## Planilha1
Id | EDT | Nome da Tarefa | Nome do Resumo da Tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras | Sprint | % concluída | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Nomes dos recursos | Sucessoras
1 | 1 | F0009 - Programa Marabá |  | 159 dias | Seg 18/05/26 | Qui 24/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | No Prazo | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
2 | 1.1 | Área 0000 -Documento geral | F0009 - Programa Marabá | 159 dias | Seg 18/05/26 | Qui 24/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | No Prazo | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
3 | 1.1.1 | KOM - Início de projeto | Área 0000 -Documento geral | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | 100% | Concluída | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | 8TI+10 dias;24TI+10 dias;19TI+45 dias;5
4 | 1.1.2 | Pendências | Área 0000 -Documento geral | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | 100% | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
5 | 1.1.2.1 | Recebimento de dados de entrada | Pendências | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 | Nenhum Sprint | 100% | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
6 | 1.1.3 | Planejamento | Área 0000 -Documento geral | 149 dias | Seg 01/06/26 | Qui 24/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26
7 | 1.1.3.1 | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | Planejamento | 149 dias | Seg 01/06/26 | Qui 24/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26
8 | 1.1.3.1.1 | Emissão inicial | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3TI+10 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | 9;13
9 | 1.1.3.1.2 | Análise Tecnored | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 dia | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 | 8 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | 10TI+140 dias
10 | 1.1.3.1.3 | Atendimento de comentários | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 dia | Sex 18/12/26 | Sex 18/12/26 | 9TI+140 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 |  | 11TI+3 dias
11 | 1.1.3.1.4 | Aprovação | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 dia | Qui 24/12/26 | Qui 24/12/26 | 10TI+3 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
12 | 1.1.3.2 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Planejamento | 16 dias | Qui 04/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26
13 | 1.1.3.2.1 | Emissão inicial | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | 3 dias | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | 8 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | 14;30
14 | 1.1.3.2.2 | Análise Tecnored | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 13 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | 15TI+8 dias
15 | 1.1.3.2.3 | Atendimento de comentários | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 14TI+8 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 |  | 16
16 | 1.1.3.2.4 | Aprovação | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 15 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26
17 | 1.1.4 | Coordenação | Área 0000 -Documento geral | 42 dias | Seg 01/06/26 | Ter 28/07/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
18 | 1.1.4.1 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Coordenação | 7 dias | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26
19 | 1.1.4.1.1 | Emissão inicial | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 3TI+45 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 |  | 20
20 | 1.1.4.1.2 | Análise Tecnored | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 19 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 |  | 21
21 | 1.1.4.1.3 | Atendimento de comentários | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | 2 dias | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | 20 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 |  | 22
22 | 1.1.4.1.4 | Aprovação | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 21 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
23 | 1.1.4.2 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Coordenação | 37 dias | Seg 01/06/26 | Ter 21/07/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26
24 | 1.1.4.2.1 | Emissão inicial | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3TI+10 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | 25
25 | 1.1.4.2.2 | Análise Tecnored | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | 1 dia | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 | 24 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | 26TI+30 dias
26 | 1.1.4.2.3 | Atendimento de comentários | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | 2 dias | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 25TI+30 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 27
27 | 1.1.4.2.4 | Aprovação | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 26 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
28 | 1.1.5 | Processo | Área 0000 -Documento geral | 132 dias | Ter 09/06/26 | Qua 09/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26
29 | 1.1.5.1 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Processo | 9 dias | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26
30 | 1.1.5.1.1 | Emissão inicial | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 13 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 31;40TI+8 dias;45TI+8 dias;35TI+120 dias;51TT;62TT;83TT;94TT;105TT;115TI+60 dias
31 | 1.1.5.1.2 | Análise Tecnored | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 30 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 32
32 | 1.1.5.1.3 | Atendimento de comentários | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 31 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 33
33 | 1.1.5.1.4 | Aprovação | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 32 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
34 | 1.1.5.2 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Processo | 7 dias | Ter 01/12/26 | Qua 09/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26
35 | 1.1.5.2.1 | Emissão inicial | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | 3 dias | Ter 01/12/26 | Qui 03/12/26 | 30TI+120 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 |  | 36
36 | 1.1.5.2.2 | Análise Tecnored | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Sex 04/12/26 | Sex 04/12/26 | 35 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | 37
37 | 1.1.5.2.3 | Atendimento de comentários | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | 2 dias | Seg 07/12/26 | Ter 08/12/26 | 36 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 38
38 | 1.1.5.2.4 | Aprovação | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Qua 09/12/26 | Qua 09/12/26 | 37 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
39 | 1.1.5.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Processo | 5 dias | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26
40 | 1.1.5.3.1 | Emissão inicial | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 30TI+8 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | 41
41 | 1.1.5.3.2 | Análise Tecnored | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 40 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | 42
42 | 1.1.5.3.3 | Atendimento de comentários | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 41 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | 43
43 | 1.1.5.3.4 | Aprovação | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 42 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
44 | 1.1.5.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Processo | 5 dias | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26
45 | 1.1.5.4.1 | Emissão inicial | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 30TI+8 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | 46
46 | 1.1.5.4.2 | Análise Tecnored | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 45 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | 47
47 | 1.1.5.4.3 | Atendimento de comentários | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 46 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | 48
48 | 1.1.5.4.4 | Aprovação | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 47 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
49 | 1.1.6 | Mecânica | Área 0000 -Documento geral | 131 dias | Ter 09/06/26 | Ter 08/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26
50 | 1.1.6.1 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Mecânica | 9 dias | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26
51 | 1.1.6.1.1 | Emissão inicial | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 30TT | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 52;56TI+120 dias
52 | 1.1.6.1.2 | Análise Tecnored | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 51 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 53
53 | 1.1.6.1.3 | Atendimento de comentários | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 52 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 54
54 | 1.1.6.1.4 | Aprovação | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 53 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
55 | 1.1.6.2 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Mecânica | 6 dias | Ter 01/12/26 | Ter 08/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26
56 | 1.1.6.2.1 | Emissão inicial | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | 2 dias | Ter 01/12/26 | Qua 02/12/26 | 51TI+120 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | 57
57 | 1.1.6.2.2 | Análise Tecnored | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | 1 dia | Qui 03/12/26 | Qui 03/12/26 | 56 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | 58
58 | 1.1.6.2.3 | Atendimento de comentários | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | 2 dias | Sex 04/12/26 | Seg 07/12/26 | 57 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | 59
59 | 1.1.6.2.4 | Aprovação | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 58 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
60 | 1.1.7 | Tubulação/Utilidades | Área 0000 -Documento geral | 135 dias | Ter 09/06/26 | Seg 14/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26
61 | 1.1.7.1 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | 9 dias | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26
62 | 1.1.7.1.1 | Emissão inicial | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 30TT | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 63;67TI+120 dias
63 | 1.1.7.1.2 | Análise Tecnored | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 62 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 64
64 | 1.1.7.1.3 | Atendimento de comentários | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 63 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 65
65 | 1.1.7.1.4 | Aprovação | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 64 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
66 | 1.1.7.2 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Tubulação/Utilidades | 7 dias | Ter 01/12/26 | Qua 09/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26
67 | 1.1.7.2.1 | Emissão inicial | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | 3 dias | Ter 01/12/26 | Qui 03/12/26 | 62TI+120 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 |  | 68;72;77
68 | 1.1.7.2.2 | Análise Tecnored | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | 1 dia | Sex 04/12/26 | Sex 04/12/26 | 67 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 69
69 | 1.1.7.2.3 | Atendimento de comentários | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | 2 dias | Seg 07/12/26 | Ter 08/12/26 | 68 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | 70
70 | 1.1.7.2.4 | Aprovação | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | 1 dia | Qua 09/12/26 | Qua 09/12/26 | 69 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
71 | 1.1.7.3 | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | 7 dias | Sex 04/12/26 | Seg 14/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
72 | 1.1.7.3.1 | Emissão inicial | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | 3 dias | Sex 04/12/26 | Ter 08/12/26 | 67 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | 73
73 | 1.1.7.3.2 | Análise Tecnored | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | 1 dia | Qua 09/12/26 | Qua 09/12/26 | 72 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | 74
74 | 1.1.7.3.3 | Atendimento de comentários | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | 2 dias | Qui 10/12/26 | Sex 11/12/26 | 73 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | 75
75 | 1.1.7.3.4 | Aprovação | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | 1 dia | Seg 14/12/26 | Seg 14/12/26 | 74 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
76 | 1.1.7.4 | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | 7 dias | Sex 04/12/26 | Seg 14/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
77 | 1.1.7.4.1 | Emissão inicial | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | 3 dias | Sex 04/12/26 | Ter 08/12/26 | 67 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | 78
78 | 1.1.7.4.2 | Análise Tecnored | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | 1 dia | Qua 09/12/26 | Qua 09/12/26 | 77 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | 79
79 | 1.1.7.4.3 | Atendimento de comentários | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | 2 dias | Qui 10/12/26 | Sex 11/12/26 | 78 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | 80
80 | 1.1.7.4.4 | Aprovação | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | 1 dia | Seg 14/12/26 | Seg 14/12/26 | 79 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
81 | 1.1.8 | Estrutura metálica | Área 0000 -Documento geral | 130 dias | Qui 11/06/26 | Qua 09/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26
82 | 1.1.8.1 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Estrutura metálica | 7 dias | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26
83 | 1.1.8.1.1 | Emissão inicial | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 30TT | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 84;88TI+120 dias
84 | 1.1.8.1.2 | Análise Tecnored | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 83 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 85
85 | 1.1.8.1.3 | Atendimento de comentários | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 84 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 86
86 | 1.1.8.1.4 | Aprovação | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 85 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
87 | 1.1.8.2 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Estrutura metálica | 7 dias | Ter 01/12/26 | Qua 09/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26
88 | 1.1.8.2.1 | Emissão inicial | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | 3 dias | Ter 01/12/26 | Qui 03/12/26 | 83TI+120 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 |  | 89
89 | 1.1.8.2.2 | Análise Tecnored | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | 1 dia | Sex 04/12/26 | Sex 04/12/26 | 88 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | 90
90 | 1.1.8.2.3 | Atendimento de comentários | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | 2 dias | Seg 07/12/26 | Ter 08/12/26 | 89 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 91
91 | 1.1.8.2.4 | Aprovação | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | 1 dia | Qua 09/12/26 | Qua 09/12/26 | 90 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
92 | 1.1.9 | Elétrica | Área 0000 -Documento geral | 140 dias | Ter 09/06/26 | Seg 21/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26
93 | 1.1.9.1 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Elétrica | 9 dias | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | 99TI+120 dias
94 | 1.1.9.1.1 | Emissão inicial | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 30TT | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 95
95 | 1.1.9.1.2 | Análise Tecnored | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 94 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 96
96 | 1.1.9.1.3 | Atendimento de comentários | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 95 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 97
97 | 1.1.9.1.4 | Aprovação | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 96 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
98 | 1.1.9.2 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Elétrica | 11 dias | Seg 07/12/26 | Seg 21/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26
99 | 1.1.9.2.1 | Emissão inicial | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | 7 dias | Seg 07/12/26 | Ter 15/12/26 | 93TI+120 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 100
100 | 1.1.9.2.2 | Análise Tecnored | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | 1 dia | Qua 16/12/26 | Qua 16/12/26 | 99 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 101
101 | 1.1.9.2.3 | Atendimento de comentários | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | 2 dias | Qui 17/12/26 | Sex 18/12/26 | 100 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | 102
102 | 1.1.9.2.4 | Aprovação | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | 1 dia | Seg 21/12/26 | Seg 21/12/26 | 101 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
103 | 1.1.10 | Automação e instrumentação | Área 0000 -Documento geral | 132 dias | Ter 09/06/26 | Qua 09/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26
104 | 1.1.10.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | 9 dias | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26
105 | 1.1.10.1.1 | Emissão inicial | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 30TT | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 106;110TI+120 dias
106 | 1.1.10.1.2 | Análise Tecnored | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 105 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 107
107 | 1.1.10.1.3 | Atendimento de comentários | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 106 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 108
108 | 1.1.10.1.4 | Aprovação | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 107 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
109 | 1.1.10.2 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | 7 dias | Ter 01/12/26 | Qua 09/12/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26
110 | 1.1.10.2.1 | Emissão inicial | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | 3 dias | Ter 01/12/26 | Qui 03/12/26 | 105TI+120 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 |  | 111
111 | 1.1.10.2.2 | Análise Tecnored | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | 1 dia | Sex 04/12/26 | Sex 04/12/26 | 110 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | 112
112 | 1.1.10.2.3 | Atendimento de comentários | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | 2 dias | Seg 07/12/26 | Ter 08/12/26 | 111 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 |  | 113
113 | 1.1.10.2.4 | Aprovação | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | 1 dia | Qua 09/12/26 | Qua 09/12/26 | 112 | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26
114 | 1.1.11 | Civil | Área 0000 -Documento geral | 0 dias | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 |  | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
115 | 1.1.11.1 | Avaliações gerais | Civil | 0 dias | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 30TI+60 dias | Nenhum Sprint | 0% | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26