## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Status | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término real | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá | 54 dias | Seg 27/04/26 | Qui 09/07/26 |  | 4% | No Prazo |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0000 -Documento geral | 13 dias | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | Atrasada |  | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | GERAL | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
8 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | Marcos | 13 dias | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | Atrasada |  | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | MARCO | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
9 | 1.1.2.1 | Marcos | Critério de projeto Processo | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | Tarefa futura | 54;63 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | MARCO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
10 | 1.1.2.2 | Marcos | Critério de projeto Mecânica | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | 100% | Concluída | 70;159;79TI+5 dias;74 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | MARCO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
11 | 1.1.2.3 | Marcos | Critério de projeto Tubulação | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | 100% | Concluída | 181 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | MARCO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
12 | 1.1.2.4 | Marcos | Critério de projeto Elétrica | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | Tarefa futura | 353 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | MARCO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
13 | 1.1.2.5 | Marcos | Critério de projeto Automação | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | Tarefa futura | 418 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | MARCO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
14 | 1.1.2.6 | Marcos | Critério de projeto Estrutura Metálica | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | Tarefa futura | 272 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | MARCO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
15 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | Área 0305 - Hot Blast Stoves | 54 dias | Seg 27/04/26 | Qui 09/07/26 |  | 4% | No Prazo |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
16 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | KOM - Início de projeto | 0 dias | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | 100% | Concluída | 21;32TI+23 dias;47;4TI+45 dias | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
17 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Pendências | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | 100% | Concluída |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | PENDÊNCIA | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
18 | 1.2.2.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | 100% | Concluída |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | PENDÊNCIA | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
19 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Planejamento | 25,4 dias | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 |  | 89% | No Prazo |  | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
20 | 1.2.3.1 | Planejamento | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | 24 dias | Seg 27/04/26 | Qui 28/05/26 |  | 91% | No Prazo |  | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
21 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 16 | 100% | Concluída | 22;26 | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
22 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 21 | 100% | Concluída | 23TI+3 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
23 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 6 dias | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | 22TI+3 dias | 100% | Concluída | 24TI+10 dias | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
24 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 23TI+10 dias | 0% | No Prazo |  | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | PLANEJAMENTO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
25 | 1.2.3.2 | Planejamento | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | 22,4 dias | Qui 30/04/26 | Seg 01/06/26 |  | 86% | No Prazo |  | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
26 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 21 | 100% | Concluída | 27;53TI+4 dias;69TI+3 dias;271TI+5 dias;352TI+3 dias;418TI+5 dias;180TI+3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
27 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 26 | 100% | Concluída | 28TI+8 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
28 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | 27TI+8 dias | 100% | Concluída | 29TI+9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | PLANEJAMENTO | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
29 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 28TI+9 dias | 0% | Tarefa futura |  | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | PLANEJAMENTO | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Coordenação | 53 dias | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | 16% | No Prazo |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
31 | 1.2.4.1 | Coordenação | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | 7 dias | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | No Prazo |  | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 16TI+23 dias | 0% | No Prazo | 33;37TI+10 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
33 | 1.2.4.1.2 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 32 | 0% | Tarefa futura | 34 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | COORDENAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
34 | 1.2.4.1.3 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 33 | 0% | Tarefa futura | 35 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
35 | 1.2.4.1.4 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 34 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
36 | 1.2.4.2 | Coordenação | RM-F0009-0305MB-G-00002 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
37 | 1.2.4.2.1 | RM-F0009-0305MB-G-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 32TI+10 dias | 0% | Tarefa futura | 38;42TI+10 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
38 | 1.2.4.2.2 | RM-F0009-0305MB-G-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 37 | 0% | Tarefa futura | 39 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
39 | 1.2.4.2.3 | RM-F0009-0305MB-G-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 38 | 0% | Tarefa futura | 40 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
40 | 1.2.4.2.4 | RM-F0009-0305MB-G-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 39 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
41 | 1.2.4.3 | Coordenação | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | 4 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
42 | 1.2.4.3.1 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Emissão inicial | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 37TI+10 dias | 0% | Tarefa futura | 43 | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
43 | 1.2.4.3.2 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 42 | 0% | Tarefa futura | 44 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | COORDENAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
44 | 1.2.4.3.3 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 43 | 0% | Tarefa futura | 45 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | COORDENAÇÃO | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
45 | 1.2.4.3.4 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 44 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | COORDENAÇÃO | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
46 | 1.2.4.4 | Coordenação | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | 37 dias | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26 |  | 57% | No Prazo |  | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
47 | 1.2.4.4.1 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 16 | 100% | Concluída | 48 | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
48 | 1.2.4.4.2 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 47 | 100% | Concluída | 49TI+30 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
49 | 1.2.4.4.3 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 48TI+30 dias | 0% | Tarefa futura | 50 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
50 | 1.2.4.4.4 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 49 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Processo | 10 dias | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 |  | 80% | No Prazo |  | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26 | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
62 | 1.2.5.3 | Processo | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | 10 dias | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 |  | 80% | No Prazo |  | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 53TI+8 dias;9 | 100% | Concluída | 64;58TI+20 dias;448TI+10 dias;453TI+10 dias;458TI+10 dias;220TI+10 dias;225TI+10 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 63 | 100% | Concluída | 65 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | PROCESSO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 64 | 100% | Concluída | 66TI+5 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | PROCESSO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 65TI+5 dias | 0% | Tarefa futura |  | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | PROCESSO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Mecânica | 37 dias | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26 |  | 4% | No Prazo |  | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | 6 dias | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 |  | 33% | No Prazo |  | Ter 19/05/26 | Ter 26/05/26 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 69;10TI+5 dias | 100% | Concluída | 80;372 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 79 | 0% | No Prazo | 81 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 80 | 0% | Tarefa futura | 82;74 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | MECÂNICA | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 81 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | 74 | 0% | Tarefa futura | 85 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 84 | 0% | Tarefa futura | 86 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 85 | 0% | Tarefa futura | 87 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 86 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
88 | 1.2.6.5 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 90 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 89 | 0% | Tarefa futura | 91 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 90 | 0% | Tarefa futura | 92 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
92 | 1.2.6.5.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 91 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
93 | 1.2.6.6 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 95 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 94 | 0% | Tarefa futura | 96 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 95 | 0% | Tarefa futura | 97 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
97 | 1.2.6.6.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 96 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
98 | 1.2.6.7 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 100 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 99 | 0% | Tarefa futura | 101 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 100 | 0% | Tarefa futura | 102 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
102 | 1.2.6.7.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 101 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
103 | 1.2.6.8 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 105 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 104 | 0% | Tarefa futura | 106 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 105 | 0% | Tarefa futura | 107 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
107 | 1.2.6.8.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 106 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
108 | 1.2.6.9 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 110 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 109 | 0% | Tarefa futura | 111 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 110 | 0% | Tarefa futura | 112 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
112 | 1.2.6.9.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 111 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
113 | 1.2.6.10 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 115 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 114 | 0% | Tarefa futura | 116 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 115 | 0% | Tarefa futura | 117 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
117 | 1.2.6.10.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 116 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
118 | 1.2.6.11 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 120 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 119 | 0% | Tarefa futura | 121 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 120 | 0% | Tarefa futura | 122 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
122 | 1.2.6.11.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 121 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
123 | 1.2.6.12 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 125 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 124 | 0% | Tarefa futura | 126 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 125 | 0% | Tarefa futura | 127 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
127 | 1.2.6.12.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 126 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
128 | 1.2.6.13 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | 13 dias | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 130 | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 129 | 0% | Tarefa futura | 131 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | MECÂNICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 130 | 0% | Tarefa futura | 132 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | MECÂNICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
132 | 1.2.6.13.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 131 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | MECÂNICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
133 | 1.2.6.14 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | 12 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 160 | 0% | Tarefa futura | 135 | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 134 | 0% | Tarefa futura | 136 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 135 | 0% | Tarefa futura | 137 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 136 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
138 | 1.2.6.15 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | 12 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 160 | 0% | Tarefa futura | 140 | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 139 | 0% | Tarefa futura | 141 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 140 | 0% | Tarefa futura | 142 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 141 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
143 | 1.2.6.16 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | 12 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 160 | 0% | Tarefa futura | 145 | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 144 | 0% | Tarefa futura | 146 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 145 | 0% | Tarefa futura | 147 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 146 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
148 | 1.2.6.17 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | 12 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 160 | 0% | Tarefa futura | 150 | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 149 | 0% | Tarefa futura | 151 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 150 | 0% | Tarefa futura | 152 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 151 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | 14 dias | Seg 01/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
154 | 1.2.6.18.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 160 | 0% | Tarefa futura | 155;164;169;174 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
155 | 1.2.6.18.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 154 | 0% | Tarefa futura | 156;291 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
156 | 1.2.6.18.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 155 | 0% | Tarefa futura | 157 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | MECÂNICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
157 | 1.2.6.18.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 156 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | 12 dias | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 |  | 67% | No Prazo |  | Ter 19/05/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
159 | 1.2.6.19.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | 69;10 | 100% | Concluída | 160;190;215TI+15 dias;265 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
160 | 1.2.6.19.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 159 | 0% | Tarefa futura | 161;134;139;144;149;154 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
161 | 1.2.6.19.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 160 | 0% | Tarefa futura | 162;230;235;240;245;250;255;260 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
162 | 1.2.6.19.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
164 | 1.2.6.20.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 154 | 0% | Tarefa futura | 165 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
165 | 1.2.6.20.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 164 | 0% | Tarefa futura | 166 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
166 | 1.2.6.20.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 165 | 0% | Tarefa futura | 167 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
167 | 1.2.6.20.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 166 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
169 | 1.2.6.21.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 154 | 0% | Tarefa futura | 170 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
170 | 1.2.6.21.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 169 | 0% | Tarefa futura | 171 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
171 | 1.2.6.21.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 170 | 0% | Tarefa futura | 172 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
172 | 1.2.6.21.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 171 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
174 | 1.2.6.22.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 154 | 0% | Tarefa futura | 175 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
175 | 1.2.6.22.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 174 | 0% | Tarefa futura | 176 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
176 | 1.2.6.22.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 175 | 0% | Tarefa futura | 177 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
177 | 1.2.6.22.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 176 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
178 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Tubulação/Utilidades | 30 dias | Sex 29/05/26 | Qui 09/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
189 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
190 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 159 | 0% | Tarefa futura | 191 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
191 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 190 | 0% | Tarefa futura | 192 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
192 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 | 191 | 0% | Tarefa futura | 193 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
193 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 192 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | ET-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 01/07/26 | Qui 09/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
195 | 1.2.7.4.1 | ET-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 200TI+2 dias | 0% | Tarefa futura | 196 | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
196 | 1.2.7.4.2 | ET-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 195 | 0% | Tarefa futura | 197 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
197 | 1.2.7.4.3 | ET-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 196 | 0% | Tarefa futura | 198 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
198 | 1.2.7.4.4 | ET-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 197 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
199 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
200 | 1.2.7.5.1 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 215 | 0% | Tarefa futura | 201;195TI+2 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
201 | 1.2.7.5.2 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 200 | 0% | Tarefa futura | 202 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
202 | 1.2.7.5.3 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 201 | 0% | Tarefa futura | 203 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
203 | 1.2.7.5.4 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 202 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0305-MB-T-00002 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
205 | 1.2.7.6.1 | FD-F0009-0305-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 215 | 0% | Tarefa futura | 206 | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
206 | 1.2.7.6.2 | FD-F0009-0305-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 205 | 0% | Tarefa futura | 207 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
207 | 1.2.7.6.3 | FD-F0009-0305-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 206 | 0% | Tarefa futura | 208 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
208 | 1.2.7.6.4 | FD-F0009-0305-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 207 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
209 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
210 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 185 | 0% | Tarefa futura | 211 | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
211 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 210 | 0% | Tarefa futura | 212 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
212 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 211 | 0% | Tarefa futura | 213 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
213 | 1.2.7.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 212 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
215 | 1.2.7.8.1 | MC-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 159TI+15 dias | 0% | Tarefa futura | 216;200;205 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
216 | 1.2.7.8.2 | MC-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 215 | 0% | Tarefa futura | 217 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
217 | 1.2.7.8.3 | MC-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 216 | 0% | Tarefa futura | 218 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
218 | 1.2.7.8.4 | MC-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 217 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
219 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | 6 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
220 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 63TI+10 dias | 0% | Tarefa futura | 221 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
221 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 220 | 0% | Tarefa futura | 222 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
222 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 221 | 0% | Tarefa futura | 223 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
223 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 222 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0305-MB-T-00002 | 6 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
225 | 1.2.7.10.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 63TI+10 dias | 0% | Tarefa futura | 226 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
226 | 1.2.7.10.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 225 | 0% | Tarefa futura | 227 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
227 | 1.2.7.10.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 226 | 0% | Tarefa futura | 228 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
228 | 1.2.7.10.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 227 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
229 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | 0% | Tarefa futura | 185TI+5 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
230 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura | 231 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
231 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 230 | 0% | Tarefa futura | 232 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
232 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 231 | 0% | Tarefa futura | 233 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
233 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 232 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
234 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
235 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura | 236 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
236 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 235 | 0% | Tarefa futura | 237 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
237 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 236 | 0% | Tarefa futura | 238 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
238 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 237 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
239 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
240 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura | 241 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
241 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 240 | 0% | Tarefa futura | 242 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
242 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 241 | 0% | Tarefa futura | 243 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
243 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 242 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
244 | 1.2.7.14 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
245 | 1.2.7.14.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura | 246 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
246 | 1.2.7.14.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 245 | 0% | Tarefa futura | 247 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
247 | 1.2.7.14.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 246 | 0% | Tarefa futura | 248 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
248 | 1.2.7.14.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 247 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
249 | 1.2.7.15 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
250 | 1.2.7.15.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura | 251 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
251 | 1.2.7.15.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 250 | 0% | Tarefa futura | 252 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
252 | 1.2.7.15.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 251 | 0% | Tarefa futura | 253 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
253 | 1.2.7.15.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 252 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
254 | 1.2.7.16 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
255 | 1.2.7.16.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura | 256 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
256 | 1.2.7.16.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 255 | 0% | Tarefa futura | 257 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
257 | 1.2.7.16.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 256 | 0% | Tarefa futura | 258 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
258 | 1.2.7.16.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 257 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
259 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
260 | 1.2.7.17.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 161 | 0% | Tarefa futura | 261 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
261 | 1.2.7.17.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 260 | 0% | Tarefa futura | 262 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
262 | 1.2.7.17.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 261 | 0% | Tarefa futura | 263 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
263 | 1.2.7.17.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 262 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0305-MB-T-00002 | 14 dias | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 28/05/26 | Ter 16/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
265 | 1.2.7.18.1 | MC-F0009-0305-MB-T-00002 | Emissão inicial | 10 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 159 | 0% | Tarefa futura | 266 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
266 | 1.2.7.18.2 | MC-F0009-0305-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 265 | 0% | Tarefa futura | 267 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
267 | 1.2.7.18.3 | MC-F0009-0305-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | 266 | 0% | Tarefa futura | 268 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
268 | 1.2.7.18.4 | MC-F0009-0305-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 267 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
269 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Estrutura metálica | 17 dias | Ter 16/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
275 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
276 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 291TI-4 dias | 0% | Tarefa futura | 277;89;94;99;104;109;114;119;124;129 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
277 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 276 | 0% | Tarefa futura | 278 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
278 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 277 | 0% | Tarefa futura | 279;296;301;306;311;316;321;326;331;336;341;346 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
279 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 286 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
280 | 1.2.8.3 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
281 | 1.2.8.3.1 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 286 | 0% | Tarefa futura | 282 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
282 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 281 | 0% | Tarefa futura | 283 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
283 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 282 | 0% | Tarefa futura | 284 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
284 | 1.2.8.3.4 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 283 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
285 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
286 | 1.2.8.4.1 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 279 | 0% | Tarefa futura | 287;281 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
287 | 1.2.8.4.2 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 286 | 0% | Tarefa futura | 288 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
288 | 1.2.8.4.3 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 287 | 0% | Tarefa futura | 289 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
289 | 1.2.8.4.4 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 288 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
290 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
291 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 155 | 0% | Tarefa futura | 292;276TI-4 dias;594 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
292 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 291 | 0% | Tarefa futura | 293 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
293 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 292 | 0% | Tarefa futura | 294 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
294 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 293 | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
295 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
296 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 297 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
297 | 1.2.8.6.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 296 | 0% | Tarefa futura | 298 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
298 | 1.2.8.6.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 297 | 0% | Tarefa futura | 299 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
299 | 1.2.8.6.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 298 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
300 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
301 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 302 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
302 | 1.2.8.7.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 301 | 0% | Tarefa futura | 303 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
303 | 1.2.8.7.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 302 | 0% | Tarefa futura | 304 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
304 | 1.2.8.7.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 303 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
305 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
306 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 307 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
307 | 1.2.8.8.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 306 | 0% | Tarefa futura | 308 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
308 | 1.2.8.8.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 307 | 0% | Tarefa futura | 309 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
309 | 1.2.8.8.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 308 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
310 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
311 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 312 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
312 | 1.2.8.9.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 311 | 0% | Tarefa futura | 313 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
313 | 1.2.8.9.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 312 | 0% | Tarefa futura | 314 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
314 | 1.2.8.9.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 313 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
315 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
316 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 317 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
317 | 1.2.8.10.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 316 | 0% | Tarefa futura | 318 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
318 | 1.2.8.10.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 317 | 0% | Tarefa futura | 319 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
319 | 1.2.8.10.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 318 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
320 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
321 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 322 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
322 | 1.2.8.11.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 321 | 0% | Tarefa futura | 323 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
323 | 1.2.8.11.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 322 | 0% | Tarefa futura | 324 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
324 | 1.2.8.11.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 323 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
325 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
326 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 327 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
327 | 1.2.8.12.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 326 | 0% | Tarefa futura | 328 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
328 | 1.2.8.12.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 327 | 0% | Tarefa futura | 329 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
329 | 1.2.8.12.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 328 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
330 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
331 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 332 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
332 | 1.2.8.13.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 331 | 0% | Tarefa futura | 333 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
333 | 1.2.8.13.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 332 | 0% | Tarefa futura | 334 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
334 | 1.2.8.13.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 333 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
335 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
336 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 337 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
337 | 1.2.8.14.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 336 | 0% | Tarefa futura | 338 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
338 | 1.2.8.14.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 337 | 0% | Tarefa futura | 339 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
339 | 1.2.8.14.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 338 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
340 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
341 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 342 | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
342 | 1.2.8.15.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 341 | 0% | Tarefa futura | 343 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
343 | 1.2.8.15.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 342 | 0% | Tarefa futura | 344 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
344 | 1.2.8.15.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 343 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
345 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | 9 dias | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
346 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26 | 278 | 0% | Tarefa futura | 347 | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
347 | 1.2.8.16.2 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 346 | 0% | Tarefa futura | 348 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
348 | 1.2.8.16.3 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 347 | 0% | Tarefa futura | 349 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
349 | 1.2.8.16.4 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 348 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
350 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Elétrica | 30 dias | Qui 28/05/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | No Prazo |  | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | 11 dias | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
357 | 1.2.9.2.1 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | 392TI-5 dias | 0% | Tarefa futura | 358;397;407 | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
358 | 1.2.9.2.2 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 357 | 0% | Tarefa futura | 359 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
359 | 1.2.9.2.3 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 358 | 0% | Tarefa futura | 360 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
360 | 1.2.9.2.4 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 359 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
361 | 1.2.9.3 | Elétrica | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
362 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | 372 | 0% | Tarefa futura | 363;402 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
363 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 362 | 0% | Tarefa futura | 364 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
364 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 363 | 0% | Tarefa futura | 365 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
365 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 364 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
366 | 1.2.9.4 | Elétrica | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
367 | 1.2.9.4.1 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 392 | 0% | Tarefa futura | 368 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
368 | 1.2.9.4.2 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 367 | 0% | Tarefa futura | 369 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ELÉTRICA | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
369 | 1.2.9.4.3 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 368 | 0% | Tarefa futura | 370 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
370 | 1.2.9.4.4 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 369 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
371 | 1.2.9.5 | Elétrica | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | 7 dias | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | 0% | No Prazo |  | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
372 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 79 | 0% | No Prazo | 373;362 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
373 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 372 | 0% | Tarefa futura | 374 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
374 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 373 | 0% | Tarefa futura | 375 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
375 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 374 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
376 | 1.2.9.6 | Elétrica | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
377 | 1.2.9.6.1 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 398 | 0% | Tarefa futura | 378;387TI-2 dias;382 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
378 | 1.2.9.6.2 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 377 | 0% | Tarefa futura | 379 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
379 | 1.2.9.6.3 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 378 | 0% | Tarefa futura | 380 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
380 | 1.2.9.6.4 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 379 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
381 | 1.2.9.7 | Elétrica | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | 5 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
382 | 1.2.9.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 377 | 0% | Tarefa futura | 383 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
383 | 1.2.9.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 382 | 0% | Tarefa futura | 384 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
384 | 1.2.9.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 383 | 0% | Tarefa futura | 385 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
385 | 1.2.9.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 384 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | ELÉTRICA | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
391 | 1.2.9.9 | Elétrica | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
392 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | 412 | 0% | Tarefa futura | 393;357TI-5 dias;367 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
393 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 392 | 0% | Tarefa futura | 394 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
394 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 393 | 0% | Tarefa futura | 395 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
395 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 394 | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ELÉTRICA | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
396 | 1.2.9.10 | Elétrica | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
397 | 1.2.9.10.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 357 | 0% | Tarefa futura | 398 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
398 | 1.2.9.10.2 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 397 | 0% | Tarefa futura | 399;377 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
399 | 1.2.9.10.3 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 398 | 0% | Tarefa futura | 400 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
400 | 1.2.9.10.4 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 399 | 0% | Tarefa futura |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
401 | 1.2.9.11 | Elétrica | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
402 | 1.2.9.11.1 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 362 | 0% | Tarefa futura | 403;412 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
403 | 1.2.9.11.2 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 402 | 0% | Tarefa futura | 404 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
404 | 1.2.9.11.3 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 403 | 0% | Tarefa futura | 405 | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
405 | 1.2.9.11.4 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 404 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
406 | 1.2.9.12 | Elétrica | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | 8 dias | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
407 | 1.2.9.12.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 357 | 0% | Tarefa futura | 408 | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
408 | 1.2.9.12.2 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 407 | 0% | Tarefa futura | 409 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
409 | 1.2.9.12.3 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 408 | 0% | Tarefa futura | 410 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
410 | 1.2.9.12.4 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 409 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
411 | 1.2.9.13 | Elétrica | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
412 | 1.2.9.13.1 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 402 | 0% | Tarefa futura | 413;392 | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
413 | 1.2.9.13.2 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 412 | 0% | Tarefa futura | 414 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
414 | 1.2.9.13.3 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 413 | 0% | Tarefa futura | 415 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
415 | 1.2.9.13.4 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 414 | 0% | Tarefa futura |  | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ELÉTRICA | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
416 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Automação e instrumentação | 26 dias | Qua 03/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
422 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | 6 dias | Sex 05/06/26 | Sex 12/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
423 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 05/06/26 | Seg 08/06/26 | 453 | 0% | Tarefa futura | 424;463;468;473;478 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
424 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 423 | 0% | Tarefa futura | 425 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
425 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 424 | 0% | Tarefa futura | 426 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
426 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 425 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
427 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
428 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 503 | 0% | Tarefa futura | 429 | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
429 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 428 | 0% | Tarefa futura | 430 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
430 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 429 | 0% | Tarefa futura | 431 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
431 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 430 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | LZ-F0009-0305-MB-J-00001 | 6 dias | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
433 | 1.2.10.4.1 | LZ-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 483 | 0% | Tarefa futura | 434;508;513;518;523;528;533;538;543;548;553;558;563;568;573;578;583;503 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
434 | 1.2.10.4.2 | LZ-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 435 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
435 | 1.2.10.4.3 | LZ-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 434 | 0% | Tarefa futura | 436 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
436 | 1.2.10.4.4 | LZ-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 435 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
437 | 1.2.10.5 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
438 | 1.2.10.5.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 503 | 0% | Tarefa futura | 439 | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
439 | 1.2.10.5.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 438 | 0% | Tarefa futura | 440 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
440 | 1.2.10.5.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 439 | 0% | Tarefa futura | 441 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
441 | 1.2.10.5.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 440 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
442 | 1.2.10.6 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | 5 dias | Ter 30/06/26 | Seg 06/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
443 | 1.2.10.6.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 498TI-2 dias | 0% | Tarefa futura | 444 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
444 | 1.2.10.6.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 443 | 0% | Tarefa futura | 445 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
445 | 1.2.10.6.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 444 | 0% | Tarefa futura | 446 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
446 | 1.2.10.6.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 445 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
447 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | 6 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
448 | 1.2.10.7.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 63TI+10 dias | 0% | Tarefa futura | 449 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
449 | 1.2.10.7.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 448 | 0% | Tarefa futura | 450 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
450 | 1.2.10.7.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 449 | 0% | Tarefa futura | 451 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
451 | 1.2.10.7.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 450 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
452 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | 6 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
453 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 63TI+10 dias | 0% | Tarefa futura | 454;423 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
454 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 453 | 0% | Tarefa futura | 455 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
455 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 454 | 0% | Tarefa futura | 456 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
456 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 455 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
457 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | 6 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
458 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 63TI+10 dias | 0% | Tarefa futura | 459 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
459 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 458 | 0% | Tarefa futura | 460 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
460 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 459 | 0% | Tarefa futura | 461 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
461 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 460 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
462 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | 11 dias | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
463 | 1.2.10.10.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 423 | 0% | Tarefa futura | 464 | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
464 | 1.2.10.10.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 463 | 0% | Tarefa futura | 465 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
465 | 1.2.10.10.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 464 | 0% | Tarefa futura | 466 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
466 | 1.2.10.10.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 465 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
467 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | 11 dias | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
468 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 423 | 0% | Tarefa futura | 469 | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
469 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 468 | 0% | Tarefa futura | 470 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
470 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 469 | 0% | Tarefa futura | 471 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
471 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 470 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
472 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | 11 dias | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
473 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 423 | 0% | Tarefa futura | 474;483 | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
474 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 473 | 0% | Tarefa futura | 475 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
475 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 474 | 0% | Tarefa futura | 476 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
476 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 475 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
477 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | 11 dias | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
478 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Emissão inicial | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 423 | 0% | Tarefa futura | 479 | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
479 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 478 | 0% | Tarefa futura | 480 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
480 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 479 | 0% | Tarefa futura | 481 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
481 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 480 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
482 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | 6 dias | Qui 18/06/26 | Qui 25/06/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
483 | 1.2.10.14.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 473 | 0% | Tarefa futura | 484;433 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
484 | 1.2.10.14.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 483 | 0% | Tarefa futura | 485 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
485 | 1.2.10.14.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 484 | 0% | Tarefa futura | 486 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
486 | 1.2.10.14.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 485 | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
487 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
488 | 1.2.10.15.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 503 | 0% | Tarefa futura | 489 | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
489 | 1.2.10.15.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 488 | 0% | Tarefa futura | 490 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
490 | 1.2.10.15.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 489 | 0% | Tarefa futura | 491 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
491 | 1.2.10.15.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 490 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
492 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
493 | 1.2.10.16.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 503 | 0% | Tarefa futura | 494;588 | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
494 | 1.2.10.16.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 493 | 0% | Tarefa futura | 495 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
495 | 1.2.10.16.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 494 | 0% | Tarefa futura | 496 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
496 | 1.2.10.16.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 495 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
497 | 1.2.10.17 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | 5 dias | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
498 | 1.2.10.17.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 588TI-2 dias | 0% | Tarefa futura | 499;443TI-2 dias | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
499 | 1.2.10.17.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 498 | 0% | Tarefa futura | 500 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
500 | 1.2.10.17.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 499 | 0% | Tarefa futura | 501 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
501 | 1.2.10.17.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 500 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
502 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
503 | 1.2.10.18.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 504;488;438;428;493 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
504 | 1.2.10.18.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 503 | 0% | Tarefa futura | 505 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
505 | 1.2.10.18.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 504 | 0% | Tarefa futura | 506 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
506 | 1.2.10.18.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 505 | 0% | Tarefa futura |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
507 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
508 | 1.2.10.19.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 509 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
509 | 1.2.10.19.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 508 | 0% | Tarefa futura | 510 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
510 | 1.2.10.19.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 509 | 0% | Tarefa futura | 511 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
511 | 1.2.10.19.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 510 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
512 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
513 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 514 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
514 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 513 | 0% | Tarefa futura | 515 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
515 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 514 | 0% | Tarefa futura | 516 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
516 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 515 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
517 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
518 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 519 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
519 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 518 | 0% | Tarefa futura | 520 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
520 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 519 | 0% | Tarefa futura | 521 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
521 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 520 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
522 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
523 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 524 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
524 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 523 | 0% | Tarefa futura | 525 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
525 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 524 | 0% | Tarefa futura | 526 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
526 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 525 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
527 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
528 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 529 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
529 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 528 | 0% | Tarefa futura | 530 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
530 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 529 | 0% | Tarefa futura | 531 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
531 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 530 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
532 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
533 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 534 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
534 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 533 | 0% | Tarefa futura | 535 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
535 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 534 | 0% | Tarefa futura | 536 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
536 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 535 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
537 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
538 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 539 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
539 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 538 | 0% | Tarefa futura | 540 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
540 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 539 | 0% | Tarefa futura | 541 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
541 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 540 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
542 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
543 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 544 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
544 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 543 | 0% | Tarefa futura | 545 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
545 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 544 | 0% | Tarefa futura | 546 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
546 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 545 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
547 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
548 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 549 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
549 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 548 | 0% | Tarefa futura | 550 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
550 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 549 | 0% | Tarefa futura | 551 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
551 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 550 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
552 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
553 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 554 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
554 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 553 | 0% | Tarefa futura | 555 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
555 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 554 | 0% | Tarefa futura | 556 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
556 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 555 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
557 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
558 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 559 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
559 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 558 | 0% | Tarefa futura | 560 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
560 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 559 | 0% | Tarefa futura | 561 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
561 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 560 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
562 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
563 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 564 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
564 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 563 | 0% | Tarefa futura | 565 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
565 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 564 | 0% | Tarefa futura | 566 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
566 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 565 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
567 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
568 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 569 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
569 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 568 | 0% | Tarefa futura | 570 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
570 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 569 | 0% | Tarefa futura | 571 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
571 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 570 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
572 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
573 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 574 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
574 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 573 | 0% | Tarefa futura | 575 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
575 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 574 | 0% | Tarefa futura | 576 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
576 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 575 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
577 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
578 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 579 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
579 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 578 | 0% | Tarefa futura | 580 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
580 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 579 | 0% | Tarefa futura | 581 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
581 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 580 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
582 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
583 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 433 | 0% | Tarefa futura | 584 | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
584 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 583 | 0% | Tarefa futura | 585 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
585 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 584 | 0% | Tarefa futura | 586 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
586 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 585 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
587 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | 6 dias | Qua 01/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
588 | 1.2.10.35.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 493 | 0% | Tarefa futura | 589;498TI-2 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
589 | 1.2.10.35.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 588 | 0% | Tarefa futura | 590 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
590 | 1.2.10.35.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 589 | 0% | Tarefa futura | 591 | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
591 | 1.2.10.35.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 590 | 0% | Tarefa futura |  | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
592 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Civil | 13 dias | Ter 23/06/26 | Qui 09/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | CIVIL | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
593 | 1.2.11.1 | Civil | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | 12 dias | Ter 23/06/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 | CIVIL | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
594 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 291 | 0% | Tarefa futura | 595;599 | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | CIVIL | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
595 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 594 | 0% | Tarefa futura | 596 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
596 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 595 | 0% | Tarefa futura | 597 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | CIVIL | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
597 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 596 | 0% | Tarefa futura |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | CIVIL | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não
598 | 1.2.11.2 | Civil | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | 5 dias | Sex 03/07/26 | Qui 09/07/26 |  | 0% | Tarefa futura |  | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | CIVIL | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
599 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 594 | 0% | Tarefa futura | 600 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
600 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 599 | 0% | Tarefa futura | 601 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | CIVIL | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
601 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 600 | 0% | Tarefa futura | 602 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | CIVIL | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim
602 | 1.2.11.2.4 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 601 | 0% | Tarefa futura |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | CIVIL | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim