## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término real | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Concat_Proj
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá | 53 dias | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | 3% | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | - F0009 - Programa Marabá |  | F0009 - Programa Marabá | - F0009 - Programa Marabá | TRUE
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0306 - Sopradores | 53 dias | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | 3% | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | F0009 - Programa Marabá - Área 0306 - Sopradores | F0009 - Programa Marabá | Área 0306 - Sopradores | F0009 - Programa Marabá - Área 0306 - Sopradores | TRUE
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | KOM - Início de projeto | 0 dias | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 100% | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - KOM - Início de projeto | Área 0306 - Sopradores | KOM - Início de projeto | Área 0306 - Sopradores - KOM - Início de projeto | TRUE
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | Marcos | 13 dias | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Área 0306 - Sopradores - Marcos | Área 0306 - Sopradores | Marcos | Área 0306 - Sopradores - Marcos | TRUE
5 | 1.1.2.1 | Marcos | Critério de Projeto de Processo | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura |  | 48;57 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Marcos - Critério de Projeto de Processo | Marcos | Critério de Projeto de Processo | Marcos - Critério de Projeto de Processo | TRUE
6 | 1.1.2.2 | Marcos | Critério de Projeto de Mecânica | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 100% | Concluída |  | 64;118TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | MARCOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | Marcos - Critério de Projeto de Mecânica | Marcos | Critério de Projeto de Mecânica | Marcos - Critério de Projeto de Mecânica | TRUE
7 | 1.1.2.3 | Marcos | Critério de Projeto de Elétrica | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura |  | 282 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Marcos - Critério de Projeto de Elétrica | Marcos | Critério de Projeto de Elétrica | Marcos - Critério de Projeto de Elétrica | TRUE
8 | 1.1.2.4 | Marcos | Critério de Projeto de automação | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura |  | 393 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE
9 | 1.1.2.5 | Marcos | Critério de Projeto de Tubulação | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% | Concluída |  | 135 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | MARCOS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | Marcos - Critério de Projeto de Tubulação | Marcos | Critério de Projeto de Tubulação | Marcos - Critério de Projeto de Tubulação | TRUE
10 | 1.1.2.6 | Marcos | Critério de Projeto de Estrutura metálica | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura |  | 225 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Marcos - Critério de Projeto de Estrutura metálica | Marcos | Critério de Projeto de Estrutura metálica | Marcos - Critério de Projeto de Estrutura metálica | TRUE
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | Pendências | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Pendências | Área 0306 - Sopradores | Pendências | Área 0306 - Sopradores - Pendências | TRUE
12 | 1.1.3.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | Pendências - Recebimento de dados de entrada | Pendências | Recebimento de dados de entrada | Pendências - Recebimento de dados de entrada | TRUE
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | Planejamento | 25,4 dias | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | 86% | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Planejamento | Área 0306 - Sopradores | Planejamento | Área 0306 - Sopradores - Planejamento | TRUE
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | 25,4 dias | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | 86% | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 13/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Planejamento - LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Planejamento | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Planejamento - LD-F0009-0306-MB-F-00001 | TRUE
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-07-07 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Emissão inicial | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Emissão inicial | TRUE
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Análise Tecnored | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Análise Tecnored | TRUE
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | 100% | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Atendimento de comentários | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | Tarefa futura | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | Qua 13/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Aprovação | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | LD-F0009-0306-MB-F-00001 - Aprovação | TRUE
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | 21,4 dias | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 | 86% | No Prazo |  |  | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 18/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Planejamento - CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Planejamento | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Planejamento - CR-F0009-0306-MB-F-00001 | TRUE
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 100% | Concluída | 15 | 21;47;63;225;281;392;134 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Emissão inicial | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Emissão inicial | TRUE
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 100% | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Análise Tecnored | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Análise Tecnored | TRUE
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | 100% | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Atendimento de comentários | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | Tarefa futura | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Aprovação | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | CR-F0009-0306-MB-F-00001 - Aprovação | TRUE
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | Coordenação | 52 dias | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 | 11% | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Coordenação | Área 0306 - Sopradores | Coordenação | Área 0306 - Sopradores - Coordenação | TRUE
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | 7 dias | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | Tarefa futura | 3TI+25 dias | 27;31TI+10 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Emissão inicial | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Emissão inicial | TRUE
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 26 | 28 | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Análise Tecnored | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Análise Tecnored | TRUE
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 05/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | Tarefa futura | 27 | 29 | Sex 05/06/26 | Seg 08/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Atendimento de comentários | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 28 |  | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Aprovação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 - Aprovação | TRUE
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | TRUE
31 | 1.1.5.2.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 26TI+10 dias | 32;36TI+5 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Emissão inicial | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Emissão inicial | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Emissão inicial | TRUE
32 | 1.1.5.2.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 31 | 33 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Análise Tecnored | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Análise Tecnored | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Análise Tecnored | TRUE
33 | 1.1.5.2.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 32 | 34 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Atendimento de comentários | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Atendimento de comentários | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
34 | 1.1.5.2.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 33 |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Aprovação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Aprovação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 - Aprovação | TRUE
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Coordenação - RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - RL-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE
36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 31TI+5 dias | 37 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Emissão inicial | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Emissão inicial | TRUE
37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 36 | 38 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Análise Tecnored | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Análise Tecnored | TRUE
38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | Tarefa futura | 37 | 39 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | COORDENAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Atendimento de comentários | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 38 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | COORDENAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Aprovação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 - Aprovação | TRUE
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | 47 dias | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 | 43% | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Coordenação - LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Coordenação - LP-F0009-0306-MB-G-00001 | TRUE
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Concluída | 3 | 42TI+30 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Emissão inicial | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Emissão inicial | TRUE
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | Tarefa futura | 41TI+30 dias | 43TI+10 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Análise Tecnored | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Análise Tecnored | TRUE
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 42TI+10 dias | 44 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Atendimento de comentários | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 43 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Aprovação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 - Aprovação | TRUE
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | Processo | 5 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 80% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | PROCESSO | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Processo | Área 0306 - Sopradores | Processo | Área 0306 - Sopradores - Processo | TRUE
56 | 1.1.6.3 | Processo | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | 5 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 80% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | PROCESSO | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Processo - FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Processo | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Processo - FG-F0009-0306-MB-P-00001 | TRUE
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 100% | Concluída | 47;5 | 58;52TI+10 dias;422TI-4 dias;427TI-4 dias;432TI-4 dias;174;179 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | PROCESSO | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Emissão inicial | TRUE
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Concluída | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | PROCESSO | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Análise Tecnored | TRUE
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 100% | Concluída | 58 | 60 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | PROCESSO | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | Tarefa futura | 59 |  | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | PROCESSO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Aprovação | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Aprovação | FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Aprovação | TRUE
61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | Mecânica | 26 dias | Ter 26/05/26 | Ter 30/06/26 | 7% | No Prazo |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Mecânica | Área 0306 - Sopradores | Mecânica | Área 0306 - Sopradores - Mecânica | TRUE
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | 6 dias | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 33% | No Prazo |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica - LE-F0009-0306-MB-M-00001 | TRUE
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 100% | Concluída | 63;6TI+5 dias | 74;301 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | TRUE
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | Tarefa futura | 73 | 75 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | TRUE
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | Tarefa futura | 74 | 76;68 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | Tarefa futura | 75 |  | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | LE-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | TRUE
77 | 1.1.7.4 | Mecânica | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica - PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | TRUE
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 68TI+30 dias | 79 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | TRUE
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura | 78 | 80 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | TRUE
80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 79 | 81 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 80 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | TRUE
82 | 1.1.7.5 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00001 | TRUE
83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 230 | 84 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Emissão inicial | TRUE
84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 83 | 85 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Análise Tecnored | TRUE
85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 84 | 86 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 85 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00001 - Aprovação | TRUE
87 | 1.1.7.6 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00002 | TRUE
88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 230 | 89 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Emissão inicial | TRUE
89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Análise Tecnored | TRUE
90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 90 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00002 - Aprovação | TRUE
92 | 1.1.7.7 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00003 | TRUE
93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 230 | 94 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Emissão inicial | TRUE
94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Análise Tecnored | TRUE
95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 95 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00003 - Aprovação | TRUE
97 | 1.1.7.8 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Mecânica - AG-F0009-0306-MB-L-00004 | TRUE
98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 230 | 99 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Emissão inicial | TRUE
99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Análise Tecnored | TRUE
100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Atendimento de comentários | TRUE
101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 100 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-L-00004 - Aprovação | TRUE
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | 12 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00001 | TRUE
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 119 | 104 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | TRUE
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 103 | 105 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | TRUE
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 104 | 106 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 105 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | PL-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | TRUE
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | 12 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | TRUE
108 | 1.1.7.10.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 8 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 119 | 109 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Emissão inicial | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Emissão inicial | TRUE
109 | 1.1.7.10.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 108 | 110 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Análise Tecnored | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Análise Tecnored | TRUE
110 | 1.1.7.10.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 109 | 111 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Atendimento de comentários | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
111 | 1.1.7.10.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 110 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Aprovação | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | PL-F0009-0306-MB-M-00002 - Aprovação | TRUE
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | 9 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica - MC-F0009-0306-MB-M-00001 | TRUE
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 119 | 114;123;128 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | TRUE
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 113 | 115;245 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | TRUE
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 114 | 116 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 115 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | MC-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | TRUE
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | 9 dias | Ter 26/05/26 | Sex 05/06/26 | 56% | No Prazo |  |  | Ter 26/05/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica - ML-F0009-0306-MB-M-00001 | TRUE
118 | 1.1.7.12.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Concluída | 63;6TI+5 dias | 119;144;169;219 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | TRUE
119 | 1.1.7.12.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | Tarefa futura | 118 | 120;103;108;113 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | TRUE
120 | 1.1.7.12.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 119 | 121;184;189;194;199;204;209;214 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
121 | 1.1.7.12.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | ML-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | TRUE
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Mecânica - FD-F0009-0306-MB-M-00001 | TRUE
123 | 1.1.7.13.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 113 | 124 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Emissão inicial | TRUE
124 | 1.1.7.13.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 123 | 125 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Análise Tecnored | TRUE
125 | 1.1.7.13.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 124 | 126 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
126 | 1.1.7.13.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 125 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-M-00001 - Aprovação | TRUE
127 | 1.1.7.14 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Mecânica - FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica - FD-F0009-0306-MB-M-00002 | TRUE
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 113 | 129 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Emissão inicial | TRUE
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 128 | 130 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Análise Tecnored | TRUE
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 129 | 131 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 130 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-M-00002 - Aprovação | TRUE
132 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | Tubulação/Utilidades | 20 dias | Ter 02/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Seg 29/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 05/05/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Tubulação/Utilidades | Área 0306 - Sopradores | Tubulação/Utilidades | Área 0306 - Sopradores - Tubulação/Utilidades | TRUE
138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | MD-F0009-0306-MB-U-00001 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - MD-F0009-0306-MB-U-00001 |  |  |  | FALSE
139 | 1.1.8.2.1 | MD-F0009-0306-MB-U-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 183 | 140;164 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MD-F0009-0306-MB-U-00001 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
140 | 1.1.8.2.2 | MD-F0009-0306-MB-U-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 139 | 141 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MD-F0009-0306-MB-U-00001 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
141 | 1.1.8.2.3 | MD-F0009-0306-MB-U-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 140 | 142 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MD-F0009-0306-MB-U-00001 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
142 | 1.1.8.2.4 | MD-F0009-0306-MB-U-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 141 |  | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MD-F0009-0306-MB-U-00001 - Aprovação |  |  |  | FALSE
143 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - ML-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE
144 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 118 | 145 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | TRUE
145 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura | 144 | 146 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | TRUE
146 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 145 | 147 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
147 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 146 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | ML-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | TRUE
148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | ET-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - ET-F0009-0306-MB-T-00001 |  |  |  | FALSE
149 | 1.1.8.4.1 | ET-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 154 | 150 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ET-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
150 | 1.1.8.4.2 | ET-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 149 | 151 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ET-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
151 | 1.1.8.4.3 | ET-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 150 | 152 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ET-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
152 | 1.1.8.4.4 | ET-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 151 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ET-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação |  |  |  | FALSE
153 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE
154 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 169 | 155;149 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | TRUE
155 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 154 | 156 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | TRUE
156 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 155 | 157 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
157 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 156 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | TRUE
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0306-MB-T-00002 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE
159 | 1.1.8.6.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 169 | 160 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00002 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
160 | 1.1.8.6.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 159 | 161 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00002 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
161 | 1.1.8.6.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 160 | 162 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00002 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
162 | 1.1.8.6.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 161 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-T-00002 - Aprovação |  |  |  | FALSE
163 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE
164 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 139 | 165 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | TRUE
165 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 164 | 166 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | TRUE
166 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 165 | 167 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
167 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 166 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | TRUE
168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE
169 | 1.1.8.8.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 118 | 170;154;159 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | TRUE
170 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura | 169 | 171 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | TRUE
171 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 170 | 172 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
172 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 171 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | MC-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | TRUE
173 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | 14 dias | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE
174 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 57 | 175 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | TRUE
175 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 174 | 176 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | TRUE
176 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 175 | 177 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
177 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 176 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | FG-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | TRUE
178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0306-MB-T-00002 | 14 dias | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE
179 | 1.1.8.10.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 57 | 180 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00002 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
180 | 1.1.8.10.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 179 | 181 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00002 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
181 | 1.1.8.10.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 180 | 182 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00002 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
182 | 1.1.8.10.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 181 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-T-00002 - Aprovação |  |  |  | FALSE
183 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  | 139 | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE
184 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 | 185 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | TRUE
185 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 184 | 186 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | TRUE
186 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 185 | 187 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
187 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 186 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | TRUE
188 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00002 | TRUE
189 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 | 190 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Emissão inicial | TRUE
190 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 189 | 191 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Análise Tecnored | TRUE
191 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 190 | 192 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
192 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 191 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-T-00002 - Aprovação | TRUE
193 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00003 | TRUE
194 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 | 195 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Emissão inicial | TRUE
195 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 194 | 196 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Análise Tecnored | TRUE
196 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 195 | 197 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
197 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 196 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-T-00003 - Aprovação | TRUE
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00004 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE
199 | 1.1.8.14.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00004 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 | 200 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00004 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
200 | 1.1.8.14.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 199 | 201 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00004 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
201 | 1.1.8.14.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 200 | 202 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00004 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
202 | 1.1.8.14.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 201 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00004 - Aprovação |  |  |  | FALSE
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00005 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE
204 | 1.1.8.15.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00005 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 | 205 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00005 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
205 | 1.1.8.15.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 204 | 206 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00005 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
206 | 1.1.8.15.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 205 | 207 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00005 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
207 | 1.1.8.15.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00005 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 206 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00005 - Aprovação |  |  |  | FALSE
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00006 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE
209 | 1.1.8.16.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00006 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 | 210 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00006 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
210 | 1.1.8.16.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 209 | 211 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00006 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
211 | 1.1.8.16.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 210 | 212 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00006 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
212 | 1.1.8.16.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00006 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 211 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-T-00006 - Aprovação |  |  |  | FALSE
213 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - LK-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE
214 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 120 | 215 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Emissão inicial | TRUE
215 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 214 | 216 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Análise Tecnored | TRUE
216 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 215 | 217 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
217 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 216 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | LK-F0009-0306-MB-T-00001 - Aprovação | TRUE
218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00002 | 14 dias | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE
219 | 1.1.8.18.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 118 | 220 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00002 - Emissão inicial |  |  |  | FALSE
220 | 1.1.8.18.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Tarefa futura | 219 | 221 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00002 - Análise Tecnored |  |  |  | FALSE
221 | 1.1.8.18.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 220 | 222 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00002 - Atendimento de comentários |  |  |  | FALSE
222 | 1.1.8.18.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 221 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-T-00002 - Aprovação |  |  |  | FALSE
223 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | Estrutura metálica | 19 dias | Qui 11/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 05/05/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Estrutura metálica | Área 0306 - Sopradores | Estrutura metálica | Área 0306 - Sopradores - Estrutura metálica | TRUE
229 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - ML-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE
230 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 245TI-3 dias | 231;83;88;93;98 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | TRUE
231 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 230 | 232 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | TRUE
232 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 231 | 233;250;255;260;265;270;275 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
233 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 232 | 240 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | ML-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | TRUE
234 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE
235 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 240 | 236 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | TRUE
236 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 235 | 237 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | TRUE
237 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | Tarefa futura | 236 | 238 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
238 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 237 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | TRUE
239 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - LM-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE
240 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 233 | 241;235 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | TRUE
241 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 240 | 242 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | TRUE
242 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 241 | 243 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
243 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 242 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | LM-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | TRUE
244 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - MC-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE
245 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 114 | 246;230TI-3 dias;568 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | TRUE
246 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Tarefa futura | 245 | 247 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | TRUE
247 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 246 | 248 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
248 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 247 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | MC-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | TRUE
249 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE
250 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 232 | 251 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | TRUE
251 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 250 | 252 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | TRUE
252 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 251 | 253 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
253 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 252 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | TRUE
254 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | 9 dias | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00002 | TRUE
255 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 232 | 256 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Emissão inicial | TRUE
256 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 255 | 257 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Análise Tecnored | TRUE
257 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 256 | 258 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
258 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 257 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00002 - Aprovação | TRUE
259 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | 9 dias | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00003 | TRUE
260 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 232 | 261 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Emissão inicial | TRUE
261 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 260 | 262 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Análise Tecnored | TRUE
262 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 261 | 263 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
263 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 262 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00003 - Aprovação | TRUE
264 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | 9 dias | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00004 | TRUE
265 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 232 | 266 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Emissão inicial | TRUE
266 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Análise Tecnored | TRUE
267 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Atendimento de comentários | TRUE
268 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 267 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00004 - Aprovação | TRUE
269 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | 9 dias | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Estrutura metálica - AG-F0009-0306-MB-S-00005 | TRUE
270 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 232 | 271 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Emissão inicial | TRUE
271 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Análise Tecnored | TRUE
272 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Atendimento de comentários | TRUE
273 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 272 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-S-00005 - Aprovação | TRUE
274 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Estrutura metálica - PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Estrutura metálica - PL-F0009-0306-MB-S-00001 | TRUE
275 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 232 | 276 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Emissão inicial | TRUE
276 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Análise Tecnored | TRUE
277 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
278 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 277 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | PL-F0009-0306-MB-S-00001 - Aprovação | TRUE
279 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | Elétrica | 29 dias | Qui 28/05/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 28/05/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Elétrica | Área 0306 - Sopradores | Elétrica | Área 0306 - Sopradores - Elétrica | TRUE
285 | 1.1.10.2 | Elétrica | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | 9 dias | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - ML-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
286 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | Tarefa futura | 341TI-10 dias | 287;331;361;356 | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
287 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 286 | 288 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
288 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 287 | 289 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
289 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 288 |  | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | ML-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
290 | 1.1.10.3 | Elétrica | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - RL-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
291 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 301 | 292;351;336 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
292 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura | 291 | 293 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
293 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 292 | 294 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
294 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 293 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | RL-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
295 | 1.1.10.4 | Elétrica | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
296 | 1.1.10.4.1 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 321;326 | 297 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
297 | 1.1.10.4.2 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 296 | 298 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
298 | 1.1.10.4.3 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 297 | 299 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
299 | 1.1.10.4.4 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 298 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | LE-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
300 | 1.1.10.5 | Elétrica | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - LR-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
301 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | Tarefa futura | 73 | 302;291 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
302 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | Tarefa futura | 301 | 303 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
303 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 302 | 304 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | ELÉTRICA | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
304 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura | 303 |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | LR-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
305 | 1.1.10.6 | Elétrica | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - LM-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
306 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 332 | 307;316;311 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
307 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 306 | 308 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
308 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 307 | 309 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
309 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 308 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | LM-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
310 | 1.1.10.7 | Elétrica | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
311 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 306 | 312 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
312 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 311 | 313 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
313 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | Tarefa futura | 312 | 314 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
314 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 313 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
320 | 1.1.10.9 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | 8 dias | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - MC-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
321 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 386 | 322;296 | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
322 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 321 | 323 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
323 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 322 | 324 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
324 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 323 |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | MC-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
325 | 1.1.10.10 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | 9 dias | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - MC-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE
326 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 386 | 327;296;341;346;352 | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | TRUE
327 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 326 | 328 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | TRUE
328 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 327 | 329 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
329 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 328 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | MC-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | TRUE
330 | 1.1.10.11 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - AG-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
331 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 286 | 332 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
332 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 331 | 333;306 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
333 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 332 | 334 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
334 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 333 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
335 | 1.1.10.12 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
336 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 291 | 337;371;366;376;381;386 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
337 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 336 | 338 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
338 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 337 | 339 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
339 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 338 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
340 | 1.1.10.13 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE
341 | 1.1.10.13.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 326 | 342;286TI-10 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | TRUE
342 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 341 | 343 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | TRUE
343 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 342 | 344 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
344 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 343 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | TRUE
345 | 1.1.10.14 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | 9 dias | Qua 24/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Seg 06/07/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00003 | TRUE
346 | 1.1.10.14.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 326 | 347 | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Emissão inicial | TRUE
347 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 346 | 348 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Análise Tecnored | TRUE
348 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 347 | 349 | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
349 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | Tarefa futura | 348 |  | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00003 - Aprovação | TRUE
350 | 1.1.10.15 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | 17 dias | Sex 05/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica - DU-F0009-0306-MB-E-00004 | TRUE
351 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | Tarefa futura | 291 |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Emissão inicial | TRUE
352 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 326 | 353 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Análise Tecnored | TRUE
353 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 352 | 354 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Atendimento de comentários | TRUE
354 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 353 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | DU-F0009-0306-MB-E-00004 - Aprovação | TRUE
355 | 1.1.10.16 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - AG-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE
356 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 286 | 357 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | TRUE
357 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 356 | 358 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | TRUE
358 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 357 | 359 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
359 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 358 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | TRUE
360 | 1.1.10.17 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica - AG-F0009-0306-MB-E-00003 | TRUE
361 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 286 | 362 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Emissão inicial | TRUE
362 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 361 | 363 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Análise Tecnored | TRUE
363 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 362 | 364 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
364 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 363 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-E-00003 - Aprovação | TRUE
365 | 1.1.10.18 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | 9 dias | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE
366 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Tarefa futura | 336 | 367 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Emissão inicial | TRUE
367 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 366 | 368 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Análise Tecnored | TRUE
368 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 367 | 369 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
369 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 368 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00001 - Aprovação | TRUE
370 | 1.1.10.19 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | 9 dias | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00002 | TRUE
371 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Tarefa futura | 336 | 372 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Emissão inicial | TRUE
372 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 371 | 373 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Análise Tecnored | TRUE
373 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 372 | 374 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
374 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 373 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00002 - Aprovação | TRUE
375 | 1.1.10.20 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | 9 dias | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00003 | TRUE
376 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Tarefa futura | 336 | 377 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Emissão inicial | TRUE
377 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 376 | 378 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Análise Tecnored | TRUE
378 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 377 | 379 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
379 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 378 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00003 - Aprovação | TRUE
380 | 1.1.10.21 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | 9 dias | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00004 | TRUE
381 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Tarefa futura | 336 | 382 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Emissão inicial | TRUE
382 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 381 | 383 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Análise Tecnored | TRUE
383 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 382 | 384 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Atendimento de comentários | TRUE
384 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 383 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00004 - Aprovação | TRUE
385 | 1.1.10.22 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | 9 dias | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Elétrica - FD-F0009-0306-MB-E-00005 | TRUE
386 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Tarefa futura | 336 | 387;321;326 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Emissão inicial | TRUE
387 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | Tarefa futura | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Análise Tecnored | TRUE
388 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | Tarefa futura | 387 | 389 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Atendimento de comentários | TRUE
389 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | Tarefa futura | 388 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-E-00005 - Aprovação | TRUE
390 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | Automação e instrumentação | 27 dias | Ter 02/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Área 0306 - Sopradores - Automação e instrumentação | Área 0306 - Sopradores | Automação e instrumentação | Área 0306 - Sopradores - Automação e instrumentação | TRUE
396 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
397 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 427 | 398;437;442;447;452 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
398 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 397 | 399 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
399 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 398 | 400 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
400 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | Tarefa futura | 399 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | LI-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
401 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
402 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 477 | 403 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
403 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 402 | 404 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
404 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 403 | 405 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
405 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 404 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | LE-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | 6 dias | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
407 | 1.1.11.4.1 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 457TI-5 dias | 408;482;487;492;497;502;507;512;517;522;527;532;537;542;547;552;557;477 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
408 | 1.1.11.4.2 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 409 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
409 | 1.1.11.4.3 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 408 | 410 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
410 | 1.1.11.4.4 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 409 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
411 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - LE-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE
412 | 1.1.11.5.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 477TI-4 dias | 413 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | TRUE
413 | 1.1.11.5.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 412 | 414 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | TRUE
414 | 1.1.11.5.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 413 | 415 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
415 | 1.1.11.5.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 414 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | LE-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | TRUE
416 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
417 | 1.1.11.6.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 472TI-5 dias | 418 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
418 | 1.1.11.6.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 417 | 419 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
419 | 1.1.11.6.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 418 | 420 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
420 | 1.1.11.6.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 419 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
421 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | 9 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - FG-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
422 | 1.1.11.7.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 423 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
423 | 1.1.11.7.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 422 | 424 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
424 | 1.1.11.7.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | Tarefa futura | 423 | 425 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
425 | 1.1.11.7.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 424 |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | FG-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
426 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - FG-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE
427 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | 0% | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 428;397 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | TRUE
428 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | Tarefa futura | 427 | 429 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | TRUE
429 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 428 | 430 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
430 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | Tarefa futura | 429 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | FG-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | TRUE
431 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | 9 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação - FG-F0009-0306-MB-J-00003 | TRUE
432 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 433 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | TRUE
433 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Tarefa futura | 432 | 434 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | TRUE
434 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | Tarefa futura | 433 | 435 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
435 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | Tarefa futura | 434 |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | FG-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | TRUE
436 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | 14 dias | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
437 | 1.1.11.10.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 397 | 438 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
438 | 1.1.11.10.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 437 | 439 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
439 | 1.1.11.10.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 438 | 440 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
440 | 1.1.11.10.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 439 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
441 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | 14 dias | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE
442 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 397 | 443 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | TRUE
443 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 442 | 444 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | TRUE
444 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 443 | 445 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
445 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 444 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | TRUE
446 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | 14 dias | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00003 | TRUE
447 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 397 | 448;457 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | TRUE
448 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 447 | 449 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | TRUE
449 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 448 | 450 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
450 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 449 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | TRUE
451 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | 14 dias | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação - AG-F0009-0306-MB-J-00004 | TRUE
452 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Tarefa futura | 397 | 453 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Emissão inicial | TRUE
453 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | Tarefa futura | 452 | 454 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Análise Tecnored | TRUE
454 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 453 | 455 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Atendimento de comentários | TRUE
455 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 454 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | AG-F0009-0306-MB-J-00004 - Aprovação | TRUE
456 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - DI-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
457 | 1.1.11.14.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 447 | 458;407TI-5 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
458 | 1.1.11.14.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 457 | 459 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
459 | 1.1.11.14.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 458 | 460 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
460 | 1.1.11.14.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 459 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | DI-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
461 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE
462 | 1.1.11.15.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 477 | 463 | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | TRUE
463 | 1.1.11.15.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 462 | 464 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | TRUE
464 | 1.1.11.15.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 463 | 465 | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
465 | 1.1.11.15.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | Tarefa futura | 464 |  | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | TRUE
466 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação - LI-F0009-0306-MB-J-00003 | TRUE
467 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 477 | 468;562 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | TRUE
468 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 467 | 469 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | TRUE
469 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 468 | 470 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
470 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 469 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | TRUE
471 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Automação e instrumentação - LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - LM-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
472 | 1.1.11.17.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 562TI-5 dias | 473;417TI-5 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
473 | 1.1.11.17.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 472 | 474 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
474 | 1.1.11.17.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 473 | 475 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
475 | 1.1.11.17.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 474 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | LM-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
476 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - ET-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
477 | 1.1.11.18.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 478;462;412TI-4 dias;402;467 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
478 | 1.1.11.18.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 477 | 479 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
479 | 1.1.11.18.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 478 | 480 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
480 | 1.1.11.18.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 479 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | ET-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
481 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
482 | 1.1.11.19.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 483 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
483 | 1.1.11.19.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 482 | 484 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
484 | 1.1.11.19.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 483 | 485 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
485 | 1.1.11.19.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 484 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
486 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00002 | TRUE
487 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 488 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Emissão inicial | TRUE
488 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 487 | 489 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Análise Tecnored | TRUE
489 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 488 | 490 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Atendimento de comentários | TRUE
490 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 489 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00002 - Aprovação | TRUE
491 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00003 | TRUE
492 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 493 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Emissão inicial | TRUE
493 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 492 | 494 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Análise Tecnored | TRUE
494 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 493 | 495 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Atendimento de comentários | TRUE
495 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 494 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00003 - Aprovação | TRUE
496 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00004 | TRUE
497 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 498 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Emissão inicial | TRUE
498 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 497 | 499 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Análise Tecnored | TRUE
499 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 498 | 500 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Atendimento de comentários | TRUE
500 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 499 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00004 - Aprovação | TRUE
501 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00005 | TRUE
502 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 503 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Emissão inicial | TRUE
503 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 502 | 504 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Análise Tecnored | TRUE
504 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 503 | 505 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Atendimento de comentários | TRUE
505 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 504 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00005 - Aprovação | TRUE
506 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00006 | TRUE
507 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 508 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Emissão inicial | TRUE
508 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Análise Tecnored | TRUE
509 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Atendimento de comentários | TRUE
510 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 509 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00006 - Aprovação | TRUE
511 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00007 | TRUE
512 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 513 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Emissão inicial | TRUE
513 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Análise Tecnored | TRUE
514 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Atendimento de comentários | TRUE
515 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 514 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00007 - Aprovação | TRUE
516 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00008 | TRUE
517 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 518 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Emissão inicial | TRUE
518 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Análise Tecnored | TRUE
519 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Atendimento de comentários | TRUE
520 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 519 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00008 - Aprovação | TRUE
521 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00009 | TRUE
522 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 523 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Emissão inicial | TRUE
523 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Análise Tecnored | TRUE
524 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Atendimento de comentários | TRUE
525 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 524 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00009 - Aprovação | TRUE
526 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00010 | TRUE
527 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 528 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Emissão inicial | TRUE
528 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Análise Tecnored | TRUE
529 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Atendimento de comentários | TRUE
530 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 529 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00010 - Aprovação | TRUE
531 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00011 | TRUE
532 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 533 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Emissão inicial | TRUE
533 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Análise Tecnored | TRUE
534 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Atendimento de comentários | TRUE
535 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 534 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00011 - Aprovação | TRUE
536 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00012 | TRUE
537 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 538 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Emissão inicial | TRUE
538 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Análise Tecnored | TRUE
539 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Atendimento de comentários | TRUE
540 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 539 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00012 - Aprovação | TRUE
541 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00013 | TRUE
542 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 543 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Emissão inicial | TRUE
543 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Análise Tecnored | TRUE
544 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Atendimento de comentários | TRUE
545 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 544 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00013 - Aprovação | TRUE
546 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00014 | TRUE
547 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 548 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Emissão inicial | TRUE
548 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Análise Tecnored | TRUE
549 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Atendimento de comentários | TRUE
550 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 549 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00014 - Aprovação | TRUE
551 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00015 | TRUE
552 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 553 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Emissão inicial | TRUE
553 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Análise Tecnored | TRUE
554 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Atendimento de comentários | TRUE
555 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 554 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00015 - Aprovação | TRUE
556 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | 11 dias | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Automação e instrumentação - FD-F0009-0306-MB-J-00016 | TRUE
557 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 407 | 558 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Emissão inicial | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Emissão inicial | TRUE
558 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Análise Tecnored | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Análise Tecnored | TRUE
559 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Atendimento de comentários | TRUE
560 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 559 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Aprovação | FD-F0009-0306-MB-J-00016 - Aprovação | TRUE
561 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | Automação e instrumentação - DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - DT-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE
562 | 1.1.11.35.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 467 | 563;472TI-5 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Emissão inicial | TRUE
563 | 1.1.11.35.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | Tarefa futura | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Análise Tecnored | TRUE
564 | 1.1.11.35.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Tarefa futura | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
565 | 1.1.11.35.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | Tarefa futura | 564 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  |  | Nenhum Sprint | Sim | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | DT-F0009-0306-MB-J-00001 - Aprovação | TRUE
566 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | Civil | 13 dias | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Área 0306 - Sopradores - Civil | Área 0306 - Sopradores | Civil | Área 0306 - Sopradores - Civil | TRUE
567 | 1.1.12.1 | Civil | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | 12 dias | Ter 16/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | Qua 01/07/26 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Civil - MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Civil | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Civil - MC-F0009-0306-MB-C-00001 | TRUE
568 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | Tarefa futura | 245 | 569;573 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Emissão inicial | TRUE
569 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 568 | 570 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Análise Tecnored | TRUE
570 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Tarefa futura | 569 | 571 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | CIVIL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
571 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 570 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | CIVIL | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Aprovação | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | MC-F0009-0306-MB-C-00001 - Aprovação | TRUE
572 | 1.1.12.2 | Civil | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | 5 dias | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | Civil - PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Civil | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Civil - PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | TRUE
573 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | Tarefa futura | 568 | 574 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Emissão inicial | TRUE
574 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | Tarefa futura | 573 | 575 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | CIVIL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Análise Tecnored | TRUE
575 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | Tarefa futura | 574 | 576 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | CIVIL | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Atendimento de comentários | TRUE
576 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Tarefa futura | 575 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  |  | Nenhum Sprint | Não | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - Aprovação | TRUE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE
[21 empty] | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE