## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Agrupamento Cecal | Duração | Início | Término | % concluída | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término da linha de base | Predecessoras | Status | Disciplina | Título | Observações | Nomes dos recursos | Tipo de documento | Área | Sub-área | Formato | Quantidade | Crítica
1 | 1 |  | F0009 - COM 0023 - CECAL |  | 130,88 dias | Ter 31/03/26 | Ter 29/09/26 | 2% | Nenhum Sprint | Ter 31/03/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Atrasada | [9 empty] | Sim
2 | 1.1 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MARCOS 309 |  | 113 dias | Ter 31/03/26 | Qui 03/09/26 | 33% | Nenhum Sprint | Ter 31/03/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | No Prazo | MARCOS 309 | [8 empty] | Não
3 | 1.1.1 | MARCOS 309 | Reunião de kick-off |  | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 100% | Sprint 1 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 |  | Concluída | MARCOS 309 | [8 empty] | Não
4 | 1.1.2 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 1 |  | 1 dia | Sex 01/05/26 | Sex 01/05/26 | 100% | Sprint 5 | Sex 01/05/26 | Sex 01/05/26 | Sex 01/05/26 | 3TI+30 diasd | Concluída | MARCOS 309 | [8 empty] | Não
5 | 1.1.3 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 2 |  | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | Sprint 9 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 4TI+30 diasd | Tarefa futura | MARCOS 309 | [8 empty] | Não
6 | 1.1.4 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 3 |  | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | Sprint 14 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 5TI+30 diasd | Tarefa futura | MARCOS 309 | [8 empty] | Não
7 | 1.1.5 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 4 |  | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 6TI+30 diasd | Tarefa futura | MARCOS 309 | [8 empty] | Não
8 | 1.1.6 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 5 |  | 1 dia | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 7TI+30 diasd | Tarefa futura | MARCOS 309 | [8 empty] | Não
9 | 1.2 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PENDÊNCIAS 309 |  | 60,88 dias | Ter 31/03/26 | Ter 23/06/26 | 17% | Nenhum Sprint | Ter 31/03/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Atrasada | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
10 | 1.2.1 | PENDÊNCIAS 309 | LD dos documentos Multitec |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Sprint 7 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
11 | 1.2.2 | PENDÊNCIAS 309 | Revisão do cronograma nas tarefas da Engenharia Básica |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Sprint 7 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
12 | 1.2.3 | PENDÊNCIAS 309 | Definição do comprimento do forno |  | 25,88 dias | Ter 31/03/26 | Ter 05/05/26 | 35% | Sprint 7 | Ter 31/03/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Atrasada | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
13 | 1.2.4 | PENDÊNCIAS 309 | Avaliação do aumento largura da cuba de BAR e cadinho |  | 19,88 dias | Qua 22/04/26 | Ter 19/05/26 | 35% | Sprint 7 | Qua 22/04/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Atrasada | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
14 | 1.2.5 | PENDÊNCIAS 309 | Avaliação de compatibilidade com carregamento, utilidades e instrumentação |  | 14,88 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | Sprint 7 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Atrasada | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
15 | 1.2.6 | PENDÊNCIAS 309 | Avaliação de novas tecnologias (ventaneira lateral, injeção de gás V1 e V2, passagem de gás pela cuba) |  | 19,88 dias | Qua 13/05/26 | Ter 09/06/26 | 0% | Sprint 7 | Qua 13/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Tarefa futura | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
16 | 1.2.7 | PENDÊNCIAS 309 | Incorporação das novas tecnologias no modelo |  | 19,88 dias | Qua 20/05/26 | Ter 16/06/26 | 0% | Sprint 7 | Qua 20/05/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Tarefa futura | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Não
17 | 1.2.8 | PENDÊNCIAS 309 | Aprovação da geometria básica |  | 4,88 dias | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | Sprint 13 | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Tarefa futura | PENDÊNCIAS 309 | [8 empty] | Sim
18 | 1.3 | F0009 - COM 0023 - CECAL | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 |  | 66 dias | Qua 24/06/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Qua 24/06/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 9TI+1 dia | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
19 | 1.3.1 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 15 dias | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | MODELO 3D FORNO - CONJUNTO |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
20 | 1.3.1.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 406 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
21 | 1.3.1.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 20 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
22 | 1.3.1.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 25 | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 21 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
23 | 1.3.1.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 22 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
24 | 1.3.2 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Revisão do sistema de carregamento | 15 dias | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | MODELO 3D FORNO TUBULAÇÕES E CARREGAMENTO |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
25 | 1.3.2.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Emissão inicial |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 406 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
26 | 1.3.2.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 25 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
27 | 1.3.2.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 25 | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 26 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
28 | 1.3.2.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 27 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
29 | 1.3.3 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Planilha de quantitativos e utilidades | 15 dias | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | MODELO 3D GERAL DOS SISTEMAS |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
30 | 1.3.3.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Emissão inicial |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 406 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
31 | 1.3.3.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 30 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
32 | 1.3.3.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 25 | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 31 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
33 | 1.3.3.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 32 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
34 | 1.3.4 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Planilha de quantitativos e utilidades | 30 dias | Qua 24/06/26 | Qua 05/08/26 | 0% | Sprint 14 | Qua 24/06/26 | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 |  | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | DATABOOK DO PROJETO |  |  | BK - Data Book | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | OUTROS | 1 | Não
35 | 1.3.4.1 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qua 24/06/26 | Qua 15/07/26 | 0% | Sprint 14 | Qua 24/06/26 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
36 | 1.3.4.2 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 15/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | Sprint 16 | Qua 15/07/26 | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 35 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
37 | 1.3.4.3 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 36 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
38 | 1.3.4.4 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 37 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
39 | 1.3.5 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Parâmetros para design freeze | 30 dias | Qui 13/08/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | PARÂMETROS PARA DESIGN FREEZE |  |  | EG - Especificação Geral | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
40 | 1.3.5.1 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 20IT | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
41 | 1.3.5.2 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 40 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
42 | 1.3.5.3 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 41 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
43 | 1.3.5.4 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Qui 17/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Qui 17/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 42 | Tarefa futura | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
44 | 1.4 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / ARRANJOS 309 |  | 69,88 dias | Qua 24/06/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Qua 24/06/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
45 | 1.4.1 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Revisão do sistema de carregamento | 23 dias | Qua 24/06/26 | Sex 24/07/26 | 0% | Sprint 14 | Qua 24/06/26 | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | PLANTA BÁSICA - SISTEMA DE CARREGAMENTO | 1 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
46 | 1.4.1.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 24/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 14 | Qua 24/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 17 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
47 | 1.4.1.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 08/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
48 | 1.4.1.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 16 | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 47 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
49 | 1.4.1.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Seg 20/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | Sprint 16 | Seg 20/07/26 | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 48 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
50 | 1.4.2 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SISTEMA LINHA BAR | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
51 | 1.4.2.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
52 | 1.4.2.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 51 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
53 | 1.4.2.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 52 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
54 | 1.4.2.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 53 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
55 | 1.4.3 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Revisão do sistema de carregamento | 16 dias | Qua 08/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SISTEMA LINHA COMBUSTÍVEL LATERAL | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
56 | 1.4.3.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
57 | 1.4.3.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente |  | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 56 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
58 | 1.4.3.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 57 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
59 | 1.4.3.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 28/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 58 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
60 | 1.4.4 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SISTEMA LINHA BOOSTER | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
61 | 1.4.4.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
62 | 1.4.4.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 61 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
63 | 1.4.4.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 62 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
64 | 1.4.4.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 63 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
65 | 1.4.5 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BAR | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
66 | 1.4.5.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
67 | 1.4.5.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 66 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
68 | 1.4.5.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 67 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
69 | 1.4.5.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 68 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
70 | 1.4.6 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Revisão do sistema de carregamento | 23 dias | Qua 08/07/26 | Sex 07/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BAR DETALHES | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
71 | 1.4.6.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
72 | 1.4.6.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 71 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
73 | 1.4.6.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 72 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
74 | 1.4.6.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Aprovação |  | 5 dias | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 73 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
75 | 1.4.7 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES COMBUSTIVEL LATERAL | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
76 | 1.4.7.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
77 | 1.4.7.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 76 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
78 | 1.4.7.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 77 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
79 | 1.4.7.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 78 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
80 | 1.4.8 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES COMBUSTIVEL LATERAL | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
81 | 1.4.8.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
82 | 1.4.8.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 81 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
83 | 1.4.8.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 82 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
84 | 1.4.8.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 83 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
85 | 1.4.9 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BOOSTER | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
86 | 1.4.9.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
87 | 1.4.9.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 86 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
88 | 1.4.9.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 87 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
89 | 1.4.9.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 88 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
90 | 1.4.10 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BOOSTER DETALHES | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
91 | 1.4.10.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
92 | 1.4.10.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 91 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
93 | 1.4.10.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 92 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
94 | 1.4.10.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 93 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
95 | 1.4.11 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | MOEGA DE RECEBIMENTO | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
96 | 1.4.11.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
97 | 1.4.11.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 96 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
98 | 1.4.11.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 97 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
99 | 1.4.11.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 98 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
100 | 1.4.12 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - LIMITES DE OPERAÇÃO | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
101 | 1.4.12.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
102 | 1.4.12.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 101 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
103 | 1.4.12.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 102 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
104 | 1.4.12.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 103 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
105 | 1.4.13 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - DADOS GERAIS | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
106 | 1.4.13.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
107 | 1.4.13.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 106 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
108 | 1.4.13.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 107 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
109 | 1.4.13.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 108 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
110 | 1.4.14 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL ARRANJOS ROLETES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
111 | 1.4.14.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
112 | 1.4.14.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 111 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
113 | 1.4.14.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 112 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
114 | 1.4.14.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 113 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
115 | 1.4.15 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - SEÇÕES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
116 | 1.4.15.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
117 | 1.4.15.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 116 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
118 | 1.4.15.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 117 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
119 | 1.4.15.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 118 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
120 | 1.4.16 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE PROCESSOS BAR FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
121 | 1.4.16.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 46 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
122 | 1.4.16.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 121 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
123 | 1.4.16.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 122 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
124 | 1.4.16.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 123 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
125 | 1.4.17 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE PROCESSOS COMBUSTÍVEL LATERAL FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
126 | 1.4.17.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 121 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
127 | 1.4.17.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 126 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
128 | 1.4.17.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 127 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
129 | 1.4.17.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 128 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
130 | 1.4.18 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE PROCESSOS BOOSTER FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
131 | 1.4.18.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 121 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
132 | 1.4.18.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 131 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
133 | 1.4.18.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 132 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
134 | 1.4.18.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 133 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
135 | 1.4.19 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE BUFFER BAR FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
136 | 1.4.19.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 121 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
137 | 1.4.19.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 136 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
138 | 1.4.19.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 137 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
139 | 1.4.19.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 138 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
140 | 1.4.20 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE BUFFER COMBUSTÍVEL LATERAL FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
141 | 1.4.20.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 121 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
142 | 1.4.20.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 141 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
143 | 1.4.20.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 142 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
144 | 1.4.20.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Seg 17/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 143 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
145 | 1.4.21 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Revisão do sistema de carregamento | 25 dias | Qua 22/07/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE BUFFER BOOSTER FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
146 | 1.4.21.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 121 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
147 | 1.4.21.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
148 | 1.4.21.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 12/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 147 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
149 | 1.4.21.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 148 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
150 | 1.4.22 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | TUBULACOES DE DESCARGA SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
151 | 1.4.22.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
152 | 1.4.22.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 151 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
153 | 1.4.22.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 152 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
154 | 1.4.22.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 153 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
155 | 1.4.23 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR SYSTEM - CALHAS ARRENGEMENT | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
156 | 1.4.23.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
157 | 1.4.23.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 156 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
158 | 1.4.23.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 157 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
159 | 1.4.23.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 158 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
160 | 1.4.24 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
161 | 1.4.24.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
162 | 1.4.24.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 161 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
163 | 1.4.24.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 162 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
164 | 1.4.24.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 163 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
165 | 1.4.25 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
166 | 1.4.25.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
167 | 1.4.25.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 166 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
168 | 1.4.25.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 167 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
169 | 1.4.25.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 168 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
170 | 1.4.26 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
171 | 1.4.26.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
172 | 1.4.26.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 171 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
173 | 1.4.26.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 172 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
174 | 1.4.26.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 173 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
175 | 1.4.27 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA D | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
176 | 1.4.27.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
177 | 1.4.27.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 176 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
178 | 1.4.27.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 177 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
179 | 1.4.27.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 178 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
180 | 1.4.28 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - DETAIL TUBES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
181 | 1.4.28.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
182 | 1.4.28.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 181 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
183 | 1.4.28.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 182 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
184 | 1.4.28.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 183 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
185 | 1.4.29 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - DETAIL TUBES 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
186 | 1.4.29.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
187 | 1.4.29.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 186 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
188 | 1.4.29.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 187 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
189 | 1.4.29.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 188 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
190 | 1.4.30 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL - TUBULAÇÃO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
191 | 1.4.30.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
192 | 1.4.30.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
193 | 1.4.30.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 192 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
194 | 1.4.30.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 193 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
195 | 1.4.31 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
196 | 1.4.31.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
197 | 1.4.31.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 196 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
198 | 1.4.31.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 197 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
199 | 1.4.31.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 198 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
200 | 1.4.32 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
201 | 1.4.32.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
202 | 1.4.32.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 201 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
203 | 1.4.32.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 202 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
204 | 1.4.32.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 203 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
205 | 1.4.33 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
206 | 1.4.33.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
207 | 1.4.33.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 206 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
208 | 1.4.33.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 207 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
209 | 1.4.33.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 208 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
210 | 1.4.34 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA D | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
211 | 1.4.34.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
212 | 1.4.34.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 211 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
213 | 1.4.34.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 212 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
214 | 1.4.34.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 213 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
215 | 1.4.35 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL - DETALHES DOS TUBOS 1 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
216 | 1.4.35.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
217 | 1.4.35.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 216 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
218 | 1.4.35.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 217 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
219 | 1.4.35.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 218 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
220 | 1.4.36 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL - DETALHES DOS TUBOS 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
221 | 1.4.36.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
222 | 1.4.36.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 221 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
223 | 1.4.36.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 222 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
224 | 1.4.36.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 223 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
225 | 1.4.37 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER SYSTEM - CALHAS ARRENGEMENT | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
226 | 1.4.37.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
227 | 1.4.37.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 226 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
228 | 1.4.37.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 227 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
229 | 1.4.37.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 228 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
230 | 1.4.38 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - MARCAS A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
231 | 1.4.38.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
232 | 1.4.38.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 231 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
233 | 1.4.38.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 232 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
234 | 1.4.38.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 233 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
235 | 1.4.39 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - MARCAS B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
236 | 1.4.39.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
237 | 1.4.39.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 236 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
238 | 1.4.39.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 237 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
239 | 1.4.39.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 238 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
240 | 1.4.40 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - MARCAS C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
241 | 1.4.40.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
242 | 1.4.40.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 241 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
243 | 1.4.40.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 242 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
244 | 1.4.40.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 243 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
245 | 1.4.41 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - DETAIL TUBES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
246 | 1.4.41.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
247 | 1.4.41.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 246 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
248 | 1.4.41.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 247 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
249 | 1.4.41.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 248 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
250 | 1.4.42 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Readequação da fundação | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 17 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | ARRANJO GERAL DOS FORNOS E FUNDAÇÃO | 1 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
251 | 1.4.42.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 897 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
252 | 1.4.42.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 251 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
253 | 1.4.42.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 252 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
254 | 1.4.42.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 253 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
255 | 1.4.43 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400A FORNO PRÓPRIO | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
256 | 1.4.43.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 251IT | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
257 | 1.4.43.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 256 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
258 | 1.4.43.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 257 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
259 | 1.4.43.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 258 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
260 | 1.4.44 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400A GEOMETRIA INTERNA | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
261 | 1.4.44.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 251IT | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
262 | 1.4.44.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 261 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
263 | 1.4.44.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 262 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
264 | 1.4.44.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 263 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
265 | 1.4.45 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FORNOS COMPONENTES PRINCIPAIS | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
266 | 1.4.45.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 251IT | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
267 | 1.4.45.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 266 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
268 | 1.4.45.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 267 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
269 | 1.4.45.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 268 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
270 | 1.4.46 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400B FORNO PROPRIO | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
271 | 1.4.46.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 251IT | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
272 | 1.4.46.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 271 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
273 | 1.4.46.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 272 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
274 | 1.4.46.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 273 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
275 | 1.4.47 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400B GEOMETRIA INTERNA | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
276 | 1.4.47.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 251IT | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
277 | 1.4.47.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 276 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
278 | 1.4.47.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 277 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
279 | 1.4.47.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 278 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
280 | 1.4.48 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | ELEVAÇÃO FORNO E SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
281 | 1.4.48.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 251IT | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
282 | 1.4.48.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 281 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
283 | 1.4.48.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 282 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
284 | 1.4.48.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 283 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
285 | 1.4.49 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Revisão do sistema de carregamento | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | ELEVAÇÃO FORNO E SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
286 | 1.4.49.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 251IT | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
287 | 1.4.49.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 286 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
288 | 1.4.49.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 287 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
289 | 1.4.49.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 288 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
290 | 1.4.50 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | MECANISMO CURTAIN WALL | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
291 | 1.4.50.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 286 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
292 | 1.4.50.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 291 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
293 | 1.4.50.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 292 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
294 | 1.4.50.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 293 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
295 | 1.4.51 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CONJUNTO VENTANEIRA ALGARAVIZ | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
296 | 1.4.51.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 286 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
297 | 1.4.51.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 296 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
298 | 1.4.51.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 297 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
299 | 1.4.51.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 298 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
300 | 1.4.52 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VENTANEIRAS E COOLING BOX | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
301 | 1.4.52.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 286 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
302 | 1.4.52.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 301 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
303 | 1.4.52.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 302 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
304 | 1.4.52.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 303 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
305 | 1.4.53 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | STAVES DE COBRE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
306 | 1.4.53.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 286 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
307 | 1.4.53.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
308 | 1.4.53.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 307 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
309 | 1.4.53.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 308 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
310 | 1.4.54 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | STAVES DE FERRO FUNDIDO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
311 | 1.4.54.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
312 | 1.4.54.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 311 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
313 | 1.4.54.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 312 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
314 | 1.4.54.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 313 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
315 | 1.4.55 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VENTANEIRAS V2 | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
316 | 1.4.55.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
317 | 1.4.55.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 316 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
318 | 1.4.55.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 317 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
319 | 1.4.55.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 318 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
320 | 1.4.56 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CARCAÇA FORNO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
321 | 1.4.56.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
322 | 1.4.56.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 321 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
323 | 1.4.56.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 322 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
324 | 1.4.56.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 323 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
325 | 1.4.57 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FURO DE GUSA E CANHÃO DE LAMA | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
326 | 1.4.57.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
327 | 1.4.57.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 326 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
328 | 1.4.57.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 327 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
329 | 1.4.57.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 328 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
330 | 1.4.58 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | REFRATARIO FORNO PROPRIO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
331 | 1.4.58.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
332 | 1.4.58.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 331 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
333 | 1.4.58.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 332 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
334 | 1.4.58.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 333 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
335 | 1.4.59 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | REFRATARIO TUBULACOES | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
336 | 1.4.59.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
337 | 1.4.59.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 336 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
338 | 1.4.59.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 337 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
339 | 1.4.59.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 338 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
340 | 1.4.60 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SUPORTE H DE VENTO V1 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
341 | 1.4.60.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
342 | 1.4.60.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 341 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
343 | 1.4.60.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 342 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
344 | 1.4.60.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 343 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
345 | 1.4.61 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS CADINHO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
346 | 1.4.61.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
347 | 1.4.61.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 346 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
348 | 1.4.61.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 347 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
349 | 1.4.61.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 348 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
350 | 1.4.62 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS CORPO E TOPO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
351 | 1.4.62.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
352 | 1.4.62.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 351 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
353 | 1.4.62.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 352 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
354 | 1.4.62.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 353 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
355 | 1.4.63 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Revisão da exaustão | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | OFF TAKE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
356 | 1.4.63.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
357 | 1.4.63.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 356 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
358 | 1.4.63.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 357 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
359 | 1.4.63.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 358 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
360 | 1.4.64 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Revisão da exaustão | 20 dias | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LIGAÇÃO VÁLVULAS SHUT-OFF | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
361 | 1.4.64.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
362 | 1.4.64.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
363 | 1.4.64.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 362 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
364 | 1.4.64.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 363 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
365 | 1.4.65 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Revisão da exaustão | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | DOWNCOMER FORNOS E LIGAÇÃO SLG | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
366 | 1.4.65.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
367 | 1.4.65.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 366 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
368 | 1.4.65.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 367 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
369 | 1.4.65.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 368 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
370 | 1.4.66 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Revisão da exaustão | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS TOPO DO FORNO E OFF-TAKE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
371 | 1.4.66.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
372 | 1.4.66.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 371 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
373 | 1.4.66.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 372 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
374 | 1.4.66.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 373 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
375 | 1.4.67 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS ALGARAVIZES E H DE VENTO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
376 | 1.4.67.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
377 | 1.4.67.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 376 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
378 | 1.4.67.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 377 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
379 | 1.4.67.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 378 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
380 | 1.4.68 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LIGACAO H DE VENTO FORNOS 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
381 | 1.4.68.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
382 | 1.4.68.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 381 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
383 | 1.4.68.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 382 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
384 | 1.4.68.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 383 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
385 | 1.4.69 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS STAVES DE COBRE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
386 | 1.4.69.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
387 | 1.4.69.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 386 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
388 | 1.4.69.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 387 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
389 | 1.4.69.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 388 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
390 | 1.4.70 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS CURTAIN-WALL | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
391 | 1.4.70.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
392 | 1.4.70.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 391 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
393 | 1.4.70.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 392 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
394 | 1.4.70.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 393 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
395 | 1.4.71 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VÁLVULA DE AR QUENTE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
396 | 1.4.71.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
397 | 1.4.71.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 396 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
398 | 1.4.71.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 397 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
399 | 1.4.71.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 398 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
400 | 1.4.72 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VÁLVULA DE TIRAGEM AR QUENTE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
401 | 1.4.72.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
402 | 1.4.72.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 401 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
403 | 1.4.72.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 402 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
404 | 1.4.72.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 403 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
405 | 1.4.73 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VÁLVULA BLEEDER | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
406 | 1.4.73.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
407 | 1.4.73.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 406 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
408 | 1.4.73.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 407 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
409 | 1.4.73.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 408 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Não
410 | 1.4.74 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Readequação da fundação | 18 dias | Qui 03/09/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | PLANO DE CARGAS FORNO | 4 |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
411 | 1.4.74.1 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Emissão inicial |  | 8 dias | Qui 03/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 406 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
412 | 1.4.74.2 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 411 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
413 | 1.4.74.3 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 412 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
414 | 1.4.74.4 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 26 | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 413 | Tarefa futura | L - MECÂNICA / ARRANJOS | [8 empty] | Sim
415 | 1.5 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 |  | 70 dias | Ter 23/06/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
416 | 1.5.1 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 15 dias | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | CRITÉRIO DE PROJETO MECÂNICO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 20 | Não
417 | 1.5.1.1 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 5 dias | Ter 23/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 17 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
418 | 1.5.1.2 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 417 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
419 | 1.5.1.3 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 07/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 418 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
420 | 1.5.1.4 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 10/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 15 | Sex 10/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 419 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
421 | 1.5.2 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 17 dias | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 416 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA STAVES DE COBRE |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
422 | 1.5.2.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 7 dias | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 320 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
423 | 1.5.2.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 422 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
424 | 1.5.2.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 423 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
425 | 1.5.2.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 424 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
426 | 1.5.3 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 17 dias | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 416 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA STAVES DE FERRO FUNDIDO |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
427 | 1.5.3.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Emissão inicial |  | 7 dias | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 320 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
428 | 1.5.3.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 427 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
429 | 1.5.3.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 428 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
430 | 1.5.3.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 429 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
431 | 1.5.4 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 17 dias | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 416 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VENTANEIRAS E COOLING BOX |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
432 | 1.5.4.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Emissão inicial |  | 7 dias | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 320 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
433 | 1.5.4.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 432 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
434 | 1.5.4.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 433 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
435 | 1.5.4.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 434 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
436 | 1.5.5 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 17 dias | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 416 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CURTAIN WALL |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
437 | 1.5.5.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Emissão inicial |  | 7 dias | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 320 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
438 | 1.5.5.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 437 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
439 | 1.5.5.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | 0% | Sprint 25 | Seg 21/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 438 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
440 | 1.5.5.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qui 24/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 439 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
441 | 1.5.6 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 27 dias | Ter 04/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TORRES DE RESFRIAMENTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
442 | 1.5.6.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1007;17 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
443 | 1.5.6.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 442 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
444 | 1.5.6.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 443 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
445 | 1.5.6.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 444 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
446 | 1.5.7 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 20 dias | Ter 01/09/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOMBAS |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
447 | 1.5.7.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 01/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1053 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
448 | 1.5.7.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 447 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
449 | 1.5.7.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | 0% | Sprint 25 | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 448 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
450 | 1.5.7.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 26 | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 449 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
451 | 1.5.8 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS TROCADORES DE CALOR |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
452 | 1.5.8.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
453 | 1.5.8.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 452 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
454 | 1.5.8.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 453 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
455 | 1.5.8.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 454 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
456 | 1.5.9 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 27 dias | Ter 11/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 11/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS BICOS SPRAY DE CARGA |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
457 | 1.5.9.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
458 | 1.5.9.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 457 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
459 | 1.5.9.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 458 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
460 | 1.5.9.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 459 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
461 | 1.5.10 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS FILTRO DUPLO CESTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
462 | 1.5.10.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
463 | 1.5.10.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 462 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
464 | 1.5.10.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 463 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
465 | 1.5.10.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 464 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
466 | 1.5.11 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA TORRE RESFRIAMENTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
467 | 1.5.11.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
468 | 1.5.11.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 467 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
469 | 1.5.11.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 468 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
470 | 1.5.11.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 469 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
471 | 1.5.12 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS UNIDADES HIDRÀULICAS PARA VÀLVULAS |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
472 | 1.5.12.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
473 | 1.5.12.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 472 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
474 | 1.5.12.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 473 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
475 | 1.5.12.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 474 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
476 | 1.5.13 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Readequação da casa de bombas | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS VASO DE DESAREAÇÃO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
477 | 1.5.13.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
478 | 1.5.13.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 477 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
479 | 1.5.13.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 478 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
480 | 1.5.13.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 479 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
481 | 1.5.14 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Readequação da casa de bombas | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS VASO DE EXPANSÃO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
482 | 1.5.14.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
483 | 1.5.14.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 482 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
484 | 1.5.14.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 483 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
485 | 1.5.14.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 484 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
486 | 1.5.15 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Readequação da casa de bombas | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS VASOS DE EXPANSAO NITROGENIO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
487 | 1.5.15.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
488 | 1.5.15.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 487 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
489 | 1.5.15.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 488 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
490 | 1.5.15.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 489 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
491 | 1.5.16 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Readequação da casa de bombas | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS FILTRO CHAPÉU DE BRUXA |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
492 | 1.5.16.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
493 | 1.5.16.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 492 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
494 | 1.5.16.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 493 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
495 | 1.5.16.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 494 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
496 | 1.5.17 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Readequação da casa de bombas | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  |  | LE - Lista de Equipamentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
497 | 1.5.17.1 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
498 | 1.5.17.2 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 497 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
499 | 1.5.17.3 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 498 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
500 | 1.5.17.4 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 499 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
501 | 1.5.18 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | LISTA DE MATERIAIS FORNO TECNORED |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
502 | 1.5.18.1 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
503 | 1.5.18.2 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 502 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
504 | 1.5.18.3 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 503 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
505 | 1.5.18.4 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 504 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
506 | 1.5.19 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO EQUIPAMENTOS UTILIDADES |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
507 | 1.5.19.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 447IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
508 | 1.5.19.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 507 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
509 | 1.5.19.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 508 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
510 | 1.5.19.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 509 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
511 | 1.5.20 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 416 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS CARREGAMENTO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
512 | 1.5.20.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 508IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
513 | 1.5.20.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 512 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
514 | 1.5.20.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 513 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
515 | 1.5.20.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 514 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
516 | 1.5.21 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 416 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
517 | 1.5.21.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 508IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
518 | 1.5.21.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 517 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
519 | 1.5.21.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 518 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
520 | 1.5.21.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 519 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
521 | 1.5.22 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 416 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO FORNO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 18 | Não
522 | 1.5.22.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 508IT | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
523 | 1.5.22.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 522 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
524 | 1.5.22.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 523 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
525 | 1.5.22.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 524 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Não
526 | 1.5.23 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 18 dias | Qui 03/09/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE PRELIMINAR DA TUBULACAO DE AR QUENTE |  |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
527 | 1.5.23.1 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 8 dias | Qui 03/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 406 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
528 | 1.5.23.2 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 527 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
529 | 1.5.23.3 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | 0% | Sprint 25 | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 528 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
530 | 1.5.23.4 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 26 | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 529 | Tarefa futura | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | [8 empty] | Sim
531 | 1.6 | F0009 - COM 0023 - CECAL | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 |  | 30 dias | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
532 | 1.6.1 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LAY-OUT DE EQUIPAMENTOS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A0 (1189x841mm) | 1 | Não
533 | 1.6.1.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1013 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
534 | 1.6.1.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 533 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
535 | 1.6.1.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 534 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
536 | 1.6.1.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 535 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
537 | 1.6.2 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
538 | 1.6.2.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
539 | 1.6.2.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 538 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
540 | 1.6.2.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 539 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
541 | 1.6.2.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 540 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
542 | 1.6.3 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA CORTE CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
543 | 1.6.3.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
544 | 1.6.3.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 543 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
545 | 1.6.3.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 544 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
546 | 1.6.3.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 545 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
547 | 1.6.4 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA PIPE-RACK DA CASA DE BOMBAS PLANTA E CORTE |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
548 | 1.6.4.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
549 | 1.6.4.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 548 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
550 | 1.6.4.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 549 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
551 | 1.6.4.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 550 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
552 | 1.6.5 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA PIPE-RACK PARA FORNO PLANTA E CORTE |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
553 | 1.6.5.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
554 | 1.6.5.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 553 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
555 | 1.6.5.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 554 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
556 | 1.6.5.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 555 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
557 | 1.6.6 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 20 dias | Ter 18/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LISTA DE TIE-INS |  |  | LK - Lista de Tie in | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
558 | 1.6.6.1 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 5 dias | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
559 | 1.6.6.2 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 558 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
560 | 1.6.6.3 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 559 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
561 | 1.6.6.4 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 560 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
562 | 1.6.7 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 30 dias | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LISTA DE MATERIAIS |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
563 | 1.6.7.1 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
564 | 1.6.7.2 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 563 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
565 | 1.6.7.3 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 564 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
566 | 1.6.7.4 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 565 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
567 | 1.6.8 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LISTA DE SUPORTES |  |  | LS - Lista de Suportes | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
568 | 1.6.8.1 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
569 | 1.6.8.2 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 568 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
570 | 1.6.8.3 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 569 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
571 | 1.6.8.4 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 570 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
572 | 1.6.9 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 30 dias | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM MECÂNICA |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
573 | 1.6.9.1 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
574 | 1.6.9.2 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 573 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
575 | 1.6.9.3 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 574 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
576 | 1.6.9.4 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 575 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
577 | 1.6.10 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 30 dias | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | MEMORIAL DESCRITIVO PESO DA TUBULAÇÃO DO FORNO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
578 | 1.6.10.1 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 534IT | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
579 | 1.6.10.2 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 578 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
580 | 1.6.10.3 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 579 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
581 | 1.6.10.4 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 580 | Tarefa futura | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | [8 empty] | Não
582 | 1.7 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ARQUITETURA 309 |  | 35 dias | Qua 29/07/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
583 | 1.7.1 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Readequação da fundação | 25 dias | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA PRÉDIO PRODUTIVO - BASE FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
584 | 1.7.1.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 29/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 97;286 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
585 | 1.7.1.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 12/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 584 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
586 | 1.7.1.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 585 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
587 | 1.7.1.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 586 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
588 | 1.7.2 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Readequação da fundação | 25 dias | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA PRÉDIO PRODUTIVO - BASE FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
589 | 1.7.2.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 12/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 584 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
590 | 1.7.2.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 589 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
591 | 1.7.2.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 590 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
592 | 1.7.2.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 591 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
593 | 1.7.3 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Revisão do projeto de cobre refrigerado | 25 dias | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA TORRE DE RESFRIAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
594 | 1.7.3.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 12/08/26 | Qua 26/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 590IT | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
595 | 1.7.3.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 594 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
596 | 1.7.3.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 595 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
597 | 1.7.3.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 596 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
598 | 1.7.4 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Readequação da casa de bombas | 25 dias | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA TORRE DE RESRIAMENTO E CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
599 | 1.7.4.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 12/08/26 | Qua 26/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 590IT | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
600 | 1.7.4.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 599 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
601 | 1.7.4.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 600 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
602 | 1.7.4.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 601 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
603 | 1.7.5 | ARQUITETURA 309 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Readequação da fundação | 30 dias | Qua 05/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
604 | 1.7.5.1 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qua 05/08/26 | Qua 26/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 590IT | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
605 | 1.7.5.2 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 604 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
606 | 1.7.5.3 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 605 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
607 | 1.7.5.4 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 606 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
608 | 1.7.6 | ARQUITETURA 309 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 29 dias | Qui 06/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA COMPOR CAPEX |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
609 | 1.7.6.1 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Emissão inicial |  | 14 dias | Qui 06/08/26 | Qua 26/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 590IT | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
610 | 1.7.6.2 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 609 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
611 | 1.7.6.3 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 610 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
612 | 1.7.6.4 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 611 | Tarefa futura | A - ARQUITETURA | [8 empty] | Não
613 | 1.8 | F0009 - COM 0023 - CECAL | CIVIL / INFRAESTRUTURA 309 |  | 25 dias | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | [8 empty] | Não
614 | 1.8.1 | CIVIL / INFRAESTRUTURA 309 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Readequação da fundação | 25 dias | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Tarefa futura | B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO GERAL |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A0 (1189x841mm) | 1 | Não
615 | 1.8.1.1 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 29/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 97;286 | Tarefa futura | B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | [8 empty] | Não
616 | 1.8.1.2 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 12/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 615 | Tarefa futura | B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | [8 empty] | Não
617 | 1.8.1.3 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 616 | Tarefa futura | B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | [8 empty] | Não
618 | 1.8.1.4 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qua 26/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 617 | Tarefa futura | B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | [8 empty] | Não
619 | 1.9 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ELÉTRICA 309 |  | 62,13 dias | Ter 23/06/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
620 | 1.9.1 | ELÉTRICA 309 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Revisão das cargas elétricas | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | CRITERIO DE PROJETO BÁSICO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
621 | 1.9.1.1 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 17 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
622 | 1.9.1.2 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 621 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
623 | 1.9.1.3 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 622 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
624 | 1.9.1.4 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 623 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
625 | 1.9.2 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Revisão das cargas elétricas | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | LAY-OUT SALA ELETRICA / CCM's |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
626 | 1.9.2.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 91;286;1008 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
627 | 1.9.2.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 626 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
628 | 1.9.2.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 627 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
629 | 1.9.2.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 628 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
630 | 1.9.3 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Revisão das cargas elétricas | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A3 (420x297mm) | 1 | Não
631 | 1.9.3.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 627IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
632 | 1.9.3.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 631 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
633 | 1.9.3.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 632 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
634 | 1.9.3.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 633 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
635 | 1.9.4 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Revisão das cargas elétricas | 22 dias | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
636 | 1.9.4.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 627IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
637 | 1.9.4.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 636 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
638 | 1.9.4.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 637 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
639 | 1.9.4.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 20/08/26 | Seg 24/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 | 638 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
640 | 1.9.5 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ILUMINAÇÃO CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
641 | 1.9.5.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 627IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
642 | 1.9.5.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 641 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
643 | 1.9.5.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 642 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
644 | 1.9.5.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 643 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
645 | 1.9.6 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ILUMINAÇÃO FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
646 | 1.9.6.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 627IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
647 | 1.9.6.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 646 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
648 | 1.9.6.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 647 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
649 | 1.9.6.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 648 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
650 | 1.9.7 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Revisão das cargas elétricas | 16 dias | Qui 23/07/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ATERRAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
651 | 1.9.7.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 627IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
652 | 1.9.7.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Avaliação do Cliente |  | 1 dia | Qui 06/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 651 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
653 | 1.9.7.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Sex 07/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | Sprint 19 | Sex 07/08/26 | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 652 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
654 | 1.9.7.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 653 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
655 | 1.9.8 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Revisão das cargas elétricas | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ATERRAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
656 | 1.9.8.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 627IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
657 | 1.9.8.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 656 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
658 | 1.9.8.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 657 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
659 | 1.9.8.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 658 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
660 | 1.9.9 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Revisão das cargas elétricas | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
661 | 1.9.9.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 627IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
662 | 1.9.9.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 661 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
663 | 1.9.9.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 662 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
664 | 1.9.9.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 663 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
665 | 1.9.10 | ELÉTRICA 309 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Revisão das cargas elétricas | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | CARGA ELÈTRICA E ESTUDO DE DEMANDA |  |  | CC - Lista de Cargas e Consumidores | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 8 | Não
666 | 1.9.10.1 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 646 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
667 | 1.9.10.2 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 666 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
668 | 1.9.10.3 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 667 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
669 | 1.9.10.4 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 668 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
670 | 1.9.11 | ELÉTRICA 309 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Revisão das cargas elétricas | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-01 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não
671 | 1.9.11.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 667IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
672 | 1.9.11.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 671 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
673 | 1.9.11.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 672 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
674 | 1.9.11.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 673 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
675 | 1.9.12 | ELÉTRICA 309 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Revisão das cargas elétricas | 27 dias | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-02 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não
676 | 1.9.12.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 667IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
677 | 1.9.12.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 676 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
678 | 1.9.12.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 677 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
679 | 1.9.12.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 678 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
680 | 1.9.13 | ELÉTRICA 309 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Revisão das cargas elétricas | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-03 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não
681 | 1.9.13.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 667IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
682 | 1.9.13.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 681 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
683 | 1.9.13.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 682 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
684 | 1.9.13.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 683 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
685 | 1.9.14 | ELÉTRICA 309 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Revisão das cargas elétricas | 27 dias | Qua 12/08/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA PARA COTAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
686 | 1.9.14.1 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qua 12/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 667IT+2 dias | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
687 | 1.9.14.2 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 686 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
688 | 1.9.14.3 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 687 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
689 | 1.9.14.4 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qua 16/09/26 | Qui 17/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qua 16/09/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 688 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
690 | 1.9.15 | ELÉTRICA 309 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento | 25 dias | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | LISTA DE CABOS DE FORÇA, COMANDO E ILUMINAÇÃO |  |  | LB - Lista de Cabos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
691 | 1.9.15.1 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 667IT+2 dias | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
692 | 1.9.15.2 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 691 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
693 | 1.9.15.3 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 692 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
694 | 1.9.15.4 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 693 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
695 | 1.9.16 | ELÉTRICA 309 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento | 25 dias | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | LISTA BÁSICA DE MATERIAIS FORÇA, ILUMINAÇÃO, ATERRAMENTO E SPDA |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
696 | 1.9.16.1 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 692IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
697 | 1.9.16.2 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 696 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
698 | 1.9.16.3 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 697 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
699 | 1.9.16.4 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 698 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
700 | 1.9.17 | ELÉTRICA 309 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Revisão das cargas elétricas | 25 dias | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | LISTA DE MOTORES |  |  | LR - Lista de Motores | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
701 | 1.9.17.1 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 692IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
702 | 1.9.17.2 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 701 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
703 | 1.9.17.3 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 702 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
704 | 1.9.17.4 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 703 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
705 | 1.9.18 | ELÉTRICA 309 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | MEMORIAL DESCRITIVO PARA CUSTO DE MONTAGEM ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MONTAGEM DE CAMPO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
706 | 1.9.18.1 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 692IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
707 | 1.9.18.2 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 706 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
708 | 1.9.18.3 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 707 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
709 | 1.9.18.4 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 708 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
710 | 1.9.19 | ELÉTRICA 309 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | PLANILHA QUANTITATIVO INSTRUMENTAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
711 | 1.9.19.1 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | 0% | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 692IT | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
712 | 1.9.19.2 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | 0% | Sprint 22 | Seg 31/08/26 | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 711 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
713 | 1.9.19.3 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Seg 07/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 712 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
714 | 1.9.19.4 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 713 | Tarefa futura | E - ELÉTRICA | [8 empty] | Não
715 | 1.10 | F0009 - COM 0023 - CECAL | AUTOMAÇÃO 309 |  | 70 dias | Ter 23/06/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
716 | 1.10.1 | AUTOMAÇÃO 309 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | CRITÉRIO DE PROJETO DE AUTOMAÇÃO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
717 | 1.10.1.1 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 17 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
718 | 1.10.1.2 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 717 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
719 | 1.10.1.3 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 718 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
720 | 1.10.1.4 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 719 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
721 | 1.10.2 | AUTOMAÇÃO 309 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 17 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | CRITÉRIO DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
722 | 1.10.2.1 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 17 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
723 | 1.10.2.2 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 722 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
724 | 1.10.2.3 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 723 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
725 | 1.10.2.4 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 724 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
726 | 1.10.3 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 6600 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
727 | 1.10.3.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 91;286;17 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
728 | 1.10.3.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 727 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
729 | 1.10.3.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 728 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
730 | 1.10.3.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 729 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
731 | 1.10.4 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Revisão da instrumentação | 23 dias | Qui 09/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 10405 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
732 | 1.10.4.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 727IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
733 | 1.10.4.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 732 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
734 | 1.10.4.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 733 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
735 | 1.10.4.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Aprovação |  | 5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 734 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
736 | 1.10.5 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 16502 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
737 | 1.10.5.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 727IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
738 | 1.10.5.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 737 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
739 | 1.10.5.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 738 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
740 | 1.10.5.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 739 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
741 | 1.10.6 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 23872 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
742 | 1.10.6.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 727IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
743 | 1.10.6.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 742 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
744 | 1.10.6.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Qui 30/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 743 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
745 | 1.10.6.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 744 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
746 | 1.10.7 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Revisão da instrumentação | 22 dias | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 30064 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
747 | 1.10.7.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 742 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
748 | 1.10.7.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 747 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
749 | 1.10.7.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 748 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
750 | 1.10.7.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 20/08/26 | Seg 24/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 | 749 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
751 | 1.10.8 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 35115 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
752 | 1.10.8.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 748IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
753 | 1.10.8.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 752 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
754 | 1.10.8.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 753 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
755 | 1.10.8.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 754 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
756 | 1.10.9 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Revisão da instrumentação | 22 dias | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 39322 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
757 | 1.10.9.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 748IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
758 | 1.10.9.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 757 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
759 | 1.10.9.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 758 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
760 | 1.10.9.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 20/08/26 | Seg 24/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 | 759 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
761 | 1.10.10 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO TORRE RESFRIAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
762 | 1.10.10.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 748IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
763 | 1.10.10.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 762 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
764 | 1.10.10.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 763 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
765 | 1.10.10.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 764 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
766 | 1.10.11 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO FIBRA OPTICA |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
767 | 1.10.11.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 748IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
768 | 1.10.11.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 767 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
769 | 1.10.11.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 768 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
770 | 1.10.11.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 769 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
771 | 1.10.12 | AUTOMAÇÃO 309 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 27 dias | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE CABOS BÁSICA |  |  | LB - Lista de Cabos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
772 | 1.10.12.1 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 998;767 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
773 | 1.10.12.2 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 772 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
774 | 1.10.12.3 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 773 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
775 | 1.10.12.4 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 774 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
776 | 1.10.13 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA de IO |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | OUTROS | 1 | Não
777 | 1.10.13.1 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
778 | 1.10.13.2 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 777 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
779 | 1.10.13.3 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 778 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
780 | 1.10.13.4 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 779 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
781 | 1.10.14 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS RECEIVING HOPPER, REVERSIBLE MOVABLE BELT AND PROCESS HOPPER – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
782 | 1.10.14.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
783 | 1.10.14.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 782 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
784 | 1.10.14.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 783 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
785 | 1.10.14.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 784 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
786 | 1.10.15 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS BUFFERS HOPPER - FR-400A – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00002 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
787 | 1.10.15.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
788 | 1.10.15.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 787 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
789 | 1.10.15.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 788 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
790 | 1.10.15.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 789 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
791 | 1.10.16 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Revisão da instrumentação | 27 dias | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS BUFFERS HOPPER - FR-400B – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00003 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
792 | 1.10.16.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
793 | 1.10.16.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 792 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
794 | 1.10.16.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 793 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
795 | 1.10.16.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 794 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
796 | 1.10.17 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS FR-400A - BOOSTER, BAR AND FUEL CHARGING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00004 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
797 | 1.10.17.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
798 | 1.10.17.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 797 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
799 | 1.10.17.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 798 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
800 | 1.10.17.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 799 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
801 | 1.10.18 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Revisão da instrumentação | 27 dias | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS FR-400B - BOOSTER, BAR AND FUEL CHARGING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00005 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
802 | 1.10.18.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
803 | 1.10.18.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 802 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
804 | 1.10.18.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 803 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
805 | 1.10.18.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 804 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
806 | 1.10.19 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS TECNORED SEMI CLEAN GAS AND N2 DISTRIBUTION – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00006 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
807 | 1.10.19.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
808 | 1.10.19.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 807 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
809 | 1.10.19.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 808 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
810 | 1.10.19.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 809 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
811 | 1.10.20 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 27 dias | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - HOT VALVES SECTIONING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0307-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | OUTROS | 1 | Não
812 | 1.10.20.1 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
813 | 1.10.20.2 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 812 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
814 | 1.10.20.3 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 813 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
815 | 1.10.20.4 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 814 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
816 | 1.10.21 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS PRIMARY AND SECUNDARY CIRCUIT - FURNACE 1 & 2 - COOLING SYSTEM - PUMP HOUSE – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
817 | 1.10.21.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
818 | 1.10.21.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 817 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
819 | 1.10.21.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 818 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
820 | 1.10.21.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 819 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
821 | 1.10.22 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COOLING BOX – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00002 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
822 | 1.10.22.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
823 | 1.10.22.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 822 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
824 | 1.10.22.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 823 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
825 | 1.10.22.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 824 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
826 | 1.10.23 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - TUYERES CIRCUIT – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00003 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
827 | 1.10.23.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
828 | 1.10.23.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 827 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
829 | 1.10.23.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 828 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
830 | 1.10.23.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 829 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
831 | 1.10.24 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COOPER STAVES – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00004 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
832 | 1.10.24.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
833 | 1.10.24.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 832 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
834 | 1.10.24.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 833 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
835 | 1.10.24.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 834 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
836 | 1.10.25 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - CAST IRON STAVES – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00005 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
837 | 1.10.25.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
838 | 1.10.25.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 837 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
839 | 1.10.25.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 838 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
840 | 1.10.25.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 839 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
841 | 1.10.26 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Revisão da instrumentação | 27 dias | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COURTAIN WALL – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00006 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
842 | 1.10.26.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
843 | 1.10.26.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 842 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
844 | 1.10.26.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 843 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
845 | 1.10.26.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 844 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
846 | 1.10.27 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - TAPHOLE, CHANNEL AND DOORS COOLING CIRCUIT – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00007 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
847 | 1.10.27.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
848 | 1.10.27.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 847 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
849 | 1.10.27.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 848 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
850 | 1.10.27.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 849 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
851 | 1.10.28 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Revisão da instrumentação | 27 dias | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - BOTTOM COOLING SYSTEM – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00008 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
852 | 1.10.28.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
853 | 1.10.28.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 852 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
854 | 1.10.28.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 853 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
855 | 1.10.28.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qui 10/09/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 854 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
856 | 1.10.29 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS TECNORED FURNACE PROPER – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00009 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Sim
857 | 1.10.29.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 773IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
858 | 1.10.29.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 857 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
859 | 1.10.29.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 858 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
860 | 1.10.29.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 859 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
861 | 1.10.30 | AUTOMAÇÃO 309 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 21 dias | Qui 27/08/26 | Sex 25/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE MATERAIS BÁSICA |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
862 | 1.10.30.1 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 11 dias | Qui 27/08/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 857 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
863 | 1.10.30.2 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Sex 11/09/26 | Sex 18/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 862 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
864 | 1.10.30.3 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Sex 18/09/26 | Qua 23/09/26 | 0% | Sprint 25 | Sex 18/09/26 | Qua 23/09/26 | Qua 23/09/26 | 863 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
865 | 1.10.30.4 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Qua 23/09/26 | Sex 25/09/26 | 0% | Sprint 26 | Qua 23/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 864 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
866 | 1.10.31 | AUTOMAÇÃO 309 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 23 dias | Qui 27/08/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | MEMORIAL DESCRITIVO DE AUTOMAÇÃO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
867 | 1.10.31.1 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 13 dias | Qui 27/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 857 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
868 | 1.10.31.2 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 24 | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 867 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
869 | 1.10.31.3 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | 0% | Sprint 25 | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 868 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
870 | 1.10.31.4 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | 0% | Sprint 26 | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 869 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Sim
871 | 1.10.32 | AUTOMAÇÃO 309 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Revisão da instrumentação | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANILHA QUANTITATIVO AUTOMAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
872 | 1.10.32.1 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 867IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
873 | 1.10.32.2 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 872 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
874 | 1.10.32.3 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 873 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
875 | 1.10.32.4 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 874 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
876 | 1.10.33 | AUTOMAÇÃO 309 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento | 25 dias | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | PLANILHA QUANTITATIVO AUTOMAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
877 | 1.10.33.1 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | 0% | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 867IT | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
878 | 1.10.33.2 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | 0% | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 877 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
879 | 1.10.33.3 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 878 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
880 | 1.10.33.4 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 879 | Tarefa futura | J - AUTOMAÇÃO | [8 empty] | Não
881 | 1.11 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PROCESSO GUSA 309 |  | 65,13 dias | Ter 23/06/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
882 | 1.11.1 | PROCESSO GUSA 309 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | CRITÉRIO DE PROJETO DE UTILIDADES |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
883 | 1.11.1.1 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 17 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
884 | 1.11.1.2 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 883 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
885 | 1.11.1.3 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 884 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
886 | 1.11.1.4 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 17 | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 885 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
887 | 1.11.2 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | PFD - PROCESSO GERAL |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | A1 (841x594mm) | 1 | Não
888 | 1.11.2.1 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 17 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
889 | 1.11.2.2 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 888 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
890 | 1.11.2.3 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 889 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
891 | 1.11.2.4 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 890 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
892 | 1.11.3 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | PFD - DISTRIBUICAO N2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | A1 (841x594mm) | 1 | Não
893 | 1.11.3.1 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 889IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
894 | 1.11.3.2 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 893 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
895 | 1.11.3.3 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 894 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
896 | 1.11.3.4 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 895 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
897 | 1.11.4 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Revisão da instrumentação | 22 dias | Ter 23/06/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID -CARREGAMENTO FORNO CORREIA PRINCIPAL ATÉ SILOS PROCESSOS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
898 | 1.11.4.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 889IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
899 | 1.11.4.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 898 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
900 | 1.11.4.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 899 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
901 | 1.11.4.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 900 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
902 | 1.11.5 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO PROCESSO ATÉ SILO BUFFER FORNO 1 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
903 | 1.11.5.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 889IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
904 | 1.11.5.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 903 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
905 | 1.11.5.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 904 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
906 | 1.11.5.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 905 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
907 | 1.11.6 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Revisão da instrumentação | 22 dias | Ter 07/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO PROCESSO ATÉ SILO BUFFER FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
908 | 1.11.6.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 888 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
909 | 1.11.6.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 908 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
910 | 1.11.6.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 909 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
911 | 1.11.6.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 910 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
912 | 1.11.7 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO BUFFER ATÉ FORNO LADO FORNO 1 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
913 | 1.11.7.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 909IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
914 | 1.11.7.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 913 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
915 | 1.11.7.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 914 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
916 | 1.11.7.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 915 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
917 | 1.11.8 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO BUFFER ATÉ FORNO LADO FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
918 | 1.11.8.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 909IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
919 | 1.11.8.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 918 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
920 | 1.11.8.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 919 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
921 | 1.11.8.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 920 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
922 | 1.11.9 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Revisão da instrumentação | 22 dias | Ter 07/07/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO FORNO NITROGENIO E GAS DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
923 | 1.11.9.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 909IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
924 | 1.11.9.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 923 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
925 | 1.11.9.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 924 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
926 | 1.11.9.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 925 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
927 | 1.11.10 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | PFD - SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
928 | 1.11.10.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 923 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
929 | 1.11.10.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 928 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
930 | 1.11.10.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 929 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
931 | 1.11.10.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 930 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
932 | 1.11.11 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
933 | 1.11.11.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 929IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
934 | 1.11.11.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 933 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
935 | 1.11.11.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 934 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
936 | 1.11.11.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 935 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
937 | 1.11.12 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
938 | 1.11.12.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 929IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
939 | 1.11.12.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 938 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
940 | 1.11.12.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 939 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
941 | 1.11.12.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 940 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
942 | 1.11.13 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Revisão dos fluxogramas | 22 dias | Ter 21/07/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
943 | 1.11.13.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 929IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
944 | 1.11.13.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 943 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
945 | 1.11.13.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 944 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
946 | 1.11.13.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 945 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
947 | 1.11.14 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
948 | 1.11.14.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 929IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
949 | 1.11.14.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 948 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
950 | 1.11.14.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 949 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
951 | 1.11.14.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 14/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 950 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
952 | 1.11.15 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOT VALVES SECCIONAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
953 | 1.11.15.1 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 17 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
954 | 1.11.15.2 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 953 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
955 | 1.11.15.3 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 954 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
956 | 1.11.15.4 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 955 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
957 | 1.11.16 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | PFD - SISTEMA DE RESFRIAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
958 | 1.11.16.1 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 954IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
959 | 1.11.16.2 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 958 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
960 | 1.11.16.3 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 959 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
961 | 1.11.16.4 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 960 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
962 | 1.11.17 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Revisão da instrumentação | 22 dias | Ter 23/06/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO FORNO 1 E FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
963 | 1.11.17.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 954IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
964 | 1.11.17.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 963 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
965 | 1.11.17.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 5 dias | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 964 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
966 | 1.11.17.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 965 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
967 | 1.11.18 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO COOLING BOX |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
968 | 1.11.18.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 954IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
969 | 1.11.18.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 968 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
970 | 1.11.18.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 969 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
971 | 1.11.18.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 970 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
972 | 1.11.19 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO VENTANEIRAS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
973 | 1.11.19.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 954IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
974 | 1.11.19.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 973 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
975 | 1.11.19.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 974 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
976 | 1.11.19.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 975 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
977 | 1.11.20 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO STAVES LATERAIS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
978 | 1.11.20.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 954IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
979 | 1.11.20.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 978 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
980 | 1.11.20.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | Sprint 15 | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 979 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
981 | 1.11.20.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 16 | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 980 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
982 | 1.11.21 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO STAVES FERRO FUNDIDO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
983 | 1.11.21.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 978 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
984 | 1.11.21.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 983 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
985 | 1.11.21.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 984 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
986 | 1.11.21.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 985 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
987 | 1.11.22 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO CURTAIN-WALL |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
988 | 1.11.22.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 984IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
989 | 1.11.22.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 988 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
990 | 1.11.22.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 989 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
991 | 1.11.22.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 990 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
992 | 1.11.23 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO CADINHO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
993 | 1.11.23.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 984IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
994 | 1.11.23.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 993 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
995 | 1.11.23.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 994 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
996 | 1.11.23.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 995 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
997 | 1.11.24 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO SOLEIRA |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
998 | 1.11.24.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 984IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
999 | 1.11.24.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 998 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1000 | 1.11.24.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 999 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1001 | 1.11.24.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1000 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1002 | 1.11.25 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Revisão da instrumentação | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | P&ID - FORNO TECNORED |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
1003 | 1.11.25.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 984IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1004 | 1.11.25.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1003 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1005 | 1.11.25.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1004 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1006 | 1.11.25.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1005 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1007 | 1.11.26 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Revisão dos fluxogramas | 20 dias | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | PFD - FORNO PROPRIO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
1008 | 1.11.26.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Emissão inicial |  | 10 dias | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 984IT | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
1009 | 1.11.26.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1008 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1010 | 1.11.26.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | Sprint 17 | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1009 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1011 | 1.11.26.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% | Sprint 18 | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1010 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1012 | 1.11.27 | PROCESSO GUSA 309 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Readequação das utilidades no prédio do forno | 25 dias | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | ÍNDICE DE LINHAS |  |  | LL - Lista de Linhas | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1013 | 1.11.27.1 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1008 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1014 | 1.11.27.2 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1013 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1015 | 1.11.27.3 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1014 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1016 | 1.11.27.4 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1015 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1017 | 1.11.28 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 25 dias | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO CAPACIDADE SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1018 | 1.11.28.1 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1008 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1019 | 1.11.28.2 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1018 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1020 | 1.11.28.3 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1019 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1021 | 1.11.28.4 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1020 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1022 | 1.11.29 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 28 dias | Ter 21/07/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - ÁGUA INDUSTRIAL E ÁGUA DE PROCESSO (SPRAY DA CARGA) |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1023 | 1.11.29.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1008 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1024 | 1.11.29.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1023 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1025 | 1.11.29.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1024 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1026 | 1.11.29.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação |  | 5 dias | Sex 21/08/26 | Sex 28/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 21/08/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 1025 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1027 | 1.11.30 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 25 dias | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1028 | 1.11.30.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1008 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1029 | 1.11.30.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1028 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1030 | 1.11.30.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1029 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1031 | 1.11.30.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1030 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1032 | 1.11.31 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 25 dias | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | BALANÇO TÉRMICO - ÁGUA DE RESFRIAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1033 | 1.11.31.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1008 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1034 | 1.11.31.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1033 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1035 | 1.11.31.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1034 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1036 | 1.11.31.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1035 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1037 | 1.11.32 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 25 dias | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE NITROGÊNIO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
1038 | 1.11.32.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | 0% | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1008 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
1039 | 1.11.32.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1038 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1040 | 1.11.32.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | 0% | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1039 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1041 | 1.11.32.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | 0% | Sprint 20 | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1040 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1042 | 1.11.33 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE OXIGÊNIO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1043 | 1.11.33.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 1038 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1044 | 1.11.33.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1043 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1045 | 1.11.33.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1044 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1046 | 1.11.33.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1045 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1047 | 1.11.34 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 25 dias | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1048 | 1.11.34.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 1038 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1049 | 1.11.34.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1048 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1050 | 1.11.34.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1049 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1051 | 1.11.34.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Aprovação |  | 2 dias | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1050 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1052 | 1.11.35 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 28 dias | Ter 11/08/26 | Sex 18/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - AR COMPRIMIDO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
1053 | 1.11.35.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Emissão inicial |  | 15 dias | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 1038 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Sim
1054 | 1.11.35.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1053 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1055 | 1.11.35.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Ter 08/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1054 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1056 | 1.11.35.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Aprovação |  | 5 dias | Sex 11/09/26 | Sex 18/09/26 | 0% | Sprint 24 | Sex 11/09/26 | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1055 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1057 | 1.11.36 | PROCESSO GUSA 309 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Revisão do sistema de carregamento | 25 dias | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE CARREGAMENTO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1058 | 1.11.36.1 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qua 19/08/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 151 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1059 | 1.11.36.2 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1058 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1060 | 1.11.36.3 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 16/09/26 | Sex 18/09/26 | 0% | Sprint 25 | Qua 16/09/26 | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1059 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1061 | 1.11.36.4 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 21/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 25 | Seg 21/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 1060 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1062 | 1.11.37 | PROCESSO GUSA 309 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Revisão dos fluxogramas | 25 dias | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1063 | 1.11.37.1 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qua 19/08/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 151 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1064 | 1.11.37.2 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1063 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1065 | 1.11.37.3 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 16/09/26 | Sex 18/09/26 | 0% | Sprint 25 | Qua 16/09/26 | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1064 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1066 | 1.11.37.4 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 21/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 25 | Seg 21/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 1065 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1067 | 1.11.38 | PROCESSO GUSA 309 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Revisão dos fluxogramas | 25 dias | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO FORNO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1068 | 1.11.38.1 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Emissão inicial |  | 15 dias | Qua 19/08/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 151 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1069 | 1.11.38.2 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1068 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1070 | 1.11.38.3 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 16/09/26 | Sex 18/09/26 | 0% | Sprint 24 | Qua 16/09/26 | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1069 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1071 | 1.11.38.4 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 21/09/26 | Ter 22/09/26 | 0% | Sprint 25 | Seg 21/09/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 1070 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1072 | 1.11.39 | PROCESSO GUSA 309 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 20 dias | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 882 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | ANALISE DO PRELIMINAR ESTRUTURAL DA CARCAÇA FORNO |  |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 15 | Não
1073 | 1.11.39.1 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 10 dias | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | 0% | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 151 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1074 | 1.11.39.2 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente |  | 5 dias | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 02/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1073 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1075 | 1.11.39.3 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 0% | Sprint 23 | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1074 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1076 | 1.11.39.4 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação |  | 2 dias | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | 0% | Sprint 24 | Seg 14/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1075 | Tarefa futura | P - PROCESSO GUSA | [8 empty] | Não
1077 | 1.12 | F0009 - COM 0023 - CECAL | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | [8 empty] | Não
1078 | 1.12.1 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-A-00003 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | SALA OPERADORES | [7 empty] | Não
1079 | 1.12.2 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-A-00004 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída |  | VESTIÁRIO / SANITÁRIO | [7 empty] | Não
1080 | 1.12.3 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-A-00005 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | [8 empty] | Não
1081 | 1.12.4 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO FUNDAÇÃO FORNO | [7 empty] | Não
1082 | 1.12.5 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO TORRE DE RESFRIAMENTO | [7 empty] | Não
1083 | 1.12.6 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00003 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA ELÉTRICA | [7 empty] | Não
1084 | 1.12.7 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00004 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA OPERADORES | [7 empty] | Não
1085 | 1.12.8 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00005 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO PIPE RACK | [7 empty] | Não
1086 | 1.12.9 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | OI-F0005-0309-MB-G-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO MONTAGEM ELÉTRICA | [7 empty] | Não
1087 | 1.12.10 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | OI-F0005-0309-MB-G-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO INSTRUMENTAÇÃO | [7 empty] | Não
1088 | 1.12.11 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | PX-F0005-0309-MB-G-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANILHA CAPEX | [7 empty] | Não
1089 | 1.12.12 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MD-F0005-0309-MB-G-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | MEMORIAL DESCRITIVO - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO MCE | [7 empty] | Não
1090 | 1.12.13 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS | [7 empty] | Não
1091 | 1.12.14 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00010 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS RADAR TYPE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1092 | 1.12.15 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00011 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS TEMPERATURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1093 | 1.12.16 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00014 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER WITH TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1094 | 1.12.17 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00015 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MAGNETOSTRICTIVE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1095 | 1.12.18 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00017 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL SWITCH | [7 empty] | Não
1096 | 1.12.19 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00022 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1097 | 1.12.20 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00023 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER | [7 empty] | Não
1098 | 1.12.21 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00024 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL GAUGE | [7 empty] | Não
1099 | 1.12.22 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ET-F0005-0309-MB-J-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANALIZADOR | [7 empty] | Não
1100 | 1.12.23 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ET-F0005-0309-MB-J-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA DE CONTROLE | [7 empty] | Não
1101 | 1.12.24 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AC-F0005-0309-MB-J-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | ARQUITETURA DE REDE | [7 empty] | Não
1102 | 1.12.25 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1103 | 1.12.26 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOSTEMPERATURE SENSOR | [7 empty] | Não
1104 | 1.12.27 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00003 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE GAUGE | [7 empty] | Não
1105 | 1.12.28 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00004 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ORIFICE PLATE | [7 empty] | Não
1106 | 1.12.29 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00005 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE REGULATOR | [7 empty] | Não
1107 | 1.12.30 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00006 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS VORTEX TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1108 | 1.12.31 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00007 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BUTTERFLY VALVE | [7 empty] | Não
1109 | 1.12.32 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00008 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS PRESSURE AND LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1110 | 1.12.33 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00009 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BALL VALVE | [7 empty] | Não
1111 | 1.12.34 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-G-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - IMPLANTAÇÃO PARCIAL | [7 empty] | Não
1112 | 1.12.35 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-G-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - PLANTA NÍVEL 0,00m / +3,224m | [7 empty] | Não
1113 | 1.12.36 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-G-00003 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | "PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - CORTES A-A, B-B, C-C, D-D E | [7 empty] | Não
1114 | 1.12.37 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL CORREIA REVERSIVEL E MOVEL | [7 empty] | Não
1115 | 1.12.38 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00003 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE PROCESSO | [7 empty] | Não
1116 | 1.12.39 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00004 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE BUFFER | [7 empty] | Não
1117 | 1.12.40 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00005 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BAR | [7 empty] | Não
1118 | 1.12.41 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00006 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO COMBUSTIVEL LATERAL | [7 empty] | Não
1119 | 1.12.42 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00007 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não
1120 | 1.12.43 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | DT-F0005-0309-MB-L-00020 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | VÁLVULA DE ISOLAMENTO DE GÁS DO TOPO | [7 empty] | Não
1121 | 1.12.44 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | OI-F0005-0309-MB-M-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTOS EQUIPAMENTOS UTILIDADES | [7 empty] | Não
1122 | 1.12.45 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-P-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | ANÁLISE DO PRELIMINAR ESTRUTURAL DA CARCAÇA FORNO | [7 empty] | Não
1123 | 1.12.46 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-P-00003 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | SIMULAÇOES TERMICAS PARA SISTEMA REFRIGERACAO E REFRATARIOS | [7 empty] | Não
1124 | 1.12.47 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-S-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA PLAFATORMA FILTRO | [7 empty] | Não
1125 | 1.12.48 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-S-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA SALA OPERADORES | [7 empty] | Não
1126 | 1.12.49 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-T-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS JUNTAS DE EXPANSÃO | [7 empty] | Não
1127 | 1.12.50 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-T-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1128 | 1.12.51 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | CP-F0005-0309-MB-S-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1129 | 1.12.52 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | DT-F0005-0309-MB-E-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1130 | 1.12.53 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | LE-F0009-0309-MB-M-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1131 | 1.12.54 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-E-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1132 | 1.12.55 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-E-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1133 | 1.12.56 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-E-00003 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1134 | 1.12.57 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-S-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1135 | 1.12.58 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | PL-F0009-0309-MB-S-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1136 | 1.12.59 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | [9 empty] | Não
1137 | 1.12.60 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-T-00001 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não
1138 | 1.12.61 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-T-00002 |  | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 100% | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Concluída | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não