## Planilha1
Id | EDT | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Status | Nomes dos recursos | Sucessoras | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | Duração_LB_R0
1 | 1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | 67 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 2% |  | No Prazo | Nun |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias
2 | 1.1 | MARCOS | 47 dias | Ter 17/03/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Atrasada | Nun |  |  | Ter 17/03/26 | Qua 27/05/26 | 47 dias
3 | 1.1.1 | Reunião de abertura de projeto | 0 dias | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 100% |  | Concluída |  | 15;20;12;26;61;11 |  | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 0 dias
4 | 1.1.2 | Conclusão dos balanços de massa | 0 dias | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% | 126 | Tarefa futura |  | 408;413;418;464;469;474;479;484;489;494;499;504;459 |  | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 0 dias
5 | 1.1.3 | Conclusão dos P&ID's | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 1013 | Tarefa futura |  |  |  | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 dias
6 | 1.1.4 | Reunião Design Review 1 | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 357;66;7TI+10 dias |  | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia
7 | 1.1.5 | Reunião Design Review 2 | 0 dias | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | 0% | 6TI+10 dias | Tarefa futura |  | 362;8TI+10 dias |  | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | 0 dias
8 | 1.1.6 | Reunião Design Review 3 | 0 dias | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 7TI+10 dias | Tarefa futura |  | 367;9TI+10 dias |  | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0 dias
9 | 1.1.7 | Reunião Design Review 4 | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 8TI+10 dias | Tarefa futura |  | 372 |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0 dias
10 | 1.2 | PENDENCIAS | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 100% |  | Concluída | Nun |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias
11 | 1.2.1 | Respostas dos questionamentos da KOM | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 100% | 3 | Concluída |  | 31TI+15 dias;72;77;148;383;434;606;570TI+30 dias;868;924;929;1020TI+20 dias |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias
12 | 1.2.2 | Definição de verificadores | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 100% | 3 | Concluída |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias
13 | 1.3 | PLANNING | 67 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 63% |  | No Prazo |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias
14 | 1.3.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | 67 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 63% |  | No Prazo | nan |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias
15 | 1.3.1.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 100% | 3 | Concluída | Planejador | 16 | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias
16 | 1.3.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 33% | 15 | No Prazo | Tecnored | 17 | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias
17 | 1.3.1.3 | Atendimento de Comentário | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 16;48 | Tarefa futura | Planejador | 18 | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 dias
18 | 1.3.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 17 | Tarefa futura | Tecnored |  | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
19 | 1.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | 67 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 63% |  | No Prazo | nan |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias
20 | 1.3.2.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 100% | 3 | Concluída | Planejador | 21;22 | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias
21 | 1.3.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 33% | 20 | No Prazo | Tecnored |  | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias
22 | 1.3.2.3 | Atendimento de Comentário | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 48;20 | Tarefa futura | Planejador | 23 | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 dias
23 | 1.3.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 22 | Tarefa futura | Tecnored |  | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
24 | 1.4 | COORDINATION | 67 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 14% |  | No Prazo |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias
25 | 1.4.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 56% |  | No Prazo |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 9 dias
26 | 1.4.1.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 100% | 3 | Concluída | Coordenador | 27 | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias
27 | 1.4.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 33% | 26 | No Prazo | Tecnored | 28 | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias
28 | 1.4.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 0% | 27 | Tarefa futura | Coordenador | 29 | COORDINATION | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia
29 | 1.4.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 0% | 28 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia
30 | 1.4.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | 7 dias | Qua 15/04/26 | Seg 27/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Qua 15/04/26 | Seg 27/04/26 | 7 dias
31 | 1.4.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 11TI+15 dias | Tarefa futura | Coordenador | 32;36TI+18 dias | COORDINATION | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 2 dias
32 | 1.4.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | 0% | 31 | Tarefa futura | Tecnored | 33 | COORDINATION | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | 3 dias
33 | 1.4.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% | 32 | Tarefa futura | Coordenador | 34 | COORDINATION | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 1 dia
34 | 1.4.2.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 0% | 33 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 1 dia
35 | 1.4.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | 7 dias | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias
36 | 1.4.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% | 31TI+18 dias | Tarefa futura | Coordenador | 37;41TI+18 dias | COORDINATION | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | 2 dias
37 | 1.4.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 36 | Tarefa futura | Tecnored | 38 | COORDINATION | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias
38 | 1.4.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 37 | Tarefa futura | Coordenador | 39 | COORDINATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia
39 | 1.4.3.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 38 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
40 | 1.4.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias
41 | 1.4.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 36TI+18 dias | Tarefa futura | Coordenador | 42;46 | COORDINATION | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias
42 | 1.4.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 41 | Tarefa futura | Tecnored | 43 | COORDINATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
43 | 1.4.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 42 | Tarefa futura | Coordenador | 44 | COORDINATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
44 | 1.4.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 43 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
45 | 1.4.5 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 6 dias
46 | 1.4.5.1 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 41 | Tarefa futura | Coordenador | 47 | COORDINATION | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
47 | 1.4.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 46 | Tarefa futura | Tecnored | 48 | COORDINATION | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
48 | 1.4.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 47 | Tarefa futura | Coordenador | 49;63;22;17 | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
49 | 1.4.5.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 48 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
50 | 1.4.6 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias
51 | 1.4.6.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 153TI+20 dias | Tarefa futura | Coordenador | 52;57 | COORDINATION | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias
52 | 1.4.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 51 | Tarefa futura | Tecnored | 53;58 | COORDINATION | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
53 | 1.4.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 52 | Tarefa futura | Coordenador | 54;59 | COORDINATION | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
54 | 1.4.6.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 53 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
55 | 1.4.7 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias
56 | 1.4.7.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 153TI+20 dias | Tarefa futura | Coordenador |  | COORDINATION | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias
57 | 1.4.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 51 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
58 | 1.4.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 52 | Tarefa futura | Coordenador |  | COORDINATION | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
59 | 1.4.7.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 53 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
60 | 1.4.8 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | 67 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 83% |  | No Prazo |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias
61 | 1.4.8.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 100% | 3 | Concluída | Coordenador | 62 | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias
62 | 1.4.8.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 100% | 61 | Concluída | Tecnored | 63 | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia
63 | 1.4.8.3 | Atendimento de Comentário | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 62;48 | Tarefa futura | Coordenador | 64 | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 dias
64 | 1.4.8.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 63 | Tarefa futura | Tecnored |  | COORDINATION | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
65 | 1.4.9 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | 50 dias | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 | 50 dias
66 | 1.4.9.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 0% | 6 | Tarefa futura |  | 67 | COORDINATION | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia
67 | 1.4.9.2 | Avaliação do Cliente | 7 dias | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% | 66 | Tarefa futura |  | 68TI+35 dias | COORDINATION | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 7 dias
68 | 1.4.9.3 | Atendimento de Comentário | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 67TI+35 dias | Tarefa futura |  | 69 | COORDINATION | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 5 dias
69 | 1.4.9.4 | Aprovação | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 68 | Tarefa futura |  |  | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 2 dias
70 | 1.5 | PROCESS | 34 dias | Seg 23/03/26 | Qui 14/05/26 | 2% |  | No Prazo |  |  |  | Seg 23/03/26 | Qui 14/05/26 | 34 dias
71 | 1.5.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 13% |  | No Prazo |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias
72 | 1.5.1.1 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 33% | 11 | No Prazo | Eng. Processos | 73 | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias
73 | 1.5.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 0% | 72 | Tarefa futura | Tecnored | 74 | PROCESS | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias
74 | 1.5.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 0% | 73 | Tarefa futura | Eng. Processos | 75;82 | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia
75 | 1.5.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 0% | 74 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia
76 | 1.5.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 17% |  | No Prazo |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias
77 | 1.5.2.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 100% | 11 | Concluída | Eng. Processos | 78 | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia
78 | 1.5.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 0% | 77 | Tarefa futura | Tecnored | 79 | PROCESS | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias
79 | 1.5.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 0% | 78 | Tarefa futura | Eng. Processos | 80 | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia
80 | 1.5.2.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 0% | 79 | Tarefa futura | Tecnored | 82 | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia
81 | 1.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias
82 | 1.5.3.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 0% | 80;74 | Tarefa futura | Eng. Processos | 83;87;92;97 | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias
83 | 1.5.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 0% | 82 | Tarefa futura | Tecnored | 84 | PROCESS | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 3 dias
84 | 1.5.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 83 | Tarefa futura | Eng. Processos | 85 | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia
85 | 1.5.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 84 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia
86 | 1.5.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | 6 dias | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 189;231;974 | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 6 dias
87 | 1.5.4.1 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 0% | 82 | Tarefa futura | Felipe | 102;107;112;88 | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia
88 | 1.5.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 87 | Tarefa futura | Tecnored | 89 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias
89 | 1.5.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 88 | Tarefa futura | Felipe | 90 | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia
90 | 1.5.4.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% | 89 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia
91 | 1.5.5 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | 6 dias | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 210;979 | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 6 dias
92 | 1.5.5.1 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 0% | 82 | Tarefa futura | Felipe | 93 | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia
93 | 1.5.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 92 | Tarefa futura | Tecnored | 94 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias
94 | 1.5.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 93 | Tarefa futura | Felipe | 95 | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia
95 | 1.5.5.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% | 94 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia
96 | 1.5.6 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | 6 dias | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 984 | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 6 dias
97 | 1.5.6.1 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 0% | 82 | Tarefa futura | Felipe | 98 | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia
98 | 1.5.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 97 | Tarefa futura | Tecnored | 99 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias
99 | 1.5.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 98 | Tarefa futura | Felipe | 100 | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia
100 | 1.5.6.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% | 99 | Tarefa futura | Tecnored | 137 | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia
101 | 1.5.7 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | 6 dias | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 989 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 6 dias
102 | 1.5.7.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 0% | 87 | Tarefa futura | Felipe | 103 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia
103 | 1.5.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 102 | Tarefa futura | Tecnored | 104 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias
104 | 1.5.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% | 103 | Tarefa futura | Felipe | 105 | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia
105 | 1.5.7.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% | 104 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia
106 | 1.5.8 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | 6 dias | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 994 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 6 dias
107 | 1.5.8.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 0% | 87 | Tarefa futura | Felipe | 108 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia
108 | 1.5.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 107 | Tarefa futura | Tecnored | 109 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias
109 | 1.5.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% | 108 | Tarefa futura | Felipe | 110 | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia
110 | 1.5.8.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% | 109 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia
111 | 1.5.9 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | 6 dias | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 999 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 6 dias
112 | 1.5.9.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 0% | 87 | Tarefa futura | Felipe | 113;117;122;127 | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia
113 | 1.5.9.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 112 | Tarefa futura | Tecnored | 114 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias
114 | 1.5.9.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% | 113 | Tarefa futura | Felipe | 115 | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia
115 | 1.5.9.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% | 114 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia
116 | 1.5.10 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | 6 dias | Ter 14/04/26 | Qui 23/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 1004 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 23/04/26 | 6 dias
117 | 1.5.10.1 | Emissão inicial | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 0% | 112 | Tarefa futura | Felipe | 118 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia
118 | 1.5.10.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 0% | 117 | Tarefa futura | Tecnored | 119 | PROCESS | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias
119 | 1.5.10.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% | 118 | Tarefa futura | Felipe | 120 | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia
120 | 1.5.10.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 0% | 119 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 1 dia
121 | 1.5.11 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | 7 dias | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 1009 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 7 dias
122 | 1.5.11.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 112 | Tarefa futura | Felipe | 123 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias
123 | 1.5.11.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% | 122 | Tarefa futura | Tecnored | 124 | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias
124 | 1.5.11.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 0% | 123 | Tarefa futura | Felipe | 125 | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 1 dia
125 | 1.5.11.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% | 124 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 1 dia
126 | 1.5.12 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | 7 dias | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 4;1014 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 7 dias
127 | 1.5.12.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 112 | Tarefa futura | Felipe | 128;137 | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias
128 | 1.5.12.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 0% | 127 | Tarefa futura | Tecnored | 129 | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias
129 | 1.5.12.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 0% | 128 | Tarefa futura | Felipe | 130 | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 1 dia
130 | 1.5.12.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% | 129 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 1 dia
131 | 1.5.13 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | 8 dias | Ter 05/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 14/05/26 | 8 dias
132 | 1.5.13.1 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 142 | Tarefa futura | Eng. Processos | 133 | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias
133 | 1.5.13.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 0% | 132 | Tarefa futura | Tecnored | 134 | PROCESS | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias
134 | 1.5.13.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 133 | Tarefa futura | Eng. Processos | 135 | PROCESS | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia
135 | 1.5.13.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 134 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia
136 | 1.5.14 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | 10 dias | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 10 dias
137 | 1.5.14.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 0% | 100;127 | Tarefa futura | Eng. Processos | 138;142 | PROCESS | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 5 dias
138 | 1.5.14.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 137 | Tarefa futura | Tecnored | 139 | PROCESS | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 3 dias
139 | 1.5.14.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 138 | Tarefa futura | Eng. Processos | 140 | PROCESS | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia
140 | 1.5.14.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 0% | 139 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia
141 | 1.5.15 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | 8 dias | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PROCESS | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 8 dias
142 | 1.5.15.1 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 137 | Tarefa futura | Eng. Processos | 143;132 | PROCESS | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 3 dias
143 | 1.5.15.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 142 | Tarefa futura | Tecnored | 144 | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias
144 | 1.5.15.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 143 | Tarefa futura | Eng. Processos | 145 | PROCESS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia
145 | 1.5.15.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 144 | Tarefa futura | Tecnored |  | PROCESS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia
146 | 1.6 | MECHANICAL | 63 dias | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | No Prazo |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias
147 | 1.6.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | 7 dias | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | 14% |  | No Prazo |  |  | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | 7 dias
148 | 1.6.1.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 50% | 11 | No Prazo | Eng. Mecânico | 149 | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 2 dias
149 | 1.6.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 0% | 148 | Tarefa futura | Tecnored | 150 | MECHANICAL | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 3 dias
150 | 1.6.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 0% | 149 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 151 | MECHANICAL | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia
151 | 1.6.1.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 0% | 150 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia
152 | 1.6.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | 6 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 888 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | 6 dias
153 | 1.6.2.1 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 154;1025;56TI+20 dias;51TI+20 dias | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia
154 | 1.6.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% | 153 | Tarefa futura | Tecnored | 155 | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias
155 | 1.6.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 154 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 156 | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia
156 | 1.6.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 155 | Tarefa futura | Tecnored | 158 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia
157 | 1.6.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | 8 dias | Ter 26/05/26 | Seg 08/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Seg 08/06/26 | 8 dias
158 | 1.6.3.1 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 156;162 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 168;159 | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias
159 | 1.6.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 158 | Tarefa futura | Tecnored | 160 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias
160 | 1.6.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 159 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 161 | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
161 | 1.6.3.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 160 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
162 | 1.6.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 158 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | 8 dias
163 | 1.6.4.1 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 164 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias
164 | 1.6.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 163 | Tarefa futura | Tecnored | 165 | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias
165 | 1.6.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 164 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 166 | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
166 | 1.6.4.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 165 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia
167 | 1.6.5 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | 4 dias | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 | 4 dias
168 | 1.6.5.1 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 158 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 169 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia
169 | 1.6.5.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 168 | Tarefa futura | Tecnored | 170 | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia
170 | 1.6.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 169 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 171 | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
171 | 1.6.5.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 170 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
172 | 1.6.6 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | 10 dias | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias
173 | 1.6.6.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337 | Tarefa futura | Felipe | 174;352TT | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias
174 | 1.6.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 173 | Tarefa futura | Tecnored | 175 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias
175 | 1.6.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 174 | Tarefa futura | Felipe | 176 | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
176 | 1.6.6.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 175 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia
177 | 1.6.7 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | 10 dias | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias
178 | 1.6.7.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337 | Tarefa futura | Felipe | 179 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias
179 | 1.6.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 178 | Tarefa futura | Tecnored | 180 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias
180 | 1.6.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 179 | Tarefa futura | Felipe | 181 | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
181 | 1.6.7.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 180 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia
182 | 1.6.8 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | 10 dias | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias
183 | 1.6.8.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337 | Tarefa futura | Felipe | 184 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias
184 | 1.6.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 183 | Tarefa futura | Tecnored | 185 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias
185 | 1.6.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 184 | Tarefa futura | Felipe | 186 | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
186 | 1.6.8.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 185 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia
187 | 1.6.9 | MODULO 0100 | 31 dias | Qua 22/04/26 | Seg 08/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 08/06/26 | 31 dias
188 | 1.6.9.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | 8 dias | Qua 22/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 612 | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 04/05/26 | 8 dias
189 | 1.6.9.1.1 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | 0% | 86 | Tarefa futura | Erikson | 190;247;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | 3 dias
190 | 1.6.9.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 0% | 189 | Tarefa futura | Tecnored | 191 | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 3 dias
191 | 1.6.9.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 0% | 190 | Tarefa futura | Erikson | 192 | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 1 dia
192 | 1.6.9.1.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 191 | Tarefa futura | Tecnored | 194 | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia
193 | 1.6.9.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | 7 dias | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias
194 | 1.6.9.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 192;243;296 | Tarefa futura | Erikson | 195;199TT;252;204TT | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 2 dias
195 | 1.6.9.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 194 | Tarefa futura | Tecnored | 196 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias
196 | 1.6.9.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 195 | Tarefa futura | Erikson | 197 | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
197 | 1.6.9.2.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 196 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
198 | 1.6.9.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | 7 dias | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias
199 | 1.6.9.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 194TT | Tarefa futura | Erikson | 200 | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 2 dias
200 | 1.6.9.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 199 | Tarefa futura | Tecnored | 201 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias
201 | 1.6.9.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 200 | Tarefa futura | Erikson | 202 | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
202 | 1.6.9.3.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 201 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
203 | 1.6.9.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00003 | 7 dias | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias
204 | 1.6.9.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 194TT | Tarefa futura | Erikson | 205 | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 2 dias
205 | 1.6.9.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 204 | Tarefa futura | Tecnored | 206 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias
206 | 1.6.9.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 205 | Tarefa futura | Erikson | 207 | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
207 | 1.6.9.4.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 206 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
208 | 1.6.10 | MODULO 0200 | 43 dias | Qua 22/04/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 24/06/26 | 43 dias
209 | 1.6.10.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | 10 dias | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 633 | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 10 dias
210 | 1.6.10.1.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 0% | 91 | Tarefa futura | Felipe | 211;268;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 5 dias
211 | 1.6.10.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 210 | Tarefa futura | Tecnored | 212 | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 3 dias
212 | 1.6.10.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 211 | Tarefa futura | Felipe | 213 | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia
213 | 1.6.10.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 0% | 212 | Tarefa futura | Tecnored | 215 | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia
214 | 1.6.10.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | 7 dias | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias
215 | 1.6.10.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 213;264;312 | Tarefa futura | Felipe | 216;220;225;273 | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 2 dias
216 | 1.6.10.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 215 | Tarefa futura | Tecnored | 217 | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
217 | 1.6.10.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 216 | Tarefa futura | Felipe | 218 | MECHANICAL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
218 | 1.6.10.2.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 217 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
219 | 1.6.10.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias
220 | 1.6.10.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 215 | Tarefa futura | Felipe | 221 | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias
221 | 1.6.10.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 220 | Tarefa futura | Tecnored | 222 | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
222 | 1.6.10.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 221 | Tarefa futura | Felipe | 223 | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
223 | 1.6.10.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 222 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
224 | 1.6.10.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00003 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias
225 | 1.6.10.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 215 | Tarefa futura | Felipe | 226 | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias
226 | 1.6.10.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 225 | Tarefa futura | Tecnored | 227 | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
227 | 1.6.10.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 226 | Tarefa futura | Felipe | 228 | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
228 | 1.6.10.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 227 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
229 | 1.6.11 | MODULO 0300 | 23 dias | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | 23 dias
230 | 1.6.11.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | 9 dias | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 669;674 | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 9 dias
231 | 1.6.11.1.1 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 0% | 86 | Tarefa futura | Felipe | 232;284;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 4 dias
232 | 1.6.11.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 0% | 231 | Tarefa futura | Tecnored | 233 | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias
233 | 1.6.11.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 232 | Tarefa futura | Felipe | 234 | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia
234 | 1.6.11.1.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 233 | Tarefa futura | Tecnored | 236;241 | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia
235 | 1.6.11.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | 7 dias | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 7 dias
236 | 1.6.11.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 234;286;339 | Tarefa futura | Felipe | 237;289 | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 2 dias
237 | 1.6.11.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 236 | Tarefa futura | Tecnored | 238 | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias
238 | 1.6.11.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 237 | Tarefa futura | Felipe | 239 | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
239 | 1.6.11.2.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 238 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia
240 | 1.6.11.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | 7 dias | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias
241 | 1.6.11.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 234 | Tarefa futura | Felipe | 242 | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 2 dias
242 | 1.6.11.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 0% | 241 | Tarefa futura | Tecnored | 243 | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias
243 | 1.6.11.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 242 | Tarefa futura | Felipe | 244;194 | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia
244 | 1.6.11.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 243 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia
245 | 1.6.12 | MODULO 0400 | 30 dias | Seg 27/04/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qua 10/06/26 | 30 dias
246 | 1.6.12.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | 9 dias | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 690;695 | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 9 dias
247 | 1.6.12.1.1 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | 0% | 189 | Tarefa futura | Erikson | 248;300;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | 4 dias
248 | 1.6.12.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 04/05/26 | Qua 06/05/26 | 0% | 247 | Tarefa futura | Tecnored | 249 | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Qua 06/05/26 | 3 dias
249 | 1.6.12.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 248 | Tarefa futura | Erikson | 250 | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | 1 dia
250 | 1.6.12.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 249 | Tarefa futura | Tecnored | 252 | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia
251 | 1.6.12.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias
252 | 1.6.12.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 250;194 | Tarefa futura | Erikson | 253;257TT;262TT;305 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
253 | 1.6.12.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 252 | Tarefa futura | Tecnored | 254 | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
254 | 1.6.12.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 253 | Tarefa futura | Erikson | 255 | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
255 | 1.6.12.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 254 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
256 | 1.6.12.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias
257 | 1.6.12.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 252TT | Tarefa futura | Erikson | 258 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
258 | 1.6.12.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 257 | Tarefa futura | Tecnored | 259 | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
259 | 1.6.12.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 258 | Tarefa futura | Erikson | 260 | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
260 | 1.6.12.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 259 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
261 | 1.6.12.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias
262 | 1.6.12.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 252TT | Tarefa futura | Erikson | 263 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
263 | 1.6.12.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 262 | Tarefa futura | Tecnored | 264 | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
264 | 1.6.12.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 263 | Tarefa futura | Erikson | 265;215 | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
265 | 1.6.12.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 264 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
266 | 1.6.13 | MODULO 0500 | 38 dias | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 | 38 dias
267 | 1.6.13.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | 9 dias | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 711 | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | 9 dias
268 | 1.6.13.1.1 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 210 | Tarefa futura | Felipe | 269;316;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | 4 dias
269 | 1.6.13.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 268 | Tarefa futura | Tecnored | 270 | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias
270 | 1.6.13.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 269 | Tarefa futura | Felipe | 271 | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia
271 | 1.6.13.1.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 0% | 270 | Tarefa futura | Tecnored | 273 | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia
272 | 1.6.13.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias
273 | 1.6.13.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 271;215 | Tarefa futura | Felipe | 274;278TT;321TI-4 dias | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias
274 | 1.6.13.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 273 | Tarefa futura | Tecnored | 275 | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
275 | 1.6.13.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 274 | Tarefa futura | Felipe | 276 | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
276 | 1.6.13.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 275 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
277 | 1.6.13.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00002 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias
278 | 1.6.13.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 273TT | Tarefa futura | Felipe | 279 | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias
279 | 1.6.13.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 278 | Tarefa futura | Tecnored | 280 | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
280 | 1.6.13.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 279 | Tarefa futura | Felipe | 281 | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
281 | 1.6.13.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 280 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
282 | 1.6.14 | MODULO 0600 | 21 dias | Ter 28/04/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qua 27/05/26 | 21 dias
283 | 1.6.14.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | 9 dias | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 742 | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 9 dias
284 | 1.6.14.1.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 231 | Tarefa futura | Erikson | 285;337;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 4 dias
285 | 1.6.14.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 284 | Tarefa futura | Tecnored | 286 | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias
286 | 1.6.14.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 285 | Tarefa futura | Erikson | 287;236 | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia
287 | 1.6.14.1.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 286 | Tarefa futura | Tecnored | 289 | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia
288 | 1.6.14.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | 7 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias
289 | 1.6.14.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 287;236 | Tarefa futura | Erikson | 290;294TT;342 | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias
290 | 1.6.14.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 289 | Tarefa futura | Tecnored | 291 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias
291 | 1.6.14.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 290 | Tarefa futura | Erikson | 292 | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
292 | 1.6.14.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 291 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia
293 | 1.6.14.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | 7 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias
294 | 1.6.14.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 289TT | Tarefa futura | Erikson | 295 | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias
295 | 1.6.14.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 294 | Tarefa futura | Tecnored | 296 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias
296 | 1.6.14.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 295 | Tarefa futura | Erikson | 297;194 | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
297 | 1.6.14.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 296 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia
298 | 1.6.15 | MODULO 0700 | 28 dias | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | 28 dias
299 | 1.6.15.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | 10 dias | Seg 04/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 305;768TI+5 diasd | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias
300 | 1.6.15.1.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 247 | Tarefa futura | Felipe | 301;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 5 dias
301 | 1.6.15.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 300 | Tarefa futura | Tecnored | 302 | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 3 dias
302 | 1.6.15.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 301 | Tarefa futura | Felipe | 303 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia
303 | 1.6.15.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 302 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
304 | 1.6.15.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias
305 | 1.6.15.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 299;252 | Tarefa futura | Felipe | 306;310TT | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias
306 | 1.6.15.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 305 | Tarefa futura | Tecnored | 307 | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 3 dias
307 | 1.6.15.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 306 | Tarefa futura | Felipe | 308 | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
308 | 1.6.15.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 307 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
309 | 1.6.15.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias
310 | 1.6.15.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 305TT | Tarefa futura | Felipe | 311 | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias
311 | 1.6.15.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 310 | Tarefa futura | Tecnored | 312 | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 3 dias
312 | 1.6.15.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 311 | Tarefa futura | Felipe | 313;215 | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
313 | 1.6.15.3.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 312 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
314 | 1.6.16 | MODULO 0800 | 36 dias | Qua 06/05/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Sex 26/06/26 | 36 dias
315 | 1.6.16.1 | ML-J0006-0800-GE-L-00001 | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 789 | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 11 dias
316 | 1.6.16.1.1 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 268 | Tarefa futura | Erikson | 153;163;173;178;183;378;439;873;317 | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | 6 dias
317 | 1.6.16.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 316 | Tarefa futura | Tecnored | 318 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias
318 | 1.6.16.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% | 317 | Tarefa futura | Erikson | 319 | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia
319 | 1.6.16.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 318 | Tarefa futura | Tecnored | 321 | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia
320 | 1.6.16.2 | AG-J0006-0800-GE-L-00001 | 11 dias | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 11 dias
321 | 1.6.16.2.1 | Emissão inicial | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 319;273TI-4 dias | Tarefa futura | Erikson | 322;326TT;331TT | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | 6 dias
322 | 1.6.16.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 321 | Tarefa futura | Tecnored | 323 | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
323 | 1.6.16.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 322 | Tarefa futura | Erikson | 324 | MECHANICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
324 | 1.6.16.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 323 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
325 | 1.6.16.3 | AG-J0006-0800-GE-L-00002 | 11 dias | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 11 dias
326 | 1.6.16.3.1 | Emissão inicial | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 321TT | Tarefa futura | Erikson | 327 | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | 6 dias
327 | 1.6.16.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 326 | Tarefa futura | Tecnored | 328 | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
328 | 1.6.16.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 327 | Tarefa futura | Erikson | 329 | MECHANICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
329 | 1.6.16.3.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 328 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
330 | 1.6.16.4 | AG-J0006-0800-GE-L-00003 | 11 dias | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 11 dias
331 | 1.6.16.4.1 | Emissão inicial | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 321TT | Tarefa futura | Erikson | 332 | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | 6 dias
332 | 1.6.16.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 331 | Tarefa futura | Tecnored | 333 | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
333 | 1.6.16.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 332 | Tarefa futura | Erikson | 334 | MECHANICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
334 | 1.6.16.4.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 333 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
335 | 1.6.17 | MODULO 0900 | 19 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | 19 dias
336 | 1.6.17.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | 9 dias | Ter 05/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 820 | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 15/05/26 | 9 dias
337 | 1.6.17.1.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 284 | Tarefa futura | Felipe | 338;153;163;173;178;183;378;439;873 | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 4 dias
338 | 1.6.17.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 337 | Tarefa futura | Tecnored | 339 | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 3 dias
339 | 1.6.17.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 338 | Tarefa futura | Felipe | 340;236 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia
340 | 1.6.17.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 339 | Tarefa futura | Tecnored | 342 | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
341 | 1.6.17.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | 7 dias | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias
342 | 1.6.17.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 340;289 | Tarefa futura | Felipe | 343;347TT | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias
343 | 1.6.17.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 342 | Tarefa futura | Tecnored | 344 | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias
344 | 1.6.17.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 343 | Tarefa futura | Felipe | 345 | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia
345 | 1.6.17.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 344 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia
346 | 1.6.17.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | 7 dias | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias
347 | 1.6.17.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 342TT | Tarefa futura | Felipe | 348 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias
348 | 1.6.17.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 347 | Tarefa futura | Tecnored | 349 | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias
349 | 1.6.17.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 348 | Tarefa futura | Felipe | 350 | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia
350 | 1.6.17.3.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 349 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia
351 | 1.6.18 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | 7 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 841;846;851 | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias
352 | 1.6.18.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 173TT | Tarefa futura | Projetista Mecânico | 353 | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias
353 | 1.6.18.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 352 | Tarefa futura | Tecnored | 354 | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias
354 | 1.6.18.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 353 | Tarefa futura | Projetista Mecânico | 355 | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
355 | 1.6.18.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 354 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia
356 | 1.6.19 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | 4 dias | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | 4 dias
357 | 1.6.19.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 0% | 6 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 358 | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia
358 | 1.6.19.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 0% | 357 | Tarefa futura | Tecnored | 359 | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia
359 | 1.6.19.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 358 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 360 | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia
360 | 1.6.19.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 359 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia
361 | 1.6.20 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | 4 dias
362 | 1.6.20.1 | Emissão inicial | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 0% | 7 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 363 | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 1 dia
363 | 1.6.20.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 0% | 362 | Tarefa futura | Tecnored | 364 | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 1 dia
364 | 1.6.20.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 363 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 365 | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia
365 | 1.6.20.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 364 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia
366 | 1.6.21 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | 4 dias | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 | 4 dias
367 | 1.6.21.1 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 8 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 368 | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia
368 | 1.6.21.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 367 | Tarefa futura | Tecnored | 369 | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
369 | 1.6.21.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 368 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 370 | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
370 | 1.6.21.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% | 369 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia
371 | 1.6.22 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | 4 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 4 dias
372 | 1.6.22.1 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 9 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 373 | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia
373 | 1.6.22.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 372 | Tarefa futura | Tecnored | 374 | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia
374 | 1.6.22.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 373 | Tarefa futura | Eng. Mecânico | 375 | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia
375 | 1.6.22.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 374 | Tarefa futura | Tecnored |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
376 | 1.7 | UTILITIES SYSTEMS | 59 dias | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | 1% |  | No Prazo |  |  |  | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | 59 dias
377 | 1.7.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | 13 dias | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 428 | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | 13 dias
378 | 1.7.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 379;423 | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias
379 | 1.7.1.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 378 | Tarefa futura | Tecnored | 380 | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia
380 | 1.7.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 379 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 381 | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia
381 | 1.7.1.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 380 | Tarefa futura | Tecnored | 388 | UTILITIES SYSTEMS | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia
382 | 1.7.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 13% |  | No Prazo |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias
383 | 1.7.2.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 20% | 11 | No Prazo | Eng. Tubulação | 384 | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 5 dias
384 | 1.7.2.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 0% | 383 | Tarefa futura | Tecnored | 385 | UTILITIES SYSTEMS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia
385 | 1.7.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 0% | 384 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 386 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia
386 | 1.7.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 0% | 385 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia
387 | 1.7.3 | DB-J0006-0000-GE-U-00001 | 11 dias | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 11 dias
388 | 1.7.3.1 | Emissão inicial | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 381 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 389;393TT;398TT;403TT | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias
389 | 1.7.3.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 388 | Tarefa futura | Tecnored | 390 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia
390 | 1.7.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 389 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 391 | UTILITIES SYSTEMS | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia
391 | 1.7.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 390 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
392 | 1.7.4 | DB-J0006-0000-GE-U-00002 | 13 dias | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 13 dias
393 | 1.7.4.1 | Emissão inicial | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 388TT | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 394 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias
394 | 1.7.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 393 | Tarefa futura | Tecnored | 395 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
395 | 1.7.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 394 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 396 | UTILITIES SYSTEMS | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
396 | 1.7.4.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 395 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
397 | 1.7.5 | DB-J0006-0000-GE-U-00003 | 13 dias | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 13 dias
398 | 1.7.5.1 | Emissão inicial | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 388TT | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 399 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias
399 | 1.7.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 398 | Tarefa futura | Tecnored | 400 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
400 | 1.7.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 399 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 401 | UTILITIES SYSTEMS | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
401 | 1.7.5.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 400 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
402 | 1.7.6 | DB-J0006-0000-GE-U-00004 | 13 dias | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 13 dias
403 | 1.7.6.1 | Emissão inicial | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 388TT | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 404 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias
404 | 1.7.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 403 | Tarefa futura | Tecnored | 405 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
405 | 1.7.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 404 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 406 | UTILITIES SYSTEMS | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
406 | 1.7.6.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 405 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
407 | 1.7.7 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | 10 dias | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 10 dias
408 | 1.7.7.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 4 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 409 | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 5 dias
409 | 1.7.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 408 | Tarefa futura | Tecnored | 410 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias
410 | 1.7.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 409 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 411 | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia
411 | 1.7.7.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 410 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia
412 | 1.7.8 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | 10 dias | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 10 dias
413 | 1.7.8.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 4 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 414 | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 5 dias
414 | 1.7.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 413 | Tarefa futura | Tecnored | 415 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias
415 | 1.7.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 414 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 416 | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia
416 | 1.7.8.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 415 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia
417 | 1.7.9 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | 10 dias | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 10 dias
418 | 1.7.9.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 4 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 419 | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 5 dias
419 | 1.7.9.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 418 | Tarefa futura | Tecnored | 420 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias
420 | 1.7.9.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 419 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 421 | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia
421 | 1.7.9.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 420 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia
422 | 1.7.10 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | 9 dias | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | 9 dias
423 | 1.7.10.1 | Emissão inicial | 4 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 378 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 424 | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 4 dias
424 | 1.7.10.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 423 | Tarefa futura | Tecnored | 425 | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias
425 | 1.7.10.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 424 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 426 | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
426 | 1.7.10.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 425 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
427 | 1.7.11 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | 10 dias | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 10 dias
428 | 1.7.11.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 377 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 429 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 5 dias
429 | 1.7.11.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 428 | Tarefa futura | Tecnored | 430 | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias
430 | 1.7.11.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 429 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 431 | UTILITIES SYSTEMS | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia
431 | 1.7.11.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 430 | Tarefa futura | Tecnored |  | UTILITIES SYSTEMS | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia
432 | 1.8 | PIPING | 63 dias | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | No Prazo |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias
433 | 1.8.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 25% |  | No Prazo |  |  | PIPING | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias
434 | 1.8.1.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 100% | 11 | Concluída | Eng. Tubulação | 435 | PIPING | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia
435 | 1.8.1.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 0% | 434 | Tarefa futura | Tecnored | 436 | PIPING | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia
436 | 1.8.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 0% | 435 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 437 | PIPING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia
437 | 1.8.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 0% | 436 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia
438 | 1.8.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 461;554;454 | PIPING | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | 15 dias
439 | 1.8.2.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 440;559 | PIPING | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias
440 | 1.8.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 439 | Tarefa futura | Tecnored | 441 | PIPING | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias
441 | 1.8.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 440 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 442 | PIPING | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
442 | 1.8.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 441 | Tarefa futura | Tecnored | 509;514;519;524;529;534;539;544;549 | PIPING | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
443 | 1.8.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 4 dias
444 | 1.8.3.1 | Emissão inicial | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 458 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 445 | PIPING | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
445 | 1.8.3.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 444 | Tarefa futura | Tecnored | 446 | PIPING | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
446 | 1.8.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 445 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 447 | PIPING | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
447 | 1.8.3.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 446 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
448 | 1.8.4 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 7 dias
449 | 1.8.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 462 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 450 | PIPING | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 2 dias
450 | 1.8.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 449 | Tarefa futura | Tecnored | 451 | PIPING | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias
451 | 1.8.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 450 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 452 | PIPING | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia
452 | 1.8.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 451 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
453 | 1.8.5 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | 6 dias | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 6 dias
454 | 1.8.5.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 438 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 455 | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
455 | 1.8.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 454 | Tarefa futura | Tecnored | 456 | PIPING | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias
456 | 1.8.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 455 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 457 | PIPING | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
457 | 1.8.5.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 456 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
458 | 1.8.6 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | 29 dias | Seg 27/04/26 | Ter 09/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 444 | PIPING | Seg 27/04/26 | Ter 09/06/26 | 29 dias
459 | 1.8.6.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 460;464TT;469TT;474TT;479TT;484TT;489TT;494TT;499TT;504TT;461 | PIPING | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | 10 dias
460 | 1.8.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 459 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
461 | 1.8.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 438;459 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 462 | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
462 | 1.8.6.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 461 | Tarefa futura | Tecnored | 449 | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
463 | 1.8.7 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
464 | 1.8.7.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 465 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
465 | 1.8.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 464 | Tarefa futura | Tecnored | 466 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
466 | 1.8.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 465 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 467 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
467 | 1.8.7.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 466 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
468 | 1.8.8 | FG-J0006-0200-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
469 | 1.8.8.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 470 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
470 | 1.8.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 469 | Tarefa futura | Tecnored | 471 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
471 | 1.8.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 470 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 472 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
472 | 1.8.8.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 471 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
473 | 1.8.9 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
474 | 1.8.9.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 475 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
475 | 1.8.9.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 474 | Tarefa futura | Tecnored | 476 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
476 | 1.8.9.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 475 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 477 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
477 | 1.8.9.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 476 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
478 | 1.8.10 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
479 | 1.8.10.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 480 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
480 | 1.8.10.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 479 | Tarefa futura | Tecnored | 481 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
481 | 1.8.10.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 480 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 482 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
482 | 1.8.10.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 481 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
483 | 1.8.11 | FG-J0006-0500-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
484 | 1.8.11.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 485 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
485 | 1.8.11.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 484 | Tarefa futura | Tecnored | 486 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
486 | 1.8.11.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 485 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 487 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
487 | 1.8.11.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 486 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
488 | 1.8.12 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
489 | 1.8.12.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 490 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
490 | 1.8.12.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 489 | Tarefa futura | Tecnored | 491 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
491 | 1.8.12.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 490 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 492 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
492 | 1.8.12.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 491 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
493 | 1.8.13 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
494 | 1.8.13.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 495 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
495 | 1.8.13.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 494 | Tarefa futura | Tecnored | 496 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
496 | 1.8.13.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 495 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 497 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
497 | 1.8.13.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 496 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
498 | 1.8.14 | FG-J0006-0800-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
499 | 1.8.14.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 500 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
500 | 1.8.14.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 499 | Tarefa futura | Tecnored | 501 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
501 | 1.8.14.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 500 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 502 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
502 | 1.8.14.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 501 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
503 | 1.8.15 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
504 | 1.8.15.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 4;459TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 505 | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 5 dias
505 | 1.8.15.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 504 | Tarefa futura | Tecnored | 506 | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias
506 | 1.8.15.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 505 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 507 | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
507 | 1.8.15.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 506 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
508 | 1.8.16 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
509 | 1.8.16.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 510 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
510 | 1.8.16.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 509 | Tarefa futura | Tecnored | 511 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
511 | 1.8.16.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 510 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 512 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
512 | 1.8.16.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 511 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
513 | 1.8.17 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
514 | 1.8.17.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 515 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
515 | 1.8.17.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 514 | Tarefa futura | Tecnored | 516 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
516 | 1.8.17.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 515 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 517 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
517 | 1.8.17.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 516 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
518 | 1.8.18 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
519 | 1.8.18.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 520 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
520 | 1.8.18.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 519 | Tarefa futura | Tecnored | 521 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
521 | 1.8.18.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 520 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 522 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
522 | 1.8.18.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 521 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
523 | 1.8.19 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
524 | 1.8.19.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 525 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
525 | 1.8.19.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 524 | Tarefa futura | Tecnored | 526 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
526 | 1.8.19.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 525 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 527 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
527 | 1.8.19.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 526 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
528 | 1.8.20 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
529 | 1.8.20.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 530 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
530 | 1.8.20.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 529 | Tarefa futura | Tecnored | 531 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
531 | 1.8.20.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 530 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 532 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
532 | 1.8.20.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 531 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
533 | 1.8.21 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
534 | 1.8.21.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 535 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
535 | 1.8.21.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 534 | Tarefa futura | Tecnored | 536 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
536 | 1.8.21.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 535 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 537 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
537 | 1.8.21.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 536 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
538 | 1.8.22 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
539 | 1.8.22.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 540 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
540 | 1.8.22.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 539 | Tarefa futura | Tecnored | 541 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
541 | 1.8.22.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 540 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 542 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
542 | 1.8.22.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 541 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
543 | 1.8.23 | AG-J0006-0800-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
544 | 1.8.23.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 545 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
545 | 1.8.23.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 544 | Tarefa futura | Tecnored | 546 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
546 | 1.8.23.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 545 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 547 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
547 | 1.8.23.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 546 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
548 | 1.8.24 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | 15 dias | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias
549 | 1.8.24.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 442 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 550 | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias
550 | 1.8.24.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 549 | Tarefa futura | Tecnored | 551 | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
551 | 1.8.24.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 550 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 552 | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
552 | 1.8.24.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 551 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
553 | 1.8.25 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | 4 dias | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 | 4 dias
554 | 1.8.25.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 438 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 555 | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
555 | 1.8.25.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 554 | Tarefa futura | Tecnored | 556 | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
556 | 1.8.25.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 555 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 557 | PIPING | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
557 | 1.8.25.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 556 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
558 | 1.8.26 | MC-J0006-1301-GE-T-00001 | 13 dias | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 13 dias
559 | 1.8.26.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 439 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 560 | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias
560 | 1.8.26.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 559 | Tarefa futura | Tecnored | 561 | PIPING | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
561 | 1.8.26.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 560 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 562 | PIPING | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia
562 | 1.8.26.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 561 | Tarefa futura | Tecnored |  | PIPING | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia
563 | 1.9 | ARCHITECTURE | 30 dias | Seg 11/05/26 | Ter 23/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  |  | Seg 11/05/26 | Ter 23/06/26 | 30 dias
564 | 1.9.1 | MC-J0006-1100-GE-A-00001 | 10 dias | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 10 dias
565 | 1.9.1.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 590TT | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 566 | ARCHITECTURE | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 5 dias
566 | 1.9.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 565 | Tarefa futura | Tecnored | 567 | ARCHITECTURE | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias
567 | 1.9.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 566 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 568 | ARCHITECTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
568 | 1.9.1.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 567 | Tarefa futura | Tecnored |  | ARCHITECTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
569 | 1.9.2 | CP-J0006-0000-GE-A-00001 | 10 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias
570 | 1.9.2.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 11TI+30 dias | Tarefa futura | Eng. Calculista | 571 | ARCHITECTURE | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | 5 dias
571 | 1.9.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 570 | Tarefa futura | Tecnored | 572 | ARCHITECTURE | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias
572 | 1.9.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 571 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 573;585 | ARCHITECTURE | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia
573 | 1.9.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 572 | Tarefa futura | Tecnored | 590 | ARCHITECTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
574 | 1.9.3 | MD-J0006-1100-GE-A-00001 | 10 dias | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 10 dias
575 | 1.9.3.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 593 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 576 | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 5 dias
576 | 1.9.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 575 | Tarefa futura | Tecnored | 577 | ARCHITECTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias
577 | 1.9.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 576 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 578 | ARCHITECTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
578 | 1.9.3.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 577 | Tarefa futura | Tecnored |  | ARCHITECTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
579 | 1.9.4 | PQ-J0006-1100-GE-A-00001 | 8 dias | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias
580 | 1.9.4.1 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 593 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 581 | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias
581 | 1.9.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 580 | Tarefa futura | Tecnored | 582 | ARCHITECTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
582 | 1.9.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 581 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 583 | ARCHITECTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
583 | 1.9.4.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 582 | Tarefa futura | Tecnored |  | ARCHITECTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
584 | 1.9.5 | FG-J0006-1100-GE-A-00001 | 8 dias | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 8 dias
585 | 1.9.5.1 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 572 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 586 | ARCHITECTURE | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias
586 | 1.9.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 585 | Tarefa futura | Tecnored | 587 | ARCHITECTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias
587 | 1.9.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 586 | Tarefa futura | Eng. Tubulação | 588 | ARCHITECTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia
588 | 1.9.5.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 587 | Tarefa futura | Tecnored |  | ARCHITECTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
589 | 1.9.6 | ML-J0006-1100-GE-A-00001 | 10 dias | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 10 dias
590 | 1.9.6.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 573 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 591;565TT | ARCHITECTURE | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 5 dias
591 | 1.9.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 590 | Tarefa futura | Tecnored | 592 | ARCHITECTURE | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias
592 | 1.9.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 591 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 593 | ARCHITECTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
593 | 1.9.6.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 592 | Tarefa futura | Tecnored | 595;580;575 | ARCHITECTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
594 | 1.9.7 | AG-J0006-1004-GE-A-00001 | 8 dias | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias
595 | 1.9.7.1 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 593 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 596;600TT | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias
596 | 1.9.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 595 | Tarefa futura | Tecnored | 597 | ARCHITECTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
597 | 1.9.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 596 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 598 | ARCHITECTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
598 | 1.9.7.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 597 | Tarefa futura | Tecnored |  | ARCHITECTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
599 | 1.9.8 | AG-J0006-1004-GE-A-00002 | 8 dias | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias
600 | 1.9.8.1 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 595TT | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 601 | ARCHITECTURE | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias
601 | 1.9.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 600 | Tarefa futura | Tecnored | 602 | ARCHITECTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
602 | 1.9.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 601 | Tarefa futura | Projetista Tubulação | 603 | ARCHITECTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
603 | 1.9.8.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 602 | Tarefa futura | Tecnored |  | ARCHITECTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
604 | 1.10 | STEEL STRUCTURE | 63 dias | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | No Prazo |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias
605 | 1.10.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 25% |  | No Prazo |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias
606 | 1.10.1.1 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 100% | 11 | Concluída | Eng. Calculista | 607 | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia
607 | 1.10.1.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 0% | 606 | Tarefa futura | Tecnored | 608 | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia
608 | 1.10.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 0% | 607 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 609 | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia
609 | 1.10.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 0% | 608 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia
610 | 1.10.2 | MODULO 0100 | 25 dias | Ter 05/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 10/06/26 | 25 dias
611 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0100-GE-S-00001 | 15 dias | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias
612 | 1.10.2.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 188 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 613;617;633;690 | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 10 dias
613 | 1.10.2.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 612 | Tarefa futura | Tecnored | 614 | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias
614 | 1.10.2.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 613 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 615 | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
615 | 1.10.2.1.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 614 | Tarefa futura | Tecnored | 622;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia
616 | 1.10.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | 15 dias | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias
617 | 1.10.2.2.1 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 612 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 618 | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 10 dias
618 | 1.10.2.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 617 | Tarefa futura | Tecnored | 619 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
619 | 1.10.2.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 618 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 620 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
620 | 1.10.2.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 619 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
621 | 1.10.2.3 | AG-J0006-0100-GE-S-00001 | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias
622 | 1.10.2.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 615 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 623;627TT | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias
623 | 1.10.2.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 622 | Tarefa futura | Tecnored | 624 | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias
624 | 1.10.2.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 623 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 625 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
625 | 1.10.2.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 624 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
626 | 1.10.2.4 | AG-J0006-0100-GE-S-00002 | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias
627 | 1.10.2.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 622TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 628 | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias
628 | 1.10.2.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 627 | Tarefa futura | Tecnored | 629 | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias
629 | 1.10.2.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 628 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 630 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
630 | 1.10.2.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 629 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
631 | 1.10.3 | MODULO 0200 | 23 dias | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | 23 dias
632 | 1.10.3.1 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | 13 dias | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 13 dias
633 | 1.10.3.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 612;209 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 634;638;711TI-3 dias | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 10 dias
634 | 1.10.3.1.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 633 | Tarefa futura | Tecnored | 635 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
635 | 1.10.3.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 634 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 636 | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
636 | 1.10.3.1.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 635 | Tarefa futura | Tecnored | 643;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
637 | 1.10.3.2 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | 13 dias | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 13 dias
638 | 1.10.3.2.1 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 633 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 639 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 10 dias
639 | 1.10.3.2.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 638 | Tarefa futura | Tecnored | 640 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
640 | 1.10.3.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 639 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 641 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
641 | 1.10.3.2.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 640 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
642 | 1.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | 10 dias | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias
643 | 1.10.3.3.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 636 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 644;648TT;653TT;658TT;663TT | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 5 dias
644 | 1.10.3.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 643 | Tarefa futura | Tecnored | 645 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
645 | 1.10.3.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 644 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 646 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
646 | 1.10.3.3.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 645 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
647 | 1.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | 10 dias | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias
648 | 1.10.3.4.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 643TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 649 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 5 dias
649 | 1.10.3.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 648 | Tarefa futura | Tecnored | 650 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
650 | 1.10.3.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 649 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 651 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
651 | 1.10.3.4.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 650 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
652 | 1.10.3.5 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | 10 dias | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias
653 | 1.10.3.5.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 643TT | Tarefa futura | Eng. Calculista | 654 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 5 dias
654 | 1.10.3.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 653 | Tarefa futura | Tecnored | 655 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
655 | 1.10.3.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 654 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 656 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
656 | 1.10.3.5.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 655 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
657 | 1.10.3.6 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | 10 dias | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias
658 | 1.10.3.6.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 643TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 659 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 5 dias
659 | 1.10.3.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 658 | Tarefa futura | Tecnored | 660 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
660 | 1.10.3.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 659 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 661 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
661 | 1.10.3.6.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 660 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
662 | 1.10.3.7 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | 10 dias | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias
663 | 1.10.3.7.1 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 643TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 664 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 5 dias
664 | 1.10.3.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 663 | Tarefa futura | Tecnored | 665 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
665 | 1.10.3.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 664 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 666 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
666 | 1.10.3.7.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 665 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
667 | 1.10.4 | MODULO 0300 | 25 dias | Qua 06/05/26 | Qui 11/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Qui 11/06/26 | 25 dias
668 | 1.10.4.1 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | 13 dias | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 13 dias
669 | 1.10.4.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% | 230 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 670;674 | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 10 dias
670 | 1.10.4.1.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 669 | Tarefa futura | Tecnored | 671 | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia
671 | 1.10.4.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 670 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 672 | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia
672 | 1.10.4.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 671 | Tarefa futura | Tecnored | 679;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
673 | 1.10.4.2 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | 15 dias | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 773 | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 15 dias
674 | 1.10.4.2.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 20/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 230;669 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 675 | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias
675 | 1.10.4.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 674 | Tarefa futura | Tecnored | 676 | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias
676 | 1.10.4.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 675 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 677 | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
677 | 1.10.4.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 676 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
678 | 1.10.4.3 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | 7 dias | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 7 dias
679 | 1.10.4.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 672 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 684TT;680 | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias
680 | 1.10.4.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 679 | Tarefa futura | Tecnored | 681 | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias
681 | 1.10.4.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 680 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 682 | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia
682 | 1.10.4.3.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 681 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
683 | 1.10.4.4 | AG-J0006-0300-GE-S-00002 | 7 dias | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 7 dias
684 | 1.10.4.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 679TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 685 | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias
685 | 1.10.4.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 684 | Tarefa futura | Tecnored | 686 | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias
686 | 1.10.4.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 685 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 687 | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia
687 | 1.10.4.4.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 686 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
688 | 1.10.5 | MODULO 0400 | 25 dias | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | 25 dias
689 | 1.10.5.1 | ML-J0006-0400-GE-S-00001 | 15 dias | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias
690 | 1.10.5.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 246;612 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 691;695 | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 10 dias
691 | 1.10.5.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 690 | Tarefa futura | Tecnored | 692 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
692 | 1.10.5.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 691 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 693 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
693 | 1.10.5.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 692 | Tarefa futura | Tecnored | 700;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
694 | 1.10.5.2 | MC-J0006-0400-GE-S-00001 | 15 dias | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias
695 | 1.10.5.2.1 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 246;690 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 696;747 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 10 dias
696 | 1.10.5.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 695 | Tarefa futura | Tecnored | 697 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
697 | 1.10.5.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 696 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 698 | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
698 | 1.10.5.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 697 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
699 | 1.10.5.3 | AG-J0006-0400-GE-S-00001 | 7 dias | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 7 dias
700 | 1.10.5.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 693 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 701;705TT | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 2 dias
701 | 1.10.5.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 700 | Tarefa futura | Tecnored | 702 | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
702 | 1.10.5.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 701 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 703 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
703 | 1.10.5.3.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 702 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
704 | 1.10.5.4 | AG-J0006-0400-GE-S-00002 | 7 dias | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 7 dias
705 | 1.10.5.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 700TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 706 | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 2 dias
706 | 1.10.5.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 705 | Tarefa futura | Tecnored | 707 | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
707 | 1.10.5.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 706 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 708 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
708 | 1.10.5.4.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 707 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
709 | 1.10.6 | MODULO 0500 | 20 dias | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | 20 dias
710 | 1.10.6.1 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | 11 dias | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 11 dias
711 | 1.10.6.1.1 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 267;633TI-3 dias | Tarefa futura | Projetista Metálica | 712;716 | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | 6 dias
712 | 1.10.6.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 711 | Tarefa futura | Tecnored | 713 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias
713 | 1.10.6.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 712 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 714 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
714 | 1.10.6.1.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 713 | Tarefa futura | Tecnored | 721;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
715 | 1.10.6.2 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | 9 dias | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias
716 | 1.10.6.2.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 711 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 717 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 4 dias
717 | 1.10.6.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 716 | Tarefa futura | Tecnored | 718 | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
718 | 1.10.6.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 717 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 719 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
719 | 1.10.6.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 718 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
720 | 1.10.6.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias
721 | 1.10.6.3.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 714 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 726TT;731TT;736TT;722 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 4 dias
722 | 1.10.6.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 721 | Tarefa futura | Tecnored | 723 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
723 | 1.10.6.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 722 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 724 | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
724 | 1.10.6.3.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 723 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
725 | 1.10.6.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias
726 | 1.10.6.4.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 721TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 727 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 4 dias
727 | 1.10.6.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 726 | Tarefa futura | Tecnored | 728 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
728 | 1.10.6.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 727 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 729 | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
729 | 1.10.6.4.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 728 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
730 | 1.10.6.5 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias
731 | 1.10.6.5.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 721TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 732 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 4 dias
732 | 1.10.6.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 731 | Tarefa futura | Tecnored | 733 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
733 | 1.10.6.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 732 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 734 | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
734 | 1.10.6.5.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 733 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
735 | 1.10.6.6 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias
736 | 1.10.6.6.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 721TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 737 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 4 dias
737 | 1.10.6.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 736 | Tarefa futura | Tecnored | 738 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
738 | 1.10.6.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 737 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 739 | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
739 | 1.10.6.6.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 738 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
740 | 1.10.7 | MODULO 0600 | 32 dias | Ter 12/05/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Sex 26/06/26 | 32 dias
741 | 1.10.7.1 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | 13 dias | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | 13 dias
742 | 1.10.7.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 283 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 743;747 | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias
743 | 1.10.7.1.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 0% | 742 | Tarefa futura | Tecnored | 744 | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia
744 | 1.10.7.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 743 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 745 | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia
745 | 1.10.7.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 744 | Tarefa futura | Tecnored | 752;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia
746 | 1.10.7.2 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias
747 | 1.10.7.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 742;695 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 748 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 2 dias
748 | 1.10.7.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 747 | Tarefa futura | Tecnored | 749 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
749 | 1.10.7.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 748 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 750 | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
750 | 1.10.7.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 749 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
751 | 1.10.7.3 | AG-J0006-0600-GE-S-00001 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias
752 | 1.10.7.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 745 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 753;762TT;757TT | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
753 | 1.10.7.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 752 | Tarefa futura | Tecnored | 754 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
754 | 1.10.7.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 753 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 755 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
755 | 1.10.7.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 754 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
756 | 1.10.7.4 | AG-J0006-0600-GE-S-00002 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias
757 | 1.10.7.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 752TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 758 | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
758 | 1.10.7.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 757 | Tarefa futura | Tecnored | 759 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
759 | 1.10.7.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 758 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 760 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
760 | 1.10.7.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 759 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
761 | 1.10.7.5 | AG-J0006-0600-GE-S-00003 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias
762 | 1.10.7.5.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 752TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 763 | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
763 | 1.10.7.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 762 | Tarefa futura | Tecnored | 764 | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
764 | 1.10.7.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 763 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 765 | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
765 | 1.10.7.5.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 764 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
766 | 1.10.8 | MODULO 0700 | 23 dias | Qui 21/05/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 24/06/26 | 23 dias
767 | 1.10.8.1 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | 15 dias | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 15 dias
768 | 1.10.8.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 299TI+5 diasd | Tarefa futura | Projetista Metálica | 769;773 | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias
769 | 1.10.8.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 768 | Tarefa futura | Tecnored | 770 | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 3 dias
770 | 1.10.8.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 769 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 771 | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
771 | 1.10.8.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 770 | Tarefa futura | Tecnored | 778 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
772 | 1.10.8.2 | MC-J0006-0700-GE-S-00001 | 8 dias | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 8 dias
773 | 1.10.8.2.1 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 768;673 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 774 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias
774 | 1.10.8.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 773 | Tarefa futura | Tecnored | 775 | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias
775 | 1.10.8.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 774 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 776 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
776 | 1.10.8.2.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 775 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
777 | 1.10.8.3 | AG-J0006-0700-GE-S-00001 | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 8 dias
778 | 1.10.8.3.1 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 771 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 779;783TT | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
779 | 1.10.8.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 778 | Tarefa futura | Tecnored | 780 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
780 | 1.10.8.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 779 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 781 | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
781 | 1.10.8.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 780 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
782 | 1.10.8.4 | AG-J0006-0700-GE-S-00002 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias
783 | 1.10.8.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 778TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 784 | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias
784 | 1.10.8.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 783 | Tarefa futura | Tecnored | 785 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias
785 | 1.10.8.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 784 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 786 | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
786 | 1.10.8.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 785 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
787 | 1.10.9 | MODULO 0800 | 24 dias | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 24 dias
788 | 1.10.9.1 | ML-J0006-0800-GE-S-00001 | 14 dias | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 14 dias
789 | 1.10.9.1.1 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 315 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 790;794 | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 9 dias
790 | 1.10.9.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 789 | Tarefa futura | Tecnored | 791 | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias
791 | 1.10.9.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 790 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 792 | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
792 | 1.10.9.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 791 | Tarefa futura | Tecnored | 799;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
793 | 1.10.9.2 | MC-J0006-0800-GE-S-00001 | 10 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 10 dias
794 | 1.10.9.2.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 789 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 795 | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | 5 dias
795 | 1.10.9.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 794 | Tarefa futura | Tecnored | 796 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias
796 | 1.10.9.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 795 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 797 | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia
797 | 1.10.9.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 796 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
798 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0800-GE-S-00001 | 10 dias | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 10 dias
799 | 1.10.9.3.1 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 792 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 800;804TT;809TT;814TT | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 5 dias
800 | 1.10.9.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 799 | Tarefa futura | Tecnored | 801 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
801 | 1.10.9.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 800 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 802 | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
802 | 1.10.9.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 801 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
803 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0800-GE-S-00002 | 10 dias | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 10 dias
804 | 1.10.9.4.1 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 799TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 805 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 5 dias
805 | 1.10.9.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 804 | Tarefa futura | Tecnored | 806 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
806 | 1.10.9.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 805 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 807 | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
807 | 1.10.9.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 806 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
808 | 1.10.9.5 | AG-J0006-0800-GE-S-00003 | 10 dias | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 10 dias
809 | 1.10.9.5.1 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 799TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 810 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 5 dias
810 | 1.10.9.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 809 | Tarefa futura | Tecnored | 811 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
811 | 1.10.9.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 810 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 812 | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
812 | 1.10.9.5.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 811 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
813 | 1.10.9.6 | AG-J0006-0800-GE-S-00004 | 10 dias | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 10 dias
814 | 1.10.9.6.1 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 799TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 815 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 5 dias
815 | 1.10.9.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 814 | Tarefa futura | Tecnored | 816 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
816 | 1.10.9.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 815 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 817 | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
817 | 1.10.9.6.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 816 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
818 | 1.10.10 | MODULO 0900 | 25 dias | Seg 18/05/26 | Ter 23/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 23/06/26 | 25 dias
819 | 1.10.10.1 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | 15 dias | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | 15 dias
820 | 1.10.10.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 336 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 821;825TI+5 dias | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | 10 dias
821 | 1.10.10.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 820 | Tarefa futura | Tecnored | 822 | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias
822 | 1.10.10.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 821 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 823 | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
823 | 1.10.10.1.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 822 | Tarefa futura | Tecnored | 830;857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
824 | 1.10.10.2 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | 10 dias | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 10 dias
825 | 1.10.10.2.1 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 820TI+5 dias | Tarefa futura | Eng. Calculista | 826 | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 5 dias
826 | 1.10.10.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 825 | Tarefa futura | Tecnored | 827 | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias
827 | 1.10.10.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 826 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 828 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia
828 | 1.10.10.2.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 827 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia
829 | 1.10.10.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 4 dias
830 | 1.10.10.3.1 | Emissão inicial | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 823 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 831;835TT | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
831 | 1.10.10.3.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 830 | Tarefa futura | Tecnored | 832 | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
832 | 1.10.10.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 831 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 833 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
833 | 1.10.10.3.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 832 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
834 | 1.10.10.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 4 dias
835 | 1.10.10.4.1 | Emissão inicial | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 830TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 836 | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
836 | 1.10.10.4.2 | Avaliação do Cliente | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 835 | Tarefa futura | Tecnored | 837 | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
837 | 1.10.10.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 836 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 838 | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
838 | 1.10.10.4.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 837 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
839 | 1.10.11 | MODULO 1000 | 15 dias | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias
840 | 1.10.11.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | 15 dias | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias
841 | 1.10.11.1.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 351 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 842 | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias
842 | 1.10.11.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 841 | Tarefa futura | Tecnored | 843 | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
843 | 1.10.11.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 842 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 844 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
844 | 1.10.11.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 843 | Tarefa futura | Tecnored | 857TI-1 dia | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
845 | 1.10.11.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | 15 dias | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias
846 | 1.10.11.2.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 351 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 847 | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias
847 | 1.10.11.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 846 | Tarefa futura | Tecnored | 848 | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
848 | 1.10.11.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 847 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 849 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
849 | 1.10.11.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 848 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
850 | 1.10.11.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | 15 dias | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias
851 | 1.10.11.3.1 | Emissão inicial | 10 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 351 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 852 | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias
852 | 1.10.11.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 851 | Tarefa futura | Tecnored | 853 | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias
853 | 1.10.11.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 852 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 854 | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia
854 | 1.10.11.3.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 853 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
855 | 1.10.12 | GERAL | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 6 dias
856 | 1.10.12.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 6 dias
857 | 1.10.12.1.1 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 615TI-1 dia;636TI-1 dia;672TI-1 dia;693TI-1 dia;714TI-1 dia;745TI-1 dia;792TI-1 dia;823TI-1 dia;844TI-1 dia | Tarefa futura | Eng. Calculista | 858;862TT | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
858 | 1.10.12.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 857 | Tarefa futura | Tecnored | 859 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
859 | 1.10.12.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 858 | Tarefa futura | Eng. Calculista | 860 | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
860 | 1.10.12.1.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 859 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
861 | 1.10.12.2 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 6 dias
862 | 1.10.12.2.1 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 857TT | Tarefa futura | Projetista Metálica | 863 | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia
863 | 1.10.12.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 862 | Tarefa futura | Tecnored | 864 | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
864 | 1.10.12.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 863 | Tarefa futura | Projetista Metálica | 865 | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
865 | 1.10.12.2.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 864 | Tarefa futura | Tecnored |  | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
866 | 1.11 | ELECTRICAL | 63 dias | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 1% |  | No Prazo |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias
867 | 1.11.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | 10 dias | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10% |  | No Prazo |  |  | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10 dias
868 | 1.11.1.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 20% | 11 | No Prazo | Eng. Elétrica | 869 | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 5 dias
869 | 1.11.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 0% | 868 | Tarefa futura | Tecnored | 870 | ELECTRICAL | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 3 dias
870 | 1.11.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 0% | 869 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 871 | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia
871 | 1.11.1.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 0% | 870 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1 dia
872 | 1.11.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias
873 | 1.11.2.1 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 189;210;231;247;268;284;300;316;337;903 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 874 | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | 4 dias
874 | 1.11.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 873 | Tarefa futura | Tecnored | 875 | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias
875 | 1.11.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 874 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 876 | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia
876 | 1.11.2.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 875 | Tarefa futura | Tecnored | 908;918;893;898 | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia
877 | 1.11.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias
878 | 1.11.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 883 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 879 | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 2 dias
879 | 1.11.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 878 | Tarefa futura | Tecnored | 880 | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias
880 | 1.11.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 879 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 881 | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia
881 | 1.11.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 880 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia
882 | 1.11.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | 7 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias
883 | 1.11.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 903 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 884;878 | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias
884 | 1.11.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 883 | Tarefa futura | Tecnored | 885 | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias
885 | 1.11.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 884 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 886 | ELECTRICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
886 | 1.11.4.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 885 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
887 | 1.11.5 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | 7 dias | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias
888 | 1.11.5.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 152 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 889;913 | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | 2 dias
889 | 1.11.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 888 | Tarefa futura | Tecnored | 890 | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias
890 | 1.11.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 889 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 891 | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia
891 | 1.11.5.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 890 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia
892 | 1.11.6 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias
893 | 1.11.6.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 876 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 894 | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 2 dias
894 | 1.11.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 893 | Tarefa futura | Tecnored | 895 | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
895 | 1.11.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 894 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 896 | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
896 | 1.11.6.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 895 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
897 | 1.11.7 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias
898 | 1.11.7.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 876 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 899 | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 2 dias
899 | 1.11.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 898 | Tarefa futura | Tecnored | 900 | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
900 | 1.11.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 899 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 901 | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
901 | 1.11.7.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 900 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
902 | 1.11.8 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | 7 dias | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias
903 | 1.11.8.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 913 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 904;873;883 | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias
904 | 1.11.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 903 | Tarefa futura | Tecnored | 905 | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias
905 | 1.11.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 904 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 906 | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
906 | 1.11.8.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 905 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
907 | 1.11.9 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias
908 | 1.11.9.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 876 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 909 | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 2 dias
909 | 1.11.9.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 908 | Tarefa futura | Tecnored | 910 | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
910 | 1.11.9.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 909 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 911 | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
911 | 1.11.9.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 910 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
912 | 1.11.10 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | 9 dias | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | 9 dias
913 | 1.11.10.1 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 0% | 888 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 914;903 | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 4 dias
914 | 1.11.10.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 913 | Tarefa futura | Tecnored | 915 | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias
915 | 1.11.10.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 914 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 916 | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia
916 | 1.11.10.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 915 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
917 | 1.11.11 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias
918 | 1.11.11.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 876 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 919 | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 2 dias
919 | 1.11.11.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 918 | Tarefa futura | Tecnored | 920 | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias
920 | 1.11.11.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 919 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 921 | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
921 | 1.11.11.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 920 | Tarefa futura | Tecnored |  | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia
922 | 1.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 62 dias | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | 1% |  | No Prazo |  |  |  | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | 62 dias
923 | 1.12.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | 10 dias | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10% |  | No Prazo |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10 dias
924 | 1.12.1.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 20% | 11 | No Prazo | Eng. Automação | 925 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 5 dias
925 | 1.12.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 0% | 924 | Tarefa futura | Tecnored | 926 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 3 dias
926 | 1.12.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 0% | 925 | Tarefa futura | Eng. Automação | 927 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia
927 | 1.12.1.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 0% | 926 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1 dia
928 | 1.12.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | 10 dias | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10% |  | No Prazo |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10 dias
929 | 1.12.2.1 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 20% | 11 | No Prazo | Eng. Automação | 930 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 5 dias
930 | 1.12.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 0% | 929 | Tarefa futura | Tecnored | 931 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 3 dias
931 | 1.12.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 0% | 930 | Tarefa futura | Eng. Automação | 932 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia
932 | 1.12.2.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 0% | 931 | Tarefa futura | Tecnored | 934 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1 dia
933 | 1.12.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | 7 dias | Qua 08/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | Qui 16/04/26 | 7 dias
934 | 1.12.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 08/04/26 | Qui 09/04/26 | 0% | 932 | Tarefa futura | Eng. Automação | 935 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | Qui 09/04/26 | 2 dias
935 | 1.12.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 0% | 934 | Tarefa futura | Tecnored | 936 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 3 dias
936 | 1.12.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 0% | 935 | Tarefa futura | Eng. Automação | 937 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia
937 | 1.12.3.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 0% | 936 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia
938 | 1.12.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias
939 | 1.12.4.1 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | 978;983;988;993;998;1003;1008;1013;973 | Tarefa futura | Eng. Automação | 940;944 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias
940 | 1.12.4.2 | Avaliação do Cliente | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 939 | Tarefa futura | Tecnored | 941 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
941 | 1.12.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 940 | Tarefa futura | Eng. Automação | 942 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
942 | 1.12.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 941 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
943 | 1.12.5 | LE-J0006-1200-GE-J-00001 | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias
944 | 1.12.5.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 939 | Tarefa futura | Eng. Automação | 945;949 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias
945 | 1.12.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 944 | Tarefa futura | Tecnored | 946 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias
946 | 1.12.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 945 | Tarefa futura | Eng. Automação | 947 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia
947 | 1.12.5.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 946 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia
948 | 1.12.6 | LZ-J0006-1200-GE-J-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias
949 | 1.12.6.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 944 | Tarefa futura | Eng. Automação | 950;954 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias
950 | 1.12.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 949 | Tarefa futura | Tecnored | 951 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 3 dias
951 | 1.12.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 950 | Tarefa futura | Eng. Automação | 952 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia
952 | 1.12.6.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 951 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia
953 | 1.12.7 | LZ-J0006-1200-GE-J-00002 | 7 dias | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 7 dias
954 | 1.12.7.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 949 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 955 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias
955 | 1.12.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 954 | Tarefa futura | Tecnored | 956 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias
956 | 1.12.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 955 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 957;964 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
957 | 1.12.7.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 956 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia
958 | 1.12.8 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias
959 | 1.12.8.1 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 964TT | Tarefa futura | Eng. Automação | 960 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
960 | 1.12.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 959 | Tarefa futura | Tecnored | 961 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
961 | 1.12.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 960 | Tarefa futura | Eng. Automação | 962 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
962 | 1.12.8.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 961 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
963 | 1.12.9 | MC-J0006-1200-GE-J-00001 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias
964 | 1.12.9.1 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 956 | Tarefa futura | Projetista Automação | 965;969TT;959TT | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
965 | 1.12.9.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 964 | Tarefa futura | Tecnored | 966 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
966 | 1.12.9.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 965 | Tarefa futura | Projetista Automação | 967 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
967 | 1.12.9.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 966 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
968 | 1.12.10 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias
969 | 1.12.10.1 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 964TT | Tarefa futura | Projetista Automação | 970 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
970 | 1.12.10.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 969 | Tarefa futura | Tecnored | 971 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
971 | 1.12.10.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 970 | Tarefa futura | Projetista Automação | 972 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
972 | 1.12.10.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 971 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
973 | 1.12.11 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | 7 dias | Qua 22/04/26 | Qui 30/04/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | Qui 30/04/26 | 7 dias
974 | 1.12.11.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 0% | 86 | Tarefa futura | Projetista Automação | 975;979 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 2 dias
975 | 1.12.11.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 0% | 974 | Tarefa futura | Tecnored | 976 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias
976 | 1.12.11.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 0% | 975 | Tarefa futura | Projetista Automação | 977 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 1 dia
977 | 1.12.11.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 0% | 976 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 1 dia
978 | 1.12.12 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | 7 dias | Sex 24/04/26 | Ter 05/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias
979 | 1.12.12.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 24/04/26 | Seg 27/04/26 | 0% | 91;974 | Tarefa futura | Projetista Automação | 980;984 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias
980 | 1.12.12.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 0% | 979 | Tarefa futura | Tecnored | 981 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias
981 | 1.12.12.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 980 | Tarefa futura | Projetista Automação | 982 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia
982 | 1.12.12.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 981 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia
983 | 1.12.13 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | 7 dias | Ter 28/04/26 | Qui 07/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qui 07/05/26 | 7 dias
984 | 1.12.13.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 0% | 96;979 | Tarefa futura | Projetista Automação | 985;989 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 2 dias
985 | 1.12.13.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 984 | Tarefa futura | Tecnored | 986 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias
986 | 1.12.13.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 0% | 985 | Tarefa futura | Projetista Automação | 987 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia
987 | 1.12.13.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 986 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | 1 dia
988 | 1.12.14 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | 7 dias | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | 7 dias
989 | 1.12.14.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 101;984 | Tarefa futura | Projetista Automação | 990;994 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias
990 | 1.12.14.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 0% | 989 | Tarefa futura | Tecnored | 991 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias
991 | 1.12.14.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 990 | Tarefa futura | Projetista Automação | 992 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia
992 | 1.12.14.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 991 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia
993 | 1.12.15 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | 7 dias | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 7 dias
994 | 1.12.15.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 0% | 106;989 | Tarefa futura | Projetista Automação | 995;999 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 2 dias
995 | 1.12.15.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 0% | 994 | Tarefa futura | Tecnored | 996 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias
996 | 1.12.15.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 0% | 995 | Tarefa futura | Projetista Automação | 997 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia
997 | 1.12.15.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 996 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia
998 | 1.12.16 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | 7 dias | Qui 07/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias
999 | 1.12.16.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 0% | 111;994 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1000;1004 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias
1000 | 1.12.16.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 0% | 999 | Tarefa futura | Tecnored | 1001 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 3 dias
1001 | 1.12.16.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 1000 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1002 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia
1002 | 1.12.16.4 | Aprovação | 1 dia | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 1001 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia
1003 | 1.12.17 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | 7 dias | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 7 dias
1004 | 1.12.17.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 0% | 116;999 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1005;1009 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 2 dias
1005 | 1.12.17.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | 0% | 1004 | Tarefa futura | Tecnored | 1006 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | 3 dias
1006 | 1.12.17.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 1005 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1007 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia
1007 | 1.12.17.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% | 1006 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia
1008 | 1.12.18 | FG-J0006-0800-GE-J-00001 | 7 dias | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 7 dias
1009 | 1.12.18.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | 0% | 121;1004 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1010;1014 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias
1010 | 1.12.18.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | 0% | 1009 | Tarefa futura | Tecnored | 1011 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias
1011 | 1.12.18.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 0% | 1010 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1012 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia
1012 | 1.12.18.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 1011 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia
1013 | 1.12.19 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | 7 dias | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  | 939;5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 7 dias
1014 | 1.12.19.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 126;1009 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1015 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 2 dias
1015 | 1.12.19.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 1014 | Tarefa futura | Tecnored | 1016 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias
1016 | 1.12.19.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 1015 | Tarefa futura | Projetista Automação | 1017 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
1017 | 1.12.19.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 1016 | Tarefa futura | Tecnored |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia
1018 | 1.13 | TELECOMMUNICATIONS | 42 dias | Sex 24/04/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  |  | Sex 24/04/26 | Qui 25/06/26 | 42 dias
1019 | 1.13.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | 8 dias | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 8 dias
1020 | 1.13.1.1 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 0% | 11TI+20 dias | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1021 | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias
1021 | 1.13.1.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 0% | 1020 | Tarefa futura | Tecnored | 1022 | TELECOMMUNICATIONS | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 3 dias
1022 | 1.13.1.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 0% | 1021 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1023 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia
1023 | 1.13.1.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 0% | 1022 | Tarefa futura | Tecnored | 1025 | TELECOMMUNICATIONS | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia
1024 | 1.13.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | 7 dias | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 7 dias
1025 | 1.13.2.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 1023;153 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1026;1030TT;1055TT | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 2 dias
1026 | 1.13.2.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 1025 | Tarefa futura | Tecnored | 1027 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias
1027 | 1.13.2.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 1026 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1028 | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
1028 | 1.13.2.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 1027 | Tarefa futura | Tecnored |  | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia
1029 | 1.13.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00002 | 7 dias | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 7 dias
1030 | 1.13.3.1 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 1025TT | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1031 | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 2 dias
1031 | 1.13.3.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 1030 | Tarefa futura | Tecnored | 1032 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias
1032 | 1.13.3.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 1031 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1033 | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
1033 | 1.13.3.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 1032 | Tarefa futura | Tecnored | 1035 | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia
1034 | 1.13.4 | LE-J0006-1200-GE-K-00001 | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias
1035 | 1.13.4.1 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 0% | 1033 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1036 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias
1036 | 1.13.4.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 1035 | Tarefa futura | Tecnored | 1037 | TELECOMMUNICATIONS | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias
1037 | 1.13.4.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 1036 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1038 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia
1038 | 1.13.4.4 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 1037 | Tarefa futura | Tecnored | 1040 | TELECOMMUNICATIONS | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia
1039 | 1.13.5 | MC-J0006-1200-GE-K-00001 | 7 dias | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 7 dias
1040 | 1.13.5.1 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 1038 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1041 | TELECOMMUNICATIONS | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias
1041 | 1.13.5.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 1040 | Tarefa futura | Tecnored | 1042 | TELECOMMUNICATIONS | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias
1042 | 1.13.5.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 1041 | Tarefa futura | Eng. Elétrica | 1043 | TELECOMMUNICATIONS | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia
1043 | 1.13.5.4 | Aprovação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 1042 | Tarefa futura | Tecnored | 1045 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia
1044 | 1.13.6 | PQ-J0006-1200-GE-K-00001 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias
1045 | 1.13.6.1 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 1043 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 1046;1050TT | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias
1046 | 1.13.6.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 1045 | Tarefa futura | Tecnored | 1047 | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
1047 | 1.13.6.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 1046 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 1048 | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
1048 | 1.13.6.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 1047 | Tarefa futura | Tecnored |  | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
1049 | 1.13.7 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias
1050 | 1.13.7.1 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 1045TT | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 1051 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias
1051 | 1.13.7.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 1050 | Tarefa futura | Tecnored | 1052 | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias
1052 | 1.13.7.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 1051 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 1053 | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia
1053 | 1.13.7.4 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 1052 | Tarefa futura | Tecnored |  | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia
1054 | 1.13.8 | AG-J0006-1200-GE-K-00003 | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% |  | Tarefa futura |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 9 dias
1055 | 1.13.8.1 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | 0% | 1025TT | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 1056 | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | 4 dias
1056 | 1.13.8.2 | Avaliação do Cliente | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 0% | 1055 | Tarefa futura | Tecnored | 1057 | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias
1057 | 1.13.8.3 | Atendimento de Comentário | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 0% | 1056 | Tarefa futura | Projetista Elétrica | 1058 | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia
1058 | 1.13.8.4 | Aprovação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 0% | 1057 | Tarefa futura | Tecnored |  | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia