## Dados Consolidados
Funcionário | Data | Total de Horas | Descrição | Projeto
Ailton Barros | 2026-05-21 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Extração e montagem dos desenhos AG-J0006-0302-GE-S-00001 (2,5 HH), PL-J0006-0302-GE-S-00001 (1,5 HH)/ Renião sobre alinhamento das horas gastas para término do projeto (1,0 HH)/ Estudo Skid ML-J0006-0600-GE-S-00001(2,15 HH) & ML-J0006-0600-GE-S-00002(2,15 HH) Modelo 3D conforme MC, inclusão das plataformas, passadiços e Guarda-Corpo. | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Finalização do estudo Skid ML-J0006-0600-GE-S-00001(4,5 HH) & ML-J0006-0600-GE-S-00002(4,5 HH) Modelo 3D conforme MC, inclusão das plataformas, passadiços e Guarda-Corpo./ Adequação e Complementos no Módulo 0300 das plataformas AG-J0006-0302-GE-S-00002 (0,3 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Design Review 0600 ML-J0006-0600-GE-S-00001 (0,5 HH) /Adequação e Complementos no Módulo 0300 das plataformas AG-J0006-0302-GE-S-00001 (1,00 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00002 (1,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00003 (1,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00004 (1,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00005 (1,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00006 (1,25 HH) & PL-J0006-0302-GE-S-00001 (1,25 HH)/ Reunião semanal - alinhamento Projetos - FUP Tecnored (0,30 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Estudo e Modelagem, para cálculo, módulo 0700 - ML-J0006-0700-GE-S-00001 (3,00 HH), ML-J0006-0700-GE-S-00002 (3,00 HH) / J0006 - Atendimento a comentários internos módulo 0300 e emissão ML-J0006-0300-GE-S-00001 (0,50 HH), ML-J0006-0300-GE-S-00002 (0,50 HH) & ML-J0006-0300-GE-S-00003 (0,5 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00001 (0,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00002 (0,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00003 (0,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00004 (0,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00005 (0,25 HH), AG-J0006-0302-GE-S-00006 (0,25 HH), PL-J0006-0302-GE-S-00001 (0,30 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Modelagem conforme MC e Plataformas, módulo 0400C - ML-J0006-0400-GE-S-00003 (4,00 HH)/ Desenvolvimento dos arranjos 0400 - AG-J0006-0402-GE-S-00009 (2,00 HH), AG-J0006-0402-GE-S-00009 (2,00 HH), PL-J0006-0402-GE-S-00002 (1,30 HH) | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-05-28 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex -Finalização da PL-J0006-0402-GE-S-00002 (1,00 HH)/ Desenvolvimento dos arranjos 0600 - AG-J0006-0602-GE-S-00001 (2,00 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00002 (2,00 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00003 (2,00 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00004 (2,00 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00005 (2,00 HH) e PL-J0006-0602-GE-S-00001 (2,00 HH) | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-05-29 | 8.3 | J0006 - Low Scale Flex - Desenvolvimento dos arranjos 0600 - AG-J0006-0602-GE-S-00001 (2,00 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00003 (2,00 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00004 (2,50 HH) & PL-J0006-0602-GE-S-00001 (1,80 HH. | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-05-29 | 1 | F0009 - Reunião Técnica F0009 (1,00 HH). | F0009 - Projeto Marabá
Ailton Barros | 2026-06-01 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Modelagem conforme MC e Plataformas, módulo 0600 - ML-J0006-0600-GE-S-00001 (2,30 HH), ML-J0006-0600-GE-S-00002 (2,00 HH), ML-J0006-0600-GE-S-00003 (2,00 HH)/ Atendimento a comentários conforme MC da 0600 - AG-J0006-0602-GE-S-00001 (0,5 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00002 (0,5 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00003 (0,5 HH), AG-J0006-0602-GE-S-00004 (0,5 HH) & PL-J0006-0602-GE-S-00001 (0,5 HH)/ Reunião Técnica J0006 (0,50 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-06-02 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Design Review e ajustes conforme MC e arranjo mecânico da 0700 - ML-J0006-0700-GE-S-00001 (1,50 HH), ML-J0006-0700-GE-S-00002 (1,50 HH), ML-J0006-0700-GE-S-00003 (1,30 HH)/ Desenvolvimento dos arranjos 0700 - AG-J0006-0702-GE-S-00002 (4,00 HH), AG-J0006-0702-GE-S-00003 (1,00 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Ajustes da 0700 - ML-J0006-0700-GE-S-00001 (1,00 HH), ML-J0006-0700-GE-S-00002 (1,00 HH)/ Desenvolvimento dos arranjos 0700 - AG-J0006-0702-GE-S-00003 (3,00 HH), AG-J0006-0702-GE-S-00004 (4,30 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Ailton Barros | 2026-06-05 |  | Ponte | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Ailton Barros | 2026-06-08 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Desenvolvimento dos arranjos 0700 - AG-J0006-0702-GE-S-00001 (2,50 HH), PL-J0006-0702-GE-S-00001 (2,50 HH)/ Modelagem para cálculo módulo 0500 - ML-J0006-0500-GE-S-00001 (2,00 HH) & ML-J0006-0500-GE-S-00002 (2,30). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-06-09 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Finalização do desenvolvimento do modelo 3D da 0500 - ML-J0006-0500-GE-S-00001 (3,50 HH) & ML-J0006-0500-GE-S-00002 (3,50 HH)/ Correção e emissão dos AG´s do módulo 0700 AG-J0006-0702-GE-S-00002 (1,30 HH), AG-J0006-0702-GE-S-00003 (1,00 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-06-10 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Desenvolvimento do modelo 3D da 0900 - ML-J0006-0900-GE-S-00001 (3,00 HH) & ML-J0006-0900-GE-S-00002 (3,30 HH)/ Correção do modelo 3D da 0500 - ML-J0006-0500-GE-S-00001 (1,50 HH) & ML-J0006-0500-GE-S-00002 (1,50 HH). | J0006 - Low Scale Flex
Ailton Barros | 2026-06-11 | 9.3 | J0006 - Low Scale Flex - Finalização do desenvolvimento do modelo 3D da 0900 - ML-J0006-0900-GE-S-00001 (1,50 HH) & ML-J0006-0900-GE-S-00002 (1,50 HH)/ Desenvolvimento dos arranjos 0900 - AG-J0006-0902-GE-S-00001 (2,00 HH), AG-J0006-0902-GE-S-00002 (2,30 HH), AG-J0006-0902-GE-S-00003 (2,00 HH) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-05-21 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Modelamento 3D Módulo 0500 - ML_J0006-0500-GE-M-00001 | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Modelamento 3D Módulo 0500 - ML_J0006-0500-GE-M-00001 | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Atendimento à comentários Módulo 0500 (ML_J0006-0500-GE-M-00001) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Elaborar desenhos de Corte do Lay-out Geral (Desenhos AG-J0006-0000-GE-L-00002 e AG-J0006-0000-GE-L-00003) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Atendimento à comentários Lay-out Geral (atualização das cores) - Detalhamento do Módulo 0500 ( AG-J0006-0500-GE-L-00001) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-05-28 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Detalhamento do Módulo 0500 ( AG-J0006-0500-GE-L-00001) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-05-29 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Módulo 0500 ( Vistas de Corte para Plano de Carga) - Atualização de Cores Modelos 3D (0100, 0200, 0300, 0500 e 0600) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-01 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Revisão do Plano Diretor e Atendimento à comentários dos Desenhos de corte do Plano Diretor (Desenhos AG-J0006-0000-GE-L-00002 e AG-J0006-0000-GE-L-00003) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-02 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Revisão do Plano Diretor e Atendimento à comentários dos Desenhos de corte do Plano Diretor (Desenhos AG-J0006-0000-GE-L-00002 e AG-J0006-0000-GE-L-00003) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Revisão do Plano Diretor e Atendimento à comentários dos Desenhos de corte do Plano Diretor (Desenhos AG-J0006-0000-GE-L-00002 e AG-J0006-0000-GE-L-00003) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-04 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-05 |  | EMENDA FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-08 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Atendimento à comentários do Mód. 0200 (Desenhos AG-J0006-0200-GE-L-00001 e AG-J0006-0200-GE-L-00002) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-09 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Atendimento à comentários do Mód. 0200 (Desenhos AG-J0006-0200-GE-L-00001 e AG-J0006-0200-GE-L-00002) | J0006 - Low Scale Flex
André de Gusmão Oliveira | 2026-06-10 | 9.3 | J0006 - BQM - Low Scale Flex - Módulo 1300 - UTILIDADES (ML_J0006-1300-GE-M-00001) - Modelamento de componentes para montagem do Skid 1300. | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-05-21 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - correção de clashs do modulo 0600 / correção de clashs no modulo 0400 | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-05-22 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - correção de clashs do modulo 0600 / correção de clashs no modulo 0400 / rota de incendio e rota de gas | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-05-25 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - reunião design review - reuniao semanal de alinhamento - modelagem da rota de incendio - ajustes solicitados pelo cliente em trechos já concluidos para se adequar de forma mais real ao contexto da planta atual | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-05-26 | 8.6667 | J0006 - projeto J0006 - modelagem da rota de incendio - casa de bombas | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-05-27 | 8.6667 | J0006 - projeto J0006 - modelagem da rota de incendio - casa de bombas - modificações na rota de incendio - inserção do novo reservatorio de agua | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-05-28 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem da rota de incendio - casa de bombas - modificações na rota de incendio | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-05-29 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - rota externa e modulo 0900 | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-06-01 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - rota externa e modulo 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-06-02 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - modulo 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-06-03 | 8.6667 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - modulo 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-06-04 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Calebe Bonelli | 2026-06-05 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Calebe Bonelli | 2026-06-08 | 8.5833 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - modulo 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-06-09 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - modulo 0500 - extração de vistas para padornização | J0006 - Low Scale Flex
Calebe Bonelli | 2026-06-10 | 8.5 | J0006 - projeto J0006 - modelagem - rota externa e incendio - extração de vistas para padornização | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-21 | 9.5 | J0006 - Acompanhamento do desenvolvimento ML-J0006-1100-GE-T-0001, ML-J0006-0000-GE-T-00001, AG-J0006-0600-GE-T-00001, desenvolvimento do FG-J0006-0504-GE-T-00003. | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-22 | 4.65 | J0006 - Acompanhamento do desenvolvimento ML-J0006-1100-GE-T-0001, ML-J0006-0000-GE-T-00001. | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-22 | 4.65 | F0009 - Desenvolvimento do CP-F0009-0000-MB-T-00001 | F0009 - Projeto Marabá
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-25 | 4.65 | J0006 - Acompanhamento do desenvolvimento ML-J0006-1100-GE-T-0001, ML-J0006-0000-GE-T-00001, Verificação | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-26 | 4.65 | J0006 - Acompanhamento do desenvolvimento ML-J0006-1100-GE-T-0001, ML-J0006-0000-GE-T-00001. Atendimento de comentarios dos FG-J0006-0600-T-00001 e FG-J0006-0100-T-00001. Verificação | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-26 | 4.65 | C0001 - analise do documento FG-C0001-0900-GE-U-00001- Projeto Torrefação C0001 | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-27 | 9.55 | J0006 - Atendimento de comentarios dos FG-J0006-0000U-00005 e FG-J0006-0900-T-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-28 | 9.45 | J0006 - Desenvolvimento do MC-J0006-1100-GE-T-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-05-29 | 7.8333 | J0006 - Acompanhamento do desenvolvimento dos AG-J0006-1100-GE-T-00001/02/03 | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-01 |  | Day Off | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-02 |  | Feriaa (01 dia incorporei um dia antes) | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-03 |  | Dia a ser compensado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-05 |  | Compensação | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-08 | 9.3 | F0009 - Desenvolvimento do Fluxograma FG-F0009-0306-MB-T-00001. Acompanhamento do desenvolvimento do ML-J0006-1100- GE-T-00001 e AG-J0006-0500-GE-T-00001. | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-09 | 9.3 | F0009 - Desenvolvimento do Fluxograma FG-F0009-0306-MB-T-00001. Acompanhamento do desenvolvimento do ML-J0006-1100- GE-T-00001 e AG-J0006-0500-GE-T-00001. | J0006 - Low Scale Flex
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-10 | 9.35 | F0009 - Desenvolvimento do Fluxograma FG-F0009-0305-MB-T-00001 | F0009 - Projeto Marabá
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-11 | 9.3 | F0009 - Desenvolvimento do Fluxograma FG-F0009-0305-MB-T-00001 | F0009 - Projeto Marabá
Carlos A. Cordova Sanchez | 2026-06-12 | 9.3 | J0006 - Desenvolvimento do Fluxograma MC-J0006-0000-MB-U-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-05-21 | 9.3 | F0009 - Lista de equipamento / Plano diretor / Cronograma / Organização do Projeto / Critério de processo. | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-05-22 | 9.4 | F0009 - Lista de equipamento / Plano diretor / Cronograma / Organização do Projeto | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-05-25 | 9.2833 | F0009 - Lista de equipamento / Plano diretor / Cronograma / Organização do Projeto | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-05-26 | 5.3333 | ATESTADO / F0009 - Lista de equipamento. | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-05-27 | 9.4667 | F0009 - Lista de equipamento / Memorial descritivo - Verificação documentos de processo | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-05-28 | 9.3333 | F0009 - Lista de equipamento / Atendimento de comentário - critério de projeto de mecãnica | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-05-29 | 9.3167 | F0009 - Lista de equipamento / Atendimento de comentário - Critério de projeto de mecãnica | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-01 | 9.2667 | F0009 - Lista de equipamento / Atendimento de comentário - Critério de projeto de mecãnica / DR Disciplina de mecânica 0305 blower station | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-02 | 9.75 | F0009 - Planilha de quantidades / Gestão do Projeto / Atendimento de comentarios / DR Disciplina de mecânica 0306 hot blast stoves | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-03 | 9.2667 | F0009 - Planilha de quantidades / Gestão do Projeto / Atendimento de comentários | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-08 | 9.2833 | F0009 - Planilha de quantidades / Gestão do Projeto / Atendimento de comentários | F0009 - Projeto Marabá
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-09 | 4.65 | F0009 - Fluxograma de processo / Planilha de quantidade / Lista de equipamento - J0006 Planilha de quantidade | J0006 - Low Scale Flex
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-09 | 4.65 | J0006 - Planilha de quantidade | J0006 - Low Scale Flex
Cleiton Oliveira Ribeiro | 2026-06-10 | 9.4667 | F0009 - Fluxograma de processo / Planilha de quantidade / Lista de equipamento | F0009 - Projeto Marabá
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-05-21 | 9.3 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento de modelo do projeto dos SOPRADORES | F0009 - Projeto Marabá
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-05-22 | 9.3 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento de modelo do projeto dos SOPRADORES | F0009 - Projeto Marabá
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-05-25 | 9.3 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento de modelo do projeto dos SOPRADORES | F0009 - Projeto Marabá
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-05-26 | 9.3 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento de modelo do projeto dos SOPRADORES/ Reuniões | F0009 - Projeto Marabá
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-05-27 | 9.3 | F0009 - Tecnored 300kty - Modelo 3D - 0306 - SOPRADORES - Atendimento de comentários | F0009 - Projeto Marabá
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-05-28 | 9.3 | F0009 - Tecnored 300kty - Modelo 3D - 0306 - SOPRADORES - Atendimento de comentários | F0009 - Projeto Marabá
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-05-29 | 9.3 | J0007 - BQM PILOTO - ESTUDO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-01 | 9.3 | J0007 - BQM PILOTO - MODELO 3D PARA ILUSTRAÇÃO/ ESTUDO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-02 | 9.3 | J0007 - BQM PILOTO - MODELO 3D PARA ILUSTRAÇÃO/ ESTUDO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-03 | 9.3 | J0007 - BQM PILOTO - ESTUDO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-04 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-05 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-08 | 9.3 | J0007 - BQM PILOTO - ESTUDO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-09 | 9.3 | J0007 - BQM PILOTO - ESTUDO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Danilo Moreto Ribeiro | 2026-06-10 | 9.3 | J0007 - BQM PILOTO - ESTUDO F0009 - 0306 - SOPRADORES - ATEND. COMENTARIOS MODELO 3D | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-05-21 | 8.8833 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-05-22 | 9 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-05-25 | 9.3167 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-05-26 | 9.4167 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (alteração dos Ø das tubulações em função do refratário) | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-05-27 | 9.3333 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (alteração dos Ø das tubulações em função do refratário) | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-05-28 | 8.9833 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (alteração dos Ø das tubulações em função do refratário) | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-05-29 | 9 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (trocadores de calor) | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-01 | 9.2167 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (trocadores de calor) | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-02 | 9.3 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-03 | 8.9333 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-08 | 9.35 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-09 | 9.2667 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (verificar Ø de todas as tubulações, e desenvolver nova estrutura do prédio.) | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-10 | 9 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (verificar Ø de todas as tubulações, e desenvolver nova estrutura do prédio.) | F0009 - Projeto Marabá
Erickson Ephigenio da Silva | 2026-06-11 | 8.85 | F0009 - Tecnored 300kty - Desenvolvimento e estrutura para modelamento do projeto HOT BLAST STOVE. (verificar Ø de todas as tubulações, e desenvolver nova estrutura do prédio e suportes das tubulações.) | F0009 - Projeto Marabá
Everton Mendes Silva | 2026-05-21 | 8.4833 | J0006 - Densenvolvimento documento LL-J0006-0000-GE-J-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-05-22 | 8.45 | J0006 - Atendimento a comentário do documento LE-J0006-0000-GE-J-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-05-25 | 8.3667 | J0006 - Densenvolvimento documento CP-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-05-26 | 8.4167 | J0006 - Densenvolvimento documento DG-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-05-27 | 8.4833 | J0006 - Densenvolvimento documento AG-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-05-28 | 8.4833 | J0006 - Desenvolvimento documento AG-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-05-29 | 8.4833 | J0006 - Atendimento a comentário externo CP-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-06-01 | 8.4833 | J0006 - Atendimento a comentário interno DG-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-06-02 | 8.4833 | F0009 - Desenvolvimento documento FG-F0005-0306-MB-J-00001 | F0009 - Projeto Marabá
Everton Mendes Silva | 2026-06-03 | 8.4833 | F0009 - Desenvolvimento documento FG-F0005-0306-MB-J-00001 | F0009 - Projeto Marabá
Everton Mendes Silva | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Everton Mendes Silva | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Everton Mendes Silva | 2026-06-08 | 8.3833 | J0006 - Atendimento a comentário Externo DG-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-06-09 | 8.3833 | F0009 - Atendimento a comentário interno FG-F0005-0306-MB-J-00001 | F0009 - Projeto Marabá
Everton Mendes Silva | 2026-06-10 | 8.5167 | J0006 - Atendimento a comentário Externo DG-J0006-0000-GE-K-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Everton Mendes Silva | 2026-06-11 | 8.4333 | F0009 - Atendimento a comentário interno FG-F0005-0306-MB-J-00001 | F0009 - Projeto Marabá
Felipe Cardoso Deccache | 2026-05-21 | 9.3 | J0006 - AG-J0006-0900-GE-L-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - AG-J0006-0900-GE-L-00002 | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - PL-J0006-0900-GE-M-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - PL-J0006-0900-GE-M-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - PL-J0006-0900-GE-M-00002 / Atualização de cores Modelos | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-05-28 | 9.3 | J0006 - Atualização de cores Modelos | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-05-29 | 9.3 | J0006 - Modificação MOD-0900 - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-01 | 9.3 | J0006 - Modificação MOD-0900 - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-02 | 9.3 | J0006 - PL-0200 - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 - PL-0200 - J0006 - TROCA DAS VISTAS - MODELO NÃO ESTAVA ATUALIZADO | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-08 | 9.3 | J0006 - PL-0200 - J0006 - TROCA DAS VISTAS - MODELO NÃO ESTAVA ATUALIZADO | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-09 | 9.3 | J0006 - PL-0200 - J0006 - TROCA DAS VISTAS - MODELO NÃO ESTAVA ATUALIZADO | J0006 - Low Scale Flex
Felipe Cardoso Deccache | 2026-06-10 | 9.3 | J0006 - 3D Modulo 0902 - Coating | J0006 - Low Scale Flex
João Henrique Echternacht | 2026-05-21 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0306-MB-P-00001 - Revisão da elaboração CP-F0009-0000-MB-P-00001 - Versão em inglês | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-05-22 | 9.3 | F0009 - CP-F0009-0000-MB-P-00001 - Versão em inglês | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-05-25 | 9.3 | F0009 CP-F0009-0000-MB-P-00001 - Versão em inglês | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-05-26 | 9.3 | F0009 CP-F0009-0000-MB-P-00001 - Versão em inglês | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-05-27 | 9.3 | F0009 CP-F0009-0000-MB-P-00001 - Versão em inglês | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-05-28 | 9.3 | F0009 - CP-F0009-0000-MB-P-00001 - Versão em inglês | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-05-29 | 9.3 | F0009 | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-06-01 | 9.3 | F0009 | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-06-02 | 9.3 | F0009 (Especificação dos refratário para as tubulações do regenerador) | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-06-03 | 9.3 | F0009 (Especificação dos refratário para as tubulações do regenerador) | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
João Henrique Echternacht | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
João Henrique Echternacht | 2026-06-08 | 9.3 | F0009 (Especificação dos refratário para as tubulações do regenerador) | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-06-09 | 9.3 | F0009 (Especificação dos refratário para as tubulações do regenerador) | F0009 - Projeto Marabá
João Henrique Echternacht | 2026-06-10 | 9.3 | F0009 (Especificação dos refratário para as tubulações do regenerador) | F0009 - Projeto Marabá
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-21 | 4.65 | J0006 - FEDERADO ¦ ORGANIZAÇÃO ARQUIVOS ( PUBLICADOS) PTC - Modelar Forno e Transportador de Arraste (PRIORIDADE ) | J0006 - Low Scale Flex
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-21 | 4.65 | F0009 - Subir Plano Diretor e Montar Modelo 305 e 306 | F0009 - Projeto Marabá
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - ACC E MODELAGEM. | J0006 - Low Scale Flex
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-25 | 9.3 | F0009 - Estudo de Fluxo Documentos Modelagem Estrutural 0305_HOT BLAST STOVES | F0009 - Projeto Marabá
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-26 | 9.3 | F0009 - Estudo de Fluxo Documentos Modelagem Estrutural 0305_HOT BLAST STOVES | F0009 - Projeto Marabá
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - ACC E MODELAGEM. | J0006 - Low Scale Flex
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-28 | 9.3 | F0009 - Estudo de Fluxo Documentos Modelagem Estrutural 0306_SOPRADORES | F0009 - Projeto Marabá
Juliano Rocha Ferreira | 2026-05-29 | 9.3 | F0009 - Estudo de Fluxo Documentos Modelagem Galpão Sopradores J0006 - Estudo Metalico Mod200 p/ calculo | J0006 - Low Scale Flex
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-01 | 9.8333 | J0006 - Atualização Modelo Federado ( Cores ) J0006 - Modelagem Estrutural MOD200 - Modelo p/ Calculo | J0006 - Low Scale Flex
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-02 | 4.65 | J0006 - Revisão Modelo conforme comentário Cliente MOD200 | J0006 - Low Scale Flex
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-02 | 4.65 | F0009 - Revisao Modelo Estrutural Area_305, Montagem Modelo Federado | F0009 - Projeto Marabá
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 - Modelagem Estrutural MOD900 - Modelo p/ Calculo | J0006 - Low Scale Flex
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-04 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-05 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-08 |  | DAY OFF | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-09 | 9.3 | Demanda para Gerencia de Engenharia - Modelos PTC | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-10 | 9.3 | Demanda para Gerencia de Engenharia - Modelos PTC | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Juliano Rocha Ferreira | 2026-06-11 | 9.3 | Demanda para Gerencia de Engenharia - Modelos PTC | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-21 | 6.3 | J0006 - Elaboração do documento: LR-J0006-0000-GE-E-00001 – 2 HR MC-J0006-1200-GE-E-00001 – 4,18 HR | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-21 | 3 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 3 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-22 | 5.3 | J0006 - Elaboração do documento: LR-J0006-0000-GE-E-00001 – 2 HR MC-J0006-1200-GE-E-00001 – 1,18 HR DU-J0006-0000-GE-E-00001 – 2 HR | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-22 | 4 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 2 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-25 | 5.3 | J0006 - Elaboração do documento: LR-J0006-0000-GE-E-00001 – 5,18 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-25 | 4 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 2 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-26 | 6.3 | J0006 - Elaboração do documento: LR-J0006-0000-GE-E-00001 – 4,18 hr MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 2,00 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-26 | 3 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 1 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-27 | 6.3 | J0006 - Elaboração do documento: MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 4,18 hr DU-J0006-0000-GE-E-00001 – 2,00 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-27 | 3 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 1 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-28 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento: MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 6,18 hr DU-J0006-0000-GE-E-00001 – 1 hr Levantamento de dados e informações/reuniões/planejamento - 1 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-28 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 1 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-29 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento: MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 6,18 hr DU-J0006-0000-GE-E-00001 – 1 hr Levantamento de dados e informações/reuniões/planejamento - 1 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-05-29 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 1 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-01 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento: MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 7,18 hr Levantamento de dados e informações/reuniões/planejamento - 1 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-01 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 1 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-02 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento: MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 5,18 hr RL-J0006-0000-GE-E-00001 – 1 hr LE-J0006-0000-GE-E-00001 – 1 hr Levantamento de dados e informações/reuniões/planejamento - 1 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-02 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 1 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-03 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento: RL-J0006-0000-GE-E-00001 – 3,18 hr MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 2 hr LE-J0006-0000-GE-E-00001 – 2 hr Levantamento de dados e informações/reuniões/planejamento - 1 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-03 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 1 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-04 |  | FERIADO CORPUS CHRISTI | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-05 |  | EMENDA FERIADO COMPENSADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-08 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento:RL-J0006-0000-GE-E-00001 – 3,18 hr,MC-J0006-0000-GE-E-00001 – 2 hr,LE-J0006-0000-GE-E-00001 – 1 hr,LR-J0006-0000-GE-E-00001 - 1hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-08 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 2 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-09 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento: LE-J0006-0000-GE-E-00001 – 5 hr RL-J0006-0000-GE-E-00001 – 2,18 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-09 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 2 hr | F0009 - Projeto Marabá
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-10 | 7.3 | J0006 - Elaboração do documento: LE-J0006-0000-GE-E-00001 – 4 hr RL-J0006-0000-GE-E-00001 – 3,18 hr | J0006 - Low Scale Flex
Lázaro Talles Vieira | 2026-06-10 | 2 | F0009 - Acompanhameto projeto e levantamento de dados – 2 hr | F0009 - Projeto Marabá
Levy Sampaio dos Reis | 2026-05-21 | 9.3 | J0006 - Desenvolvimento dos AG-J0006-0600-GE-T-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - Modelagem de Tubulações J0006 , Especifico de incêndio e Gás. | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - Desenvolvimento dos ML-J0006-0000-GE-T-0001 e ML-J0006-1100-GE-T-0001. Atualização do modelo 3D e 2D do módulo 0300 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - Desenvolvimento dos ML-J0006-0000-GE-T-00001. Atualização do modelo 3D e 2D do módulo 0600 conforme Design Review (25/05) | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - Desenvolvimento dos ML-J0006-0000-GE-T-00001. Atualização do modelo 3D e 2D do módulo 0600 conforme Design Review (25/05) | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-05-28 | 9.6667 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-05-29 | 9.4167 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-01 | 9.75 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-02 | 9.5 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-03 | 9.5 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-04 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-05 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-08 | 9.5 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-09 | 9.4167 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Levy Sampaio dos Reis | 2026-06-10 | 9.6667 | J0006 - Execução de Planta de Tbulação e Cortes - J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-21 | 9.3 | F0009 - Fluxograma - F0009-0305-GE-P-00001, atualizações | F0009 - Projeto Marabá
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-22 | 9.3 | F0009 - Fluxograma - F0009-0305-GE-P-00001, atualizações | F0009 - Projeto Marabá
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-25 | 4.65 | F0009 - Fluxograma - F0009-0305-GE-P-00001, atualizações, reunião Tenax/Tecnored | F0009 - Projeto Marabá
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-25 | 4.65 | J0006 - revisão desenho J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-26 | 4.65 | F0009 - Fluxograma - F0009-0305-GE-P-00001, atualizações, J0006 - AG200 | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-26 | 4.65 | J0006 - atualizações, J0006 - AG200 | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Detalhamento do Modulo 0200 (AG-J0006-0200-GE-L-00001) | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-28 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Detalhamento do Modulo 0200 (AG-J0006-0200-GE-L-00001) | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-05-29 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Detalhamento do Modulo 0200 (AG-J0006-0200-GE-L-00001/00002) - F0009 TECNORED kty - REVISÃO FLUXOGRAMA | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-01 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Atendendo comentarios | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-02 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Atendendo comentarios, Plano de carga modulo 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Plano de carga modulo 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-08 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Atendendo comentarios, Plano de carga modulo 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-09 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Atendendo comentarios | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-10 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Revisão Fluxograma | J0006 - Low Scale Flex
Luis Antônio Lisboa | 2026-06-11 | 9.3 | J0006 -BQM - Low Scale Flex - Revisão Fluxograma | J0006 - Low Scale Flex
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-05-21 | 9.3 | F0009 - Criterio de Projeto CP-F0009-0000-MB-J-00001 (9.18) HS | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-05-22 | 9.3 | F0009 - Criterio de Projeto CP-F0009-0000-MB-J-00001 (9.18) HS | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - MD-J0006-0000-GE-K-00001 (9.18 hs) | J0006 - Low Scale Flex
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - MD-J0006-0000-GE-K-00001 (3.0 hs) CP-J-0006-000-GE-J-00001 (3.0 hs) LE-J0006-0000-GE-J-00001(3.18 hs) | J0006 - Low Scale Flex
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-05-27 | 8 | F0009 - CP-F0009-000-MB-J-00001 (8.0 hs) | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-05-28 | 9.3 | F0009 - CP-F0009-000-MB-J-00001 (9.18hs) | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-05-29 | 9.3 | F0009 - CP-F0009-000-MB-J-00002 (9.18hs) | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-01 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0305-MB-J-00001 (3.18 hs) FG-F0009-0305-MB-j-00002 (3.00 hs) FG-F-0009-0305-MB-J-00003 (3.00 hs) | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-02 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0305-MB-J-00001 (3.18 hs) FG-F0009-0305-MB-j-00002 (3.00 hs) FG-F0009-0305-MB-J-00003 (3.00 hs) | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-03 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0305-MB-J-00001 (3.18 hs) FG-F0009-0305-MB-j-00002 (3.00 hs) FG-F0009-0305-MB-J-00003 (3.00 hs) | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-08 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0305-MB-J-00001 (9.18 hs | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-09 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0305-MB-J-00001 (9.18 hs | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-10 | 9.3 | F0009 - "FG-F0009-0305-MB-J-00001 (3.18 hs) FG-F0009-0306-MB-j-00002 (6.00 hs) " | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-11 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0306-MB-j-00002 (9.18 hs) " | F0009 - Projeto Marabá
Marcio Roberto de Oliveira | 2026-06-12 | 9.3 | F0009 - FG-F0009-0305-MB-J-00001 (3.18 hs) FG-F0009-0306-MB-j-00002 (6.00 hs) | F0009 - Projeto Marabá
Paulo Caldeira Campelo | 2026-05-21 | 9.3 | J0006 - MC-J0006-0602-GE-S-00001 / MC-J0006-0402-GE-S-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-05-22 | 4.3 | J0006 - MC-J0006-0602-GE-S-00001 / MC-J0006-0402-GE-S-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - Design Review mod 0600 (0,5HH) / J0006 - Reunião Fluxos Marabá (1,25HH) / MC-J0006-0602-GE-S-00001 (2HH) / Preenchimento FAC (2HH) / Reunião alinhamento projetos (0,37HH) / MC-J0006-0402-GE-S-00002 (2HH) | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - Verificação documentos AG-J0006-0302-GE-S-0001@0006 e PL-J0006-0302-GE-S-00001 (6HH) / J0006 - Cálculo módulo 0700 MC-J0006-0702-GE-S-00001 (2,8HH) / Daily Meeting(0,25HH) | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - Cálculo módulo 0700 MC-J0006-0702-GE-S-00001 (9HH) | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-05-28 | 9.3 | J0006 - Verificação documentos AG-J0006-0402-GE-S-0008 e 0009 e PL-J0006-0402-GE-S-00002 (2,6HH) / J0006 - Cálculo módulo 0700 (6HH) / J0006 - Reuniões de alinhamento Coordenação/Metálica / J0006 - Daily Meeting | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-05-29 | 9.3 | J0006 - Cálculo módulo 0700 (8HH) / F0009 - Reunião técnica | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-01 | 9.3 | J0006 - Cálculo módulo 0700 (6HH) / J0006 - Verificação Arranjos módulo 0600 (3HH) | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-02 | 9.3 | J0006 - Design Review mod 0700 (0,8HH) / J0006 - Finalização do cálculo e memória 0700 (6,5HH) / MC-J0006-0202-GE-S-00001 (2HH) | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 - Cálculo módulo 0200 | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-08 | 9.3 | J0006 - VERIFICAÇÃO ARRANJOS 0700, CÁLCULO MÓDULO 0200, CÁLCULO MÓDULO 0900 / REUNIÕES | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-09 | 9.3 | J0006 - VERIFICAÇÃO ARRANJOS E PLANO DE CARGAS 0700, CÁLCULO MÓDULO 0900 / REUNIÕES | J0006 - Low Scale Flex
Paulo Caldeira Campelo | 2026-06-10 | 9.3 | J0006 - CÁLCULO MÓDULO 0900 / CÁLCULO MÓDULO 0500 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-21 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-21 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-05-22 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-22 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-05-25 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-25 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-05-26 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-26 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-05-27 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-27 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-05-28 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-28 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-05-29 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-05-29 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-06-01 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-06-01 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-06-02 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-06-02 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-06-03 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-06-03 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-06-08 | 2.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-06-08 | 2.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-06-09 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-06-09 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-06-10 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-06-10 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Renato Braga | 2026-06-11 | 4.65 | J0006 - Atividades coordenação J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Renato Braga | 2026-06-11 | 4.65 | F0009 - Atividades coordenação F0009 | Coordenação
Ricardo da Costa | 2026-05-21 | 9.3 | J0006 - Elbaoração PQ (Modulo 0100) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - 7:00-10:00 - j0006 - Atendimento de coment. LI-J0006-0000-GE-J-00001 10:00-17:18 - Continuação PQ (Modulo 0100) e Ebabolração (Modulo 0200) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - Elbaoração PQ (Modulo 0200) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - Elbaoração PQ (Modulo 0300 e 0400, 0500) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - 7:00 - 12:00 - J0006 Atendimento de Comentários LI-J0006-0000-gGE-J-00001 e FG-J0006-0400-GE-J-000013:00 13:00-17:18 - Elaboração PQ (Modulos 0400, 0500, 0600, 0700) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-05-28 | 9.3 | J0006 - Elaboração PQ (modulos (0700 e 0900) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-05-29 | 9.3 | J0006 - Elaboração PQ (modulos (0700 e 0900) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-06-01 | 9.3 | J0006 - 7:00-12:00 - J0006 - Elaboração PQ (modulos (0900) 13:00-17:18 - Elaboração FG-J0006-0902-GE-J-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-06-02 | 9.3 | J0006 - 7:00-12:00 - J0006 - Elaboração FQ -Sisterma Água (UTILIDADES) 13:00-17:18 - J0006 - Elaboração FQ -Sisterma Ar (UTILIDADES) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 - 7:00-12:00 - J0006 - Elaboração FG - Sistema Gás Natural (UTILIDADES) 13:00-17:18 - J0006 - Elaboração FG - Sistema Nitrogênio (UTILIDADES) | J0006 - Low Scale Flex
Ricardo da Costa | 2026-06-08 | 9.3 | F0009 - FG-00001 MODULO 0305 | F0009 - Projeto Marabá
Ricardo da Costa | 2026-06-09 | 9.3 | F0009 - FG-00002 MODULO 0305 | F0009 - Projeto Marabá
Ricardo da Costa | 2026-06-10 | 9.3 | F0009 - FG-00003 MODULO 0305 | F0009 - Projeto Marabá
Ricardo da Costa | 2026-06-11 | 9.3 | J0006 - Atendimento de comentário FG-00001, 00002 UTILIDADES | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-05-21 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Modelagem no software de cálculo SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-05-22 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Modelagem no software de cálculo SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-05-25 | 8 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Avaliação do modelo do Warehouse e entrada de dados do modelo do BSM no SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - Definição das bases civis | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-05-27 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Avaliação do modelo do Warehouse e entrada de dados do modelo do BSM no SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-05-28 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Avaliação do modelo do Warehouse e entrada de dados do modelo do BSM no SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-05-29 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Avaliação do modelo do Warehouse e entrada de dados do modelo do BSM no SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-01 | 4.5 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Avaliação do modelo do Warehouse e entrada de dados do modelo do BSM no SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-02 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Avaliação do modelo do Warehouse e entrada de dados do modelo do BSM no SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-03 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Avaliação do modelo do Warehouse e entrada de dados do modelo do BSM no SAP2000 | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-04 |  | Feriado de Corpus Christi | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-05 |  | Ponte do feriado de Corpus Christi | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-08 | 7.5 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Fechamento de relatório | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-09 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Fechamento de relatório | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 2026-06-10 | 9.3 | F0009 - Continuação da modelagem estrutural do radier da briquetagem do F0009 - Fechamento de relatório | F0009 - Projeto Marabá
Rodrigo da Silva | 2026-05-21 | 9.3 | Sem atividade/ esperando instalção dos softwares | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Rodrigo da Silva | 2026-05-22 | 9.3333 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-05-25 | 9.3833 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-05-26 | 9.4333 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Modelo 3D) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-05-28 | 9.3667 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-05-29 | 9.35 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Modelo 3D) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-06-01 | 9.3667 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Modelo 3D) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-06-02 | 9.4167 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Modelo 3D) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-06-03 | 9 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Lista de Material) 2° periodo Home Office | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Rodrigo da Silva | 2026-06-05 |  | Feriado (ponte) | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Rodrigo da Silva | 2026-06-08 | 9.3667 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Lista de Material) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-06-09 | 9.3667 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Lista de Material) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-06-10 | 9.35 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Lista de Material) | J0006 - Low Scale Flex
Rodrigo da Silva | 2026-06-11 | 9.3 | J0006 - Estudo preliminar - Planta Geral - J0006 BQM - Low Scale Flex (Rota de Cabos -Modelo 3D) | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-21 | 4.3 | J0006 - Parte da manhã em Reunião escolar com o Filho e Home Office na parte da tarde. Atualizando cronogramas e atualização de documentação. Revisão da LD. Elaboração de Documento de Controle Horas no J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - Atualizando cronogramas e atualização de documentação. Revisão da LD. Elaboração de Documento de Controle Horas no J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - Atualizando cronogramas e atualização de documentação. Revisão da LD. Elaboração de Documento de Controle Horas no J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - Home Office. Atualizando cronogramas e atualização de documentação. Revisão da LD. Elaboração de Documento de Controle Horas no J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - Atualizando cronogramas e atualização de documentação. Revisão da LD. Elaboração de Documento de Controle Horas no J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-28 | 4.65 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-28 | 4.65 | F0009 - ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-05-29 | 4.65 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-05-29 | 4.65 | F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-06-01 | 4.65 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-06-01 | 4.65 | F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Validação de apresentação da FUP a ser apresentada. | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-06-02 | 4.65 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-06-02 | 4.65 | F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-06-03 | 4.65 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos J0006; | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-06-03 | 4.65 | F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Validação de apresentação da FUP a ser apresentada. | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-06-04 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Silvio Lauer Martins | 2026-06-05 |  | FERIADO | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Silvio Lauer Martins | 2026-06-08 | 5.1 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-06-08 | 5.1 | F0009 - ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Validação de apresentação da FUP a ser apresentada. | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-06-09 | 9.3 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-06-09 | 9.3 | F0009 - ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Validação de apresentação da FUP a ser apresentada. | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-06-10 | 9.3 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-06-10 | 9.3 | F0009 - ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Validação de apresentação da FUP a ser apresentada. | F0009 - Projeto Marabá
Silvio Lauer Martins | 2026-06-11 | 9.3 | J0006 - Preenchimento do Efetivo diário, Fac, Apropriação. Acompanhamento das Curvas S dos projetos. Elaboração do Histograma. Atualização de Cronogramas dos Projetos J0006; | J0006 - Low Scale Flex
Silvio Lauer Martins | 2026-06-11 | 9.3 | F0009 - ( 0305; 0306 e 0000 ). Reuniões diárias de acompanhamento dos Projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Atualização do ACC conforme projetos F0009 ( 0305; 0306 e 0000 ). Validação de apresentação da FUP a ser apresentada. | F0009 - Projeto Marabá
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-05-21 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 - LE-J0006-0000-GE-M-00001 Módulo (900) e Módulo (200) | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-05-22 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 - LE-J0006-0000-GE-M-00001 Módulo (900) e Módulo (200) | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-05-25 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 LE-J0006-0000-GE-M-00001 (500) e (200) / PL-J0006-0900-GE-M-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-05-26 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 LE-J0006-0000-GE-M-00001 (500) e (200) / Atendimento a comentários Projeto J0006 | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-05-27 | 9.3 | J0006 - Visita na planta Tecnored projeto carbonização / PL-J0006-0900-GE-M-00001 | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-05-28 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 LE-J0006-0000-GE-M-00001 (geral) / atendimento a comentários | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-05-29 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 LE-J0006-0000-GE-M-00001 (geral) / atendimento a comentários | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-06-01 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 - PL-J0006-0900-GE-M-00001 / Comentários AG- J0006-0000 (plano diretor) / Ajuste Arrastes Módulo 900 / | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-06-02 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 - PL-J0006-0900-GE-M-00001 / Atendimento a Comentários PL-J0006-0600-GE-M-00001 / | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-06-03 | 9.3 | J0006 - Projeto J0006 - PL-J0006-0200-GE-M-00001/ PL-J0006-0500-GE-M-00001 / Comentários AG- J0006-0000 (plano diretor) / | J0006 - Low Scale Flex
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-06-04 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO
Tarcízio Alan de Lima Campos | 2026-06-05 |  | Feriado | PROJETO NÃO IDENTIFICADO

## Resumo
Funcionário | Projeto | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12
Ailton Barros | F0009 - Projeto Marabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
André de Gusmão Oliveira | J0006 - Low Scale Flex | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calebe Bonelli | J0006 - Low Scale Flex | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6667 | 8.6667 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6667 | 0 | 0 | 8.5833 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carlos A. Cordova Sanchez | F0009 - Projeto Marabá | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 9.35 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 9.5 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 9.55 | 9.45 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 0
| C0001 - Torrefação | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cleiton Oliveira Ribeiro | F0009 - Projeto Marabá | 9.3 | 9.4 | 9.2833 | 5.3333 | 9.4667 | 9.3333 | 9.3167 | 9.2667 | 9.75 | 9.2667 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danilo Moreto Ribeiro | F0009 - Projeto Marabá | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
| J0007 - BQM PILOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 4.65 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erickson Ephigenio da Silva | F0009 - Projeto Marabá | 8.8833 | 9 | 9.3167 | 9.4167 | 9.3333 | 8.9833 | 9 | 9.2167 | 9.3 | 8.9333 | 0 | 0 | 9.35 | 9.2667 | 9 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Everton Mendes Silva | F0009 - Projeto Marabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 8.4833 | 8.45 | 8.3667 | 8.4167 | 8.4833 | 8.4833 | 8.4833 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Felipe Cardoso Deccache | J0006 - Low Scale Flex | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
João Henrique Echternacht | F0009 - Projeto Marabá | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juliano Rocha Ferreira | F0009 - Projeto Marabá | 4.65 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 4.65 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.8333 | 4.65 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ATVEXT - ATIVIDADE EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levy Sampaio dos Reis | J0006 - Low Scale Flex | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6667 | 9.4167 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4167 | 9.6667 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luis Antônio Lisboa | F0009 - Projeto Marabá | 9.3 | 9.3 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 9.3 | 4.65 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lázaro Talles Vieira | F0009 - Projeto Marabá | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marcio Roberto de Oliveira | F0009 - Projeto Marabá | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paulo Caldeira Campelo | J0006 - Low Scale Flex | 9.3 | 4.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renato Braga | F0009 - Projeto Marabá | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 2.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 2.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricardo da Costa | F0009 - Projeto Marabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | F0009 - Projeto Marabá | 9.3 | 9.3 | 8 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodrigo da Silva | J0006 - Low Scale Flex | 0 | 9.3333 | 9.3833 | 9.4333 | 9.3 | 9.3667 | 9.35 | 9.3667 | 9.4167 | 9 | 0 | 0 | 9.3667 | 9.3667 | 9.35 | 0 | 0
| ATVEXT - ATIVIDADE EXTRA | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silvio Lauer Martins | F0009 - Projeto Marabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0
| J0006 - Low Scale Flex | 4.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarcízio Alan de Lima Campos | J0006 - Low Scale Flex | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Profissionais Ativos
Profissional | Ativo na Tecnored
Renato Braga | 1
Paulo Caldeira Campelo | 1
Silvio Lauer Martins | 1
Levy Sampaio dos Reis | 1
Rodrigo da Silva | 1
Carlos A. Cordova Sanchez | 1
Marcio Roberto de Oliveira | 1
Everton Mendes Silva | 1
Cleiton Oliveira Ribeiro | 1
Calebe Bonelli | 1
Danilo Moreto Ribeiro | 1
Heronaldo Coutinho Costa | 1
André de Gusmão Oliveira | 1
Lázaro Talles Vieira | 1
Ailton Barros | 1
Juliano Rocha Ferreira | 1
Erickson Ephigenio da Silva | 1
Luis Antônio Lisboa | 1
Felipe Cardoso Deccache | 1
Tarcízio Alan de Lima Campos | 1
Ricardo da Costa | 1

## Inconsistências
Funcionário | Motivo
Carlos A. Cordova Sanchez | Data inválida: Carlos A. Cordova Sanchez
Heronaldo Coutinho Costa | Dados não informados

## Dashboard
Funcionário | Horas Totais
Ailton Barros | 130.2
André de Gusmão Oliveira | 120.9
Calebe Bonelli | 111.0833
Carlos A. Cordova Sanchez | 106.1333
Cleiton Oliveira Ribeiro | 117.7667
Danilo Moreto Ribeiro | 120.9
Erickson Ephigenio da Silva | 127.85
Everton Mendes Silva | 118.3333
Felipe Cardoso Deccache | 120.9
João Henrique Echternacht | 120.9
Juliano Rocha Ferreira | 121.4333
Levy Sampaio dos Reis | 122.9167
Luis Antônio Lisboa | 130.2
Lázaro Talles Vieira | 120.9
Marcio Roberto de Oliveira | 138.2
Paulo Caldeira Campelo | 115.9
Renato Braga | 126.2
Ricardo da Costa | 130.2
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 113
Rodrigo da Silva | 130.6333
Silvio Lauer Martins | 154
Tarcízio Alan de Lima Campos | 93
Projeto | Horas Totais
Coordenação | 63.1
F0009 - Projeto Marabá | 881.3
J0006 - Low Scale Flex | 1649.5
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 97.65
Data | Horas no Dia | Horas Acumuladas
2026-05-21 | 197.7667 | 197.7667
2026-05-22 | 197.7833 | 395.55
2026-05-25 | 197 | 592.55
2026-05-26 | 199.3667 | 791.9167
2026-05-27 | 202.3 | 994.2167
2026-05-28 | 203.2833 | 1197.5
2026-05-29 | 201.4 | 1398.9
2026-06-01 | 189.8167 | 1588.7167
2026-06-02 | 194.45 | 1783.1667
2026-06-03 | 193.35 | 1976.5167
2026-06-04 | 0 | 1976.5167
2026-06-05 | 0 | 1976.5167
2026-06-08 | 179.7667 | 2156.2833
2026-06-09 | 203.0333 | 2359.3167
2026-06-10 | 203.35 | 2562.6667
2026-06-11 | 110.2833 | 2672.95
2026-06-12 | 18.6 | 2691.55
Projeto | Funcionário | Horas
Coordenação | Renato Braga | 63.1
F0009 - Projeto Marabá | Ailton Barros | 1
F0009 - Projeto Marabá | Carlos A. Cordova Sanchez | 23.3
F0009 - Projeto Marabá | Cleiton Oliveira Ribeiro | 108.4667
F0009 - Projeto Marabá | Danilo Moreto Ribeiro | 65.1
F0009 - Projeto Marabá | Erickson Ephigenio da Silva | 127.85
F0009 - Projeto Marabá | Everton Mendes Silva | 33.7833
F0009 - Projeto Marabá | João Henrique Echternacht | 120.9
F0009 - Projeto Marabá | Juliano Rocha Ferreira | 37.2
F0009 - Projeto Marabá | Luis Antônio Lisboa | 23.25
F0009 - Projeto Marabá | Lázaro Talles Vieira | 33
F0009 - Projeto Marabá | Marcio Roberto de Oliveira | 119.6
F0009 - Projeto Marabá | Ricardo da Costa | 27.9
F0009 - Projeto Marabá | Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 103.7
F0009 - Projeto Marabá | Silvio Lauer Martins | 56.25
J0006 - Low Scale Flex | Ailton Barros | 129.2
J0006 - Low Scale Flex | André de Gusmão Oliveira | 120.9
J0006 - Low Scale Flex | Calebe Bonelli | 111.0833
J0006 - Low Scale Flex | Carlos A. Cordova Sanchez | 78.1833
J0006 - Low Scale Flex | Cleiton Oliveira Ribeiro | 9.3
J0006 - Low Scale Flex | Everton Mendes Silva | 84.55
J0006 - Low Scale Flex | Felipe Cardoso Deccache | 120.9
J0006 - Low Scale Flex | Juliano Rocha Ferreira | 56.3333
J0006 - Low Scale Flex | Levy Sampaio dos Reis | 122.9167
J0006 - Low Scale Flex | Luis Antônio Lisboa | 106.95
J0006 - Low Scale Flex | Lázaro Talles Vieira | 87.9
J0006 - Low Scale Flex | Marcio Roberto de Oliveira | 18.6
J0006 - Low Scale Flex | Paulo Caldeira Campelo | 115.9
J0006 - Low Scale Flex | Renato Braga | 63.1
J0006 - Low Scale Flex | Ricardo da Costa | 102.3
J0006 - Low Scale Flex | Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 9.3
J0006 - Low Scale Flex | Rodrigo da Silva | 121.3333
J0006 - Low Scale Flex | Silvio Lauer Martins | 97.75
J0006 - Low Scale Flex | Tarcízio Alan de Lima Campos | 93
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Ailton Barros | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | André de Gusmão Oliveira | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Calebe Bonelli | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Carlos A. Cordova Sanchez | 4.65
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Cleiton Oliveira Ribeiro | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Danilo Moreto Ribeiro | 55.8
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Erickson Ephigenio da Silva | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Everton Mendes Silva | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Felipe Cardoso Deccache | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | João Henrique Echternacht | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Juliano Rocha Ferreira | 27.9
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Levy Sampaio dos Reis | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Luis Antônio Lisboa | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Lázaro Talles Vieira | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Marcio Roberto de Oliveira | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Paulo Caldeira Campelo | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Rodrigo da Silva | 9.3
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Silvio Lauer Martins | 0
PROJETO NÃO IDENTIFICADO | Tarcízio Alan de Lima Campos | 0
Funcionário | Projeto | Horas
Ailton Barros | F0009 - Projeto Marabá | 1
Ailton Barros | J0006 - Low Scale Flex | 129.2
Ailton Barros | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
André de Gusmão Oliveira | J0006 - Low Scale Flex | 120.9
André de Gusmão Oliveira | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Calebe Bonelli | J0006 - Low Scale Flex | 111.0833
Calebe Bonelli | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Carlos A. Cordova Sanchez | F0009 - Projeto Marabá | 23.3
Carlos A. Cordova Sanchez | J0006 - Low Scale Flex | 78.1833
Carlos A. Cordova Sanchez | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 4.65
Cleiton Oliveira Ribeiro | F0009 - Projeto Marabá | 108.4667
Cleiton Oliveira Ribeiro | J0006 - Low Scale Flex | 9.3
Cleiton Oliveira Ribeiro | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Danilo Moreto Ribeiro | F0009 - Projeto Marabá | 65.1
Danilo Moreto Ribeiro | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 55.8
Erickson Ephigenio da Silva | F0009 - Projeto Marabá | 127.85
Erickson Ephigenio da Silva | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Everton Mendes Silva | F0009 - Projeto Marabá | 33.7833
Everton Mendes Silva | J0006 - Low Scale Flex | 84.55
Everton Mendes Silva | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Felipe Cardoso Deccache | J0006 - Low Scale Flex | 120.9
Felipe Cardoso Deccache | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
João Henrique Echternacht | F0009 - Projeto Marabá | 120.9
João Henrique Echternacht | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Juliano Rocha Ferreira | F0009 - Projeto Marabá | 37.2
Juliano Rocha Ferreira | J0006 - Low Scale Flex | 56.3333
Juliano Rocha Ferreira | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 27.9
Levy Sampaio dos Reis | J0006 - Low Scale Flex | 122.9167
Levy Sampaio dos Reis | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Luis Antônio Lisboa | F0009 - Projeto Marabá | 23.25
Luis Antônio Lisboa | J0006 - Low Scale Flex | 106.95
Luis Antônio Lisboa | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Lázaro Talles Vieira | F0009 - Projeto Marabá | 33
Lázaro Talles Vieira | J0006 - Low Scale Flex | 87.9
Lázaro Talles Vieira | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Marcio Roberto de Oliveira | F0009 - Projeto Marabá | 119.6
Marcio Roberto de Oliveira | J0006 - Low Scale Flex | 18.6
Marcio Roberto de Oliveira | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Paulo Caldeira Campelo | J0006 - Low Scale Flex | 115.9
Paulo Caldeira Campelo | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Renato Braga | Coordenação | 63.1
Renato Braga | J0006 - Low Scale Flex | 63.1
Ricardo da Costa | F0009 - Projeto Marabá | 27.9
Ricardo da Costa | J0006 - Low Scale Flex | 102.3
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | F0009 - Projeto Marabá | 103.7
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | J0006 - Low Scale Flex | 9.3
Rodrigo Eduardo Leite de Andrade | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Rodrigo da Silva | J0006 - Low Scale Flex | 121.3333
Rodrigo da Silva | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 9.3
Silvio Lauer Martins | F0009 - Projeto Marabá | 56.25
Silvio Lauer Martins | J0006 - Low Scale Flex | 97.75
Silvio Lauer Martins | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0
Tarcízio Alan de Lima Campos | J0006 - Low Scale Flex | 93
Tarcízio Alan de Lima Campos | PROJETO NÃO IDENTIFICADO | 0