## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá |  | 158 dias | Seg 18/05/26 | Qua 23/12/26 |  | 26% | ND | Atrasada | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0000 -Documento geral |  | 158 dias | Seg 18/05/26 | Qua 23/12/26 |  | 26% | ND | Atrasada | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | KOM - Início de projeto |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | 100% | Seg 18/05/26 | Concluída | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Nenhum Sprint | 8TI+10 dias;24TI+10 dias;19TI+45 dias;5
4 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | Pendências |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | 100% | Seg 18/05/26 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint
5 | 1.1.2.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 | 100% | Seg 18/05/26 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint
6 | 1.1.3 | Área 0000 -Documento geral | Planejamento |  | 148 dias | Seg 01/06/26 | Qua 23/12/26 |  | 77% | ND | Atrasada | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
7 | 1.1.3.1 | Planejamento | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | Lista de documentos | 148 dias | Seg 01/06/26 | Qua 23/12/26 |  | 70% | ND | No Prazo | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
8 | 1.1.3.1.1 | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 3TI+10 dias | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint | 9;13
9 | 1.1.3.1.2 | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 8 | 100% | Qua 03/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Nenhum Sprint | 10TI+140 dias
10 | 1.1.3.1.3 | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | Atendimento de comentários |  | 1 dia | Qui 17/12/26 | Qui 17/12/26 | 9TI+140 dias | 50% | ND | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | Nenhum Sprint | 11TI+3 dias
11 | 1.1.3.1.4 | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 23/12/26 | Qua 23/12/26 | 10TI+3 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
12 | 1.1.3.2 | Planejamento | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Cronograma | 16 dias | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 81% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
13 | 1.1.3.2.1 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 8 | 100% | Sex 05/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Nenhum Sprint | 14;30
14 | 1.1.3.2.2 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Análise Tecnored |  | 3 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 13 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Nenhum Sprint | 15TI+8 dias
15 | 1.1.3.2.3 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Atendimento de comentários |  | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 14TI+8 dias | 50% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Nenhum Sprint | 16
16 | 1.1.3.2.4 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 15 | 0% | ND | No Prazo | Não | PLANEJAMENTO | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
17 | 1.1.4 | Área 0000 -Documento geral | Coordenação |  | 37 dias | Seg 01/06/26 | Ter 21/07/26 |  | 57% | ND | No Prazo | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
18 | 1.1.4.1 | Coordenação | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Vendor List | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 |  | 43% | ND | No Prazo | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | Nenhum Sprint
19 | 1.1.4.1.1 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3TI+45 dias | 100% | Qua 24/06/26 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | Nenhum Sprint | 20
20 | 1.1.4.1.2 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 19 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | Nenhum Sprint | 21
21 | 1.1.4.1.3 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 20 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | Nenhum Sprint | 22
22 | 1.1.4.1.4 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 21 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | Nenhum Sprint
23 | 1.1.4.2 | Coordenação | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Lista de pendências | 37 dias | Seg 01/06/26 | Ter 21/07/26 |  | 71% | ND | No Prazo | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint
24 | 1.1.4.2.1 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3TI+10 dias | 100% | Qua 03/06/26 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint | 25
25 | 1.1.4.2.2 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 | 24 | 100% | Qui 04/06/26 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Nenhum Sprint | 26TI+30 dias
26 | 1.1.4.2.3 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 25TI+30 dias | 50% | ND | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 27
27 | 1.1.4.2.4 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 26 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint
28 | 1.1.5 | Área 0000 -Documento geral | Processo |  | 139 dias | Qui 28/05/26 | Ter 08/12/26 |  | 21% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
29 | 1.1.5.1 | Processo | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
30 | 1.1.5.1.1 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 13 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 31;40TI+8 dias;45TI+8 dias;35TI+120 dias;51TT;67TT;93TT;109TT;125TT;135TI+60 dias
31 | 1.1.5.1.2 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 30 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 32
32 | 1.1.5.1.3 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 31 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 33
33 | 1.1.5.1.4 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 32 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
34 | 1.1.5.2 | Processo | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Seg 30/11/26 | Ter 08/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
35 | 1.1.5.2.1 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 30/11/26 | Qua 02/12/26 | 30TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 36
36 | 1.1.5.2.2 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 03/12/26 | Qui 03/12/26 | 35 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 37
37 | 1.1.5.2.3 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 04/12/26 | Seg 07/12/26 | 36 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 38
38 | 1.1.5.2.4 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 37 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
39 | 1.1.5.3 | Processo | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Diagrama de blocos de processo | 4 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 |  | 63% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
40 | 1.1.5.3.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 30TI+8 dias | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint | 41
41 | 1.1.5.3.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 40 | 100% | Sex 29/05/26 | Concluída | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Nenhum Sprint | 42
42 | 1.1.5.3.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 41 | 75% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Nenhum Sprint | 43
43 | 1.1.5.3.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 42 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
44 | 1.1.5.4 | Processo | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Fluxograma geral de processo | 25 dias | Qui 28/05/26 | Qua 01/07/26 |  | 63% | ND | Atrasada | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
45 | 1.1.5.4.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 30TI+8 dias | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint | 46
46 | 1.1.5.4.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 45 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Nenhum Sprint | 47
47 | 1.1.5.4.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 46 | 75% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Nenhum Sprint | 48
48 | 1.1.5.4.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 47 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
49 | 1.1.6 | Área 0000 -Documento geral | Mecânica |  | 128 dias | Seg 18/05/26 | Qua 11/11/26 |  | 15% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
50 | 1.1.6.1 | Mecânica | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Critério de Projetos | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 |  | 46% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
51 | 1.1.6.1.1 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | 30TT | 100% | Ter 19/05/26 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 52;61TI+120 dias;56TI+120 dias
52 | 1.1.6.1.2 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 51 | 75% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 53
53 | 1.1.6.1.3 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 52 | 0% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 54
54 | 1.1.6.1.4 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 53 | 0% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
55 | 1.1.6.2 | Mecânica | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Memorial descritivo | 6 dias | Qua 04/11/26 | Qua 11/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
56 | 1.1.6.2.1 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Qua 04/11/26 | Qui 05/11/26 | 51TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 57
57 | 1.1.6.2.2 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 06/11/26 | Sex 06/11/26 | 56 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 58
58 | 1.1.6.2.3 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 09/11/26 | Ter 10/11/26 | 57 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 59
59 | 1.1.6.2.4 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 11/11/26 | Qua 11/11/26 | 58 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
60 | 1.1.6.3 | Mecânica | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Especificação Técnica | 6 dias | Qua 04/11/26 | Qua 11/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
61 | 1.1.6.3.1 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Qua 04/11/26 | Qui 05/11/26 | 51TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 62
62 | 1.1.6.3.2 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 06/11/26 | Sex 06/11/26 | 61 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 63
63 | 1.1.6.3.3 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 09/11/26 | Ter 10/11/26 | 62 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 64
64 | 1.1.6.3.4 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 11/11/26 | Qua 11/11/26 | 63 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
65 | 1.1.7 | Área 0000 -Documento geral | Tubulação/Utilidades |  | 135 dias | Seg 08/06/26 | Sex 11/12/26 |  | 24% | ND | No Prazo | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
66 | 1.1.7.1 | Tubulação/Utilidades | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
67 | 1.1.7.1.1 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 30TT | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 68;72TI+120 dias
68 | 1.1.7.1.2 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 67 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 69
69 | 1.1.7.1.3 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 68 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 70
70 | 1.1.7.1.4 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 69 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
71 | 1.1.7.2 | Tubulação/Utilidades | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Seg 30/11/26 | Ter 08/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint
72 | 1.1.7.2.1 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 30/11/26 | Qua 02/12/26 | 67TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 73;77;87;82
73 | 1.1.7.2.2 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 03/12/26 | Qui 03/12/26 | 72 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Nenhum Sprint | 74
74 | 1.1.7.2.3 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 04/12/26 | Seg 07/12/26 | 73 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint | 75
75 | 1.1.7.2.4 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 74 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint
76 | 1.1.7.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | Modelo geral | 7 dias | Qui 03/12/26 | Sex 11/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 | Nenhum Sprint
77 | 1.1.7.3.1 | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qui 03/12/26 | Seg 07/12/26 | 72 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 78
78 | 1.1.7.3.2 | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 77 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint | 79
79 | 1.1.7.3.3 | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 09/12/26 | Qui 10/12/26 | 78 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | Nenhum Sprint | 80
80 | 1.1.7.3.4 | ML-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 11/12/26 | Sex 11/12/26 | 79 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | Nenhum Sprint
81 | 1.1.7.4 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | Lista de Tie-ins | 7 dias | Qui 03/12/26 | Sex 11/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | Nenhum Sprint
82 | 1.1.7.4.1 | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qui 03/12/26 | Seg 07/12/26 | 72 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | Nenhum Sprint | 83
83 | 1.1.7.4.2 | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 82 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | Nenhum Sprint | 84
84 | 1.1.7.4.3 | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 09/12/26 | Qui 10/12/26 | 83 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Nenhum Sprint | 85
85 | 1.1.7.4.4 | LK-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 11/12/26 | Sex 11/12/26 | 84 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Nenhum Sprint
86 | 1.1.7.5 | Tubulação/Utilidades | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | Qui 03/12/26 | Sex 11/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | Nenhum Sprint
87 | 1.1.7.5.1 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qui 03/12/26 | Seg 07/12/26 | 72 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | Nenhum Sprint | 88
88 | 1.1.7.5.2 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 87 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | Nenhum Sprint | 89
89 | 1.1.7.5.3 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 09/12/26 | Qui 10/12/26 | 88 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Nenhum Sprint | 90
90 | 1.1.7.5.4 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 11/12/26 | Sex 11/12/26 | 89 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Nenhum Sprint
91 | 1.1.8 | Área 0000 -Documento geral | Estrutura metálica |  | 130 dias | Qua 10/06/26 | Ter 08/12/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
92 | 1.1.8.1 | Estrutura metálica | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Critério de Projetos | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
93 | 1.1.8.1.1 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 30TT | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 94;103TI+120 dias;98TI+120 dias
94 | 1.1.8.1.2 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 93 | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 95
95 | 1.1.8.1.3 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 94 | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 96
96 | 1.1.8.1.4 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 95 | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
97 | 1.1.8.2 | Estrutura metálica | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Seg 30/11/26 | Ter 08/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
98 | 1.1.8.2.1 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 30/11/26 | Qua 02/12/26 | 93TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 99
99 | 1.1.8.2.2 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 03/12/26 | Qui 03/12/26 | 98 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 100
100 | 1.1.8.2.3 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 04/12/26 | Seg 07/12/26 | 99 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 101
101 | 1.1.8.2.4 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 100 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
102 | 1.1.8.3 | Estrutura metálica | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | Seg 30/11/26 | Ter 08/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
103 | 1.1.8.3.1 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 30/11/26 | Qua 02/12/26 | 93TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 104
104 | 1.1.8.3.2 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 03/12/26 | Qui 03/12/26 | 103 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 105
105 | 1.1.8.3.3 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 04/12/26 | Seg 07/12/26 | 104 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 106
106 | 1.1.8.3.4 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 08/12/26 | Ter 08/12/26 | 105 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
107 | 1.1.9 | Área 0000 -Documento geral | Elétrica |  | 140 dias | Seg 08/06/26 | Sex 18/12/26 |  | 25% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
108 | 1.1.9.1 | Elétrica | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 80% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 119TI+120 dias;114TI+120 dias
109 | 1.1.9.1.1 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 6 dias | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 30TT | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 110
110 | 1.1.9.1.2 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 109 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 111
111 | 1.1.9.1.3 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 110 | 50% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 112
112 | 1.1.9.1.4 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 111 | 0% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
113 | 1.1.9.2 | Elétrica | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Memorial descritivo | 11 dias | Sex 04/12/26 | Sex 18/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
114 | 1.1.9.2.1 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 7 dias | Sex 04/12/26 | Seg 14/12/26 | 108TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Nenhum Sprint | 115
115 | 1.1.9.2.2 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 15/12/26 | Ter 15/12/26 | 114 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 116
116 | 1.1.9.2.3 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 16/12/26 | Qui 17/12/26 | 115 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint | 117
117 | 1.1.9.2.4 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 18/12/26 | Sex 18/12/26 | 116 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
118 | 1.1.9.3 | Elétrica | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Especificação Técnica | 11 dias | Sex 04/12/26 | Sex 18/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
119 | 1.1.9.3.1 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 7 dias | Sex 04/12/26 | Seg 14/12/26 | 108TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Nenhum Sprint | 120
120 | 1.1.9.3.2 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 15/12/26 | Ter 15/12/26 | 119 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 121
121 | 1.1.9.3.3 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 16/12/26 | Qui 17/12/26 | 120 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint | 122
122 | 1.1.9.3.4 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 18/12/26 | Sex 18/12/26 | 121 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
123 | 1.1.10 | Área 0000 -Documento geral | Automação e instrumentação |  | 127 dias | Qui 28/05/26 | Seg 23/11/26 |  | 18% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
124 | 1.1.10.1 | Automação e instrumentação | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Critério de Projetos | 4 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 |  | 50% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
125 | 1.1.10.1.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 30TT | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 126;130TI+120 dias
126 | 1.1.10.1.2 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 125 | 100% | Sex 29/05/26 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 127
127 | 1.1.10.1.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 126 | 50% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 128
128 | 1.1.10.1.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 127 | 0% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
129 | 1.1.10.2 | Automação e instrumentação | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Sex 13/11/26 | Seg 23/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
130 | 1.1.10.2.1 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Sex 13/11/26 | Ter 17/11/26 | 125TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Nenhum Sprint | 131
131 | 1.1.10.2.2 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qua 18/11/26 | Qua 18/11/26 | 130 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 132
132 | 1.1.10.2.3 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qui 19/11/26 | Sex 20/11/26 | 131 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Nenhum Sprint | 133
133 | 1.1.10.2.4 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Seg 23/11/26 | Seg 23/11/26 | 132 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
134 | 1.1.11 | Área 0000 -Documento geral | Civil |  | 0 dias | Sex 04/09/26 | Sex 04/09/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
135 | 1.1.11.1 | Civil | Avaliações gerais |  | 0 dias | Sex 04/09/26 | Sex 04/09/26 | 30TI+60 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | Nenhum Sprint