## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá | 54 dias | Seg 27/04/26 | Seg 13/07/26 | 21% | ND |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Sim | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0000 -Documento geral | 17 dias | Ter 19/05/26 | Dom 14/06/26 | 99% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Sim | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26
8 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | Marcos | 17 dias | Ter 19/05/26 | Dom 14/06/26 | 99% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Sim | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26
9 | 1.1.2.1 | Marcos | Critério de projeto Processo | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | ND |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
10 | 1.1.2.2 | Marcos | Critério de projeto Mecânica | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 100% | Ter 19/05/26 |  | 70;174;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
11 | 1.1.2.3 | Marcos | Critério de projeto Tubulação | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% | Sex 22/05/26 |  | 196 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
12 | 1.1.2.4 | Marcos | Critério de projeto Elétrica | 7 dias | Sex 05/06/26 | Dom 14/06/26 | 100% | Dom 14/06/26 |  | 368 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
13 | 1.1.2.5 | Marcos | Critério de projeto Automação | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 75% | ND |  | 433 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
14 | 1.1.2.6 | Marcos | Critério de projeto Estrutura Metálica | 0 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | ND |  | 287 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
15 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | Área 0305 - Hot Blast Stoves | 54 dias | Seg 27/04/26 | Seg 13/07/26 | 20% | ND |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Sim | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
16 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | KOM - Início de projeto | 0 dias | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 100% | Seg 27/04/26 |  | 21;32TI+23 dias;47;4TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Não | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26
17 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Pendências | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | PENDÊNCIAS | Nenhum Sprint | Não | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
18 | 1.2.2.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | PENDÊNCIAS | Nenhum Sprint | Não | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
19 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Planejamento | 25,4 dias | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26
20 | 1.2.3.1 | Planejamento | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | 24 dias | Seg 27/04/26 | Qui 28/05/26 | 100% | Qui 28/05/26 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26
21 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | 16 | 22;26 | Concluída | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26
22 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | Qui 30/04/26 | 21 | 23TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26
23 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 6 dias | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | 100% | Qua 13/05/26 | 22TI+3 dias | 24TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26
24 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 100% | Qui 28/05/26 | 23TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
25 | 1.2.3.2 | Planejamento | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | 22,4 dias | Qui 30/04/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26
26 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 100% | Seg 04/05/26 | 21 | 27;53TI+4 dias;69TI+3 dias;286TI+5 dias;367TI+3 dias;433TI+5 dias;195TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26
27 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 100% | Ter 05/05/26 | 26 | 28TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26
28 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | 100% | Seg 18/05/26 | 27TI+8 dias | 29TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26
29 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | 28TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26
30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Coordenação | 45 dias | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 | 79% | ND |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
31 | 1.2.4.1 | Coordenação | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 21% | ND |  |  | No Prazo | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 50% | ND | 16TI+23 dias | 33;37TI+10 dias | No Prazo | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
33 | 1.2.4.1.2 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 32 | 34 | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
34 | 1.2.4.1.3 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 33 | 35 | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
35 | 1.2.4.1.4 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 34 |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
41 | 1.2.4.3 | Coordenação | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | 4 dias | Qui 25/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26
42 | 1.2.4.3.1 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND |  | 43 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26
43 | 1.2.4.3.2 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 42 | 44 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
44 | 1.2.4.3.3 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 43 | 45 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
45 | 1.2.4.3.4 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 44 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
46 | 1.2.4.4 | Coordenação | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | 45 dias | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 | 94% | ND |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26
47 | 1.2.4.4.1 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Emissão inicial | 44 dias | Seg 27/04/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | 16 | 48 | Concluída | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26
48 | 1.2.4.4.2 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | Qui 30/04/26 | 47 | 49TI+38 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26
49 | 1.2.4.4.3 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 48TI+38 dias | 50 | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
50 | 1.2.4.4.4 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 49 |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Processo | 16 dias | Qui 18/06/26 | Qui 09/07/26 | 41% | ND |  |  | No Prazo | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26
62 | 1.2.5.3 | Processo | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | 16 dias | Qui 18/06/26 | Qui 09/07/26 | 41% | ND |  |  | No Prazo | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | 53TI+8 dias;9 | 64;58TI+20 dias;468TI+10 dias;473TI+10 dias;478TI+10 dias;235TI+13 dias;240TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | 63 | 65 | No Prazo | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 64 | 66TI+5 dias | Tarefa futura | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 65TI+5 dias |  | Tarefa futura | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Mecânica | 34 dias | Sex 15/05/26 | Sex 03/07/26 | 33% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | 6 dias | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 26/05/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Ter 26/05/26
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 100% | Qua 27/05/26 | 69;10TI+5 dias | 80;387TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 100% | Qui 28/05/26 | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 74 | 85 | Atrasada | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 84 | 86 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 85 | 87 | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 86 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
88 | 1.2.6.5 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 90 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 89 | 91 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 90 | 92 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
92 | 1.2.6.5.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 91 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
93 | 1.2.6.6 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 95 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 94 | 96 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 95 | 97 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
97 | 1.2.6.6.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 96 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
98 | 1.2.6.7 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 100 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 99 | 101 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 100 | 102 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
102 | 1.2.6.7.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 101 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
103 | 1.2.6.8 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 105 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 104 | 106 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 105 | 107 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
107 | 1.2.6.8.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 106 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
108 | 1.2.6.9 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 110 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 109 | 111 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 110 | 112 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
112 | 1.2.6.9.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 111 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
113 | 1.2.6.10 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 115 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 114 | 116 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 115 | 117 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
117 | 1.2.6.10.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 116 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
118 | 1.2.6.11 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 120 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 119 | 121 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 120 | 122 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
122 | 1.2.6.11.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 121 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
123 | 1.2.6.12 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 125 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 124 | 126 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 125 | 127 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
127 | 1.2.6.12.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 126 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
128 | 1.2.6.13 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 291 | 130 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 129 | 131 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 130 | 132 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
132 | 1.2.6.13.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 131 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
133 | 1.2.6.14 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | 12 dias | Seg 15/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 175 | 135 | Atrasada | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 134 | 136 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 135 | 137 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 136 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
138 | 1.2.6.15 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | 12 dias | Seg 15/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 175 | 140 | Atrasada | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 139 | 141 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 140 | 142 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 141 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
143 | 1.2.6.16 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | 12 dias | Seg 15/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 175 | 145 | Atrasada | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 144 | 146 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 145 | 147 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 146 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
148 | 1.2.6.17 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | 12 dias | Seg 15/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 175 | 150 | Atrasada | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 149 | 151 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 150 | 152 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 151 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | 14 dias | Seg 01/06/26 | Seg 22/06/26 | 79% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
154 | 1.2.6.18.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 | 100% | Ter 16/06/26 | 175 | 155;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26
155 | 1.2.6.18.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | 154 | 156 | Concluída | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
156 | 1.2.6.18.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | 155 | 157 | Atrasada | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
157 | 1.2.6.18.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 156 |  | No Prazo | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | 14 dias | Seg 01/06/26 | Seg 22/06/26 | 71% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
159 | 1.2.6.19.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 | 100% | Ter 16/06/26 | 175 | 160;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26
160 | 1.2.6.19.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | 159 | 161 | Atrasada | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
161 | 1.2.6.19.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | 160 | 162 | Atrasada | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
162 | 1.2.6.19.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 161 |  | No Prazo | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | 14 dias | Seg 01/06/26 | Seg 22/06/26 | 79% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 | 100% | Ter 16/06/26 | 175 | 165;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 166 |  | No Prazo | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | 14 dias | Seg 01/06/26 | Seg 22/06/26 | 71% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 | 100% | Ter 16/06/26 | 175 | 170;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | 169 | 171 | Atrasada | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | 170 | 172 | Atrasada | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 171 |  | No Prazo | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | 14 dias | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 92% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Ter 02/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Ter 02/06/26
174 | 1.2.6.22.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 100% | Ter 26/05/26 | 69;10 | 175;205;280 | Concluída | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26
175 | 1.2.6.22.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 100% | Sex 29/05/26 | 174 | 176;134;139;144;149;154;159;164;169 | Concluída | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
176 | 1.2.6.22.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 75% | ND | 175 | 177;260;265;270 | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
177 | 1.2.6.22.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 50% | ND | 176 |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 43% | ND |  |  | No Prazo | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26
179 | 1.2.6.23.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 154;159;164;169 | 180 | Concluída | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26
180 | 1.2.6.23.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 179 | 181 | No Prazo | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
181 | 1.2.6.23.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 180 | 182 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
182 | 1.2.6.23.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 181 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 43% | ND |  |  | No Prazo | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26
184 | 1.2.6.24.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 154;159;164;169 | 185 | Concluída | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26
185 | 1.2.6.24.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 184 | 186 | No Prazo | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
186 | 1.2.6.24.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 185 | 187 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
187 | 1.2.6.24.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 186 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
188 | 1.2.6.25 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 43% | ND |  |  | No Prazo | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26
189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 154;159;164;169 | 190 | Concluída | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26
190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 189 | 191 | No Prazo | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 190 | 192 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 191 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
193 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Tubulação/Utilidades | 20 dias | Qua 10/06/26 | Ter 07/07/26 | 6% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26
204 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
205 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 174;235 | 206 | Atrasada | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
206 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 205 | 207 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
207 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 206 | 208 | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
208 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 207 | 245;250;255 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
214 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
215 | 1.2.7.5.1 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 235 | 216;210TI+2 dias;230II | No Prazo | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
216 | 1.2.7.5.2 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 215 | 217 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
217 | 1.2.7.5.3 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 216 | 218 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
218 | 1.2.7.5.4 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 217 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
224 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
225 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 233 | 226 | No Prazo | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
226 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 225 | 227 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
227 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 226 | 228 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
228 | 1.2.7.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 227 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
234 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
235 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | 63TI+13 dias | 236;205;215 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
236 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 50% | ND | 235 | 237 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
237 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | 236 | 238 | Atrasada | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
238 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | 237 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
244 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  | 200TI+5 dias | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
245 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 208 | 246 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
246 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 245 | 247 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
247 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 246 | 248 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
248 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 247 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
249 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
250 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 208 | 251 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
251 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 250 | 252 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
252 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 251 | 253 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
253 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 252 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
254 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
255 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 208 | 256 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
256 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 255 | 257 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
257 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 256 | 258 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
258 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 257 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
274 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | 6 dias | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
275 | 1.2.7.17.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 232 | 276 | No Prazo | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
276 | 1.2.7.17.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 275 | 277 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
277 | 1.2.7.17.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 276 | 278 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
278 | 1.2.7.17.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 277 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
284 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Estrutura metálica | 17 dias | Sex 19/06/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26
290 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | 6 dias | Ter 23/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26
291 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 306TI-8 dias | 292;89;94;99;104;109;114;119;124;129 | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26
292 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 291 | 293 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
293 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 292 | 294;311;316;321;326;331;336;341;346;351;356;361 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
294 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 293 | 301 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
295 | 1.2.8.3 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | 6 dias | Sex 03/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26
296 | 1.2.8.3.1 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 03/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 301 | 297 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
297 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 296 | 298 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
298 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 297 | 299 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
299 | 1.2.8.3.4 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 298 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
300 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | 5 dias | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26
301 | 1.2.8.4.1 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 294 | 302;296 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
302 | 1.2.8.4.2 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 301 | 303 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
303 | 1.2.8.4.3 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 302 | 304 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
304 | 1.2.8.4.4 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 303 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
305 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
306 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 159;164;169;154 | 307;291TI-8 dias;619 | Atrasada | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
307 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 306 | 308 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
308 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 307 | 309 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
309 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 308 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
310 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
311 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 312 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
312 | 1.2.8.6.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 311 | 313 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
313 | 1.2.8.6.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 312 | 314 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
314 | 1.2.8.6.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 313 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
315 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
316 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 317 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
317 | 1.2.8.7.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 316 | 318 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
318 | 1.2.8.7.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 317 | 319 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
319 | 1.2.8.7.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 318 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
320 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
321 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 322 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
322 | 1.2.8.8.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 321 | 323 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
323 | 1.2.8.8.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 322 | 324 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
324 | 1.2.8.8.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 323 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
325 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
326 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 327 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
327 | 1.2.8.9.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 326 | 328 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
328 | 1.2.8.9.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 327 | 329 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
329 | 1.2.8.9.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 328 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
330 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | 10 dias | Ter 30/06/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
331 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 332 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
332 | 1.2.8.10.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 331 | 333 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
333 | 1.2.8.10.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 09/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 332 | 334 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
334 | 1.2.8.10.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | 333 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
335 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
336 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 337 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
337 | 1.2.8.11.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 336 | 338 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
338 | 1.2.8.11.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 337 | 339 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
339 | 1.2.8.11.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 338 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
340 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
341 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 342 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
342 | 1.2.8.12.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 341 | 343 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
343 | 1.2.8.12.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 342 | 344 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
344 | 1.2.8.12.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 343 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
345 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
346 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 347 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
347 | 1.2.8.13.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 346 | 348 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
348 | 1.2.8.13.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 347 | 349 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
349 | 1.2.8.13.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 348 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
350 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
351 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 352 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
352 | 1.2.8.14.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 351 | 353 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
353 | 1.2.8.14.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 352 | 354 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
354 | 1.2.8.14.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 353 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
355 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | 9 dias | Ter 30/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
356 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 293 | 357 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
357 | 1.2.8.15.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 356 | 358 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
358 | 1.2.8.15.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 357 | 359 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
359 | 1.2.8.15.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | 358 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
360 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | 8 dias | Ter 30/06/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26
361 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 30/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 293 | 362 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26
362 | 1.2.8.16.2 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 361 | 363 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
363 | 1.2.8.16.3 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 362 | 364 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
364 | 1.2.8.16.4 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | 363 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
365 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Elétrica | 21 dias | Qui 28/05/26 | Seg 29/06/26 | 13% | ND |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26
371 | 1.2.9.2 | Elétrica | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26
372 | 1.2.9.2.1 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 407TI-5 dias | 373;412TI-1 dia;422TI+1 dia | Atrasada | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
373 | 1.2.9.2.2 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 372 | 374 | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
374 | 1.2.9.2.3 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 373 | 375TT | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
375 | 1.2.9.2.4 | ML-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 374TT |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
376 | 1.2.9.3 | Elétrica | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | 5 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 70% | ND |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
377 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 100% | Qua 03/06/26 | 387TI-1 dia | 378;417TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
378 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | 377 | 379 | Concluída | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
379 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 50% | ND | 378 | 380TT | Atrasada | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
380 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | ND | 379TT |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
381 | 1.2.9.4 | Elétrica | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
382 | 1.2.9.4.1 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 407TI-1 dia | 383 | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26
383 | 1.2.9.4.2 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 382 | 384 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
384 | 1.2.9.4.3 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 383 | 385TT | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26
385 | 1.2.9.4.4 | LE-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 384TT |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26
386 | 1.2.9.5 | Elétrica | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | 5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 70% | ND |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26
387 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | 100% | Sex 29/05/26 | 79TI-1 dia | 388;377TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26
388 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | 387 | 389 | Concluída | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
389 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 50% | ND | 388 | 390TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26
390 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | ND | 389TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
391 | 1.2.9.6 | Elétrica | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26
392 | 1.2.9.6.1 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 413TI-1 dia | 393;402TI-2 dias;397II | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
393 | 1.2.9.6.2 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 392 | 394 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
394 | 1.2.9.6.3 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 393 | 395TT | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
395 | 1.2.9.6.4 | LM-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 394TT |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
396 | 1.2.9.7 | Elétrica | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26
397 | 1.2.9.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 392II | 398 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
398 | 1.2.9.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 397 | 399 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
399 | 1.2.9.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 398 | 400TT | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
400 | 1.2.9.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 399TT |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
406 | 1.2.9.9 | Elétrica | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26
407 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 427TI-1 dia | 408;372TI-5 dias;382TI-1 dia | No Prazo | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26
408 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 407 | 409 | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
409 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 408 | 410TT | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26
410 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 409TT |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
411 | 1.2.9.10 | Elétrica | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
412 | 1.2.9.10.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 372TI-1 dia | 413 | No Prazo | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26
413 | 1.2.9.10.2 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 412 | 414;392TI-1 dia | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
414 | 1.2.9.10.3 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 413 | 415TT | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
415 | 1.2.9.10.4 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 414TT |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
416 | 1.2.9.11 | Elétrica | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | 4 dias | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26
417 | 1.2.9.11.1 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | 377TI-1 dia | 418;427TI-1 dia | Atrasada | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26
418 | 1.2.9.11.2 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 417 | 419 | No Prazo | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
419 | 1.2.9.11.3 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 418 | 420TT | Tarefa futura | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26
420 | 1.2.9.11.4 | DU-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 419TT |  | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
421 | 1.2.9.12 | Elétrica | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26
422 | 1.2.9.12.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 372TI+1 dia | 423 | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26
423 | 1.2.9.12.2 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 422 | 424 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
424 | 1.2.9.12.3 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 423 | 425TT | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
425 | 1.2.9.12.4 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 424TT |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
426 | 1.2.9.13 | Elétrica | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26
427 | 1.2.9.13.1 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 417TI-1 dia | 428;407TI-1 dia | Atrasada | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26
428 | 1.2.9.13.2 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 427 | 429 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
429 | 1.2.9.13.3 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 428 | 430TT | Tarefa futura | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
430 | 1.2.9.13.4 | FD-F0009-0305-MB-E-00013 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 429TT |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
431 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Automação e instrumentação | 26 dias | Seg 01/06/26 | Qua 08/07/26 | 7% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26
437 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | 11 dias | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26
438 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sáb 20/06/26 | 0% | ND | 473 | 439;483;488;498;493 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26
439 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 438 | 440 | No Prazo | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
440 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 439 | 441 | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26
441 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 440 |  | Tarefa futura | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26
442 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
443 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND |  | 444 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
444 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 443 | 445 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
445 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 444 | 446 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
446 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 445 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
447 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
448 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 503 | 449;523II | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26
449 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 448 | 450 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
450 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 449 | 451 | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26
451 | 1.2.10.4.4 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 450 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26
457 | 1.2.10.6 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
458 | 1.2.10.6.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND |  | 459 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
459 | 1.2.10.6.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 458 | 460 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
460 | 1.2.10.6.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 459 | 461 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
461 | 1.2.10.6.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 460 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
462 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | 9 dias | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26
463 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 518TI-9 dias | 464 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
464 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 463 | 465 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
465 | 1.2.10.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 464 | 466 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
466 | 1.2.10.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 465 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
467 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | 12 dias | Seg 01/06/26 | Qui 18/06/26 | 80% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
468 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | 63TI+10 dias | 469 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
469 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | 468 | 470 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
470 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 50% | ND | 469 | 471 | Atrasada | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
471 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | 470 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
472 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | 10 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 80% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
473 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | 63TI+10 dias | 474;438 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
474 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | 473 | 475 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
475 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 50% | ND | 474 | 476 | Atrasada | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
476 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | 475 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
477 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | 10 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 80% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
478 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | 63TI+10 dias | 479 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
479 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | 478 | 480 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
480 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 50% | ND | 479 | 481 | Atrasada | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
481 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | 480 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
482 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | 8 dias | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
483 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 438 | 484 | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
484 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 483 | 485 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
485 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 484 | 486 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
486 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 485 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
487 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
488 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 438 | 489 | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
489 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 488 | 490 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
490 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 489 | 491 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
491 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 490 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
492 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
493 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 438 | 494 | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
494 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 493 | 495 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
495 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 494 | 496 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
496 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 495 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
497 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
498 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 438 | 499 | Tarefa futura | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
499 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 498 | 500 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
500 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 499 | 501 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
501 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 500 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
502 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | 8 dias | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26
503 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND |  | 504;453;448 | Atrasada | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26
504 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 503 | 505 | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
505 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 504 | 506 | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26
506 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 505 |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
507 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | 9 dias | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
508 | 1.2.10.16.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND |  | 509 | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
509 | 1.2.10.16.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 508 | 510 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
510 | 1.2.10.16.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 509 | 511 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
511 | 1.2.10.16.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 510 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
512 | 1.2.10.17 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | 9 dias | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
513 | 1.2.10.17.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND |  | 514;613TI-7 dias;608TI-7 dias | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
514 | 1.2.10.17.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 513 | 515 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
515 | 1.2.10.17.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 514 | 516 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
516 | 1.2.10.17.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 515 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
517 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26
518 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 613TI-7 dias;608TI-7 dias | 519;463TI-9 dias | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
519 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 518 | 520 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
520 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 519 | 521 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
521 | 1.2.10.18.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 520 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
522 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26
523 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 453II;448II | 524 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26
524 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 523 | 525 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26
525 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 524 | 526 | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26
526 | 1.2.10.19.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 525 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
527 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
528 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND |  | 529;533II;538II;543II;548II;553II;558II;563II;568II;573II;578II;583II;588II;593II;598II;603II | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
529 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 528 | 530 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
530 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 529 | 531 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
531 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 530 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
532 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
533 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 534 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
534 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 533 | 535 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
535 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 534 | 536 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
536 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 535 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
537 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
538 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 539 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
539 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 538 | 540 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
540 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 539 | 541 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
541 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 540 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
542 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | 9 dias | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
543 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 528II | 544 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
544 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 543 | 545 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
545 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 544 | 546 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
546 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 545 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
547 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
548 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 549 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
549 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 548 | 550 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
550 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 549 | 551 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
551 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 550 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
552 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
553 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 554 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
554 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 553 | 555 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
555 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 554 | 556 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
556 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 555 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
557 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
558 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 559 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
559 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 558 | 560 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
560 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 559 | 561 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
561 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 560 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
562 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
563 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 564 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
564 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 563 | 565 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
565 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 564 | 566 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
566 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 565 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
567 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
568 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 569 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
569 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 568 | 570 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
570 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 569 | 571 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
571 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 570 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
572 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
573 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 574 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
574 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 573 | 575 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
575 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 574 | 576 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
576 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 575 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
577 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
578 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 579 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
579 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 578 | 580 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
580 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 579 | 581 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
581 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 580 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
582 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
583 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 584 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
584 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 583 | 585 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
585 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 584 | 586 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
586 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 585 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
587 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
588 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 589 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
589 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 588 | 590 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
590 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 589 | 591 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
591 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 590 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
592 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
593 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 594 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
594 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 593 | 595 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
595 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 594 | 596 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
596 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 595 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
597 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
598 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 599 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
599 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 598 | 600 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
600 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 599 | 601 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
601 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 600 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
602 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | 16 dias | Qua 17/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
603 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 528II | 604 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
604 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 603 | 605 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
605 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 604 | 606 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
606 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Aprovação | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 605 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
607 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26
608 | 1.2.10.36.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 513TI-7 dias | 609;518TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26
609 | 1.2.10.36.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 608 | 610 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
610 | 1.2.10.36.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 609 | 611 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
611 | 1.2.10.36.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 610 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
612 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | 8 dias | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26
613 | 1.2.10.37.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 513TI-7 dias | 614;518TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26
614 | 1.2.10.37.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 613 | 615 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
615 | 1.2.10.37.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 614 | 616 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
616 | 1.2.10.37.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | 615 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
617 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Civil | 10 dias | Qua 24/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
618 | 1.2.11.1 | Civil | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | 8 dias | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26
619 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 306 | 620;624 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26
620 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 619 | 621 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
621 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 620 | 622 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
622 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 621 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
623 | 1.2.11.2 | Civil | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | 5 dias | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26
624 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 619 | 625 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
625 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 624 | 626 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
626 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 625 | 627 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
627 | 1.2.11.2.4 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 626 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26