## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Calendário da tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Disciplina | Início_LB_R0 | Término _LB_R0 | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Id | EDT | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica
1 | 1 |  | Padrão | F0009 - Programa Marabá | 51 dias | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | 6% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 1 | 1 | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Padrão | Área 0306 - Sopradores | 51 dias | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | 6% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 2 | 1.1 | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | KOM - Início de projeto | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 100% | Seg 27/04/26 | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 3 | 1.1.1 | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Marcos | 14 dias | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 4 | 1.1.2 | MARCOS | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
5 | 1.1.2.1 | Marcos | Padrão | Critério de Projeto de Processo | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | ND | Atrasada |  | 48;57 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 5 | 1.1.2.1 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
6 | 1.1.2.2 | Marcos | Padrão | Critério de Projeto de Mecânica | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 100% | Ter 19/05/26 | Concluída |  | 64;118TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | MARCOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 6 | 1.1.2.2 | MARCOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
7 | 1.1.2.3 | Marcos | Padrão | Critério de Projeto de Elétrica | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | ND | Atrasada |  | 282 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 7 | 1.1.2.3 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
8 | 1.1.2.4 | Marcos | Padrão | Critério de Projeto de Automação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | Concluída |  | 393 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 8 | 1.1.2.4 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
9 | 1.1.2.5 | Marcos | Padrão | Critério de Projeto de Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 135 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | MARCOS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 9 | 1.1.2.5 | MARCOS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
10 | 1.1.2.6 | Marcos | Padrão | Critério de Projeto de Estrutura metálica | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | ND | Atrasada |  | 225 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 10 | 1.1.2.6 | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Pendências | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 11 | 1.1.3 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
12 | 1.1.3.1 | Pendências | Padrão | Recebimento de dados de entrada | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 12 | 1.1.3.1 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Planejamento | 26 dias | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | 77% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 13 | 1.1.4 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | Padrão | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | 26 dias | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | 77% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 13/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 14 | 1.1.4.1 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 13/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | 15 | 1.1.4.1.1 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | Qui 30/04/26 | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 16 | 1.1.4.1.2 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | 100% | Ter 12/05/26 | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 17 | 1.1.4.1.3 | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Aprovação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | Qua 13/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 18 | 1.1.4.1.4 | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | Qua 13/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | Padrão | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | 22 dias | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 | 77% | ND | Atrasada |  |  | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 19 | 1.1.4.2 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 100% | Seg 04/05/26 | Concluída | 15 | 21;47;63;225;281;392;134 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 20 | 1.1.4.2.1 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 21 | 1.1.4.2.2 | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | 100% | Sex 15/05/26 | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 22 | 1.1.4.2.3 | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | Aprovação | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 23 | 1.1.4.2.4 | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Coordenação | 51 dias | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | 14% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 24 | 1.1.5 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | Padrão | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | 6 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 25 | 1.1.5.1 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 3TI+25 dias | 27;31TI+10 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 26 | 1.1.5.1.1 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 26 | 28 | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 27 | 1.1.5.1.2 | COORDENAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 27 | 29 | Sex 05/06/26 | Seg 08/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 28 | 1.1.5.1.3 | COORDENAÇÃO | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 28 |  | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 29 | 1.1.5.1.4 | COORDENAÇÃO | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | Padrão | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | 5 dias | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 30 | 1.1.5.2 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
31 | 1.1.5.2.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | Emissão inicial | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 26TI+10 dias | 32;36TI+5 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 31 | 1.1.5.2.1 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
32 | 1.1.5.2.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 31 | 33 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 32 | 1.1.5.2.2 | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
33 | 1.1.5.2.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 32 | 34 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 33 | 1.1.5.2.3 | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
34 | 1.1.5.2.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 33 |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 34 | 1.1.5.2.4 | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | Padrão | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | 4 dias | Sex 03/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 35 | 1.1.5.3 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Emissão inicial | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 31TI+5 dias | 37 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 36 | 1.1.5.3.1 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 36 | 38 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 37 | 1.1.5.3.2 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 37 | 39 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | COORDENAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 38 | 1.1.5.3.3 | COORDENAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 38 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | COORDENAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 39 | 1.1.5.3.4 | COORDENAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | Padrão | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | 47 dias | Seg 27/04/26 | Qui 02/07/26 | 43% | ND | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 40 | 1.1.5.4 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída | 3 | 42TI+30 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 41 | 1.1.5.4.1 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 41TI+30 dias | 43TI+10 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 42 | 1.1.5.4.2 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 42TI+10 dias | 44 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 43 | 1.1.5.4.3 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 43 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 44 | 1.1.5.4.4 | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Processo | 5 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 80% | ND | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | PROCESSOS | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 45 | 1.1.6 | PROCESSO | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
56 | 1.1.6.3 | Processo | Padrão | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | 5 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 80% | ND | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 56 | 1.1.6.3 | PROCESSO | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | Emissão inicial | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 100% | Sex 05/06/26 | Concluída | 47;5 | 58;52TI+10 dias;422TI-4 dias;427TI-4 dias;432TI-4 dias;174TI+3 dias;179;154TI+3 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 57 | 1.1.6.3.1 | PROCESSO | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | PROCESSOS | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 58 | 1.1.6.3.2 | PROCESSO | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | 58 | 60 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | PROCESSOS | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 59 | 1.1.6.3.3 | PROCESSO | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 59 |  | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 60 | 1.1.6.3.4 | PROCESSO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Mecânica | 30 dias | Ter 26/05/26 | Qua 08/07/26 | 10% | ND | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 61 | 1.1.7 | MECÂNICA | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | Padrão | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | 6 dias | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 33% | ND | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 72 | 1.1.7.3 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Emissão inicial | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 74;301 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 73 | 1.1.7.3.1 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 0% | ND | Atrasada | 73 | 75 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 74 | 1.1.7.3.2 | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 74 | 76;68 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 75 | 1.1.7.3.3 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 75 |  | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 76 | 1.1.7.3.4 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
77 | 1.1.7.4 | Mecânica | Padrão | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 77 | 1.1.7.4 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 68TI+30 dias | 79 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 78 | 1.1.7.4.1 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 78 | 80 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 79 | 1.1.7.4.2 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 79 | 81 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 80 | 1.1.7.4.3 | MECÂNICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 80 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 81 | 1.1.7.4.4 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
82 | 1.1.7.5 | Mecânica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 82 | 1.1.7.5 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 230 | 84 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 83 | 1.1.7.5.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 83 | 85 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 84 | 1.1.7.5.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 84 | 86 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 85 | 1.1.7.5.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 85 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 86 | 1.1.7.5.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
87 | 1.1.7.6 | Mecânica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 87 | 1.1.7.6 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 230 | 89 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 88 | 1.1.7.6.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 89 | 1.1.7.6.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 90 | 1.1.7.6.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 90 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 91 | 1.1.7.6.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
92 | 1.1.7.7 | Mecânica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 92 | 1.1.7.7 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 230 | 94 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 93 | 1.1.7.7.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 94 | 1.1.7.7.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 95 | 1.1.7.7.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 95 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 96 | 1.1.7.7.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
97 | 1.1.7.8 | Mecânica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 97 | 1.1.7.8 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 230 | 99 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 98 | 1.1.7.8.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 99 | 1.1.7.8.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 100 | 1.1.7.8.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 100 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 101 | 1.1.7.8.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | Padrão | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | 12 dias | Qua 03/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 102 | 1.1.7.9 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Emissão inicial | 8 dias | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 119 | 104 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 103 | 1.1.7.9.1 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 103 | 105 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 104 | 1.1.7.9.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 104 | 106 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 105 | 1.1.7.9.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 105 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 106 | 1.1.7.9.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | Padrão | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | 12 dias | Qua 03/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 107 | 1.1.7.10 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
108 | 1.1.7.10.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Emissão inicial | 8 dias | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 119 | 109 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 108 | 1.1.7.10.1 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
109 | 1.1.7.10.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 108 | 110 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 109 | 1.1.7.10.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
110 | 1.1.7.10.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 109 | 111 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 110 | 1.1.7.10.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
111 | 1.1.7.10.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 110 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 111 | 1.1.7.10.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | Padrão | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | 9 dias | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 112 | 1.1.7.11 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 119 | 114;123;128 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 113 | 1.1.7.11.1 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 113 | 115;245 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 114 | 1.1.7.11.2 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 114 | 116 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 115 | 1.1.7.11.3 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 115 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 116 | 1.1.7.11.4 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | Padrão | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | 9 dias | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | 89% | ND | No Prazo |  |  | Ter 26/05/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 117 | 1.1.7.12 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
118 | 1.1.7.12.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 119;144TI+9 dias;169;219 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 118 | 1.1.7.12.1 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
119 | 1.1.7.12.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 118 | 120;103;108;113 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 119 | 1.1.7.12.2 | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
120 | 1.1.7.12.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 75% | ND | Atrasada | 119 | 121;199;204;209;286 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 120 | 1.1.7.12.3 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
121 | 1.1.7.12.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 120 |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 121 | 1.1.7.12.4 | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | Padrão | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 122 | 1.1.7.13 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
123 | 1.1.7.13.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 113 | 124 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 123 | 1.1.7.13.1 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
124 | 1.1.7.13.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 123 | 125 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 124 | 1.1.7.13.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
125 | 1.1.7.13.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 124 | 126 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 125 | 1.1.7.13.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
126 | 1.1.7.13.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 125 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 126 | 1.1.7.13.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
127 | 1.1.7.14 | Mecânica | Padrão | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 127 | 1.1.7.14 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 113 | 129 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 128 | 1.1.7.14.1 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 128 | 130 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 129 | 1.1.7.14.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 129 | 131 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 130 | 1.1.7.14.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 130 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 131 | 1.1.7.14.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
132 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Tubulação/Utilidades | 21 dias | Seg 08/06/26 | Seg 06/07/26 | 2% | ND | No Prazo |  |  | Ter 02/06/26 | Seg 29/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 05/05/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 132 | 1.1.8 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 05/05/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
143 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | Padrão | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 143 | 1.1.8.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
144 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 118TI+9 dias | 145 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 144 | 1.1.8.3.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
145 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 144 | 146 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 145 | 1.1.8.3.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
146 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 145 | 147 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 146 | 1.1.8.3.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
147 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 146 | 184;189;194 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 147 | 1.1.8.3.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
153 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | Padrão | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 153 | 1.1.8.5 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
154 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 169;57TI+3 dias | 155;149 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 154 | 1.1.8.5.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
155 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 154 | 156 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 155 | 1.1.8.5.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
156 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 155 | 157 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 156 | 1.1.8.5.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
157 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 156 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 157 | 1.1.8.5.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
163 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | Padrão | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 163 | 1.1.8.7 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
164 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 170 | 165 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 164 | 1.1.8.7.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
165 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 164 | 166 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 165 | 1.1.8.7.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
166 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 165 | 167 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 166 | 1.1.8.7.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
167 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 166 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 167 | 1.1.8.7.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | Padrão | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 168 | 1.1.8.8 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
169 | 1.1.8.8.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 118;175 | 170;154;159 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 169 | 1.1.8.8.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
170 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 169 | 171;164 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 170 | 1.1.8.8.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
171 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 170 | 172 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 171 | 1.1.8.8.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
172 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 171 | 214 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 172 | 1.1.8.8.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
173 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | Padrão | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 20% | ND | No Prazo |  |  | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 173 | 1.1.8.9 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
174 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Emissão inicial | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 57TI+3 dias | 175 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 174 | 1.1.8.9.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
175 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 174 | 176;169 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 175 | 1.1.8.9.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
176 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 175 | 177 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 176 | 1.1.8.9.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
177 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 176 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 177 | 1.1.8.9.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
183 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | Padrão | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  | 139 | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 183 | 1.1.8.11 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
184 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 147 | 185 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 184 | 1.1.8.11.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
185 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 184 | 186 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 185 | 1.1.8.11.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
186 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 185 | 187 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 186 | 1.1.8.11.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
187 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 186 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 187 | 1.1.8.11.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
188 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | Padrão | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 188 | 1.1.8.12 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
189 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 147 | 190 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 189 | 1.1.8.12.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
190 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 189 | 191 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 190 | 1.1.8.12.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
191 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 190 | 192 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 191 | 1.1.8.12.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
192 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 191 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 192 | 1.1.8.12.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
193 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | Padrão | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 193 | 1.1.8.13 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
194 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 147 | 195 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 194 | 1.1.8.13.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
195 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 194 | 196 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 195 | 1.1.8.13.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
196 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 195 | 197 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 196 | 1.1.8.13.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
197 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 196 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 197 | 1.1.8.13.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
213 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | Padrão | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 213 | 1.1.8.17 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
214 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 172 | 215 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 214 | 1.1.8.17.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
215 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 214 | 216 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 215 | 1.1.8.17.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
216 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 215 | 217 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 216 | 1.1.8.17.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
217 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 216 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 217 | 1.1.8.17.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
223 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Estrutura metálica | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 05/05/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 223 | 1.1.9 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 05/05/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
229 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | Padrão | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 229 | 1.1.9.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
230 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 245TI-3 dias | 231;83;88;93;98 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 230 | 1.1.9.2.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
231 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 230 | 232 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 231 | 1.1.9.2.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
232 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 231 | 233;250;255;260;265;270;275 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 232 | 1.1.9.2.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
233 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 232 | 240 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 233 | 1.1.9.2.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
234 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | Padrão | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 234 | 1.1.9.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
235 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qua 08/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 240 | 236 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 235 | 1.1.9.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
236 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 235 | 237 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 236 | 1.1.9.3.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
237 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 236 | 238 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 237 | 1.1.9.3.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
238 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 237 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 238 | 1.1.9.3.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
239 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | Padrão | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 239 | 1.1.9.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
240 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 03/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 233 | 241;235 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 240 | 1.1.9.4.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
241 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 240 | 242 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 241 | 1.1.9.4.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
242 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 09/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 241 | 243 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 242 | 1.1.9.4.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
243 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 242 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 243 | 1.1.9.4.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
244 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | Padrão | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 244 | 1.1.9.5 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
245 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 114 | 246;230TI-3 dias;568 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 245 | 1.1.9.5.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
246 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 245 | 247 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 246 | 1.1.9.5.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
247 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 246 | 248 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 247 | 1.1.9.5.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
248 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 247 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 248 | 1.1.9.5.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
249 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 249 | 1.1.9.6 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
250 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 232 | 251 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 250 | 1.1.9.6.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
251 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 250 | 252 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 251 | 1.1.9.6.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
252 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 251 | 253 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 252 | 1.1.9.6.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
253 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 252 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 253 | 1.1.9.6.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
254 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 254 | 1.1.9.7 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
255 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 232 | 256 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 255 | 1.1.9.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
256 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 255 | 257 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 256 | 1.1.9.7.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
257 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 256 | 258 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 257 | 1.1.9.7.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
258 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 257 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 258 | 1.1.9.7.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
259 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 259 | 1.1.9.8 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
260 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 232 | 261 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 260 | 1.1.9.8.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
261 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 260 | 262 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 261 | 1.1.9.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
262 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 261 | 263 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 262 | 1.1.9.8.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
263 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 262 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 263 | 1.1.9.8.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
264 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 264 | 1.1.9.9 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
265 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 232 | 266 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 265 | 1.1.9.9.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
266 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 266 | 1.1.9.9.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
267 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 267 | 1.1.9.9.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
268 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 267 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 268 | 1.1.9.9.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
269 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 269 | 1.1.9.10 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
270 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 232 | 271 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 270 | 1.1.9.10.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
271 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 271 | 1.1.9.10.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
272 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 272 | 1.1.9.10.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
273 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 272 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 273 | 1.1.9.10.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
274 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | Padrão | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 274 | 1.1.9.11 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
275 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 232 | 276 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 275 | 1.1.9.11.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
276 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 276 | 1.1.9.11.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
277 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 277 | 1.1.9.11.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
278 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 277 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 278 | 1.1.9.11.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
279 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Elétrica | 26 dias | Qui 28/05/26 | Seg 06/07/26 | 5% | ND | No Prazo |  |  | Qui 28/05/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 279 | 1.1.10 | ELÉTRICA | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
285 | 1.1.10.2 | Elétrica | Padrão | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | 9 dias | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 285 | 1.1.10.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
286 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 120 | 287;331;361;356 | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 286 | 1.1.10.2.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
287 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 286 | 288 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 287 | 1.1.10.2.2 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
288 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 287 | 289 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 288 | 1.1.10.2.3 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
289 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 288 |  | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 289 | 1.1.10.2.4 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
290 | 1.1.10.3 | Elétrica | Padrão | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 43% | ND | No Prazo |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 290 | 1.1.10.3 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
291 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 301 | 292;351;336 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 291 | 1.1.10.3.1 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
292 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 291 | 293 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 292 | 1.1.10.3.2 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
293 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 292 | 294 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 293 | 1.1.10.3.3 | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
294 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 293 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 294 | 1.1.10.3.4 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
295 | 1.1.10.4 | Elétrica | Padrão | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 295 | 1.1.10.4 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
296 | 1.1.10.4.1 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Sex 10/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 321;326 | 297 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 296 | 1.1.10.4.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
297 | 1.1.10.4.2 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 296 | 298 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 297 | 1.1.10.4.2 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
298 | 1.1.10.4.3 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 16/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 297 | 299 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 298 | 1.1.10.4.3 | ELÉTRICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
299 | 1.1.10.4.4 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 298 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 299 | 1.1.10.4.4 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
300 | 1.1.10.5 | Elétrica | Padrão | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | 10 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 60% | ND | No Prazo |  |  | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 300 | 1.1.10.5 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
301 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 73 | 302;291 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 301 | 1.1.10.5.1 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
302 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 4 dias | Ter 02/06/26 | Ter 09/06/26 | 75% | ND | No Prazo | 301 | 303 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 302 | 1.1.10.5.2 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
303 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 302 | 304 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 | ELÉTRICA | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 303 | 1.1.10.5.3 | ELÉTRICA | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
304 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 303 |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 304 | 1.1.10.5.4 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
305 | 1.1.10.6 | Elétrica | Padrão | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 305 | 1.1.10.6 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
306 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 332 | 307;316;311 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 306 | 1.1.10.6.1 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
307 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 306 | 308 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 307 | 1.1.10.6.2 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
308 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 307 | 309 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 308 | 1.1.10.6.3 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
309 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 308 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 309 | 1.1.10.6.4 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
310 | 1.1.10.7 | Elétrica | Padrão | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 310 | 1.1.10.7 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
311 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 306 | 312 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 311 | 1.1.10.7.1 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
312 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 311 | 313 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 312 | 1.1.10.7.2 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
313 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 312 | 314 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 313 | 1.1.10.7.3 | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
314 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 313 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 314 | 1.1.10.7.4 | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
320 | 1.1.10.9 | Elétrica | Padrão | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | 9 dias | Sex 19/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 320 | 1.1.10.9 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
321 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Sex 03/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 386 | 322;296 | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 321 | 1.1.10.9.1 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
322 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 321 | 323 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 322 | 1.1.10.9.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
323 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 322 | 324 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 323 | 1.1.10.9.3 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
324 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 323 |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 324 | 1.1.10.9.4 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
325 | 1.1.10.10 | Elétrica | Padrão | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | 9 dias | Sex 19/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 325 | 1.1.10.10 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
326 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Sex 03/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 386 | 327;296;341;346;352 | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 326 | 1.1.10.10.1 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
327 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 326 | 328 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 327 | 1.1.10.10.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
328 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 327 | 329 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 328 | 1.1.10.10.3 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
329 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 328 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 329 | 1.1.10.10.4 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
330 | 1.1.10.11 | Elétrica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 330 | 1.1.10.11 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
331 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 286 | 332 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 331 | 1.1.10.11.1 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
332 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 331 | 333;306 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 332 | 1.1.10.11.2 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
333 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 332 | 334 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 333 | 1.1.10.11.3 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
334 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 333 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 334 | 1.1.10.11.4 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
335 | 1.1.10.12 | Elétrica | Padrão | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 335 | 1.1.10.12 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
336 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 291 | 337;371;366;376;381;386 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 336 | 1.1.10.12.1 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
337 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 336 | 338 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 337 | 1.1.10.12.2 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
338 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 337 | 339 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 338 | 1.1.10.12.3 | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
339 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 338 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 339 | 1.1.10.12.4 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
340 | 1.1.10.13 | Elétrica | Padrão | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 340 | 1.1.10.13 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
341 | 1.1.10.13.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Emissão inicial | 4 dias | Sex 10/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 326 | 342 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 341 | 1.1.10.13.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
342 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 341 | 343 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 342 | 1.1.10.13.2 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
343 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 342 | 344 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 343 | 1.1.10.13.3 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
344 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 343 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 344 | 1.1.10.13.4 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
345 | 1.1.10.14 | Elétrica | Padrão | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Seg 06/07/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 345 | 1.1.10.14 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
346 | 1.1.10.14.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Emissão inicial | 4 dias | Sex 10/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 326 | 347 | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 346 | 1.1.10.14.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
347 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 346 | 348 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 347 | 1.1.10.14.2 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
348 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 347 | 349 | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 348 | 1.1.10.14.3 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
349 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 348 |  | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 349 | 1.1.10.14.4 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
350 | 1.1.10.15 | Elétrica | Padrão | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | 9 dias | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 350 | 1.1.10.15 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
351 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 291 |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 351 | 1.1.10.15.1 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
352 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 326 | 353 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 352 | 1.1.10.15.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
353 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 352 | 354 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 353 | 1.1.10.15.3 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
354 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 353 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 354 | 1.1.10.15.4 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
355 | 1.1.10.16 | Elétrica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | 9 dias | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 355 | 1.1.10.16 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
356 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 286 | 357 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 356 | 1.1.10.16.1 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
357 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 356 | 358 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 357 | 1.1.10.16.2 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
358 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 357 | 359 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 358 | 1.1.10.16.3 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
359 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 358 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 359 | 1.1.10.16.4 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
360 | 1.1.10.17 | Elétrica | Padrão | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | 9 dias | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 360 | 1.1.10.17 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
361 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 286 | 362 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 361 | 1.1.10.17.1 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
362 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 361 | 363 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 362 | 1.1.10.17.2 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
363 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 362 | 364 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 363 | 1.1.10.17.3 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
364 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 363 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 364 | 1.1.10.17.4 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
365 | 1.1.10.18 | Elétrica | Padrão | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | 9 dias | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 365 | 1.1.10.18 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
366 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 336 | 367 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 366 | 1.1.10.18.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
367 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 366 | 368 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 367 | 1.1.10.18.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
368 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 367 | 369 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 368 | 1.1.10.18.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
369 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 368 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 369 | 1.1.10.18.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
370 | 1.1.10.19 | Elétrica | Padrão | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | 9 dias | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 370 | 1.1.10.19 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
371 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Emissão inicial | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 336 | 372 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 371 | 1.1.10.19.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
372 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 371 | 373 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 372 | 1.1.10.19.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
373 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 372 | 374 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 373 | 1.1.10.19.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
374 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 373 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 374 | 1.1.10.19.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
375 | 1.1.10.20 | Elétrica | Padrão | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | 27 dias | Sex 29/05/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 375 | 1.1.10.20 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
376 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 336 | 377 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 376 | 1.1.10.20.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
377 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 376 | 378 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 377 | 1.1.10.20.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
378 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 377 | 379 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 378 | 1.1.10.20.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
379 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | Aprovação | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 378 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 379 | 1.1.10.20.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
380 | 1.1.10.21 | Elétrica | Padrão | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 380 | 1.1.10.21 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
381 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Emissão inicial | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 336 | 382 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 381 | 1.1.10.21.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
382 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Análise Tecnored | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 381 | 383 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 382 | 1.1.10.21.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
383 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 382 | 384 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 383 | 1.1.10.21.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
384 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | Aprovação | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 383 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 384 | 1.1.10.21.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
385 | 1.1.10.22 | Elétrica | Padrão | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 385 | 1.1.10.22 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
386 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 336 | 387;321;326 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 386 | 1.1.10.22.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
387 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | Análise Tecnored | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 387 | 1.1.10.22.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
388 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 387 | 389 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 388 | 1.1.10.22.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
389 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | Aprovação | 2 dias | Qua 08/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 388 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 389 | 1.1.10.22.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
390 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Automação e instrumentação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 1% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 390 | 1.1.11 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
396 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | Padrão | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 396 | 1.1.11.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
397 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 427 | 398;437;442;447;452 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 397 | 1.1.11.2.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
398 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 397 | 399 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 398 | 1.1.11.2.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
399 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 398 | 400 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 399 | 1.1.11.2.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
400 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 399 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 400 | 1.1.11.2.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
401 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | Padrão | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | 5 dias | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 401 | 1.1.11.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
402 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 477 | 403 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 402 | 1.1.11.3.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
403 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 402 | 404 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 403 | 1.1.11.3.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
404 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 08/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 403 | 405 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 404 | 1.1.11.3.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
405 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 404 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 405 | 1.1.11.3.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | Padrão | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 406 | 1.1.11.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
407 | 1.1.11.4.1 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 4 dias | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 | 100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 457TI-5 dias | 408;482;487;492;497;502;507;512;517;522;527;532;537;542;547;552;557;477 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 407 | 1.1.11.4.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
408 | 1.1.11.4.2 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 407 | 409 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 408 | 1.1.11.4.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
409 | 1.1.11.4.3 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 408 | 410 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 409 | 1.1.11.4.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
410 | 1.1.11.4.4 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 409 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 410 | 1.1.11.4.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
411 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | Padrão | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | 9 dias | Sex 29/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 411 | 1.1.11.5 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
412 | 1.1.11.5.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 477TI-4 dias | 413 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 412 | 1.1.11.5.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
413 | 1.1.11.5.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 412 | 414 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 413 | 1.1.11.5.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
414 | 1.1.11.5.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 413 | 415 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 414 | 1.1.11.5.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
415 | 1.1.11.5.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 414 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 415 | 1.1.11.5.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
416 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | Padrão | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | 9 dias | Sex 29/05/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 416 | 1.1.11.6 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
417 | 1.1.11.6.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 6 dias | Qua 15/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 472TI-5 dias | 418 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 417 | 1.1.11.6.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
418 | 1.1.11.6.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 417 | 419 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Sim | 418 | 1.1.11.6.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
419 | 1.1.11.6.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 418 | 420 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 419 | 1.1.11.6.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
420 | 1.1.11.6.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 419 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Sim | 420 | 1.1.11.6.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
421 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | Padrão | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | 14 dias | Seg 15/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 421 | 1.1.11.7 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
422 | 1.1.11.7.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 10 dias | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 423 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 422 | 1.1.11.7.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
423 | 1.1.11.7.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 422 | 424 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 423 | 1.1.11.7.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
424 | 1.1.11.7.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 423 | 425 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 424 | 1.1.11.7.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
425 | 1.1.11.7.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 424 |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 425 | 1.1.11.7.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
426 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | Padrão | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | 14 dias | Seg 15/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 426 | 1.1.11.8 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
427 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Emissão inicial | 10 dias | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 428;397 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 427 | 1.1.11.8.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
428 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 427 | 429 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 428 | 1.1.11.8.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
429 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 428 | 430 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 429 | 1.1.11.8.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
430 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 429 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 430 | 1.1.11.8.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
431 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | Padrão | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | 14 dias | Seg 15/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 431 | 1.1.11.9 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
432 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Emissão inicial | 10 dias | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 433 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 432 | 1.1.11.9.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
433 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 432 | 434 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 433 | 1.1.11.9.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
434 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 433 | 435 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 434 | 1.1.11.9.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
435 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 434 |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 435 | 1.1.11.9.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não
436 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | Padrão | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | 14 dias | Seg 15/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 436 | 1.1.11.10 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
437 | 1.1.11.10.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 10 dias | Qui 02/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 397 | 438 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 437 | 1.1.11.10.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
438 | 1.1.11.10.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 437 | 439 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 438 | 1.1.11.10.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
439 | 1.1.11.10.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 438 | 440 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 439 | 1.1.11.10.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
440 | 1.1.11.10.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 439 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 440 | 1.1.11.10.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
441 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | Padrão | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 441 | 1.1.11.11 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
442 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qui 02/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 397 | 443 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 442 | 1.1.11.11.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
443 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 442 | 444 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 443 | 1.1.11.11.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
444 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 08/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 443 | 445 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 444 | 1.1.11.11.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
445 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 444 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 445 | 1.1.11.11.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
446 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | Padrão | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 446 | 1.1.11.12 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
447 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qui 02/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 397 | 448;457 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 447 | 1.1.11.12.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
448 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 447 | 449 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 448 | 1.1.11.12.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
449 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 08/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 448 | 450 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 449 | 1.1.11.12.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
450 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 449 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 450 | 1.1.11.12.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
451 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | Padrão | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 451 | 1.1.11.13 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
452 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Emissão inicial | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 397 | 453 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 452 | 1.1.11.13.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
453 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 452 | 454 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 453 | 1.1.11.13.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
454 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 453 | 455 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 454 | 1.1.11.13.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
455 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 454 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 455 | 1.1.11.13.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
456 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | Padrão | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 456 | 1.1.11.14 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
457 | 1.1.11.14.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 447 | 458;407TI-5 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 457 | 1.1.11.14.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
458 | 1.1.11.14.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 457 | 459 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 458 | 1.1.11.14.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
459 | 1.1.11.14.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 10/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 458 | 460 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 459 | 1.1.11.14.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
460 | 1.1.11.14.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 459 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 460 | 1.1.11.14.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
461 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | Padrão | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 461 | 1.1.11.15 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
462 | 1.1.11.15.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Emissão inicial | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 477 | 463 | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 462 | 1.1.11.15.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
463 | 1.1.11.15.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 462 | 464 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 463 | 1.1.11.15.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
464 | 1.1.11.15.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 09/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 463 | 465 | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 464 | 1.1.11.15.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
465 | 1.1.11.15.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 464 |  | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 465 | 1.1.11.15.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
466 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | Padrão | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 466 | 1.1.11.16 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
467 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Seg 06/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 477 | 468;562 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 467 | 1.1.11.16.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
468 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 467 | 469 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 468 | 1.1.11.16.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
469 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 468 | 470 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 469 | 1.1.11.16.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
470 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 469 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 470 | 1.1.11.16.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
471 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | Padrão | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 471 | 1.1.11.17 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
472 | 1.1.11.17.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Seg 13/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 562TI-5 dias | 473;417TI-5 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 472 | 1.1.11.17.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
473 | 1.1.11.17.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 472 | 474 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 473 | 1.1.11.17.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
474 | 1.1.11.17.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 473 | 475 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 474 | 1.1.11.17.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
475 | 1.1.11.17.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 474 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 475 | 1.1.11.17.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não
476 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | Padrão | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 476 | 1.1.11.18 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
477 | 1.1.11.18.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 478;462;412TI-4 dias;402;467 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 477 | 1.1.11.18.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
478 | 1.1.11.18.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 477 | 479 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 478 | 1.1.11.18.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
479 | 1.1.11.18.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 478 | 480 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 479 | 1.1.11.18.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
480 | 1.1.11.18.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 479 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 480 | 1.1.11.18.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
481 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 481 | 1.1.11.19 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
482 | 1.1.11.19.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 483 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 482 | 1.1.11.19.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
483 | 1.1.11.19.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 482 | 484 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 483 | 1.1.11.19.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
484 | 1.1.11.19.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 483 | 485 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 484 | 1.1.11.19.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
485 | 1.1.11.19.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 484 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 485 | 1.1.11.19.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
486 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 486 | 1.1.11.20 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
487 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 488 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 487 | 1.1.11.20.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
488 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 487 | 489 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 488 | 1.1.11.20.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
489 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 488 | 490 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 489 | 1.1.11.20.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
490 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 489 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 490 | 1.1.11.20.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
491 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 491 | 1.1.11.21 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
492 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 493 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 492 | 1.1.11.21.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
493 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 492 | 494 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 493 | 1.1.11.21.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
494 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 493 | 495 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 494 | 1.1.11.21.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
495 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 494 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 495 | 1.1.11.21.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
496 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 496 | 1.1.11.22 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
497 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 498 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 497 | 1.1.11.22.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
498 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 497 | 499 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 498 | 1.1.11.22.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
499 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 498 | 500 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 499 | 1.1.11.22.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
500 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 499 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 500 | 1.1.11.22.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
501 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 501 | 1.1.11.23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
502 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 503 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 502 | 1.1.11.23.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
503 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 502 | 504 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 503 | 1.1.11.23.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
504 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 503 | 505 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 504 | 1.1.11.23.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
505 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 504 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 505 | 1.1.11.23.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
506 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 506 | 1.1.11.24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
507 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 508 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 507 | 1.1.11.24.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
508 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 508 | 1.1.11.24.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
509 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 509 | 1.1.11.24.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
510 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 509 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 510 | 1.1.11.24.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
511 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 511 | 1.1.11.25 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
512 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 513 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 512 | 1.1.11.25.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
513 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 513 | 1.1.11.25.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
514 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 514 | 1.1.11.25.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
515 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 514 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 515 | 1.1.11.25.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
516 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 516 | 1.1.11.26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
517 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 518 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 517 | 1.1.11.26.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
518 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 518 | 1.1.11.26.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
519 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 519 | 1.1.11.26.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
520 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 519 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 520 | 1.1.11.26.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
521 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 521 | 1.1.11.27 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
522 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 523 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 522 | 1.1.11.27.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
523 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 523 | 1.1.11.27.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
524 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 524 | 1.1.11.27.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
525 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 524 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 525 | 1.1.11.27.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
526 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 526 | 1.1.11.28 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
527 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 528 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 527 | 1.1.11.28.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
528 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 528 | 1.1.11.28.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
529 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 529 | 1.1.11.28.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
530 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 529 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 530 | 1.1.11.28.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
531 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 531 | 1.1.11.29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
532 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 533 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 532 | 1.1.11.29.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
533 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 533 | 1.1.11.29.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
534 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 534 | 1.1.11.29.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
535 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 534 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 535 | 1.1.11.29.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
536 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 536 | 1.1.11.30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
537 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 538 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 537 | 1.1.11.30.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
538 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 538 | 1.1.11.30.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
539 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 539 | 1.1.11.30.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
540 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 539 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 540 | 1.1.11.30.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
541 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 541 | 1.1.11.31 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
542 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | Emissão inicial | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 543 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 542 | 1.1.11.31.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
543 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 543 | 1.1.11.31.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
544 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 544 | 1.1.11.31.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
545 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 544 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 545 | 1.1.11.31.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
546 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | 6 dias | Qua 01/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 546 | 1.1.11.32 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
547 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 548 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 547 | 1.1.11.32.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
548 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 548 | 1.1.11.32.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
549 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 549 | 1.1.11.32.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
550 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 549 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 550 | 1.1.11.32.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
551 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 551 | 1.1.11.33 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
552 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | Emissão inicial | 9 dias | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 553 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 552 | 1.1.11.33.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
553 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | Análise Tecnored | 6 dias | Qua 08/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 553 | 1.1.11.33.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
554 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 554 | 1.1.11.33.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
555 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 554 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 555 | 1.1.11.33.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
556 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | Padrão | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 556 | 1.1.11.34 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
557 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | Emissão inicial | 10 dias | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 407 | 558 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 557 | 1.1.11.34.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
558 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | Análise Tecnored | 6 dias | Qui 09/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 558 | 1.1.11.34.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
559 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 559 | 1.1.11.34.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
560 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | Aprovação | 2 dias | Seg 20/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 559 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 560 | 1.1.11.34.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
561 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | Padrão | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 561 | 1.1.11.35 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
562 | 1.1.11.35.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Emissão inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 467 | 563;472TI-5 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 562 | 1.1.11.35.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
563 | 1.1.11.35.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 563 | 1.1.11.35.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
564 | 1.1.11.35.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 564 | 1.1.11.35.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
565 | 1.1.11.35.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 564 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 565 | 1.1.11.35.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim
566 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | Civil | 13 dias | Qui 25/06/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 566 | 1.1.12 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
567 | 1.1.12.1 | Civil | Padrão | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | 12 dias | Qui 25/06/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | Qua 01/07/26 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 567 | 1.1.12.1 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
568 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Emissão inicial | 8 dias | Qui 25/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 245 | 569;573 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 568 | 1.1.12.1.1 | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
569 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 568 | 570 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 569 | 1.1.12.1.2 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
570 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 08/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 569 | 571 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | CIVIL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 570 | 1.1.12.1.3 | CIVIL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
571 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 570 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | CIVIL | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 571 | 1.1.12.1.4 | CIVIL | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
572 | 1.1.12.2 | Civil | Padrão | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | 5 dias | Ter 07/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 572 | 1.1.12.2 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
573 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Emissão inicial | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 568 | 574 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 573 | 1.1.12.2.1 | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
574 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 573 | 575 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | CIVIL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 574 | 1.1.12.2.2 | CIVIL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
575 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 09/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 574 | 576 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | CIVIL | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 575 | 1.1.12.2.3 | CIVIL | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não
576 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 575 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | CIVIL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 576 | 1.1.12.2.4 | CIVIL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não