## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Sucessoras | Término real | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá | 55 dias | Seg 27/04/26 | Ter 14/07/26 | 14% |  |  | ND | Atrasada | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0306 - Sopradores | 55 dias | Seg 27/04/26 | Ter 14/07/26 | 14% |  |  | ND | Atrasada | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | KOM - Início de projeto | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 100% |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | Concluída | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | Marcos | 18 dias | Ter 19/05/26 | Seg 15/06/26 | 89% |  |  | ND | Atrasada | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | MARCOS | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26
5 | 1.1.2.1 | Marcos | Critério de Projeto de Processo | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 70% |  | 48;57 | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
6 | 1.1.2.2 | Marcos | Critério de Projeto de Mecânica | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 100% |  | 64;123TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
7 | 1.1.2.3 | Marcos | Critério de Projeto de Elétrica | 7 dias | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% |  | 287 | Seg 15/06/26 | Concluída | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
8 | 1.1.2.4 | Marcos | Critério de Projeto de Automação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% |  | 398 | Ter 09/06/26 | Concluída | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
9 | 1.1.2.5 | Marcos | Critério de Projeto de Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% |  | 140 | Sex 22/05/26 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
10 | 1.1.2.6 | Marcos | Critério de Projeto de Estrutura metálica | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% |  | 230 | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | Pendências | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% |  |  | Qua 29/04/26 | Concluída | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
12 | 1.1.3.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% |  |  | Qua 29/04/26 | Concluída | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | Planejamento | 27 dias | Seg 27/04/26 | Ter 02/06/26 | 77% |  |  | ND | Atrasada | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | 26 dias | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | 77% |  |  | ND | Atrasada | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 13/05/26
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | 3 | 16;20 | Qua 29/04/26 | Concluída | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-07-07
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | Concluída | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | 100% | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Ter 12/05/26 | Concluída | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 0% | 17TI+13 dias |  | ND | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | Qua 13/05/26
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | 22 dias | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 | 77% |  |  | ND | Atrasada | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 18/05/26
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 100% | 15 | 21;47;63;230;286;397;139 | Seg 04/05/26 | Concluída | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 100% | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | Concluída | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | 100% | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Sex 15/05/26 | Concluída | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 0% | 22TI+9 dias |  | ND | Atrasada | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | Coordenação | 50 dias | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 | 20% |  |  | ND | Atrasada | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 01/07/26
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | 6 dias | Qui 11/06/26 | Qui 18/06/26 | 25% |  |  | ND | Atrasada | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 50% | 3TI+25 dias | 27;31TI+5 dias | ND | Atrasada | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 26 | 28 | ND | Atrasada | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 27 | 29 | ND | No Prazo | Sex 05/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 28 |  | ND | Tarefa futura | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | 5 dias | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26
31 | 1.1.5.2.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 26TI+5 dias | 32;36TI+5 dias | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26
32 | 1.1.5.2.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 31 | 33 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
33 | 1.1.5.2.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 32 | 34 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26
34 | 1.1.5.2.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 33 |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | 4 dias | Qui 02/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 31TI+5 dias | 37 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 36 | 38 | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 37 | 39 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 38 |  | ND | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | 37 dias | Seg 27/04/26 | Qui 18/06/26 | 43% |  |  | ND | Atrasada | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | 3 | 42TI+25 dias | Qua 29/04/26 | Concluída | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 0% | 41TI+25 dias | 43TI+5 dias | ND | Atrasada | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 42TI+5 dias | 44 | ND | Atrasada | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 43 |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | Processo | 4 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 80% |  |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26
56 | 1.1.6.3 | Processo | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | 5 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 80% |  |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 100% | 47;5 | 58;52TI+10 dias;427TI-4 dias;432TI-4 dias;437TI-4 dias;179TI+3 dias;184;159TI+3 dias | Sex 05/06/26 | Concluída | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | Concluída | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 100% | 58 | 60 | Qua 10/06/26 | Concluída | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 59 |  | ND | Atrasada | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | Mecânica | 30 dias | Ter 26/05/26 | Qua 08/07/26 | 29% |  |  | ND | Atrasada | Ter 26/05/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | 6 dias | Qui 11/06/26 | Qui 18/06/26 | 83% |  |  | ND | No Prazo | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | 63;6TI+5 dias | 74;306 | Sex 12/06/26 | Concluída | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | 73 | 75 | Seg 15/06/26 | Concluída | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | 74 | 76;68 | Qua 17/06/26 | Concluída | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 75 |  | ND | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
77 | 1.1.7.4 | Mecânica | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 43% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 100% | 68TI+30 dias | 79 | Ter 23/06/26 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 78 | 80 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 79 | 81 | ND | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 80 |  | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
82 | 1.1.7.5 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 235 | 84 | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 83 | 85 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 84 | 86 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | 85 |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
87 | 1.1.7.6 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 235 | 89 | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 88 | 90 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 89 | 91 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | 90 |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
92 | 1.1.7.7 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 235 | 94 | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 93 | 95 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 94 | 96 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | 95 |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
97 | 1.1.7.8 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 235 | 99 | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 98 | 100 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 99 | 101 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | 100 |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | 10 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 60% |  |  | ND | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | 124 | 104 | Sex 12/06/26 | Concluída | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 103 | 105 | ND | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 104 | 106 | ND | Atrasada | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 105 |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | 8 dias | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 33% |  |  | ND | No Prazo | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | 124 | 114;128;133 | Seg 15/06/26 | Concluída | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 113 | 115;250 | ND | No Prazo | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 114 | 116 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 115 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | 8 dias | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 33% |  |  | ND | No Prazo | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26
118 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | 124 | 119;128;133 | Seg 15/06/26 | Concluída | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26
119 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 118 | 120;250 | ND | No Prazo | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
120 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 119 | 121 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
121 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 120 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | 9 dias | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | 89% |  |  | ND | Atrasada | Ter 26/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26
123 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | 63;6TI+5 dias | 124;174;224 | Seg 01/06/26 | Concluída | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26
124 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | 123 | 125;103;108;113;118 | Ter 02/06/26 | Concluída | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
125 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 75% | 124 | 126;204;209;214;291 | ND | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
126 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 50% | 125 |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
127 | 1.1.7.14 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | 10 dias | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 113;118 | 129 | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 128 | 130 | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 129 | 131 | ND | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 130 |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
132 | 1.1.7.15 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
133 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 113;118 | 134 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
134 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 133 | 135 | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
135 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 134 | 136 | ND | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
136 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 135 |  | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
137 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | Tubulação/Utilidades | 22 dias | Seg 08/06/26 | Ter 07/07/26 | 2% |  |  | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 05/05/26 | Ter 16/06/26
148 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | 10 dias | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26
149 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Seg 15/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | 150 | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26
150 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 149 | 151 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
151 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 150 | 152 | ND | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26
152 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 151 | 189;194;199 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
158 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
159 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 174;57TI+3 dias | 160;154 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
160 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 159 | 161 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
161 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 160 | 162 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
162 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 161 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
168 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26
169 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 175 | 170 | ND | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26
170 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 169 | 171 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
171 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 170 | 172 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
172 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 171 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
178 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 20% |  |  | ND | Atrasada | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26
179 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | 57TI+3 dias | 180 | Seg 08/06/26 | Concluída | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26
180 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 179 | 181;174 | ND | Atrasada | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
181 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 180 | 182 | ND | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
182 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 181 |  | ND | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
188 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  | 144 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
189 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 152 | 190 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
190 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 189 | 191 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
191 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 190 | 192 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
192 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 191 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
193 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
194 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 152 | 195 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
195 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 194 | 196 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
196 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 195 | 197 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
197 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 196 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
198 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
199 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 152 | 200 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
200 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 199 | 201 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
201 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 200 | 202 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
202 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 201 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
218 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
219 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 177 | 220 | ND | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
220 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 219 | 221 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
221 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 220 | 222 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
222 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 221 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
228 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | Estrutura metálica | 13 dias | Qui 18/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 05/05/26 | Seg 29/06/26
234 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26
235 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 250TI-3 dias | 236;83;88;93;98;245;255;260;265;270;275;280 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26
236 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 235 | 237 | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
237 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 236 | 238 | ND | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
238 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 237 |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
239 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
240 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 245 | 241 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
241 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 240 | 242 | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
242 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 241 | 243 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
243 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 242 |  | ND | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
244 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26
245 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 235 | 246;240 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26
246 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 245 | 247 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
247 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 246 | 248 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
248 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 247 |  | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
249 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | 6 dias | Qui 18/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26
250 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 114;119 | 251;235TI-3 dias;573TI-2 dias | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26
251 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 250 | 252 | ND | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
252 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 251 | 253 | ND | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26
253 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 252 |  | ND | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
254 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
255 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 235 | 256 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
256 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 255 | 257 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
257 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 256 | 258 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
258 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 257 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
259 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
260 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 235 | 261 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
261 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 260 | 262 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
262 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 261 | 263 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
263 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 262 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
264 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
265 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 235 | 266 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
266 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 265 | 267 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
267 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 266 | 268 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
268 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 267 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
269 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
270 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 235 | 271 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
271 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 270 | 272 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
272 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 271 | 273 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
273 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 272 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
274 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
275 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 235 | 276 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
276 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 275 | 277 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
277 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 276 | 278 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
278 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 277 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
279 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
280 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 235 | 281 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
281 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 280 | 282 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
282 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 281 | 283 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
283 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 282 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
284 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | Elétrica | 32 dias | Qui 28/05/26 | Ter 14/07/26 | 6% |  |  | ND | Atrasada | Qui 28/05/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26
290 | 1.1.10.2 | Elétrica | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26
291 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 125 | 292;336 | ND | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26
292 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 291 | 293 | ND | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
293 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 292 | 294 | ND | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
294 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 293 |  | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
295 | 1.1.10.3 | Elétrica | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | 50% |  |  | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26
296 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | 306TI-1 dia | 297;356;341 | Seg 08/06/26 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26
297 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 0% | 296 | 298 | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
298 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 297 | 299TT | ND | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26
299 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | 298TT |  | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
300 | 1.1.10.4 | Elétrica | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Ter 30/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26
301 | 1.1.10.4.1 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 326;331 | 302 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26
302 | 1.1.10.4.2 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 301 | 303 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
303 | 1.1.10.4.3 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 302 | 304TT | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
304 | 1.1.10.4.4 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 303TT |  | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
305 | 1.1.10.5 | Elétrica | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 67% |  |  | ND | Atrasada | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26
306 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | 73 | 307;296TI-1 dia | Seg 01/06/26 | Concluída | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26
307 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | 306 | 308 | Ter 02/06/26 | Concluída | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
308 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 307 | 309TT | ND | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26
309 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | 308TT |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
310 | 1.1.10.6 | Elétrica | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | 3 dias | Ter 07/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26
311 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 337 | 312;321;316 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
312 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | 311 | 313 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
313 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | 312 | 314TT | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
314 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | 313TT |  | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
315 | 1.1.10.7 | Elétrica | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Qua 08/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26
316 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 08/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | 311 | 317 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26
317 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | 316 | 318 | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
318 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | 317 | 319TT | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
319 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | 318TT |  | ND | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
325 | 1.1.10.9 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26
326 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 25/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 391 | 327;301 | ND | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26
327 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 326 | 328 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
328 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 327 | 329TT | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
329 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 328TT |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
330 | 1.1.10.10 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | 5 dias | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26
331 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 25/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 391 | 332;301;346;351;357 | ND | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26
332 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 331 | 333 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
333 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 332 | 334TT | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
334 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 333TT |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
335 | 1.1.10.11 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
336 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 291 | 337 | ND | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
337 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 336 | 338;311 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
338 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 337 | 339TT | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
339 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 338TT |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
340 | 1.1.10.12 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
341 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 296 | 342;376TI-2 dias;371TI-2 dias;381TI-2 dias;386TI-2 dias;391TI-2 dias;366TI-2 dias;361TI-2 dias | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
342 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | 341 | 343 | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
343 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 342 | 344TT | ND | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
344 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 343TT |  | ND | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
345 | 1.1.10.13 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | 5 dias | Ter 30/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26
346 | 1.1.10.13.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 331 | 347 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26
347 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 346 | 348 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
348 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 347 | 349TT | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
349 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 348TT |  | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
350 | 1.1.10.14 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | 5 dias | Ter 30/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26
351 | 1.1.10.14.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 331 | 352 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26
352 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 351 | 353 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
353 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 352 | 354TT | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
354 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 353TT |  | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
355 | 1.1.10.15 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | 18 dias | Ter 09/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 17/06/26
356 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | 296 |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26
357 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 331 | 358 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
358 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 357 | 359 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
359 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 358 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
360 | 1.1.10.16 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | 6 dias | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
361 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 341TI-2 dias | 362 | ND | Atrasada | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
362 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 361 | 363 | ND | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
363 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 362 | 364TT | ND | No Prazo | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
364 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 363TT |  | ND | No Prazo | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
365 | 1.1.10.17 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | 6 dias | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
366 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 341TI-2 dias | 367 | ND | Atrasada | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
367 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 366 | 368 | ND | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
368 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 367 | 369TT | ND | No Prazo | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
369 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 368TT |  | ND | No Prazo | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
370 | 1.1.10.18 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | 6 dias | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
371 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 341TI-2 dias | 372 | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
372 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 371 | 373 | ND | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
373 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 372 | 374TT | ND | No Prazo | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
374 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 373TT |  | ND | No Prazo | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
375 | 1.1.10.19 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | 6 dias | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
376 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 341TI-2 dias | 377 | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
377 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 376 | 378 | ND | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
378 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 377 | 379TT | ND | No Prazo | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
379 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 378TT |  | ND | No Prazo | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
380 | 1.1.10.20 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | 6 dias | Seg 15/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
381 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 341TI-2 dias | 382 | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
382 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 381 | 383 | ND | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
383 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 382 | 384TT | ND | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
384 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 383TT |  | ND | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
385 | 1.1.10.21 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
386 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 341TI-2 dias | 387 | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
387 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 386 | 388 | ND | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
388 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 387 | 389 | ND | No Prazo | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
389 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 388 |  | ND | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
390 | 1.1.10.22 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | 7 dias | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
391 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | 341TI-2 dias | 392;326;331 | ND | Atrasada | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
392 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 391 | 393 | ND | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
393 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | 392 | 394 | ND | No Prazo | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
394 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 393 |  | ND | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
395 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | Automação e instrumentação | 26 dias | Seg 01/06/26 | Qua 08/07/26 | 10% |  |  | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26
401 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  |  | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26
402 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | 432 | 403;442;447;452;457 | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26
403 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 402 | 404 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
404 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 403 | 405 | ND | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26
405 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 404 |  | ND | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
406 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
407 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  | 408 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
408 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 407 | 409 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
409 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 408 | 410 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
410 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 409 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
411 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 50% |  |  | ND | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26
412 | 1.1.11.4.1 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | 462TI-5 dias | 413;482II;417II;477II | Qua 01/07/26 | Concluída | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26
413 | 1.1.11.4.2 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 412 | 414 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
414 | 1.1.11.4.3 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 413 | 415 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26
415 | 1.1.11.4.4 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 414 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
416 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
417 | 1.1.11.5.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 412II | 418 | ND | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
418 | 1.1.11.5.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 417 | 419 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
419 | 1.1.11.5.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 418 | 420 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
420 | 1.1.11.5.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 419 |  | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
421 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | 9 dias | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26
422 | 1.1.11.6.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 477TI-5 dias | 423 | ND | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
423 | 1.1.11.6.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 422 | 424 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
424 | 1.1.11.6.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 423 | 425 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
425 | 1.1.11.6.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 424 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
426 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | 12 dias | Seg 01/06/26 | Qui 18/06/26 | 69% |  |  | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26
427 | 1.1.11.7.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 01/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | 57TI-4 dias | 428 | Seg 15/06/26 | Concluída | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26
428 | 1.1.11.7.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 427 | 429 | ND | Atrasada | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
429 | 1.1.11.7.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 428 | 430TT | ND | No Prazo | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
430 | 1.1.11.7.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 429TT |  | ND | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
431 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | 13 dias | Seg 01/06/26 | Sex 19/06/26 | 69% |  |  | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26
432 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 01/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | 57TI-4 dias | 433;402 | Seg 15/06/26 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26
433 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 432 | 434 | ND | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
434 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 433 | 435 | ND | No Prazo | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
435 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 434 |  | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
436 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | 13 dias | Seg 01/06/26 | Sex 19/06/26 | 69% |  |  | ND | Atrasada | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26
437 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 01/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | 57TI-4 dias | 438 | Seg 15/06/26 | Concluída | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26
438 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | 437 | 439 | ND | Atrasada | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
439 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | 438 | 440 | ND | No Prazo | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
440 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | 439 |  | ND | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
441 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
442 | 1.1.11.10.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 402 | 443 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
443 | 1.1.11.10.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 442 | 444 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
444 | 1.1.11.10.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 443 | 445 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
445 | 1.1.11.10.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 444 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
446 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | 7 dias | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
447 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 402 | 448 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
448 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 447 | 449 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
449 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 448 | 450 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
450 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 449 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
451 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | 7 dias | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
452 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 402 | 453 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
453 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 452 | 454 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
454 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 453 | 455 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
455 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 454 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
456 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | 6 dias | Ter 23/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
457 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | 402 | 458 | ND | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
458 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 457 | 459 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
459 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 458 | 460 | ND | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
460 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 459 |  | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
461 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26
462 | 1.1.11.14.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | 463;412TI-5 dias | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26
463 | 1.1.11.14.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 462 | 464 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
464 | 1.1.11.14.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 463 | 465 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
465 | 1.1.11.14.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 464 |  | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
466 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
467 | 1.1.11.15.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  | 468 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
468 | 1.1.11.15.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 467 | 469 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
469 | 1.1.11.15.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 468 | 470 | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
470 | 1.1.11.15.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 469 |  | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
471 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
472 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  | 473 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
473 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 472 | 474 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
474 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 473 | 475 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
475 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 474 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
476 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26
477 | 1.1.11.17.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 412II | 478;422TI-5 dias | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
478 | 1.1.11.17.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 477 | 479 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
479 | 1.1.11.17.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 478 | 480 | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
480 | 1.1.11.17.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 479 |  | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
481 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26
482 | 1.1.11.18.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 412II | 483 | ND | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26
483 | 1.1.11.18.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | 482 | 484 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
484 | 1.1.11.18.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 483 | 485 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
485 | 1.1.11.18.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 484 |  | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
486 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
487 | 1.1.11.19.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% |  | 488;492II;497II;502II;507II;512II;517II;522II;527II;532II;537II;542II;547II;552II;557II;562II | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
488 | 1.1.11.19.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 487 | 489 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
489 | 1.1.11.19.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 488 | 490 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
490 | 1.1.11.19.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 489 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
491 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
492 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 493 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
493 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 492 | 494 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
494 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 493 | 495 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
495 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 494 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
496 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
497 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 498 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
498 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 497 | 499 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
499 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 498 | 500 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
500 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 499 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
501 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
502 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 503 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
503 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 502 | 504 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
504 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 503 | 505 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
505 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 504 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
506 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
507 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 508 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
508 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 507 | 509 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
509 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 508 | 510 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
510 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 509 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
511 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
512 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 513 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
513 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 512 | 514 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
514 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 513 | 515 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
515 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 514 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
516 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
517 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 518 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
518 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 517 | 519 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
519 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 518 | 520 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
520 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 519 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
521 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
522 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 523 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
523 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 522 | 524 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
524 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 523 | 525 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
525 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 524 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
526 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
527 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 528 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
528 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 527 | 529 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
529 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 528 | 530 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
530 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 529 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
531 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
532 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 533 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
533 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 532 | 534 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
534 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 533 | 535 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
535 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 534 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
536 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
537 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 538 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
538 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 537 | 539 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
539 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 538 | 540 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
540 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 539 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
541 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
542 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 543 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
543 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 542 | 544 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
544 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 543 | 545 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
545 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 544 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
546 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
547 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 548 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
548 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 547 | 549 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
549 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 548 | 550 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
550 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 549 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
551 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | 10 dias | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
552 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 553 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
553 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 552 | 554 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
554 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 553 | 555 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
555 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 554 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
556 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | 15 dias | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
557 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 558 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
558 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 557 | 559 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
559 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 558 | 560 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
560 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | 559 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
561 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | 16 dias | Qua 17/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
562 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 487II | 563 | ND | No Prazo | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
563 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | 562 | 564 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
564 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | 563 | 565 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
565 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Aprovação | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | 564 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
566 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% |  |  | ND | No Prazo | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
567 | 1.1.11.35.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% |  | 568 | ND | No Prazo | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26
568 | 1.1.11.35.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | 567 | 569 | ND | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
569 | 1.1.11.35.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 568 | 570 | ND | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
570 | 1.1.11.35.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 569 |  | ND | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
571 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | Civil | 9 dias | Sex 19/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 19/06/26
572 | 1.1.12.1 | Civil | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26
573 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | 250TI-2 dias | 574;578 | ND | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26
574 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 573 | 575 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
575 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 574 | 576 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26
576 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 575 |  | ND | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
577 | 1.1.12.2 | Civil | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% |  |  | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
578 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | 573 | 579 | ND | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
579 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | 578 | 580 | ND | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
580 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | 579 | 581 | ND | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26
581 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | 580 |  | ND | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26