## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá | 54 dias | Seg 27/04/26 | Seg 13/07/26 | 49% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0306 - Sopradores | 54 dias | Seg 27/04/26 | Seg 13/07/26 | 49% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | KOM - Início de projeto | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 100% | Seg 27/04/26 | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Sprint 2 | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | Marcos | 29 dias | Ter 19/05/26 | Ter 30/06/26 | 78% | ND | No Prazo |  |  | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 4 | Sim | MARCOS | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26
5 | 1.1.2.1 | Marcos | Critério de Projeto de Processo | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 70% | ND | Tarefa futura |  | 48;57 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
6 | 1.1.2.2 | Marcos | Critério de Projeto de Mecânica | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 100% | Ter 19/05/26 | Concluída |  | 64;123TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
7 | 1.1.2.3 | Marcos | Critério de Projeto de Elétrica | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída |  | 292 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
8 | 1.1.2.4 | Marcos | Critério de Projeto de Automação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | Concluída |  | 403 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
9 | 1.1.2.5 | Marcos | Critério de Projeto de Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 145 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
10 | 1.1.2.6 | Marcos | Critério de Projeto de Estrutura metálica | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  | 235 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 2 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | Pendências | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
12 | 1.1.3.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | Planejamento | 27 dias | Seg 27/04/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | 27 dias | Seg 27/04/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 13/05/26
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-07-07
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | Qui 30/04/26 | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | 100% | Ter 12/05/26 | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | Qua 13/05/26
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | 23 dias | Qui 30/04/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 18/05/26
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 100% | Seg 04/05/26 | Concluída | 15 | 21;47;63;235;291;402;144 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | 100% | Sex 15/05/26 | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sprint 5 | Não | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | Coordenação | 48 dias | Seg 27/04/26 | Sex 03/07/26 | 32% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 2 | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 01/07/26
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 25% | ND | Atrasada |  |  | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 3TI+25 dias | 27;31TI+5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Sprint 9 | Não | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 26 | 28;36 | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 27 | 29 | Sex 05/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 28 |  | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 27 | 37 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 36 | 38 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 37 | 39 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 38 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | 45 dias | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 | 57% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 2 | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 30/06/26
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída | 3 | 42TI+25 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Sprint 2 | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 41TI+25 dias | 43TI+5 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 8 | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 42TI+5 dias | 44 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 43 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | Processo | 4 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 100% | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26
56 | 1.1.6.3 | Processo | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | 4 dias | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 100% | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 100% | Sex 05/06/26 | Concluída | 47;5 | 58;52TI+10 dias;437TI-4 dias;442TI-4 dias;447TI-4 dias;184TI+3 dias;189;164TI+3 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | 58 | 60 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 100% | Qui 11/06/26 | Concluída | 59 |  | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | Mecânica | 29 dias | Ter 26/05/26 | Ter 07/07/26 | 54% | ND | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | 6 dias | Qui 11/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 74;311 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 73 | 75 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 74 | 76;68 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 75 |  | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
77 | 1.1.7.4 | Mecânica | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | 13 dias | Qui 11/06/26 | Seg 29/06/26 | 71% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 68TI+30 dias | 79 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 100% | Qua 24/06/26 | Concluída | 78 | 80 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 79 | 81 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 80 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
82 | 1.1.7.5 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 84 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 83 | 85 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 84 | 86 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 85 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
87 | 1.1.7.6 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 89 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 90 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
92 | 1.1.7.7 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 94 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 95 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
97 | 1.1.7.8 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 99 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 100 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | 10 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 124 | 104 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 103 | 105 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 104 | 106 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 105 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | 8 dias | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 83% | ND | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 124 | 114;128;138;133 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 113 | 115;255 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 114 | 116 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 115 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | 8 dias | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 83% | ND | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26
118 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 124 | 119;128;138;133 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26
119 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 118 | 120;255 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
120 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 119 | 121 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
121 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 120 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | 9 dias | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26
123 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 124;179;229 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26
124 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 123 | 125;103;108;113;118 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
125 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 124 | 126;209;214;219;296 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
126 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | Concluída | 125 |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
127 | 1.1.7.14 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 113;118 | 129 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 128 | 130 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 129 | 131 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 130 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
132 | 1.1.7.15 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
133 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 113;118 | 134 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
134 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 133 | 135 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
135 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 134 | 136 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
136 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 135 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
137 | 1.1.7.16 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
138 | 1.1.7.16.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 113;118 | 139 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
139 | 1.1.7.16.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 138 | 140 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
140 | 1.1.7.16.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 139 | 141 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
141 | 1.1.7.16.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 140 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
142 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | Tubulação/Utilidades | 24 dias | Seg 08/06/26 | Qui 09/07/26 | 37% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 05/05/26 | Ter 16/06/26
153 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | 56% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26
154 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída |  | 155 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26
155 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 154 | 156;194;199;204 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
156 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 155 | 157 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26
157 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 156 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
163 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Qui 25/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
164 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 25/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 179;57TI+3 dias | 165;159 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
165 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 164 | 166 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
166 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 165 | 167 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
167 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 166 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
173 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 33% | ND | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26
174 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 180 | 175 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26
175 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 174 | 176 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
176 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 175 | 177 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
177 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 176 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
183 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 60% | ND | Atrasada |  |  | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26
184 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 57TI+3 dias | 185 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26
185 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | Concluída | 184 | 186;179 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
186 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 185 | 187 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
187 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 186 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
193 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  | 149 | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
194 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 155 | 195 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
195 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 194 | 196 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
196 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 195 | 197 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
197 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 196 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
198 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | 7 dias | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
199 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 155 | 200 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
200 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 199 | 201 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
201 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 200 | 202 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
202 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 201 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
203 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | 7 dias | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
204 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 155 | 205 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
205 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 204 | 206 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
206 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 205 | 207 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
207 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 206 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
223 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | 7 dias | Qua 01/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
224 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 182 | 225 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
225 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 224 | 226 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
226 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 225 | 227 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
227 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 226 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
233 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | Estrutura metálica | 16 dias | Qui 18/06/26 | Qui 09/07/26 | 8% | ND | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 05/05/26 | Seg 29/06/26
239 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 50% | ND | No Prazo |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26
240 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 255TI-3 dias | 241;83;88;93;98;250;260;265;270;275;280;285 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26
241 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 242;296 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
242 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 241 | 243 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
243 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 242 |  | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
244 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | 6 dias | Qui 02/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
245 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 02/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 250 | 246 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
246 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 245 | 247 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
247 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 246 | 248 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
248 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 247 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
249 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26
250 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 251;245 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26
251 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 250 | 252 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
252 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 251 | 253 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
253 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 252 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
254 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 40% | ND | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26
255 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 114;119 | 256;240TI-3 dias;628TI-2 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26
256 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 255 | 257 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
257 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 256 | 258 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26
258 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 257 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
259 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
260 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 261 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
261 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 260 | 262 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
262 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 261 | 263 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
263 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 262 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
264 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
265 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 266 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
266 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
267 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
268 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 267 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
269 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
270 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 271 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
271 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
272 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
273 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 272 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
274 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
275 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 276 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
276 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
277 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
278 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 277 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
279 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
280 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 281 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
281 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 280 | 282 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
282 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 281 | 283 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
283 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 282 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
284 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | 7 dias | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
285 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo | 240 | 286 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
286 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 285 | 287 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
287 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 286 | 288 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
288 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 287 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
289 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | Elétrica | 31 dias | Qui 28/05/26 | Seg 13/07/26 | 22% | ND | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 5 | Sim | ELÉTRICA | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26
295 | 1.1.10.2 | Elétrica | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | 6 dias | Sex 03/07/26 | Sex 10/07/26 | 8% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26
296 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 03/07/26 | Ter 07/07/26 | 15% | ND | Tarefa futura | 125;241 | 297 | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26
297 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 296 | 298 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
298 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 09/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 297 | 299 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
299 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 298 |  | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
300 | 1.1.10.3 | Elétrica | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | 5,75 dias | Ter 02/06/26 | Qui 11/06/26 | 86% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26
301 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 311TI-1 dia | 302;361;346;351;356 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26
302 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | 301 | 303 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
303 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 100% | Qui 11/06/26 | Concluída | 302 | 304TT | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26
304 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 303TT |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
310 | 1.1.10.5 | Elétrica | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 75% | ND | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26
311 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 73 | 312;301TI-1 dia | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26
312 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 311 | 313 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
313 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 312 | 314TT | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26
314 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 313TT |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
315 | 1.1.10.6 | Elétrica | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Sim | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26
316 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 342 | 317;326;321 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 11 | Sim | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
317 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 316 | 318 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
318 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 317 | 319TT | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
319 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 318TT |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
320 | 1.1.10.7 | Elétrica | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Ter 07/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 11 | Sim | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26
321 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 07/07/26 | Qui 09/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 316 | 322 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 11 | Sim | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26
322 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 321 | 323 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 12 | Sim | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
323 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 322 | 324TT | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 12 | Sim | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
324 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 323TT |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 12 | Sim | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
330 | 1.1.10.9 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | 5 dias | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 15% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26
331 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 30% | ND | Tarefa futura |  | 332;306 | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26
332 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 331 | 333 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
333 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 332 | 334TT | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
334 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 333TT |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
335 | 1.1.10.10 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | 5 dias | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 15% | ND | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26
336 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 30% | ND | Tarefa futura |  | 337;306 | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26
337 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 336 | 338 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
338 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 337 | 339TT | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
339 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 338TT |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
340 | 1.1.10.11 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Sim | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
341 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  | 342 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Sim | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
342 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 341 | 343;316 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 11 | Sim | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
343 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 342 | 344TT | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
344 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 343TT |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
345 | 1.1.10.12 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | 6 dias | Ter 23/06/26 | Ter 30/06/26 | 58% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
346 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 301 | 347;381TI-2 dias;376TI-2 dias;386TI-2 dias;391TI-2 dias;396TI-2 dias;371TI-2 dias;366TI-2 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
347 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 346 | 348 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
348 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 347 | 349 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
349 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 348 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
365 | 1.1.10.16 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 17% | ND | No Prazo |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
366 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 30% | ND | No Prazo | 346TI-2 dias | 367 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
367 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 366 | 368 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
368 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 367 | 369TT | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
369 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 368TT |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
370 | 1.1.10.17 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | 6 dias | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 17% | ND | No Prazo |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
371 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 30% | ND | No Prazo | 346TI-2 dias | 372 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
372 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 371 | 373 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
373 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 372 | 374TT | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
374 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 373TT |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
375 | 1.1.10.18 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | 6 dias | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 | 64% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
376 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 346TI-2 dias | 377 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
377 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 376 | 378 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
378 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 377 | 379TT | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
379 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 378TT |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
380 | 1.1.10.19 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
381 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 346TI-2 dias | 382 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
382 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 381 | 383 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
383 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 382 | 384TT | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
384 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 383TT |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
385 | 1.1.10.20 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
386 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 346TI-2 dias | 387 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
387 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
388 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 387 | 389TT | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
389 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 388TT |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
390 | 1.1.10.21 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
391 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 346TI-2 dias | 392 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
392 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 391 | 393 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
393 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 392 | 394 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
394 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 393 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
395 | 1.1.10.22 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | 7 dias | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
396 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 346TI-2 dias | 397 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
397 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 396 | 398 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
398 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 397 | 399 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
399 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 398 |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
400 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | Automação e instrumentação | 22 dias | Ter 09/06/26 | Qua 08/07/26 | 62% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26
406 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 75% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26
407 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 442 | 408;452;457;462;467 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26
408 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 100% | Seg 22/06/26 | Concluída | 407 | 409 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
409 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 408 | 410 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26
410 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 409 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
411 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 56% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
412 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída |  | 413 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
413 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 412 | 414 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
414 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 413 | 415 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
415 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 414 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
416 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Ter 09/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26
417 | 1.1.11.4.1 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 472TI-5 dias | 418;492II;427II;487II | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26
418 | 1.1.11.4.2 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 417 | 419 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
419 | 1.1.11.4.3 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 418 | 420 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26
420 | 1.1.11.4.4 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 419 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
431 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | 9 dias | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26
432 | 1.1.11.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 487TI-5 dias | 433 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
433 | 1.1.11.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 432 | 434 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
434 | 1.1.11.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 433 | 435 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
435 | 1.1.11.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 434 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
436 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26
437 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | 100% | Ter 23/06/26 | Concluída | 57TI-4 dias | 438 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26
438 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 100% | Qua 24/06/26 | Concluída | 437 | 439 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
439 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 438 | 440TT | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
440 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 439TT |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
441 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 60% | ND | No Prazo |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26
442 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 57TI-4 dias | 443;407 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26
443 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 442 | 444 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
444 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 443 | 445 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
445 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 444 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
446 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 60% | ND | No Prazo |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26
447 | 1.1.11.10.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 57TI-4 dias | 448 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26
448 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 447 | 449 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
449 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 448 | 450 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
450 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 449 |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
451 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 50% | ND | No Prazo |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
452 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 407 | 453 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
453 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 452 | 454 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
454 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 453 | 455 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
455 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 454 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
456 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | 8 dias | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 38% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
457 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 75% | ND | Atrasada | 407 | 458 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
458 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 457 | 459 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
459 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 458 | 460 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
460 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 459 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
461 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | 8 dias | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 38% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
462 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 75% | ND | Atrasada | 407 | 463 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
463 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 462 | 464 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
464 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 463 | 465 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
465 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 464 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
471 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Qua 24/06/26 | Sex 03/07/26 | 25% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26
472 | 1.1.11.15.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  | 473;417TI-5 dias;422TI-5 dias;612 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26
473 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 472 | 474 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
474 | 1.1.11.15.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 473 | 475 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
475 | 1.1.11.15.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 474 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
476 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
477 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída |  | 478 | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
478 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 477 | 479 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
479 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 478 | 480 | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
480 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 479 |  | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
481 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
482 | 1.1.11.17.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída |  | 483 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
483 | 1.1.11.17.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 482 | 484 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
484 | 1.1.11.17.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 483 | 485 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
485 | 1.1.11.17.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 484 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
486 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26
487 | 1.1.11.18.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 417II;422II | 488;432TI-5 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
488 | 1.1.11.18.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 487 | 489 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
489 | 1.1.11.18.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 488 | 490 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
490 | 1.1.11.18.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 489 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
491 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 57% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26
492 | 1.1.11.19.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 417II;422II | 493 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26
493 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 492 | 494 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
494 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 493 | 495 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
495 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 494 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
496 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
497 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída |  | 498;502II;507II;512II;517II;522II;527II;532II;537II;542II;547II;552II;557II;562II;567II;607II;582II;577II;572II;602II;597II;592II;587II | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
498 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 497 | 499 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
499 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 498 | 500 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
500 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 499 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
501 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 75% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
502 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 503 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
503 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 502 | 504 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
504 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 503 | 505 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
505 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 504 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
506 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
507 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 508 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
508 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
509 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
510 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 509 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
511 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
512 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 513 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
513 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
514 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
515 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 514 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
516 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 75% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
517 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 518 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
518 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
519 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
520 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 519 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
521 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 75% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
522 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 523 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
523 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
524 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
525 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 524 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
526 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 75% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
527 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 528 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
528 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
529 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
530 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 529 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
531 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 75% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
532 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 533 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
533 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
534 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
535 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 534 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
536 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
537 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 538 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
538 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
539 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
540 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 539 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
541 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
542 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 543 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
543 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
544 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
545 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 544 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
546 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
547 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 548 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
548 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
549 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
550 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 549 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
551 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
552 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 553 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
553 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
554 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
555 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 554 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
556 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 75% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
557 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 558 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
558 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
559 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
560 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 559 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
561 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
562 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 563 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
563 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
564 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
565 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 564 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
566 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 75% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
567 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 568 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
568 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | No Prazo | 567 | 569 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
569 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 568 | 570 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
570 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 569 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
571 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | 10 dias | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
572 | 1.1.11.35.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 497II | 573 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
573 | 1.1.11.35.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 572 | 574 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
574 | 1.1.11.35.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 573 | 575 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
575 | 1.1.11.35.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 574 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
576 | 1.1.11.36 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
577 | 1.1.11.36.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Emissão inicial | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 497II | 578 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
578 | 1.1.11.36.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 577 | 579 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
579 | 1.1.11.36.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 578 | 580 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
580 | 1.1.11.36.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 579 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
581 | 1.1.11.37 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
582 | 1.1.11.37.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Emissão inicial | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 497II | 583 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
583 | 1.1.11.37.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 582 | 584 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
584 | 1.1.11.37.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 583 | 585 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
585 | 1.1.11.37.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 584 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
586 | 1.1.11.38 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
587 | 1.1.11.38.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Emissão inicial | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 497II | 588 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
588 | 1.1.11.38.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 587 | 589 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
589 | 1.1.11.38.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 588 | 590 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
590 | 1.1.11.38.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 589 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
591 | 1.1.11.39 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
592 | 1.1.11.39.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Emissão inicial | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 497II | 593 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
593 | 1.1.11.39.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 592 | 594 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
594 | 1.1.11.39.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 593 | 595 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
595 | 1.1.11.39.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 594 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
596 | 1.1.11.40 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
597 | 1.1.11.40.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Emissão inicial | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 497II | 598 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
598 | 1.1.11.40.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 597 | 599 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
599 | 1.1.11.40.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 598 | 600 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
600 | 1.1.11.40.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 599 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
601 | 1.1.11.41 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
602 | 1.1.11.41.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Emissão inicial | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 497II | 603 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
603 | 1.1.11.41.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 602 | 604 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
604 | 1.1.11.41.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 603 | 605 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
605 | 1.1.11.41.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 604 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
606 | 1.1.11.42 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | 10 dias | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 70% | ND | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
607 | 1.1.11.42.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Emissão inicial | 7 dias | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 497II | 608 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
608 | 1.1.11.42.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 607 | 609 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
609 | 1.1.11.42.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 608 | 610 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
610 | 1.1.11.42.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 609 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
611 | 1.1.11.43 | Automação e instrumentação | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | 7 dias | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
612 | 1.1.11.43.1 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 472 | 613 | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26
613 | 1.1.11.43.2 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 612 | 614 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
614 | 1.1.11.43.3 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 613 | 615 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
615 | 1.1.11.43.4 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 614 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
616 | 1.1.11.44 | Automação e instrumentação | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 75% | ND | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
617 | 1.1.11.44.1 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída |  | 618 | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26
618 | 1.1.11.44.2 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 100% | Seg 22/06/26 | Concluída | 617 | 619 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
619 | 1.1.11.44.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 618 | 620 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
620 | 1.1.11.44.4 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 619 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
621 | 1.1.11.45 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 25% | ND | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
622 | 1.1.11.45.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  | 623 | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26
623 | 1.1.11.45.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 622 | 624 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
624 | 1.1.11.45.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 623 | 625 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
625 | 1.1.11.45.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 624 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
626 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | Civil | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Não | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 19/06/26
627 | 1.1.12.1 | Civil | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | CIVIL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26
628 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 255TI-2 dias | 629;633 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26
629 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 628 | 630 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
630 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 629 | 631 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26
631 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 630 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
632 | 1.1.12.2 | Civil | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | No Prazo |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
633 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | No Prazo | 628 | 634 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
634 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 633 | 635 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
635 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 634 | 636 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26
636 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Tarefa futura | 635 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26