## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Início | Término | Status | Duração | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término da linha de base | Predecessoras | Agrupamento Cecal | Sucessoras | Disciplina | Título | Observações | Nomes dos recursos | Tipo de documento | Área | Sub-área | Formato | Quantidade | Crítica
1 | 1 |  | F0009 - COM 0023 - CECAL | 6% | Ter 31/03/26 | Ter 06/10/26 | Atrasada | 135,88 dias | Nenhum Sprint | Ter 31/03/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | [12 empty] | Sim
2 | 4.2.1.2 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MARCOS 309 | 33% | Ter 31/03/26 | Qui 03/09/26 |  | 113 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 4II | [11 empty] | Não
3 | 5.2.1.2 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MARCOS 309 | 50% | Ter 31/03/26 | Qui 03/09/26 |  | 113 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 4II | [11 empty] | Não
4 | 1.3 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MARCOS 309 | 93% | Ter 31/03/26 | Qui 03/09/26 | No Prazo | 113 dias | Nenhum Sprint | Ter 31/03/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\51II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\78II | MARCOS | [8 empty] | Não
5 | 1.3.1 | MARCOS 309 | Reunião de kick-off | 100% | Ter 31/03/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 36 dias | Sprint 1 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 |  |  | 6TI+30 diasd | MARCOS | [8 empty] | Não
6 | 1.3.2 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 1 | 100% | Sex 01/05/26 | Sex 01/05/26 | Concluída | 1 dia | Sprint 5 | Sex 01/05/26 | Sex 01/05/26 | Sex 01/05/26 | 5TI+30 diasd |  | 7TI+30 diasd | MARCOS | [8 empty] | Não
7 | 1.3.3 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 2 | 100% | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1 dia | Sprint 9 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 6TI+30 diasd |  | 8TI+30 diasd | MARCOS | [8 empty] | Não
8 | 1.3.4 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 3 | 0% | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 14 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 7TI+30 diasd |  | 9TI+30 diasd | MARCOS | [8 empty] | Não
9 | 1.3.5 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 4 | 0% | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 18 | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 8TI+30 diasd |  | 10TI+30 diasd | MARCOS | [8 empty] | Não
10 | 1.3.6 | MARCOS 309 | Reunião Design Review 5 | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 9TI+30 diasd |  |  | MARCOS | [8 empty] | Não
11 | 4.2.1.4 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PENDÊNCIAS 309 | 52% | Ter 31/03/26 | Ter 23/06/26 |  | 60,88 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 13II | [11 empty] | Não
12 | 5.2.1.4 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PENDÊNCIAS 309 | 74% | Ter 31/03/26 | Seg 29/06/26 |  | 65 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 13II | [11 empty] | Não
13 | 1.6 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PENDÊNCIAS 309 | 78% | Ter 31/03/26 | Ter 30/06/26 | Atrasada | 65,88 dias | Nenhum Sprint | Ter 31/03/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | 23TI+1 dia;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\53II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\80II | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
14 | 1.6.1 | PENDÊNCIAS 309 | LD dos documentos Multitec | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Sprint 7 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
15 | 1.6.2 | PENDÊNCIAS 309 | Revisão do cronograma nas tarefas da Engenharia Básica | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Sprint 7 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
16 | 1.6.3 | PENDÊNCIAS 309 | Definição do comprimento do forno | 90% | Ter 31/03/26 | Ter 30/06/26 | Atrasada | 65,88 dias | Sprint 7 | Ter 31/03/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  |  | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
17 | 1.6.4 | PENDÊNCIAS 309 | Avaliação do aumento largura da cuba de BAR e cadinho | 90% | Qua 22/04/26 | Ter 30/06/26 | No Prazo | 49,88 dias | Sprint 7 | Qua 22/04/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  |  | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
18 | 1.6.5 | PENDÊNCIAS 309 | Avaliação de compatibilidade com carregamento, utilidades e instrumentação | 76% | Seg 04/05/26 | Ter 30/06/26 | Atrasada | 41,88 dias | Sprint 7 | Seg 04/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  |  |  | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
19 | 1.6.6 | PENDÊNCIAS 309 | Avaliação de novas tecnologias (ventaneira lateral, injeção de gás V1 e V2, passagem de gás pela cuba) | 71% | Qua 13/05/26 | Ter 30/06/26 | Atrasada | 34,88 dias | Sprint 7 | Qua 13/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  |  |  | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
20 | 1.6.7 | PENDÊNCIAS 309 | Incorporação das novas tecnologias no modelo | 67% | Qua 20/05/26 | Ter 30/06/26 | Atrasada | 29,88 dias | Sprint 7 | Qua 20/05/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  |  |  | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Não
21 | 1.6.8 | PENDÊNCIAS 309 | Aprovação da geometria básica | 0% | Qua 17/06/26 | Ter 30/06/26 | Atrasada | 9,88 dias | Sprint 13 | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  |  | 258;54;452;905;910;975;741;737;742;747;639;427 | PENDÊNCIAS | [8 empty] | Sim
22 | 4.2.1.6 | F0009 - COM 0023 - CECAL | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 0% | Qua 24/06/26 | Qua 23/09/26 |  | 66 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 23II | [11 empty] | Não
23 | 1.8 | F0009 - COM 0023 - CECAL | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 0% | Qua 01/07/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 66 dias | Nenhum Sprint | Qua 24/06/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 13TI+1 dia |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\55II | [9 empty] | Não
24 | 1.8.1 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | COORDENAÇÃO | MODELO 3D FORNO - CONJUNTO |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
25 | 1.8.1.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 414 |  | 26;45IT | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
26 | 1.8.1.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 17/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 25 |  | 27 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
27 | 1.8.1.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 24/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 26 |  | 28 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
28 | 1.8.1.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | Aprovação | 0% | Ter 29/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 27 |  |  | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
29 | 1.8.2 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | COORDENAÇÃO | MODELO 3D FORNO TUBULAÇÕES E CARREGAMENTO |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
30 | 1.8.2.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 414 |  | 31 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
31 | 1.8.2.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 17/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 30 |  | 32 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
32 | 1.8.2.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 24/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 31 |  | 33 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
33 | 1.8.2.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | Aprovação | 0% | Ter 29/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 32 |  |  | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
34 | 1.8.3 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Planilha de quantitativos e utilidades |  | COORDENAÇÃO | MODELO 3D GERAL DOS SISTEMAS |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
35 | 1.8.3.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 414 |  | 36 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
36 | 1.8.3.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 17/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 35 |  | 37 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
37 | 1.8.3.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 24/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 36 |  | 38 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
38 | 1.8.3.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | Aprovação | 0% | Ter 29/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 37 |  |  | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
39 | 1.8.4 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | 0% | Qua 01/07/26 | Qua 12/08/26 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 14 | Qua 24/06/26 | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 |  | Planilha de quantitativos e utilidades |  | COORDENAÇÃO | DATABOOK DO PROJETO |  |  | BK - Data Book | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | OUTROS | 1 | Não
40 | 1.8.4.1 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Emissão inicial | 0% | Qua 01/07/26 | Qua 22/07/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 14 |  | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  |  | 41 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
41 | 1.8.4.2 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qua 22/07/26 | Qua 29/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 40 |  | 42 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
42 | 1.8.4.3 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qua 29/07/26 | Qua 05/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 41 |  | 43 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
43 | 1.8.4.4 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | Aprovação | 0% | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 42 |  |  | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
44 | 1.8.5 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | 0% | Qui 20/08/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 20 | Qui 13/08/26 | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 |  | Parâmetros para design freeze |  | COORDENAÇÃO | PARÂMETROS PARA DESIGN FREEZE |  |  | EG - Especificação Geral | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
45 | 1.8.5.1 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 20/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 25IT |  | 46 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
46 | 1.8.5.2 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 45 |  | 47 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
47 | 1.8.5.3 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 46 |  | 48 | COORDENAÇÃO | [8 empty] | Não
48 | 1.8.5.4 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | Aprovação | 0% | Qui 24/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 47 | [11 empty] | Não
49 | 4.2.1.8 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 06/10/26 |  | 69,88 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 52II | [11 empty] | Sim
50 | 5.2.1.6 | F0009 - COM 0023 - CECAL | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 0% | Qua 01/07/26 | Qui 01/10/26 |  | 67 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 52II | [11 empty] | Não
51 | 5.2.1.7 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 06/10/26 |  | 69,88 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 52II | [11 empty] | Não
52 | 1.12 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 70 dias | Nenhum Sprint | Qua 24/06/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\57II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\82II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\83II | [9 empty] | Sim
53 | 1.12.1 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Sex 31/07/26 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 14 | Qua 24/06/26 | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | PLANTA BÁSICA - SISTEMA DE CARREGAMENTO | 1 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
54 | 1.12.1.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 21 |  | 55;59;64;69;74;79;84;89;94;99;104;109;114;119;124;129 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
55 | 1.12.1.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 54 |  | 56 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
56 | 1.12.1.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 55 |  | 57 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
57 | 1.12.1.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 56 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
58 | 1.12.2 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SISTEMA LINHA BAR | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
59 | 1.12.2.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 60 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
60 | 1.12.2.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 59 |  | 61 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
61 | 1.12.2.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 60 |  | 62 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
62 | 1.12.2.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 61 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
63 | 1.12.3 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | 0% | Ter 14/07/26 | Qua 05/08/26 | Tarefa futura | 16 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SISTEMA LINHA COMBUSTÍVEL LATERAL | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
64 | 1.12.3.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 65 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
65 | 1.12.3.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Qua 29/07/26 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 17 |  | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 64 |  | 66 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
66 | 1.12.3.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qua 29/07/26 | Seg 03/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 65 |  | 67 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
67 | 1.12.3.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | Aprovação | 0% | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 66 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
68 | 1.12.4 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SISTEMA LINHA BOOSTER | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
69 | 1.12.4.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 70 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
70 | 1.12.4.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 69 |  | 71 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
71 | 1.12.4.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 70 |  | 72 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
72 | 1.12.4.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 71 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
73 | 1.12.5 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BAR | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
74 | 1.12.5.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 75 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
75 | 1.12.5.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 74 |  | 76 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
76 | 1.12.5.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 75 |  | 77 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
77 | 1.12.5.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 76 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
78 | 1.12.6 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | 0% | Ter 14/07/26 | Sex 14/08/26 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BAR DETALHES | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
79 | 1.12.6.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 80 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
80 | 1.12.6.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 79 |  | 81 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
81 | 1.12.6.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 80 |  | 82 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
82 | 1.12.6.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Sex 14/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 81 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
83 | 1.12.7 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES COMBUSTIVEL LATERAL | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
84 | 1.12.7.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 85 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
85 | 1.12.7.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 84 |  | 86 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
86 | 1.12.7.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 85 |  | 87 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
87 | 1.12.7.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 86 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
88 | 1.12.8 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES COMBUSTIVEL LATERAL | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
89 | 1.12.8.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 90 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
90 | 1.12.8.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 89 |  | 91 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
91 | 1.12.8.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 90 |  | 92 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
92 | 1.12.8.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 91 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
93 | 1.12.9 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BOOSTER | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
94 | 1.12.9.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 95 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
95 | 1.12.9.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 94 |  | 96 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
96 | 1.12.9.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 95 |  | 97 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
97 | 1.12.9.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 96 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
98 | 1.12.10 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BOOSTER DETALHES | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
99 | 1.12.10.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 100;747;644 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
100 | 1.12.10.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 99 |  | 101 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
101 | 1.12.10.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 100 |  | 102 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
102 | 1.12.10.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 101 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
103 | 1.12.11 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | MOEGA DE RECEBIMENTO | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
104 | 1.12.11.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 105 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
105 | 1.12.11.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 104 |  | 106;631;598 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
106 | 1.12.11.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 105 |  | 107 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
107 | 1.12.11.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 106 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
108 | 1.12.12 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - LIMITES DE OPERAÇÃO | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
109 | 1.12.12.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 110 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
110 | 1.12.12.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 109 |  | 111 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
111 | 1.12.12.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 110 |  | 112 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
112 | 1.12.12.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 111 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
113 | 1.12.13 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - DADOS GERAIS | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
114 | 1.12.13.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 115 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
115 | 1.12.13.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 114 |  | 116 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
116 | 1.12.13.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 115 |  | 117 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
117 | 1.12.13.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 116 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
118 | 1.12.14 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL ARRANJOS ROLETES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
119 | 1.12.14.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 120 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
120 | 1.12.14.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 119 |  | 121 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
121 | 1.12.14.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 120 |  | 122 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
122 | 1.12.14.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 121 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
123 | 1.12.15 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - SEÇÕES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
124 | 1.12.15.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 125 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
125 | 1.12.15.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 124 |  | 126 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
126 | 1.12.15.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 125 |  | 127 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
127 | 1.12.15.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 126 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
128 | 1.12.16 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qua 08/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SILO DE PROCESSOS BAR FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
129 | 1.12.16.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 54 |  | 130;134;139;144;149;154 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
130 | 1.12.16.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 129 |  | 131 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
131 | 1.12.16.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 130 |  | 132 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
132 | 1.12.16.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 131 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
133 | 1.12.17 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SILO DE PROCESSOS COMBUSTÍVEL LATERAL FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
134 | 1.12.17.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 129 |  | 135 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
135 | 1.12.17.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 134 |  | 136 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
136 | 1.12.17.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 135 |  | 137 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
137 | 1.12.17.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 136 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
138 | 1.12.18 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SILO DE PROCESSOS BOOSTER FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
139 | 1.12.18.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 129 |  | 140 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
140 | 1.12.18.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 139 |  | 141 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
141 | 1.12.18.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 140 |  | 142 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
142 | 1.12.18.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 141 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
143 | 1.12.19 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SILO DE BUFFER BAR FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
144 | 1.12.19.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 129 |  | 145 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
145 | 1.12.19.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 144 |  | 146 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
146 | 1.12.19.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 145 |  | 147 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
147 | 1.12.19.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 146 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
148 | 1.12.20 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SILO DE BUFFER COMBUSTÍVEL LATERAL FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
149 | 1.12.20.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 129 |  | 150 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
150 | 1.12.20.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 149 |  | 151 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
151 | 1.12.20.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 150 |  | 152 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
152 | 1.12.20.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 151 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
153 | 1.12.21 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 17 | Qua 22/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | SILO DE BUFFER BOOSTER FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
154 | 1.12.21.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 129 |  | 155;159;164;169;174;179;184;189;194;199;204 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
155 | 1.12.21.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 154 |  | 156 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
156 | 1.12.21.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 155 |  | 157 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
157 | 1.12.21.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 156 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
158 | 1.12.22 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | TUBULACOES DE DESCARGA SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
159 | 1.12.22.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 160;1085;1090;1095;1080 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
160 | 1.12.22.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 159 |  | 161 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
161 | 1.12.22.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 160 |  | 162 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
162 | 1.12.22.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 161 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
163 | 1.12.23 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BAR SYSTEM - CALHAS ARRENGEMENT | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
164 | 1.12.23.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 165 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
165 | 1.12.23.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 164 |  | 166 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
166 | 1.12.23.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 165 |  | 167 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
167 | 1.12.23.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 166 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
168 | 1.12.24 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BAR CALHAS - MARCA A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
169 | 1.12.24.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 170 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
170 | 1.12.24.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 169 |  | 171 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
171 | 1.12.24.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 170 |  | 172 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
172 | 1.12.24.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 171 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
173 | 1.12.25 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BAR CALHAS - MARCA B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
174 | 1.12.25.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 175 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
175 | 1.12.25.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 174 |  | 176 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
176 | 1.12.25.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 175 |  | 177 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
177 | 1.12.25.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 176 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
178 | 1.12.26 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BAR CALHAS - MARCA C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
179 | 1.12.26.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 180 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
180 | 1.12.26.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 179 |  | 181 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
181 | 1.12.26.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 180 |  | 182 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
182 | 1.12.26.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 181 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
183 | 1.12.27 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BAR CALHAS - MARCA D | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
184 | 1.12.27.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 185 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
185 | 1.12.27.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 184 |  | 186 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
186 | 1.12.27.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 185 |  | 187 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
187 | 1.12.27.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 186 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
188 | 1.12.28 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BAR CALHAS - DETAIL TUBES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
189 | 1.12.28.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 190 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
190 | 1.12.28.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 189 |  | 191 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
191 | 1.12.28.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 190 |  | 192 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
192 | 1.12.28.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 191 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
193 | 1.12.29 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BAR CALHAS - DETAIL TUBES 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
194 | 1.12.29.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 195 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
195 | 1.12.29.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 194 |  | 196 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
196 | 1.12.29.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 195 |  | 197 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
197 | 1.12.29.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 196 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
198 | 1.12.30 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | COMBUSTÍVEL LATERAL - TUBULAÇÃO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
199 | 1.12.30.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 200;209;214;219;224;229;234;239;244;249;254 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
200 | 1.12.30.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 199 |  | 201 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
201 | 1.12.30.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 200 |  | 202 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
202 | 1.12.30.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 201 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
203 | 1.12.31 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
204 | 1.12.31.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 154 |  | 205 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
205 | 1.12.31.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 204 |  | 206 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
206 | 1.12.31.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 01/09/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 205 |  | 207 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
207 | 1.12.31.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | Aprovação | 0% | Sex 04/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 206 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
208 | 1.12.32 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
209 | 1.12.32.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 210 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
210 | 1.12.32.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 209 |  | 211 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
211 | 1.12.32.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 210 |  | 212 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
212 | 1.12.32.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 211 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
213 | 1.12.33 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
214 | 1.12.33.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 215 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
215 | 1.12.33.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 214 |  | 216 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
216 | 1.12.33.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 215 |  | 217 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
217 | 1.12.33.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 216 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
218 | 1.12.34 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA D | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
219 | 1.12.34.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 220 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
220 | 1.12.34.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 219 |  | 221 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
221 | 1.12.34.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 220 |  | 222 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
222 | 1.12.34.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 221 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
223 | 1.12.35 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | COMBUSTÍVEL LATERAL - DETALHES DOS TUBOS 1 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
224 | 1.12.35.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 225 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
225 | 1.12.35.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 224 |  | 226 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
226 | 1.12.35.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 225 |  | 227 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
227 | 1.12.35.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 226 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
228 | 1.12.36 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | COMBUSTÍVEL LATERAL - DETALHES DOS TUBOS 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
229 | 1.12.36.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 230 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
230 | 1.12.36.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 229 |  | 231 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
231 | 1.12.36.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 230 |  | 232 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
232 | 1.12.36.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 231 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
233 | 1.12.37 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BOOSTER SYSTEM - CALHAS ARRENGEMENT | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
234 | 1.12.37.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 235 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
235 | 1.12.37.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 234 |  | 236 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
236 | 1.12.37.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 235 |  | 237 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
237 | 1.12.37.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 236 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
238 | 1.12.38 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BOOSTER CALHAS - MARCAS A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
239 | 1.12.38.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 240 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
240 | 1.12.38.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 239 |  | 241 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
241 | 1.12.38.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 240 |  | 242 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
242 | 1.12.38.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 241 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
243 | 1.12.39 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BOOSTER CALHAS - MARCAS B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
244 | 1.12.39.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 245 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
245 | 1.12.39.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 244 |  | 246 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
246 | 1.12.39.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 245 |  | 247 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
247 | 1.12.39.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 246 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
248 | 1.12.40 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BOOSTER CALHAS - MARCAS C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
249 | 1.12.40.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 250 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
250 | 1.12.40.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 249 |  | 251 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
251 | 1.12.40.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 250 |  | 252 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
252 | 1.12.40.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 251 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
253 | 1.12.41 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | BOOSTER CALHAS - DETAIL TUBES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
254 | 1.12.41.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 199 |  | 255 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
255 | 1.12.41.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 254 |  | 256 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
256 | 1.12.41.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 255 |  | 257 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
257 | 1.12.41.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 256 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
258 | 1.12.42 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 21 | Readequação da fundação |  | MECÂNICA | ARRANJO GERAL DOS FORNOS E FUNDAÇÃO | 1 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
259 | 1.12.42.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 919 |  | 260;264IT;269IT;274IT;279IT;284IT;289IT;294IT | MECÂNICA | [8 empty] | Não
260 | 1.12.42.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 259 |  | 261 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
261 | 1.12.42.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 260 |  | 262 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
262 | 1.12.42.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 261 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
263 | 1.12.43 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | FR-400A FORNO PRÓPRIO | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
264 | 1.12.43.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 259IT |  | 265 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
265 | 1.12.43.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 264 |  | 266 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
266 | 1.12.43.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 265 |  | 267 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
267 | 1.12.43.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 266 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
268 | 1.12.44 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | FR-400A GEOMETRIA INTERNA | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
269 | 1.12.44.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 259IT |  | 270 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
270 | 1.12.44.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 269 |  | 271 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
271 | 1.12.44.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 270 |  | 272 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
272 | 1.12.44.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 271 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
273 | 1.12.45 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | FORNOS COMPONENTES PRINCIPAIS | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
274 | 1.12.45.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 259IT |  | 275 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
275 | 1.12.45.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 274 |  | 276 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
276 | 1.12.45.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 275 |  | 277 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
277 | 1.12.45.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 276 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
278 | 1.12.46 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | FR-400B FORNO PROPRIO | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
279 | 1.12.46.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 259IT |  | 280 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
280 | 1.12.46.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 279 |  | 281 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
281 | 1.12.46.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 280 |  | 282 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
282 | 1.12.46.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 281 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
283 | 1.12.47 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | FR-400B GEOMETRIA INTERNA | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
284 | 1.12.47.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 259IT |  | 285 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
285 | 1.12.47.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 284 |  | 286 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
286 | 1.12.47.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 285 |  | 287 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
287 | 1.12.47.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 286 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
288 | 1.12.48 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | ELEVAÇÃO FORNO E SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
289 | 1.12.48.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 259IT |  | 290 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
290 | 1.12.48.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 289 |  | 291 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
291 | 1.12.48.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 290 |  | 292 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
292 | 1.12.48.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 291 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
293 | 1.12.49 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | MECÂNICA | ELEVAÇÃO FORNO E SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
294 | 1.12.49.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 259IT |  | 295;299;304;309;314;747;644;631;598 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
295 | 1.12.49.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 294 |  | 296 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
296 | 1.12.49.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 295 |  | 297 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
297 | 1.12.49.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 296 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
298 | 1.12.50 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | MECANISMO CURTAIN WALL | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
299 | 1.12.50.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 294 |  | 300 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
300 | 1.12.50.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 299 |  | 301 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
301 | 1.12.50.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 300 |  | 302 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
302 | 1.12.50.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 301 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
303 | 1.12.51 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | CONJUNTO VENTANEIRA ALGARAVIZ | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
304 | 1.12.51.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 294 |  | 305 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
305 | 1.12.51.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 304 |  | 306 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
306 | 1.12.51.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 305 |  | 307 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
307 | 1.12.51.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 306 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
308 | 1.12.52 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | VENTANEIRAS E COOLING BOX | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
309 | 1.12.52.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 294 |  | 310 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
310 | 1.12.52.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 309 |  | 311 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
311 | 1.12.52.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 310 |  | 312 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
312 | 1.12.52.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 311 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
313 | 1.12.53 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | STAVES DE COBRE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
314 | 1.12.53.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 294 |  | 315;319;324;329;334;339;344;349;354;359;364;369 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
315 | 1.12.53.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 314 |  | 316 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
316 | 1.12.53.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 315 |  | 317 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
317 | 1.12.53.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 316 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
318 | 1.12.54 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | STAVES DE FERRO FUNDIDO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
319 | 1.12.54.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 320 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
320 | 1.12.54.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 319 |  | 321 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
321 | 1.12.54.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 320 |  | 322 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
322 | 1.12.54.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 321 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
323 | 1.12.55 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | VENTANEIRAS V2 | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
324 | 1.12.55.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 325 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
325 | 1.12.55.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 324 |  | 326 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
326 | 1.12.55.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 325 |  | 327 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
327 | 1.12.55.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 326 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
328 | 1.12.56 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 432;437;442;447 | MECÂNICA | CARCAÇA FORNO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
329 | 1.12.56.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 330 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
330 | 1.12.56.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 329 |  | 331 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
331 | 1.12.56.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 330 |  | 332 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
332 | 1.12.56.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 331 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
333 | 1.12.57 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | FURO DE GUSA E CANHÃO DE LAMA | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
334 | 1.12.57.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 335 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
335 | 1.12.57.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 334 |  | 336 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
336 | 1.12.57.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 335 |  | 337 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
337 | 1.12.57.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 336 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
338 | 1.12.58 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | REFRATARIO FORNO PROPRIO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
339 | 1.12.58.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 340 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
340 | 1.12.58.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 339 |  | 341 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
341 | 1.12.58.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 340 |  | 342 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
342 | 1.12.58.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 341 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
343 | 1.12.59 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | REFRATARIO TUBULACOES | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
344 | 1.12.59.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 345 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
345 | 1.12.59.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 344 |  | 346 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
346 | 1.12.59.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 345 |  | 347 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
347 | 1.12.59.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 346 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
348 | 1.12.60 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | SUPORTE H DE VENTO V1 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
349 | 1.12.60.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 350 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
350 | 1.12.60.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 349 |  | 351 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
351 | 1.12.60.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 350 |  | 352 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
352 | 1.12.60.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 351 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
353 | 1.12.61 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | INSTRUMENTOS CADINHO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
354 | 1.12.61.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 355 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
355 | 1.12.61.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 354 |  | 356 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
356 | 1.12.61.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 355 |  | 357 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
357 | 1.12.61.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 356 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
358 | 1.12.62 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | INSTRUMENTOS CORPO E TOPO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
359 | 1.12.62.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 360 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
360 | 1.12.62.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 359 |  | 361 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
361 | 1.12.62.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 360 |  | 362 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
362 | 1.12.62.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 361 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
363 | 1.12.63 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão da exaustão |  | MECÂNICA | OFF TAKE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
364 | 1.12.63.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 365 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
365 | 1.12.63.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 364 |  | 366 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
366 | 1.12.63.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 365 |  | 367 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
367 | 1.12.63.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 366 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
368 | 1.12.64 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 |  | Revisão da exaustão |  | MECÂNICA | LIGAÇÃO VÁLVULAS SHUT-OFF | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
369 | 1.12.64.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 314 |  | 370;374;379;384;389;394;399;404;409;414 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
370 | 1.12.64.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 369 |  | 371 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
371 | 1.12.64.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 370 |  | 372 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
372 | 1.12.64.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | Aprovação | 0% | Ter 08/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 371 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
373 | 1.12.65 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da exaustão |  | MECÂNICA | DOWNCOMER FORNOS E LIGAÇÃO SLG | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
374 | 1.12.65.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 375 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
375 | 1.12.65.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 374 |  | 376 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
376 | 1.12.65.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 375 |  | 377 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
377 | 1.12.65.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 376 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
378 | 1.12.66 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da exaustão |  | MECÂNICA | INSTRUMENTOS TOPO DO FORNO E OFF-TAKE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
379 | 1.12.66.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 380 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
380 | 1.12.66.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 379 |  | 381 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
381 | 1.12.66.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 380 |  | 382 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
382 | 1.12.66.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 381 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
383 | 1.12.67 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | INSTRUMENTOS ALGARAVIZES E H DE VENTO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
384 | 1.12.67.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 385 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
385 | 1.12.67.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 384 |  | 386 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
386 | 1.12.67.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 385 |  | 387 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
387 | 1.12.67.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 386 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
388 | 1.12.68 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | LIGACAO H DE VENTO FORNOS 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
389 | 1.12.68.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 390 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
390 | 1.12.68.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 389 |  | 391 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
391 | 1.12.68.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 390 |  | 392 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
392 | 1.12.68.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 391 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
393 | 1.12.69 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | INSTRUMENTOS STAVES DE COBRE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
394 | 1.12.69.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 395 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
395 | 1.12.69.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 394 |  | 396 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
396 | 1.12.69.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 395 |  | 397 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
397 | 1.12.69.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 396 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
398 | 1.12.70 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | INSTRUMENTOS CURTAIN-WALL | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
399 | 1.12.70.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 400 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
400 | 1.12.70.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 399 |  | 401 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
401 | 1.12.70.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 400 |  | 402 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
402 | 1.12.70.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 401 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
403 | 1.12.71 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | VÁLVULA DE AR QUENTE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
404 | 1.12.71.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 405 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
405 | 1.12.71.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 404 |  | 406 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
406 | 1.12.71.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 405 |  | 407 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
407 | 1.12.71.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 406 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
408 | 1.12.72 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | VÁLVULA DE TIRAGEM AR QUENTE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
409 | 1.12.72.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 410 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
410 | 1.12.72.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 409 |  | 411 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
411 | 1.12.72.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 410 |  | 412 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
412 | 1.12.72.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 411 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
413 | 1.12.73 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qui 20/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | MECÂNICA | VÁLVULA BLEEDER | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
414 | 1.12.73.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Emissão inicial | 0% | Qui 27/08/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 369 |  | 415;419;25;30;35;537 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
415 | 1.12.73.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 414 |  | 416 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
416 | 1.12.73.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 17/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 415 |  | 417 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
417 | 1.12.73.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 416 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
418 | 1.12.74 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 18 dias | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Readequação da fundação |  | MECÂNICA | PLANO DE CARGAS FORNO | 4 |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
419 | 1.12.74.1 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 8 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 414 |  | 420 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
420 | 1.12.74.2 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 22/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 419 |  | 421 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
421 | 1.12.74.3 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 29/09/26 | Sex 02/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 420 |  | 422 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
422 | 1.12.74.4 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | Aprovação | 0% | Sex 02/10/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 421 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
423 | 4.2.1.10 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | 0% | Ter 23/06/26 | Seg 28/09/26 |  | 70 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 425II | [11 empty] | Não
424 | 5.2.1.9 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 06/10/26 |  | 70 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 425II | [11 empty] | Sim
425 | 1.15 | F0009 - COM 0023 - CECAL | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 70 dias | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\59II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\85II | [9 empty] | Sim
426 | 1.15.1 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 431;436;441;446;521;526;531 | MECÂNICA | CRITÉRIO DE PROJETO MECÂNICO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 20 | Não
427 | 1.15.1.1 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 13 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 21 |  | 428 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
428 | 1.15.1.2 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 427 |  | 429 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
429 | 1.15.1.3 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 14/07/26 | Sex 17/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 14 |  | Sex 10/07/26 | Sex 10/07/26 | 428 |  | 430 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
430 | 1.15.1.4 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação | 0% | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 15 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 429 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
431 | 1.15.2 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 426 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA STAVES DE COBRE |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
432 | 1.15.2.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 328 |  | 433 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
433 | 1.15.2.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 21/09/26 | Seg 28/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 432 |  | 434 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
434 | 1.15.2.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 28/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 433 |  | 435 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
435 | 1.15.2.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação | 0% | Qui 01/10/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 434 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
436 | 1.15.3 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 426 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA STAVES DE FERRO FUNDIDO |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
437 | 1.15.3.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 328 |  | 438 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
438 | 1.15.3.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 21/09/26 | Seg 28/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 437 |  | 439 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
439 | 1.15.3.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 28/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 438 |  | 440 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
440 | 1.15.3.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | Aprovação | 0% | Qui 01/10/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 439 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
441 | 1.15.4 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 426 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VENTANEIRAS E COOLING BOX |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
442 | 1.15.4.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 328 |  | 443 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
443 | 1.15.4.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 21/09/26 | Seg 28/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 442 |  | 444 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
444 | 1.15.4.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 28/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 443 |  | 445 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
445 | 1.15.4.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | Aprovação | 0% | Qui 01/10/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 444 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
446 | 1.15.5 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | Qui 03/09/26 | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 426 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CURTAIN WALL |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
447 | 1.15.5.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 328 |  | 448 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
448 | 1.15.5.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 21/09/26 | Seg 28/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Seg 21/09/26 | Seg 21/09/26 | 447 |  | 449 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
449 | 1.15.5.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 28/09/26 | Qui 01/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Qui 24/09/26 | Qui 24/09/26 | 448 |  | 450 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
450 | 1.15.5.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | Aprovação | 0% | Qui 01/10/26 | Seg 05/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Seg 28/09/26 | Seg 28/09/26 | 449 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
451 | 1.15.6 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TORRES DE RESFRIAMENTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
452 | 1.15.6.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1029;21 |  | 453 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
453 | 1.15.6.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 452 |  | 454 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
454 | 1.15.6.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 453 |  | 455 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
455 | 1.15.6.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 454 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
456 | 1.15.7 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 22 | Ter 01/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOMBAS |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
457 | 1.15.7.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 22 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1075 |  | 458;462IT;467IT;472IT;477IT;482IT;487IT;492IT;497IT;502IT;507IT;512IT;517IT | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
458 | 1.15.7.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 22/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 457 |  | 459 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
459 | 1.15.7.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 29/09/26 | Sex 02/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 458 |  | 460 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
460 | 1.15.7.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | Aprovação | 0% | Sex 02/10/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 459 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
461 | 1.15.8 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS TROCADORES DE CALOR |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
462 | 1.15.8.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 463 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
463 | 1.15.8.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 462 |  | 464 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
464 | 1.15.8.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 463 |  | 465 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
465 | 1.15.8.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 464 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
466 | 1.15.9 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | 0% | Ter 18/08/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 24 | Ter 11/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS BICOS SPRAY DE CARGA |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
467 | 1.15.9.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 468 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
468 | 1.15.9.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 467 |  | 469 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
469 | 1.15.9.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 468 |  | 470 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
470 | 1.15.9.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | Aprovação | 0% | Ter 22/09/26 | Qui 24/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 469 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
471 | 1.15.10 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS FILTRO DUPLO CESTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
472 | 1.15.10.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 473 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
473 | 1.15.10.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 472 |  | 474 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
474 | 1.15.10.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 473 |  | 475 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
475 | 1.15.10.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 474 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
476 | 1.15.11 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA TORRE RESFRIAMENTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
477 | 1.15.11.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 478 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
478 | 1.15.11.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 477 |  | 479 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
479 | 1.15.11.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 478 |  | 480 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
480 | 1.15.11.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 479 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
481 | 1.15.12 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS UNIDADES HIDRÀULICAS PARA VÀLVULAS |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
482 | 1.15.12.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 483 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
483 | 1.15.12.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 482 |  | 484 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
484 | 1.15.12.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 483 |  | 485 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
485 | 1.15.12.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 484 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
486 | 1.15.13 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da casa de bombas |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS VASO DE DESAREAÇÃO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
487 | 1.15.13.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 488 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
488 | 1.15.13.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 487 |  | 489 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
489 | 1.15.13.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 488 |  | 490 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
490 | 1.15.13.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 489 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
491 | 1.15.14 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da casa de bombas |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS VASO DE EXPANSÃO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
492 | 1.15.14.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 493 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
493 | 1.15.14.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 492 |  | 494 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
494 | 1.15.14.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 493 |  | 495 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
495 | 1.15.14.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 494 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
496 | 1.15.15 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da casa de bombas |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS VASOS DE EXPANSAO NITROGENIO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
497 | 1.15.15.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 498 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
498 | 1.15.15.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 497 |  | 499 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
499 | 1.15.15.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 498 |  | 500 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
500 | 1.15.15.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 499 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
501 | 1.15.16 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da casa de bombas |  | MECÂNICA | FOLHA DE DADOS FILTRO CHAPÉU DE BRUXA |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não
502 | 1.15.16.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 503 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
503 | 1.15.16.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 502 |  | 504 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
504 | 1.15.16.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 503 |  | 505 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
505 | 1.15.16.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 504 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
506 | 1.15.17 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da casa de bombas |  | MECÂNICA | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  |  | LE - Lista de Equipamentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
507 | 1.15.17.1 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 508 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
508 | 1.15.17.2 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 507 |  | 509 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
509 | 1.15.17.3 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 508 |  | 510 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
510 | 1.15.17.4 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 509 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
511 | 1.15.18 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | MECÂNICA | LISTA DE MATERIAIS FORNO TECNORED |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não
512 | 1.15.18.1 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 513 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
513 | 1.15.18.2 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 512 |  | 514 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
514 | 1.15.18.3 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 513 |  | 515 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
515 | 1.15.18.4 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 514 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
516 | 1.15.19 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | MECÂNICA | PLANILHA QUANTITATIVO EQUIPAMENTOS UTILIDADES |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
517 | 1.15.19.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 457IT |  | 518 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
518 | 1.15.19.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 517 |  | 519;522IT;527IT;532IT | MECÂNICA | [8 empty] | Não
519 | 1.15.19.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 518 |  | 520 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
520 | 1.15.19.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 519 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
521 | 1.15.20 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 426 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | MECÂNICA | PLANILHA QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS CARREGAMENTO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
522 | 1.15.20.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 518IT |  | 523 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
523 | 1.15.20.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 522 |  | 524 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
524 | 1.15.20.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 523 |  | 525 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
525 | 1.15.20.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 524 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
526 | 1.15.21 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 426 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | MECÂNICA | PLANILHA QUANTITATIVO SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
527 | 1.15.21.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 518IT |  | 528 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
528 | 1.15.21.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 527 |  | 529 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
529 | 1.15.21.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 528 |  | 530 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
530 | 1.15.21.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 529 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
531 | 1.15.22 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 426 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | MECÂNICA | PLANILHA QUANTITATIVO FORNO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 18 | Não
532 | 1.15.22.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 518IT |  | 533 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
533 | 1.15.22.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 532 |  | 534 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
534 | 1.15.22.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 533 |  | 535 | MECÂNICA | [8 empty] | Não
535 | 1.15.22.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 534 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Não
536 | 1.15.23 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 18 dias | Sprint 23 | Qui 03/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | MECÂNICA | ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE PRELIMINAR DA TUBULACAO DE AR QUENTE |  |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
537 | 1.15.23.1 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 8 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 414 |  | 538 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
538 | 1.15.23.2 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 22/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 537 |  | 539 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
539 | 1.15.23.3 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 29/09/26 | Sex 02/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 538 |  | 540 | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
540 | 1.15.23.4 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | Aprovação | 0% | Sex 02/10/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 539 |  |  | MECÂNICA | [8 empty] | Sim
541 | 4.2.1.12 | F0009 - COM 0023 - CECAL | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | 0% | Ter 04/08/26 | Seg 14/09/26 |  | 30 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 543II | [11 empty] | Não
542 | 5.2.1.11 | F0009 - COM 0023 - CECAL | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 22/09/26 |  | 30 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 543II | [11 empty] | Não
543 | 1.18 | F0009 - COM 0023 - CECAL | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 30 dias | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\61II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\87II | [9 empty] | Não
544 | 1.18.1 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | LAY-OUT DE EQUIPAMENTOS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A0 (1189x841mm) | 1 | Não
545 | 1.18.1.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1035 |  | 546 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
546 | 1.18.1.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 545 |  | 547;550IT;555IT;560IT;565IT;570IT;575IT;580IT;585IT;590IT | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
547 | 1.18.1.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 546 |  | 548 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
548 | 1.18.1.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 547 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
549 | 1.18.2 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | PLANTA BÁSICA CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
550 | 1.18.2.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 551 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
551 | 1.18.2.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 550 |  | 552 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
552 | 1.18.2.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 551 |  | 553 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
553 | 1.18.2.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 552 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
554 | 1.18.3 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | PLANTA BÁSICA CORTE CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
555 | 1.18.3.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 556 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
556 | 1.18.3.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 555 |  | 557 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
557 | 1.18.3.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 556 |  | 558 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
558 | 1.18.3.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 557 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
559 | 1.18.4 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | PLANTA BÁSICA PIPE-RACK DA CASA DE BOMBAS PLANTA E CORTE |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
560 | 1.18.4.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 561 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
561 | 1.18.4.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 560 |  | 562 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
562 | 1.18.4.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 561 |  | 563 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
563 | 1.18.4.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 562 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
564 | 1.18.5 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | PLANTA BÁSICA PIPE-RACK PARA FORNO PLANTA E CORTE |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
565 | 1.18.5.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 566 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
566 | 1.18.5.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 565 |  | 567 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
567 | 1.18.5.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 566 |  | 568 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
568 | 1.18.5.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 567 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
569 | 1.18.6 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Ter 18/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | LISTA DE TIE-INS |  |  | LK - Lista de Tie in | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
570 | 1.18.6.1 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 571 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
571 | 1.18.6.2 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 570 |  | 572 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
572 | 1.18.6.3 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 571 |  | 573 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
573 | 1.18.6.4 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 572 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
574 | 1.18.7 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | LISTA DE MATERIAIS |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
575 | 1.18.7.1 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 576 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
576 | 1.18.7.2 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 575 |  | 577 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
577 | 1.18.7.3 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 576 |  | 578 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
578 | 1.18.7.4 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 577 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
579 | 1.18.8 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | LISTA DE SUPORTES |  |  | LS - Lista de Suportes | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
580 | 1.18.8.1 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 581 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
581 | 1.18.8.2 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 580 |  | 582 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
582 | 1.18.8.3 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 581 |  | 583 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
583 | 1.18.8.4 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 582 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
584 | 1.18.9 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM MECÂNICA |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
585 | 1.18.9.1 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 586 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
586 | 1.18.9.2 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 585 |  | 587 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
587 | 1.18.9.3 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 586 |  | 588 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
588 | 1.18.9.4 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 587 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
589 | 1.18.10 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 18 | Ter 04/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | MEMORIAL DESCRITIVO PESO DA TUBULAÇÃO DO FORNO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
590 | 1.18.10.1 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 546IT |  | 591 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
591 | 1.18.10.2 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 590 |  | 592 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
592 | 1.18.10.3 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 591 |  | 593 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
593 | 1.18.10.4 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 592 |  |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | [8 empty] | Não
594 | 4.2.1.14 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ARQUITETURA 309 | 0% | Qua 29/07/26 | Ter 15/09/26 |  | 35 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 596II | [11 empty] | Não
595 | 5.2.1.13 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ARQUITETURA 309 | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 22/09/26 |  | 35 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 596II | [11 empty] | Não
596 | 1.21 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ARQUITETURA 309 | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 35 dias | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\63II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\89II | [9 empty] | Não
597 | 1.21.1 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Readequação da fundação |  | ARQUITETURA | ARQUITETURA PRÉDIO PRODUTIVO - BASE FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
598 | 1.21.1.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 105;294 |  | 599;603 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
599 | 1.21.1.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 598 |  | 600 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
600 | 1.21.1.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 599 |  | 601 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
601 | 1.21.1.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | Aprovação | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 600 |  |  | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
602 | 1.21.2 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da fundação |  | ARQUITETURA | ARQUITETURA PRÉDIO PRODUTIVO - BASE FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
603 | 1.21.2.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 598 |  | 604 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
604 | 1.21.2.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 603 |  | 605;608IT;613IT;618IT;623IT | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
605 | 1.21.2.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 604 |  | 606 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
606 | 1.21.2.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 605 |  |  | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
607 | 1.21.3 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | ARQUITETURA | ARQUITETURA TORRE DE RESFRIAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
608 | 1.21.3.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 604IT |  | 609 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
609 | 1.21.3.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 608 |  | 610 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
610 | 1.21.3.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 609 |  | 611 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
611 | 1.21.3.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 610 |  |  | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
612 | 1.21.4 | ARQUITETURA 309 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da casa de bombas |  | ARQUITETURA | ARQUITETURA TORRE DE RESRIAMENTO E CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
613 | 1.21.4.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 604IT |  | 614 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
614 | 1.21.4.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 613 |  | 615 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
615 | 1.21.4.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 614 |  | 616 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
616 | 1.21.4.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 615 |  |  | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
617 | 1.21.5 | ARQUITETURA 309 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 19 | Qua 05/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Readequação da fundação |  | ARQUITETURA | MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
618 | 1.21.5.1 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 604IT |  | 619 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
619 | 1.21.5.2 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 618 |  | 620 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
620 | 1.21.5.3 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 619 |  | 621 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
621 | 1.21.5.4 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 620 |  |  | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
622 | 1.21.6 | ARQUITETURA 309 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | 0% | Qua 12/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 29 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | ARQUITETURA | PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA COMPOR CAPEX |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
623 | 1.21.6.1 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Emissão inicial | 0% | Qua 12/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 14 dias | Sprint 19 |  | Qua 26/08/26 | Qua 26/08/26 | 604IT |  | 624 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
624 | 1.21.6.2 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 623 |  | 625 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
625 | 1.21.6.3 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 624 |  | 626 | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
626 | 1.21.6.4 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 625 |  |  | ARQUITETURA | [8 empty] | Não
627 | 4.2.1.16 | F0009 - COM 0023 - CECAL | CIVIL / INFRAESTRUTURA 309 | 0% | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 |  | 25 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 629II | [11 empty] | Não
628 | 5.2.1.15 | F0009 - COM 0023 - CECAL | CIVIL / INFRAESTRUTURA 309 | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 08/09/26 |  | 25 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 629II | [11 empty] | Não
629 | 1.24 | F0009 - COM 0023 - CECAL | CIVIL / INFRAESTRUTURA 309 | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\65II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\91II | [9 empty] | Não
630 | 1.24.1 | CIVIL / INFRAESTRUTURA 309 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 18 | Qua 29/07/26 | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 |  | Readequação da fundação |  | CIVIL | IMPLANTAÇÃO GERAL |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A0 (1189x841mm) | 1 | Não
631 | 1.24.1.1 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 105;294 |  | 632 | CIVIL | [8 empty] | Não
632 | 1.24.1.2 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 631 |  | 633 | CIVIL | [8 empty] | Não
633 | 1.24.1.3 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 632 |  | 634 | CIVIL | [8 empty] | Não
634 | 1.24.1.4 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | Aprovação | 0% | Ter 01/09/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 633 |  |  | CIVIL | [8 empty] | Não
635 | 4.2.1.18 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ELÉTRICA 309 | 0% | Ter 23/06/26 | Qui 17/09/26 |  | 62,13 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 637II | [11 empty] | Não
636 | 5.2.1.17 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ELÉTRICA 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Qua 23/09/26 |  | 61 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 637II | [11 empty] | Não
637 | 1.27 | F0009 - COM 0023 - CECAL | ELÉTRICA 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Qua 23/09/26 | Tarefa futura | 61 dias | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\67II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\93II | [9 empty] | Não
638 | 1.27.1 | ELÉTRICA 309 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | CRITERIO DE PROJETO BÁSICO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
639 | 1.27.1.1 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 21 |  | 640 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
640 | 1.27.1.2 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 639 |  | 641 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
641 | 1.27.1.3 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 640 |  | 642 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
642 | 1.27.1.4 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 641 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
643 | 1.27.2 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | LAY-OUT SALA ELETRICA / CCM's |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
644 | 1.27.2.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 99;294;1030 |  | 645 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
645 | 1.27.2.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 644 |  | 646;649IT;654IT;659IT;664IT;669IT;674IT;679IT | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
646 | 1.27.2.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 645 |  | 647 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
647 | 1.27.2.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 646 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
648 | 1.27.3 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A3 (420x297mm) | 1 | Não
649 | 1.27.3.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 645IT |  | 650 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
650 | 1.27.3.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 649 |  | 651 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
651 | 1.27.3.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 650 |  | 652 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
652 | 1.27.3.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 651 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
653 | 1.27.4 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | 0% | Qui 30/07/26 | Seg 31/08/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
654 | 1.27.4.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 645IT |  | 655 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
655 | 1.27.4.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 654 |  | 656 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
656 | 1.27.4.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 655 |  | 657 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
657 | 1.27.4.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | Aprovação | 0% | Qui 27/08/26 | Seg 31/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 | 656 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
658 | 1.27.5 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ILUMINAÇÃO CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
659 | 1.27.5.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 645IT |  | 660 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
660 | 1.27.5.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 659 |  | 661 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
661 | 1.27.5.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 660 |  | 662 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
662 | 1.27.5.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 661 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
663 | 1.27.6 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ILUMINAÇÃO FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
664 | 1.27.6.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 645IT |  | 665;684 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
665 | 1.27.6.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 664 |  | 666 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
666 | 1.27.6.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 665 |  | 667 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
667 | 1.27.6.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 666 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
668 | 1.27.7 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | 0% | Qui 30/07/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 16 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ATERRAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
669 | 1.27.7.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 645IT |  | 670 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
670 | 1.27.7.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Sex 14/08/26 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 19 |  | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 669 |  | 671 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
671 | 1.27.7.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Sex 14/08/26 | Qua 19/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 670 |  | 672 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
672 | 1.27.7.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | Aprovação | 0% | Qua 19/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 671 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
673 | 1.27.8 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ATERRAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
674 | 1.27.8.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 645IT |  | 675 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
675 | 1.27.8.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 674 |  | 676 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
676 | 1.27.8.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 675 |  | 677 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
677 | 1.27.8.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 676 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
678 | 1.27.9 | ELÉTRICA 309 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
679 | 1.27.9.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 645IT |  | 680 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
680 | 1.27.9.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 679 |  | 681 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
681 | 1.27.9.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 680 |  | 682 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
682 | 1.27.9.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 681 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
683 | 1.27.10 | ELÉTRICA 309 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | CARGA ELÈTRICA E ESTUDO DE DEMANDA |  |  | CC - Lista de Cargas e Consumidores | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 8 | Não
684 | 1.27.10.1 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 664 |  | 685 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
685 | 1.27.10.2 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 684 |  | 686;689IT;694IT;699IT;704IT+2 dias;709IT+2 dias | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
686 | 1.27.10.3 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 685 |  | 687 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
687 | 1.27.10.4 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 686 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
688 | 1.27.11 | ELÉTRICA 309 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-01 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não
689 | 1.27.11.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 685IT |  | 690 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
690 | 1.27.11.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 689 |  | 691 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
691 | 1.27.11.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 690 |  | 692 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
692 | 1.27.11.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 691 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
693 | 1.27.12 | ELÉTRICA 309 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | 0% | Qui 13/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-02 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não
694 | 1.27.12.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 685IT |  | 695 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
695 | 1.27.12.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 694 |  | 696 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
696 | 1.27.12.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 695 |  | 697 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
697 | 1.27.12.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 696 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
698 | 1.27.13 | ELÉTRICA 309 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-03 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não
699 | 1.27.13.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 685IT |  | 700 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
700 | 1.27.13.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 699 |  | 701 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
701 | 1.27.13.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 700 |  | 702 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
702 | 1.27.13.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 701 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
703 | 1.27.14 | ELÉTRICA 309 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Seg 17/08/26 | Qua 23/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 20 | Qua 12/08/26 | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA PARA COTAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
704 | 1.27.14.1 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 07/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 685IT+2 dias |  | 705 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
705 | 1.27.14.2 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 07/09/26 | Seg 14/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 704 |  | 706 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
706 | 1.27.14.3 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 14/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 705 |  | 707 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
707 | 1.27.14.4 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Seg 21/09/26 | Qua 23/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 706 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
708 | 1.27.15 | ELÉTRICA 309 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | ELÉTRICA | LISTA DE CABOS DE FORÇA, COMANDO E ILUMINAÇÃO |  |  | LB - Lista de Cabos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
709 | 1.27.15.1 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 07/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 685IT+2 dias |  | 710 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
710 | 1.27.15.2 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 07/09/26 | Seg 14/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 709 |  | 711;714IT;719IT;724IT;729IT | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
711 | 1.27.15.3 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 14/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 710 |  | 712 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
712 | 1.27.15.4 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 711 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
713 | 1.27.16 | ELÉTRICA 309 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | ELÉTRICA | LISTA BÁSICA DE MATERIAIS FORÇA, ILUMINAÇÃO, ATERRAMENTO E SPDA |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
714 | 1.27.16.1 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 07/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 710IT |  | 715 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
715 | 1.27.16.2 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 07/09/26 | Seg 14/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 714 |  | 716 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
716 | 1.27.16.3 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 14/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 715 |  | 717 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
717 | 1.27.16.4 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 716 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
718 | 1.27.17 | ELÉTRICA 309 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão das cargas elétricas |  | ELÉTRICA | LISTA DE MOTORES |  |  | LR - Lista de Motores | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
719 | 1.27.17.1 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 07/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 710IT |  | 720 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
720 | 1.27.17.2 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 07/09/26 | Seg 14/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 719 |  | 721 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
721 | 1.27.17.3 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 14/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 720 |  | 722 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
722 | 1.27.17.4 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 721 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
723 | 1.27.18 | ELÉTRICA 309 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | ELÉTRICA | MEMORIAL DESCRITIVO PARA CUSTO DE MONTAGEM ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MONTAGEM DE CAMPO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
724 | 1.27.18.1 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 07/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 710IT |  | 725 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
725 | 1.27.18.2 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 07/09/26 | Seg 14/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 724 |  | 726 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
726 | 1.27.18.3 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 14/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 725 |  | 727 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
727 | 1.27.18.4 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 726 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
728 | 1.27.19 | ELÉTRICA 309 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Seg 10/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | ELÉTRICA | PLANILHA QUANTITATIVO INSTRUMENTAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
729 | 1.27.19.1 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Emissão inicial | 0% | Seg 17/08/26 | Seg 07/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Seg 31/08/26 | Seg 31/08/26 | 710IT |  | 730 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
730 | 1.27.19.2 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Seg 07/09/26 | Seg 14/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | 729 |  | 731 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
731 | 1.27.19.3 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Seg 14/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 730 |  | 732 | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
732 | 1.27.19.4 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 731 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | Não
733 | 4.2.1.20 | F0009 - COM 0023 - CECAL | AUTOMAÇÃO 309 | 0% | Ter 23/06/26 | Seg 28/09/26 |  | 70 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 735II | [11 empty] | Não
734 | 5.2.1.19 | F0009 - COM 0023 - CECAL | AUTOMAÇÃO 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 06/10/26 |  | 70 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 735II | [11 empty] | Sim
735 | 1.30 | F0009 - COM 0023 - CECAL | AUTOMAÇÃO 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 70 dias | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\69II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\95II | [9 empty] | Sim
736 | 1.30.1 | AUTOMAÇÃO 309 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | CRITÉRIO DE PROJETO DE AUTOMAÇÃO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
737 | 1.30.1.1 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 21 |  | 738 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
738 | 1.30.1.2 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 737 |  | 739 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
739 | 1.30.1.3 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 738 |  | 740 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
740 | 1.30.1.4 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 739 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
741 | 1.30.2 | AUTOMAÇÃO 309 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 21 | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | CRITÉRIO DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
742 | 1.30.2.1 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 21 |  | 743 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
743 | 1.30.2.2 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 742 |  | 744 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
744 | 1.30.2.3 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 743 |  | 745 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
745 | 1.30.2.4 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | Aprovação | 0% | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 744 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
746 | 1.30.3 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 6600 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
747 | 1.30.3.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 99;294;21 |  | 748;752IT;757IT;762IT | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
748 | 1.30.3.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 747 |  | 749 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
749 | 1.30.3.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 748 |  | 750 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
750 | 1.30.3.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 749 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
751 | 1.30.4 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | 0% | Qui 16/07/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 10405 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
752 | 1.30.4.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 747IT |  | 753 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
753 | 1.30.4.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 752 |  | 754 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
754 | 1.30.4.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 753 |  | 755 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
755 | 1.30.4.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 754 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
756 | 1.30.5 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 16502 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
757 | 1.30.5.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 747IT |  | 758 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
758 | 1.30.5.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 757 |  | 759 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
759 | 1.30.5.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 758 |  | 760 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
760 | 1.30.5.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 759 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
761 | 1.30.6 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | Qui 09/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 23872 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
762 | 1.30.6.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Emissão inicial | 0% | Qui 16/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 747IT |  | 763;767 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
763 | 1.30.6.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 06/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 762 |  | 764 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
764 | 1.30.6.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 06/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 763 |  | 765 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
765 | 1.30.6.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 764 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
766 | 1.30.7 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | 0% | Qui 30/07/26 | Seg 31/08/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 30064 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
767 | 1.30.7.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 762 |  | 768 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
768 | 1.30.7.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 767 |  | 769;772IT;777IT;782IT;787IT | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
769 | 1.30.7.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 768 |  | 770 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
770 | 1.30.7.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | Aprovação | 0% | Qui 27/08/26 | Seg 31/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 | 769 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
771 | 1.30.8 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 35115 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
772 | 1.30.8.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 768IT |  | 773 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
773 | 1.30.8.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 772 |  | 774 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
774 | 1.30.8.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 773 |  | 775 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
775 | 1.30.8.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 774 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
776 | 1.30.9 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | 0% | Qui 30/07/26 | Seg 31/08/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 39322 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
777 | 1.30.9.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 768IT |  | 778 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
778 | 1.30.9.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 777 |  | 779 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
779 | 1.30.9.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 778 |  | 780 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
780 | 1.30.9.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | Aprovação | 0% | Qui 27/08/26 | Seg 31/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Seg 24/08/26 | Seg 24/08/26 | 779 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
781 | 1.30.10 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO TORRE RESFRIAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
782 | 1.30.10.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 768IT |  | 783 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
783 | 1.30.10.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 782 |  | 784 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
784 | 1.30.10.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 783 |  | 785 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
785 | 1.30.10.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 784 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
786 | 1.30.11 | AUTOMAÇÃO 309 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | Qui 23/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO FIBRA OPTICA |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
787 | 1.30.11.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Emissão inicial | 0% | Qui 30/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 768IT |  | 788;792 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
788 | 1.30.11.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 787 |  | 789 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
789 | 1.30.11.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 20/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 788 |  | 790 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
790 | 1.30.11.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 789 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
791 | 1.30.12 | AUTOMAÇÃO 309 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE CABOS BÁSICA |  |  | LB - Lista de Cabos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
792 | 1.30.12.1 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 1020;787 |  | 793 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
793 | 1.30.12.2 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 792 |  | 794;797IT;802IT;807IT;812IT;817IT;822IT;827IT;832IT;837IT;842IT;847IT;852IT;857IT;862IT;867IT;872IT;877IT | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
794 | 1.30.12.3 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 793 |  | 795 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
795 | 1.30.12.4 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 794 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
796 | 1.30.13 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA de IO |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | OUTROS | 1 | Não
797 | 1.30.13.1 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 798 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
798 | 1.30.13.2 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 797 |  | 799 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
799 | 1.30.13.3 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 798 |  | 800 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
800 | 1.30.13.4 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 799 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
801 | 1.30.14 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS RECEIVING HOPPER, REVERSIBLE MOVABLE BELT AND PROCESS HOPPER – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
802 | 1.30.14.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 803 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
803 | 1.30.14.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 802 |  | 804 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
804 | 1.30.14.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 803 |  | 805 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
805 | 1.30.14.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 804 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
806 | 1.30.15 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS BUFFERS HOPPER - FR-400A – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00002 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
807 | 1.30.15.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 808 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
808 | 1.30.15.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 807 |  | 809 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
809 | 1.30.15.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 808 |  | 810 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
810 | 1.30.15.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 809 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
811 | 1.30.16 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | 0% | Qui 13/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS BUFFERS HOPPER - FR-400B – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00003 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
812 | 1.30.16.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 813 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
813 | 1.30.16.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 812 |  | 814 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
814 | 1.30.16.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 813 |  | 815 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
815 | 1.30.16.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 814 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
816 | 1.30.17 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS FR-400A - BOOSTER, BAR AND FUEL CHARGING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00004 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
817 | 1.30.17.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 818 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
818 | 1.30.17.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 817 |  | 819 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
819 | 1.30.17.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 818 |  | 820 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
820 | 1.30.17.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 819 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
821 | 1.30.18 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | 0% | Qui 13/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS FR-400B - BOOSTER, BAR AND FUEL CHARGING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00005 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
822 | 1.30.18.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 823 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
823 | 1.30.18.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 822 |  | 824 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
824 | 1.30.18.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 823 |  | 825 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
825 | 1.30.18.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 824 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
826 | 1.30.19 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS TECNORED SEMI CLEAN GAS AND N2 DISTRIBUTION – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00006 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não
827 | 1.30.19.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 828 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
828 | 1.30.19.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 827 |  | 829 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
829 | 1.30.19.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 828 |  | 830 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
830 | 1.30.19.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 829 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
831 | 1.30.20 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - HOT VALVES SECTIONING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0307-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | OUTROS | 1 | Não
832 | 1.30.20.1 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 833 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
833 | 1.30.20.2 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 832 |  | 834 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
834 | 1.30.20.3 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 833 |  | 835 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
835 | 1.30.20.4 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 834 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
836 | 1.30.21 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS PRIMARY AND SECUNDARY CIRCUIT - FURNACE 1 & 2 - COOLING SYSTEM - PUMP HOUSE – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
837 | 1.30.21.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 838 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
838 | 1.30.21.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 837 |  | 839 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
839 | 1.30.21.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 838 |  | 840 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
840 | 1.30.21.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 839 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
841 | 1.30.22 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COOLING BOX – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00002 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
842 | 1.30.22.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 843 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
843 | 1.30.22.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 842 |  | 844 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
844 | 1.30.22.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 843 |  | 845 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
845 | 1.30.22.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 844 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
846 | 1.30.23 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - TUYERES CIRCUIT – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00003 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
847 | 1.30.23.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 848 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
848 | 1.30.23.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 847 |  | 849 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
849 | 1.30.23.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 848 |  | 850 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
850 | 1.30.23.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 849 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
851 | 1.30.24 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COOPER STAVES – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00004 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
852 | 1.30.24.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 853 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
853 | 1.30.24.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 852 |  | 854 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
854 | 1.30.24.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 853 |  | 855 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
855 | 1.30.24.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 854 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
856 | 1.30.25 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - CAST IRON STAVES – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00005 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
857 | 1.30.25.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 858 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
858 | 1.30.25.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 857 |  | 859 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
859 | 1.30.25.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 858 |  | 860 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
860 | 1.30.25.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 859 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
861 | 1.30.26 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | 0% | Qui 13/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COURTAIN WALL – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00006 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
862 | 1.30.26.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 863 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
863 | 1.30.26.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 862 |  | 864 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
864 | 1.30.26.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 863 |  | 865 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
865 | 1.30.26.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 864 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
866 | 1.30.27 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - TAPHOLE, CHANNEL AND DOORS COOLING CIRCUIT – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00007 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
867 | 1.30.27.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 868 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
868 | 1.30.27.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 867 |  | 869 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
869 | 1.30.27.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 868 |  | 870 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
870 | 1.30.27.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 869 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
871 | 1.30.28 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | 0% | Qui 13/08/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - BOTTOM COOLING SYSTEM – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00008 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não
872 | 1.30.28.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 873 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
873 | 1.30.28.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 872 |  | 874 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
874 | 1.30.28.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 873 |  | 875 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
875 | 1.30.28.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | Aprovação | 0% | Qui 17/09/26 | Seg 21/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 874 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
876 | 1.30.29 | AUTOMAÇÃO 309 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS TECNORED FURNACE PROPER – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00009 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Sim
877 | 1.30.29.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 793IT |  | 878;882;887 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
878 | 1.30.29.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 877 |  | 879 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
879 | 1.30.29.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 878 |  | 880 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
880 | 1.30.29.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 879 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
881 | 1.30.30 | AUTOMAÇÃO 309 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Qui 03/09/26 | Sex 02/10/26 | Tarefa futura | 21 dias | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LISTA DE MATERAIS BÁSICA |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
882 | 1.30.30.1 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 03/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 11 dias | Sprint 22 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 877 |  | 883 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
883 | 1.30.30.2 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Sex 18/09/26 | Sex 25/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 882 |  | 884 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
884 | 1.30.30.3 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Sex 25/09/26 | Qua 30/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Qua 23/09/26 | Qua 23/09/26 | 883 |  | 885 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
885 | 1.30.30.4 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Qua 30/09/26 | Sex 02/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 884 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
886 | 1.30.31 | AUTOMAÇÃO 309 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 22 | Qui 27/08/26 | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | MEMORIAL DESCRITIVO DE AUTOMAÇÃO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
887 | 1.30.31.1 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 03/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 13 dias | Sprint 22 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 877 |  | 888;892IT;897IT | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
888 | 1.30.31.2 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 22/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 887 |  | 889 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
889 | 1.30.31.3 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 29/09/26 | Sex 02/10/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | 888 |  | 890 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
890 | 1.30.31.4 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Sex 02/10/26 | Ter 06/10/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | Ter 29/09/26 | Ter 29/09/26 | 889 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Sim
891 | 1.30.32 | AUTOMAÇÃO 309 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Revisão da instrumentação |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANILHA QUANTITATIVO AUTOMAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
892 | 1.30.32.1 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 887IT |  | 893 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
893 | 1.30.32.2 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 892 |  | 894 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
894 | 1.30.32.3 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 893 |  | 895 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
895 | 1.30.32.4 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 894 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
896 | 1.30.33 | AUTOMAÇÃO 309 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Qui 06/08/26 | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | PLANILHA QUANTITATIVO AUTOMAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não
897 | 1.30.33.1 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Emissão inicial | 0% | Qui 13/08/26 | Qui 03/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Qui 27/08/26 | Qui 27/08/26 | 887IT |  | 898 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
898 | 1.30.33.2 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Qui 03/09/26 | Qui 10/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Qui 03/09/26 | Qui 03/09/26 | 897 |  | 899 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
899 | 1.30.33.3 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 898 |  | 900 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
900 | 1.30.33.4 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | Aprovação | 0% | Ter 15/09/26 | Qui 17/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | Qui 10/09/26 | Qui 10/09/26 | 899 |  |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | [8 empty] | Não
901 | 4.2.1.22 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PROCESSO GUSA 309 | 0% | Ter 23/06/26 | Ter 22/09/26 |  | 65,13 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 903II | [11 empty] | Não
902 | 5.2.1.21 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PROCESSO GUSA 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 29/09/26 |  | 65 dias | Nenhum Sprint |  |  | ND | 903II | [11 empty] | Não
903 | 1.33 | F0009 - COM 0023 - CECAL | PROCESSO GUSA 309 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 65 dias | Nenhum Sprint | Ter 23/06/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\71II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\97II | [9 empty] | Sim
904 | 1.33.1 | PROCESSO GUSA 309 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno | 1094 | PROCESSO | CRITÉRIO DE PROJETO DE UTILIDADES |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
905 | 1.33.1.1 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 21 |  | 906 | PROCESSO | [8 empty] | Não
906 | 1.33.1.2 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 905 |  | 907 | PROCESSO | [8 empty] | Não
907 | 1.33.1.3 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 28/07/26 | Sex 31/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 906 |  | 908 | PROCESSO | [8 empty] | Não
908 | 1.33.1.4 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 31/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 907 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
909 | 1.33.2 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | PFD - PROCESSO GERAL |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | A1 (841x594mm) | 1 | Não
910 | 1.33.2.1 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 21 |  | 911;930 | PROCESSO | [8 empty] | Não
911 | 1.33.2.2 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 910 |  | 912;915IT;920IT;925IT | PROCESSO | [8 empty] | Não
912 | 1.33.2.3 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 911 |  | 913 | PROCESSO | [8 empty] | Não
913 | 1.33.2.4 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 912 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
914 | 1.33.3 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | PFD - DISTRIBUICAO N2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | A1 (841x594mm) | 1 | Não
915 | 1.33.3.1 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 911IT |  | 916 | PROCESSO | [8 empty] | Não
916 | 1.33.3.2 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 915 |  | 917 | PROCESSO | [8 empty] | Não
917 | 1.33.3.3 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 916 |  | 918 | PROCESSO | [8 empty] | Não
918 | 1.33.3.4 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 917 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
919 | 1.33.4 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 |  | Revisão da instrumentação | 259 | PROCESSO | P&ID -CARREGAMENTO FORNO CORREIA PRINCIPAL ATÉ SILOS PROCESSOS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
920 | 1.33.4.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 911IT |  | 921 | PROCESSO | [8 empty] | Não
921 | 1.33.4.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 920 |  | 922 | PROCESSO | [8 empty] | Não
922 | 1.33.4.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 921 |  | 923 | PROCESSO | [8 empty] | Não
923 | 1.33.4.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Ter 28/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 922 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
924 | 1.33.5 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - SILO PROCESSO ATÉ SILO BUFFER FORNO 1 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
925 | 1.33.5.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 911IT |  | 926 | PROCESSO | [8 empty] | Não
926 | 1.33.5.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 925 |  | 927 | PROCESSO | [8 empty] | Não
927 | 1.33.5.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 926 |  | 928 | PROCESSO | [8 empty] | Não
928 | 1.33.5.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 927 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
929 | 1.33.6 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | 0% | Ter 14/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - SILO PROCESSO ATÉ SILO BUFFER FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
930 | 1.33.6.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 910 |  | 931 | PROCESSO | [8 empty] | Não
931 | 1.33.6.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 930 |  | 932;935IT;940IT;945IT | PROCESSO | [8 empty] | Não
932 | 1.33.6.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 931 |  | 933 | PROCESSO | [8 empty] | Não
933 | 1.33.6.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 932 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
934 | 1.33.7 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - SILO BUFFER ATÉ FORNO LADO FORNO 1 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
935 | 1.33.7.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 931IT |  | 936 | PROCESSO | [8 empty] | Não
936 | 1.33.7.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 935 |  | 937 | PROCESSO | [8 empty] | Não
937 | 1.33.7.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 936 |  | 938 | PROCESSO | [8 empty] | Não
938 | 1.33.7.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 937 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
939 | 1.33.8 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - SILO BUFFER ATÉ FORNO LADO FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
940 | 1.33.8.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 931IT |  | 941 | PROCESSO | [8 empty] | Não
941 | 1.33.8.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 940 |  | 942 | PROCESSO | [8 empty] | Não
942 | 1.33.8.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 941 |  | 943 | PROCESSO | [8 empty] | Não
943 | 1.33.8.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 942 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
944 | 1.33.9 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | 0% | Ter 14/07/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO FORNO NITROGENIO E GAS DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
945 | 1.33.9.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 931IT |  | 946;950 | PROCESSO | [8 empty] | Não
946 | 1.33.9.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 945 |  | 947 | PROCESSO | [8 empty] | Não
947 | 1.33.9.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 946 |  | 948 | PROCESSO | [8 empty] | Não
948 | 1.33.9.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | Aprovação | 0% | Ter 11/08/26 | Qui 13/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 947 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
949 | 1.33.10 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | PFD - SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
950 | 1.33.10.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 945 |  | 951 | PROCESSO | [8 empty] | Não
951 | 1.33.10.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 950 |  | 952;955IT;960IT;965IT;970IT | PROCESSO | [8 empty] | Não
952 | 1.33.10.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 951 |  | 953 | PROCESSO | [8 empty] | Não
953 | 1.33.10.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 952 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
954 | 1.33.11 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
955 | 1.33.11.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 951IT |  | 956 | PROCESSO | [8 empty] | Não
956 | 1.33.11.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 955 |  | 957 | PROCESSO | [8 empty] | Não
957 | 1.33.11.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 956 |  | 958 | PROCESSO | [8 empty] | Não
958 | 1.33.11.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 957 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
959 | 1.33.12 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
960 | 1.33.12.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 951IT |  | 961 | PROCESSO | [8 empty] | Não
961 | 1.33.12.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 960 |  | 962 | PROCESSO | [8 empty] | Não
962 | 1.33.12.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 961 |  | 963 | PROCESSO | [8 empty] | Não
963 | 1.33.12.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 962 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
964 | 1.33.13 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | 0% | Ter 28/07/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
965 | 1.33.13.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 951IT |  | 966 | PROCESSO | [8 empty] | Não
966 | 1.33.13.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 965 |  | 967 | PROCESSO | [8 empty] | Não
967 | 1.33.13.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 966 |  | 968 | PROCESSO | [8 empty] | Não
968 | 1.33.13.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | Aprovação | 0% | Ter 25/08/26 | Qui 27/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 967 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
969 | 1.33.14 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não
970 | 1.33.14.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 951IT |  | 971 | PROCESSO | [8 empty] | Não
971 | 1.33.14.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 11/08/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 970 |  | 972 | PROCESSO | [8 empty] | Não
972 | 1.33.14.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 21/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 971 |  | 973 | PROCESSO | [8 empty] | Não
973 | 1.33.14.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | Aprovação | 0% | Sex 21/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 972 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
974 | 1.33.15 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOT VALVES SECCIONAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
975 | 1.33.15.1 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 21 |  | 976 | PROCESSO | [8 empty] | Sim
976 | 1.33.15.2 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 975 |  | 977;980IT;985IT;990IT;995IT;1000IT | PROCESSO | [8 empty] | Sim
977 | 1.33.15.3 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 976 |  | 978 | PROCESSO | [8 empty] | Não
978 | 1.33.15.4 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 977 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
979 | 1.33.16 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | PFD - SISTEMA DE RESFRIAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não
980 | 1.33.16.1 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 976IT |  | 981 | PROCESSO | [8 empty] | Não
981 | 1.33.16.2 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 980 |  | 982 | PROCESSO | [8 empty] | Não
982 | 1.33.16.3 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 981 |  | 983 | PROCESSO | [8 empty] | Não
983 | 1.33.16.4 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 982 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
984 | 1.33.17 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | 0% | Ter 30/06/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO FORNO 1 E FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
985 | 1.33.17.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 976IT |  | 986 | PROCESSO | [8 empty] | Não
986 | 1.33.17.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 985 |  | 987 | PROCESSO | [8 empty] | Não
987 | 1.33.17.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 986 |  | 988 | PROCESSO | [8 empty] | Não
988 | 1.33.17.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Ter 28/07/26 | Qui 30/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 987 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
989 | 1.33.18 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO COOLING BOX |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
990 | 1.33.18.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 976IT |  | 991 | PROCESSO | [8 empty] | Não
991 | 1.33.18.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 990 |  | 992 | PROCESSO | [8 empty] | Não
992 | 1.33.18.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 991 |  | 993 | PROCESSO | [8 empty] | Não
993 | 1.33.18.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 992 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
994 | 1.33.19 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO VENTANEIRAS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
995 | 1.33.19.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 976IT |  | 996 | PROCESSO | [8 empty] | Não
996 | 1.33.19.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 995 |  | 997 | PROCESSO | [8 empty] | Não
997 | 1.33.19.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 996 |  | 998 | PROCESSO | [8 empty] | Não
998 | 1.33.19.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 997 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
999 | 1.33.20 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | Ter 23/06/26 | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO STAVES LATERAIS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
1000 | 1.33.20.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 976IT |  | 1001;1005 | PROCESSO | [8 empty] | Sim
1001 | 1.33.20.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 21/07/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 1000 |  | 1002 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1002 | 1.33.20.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 1001 |  | 1003 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1003 | 1.33.20.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | Aprovação | 0% | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 1002 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1004 | 1.33.21 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO STAVES FERRO FUNDIDO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
1005 | 1.33.21.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 1000 |  | 1006 | PROCESSO | [8 empty] | Sim
1006 | 1.33.21.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1005 |  | 1007;1010IT;1015IT;1020IT;1025IT;1030IT | PROCESSO | [8 empty] | Sim
1007 | 1.33.21.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1006 |  | 1008 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1008 | 1.33.21.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1007 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1009 | 1.33.22 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO CURTAIN-WALL |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
1010 | 1.33.22.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 1006IT |  | 1011 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1011 | 1.33.22.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1010 |  | 1012 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1012 | 1.33.22.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1011 |  | 1013 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1013 | 1.33.22.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1012 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1014 | 1.33.23 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO CADINHO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
1015 | 1.33.23.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 1006IT |  | 1016 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1016 | 1.33.23.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1015 |  | 1017 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1017 | 1.33.23.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1016 |  | 1018 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1018 | 1.33.23.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1017 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1019 | 1.33.24 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO SOLEIRA |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
1020 | 1.33.24.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 1006IT |  | 1021;792 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1021 | 1.33.24.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1020 |  | 1022 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1022 | 1.33.24.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1021 |  | 1023 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1023 | 1.33.24.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1022 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1024 | 1.33.25 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão da instrumentação |  | PROCESSO | P&ID - FORNO TECNORED |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não
1025 | 1.33.25.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 1006IT |  | 1026 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1026 | 1.33.25.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1025 |  | 1027 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1027 | 1.33.25.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1026 |  | 1028 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1028 | 1.33.25.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1027 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1029 | 1.33.26 | PROCESSO GUSA 309 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | Ter 07/07/26 | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 |  | Revisão dos fluxogramas | 452 | PROCESSO | PFD - FORNO PROPRIO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim
1030 | 1.33.26.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Emissão inicial | 0% | Ter 14/07/26 | Ter 28/07/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 1006IT |  | 1031;1040;1045;1050;1055;1060;1035;644 | PROCESSO | [8 empty] | Sim
1031 | 1.33.26.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 04/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 1030 |  | 1032 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1032 | 1.33.26.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 04/08/26 | Sex 07/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 1031 |  | 1033 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1033 | 1.33.26.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | Aprovação | 0% | Sex 07/08/26 | Ter 11/08/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 1032 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1034 | 1.33.27 | PROCESSO GUSA 309 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | PROCESSO | ÍNDICE DE LINHAS |  |  | LL - Lista de Linhas | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1035 | 1.33.27.1 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1030 |  | 1036;545 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1036 | 1.33.27.2 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1035 |  | 1037 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1037 | 1.33.27.3 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Sex 28/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1036 |  | 1038 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1038 | 1.33.27.4 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 28/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1037 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1039 | 1.33.28 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO CAPACIDADE SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1040 | 1.33.28.1 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1030 |  | 1041 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1041 | 1.33.28.2 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1040 |  | 1042 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1042 | 1.33.28.3 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Sex 28/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1041 |  | 1043 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1043 | 1.33.28.4 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 28/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1042 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1044 | 1.33.29 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | 0% | Ter 28/07/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 28 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | MEMORIAL DE CÁLCULO - ÁGUA INDUSTRIAL E ÁGUA DE PROCESSO (SPRAY DA CARGA) |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1045 | 1.33.29.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1030 |  | 1046 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1046 | 1.33.29.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1045 |  | 1047 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1047 | 1.33.29.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Sex 28/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1046 |  | 1048 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1048 | 1.33.29.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 28/08/26 | Sex 04/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | Sex 28/08/26 | Sex 28/08/26 | 1047 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1049 | 1.33.30 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1050 | 1.33.30.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1030 |  | 1051 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1051 | 1.33.30.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1050 |  | 1052 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1052 | 1.33.30.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Sex 28/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1051 |  | 1053 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1053 | 1.33.30.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | Aprovação | 0% | Sex 28/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1052 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1054 | 1.33.31 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | BALANÇO TÉRMICO - ÁGUA DE RESFRIAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1055 | 1.33.31.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1030 |  | 1056 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1056 | 1.33.31.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1055 |  | 1057 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1057 | 1.33.31.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Sex 28/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1056 |  | 1058 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1058 | 1.33.31.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | Aprovação | 0% | Sex 28/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1057 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1059 | 1.33.32 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | Ter 21/07/26 | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE NITROGÊNIO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
1060 | 1.33.32.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Emissão inicial | 0% | Ter 28/07/26 | Ter 18/08/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 1030 |  | 1061;1065;1070;1075 | PROCESSO | [8 empty] | Sim
1061 | 1.33.32.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 25/08/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 1060 |  | 1062 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1062 | 1.33.32.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 25/08/26 | Sex 28/08/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | Sex 21/08/26 | Sex 21/08/26 | 1061 |  | 1063 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1063 | 1.33.32.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | Aprovação | 0% | Sex 28/08/26 | Ter 01/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | Ter 25/08/26 | Ter 25/08/26 | 1062 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1064 | 1.33.33 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE OXIGÊNIO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1065 | 1.33.33.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 1060 |  | 1066 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1066 | 1.33.33.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1065 |  | 1067 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1067 | 1.33.33.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1066 |  | 1068 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1068 | 1.33.33.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1067 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1069 | 1.33.34 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | MEMORIAL DE CÁLCULO - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1070 | 1.33.34.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 1060 |  | 1071 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1071 | 1.33.34.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1070 |  | 1072 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1072 | 1.33.34.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1071 |  | 1073 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1073 | 1.33.34.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1072 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1074 | 1.33.35 | PROCESSO GUSA 309 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | 0% | Ter 18/08/26 | Sex 25/09/26 | Tarefa futura | 28 dias | Sprint 19 | Ter 11/08/26 | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | PROCESSO | MEMORIAL DE CÁLCULO - AR COMPRIMIDO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim
1075 | 1.33.35.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Emissão inicial | 0% | Ter 18/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 1060 |  | 1076;457 | PROCESSO | [8 empty] | Sim
1076 | 1.33.35.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1075 |  | 1077 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1077 | 1.33.35.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1076 |  | 1078 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1078 | 1.33.35.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Sex 25/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1077 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1079 | 1.33.36 | PROCESSO GUSA 309 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | PROCESSO | MEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE CARREGAMENTO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1080 | 1.33.36.1 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 159 |  | 1081 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1081 | 1.33.36.2 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1080 |  | 1082 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1082 | 1.33.36.3 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1081 |  | 1083 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1083 | 1.33.36.4 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 1082 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1084 | 1.33.37 | PROCESSO GUSA 309 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1085 | 1.33.37.1 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 159 |  | 1086 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1086 | 1.33.37.2 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1085 |  | 1087 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1087 | 1.33.37.3 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1086 |  | 1088 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1088 | 1.33.37.4 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 1087 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1089 | 1.33.38 | PROCESSO GUSA 309 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 |  | Revisão dos fluxogramas |  | PROCESSO | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO FORNO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não
1090 | 1.33.38.1 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 159 |  | 1091 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1091 | 1.33.38.2 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 15/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1090 |  | 1092 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1092 | 1.33.38.3 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 22/09/26 | Sex 25/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | Sex 18/09/26 | Sex 18/09/26 | 1091 |  | 1093 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1093 | 1.33.38.4 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | Aprovação | 0% | Sex 25/09/26 | Ter 29/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | Ter 22/09/26 | Ter 22/09/26 | 1092 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1094 | 1.33.39 | PROCESSO GUSA 309 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | Qua 19/08/26 | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 904 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | PROCESSO | ANALISE DO PRELIMINAR ESTRUTURAL DA CARCAÇA FORNO |  |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 15 | Não
1095 | 1.33.39.1 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Emissão inicial | 0% | Ter 25/08/26 | Ter 08/09/26 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | Ter 01/09/26 | Ter 01/09/26 | 159 |  | 1096 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1096 | 1.33.39.2 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | Ter 08/09/26 | Ter 08/09/26 | 1095 |  | 1097 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1097 | 1.33.39.3 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | Ter 15/09/26 | Sex 18/09/26 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | Sex 11/09/26 | Sex 11/09/26 | 1096 |  | 1098 | PROCESSO | [8 empty] | Não
1098 | 1.33.39.4 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | Aprovação | 0% | Sex 18/09/26 | Ter 22/09/26 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | Ter 15/09/26 | Ter 15/09/26 | 1097 |  |  | PROCESSO | [8 empty] | Não
1099 | 4.2.1.24 | F0009 - COM 0023 - CECAL | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | 1 dia | Nenhum Sprint |  |  | ND | 1101II | [11 empty] | Não
1100 | 5.2.1.23 | F0009 - COM 0023 - CECAL | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | 0% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | 1 dia | Nenhum Sprint |  |  | ND | 1101II | [11 empty] | Não
1101 | 1.36 | F0009 - COM 0023 - CECAL | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\73II;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001 - 19062026.mpp\99II | [9 empty] | Não
1102 | 1.36.1 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-A-00003 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | SALA OPERADORES | [7 empty] | Não
1103 | 1.36.2 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-A-00004 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | VESTIÁRIO / SANITÁRIO | [7 empty] | Não
1104 | 1.36.3 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-A-00005 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | [12 empty] | Não
1105 | 1.36.4 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO FUNDAÇÃO FORNO | [7 empty] | Não
1106 | 1.36.5 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO TORRE DE RESFRIAMENTO | [7 empty] | Não
1107 | 1.36.6 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00003 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA ELÉTRICA | [7 empty] | Não
1108 | 1.36.7 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00004 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA OPERADORES | [7 empty] | Não
1109 | 1.36.8 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-C-00005 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO PIPE RACK | [7 empty] | Não
1110 | 1.36.9 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | OI-F0005-0309-MB-G-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO MONTAGEM ELÉTRICA | [7 empty] | Não
1111 | 1.36.10 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | OI-F0005-0309-MB-G-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO INSTRUMENTAÇÃO | [7 empty] | Não
1112 | 1.36.11 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | PX-F0005-0309-MB-G-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANILHA CAPEX | [7 empty] | Não
1113 | 1.36.12 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MD-F0005-0309-MB-G-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMORIAL DESCRITIVO - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO MCE | [7 empty] | Não
1114 | 1.36.13 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS | [7 empty] | Não
1115 | 1.36.14 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00010 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS RADAR TYPE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1116 | 1.36.15 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00011 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS TEMPERATURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1117 | 1.36.16 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00014 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER WITH TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1118 | 1.36.17 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00015 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MAGNETOSTRICTIVE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1119 | 1.36.18 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00017 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL SWITCH | [7 empty] | Não
1120 | 1.36.19 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00022 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1121 | 1.36.20 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00023 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER | [7 empty] | Não
1122 | 1.36.21 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-J-00024 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL GAUGE | [7 empty] | Não
1123 | 1.36.22 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ET-F0005-0309-MB-J-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANALIZADOR | [7 empty] | Não
1124 | 1.36.23 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ET-F0005-0309-MB-J-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA DE CONTROLE | [7 empty] | Não
1125 | 1.36.24 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AC-F0005-0309-MB-J-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ARQUITETURA DE REDE | [7 empty] | Não
1126 | 1.36.25 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1127 | 1.36.26 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOSTEMPERATURE SENSOR | [7 empty] | Não
1128 | 1.36.27 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00003 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE GAUGE | [7 empty] | Não
1129 | 1.36.28 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00004 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ORIFICE PLATE | [7 empty] | Não
1130 | 1.36.29 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00005 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE REGULATOR | [7 empty] | Não
1131 | 1.36.30 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00006 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS VORTEX TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1132 | 1.36.31 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00007 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BUTTERFLY VALVE | [7 empty] | Não
1133 | 1.36.32 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00008 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS PRESSURE AND LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não
1134 | 1.36.33 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0300-MB-J-00009 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BALL VALVE | [7 empty] | Não
1135 | 1.36.34 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-G-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - IMPLANTAÇÃO PARCIAL | [7 empty] | Não
1136 | 1.36.35 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-G-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - PLANTA NÍVEL 0,00m / +3,224m | [7 empty] | Não
1137 | 1.36.36 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | AG-F0005-0309-MB-G-00003 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | "PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - CORTES A-A, B-B, C-C, D-D E | [7 empty] | Não
1138 | 1.36.37 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL CORREIA REVERSIVEL E MOVEL | [7 empty] | Não
1139 | 1.36.38 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00003 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE PROCESSO | [7 empty] | Não
1140 | 1.36.39 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00004 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE BUFFER | [7 empty] | Não
1141 | 1.36.40 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00005 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BAR | [7 empty] | Não
1142 | 1.36.41 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00006 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO COMBUSTIVEL LATERAL | [7 empty] | Não
1143 | 1.36.42 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0302-MB-L-00007 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não
1144 | 1.36.43 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | DT-F0005-0309-MB-L-00020 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | VÁLVULA DE ISOLAMENTO DE GÁS DO TOPO | [7 empty] | Não
1145 | 1.36.44 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | OI-F0005-0309-MB-M-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTOS EQUIPAMENTOS UTILIDADES | [7 empty] | Não
1146 | 1.36.45 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-P-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ANÁLISE DO PRELIMINAR ESTRUTURAL DA CARCAÇA FORNO | [7 empty] | Não
1147 | 1.36.46 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-P-00003 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | SIMULAÇOES TERMICAS PARA SISTEMA REFRIGERACAO E REFRATARIOS | [7 empty] | Não
1148 | 1.36.47 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-S-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA PLAFATORMA FILTRO | [7 empty] | Não
1149 | 1.36.48 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0005-0309-MB-S-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA SALA OPERADORES | [7 empty] | Não
1150 | 1.36.49 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-T-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS JUNTAS DE EXPANSÃO | [7 empty] | Não
1151 | 1.36.50 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | FD-F0005-0309-MB-T-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1152 | 1.36.51 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | CP-F0005-0309-MB-S-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1153 | 1.36.52 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | DT-F0005-0309-MB-E-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1154 | 1.36.53 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | LE-F0009-0309-MB-M-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1155 | 1.36.54 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-E-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1156 | 1.36.55 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-E-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1157 | 1.36.56 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-E-00003 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1158 | 1.36.57 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | MC-F0009-0309-MB-S-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1159 | 1.36.58 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | PL-F0009-0309-MB-S-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não
1160 | 1.36.59 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | [12 empty] | Não
1161 | 1.36.60 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-T-00001 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não
1162 | 1.36.61 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | RT-F0005-0309-MB-T-00002 | 100% | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não