## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Término real | Término da linha de base | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint
1 | 1 |  | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | 81% | 67 dias | Nun | 54,16 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  | Nun |  | ND | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias | 562 | Sim |  | Nenhum Sprint
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MARCOS | 83% | 64 dias | Nun | 53,33 dias | Ter 17/03/26 | Ter 23/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | No Prazo |  |  |  | Nun |  | ND | Qua 27/05/26 | Ter 17/03/26 | Ter 23/06/26 | 47 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
3 | 1.1.1 | MARCOS | Reunião de abertura de projeto | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  | 16;26;13;32;67;12 |  |  |  | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1
4 | 1.1.2 | MARCOS | Conclusão dos balanços de massa | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 142 | 524;529;585;590;595;600;605;635;640;650;655;534;630;610;615;645;625;620;539 |  |  |  | Qua 13/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 13/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5
5 | 1.1.3 | MARCOS | Conclusão dos P&ID's | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1288;1323;1318;1313;1308;1303;1293;1298 |  |  |  |  | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 23/06/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
6 | 1.1.4 | MARCOS | Reunião Design Review 1 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  | 468;72TI+42 dias;7TI+10 dias |  |  |  | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3
7 | 1.1.5 | MARCOS | Reunião Design Review 2 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 6TI+10 dias | 473;8TI+10 dias |  |  |  | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5
8 | 1.1.6 | MARCOS | Reunião Design Review 3 ( Módulos 0200 e 0900 ) | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 7TI+10 dias | 478;10TI+2 dias |  |  |  | Ter 19/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 19/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7
9 | 1.1.7 | MARCOS | Recebimento de Documentação do Módulo 800 | 0% | 1 dia |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  | 412 |  |  |  | ND | ND |  | Seg 22/06/26 |  |  | Não |  | Nenhum Sprint
10 | 1.1.8 | MARCOS | Reunião Design Review 4 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 8TI+2 dias | 483 |  |  |  | ND | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PENDENCIAS | 80% | 4 dias | Nun | 3,2 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | ND | Concluída |  |  |  | Nun |  | ND | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | Respostas dos questionamentos da KOM | 60% | 4 dias |  | 2,4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada | 3 | 37TI+15 dias;78;88;164;494;555;796;735TI+30 dias;1143;1199TI+10 dias;1204TI+10 dias;83;93 |  |  |  | ND | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | Definição de verificadores | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  |  | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PLANNING | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | [5 empty] | Qui 16/04/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint
15 | 1.3.1 | PLANNING | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | 100% | 9 dias | nan | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  | nan | PLANNING | Sex 27/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Sprint 1
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 17;21TI+12 dias |  | Planejador | PLANNING | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 16 | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 17;54 | 19 |  | Planejador | PLANNING | Sex 27/03/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 18 |  |  | Tecnored | PLANNING | Sex 27/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
20 | 1.3.2 | PLANNING | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 5 dias | nan | 5 dias | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | nan | PLANNING | Qui 16/04/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Sprint 1
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 16TI+12 dias | 22 | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Sex 10/04/26 | ND | Ter 17/03/26 | Sex 10/04/26 | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 21 | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Qua 15/04/26 | ND | Seg 23/03/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Planejador | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 22 | 24 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 16/04/26 | ND | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 23 |  | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Qui 16/04/26 | ND | Sex 26/06/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
25 | 1.3.3 | PLANNING | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | 100% | 10 dias | nan | 10 dias | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  | nan | PLANNING | Seg 30/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Sprint 1
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 27;28 |  | Planejador | PLANNING | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 26 |  | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 54;26 | 29 |  | Planejador | PLANNING | Sex 27/03/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 28 |  |  | Tecnored | PLANNING | Seg 30/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | COORDINATION | 53% | 67 dias |  | 35,52 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias | 539.2 | Sim |  | Nenhum Sprint
31 | 1.4.1 | COORDINATION | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  |  | COORDINATION | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 9 dias | 7 | Não |  | Sprint 1
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 32 | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Coordenador | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 33 | 35 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 34 |  |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
36 | 1.4.2 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | 92% | 30 dias |  | 27,69 dias | Qua 15/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 15/04/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Seg 27/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Coordenador | 2 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 12TI+15 dias | 38;42TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 37 | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Coordenador | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 38 | 40 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 28/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 39 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
41 | 1.4.3 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Coordenador | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 37TI+18 dias | 43;47TI+5 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 03/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | ND | Atrasada | 42 | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | ND | Atrasada | 43 | 45 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 44 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
46 | 1.4.4 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
47 | 1.4.4.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Coordenador | 0 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 42TI+5 dias | 48 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
48 | 1.4.4.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 47 | 49 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
49 | 1.4.4.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 48 | 50;57;62;52 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
50 | 1.4.4.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
51 | 1.4.5 | COORDINATION | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 6 dias | 16.8 | Sim |  | Nenhum Sprint
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 0% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 | 53 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 52 | 54 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 53 | 55;69;28;18 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 54 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
56 | 1.4.6 | COORDINATION | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias | 36 | Não |  | Nenhum Sprint
57 | 1.4.6.1 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Coordenador | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 | 58 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
58 | 1.4.6.2 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 57 | 59 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
59 | 1.4.6.3 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 58 | 60 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
60 | 1.4.6.4 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 59 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
61 | 1.4.7 | COORDINATION | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias | 31.2 | Não |  | Nenhum Sprint
62 | 1.4.7.1 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Coordenador | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 | 63 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
63 | 1.4.7.2 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 62 | 64 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
64 | 1.4.7.3 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 63 | 65 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
65 | 1.4.7.4 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 64 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
66 | 1.4.8 | COORDINATION | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Concluída |  |  |  |  | COORDINATION | Sex 17/04/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | 67 dias | 21.6 | Não |  | Sprint 1
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 68 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 67 | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 68;54 | 70 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 16/04/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 69 |  |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | 13% | 8 dias |  | 1 dia | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 | 50 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 75% | 1 dia |  | 0,75 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | Tarefa futura | 6TI+42 dias | 73TI+2 dias |  |  | COORDINATION | ND | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 4
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 72TI+2 dias | 74 |  |  | COORDINATION | ND | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 4
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 2 dias |  | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 73 | 75 |  |  | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 25/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia |  | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 74 |  |  |  | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 2 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PROCESS | 89% | 62 dias |  | 55,43 dias | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | No Prazo | [5 empty] | ND | Qui 14/05/26 | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | 34 dias | 105.4 | Não |  | Nenhum Sprint
77 | 1.5.1 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Sprint 1
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 | 79 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 78 | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 79 | 81;98 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 80 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
82 | 1.5.2 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Sprint 1
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 | 84 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 83 | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 84 | 86;98 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 85 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
87 | 1.5.3 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Sprint 1
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 89 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 88 | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 89 | 91 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 90 | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
92 | 1.5.4 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Sprint 1
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 94 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 93 | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 94 | 96 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 95 | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
97 | 1.5.5 | PROCESS | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 91;80;85;96 | 99;103;108;113 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 98 | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 99 | 101 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 100 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
102 | 1.5.6 | PROCESS | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 205;257;1249 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 118;123;128;104 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 103 | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 104 | 106 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 105 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
107 | 1.5.7 | PROCESS | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 226;1254 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 109 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 108 | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 109 | 111 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 110 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
112 | 1.5.8 | PROCESS | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1259 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 114 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 113 | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 114 | 116 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 115 | 153TI+10 dias |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
117 | 1.5.9 | PROCESS | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1264 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 119 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 118 | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 119 | 121 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 120 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
122 | 1.5.10 | PROCESS | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  | 1269 |  |  | PROCESS | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 124 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 123 | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 26 dias | Felipe | 26 dias | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 124 | 126 |  | Felipe | PROCESS | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 125 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
127 | 1.5.11 | PROCESS | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1274 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 129;133;138;143 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 128 | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 129 | 131 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 130 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
132 | 1.5.12 | PROCESS | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1279 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qui 23/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 128 | 134 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 133 | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 134 | 136 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 135 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
137 | 1.5.13 | PROCESS | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1284 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 128 | 139 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 138 | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 139 | 141 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 140 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
142 | 1.5.14 | PROCESS | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 4;1289TI+17 dias;1324TI+23 dias;1319TI+22 dias;1314TI+21 dias;1309TI+20 dias;1304TI+19 dias;1294TI+17 dias;1299TI+17 dias |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 128 | 144;153 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 143 | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 144 | 146 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 145 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
147 | 1.5.15 | PROCESS | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PROCESS | ND | Qui 14/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
148 | 1.5.15.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 158 | 149 |  | Tecnored | PROCESS | ND | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
149 | 1.5.15.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 148 | 150 |  | Tecnored | PROCESS | ND | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
150 | 1.5.15.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Processos | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 149 | 151 |  | Eng. Processos | PROCESS | ND | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
151 | 1.5.15.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 150 |  |  | Tecnored | PROCESS | ND | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
152 | 1.5.16 | PROCESS | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
153 | 1.5.16.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 116TI+10 dias;143 | 154;158TI+22 dias |  | Tecnored | PROCESS | Qui 07/05/26 | Ter 28/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
154 | 1.5.16.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 153 | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
155 | 1.5.16.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 154 | 156 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
156 | 1.5.16.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 155 |  |  | Tecnored | PROCESS | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
157 | 1.5.17 | PROCESS | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | No Prazo |  |  |  |  | PROCESS | ND | Seg 11/05/26 | Qua 29/04/26 | Seg 22/06/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
158 | 1.5.17.1 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Processos | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | No Prazo | 153TI+22 dias | 159;148 |  | Eng. Processos | PROCESS | ND | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
159 | 1.5.17.2 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 158 | 160 |  | Tecnored | PROCESS | ND | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
160 | 1.5.17.3 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Processos | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 159 | 161 |  | Eng. Processos | PROCESS | ND | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
161 | 1.5.17.4 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 160 |  |  | Tecnored | PROCESS | ND | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
162 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MECHANICAL | 93% | 62 dias |  | 57,43 dias | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Qua 24/06/26 | 63 dias | 459.68 | Não |  | Nenhum Sprint
163 | 1.6.1 | MECHANICAL | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 46 dias |  | 46 dias | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Sprint 1
164 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 | 165 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
165 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 164 | 166 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
166 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 165 | 167 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
167 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 166 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
168 | 1.6.2 | MECHANICAL | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | 98% | 39 dias |  | 38,3 dias | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Ter 14/04/26 | ND | Atrasada |  | 1163 |  |  | MECHANICAL | ND | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
169 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 | 170 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
170 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 11 dias | Tecnored | 11 dias | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 169 | 171TI-3 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
171 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 85% | 3 dias | Eng. Mecânico | 2,55 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | ND | Atrasada | 170TI-3 dias | 172 | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
172 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 85% | 0,4 dias | Tecnored | 0,34 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | No Prazo | 171 | 174TT-18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
173 | 1.6.3 | MECHANICAL | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Seg 08/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 17/06/26 | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint
174 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Mecânico | 0 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 172TT-18 dias;178 | 184;175 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
175 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | No Prazo | 174 | 176 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
176 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 175 | 177 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
177 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 176 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
178 | 1.6.4 | MECHANICAL | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  | 174 |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint
179 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 | 180TI+9 dias |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
180 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 179TI+9 dias | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
181 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 180 | 182 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
182 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 181 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
183 | 1.6.5 | MECHANICAL | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | No Prazo |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 03/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 16/06/26 | 4 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
184 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 174 | 185 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
185 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 184 | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
186 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 185 | 187 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
187 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 186 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
188 | 1.6.6 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
189 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 | 190;458TT-9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
190 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 189 | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
191 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 190 | 192 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
192 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 191 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
193 | 1.6.7 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
194 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 | 195TI+7 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
195 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 194TI+7 dias | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
196 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 195 | 197 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
197 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 196 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
198 | 1.6.8 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
199 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 | 200TI+7 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
200 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 199TI+7 dias | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
201 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 200 | 202 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
202 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 201 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
203 | 1.6.9 | MECHANICAL | MODULO 0100 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 22/04/26 | Sex 15/05/26 | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
204 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída |  | 802 |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
205 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 102 | 206;288;169;179;189;194;199;489;560;1148 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5
206 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 205 | 207 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 23/04/26 | Qua 29/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
207 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 206 | 208 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 24/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Sex 24/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
208 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 207 | 210 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
209 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
210 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 208;269;357;274 | 211;215TT;293;220TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
211 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 210 | 212 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
212 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 211 | 213 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
213 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 212 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
214 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
215 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 210TT | 216 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
216 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 215 | 217 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
217 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 216 | 218 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
218 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 217 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
219 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qui 23/04/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 23/04/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
220 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 210TT | 221 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9
221 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 220 | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
222 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 221 | 223 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
223 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 222 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 23/04/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 23/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
224 | 1.6.10 | MECHANICAL | MODULO 0200 | 86% | 24 dias |  | 20,64 dias | Seg 11/05/26 | Seg 15/06/26 | Seg 11/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 22/04/26 | Seg 15/06/26 | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
225 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
226 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 107 | 227;319;169;179;189;194;199;1148 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Ter 28/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
227 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 226 | 228 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
228 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 227 | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
229 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 228 | 231;236 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
230 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | 94% | 9 dias |  | 8,5 dias | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 26/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 09/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
231 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 229 | 232;324 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
232 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 231 | 233 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
233 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Felipe | 0,75 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 232 | 234 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
234 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 233 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
235 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | 94% | 9 dias |  | 8,5 dias | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 26/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
236 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 229 | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
237 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 236 | 238;241;246;251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
238 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Felipe | 0,75 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 237 | 239 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
239 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 238 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
240 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | 71% | 7 dias |  | 5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
241 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
242 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | No Prazo | 241 | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
243 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 50% | 1 dia | Felipe | 0,5 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Tarefa futura | 242 | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
244 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Tarefa futura | 243 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
245 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | 71% | 7 dias |  | 5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
246 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
247 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | No Prazo | 246 | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
248 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 50% | 1 dia | Felipe | 0,5 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Tarefa futura | 247 | 249 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
249 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Tarefa futura | 248 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
250 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | 71% | 7 dias |  | 5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
251 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
252 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | No Prazo | 251 | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
253 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 50% | 1 dia | Felipe | 0,5 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Tarefa futura | 252 | 254 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
254 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Tarefa futura | 253 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
255 | 1.6.11 | MECHANICAL | MODULO 0300 | 100% | 38 dias |  | 38 dias | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 29/05/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
256 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  | 864;869 |  |  | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
257 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 102 | 258;345;169;179;189;194;199;489;560;1148 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 08/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 08/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5
258 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 257 | 259 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 09/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 09/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
259 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 258 | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
260 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 259 | 262;267;272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
261 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
262 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260;347;435 | 263;350;277;282 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
263 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 262 | 264 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
264 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 263 | 265TI+18 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
265 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 264TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
266 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
267 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260 | 268 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
268 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 267 | 269 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
269 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 268 | 270TI+18 dias;210 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
270 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 269TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
271 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
272 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260 | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
273 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 272 | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
274 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 273 | 275TI+18 dias;210 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
275 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 274TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
276 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
277 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 262 | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
278 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 277 | 279 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
279 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 278 | 280TI+18 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
280 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 279TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
281 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
282 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 262 | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
283 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 282 | 284 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
284 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 283 | 285TI+18 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
285 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 284TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
286 | 1.6.12 | MECHANICAL | MODULO 0400 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 27/04/26 | Qua 20/05/26 | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
287 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  | 910;915 |  |  | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Sex 08/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
288 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 205 | 289;371;169;179;189;194;199;489;560;1148 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 07/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 07/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
289 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 288 | 290 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 10/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
290 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 289 | 291 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
291 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 290 | 293 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
292 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
293 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 291;210 | 294;303TT;308TT;376;298TT;313TT |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
294 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 293 | 295 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
295 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 294 | 296 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
296 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 295 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
297 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
298 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 293TT | 299 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
299 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 298 | 300 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
300 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 299 | 301 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
301 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 300 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
302 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
303 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 293TT | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
304 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 303 | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
305 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 304 | 306 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
306 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 305 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
307 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
308 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 293TT | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
309 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 308 | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
310 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 309 | 311 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
311 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 310 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
312 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
313 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 293TT | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
314 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 313 | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
315 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 314 | 316 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
316 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 315 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
317 | 1.6.13 | MECHANICAL | MODULO 0500 | 75% | 25 dias |  | 18,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
318 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  | 961 |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
319 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 226 | 320;169;179;189;194;199;489;1148 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
320 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 319 | 321 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
321 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 320 | 322 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
322 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 321 | 324 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
323 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
324 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 322;231 | 325;329TT |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
325 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 324 | 326 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
326 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 325 | 327 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
327 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 326 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
333 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | 42% | 7 dias |  | 2,92 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
334 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
335 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Tarefa futura | 334 | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
336 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Felipe | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 335 | 337 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
337 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 336 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
338 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | 56% | 7 dias |  | 3,94 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
339 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
340 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Tarefa futura | 339 | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
341 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Felipe | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 340 | 342 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
342 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 341 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
343 | 1.6.14 | MECHANICAL | MODULO 0600 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
344 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  | 992 |  |  | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
345 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 257 | 346;433TI+4 dias;169;179;189;194;199;489;560;1148 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
346 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 345 | 347 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
347 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 346 | 348;262 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
348 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 347 | 350 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
349 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
350 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 348;262 | 351;355TT;438 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
351 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 350 | 352TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
352 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 351TI+14 dias | 353 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
353 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 352 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
354 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
355 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 350TT | 356 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
356 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 355 | 357TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
357 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 356TI+14 dias | 358;210 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
358 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 357 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
359 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
360 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  | 361TI+14 dias;366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
361 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 360TI+14 dias | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
362 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 361 | 363 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
363 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 362 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
364 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
365 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 12/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
366 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 360TI+14 dias | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
367 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 366 | 368 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
368 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 367 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
369 | 1.6.15 | MECHANICAL | MODULO 0700 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | Seg 04/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
370 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  | 376;1028TI+5 diasd |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
371 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 288 | 372;169;179;189;194;199;489;560;1148 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
372 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 371 | 373 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
373 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 372 | 374 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
374 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 373 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
375 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
376 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 370;293 | 377;381TT;386TT |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
377 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 376 | 378 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
378 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 377 | 379TI+9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
379 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 378TI+9 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
380 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
381 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 376TT | 382 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
382 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 381 | 383 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
383 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 382 | 384TI+9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
384 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 383TI+9 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
385 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
386 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 376TT | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
387 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 386 | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
388 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 387 | 389TI+9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
389 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 388TI+9 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
390 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
391 | 1.6.15.5.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
392 | 1.6.15.5.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 391 | 393 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
393 | 1.6.15.5.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Felipe | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 392 | 394 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
394 | 1.6.15.5.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 393 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
395 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
396 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
397 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 396 | 398 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
398 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 397 | 399 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
399 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 398 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
400 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
401 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
402 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 401 | 403 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
403 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 402 | 404 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
404 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 403 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
405 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
406 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
407 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 406 | 408 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
408 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 407 | 409 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
409 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 408 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
410 | 1.6.16 | MECHANICAL | MODULO 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qua 06/05/26 | Sex 20/03/26 | 36 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
431 | 1.6.17 | MECHANICAL | MODULO 0900 | 98% | 21,5 dias |  | 21 dias | Seg 11/05/26 | Qui 11/06/26 | Seg 11/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 11/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
432 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  | 1095 |  |  | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
433 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Felipe | 7 dias | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 345TI+4 dias | 434;169;179;189;194;199;489;560;1148 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 19/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
434 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 433 | 435 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
435 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 434 | 436;262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
436 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 435 | 438 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
437 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | 98% | 14,5 dias |  | 14,26 dias | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
438 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 436;350 | 439;453TT;443TT;448TT |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
439 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 438 | 440 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
440 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 439 | 441 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
441 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | ND | No Prazo | 440 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
442 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
443 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 438TT | 444 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
444 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 443 | 445 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
445 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 444 | 446 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
446 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 445 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
447 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | 95% | 9 dias |  | 8,55 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
448 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 438TT | 449 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
449 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 448 | 450 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
450 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 449 | 451 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
451 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Atrasada | 450 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
452 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | 95% | 10 dias |  | 9,5 dias | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
453 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 438TT | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
454 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 453 | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
455 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 454 | 456 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
456 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 455 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
457 | 1.6.18 | MECHANICAL | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Ter 12/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada |  | 1116;1121TI-3 dias;1126TI-3 dias |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint
458 | 1.6.18.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Mecânico | 0 dias | Ter 12/05/26 | Qua 13/05/26 | ND | ND | Atrasada | 189TT-9 dias | 459;463II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | ND | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
459 | 1.6.18.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | ND | ND | Atrasada | 458 | 460 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
460 | 1.6.18.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Mecânico | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | ND | ND | Atrasada | 459 | 461 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | ND | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
461 | 1.6.18.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 460 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
462 | 1.6.19 | MECHANICAL | PL-J0006-1000-GE-L-00001 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint
463 | 1.6.19.1 | PL-J0006-1000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Mecânico | 0 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 458II+3 dias | 464 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | ND | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
464 | 1.6.19.2 | PL-J0006-1000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 463 | 465 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
465 | 1.6.19.3 | PL-J0006-1000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Mecânico | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | ND | ND | Atrasada | 464 | 466 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | ND | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
466 | 1.6.19.4 | PL-J0006-1000-GE-L-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 465 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
467 | 1.6.20 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
468 | 1.6.20.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 6 | 469 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
469 | 1.6.20.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 468 | 470 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
470 | 1.6.20.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 469 | 471 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
471 | 1.6.20.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 470 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
472 | 1.6.21 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
473 | 1.6.21.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 7 | 474 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
474 | 1.6.21.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 473 | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
475 | 1.6.21.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 474 | 476 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
476 | 1.6.21.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 475 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
477 | 1.6.22 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
478 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 8 | 479 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
479 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | ND | ND | Atrasada | 478 | 480 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
480 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | ND | ND | Atrasada | 479 | 481 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
481 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 480 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
482 | 1.6.23 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
483 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 10 | 484 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
484 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 483 | 485;828 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
485 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada | 484 | 486 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
486 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | ND | Atrasada | 485 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
487 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | UTILITIES SYSTEMS | 76% | 58 dias |  | 44,01 dias | Seg 23/03/26 | Sex 19/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Seg 22/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 19/06/26 | 59 dias | 562 | Não |  | Sprint 1
488 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | 89% | 10 dias |  | 8,85 dias | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada |  | 549 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | ND | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Ter 09/06/26 | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint
489 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 90% | 7 dias | Eng. Tubulação | 6,3 dias | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada | 205;257;288;319;345;371;433 | 490;544 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
490 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 90% | 1 dia | Tecnored | 0,9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 489 | 491 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
491 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 90% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0,9 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 490 | 492 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
492 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 491 | 499 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
493 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Sex 27/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 8 dias | 24.48 | Não |  | Sprint 1
494 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 | 495 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 24/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
495 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 494 | 496 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 25/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
496 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 495 | 497 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 26/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
497 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 496 |  | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Sex 27/03/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Nenhum Sprint
518 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 16/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
519 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída |  | 520 | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 09/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
520 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 519 | 521 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 15/04/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
521 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 520 | 522 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 15/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
522 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 521 |  | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 16/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
523 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
524 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Emissão inicial | 100% | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 4 | 525 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 18/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
525 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 524 | 526 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 25/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
526 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 525 | 527 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
527 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 526 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
528 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
529 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 4 | 530 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 05/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
530 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 529 | 531 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
531 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 530 | 532 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
532 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 531 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
533 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
534 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 4 | 535 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
535 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 534 | 536 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
536 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 535 | 537 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
537 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 536 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
538 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
539 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 4 | 540 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
540 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 539 | 541 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 26/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
541 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 540 | 542 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 27/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
542 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 541 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
543 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | 0% | 9 dias |  | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
544 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 489 | 545 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
545 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | No Prazo | 544 | 546 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
546 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 545 | 547 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
547 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 546 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
548 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 36.96 | Não |  | Nenhum Sprint
549 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 488 | 550 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
550 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 549 | 551 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
551 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 550 | 552 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
552 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 551 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
553 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PIPING | 75% | 63 dias |  | 47,45 dias | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 538.04 | Sim |  | Sprint 1
554 | 1.8.1 | PIPING | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Sprint 1
555 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 556 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
556 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 555 | 557 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
557 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 556 | 558 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
558 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 557 |  | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
559 | 1.8.2 | PIPING | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | 89% | 39 dias |  | 34,73 dias | Qua 22/04/26 | Qui 18/06/26 | Qua 22/04/26 | ND | No Prazo |  | 720;575 |  |  | PIPING | ND | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 43.2 | Sim |  | Nenhum Sprint
560 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 90% | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,15 dias | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Qua 22/04/26 | ND | Atrasada | 205;257;288;345;371;433 | 561;725 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
561 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 90% | 2 dias | Tecnored | 1,8 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | No Prazo | 560 | 562 |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
562 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 90% | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,49 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Tarefa futura | 561 | 563 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
563 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 85% | 1,65 dias | Tecnored | 1,4 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | Tarefa futura | 562 | 660;670;675;680;685;695;700;710;665;690;705;580 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 10
564 | 1.8.3 | PIPING | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 25/06/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
565 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 575 | 566 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
566 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 565 | 567 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
567 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 566 | 568 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
568 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 567 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
569 | 1.8.4 | PIPING | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias | 24.48 | Sim |  | Nenhum Sprint
570 | 1.8.4.1 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Tubulação | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 575 | 571 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 2 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
571 | 1.8.4.2 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 570 | 572 |  | Tecnored | PIPING | ND | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
572 | 1.8.4.3 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 571 | 573 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
573 | 1.8.4.4 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 572 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
574 | 1.8.5 | PIPING | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 6 dias | 30.72 | Sim |  | Nenhum Sprint
575 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 559 | 576;565;570 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
576 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 575 | 577 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
577 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 576 | 578 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
578 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 577 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
579 | 1.8.6 | PIPING | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Ter 09/06/26 | Seg 27/04/26 | Qui 25/06/26 | 29 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
580 | 1.8.6.1 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Tubulação | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 563 | 581;585TT;590TT;595TT;600TT;605TT;635TT;640TT;650TT;655TT;630TT;610TT;615TT;645TT;625TT;620TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
581 | 1.8.6.2 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 580 | 582 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
582 | 1.8.6.3 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 581 | 583 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
583 | 1.8.6.4 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 582 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
584 | 1.8.7 | PIPING | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
585 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 4;580TT | 586 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 22/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
586 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 585 | 587 |  | Tecnored | PIPING | Seg 27/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
587 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 586 | 588 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
588 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 587 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
594 | 1.8.9 | PIPING | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
595 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 4;580TT | 596 | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
596 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 595 | 597 |  | Tecnored | PIPING | Qui 30/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
597 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 596 | 598 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
598 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 597 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
599 | 1.8.10 | PIPING | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
600 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;580TT | 601 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 23/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
601 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 600 | 602 |  | Tecnored | PIPING | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
602 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 601 | 603 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
603 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 602 |  |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
604 | 1.8.11 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
605 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;580TT | 606 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
606 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 605 | 607 |  | Tecnored | PIPING | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
607 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 606 | 608 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 03/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
608 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 607 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
609 | 1.8.12 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
610 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;580TT | 611 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
611 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 610 | 612 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
612 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 611 | 613 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
613 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 612 |  |  | Tecnored | PIPING | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
614 | 1.8.13 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
615 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;580TT | 616 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
616 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 615 | 617 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
617 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 616 | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
618 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 617 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
619 | 1.8.14 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
620 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;580TT | 621 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
621 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 620 | 622 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
622 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 621 | 623 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
623 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 622 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
624 | 1.8.15 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
625 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;580TT | 626 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
626 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 625 | 627 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
627 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 626 | 628 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
628 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 627 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
629 | 1.8.16 | PIPING | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
630 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;580TT | 631 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
631 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 630 | 632 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
632 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 631 | 633 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
633 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 632 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
634 | 1.8.17 | PIPING | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
635 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 4;580TT | 636 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
636 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 635 | 637 |  | Tecnored | PIPING | Sex 15/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
637 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 636 | 638 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
638 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 637 |  |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
639 | 1.8.18 | PIPING | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | 59% | 6,75 dias |  | 4 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
640 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 4;580TT | 641 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
641 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 75% | 3 dias | Tecnored | 2,25 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | Atrasada | 640 | 642 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
642 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | ND | ND | Atrasada | 641 | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
643 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 642 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
644 | 1.8.19 | PIPING | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | 59% | 6,75 dias |  | 4 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
645 | 1.8.19.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 4;580TT | 646 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
646 | 1.8.19.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 75% | 3 dias | Tecnored | 2,25 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | Atrasada | 645 | 647 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
647 | 1.8.19.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | ND | ND | Atrasada | 646 | 648 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
648 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 647 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
654 | 1.8.21 | PIPING | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
655 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;580TT | 656 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
656 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 655 | 657 |  | Tecnored | PIPING | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
657 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 656 | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 01/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
658 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 657 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
659 | 1.8.22 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
660 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 563 | 661 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
661 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 660 | 662 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
662 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 661 | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 18/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
663 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 662 |  |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
664 | 1.8.23 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
665 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 563 | 666 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
666 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 665 | 667 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
667 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 666 | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 18/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
668 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 667 |  |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
674 | 1.8.25 | PIPING | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
675 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 563 | 676 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
676 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 675 | 677 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
677 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 676 | 678 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
678 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 677 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
679 | 1.8.26 | PIPING | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
680 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 563 | 681 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
681 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 680 | 682 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
682 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 681 | 683 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
683 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 682 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
684 | 1.8.27 | PIPING | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
685 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 563 | 686 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
686 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 685 | 687 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
687 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 686 | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
688 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 687 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
689 | 1.8.28 | PIPING | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
690 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 563 | 691 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
691 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 690 | 692 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
692 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 691 | 693 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
693 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 692 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
694 | 1.8.29 | PIPING | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
695 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 563 | 696 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 21/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
696 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 695 | 697 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
697 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 696 | 698 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 28/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
698 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 697 | 715TI+2 dias |  | Tecnored | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
699 | 1.8.30 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
700 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 563 | 701 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
701 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 700 | 702 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
702 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 701 | 703 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
703 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 702 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
704 | 1.8.31 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
705 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 563 | 706 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
706 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 705 | 707 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
707 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 706 | 708 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
708 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 707 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
714 | 1.8.33 | PIPING | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | 56% | 9 dias |  | 5 dias | Qua 27/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 27/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
715 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 698TI+2 dias | 716 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
716 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | ND | Atrasada | 715 | 717 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
717 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | ND | Atrasada | 716 | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
718 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 717 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
729 | 1.8.36 | PIPING | MC-J0006-1104-GE-T-00001 | 44% | 9 dias |  | 4 dias | Seg 25/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
730 | 1.8.36.1 | MC-J0006-1104-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 755TT | 731 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
731 | 1.8.36.2 | MC-J0006-1104-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | ND | ND | Atrasada | 730 | 732 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
732 | 1.8.36.3 | MC-J0006-1104-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | ND | Atrasada | 731 | 733 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
733 | 1.8.36.4 | MC-J0006-1104-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | ND | Atrasada | 732 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
744 | 1.8.39 | PIPING | PQ-J0006-1104-GE-T-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint
745 | 1.8.39.1 | PQ-J0006-1104-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Tubulação | 0 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | ND | ND | Atrasada | 758 | 746 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
746 | 1.8.39.2 | PQ-J0006-1104-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | ND | Atrasada | 745 | 747 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
747 | 1.8.39.3 | PQ-J0006-1104-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 746 | 748 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
748 | 1.8.39.4 | PQ-J0006-1104-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 747 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
754 | 1.8.41 | PIPING | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint
755 | 1.8.41.1 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 738 | 756;730TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
756 | 1.8.41.2 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 755 | 757 |  | Tecnored | PIPING | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
757 | 1.8.41.3 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 756 | 758 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
758 | 1.8.41.4 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 757 | 760;745;740 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
759 | 1.8.42 | PIPING | AG-J0006-1104-GE-T-00001 - INCENDIO | 56% | 8 dias |  | 4,5 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
760 | 1.8.42.1 | AG-J0006-1104-GE-T-00001 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 758 | 761;765TT;770TT;775TT;780TT;785TT;790TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
761 | 1.8.42.2 | AG-J0006-1104-GE-T-00001 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 760 | 762 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
762 | 1.8.42.3 | AG-J0006-1104-GE-T-00001 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 761 | 763 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
763 | 1.8.42.4 | AG-J0006-1104-GE-T-00001 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 762 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
764 | 1.8.43 | PIPING | AG-J0006-1104-GE-T-00002 - INCENDIO | 56% | 8 dias |  | 4,5 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
765 | 1.8.43.1 | AG-J0006-1104-GE-T-00002 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 760TT | 766 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
766 | 1.8.43.2 | AG-J0006-1104-GE-T-00002 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 765 | 767 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
767 | 1.8.43.3 | AG-J0006-1104-GE-T-00002 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 766 | 768 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
768 | 1.8.43.4 | AG-J0006-1104-GE-T-00002 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 767 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
769 | 1.8.44 | PIPING | AG-J0006-1104-GE-T-00003 - INCENDIO | 56% | 8 dias |  | 4,5 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
770 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1104-GE-T-00003 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 760TT | 771 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
771 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1104-GE-T-00003 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 770 | 772 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
772 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1104-GE-T-00003 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 771 | 773 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
773 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1104-GE-T-00003 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 772 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
774 | 1.8.45 | PIPING | AG-J0006-1104-GE-T-00004 - INCENDIO | 56% | 8 dias |  | 4,5 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
775 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1104-GE-T-00004 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 760TT | 776 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
776 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1104-GE-T-00004 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 775 | 777 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
777 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1104-GE-T-00004 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 776 | 778 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
778 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1104-GE-T-00004 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 777 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
779 | 1.8.46 | PIPING | AG-J0006-1104-GE-T-00005 - INCENDIO | 56% | 8 dias |  | 4,5 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
780 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1104-GE-T-00005 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 760TT | 781 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
781 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1104-GE-T-00005 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 780 | 782 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
782 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1104-GE-T-00005 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 781 | 783 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
783 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1104-GE-T-00005 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 782 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
784 | 1.8.47 | PIPING | AG-J0006-1104-GE-T-00006 - INCENDIO | 30% | 15 dias |  | 4,5 dias | Sex 29/05/26 | Seg 22/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
785 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1104-GE-T-00006 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 760TT | 786 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
786 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1104-GE-T-00006 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 785 | 787 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
787 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1104-GE-T-00006 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 786 | 788 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
788 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1104-GE-T-00006 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 8 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | No Prazo | 787 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
789 | 1.8.48 | PIPING | AG-J0006-1104-GE-T-00007 - INCENDIO | 56% | 8 dias |  | 4,5 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
790 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1104-GE-T-00007 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 760TT | 791 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
791 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1104-GE-T-00007 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 50% | 3 dias | Tecnored | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 790 | 792 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
792 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1104-GE-T-00007 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 791 | 793 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
793 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1104-GE-T-00007 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 792 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
794 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | STEEL STRUCTURE | 67% | 64 dias |  | 42,63 dias | Sex 20/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 432.36 | Sim |  | Sprint 1
795 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 14.24 | Não |  | Sprint 1
796 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 797 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
797 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 796 | 798 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
798 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 797 | 799 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
799 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 798 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
800 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0100 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
801 | 1.9.2.1 | MODULO 0100 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 04/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
802 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 204 | 803;807;910 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 23/04/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
803 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 802 | 804 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
804 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 803 | 805 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 29/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
805 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 804 | 812 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
806 | 1.9.2.2 | MODULO 0100 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
807 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 802 | 808 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 30/04/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
808 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 807 | 809 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 30/04/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
809 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 808 | 810 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
810 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 809 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
811 | 1.9.2.3 | MODULO 0100 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
812 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 805 | 813;817TT;822TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
813 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 812 | 814 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
814 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 813 | 815 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
815 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 814 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
816 | 1.9.2.4 | MODULO 0100 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
817 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 812TT | 818 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
818 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 817 | 819 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
819 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 818 | 820 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
820 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 819 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
821 | 1.9.2.5 | MODULO 0100 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
822 | 1.9.2.5.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 812TT | 823 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
823 | 1.9.2.5.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 822 | 824 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
824 | 1.9.2.5.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 823 | 825 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
825 | 1.9.2.5.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 824 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
826 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0200 | 6% | 16 dias |  | 0,96 dias | Seg 01/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
827 | 1.9.3.1 | MODULO 0200 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | 17% | 9 dias |  | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 08/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 15/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
828 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Emissão inicial | 25% | 6 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada | 484 | 829;833;961TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
829 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 828 | 830 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
830 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 829 | 831 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
831 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 830 | 838 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
832 | 1.9.3.2 | MODULO 0200 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | 18% | 10 dias |  | 1,75 dias | Qui 11/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
833 | 1.9.3.2.1 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Emissão inicial | 25% | 7 dias | Eng. Calculista | 1,75 dias | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | No Prazo | 828 | 834 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
834 | 1.9.3.2.2 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 833 | 835 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
835 | 1.9.3.2.3 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 834 | 836 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
836 | 1.9.3.2.4 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 835 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
837 | 1.9.3.3 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 24/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
838 | 1.9.3.3.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 831 | 839;843TT;848TT;853TT;858TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
839 | 1.9.3.3.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 838 | 840 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
840 | 1.9.3.3.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 839 | 841 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
841 | 1.9.3.3.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 840 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
842 | 1.9.3.4 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 24/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
843 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 838TT | 844 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
844 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 843 | 845 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
845 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 844 | 846 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
846 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 845 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
847 | 1.9.3.5 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 24/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
848 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 838TT | 849 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
849 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 848 | 850 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
850 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 849 | 851 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
851 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 850 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
852 | 1.9.3.6 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 24/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
853 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 838TT | 854 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
854 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 853 | 855 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
855 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 854 | 856 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
856 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 855 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
857 | 1.9.3.7 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 24/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
858 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 838TT | 859 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
859 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 858 | 860 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
860 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 859 | 861 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
861 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 860 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
862 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0300 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
863 | 1.9.4.1 | MODULO 0300 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
864 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 256 | 865;869 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
865 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 864 | 866 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
866 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 865 | 867 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
867 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 866 | 874 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
868 | 1.9.4.2 | MODULO 0300 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  | 1033 |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
869 | 1.9.4.2.1 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 256;864 | 870 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
870 | 1.9.4.2.2 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 869 | 871 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
871 | 1.9.4.2.3 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 870 | 872 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
872 | 1.9.4.2.4 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 871 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
873 | 1.9.4.3 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
874 | 1.9.4.3.1 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 867 | 879TT;875;904TT;899TT;894TT;889TT;884TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
875 | 1.9.4.3.2 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 874 | 876 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
876 | 1.9.4.3.3 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 875 | 877 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
877 | 1.9.4.3.4 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 876 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
878 | 1.9.4.4 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
879 | 1.9.4.4.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 874TT | 880 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
880 | 1.9.4.4.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 879 | 881 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
881 | 1.9.4.4.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 880 | 882 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
882 | 1.9.4.4.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 881 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
883 | 1.9.4.5 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
884 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 874TT | 885 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
885 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 884 | 886 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
886 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885 | 887 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
887 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 886 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
888 | 1.9.4.6 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
889 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 874TT | 890 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
890 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 889 | 891 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
891 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 890 | 892 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
892 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 891 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
893 | 1.9.4.7 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
894 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 874TT | 895 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
895 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 894 | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
896 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 895 | 897 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
897 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 896 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
898 | 1.9.4.8 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
899 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 874TT | 900 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
900 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 899 | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
901 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 900 | 902 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
902 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 901 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
903 | 1.9.4.9 | MODULO 0300 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
904 | 1.9.4.9.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 874TT | 905 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
905 | 1.9.4.9.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 904 | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
906 | 1.9.4.9.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 905 | 907 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
907 | 1.9.4.9.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
908 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0400 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
909 | 1.9.5.1 | MODULO 0400 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
910 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 287;802 | 911;915 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
911 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 910 | 912 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
912 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 911 | 913 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
913 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 912 | 920 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
914 | 1.9.5.2 | MODULO 0400 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
915 | 1.9.5.2.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 287;910 | 916;997 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
916 | 1.9.5.2.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 915 | 917 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
917 | 1.9.5.2.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 916 | 918 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
918 | 1.9.5.2.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 917 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
919 | 1.9.5.3 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
920 | 1.9.5.3.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 913 | 921;925TT;930TT;935TT;940TT;945TT;950TT;955TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
921 | 1.9.5.3.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920 | 922 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
922 | 1.9.5.3.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 921 | 923 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
923 | 1.9.5.3.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 922 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
924 | 1.9.5.4 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
925 | 1.9.5.4.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920TT | 926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
926 | 1.9.5.4.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 925 | 927 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
927 | 1.9.5.4.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 926 | 928 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
928 | 1.9.5.4.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 927 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
929 | 1.9.5.5 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
930 | 1.9.5.5.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920TT | 931 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
931 | 1.9.5.5.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 930 | 932 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
932 | 1.9.5.5.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931 | 933 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
933 | 1.9.5.5.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 932 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
934 | 1.9.5.6 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
935 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920TT | 936 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
936 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 935 | 937 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
937 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 936 | 938 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
938 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 937 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
939 | 1.9.5.7 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
940 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920TT | 941 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
941 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 940 | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
942 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 941 | 943 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
943 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 942 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
944 | 1.9.5.8 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
945 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920TT | 946 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
946 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 945 | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
947 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 946 | 948 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
948 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 947 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
949 | 1.9.5.9 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
950 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920TT | 951 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
951 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 950 | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
952 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 951 | 953 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
953 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
954 | 1.9.5.10 | MODULO 0400 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
955 | 1.9.5.10.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 920TT | 956 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
956 | 1.9.5.10.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 955 | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
957 | 1.9.5.10.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 956 | 958 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
958 | 1.9.5.10.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 957 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
959 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0500 | 3% | 17 dias |  | 0,57 dias | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | 20 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
960 | 1.9.6.1 | MODULO 0500 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | 15% | 10 dias |  | 1,5 dias | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 11 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
961 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Emissão inicial | 25% | 6 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | Ter 02/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Atrasada | 318;828TI-5 dias | 962;966 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | 6 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 9
962 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 961 | 963 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
963 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 962 | 964 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
964 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 963 | 971 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
965 | 1.9.6.2 | MODULO 0500 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
966 | 1.9.6.2.1 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 961 | 967 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
967 | 1.9.6.2.2 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 966 | 968 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
968 | 1.9.6.2.3 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 967 | 969 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
969 | 1.9.6.2.4 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 968 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
970 | 1.9.6.3 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
971 | 1.9.6.3.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 964 | 976TT;981TT;986TT;972 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | 4 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
972 | 1.9.6.3.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 971 | 973 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
973 | 1.9.6.3.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 972 | 974 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
974 | 1.9.6.3.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 973 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
975 | 1.9.6.4 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
976 | 1.9.6.4.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 971TT | 977 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | 4 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
977 | 1.9.6.4.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 976 | 978 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
978 | 1.9.6.4.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 977 | 979 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
979 | 1.9.6.4.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 978 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
980 | 1.9.6.5 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
981 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 971TT | 982 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | 4 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
982 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 981 | 983 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
983 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 982 | 984 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
984 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 983 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
985 | 1.9.6.6 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | 0% | 7 dias |  | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 9 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
986 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 971TT | 987 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | 4 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
987 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 986 | 988 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
988 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 987 | 989 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
989 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 988 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
990 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0600 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 12/05/26 | Seg 01/06/26 | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
991 | 1.9.7.1 | MODULO 0600 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
992 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 344 | 993;997 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
993 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 992 | 994 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
994 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 993 | 995 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
995 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 994 | 1002 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
996 | 1.9.7.2 | MODULO 0600 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
997 | 1.9.7.2.1 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 992;915 | 998 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 15/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 15/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
998 | 1.9.7.2.2 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 997 | 999 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
999 | 1.9.7.2.3 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 998 | 1000 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1000 | 1.9.7.2.4 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 999 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1001 | 1.9.7.3 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1002 | 1.9.7.3.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 995 | 1003;1012TT;1007TT;1022TT;1017TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1003 | 1.9.7.3.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1002 | 1004 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1004 | 1.9.7.3.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1003 | 1005 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1005 | 1.9.7.3.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1004 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1006 | 1.9.7.4 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1007 | 1.9.7.4.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1002TT | 1008 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1008 | 1.9.7.4.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1007 | 1009 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1009 | 1.9.7.4.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1008 | 1010 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1010 | 1.9.7.4.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1009 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1011 | 1.9.7.5 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1012 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1002TT | 1013 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1013 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1012 | 1014 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1014 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1013 | 1015 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1015 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1014 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1016 | 1.9.7.6 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1017 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1002TT | 1018 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1018 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1017 | 1019 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1019 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1018 | 1020 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1020 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1019 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1021 | 1.9.7.7 | MODULO 0600 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1022 | 1.9.7.7.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1002TT | 1023 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1023 | 1.9.7.7.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1022 | 1024 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1024 | 1.9.7.7.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1023 | 1025 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1025 | 1.9.7.7.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1024 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1026 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0700 | 99% | 7 dias |  | 6,93 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1027 | 1.9.8.1 | MODULO 0700 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1028 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 370TI+5 diasd | 1029;1033 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1029 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1028 | 1030 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1030 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1029 | 1031 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1031 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1030 | 1038;1048 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1032 | 1.9.8.2 | MODULO 0700 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1033 | 1.9.8.2.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1028;868 | 1034 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1034 | 1.9.8.2.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1033 | 1035 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1035 | 1.9.8.2.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Calculista | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1034 | 1036 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1036 | 1.9.8.2.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1035 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1037 | 1.9.8.3 | MODULO 0700 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1038 | 1.9.8.3.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1031 | 1039;1043TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1039 | 1.9.8.3.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1038 | 1040 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1040 | 1.9.8.3.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1039 | 1041 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1041 | 1.9.8.3.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1040 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1042 | 1.9.8.4 | MODULO 0700 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1043 | 1.9.8.4.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1038TT | 1044 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1044 | 1.9.8.4.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1043 | 1045 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1045 | 1.9.8.4.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1044 | 1046 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1046 | 1.9.8.4.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1045 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1047 | 1.9.8.5 | MODULO 0700 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1048 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1031 | 1049;1053TT;1058TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1049 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1048 | 1050 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1050 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1049 | 1051 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1051 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1050 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1052 | 1.9.8.6 | MODULO 0700 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1053 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1048TT | 1054 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1054 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1053 | 1055 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1055 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1054 | 1056 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1056 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1055 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1057 | 1.9.8.7 | MODULO 0700 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1058 | 1.9.8.7.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1048TT | 1059 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1059 | 1.9.8.7.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1058 | 1060 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1060 | 1.9.8.7.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1059 | 1061 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1061 | 1.9.8.7.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1060 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1062 | 1.9.9 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 20/03/26 | 24 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1093 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0900 | 10% | 22 dias |  | 2,2 dias | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | Ter 26/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 26/06/26 | 25 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
1094 | 1.9.10.1 | MODULO 0900 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | 15% | 12 dias |  | 1,75 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 12/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1095 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Emissão inicial | 25% | 7 dias | Projetista Metálica | 1,75 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | ND | Atrasada | 432 | 1096;1100TI+5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 29/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1096 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1095 | 1097 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1097 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | No Prazo | 1096 | 1098 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1098 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1097 | 1105 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1099 | 1.9.10.2 | MODULO 0900 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | 13% | 10 dias |  | 1,25 dias | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
1100 | 1.9.10.2.1 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Emissão inicial | 25% | 5 dias | Eng. Calculista | 1,25 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Tarefa futura | 1095TI+5 dias | 1101 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
1101 | 1.9.10.2.2 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1100 | 1102 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
1102 | 1.9.10.2.3 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1101 | 1103 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
1103 | 1.9.10.2.4 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1102 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
1104 | 1.9.10.3 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1105 | 1.9.10.3.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1098 | 1106;1110TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1106 | 1.9.10.3.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1105 | 1107 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1107 | 1.9.10.3.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1106 | 1108 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1108 | 1.9.10.3.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1107 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1109 | 1.9.10.4 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1110 | 1.9.10.4.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1105TT | 1111 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1111 | 1.9.10.4.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1110 | 1112 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1112 | 1.9.10.4.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1111 | 1113 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1113 | 1.9.10.4.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1112 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1114 | 1.9.11 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1000 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1115 | 1.9.11.1 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | 0% | 6 dias |  | 0 dias | Qui 21/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1116 | 1.9.11.1.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 457 | 1117 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1117 | 1.9.11.1.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1116 | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1118 | 1.9.11.1.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1117 | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1119 | 1.9.11.1.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1118 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1120 | 1.9.11.2 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1121 | 1.9.11.2.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | ND | ND | Atrasada | 457TI-3 dias | 1122;1137;1132 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1122 | 1.9.11.2.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1121 | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1123 | 1.9.11.2.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1122 | 1124 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1124 | 1.9.11.2.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1123 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1125 | 1.9.11.3 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1126 | 1.9.11.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | ND | ND | Atrasada | 457TI-3 dias | 1127 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1127 | 1.9.11.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1126 | 1128 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1128 | 1.9.11.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1127 | 1129 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1129 | 1.9.11.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1128 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1130 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | GERAL | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1131 | 1.9.12.1 | GERAL | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1132 | 1.9.12.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1121 | 1133 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1133 | 1.9.12.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1132 | 1134II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1134 | 1.9.12.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1133II | 1135II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1135 | 1.9.12.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1134II |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1136 | 1.9.12.2 | GERAL | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1137 | 1.9.12.2.1 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1121 | 1138 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1138 | 1.9.12.2.2 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1137 | 1139II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1139 | 1.9.12.2.3 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1138II | 1140II |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1140 | 1.9.12.2.4 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1139II |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1141 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | ELECTRICAL | 57% | 57 dias |  | 32,67 dias | Qua 25/03/26 | Seg 22/06/26 | Qua 25/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | 63 dias | 473.08 | Não |  | Sprint 1
1142 | 1.10.1 | ELECTRICAL | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 1
1143 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 12 | 1144 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 31/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1144 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 1143 | 1145 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1145 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Concluída | 1144 | 1146 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1146 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 1145 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1147 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | 88% | 6 dias |  | 5,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
1148 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 | 1149 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 27/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1149 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1148 | 1150 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1150 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0,75 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada | 1149 | 1151 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1151 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada | 1150 | 1183 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1152 | 1.10.3 | ELECTRICAL | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | 2% | 4,1 dias |  | 0,1 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1153 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 95% | 0,1 dias | Eng. Elétrica | 0,1 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Tarefa futura | 1158 | 1154;1168II;1173II;1193II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1154 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1153 | 1155 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1155 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1154 | 1156 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1156 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1155 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1157 | 1.10.4 | ELECTRICAL | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | 21% | 7 dias |  | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1158 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 75% | 2 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 1178 | 1159;1153 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1159 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1158 | 1160 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1160 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1159 | 1161 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1161 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1160 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1162 | 1.10.5 | ELECTRICAL | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 17 dias |  | 17 dias | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1163 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 168 | 1164;1188 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1164 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1163 | 1165 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1165 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1164 | 1166 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1166 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1165 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1167 | 1.10.6 | ELECTRICAL | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1168 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Elétrica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1153II | 1169 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1169 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1168 | 1170 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1170 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1169 | 1171TT |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1171 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1170TT |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1172 | 1.10.7 | ELECTRICAL | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1173 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Elétrica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1153II | 1174 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1174 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1173 | 1175 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1175 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1174 | 1176TT |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1176 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1175TT |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1177 | 1.10.8 | ELECTRICAL | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 16,54 dias |  | 16,54 dias | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1178 | 1.10.8.1 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1188 | 1179;1158 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1179 | 1.10.8.2 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1178 | 1180 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1180 | 1.10.8.3 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1179 | 1181 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1181 | 1.10.8.4 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1180 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1182 | 1.10.9 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1183 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1151 | 1184 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1184 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1183 | 1185 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 27/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1185 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1184 | 1186 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 28/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1186 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1185 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1187 | 1.10.10 | ELECTRICAL | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | 0% | 9 dias |  | 0 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Ter 09/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1188 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 0% | 4 dias | Projetista Elétrica | 0 dias | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1163 | 1189;1178 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1189 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 15/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1188 | 1190 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1190 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1189 | 1191 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1191 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1190 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1192 | 1.10.11 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1193 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Elétrica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1153II | 1194 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1194 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1193 | 1195 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1195 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1194 | 1196TT |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1196 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1195TT |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1197 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 89% | 50 dias |  | 44,47 dias | Qua 08/04/26 | Ter 23/06/26 | Qua 08/04/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Qui 25/06/26 | Seg 23/03/26 | Ter 23/06/26 | 62 dias | 163.36 | Não |  | Sprint 1
1198 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 1
1199 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 1200 | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 14/04/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1200 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1199 | 1201 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 17/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1201 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1200 | 1202 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1202 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1201 |  | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1203 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 1
1204 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 1205 | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 14/04/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1205 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1204 | 1206 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 17/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1206 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1205 | 1207 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1207 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1206 | 1209 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1208 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Qui 16/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 21/05/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Sprint 4
1209 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1207 | 1210 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 08/04/26 | Sex 24/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1210 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 1209 | 1211 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1211 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1210 | 1212 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1212 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1211 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1213 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1214 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 1253;1258;1263;1268;1273;1278;1283;1288;1248;1323;1318;1313;1308;1303;1293;1298 | 1215;1219 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1215 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1214 | 1216 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 20/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1216 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1215 | 1217 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1217 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1216 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1218 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | 70% | 5 dias |  | 3,5 dias | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 19/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1219 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1214 | 1220;1224 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 20/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1220 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1219 | 1221 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1221 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 25% | 1 dia | Eng. Automação | 0,25 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | ND | Atrasada | 1220 | 1222 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1222 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 25% | 1 dia | Tecnored | 0,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada | 1221 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1223 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | 67% | 6 dias |  | 4 dias | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1224 | 1.11.6.1 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1219 | 1225;1229 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1225 | 1.11.6.2 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1224 | 1226 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1226 | 1.11.6.3 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Automação | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | ND | Atrasada | 1225 | 1227 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1227 | 1.11.6.4 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1226 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1233 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1234 | 1.11.8.1 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Automação | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1239TT | 1235 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1235 | 1.11.8.2 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1234 | 1236 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1236 | 1.11.8.3 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Automação | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1235 | 1237 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1237 | 1.11.8.4 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1236 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1243 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1244 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Projetista Automação | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1239TT | 1245 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1245 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1244 | 1246 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1246 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Automação | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1245 | 1247 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1247 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1246 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1248 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  | 1214 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 30/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1249 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 102 | 1250;1254 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1250 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 1249 | 1251 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1251 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1250 | 1252 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1252 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1251 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1253 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1214 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1254 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 107;1249 | 1255;1259 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 24/04/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1255 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1254 | 1256 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1256 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1255 | 1257 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1257 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1256 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1258 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1214 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 28/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1259 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 112;1254 | 1260;1264 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1260 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1259 | 1261 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1261 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1260 | 1262 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1262 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 12 dias | Tecnored | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1261 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1263 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1214 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1264 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 117;1259 | 1265;1269 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1265 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1264 | 1266 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1266 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1265 | 1267 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1267 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1266 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1268 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1214 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1269 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 122;1264 | 1270;1274 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1270 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1269 | 1271 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1271 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1270 | 1272 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1272 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1271 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1273 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1214 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1274 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 127;1269 | 1275;1279 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1275 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1274 | 1276 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1276 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1275 | 1277 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1277 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1276 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1278 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1214 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1279 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 132;1274 | 1280;1284 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1280 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1279 | 1281 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1281 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1280 | 1282 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1282 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1281 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1288 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1289 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 142TI+17 dias;1284 | 1290 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1290 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1289 | 1291 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1291 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1290 | 1292 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1292 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1291 | 1330;1335TI-2 dias;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1293 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | 79% | 6 dias |  | 4,75 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | No Prazo |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1294 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 142TI+17 dias;1284 | 1295 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1295 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1294 | 1296 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1296 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1295 | 1297 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1297 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | No Prazo | 1296 | 1330;1335TI-2 dias;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1298 | 1.11.21 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0902-GE-J-00002 | 82% | 6 dias |  | 4,93 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | No Prazo |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1299 | 1.11.21.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 142TI+17 dias;1284 | 1300 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1300 | 1.11.21.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1299 | 1301 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1301 | 1.11.21.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1300 | 1302 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1302 | 1.11.21.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00002 | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | No Prazo | 1301 | 1330;1335TI-2 dias;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1303 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | 82% | 6 dias |  | 4,93 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1304 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+19 dias;1284 | 1305 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1305 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1304 | 1306 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1306 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 1305 | 1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1307 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1306 | 1330;1335;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1308 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | 82% | 6 dias |  | 4,93 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1309 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+20 dias;1284 | 1310 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1310 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1309 | 1311 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1311 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 1310 | 1312 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1312 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1311 | 1330;1335TI-2 dias;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1313 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | 77% | 6 dias |  | 4,64 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1314 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+21 dias;1284 | 1315 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1315 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1314 | 1316 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1316 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 1315 | 1317 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1317 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1316 | 1330;1335TI-2 dias;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1318 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1319 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+22 dias;1284 | 1320 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1320 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1319 | 1321 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1321 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1320 | 1322 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1322 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1321 | 1330;1335TI-2 dias;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1323 | 1.11.26 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00005 - UTILITIES SYSTEMS FIRE PROTECTION | 0% | 9 dias |  | 0 dias | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | No Prazo |  | 1214;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1324 | 1.11.26.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00005 - UTILITIES SYSTEMS FIRE PROTECTION | Emissão inicial | 0% | 0 dias | Projetista Automação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 142TI+23 dias;1284 | 1325 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1325 | 1.11.26.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00005 - UTILITIES SYSTEMS FIRE PROTECTION | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | No Prazo | 1324 | 1326 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1326 | 1.11.26.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00005 - UTILITIES SYSTEMS FIRE PROTECTION | Atendimento de Comentário | 0% | 2 dias | Projetista Automação | 0 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1325 | 1327;1355 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1327 | 1.11.26.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00005 - UTILITIES SYSTEMS FIRE PROTECTION | Aprovação | 0% | 5 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1326 | 1330;1335TI-2 dias;1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1328 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | TELECOMMUNICATIONS | 86% | 12 dias |  | 10,3 dias | Sex 22/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 22/05/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Qui 25/06/26 | Sex 24/04/26 | Qua 10/06/26 | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint
1329 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Seg 01/06/26 | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Seg 01/06/26 | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1330 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1292;1327;1322;1317;1312;1307;1297;1302 | 1331 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 26/05/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1331 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1330 | 1332 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1332 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1331 | 1333 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1333 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1332 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 01/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1334 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | 79% | 5 dias |  | 3,93 dias | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 09/06/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint
1335 | 1.12.2.1 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1292TI-2 dias;1327TI-2 dias;1322TI-2 dias;1317TI-2 dias;1312TI-2 dias;1307;1297TI-2 dias;1302TI-2 dias | 1336;1365TT |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1336 | 1.12.2.2 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1335 | 1337 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1337 | 1.12.2.3 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0,75 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 1336 | 1338 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1338 | 1.12.2.4 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1337 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1354 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | ND | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1355 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1326 | 1356;1360TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1356 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1355 | 1357 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1357 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1356 | 1358 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1358 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1357 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1359 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1360 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1355TT | 1361 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1361 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1360 | 1362 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 28/05/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1362 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1361 | 1363 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1363 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1362 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1364 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 7
1365 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1335TT | 1366 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1366 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1365 | 1367 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1367 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1366 | 1368 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qui 28/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1368 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1367 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9