## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Término real | Término da linha de base | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint
1 | 1 |  | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | 87% | 67 dias | Nun | 57,97 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  | Nun |  | ND | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias | 562 | Sim |  | Nenhum Sprint
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MARCOS | 83% | 63 dias | Nun | 52,5 dias | Ter 17/03/26 | Seg 22/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | No Prazo |  |  |  | Nun |  | ND | Qua 27/05/26 | Ter 17/03/26 | Seg 22/06/26 | 47 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
3 | 1.1.1 | MARCOS | Reunião de abertura de projeto | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  | 16;26;13;32;67;12 |  |  |  | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1
4 | 1.1.2 | MARCOS | Conclusão dos balanços de massa | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 142 | 535;540;596;601;606;611;616;646;651;661;666;545;641;621;626;656;636;631;550 |  |  |  | Qua 13/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 13/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5
5 | 1.1.3 | MARCOS | Conclusão dos P&ID's | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1311;1346;1341;1336;1331;1326;1316;1321 |  |  |  |  | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 12/06/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
6 | 1.1.4 | MARCOS | Reunião Design Review 1 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  | 479;72TI+42 dias;7TI+10 dias |  |  |  | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3
7 | 1.1.5 | MARCOS | Reunião Design Review 2 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 6TI+10 dias | 484;8TI+10 dias |  |  |  | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5
8 | 1.1.6 | MARCOS | Reunião Design Review 3 ( Módulos 0200 e 0900 ) | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 7TI+10 dias | 489;10TI+2 dias |  |  |  | Ter 19/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 19/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7
9 | 1.1.7 | MARCOS | Recebimento de Documentação do Módulo 800 | 0% | 1 dia |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  | 412 |  |  |  | ND | ND |  | Seg 22/06/26 |  |  | Não |  | Nenhum Sprint
10 | 1.1.8 | MARCOS | Reunião Design Review 4 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 8TI+2 dias | 494 |  |  |  | ND | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PENDENCIAS | 80% | 4 dias | Nun | 3,2 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | ND | Concluída |  |  |  | Nun |  | ND | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | Respostas dos questionamentos da KOM | 60% | 4 dias |  | 2,4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada | 3 | 37TI+15 dias;78;88;164;505;566;807;746TI+30 dias;1166;1222TI+10 dias;1227TI+10 dias;83;93 |  |  |  | ND | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | Definição de verificadores | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  |  | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PLANNING | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | [5 empty] | Qui 16/04/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint
15 | 1.3.1 | PLANNING | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | 100% | 9 dias | nan | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  | nan | PLANNING | Sex 27/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Sprint 1
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 17;21TI+12 dias |  | Planejador | PLANNING | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 16 | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 17;54 | 19 |  | Planejador | PLANNING | Sex 27/03/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 18 |  |  | Tecnored | PLANNING | Sex 27/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
20 | 1.3.2 | PLANNING | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 5 dias | nan | 5 dias | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | nan | PLANNING | Qui 16/04/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Sprint 1
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 16TI+12 dias | 22 | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Sex 10/04/26 | ND | Ter 17/03/26 | Sex 10/04/26 | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 21 | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Qua 15/04/26 | ND | Seg 23/03/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Planejador | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 22 | 24 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 16/04/26 | ND | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 23 |  | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Qui 16/04/26 | ND | Sex 26/06/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
25 | 1.3.3 | PLANNING | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | 100% | 10 dias | nan | 10 dias | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  | nan | PLANNING | Seg 30/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Sprint 1
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 27;28 |  | Planejador | PLANNING | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 26 |  | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 54;26 | 29 |  | Planejador | PLANNING | Sex 27/03/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 28 |  |  | Tecnored | PLANNING | Seg 30/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | COORDINATION | 53% | 67 dias |  | 35,52 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias | 539.2 | Sim |  | Nenhum Sprint
31 | 1.4.1 | COORDINATION | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  |  | COORDINATION | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 9 dias | 7 | Não |  | Sprint 1
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 32 | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Coordenador | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 33 | 35 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 34 |  |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
36 | 1.4.2 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | 92% | 30 dias |  | 27,69 dias | Qua 15/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 15/04/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Seg 27/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Coordenador | 2 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 12TI+15 dias | 38;42TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 37 | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Coordenador | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 38 | 40 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 28/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 39 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
41 | 1.4.3 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Coordenador | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 37TI+18 dias | 43;47TI+5 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 03/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | ND | Atrasada | 42 | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | ND | Atrasada | 43 | 45 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 44 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
46 | 1.4.4 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
47 | 1.4.4.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Coordenador | 0 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada | 42TI+5 dias | 48 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
48 | 1.4.4.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | No Prazo | 47 | 49 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
49 | 1.4.4.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 48 | 50;57;62;52 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
50 | 1.4.4.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
51 | 1.4.5 | COORDINATION | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 6 dias | 16.8 | Sim |  | Nenhum Sprint
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 0% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 | 53 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 52 | 54 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 53 | 55;69;28;18 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 54 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
56 | 1.4.6 | COORDINATION | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias | 36 | Não |  | Nenhum Sprint
57 | 1.4.6.1 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Coordenador | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 | 58 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
58 | 1.4.6.2 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 57 | 59 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
59 | 1.4.6.3 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 58 | 60 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
60 | 1.4.6.4 | LZ-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 59 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
61 | 1.4.7 | COORDINATION | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias | 31.2 | Não |  | Nenhum Sprint
62 | 1.4.7.1 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Coordenador | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 49 | 63 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
63 | 1.4.7.2 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 62 | 64 |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
64 | 1.4.7.3 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 63 | 65 |  | Coordenador | COORDINATION | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
65 | 1.4.7.4 | LX-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 64 |  |  | Tecnored | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
66 | 1.4.8 | COORDINATION | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Concluída |  |  |  |  | COORDINATION | Sex 17/04/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | 67 dias | 21.6 | Não |  | Sprint 1
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 | 68 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 67 | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 68;54 | 70 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 16/04/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 69 |  |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | 13% | 8 dias |  | 1 dia | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 | 50 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 75% | 1 dia |  | 0,75 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo | 6TI+42 dias | 73TI+2 dias |  |  | COORDINATION | ND | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 4
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 72TI+2 dias | 74 |  |  | COORDINATION | ND | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 4
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 2 dias |  | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 73 | 75 |  |  | COORDINATION | ND | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 25/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia |  | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 74 |  |  |  | COORDINATION | ND | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 2 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PROCESS | 89% | 62 dias |  | 55,43 dias | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Qui 14/05/26 | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | 34 dias | 105.4 | Não |  | Nenhum Sprint
77 | 1.5.1 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Sprint 1
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 | 79 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 78 | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 79 | 81;98 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 80 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
82 | 1.5.2 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Sprint 1
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 | 84 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 83 | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 84 | 86;98 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 85 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
87 | 1.5.3 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Sprint 1
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 89 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 88 | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 89 | 91 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 90 | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
92 | 1.5.4 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Sprint 1
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 94 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 93 | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 94 | 96 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 95 | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
97 | 1.5.5 | PROCESS | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 91;80;85;96 | 99;103;108;113 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 98 | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 99 | 101 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 100 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
102 | 1.5.6 | PROCESS | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 205;257;1272 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 118;123;128;104 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 103 | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 104 | 106 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 105 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
107 | 1.5.7 | PROCESS | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 226;1277 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 109 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 108 | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 109 | 111 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 110 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
112 | 1.5.8 | PROCESS | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1282 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 114 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 113 | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 114 | 116 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 115 | 153TI+10 dias |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
117 | 1.5.9 | PROCESS | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1287 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 119 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 118 | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 119 | 121 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 120 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
122 | 1.5.10 | PROCESS | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  | 1292 |  |  | PROCESS | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 124 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 123 | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 26 dias | Felipe | 26 dias | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 124 | 126 |  | Felipe | PROCESS | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 125 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
127 | 1.5.11 | PROCESS | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1297 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 129;133;138;143 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 128 | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 129 | 131 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 130 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
132 | 1.5.12 | PROCESS | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1302 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qui 23/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 128 | 134 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 133 | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 134 | 136 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 135 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
137 | 1.5.13 | PROCESS | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 1307 |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 128 | 139 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 138 | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 139 | 141 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 140 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
142 | 1.5.14 | PROCESS | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  | 4;1312TI+17 dias;1347TI+23 dias;1342TI+22 dias;1337TI+21 dias;1332TI+20 dias;1327TI+19 dias;1317TI+17 dias;1322TI+17 dias |  |  | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 128 | 144;153 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 143 | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 144 | 146 |  | Felipe | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 145 |  |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
147 | 1.5.15 | PROCESS | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | PROCESS | ND | Qui 14/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
148 | 1.5.15.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Atrasada | 158 | 149 |  | Tecnored | PROCESS | ND | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
149 | 1.5.15.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 148 | 150 |  | Tecnored | PROCESS | ND | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
150 | 1.5.15.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Processos | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 149 | 151 |  | Eng. Processos | PROCESS | ND | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
151 | 1.5.15.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 150 |  |  | Tecnored | PROCESS | ND | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
152 | 1.5.16 | PROCESS | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PROCESS | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
153 | 1.5.16.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 116TI+10 dias;143 | 154;158TI+22 dias |  | Tecnored | PROCESS | Qui 07/05/26 | Ter 28/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
154 | 1.5.16.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 153 | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
155 | 1.5.16.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 154 | 156 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
156 | 1.5.16.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 155 |  |  | Tecnored | PROCESS | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
157 | 1.5.17 | PROCESS | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | PROCESS | ND | Seg 11/05/26 | Qua 29/04/26 | Seg 22/06/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
158 | 1.5.17.1 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Processos | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 153TI+22 dias | 159;148 |  | Eng. Processos | PROCESS | ND | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
159 | 1.5.17.2 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Atrasada | 158 | 160 |  | Tecnored | PROCESS | ND | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
160 | 1.5.17.3 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Processos | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 159 | 161 |  | Eng. Processos | PROCESS | ND | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
161 | 1.5.17.4 | ET-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 160 |  |  | Tecnored | PROCESS | ND | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
162 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MECHANICAL | 95% | 62 dias |  | 59,19 dias | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Qua 24/06/26 | 63 dias | 459.68 | Não |  | Nenhum Sprint
163 | 1.6.1 | MECHANICAL | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 46 dias |  | 46 dias | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Sprint 1
164 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 | 165 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
165 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 164 | 166 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
166 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 165 | 167 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
167 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 166 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
168 | 1.6.2 | MECHANICAL | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  | 1186 |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
169 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 | 170 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
170 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 11 dias | Tecnored | 11 dias | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 169 | 171TI-3 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
171 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,55 dias | Eng. Mecânico | 9,55 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 170TI-3 dias | 172 | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
172 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,4 dias | Tecnored | 0,4 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 171 | 174TT-18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
173 | 1.6.3 | MECHANICAL | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Seg 08/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 17/06/26 | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint
174 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Mecânico | 0 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 172TT-18 dias;178 | 184;175 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
175 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 174 | 176 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
176 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada | 175 | 177 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
177 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | No Prazo | 176 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
178 | 1.6.4 | MECHANICAL | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  | 174 |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint
179 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 | 180TI+9 dias |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
180 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 179TI+9 dias | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
181 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 180 | 182 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
182 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 181 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
183 | 1.6.5 | MECHANICAL | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 03/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 16/06/26 | 4 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
184 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | Atrasada | 174 | 185 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
185 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 184 | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
186 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 185 | 187 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
187 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada | 186 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
188 | 1.6.6 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
189 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 | 190;469TT-9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
190 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 189 | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
191 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 190 | 192 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
192 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 191 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
193 | 1.6.7 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
194 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 | 195TI+7 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 24/03/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 24/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
195 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 194TI+7 dias | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
196 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 195 | 197 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
197 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 196 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
198 | 1.6.8 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
199 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 | 200TI+7 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
200 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 199TI+7 dias | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
201 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 200 | 202 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
202 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 201 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
203 | 1.6.9 | MECHANICAL | MODULO 0100 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 22/04/26 | Sex 15/05/26 | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
204 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída |  | 813 |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
205 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 102 | 206;288;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5
206 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 205 | 207 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 23/04/26 | Qua 29/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
207 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 206 | 208 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 24/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Sex 24/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
208 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 207 | 210 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
209 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
210 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 208;269;357;274 | 211;215TT;293;220TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
211 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 210 | 212 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
212 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 211 | 213 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
213 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 212 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
214 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
215 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 210TT | 216 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
216 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 215 | 217 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
217 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 216 | 218 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
218 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 217 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
219 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qui 23/04/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 23/04/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
220 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 210TT | 221 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9
221 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 220 | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
222 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 221 | 223 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
223 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 222 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 23/04/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 23/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
224 | 1.6.10 | MECHANICAL | MODULO 0200 | 97% | 24 dias |  | 23,36 dias | Seg 11/05/26 | Seg 15/06/26 | Seg 11/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 22/04/26 | Seg 15/06/26 | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
225 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
226 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 107 | 227;319;169;179;189;194;199;1171 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Ter 28/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
227 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 226 | 228 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
228 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 227 | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
229 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 228 | 231;236 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
230 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
231 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 229 | 232;324 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
232 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 231 | 233 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
233 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 232 | 234 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
234 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 233 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
235 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
236 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 229 | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
237 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 236 | 238;241;246;251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
238 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 237 | 239 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
239 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 238 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
240 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
241 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
242 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 241 | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
243 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 242 | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
244 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada | 243 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
245 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
246 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
247 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 246 | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
248 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 247 | 249 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
249 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada | 248 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
250 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
251 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
252 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 251 | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
253 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 252 | 254 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
254 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada | 253 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
255 | 1.6.11 | MECHANICAL | MODULO 0300 | 100% | 38 dias |  | 38 dias | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 29/05/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
256 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  | 875;880 |  |  | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
257 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 102 | 258;345;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 08/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 08/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5
258 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 257 | 259 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 09/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 09/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
259 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 258 | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
260 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 259 | 262;267;272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
261 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
262 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260;347;435 | 263;350;277;282 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
263 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 262 | 264 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
264 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 263 | 265TI+18 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
265 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 264TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
266 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
267 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260 | 268 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
268 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 267 | 269 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
269 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 268 | 270TI+18 dias;210 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
270 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 269TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
271 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
272 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260 | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
273 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 272 | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
274 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 273 | 275TI+18 dias;210 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
275 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 274TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
276 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
277 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 262 | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
278 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 277 | 279 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
279 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 278 | 280TI+18 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
280 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 279TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
281 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
282 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 262 | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 17/04/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
283 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 282 | 284 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
284 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 283 | 285TI+18 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
285 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 284TI+18 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
286 | 1.6.12 | MECHANICAL | MODULO 0400 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 27/04/26 | Qua 20/05/26 | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
287 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  | 921;926 |  |  | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Sex 08/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
288 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 205 | 289;371;169;179;189;194;199;500;571;1171 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 07/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 07/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
289 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 288 | 290 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 10/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
290 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 289 | 291 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
291 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 290 | 293 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
292 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
293 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 291;210 | 294;303TT;308TT;376;298TT;313TT |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
294 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 293 | 295 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
295 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 294 | 296 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
296 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 295 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
297 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
298 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 293TT | 299 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
299 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 298 | 300 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
300 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 299 | 301 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
301 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 300 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
302 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
303 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 293TT | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
304 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 303 | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
305 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 304 | 306 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
306 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 305 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
307 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
308 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 293TT | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
309 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 308 | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
310 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 309 | 311 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
311 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 310 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
312 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
313 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 293TT | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
314 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 313 | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
315 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 314 | 316 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
316 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 315 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
317 | 1.6.13 | MECHANICAL | MODULO 0500 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
318 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  | 972 |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
319 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 226 | 320;169;179;189;194;199;500;1171 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
320 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 319 | 321 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
321 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 320 | 322 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
322 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 321 | 324 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
323 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
324 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 322;231 | 325;329TT |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
325 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 324 | 326 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
326 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 325 | 327 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
327 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 326 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
333 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
334 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
335 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 334 | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
336 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 335 | 337 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
337 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 336 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
338 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
339 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
340 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 339 | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
341 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 340 | 342 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
342 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 341 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
343 | 1.6.14 | MECHANICAL | MODULO 0600 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
344 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  | 1003 |  |  | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
345 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 257 | 346;169;179;189;194;199;500;571;1171;433TI+4 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
346 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 345 | 347 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
347 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 346 | 348;262 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
348 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 347 | 350 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
349 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
350 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 348;262 | 351;355TT;438 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
351 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 350 | 352TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
352 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 351TI+14 dias | 353 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
353 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 352 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
354 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
355 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 350TT | 356 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
356 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 355 | 357TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
357 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 356TI+14 dias | 358;210 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
358 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 357 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
359 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
360 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  | 361TI+14 dias;366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
361 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 360TI+14 dias | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
362 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 361 | 363 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
363 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 362 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
364 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
365 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 12/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
366 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 360TI+14 dias | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
367 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 366 | 368 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
368 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 367 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
369 | 1.6.15 | MECHANICAL | MODULO 0700 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | Seg 04/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
370 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  | 376;1039TI+5 diasd |  |  | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
371 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 288 | 372;169;179;189;194;199;500;571;1171 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
372 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 371 | 373 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
373 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 372 | 374 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
374 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 373 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
375 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
376 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 370;293 | 377;381TT;386TT |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
377 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 376 | 378 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
378 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 377 | 379TI+9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
379 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 378TI+9 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
380 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
381 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 376TT | 382 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
382 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 381 | 383 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
383 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 382 | 384TI+9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
384 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 383TI+9 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
385 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
386 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 376TT | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
387 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 386 | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
388 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 387 | 389TI+9 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
389 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 388TI+9 dias |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
390 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
391 | 1.6.15.5.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
392 | 1.6.15.5.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 391 | 393 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
393 | 1.6.15.5.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Felipe | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 392 | 394 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
394 | 1.6.15.5.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 393 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
395 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
396 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
397 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 396 | 398 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
398 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 397 | 399 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
399 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 398 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
400 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
401 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
402 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 401 | 403 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
403 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 402 | 404 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
404 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 403 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
405 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
406 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
407 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 406 | 408 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
408 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 407 | 409 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
409 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 408 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
410 | 1.6.16 | MECHANICAL | MODULO 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qua 06/05/26 | Sex 20/03/26 | 36 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
431 | 1.6.17 | MECHANICAL | MODULO 0900 | 98% | 21,5 dias |  | 21,15 dias | Seg 11/05/26 | Qui 11/06/26 | Seg 11/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 11/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
432 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  | 1106 |  |  | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
433 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Felipe | 7 dias | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 345TI+4 dias | 434;169;179;189;194;199;500;571;1171 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 19/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
434 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 433 | 435 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
435 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 434 | 436;262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
436 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 435 | 438 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
437 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 14,5 dias |  | 14,5 dias | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
438 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 436;350 | 439;453TT;443TT;448TT |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
439 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 438 | 440 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
440 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 439 | 441 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
441 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 440 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
442 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
443 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 438TT | 444 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
444 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 443 | 445 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
445 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 444 | 446 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
446 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 445 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
447 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | 95% | 9 dias |  | 8,55 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
448 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 438TT | 449 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
449 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 448 | 450 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
450 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 449 | 451 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
451 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Atrasada | 450 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
452 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | 95% | 10 dias |  | 9,5 dias | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
453 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 438TT | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
454 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 453 | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
455 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 454 | 456 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
456 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 455 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
457 | 1.6.18 | MECHANICAL | MODULO 1300 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 19/06/26 | 19 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
458 | 1.6.18.1 | MODULO 1300 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 19/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
459 | 1.6.18.1.1 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Felipe | 0 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada |  | 460 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 16/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
460 | 1.6.18.1.2 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | No Prazo | 459 | 461 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
461 | 1.6.18.1.3 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Felipe | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 460 | 462 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
462 | 1.6.18.1.4 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 461 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
463 | 1.6.18.2 | MODULO 1300 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 19/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
464 | 1.6.18.2.1 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Felipe | 0 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada |  | 465 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 16/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
465 | 1.6.18.2.2 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | No Prazo | 464 | 466 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
466 | 1.6.18.2.3 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Felipe | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 465 | 467 |  | Felipe | MECHANICAL | ND | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
467 | 1.6.18.2.4 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 466 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
473 | 1.6.20 | MECHANICAL | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint
474 | 1.6.20.1 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Mecânico | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 469II+3 dias | 475 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
475 | 1.6.20.2 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 474 | 476 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
476 | 1.6.20.3 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Projetista Mecânico | 11 dias | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 475 | 477 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
477 | 1.6.20.4 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 476 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
478 | 1.6.21 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
479 | 1.6.21.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 6 | 480 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
480 | 1.6.21.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 479 | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
481 | 1.6.21.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 480 | 482 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
482 | 1.6.21.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 481 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
483 | 1.6.22 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  |  | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
484 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 7 | 485 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
485 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 484 | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
486 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 485 | 487 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
487 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 486 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
488 | 1.6.23 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
489 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 8 | 490 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
490 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | ND | ND | Atrasada | 489 | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
491 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | ND | ND | Atrasada | 490 | 492 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
492 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 491 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
493 | 1.6.24 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
494 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 10 | 495 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
495 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 494 | 496;839 |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
496 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada | 495 | 497 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | ND | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
497 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00005 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | ND | Atrasada | 496 |  |  | Tecnored | MECHANICAL | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
498 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | UTILITIES SYSTEMS | 97% | 56 dias |  | 54,21 dias | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Seg 22/06/26 | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | 59 dias | 562 | Não |  | Sprint 1
499 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | 89% | 10 dias |  | 8,85 dias | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada |  | 560 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | ND | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Ter 09/06/26 | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint
500 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 90% | 7 dias | Eng. Tubulação | 6,3 dias | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada | 205;257;288;319;345;371;433 | 501;555 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
501 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 90% | 1 dia | Tecnored | 0,9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 500 | 502 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
502 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 90% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0,9 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 501 | 503 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
503 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 502 | 510 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
504 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Sex 27/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 8 dias | 24.48 | Não |  | Sprint 1
505 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 | 506 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 24/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
506 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 505 | 507 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 25/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
507 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 506 | 508 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 26/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
508 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 507 |  | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Sex 27/03/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Nenhum Sprint
529 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 16/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
530 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída |  | 531 | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 09/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
531 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 530 | 532 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 15/04/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
532 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 531 | 533 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 15/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
533 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 532 |  | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 16/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
534 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
535 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Emissão inicial | 100% | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 4 | 536 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 18/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
536 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 535 | 537 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 25/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
537 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 536 | 538 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
538 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 537 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
539 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
540 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 4 | 541 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 05/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
541 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 540 | 542 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
542 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 541 | 543 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
543 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 542 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
544 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
545 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 4 | 546 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
546 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 545 | 547 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
547 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 546 | 548 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
548 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 547 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
549 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
550 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 4 | 551 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
551 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 550 | 552 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 26/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
552 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 551 | 553 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 27/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
553 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 552 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
554 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | 89% | 9 dias |  | 8 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
555 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 500 | 556 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
556 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 555 | 557 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
557 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 50% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0,5 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Atrasada | 556 | 558 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
558 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo | 557 |  |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
564 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PIPING | 84% | 63 dias |  | 53,21 dias | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 538.04 | Sim |  | Sprint 1
565 | 1.8.1 | PIPING | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Sprint 1
566 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 567 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
567 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 566 | 568 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
568 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 567 | 569 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
569 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 568 |  | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
570 | 1.8.2 | PIPING | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | 93% | 39 dias |  | 36,29 dias | Qua 22/04/26 | Qui 18/06/26 | Qua 22/04/26 | ND | No Prazo |  | 731;586 |  |  | PIPING | ND | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint
571 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,5 dias | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 205;257;288;345;371;433 | 572;736 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
572 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 90% | 2 dias | Tecnored | 1,8 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | Atrasada | 571 | 573 |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
573 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 90% | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,49 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada | 572 | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
574 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 85% | 1,65 dias | Tecnored | 1,4 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo | 573 | 671;681;686;691;696;706;711;721;676;701;716;591 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
575 | 1.8.3 | PIPING | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 25/06/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
576 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 586 | 577 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
577 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 576 | 578 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
578 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 577 | 579 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
579 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 578 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
580 | 1.8.4 | PIPING | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias | 24.48 | Sim |  | Nenhum Sprint
581 | 1.8.4.1 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Tubulação | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 586 | 582 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 2 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
582 | 1.8.4.2 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 581 | 583 |  | Tecnored | PIPING | ND | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
583 | 1.8.4.3 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 582 | 584 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
584 | 1.8.4.4 | FD-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 583 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
585 | 1.8.5 | PIPING | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 6 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
586 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 570 | 587;576;581 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
587 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 586 | 588 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
588 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 587 | 589 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
589 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 588 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
590 | 1.8.6 | PIPING | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | 40% | 5 dias |  | 2 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Ter 09/06/26 | Seg 27/04/26 | Qui 25/06/26 | 29 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
591 | 1.8.6.1 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 574 | 592;596TT;601TT;606TT;611TT;616TT;646TT;651TT;661TT;666TT;641TT;621TT;626TT;656TT;636TT;631TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 22/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
592 | 1.8.6.2 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 591 | 593 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
593 | 1.8.6.3 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 592 | 594 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
594 | 1.8.6.4 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 593 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
595 | 1.8.7 | PIPING | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
596 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 4;591TT | 597 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 22/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
597 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 596 | 598 |  | Tecnored | PIPING | Seg 27/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
598 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 597 | 599 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
599 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 598 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
605 | 1.8.9 | PIPING | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
606 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 4;591TT | 607 | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
607 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 606 | 608 |  | Tecnored | PIPING | Qui 30/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
608 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 607 | 609 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
609 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 608 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
610 | 1.8.10 | PIPING | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
611 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;591TT | 612 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 23/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
612 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 611 | 613 |  | Tecnored | PIPING | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
613 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 612 | 614 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
614 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 613 |  |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
615 | 1.8.11 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
616 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;591TT | 617 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
617 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 616 | 618 |  | Tecnored | PIPING | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
618 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 617 | 619 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 03/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
619 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 618 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
620 | 1.8.12 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
621 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;591TT | 622 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
622 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 621 | 623 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
623 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 622 | 624 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
624 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 623 |  |  | Tecnored | PIPING | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
625 | 1.8.13 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
626 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;591TT | 627 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
627 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 626 | 628 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
628 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 627 | 629 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
629 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 628 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
630 | 1.8.14 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
631 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;591TT | 632 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
632 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 631 | 633 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
633 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 632 | 634 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
634 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 633 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
635 | 1.8.15 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
636 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;591TT | 637 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
637 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 636 | 638 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
638 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 637 | 639 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
639 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 638 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
640 | 1.8.16 | PIPING | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
641 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;591TT | 642 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
642 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 641 | 643 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
643 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 642 | 644 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
644 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 643 |  |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
645 | 1.8.17 | PIPING | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
646 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 4;591TT | 647 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
647 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 646 | 648 |  | Tecnored | PIPING | Sex 15/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
648 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 647 | 649 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
649 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 648 |  |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
650 | 1.8.18 | PIPING | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | 85% | 6,75 dias |  | 5,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
651 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 4;591TT | 652 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
652 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 651 | 653 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
653 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 652 | 654 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
654 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 653 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
655 | 1.8.19 | PIPING | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | 85% | 6,75 dias |  | 5,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 27/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
656 | 1.8.19.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 4;591TT | 657 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
657 | 1.8.19.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 656 | 658 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
658 | 1.8.19.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 657 | 659 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
659 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | ND | Atrasada | 658 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
665 | 1.8.21 | PIPING | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
666 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;591TT | 667 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
667 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 666 | 668 |  | Tecnored | PIPING | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
668 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 667 | 669 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 01/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
669 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 668 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
670 | 1.8.22 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
671 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 574 | 672 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
672 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 671 | 673 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
673 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 672 | 674 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 18/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
674 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 673 |  |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
675 | 1.8.23 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
676 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 574 | 677 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
677 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 676 | 678 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
678 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 677 | 679 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 18/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
679 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 678 |  |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
685 | 1.8.25 | PIPING | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
686 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 574 | 687 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
687 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 686 | 688 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
688 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 687 | 689 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
689 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 688 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
690 | 1.8.26 | PIPING | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
691 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 574 | 692 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
692 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 691 | 693 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
693 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 692 | 694 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
694 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 693 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
695 | 1.8.27 | PIPING | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
696 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 574 | 697 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
697 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 696 | 698 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
698 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 697 | 699 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
699 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 698 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
700 | 1.8.28 | PIPING | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
701 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 574 | 702 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
702 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 701 | 703 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
703 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 702 | 704 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
704 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 703 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
705 | 1.8.29 | PIPING | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
706 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 574 | 707 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 21/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
707 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 706 | 708 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
708 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 707 | 709 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 28/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
709 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 708 | 726TI+2 dias |  | Tecnored | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
710 | 1.8.30 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
711 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 574 | 712 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
712 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 711 | 713 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
713 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 712 | 714 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
714 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 713 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
715 | 1.8.31 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
716 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 574 | 717 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 22/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
717 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 716 | 718 |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
718 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 717 | 719 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
719 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 718 |  |  | Tecnored | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
725 | 1.8.33 | PIPING | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | 83% | 12 dias |  | 10 dias | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 | Qua 27/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
726 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 709TI+2 dias | 727 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
727 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 726 | 728 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
728 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 727 | 729 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
729 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 728 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
740 | 1.8.36 | PIPING | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
741 | 1.8.36.1 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 766TT | 742 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
742 | 1.8.36.2 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 741 | 743 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
743 | 1.8.36.3 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 742 | 744 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
744 | 1.8.36.4 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 743 |  |  | Tecnored | PIPING | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
755 | 1.8.39 | PIPING | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | 38% | 8 dias |  | 3 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint
756 | 1.8.39.1 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 769 | 757 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
757 | 1.8.39.2 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | ND | Atrasada | 756 | 758 |  | Tecnored | PIPING | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
758 | 1.8.39.3 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 757 | 759 |  | Eng. Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
759 | 1.8.39.4 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | Atrasada | 758 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
765 | 1.8.41 | PIPING | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | PIPING | Qui 28/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint
766 | 1.8.41.1 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 749 | 767;741TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
767 | 1.8.41.2 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 766 | 768 |  | Tecnored | PIPING | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
768 | 1.8.41.3 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 767 | 769 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
769 | 1.8.41.4 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 768 | 771;756;751 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
770 | 1.8.42 | PIPING | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | 80% | 10 dias |  | 8 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
771 | 1.8.42.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 769 | 772;776TT;781TT;786TT;791TT;796TT;801TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
772 | 1.8.42.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 771 | 773 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
773 | 1.8.42.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 772 | 774 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
774 | 1.8.42.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 773 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
775 | 1.8.43 | PIPING | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | 80% | 10 dias |  | 8 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
776 | 1.8.43.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 771TT | 777 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
777 | 1.8.43.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 776 | 778 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
778 | 1.8.43.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 777 | 779 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
779 | 1.8.43.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 778 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
780 | 1.8.44 | PIPING | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | 80% | 10 dias |  | 8 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
781 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 771TT | 782 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
782 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 781 | 783 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
783 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 782 | 784 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
784 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 783 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
785 | 1.8.45 | PIPING | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | 80% | 10 dias |  | 8 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
786 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 771TT | 787 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
787 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 786 | 788 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
788 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 787 | 789 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
789 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 788 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
790 | 1.8.46 | PIPING | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | 80% | 10 dias |  | 8 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
791 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 771TT | 792 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
792 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 791 | 793 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
793 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 792 | 794 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
794 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 793 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
795 | 1.8.47 | PIPING | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | 47% | 17 dias |  | 8 dias | Sex 29/05/26 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
796 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 771TT | 797 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
797 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 796 | 798 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
798 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 797 | 799 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
799 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 8 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 798 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
800 | 1.8.48 | PIPING | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | 80% | 10 dias |  | 8 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
801 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 771TT | 802 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
802 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 801 | 803 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
803 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Tubulação | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 802 | 804 |  | Projetista Tubulação | PIPING | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
804 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 803 |  |  | Tecnored | PIPING | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
805 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | STEEL STRUCTURE | 75% | 64 dias |  | 47,74 dias | Sex 20/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 432.36 | Sim |  | Sprint 1
806 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 14.24 | Não |  | Sprint 1
807 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 | 808 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
808 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 807 | 809 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
809 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 808 | 810 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
810 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 809 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
811 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0100 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
812 | 1.9.2.1 | MODULO 0100 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 04/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
813 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 204 | 814;818;921 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 23/04/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
814 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 813 | 815 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
815 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 814 | 816 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 29/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
816 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 815 | 823 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
817 | 1.9.2.2 | MODULO 0100 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
818 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 813 | 819 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 30/04/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
819 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 818 | 820 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 30/04/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
820 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 819 | 821 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
821 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 820 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
822 | 1.9.2.3 | MODULO 0100 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
823 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 816 | 824;828TT;833TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
824 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 823 | 825 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
825 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 824 | 826 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
826 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 825 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
827 | 1.9.2.4 | MODULO 0100 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
828 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 823TT | 829 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
829 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 828 | 830 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
830 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 829 | 831 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
831 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 830 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
832 | 1.9.2.5 | MODULO 0100 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
833 | 1.9.2.5.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 823TT | 834 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 04/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
834 | 1.9.2.5.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 833 | 835 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
835 | 1.9.2.5.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 834 | 836 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
836 | 1.9.2.5.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 835 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
837 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0200 | 9% | 11 dias |  | 0,94 dias | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 26/06/26 | 23 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
838 | 1.9.3.1 | MODULO 0200 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | 30% | 5 dias |  | 1,5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 08/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
839 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Emissão inicial | 75% | 2 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | Tarefa futura | 495 | 840;972TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
840 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 839 | 841 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
841 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 840 | 842 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
842 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 841 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
843 | 1.9.3.2 | MODULO 0200 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | 22% | 8 dias |  | 1,75 dias | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 23/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
844 | 1.9.3.2.1 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Emissão inicial | 35% | 5 dias | Eng. Calculista | 1,75 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  | 845 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
845 | 1.9.3.2.2 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 844 | 846 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
846 | 1.9.3.2.3 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 845 | 847 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
847 | 1.9.3.2.4 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 846 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
848 | 1.9.3.3 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
849 | 1.9.3.3.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  | 850;854TT;859TT;864TT;869TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
850 | 1.9.3.3.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 849 | 851 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
851 | 1.9.3.3.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 850 | 852 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
852 | 1.9.3.3.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 851 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
853 | 1.9.3.4 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
854 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 849TT | 855 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
855 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 854 | 856 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
856 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 855 | 857 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
857 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 856 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
858 | 1.9.3.5 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
859 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 849TT | 860 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
860 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 859 | 861 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
861 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 860 | 862 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
862 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 861 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
863 | 1.9.3.6 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
864 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 849TT | 865 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
865 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 864 | 866 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
866 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 865 | 867 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
867 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 866 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
868 | 1.9.3.7 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
869 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 849TT | 870 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
870 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 869 | 871 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
871 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 870 | 872 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
872 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 871 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
873 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0300 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
874 | 1.9.4.1 | MODULO 0300 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
875 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 256 | 876;880 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
876 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 875 | 877 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
877 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 876 | 878 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
878 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 877 | 885 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
879 | 1.9.4.2 | MODULO 0300 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  | 1044 |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
880 | 1.9.4.2.1 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 256;875 | 881 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
881 | 1.9.4.2.2 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 880 | 882 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
882 | 1.9.4.2.3 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 881 | 883 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
883 | 1.9.4.2.4 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 882 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
884 | 1.9.4.3 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
885 | 1.9.4.3.1 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 878 | 890TT;886;915TT;910TT;905TT;900TT;895TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
886 | 1.9.4.3.2 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885 | 887 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
887 | 1.9.4.3.3 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 886 | 888 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
888 | 1.9.4.3.4 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 887 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
889 | 1.9.4.4 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
890 | 1.9.4.4.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885TT | 891 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
891 | 1.9.4.4.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 890 | 892 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
892 | 1.9.4.4.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 891 | 893 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
893 | 1.9.4.4.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 892 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
894 | 1.9.4.5 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
895 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885TT | 896 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
896 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 895 | 897 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
897 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 896 | 898 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
898 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 897 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
899 | 1.9.4.6 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
900 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885TT | 901 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
901 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 900 | 902 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
902 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 901 | 903 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
903 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 902 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
904 | 1.9.4.7 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
905 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885TT | 906 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
906 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 905 | 907 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
907 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906 | 908 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
908 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 907 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
909 | 1.9.4.8 | MODULO 0300 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
910 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885TT | 911 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
911 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 910 | 912 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
912 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 911 | 913 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
913 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 912 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
914 | 1.9.4.9 | MODULO 0300 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
915 | 1.9.4.9.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 885TT | 916 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
916 | 1.9.4.9.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 915 | 917 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
917 | 1.9.4.9.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 916 | 918 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
918 | 1.9.4.9.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 917 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
919 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0400 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
920 | 1.9.5.1 | MODULO 0400 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
921 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 287;813 | 922;926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
922 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 921 | 923 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
923 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 922 | 924 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
924 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 923 | 931 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
925 | 1.9.5.2 | MODULO 0400 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
926 | 1.9.5.2.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 287;921 | 927;1008 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
927 | 1.9.5.2.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 926 | 928 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
928 | 1.9.5.2.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 927 | 929 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
929 | 1.9.5.2.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 928 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
930 | 1.9.5.3 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
931 | 1.9.5.3.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 924 | 932;936TT;941TT;946TT;951TT;956TT;961TT;966TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
932 | 1.9.5.3.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931 | 933 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
933 | 1.9.5.3.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 932 | 934 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
934 | 1.9.5.3.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 933 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
935 | 1.9.5.4 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
936 | 1.9.5.4.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931TT | 937 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
937 | 1.9.5.4.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 936 | 938 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
938 | 1.9.5.4.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 937 | 939 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
939 | 1.9.5.4.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 938 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
940 | 1.9.5.5 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
941 | 1.9.5.5.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931TT | 942 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
942 | 1.9.5.5.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 941 | 943 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
943 | 1.9.5.5.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 942 | 944 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
944 | 1.9.5.5.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 943 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
945 | 1.9.5.6 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
946 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931TT | 947 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
947 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 946 | 948 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
948 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 947 | 949 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
949 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 948 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
950 | 1.9.5.7 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
951 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931TT | 952 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
952 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 951 | 953 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
953 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952 | 954 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
954 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 953 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
955 | 1.9.5.8 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
956 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931TT | 957 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
957 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 956 | 958 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
958 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 957 | 959 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
959 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 958 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
960 | 1.9.5.9 | MODULO 0400 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
961 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931TT | 962 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
962 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 961 | 963 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
963 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 962 | 964 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
964 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 963 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
965 | 1.9.5.10 | MODULO 0400 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
966 | 1.9.5.10.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 931TT | 967 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
967 | 1.9.5.10.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 966 | 968 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
968 | 1.9.5.10.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 967 | 969 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
969 | 1.9.5.10.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 968 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
970 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0500 | 33% | 13 dias |  | 4,22 dias | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 02/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 22/06/26 | 20 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
971 | 1.9.6.1 | MODULO 0500 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
972 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 318;839TI-5 dias | 973;977 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
973 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 972 | 974 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
974 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 973 | 975 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
975 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 974 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
976 | 1.9.6.2 | MODULO 0500 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
977 | 1.9.6.2.1 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 972 | 978 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
978 | 1.9.6.2.2 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 977 | 979 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
979 | 1.9.6.2.3 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada | 978 | 980 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
980 | 1.9.6.2.4 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | No Prazo | 979 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
981 | 1.9.6.3 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | 14% | 7 dias |  | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
982 | 1.9.6.3.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Emissão inicial | 25% | 4 dias | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  | 987TT;992TT;997TT;983 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
983 | 1.9.6.3.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 982 | 984 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
984 | 1.9.6.3.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 983 | 985 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
985 | 1.9.6.3.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 984 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
986 | 1.9.6.4 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | 14% | 7 dias |  | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
987 | 1.9.6.4.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Emissão inicial | 25% | 4 dias | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada | 982TT | 988 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
988 | 1.9.6.4.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 987 | 989 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
989 | 1.9.6.4.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 988 | 990 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
990 | 1.9.6.4.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 989 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
991 | 1.9.6.5 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | 14% | 7 dias |  | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
992 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Emissão inicial | 25% | 4 dias | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada | 982TT | 993 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
993 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 992 | 994 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
994 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 993 | 995 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
995 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 994 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
996 | 1.9.6.6 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | 14% | 7 dias |  | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
997 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Emissão inicial | 25% | 4 dias | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada | 982TT | 998 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
998 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 997 | 999 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
999 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 998 | 1000 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1000 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 999 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1001 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0600 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 12/05/26 | Seg 01/06/26 | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1002 | 1.9.7.1 | MODULO 0600 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1003 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 344 | 1004;1008 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1004 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1003 | 1005 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1005 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1004 | 1006 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1006 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1005 | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1007 | 1.9.7.2 | MODULO 0600 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1008 | 1.9.7.2.1 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1003;926 | 1009 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 15/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 15/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1009 | 1.9.7.2.2 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1008 | 1010 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1010 | 1.9.7.2.3 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1009 | 1011 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1011 | 1.9.7.2.4 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1010 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1012 | 1.9.7.3 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1013 | 1.9.7.3.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1006 | 1014;1023TT;1018TT;1033TT;1028TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1014 | 1.9.7.3.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1013 | 1015 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1015 | 1.9.7.3.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1014 | 1016 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1016 | 1.9.7.3.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1015 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1017 | 1.9.7.4 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1018 | 1.9.7.4.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1013TT | 1019 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1019 | 1.9.7.4.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1018 | 1020 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1020 | 1.9.7.4.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1019 | 1021 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1021 | 1.9.7.4.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1020 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1022 | 1.9.7.5 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1023 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1013TT | 1024 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1024 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1023 | 1025 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1025 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1024 | 1026 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1026 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1025 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1027 | 1.9.7.6 | MODULO 0600 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1028 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1013TT | 1029 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1029 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1028 | 1030 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1030 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1029 | 1031 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1031 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1030 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1032 | 1.9.7.7 | MODULO 0600 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1033 | 1.9.7.7.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1013TT | 1034 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1034 | 1.9.7.7.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1033 | 1035 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1035 | 1.9.7.7.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1034 | 1036 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1036 | 1.9.7.7.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1035 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1037 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0700 | 99% | 7 dias |  | 6,93 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1038 | 1.9.8.1 | MODULO 0700 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1039 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 370TI+5 diasd | 1040;1044 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1040 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1039 | 1041 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1041 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1040 | 1042 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1042 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1041 | 1049;1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1043 | 1.9.8.2 | MODULO 0700 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1044 | 1.9.8.2.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1039;879 | 1045 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1045 | 1.9.8.2.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1044 | 1046 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1046 | 1.9.8.2.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Calculista | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1045 | 1047 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1047 | 1.9.8.2.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1046 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1048 | 1.9.8.3 | MODULO 0700 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1049 | 1.9.8.3.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1042 | 1050;1054TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1050 | 1.9.8.3.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1049 | 1051 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1051 | 1.9.8.3.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1050 | 1052 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1052 | 1.9.8.3.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1051 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1053 | 1.9.8.4 | MODULO 0700 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1054 | 1.9.8.4.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1049TT | 1055 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1055 | 1.9.8.4.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1054 | 1056 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1056 | 1.9.8.4.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1055 | 1057 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1057 | 1.9.8.4.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1056 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1058 | 1.9.8.5 | MODULO 0700 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1059 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1042 | 1060;1064TT;1069TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1060 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1059 | 1061 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1061 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1060 | 1062 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1062 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1061 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1063 | 1.9.8.6 | MODULO 0700 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1064 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1059TT | 1065 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1065 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1064 | 1066 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1066 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1065 | 1067 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1067 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1066 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1068 | 1.9.8.7 | MODULO 0700 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1069 | 1.9.8.7.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1059TT | 1070 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1070 | 1.9.8.7.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1069 | 1071 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1071 | 1.9.8.7.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1070 | 1072 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1072 | 1.9.8.7.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1071 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1073 | 1.9.9 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 20/03/26 | 24 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1104 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0900 | 71% | 20 dias |  | 14,17 dias | Ter 26/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 26/05/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1105 | 1.9.10.1 | MODULO 0900 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | 97% | 12,75 dias |  | 12,41 dias | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 15/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1106 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 432 | 1107;1111TI+5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1107 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1106 | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1108 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1107 | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1109 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada | 1108 | 1116 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1110 | 1.9.10.2 | MODULO 0900 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | 80% | 5 dias |  | 4 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1111 | 1.9.10.2.1 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1106TI+5 dias | 1112 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1112 | 1.9.10.2.2 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1111 | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1113 | 1.9.10.2.3 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1112 | 1114 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1114 | 1.9.10.2.4 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1113 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1115 | 1.9.10.3 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | 25% | 6 dias |  | 1,5 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1116 | 1.9.10.3.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Emissão inicial | 50% | 3 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo | 1109 | 1117;1121TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1117 | 1.9.10.3.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1116 | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1118 | 1.9.10.3.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1117 | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1119 | 1.9.10.3.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1118 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1120 | 1.9.10.4 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | 25% | 6 dias |  | 1,5 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1121 | 1.9.10.4.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Emissão inicial | 50% | 3 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | No Prazo | 1116TT | 1122 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1122 | 1.9.10.4.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1121 | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1123 | 1.9.10.4.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1122 | 1124 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1124 | 1.9.10.4.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1123 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1125 | 1.9.11 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1000 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 02/04/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1126 | 1.9.11.1 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | 0% | 6 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Sex 27/03/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 27/03/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1127 | 1.9.11.1.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 20/03/26 | Ter 24/03/26 | ND | ND | Atrasada | 468 | 1128 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 24/03/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1128 | 1.9.11.1.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | ND | ND | Atrasada | 1127 | 1129 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1129 | 1.9.11.1.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | ND | ND | Atrasada | 1128 | 1130 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1130 | 1.9.11.1.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | ND | ND | Atrasada | 1129 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1131 | 1.9.11.2 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 02/04/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1132 | 1.9.11.2.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 20/03/26 | Seg 30/03/26 | ND | ND | Atrasada | 468TI-3 dias | 1133;1160;1155 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 30/03/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1133 | 1.9.11.2.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | ND | ND | Atrasada | 1132 | 1134 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 31/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1134 | 1.9.11.2.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1133 | 1135 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1135 | 1.9.11.2.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1134 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1136 | 1.9.11.3 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 02/04/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1137 | 1.9.11.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Sex 20/03/26 | Seg 30/03/26 | ND | ND | Atrasada | 468TI-3 dias | 1138 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 30/03/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1138 | 1.9.11.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | ND | ND | Atrasada | 1137 | 1139 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 31/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1139 | 1.9.11.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1138 | 1140 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1140 | 1.9.11.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1139 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1141 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1100 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
1142 | 1.9.12.1 | MODULO 1100 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1143 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada |  | 1144 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1144 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | No Prazo | 1143 | 1145 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1145 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1144 | 1146 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1146 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1145 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1147 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1300 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
1148 | 1.9.13.1 | MODULO 1300 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1149 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | ND | Atrasada |  | 1150 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1150 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | No Prazo | 1149 | 1151 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1151 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1150 | 1152 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1152 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1151 |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1153 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | GERAL | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Ter 31/03/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 02/04/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1154 | 1.9.14.1 | GERAL | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Ter 31/03/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 02/04/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1155 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Ter 31/03/26 | Qua 01/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1132 | 1156 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1156 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1155 | 1157II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 02/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1157 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1156II | 1158II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1158 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1157II |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1159 | 1.9.14.2 | GERAL | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Ter 31/03/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 02/04/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1160 | 1.9.14.2.1 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 31/03/26 | Qua 01/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1132 | 1161 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1161 | 1.9.14.2.2 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1160 | 1162II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 02/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1162 | 1.9.14.2.3 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1161II | 1163II |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1163 | 1.9.14.2.4 | LM-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | ND | ND | Atrasada | 1162II |  |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1164 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | ELECTRICAL | 66% | 57 dias |  | 37,57 dias | Qua 25/03/26 | Seg 22/06/26 | Qua 25/03/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | 63 dias | 473.08 | Não |  | Sprint 1
1165 | 1.10.1 | ELECTRICAL | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 1
1166 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 12 | 1167 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 31/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1167 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 1166 | 1168 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1168 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Concluída | 1167 | 1169 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1169 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 1168 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1170 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | 88% | 6 dias |  | 5,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
1171 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 | 1172 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 27/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1172 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1171 | 1173 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1173 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0,75 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada | 1172 | 1174 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1174 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada | 1173 | 1206 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1175 | 1.10.3 | ELECTRICAL | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | 2% | 4,1 dias |  | 0,1 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1176 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 95% | 0,1 dias | Eng. Elétrica | 0,1 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Atrasada | 1181 | 1177;1191II;1196II;1216II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1177 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | No Prazo | 1176 | 1178 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1178 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1177 | 1179 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1179 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1178 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1180 | 1.10.4 | ELECTRICAL | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | 27% | 7 dias |  | 1,9 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1181 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 95% | 2 dias | Eng. Elétrica | 1,9 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 1201 | 1182;1176 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1182 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1181 | 1183 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1183 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1182 | 1184 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1184 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1183 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1185 | 1.10.5 | ELECTRICAL | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 17 dias |  | 17 dias | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1186 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 168 | 1187;1211 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1187 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1186 | 1188 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1188 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1187 | 1189 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1189 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1188 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1190 | 1.10.6 | ELECTRICAL | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | 38% | 4 dias |  | 1,52 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1191 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 95% | 2 dias | Eng. Elétrica | 1,9 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | No Prazo | 1176II | 1192 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1192 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1191 | 1193 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1193 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1192 | 1194TT |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1194 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1193TT |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1195 | 1.10.7 | ELECTRICAL | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1196 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Elétrica | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1176II | 1197 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1197 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1196 | 1198 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1198 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1197 | 1199TT |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1199 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1198TT |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1200 | 1.10.8 | ELECTRICAL | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 16,54 dias |  | 16,54 dias | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1201 | 1.10.8.1 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1211 | 1202;1181 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1202 | 1.10.8.2 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1201 | 1203 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1203 | 1.10.8.3 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1202 | 1204 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1204 | 1.10.8.4 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1203 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1205 | 1.10.9 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1206 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1174 | 1207 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1207 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1206 | 1208 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 27/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1208 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1207 | 1209 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 28/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1209 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1208 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1210 | 1.10.10 | ELECTRICAL | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | 36% | 9,54 dias |  | 3,39 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Ter 09/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1211 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 80% | 4 dias | Projetista Elétrica | 3,2 dias | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | ND | Atrasada | 1186 | 1212;1201 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1212 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 15/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1211 | 1213 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1213 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1212 | 1214 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1214 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1213 |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1215 | 1.10.11 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | 28% | 4 dias |  | 1,12 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1216 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Emissão inicial | 70% | 2 dias | Projetista Elétrica | 1,4 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | No Prazo | 1176II | 1217 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1217 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1216 | 1218 |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1218 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1217 | 1219TT |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1219 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1218TT |  |  | Tecnored | ELECTRICAL | ND | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1220 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 94% | 49 dias |  | 45,82 dias | Qua 08/04/26 | Seg 22/06/26 | Qua 08/04/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Qui 25/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | 62 dias | 163.36 | Não |  | Sprint 1
1221 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 1
1222 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 1223 | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 14/04/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1223 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1222 | 1224 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 17/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1224 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1223 | 1225 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1225 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1224 |  | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1226 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 1
1227 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 1228 | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 14/04/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1228 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1227 | 1229 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 17/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1229 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1228 | 1230 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1230 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1229 | 1232 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1231 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Qui 16/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 21/05/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Sprint 4
1232 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1230 | 1233 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 08/04/26 | Sex 24/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1233 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 1232 | 1234 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1234 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1233 | 1235 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1235 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1234 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1236 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1237 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 1276;1281;1286;1291;1296;1301;1306;1311;1271;1346;1341;1336;1331;1326;1316;1321 | 1238;1242 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1238 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1237 | 1239 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 20/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1239 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1238 | 1240 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1240 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1239 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1241 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | 85% | 5 dias |  | 4,25 dias | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 19/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1242 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1237 | 1243;1247 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 20/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1243 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1242 | 1244 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1244 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1243 | 1245 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1245 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 25% | 1 dia | Tecnored | 0,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada | 1244 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1246 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | 88% | 6 dias |  | 5,25 dias | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1247 | 1.11.6.1 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1242 | 1248;1252 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1248 | 1.11.6.2 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1247 | 1249 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1249 | 1.11.6.3 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1248 | 1250 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1250 | 1.11.6.4 | LL-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 25% | 1 dia | Tecnored | 0,25 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | ND | Atrasada | 1249 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1256 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1257 | 1.11.8.1 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Automação | 0 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1262TT | 1258 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1258 | 1.11.8.2 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1257 | 1259 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1259 | 1.11.8.3 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Automação | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1258 | 1260 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1260 | 1.11.8.4 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1259 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1266 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | 17% | 6 dias |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1267 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1262TT | 1268 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1268 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1267 | 1269 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1269 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Automação | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1268 | 1270 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1270 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 1269 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1271 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  | 1237 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 30/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1272 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 102 | 1273;1277 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1273 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 1272 | 1274 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1274 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1273 | 1275 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1275 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1274 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1276 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1237 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1277 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 107;1272 | 1278;1282 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 24/04/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1278 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1277 | 1279 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1279 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1278 | 1280 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1280 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1279 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1281 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1237 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 28/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1282 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 112;1277 | 1283;1287 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1283 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1282 | 1284 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1284 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1283 | 1285 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1285 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 12 dias | Tecnored | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1284 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1286 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1237 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1287 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 117;1282 | 1288;1292 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1288 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1287 | 1289 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1289 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1288 | 1290 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1290 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1289 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1291 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1237 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1292 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 122;1287 | 1293;1297 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1293 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1292 | 1294 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1294 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1293 | 1295 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1295 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1294 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1296 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1237 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1297 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 127;1292 | 1298;1302 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1298 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1297 | 1299 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1299 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1298 | 1300 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1300 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1299 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1301 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 1237 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1302 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 132;1297 | 1303;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1303 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1302 | 1304 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1304 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1303 | 1305 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1305 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1304 |  |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1311 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  | 1237;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1312 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 142TI+17 dias;1307 | 1313 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1313 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1312 | 1314 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1314 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1313 | 1315 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1315 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1314 | 1353;1358TI-2 dias;1363 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1316 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | 83% | 6 dias |  | 5 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  | 1237;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1317 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 142TI+17 dias;1307 | 1318 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1318 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1317 | 1319 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1319 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1318 | 1320 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1320 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | Atrasada | 1319 | 1353;1358TI-2 dias;1363 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1326 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | 82% | 6 dias |  | 4,93 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  | 1237;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1327 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+19 dias;1307 | 1328 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1328 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1327 | 1329 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1329 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 1328 | 1330 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1330 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1329 | 1353;1358;1363 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1331 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | 82% | 6 dias |  | 4,93 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  | 1237;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1332 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+20 dias;1307 | 1333 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1333 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1332 | 1334 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1334 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 1333 | 1335 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1335 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1334 | 1353;1358TI-2 dias;1363 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1336 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | 77% | 6 dias |  | 4,64 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  | 1237;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1337 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+21 dias;1307 | 1338 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1338 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1337 | 1339 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1339 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Projetista Automação | 0,75 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | Atrasada | 1338 | 1340 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1340 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Aprovação | 50% | 2 dias | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1339 | 1353;1358TI-2 dias;1363 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1341 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  | 1237;5 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1342 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+22 dias;1307 | 1343 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1343 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1342 | 1344 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1344 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1343 | 1345 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1345 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1344 | 1353;1358TI-2 dias;1363 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1351 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | TELECOMMUNICATIONS | 86% | 12 dias |  | 10,3 dias | Sex 22/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 22/05/26 | ND | Atrasada | [5 empty] | ND | Qui 25/06/26 | Sex 24/04/26 | Qua 10/06/26 | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint
1352 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Seg 01/06/26 | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Seg 01/06/26 | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1353 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1315;1350;1345;1340;1335;1330;1320;1325 | 1354 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 26/05/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1354 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1353 | 1355 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1355 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1354 | 1356 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1356 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1355 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 01/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1357 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | 79% | 5 dias |  | 3,93 dias | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | ND | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 09/06/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint
1358 | 1.12.2.1 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1315TI-2 dias;1350TI-2 dias;1345TI-2 dias;1340TI-2 dias;1335TI-2 dias;1330;1320TI-2 dias;1325TI-2 dias | 1359;1388TT |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1359 | 1.12.2.2 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1358 | 1360 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1360 | 1.12.2.3 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0,75 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada | 1359 | 1361 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | ND | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1361 | 1.12.2.4 | DG-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | Atrasada | 1360 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | ND | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1377 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | ND | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1378 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1349 | 1379;1383TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1379 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1378 | 1380 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | ND | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1380 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1379 | 1381 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | ND | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1381 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1380 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | ND | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1382 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1383 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1378TT | 1384 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1384 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1383 | 1385 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 28/05/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1385 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1384 | 1386 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1386 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1385 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1387 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Sprint 7
1388 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1358TT | 1389 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1389 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1388 | 1390 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 27/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1390 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1389 | 1391 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qui 28/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1391 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1390 |  |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9