## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Sucessoras | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint
1 | 1 |  | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | 97% | 67 dias | Nun | 64,75 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias | 562 | Sim |  | Nenhum Sprint
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MARCOS | 100% | 60 dias | Nun | 60 dias | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | 47 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
3 | 1.1.1 | MARCOS | Reunião de abertura de projeto | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 16;26;13;32;67;12 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1
4 | 1.1.2 | MARCOS | Conclusão dos balanços de massa | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 142 |  |  |  | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 551;556;617;622;627;632;637;667;672;682;687;561;662;642;647;677;657;652;566 | Sex 24/04/26 | Qua 13/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5
5 | 1.1.3 | MARCOS | Conclusão dos P&ID's | 100% | 0 dias |  | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1357;1392;1387;1382;1377;1372;1362;1367 |  |  |  | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
6 | 1.1.4 | MARCOS | Reunião Design Review 1 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  |  | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 495;7TI+10 dias | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3
7 | 1.1.5 | MARCOS | Reunião Design Review 2 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | 500;8TI+10 dias | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5
8 | 1.1.6 | MARCOS | Reunião Design Review 3 ( Módulos 0200 e 0900 ) | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 505;10TI+2 dias | Qua 13/05/26 | Ter 19/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7
10 | 1.1.8 | MARCOS | Reunião Design Review 4 | 100% | 0 dias |  | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 8TI+2 dias |  |  |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 510 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PENDENCIAS | 100% | 4 dias | Nun | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | Respostas dos questionamentos da KOM | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 37TI+15 dias;78;88;164;521;587;828;767TI+30 dias;1212;1268TI+10 dias;1273TI+10 dias;83;93 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | Definição de verificadores | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PLANNING | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint
15 | 1.3.1 | PLANNING | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | 100% | 9 dias | nan | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 17;21TI+12 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 18 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 19 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
20 | 1.3.2 | PLANNING | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 5 dias | nan | 5 dias | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 22 | Ter 17/03/26 | Sex 10/04/26 | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 23 | Seg 23/03/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Planejador | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 24 | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
25 | 1.3.3 | PLANNING | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | 100% | 10 dias | nan | 10 dias | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 27;28 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 29 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | COORDINATION | 96% | 67 dias |  | 64,17 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias | 539.2 | Sim |  | Nenhum Sprint
31 | 1.4.1 | COORDINATION | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 9 dias | 7 | Não |  | Nenhum Sprint
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 33 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 34 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Coordenador | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 35 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 |  | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
36 | 1.4.2 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 48 dias |  | 48 dias | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Qua 15/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Coordenador | 2 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 38;42TI+18 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | 39 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Coordenador | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 40 | Sex 24/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 19 dias | Tecnored | 19 dias | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Seg 27/04/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
41 | 1.4.3 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Coordenador | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | 43;47TI+5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | 44 | Qua 20/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Coordenador | 11 dias | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 45 | Seg 25/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
51 | 1.4.5 | COORDINATION | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 6 dias | 16.8 | Sim |  | Nenhum Sprint
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 0% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 53 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 54 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 55;69;28;18 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 54 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
66 | 1.4.8 | COORDINATION | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | 67 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 68 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 69 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 70 | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 | 50 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 |  | Seg 13/04/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 74 | Ter 14/04/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 73 |  |  | COORDINATION | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 75 | Qui 18/06/26 | Qui 25/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 74 |  |  | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PROCESS | 95% | 59 dias |  | 55,82 dias | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Qui 14/05/26 |  | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | 34 dias | 105.4 | Não |  | Nenhum Sprint
77 | 1.5.1 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 79 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 80 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 81;98 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
82 | 1.5.2 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 84 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 85 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 86;98 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
87 | 1.5.3 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 89 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 90 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 91 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 98 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
92 | 1.5.4 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 94 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 95 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 96 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 98 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
97 | 1.5.5 | PROCESS | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 99;103;108;113 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 100 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 101 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
102 | 1.5.6 | PROCESS | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 205;257;1318 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 118;123;128;104 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 105 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 106 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 |  | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
107 | 1.5.7 | PROCESS | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 226;1323 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 109 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 110 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 111 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 |  | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
112 | 1.5.8 | PROCESS | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 1328 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 114 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 115 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 116 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 153TI+10 dias | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
117 | 1.5.9 | PROCESS | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 1333 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 119 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 120 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 121 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 |  | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
122 | 1.5.10 | PROCESS | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 1338 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 124 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 125 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 26 dias | Felipe | 26 dias | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 126 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 |  | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
127 | 1.5.11 | PROCESS | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 1343 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 129;133;138;143 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 130 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 131 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 |  | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
132 | 1.5.12 | PROCESS | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 23/04/26 | 1348 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 134 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 135 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 136 | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Qui 23/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
137 | 1.5.13 | PROCESS | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 1353 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 139 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 140 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 141 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 |  | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
142 | 1.5.14 | PROCESS | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 4;1358TI+17 dias;1393TI+23 dias;1388TI+22 dias;1383TI+21 dias;1378TI+20 dias;1373TI+19 dias;1363TI+17 dias;1368TI+17 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 144;153 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 145 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 146 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 |  | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
147 | 1.5.15 | PROCESS | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | 4% | 8 dias |  | 0,3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 | 8 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
148 | 1.5.15.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 10% | 3 dias | Tecnored | 0,3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | Atrasada | 158 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 149 | Ter 05/05/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
149 | 1.5.15.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | ND | ND | Atrasada | 148 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 150 | Sex 08/05/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
150 | 1.5.15.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Processos | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada | 149 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 151 | Qua 13/05/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
151 | 1.5.15.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 150 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
152 | 1.5.16 | PROCESS | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 22/04/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
153 | 1.5.16.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 116TI+10 dias;143 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 154;158TI+22 dias | Qua 22/04/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
154 | 1.5.16.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 155 | Qua 29/04/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
155 | 1.5.16.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 154 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 156 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
156 | 1.5.16.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
162 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MECHANICAL | 99% | 64 dias |  | 63,31 dias | Sex 20/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 459.68 | Sim |  | Nenhum Sprint
163 | 1.6.1 | MECHANICAL | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 46 dias |  | 46 dias | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint
164 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 165 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
165 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 164 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 166 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
166 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 165 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 167 | Seg 30/03/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
167 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 166 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 |  | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
168 | 1.6.2 | MECHANICAL | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | 1232 | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
169 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 170 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
170 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 11 dias | Tecnored | 11 dias | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 169 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | 171TI-3 dias | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
171 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,55 dias | Eng. Mecânico | 9,55 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 170TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 172 | Qua 20/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
172 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,4 dias | Tecnored | 0,4 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 171 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
173 | 1.6.3 | MECHANICAL | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint
174 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada |  |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 184;175 | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
175 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 174 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 176 | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
176 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 175 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 177 | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
177 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 176 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
178 | 1.6.4 | MECHANICAL | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint
179 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | 180TI+9 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
180 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 179TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 181 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
181 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 182 | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
182 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 15 dias | Tecnored | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
183 | 1.6.5 | MECHANICAL | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | 88% | 8 dias |  | 7 dias | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 22/06/26 | 4 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
184 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Mecânico | 5 dias | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 174 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 185 | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
185 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 186 | Seg 01/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
186 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 185 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 187 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
187 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
188 | 1.6.6 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
189 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 190;485TT-9 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
190 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 191 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
191 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 190 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 192 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
192 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
193 | 1.6.7 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
194 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 195TI+7 dias | Qui 14/05/26 | Ter 24/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
195 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 194TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 196 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
196 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 195 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 197 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
197 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
198 | 1.6.8 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
199 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 200TI+7 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
200 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 199TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 201 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
201 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 200 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 202 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
202 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
203 | 1.6.9 | MECHANICAL | MODULO 0100 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 22/04/26 | Sex 15/05/26 | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
204 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 04/05/26 | 834 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
205 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | 206;288;169;179;189;194;199;516;592;1217 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5
206 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 205 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 207 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
207 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 206 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 208 | Qui 30/04/26 | Sex 24/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
208 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 207 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 210 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
209 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
210 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 208;269;357;274 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 211;215TT;293;220TT | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
211 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 210 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 212 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
212 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 211 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 213 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
213 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 212 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
214 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
215 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 210TT |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 216 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
216 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 215 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 217 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
217 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 216 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 218 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
218 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 217 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
219 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 27/05/26 | Qui 23/04/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
220 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 210TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 221 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9
221 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 222 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
222 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 223 | Qua 03/06/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
223 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 23/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
224 | 1.6.10 | MECHANICAL | MODULO 0200 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 22/04/26 | Qui 25/06/26 | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
225 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
226 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 227;319;169;179;189;194;199;1217 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
227 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 226 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 228 | Qua 29/04/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
228 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 227 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 229 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
229 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 228 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 231;236 | Qua 06/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
230 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
231 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 232;324 | Sex 12/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
232 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 231 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 233 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
233 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 232 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 234 | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
234 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 233 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
235 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
236 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 237 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
237 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 236 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 238;241;246;251 | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
238 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 239 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
239 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 238 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
240 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
241 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 242 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
242 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 243 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
243 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 244 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
244 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
245 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
246 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 247 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
247 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 248 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
248 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 249 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
249 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
250 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
251 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 252 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
252 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 253 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
253 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 254 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
254 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
255 | 1.6.11 | MECHANICAL | MODULO 0300 | 100% | 38 dias |  | 38 dias | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 |  | Qua 22/04/26 | Sex 29/05/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
256 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 896;901 | Qua 22/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
257 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 258;345;169;179;189;194;199;516;592;1217 | Qua 22/04/26 | Qua 08/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5
258 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 257 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 259 | Ter 28/04/26 | Qui 09/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
259 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 258 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 260 | Seg 04/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
260 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 259 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 262;267;272 | Ter 05/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
261 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
262 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260;347;435 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 263;350;277;282 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
263 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 262 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 264 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
264 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 263 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 265TI+18 dias | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
265 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 264TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
266 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
267 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 268 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
268 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 267 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 269 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
269 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 268 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 270TI+18 dias;210 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
270 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 269TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
271 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
272 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 273 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
273 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 274 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
274 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 275TI+18 dias;210 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
275 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 274TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
276 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
277 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 278 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
278 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 279 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
279 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 280TI+18 dias | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
280 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
281 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
282 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 283 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
283 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 284 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
284 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 285TI+18 dias | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
285 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
286 | 1.6.12 | MECHANICAL | MODULO 0400 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qua 10/06/26 |  | Seg 27/04/26 | Qua 20/05/26 | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
287 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 942;947 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
288 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 205 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | 289;371;169;179;189;194;199;516;592;1217 | Seg 27/04/26 | Ter 07/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
289 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 288 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Qua 06/05/26 | 290 | Seg 04/05/26 | Sex 10/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
290 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 289 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | 291 | Qui 07/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
291 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 290 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 293 | Sex 08/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
292 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
293 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 291;210 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 294;303TT;308TT;376;298TT;313TT | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
294 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 293 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 295 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
295 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 294 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 296 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
296 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 295 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
297 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
298 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 299 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
299 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 298 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 300 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
300 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 299 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 301 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
301 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 300 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
302 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
303 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 304 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
304 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 305 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
305 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 306 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
306 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
307 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
308 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 309 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
309 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 310 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
310 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 311 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
311 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
312 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
313 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 314 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
314 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 315 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
315 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 316 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
316 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
317 | 1.6.13 | MECHANICAL | MODULO 0500 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
318 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | 993 | Qua 29/04/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
319 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 226 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | 320;169;179;189;194;199;516;1217 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
320 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 319 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | 321 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
321 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 320 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 322 | Seg 11/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
322 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 321 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 324 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
323 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
324 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 322;231 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 325;329TT | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
325 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 324 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 326 | Qui 18/06/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
326 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 325 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 327 | Ter 23/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
327 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 326 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
333 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
334 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 335 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
335 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 336 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
336 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 337 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
337 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
338 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
339 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 340 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
340 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 341 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
341 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 342 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
342 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
343 | 1.6.14 | MECHANICAL | MODULO 0600 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
344 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 1024 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
345 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 257 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 346;169;179;189;194;199;516;592;1217;433TI+4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
346 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 345 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 347 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
347 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 346 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 348;262 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
348 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 347 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 350 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
349 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
350 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 348;262 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 351;355TT;459;438 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
351 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 350 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 352TI+14 dias | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
352 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 351TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 353 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
353 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 352 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
354 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
355 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 350TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 356 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
356 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 355 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 357TI+14 dias | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
357 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 356TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 358;210 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
358 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 357 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
359 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
360 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 361TI+14 dias;366TI+14 dias | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
361 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 360TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 362 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
362 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 363 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
363 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
364 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
365 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Ter 12/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
366 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 360TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 367 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
367 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 366 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 368 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
368 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
369 | 1.6.15 | MECHANICAL | MODULO 0700 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | Seg 04/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 |  | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
370 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 15/05/26 | 376;1060TI+5 diasd | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
371 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 372;169;179;189;194;199;516;592;1217 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
372 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 371 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 373 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
373 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 372 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 374 | Qui 14/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
374 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 373 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
375 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
376 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 370;293 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 377;381TT;386TT | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
377 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 376 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 378 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
378 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 377 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 379TI+9 dias | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
379 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 378TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
380 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
381 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 376TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 382 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
382 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 381 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 383 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
383 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 382 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 384TI+9 dias | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
384 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 383TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
385 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
386 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 376TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 387 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
387 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 388 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
388 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 389TI+9 dias | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
389 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 388TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
390 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
391 | 1.6.15.5.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 392 | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
392 | 1.6.15.5.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 393 | Seg 08/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
393 | 1.6.15.5.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Felipe | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 394 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
394 | 1.6.15.5.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 393 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
395 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
396 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 397 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
397 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 398 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
398 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 399 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
399 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 398 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
400 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
401 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 402 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
402 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 403 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
403 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 404 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
404 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 403 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
405 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
406 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 407 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
407 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 408 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
408 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 409 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
409 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 408 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
410 | 1.6.16 | MECHANICAL | MODULO 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Sex 26/06/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 20/03/26 | 36 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
431 | 1.6.17 | MECHANICAL | MODULO 0900 | 100% | 26 dias |  | 26 dias | Seg 11/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 11/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 17/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
432 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 15/05/26 | 1127 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
433 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Felipe | 7 dias | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 345TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 434;169;179;189;194;199;516;592;1217 | Ter 05/05/26 | Ter 19/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
434 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 433 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 435 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
435 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 434 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 436;262 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
436 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 435 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 438 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
437 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 14,5 dias |  | 14,5 dias | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
438 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 436;350 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 439;453TT;443TT;448TT | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
439 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 438 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 440 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
440 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 439 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 441 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
441 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 440 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
442 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
443 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 444 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
444 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 443 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 445 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
445 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 444 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 446 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
446 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 445 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
447 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
448 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 449 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
449 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 448 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 450 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
450 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 449 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 451 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
451 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 450 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
452 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
453 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 454 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
454 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 455 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
455 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 456 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
456 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
457 | 1.6.18 | MECHANICAL | MODULO 0902 | 100% | 26 dias |  | 26 dias | Qua 20/05/26 | Sex 26/06/26 | Qua 20/05/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Sex 26/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
458 | 1.6.18.1 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | 100% | 22,5 dias |  | 22,5 dias | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
459 | 1.6.18.1.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 350 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 460;464TT;469TT | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
460 | 1.6.18.1.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 459 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 461 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
461 | 1.6.18.1.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 460 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 462 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
462 | 1.6.18.1.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 461 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
463 | 1.6.18.2 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
464 | 1.6.18.2.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 459TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 465 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
465 | 1.6.18.2.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 464 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 466 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
466 | 1.6.18.2.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 465 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 467 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
467 | 1.6.18.2.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 466 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
468 | 1.6.18.3 | MODULO 0902 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
469 | 1.6.18.3.1 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 459TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 470 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
470 | 1.6.18.3.2 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 469 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 471 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
471 | 1.6.18.3.3 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 470 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 472 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
472 | 1.6.18.3.4 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 17 dias | Tecnored | 17 dias | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 471 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
473 | 1.6.19 | MECHANICAL | MODULO 1000 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qui 25/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
474 | 1.6.19.1 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
475 | 1.6.19.1.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 476 | Qui 21/05/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
476 | 1.6.19.1.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 477 | Seg 25/05/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
477 | 1.6.19.1.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 476 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 478 | Qui 28/05/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
478 | 1.6.19.1.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 477 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
479 | 1.6.19.2 | MODULO 1000 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
480 | 1.6.19.2.1 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Felipe | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 481 | Qui 21/05/26 | Sex 19/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
481 | 1.6.19.2.2 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 480 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 482 | Seg 25/05/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
482 | 1.6.19.2.3 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 481 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 483 | Qui 28/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
483 | 1.6.19.2.4 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 482 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
489 | 1.6.21 | MECHANICAL | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint
490 | 1.6.21.1 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Mecânico | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 485II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 491 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
491 | 1.6.21.2 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 490 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 492 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
492 | 1.6.21.3 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Projetista Mecânico | 11 dias | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 491 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 493 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
493 | 1.6.21.4 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 492 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
494 | 1.6.22 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
495 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 496 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
496 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 495 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 497 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
497 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 496 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 498 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
498 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 497 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
499 | 1.6.23 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 |  | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
500 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 501 | Qua 29/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
501 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 500 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 502 | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
502 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 501 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 503 | Seg 04/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
503 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 502 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
504 | 1.6.24 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
505 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 506 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
506 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | ND | ND | Atrasada | 505 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 507 | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
507 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | ND | ND | Atrasada | 506 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 508 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
508 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | ND | ND | Atrasada | 507 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
514 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | UTILITIES SYSTEMS | 99% | 56 dias |  | 55,27 dias | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | 59 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint
515 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | 581 | Qui 14/05/26 | Ter 09/06/26 | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint
516 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Eng. Tubulação | 7 dias | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 205;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 517;576;571 | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
517 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 516 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 518 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
518 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 517 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 519 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
519 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 518 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 526 | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
520 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 8 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
521 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 522 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
522 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 521 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 523 | Seg 30/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
523 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 522 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 524 | Ter 31/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
524 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 523 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não
545 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
546 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 547 | Seg 27/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
547 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 546 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 548 | Ter 05/05/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
548 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 547 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 549 | Sex 08/05/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
549 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 548 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
550 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
551 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Emissão inicial | 100% | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 552 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
552 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 551 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 553 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
553 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 552 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 554 | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
554 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 553 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
555 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
556 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 557 | Seg 27/04/26 | Ter 05/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
557 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 556 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 558 | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
558 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 557 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 559 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
559 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 558 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
560 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
561 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 562 | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
562 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 561 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 563 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
563 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 562 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 564 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
564 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 563 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
565 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
566 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 567 | Seg 27/04/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
567 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 566 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 568 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
568 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 567 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 569 | Sex 08/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
569 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 568 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
570 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
571 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 516 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 572 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
572 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 571 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 573 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
573 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 572 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 574 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
574 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 573 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
575 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | 89% | 9 dias |  | 8 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
576 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 516 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 577 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
577 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 576 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 578 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
578 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 577 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 579 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
579 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | ND | Atrasada | 578 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
585 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PIPING | 99% | 63 dias |  | 62,33 dias | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 538.04 | Sim |  | Nenhum Sprint
586 | 1.8.1 | PIPING | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
587 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 588 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
588 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 587 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 589 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
589 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 588 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 590 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
590 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 589 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
591 | 1.8.2 | PIPING | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | Qua 22/04/26 | Qui 18/06/26 | Qua 22/04/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | 747;607 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint
592 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,5 dias | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 205;257;288;345;371;433 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 593;757 | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
593 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 592 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 594 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
594 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,65 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 593 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 595 | Ter 02/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
595 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1,65 dias | Tecnored | 1,65 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 594 |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 692;702;707;712;722;727;732;752;697;717;737;612 | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
596 | 1.8.3 | PIPING | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | 75% | 5 dias |  | 3,75 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | No Prazo |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 26/06/26 | 4 dias | 24.48 | Sim |  | Nenhum Sprint
597 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 607 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 598 | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
598 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 597 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 599 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
599 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 598 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 600 | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
600 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | No Prazo | 599 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
606 | 1.8.5 | PIPING | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | 75% | 4 dias |  | 3 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 6 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
607 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 591 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 608;597;602 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
608 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 607 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 609 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
609 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 608 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 610 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
610 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 609 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
616 | 1.8.7 | PIPING | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
617 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 618 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
618 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 617 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 619 | Ter 12/05/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
619 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 620 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
620 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 619 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
626 | 1.8.9 | PIPING | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
627 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 4;612TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 628 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
628 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 627 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 629 | Ter 12/05/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
629 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 628 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 630 | Sex 15/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
630 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 629 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
631 | 1.8.10 | PIPING | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
632 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 633 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
633 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 632 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 634 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
634 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 633 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 635 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
635 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 634 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
636 | 1.8.11 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
637 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 638 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
638 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 637 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 639 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
639 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 638 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 640 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
640 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 639 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
641 | 1.8.12 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
642 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 643 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
643 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 642 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 644 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
644 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 645 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
645 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 644 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
646 | 1.8.13 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
647 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 648 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
648 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 647 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 649 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
649 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 648 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 650 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
650 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | Aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 649 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
651 | 1.8.14 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
652 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 653 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
653 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 652 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 654 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
654 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 653 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 655 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
655 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 654 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
656 | 1.8.15 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
657 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 658 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
658 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 657 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 659 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
659 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 660 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
660 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 659 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
661 | 1.8.16 | PIPING | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
662 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 663 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
663 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 662 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 664 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
664 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 665 | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
665 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 664 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
666 | 1.8.17 | PIPING | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
667 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 668 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
668 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 667 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 669 | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
669 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 670 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
670 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 669 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
671 | 1.8.18 | PIPING | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 23 dias |  | 23 dias | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
672 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 673 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
673 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 672 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 674 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
674 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 673 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 675 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
675 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 17,25 dias | Tecnored | 17,25 dias | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 674 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
686 | 1.8.21 | PIPING | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
687 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;612TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 688 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
688 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 687 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 689 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
689 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 690 | Sex 15/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
690 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 689 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
691 | 1.8.22 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
692 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 693 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
693 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 692 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 694 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
694 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 693 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 695 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
695 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 694 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
696 | 1.8.23 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
697 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 698 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
698 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 697 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 699 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
699 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 698 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 700 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
700 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 699 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
701 | 1.8.24 | PIPING | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
702 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 703 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
703 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 702 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 704 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
704 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 703 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 705 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
705 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 704 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
706 | 1.8.25 | PIPING | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
707 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 708 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
708 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 707 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 709 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
709 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 708 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 710 | Qui 25/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
710 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 709 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
711 | 1.8.26 | PIPING | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
712 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 713 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
713 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 712 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 714 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
714 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 713 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 715 | Qui 25/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
715 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 714 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
716 | 1.8.27 | PIPING | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
717 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 718 | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
718 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 717 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 719 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
719 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 720 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
720 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 719 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
721 | 1.8.28 | PIPING | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
722 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 723 | Seg 08/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
723 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 722 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 724 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
724 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 723 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 725 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
725 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 724 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
726 | 1.8.29 | PIPING | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
727 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 728 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
728 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 727 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 729 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
729 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 728 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 730 | Qui 25/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
730 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 729 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 742TI+2 dias | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
731 | 1.8.30 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
732 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 733 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
733 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 732 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 734 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
734 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 733 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 735 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
735 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 734 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
736 | 1.8.31 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
737 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 738 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
738 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 737 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 739 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
739 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 738 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 740 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
740 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 739 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
741 | 1.8.32 | PIPING | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 27/05/26 | Sex 19/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
742 | 1.8.32.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 730TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 743 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
743 | 1.8.32.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 742 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 744 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
744 | 1.8.32.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 743 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 745 | Qui 25/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
745 | 1.8.32.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 744 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
746 | 1.8.33 | PIPING | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | 88% | 4 dias |  | 3,5 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
747 | 1.8.33.1 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 591 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 748 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
748 | 1.8.33.2 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 747 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 749 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
749 | 1.8.33.3 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 748 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 750 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
750 | 1.8.33.4 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | Atrasada | 749 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
751 | 1.8.34 | PIPING | AG-J0006-1000-GE-T-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
752 | 1.8.34.1 | AG-J0006-1000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 595 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 753 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
753 | 1.8.34.2 | AG-J0006-1000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 752 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 754 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
754 | 1.8.34.3 | AG-J0006-1000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 753 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 755 | Qui 25/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
755 | 1.8.34.4 | AG-J0006-1000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 754 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
761 | 1.8.36 | PIPING | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
762 | 1.8.36.1 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 787TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 763 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
763 | 1.8.36.2 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 762 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 764 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
764 | 1.8.36.3 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 763 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 765 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
765 | 1.8.36.4 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 764 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
771 | 1.8.38 | PIPING | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | 93% | 10 dias |  | 9,25 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
772 | 1.8.38.1 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Tubulação | 5 dias | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 790 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 773 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
773 | 1.8.38.2 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 772 |  | Tecnored | PIPING | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 774 | Qua 17/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
774 | 1.8.38.3 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0,75 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada | 773 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 775 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
775 | 1.8.38.4 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada | 774 |  | Tecnored | PIPING | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Ter 23/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
776 | 1.8.39 | PIPING | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | 88% | 8 dias |  | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint
777 | 1.8.39.1 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 790 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 778 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
778 | 1.8.39.2 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 777 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 779 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
779 | 1.8.39.3 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 778 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 780 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
780 | 1.8.39.4 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | Atrasada | 779 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
786 | 1.8.41 | PIPING | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint
787 | 1.8.41.1 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 770 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 788;762TT | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
788 | 1.8.41.2 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 787 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 789 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
789 | 1.8.41.3 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 788 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 790 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
790 | 1.8.41.4 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 789 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 792;777;772 | Ter 09/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
791 | 1.8.42 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00001 - INCENDIO | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
792 | 1.8.42.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 790 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 793;797TT;802TT;807TT;812TT;817TT;822TT | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
793 | 1.8.42.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 792 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 794 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
794 | 1.8.42.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 793 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 795 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
795 | 1.8.42.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 794 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
796 | 1.8.43 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00002 - INCENDIO | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
797 | 1.8.43.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 792TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 798 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
798 | 1.8.43.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 797 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 799 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
799 | 1.8.43.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 798 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 800 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
800 | 1.8.43.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 799 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
801 | 1.8.44 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00003 - INCENDIO | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
802 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 792TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 803 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
803 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 802 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 804 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
804 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 803 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 805 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
805 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 804 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
806 | 1.8.45 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00004 - INCENDIO | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
807 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 792TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 808 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
808 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 807 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 809 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
809 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 808 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 810 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
810 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 809 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
811 | 1.8.46 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00005 - INCENDIO | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
812 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 792TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 813 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
813 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 812 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 814 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
814 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 813 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 815 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
815 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 814 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
816 | 1.8.47 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00006 - INCENDIO | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
817 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 792TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 818 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
818 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 817 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 819 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
819 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 818 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 820 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
820 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 819 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
821 | 1.8.48 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00007 - INCENDIO | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
822 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 - INCENDIO | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 792TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 823 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
823 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 - INCENDIO | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 822 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 824 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
824 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 - INCENDIO | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 823 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 825 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
825 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 - INCENDIO | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 824 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
826 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | STEEL STRUCTURE | 94% | 64 dias |  | 60,38 dias | Sex 20/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 432.36 | Sim |  | Nenhum Sprint
827 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 14.24 | Não |  | Nenhum Sprint
828 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 829 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
829 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 828 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 830 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
830 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 829 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 831 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
831 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 830 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
832 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0102 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
833 | 1.9.2.1 | MODULO 0102 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 04/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
834 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 204 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 835;839;942 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
835 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 834 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 836 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
836 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 835 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 837 | Sex 22/05/26 | Qua 29/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
837 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 836 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 844 | Seg 25/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
838 | 1.9.2.2 | MODULO 0102 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
839 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 834 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 840 | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
840 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 839 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 841 | Ter 02/06/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
841 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 840 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 842 | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
842 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 841 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
843 | 1.9.2.3 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
844 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 837 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 845;849TT;854TT | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
845 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 844 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 846 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
846 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 845 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 847 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
847 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 846 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
848 | 1.9.2.4 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
849 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 844TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 850 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
850 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 849 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 851 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
851 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 850 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 852 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
852 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 851 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
853 | 1.9.2.5 | MODULO 0102 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
854 | 1.9.2.5.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 844TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 855 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
855 | 1.9.2.5.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 854 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 856 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
856 | 1.9.2.5.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 855 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 857 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
857 | 1.9.2.5.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 856 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
858 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0202 | 57% | 11 dias |  | 6,26 dias | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 26/06/26 | 23 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
859 | 1.9.3.1 | MODULO 0202 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
860 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 511 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 861;993TI-5 dias | Ter 19/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
861 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 860 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 862 | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
862 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 861 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 863 | Qua 03/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
863 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 862 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
864 | 1.9.3.2 | MODULO 0202 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
865 | 1.9.3.2.1 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Calculista | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 866 | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
866 | 1.9.3.2.2 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 865 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 867 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
867 | 1.9.3.2.3 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 866 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 868 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
868 | 1.9.3.2.4 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 867 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
869 | 1.9.3.3 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | 38% | 5 dias |  | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
870 | 1.9.3.3.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 95% | 2 dias | Projetista Metálica | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 871;875TT;880TT;885TT;890TT | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
871 | 1.9.3.3.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 870 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 872 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
872 | 1.9.3.3.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 871 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 873 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
873 | 1.9.3.3.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | No Prazo | 872 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
874 | 1.9.3.4 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | 38% | 5 dias |  | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
875 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Emissão inicial | 95% | 2 dias | Projetista Metálica | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada | 870TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 876 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
876 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 875 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 877 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
877 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 876 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 878 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
878 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | No Prazo | 877 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
879 | 1.9.3.5 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | 38% | 5 dias |  | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
880 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Emissão inicial | 95% | 2 dias | Eng. Calculista | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada | 870TT |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 881 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
881 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 880 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 882 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
882 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 881 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 883 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
883 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | No Prazo | 882 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
884 | 1.9.3.6 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | 38% | 5 dias |  | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
885 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Emissão inicial | 95% | 2 dias | Projetista Metálica | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada | 870TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 886 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
886 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 885 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 887 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
887 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 886 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 888 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
888 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | No Prazo | 887 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
889 | 1.9.3.7 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | 38% | 5 dias |  | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint
890 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Emissão inicial | 95% | 2 dias | Projetista Metálica | 1,9 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada | 870TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 891 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 11
891 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 890 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 892 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
892 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 891 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 893 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 12
893 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | No Prazo | 892 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Sprint 13
894 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0302 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
895 | 1.9.4.1 | MODULO 0302 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
896 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 256 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 897;901 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
897 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 898 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
898 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 897 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 899 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
899 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 898 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 906 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
900 | 1.9.4.2 | MODULO 0302 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 1065 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
901 | 1.9.4.2.1 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 256;896 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Ter 02/06/26 | 902 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
902 | 1.9.4.2.2 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 903 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
903 | 1.9.4.2.3 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 902 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 904 | Qua 10/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
904 | 1.9.4.2.4 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 903 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
905 | 1.9.4.3 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
906 | 1.9.4.3.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 899 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 911TT;907;936TT;931TT;926TT;921TT;916TT | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
907 | 1.9.4.3.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 908 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
908 | 1.9.4.3.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 907 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 909 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
909 | 1.9.4.3.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 908 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
910 | 1.9.4.4 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
911 | 1.9.4.4.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 912 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
912 | 1.9.4.4.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 911 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 913 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
913 | 1.9.4.4.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 912 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 914 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
914 | 1.9.4.4.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 913 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
915 | 1.9.4.5 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
916 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 917 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
917 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 916 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 918 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
918 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 917 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 919 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
919 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 918 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
920 | 1.9.4.6 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
921 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 922 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
922 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 921 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 923 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
923 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 922 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 924 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
924 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 923 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
925 | 1.9.4.7 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
926 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 927 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
927 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 926 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 928 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
928 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 927 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 929 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
929 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 928 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
930 | 1.9.4.8 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
931 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 932 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
932 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 931 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 933 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
933 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 932 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 934 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
934 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 933 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
935 | 1.9.4.9 | MODULO 0302 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
936 | 1.9.4.9.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 906TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 937 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
937 | 1.9.4.9.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 936 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 938 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
938 | 1.9.4.9.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 937 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 939 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
939 | 1.9.4.9.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 938 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
940 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0402 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
941 | 1.9.5.1 | MODULO 0402 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
942 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 287;834 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 943;947 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
943 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 944 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
944 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 943 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 945 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
945 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 944 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 952 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
946 | 1.9.5.2 | MODULO 0402 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
947 | 1.9.5.2.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 287;942 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 948;1029 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
948 | 1.9.5.2.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 949 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
949 | 1.9.5.2.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 948 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 950 | Ter 23/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
950 | 1.9.5.2.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 949 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
951 | 1.9.5.3 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
952 | 1.9.5.3.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 945 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 953;957TT;962TT;967TT;972TT;977TT;982TT;987TT | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
953 | 1.9.5.3.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 954 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
954 | 1.9.5.3.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 953 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 955 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
955 | 1.9.5.3.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 954 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
956 | 1.9.5.4 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
957 | 1.9.5.4.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 958 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
958 | 1.9.5.4.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 959 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
959 | 1.9.5.4.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 958 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 960 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
960 | 1.9.5.4.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 959 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
961 | 1.9.5.5 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
962 | 1.9.5.5.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 963 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
963 | 1.9.5.5.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 962 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 964 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
964 | 1.9.5.5.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 963 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 965 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
965 | 1.9.5.5.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 964 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
966 | 1.9.5.6 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
967 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 968 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
968 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 967 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 969 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
969 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 968 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 970 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
970 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 969 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
971 | 1.9.5.7 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
972 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 973 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
973 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 972 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 974 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
974 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 973 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 975 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
975 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 974 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
976 | 1.9.5.8 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
977 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 978 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
978 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 977 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 979 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
979 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 978 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 980 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
980 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 979 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
981 | 1.9.5.9 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
982 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 983 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
983 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 982 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 984 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
984 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 983 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 985 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
985 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 984 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
986 | 1.9.5.10 | MODULO 0402 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
987 | 1.9.5.10.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 952TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 988 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
988 | 1.9.5.10.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 987 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 989 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
989 | 1.9.5.10.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 988 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 990 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
990 | 1.9.5.10.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 989 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
991 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0502 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 20 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
992 | 1.9.6.1 | MODULO 0502 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
993 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 318;860TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | 994;998 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
994 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 993 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 995 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
995 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 994 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 996 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
996 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 995 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
997 | 1.9.6.2 | MODULO 0502 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
998 | 1.9.6.2.1 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 993 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 999 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
999 | 1.9.6.2.2 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 998 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1000 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1000 | 1.9.6.2.3 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 999 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1001 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1001 | 1.9.6.2.4 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1000 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1002 | 1.9.6.3 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1003 | 1.9.6.3.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1008TT;1013TT;1018TT;1004 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1004 | 1.9.6.3.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1005 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1005 | 1.9.6.3.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1004 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1006 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1006 | 1.9.6.3.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1005 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1007 | 1.9.6.4 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1008 | 1.9.6.4.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1003TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1009 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1009 | 1.9.6.4.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1010 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1010 | 1.9.6.4.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1009 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1011 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1011 | 1.9.6.4.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1010 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1012 | 1.9.6.5 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1013 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1003TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1014 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1014 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1015 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1015 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1014 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1016 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1016 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1015 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1017 | 1.9.6.6 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1018 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1003TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1019 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1019 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1018 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1020 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1020 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1019 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1021 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1021 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1020 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1022 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0602 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 12/05/26 | Seg 01/06/26 | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1023 | 1.9.7.1 | MODULO 0602 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1024 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 344 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 1025;1029 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1025 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1024 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1026 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1026 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1025 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1027 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1027 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1026 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1034 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1028 | 1.9.7.2 | MODULO 0602 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1029 | 1.9.7.2.1 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1024;947 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1030 | Qui 18/06/26 | Sex 15/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1030 | 1.9.7.2.2 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1029 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1031 | Seg 22/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1031 | 1.9.7.2.3 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1030 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1032 | Qui 25/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1032 | 1.9.7.2.4 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1031 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1033 | 1.9.7.3 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1034 | 1.9.7.3.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1027 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1035;1044TT;1039TT;1054TT;1049TT | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1035 | 1.9.7.3.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1034 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1036 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1036 | 1.9.7.3.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1035 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1037 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1037 | 1.9.7.3.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1036 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1038 | 1.9.7.4 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1039 | 1.9.7.4.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1034TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1040 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1040 | 1.9.7.4.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1041 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1041 | 1.9.7.4.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1040 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1042 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1042 | 1.9.7.4.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1041 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1043 | 1.9.7.5 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1044 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1034TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1045 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1045 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1046 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1046 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1045 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1047 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1047 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1046 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1048 | 1.9.7.6 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1049 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1034TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1050 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1050 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1051 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1051 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1050 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1052 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1052 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1051 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1053 | 1.9.7.7 | MODULO 0602 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1054 | 1.9.7.7.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1034TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1055 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1055 | 1.9.7.7.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1056 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1056 | 1.9.7.7.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1055 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1057 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1057 | 1.9.7.7.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1056 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1058 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0702 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 24/06/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1059 | 1.9.8.1 | MODULO 0702 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1060 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 370TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 1061;1065 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1061 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1060 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 1062 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1062 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1061 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1063 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1063 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1062 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1070;1080 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1064 | 1.9.8.2 | MODULO 0702 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1065 | 1.9.8.2.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1060;900 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 1066 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1066 | 1.9.8.2.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1065 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 1067 | Qua 17/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1067 | 1.9.8.2.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1066 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1068 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1068 | 1.9.8.2.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1067 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1069 | 1.9.8.3 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1070 | 1.9.8.3.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1071;1075TT | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1071 | 1.9.8.3.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1070 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1072 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1072 | 1.9.8.3.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1071 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1073 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1073 | 1.9.8.3.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1072 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1074 | 1.9.8.4 | MODULO 0702 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1075 | 1.9.8.4.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1070TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 1076 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1076 | 1.9.8.4.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1075 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1077 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1077 | 1.9.8.4.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1076 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1078 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1078 | 1.9.8.4.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1077 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1079 | 1.9.8.5 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1080 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1081;1085TT;1090TT | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1081 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1080 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1082 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1082 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1081 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1083 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1083 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1082 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1084 | 1.9.8.6 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1085 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1080TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 1086 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1086 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1085 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1087 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1087 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1086 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1088 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1088 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1087 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1089 | 1.9.8.7 | MODULO 0702 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1090 | 1.9.8.7.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1080TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 1091 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1091 | 1.9.8.7.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1090 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1092 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1092 | 1.9.8.7.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1091 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1093 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1093 | 1.9.8.7.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1092 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1125 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0902 | 100% | 20 dias |  | 20 dias | Ter 26/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 23/06/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1126 | 1.9.10.1 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 12,75 dias |  | 12,75 dias | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 15/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1127 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 432 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | 1128;1132TI+5 dias | Seg 18/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1128 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1127 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 1129 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1129 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1128 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1130 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1130 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1129 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1137 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1131 | 1.9.10.2 | MODULO 0902 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1132 | 1.9.10.2.1 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1127TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1133 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1133 | 1.9.10.2.2 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1132 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 1134 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1134 | 1.9.10.2.3 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1133 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1135 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1135 | 1.9.10.2.4 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1134 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1136 | 1.9.10.3 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1137 | 1.9.10.3.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1130 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1138;1142TT;1179TT;1195TT;1174TT | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1138 | 1.9.10.3.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1137 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1139 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1139 | 1.9.10.3.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1138 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1140 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1140 | 1.9.10.3.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1139 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1141 | 1.9.10.4 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1142 | 1.9.10.4.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1137TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1143 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1143 | 1.9.10.4.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1142 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1144 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1144 | 1.9.10.4.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1143 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1145 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1145 | 1.9.10.4.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1144 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1162 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1004 | 68% | 8 dias |  | 5,44 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1163 | 1.9.12.1 | MODULO 1004 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1164 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1165 | Qui 28/05/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1165 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1164 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1166 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1166 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1165 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1167 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1167 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1166 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1168 | 1.9.12.2 | MODULO 1004 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | 75% | 8 dias |  | 6 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1169 | 1.9.12.2.1 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Metálica | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1170 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1170 | 1.9.12.2.2 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1169 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1171 | Seg 15/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1171 | 1.9.12.2.3 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1170 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1172 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1172 | 1.9.12.2.4 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1171 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1173 | 1.9.12.3 | MODULO 1004 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1174 | 1.9.12.3.1 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1137TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1175 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1175 | 1.9.12.3.2 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1174 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1176 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1176 | 1.9.12.3.3 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1175 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1177 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1177 | 1.9.12.3.4 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1176 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1178 | 1.9.12.4 | MODULO 1004 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1179 | 1.9.12.4.1 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1137TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1180 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1180 | 1.9.12.4.2 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1179 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1181 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1181 | 1.9.12.4.3 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1180 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1182 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1182 | 1.9.12.4.4 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1181 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1183 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1000 | 93% | 62 dias |  | 57,75 dias | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1184 | 1.9.13.1 | MODULO 1000 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 59 dias |  | 59 dias | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1185 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1186 | Qui 28/05/26 | Seg 23/03/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1186 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1185 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1187 | Seg 15/06/26 | Ter 24/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1187 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 1186 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1188 | Qui 18/06/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1188 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1187 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1189 | 1.9.13.2 | MODULO 1000 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | 97% | 62 dias |  | 60 dias | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1190 | 1.9.13.2.1 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 59 dias | Projetista Metálica | 59 dias | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1191 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1191 | 1.9.13.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1190 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1192 | Seg 15/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1192 | 1.9.13.2.3 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1191 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1193 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1193 | 1.9.13.2.4 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1192 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1194 | 1.9.13.3 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1195 | 1.9.13.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1137TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1196 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1196 | 1.9.13.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1195 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1197 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1197 | 1.9.13.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1196 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1198 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1198 | 1.9.13.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1197 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1199 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | GERAL | 85% | 3 dias |  | 2,55 dias | Sex 20/03/26 | Ter 24/03/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Ter 24/03/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1200 | 1.9.14.1 | GERAL | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | 85% | 3 dias |  | 2,55 dias | Sex 20/03/26 | Ter 24/03/26 | Sex 20/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Ter 24/03/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1201 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 1153 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1202 | Sex 19/06/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1202 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1201 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1203II | Seg 22/06/26 | Ter 24/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1203 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Calculista | 0,75 dias | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | ND | Atrasada | 1202II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1204II | Qui 25/06/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1204 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | ND | Atrasada | 1203II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1210 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | ELECTRICAL | 66% | 59 dias |  | 38,97 dias | Qua 25/03/26 | Qua 24/06/26 | Qua 25/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 24/06/26 | 63 dias | 473.08 | Não |  | Nenhum Sprint
1211 | 1.10.1 | ELECTRICAL | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1212 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 1213 | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1213 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 1212 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 1214 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1214 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Concluída | 1213 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1215 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1215 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 1214 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 |  | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1216 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | 91% | 6 dias |  | 5,45 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
1217 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | 1218 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1218 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1217 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 1219 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1219 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 75% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0,75 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | ND | Atrasada | 1218 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1220 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1220 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 70% | 1 dia | Tecnored | 0,7 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | ND | Atrasada | 1219 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1252 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1221 | 1.10.3 | ELECTRICAL | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | 20% | 5 dias |  | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1222 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1227 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 1223;1237II;1242II;1262II | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1223 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1222 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 1224 | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1224 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1223 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1225 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1225 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1224 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1226 | 1.10.4 | ELECTRICAL | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | 29% | 7 dias |  | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1227 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1247 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 1228;1222 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1228 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1227 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 1229 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1229 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1228 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1230 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1230 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1229 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1231 | 1.10.5 | ELECTRICAL | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 17 dias |  | 17 dias | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1232 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 168 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | 1233;1257 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1233 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1232 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 1234 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1234 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1233 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1235 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1235 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1234 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 |  | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1236 | 1.10.6 | ELECTRICAL | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | 40% | 4 dias |  | 1,6 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1237 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1222II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1238 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1238 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1237 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1239 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1239 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1238 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1240TT | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1240 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1239TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1241 | 1.10.7 | ELECTRICAL | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | 40% | 4 dias |  | 1,6 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1242 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1222II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1243 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1243 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1242 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1244 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1244 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1243 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1245TT | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1245 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1244TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1246 | 1.10.8 | ELECTRICAL | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 16,54 dias |  | 16,54 dias | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1247 | 1.10.8.1 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1257 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 1248;1227 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1248 | 1.10.8.2 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1247 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 1249 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1249 | 1.10.8.3 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1248 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1250 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1250 | 1.10.8.4 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1249 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1251 | 1.10.9 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | 25% | 8 dias |  | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 25/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1252 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1220 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1253 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1253 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1252 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1254 | Seg 22/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1254 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 2 dias | Projetista Elétrica | 0 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1253 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1255 | Qui 25/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1255 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1254 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1256 | 1.10.10 | ELECTRICAL | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | 44% | 9,54 dias |  | 4,24 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1257 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1232 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1258;1247 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1258 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 15/05/26 | Qua 20/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1257 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 1259 | Seg 01/06/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1259 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1258 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1260 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1260 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | ND | ND | Atrasada | 1259 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1261 | 1.10.11 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | 80% | 4 dias |  | 3,2 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1262 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1222II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1263 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1263 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1262 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1264 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1264 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1263 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1265TT | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1265 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1264TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1266 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 99% | 52 dias |  | 51,52 dias | Qua 08/04/26 | Qui 25/06/26 | Qua 08/04/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | 62 dias | 163.36 | Não |  | Nenhum Sprint
1267 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1268 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 1269 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1269 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1268 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 1270 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1270 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1269 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1271 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1271 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1270 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 |  | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1272 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1273 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 1274 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1274 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1273 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 1275 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1275 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1274 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1276 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1276 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1275 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1278 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1277 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qua 08/04/26 | Qui 21/05/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint
1278 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1276 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | Qui 09/04/26 | 1279 | Qua 08/04/26 | Sex 24/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1279 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 1278 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 1280 | Sex 10/04/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1280 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1279 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1281 | Qua 15/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1281 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1280 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qui 16/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1282 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1283 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 1322;1327;1332;1337;1342;1347;1352;1357;1317;1392;1387;1382;1377;1372;1362;1367 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 1284;1288 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1284 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1283 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1285 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1285 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1284 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1286 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1286 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1285 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1287 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 20 dias |  | 20 dias | Ter 19/05/26 | Qua 17/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1288 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1283 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1289;1293 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1289 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1288 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1290 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1290 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1289 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1291 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1291 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1290 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1292 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Qua 20/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 20/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1293 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1288 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 1294;1298 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1294 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1293 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 1295 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1295 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1294 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1296 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1296 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | Qua 27/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1295 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1302 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1303 | 1.11.8.1 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1308TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 1304 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1304 | 1.11.8.2 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1303 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1305 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1305 | 1.11.8.3 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Automação | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1304 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1306 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1306 | 1.11.8.4 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 1305 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1312 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1313 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1308TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 1314 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1314 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1313 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1315 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1315 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1314 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1316 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1316 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1315 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1317 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | Qui 30/04/26 | 1283 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1318 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 1319;1323 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1319 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 1318 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 1320 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1320 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1319 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 1321 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1321 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1320 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Qui 30/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1322 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Ter 05/05/26 | 1283 | Sex 24/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1323 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 107;1318 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Seg 27/04/26 | 1324;1328 | Sex 24/04/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1324 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1323 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 1325 | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1325 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1324 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 1326 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1326 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1325 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1327 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qui 07/05/26 | 1283 | Ter 28/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1328 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 112;1323 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 1329;1333 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1329 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1328 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 1330 | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1330 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1329 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 1331 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1331 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 12 dias | Tecnored | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1330 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 |  | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1332 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | 1283 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1333 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 117;1328 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 1334;1338 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1334 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1333 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 1335 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1335 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1334 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1336 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1336 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1335 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1337 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 1283 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1338 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 122;1333 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 1339;1343 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1339 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1338 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 1340 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1340 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1339 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 1341 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1341 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1340 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 |  | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1342 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 15/05/26 | 1283 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1343 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 127;1338 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 1344;1348 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1344 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1343 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 1345 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1345 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1344 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1346 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1346 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1345 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1347 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 1283 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1348 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 132;1343 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1349;1353 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1349 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1348 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | 1350 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1350 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1349 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1351 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1351 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1350 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1357 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1283;5 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1358 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 142TI+17 dias;1353 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1359 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1359 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1358 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1360 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1360 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1359 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1361 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1361 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1360 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1399;1404TI-2 dias;1409 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1362 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1283;5 | Sex 15/05/26 | Ter 16/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1363 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 142TI+17 dias;1353 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1364 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1364 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1363 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1365 | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1365 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1364 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1366 | Sex 22/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1366 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1365 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1399;1404TI-2 dias;1409 | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1372 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1283;5 | Sex 15/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1373 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+19 dias;1353 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1374 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1374 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1373 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1375 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1375 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1374 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1376 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1376 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1375 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1399;1404;1409 | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1377 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1283;5 | Sex 15/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1378 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+20 dias;1353 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1379 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1379 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1378 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1380 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1380 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1379 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1381 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1381 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1380 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1399;1404TI-2 dias;1409 | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1382 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1283;5 | Sex 15/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1383 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+21 dias;1353 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1384 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1384 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1383 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1385 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1385 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1384 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1386 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1386 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1385 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1399;1404TI-2 dias;1409 | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1387 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1283;5 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1388 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 142TI+22 dias;1353 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1389 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1389 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1388 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1390 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1390 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1389 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1391 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1391 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1390 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1399;1404TI-2 dias;1409 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1397 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | TELECOMMUNICATIONS | 100% | 17 dias |  | 17 dias | Sex 22/05/26 | Qua 17/06/26 | Sex 22/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  |  | Sex 24/04/26 | Qui 25/06/26 |  | Sex 24/04/26 | Qua 17/06/26 | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint
1398 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 |  | Sex 24/04/26 | Seg 01/06/26 | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1399 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1361;1396;1391;1386;1381;1376;1366;1371 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 1400 | Sex 24/04/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1400 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1399 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 1401 | Qua 29/04/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1401 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1400 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1402 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1402 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1401 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1403 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint
1404 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1361TI-2 dias;1396TI-2 dias;1391TI-2 dias;1386TI-2 dias;1381TI-2 dias;1376;1366TI-2 dias;1371TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1405;1434TT | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1405 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1404 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1406 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1406 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1405 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1407 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1407 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1406 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1423 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1424 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1395 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 1425;1429TT | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1425 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1424 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1426 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1426 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1425 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1427 | Qua 24/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1427 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1426 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1428 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1429 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1424TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 1430 | Ter 16/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1430 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1429 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1431 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1431 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1430 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1432 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1432 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1431 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1433 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Qua 13/05/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1434 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1404TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | 1435 | Qua 13/05/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1435 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1434 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1436 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1436 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1435 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1437 | Sex 22/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1437 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1436 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9