## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint
1 | 1 |  | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | 99% | 71 dias | Nun | 70,78 dias | Ter 17/03/26 | Qui 02/07/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Qui 02/07/26 | 67 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint | Término da linha de base
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MARCOS | 100% | 60 dias | Nun | 60 dias | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | 47 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
3 | 1.1.1 | MARCOS | Reunião de abertura de projeto | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 16;26;13;32;67;12 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1
4 | 1.1.2 | MARCOS | Conclusão dos balanços de massa | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 157;152 |  |  |  | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 576;581;642;647;652;657;662;692;697;707;712;586;687;667;672;702;682;677;591 | Sex 24/04/26 | Qua 13/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 | Início da Linha de Base
5 | 1.1.3 | MARCOS | Conclusão dos P&ID's | 100% | 0 dias |  | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1532;1567;1562;1557;1552;1547;1537;1542 |  |  |  | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
6 | 1.1.4 | MARCOS | Reunião Design Review 1 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  |  | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 520;7TI+10 dias | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3
7 | 1.1.5 | MARCOS | Reunião Design Review 2 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | 525;8TI+10 dias | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5
8 | 1.1.6 | MARCOS | Reunião Design Review 3 ( Módulos 0200 e 0900 ) | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 530;10TI+2 dias | Qua 13/05/26 | Ter 19/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7
10 | 1.1.8 | MARCOS | Reunião Design Review 4 | 100% | 0 dias |  | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 8TI+2 dias |  |  |  | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 535 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PENDENCIAS | 100% | 4 dias | Nun | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | Respostas dos questionamentos da KOM | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 37TI+15 dias;78;88;179;546;612;883;812TI+30 dias;1387;1443TI+10 dias;1448TI+10 dias;83;93 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | Definição de verificadores | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PLANNING | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint
15 | 1.3.1 | PLANNING | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | 100% | 9 dias | nan | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 17;21TI+12 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 18 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 19 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
20 | 1.3.2 | PLANNING | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 5 dias | nan | 5 dias | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 22 | Ter 17/03/26 | Sex 10/04/26 | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 23 | Seg 23/03/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Planejador | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 24 | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
25 | 1.3.3 | PLANNING | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | 100% | 10 dias | nan | 10 dias | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 27;28 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 29 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | COORDINATION | 96% | 67 dias |  | 64,21 dias | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | 67 dias | 539.2 | Não |  | Nenhum Sprint
31 | 1.4.1 | COORDINATION | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | 9 dias | 7 | Não |  | Nenhum Sprint
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 33 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 34 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Coordenador | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 35 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 |  | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
36 | 1.4.2 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 48 dias |  | 48 dias | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Qua 15/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Coordenador | 2 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 38;42TI+18 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | 39 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Coordenador | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | 40 | Sex 24/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 19 dias | Tecnored | 19 dias | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Seg 27/04/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
41 | 1.4.3 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Coordenador | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | 43;47TI+5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | 44 | Qua 20/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Coordenador | 11 dias | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 45 | Seg 25/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
51 | 1.4.5 | COORDINATION | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 6 dias | 16.8 | Não |  | Nenhum Sprint
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Coordenador | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 53 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 54 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 55;69;28;18 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | ND | ND | Atrasada | 54 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
66 | 1.4.8 | COORDINATION | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | 67 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 68 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 69 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 70 | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 17/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 13/04/26 | Sex 26/06/26 | 50 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 |  | Seg 13/04/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 74 | Ter 14/04/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 73 |  |  | COORDINATION | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 75 | Qui 18/06/26 | Qui 25/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia |  | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 74 |  |  | COORDINATION | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PROCESS | 99% | 67 dias |  | 66,67 dias | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | Seg 23/03/26 | ND | No Prazo |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Qui 14/05/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | 34 dias | 105.4 | Não |  | Nenhum Sprint
77 | 1.5.1 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 79 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 80 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 81;98 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
82 | 1.5.2 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 84 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 85 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 86;98 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
87 | 1.5.3 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 89 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 90 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 91 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 98 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
92 | 1.5.4 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 94 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 95 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 96 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 98 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
97 | 1.5.5 | PROCESS | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 99;103;108;118;113 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 100 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 101 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
102 | 1.5.6 | PROCESS | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 220;272;1493 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 123;133;138;104;128 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 105 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 106 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 |  | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
107 | 1.5.7 | PROCESS | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 241;1498 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 109 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 110 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 111 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 |  | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
112 | 1.5.8 | PROCESS | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 1503 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 114 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 115 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 116 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 168TI+10 dias | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
117 | 1.5.9 | PROCESS | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | 1503 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 119 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 120 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 121 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 168TI+10 dias | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
122 | 1.5.10 | PROCESS | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 1508 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 124 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 125 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 126 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 |  | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
127 | 1.5.11 | PROCESS | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 1513 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 129 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 130 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 26 dias | Felipe | 26 dias | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 131 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 |  | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
132 | 1.5.12 | PROCESS | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 1513 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 134 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 135 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 26 dias | Felipe | 26 dias | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 136 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 |  | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
137 | 1.5.13 | PROCESS | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | 1518 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 139;143;148;158;153 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 140 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | 141 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 |  | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
142 | 1.5.14 | PROCESS | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qui 23/04/26 | 1523 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 144 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 145 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | 146 | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 |  | Qui 23/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
147 | 1.5.15 | PROCESS | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 1528 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
148 | 1.5.15.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 149 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
149 | 1.5.15.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 148 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 150 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
150 | 1.5.15.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 149 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 151 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
151 | 1.5.15.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 150 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 |  | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
152 | 1.5.16 | PROCESS | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 4;1533TI+17 dias;1568TI+23 dias;1563TI+22 dias;1558TI+21 dias;1553TI+20 dias;1548TI+19 dias;1538TI+17 dias;1543TI+17 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
153 | 1.5.16.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 154;168 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
154 | 1.5.16.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 155 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
155 | 1.5.16.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 154 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 156 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
156 | 1.5.16.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 |  | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
157 | 1.5.17 | PROCESS | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | 4;1533TI+17 dias;1568TI+23 dias;1563TI+22 dias;1558TI+21 dias;1553TI+20 dias;1548TI+19 dias;1538TI+17 dias;1543TI+17 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint
158 | 1.5.17.1 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 159;168 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
159 | 1.5.17.2 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 158 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 160 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4
160 | 1.5.17.3 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 159 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | 161 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
161 | 1.5.17.4 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 160 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 |  | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
162 | 1.5.18 | PROCESS | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | 10% | 1 dia |  | 0,1 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ND | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qui 02/07/26 | 8 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
163 | 1.5.18.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 10% | 1 dia | Tecnored | 0,1 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ND | Tarefa futura | 173 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 164 | Ter 05/05/26 | Qui 02/07/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
164 | 1.5.18.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 163 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 165 | Sex 08/05/26 | Qui 02/07/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
165 | 1.5.18.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 0 dias | Eng. Processos | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 164 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 166 | Qua 13/05/26 | Qui 02/07/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
166 | 1.5.18.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 165 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Qui 02/07/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
167 | 1.5.19 | PROCESS | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 22/04/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint
168 | 1.5.19.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 121TI+10 dias;158;116TI+10 dias;153 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 169;173TI+22 dias | Qua 22/04/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
169 | 1.5.19.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 168 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 170 | Qua 29/04/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
170 | 1.5.19.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 169 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 171 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
171 | 1.5.19.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 170 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
177 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MECHANICAL | 99% | 67 dias |  | 66,61 dias | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | Seg 23/03/26 | ND | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | 63 dias | 459.68 | Não |  | Nenhum Sprint
178 | 1.6.1 | MECHANICAL | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 46 dias |  | 46 dias | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint
179 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 180 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
180 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 179 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 181 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
181 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 182 | Seg 30/03/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
182 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 |  | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
183 | 1.6.2 | MECHANICAL | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | 1407 | Qui 14/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint
184 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 185 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
185 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 11 dias | Tecnored | 11 dias | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | 186TI-3 dias | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
186 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,55 dias | Eng. Mecânico | 9,55 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 185TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 187 | Qua 20/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
187 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,4 dias | Tecnored | 0,4 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
188 | 1.6.3 | MECHANICAL | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | ND | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint
189 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 199;190 | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 191 | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 190 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 192 | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
192 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
193 | 1.6.4 | MECHANICAL | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint
194 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | 195TI+9 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
195 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 194TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 196 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
196 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 195 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 197 | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
197 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 15 dias | Tecnored | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
198 | 1.6.5 | MECHANICAL | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 22/06/26 | 4 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
199 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Mecânico | 5 dias | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 189 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 200 | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
200 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 199 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 201 | Seg 01/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
201 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 200 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 202 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
202 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
203 | 1.6.6 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
204 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 205;510TT-9 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
205 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 204 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 206 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
206 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 205 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 207 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
207 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Sex 27/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 206 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
208 | 1.6.7 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
209 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 210TI+7 dias | Qui 14/05/26 | Ter 24/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
210 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 209TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 211 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
211 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 210 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 212 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
212 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 211 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
213 | 1.6.8 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint
214 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 215TI+7 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
215 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 214TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 216 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
216 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 215 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 217 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
217 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 216 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
218 | 1.6.9 | MECHANICAL | MODULO 0100 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 22/04/26 | Sex 15/05/26 | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
219 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 04/05/26 | 889 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
220 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | 221;303;184;194;204;209;214;541;617;1392 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5
221 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 222 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
222 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 223 | Qui 30/04/26 | Sex 24/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
223 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 225 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
224 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
225 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 223;284;372;289 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 226;230TT;308;235TT | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
226 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 225 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 227 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
227 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 226 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 228 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
228 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 227 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
229 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
230 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 225TT |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 231 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
231 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 230 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 232 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
232 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 231 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 233 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
233 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 232 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
234 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Qua 27/05/26 | Qui 23/04/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
235 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 225TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | 236 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9
236 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 235 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | 237 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
237 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 236 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 238 | Qua 03/06/26 | Qua 22/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
238 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 237 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 23/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
239 | 1.6.10 | MECHANICAL | MODULO 0200 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 22/04/26 | Qui 25/06/26 | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
240 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
241 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | 242;334;184;194;204;209;214;1392 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
242 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 243 | Qua 29/04/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
243 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 244 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
244 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 246;251 | Qua 06/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
245 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
246 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 247;339 | Sex 12/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
247 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 248 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
248 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 249 | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
249 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
250 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
251 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 252 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
252 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 253;256;261;266 | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
253 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 254 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
254 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
255 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
256 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 257 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
257 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 256 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 258 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
258 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 257 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 259 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
259 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 258 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
260 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
261 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 262 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
262 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 261 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 263 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
263 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 264 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
264 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 263 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
265 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
266 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 267 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
267 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 266 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 268 | Qui 18/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
268 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 267 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 269 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
269 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 268 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
270 | 1.6.11 | MECHANICAL | MODULO 0300 | 100% | 38 dias |  | 38 dias | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 |  | Qua 22/04/26 | Sex 29/05/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
271 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | 981;986;971;976 | Qua 22/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
272 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | 273;360;184;194;204;209;214;541;617;1392 | Qua 22/04/26 | Qua 08/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5
273 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 274 | Ter 28/04/26 | Qui 09/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
274 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 275 | Seg 04/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
275 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 277;282;287 | Ter 05/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
276 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
277 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 275;362;455 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 278;365;292;297 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
278 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 279 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
279 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 280TI+18 dias | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
280 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
281 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
282 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 283 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
283 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 284 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
284 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 285TI+18 dias;225 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
285 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
286 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
287 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 288 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
288 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 287 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 289 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
289 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 290TI+18 dias;225 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
290 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 289TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
291 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
292 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 293 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
293 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 292 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 294 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
294 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 293 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 295TI+18 dias | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
295 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 294TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
296 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
297 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | 298 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
298 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 297 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 299 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
299 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 298 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 300TI+18 dias | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
300 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 299TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
301 | 1.6.12 | MECHANICAL | MODULO 0400 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qua 10/06/26 |  | Seg 27/04/26 | Qua 20/05/26 | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
302 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 1037;1047;1042;1032;1027 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
303 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 220 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | 304;386;184;194;204;209;214;541;617;1392 | Seg 27/04/26 | Ter 07/04/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
304 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Qua 06/05/26 | 305 | Seg 04/05/26 | Sex 10/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
305 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | 306 | Qui 07/05/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
306 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 308 | Sex 08/05/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
307 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
308 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 306;225 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 309;318TT;323TT;391;313TT;328TT | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
309 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 310 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
310 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 311 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
311 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
312 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
313 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 314 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
314 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 315 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
315 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 316 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
316 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
317 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
318 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 319 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
319 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 318 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 320 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
320 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 319 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 321 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
321 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 320 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
322 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
323 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 324 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
324 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 323 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 325 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
325 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 324 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 326 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
326 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 325 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
327 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
328 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 329 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
329 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 328 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 330 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
330 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 329 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 331 | Ter 09/06/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
331 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 330 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
332 | 1.6.13 | MECHANICAL | MODULO 0500 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
333 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | 1118;1113;1108 | Qua 29/04/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
334 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 241 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | 335;184;194;204;209;214;541;1392 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
335 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | 336 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
336 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 337 | Seg 11/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
337 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 339 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
338 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
339 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 337;246 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 340;344TT | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
340 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 341 | Qui 18/06/26 | Seg 01/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
341 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 342 | Ter 23/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
342 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
348 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
349 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 350 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
350 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 349 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 351 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
351 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 350 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 352 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
352 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 351 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
353 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
354 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 355 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
355 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 354 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 356 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
356 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 355 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 357 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
357 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 356 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
358 | 1.6.14 | MECHANICAL | MODULO 0600 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
359 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 1164;1159;1154 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
360 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 272 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 361;184;194;204;209;214;541;617;1392;453TI+4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
361 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 360 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 362 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
362 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 363;277 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
363 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 365 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
364 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
365 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 363;277 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 366;370TT;484;458;479 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
366 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 365 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 367TI+14 dias | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
367 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 368 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
368 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
369 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
370 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 365TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 371 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
371 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 370 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 372TI+14 dias | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
372 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 371TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 373;225 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
373 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 372 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
374 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
375 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 376TI+14 dias;381TI+14 dias | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
376 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 377 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
377 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 376 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 378 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
378 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 377 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
379 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
380 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Ter 12/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
381 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 382 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
382 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 381 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 383 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
383 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 382 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
384 | 1.6.15 | MECHANICAL | MODULO 0700 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | Seg 04/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 |  | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
385 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 15/05/26 | 391;1210TI+5 diasd;1205TI+5 diasd;1200TI+5 diasd | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
386 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 303 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | 387;184;194;204;209;214;541;617;1392 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
387 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 388 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
388 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 389 | Qui 14/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
389 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
390 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
391 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 385;308 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 392;396TT;406TT;401TT | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
392 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 393 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
393 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 394TI+9 dias | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
394 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 393TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
395 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
396 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 397 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
397 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 398 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
398 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 399TI+9 dias | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
399 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 398TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
400 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
401 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 402 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
402 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 403 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
403 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 404TI+9 dias | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
404 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 403TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
405 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
406 | 1.6.15.5.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 407 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
407 | 1.6.15.5.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 408 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
408 | 1.6.15.5.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 409TI+9 dias | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
409 | 1.6.15.5.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Aprovação | 100% | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 408TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
410 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
411 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 412 | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
412 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 411 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 413 | Seg 08/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
413 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Felipe | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 412 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 414 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
414 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 413 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
415 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
416 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 417 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
417 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 416 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 418 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
418 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 417 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 419 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
419 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 418 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
420 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
421 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 422 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
422 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 421 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 423 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
423 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 422 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 424 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
424 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 423 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
425 | 1.6.15.9 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
426 | 1.6.15.9.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 427 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
427 | 1.6.15.9.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 426 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 428 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
428 | 1.6.15.9.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 427 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 429 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
429 | 1.6.15.9.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 428 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
451 | 1.6.17 | MECHANICAL | MODULO 0900 | 100% | 26 dias |  | 26 dias | Seg 11/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 11/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 17/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
452 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 15/05/26 | 1287;1282;1277 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
453 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Felipe | 7 dias | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 360TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 454;184;194;204;209;214;541;617;1392 | Ter 05/05/26 | Ter 19/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
454 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 455 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
455 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 456;277 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
456 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 458 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
457 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 14,5 dias |  | 14,5 dias | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
458 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 456;365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 459;473TT;463TT;468TT | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
459 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 458 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 460 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
460 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 459 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 461 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
461 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 460 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
462 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
463 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 464 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
464 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 463 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 465 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
465 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 464 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 466 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
466 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 465 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
467 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
468 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 469 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
469 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 468 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 470 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
470 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 469 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 471 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
471 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 470 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
472 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
473 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 474 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
474 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 473 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 475 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
475 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 474 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 476 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
476 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
477 | 1.6.18 | MECHANICAL | MODULO 0902 | 100% | 26 dias |  | 26 dias | Qua 20/05/26 | Sex 26/06/26 | Qua 20/05/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Sex 26/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
478 | 1.6.18.1 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | 100% | 22,5 dias |  | 22,5 dias | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
479 | 1.6.18.1.1 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 480;489TT;494TT | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
480 | 1.6.18.1.2 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 481 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
481 | 1.6.18.1.3 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 480 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 482 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
482 | 1.6.18.1.4 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
483 | 1.6.18.2 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | 100% | 22,5 dias |  | 22,5 dias | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
484 | 1.6.18.2.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 485;489TT;494TT | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
485 | 1.6.18.2.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 486 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
486 | 1.6.18.2.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 485 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 487 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
487 | 1.6.18.2.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
488 | 1.6.18.3 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
489 | 1.6.18.3.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 490 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
490 | 1.6.18.3.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 491 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
491 | 1.6.18.3.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 490 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 492 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
492 | 1.6.18.3.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
493 | 1.6.18.4 | MODULO 0902 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
494 | 1.6.18.4.1 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 495 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
495 | 1.6.18.4.2 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 494 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 496 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
496 | 1.6.18.4.3 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 495 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 497 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
497 | 1.6.18.4.4 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 17 dias | Tecnored | 17 dias | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 496 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
498 | 1.6.19 | MECHANICAL | MODULO 1000 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qui 25/06/26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
499 | 1.6.19.1 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
500 | 1.6.19.1.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 501 | Qui 21/05/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
501 | 1.6.19.1.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 500 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 502 | Seg 25/05/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
502 | 1.6.19.1.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 501 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 503 | Qui 28/05/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
503 | 1.6.19.1.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 502 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
504 | 1.6.19.2 | MODULO 1000 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
505 | 1.6.19.2.1 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Felipe | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 506 | Qui 21/05/26 | Sex 19/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
506 | 1.6.19.2.2 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 505 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | 507 | Seg 25/05/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
507 | 1.6.19.2.3 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 506 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 508 | Qui 28/05/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
508 | 1.6.19.2.4 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 507 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sex 29/05/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
514 | 1.6.21 | MECHANICAL | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint
515 | 1.6.21.1 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Mecânico | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 510II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 516 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
516 | 1.6.21.2 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 515 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | 517 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
517 | 1.6.21.3 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Projetista Mecânico | 11 dias | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 516 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 518 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
518 | 1.6.21.4 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 517 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
519 | 1.6.22 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
520 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 521 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
521 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 520 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 522 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
522 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 521 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 523 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
523 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 522 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
524 | 1.6.23 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 |  | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
525 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 526 | Qua 29/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
526 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 525 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 527 | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
527 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 526 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 528 | Seg 04/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
528 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 527 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
529 | 1.6.24 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Qui 14/05/26 | Qui 02/07/26 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint
530 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ND | ND | Atrasada | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 531 | Qui 14/05/26 | Ter 30/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ND | ND | Atrasada | 530 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 532 | Sex 15/05/26 | Ter 30/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 0 dias | Eng. Mecânico | 0 dias | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | ND | ND | Atrasada | 531 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 533 | Seg 18/05/26 | Ter 30/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
533 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 532 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Qui 02/07/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
539 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | UTILITIES SYSTEMS | 100% | 56 dias |  | 56 dias | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | 59 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint
540 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | 606 | Qui 14/05/26 | Ter 09/06/26 | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint
541 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Eng. Tubulação | 7 dias | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 220;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 542;601;596 | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
542 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 543 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
543 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 542 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 544 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
544 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 543 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 551 | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
545 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 8 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
546 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 547 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
547 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 546 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | 548 | Seg 30/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
548 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 547 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | 549 | Ter 31/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
549 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 548 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 |  | Qua 01/04/26 | Sex 27/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não
570 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Qui 16/04/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
571 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 572 | Seg 27/04/26 | Qui 09/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
572 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 571 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 573 | Ter 05/05/26 | Qua 15/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
573 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 572 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 574 | Sex 08/05/26 | Qua 15/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
574 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 573 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Qui 16/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
575 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
576 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Emissão inicial | 100% | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 577 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
577 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 576 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 578 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
578 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 577 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 579 | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
579 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 578 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
580 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
581 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 582 | Seg 27/04/26 | Ter 05/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
582 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 581 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 583 | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
583 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 582 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 584 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
584 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 583 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
585 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
586 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 587 | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
587 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 586 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 588 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
588 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 587 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 589 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
589 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 588 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
590 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint
591 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | 592 | Seg 27/04/26 | Ter 26/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
592 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 591 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 593 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
593 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 592 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 594 | Sex 08/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
594 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 593 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
595 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
596 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 597 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
597 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 596 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 598 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
598 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 597 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 599 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
599 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 598 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
600 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
601 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 602 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
602 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 601 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 603 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
603 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 602 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 604 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
604 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 603 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
610 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PIPING | 100% | 65 dias |  | 65 dias | Seg 23/03/26 | Ter 30/06/26 | Seg 23/03/26 | Ter 30/06/26 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Ter 30/06/26 | 63 dias | 538.04 | Não |  | Nenhum Sprint
611 | 1.8.1 | PIPING | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
612 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 613 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
613 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 612 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 614 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
614 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 613 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 615 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
615 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 614 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
616 | 1.8.2 | PIPING | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | Qua 22/04/26 | Qui 18/06/26 | Qua 22/04/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | 792;632 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint
617 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,5 dias | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 220;272;303;360;386;453 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | 618;802 | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
618 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 617 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 619 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
619 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,65 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 620 | Ter 02/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
620 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1,65 dias | Tecnored | 1,65 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 619 |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 727;742;747;757;767;772;777;797;732;762;782;637;722;717;737;752 | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
621 | 1.8.3 | PIPING | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 26/06/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
622 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 623 | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
623 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 622 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 624 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
624 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 623 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 625 | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
625 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 624 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
631 | 1.8.5 | PIPING | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Ter 30/06/26 | 6 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
632 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 633;622;627 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
633 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 634 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
634 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 633 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 635 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
635 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Concluída | 634 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Ter 30/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
641 | 1.8.7 | PIPING | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
642 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 643 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
643 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 642 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 644 | Ter 12/05/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
644 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 645 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
645 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 644 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
651 | 1.8.9 | PIPING | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
652 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 4;637TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 653 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
653 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 652 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 654 | Ter 12/05/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
654 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 653 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 655 | Sex 15/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
655 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 654 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
656 | 1.8.10 | PIPING | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
657 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 658 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
658 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 657 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 659 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
659 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 660 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
660 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 659 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
661 | 1.8.11 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
662 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 663 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
663 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 662 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 664 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
664 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 665 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
665 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 664 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
666 | 1.8.12 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
667 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 668 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
668 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 667 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 669 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
669 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 670 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
670 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 669 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
671 | 1.8.13 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
672 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 673 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
673 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 672 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 674 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
674 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 673 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 675 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
675 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 674 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
676 | 1.8.14 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
677 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 678 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
678 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 677 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 679 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
679 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 678 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 680 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
680 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 679 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
681 | 1.8.15 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
682 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 683 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
683 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 682 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 684 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
684 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 683 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 685 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
685 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 684 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
686 | 1.8.16 | PIPING | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
687 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 688 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
688 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 687 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 689 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
689 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 690 | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
690 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 689 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
691 | 1.8.17 | PIPING | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
692 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 693 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
693 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 692 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 694 | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
694 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 693 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 695 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
695 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 694 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
696 | 1.8.18 | PIPING | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 23 dias |  | 23 dias | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
697 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 698 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
698 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 697 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 699 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
699 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 698 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 700 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
700 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 17,25 dias | Tecnored | 17,25 dias | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 699 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
711 | 1.8.21 | PIPING | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint
712 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | 713 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
713 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 712 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | 714 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
714 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 713 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | 715 | Sex 15/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
715 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 714 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
716 | 1.8.22 | PIPING | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
717 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 718 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
718 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 717 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 719 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
719 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 720 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
720 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 719 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
721 | 1.8.23 | PIPING | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
722 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 723 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
723 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 722 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 724 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
724 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 723 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 725 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
725 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 724 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
726 | 1.8.24 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
727 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 728 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
728 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 727 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 729 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
729 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 728 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 730 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
730 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 729 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
731 | 1.8.25 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
732 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 733 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
733 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 732 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 734 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
734 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 733 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 735 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
735 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 734 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
736 | 1.8.26 | PIPING | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
737 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 738 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
738 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 737 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 739 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
739 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 738 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 740 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
740 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 739 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
741 | 1.8.27 | PIPING | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
742 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 743 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
743 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 742 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 744 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
744 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 743 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 745 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
745 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 744 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
746 | 1.8.28 | PIPING | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
747 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 748 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
748 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 747 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 749 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
749 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 748 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 750 | Qui 25/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
750 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 749 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
751 | 1.8.29 | PIPING | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
752 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 753 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
753 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 752 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 754 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
754 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 753 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 755 | Qui 25/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
755 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 754 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
756 | 1.8.30 | PIPING | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
757 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 758 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
758 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 757 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 759 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
759 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 758 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 760 | Qui 25/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
760 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 759 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
761 | 1.8.31 | PIPING | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
762 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 763 | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
763 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 762 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 764 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
764 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 763 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 765 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
765 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 764 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
766 | 1.8.32 | PIPING | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
767 | 1.8.32.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 768 | Seg 08/06/26 | Seg 22/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
768 | 1.8.32.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 767 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 769 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
769 | 1.8.32.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 768 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 770 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
770 | 1.8.32.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 769 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
771 | 1.8.33 | PIPING | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
772 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 773 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
773 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 772 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 774 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
774 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 773 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 775 | Qui 25/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
775 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 774 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 787TI+2 dias | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
776 | 1.8.34 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
777 | 1.8.34.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 778 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
778 | 1.8.34.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 777 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 779 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
779 | 1.8.34.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 778 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 780 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
780 | 1.8.34.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 779 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
781 | 1.8.35 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
782 | 1.8.35.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 783 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
783 | 1.8.35.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 782 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 784 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
784 | 1.8.35.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 783 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 785 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
785 | 1.8.35.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 784 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
786 | 1.8.36 | PIPING | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 27/05/26 | Sex 19/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint
787 | 1.8.36.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 775TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 788 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
788 | 1.8.36.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 787 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 789 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
789 | 1.8.36.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 788 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 790 | Qui 25/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
790 | 1.8.36.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 789 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
791 | 1.8.37 | PIPING | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint
792 | 1.8.37.1 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 793 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
793 | 1.8.37.2 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 792 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 794 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
794 | 1.8.37.3 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 793 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 795 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
795 | 1.8.37.4 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 794 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
806 | 1.8.40 | PIPING | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
807 | 1.8.40.1 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 832TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 808 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
808 | 1.8.40.2 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 807 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 809 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
809 | 1.8.40.3 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 808 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 810 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
810 | 1.8.40.4 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 809 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
816 | 1.8.42 | PIPING | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
817 | 1.8.42.1 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Tubulação | 5 dias | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 835 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 818 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
818 | 1.8.42.2 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 817 |  | Tecnored | PIPING | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 819 | Qua 17/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
819 | 1.8.42.3 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 818 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 820 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
820 | 1.8.42.4 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 819 |  | Tecnored | PIPING | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Ter 23/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
821 | 1.8.43 | PIPING | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Sex 29/05/26 | Ter 30/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 30/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Ter 30/06/26 | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint
822 | 1.8.43.1 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 835 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 823 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
823 | 1.8.43.2 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 822 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 824 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
824 | 1.8.43.3 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 823 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 825 | Qui 18/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
825 | 1.8.43.4 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Concluída | 824 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
831 | 1.8.45 | PIPING | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint
832 | 1.8.45.1 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 815 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 833;807TT | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
833 | 1.8.45.2 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 832 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 834 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
834 | 1.8.45.3 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 833 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 835 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
835 | 1.8.45.4 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 834 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 837;822;817 | Ter 09/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
836 | 1.8.46 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
837 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 835 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 838;842TT;847TT;852TT;857TT;862TT;877TT;867TT;872TT | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
838 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 837 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 839 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
839 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 838 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 840 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
840 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 839 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
841 | 1.8.47 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
842 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 843 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
843 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 842 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 844 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
844 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 843 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 845 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
845 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 844 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
846 | 1.8.48 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
847 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 848 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
848 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 847 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 849 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
849 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 848 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 850 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
850 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 849 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
851 | 1.8.49 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
852 | 1.8.49.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 853 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
853 | 1.8.49.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 852 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 854 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
854 | 1.8.49.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 853 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 855 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
855 | 1.8.49.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 854 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
856 | 1.8.50 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
857 | 1.8.50.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 858 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
858 | 1.8.50.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 857 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 859 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
859 | 1.8.50.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 858 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 860 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
860 | 1.8.50.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 859 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
861 | 1.8.51 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
862 | 1.8.51.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 863 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
863 | 1.8.51.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 862 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 864 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
864 | 1.8.51.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 863 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 865 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
865 | 1.8.51.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 864 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
866 | 1.8.52 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
867 | 1.8.52.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 868 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
868 | 1.8.52.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 867 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 869 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
869 | 1.8.52.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 868 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 870 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
870 | 1.8.52.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 869 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
871 | 1.8.53 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
872 | 1.8.53.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 873 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
873 | 1.8.53.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 872 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 874 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
874 | 1.8.53.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 873 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 875 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
875 | 1.8.53.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 874 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
876 | 1.8.54 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint
877 | 1.8.54.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 878 | Qua 10/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
878 | 1.8.54.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 877 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 879 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
879 | 1.8.54.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 878 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 880 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
880 | 1.8.54.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 879 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
881 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | STEEL STRUCTURE | 100% | 64 dias |  | 64 dias | Sex 20/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 20/03/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | 63 dias | 432.36 | Não |  | Nenhum Sprint
882 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | 4 dias | 14.24 | Não |  | Nenhum Sprint
883 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 884 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
884 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 883 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 885 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
885 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 884 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 886 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
886 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 885 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 |  | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1
887 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0102 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
888 | 1.9.2.1 | MODULO 0102 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Seg 04/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
889 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 219 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 890;894;1037;1032;1027 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
890 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 889 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 891 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
891 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 890 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 892 | Sex 22/05/26 | Qua 29/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
892 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 891 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 899 | Seg 25/05/26 | Seg 04/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
893 | 1.9.2.2 | MODULO 0102 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
894 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 889 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 895 | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
895 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 894 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 896 | Ter 02/06/26 | Qui 30/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
896 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 895 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 897 | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
897 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
898 | 1.9.2.3 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
899 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 892 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 900;909TT;914TT;904TT | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
900 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 899 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 901 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
901 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 900 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 902 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
902 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
903 | 1.9.2.4 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
904 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 905 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
905 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 904 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 906 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
906 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 905 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 907 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
907 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
908 | 1.9.2.5 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
909 | 1.9.2.5.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 910 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
910 | 1.9.2.5.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 909 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 911 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
911 | 1.9.2.5.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 910 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 912 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
912 | 1.9.2.5.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 911 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
913 | 1.9.2.6 | MODULO 0102 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
914 | 1.9.2.6.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 915 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9
915 | 1.9.2.6.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 914 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 916 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
916 | 1.9.2.6.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 915 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 917 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
917 | 1.9.2.6.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 916 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
918 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0202 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 26/06/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
919 | 1.9.3.1 | MODULO 0202 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
920 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 921;1118TI-5 dias;1113TI-5 dias;1108TI-5 dias | Ter 19/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
921 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 920 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 922 | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
922 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 921 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 923 | Qua 03/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
923 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 922 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
924 | 1.9.3.2 | MODULO 0202 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
925 | 1.9.3.2.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 926;1118TI-5 dias;1113TI-5 dias;1108TI-5 dias | Ter 19/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
926 | 1.9.3.2.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 927 | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
927 | 1.9.3.2.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 928 | Qua 03/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
928 | 1.9.3.2.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 927 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
929 | 1.9.3.3 | MODULO 0202 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
930 | 1.9.3.3.1 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Calculista | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 931 | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
931 | 1.9.3.3.2 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 930 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 932 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
932 | 1.9.3.3.3 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 931 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 933 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
933 | 1.9.3.3.4 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 932 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
934 | 1.9.3.4 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
935 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 936;940TT;945TT;950TT;965TT;960TT;955TT | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
936 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 935 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 937 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
937 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 936 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 938 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
938 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 937 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
939 | 1.9.3.5 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
940 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 941 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
941 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 940 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 942 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
942 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 941 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 943 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
943 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
944 | 1.9.3.6 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
945 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 935TT |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 946 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
946 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 945 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 947 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
947 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 946 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 948 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
948 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
949 | 1.9.3.7 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
950 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 951 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
951 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 950 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 952 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
952 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 951 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 953 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
953 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
954 | 1.9.3.8 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
955 | 1.9.3.8.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 956 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
956 | 1.9.3.8.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 955 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 957 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
957 | 1.9.3.8.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 956 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 958 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
958 | 1.9.3.8.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
959 | 1.9.3.9 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
960 | 1.9.3.9.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 961 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
961 | 1.9.3.9.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 960 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 962 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
962 | 1.9.3.9.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 961 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 963 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
963 | 1.9.3.9.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 962 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
964 | 1.9.3.10 | MODULO 0202 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
965 | 1.9.3.10.1 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 966 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
966 | 1.9.3.10.2 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 965 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 967 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
967 | 1.9.3.10.3 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 966 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 968 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
968 | 1.9.3.10.4 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 967 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
969 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0302 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Qui 11/06/26 |  | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
970 | 1.9.4.1 | MODULO 0302 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
971 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 972;986 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
972 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 971 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 973 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
973 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 972 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 974 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
974 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 973 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 991 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
975 | 1.9.4.2 | MODULO 0302 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
976 | 1.9.4.2.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 977;986 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
977 | 1.9.4.2.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 976 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 978 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
978 | 1.9.4.2.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 977 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 979 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
979 | 1.9.4.2.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 978 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 991 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
980 | 1.9.4.3 | MODULO 0302 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
981 | 1.9.4.3.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 982;986 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
982 | 1.9.4.3.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 981 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 983 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
983 | 1.9.4.3.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 982 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | 984 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
984 | 1.9.4.3.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 983 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 991 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
985 | 1.9.4.4 | MODULO 0302 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 1215 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
986 | 1.9.4.4.1 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 271;981;971;976 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | Ter 02/06/26 | 987 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
987 | 1.9.4.4.2 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 986 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 988 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
988 | 1.9.4.4.3 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 987 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 989 | Qua 10/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
989 | 1.9.4.4.4 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 988 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
990 | 1.9.4.5 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
991 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 984;974;979 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 996TT;992;1021TT;1016TT;1011TT;1006TT;1001TT | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
992 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 993 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
993 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 992 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 994 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
994 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 993 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
995 | 1.9.4.6 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
996 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 997 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
997 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 996 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 998 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
998 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 997 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 999 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
999 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 998 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1000 | 1.9.4.7 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1001 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 1002 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1002 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1001 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1003 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1003 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1002 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1004 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1004 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1005 | 1.9.4.8 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1006 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 1007 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1007 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1006 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1008 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1008 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1007 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1009 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1009 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1010 | 1.9.4.9 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1011 | 1.9.4.9.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 1012 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1012 | 1.9.4.9.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1011 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1013 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1013 | 1.9.4.9.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1012 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1014 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1014 | 1.9.4.9.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1015 | 1.9.4.10 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1016 | 1.9.4.10.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 1017 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1017 | 1.9.4.10.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1016 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1018 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1018 | 1.9.4.10.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1017 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1019 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1019 | 1.9.4.10.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1018 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1020 | 1.9.4.11 | MODULO 0302 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1021 | 1.9.4.11.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 1022 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1022 | 1.9.4.11.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1021 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | 1023 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1023 | 1.9.4.11.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1022 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | 1024 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1024 | 1.9.4.11.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1023 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1025 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0402 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1026 | 1.9.5.1 | MODULO 0402 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1027 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 1028;1047;1042 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1028 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1027 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1029 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1029 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1028 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1030 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1030 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1029 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1052 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1031 | 1.9.5.2 | MODULO 0402 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1032 | 1.9.5.2.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 1033;1047;1042 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1033 | 1.9.5.2.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1032 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1034 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1034 | 1.9.5.2.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1033 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1035 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1035 | 1.9.5.2.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1034 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1052 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1036 | 1.9.5.3 | MODULO 0402 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1037 | 1.9.5.3.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | 1038;1047;1042 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1038 | 1.9.5.3.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1037 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1039 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1039 | 1.9.5.3.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1038 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1040 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1040 | 1.9.5.3.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1052 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1041 | 1.9.5.4 | MODULO 0402 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1042 | 1.9.5.4.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 302;1037;1032;1027 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 1043;1169 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1043 | 1.9.5.4.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1042 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1044 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1044 | 1.9.5.4.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1043 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1045 | Ter 23/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1045 | 1.9.5.4.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1046 | 1.9.5.5 | MODULO 0402 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1047 | 1.9.5.5.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 302;1037;1032;1027 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 1048;1169 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1048 | 1.9.5.5.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1047 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1049 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1049 | 1.9.5.5.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1048 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1050 | Ter 23/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1050 | 1.9.5.5.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1051 | 1.9.5.6 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1052 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1040;1035;1030 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1053;1057TT;1062TT;1067TT;1072TT;1077TT;1092TT;1102TT;1087TT;1082TT;1097TT | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1053 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1054 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1054 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1053 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1055 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1055 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1056 | 1.9.5.7 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1057 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1058 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1058 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1057 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1059 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1059 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1058 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1060 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1060 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1061 | 1.9.5.8 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1062 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1063 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1063 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1062 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1064 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1064 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1065 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1065 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1066 | 1.9.5.9 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1067 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1068 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1068 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1067 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1069 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1069 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1068 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1070 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1070 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1071 | 1.9.5.10 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1072 | 1.9.5.10.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1073 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1073 | 1.9.5.10.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1072 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1074 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1074 | 1.9.5.10.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1073 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1075 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1075 | 1.9.5.10.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1074 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1076 | 1.9.5.11 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1077 | 1.9.5.11.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1078 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1078 | 1.9.5.11.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1077 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1079 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1079 | 1.9.5.11.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1078 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1080 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1080 | 1.9.5.11.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1079 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1081 | 1.9.5.12 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1082 | 1.9.5.12.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1083 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1083 | 1.9.5.12.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1082 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1084 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1084 | 1.9.5.12.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1083 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1085 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1085 | 1.9.5.12.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1084 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1086 | 1.9.5.13 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1087 | 1.9.5.13.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1088 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1088 | 1.9.5.13.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1087 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1089 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1089 | 1.9.5.13.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1088 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1090 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1090 | 1.9.5.13.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1089 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1091 | 1.9.5.14 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1092 | 1.9.5.14.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1093 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1093 | 1.9.5.14.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1092 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1094 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1094 | 1.9.5.14.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1093 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1095 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1095 | 1.9.5.14.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1094 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1096 | 1.9.5.15 | MODULO 0402 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1097 | 1.9.5.15.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1098 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1098 | 1.9.5.15.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1097 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1099 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1099 | 1.9.5.15.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1098 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1100 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1100 | 1.9.5.15.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1099 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1101 | 1.9.5.16 | MODULO 0402 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1102 | 1.9.5.16.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 1103 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1103 | 1.9.5.16.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1102 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1104 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1104 | 1.9.5.16.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1103 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1105 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1105 | 1.9.5.16.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1104 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1106 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0502 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 20 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1107 | 1.9.6.1 | MODULO 0502 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1108 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | 1109;1123 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1109 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 1110 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1110 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1111 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1111 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1110 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1112 | 1.9.6.2 | MODULO 0502 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1113 | 1.9.6.2.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | 1114;1123 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1114 | 1.9.6.2.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 1115 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1115 | 1.9.6.2.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1114 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1116 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1116 | 1.9.6.2.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1115 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1117 | 1.9.6.3 | MODULO 0502 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1118 | 1.9.6.3.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | 1119;1123 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1119 | 1.9.6.3.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 1120 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1120 | 1.9.6.3.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1121 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1121 | 1.9.6.3.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1120 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1122 | 1.9.6.4 | MODULO 0502 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1123 | 1.9.6.4.1 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118;1113;1108 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 1124 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1124 | 1.9.6.4.2 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1125 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1125 | 1.9.6.4.3 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1124 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1126 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1126 | 1.9.6.4.4 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1125 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1127 | 1.9.6.5 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1128 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1133TT;1138TT;1148TT;1129;1143TT | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1129 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1128 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1130 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1130 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1129 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1131 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1131 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1130 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1132 | 1.9.6.6 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1133 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1134 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1134 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1133 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1135 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1135 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1134 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1136 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1136 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1135 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1137 | 1.9.6.7 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1138 | 1.9.6.7.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1139 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1139 | 1.9.6.7.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1138 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1140 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1140 | 1.9.6.7.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1139 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1141 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1141 | 1.9.6.7.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1140 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1142 | 1.9.6.8 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1143 | 1.9.6.8.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1144 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1144 | 1.9.6.8.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1143 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1145 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1145 | 1.9.6.8.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1144 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1146 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1146 | 1.9.6.8.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1145 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1147 | 1.9.6.9 | MODULO 0502 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1148 | 1.9.6.9.1 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 1149 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1149 | 1.9.6.9.2 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1148 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1150 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1150 | 1.9.6.9.3 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1149 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1151 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1151 | 1.9.6.9.4 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1150 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1152 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0602 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Sex 26/06/26 |  | Ter 12/05/26 | Seg 01/06/26 | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1153 | 1.9.7.1 | MODULO 0602 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1154 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 1155;1169 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1155 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1154 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1156 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1156 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1155 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1157 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1157 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1156 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1174 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1158 | 1.9.7.2 | MODULO 0602 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1159 | 1.9.7.2.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 1160;1169 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1160 | 1.9.7.2.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1159 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1161 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1161 | 1.9.7.2.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1160 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1162 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1162 | 1.9.7.2.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1161 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1174 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1163 | 1.9.7.3 | MODULO 0602 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1164 | 1.9.7.3.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 1165;1169 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1165 | 1.9.7.3.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1164 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | 1166 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1166 | 1.9.7.3.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1165 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | 1167 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1167 | 1.9.7.3.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1166 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 1174 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1168 | 1.9.7.4 | MODULO 0602 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1169 | 1.9.7.4.1 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1164;1047;1042;1159;1154 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1170 | Qui 18/06/26 | Sex 15/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1170 | 1.9.7.4.2 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1169 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1171 | Seg 22/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1171 | 1.9.7.4.3 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1170 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1172 | Qui 25/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1172 | 1.9.7.4.4 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1171 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1173 | 1.9.7.5 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1174 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1167;1162;1157 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1175;1184TT;1179TT;1194TT;1189TT | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1175 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1174 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1176 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1176 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1175 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1177 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1177 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1176 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1178 | 1.9.7.6 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1179 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1180 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1180 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1179 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1181 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1181 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1180 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1182 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1182 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1181 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1183 | 1.9.7.7 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1184 | 1.9.7.7.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1185 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1185 | 1.9.7.7.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1184 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1186 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1186 | 1.9.7.7.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1185 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1187 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1187 | 1.9.7.7.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1186 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1188 | 1.9.7.8 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1189 | 1.9.7.8.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1190 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1190 | 1.9.7.8.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1189 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1191 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1191 | 1.9.7.8.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1190 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1192 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1192 | 1.9.7.8.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1191 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1193 | 1.9.7.9 | MODULO 0602 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1194 | 1.9.7.9.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1195 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1195 | 1.9.7.9.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1194 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1196 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1196 | 1.9.7.9.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1195 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1197 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1197 | 1.9.7.9.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1196 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1198 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0702 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 24/06/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1199 | 1.9.8.1 | MODULO 0702 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1200 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 1201;1215 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1201 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1200 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 1202 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1202 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1201 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1203 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1203 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1202 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1220;1230 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1204 | 1.9.8.2 | MODULO 0702 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1205 | 1.9.8.2.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 1206;1215 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1206 | 1.9.8.2.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1205 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 1207 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1207 | 1.9.8.2.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1206 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1208 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1208 | 1.9.8.2.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1207 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1220;1230 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1209 | 1.9.8.3 | MODULO 0702 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 |  | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1210 | 1.9.8.3.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | 1211;1215 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1211 | 1.9.8.3.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1210 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 1212 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1212 | 1.9.8.3.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1211 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1213 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1213 | 1.9.8.3.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1212 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1220;1230 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1214 | 1.9.8.4 | MODULO 0702 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1215 | 1.9.8.4.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1210;985;1205;1200 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 1216 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1216 | 1.9.8.4.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1215 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 1217 | Qua 17/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1217 | 1.9.8.4.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1216 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1218 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1218 | 1.9.8.4.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1217 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1219 | 1.9.8.5 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1220 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1213;1208;1203 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1221;1225TT | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1221 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1220 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1222 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1222 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1221 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1223 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1223 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1222 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1224 | 1.9.8.6 | MODULO 0702 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1225 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 1226 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1226 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1225 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1227 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1227 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1226 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1228 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1228 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1227 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1229 | 1.9.8.7 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1230 | 1.9.8.7.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1213;1208;1203 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1231;1235TT;1240TT | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1231 | 1.9.8.7.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1230 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1232 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1232 | 1.9.8.7.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1231 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1233 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1233 | 1.9.8.7.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1232 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1234 | 1.9.8.8 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1235 | 1.9.8.8.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1230TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 1236 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1236 | 1.9.8.8.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1235 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1237 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1237 | 1.9.8.8.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1236 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1238 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1238 | 1.9.8.8.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1237 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1239 | 1.9.8.9 | MODULO 0702 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1240 | 1.9.8.9.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1230TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 1241 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1241 | 1.9.8.9.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1240 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 1242 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1242 | 1.9.8.9.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1241 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 1243 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1243 | 1.9.8.9.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1242 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1275 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0902 | 100% | 20 dias |  | 20 dias | Ter 26/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 23/06/26 |  | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1276 | 1.9.10.1 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 12,75 dias |  | 12,75 dias | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 15/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1277 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | 1278;1292TI+5 dias | Seg 18/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1278 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1277 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 1279 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1279 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1278 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1280 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1280 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1279 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1297 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1281 | 1.9.10.2 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | 100% | 12,75 dias |  | 12,75 dias | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 15/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1282 | 1.9.10.2.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | 1283;1292TI+5 dias | Seg 18/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1283 | 1.9.10.2.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1282 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 1284 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1284 | 1.9.10.2.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1283 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1285 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1285 | 1.9.10.2.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1284 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1297 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1286 | 1.9.10.3 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | 100% | 12,75 dias |  | 12,75 dias | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Seg 18/05/26 | Seg 15/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1287 | 1.9.10.3.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | 1288;1292TI+5 dias | Seg 18/05/26 | Sex 12/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1288 | 1.9.10.3.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1287 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 1289 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1289 | 1.9.10.3.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1288 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1290 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1290 | 1.9.10.3.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1289 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1297 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1291 | 1.9.10.4 | MODULO 0902 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1292 | 1.9.10.4.1 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1287TI+5 dias;1282TI+5 dias;1277TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | 1293 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1293 | 1.9.10.4.2 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1292 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 1294 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1294 | 1.9.10.4.3 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1293 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 1295 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1295 | 1.9.10.4.4 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1294 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1296 | 1.9.10.5 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1297 | 1.9.10.5.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1290;1285;1280 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1298;1312TT;1349TT;1370TT;1344TT;1365TT;1302TT;1307TT | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1298 | 1.9.10.5.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1297 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1299 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1299 | 1.9.10.5.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1298 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1300 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1300 | 1.9.10.5.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1299 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1301 | 1.9.10.6 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1302 | 1.9.10.6.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1303 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1303 | 1.9.10.6.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1302 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1304 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1304 | 1.9.10.6.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1303 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1305 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1305 | 1.9.10.6.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1304 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1306 | 1.9.10.7 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1307 | 1.9.10.7.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1308 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1308 | 1.9.10.7.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1307 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1309 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1309 | 1.9.10.7.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1308 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1310 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1310 | 1.9.10.7.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1309 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1311 | 1.9.10.8 | MODULO 0902 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1312 | 1.9.10.8.1 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1313 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1313 | 1.9.10.8.2 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1312 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1314 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1314 | 1.9.10.8.3 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1313 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1315 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1315 | 1.9.10.8.4 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1314 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1332 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1004 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1333 | 1.9.12.1 | MODULO 1004 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1334 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1335 | Qui 28/05/26 | Ter 16/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1335 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1334 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1336 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1336 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1335 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1337 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1337 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1336 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1338 | 1.9.12.2 | MODULO 1004 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1339 | 1.9.12.2.1 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Metálica | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1340 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1340 | 1.9.12.2.2 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1339 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1341 | Seg 15/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1341 | 1.9.12.2.3 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1340 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1342 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1342 | 1.9.12.2.4 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1341 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1343 | 1.9.12.3 | MODULO 1004 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1344 | 1.9.12.3.1 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1345 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1345 | 1.9.12.3.2 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1344 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1346 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1346 | 1.9.12.3.3 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1345 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1347 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1347 | 1.9.12.3.4 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1346 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1348 | 1.9.12.4 | MODULO 1004 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1349 | 1.9.12.4.1 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1350 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1350 | 1.9.12.4.2 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1349 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1351 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1351 | 1.9.12.4.3 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1350 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1352 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1352 | 1.9.12.4.4 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1351 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1353 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1000 | 100% | 62 dias |  | 62 dias | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1354 | 1.9.13.1 | MODULO 1000 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 59 dias |  | 59 dias | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1355 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1356 | Qui 28/05/26 | Seg 23/03/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1356 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1355 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1357 | Seg 15/06/26 | Ter 24/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1357 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 1356 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1358 | Qui 18/06/26 | Qua 25/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1358 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1357 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1359 | 1.9.13.2 | MODULO 1000 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 62 dias |  | 62 dias | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Sex 20/03/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 |  | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1360 | 1.9.13.2.1 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 59 dias | Projetista Metálica | 59 dias | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Sex 20/03/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | 1361 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1361 | 1.9.13.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1360 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | 1362 | Seg 15/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1362 | 1.9.13.2.3 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1361 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 1363 | Qui 18/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1363 | 1.9.13.2.4 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1362 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1364 | 1.9.13.3 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1365 | 1.9.13.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1366 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1366 | 1.9.13.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1365 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1367 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1367 | 1.9.13.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1366 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1368 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1368 | 1.9.13.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1367 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1369 | 1.9.13.4 | MODULO 1000 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1370 | 1.9.13.4.1 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1371 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1371 | 1.9.13.4.2 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1370 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1372 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1372 | 1.9.13.4.3 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1371 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1373 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1373 | 1.9.13.4.4 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1372 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1374 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | GERAL | 100% | 3 dias |  | 3 dias | Sex 20/03/26 | Ter 24/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Ter 24/03/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1375 | 1.9.14.1 | GERAL | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | Sex 20/03/26 | Ter 24/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 19/06/26 | Ter 24/03/26 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint
1376 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 20/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 1323 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 1377 | Sex 19/06/26 | Seg 23/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1377 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1376 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1378II | Seg 22/06/26 | Ter 24/03/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1378 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1377II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1379II | Qui 25/06/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1379 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1378II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Ter 24/03/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1385 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | ELECTRICAL | 100% | 59 dias |  | 59 dias | Qua 25/03/26 | Qua 24/06/26 | Qua 25/03/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Qua 24/06/26 | 63 dias | 473.08 | Não |  | Nenhum Sprint
1386 | 1.10.1 | ELECTRICAL | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1387 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 1388 | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1388 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 1387 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 1389 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1389 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Concluída | 1388 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1390 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1390 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Concluída | 1389 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 |  | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1391 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint
1392 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | 1393 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1393 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1392 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 1394 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1394 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1393 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1395 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1395 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1394 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 1427 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1396 | 1.10.3 | ELECTRICAL | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1397 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1402 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 1398;1412II;1417II;1437II | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1398 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1397 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | 1399 | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1399 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1398 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 1400 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1400 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1399 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1401 | 1.10.4 | ELECTRICAL | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1402 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1422 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 1403;1397 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1403 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1402 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 1404 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1404 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1403 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1405 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1405 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1404 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1406 | 1.10.5 | ELECTRICAL | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 17 dias |  | 17 dias | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1407 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 183 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | 1408;1432 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1408 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1407 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 1409 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1409 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1408 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 1410 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1410 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1409 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 |  | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1411 | 1.10.6 | ELECTRICAL | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1412 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1397II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1413 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1413 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1412 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1414 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1414 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1413 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1415TT | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1415 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1414TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1416 | 1.10.7 | ELECTRICAL | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1417 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1397II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1418 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1418 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1417 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1419 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1419 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1418 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1420TT | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1420 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1419TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1421 | 1.10.8 | ELECTRICAL | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | 100% | 16,54 dias |  | 16,54 dias | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1422 | 1.10.8.1 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1432 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 1423;1402 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1423 | 1.10.8.2 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1422 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | 1424 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1424 | 1.10.8.3 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1423 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 1425 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1425 | 1.10.8.4 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1424 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1426 | 1.10.9 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1427 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1395 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1428 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1428 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1427 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1429 | Seg 22/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1429 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1428 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1430 | Qui 25/06/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1430 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1429 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qua 03/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1431 | 1.10.10 | ELECTRICAL | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 9,54 dias |  | 9,54 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1432 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1407 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | 1433;1422 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1433 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 15/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1432 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 1434 | Seg 01/06/26 | Qua 20/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1434 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1433 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 1435 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1435 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1434 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1436 | 1.10.11 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1437 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1397II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 1438 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1438 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1437 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 1439 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1439 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1438 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1440TT | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1440 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1439TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1441 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 100% | 52 dias |  | 52 dias | Qua 08/04/26 | Qui 25/06/26 | Qua 08/04/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 |  | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | 62 dias | 163.36 | Não |  | Nenhum Sprint
1442 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1443 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 1444 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1444 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1443 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 1445 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1445 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1444 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1446 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1446 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1445 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 |  | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1447 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 |  | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1448 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | 1449 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1
1449 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 1448 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | 1450 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1450 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1449 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | 1451 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2
1451 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1450 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | 1453 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1452 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qua 08/04/26 | Qui 21/05/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint
1453 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1451 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | Qui 09/04/26 | 1454 | Qua 08/04/26 | Sex 24/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1454 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 1453 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | 1455 | Sex 10/04/26 | Seg 27/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3
1455 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1454 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | 1456 | Qua 15/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1456 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1455 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 |  | Qui 16/04/26 | Qui 21/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4
1457 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1458 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 1497;1502;1507;1512;1517;1522;1527;1532;1492;1567;1562;1557;1552;1547;1537;1542 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | 1459;1463 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1459 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1458 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1460 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1460 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1459 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 1461 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1461 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1460 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1462 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 20 dias |  | 20 dias | Ter 19/05/26 | Qua 17/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 |  | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1463 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1458 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 1464;1468 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1464 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1463 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 1465 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1465 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1464 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 1466 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1466 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1465 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1467 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Qua 20/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 20/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1468 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1463 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | 1469;1473 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10
1469 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1468 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 1470 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1470 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1469 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 1471 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1471 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | Qua 27/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1470 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11
1477 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1478 | 1.11.8.1 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1483TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 1479 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1479 | 1.11.8.2 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1478 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1480 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1480 | 1.11.8.3 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1479 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1481 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1481 | 1.11.8.4 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 1480 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1487 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1488 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1483TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 1489 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1489 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1488 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1490 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1490 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1489 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1491 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1491 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1490 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1492 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | Qui 30/04/26 | 1458 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1493 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 1494;1498 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1494 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 1493 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 1495 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1495 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1494 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 1496 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1496 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1495 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Qui 30/04/26 | Qui 14/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1497 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Ter 05/05/26 | 1458 | Sex 24/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1498 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 107;1493 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | Seg 27/04/26 | 1499;1503 | Sex 24/04/26 | Seg 11/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1499 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1498 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 1500 | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1500 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1499 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | 1501 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1501 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1500 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1502 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qui 07/05/26 | 1458 | Ter 28/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1503 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 117;1498;112 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | 1504;1508 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1504 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1503 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 1505 | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1505 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1504 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | 1506 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1506 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 12 dias | Tecnored | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1505 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 |  | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1507 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | 1458 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1508 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 122;1503 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 1509;1513 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1509 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1508 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 1510 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1510 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1509 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | 1511 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1511 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1510 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 |  | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1512 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | 1458 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1513 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 132;1508;127 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 1514;1518 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1514 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1513 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 1515 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1515 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1514 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | 1516 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1516 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1515 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 |  | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1517 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 15/05/26 | 1458 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1518 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 137;1513 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 1519;1523 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1519 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1518 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | 1520 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1520 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1519 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | 1521 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1521 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1520 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1522 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | 1458 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1523 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 142;1518 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | 1524;1528 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1524 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1523 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | 1525 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1525 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1524 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 1526 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1526 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1525 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1532 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1458;5 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1533 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1528;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1534 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1534 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1533 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1535 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1535 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1534 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1536 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1536 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1535 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1537 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1458;5 | Sex 15/05/26 | Ter 16/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1538 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1528;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1539 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1539 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1538 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1540 | Ter 19/05/26 | Ter 09/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1540 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1539 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1541 | Sex 22/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1541 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1540 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1547 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1458;5 | Sex 15/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1548 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 157TI+19 dias;1528;152TI+19 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1549 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1549 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1548 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1550 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1550 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1549 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1551 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1551 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1550 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1574;1579;1584 | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1552 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1458;5 | Sex 15/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1553 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 157TI+20 dias;1528;152TI+20 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1554 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1554 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1553 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1555 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1555 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1554 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1556 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1556 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1555 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1557 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1458;5 | Sex 15/05/26 | Qui 11/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1558 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 157TI+21 dias;1528;152TI+21 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1559 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1559 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1558 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1560 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1560 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1559 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1561 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1561 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1560 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1562 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 1458;5 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint
1563 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 157TI+22 dias;1528;152TI+22 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1564 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1564 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1563 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1565 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1565 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1564 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1566 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1566 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1565 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1572 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | TELECOMMUNICATIONS | 100% | 17 dias |  | 17 dias | Sex 22/05/26 | Qua 17/06/26 | Sex 22/05/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  |  | Sex 24/04/26 | Qui 25/06/26 |  | Sex 24/04/26 | Qua 17/06/26 | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint
1573 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 |  | Sex 24/04/26 | Seg 01/06/26 | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1574 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1536;1571;1566;1561;1556;1551;1541;1546 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | 1575 | Sex 24/04/26 | Ter 26/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1575 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1574 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | 1576 | Qua 29/04/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5
1576 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1575 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 1577 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1577 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1576 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 |  | Qua 06/05/26 | Seg 01/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6
1578 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Sex 15/05/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint
1579 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1536TI-2 dias;1571TI-2 dias;1566TI-2 dias;1561TI-2 dias;1556TI-2 dias;1551;1541TI-2 dias;1546TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | 1580;1609TT | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1580 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1579 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1581 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1581 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1580 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1582 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1582 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1581 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9
1598 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint
1599 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1570 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 1600;1604TT | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1600 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1599 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1601 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1601 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1600 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1602 | Qua 24/06/26 | Ter 09/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1602 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1601 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1603 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint
1604 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1599TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | 1605 | Ter 16/06/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1605 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1604 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 1606 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12
1606 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1605 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 1607 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1607 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1606 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Qui 25/06/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13
1608 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Qua 13/05/26 | Sex 29/05/26 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint
1609 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1579TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | 1610 | Qua 13/05/26 | Qua 27/05/26 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7
1610 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1609 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | 1611 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1611 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1610 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 1612 | Sex 22/05/26 | Qui 28/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8
1612 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1611 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9