## Sheet1
Projeto | Documento | Disciplina | Etapa | Status | Sprint
F0009_000 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | PROCESSO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_000 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | COORDENAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | COORDENAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | MECÂNICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | MECÂNICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | MECÂNICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | MECÂNICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | MECÂNICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | MECÂNICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_305 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_305 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_305 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | CIVIL | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_305 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_305 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | CIVIL | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_306 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | COORDENAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | COORDENAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | MECÂNICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | MECÂNICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | MECÂNICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | MECÂNICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_306 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_306 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | ESTRUTURA METÁLICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_306 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_306 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | ELÉTRICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | ELÉTRICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | ELÉTRICA | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Tarefa futura | Sprint Atual
F0009_306 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | CIVIL | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
F0009_306 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | CIVIL | Emissão inicial | No Prazo | Sprint Atual
F0009_306 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
F0009_306 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | ELÉTRICA | Emissão inicial | Tarefa futura | Próximo Sprint
J0006 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | COORDINATION | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
J0006 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | PROCESS | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
J0006 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | MECHANICAL | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual
J0006 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | MECHANICAL | Emissão inicial | Atrasada | Sprint Atual