## Base
Id | EDT | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras | Comparação | Nome do Resumo da Tarefa | Nomes dos recursos | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 | f0009 - programa marabá |  | 158 dias | 2026-05-18 | 2026-12-23 |  | 30% |  | No Prazo | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | área 0000 -documento geral |  | 158 dias | 2026-05-18 | 2026-12-23 |  | 30% |  | No Prazo | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | kom - início de projeto |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 100% | 2026-05-18 | Concluída | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Nenhum Sprint | 8TI+10 dias;24TI+10 dias;19TI+45 dias;5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | pendências |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 100% | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | recebimento de dados de entrada |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 | 100% | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.3 | planejamento |  | 148 dias | 2026-06-01 | 2026-12-23 |  | 77% |  | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.3.1 | ld-f0009-0000-mb-f-00001 | Lista de documentos | 148 dias | 2026-06-01 | 2026-12-23 |  | 70% |  | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.3.1.1 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3TI+10 dias | 100% | 2026-06-02 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 9;13 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1.1.3.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8 | 100% | 2026-06-03 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 10TI+140 dias |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.3.1.3 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 9TI+140 dias | 50% |  | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | 2026-05-13 | Nenhum Sprint | 11TI+3 dias |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 10TI+3 dias | 0% |  | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.2 | cr-f0009-0000-mb-f-00001 | Cronograma | 16 dias | 2026-06-03 | 2026-06-24 |  | 81% |  | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.3.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 8 | 100% | 2026-06-05 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Nenhum Sprint | 14;30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 1.1.3.2.2 | análise tecnored |  | 3 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 13 | 100% | 2026-06-10 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Nenhum Sprint | 15TI+8 dias |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.3.2.3 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 14TI+8 dias | 50% |  | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 | Nenhum Sprint | 16 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.3.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4 | coordenação |  | 42 dias | 2026-06-01 | 2026-07-28 |  | 36% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1 | lf-f0009-0000-mb-f-00001 | Vendor List | 7 dias | 2026-07-20 | 2026-07-28 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | 2026-07-28 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.1.4.1.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3TI+45 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | 2026-07-22 | Nenhum Sprint | 20 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 19 | 0% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Qui 23/07/26 | 2026-07-23 | Nenhum Sprint | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.1.4.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 20 | 0% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 24/07/26 | 2026-07-27 | Nenhum Sprint | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 21 | 0% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 28/07/26 | 2026-07-28 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2 | lp-f0009-0000-mb-g-00001 | Lista de pendências | 37 dias | 2026-06-01 | 2026-07-21 |  | 71% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.1.4.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3TI+10 dias | 100% | 2026-06-03 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 1.1.4.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 24 | 100% | 2026-06-04 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 26TI+30 dias |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.1.4.2.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 25TI+30 dias | 50% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 27 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.4.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 26 | 0% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.1.5 | processo |  | 139 dias | 2026-05-28 | 2026-12-08 |  | 21% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.1.5.1 | cp-f0009-0000-mb-p-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.5.1.1 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 13 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 31;40TI+8 dias;45TI+8 dias;35TI+120 dias;51TT;62TT;83TT;94TT;105TT;115TI+60 dias |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.1.5.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 30 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.1.5.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 31 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.1.5.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 32 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.1.5.2 | md-f0009-0000-mb-p-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-11-30 | 2026-12-08 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.1.5.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 30TI+120 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 36 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.1.5.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 35 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.1.5.2.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 36 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.1.5.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 37 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.1.5.3 | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Diagrama de blocos de processo | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 63% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.1.5.3.1 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 30TI+8 dias | 100% | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 41 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 1.1.5.3.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 40 | 100% | 2026-05-29 | Concluída | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 42 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.1.5.3.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 41 | 75% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Nenhum Sprint | 43 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.1.5.3.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 42 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.1.5.4 | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Fluxograma geral de processo | 25 dias | 2026-05-28 | 2026-07-01 |  | 63% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.5.4.1 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 30TI+8 dias | 100% | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 46 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | 1.1.5.4.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 45 | 100% | 2026-06-26 | Concluída | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 47 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.1.5.4.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 46 | 75% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Nenhum Sprint | 48 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1.1.5.4.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 47 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.1.6 | mecânica |  | 128 dias | 2026-05-18 | 2026-11-11 |  | 23% |  | No Prazo | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.1.6.1 | cp-f0009-0000-mb-m-00001 | Critério de Projetos | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  | 46% |  | No Prazo | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.1.6.1.1 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 30TT | 100% | 2026-05-19 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 52;56TI+120 dias |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 1.1.6.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 51 | 75% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 53 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.1.6.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 52 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.1.6.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 53 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.1.6.2 | md-f0009-0000-mb-m-00001 | Memorial descritivo | 6 dias | 2026-11-04 | 2026-11-11 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.1.6.2.1 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 51TI+120 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 57 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.1.6.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 56 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1.1.6.2.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 57 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.1.6.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 58 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.7 | tubulação/utilidades |  | 135 dias | 2026-06-08 | 2026-12-11 |  | 30% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.1.7.1 | cp-f0009-0000-mb-t-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 100% | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.1.7.1.1 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 30TT | 100% | 2026-06-12 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 63;67TI+120 dias |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | 1.1.7.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 62 | 100% | 2026-06-15 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 64 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1.1.7.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 63 | 100% | 2026-06-17 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 65 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.1.7.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 64 | 100% | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
66 | 1.1.7.2 | md-f0009-0000-mb-u-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-11-30 | 2026-12-08 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.1.7.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 62TI+120 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 68;72;77 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1.1.7.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 67 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.1.7.2.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 68 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.1.7.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 69 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1.1.7.3 | ml-f0009-0000-mb-t-00001 | Modelo geral | 7 dias | 2026-12-03 | 2026-12-11 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.1.7.3.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 67 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 73 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.7.3.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 72 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint | 74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.1.7.3.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 73 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 | Nenhum Sprint | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.7.3.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 74 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.7.4 | lk-f0009-0000-mb-t-00001 | Lista de Tie-ins | 7 dias | 2026-12-03 | 2026-12-11 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.1.7.4.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 67 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | Nenhum Sprint | 78 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.7.4.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 77 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint | 79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.1.7.4.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 78 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Nenhum Sprint | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.1.7.4.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 79 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.1.8 | estrutura metálica |  | 130 dias | 2026-06-10 | 2026-12-08 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.1.8.1 | cp-f0009-0000-mb-s-00001 | Critério de Projetos | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.1.8.1.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 30TT | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 84;88TI+120 dias |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.1.8.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 83 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.8.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 84 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.8.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 85 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1.1.8.2 | md-f0009-0000-mb-s-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-11-30 | 2026-12-08 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.1.8.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 83TI+120 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 89 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.1.8.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 88 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.1.8.2.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 89 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.1.8.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 90 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.1.9 | elétrica |  | 140 dias | 2026-06-08 | 2026-12-18 |  | 38% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.1.9.1 | cp-f0009-0000-mb-e-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 80% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 99TI+120 dias |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.1.9.1.1 | emissão inicial |  | 6 dias | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 30TT | 100% | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 95 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
95 | 1.1.9.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 94 | 100% | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 96 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.9.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 95 | 50% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 97 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.1.9.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 96 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.1.9.2 | md-f0009-0000-mb-e-00001 | Memorial descritivo | 11 dias | 2026-12-04 | 2026-12-18 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.1.9.2.1 | emissão inicial |  | 7 dias | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 93TI+120 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 100 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.1.9.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 99 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.9.2.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 100 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.1.9.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 101 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.1.10 | automação e instrumentação |  | 127 dias | 2026-05-28 | 2026-11-23 |  | 18% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.1.10.1 | cp-f0009-0000-mb-j-00001 | Critério de Projetos | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 50% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.10.1.1 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 30TT | 100% | 2026-05-28 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 106;110TI+120 dias |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
106 | 1.1.10.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 105 | 100% | 2026-05-29 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 107 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.10.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 106 | 50% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 108 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.1.10.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 107 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.1.10.2 | md-f0009-0000-mb-j-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.1.10.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 105TI+120 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Nenhum Sprint | 111 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.1.10.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 110 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.10.2.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 111 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Nenhum Sprint | 113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.1.10.2.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 112 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.1.11 | civil |  | 0 dias | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.11.1 | avaliações gerais |  | 0 dias | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 30TI+60 dias | 0% |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 07/09/26 | 2026-09-07 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 20
Aderência do modelo (%) | 60%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
CIVIL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
PROCESSO | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
TUBULAÇÃO/UTILIDADES | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 25%
TOTAL | 20 | 9 | 45% | 0 | 0 | 1 | 5%
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | 0
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 0 | 0 | 0 | 0
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESSO | 0 | 0 | 0 | 0
TUBULAÇÃO/UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-04-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25% | 5% | -1 | 10% | 0% | -1
2026-05-20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 5% | -1 | 10% | 0% | -1
2026-05-21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 5% | -1 | 10% | 0% | -1
2026-05-22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 5% | -1 | 10% | 0% | -1
2026-05-23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 5% | -1 | 10% | 0% | -1
2026-05-24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 5% | -1 | 10% | 0% | -1
2026-05-25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25% | 5% | -1 | 20% | 0% | -1
2026-05-26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30% | 5% | -1 | 20% | 0% | -1
2026-05-27 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35% | 5% | -1 | 20% | 0% | -1
2026-05-28 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35% | 20% | -1 | 20% | 0% | -1
2026-05-29 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35% | 20% | -1 | 20% | 0% | -1
2026-05-30 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35% | 20% | -1 | 20% | 0% | -1
2026-05-31 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35% | 20% | -1 | 20% | 0% | -1
2026-06-01 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40% | 20% | -1 | 25% | 0% | -1
2026-06-02 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 40% | 25% | -1 | 30% | 0% | -1
2026-06-03 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40% | 30% | -1 | 30% | 0% | -1
2026-06-04 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45% | 30% | -1 | 30% | 0% | -1
2026-06-05 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 45% | 35% | -1 | 35% | 0% | -1
2026-06-06 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45% | 35% | -1 | 35% | 0% | -1
2026-06-07 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45% | 35% | -1 | 35% | 0% | -1
2026-06-08 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45% | 35% | -1 | 35% | 0% | -1
2026-06-09 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45% | 35% | -1 | 35% | 0% | -1
2026-06-10 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45% | 35% | -1 | 40% | 0% | -1
2026-06-11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45% | 35% | -1 | 40% | 0% | -1
2026-06-12 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45% | 40% | -1 | 40% | 0% | -1
2026-06-13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45% | 40% | -1 | 40% | 0% | -1
2026-06-14 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45% | 40% | -1 | 40% | 0% | -1
2026-06-15 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75% | 45% | -1 | 40% | 0% | -1
2026-06-16 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 75% | 45% | -1 | 45% | 0% | -1
2026-06-17 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75% | 45% | -1 | 45% | 0% | -1
2026-06-18 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 75% | 45% | -1 | 45% | 5% | -1
2026-06-19 | 2 | 17 | 0 |  | 6 | 0 | 15 |  | 85% | 45% | -1 | 75% | 5% | -1
2026-06-20 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 85% | 45% | -1 | 75% | 5% | -1
2026-06-21 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 85% | 45% | -1 | 75% | 5% | -1
2026-06-22 | 1 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 90% | 45% | -1 | 75% | 5% | -1
2026-06-23 | 1 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 95% | 45% | -1 | 75% | 5% | -1
2026-06-24 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 95% | 45% | -1 | 75% | 5% | -1
2026-06-25 | 0 | 19 | 0 |  | 2 | 0 | 17 |  | 95% | 45% | -1 | 85% | 5% | -1
2026-06-26 | 0 | 19 | 0 |  | 1 | 0 | 18 |  | 95% | 45% | -1 | 90% | 5% | -1
2026-06-27 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 18 |  | 95% | 45% | -1 | 90% | 5% | -1
2026-06-28 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 18 |  | 95% | 45% | -1 | 90% | 5% | -1
2026-06-29 | 0 | 19 | 0 |  | 1 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-06-30 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-01 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-02 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-03 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-04 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-05 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-06 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-07 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-08 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-09 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-10 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-11 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-12 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-13 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-14 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-15 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-16 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-17 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-18 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-19 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-20 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-21 | 0 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 95% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-22 | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 100% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-23 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 100% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-24 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 100% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-25 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 100% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-26 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 100% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-27 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  | 100% | 45% | -1 | 95% | 5% | -1
2026-07-28 | 0 | 20 | 0 |  | 1 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-07-29 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-07-30 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-07-31 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-01 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-02 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-03 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-04 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-05 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-06 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-07 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-08 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-09 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-10 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-11 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-12 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-13 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-14 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-15 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-16 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-17 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-18 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-19 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-21 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-22 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-23 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-24 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-25 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-26 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-27 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-28 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-29 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-30 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-08-31 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-09-01 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-09-02 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-09-03 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-09-04 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-09-05 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-09-06 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
2026-09-07 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 100% | 45% | -1 | 100% | 5% | -1
[11 empty] | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | -1 |  |  | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras | Comparação | Nome do Resumo da Tarefa | Nomes dos recursos | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | kom - início de projeto |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 1 | 2026-05-18 | Concluída | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Nenhum Sprint | 8TI+10 dias;24TI+10 dias;19TI+45 dias;5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | pendências |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 1 | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | recebimento de dados de entrada |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 | 1 | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.3.1.1 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3TI+10 dias | 1 | 2026-06-02 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 9;13 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1.1.3.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 10TI+140 dias |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.3.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 8 | 1 | 2026-06-05 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Nenhum Sprint | 14;30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 1.1.3.2.2 | análise tecnored |  | 3 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 13 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Nenhum Sprint | 15TI+8 dias |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.1.4.2.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3TI+10 dias | 1 | 2026-06-03 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 25 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 1.1.4.2.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 24 | 1 | 2026-06-04 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 26TI+30 dias |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.1.5.3.1 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 30TI+8 dias | 1 | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 41 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | 1.1.5.3.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 40 | 1 | 2026-05-29 | Concluída | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 42 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.5.4.1 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 30TI+8 dias | 1 | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 46 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | 1.1.5.4.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 45 | 1 | 2026-06-26 | Concluída | Não | PROCESSO | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 47 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.1.6.1.1 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 30TT | 1 | 2026-05-19 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 52;56TI+120 dias |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | 1.1.7.1 | cp-f0009-0000-mb-t-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 1 | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.1.7.1.1 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 30TT | 1 | 2026-06-12 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 63;67TI+120 dias |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
63 | 1.1.7.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 62 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 64 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1.1.7.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 63 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 65 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.1.7.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 64 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
94 | 1.1.9.1.1 | emissão inicial |  | 6 dias | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 30TT | 1 | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 95 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
95 | 1.1.9.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 94 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 96 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.10.1.1 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 30TT | 1 | 2026-05-28 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 106;110TI+120 dias |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
106 | 1.1.10.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 105 | 1 | 2026-05-29 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 107 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras | Comparação | Nome do Resumo da Tarefa | Nomes dos recursos | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
29 | 1.1.5.1 | cp-f0009-0000-mb-p-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.5.1.1 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 13 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 31;40TI+8 dias;45TI+8 dias;35TI+120 dias;51TT;62TT;83TT;94TT;105TT;115TI+60 dias |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.1.5.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 30 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.1.5.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 31 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.1.5.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 32 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.1.5.3 | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Diagrama de blocos de processo | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 63% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.1.5.3.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 41 | 75% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Nenhum Sprint | 43 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.1.5.3.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 42 | 0% |  | Tarefa futura | Não | PROCESSO | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.1.6.1 | cp-f0009-0000-mb-m-00001 | Critério de Projetos | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  | 46% |  | No Prazo | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.1.6.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 51 | 75% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 53 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.1.6.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 52 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.1.6.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 53 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.1.8.1 | cp-f0009-0000-mb-s-00001 | Critério de Projetos | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.1.8.1.1 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 30TT | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 84;88TI+120 dias |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.1.8.1.2 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 83 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.8.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 84 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.8.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 85 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.1.9.1 | cp-f0009-0000-mb-e-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 80% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 99TI+120 dias |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.9.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 95 | 50% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 97 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.1.9.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 96 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.1.10.1 | cp-f0009-0000-mb-j-00001 | Critério de Projetos | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 50% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.10.1.3 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 106 | 50% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 108 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.1.10.1.4 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 107 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
100%

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | No Prazo | 30% |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 |  | área 0000 -documento geral | No Prazo | 30% |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 6 | 1.1.3 |  | planejamento | Tarefa futura | 77% |  | PLANEJAMENTO | Sim
Nenhum Sprint | 7 | 1.1.3.1 |  | ld-f0009-0000-mb-f-00001 | Tarefa futura | 70% |  | PLANEJAMENTO | Sim
Nenhum Sprint | 12 | 1.1.3.2 |  | cr-f0009-0000-mb-f-00001 | Tarefa futura | 81% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 17 | 1.1.4 |  | coordenação | Tarefa futura | 36% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 23 | 1.1.4.2 |  | lp-f0009-0000-mb-g-00001 | Tarefa futura | 71% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 28 | 1.1.5 |  | processo | Tarefa futura | 21% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 29 | 1.1.5.1 |  | cp-f0009-0000-mb-p-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 30 | 1.1.5.1.1 |  | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 31 | 1.1.5.1.2 |  | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 32 | 1.1.5.1.3 |  | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 33 | 1.1.5.1.4 |  | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 39 | 1.1.5.3 |  | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Tarefa futura | 63% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 42 | 1.1.5.3.3 |  | atendimento de comentários | Tarefa futura | 75% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 43 | 1.1.5.3.4 |  | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 44 | 1.1.5.4 |  | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Tarefa futura | 63% |  | PROCESSO | Não
Nenhum Sprint | 49 | 1.1.6 |  | mecânica | No Prazo | 23% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 50 | 1.1.6.1 |  | cp-f0009-0000-mb-m-00001 | No Prazo | 46% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 52 | 1.1.6.1.2 |  | análise tecnored | Tarefa futura | 75% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 53 | 1.1.6.1.3 |  | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 54 | 1.1.6.1.4 |  | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 60 | 1.1.7 |  | tubulação/utilidades | Tarefa futura | 30% |  | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 81 | 1.1.8 |  | estrutura metálica | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 82 | 1.1.8.1 |  | cp-f0009-0000-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 83 | 1.1.8.1.1 |  | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 84 | 1.1.8.1.2 |  | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 85 | 1.1.8.1.3 |  | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 86 | 1.1.8.1.4 |  | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 92 | 1.1.9 |  | elétrica | Tarefa futura | 38% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 93 | 1.1.9.1 |  | cp-f0009-0000-mb-e-00001 | Tarefa futura | 80% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 96 | 1.1.9.1.3 |  | atendimento de comentários | Tarefa futura | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 97 | 1.1.9.1.4 |  | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 103 | 1.1.10 |  | automação e instrumentação | Tarefa futura | 18% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 104 | 1.1.10.1 |  | cp-f0009-0000-mb-j-00001 | Tarefa futura | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 107 | 1.1.10.1.3 |  | atendimento de comentários | Tarefa futura | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 108 | 1.1.10.1.4 |  | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
0%
100%

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 15 | 1.1.3.2.3 |  | atendimento de comentários | Tarefa futura | 50% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 16 | 1.1.3.2.4 |  | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | PLANEJAMENTO | Não
0%
50%
100%