## Painel_Concluido
Atualizado em: 24/06/2026

## Painel_Atrasado
Atualizado em: 24/06/2026

## AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## COORDENAÇÃO_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
COORDENAÇÃO | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELÉTRICA_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
ELÉTRICA | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## ELÉTRICA_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
ELÉTRICA | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## ESTRUTURA METÁLICA_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
ESTRUTURA METÁLICA | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## MECÂNICA_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
MECÂNICA | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## MECÂNICA_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
MECÂNICA | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## PLANEJAMENTO_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
PLANEJAMENTO | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | LD-F0009-0000-MB-F-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PROCESSO_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
PROCESSO | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## PROCESSO_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
PROCESSO | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
PROCESSO | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## TUBULAÇÃO_UTILIDADES_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
TUBULAÇÃO/UTILIDADES | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0