## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | 496 hrs | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 45% |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | GERAL | Sprint 2 | Sim | 2026-04-27 | 2026-07-08 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | 192 hrs | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | GERAL | Sprint 4 | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | marcos | 192 hrs | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 4 | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.1.1 | Marcos | critério de projeto processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% |  |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.1.2 | Marcos | critério de projeto mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 100% | 2026-05-19 |  | 70;184;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.1.3 | Marcos | critério de projeto tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 100% | 2026-05-22 |  | 206 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4 | Marcos | critério de projeto elétrica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100% | 2026-06-05 |  | 413 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.1.5 | Marcos | critério de projeto automação | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% |  |  | 478 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.1.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0% |  |  | 332 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | área 0305 - hot blast stoves | 496 hrs | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 45% |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | GERAL | Sprint 2 | Sim | 2026-04-27 | 2026-07-08 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | kom - início de projeto | 0 dias | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 16;32TI+23 dias;47;26TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | GERAL | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | pendências | 0 hrs | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | planejamento | 203,2 hrs | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0305-mb-f-00001 | 192 hrs | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-28 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 | 11 | 17;21 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 16 | 18TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 100% | 2026-05-13 | 17TI+3 dias | 19TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | 2026-05-13 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-05-06 | 2026-05-13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-28 | 18TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.2.3.2 | Planejamento | cr-f0009-0305-mb-f-00001 | 179,2 hrs | 2026-04-30 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 | 16 | 22;53TI+4 dias;69TI+3 dias;331TI+5 dias;412TI+3 dias;478TI+5 dias;205TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 | 21 | 23TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 100% | 2026-05-18 | 22TI+8 dias | 24TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 3 | Não | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 23TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | coordenação | 496 hrs | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 40% |  |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 2 | Sim | 2026-04-27 | 2026-07-08 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.2.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0305-mb-g-00001 | 56 hrs | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 34% |  |  |  | No Prazo | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 80% |  | 11TI+23 dias | 33;37TI+10 dias | No Prazo | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.2.4.1.2 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 32 | 34 | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.2.4.1.3 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0% |  | 33 | 35 | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.2.4.1.4 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 34 |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.2.4.3 | Coordenação | rl-f0009-0305-mb-g-00001 | 32 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 19% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-30 | 2026-07-08 |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.2.4.3.1 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 75% |  |  | 43 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-30 | 2026-07-02 |  | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.2.4.3.2 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 42 | 44 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.2.4.3.3 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0% |  | 43 | 45 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.2.4.3.4 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0% |  | 44 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0305-mb-g-00001 | 496 hrs | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 57% |  |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | 2026-06-16 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 2 | Sim | 2026-04-27 | 2026-06-16 |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.2.4.4.1 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 | 11 | 48 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 1.2.4.4.2 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 47 | 49TI+55 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.2.4.4.3 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 48TI+55 dias | 50 | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 9 | Sim | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.2.4.4.4 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0% |  | 49 |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 10 | Sim | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | processo | 128 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-13 | 60% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-06-25 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 2026-05-19 | 2026-06-25 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.2.5.3 | Processo | fg-f0009-0305-mb-p-00001 | 128 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-13 | 60% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-25 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100% | 2026-06-18 | 53TI+8 dias;4 | 64;58TI+20 dias;513TI+10 dias;518TI+10 dias;523TI+10 dias;245TI+13 dias;250TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 63 | 65 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 50% |  | 64 | 66TI+5 dias | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 |  | PROCESSOS | Sprint 10 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 65TI+5 dias |  | Tarefa futura | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | PROCESSOS | Sprint 11 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | mecânica | 350 hrs | 2026-05-15 | 2026-07-21 | 52% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 2026-05-19 | 2026-07-08 |  | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | le-f0009-0305-mb-m-00001 | 48 hrs | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-27 | 69;5TI+5 dias | 80;432TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-28 | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | 56 hrs | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0% |  | 74 | 85 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 84 | 86 | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 85 | 87 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 86 |  | No Prazo | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.2.6.5 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00001 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 90 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 89 | 91 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 90 | 92 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.2.6.5.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 91 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.2.6.6 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00002 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 95 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 94 | 96 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 95 | 97 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.2.6.6.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 96 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.2.6.7 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00003 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 100 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 99 | 101 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 100 | 102 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.2.6.7.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 101 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.2.6.8 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00004 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 105 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 104 | 106 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 105 | 107 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.2.6.8.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 106 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.2.6.9 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00005 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 110 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 109 | 111 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 110 | 112 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.2.6.9.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 111 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.2.6.10 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00006 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 115 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 114 | 116 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 115 | 117 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.2.6.10.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 116 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.2.6.11 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00007 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 120 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 119 | 121 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 120 | 122 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.2.6.11.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 121 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.2.6.12 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00008 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 125 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 124 | 126 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 125 | 127 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.2.6.12.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 126 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.2.6.13 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00009 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 130 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 129 | 131 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 130 | 132 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.2.6.13.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 131 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.2.6.14 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00001 | 96 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 135 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 134 | 136 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0% |  | 135 | 137 | No Prazo | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 136 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.2.6.15 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00002 | 96 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 140 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 139 | 141 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0% |  | 140 | 142 | No Prazo | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 141 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.2.6.16 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00003 | 96 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 145 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 144 | 146 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0% |  | 145 | 147 | No Prazo | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 146 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.2.6.17 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00004 | 96 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 150 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 149 | 151 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0% |  | 150 | 152 | No Prazo | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 151 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00005 | 96 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 | Tarefa Incluída | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 1.2.6.18.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 155 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
155 | 1.2.6.18.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 154 | 156 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.2.6.18.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0% |  | 155 | 157 | No Prazo | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 1.2.6.18.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 156 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00006 | 96 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 | Tarefa Incluída | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.2.6.19.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 160 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
160 | 1.2.6.19.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 159 | 161 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.2.6.19.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0% |  | 160 | 162 | No Prazo | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 1.2.6.19.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 161 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 165;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100% | 2026-06-17 | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 50% |  | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 166 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 170;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 50% |  | 169 | 171 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0% |  | 170 | 172 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 171 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.2.6.22.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 175;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | 1.2.6.22.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100% | 2026-06-17 | 174 | 176 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.2.6.22.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 50% |  | 175 | 177 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | 1.2.6.22.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 176 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.2.6.23.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 180;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.2.6.23.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 50% |  | 179 | 181 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.2.6.23.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0% |  | 180 | 182 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.2.6.23.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 181 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 92% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 2026-05-19 | 2026-06-02 |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.2.6.24.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 100% | 2026-05-26 | 69;5 | 185;215;325 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.2.6.24.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-29 | 184 | 186;134;139;144;149;164;169;174;179;154;159 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.2.6.24.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 75% |  | 185 | 187;270;275;280 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.2.6.24.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 50% |  | 186 |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | 56 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 43% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 164;169;174;179 | 190 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 189 | 191 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 190 | 192 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 191 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
193 | 1.2.6.26 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | 56 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 50% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.2.6.26.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 164;169;174;179 | 195 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.2.6.26.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 50% |  | 194 | 196 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.2.6.26.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 195 | 197 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
197 | 1.2.6.26.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 196 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
198 | 1.2.6.27 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | 56 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 43% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.6.27.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 164;169;174;179 | 200 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.2.6.27.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 199 | 201 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.2.6.27.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 200 | 202 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
202 | 1.2.6.27.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 201 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
203 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | tubulação/utilidades | 208 hrs | 2026-06-10 | 2026-07-17 | 8% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 2026-05-20 | 2026-07-08 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 39% |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 90% |  | 184;245 | 216 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 215 | 217;255;260;265;285;290;295;300;305;310;315 | No Prazo | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0% |  | 216 | 218 | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0% |  | 217 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 0% |  |  | 236 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% |  | 235 | 237 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0% |  | 236 | 238 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.2.7.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0% |  | 237 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 71% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+13 dias | 246;215;225 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
246 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 245 | 247 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 246 | 248 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
248 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 247 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
254 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  | 210TI+5 dias | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 256 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 255 | 257 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 256 | 258 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 257 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00002 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 261 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 260 | 262 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 261 | 263 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 262 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00003 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 266 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 265 | 267 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 266 | 268 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 267 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  | 210TI+5 dias | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.2.7.17.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 286 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1.2.7.17.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 285 | 287 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.2.7.17.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 286 | 288 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1.2.7.17.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 287 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.2.7.18.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 291 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.2.7.18.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 290 | 292 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.2.7.18.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 291 | 293 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.2.7.18.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 292 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.2.7.19 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.2.7.19.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 296 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.2.7.19.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 295 | 297 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.2.7.19.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 296 | 298 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.2.7.19.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 297 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.2.7.20 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00007 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.2.7.20.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 301 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.2.7.20.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 300 | 302 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.2.7.20.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 301 | 303 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.2.7.20.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 302 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1.2.7.21 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00008 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  | 210TI+5 dias | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.2.7.21.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 306 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.2.7.21.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 305 | 307 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.2.7.21.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 306 | 308 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.2.7.21.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 307 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.2.7.22 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00009 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.2.7.22.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00009 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 311 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.2.7.22.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 310 | 312 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1.2.7.22.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00009 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 311 | 313 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.2.7.22.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 312 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.2.7.23 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00010 | 56 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.2.7.23.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00010 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 216 | 316 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.2.7.23.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 315 | 317 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1.2.7.23.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00010 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 316 | 318 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.2.7.23.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0% |  | 317 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.2.7.24 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0305-mb-t-00001 | 48 hrs | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 0% |  |  |  | No Prazo | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.2.7.24.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0% |  | 242 | 321 | No Prazo | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.2.7.24.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 320 | 322 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.2.7.24.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 0% |  | 321 | 323 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.2.7.24.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% |  | 322 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | estrutura metálica | 118 hrs | 2026-07-02 | 2026-07-24 | 2% |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0305-mb-s-00001 | 38 hrs | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 38% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 75% |  | 351TI-8 dias | 337;89;94;99;104;109;114;119;124;129;341 | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-19 |  | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0% |  | 336 | 338 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0% |  | 337 | 339;356;361;366;371;376;381;386;391;396;401 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0% |  | 338 | 346 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.2.8.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0305-mb-s-00001 | 48 hrs | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-06-30 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.2.8.3.1 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 0% |  | 336 | 342 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0% |  | 341 | 343 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 342 | 344 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.2.8.3.4 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 343 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0305-mb-s-00001 | 48 hrs | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Sim | 2026-06-15 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0% |  | 169;174;179;164 | 352;336TI-8 dias;714;406TT | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Sim | 2026-06-15 | 2026-06-19 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 351 | 353 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% |  | 352 | 354 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0% |  | 353 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00001 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 357 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.2.8.6.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 356 | 358 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.2.8.6.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 357 | 359 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.2.8.6.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 358 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00002 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 362 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.2.8.7.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 361 | 363 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.2.8.7.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 362 | 364 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.2.8.7.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 363 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00003 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 367 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.2.8.8.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 366 | 368 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.2.8.8.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 367 | 369 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.2.8.8.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 368 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00004 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 372 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.2.8.9.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 371 | 373 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.2.8.9.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 372 | 374 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.2.8.9.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 373 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00005 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 377 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.2.8.10.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 376 | 378 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.2.8.10.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 377 | 379 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.2.8.10.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 378 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00006 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 382 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.2.8.11.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 381 | 383 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.2.8.11.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 382 | 384 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.2.8.11.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 383 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00007 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 387 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.2.8.12.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 386 | 388 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.2.8.12.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 387 | 389 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.2.8.12.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 388 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00008 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 392 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.2.8.13.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 391 | 393 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.2.8.13.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 392 | 394 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.2.8.13.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 393 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00009 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 397 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.2.8.14.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 396 | 398 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.2.8.14.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 397 | 399 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.2.8.14.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 398 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00010 | 56 hrs | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% |  | 338 | 402 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.2.8.15.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 401 | 403 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.2.8.15.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0% |  | 402 | 404 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.2.8.15.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 403 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | pl-f0009-0305-mb-s-00001 | 64 hrs | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0% |  | 351TT | 407 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-07-01 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.2.8.16.2 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 406 | 408 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.2.8.16.3 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% |  | 407 | 409 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.2.8.16.4 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0% |  | 408 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | 240 hrs | 2026-05-28 | 2026-07-14 | 45% |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-21 | 2026-07-08 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | 40 hrs | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 70% |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 432TI-1 dia | 423;462TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
423 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 100% | 2026-06-09 | 422 | 424 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 50% |  | 423 | 425TT | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
425 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0% |  | 424TT |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
431 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | 40 hrs | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 70% |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-29 | 79TI-1 dia | 433;422TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
433 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 432 | 434 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 50% |  | 433 | 435TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
435 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0% |  | 434TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
451 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | 32 hrs | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 28% |  |  |  | No Prazo | Seg 08/06/26 | 2026-06-18 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 70% |  | 472TI-1 dia | 453;417TI-5 dias;427TI-1 dia | No Prazo | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 452 | 454 | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 453 | 455TT | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 454TT |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.2.9.10 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00001 | 32 hrs | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 28% |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-07-02 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.2.9.10.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 70% |  | 417TI-1 dia | 458 | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.2.9.10.2 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 457 | 459;437TI-1 dia | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-29 | 2026-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.2.9.10.3 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 458 | 460TT | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.2.9.10.4 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 459TT |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.2.9.12 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00002 | 32 hrs | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 28% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-07-03 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.2.9.12.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 70% |  | 417TI+1 dia | 468 | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.2.9.12.2 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 467 | 469 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.2.9.12.3 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% |  | 468 | 470TT | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.2.9.12.4 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% |  | 469TT |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | automação e instrumentação | 232 hrs | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 60% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-07-08 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | 88 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 50% |  |  | 563 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-06-01 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 90% |  | 518 | 484;528;533;543;538 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 483 | 485 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 484 | 486 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
486 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 485 |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
487 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 0% |  |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  |  | 489 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 488 | 490 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0% |  | 489 | 491 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 490 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 0% |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 548 | 494;568II | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 493 | 495 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0% |  | 494 | 496 | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.2.10.4.4 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 495 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-08 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0% |  | 563TI-9 dias | 509 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 508 | 510 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.2.10.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% |  | 509 | 511 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.2.10.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0% |  | 510 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | 96 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 80% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 514 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
514 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 513 | 515 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 514 | 516 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
516 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 515 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
517 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | 80 hrs | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 80% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 519;483 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
519 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 518 | 520 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 519 | 521 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
521 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 520 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
522 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | 80 hrs | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 80% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 524 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
524 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 523 | 525 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 524 | 526 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
526 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 525 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
527 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | 80 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 100% | 2026-06-25 | 483 | 529 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
529 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50% |  | 528 | 530 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0% |  | 529 | 531 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
531 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 530 |  | No Prazo | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00002 | 80 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 483 | 534 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
534 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 533 | 535 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% |  | 534 | 536 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
536 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 535 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
537 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | 56 hrs | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 483 | 539 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
539 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 50% |  | 538 | 540 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 539 | 541 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
541 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 540 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
542 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | 64 hrs | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 483 | 544 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
544 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 543 | 545 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% |  | 544 | 546 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
546 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 545 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
547 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 25% |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 50% |  |  | 549;498;493 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0% |  | 548 | 550 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0% |  | 549 | 551 | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
551 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 550 |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
562 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0305-mb-j-00001 | 56 hrs | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 0% |  |  |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 708TI-7 dias;703TI-7 dias;482;698TI-7 dias | 564;508TI-9 dias | Atrasada | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 563 | 565 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0% |  | 564 | 566 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.2.10.18.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0% |  | 565 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0305-mb-j-00001 | 56 hrs | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 0% |  | 498II;493II | 569 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 568 | 570 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0% |  | 569 | 571 | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.2.10.19.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 570 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 |  | 574;578II;583II;588II;593II;598II;603II;608II;613II;618II;623II;628II;633II;638II;643II;648II;693II;668II;663II;658II;653II;673II;688II;683II;678II | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
574 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 50% |  | 573 | 575 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 574 | 576 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
576 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 575 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
577 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 579 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
579 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 578 | 580 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 579 | 581 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
581 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 580 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
582 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 584 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
584 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 583 | 585 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 584 | 586 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
586 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 585 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
587 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 589 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
589 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 588 | 590 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 589 | 591 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
591 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 590 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
592 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 594 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
594 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 593 | 595 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 594 | 596 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
596 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 595 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
597 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 599 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
599 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 598 | 600 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 599 | 601 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
601 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 600 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
602 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 604 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
604 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 603 | 605 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 604 | 606 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
606 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 605 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
607 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 609 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
609 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 608 | 610 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 609 | 611 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
611 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 610 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
612 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 614 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
614 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 613 | 615 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 614 | 616 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
616 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 615 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
617 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 619 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
619 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 618 | 620 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 619 | 621 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
621 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 620 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
622 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 624 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
624 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 623 | 625 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 624 | 626 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
626 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 625 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
627 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | 80 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 573II | 629 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
629 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 15% |  | 628 | 630 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 629 | 631 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
631 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% |  | 630 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
632 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | 80 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 573II | 634 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
634 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 15% |  | 633 | 635 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 634 | 636 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
636 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% |  | 635 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
637 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | 80 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 573II | 639 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
639 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 15% |  | 638 | 640 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 639 | 641 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
641 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% |  | 640 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
642 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 644 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
644 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 643 | 645 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 644 | 646 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
646 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 645 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
647 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 649 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
649 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 648 | 650 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 649 | 651 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
651 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 650 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
652 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00017 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1.2.10.36.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 654 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
654 | 1.2.10.36.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 653 | 655 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.2.10.36.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 654 | 656 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
656 | 1.2.10.36.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 655 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
657 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00018 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1.2.10.37.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 659 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
659 | 1.2.10.37.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 658 | 660 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.2.10.37.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 659 | 661 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
661 | 1.2.10.37.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 660 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
662 | 1.2.10.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00019 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 1.2.10.38.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 664 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
664 | 1.2.10.38.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 663 | 665 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.2.10.38.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 664 | 666 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
666 | 1.2.10.38.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 665 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
667 | 1.2.10.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00020 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.2.10.39.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 669 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
669 | 1.2.10.39.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 668 | 670 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.2.10.39.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 669 | 671 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
671 | 1.2.10.39.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 670 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
672 | 1.2.10.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00021 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.2.10.40.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 674 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
674 | 1.2.10.40.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 673 | 675 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.2.10.40.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 674 | 676 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
676 | 1.2.10.40.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 675 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
677 | 1.2.10.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00022 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.2.10.41.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 679 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
679 | 1.2.10.41.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 678 | 680 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.2.10.41.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 679 | 681 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
681 | 1.2.10.41.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 680 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
682 | 1.2.10.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00023 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.2.10.42.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 684 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
684 | 1.2.10.42.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 683 | 685 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.2.10.42.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 684 | 686 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
686 | 1.2.10.42.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 685 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
687 | 1.2.10.43 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00024 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 1.2.10.43.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 689 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
689 | 1.2.10.43.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 688 | 690 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.2.10.43.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 689 | 691 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
691 | 1.2.10.43.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 690 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
692 | 1.2.10.44 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00025 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 1.2.10.44.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 694 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
694 | 1.2.10.44.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 693 | 695 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.2.10.44.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 694 | 696 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
696 | 1.2.10.44.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 695 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
697 | 1.2.10.45 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 0% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-07-06 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 1.2.10.45.1 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 558TI-7 dias | 699;563TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.2.10.45.2 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 698 | 700 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1.2.10.45.3 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0% |  | 699 | 701 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 1.2.10.45.4 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 700 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1.2.10.46 | Automação e instrumentação | re-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 0% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-07-06 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1.2.10.46.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 558TI-7 dias | 704;563TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.2.10.46.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0% |  | 703 | 705 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 1.2.10.46.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0% |  | 704 | 706 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 1.2.10.46.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0% |  | 705 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 1.2.10.47 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 50% |  |  |  | No Prazo | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-07-06 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 1.2.10.47.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 558TI-7 dias | 709;563TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
709 | 1.2.10.47.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 708 | 710 | No Prazo | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.2.10.47.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0% |  | 709 | 711 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 1.2.10.47.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0% |  | 710 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | civil | 140 hrs | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 4% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 1.2.11.1 | Civil | mc-f0009-0305-mb-c-00001 | 124 hrs | 2026-06-29 | 2026-07-22 | 6% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-07-07 |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-07 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 10% |  | 351 | 715;719 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-07-01 |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-07-01 |  | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 714 | 716 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 715 | 717 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0% |  | 716 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 1.2.11.2 | Civil | pq-f0009-0305-mb-c-00001 | 40 hrs | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-08 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0% |  | 714 | 720 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0% |  | 719 | 721 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0% |  | 720 | 722 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 1.2.11.2.4 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0% |  | 721 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | CIVIL | Sprint 11 | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-30 | 2026-07-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | 2026-06-16 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-16 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0305-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-07-03 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | 11 dias | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-29 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.9.6 | Elétrica | lm-f0009-0305-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-07-07 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.2.9.7 | Elétrica | pq-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.2.10.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00002 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00002 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00003 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 108
Aderência do modelo (%) | 50.93%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 42 | 33 | 78.57% | 3 | 0 | 0 | 0%
CIVIL | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 25 | 15 | 60% | 4 | 1 | 1 | 4%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100%
PROCESSOS | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 14 | 1 | 7.143% | 1 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 108 | 55 |  | 14 | 3 | 3
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 9 | 31 | 34 | 33
CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 0 | 0 | 2 | 2
ESTRUTURA METÁLICA | 1 | 0 | 0 | 0
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 1 | 12 | 9 | 8
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESSOS | 0 | 0 | 1 | 0
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 1 | 0 | 1 | 1
TOTAL | 12 | 43 | 47 | 44

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852% | 1.852% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852% | 1.852% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-01 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852% | 1.852% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852% | 1.852% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852% | 1.852% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-04 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-06 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-07 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-08 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-09 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778% | 2.778% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.704% | 2.778% | -1 | 1.852% | 0% | -1
2026-05-20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.63% | 2.778% | -1 | 1.852% | 0% | -1
2026-05-21 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.333% | 2.778% | -1 | 1.852% | 0% | -1
2026-05-22 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.333% | 2.778% | -1 | 1.852% | 0% | -1
2026-05-23 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.333% | 2.778% | -1 | 1.852% | 0% | -1
2026-05-24 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.333% | 2.778% | -1 | 1.852% | 0% | -1
2026-05-25 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.259% | 2.778% | -1 | 2.778% | 0% | -1
2026-05-26 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10.19% | 3.704% | -1 | 3.704% | 0% | -1
2026-05-27 | 2 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12.04% | 4.63% | -1 | 7.407% | 0% | -1
2026-05-28 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12.96% | 4.63% | -1 | 7.407% | 0.9259% | -1
2026-05-29 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12.96% | 5.556% | -1 | 8.333% | 0.9259% | -1
2026-05-30 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12.96% | 5.556% | -1 | 8.333% | 0.9259% | -1
2026-05-31 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12.96% | 5.556% | -1 | 8.333% | 0.9259% | -1
2026-06-01 | 2 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14.81% | 5.556% | -1 | 9.259% | 1.852% | -1
2026-06-02 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14.81% | 5.556% | -1 | 11.11% | 2.778% | -1
2026-06-03 | 0 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 14.81% | 6.481% | -1 | 12.04% | 2.778% | -1
2026-06-04 | 11 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 | 25% | 6.481% | -1 | 12.04% | 2.778% | -1
2026-06-05 | 0 | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 25% | 6.481% | -1 | 13.89% | 2.778% | -1
2026-06-06 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 25% | 6.481% | -1 | 13.89% | 2.778% | -1
2026-06-07 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 25% | 6.481% | -1 | 13.89% | 2.778% | -1
2026-06-08 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 25% | 6.481% | -1 | 13.89% | 2.778% | -1
2026-06-09 | 10 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 34.26% | 6.481% | -1 | 13.89% | 2.778% | -1
2026-06-10 | 0 | 37 | 0 | 7 | 11 | 0 | 26 | 3 | 34.26% | 6.481% | -1 | 24.07% | 2.778% | -1
2026-06-11 | 4 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 37.96% | 6.481% | -1 | 24.07% | 2.778% | -1
2026-06-12 | 2 | 43 | 4 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3 | 39.81% | 10.19% | -1 | 24.07% | 2.778% | -1
2026-06-13 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3 | 39.81% | 10.19% | -1 | 24.07% | 2.778% | -1
2026-06-14 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3 | 39.81% | 10.19% | -1 | 24.07% | 2.778% | -1
2026-06-15 | 0 | 43 | 0 | 11 | 10 | 0 | 36 | 3 | 39.81% | 10.19% | -1 | 33.33% | 2.778% | -1
2026-06-16 | 3 | 46 | 4 | 15 | 1 | 0 | 37 | 3 | 42.59% | 13.89% | -1 | 34.26% | 2.778% | -1
2026-06-17 | 1 | 47 | 0 | 15 | 4 | 0 | 41 | 3 | 43.52% | 13.89% | -1 | 37.96% | 2.778% | -1
2026-06-18 | 0 | 47 | 1 | 16 | 2 | 0 | 43 | 3 | 43.52% | 14.81% | -1 | 39.81% | 2.778% | -1
2026-06-19 | 2 | 49 | 3 | 19 | 0 | 0 | 43 | 3 | 45.37% | 17.59% | -1 | 39.81% | 2.778% | -1
2026-06-20 | 0 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 3 | 45.37% | 17.59% | -1 | 39.81% | 2.778% | -1
2026-06-21 | 0 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 3 | 45.37% | 17.59% | -1 | 39.81% | 2.778% | -1
2026-06-22 | 1 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 46 | 3 | 46.3% | 17.59% | -1 | 42.59% | 2.778% | -1
2026-06-23 | 0 | 50 | 11 | 30 | 1 | 0 | 47 | 3 | 46.3% | 27.78% | -1 | 43.52% | 2.778% | -1
2026-06-24 | 0 | 50 | 9 | 39 | 0 | 0 | 47 | 3 | 46.3% | 36.11% | -1 | 43.52% | 2.778% | -1
2026-06-25 | 2 | 52 | 1 | 40 | 2 | 0 | 49 | 3 | 48.15% | 37.04% | -1 | 45.37% | 2.778% | -1
2026-06-26 | 1 | 53 | 4 | 44 | 1 | 0 | 50 | 3 | 49.07% | 40.74% | -1 | 46.3% | 2.778% | -1
2026-06-27 | 0 | 53 | 0 | 44 | 0 | 0 | 50 | 3 | 49.07% | 40.74% | -1 | 46.3% | 2.778% | -1
2026-06-28 | 0 | 53 | 0 | 44 | 0 | 0 | 50 | 3 | 49.07% | 40.74% | -1 | 46.3% | 2.778% | -1
2026-06-29 | 1 | 54 | 4 | 48 | 0 | 0 | 50 | 3 | 50% | 44.44% | -1 | 46.3% | 2.778% | -1
2026-06-30 | 3 | 57 | 0 | 48 | 0 | 0 | 50 | 3 | 52.78% | 44.44% | -1 | 46.3% | 2.778% | -1
2026-07-01 | 29 | 86 | 6 | 54 | 2 | 0 | 52 | 3 | 79.63% | 50% | -1 | 48.15% | 2.778% | -1
2026-07-02 | 22 | 108 | 1 | 55 | 1 | 0 | 53 | 3 | 100% | 50.93% | -1 | 49.07% | 2.778% | -1
2026-07-03 | 0 | 108 | 0 | 55 | 1 | 0 | 54 | 3 | 100% | 50.93% | -1 | 50% | 2.778% | -1
2026-07-04 | 0 | 108 | 0 |  | 0 | 0 | 54 |  | 100% | 50.93% | -1 | 50% | 2.778% | -1
2026-07-05 | 0 | 108 | 0 |  | 0 | 0 | 54 |  | 100% | 50.93% | -1 | 50% | 2.778% | -1
2026-07-06 | 0 | 108 | 0 |  | 3 | 0 | 57 |  | 100% | 50.93% | -1 | 52.78% | 2.778% | -1
2026-07-07 | 0 | 108 | 0 |  | 29 | 0 | 86 |  | 100% | 50.93% | -1 | 79.63% | 2.778% | -1
2026-07-08 | 0 | 108 | 0 |  | 22 | 0 | 108 |  | 100% | 50.93% | -1 | 100% | 2.778% | -1
[11 empty] | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | -1 |  |  | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
5 | 1.1.1.2 | Marcos | critério de projeto mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 100% | 2026-05-19 |  | 70;184;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.1.3 | Marcos | critério de projeto tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 100% | 2026-05-22 |  | 206 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4 | Marcos | critério de projeto elétrica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100% | 2026-06-05 |  | 413 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | kom - início de projeto | 0 dias | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 16;32TI+23 dias;47;26TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | GERAL | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | pendências | 0 hrs | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | planejamento | 203,2 hrs | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0305-mb-f-00001 | 192 hrs | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-28 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 | 11 | 17;21 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 16 | 18TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 100% | 2026-05-13 | 17TI+3 dias | 19TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | 2026-05-13 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-05-06 | 2026-05-13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-28 | 18TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.2.3.2 | Planejamento | cr-f0009-0305-mb-f-00001 | 179,2 hrs | 2026-04-30 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 | 16 | 22;53TI+4 dias;69TI+3 dias;331TI+5 dias;412TI+3 dias;478TI+5 dias;205TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 | 21 | 23TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 100% | 2026-05-18 | 22TI+8 dias | 24TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 3 | Não | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 23TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
47 | 1.2.4.4.1 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 | 11 | 48 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 2 | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 1.2.4.4.2 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 47 | 49TI+55 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 2 | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100% | 2026-06-18 | 53TI+8 dias;4 | 64;58TI+20 dias;513TI+10 dias;518TI+10 dias;523TI+10 dias;245TI+13 dias;250TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 63 | 65 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | le-f0009-0305-mb-m-00001 | 48 hrs | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-27 | 69;5TI+5 dias | 80;432TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 100% | 2026-05-28 | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 135 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 140 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 145 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 150 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.2.6.18.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 155 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 1.2.6.19.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-01 | 185 | 160 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 165;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100% | 2026-06-17 | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 170;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
174 | 1.2.6.22.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 175;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | 1.2.6.22.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 100% | 2026-06-17 | 174 | 176 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.2.6.23.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 185 | 180;189;194;199;351 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
184 | 1.2.6.24.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 100% | 2026-05-26 | 69;5 | 185;215;325 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.2.6.24.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-29 | 184 | 186;134;139;144;149;164;169;174;179;154;159 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 164;169;174;179 | 190 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
194 | 1.2.6.26.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 164;169;174;179 | 195 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
199 | 1.2.6.27.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 164;169;174;179 | 200 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
245 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+13 dias | 246;215;225 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
246 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 245 | 247 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 432TI-1 dia | 423;462TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
423 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 100% | 2026-06-09 | 422 | 424 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-29 | 79TI-1 dia | 433;422TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
433 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 432 | 434 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 514 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
514 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 513 | 515 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 519;483 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
519 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 518 | 520 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 524 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
524 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 2026-06-15 | 523 | 525 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 100% | 2026-06-25 | 483 | 529 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
533 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 483 | 534 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
538 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 483 | 539 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
543 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 483 | 544 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
573 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 |  | 574;578II;583II;588II;593II;598II;603II;608II;613II;618II;623II;628II;633II;638II;643II;648II;693II;668II;663II;658II;653II;673II;688II;683II;678II | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
578 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 579 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
583 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 584 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
588 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 589 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
593 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 594 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
598 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 599 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
603 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 604 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
608 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 573II | 609 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
613 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 614 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
618 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 619 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
623 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 624 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
628 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 573II | 629 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
633 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 573II | 634 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
638 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 573II | 639 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
643 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 644 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
648 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 649 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
653 | 1.2.10.36.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 654 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
658 | 1.2.10.37.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 659 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
663 | 1.2.10.38.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 664 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
668 | 1.2.10.39.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 669 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
673 | 1.2.10.40.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 573II | 674 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
678 | 1.2.10.41.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 679 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
683 | 1.2.10.42.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 684 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
688 | 1.2.10.43.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 689 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
693 | 1.2.10.44.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100% | 2026-06-29 | 573II | 694 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
708 | 1.2.10.47.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 558TI-7 dias | 709;563TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | 192 hrs | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | GERAL | Sprint 4 | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | marcos | 192 hrs | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 4 | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.1.1 | Marcos | critério de projeto processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% |  |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.1.5 | Marcos | critério de projeto automação | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% |  |  | 478 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.1.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0% |  |  | 332 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 80% |  | 11TI+23 dias | 33;37TI+10 dias | No Prazo | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | COORDENAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 50% |  | 64 | 66TI+5 dias | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 |  | PROCESSOS | Sprint 10 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | 56 hrs | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0% |  | 74 | 85 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 84 | 86 | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 85 | 87 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 86 |  | No Prazo | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 134 | 136 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 139 | 141 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 144 | 146 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 149 | 151 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.2.6.18.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 154 | 156 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.2.6.19.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 159 | 161 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 50% |  | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 166 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 50% |  | 169 | 171 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0% |  | 170 | 172 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 171 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.2.6.22.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 50% |  | 175 | 177 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | 1.2.6.22.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 176 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | 112 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 1.2.6.23.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 50% |  | 179 | 181 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.2.6.23.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0% |  | 180 | 182 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.2.6.23.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 181 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 92% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 2026-05-19 | 2026-06-02 |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.2.6.24.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 75% |  | 185 | 187;270;275;280 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.2.6.24.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 50% |  | 186 |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | 56 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 43% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 189 | 191 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 190 | 192 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 191 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
193 | 1.2.6.26 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | 56 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 50% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1.2.6.26.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 50% |  | 194 | 196 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.2.6.26.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 195 | 197 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
197 | 1.2.6.26.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 196 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
198 | 1.2.6.27 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | 56 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 43% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1.2.6.27.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 199 | 201 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.2.6.27.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 200 | 202 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
202 | 1.2.6.27.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 201 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
215 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 90% |  | 184;245 | 216 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 215 | 217;255;260;265;285;290;295;300;305;310;315 | No Prazo | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 71% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 246 | 248 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
248 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 247 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
421 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | 40 hrs | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 70% |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 50% |  | 423 | 425TT | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
425 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0% |  | 424TT |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
431 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | 40 hrs | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 70% |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 50% |  | 433 | 435TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
435 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0% |  | 434TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
452 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 70% |  | 472TI-1 dia | 453;417TI-5 dias;427TI-1 dia | No Prazo | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.2.9.10.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 70% |  | 417TI-1 dia | 458 | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | 88 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 50% |  |  | 563 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-06-01 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 90% |  | 518 | 484;528;533;543;538 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0% |  | 483 | 485 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0% |  | 484 | 486 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
486 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 485 |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
488 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  |  | 489 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 548 | 494;568II | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | 96 hrs | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 80% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 514 | 516 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
516 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 515 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
517 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | 80 hrs | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 80% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 519 | 521 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
521 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 520 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
522 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | 80 hrs | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 80% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 50% |  | 524 | 526 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
526 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0% |  | 525 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
527 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | 80 hrs | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 50% |  | 528 | 530 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0% |  | 529 | 531 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
531 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 530 |  | No Prazo | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00002 | 80 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 533 | 535 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% |  | 534 | 536 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
536 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 535 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
537 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | 56 hrs | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 50% |  | 538 | 540 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 539 | 541 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
541 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% |  | 540 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
542 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | 64 hrs | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 543 | 545 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0% |  | 544 | 546 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
546 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 545 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
547 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 25% |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 50% |  |  | 549;498;493 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0% |  | 548 | 550 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0% |  | 549 | 551 | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
551 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 550 |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
563 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 708TI-7 dias;703TI-7 dias;482;698TI-7 dias | 564;508TI-9 dias | Atrasada | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 0% |  | 498II;493II | 569 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 50% |  | 573 | 575 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 574 | 576 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
576 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 575 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
577 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 578 | 580 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 579 | 581 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
581 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 580 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
582 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 583 | 585 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 584 | 586 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
586 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 585 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
587 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 588 | 590 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 589 | 591 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
591 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 590 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
592 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 593 | 595 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 594 | 596 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
596 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 595 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
597 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 598 | 600 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 599 | 601 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
601 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 600 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
602 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 603 | 605 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 604 | 606 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
606 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 605 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
607 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | 80 hrs | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 75% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 50% |  | 608 | 610 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 609 | 611 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
611 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0% |  | 610 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
612 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 613 | 615 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 614 | 616 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
616 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 615 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
617 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 618 | 620 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 619 | 621 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
621 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 620 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
622 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 623 | 625 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 624 | 626 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
626 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 625 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
627 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | 80 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 15% |  | 628 | 630 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 629 | 631 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
631 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% |  | 630 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
632 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | 80 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 15% |  | 633 | 635 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 634 | 636 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
636 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% |  | 635 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
637 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | 80 hrs | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 15% |  | 638 | 640 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% |  | 639 | 641 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
641 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% |  | 640 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
642 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 643 | 645 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 644 | 646 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
646 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 645 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
647 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 648 | 650 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 649 | 651 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
651 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 650 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
652 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00017 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.2.10.36.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 653 | 655 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.2.10.36.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 654 | 656 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
656 | 1.2.10.36.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 655 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
657 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00018 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.2.10.37.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 658 | 660 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.2.10.37.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 659 | 661 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
661 | 1.2.10.37.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 660 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
662 | 1.2.10.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00019 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 1.2.10.38.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 663 | 665 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.2.10.38.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 664 | 666 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
666 | 1.2.10.38.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 665 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
667 | 1.2.10.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00020 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.2.10.39.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 668 | 670 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.2.10.39.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 669 | 671 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
671 | 1.2.10.39.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 670 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
672 | 1.2.10.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00021 | 80 hrs | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.2.10.40.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15% |  | 673 | 675 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.2.10.40.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  | 674 | 676 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
676 | 1.2.10.40.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% |  | 675 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
677 | 1.2.10.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00022 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.2.10.41.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 678 | 680 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.2.10.41.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 679 | 681 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
681 | 1.2.10.41.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 680 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
682 | 1.2.10.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00023 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.2.10.42.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 683 | 685 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.2.10.42.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 684 | 686 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
686 | 1.2.10.42.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 685 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
687 | 1.2.10.43 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00024 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.2.10.43.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 688 | 690 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.2.10.43.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 689 | 691 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
691 | 1.2.10.43.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 690 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
692 | 1.2.10.44 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00025 | 78,8 hrs | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 72% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 | Tarefa Incluída | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.2.10.44.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 15% |  | 693 | 695 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.2.10.44.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0% |  | 694 | 696 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
696 | 1.2.10.44.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0% |  | 695 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
698 | 1.2.10.45.1 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 558TI-7 dias | 699;563TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1.2.10.46.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0% |  | 558TI-7 dias | 704;563TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 1.2.10.47.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% |  | 708 | 710 | No Prazo | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | 2026-06-16 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-16 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0305-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-07-03 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | 11 dias | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-29 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica | Coluna1
Sprint 2 | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 45% |  | GERAL | Sim
Sprint 4 | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | Atrasada | 50% |  | GERAL | Sim
Sprint 4 | 3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | marcos | Atrasada | 50% |  | MARCOS | Sim
Sprint 2 | 4 | 1.1.1.1 | Marcos | critério de projeto processo | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Sprint 7 | 8 | 1.1.1.5 | Marcos | critério de projeto automação | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Sprint 2 | 9 | 1.1.1.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Sprint 2 | 10 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | área 0305 - hot blast stoves | Atrasada | 45% |  | GERAL | Sim
Sprint 2 | 30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | coordenação | No Prazo | 40% |  | COORDENAÇÃO | Sim
Sprint 8 | 31 | 1.2.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0305-mb-g-00001 | No Prazo | 34% |  | COORDENAÇÃO | Não
Sprint 8 | 32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | No Prazo | 80% |  | COORDENAÇÃO | Não | 2026-07-06
Sprint 2 | 46 | 1.2.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0305-mb-g-00001 | No Prazo | 57% |  | COORDENAÇÃO | Sim
Sprint 8 | 51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | processo | Atrasada | 60% |  | PROCESSOS | Não
Sprint 8 | 62 | 1.2.5.3 | Processo | fg-f0009-0305-mb-p-00001 | Atrasada | 60% |  | PROCESSOS | Não
Sprint 10 | 65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | PROCESSOS | Não
Sprint 3 | 67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | mecânica | Atrasada | 52% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | Atrasada | 100% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 133 | 1.2.6.14 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 138 | 1.2.6.15 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 143 | 1.2.6.16 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 148 | 1.2.6.17 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00004 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 153 | 1.2.6.18 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00005 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 155 | 1.2.6.18.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 156 | 1.2.6.18.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 158 | 1.2.6.19 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00006 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 160 | 1.2.6.19.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 161 | 1.2.6.19.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 86% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 75% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 173 | 1.2.6.22 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 86% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 176 | 1.2.6.22.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 177 | 1.2.6.22.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 178 | 1.2.6.23 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | Atrasada | 75% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 180 | 1.2.6.23.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 181 | 1.2.6.23.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 182 | 1.2.6.23.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 3 | 183 | 1.2.6.24 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 92% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 186 | 1.2.6.24.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 75% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 187 | 1.2.6.24.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 43% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 193 | 1.2.6.26 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 195 | 1.2.6.26.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 196 | 1.2.6.26.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 197 | 1.2.6.26.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 198 | 1.2.6.27 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 43% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 200 | 1.2.6.27.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 201 | 1.2.6.27.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 202 | 1.2.6.27.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 7 | 203 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | tubulação/utilidades | Atrasada | 8% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 214 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 39% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 215 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | Atrasada | 90% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não | 2026-07-07
Sprint 10 | 216 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 7 | 244 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 71% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 247 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 248 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 319 | 1.2.7.24 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0305-mb-t-00001 | No Prazo | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 320 | 1.2.7.24.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não | 2026-07-06
Sprint 8 | 329 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | estrutura metálica | Atrasada | 2% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 405 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | pl-f0009-0305-mb-s-00001 | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 406 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não | 2026-07-15
Sprint 5 | 410 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | Atrasada | 45% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 421 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 70% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 424 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 425 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 5 | 431 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 70% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 434 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 435 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 451 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | No Prazo | 28% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 452 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | No Prazo | 100% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 456 | 1.2.9.10 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00001 | No Prazo | 28% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 457 | 1.2.9.10.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | No Prazo | 90% |  | ELÉTRICA | Não | 2026-07-06
Sprint 6 | 476 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | automação e instrumentação | Atrasada | 60% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 482 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 483 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 484 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 485 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 486 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 487 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 488 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 492 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 493 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 507 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 508 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não | 2026-07-07
Sprint 6 | 512 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 515 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 516 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 6 | 517 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 520 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 521 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 6 | 522 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 525 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 526 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 527 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 56% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 529 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 530 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 531 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 532 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00002 | Atrasada | 56% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 534 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 535 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 536 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 537 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 539 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 540 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 541 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 542 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | Atrasada | 56% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 544 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 545 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 546 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 547 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 25% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 548 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não | 2026-07-06
Sprint 9 | 549 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 550 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 551 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 562 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 563 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não | 2026-07-06
Sprint 9 | 567 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 568 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 572 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 574 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 575 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 576 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 577 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 579 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 580 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 581 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 582 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 584 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 585 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 586 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 587 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 589 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 590 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 591 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 592 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 594 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 595 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 596 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 597 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 599 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 600 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 601 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 602 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 604 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 605 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 606 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 607 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 609 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 610 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 611 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 612 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 614 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 615 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 616 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 617 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 619 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 620 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 621 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 622 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 624 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 625 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 626 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 627 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 629 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 630 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 631 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 632 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 634 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 635 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 636 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 637 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 639 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 640 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 641 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 642 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 644 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 645 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 646 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 647 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 649 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 650 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 651 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 652 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00017 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 654 | 1.2.10.36.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 655 | 1.2.10.36.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 656 | 1.2.10.36.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 657 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00018 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 659 | 1.2.10.37.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 660 | 1.2.10.37.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 661 | 1.2.10.37.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 662 | 1.2.10.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00019 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 664 | 1.2.10.38.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 665 | 1.2.10.38.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 666 | 1.2.10.38.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 667 | 1.2.10.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00020 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 669 | 1.2.10.39.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 670 | 1.2.10.39.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 671 | 1.2.10.39.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 672 | 1.2.10.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00021 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 674 | 1.2.10.40.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 675 | 1.2.10.40.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 676 | 1.2.10.40.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 677 | 1.2.10.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00022 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 679 | 1.2.10.41.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 680 | 1.2.10.41.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 681 | 1.2.10.41.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 682 | 1.2.10.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00023 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 684 | 1.2.10.42.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 685 | 1.2.10.42.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 686 | 1.2.10.42.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 687 | 1.2.10.43 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00024 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 689 | 1.2.10.43.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 690 | 1.2.10.43.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 691 | 1.2.10.43.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 692 | 1.2.10.44 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00025 | Atrasada | 72% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 694 | 1.2.10.44.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | análise tecnored | Atrasada | 15% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 695 | 1.2.10.44.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 696 | 1.2.10.44.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 697 | 1.2.10.45 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 698 | 1.2.10.45.1 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não | 2026-07-08
Sprint 8 | 702 | 1.2.10.46 | Automação e instrumentação | re-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 703 | 1.2.10.46.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 707 | 1.2.10.47 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0305-mb-j-00001 | No Prazo | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 709 | 1.2.10.47.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 712 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | civil | No Prazo | 4% |  | CIVIL | Não
Sprint 9 | 713 | 1.2.11.1 | Civil | mc-f0009-0305-mb-c-00001 | No Prazo | 6% |  | CIVIL | Não
Sprint 9 | 714 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | No Prazo | 10% |  | CIVIL | Não | APÓS 15/07
Nenhum Sprint | 36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 199 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 285 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0305-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 376 | 1.2.9.6 | Elétrica | lm-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 381 | 1.2.9.7 | Elétrica | pq-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 437 | 1.2.10.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 487 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 492 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00003 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
100%

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica | Coluna1
Sprint 9 | 33 | 1.2.4.1.2 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Sprint 9 | 34 | 1.2.4.1.3 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Sprint 10 | 137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 157 | 1.2.6.18.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 162 | 1.2.6.19.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 217 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 218 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 234 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 235 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 254 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 255 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 259 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 260 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 264 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00003 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 265 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 284 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 285 | 1.2.7.17.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 289 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 290 | 1.2.7.18.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 294 | 1.2.7.19 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 295 | 1.2.7.19.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 299 | 1.2.7.20 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00007 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 300 | 1.2.7.20.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 304 | 1.2.7.21 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00008 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 305 | 1.2.7.21.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 309 | 1.2.7.22 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00009 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 310 | 1.2.7.22.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00009 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 314 | 1.2.7.23 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00010 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 315 | 1.2.7.23.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00010 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não | DESATIVAR
Sprint 10 | 321 | 1.2.7.24.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 322 | 1.2.7.24.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 335 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0305-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0.38 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 9 | 336 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 75% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 8 | 350 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0305-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 8 | 351 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 7 | 453 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 454 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 455 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 458 | 1.2.9.10.2 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 459 | 1.2.9.10.3 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 460 | 1.2.9.10.4 | AG-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 466 | 1.2.9.12 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0.28 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 467 | 1.2.9.12.1 | AG-F0009-0305-MB-E-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 70% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 10 | 489 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 490 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 494 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 495 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 564 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 565 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 566 | 1.2.10.18.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 569 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 570 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 699 | 1.2.10.45.2 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 700 | 1.2.10.45.3 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 704 | 1.2.10.46.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 705 | 1.2.10.46.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 710 | 1.2.10.47.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 711 | 1.2.10.47.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não