## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Calendário da tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Disciplina | Início_LB_R0 | Término _LB_R0 | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Id.1 | EDT.1 | Disciplina.1 | Início_LB_R0.1 | Término_LB_R0 | Nomes dos recursos.1 | Sprint.1 | Crítica.1 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | Padrão | f0009 - programa marabá | 51 dias | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 0.06 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | GERAL | 2026-04-27 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 1 | 1 | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Padrão | área 0306 - sopradores | 51 dias | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 0.06 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | GERAL | 2026-04-27 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 2 | 1.1 | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | kom - início de projeto | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | GERAL | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 3 | 1.1.1 | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | marcos | 14 dias | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-05-19 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 4 | 1.1.2 | MARCOS | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | Padrão | critério de projeto de processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Atrasada |  | 48;57 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 5 | 1.1.2.1 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | Padrão | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 | Concluída |  | 64;118TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | MARCOS | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 6 | 1.1.2.2 | MARCOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | Padrão | critério de projeto de elétrica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Atrasada |  | 282 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 7 | 1.1.2.3 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | Padrão | critério de projeto de automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída |  | 393 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 8 | 1.1.2.4 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | Padrão | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 | Concluída |  | 135 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | MARCOS | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 9 | 1.1.2.5 | MARCOS | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | Padrão | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Atrasada |  | 225 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 10 | 1.1.2.6 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | pendências | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 11 | 1.1.3 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | Padrão | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 12 | 1.1.3.1 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | planejamento | 26 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 0.77 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 13 | 1.1.4 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | Padrão | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 26 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 0.77 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | Qua 13/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 14 | 1.1.4.1 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-13 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | 15 | 1.1.4.1.1 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 16 | 1.1.4.1.2 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-12 | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 | PLANEJAMENTO | 2026-05-01 | Ter 12/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 17 | 1.1.4.1.3 | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0 |  | Atrasada | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | PLANEJAMENTO | 2026-05-12 | Qua 13/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 18 | 1.1.4.1.4 | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | 2026-05-13 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | Padrão | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 22 dias | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 0.77 |  | Atrasada |  |  | Qui 30/04/26 | 2026-05-29 | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 19 | 1.1.4.2 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04 | Concluída | 15 | 21;47;63;225;281;392;134 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | Seg 04/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 20 | 1.1.4.2.1 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05 | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | PLANEJAMENTO | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 21 | 1.1.4.2.2 | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 1 | 2026-05-15 | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 | PLANEJAMENTO | 2026-05-06 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 22 | 1.1.4.2.3 | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0 |  | Atrasada | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | PLANEJAMENTO | 2026-05-15 | Seg 18/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 23 | 1.1.4.2.4 | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | coordenação | 51 dias | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 0.14 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-07-07 | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 24 | 1.1.5 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | Padrão | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0 |  | Atrasada |  |  | Seg 01/06/26 | 2026-06-09 | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 25 | 1.1.5.1 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 |  | Atrasada | 3TI+25 dias | 27;31TI+10 dias | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 26 | 1.1.5.1.1 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | Tarefa futura | 26 | 28 | Qui 04/06/26 | 2026-06-04 | COORDENAÇÃO | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 27 | 1.1.5.1.2 | COORDENAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 |  | Tarefa futura | 27 | 29 | Sex 05/06/26 | 2026-06-08 | COORDENAÇÃO | 2026-05-29 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 28 | 1.1.5.1.3 | COORDENAÇÃO | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | Tarefa futura | 28 |  | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | COORDENAÇÃO | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 29 | 1.1.5.1.4 | COORDENAÇÃO | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | Padrão | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | 5 dias | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 30 | 1.1.5.2 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.1.5.2.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 26TI+10 dias | 32;36TI+5 dias | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 31 | 1.1.5.2.1 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.1.5.2.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 31 | 33 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | COORDENAÇÃO | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 32 | 1.1.5.2.2 | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.1.5.2.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 32 | 34 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | COORDENAÇÃO | 2026-06-17 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 33 | 1.1.5.2.3 | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.1.5.2.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 33 |  | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | COORDENAÇÃO | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 34 | 1.1.5.2.4 | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | Padrão | rl-f0009-0306-mb-g-00001 | 4 dias | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | 2026-07-07 | COORDENAÇÃO | 2026-06-23 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 35 | 1.1.5.3 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 31TI+5 dias | 37 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 | COORDENAÇÃO | 2026-06-23 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 36 | 1.1.5.3.1 | COORDENAÇÃO | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 36 | 38 | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | COORDENAÇÃO | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 37 | 1.1.5.3.2 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 37 | 39 | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 | COORDENAÇÃO | 2026-06-29 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 38 | 1.1.5.3.3 | COORDENAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 38 |  | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 | COORDENAÇÃO | 2026-07-01 | Qua 01/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 39 | 1.1.5.3.4 | COORDENAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | Padrão | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | 47 dias | 2026-04-27 | 2026-07-02 | 0.43 |  | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-30 | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 40 | 1.1.5.4 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 42TI+30 dias | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 41 | 1.1.5.4.1 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura | 41TI+30 dias | 43TI+10 dias | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 42 | 1.1.5.4.2 | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 42TI+10 dias | 44 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | COORDENAÇÃO | 2026-06-26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 43 | 1.1.5.4.3 | COORDENAÇÃO | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 43 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | COORDENAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 44 | 1.1.5.4.4 | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | processo | 5 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0.8 |  | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 | PROCESSOS | 2026-05-05 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 45 | 1.1.6 | PROCESSO | Ter 05/05/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.1.6.3 | Processo | Padrão | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | 5 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0.8 |  | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 | PROCESSOS | 2026-05-14 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 56 | 1.1.6.3 | PROCESSO | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-05 | Concluída | 47;5 | 58;52TI+10 dias;422TI-4 dias;427TI-4 dias;432TI-4 dias;174TI+3 dias;179;154TI+3 dias | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | PROCESSOS | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 57 | 1.1.6.3.1 | PROCESSO | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | PROCESSOS | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 58 | 1.1.6.3.2 | PROCESSO | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | 58 | 60 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | PROCESSOS | 2026-05-18 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 59 | 1.1.6.3.3 | PROCESSO | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 |  | Tarefa futura | 59 |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | PROCESSOS | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 60 | 1.1.6.3.4 | PROCESSO | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | mecânica | 30 dias | 2026-05-26 | 2026-07-08 | 0.1 |  | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-05-05 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 61 | 1.1.7 | MECÂNICA | Ter 05/05/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | Padrão | le-f0009-0306-mb-m-00001 | 6 dias | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 0.33 |  | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 72 | 1.1.7.3 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | 2026-05-27 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 74;301 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 73 | 1.1.7.3.1 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 |  | Atrasada | 73 | 75 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | MECÂNICA | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 74 | 1.1.7.3.2 | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0 |  | Atrasada | 74 | 76;68 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | MECÂNICA | 2026-05-19 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 75 | 1.1.7.3.3 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | Atrasada | 75 |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Qui 21/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 76 | 1.1.7.3.4 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
77 | 1.1.7.4 | Mecânica | Padrão | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | MECÂNICA | 2026-05-26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 77 | 1.1.7.4 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 68TI+30 dias | 79 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | MECÂNICA | 2026-05-26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 78 | 1.1.7.4.1 | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 78 | 80 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MECÂNICA | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 79 | 1.1.7.4.2 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 79 | 81 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | MECÂNICA | 2026-06-01 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 80 | 1.1.7.4.3 | MECÂNICA | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 80 |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | MECÂNICA | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 81 | 1.1.7.4.4 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.1.7.5 | Mecânica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-l-00001 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 82 | 1.1.7.5 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 230 | 84 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 83 | 1.1.7.5.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 83 | 85 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | MECÂNICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 84 | 1.1.7.5.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 84 | 86 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | MECÂNICA | 2026-06-18 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 85 | 1.1.7.5.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 85 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 86 | 1.1.7.5.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1.1.7.6 | Mecânica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-l-00002 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 87 | 1.1.7.6 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 230 | 89 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 88 | 1.1.7.6.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | MECÂNICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 89 | 1.1.7.6.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | MECÂNICA | 2026-06-18 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 90 | 1.1.7.6.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 90 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 91 | 1.1.7.6.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.1.7.7 | Mecânica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-l-00003 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 92 | 1.1.7.7 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 230 | 94 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 93 | 1.1.7.7.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | MECÂNICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 94 | 1.1.7.7.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | MECÂNICA | 2026-06-18 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 95 | 1.1.7.7.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 95 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 96 | 1.1.7.7.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.1.7.8 | Mecânica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-l-00004 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 97 | 1.1.7.8 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 230 | 99 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | MECÂNICA | 2026-06-10 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 98 | 1.1.7.8.1 | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | MECÂNICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 99 | 1.1.7.8.2 | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | MECÂNICA | 2026-06-18 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 100 | 1.1.7.8.3 | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 100 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | MECÂNICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 101 | 1.1.7.8.4 | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | Padrão | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | 12 dias | 2026-06-03 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 102 | 1.1.7.9 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 0 |  | Atrasada | 119 | 104 | Qua 03/06/26 | 2026-06-12 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 103 | 1.1.7.9.1 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | Tarefa futura | 103 | 105 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | MECÂNICA | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 104 | 1.1.7.9.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 104 | 106 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | MECÂNICA | 2026-06-03 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 105 | 1.1.7.9.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 105 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 106 | 1.1.7.9.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | Padrão | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | 12 dias | 2026-06-03 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 107 | 1.1.7.10 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.1.7.10.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 0 |  | Atrasada | 119 | 109 | Qua 03/06/26 | 2026-06-12 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 108 | 1.1.7.10.1 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.1.7.10.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | Tarefa futura | 108 | 110 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | MECÂNICA | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 109 | 1.1.7.10.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.1.7.10.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 109 | 111 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | MECÂNICA | 2026-06-03 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 110 | 1.1.7.10.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.1.7.10.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 110 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 111 | 1.1.7.10.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | Padrão | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | 9 dias | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 112 | 1.1.7.11 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 119 | 114;123;128 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 113 | 1.1.7.11.1 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 113 | 115;245 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | MECÂNICA | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 114 | 1.1.7.11.2 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 114 | 116 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | MECÂNICA | 2026-05-29 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 115 | 1.1.7.11.3 | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 115 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | MECÂNICA | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 116 | 1.1.7.11.4 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | Padrão | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 0.89 |  | No Prazo |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-05 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 117 | 1.1.7.12 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.1.7.12.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 119;144TI+9 dias;169;219 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 118 | 1.1.7.12.1 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.1.7.12.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 118 | 120;103;108;113 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | MECÂNICA | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 119 | 1.1.7.12.2 | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.7.12.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0.75 |  | Atrasada | 119 | 121;199;204;209;286 | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 120 | 1.1.7.12.3 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.7.12.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 |  | No Prazo | 120 |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MECÂNICA | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 121 | 1.1.7.12.4 | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | Padrão | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-05-28 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 122 | 1.1.7.13 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.1.7.13.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 113 | 124 | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | MECÂNICA | 2026-05-28 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 123 | 1.1.7.13.1 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1.1.7.13.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 123 | 125 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | MECÂNICA | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 124 | 1.1.7.13.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.7.13.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 124 | 126 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | MECÂNICA | 2026-06-03 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 125 | 1.1.7.13.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.7.13.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 125 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 126 | 1.1.7.13.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.1.7.14 | Mecânica | Padrão | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-05-28 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 127 | 1.1.7.14 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 113 | 129 | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | MECÂNICA | 2026-05-28 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 128 | 1.1.7.14.1 | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 128 | 130 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | MECÂNICA | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 129 | 1.1.7.14.2 | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 129 | 131 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | MECÂNICA | 2026-06-03 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 130 | 1.1.7.14.3 | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 130 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | MECÂNICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 131 | 1.1.7.14.4 | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | tubulação/utilidades | 21 dias | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 0.02 |  | No Prazo |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-29 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-05 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 132 | 1.1.8 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 05/05/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | Padrão | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 143 | 1.1.8.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 118TI+9 dias | 145 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 144 | 1.1.8.3.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 144 | 146 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 145 | 1.1.8.3.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 145 | 147 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 146 | 1.1.8.3.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 146 | 184;189;194 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 147 | 1.1.8.3.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | Padrão | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 153 | 1.1.8.5 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 0 |  | Tarefa futura | 169;57TI+3 dias | 155;149 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 154 | 1.1.8.5.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 154 | 156 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 155 | 1.1.8.5.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 155 | 157 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 156 | 1.1.8.5.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 156 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 157 | 1.1.8.5.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | Padrão | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-08 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 163 | 1.1.8.7 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 170 | 165 | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-08 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 164 | 1.1.8.7.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 164 | 166 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 165 | 1.1.8.7.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 165 | 167 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-12 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 166 | 1.1.8.7.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 166 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 167 | 1.1.8.7.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | Padrão | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 168 | 1.1.8.8 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.1.8.8.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 0 |  | Tarefa futura | 118;175 | 170;154;159 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 169 | 1.1.8.8.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura | 169 | 171;164 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 170 | 1.1.8.8.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 |  | Tarefa futura | 170 | 172 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 171 | 1.1.8.8.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 171 | 214 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 172 | 1.1.8.8.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | Padrão | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0.2 |  | No Prazo |  |  | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 173 | 1.1.8.9 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57TI+3 dias | 175 | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 174 | 1.1.8.9.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 |  | No Prazo | 174 | 176;169 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 175 | 1.1.8.9.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 |  | Tarefa futura | 175 | 177 | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-01 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 176 | 1.1.8.9.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | Tarefa futura | 176 |  | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 177 | 1.1.8.9.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | Padrão | ag-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  | 139 | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 183 | 1.1.8.11 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 147 | 185 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 184 | 1.1.8.11.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 184 | 186 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 185 | 1.1.8.11.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 185 | 187 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 186 | 1.1.8.11.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 186 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 187 | 1.1.8.11.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | Padrão | ag-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 188 | 1.1.8.12 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 147 | 190 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 189 | 1.1.8.12.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 189 | 191 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 190 | 1.1.8.12.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 190 | 192 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 191 | 1.1.8.12.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 191 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 192 | 1.1.8.12.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | Padrão | ag-f0009-0306-mb-t-00003 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 193 | 1.1.8.13 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 147 | 195 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 194 | 1.1.8.13.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 194 | 196 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 195 | 1.1.8.13.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 195 | 197 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 196 | 1.1.8.13.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 196 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 197 | 1.1.8.13.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | Padrão | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 213 | 1.1.8.17 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 172 | 215 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 214 | 1.1.8.17.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 214 | 216 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 215 | 1.1.8.17.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 215 | 217 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 216 | 1.1.8.17.3 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 216 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 217 | 1.1.8.17.4 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | estrutura metálica | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | 2026-07-07 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-05 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 223 | 1.1.9 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 05/05/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | Padrão | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 229 | 1.1.9.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 245TI-3 dias | 231;83;88;93;98 | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 230 | 1.1.9.2.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 230 | 232 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 231 | 1.1.9.2.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 231 | 233;250;255;260;265;270;275 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-11 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 232 | 1.1.9.2.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 232 | 240 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 233 | 1.1.9.2.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | Padrão | pq-f0009-0306-mb-s-00001 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | 2026-07-07 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 234 | 1.1.9.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 240 | 236 | Seg 29/06/26 | 2026-07-01 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 235 | 1.1.9.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 235 | 237 | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 236 | 1.1.9.3.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 236 | 238 | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 237 | 1.1.9.3.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 |  | Tarefa futura | 237 |  | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-29 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 238 | 1.1.9.3.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | Padrão | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-16 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 239 | 1.1.9.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 233 | 241;235 | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-16 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 240 | 1.1.9.4.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 240 | 242 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 241 | 1.1.9.4.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 241 | 243 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 242 | 1.1.9.4.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 242 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 243 | 1.1.9.4.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | Padrão | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | Seg 08/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 244 | 1.1.9.5 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 114 | 246;230TI-3 dias;568 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 245 | 1.1.9.5.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 245 | 247 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 246 | 1.1.9.5.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 246 | 248 | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-04 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 247 | 1.1.9.5.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 04/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 247 |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 248 | 1.1.9.5.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 249 | 1.1.9.6 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 232 | 251 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 250 | 1.1.9.6.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 250 | 252 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 251 | 1.1.9.6.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 251 | 253 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 252 | 1.1.9.6.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 252 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 253 | 1.1.9.6.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 254 | 1.1.9.7 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 232 | 256 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 255 | 1.1.9.7.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 255 | 257 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 256 | 1.1.9.7.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 256 | 258 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 257 | 1.1.9.7.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 257 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 258 | 1.1.9.7.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 259 | 1.1.9.8 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 232 | 261 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 260 | 1.1.9.8.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 260 | 262 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 261 | 1.1.9.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 261 | 263 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 262 | 1.1.9.8.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 262 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 263 | 1.1.9.8.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 264 | 1.1.9.9 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 232 | 266 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 265 | 1.1.9.9.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 266 | 1.1.9.9.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 267 | 1.1.9.9.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 267 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 268 | 1.1.9.9.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 269 | 1.1.9.10 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 232 | 271 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 270 | 1.1.9.10.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 271 | 1.1.9.10.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 272 | 1.1.9.10.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 272 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 273 | 1.1.9.10.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | Padrão | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Qui 25/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 274 | 1.1.9.11 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 232 | 276 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 275 | 1.1.9.11.1 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 276 | 1.1.9.11.2 | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 277 | 1.1.9.11.3 | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 277 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 278 | 1.1.9.11.4 | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | elétrica | 26 dias | 2026-05-28 | 2026-07-06 | 0.05 |  | No Prazo |  |  | Qui 28/05/26 | 2026-07-07 | ELÉTRICA | 2026-05-05 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 279 | 1.1.10 | ELÉTRICA | Ter 05/05/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.1.10.2 | Elétrica | Padrão | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | 9 dias | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 0 |  | No Prazo |  |  | Sex 12/06/26 | 2026-06-24 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 285 | 1.1.10.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0 |  | No Prazo | 120 | 287;331;361;356 | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 286 | 1.1.10.2.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | Tarefa futura | 286 | 288 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 287 | 1.1.10.2.2 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 287 | 289 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | ELÉTRICA | 2026-06-22 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 288 | 1.1.10.2.3 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 288 |  | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | ELÉTRICA | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 289 | 1.1.10.2.4 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.1.10.3 | Elétrica | Padrão | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 0.43 |  | No Prazo |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | ELÉTRICA | 2026-05-21 | Sex 29/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 290 | 1.1.10.3 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 301 | 292;351;336 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | ELÉTRICA | 2026-05-21 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 291 | 1.1.10.3.1 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
292 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 |  | No Prazo | 291 | 293 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | ELÉTRICA | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 292 | 1.1.10.3.2 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 |  | Tarefa futura | 292 | 294 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | ELÉTRICA | 2026-05-27 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 293 | 1.1.10.3.3 | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | Tarefa futura | 293 |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 294 | 1.1.10.3.4 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.1.10.4 | Elétrica | Padrão | le-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Seg 22/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 295 | 1.1.10.4 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.1.10.4.1 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 321;326 | 297 | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 296 | 1.1.10.4.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.1.10.4.2 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 296 | 298 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 297 | 1.1.10.4.2 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.1.10.4.3 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0 |  | Tarefa futura | 297 | 299 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 | ELÉTRICA | 2026-06-18 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 298 | 1.1.10.4.3 | ELÉTRICA | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.1.10.4.4 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 |  | Tarefa futura | 298 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | ELÉTRICA | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 299 | 1.1.10.4.4 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.1.10.5 | Elétrica | Padrão | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | 10 dias | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 0.6 |  | No Prazo |  |  | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 | ELÉTRICA | 2026-05-18 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 300 | 1.1.10.5 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | 2026-05-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 73 | 302;291 | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | ELÉTRICA | 2026-05-18 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 301 | 1.1.10.5.1 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
302 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 4 dias | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 0.75 |  | No Prazo | 301 | 303 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | ELÉTRICA | 2026-05-21 | Qui 21/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 302 | 1.1.10.5.2 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 |  | Tarefa futura | 302 | 304 | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 | ELÉTRICA | 2026-05-22 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 303 | 1.1.10.5.3 | ELÉTRICA | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | Tarefa futura | 303 |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | ELÉTRICA | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 304 | 1.1.10.5.4 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.1.10.6 | Elétrica | Padrão | lm-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-02 | ELÉTRICA | 2026-06-26 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 305 | 1.1.10.6 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 332 | 307;316;311 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | ELÉTRICA | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 306 | 1.1.10.6.1 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 306 | 308 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-29 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 307 | 1.1.10.6.2 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 307 | 309 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 | ELÉTRICA | 2026-06-30 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 308 | 1.1.10.6.3 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 308 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | ELÉTRICA | 2026-07-02 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 309 | 1.1.10.6.4 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.1.10.7 | Elétrica | Padrão | pq-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | 2026-07-07 | ELÉTRICA | 2026-06-29 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 310 | 1.1.10.7 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 306 | 312 | Seg 29/06/26 | 2026-07-01 | ELÉTRICA | 2026-06-29 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 311 | 1.1.10.7.1 | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 311 | 313 | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | ELÉTRICA | 2026-07-02 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 312 | 1.1.10.7.2 | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 312 | 314 | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 | ELÉTRICA | 2026-07-03 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 313 | 1.1.10.7.3 | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 313 |  | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 | ELÉTRICA | 2026-07-07 | Ter 07/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 314 | 1.1.10.7.4 | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.1.10.9 | Elétrica | Padrão | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | 9 dias | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | 2026-06-26 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 320 | 1.1.10.9 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 386 | 322;296 | Qua 17/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 321 | 1.1.10.9.1 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 321 | 323 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 322 | 1.1.10.9.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 322 | 324 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | ELÉTRICA | 2026-06-15 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 323 | 1.1.10.9.3 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 323 |  | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | ELÉTRICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 324 | 1.1.10.9.4 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.1.10.10 | Elétrica | Padrão | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | 9 dias | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 17/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 325 | 1.1.10.10 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 386 | 327;296;341;346;352 | Qua 17/06/26 | 2026-06-23 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 326 | 1.1.10.10.1 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 326 | 328 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 327 | 1.1.10.10.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 327 | 329 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | ELÉTRICA | 2026-06-15 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 328 | 1.1.10.10.3 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 328 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 329 | 1.1.10.10.4 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.1.10.11 | Elétrica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | 8 dias | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 330 | 1.1.10.11 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 286 | 332 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 331 | 1.1.10.11.1 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 331 | 333;306 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | ELÉTRICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 332 | 1.1.10.11.2 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 332 | 334 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 333 | 1.1.10.11.3 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 333 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 334 | 1.1.10.11.4 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1.1.10.12 | Elétrica | Padrão | du-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 0 |  | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | ELÉTRICA | 2026-05-26 | Qua 03/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 335 | 1.1.10.12 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0 |  | No Prazo | 291 | 337;371;366;376;381;386 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 | ELÉTRICA | 2026-05-26 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 336 | 1.1.10.12.1 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | Tarefa futura | 336 | 338 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 337 | 1.1.10.12.2 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0 |  | Tarefa futura | 337 | 339 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | ELÉTRICA | 2026-06-01 | Ter 02/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 338 | 1.1.10.12.3 | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | Tarefa futura | 338 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | ELÉTRICA | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 339 | 1.1.10.12.4 | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.1.10.13 | Elétrica | Padrão | du-f0009-0306-mb-e-00002 | 8 dias | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 340 | 1.1.10.13 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.1.10.13.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 326 | 342 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 341 | 1.1.10.13.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 |  | Tarefa futura | 341 | 343 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 342 | 1.1.10.13.2 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 |  | Tarefa futura | 342 | 344 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-22 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 343 | 1.1.10.13.3 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0 |  | Tarefa futura | 343 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 | ELÉTRICA | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 344 | 1.1.10.13.4 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.1.10.14 | Elétrica | Padrão | du-f0009-0306-mb-e-00003 | 8 dias | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-06 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 345 | 1.1.10.14 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.1.10.14.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 326 | 347 | Qua 24/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 346 | 1.1.10.14.1 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 |  | Tarefa futura | 346 | 348 | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 347 | 1.1.10.14.2 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 |  | Tarefa futura | 347 | 349 | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 | ELÉTRICA | 2026-06-22 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 348 | 1.1.10.14.3 | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0 |  | Tarefa futura | 348 |  | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 | ELÉTRICA | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 349 | 1.1.10.14.4 | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.1.10.15 | Elétrica | Padrão | du-f0009-0306-mb-e-00004 | 9 dias | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-05-26 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 350 | 1.1.10.15 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 291 |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 | ELÉTRICA | 2026-05-26 | Seg 01/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 351 | 1.1.10.15.1 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 326 | 353 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | ELÉTRICA | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 352 | 1.1.10.15.2 | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 352 | 354 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | ELÉTRICA | 2026-06-15 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 353 | 1.1.10.15.3 | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 353 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 354 | 1.1.10.15.4 | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.1.10.16 | Elétrica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | 9 dias | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 355 | 1.1.10.16 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 286 | 357 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 356 | 1.1.10.16.1 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 356 | 358 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | ELÉTRICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 357 | 1.1.10.16.2 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 357 | 359 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 358 | 1.1.10.16.3 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 358 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 359 | 1.1.10.16.4 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.1.10.17 | Elétrica | Padrão | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | 9 dias | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 360 | 1.1.10.17 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 286 | 362 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | ELÉTRICA | 2026-06-19 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 361 | 1.1.10.17.1 | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 361 | 363 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | ELÉTRICA | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 362 | 1.1.10.17.2 | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 362 | 364 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | ELÉTRICA | 2026-06-26 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 363 | 1.1.10.17.3 | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 363 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | ELÉTRICA | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 364 | 1.1.10.17.4 | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.1.10.18 | Elétrica | Padrão | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | 9 dias | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 365 | 1.1.10.18 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 336 | 367 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 366 | 1.1.10.18.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 366 | 368 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 367 | 1.1.10.18.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 367 | 369 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | ELÉTRICA | 2026-06-08 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 368 | 1.1.10.18.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 368 |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 369 | 1.1.10.18.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.1.10.19 | Elétrica | Padrão | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | 9 dias | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 370 | 1.1.10.19 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura | 336 | 372 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 371 | 1.1.10.19.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura | 371 | 373 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 372 | 1.1.10.19.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Tarefa futura | 372 | 374 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | ELÉTRICA | 2026-06-08 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 373 | 1.1.10.19.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura | 373 |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 374 | 1.1.10.19.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.1.10.20 | Elétrica | Padrão | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | 27 dias | 2026-05-29 | 2026-07-08 | 0 |  | No Prazo |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 375 | 1.1.10.20 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 0 |  | Tarefa futura | 336 | 377 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 376 | 1.1.10.20.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | análise tecnored | 3 dias | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 376 | 378 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 377 | 1.1.10.20.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 377 | 379 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | ELÉTRICA | 2026-06-08 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 378 | 1.1.10.20.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 378 |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 379 | 1.1.10.20.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.1.10.21 | Elétrica | Padrão | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 380 | 1.1.10.21 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 336 | 382 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 381 | 1.1.10.21.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | análise tecnored | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 381 | 383 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 382 | 1.1.10.21.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 382 | 384 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | ELÉTRICA | 2026-06-08 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 383 | 1.1.10.21.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 383 |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 384 | 1.1.10.21.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.1.10.22 | Elétrica | Padrão | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 385 | 1.1.10.22 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 336 | 387;321;326 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | ELÉTRICA | 2026-05-29 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 386 | 1.1.10.22.1 | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | análise tecnored | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | ELÉTRICA | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 387 | 1.1.10.22.2 | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 387 | 389 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | ELÉTRICA | 2026-06-08 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 388 | 1.1.10.22.3 | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 388 |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | ELÉTRICA | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 389 | 1.1.10.22.4 | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | automação e instrumentação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.01 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-05 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 390 | 1.1.11 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 05/05/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | Padrão | li-f0009-0306-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 396 | 1.1.11.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 427 | 398;437;442;447;452 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 397 | 1.1.11.2.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 397 | 399 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 398 | 1.1.11.2.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 398 | 400 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-26 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 399 | 1.1.11.2.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 399 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 400 | 1.1.11.2.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | Padrão | le-f0009-0306-mb-j-00001 | 5 dias | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 401 | 1.1.11.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 477 | 403 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 402 | 1.1.11.3.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 402 | 404 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 403 | 1.1.11.3.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 403 | 405 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 404 | 1.1.11.3.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 404 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 405 | 1.1.11.3.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | Padrão | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 406 | 1.1.11.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.1.11.4.1 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 4 dias | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | 457TI-5 dias | 408;482;487;492;497;502;507;512;517;522;527;532;537;542;547;552;557;477 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 407 | 1.1.11.4.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.1.11.4.2 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 |  | Atrasada | 407 | 409 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 408 | 1.1.11.4.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.1.11.4.3 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0 |  | No Prazo | 408 | 410 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-17 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 409 | 1.1.11.4.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1.1.11.4.4 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 |  | Tarefa futura | 409 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 410 | 1.1.11.4.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | Padrão | le-f0009-0306-mb-j-00002 | 9 dias | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 0 |  | No Prazo |  |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 411 | 1.1.11.5 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1.1.11.5.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 477TI-4 dias | 413 | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 412 | 1.1.11.5.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1.1.11.5.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 412 | 414 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 413 | 1.1.11.5.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.1.11.5.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 413 | 415 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 414 | 1.1.11.5.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 1.1.11.5.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 414 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 415 | 1.1.11.5.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | Padrão | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | 9 dias | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 0 |  | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Ter 07/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 416 | 1.1.11.6 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 1.1.11.6.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 0 |  | Tarefa futura | 472TI-5 dias | 418 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 417 | 1.1.11.6.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.1.11.6.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 |  | Tarefa futura | 417 | 419 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Sim | 418 | 1.1.11.6.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.1.11.6.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 |  | Tarefa futura | 418 | 420 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 419 | 1.1.11.6.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 1.1.11.6.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 |  | Tarefa futura | 419 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-07 | Ter 07/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Sim | 420 | 1.1.11.6.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | Padrão | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | 14 dias | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 421 | 1.1.11.7 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.1.11.7.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 423 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 422 | 1.1.11.7.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.1.11.7.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 422 | 424 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 423 | 1.1.11.7.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.1.11.7.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 423 | 425 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 424 | 1.1.11.7.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 1.1.11.7.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 424 |  | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 425 | 1.1.11.7.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | Padrão | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | 14 dias | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 426 | 1.1.11.8 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 428;397 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 427 | 1.1.11.8.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 427 | 429 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 428 | 1.1.11.8.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 428 | 430 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-21 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 429 | 1.1.11.8.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 429 |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 430 | 1.1.11.8.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | Padrão | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | 14 dias | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 431 | 1.1.11.9 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 57TI-4 dias | 433 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 432 | 1.1.11.9.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 432 | 434 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 433 | 1.1.11.9.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 433 | 435 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Ter 26/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 434 | 1.1.11.9.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 434 |  | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 435 | 1.1.11.9.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | Padrão | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | 14 dias | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 436 | 1.1.11.10 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.1.11.10.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 10 dias | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 397 | 438 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 437 | 1.1.11.10.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.1.11.10.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 |  | Tarefa futura | 437 | 439 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 438 | 1.1.11.10.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.1.11.10.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 |  | Tarefa futura | 438 | 440 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 439 | 1.1.11.10.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.1.11.10.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0 |  | Tarefa futura | 439 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 440 | 1.1.11.10.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | Padrão | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 441 | 1.1.11.11 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 397 | 443 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 442 | 1.1.11.11.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 442 | 444 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 443 | 1.1.11.11.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 443 | 445 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 444 | 1.1.11.11.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 444 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 445 | 1.1.11.11.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | Padrão | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | 7 dias | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 446 | 1.1.11.12 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 397 | 448;457 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 447 | 1.1.11.12.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 447 | 449 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 448 | 1.1.11.12.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 448 | 450 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 449 | 1.1.11.12.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 449 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 450 | 1.1.11.12.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | Padrão | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Qui 11/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 451 | 1.1.11.13 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 397 | 453 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 452 | 1.1.11.13.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 452 | 454 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 453 | 1.1.11.13.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 453 | 455 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 454 | 1.1.11.13.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 454 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 455 | 1.1.11.13.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | Padrão | di-f0009-0306-mb-j-00001 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | Ter 16/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 456 | 1.1.11.14 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.1.11.14.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 447 | 458;407TI-5 dias | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 457 | 1.1.11.14.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.1.11.14.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 457 | 459 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 458 | 1.1.11.14.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.1.11.14.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 458 | 460 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-12 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 459 | 1.1.11.14.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.1.11.14.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 459 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 460 | 1.1.11.14.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | Padrão | li-f0009-0306-mb-j-00002 | 6 dias | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 461 | 1.1.11.15 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.1.11.15.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 477 | 463 | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 462 | 1.1.11.15.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.1.11.15.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 462 | 464 | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 463 | 1.1.11.15.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.1.11.15.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 463 | 465 | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 464 | 1.1.11.15.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.1.11.15.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 464 |  | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 465 | 1.1.11.15.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | Padrão | li-f0009-0306-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 466 | 1.1.11.16 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 0 |  | Tarefa futura | 477 | 468;562 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 467 | 1.1.11.16.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 467 | 469 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 468 | 1.1.11.16.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 |  | Tarefa futura | 468 | 470 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 469 | 1.1.11.16.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 |  | Tarefa futura | 469 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 470 | 1.1.11.16.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | Padrão | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | Seg 06/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 471 | 1.1.11.17 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.1.11.17.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 0 |  | Tarefa futura | 562TI-5 dias | 473;417TI-5 dias | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | Ter 30/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 472 | 1.1.11.17.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.1.11.17.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0 |  | Tarefa futura | 472 | 474 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qua 01/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 473 | 1.1.11.17.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.1.11.17.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 |  | Tarefa futura | 473 | 475 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 474 | 1.1.11.17.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.1.11.17.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 |  | Tarefa futura | 474 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-06 | Seg 06/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 475 | 1.1.11.17.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | Padrão | et-f0009-0306-mb-j-00001 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Qua 24/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 476 | 1.1.11.18 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.1.11.18.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 478;462;412TI-4 dias;402;467 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 477 | 1.1.11.18.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.1.11.18.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 477 | 479 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 478 | 1.1.11.18.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.1.11.18.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 478 | 480 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-22 | Ter 23/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 479 | 1.1.11.18.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.1.11.18.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 479 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 480 | 1.1.11.18.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 481 | 1.1.11.19 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.1.11.19.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 483 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 482 | 1.1.11.19.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.1.11.19.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 482 | 484 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 483 | 1.1.11.19.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.1.11.19.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 483 | 485 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 484 | 1.1.11.19.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.1.11.19.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 484 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 485 | 1.1.11.19.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 486 | 1.1.11.20 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 488 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 487 | 1.1.11.20.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 487 | 489 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 488 | 1.1.11.20.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 488 | 490 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 489 | 1.1.11.20.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 489 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 490 | 1.1.11.20.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 491 | 1.1.11.21 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 493 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 492 | 1.1.11.21.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 492 | 494 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 493 | 1.1.11.21.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 493 | 495 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 494 | 1.1.11.21.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 494 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 495 | 1.1.11.21.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 496 | 1.1.11.22 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 498 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 497 | 1.1.11.22.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 497 | 499 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 498 | 1.1.11.22.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 498 | 500 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 499 | 1.1.11.22.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 499 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 500 | 1.1.11.22.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 501 | 1.1.11.23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 503 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 502 | 1.1.11.23.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 502 | 504 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 503 | 1.1.11.23.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 503 | 505 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 504 | 1.1.11.23.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 504 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 505 | 1.1.11.23.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 506 | 1.1.11.24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 508 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 507 | 1.1.11.24.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 508 | 1.1.11.24.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 509 | 1.1.11.24.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 509 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 510 | 1.1.11.24.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 511 | 1.1.11.25 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 513 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 512 | 1.1.11.25.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 513 | 1.1.11.25.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 514 | 1.1.11.25.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 514 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 515 | 1.1.11.25.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 516 | 1.1.11.26 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 518 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 517 | 1.1.11.26.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 518 | 1.1.11.26.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 519 | 1.1.11.26.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 519 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 520 | 1.1.11.26.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 521 | 1.1.11.27 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 523 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 522 | 1.1.11.27.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 523 | 1.1.11.27.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 524 | 1.1.11.27.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 524 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 525 | 1.1.11.27.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 526 | 1.1.11.28 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 528 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 527 | 1.1.11.28.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 528 | 1.1.11.28.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 529 | 1.1.11.28.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 529 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 530 | 1.1.11.28.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 531 | 1.1.11.29 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 533 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 532 | 1.1.11.29.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 533 | 1.1.11.29.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 534 | 1.1.11.29.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 534 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 535 | 1.1.11.29.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 536 | 1.1.11.30 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 538 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 537 | 1.1.11.30.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 538 | 1.1.11.30.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 539 | 1.1.11.30.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 539 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 540 | 1.1.11.30.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 541 | 1.1.11.31 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 543 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 542 | 1.1.11.31.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 543 | 1.1.11.31.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 544 | 1.1.11.31.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 544 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 545 | 1.1.11.31.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 546 | 1.1.11.32 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 548 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 547 | 1.1.11.32.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 548 | 1.1.11.32.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 549 | 1.1.11.32.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 549 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 550 | 1.1.11.32.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 551 | 1.1.11.33 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | emissão inicial | 9 dias | 2026-06-25 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 553 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 552 | 1.1.11.33.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | análise tecnored | 6 dias | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 0 |  | Tarefa futura | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 553 | 1.1.11.33.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 |  | Tarefa futura | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 554 | 1.1.11.33.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 |  | Tarefa futura | 554 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 555 | 1.1.11.33.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | Padrão | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Sex 03/07/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 556 | 1.1.11.34 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 407 | 558 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Seg 29/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 557 | 1.1.11.34.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | análise tecnored | 6 dias | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 0 |  | Tarefa futura | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 558 | 1.1.11.34.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 |  | Tarefa futura | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 559 | 1.1.11.34.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0 |  | Tarefa futura | 559 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | Sex 03/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 560 | 1.1.11.34.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | Padrão | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | Qui 02/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 561 | 1.1.11.35 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.1.11.35.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 0 |  | Tarefa futura | 467 | 563;472TI-5 dias | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | Sex 26/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 562 | 1.1.11.35.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.1.11.35.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 |  | Tarefa futura | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | Seg 29/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 563 | 1.1.11.35.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.1.11.35.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0 |  | Tarefa futura | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | Qua 01/07/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 564 | 1.1.11.35.3 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.1.11.35.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 |  | Tarefa futura | 564 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | Qui 02/07/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 565 | 1.1.11.35.4 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | civil | 13 dias | 2026-06-25 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | 2026-07-02 | CIVIL | 2026-06-03 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 566 | 1.1.12 | CIVIL | Qua 03/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.1.12.1 | Civil | Padrão | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | 12 dias | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | 2026-07-01 | CIVIL | 2026-06-03 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 567 | 1.1.12.1 | CIVIL | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 245 | 569;573 | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 | CIVIL | 2026-06-03 | Sex 12/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 568 | 1.1.12.1.1 | CIVIL | Qua 03/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 568 | 570 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | CIVIL | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 569 | 1.1.12.1.2 | CIVIL | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 569 | 571 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 | CIVIL | 2026-06-16 | Qua 17/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 570 | 1.1.12.1.3 | CIVIL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 570 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 | CIVIL | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 571 | 1.1.12.1.4 | CIVIL | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.1.12.2 | Civil | Padrão | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | 5 dias | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-02 | CIVIL | 2026-06-15 | Sex 19/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 572 | 1.1.12.2 | CIVIL | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 568 | 574 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | CIVIL | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 573 | 1.1.12.2.1 | CIVIL | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 573 | 575 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | CIVIL | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 574 | 1.1.12.2.2 | CIVIL | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0 |  | Tarefa futura | 574 | 576 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 | CIVIL | 2026-06-17 | Qui 18/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 575 | 1.1.12.2.3 | CIVIL | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | Tarefa futura | 575 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 | CIVIL | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 576 | 1.1.12.2.4 | CIVIL | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos |  | critério de projeto de automação | 0 dias | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Tarefa futura |  | 393 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades |  | md-f0009-0306-mb-u-00001 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-11 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MD-F0009-0306-MB-U-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades |  | et-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - ET-F0009-0306-MB-T-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades |  | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades |  | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-03 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades |  | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades |  | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades |  | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-02 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades |  | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 94
Aderência do modelo (%) | 22.5%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 34 | 1 | 2.941% | 0 | 0 | 0 | 0%
CIVIL | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 20 | 2 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 12 | 2 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
PROCESSOS | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 0%
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | 0
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 2 | 0 | 0 | 1
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 2
PROCESSOS | 0 | 0 | 0 | 0
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-07 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-08 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-09 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.031915 | 0.031915 | 0 | 0.010638 | 0 | -1
2026-05-14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.042553 | 0.031915 | -1 | 0.010638 | 0 | -1
2026-05-15 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.053191 | 0.031915 | -1 | 0.010638 | 0 | -1
2026-05-16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.053191 | 0.031915 | -1 | 0.010638 | 0 | -1
2026-05-17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.053191 | 0.031915 | -1 | 0.010638 | 0 | -1
2026-05-18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.053191 | 0.031915 | -1 | 0.021277 | 0 | -1
2026-05-19 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.074468 | 0.031915 | -1 | 0.021277 | 0 | -1
2026-05-20 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.085106 | 0.031915 | -1 | 0.031915 | 0 | -1
2026-05-21 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.10638 | 0.031915 | -1 | 0.042553 | 0 | -1
2026-05-22 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1383 | 0.031915 | -1 | 0.042553 | 0 | -1
2026-05-23 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1383 | 0.031915 | -1 | 0.042553 | 0 | -1
2026-05-24 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1383 | 0.031915 | -1 | 0.042553 | 0 | -1
2026-05-25 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.14894 | 0.031915 | -1 | 0.06383 | 0 | -1
2026-05-26 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.14894 | 0.031915 | -1 | 0.074468 | 0 | -1
2026-05-27 | 7 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.2234 | 0.042553 | -1 | 0.095745 | 0 | -1
2026-05-28 | 3 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.25532 | 0.042553 | -1 | 0.12766 | 0 | -1
2026-05-29 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.25532 | 0.042553 | -1 | 0.1383 | 0 | -1
2026-05-30 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.25532 | 0.042553 | -1 | 0.1383 | 0 | -1
2026-05-31 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.25532 | 0.042553 | -1 | 0.1383 | 0 | -1
2026-06-01 | 5 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.30851 | 0.06383 | -1 | 0.1383 | 0 | -1
2026-06-02 | 1 | 30 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.31915 | 0.06383 | -1 | 0.21277 | 0 | -1
2026-06-03 | 0 | 30 | 1 | 7 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0.31915 | 0.074468 | -1 | 0.24468 | 0 | -1
2026-06-04 | 5 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.37234 | 0.074468 | -1 | 0.24468 | 0 | -1
2026-06-05 | 4 | 39 | 1 | 8 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0.41489 | 0.085106 | -1 | 0.28723 | 0 | -1
2026-06-06 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.41489 | 0.085106 | -1 | 0.28723 | 0 | -1
2026-06-07 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.41489 | 0.085106 | -1 | 0.28723 | 0 | -1
2026-06-08 | 0 | 39 | 2 | 10 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.41489 | 0.10638 | -1 | 0.29787 | 0 | -1
2026-06-09 | 1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.42553 | 0.10638 | -1 | 0.29787 | 0 | -1
2026-06-10 | 2 | 42 | 0 | 10 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0.44681 | 0.10638 | -1 | 0.35106 | 0 | -1
2026-06-11 | 2 | 44 | 0 | 10 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0.46809 | 0.10638 | -1 | 0.39362 | 0 | -1
2026-06-12 | 1 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.47872 | 0.10638 | -1 | 0.39362 | 0 | -1
2026-06-13 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.47872 | 0.10638 | -1 | 0.39362 | 0 | -1
2026-06-14 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.47872 | 0.10638 | -1 | 0.39362 | 0 | -1
2026-06-15 | 3 | 48 | 0 | 10 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0.51064 | 0.10638 | -1 | 0.40426 | 0 | -1
2026-06-16 | 5 | 53 | 0 | 10 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0.56383 | 0.10638 | -1 | 0.42553 | 0 | -1
2026-06-17 | 0 | 53 | 0 | 10 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0.56383 | 0.10638 | -1 | 0.45745 | 0 | -1
2026-06-18 | 5 | 58 | 0 | 10 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.61702 | 0.10638 | -1 | 0.46809 | 0 | -1
2026-06-19 | 6 | 64 | 0 | 10 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0.68085 | 0.10638 | -1 | 0.5 | 0 | -1
2026-06-20 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.68085 | 0.10638 | -1 | 0.5 | 0 | -1
2026-06-21 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.68085 | 0.10638 | -1 | 0.5 | 0 | -1
2026-06-22 | 0 | 64 | 0 | 10 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0.68085 | 0.10638 | -1 | 0.55319 | 0 | -1
2026-06-23 | 5 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0.73404 | 0.10638 | -1 | 0.55319 | 0 | -1
2026-06-24 | 3 | 72 | 0 | 10 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0.76596 | 0.10638 | -1 | 0.60638 | 0 | -1
2026-06-25 | 1 | 73 | 0 | 10 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0.7766 | 0.10638 | -1 | 0.67021 | 0 | -1
2026-06-26 | 2 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.79787 | 0.10638 | -1 | 0.67021 | 0 | -1
2026-06-27 | 0 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.79787 | 0.10638 | -1 | 0.67021 | 0 | -1
2026-06-28 | 0 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.79787 | 0.10638 | -1 | 0.67021 | 0 | -1
2026-06-29 | 16 | 91 | 0 | 10 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0.96809 | 0.10638 | -1 | 0.7234 | 0 | -1
2026-06-30 | 1 | 92 | 0 | 10 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0.97872 | 0.10638 | -1 | 0.76596 | 0 | -1
2026-07-01 | 2 | 94 | 0 | 10 | 1 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0.10638 | -1 | 0.7766 | 0 | -1
2026-07-02 | 0 | 94 | 0 | 10 | 2 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0.10638 | -1 | 0.79787 | 0 | -1
2026-07-03 | 0 | 94 | 0 | 10 | 16 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0.10638 | -1 | 0.96809 | 0 | -1
2026-07-04 | 0 | 94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0.10638 | -1 | 0.96809 | 0 | -1
2026-07-05 | 0 | 94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0.10638 | -1 | 0.96809 | 0 | -1
2026-07-06 | 0 | 94 | 0 | 10 | 1 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0.10638 | -1 | 0.97872 | 0 | -1
2026-07-07 | 0 | 94 | 0 | 10 | 2 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0.10638 | -1 | 1 | 0 | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Calendário da tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Disciplina | Início_LB_R0 | Término _LB_R0 | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Id.1 | EDT.1 | Disciplina.1 | Início_LB_R0.1 | Término_LB_R0 | Nomes dos recursos.1 | Sprint.1 | Crítica.1 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | kom - início de projeto | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | GERAL | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 3 | 1.1.1 | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | Padrão | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 | Concluída |  | 64;118TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | MARCOS | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 6 | 1.1.2.2 | MARCOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | Padrão | critério de projeto de automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída |  | 393 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 8 | 1.1.2.4 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | Padrão | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 | Concluída |  | 135 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | MARCOS | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 9 | 1.1.2.5 | MARCOS | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | pendências | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 11 | 1.1.3 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | Padrão | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 12 | 1.1.3.1 | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | 15 | 1.1.4.1.1 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 16 | 1.1.4.1.2 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-12 | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 | PLANEJAMENTO | 2026-05-01 | Ter 12/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 17 | 1.1.4.1.3 | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04 | Concluída | 15 | 21;47;63;225;281;392;134 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | Seg 04/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 20 | 1.1.4.2.1 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05 | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | PLANEJAMENTO | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 21 | 1.1.4.2.2 | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 1 | 2026-05-15 | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 | PLANEJAMENTO | 2026-05-06 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 22 | 1.1.4.2.3 | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 42TI+30 dias | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | Qua 29/04/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 41 | 1.1.5.4.1 | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-05 | Concluída | 47;5 | 58;52TI+10 dias;422TI-4 dias;427TI-4 dias;432TI-4 dias;174TI+3 dias;179;154TI+3 dias | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | PROCESSOS | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 57 | 1.1.6.3.1 | PROCESSO | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | PROCESSOS | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 58 | 1.1.6.3.2 | PROCESSO | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | 58 | 60 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | PROCESSOS | 2026-05-18 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 59 | 1.1.6.3.3 | PROCESSO | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | 2026-05-27 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 74;301 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Sex 15/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 73 | 1.1.7.3.1 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
118 | 1.1.7.12.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | emissão inicial | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 119;144TI+9 dias;169;219 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Ter 19/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 118 | 1.1.7.12.1 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.1.7.12.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 118 | 120;103;108;113 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | MECÂNICA | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 119 | 1.1.7.12.2 | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57TI+3 dias | 175 | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | Qui 28/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 174 | 1.1.8.9.1 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
291 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 301 | 292;351;336 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | ELÉTRICA | 2026-05-21 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 291 | 1.1.10.3.1 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
301 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 73 | 302;291 | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | ELÉTRICA | 2026-05-18 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 301 | 1.1.10.5.1 | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | 1.1.11.4.1 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | emissão inicial | 4 dias | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | 457TI-5 dias | 408;482;487;492;497;502;507;512;517;522;527;532;537;542;547;552;557;477 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | Seg 15/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 407 | 1.1.11.4.1 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Calendário da tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Disciplina | Início_LB_R0 | Término _LB_R0 | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Id.1 | EDT.1 | Disciplina.1 | Início_LB_R0.1 | Término_LB_R0 | Nomes dos recursos.1 | Sprint.1 | Crítica.1 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | marcos | 14 dias | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-05-19 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Sim | 4 | 1.1.2 | MARCOS | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | Padrão | critério de projeto de processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Atrasada |  | 48;57 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 5 | 1.1.2.1 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | Padrão | critério de projeto de elétrica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Atrasada |  | 282 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 7 | 1.1.2.3 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | Padrão | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Atrasada |  | 225 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 10 | 1.1.2.6 | MARCOS | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | Padrão | planejamento | 26 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 0.77 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 13 | 1.1.4 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | Padrão | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 26 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 0.77 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | Qua 13/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 14 | 1.1.4.1 | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-13 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0 |  | Atrasada | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | PLANEJAMENTO | 2026-05-12 | Qua 13/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 18 | 1.1.4.1.4 | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | 2026-05-13 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | Padrão | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 22 dias | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 0.77 |  | Atrasada |  |  | Qui 30/04/26 | 2026-05-29 | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | Seg 18/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 19 | 1.1.4.2 | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Padrão | aprovação | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0 |  | Atrasada | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | PLANEJAMENTO | 2026-05-15 | Seg 18/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 23 | 1.1.4.2.4 | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | Padrão | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 |  | Atrasada | 3TI+25 dias | 27;31TI+10 dias | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | Qua 27/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 26 | 1.1.5.1.1 | COORDENAÇÃO | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | Padrão | le-f0009-0306-mb-m-00001 | 6 dias | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 0.33 |  | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Qui 21/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 72 | 1.1.7.3 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 |  | Atrasada | 73 | 75 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | MECÂNICA | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 74 | 1.1.7.3.2 | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0 |  | Atrasada | 74 | 76;68 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | MECÂNICA | 2026-05-19 | Qua 20/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 75 | 1.1.7.3.3 | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | Nenhum Sprint | Sim | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | Atrasada | 75 |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Qui 21/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 76 | 1.1.7.3.4 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | Padrão | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 0.89 |  | No Prazo |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-05 | MECÂNICA | 2026-05-14 | Seg 25/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 117 | 1.1.7.12 | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.7.12.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0.75 |  | Atrasada | 119 | 121;199;204;209;286 | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 | MECÂNICA | 2026-05-21 | Sex 22/05/26 |  | Nenhum Sprint | Não | 120 | 1.1.7.12.3 | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.7.12.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Padrão | aprovação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 |  | No Prazo | 120 |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MECÂNICA | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 121 | 1.1.7.12.4 | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 |  | No Prazo | 174 | 176;169 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 175 | 1.1.8.9.2 | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 |  | No Prazo | 291 | 293 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | ELÉTRICA | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 292 | 1.1.10.3.2 | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Padrão | análise tecnored | 4 dias | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 0.75 |  | No Prazo | 301 | 303 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | ELÉTRICA | 2026-05-21 | Qui 21/05/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 302 | 1.1.10.5.2 | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.1.11.4.2 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Padrão | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 |  | Atrasada | 407 | 409 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | TECNORED | Nenhum Sprint | Não | 408 | 1.1.11.4.2 | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos |  | critério de projeto de automação | 0 dias | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Tarefa futura |  | 393 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | MARCOS | 2026-06-05 |  |  | Nenhum Sprint | Não |  |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 0.06 |  | GERAL | Não
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | Atrasada | 0.06 |  | GERAL | Não
Nenhum Sprint | 4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | Atrasada | 0.5 |  | MARCOS | Sim
Nenhum Sprint | 5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | Atrasada | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 7 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto de elétrica | Atrasada | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | Atrasada | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | Atrasada | 0.77 |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | Atrasada | 0.77 |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | TECNORED | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | Atrasada | 0.77 |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | TECNORED | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | Atrasada | 0.14 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | Atrasada | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | No Prazo | 0.43 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | No Prazo | 0.8 |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 56 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | No Prazo | 0.8 |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | Atrasada | 0.1 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 72 | 1.1.7.3 | Mecânica | le-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 0.33 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 | TECNORED | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | TECNORED | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 102 | 1.1.7.9 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 108 | 1.1.7.10.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 112 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 117 | 1.1.7.12 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | No Prazo | 0.89 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 120 | 1.1.7.12.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.75 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 121 | 1.1.7.12.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | No Prazo | 0.5 | TECNORED | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 132 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | No Prazo | 0.02 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 169 | 1.1.8.8.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 173 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | No Prazo | 0.2 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 175 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 | TECNORED | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 176 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 177 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 279 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | No Prazo | 0.05 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 285 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 286 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 290 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | No Prazo | 0.43 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 292 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 293 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 294 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 300 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | No Prazo | 0.6 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 302 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0.75 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 303 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 304 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 335 | 1.1.10.12 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 336 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 337 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 350 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 351 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 355 | 1.1.10.16 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 360 | 1.1.10.17 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 365 | 1.1.10.18 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 366 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 370 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 371 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 375 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 376 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 408 | 1.1.11.4.2 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 | TECNORED | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 409 | 1.1.11.4.3 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 410 | 1.1.11.4.4 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 411 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 416 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | Tarefa futura | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 77 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 109 | 1.1.7.10.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 110 | 1.1.7.10.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 122 | 1.1.7.13 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 123 | 1.1.7.13.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 127 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 143 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 144 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 153 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 154 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 155 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 156 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 163 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 164 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 165 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 170 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 171 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 172 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 213 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 214 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 287 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 288 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 289 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 320 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 325 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 330 | 1.1.10.11 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 331 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 338 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 339 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 340 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 345 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 356 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 361 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 367 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 372 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 380 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 421 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 422 | 1.1.11.7.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 426 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 427 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 431 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 432 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 436 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não