## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Sucessoras | Término real | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | 55 dias | 2026-04-27 | 2026-07-14 | 0.14 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Sim | GERAL | 2026-04-27 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | 55 dias | 2026-04-27 | 2026-07-14 | 0.14 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Sim | GERAL | 2026-04-27 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | kom - início de projeto | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 |  | 15;26TI+25 dias;41 | 2026-04-27 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | Nenhum Sprint | Não | GERAL | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | 18 dias | 2026-05-19 | 2026-06-15 | 0.89 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Sim | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.7 |  | 48;57 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 |  | 64;123TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | 2026-05-19 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto de elétrica | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 1 |  | 287 | 2026-06-15 | Concluída | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 |  | 398 | 2026-06-09 | Concluída | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 |  | 140 | 2026-05-22 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | 230 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | pendências | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 |  |  | 2026-04-29 | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 |  |  | 2026-04-29 | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-02 | 0.77 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-18 | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 26 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 0.77 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-13 | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 3 | 16;20 | 2026-04-29 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 15 | 17TI+7 dias | 2026-04-30 | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 1 | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | 2026-05-12 | Concluída | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-01 | 2026-05-12 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0 | 17TI+13 dias |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-12 | 2026-05-13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 22 dias | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 0.77 |  |  |  | Atrasada | Qui 30/04/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-18 | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | 15 | 21;47;63;230;286;397;139 | 2026-05-04 | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-04 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 20 | 22TI+7 dias | 2026-05-05 | Concluída | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-05 | 2026-05-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 1 | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | 2026-05-15 | Concluída | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-06 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0 | 22TI+9 dias |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-15 | 2026-05-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | 50 dias | 2026-04-27 | 2026-07-07 | 0.2 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | 6 dias | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 0.25 |  |  |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 0.5 | 3TI+25 dias | 27;31TI+5 dias |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 26 | 28 |  | Atrasada | Qui 04/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 27 | 29 |  | No Prazo | Sex 05/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 28 |  |  | Tarefa futura | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | 5 dias | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.1.5.2.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 | 26TI+5 dias | 32;36TI+5 dias |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.1.5.2.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 31 | 33 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.1.5.2.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 32 | 34 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.1.5.2.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 33 |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | rl-f0009-0306-mb-g-00001 | 4 dias | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-23 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 31TI+5 dias | 37 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-23 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 36 | 38 |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-26 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 37 | 39 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 38 |  |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | 37 dias | 2026-04-27 | 2026-06-18 | 0.43 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 3 | 42TI+25 dias | 2026-04-29 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 41TI+25 dias | 43TI+5 dias |  | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 | 42TI+5 dias | 44 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 43 |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | 4 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-05 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | 5 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 47;5 | 58;52TI+10 dias;427TI-4 dias;432TI-4 dias;437TI-4 dias;179TI+3 dias;184;159TI+3 dias | 2026-06-05 | Concluída | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 57 | 59 | 2026-06-08 | Concluída | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 58 | 60 | 2026-06-10 | Concluída | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-18 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 59 |  |  | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | 30 dias | 2026-05-26 | 2026-07-08 | 0.29 |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-05 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | le-f0009-0306-mb-m-00001 | 6 dias | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 0.83 |  |  |  | No Prazo | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-21 | [7 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | 63;6TI+5 dias | 74;306 | 2026-06-12 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 73 | 75 | 2026-06-15 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 74 | 76;68 | 2026-06-17 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-19 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 75 |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0.43 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 1 | 68TI+30 dias | 79 | 2026-06-23 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | 78 | 80 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 | 79 | 81 |  | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 80 |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.1.7.5 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00001 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 235 | 84 |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 83 | 85 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 84 | 86 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | 85 |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1.1.7.6 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00002 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 235 | 89 |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 88 | 90 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 89 | 91 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | 90 |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.1.7.7 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00003 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 235 | 94 |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 93 | 95 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 94 | 96 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | 95 |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.1.7.8 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00004 | 8 dias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 235 | 99 |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 98 | 100 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 99 | 101 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | 100 |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0.6 |  |  |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | 124 | 104 | 2026-06-12 | Concluída | Qua 03/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 103 | 105 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 | 104 | 106 |  | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 105 |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | 8 dias | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 0.33 |  |  |  | No Prazo | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 124 | 114;128;133 | 2026-06-15 | Concluída | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 113 | 115;250 |  | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 | 114 | 116 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 115 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | 8 dias | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 0.33 |  |  |  | No Prazo | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 124 | 119;128;133 | 2026-06-15 | Concluída | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 118 | 120;250 |  | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 | 119 | 121 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 120 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 0.89 |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 1 | 63;6TI+5 dias | 124;174;224 | 2026-06-01 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 123 | 125;103;108;113;118 | 2026-06-02 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0.75 | 124 | 126;204;209;214;291 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 | 125 |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
127 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 0 | 113;118 | 129 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | 128 | 130 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 | 129 | 131 |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 130 |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.1.7.15 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 | 113;118 | 134 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | 133 | 135 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 | 134 | 136 |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 135 |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | 22 dias | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 0.02 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-05 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 0 |  | 150 |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 149 | 151 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 | 150 | 152 |  | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-26 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 151 | 189;194;199 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 | 174;57TI+3 dias | 160;154 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 159 | 161 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 | 160 | 162 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 161 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-08 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 | 175 | 170 |  | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-08 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 169 | 171 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 | 170 | 172 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-12 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 171 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0.2 |  |  |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 57TI+3 dias | 180 | 2026-06-08 | Concluída | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | 179 | 181;174 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 | 180 | 182 |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 181 |  |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 0 |  | 144 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0% | 152 | 190 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 189 | 191 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 | 190 | 192 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 191 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0% | 152 | 195 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 194 | 196 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 | 195 | 197 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 196 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00003 | 7 dias | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0% | 152 | 200 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 199 | 201 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 | 200 | 202 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 201 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 | 177 | 220 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 219 | 221 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 | 220 | 222 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 221 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | estrutura metálica | 13 dias | 2026-06-18 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-05 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0 | 250TI-3 dias | 236;83;88;93;98;245;255;260;265;270;275;280 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | 235 | 237 |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 236 | 238 |  | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-11 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 237 |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0306-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0% | 245 | 241 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 240 | 242 |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 241 | 243 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 242 |  |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 | 235 | 246;240 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-16 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 245 | 247 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 246 | 248 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 247 |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0 | 114;119 | 251;235TI-3 dias;573TI-2 dias |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 250 | 252 |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | 251 | 253 |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-04 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 252 |  |  | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 235 | 256 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 255 | 257 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 256 | 258 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 257 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 235 | 261 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 260 | 262 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 261 | 263 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 262 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 235 | 266 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 265 | 267 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 266 | 268 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 267 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 235 | 271 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 270 | 272 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 271 | 273 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 272 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 235 | 276 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 275 | 277 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 276 | 278 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 277 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 235 | 281 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 280 | 282 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 281 | 283 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 282 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | 32 dias | 2026-05-28 | 2026-07-14 | 0.06 |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-05-05 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 125 | 292;336 |  | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 291 | 293 |  | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 292 | 294 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 293 |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 1 | 306TI-1 dia | 297;356;341 | 2026-06-08 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
297 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | 296 | 298 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 297 | 299TT |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-27 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 298TT |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
300 | 1.1.10.4 | Elétrica | le-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.1.10.4.1 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 0 | 326;331 | 302 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.1.10.4.2 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 301 | 303 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.1.10.4.3 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 302 | 304TT |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1.1.10.4.4 | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 303TT |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0.67 |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 1 | 73 | 307;296TI-1 dia | 2026-06-01 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 306 | 308 | 2026-06-02 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 307 | 309TT |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-22 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 308TT |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
310 | 1.1.10.6 | Elétrica | lm-f0009-0306-mb-e-00001 | 3 dias | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 337 | 312;321;316 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 | 311 | 313 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 | 312 | 314TT |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 | 313TT |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.1.10.7 | Elétrica | pq-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-29 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0 | 311 | 317 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-29 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 | 316 | 318 |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | 317 | 319TT |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-07-03 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | 318TT |  |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-07-07 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0 | 391 | 327;301 |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 326 | 328 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 327 | 329TT |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 328TT |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | 5 dias | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0 | 391 | 332;301;346;351;357 |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 331 | 333 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 332 | 334TT |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 333TT |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1.1.10.11 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 0 | 291 | 337 |  | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 336 | 338;311 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 337 | 339TT |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 338TT |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.1.10.12 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0 | 296 | 342;376TI-2 dias;371TI-2 dias;381TI-2 dias;386TI-2 dias;391TI-2 dias;366TI-2 dias;361TI-2 dias |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 341 | 343 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 342 | 344TT |  | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 343TT |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
345 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | 5 dias | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.1.10.13.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 0 | 331 | 347 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 346 | 348 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 347 | 349TT |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 348TT |  |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | 5 dias | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.1.10.14.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 0 | 331 | 352 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 351 | 353 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 352 | 354TT |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 353TT |  |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | 18 dias | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0 | 296 |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 331 | 358 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 357 | 359 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 358 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.1.10.16 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 362 |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 361 | 363 |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 362 | 364TT |  | No Prazo | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 363TT |  |  | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.1.10.17 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 367 |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 366 | 368 |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 367 | 369TT |  | No Prazo | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 368TT |  |  | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.1.10.18 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 372 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 371 | 373 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 372 | 374TT |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 373TT |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 377 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 376 | 378 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 377 | 379TT |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 378TT |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | 6 dias | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 0 | 341TI-2 dias | 382 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 381 | 383 |  | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | 382 | 384TT |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | 383TT |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 387 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 386 | 388 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 387 | 389 |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 388 |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1.1.10.22 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 392;326;331 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 391 | 393 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 392 | 394 |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 393 |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | automação e instrumentação | 26 dias | 2026-06-01 | 2026-07-08 | 0.1 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-05 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00001 | 9 dias | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 0 | 432 | 403;442;447;452;457 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 402 | 404 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 | 403 | 405 |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-26 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 404 |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0% |  | 408 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 407 | 409 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 | 408 | 410 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 409 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0.5 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1.1.11.4.1 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 100% | 462TI-5 dias | 413;482II;417II;477II | 2026-07-01 | Concluída | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
413 | 1.1.11.4.2 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 412 | 414 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.1.11.4.3 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 | 413 | 415 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 1.1.11.4.4 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 414 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 1.1.11.5.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0% | 412II | 418 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.1.11.5.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 417 | 419 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.1.11.5.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 418 | 420 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 1.1.11.5.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 419 |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | 9 dias | 2026-06-25 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.1.11.6.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 0 | 477TI-5 dias | 423 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.1.11.6.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 422 | 424 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.1.11.6.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 423 | 425 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 1.1.11.6.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 424 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | 12 dias | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 0.69 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.1.11.7.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 9 dias | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1 | 57TI-4 dias | 428 | 2026-06-15 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
428 | 1.1.11.7.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 427 | 429 |  | Atrasada | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.1.11.7.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0 | 428 | 430TT |  | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 1.1.11.7.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | 429TT |  |  | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | 13 dias | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 0.69 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 9 dias | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1 | 57TI-4 dias | 433;402 | 2026-06-15 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
433 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 432 | 434 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0 | 433 | 435 |  | No Prazo | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 434 |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | 13 dias | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 0.69 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 9 dias | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1 | 57TI-4 dias | 438 | 2026-06-15 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
438 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 437 | 439 |  | Atrasada | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0 | 438 | 440 |  | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 439 |  |  | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.1.11.10.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 0 | 402 | 443 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.1.11.10.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 442 | 444 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.1.11.10.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 | 443 | 445 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.1.11.10.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 444 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0 | 402 | 448 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 447 | 449 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0 | 448 | 450 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 449 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | 7 dias | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0 | 402 | 453 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 452 | 454 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0 | 453 | 455 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 454 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | 6 dias | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 | 402 | 458 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 | 457 | 459 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 | 458 | 460 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 459 |  |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | di-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.1.11.14.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0 |  | 463;412TI-5 dias |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.1.11.14.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 462 | 464 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.1.11.14.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 | 463 | 465 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-12 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.1.11.14.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 464 |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00002 | 8 dias | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.1.11.15.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0% |  | 468 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.1.11.15.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 467 | 469 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.1.11.15.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 | 468 | 470 |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.1.11.15.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 469 |  |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00003 | 8 dias | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0% |  | 473 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 472 | 474 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 | 473 | 475 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 474 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.1.11.17.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0% | 412II | 478;422TI-5 dias |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.1.11.17.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 477 | 479 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.1.11.17.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 478 | 480 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.1.11.17.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 479 |  |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.1.11.18.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0% | 412II | 483 |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.1.11.18.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 482 | 484 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.1.11.18.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 | 483 | 485 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.1.11.18.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 484 |  |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.1.11.19.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | 488;492II;497II;502II;507II;512II;517II;522II;527II;532II;537II;542II;547II;552II;557II;562II |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.1.11.19.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 487 | 489 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.1.11.19.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 488 | 490 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.1.11.19.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 489 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 493 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 492 | 494 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 493 | 495 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 494 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 498 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 497 | 499 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 498 | 500 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 499 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 503 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 502 | 504 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 503 | 505 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 504 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 508 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 507 | 509 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 508 | 510 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 509 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 513 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 512 | 514 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 513 | 515 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 514 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 518 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 517 | 519 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 518 | 520 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 519 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 523 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 522 | 524 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 523 | 525 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 524 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 528 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 527 | 529 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 528 | 530 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 529 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 533 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 532 | 534 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 533 | 535 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 534 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 538 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 537 | 539 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 538 | 540 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 539 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 543 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 542 | 544 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 543 | 545 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 544 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 548 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 547 | 549 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 548 | 550 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 549 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 553 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 552 | 554 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 553 | 555 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 554 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | 15 dias | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 558 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | análise tecnored | 6 dias | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 0 | 557 | 559 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 558 | 560 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | 559 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | 16 dias | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 | 487II | 563 |  | No Prazo | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | análise tecnored | 6 dias | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 0 | 562 | 564 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | 563 | 565 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | aprovação | 2 dias | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 0 | 564 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.1.11.35.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0 |  | 568 |  | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.1.11.35.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | 567 | 569 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.1.11.35.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 | 568 | 570 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.1.11.35.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 569 |  |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | civil | 9 dias | 2026-06-19 | 2026-07-01 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-03 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.1.12.1 | Civil | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | 8 dias | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-03 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 0 | 250TI-2 dias | 574;578 |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-03 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 573 | 575 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 574 | 576 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 575 |  |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-18 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.1.12.2 | Civil | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 573 | 579 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 | 578 | 580 |  | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 579 | 581 |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 580 |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 0 dias | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | 393 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | 12 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MD-F0009-0306-MB-U-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - ET-F0009-0306-MB-T-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-28 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-06-03 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-06-08 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 93
Aderência do modelo (%) | 31.37%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 34 | 4 | 11.76% | 0 | 0 | 0 | 0%
CIVIL | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 20 | 2 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
PROCESSOS | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 93 | 17 |  | 0 | 0 | 0
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0
CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 9 | 0 | 0 | 3
ESTRUTURA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | 0
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 1 | 0 | 0 | 1
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 2
PROCESSOS | 0 | 0 | 0 | 1
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 1 | 0 | 0 | 1
TOTAL | 13 | 0 | 0 | 8

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-03 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-06 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-07 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-08 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0 | 0
2026-05-13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 1.075% | 0 | -1
2026-05-14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 1.075% | 0 | -1
2026-05-15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 1.075% | 0 | -1
2026-05-16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 1.075% | 0 | -1
2026-05-17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 1.075% | 0 | -1
2026-05-18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 2.151% | 0 | -1
2026-05-19 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.522% | 3.261% | -1 | 2.151% | 0 | -1
2026-05-20 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.609% | 3.261% | -1 | 3.226% | 0 | -1
2026-05-21 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.783% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0 | -1
2026-05-22 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.96% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0 | -1
2026-05-23 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.96% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0 | -1
2026-05-24 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.96% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0 | -1
2026-05-25 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13.04% | 3.261% | -1 | 6.452% | 0 | -1
2026-05-26 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13.04% | 3.261% | -1 | 7.527% | 0 | -1
2026-05-27 | 8 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 21.74% | 3.261% | -1 | 9.677% | 0 | -1
2026-05-28 | 3 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 11.83% | 0 | -1
2026-05-29 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 12.9% | 0 | -1
2026-05-30 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 12.9% | 0 | -1
2026-05-31 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 12.9% | 0 | -1
2026-06-01 | 4 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29.35% | 5.435% | -1 | 12.9% | 0 | -1
2026-06-02 | 1 | 28 | 0 | 5 | 8 | 0 | 20 | 0 | 30.43% | 5.435% | -1 | 21.51% | 0 | -1
2026-06-03 | 0 | 28 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | 0 | 30.43% | 5.435% | -1 | 24.73% | 0 | -1
2026-06-04 | 5 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35.87% | 5.435% | -1 | 24.73% | 0 | -1
2026-06-05 | 4 | 37 | 1 | 6 | 3 | 0 | 26 | 0 | 40.22% | 6.522% | -1 | 27.96% | 0 | -1
2026-06-06 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40.22% | 6.522% | -1 | 27.96% | 0 | -1
2026-06-07 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40.22% | 6.522% | -1 | 27.96% | 0 | -1
2026-06-08 | 0 | 37 | 2 | 8 | 1 | 0 | 27 | 0 | 40.22% | 8.696% | -1 | 29.03% | 0 | -1
2026-06-09 | 1 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41.3% | 8.696% | -1 | 29.03% | 0 | -1
2026-06-10 | 2 | 40 | 0 | 8 | 5 | 0 | 32 | 0 | 43.48% | 8.696% | -1 | 34.41% | 0 | -1
2026-06-11 | 2 | 42 | 0 | 8 | 4 | 0 | 36 | 0 | 45.65% | 8.696% | -1 | 38.71% | 0 | -1
2026-06-12 | 1 | 43 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46.74% | 10.87% | -1 | 38.71% | 0 | -1
2026-06-13 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46.74% | 10.87% | -1 | 38.71% | 0 | -1
2026-06-14 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46.74% | 10.87% | -1 | 38.71% | 0 | -1
2026-06-15 | 3 | 46 | 5 | 15 | 1 | 0 | 37 | 0 | 50% | 16.3% | -1 | 39.78% | 0 | -1
2026-06-16 | 5 | 51 | 0 | 15 | 2 | 0 | 39 | 0 | 55.43% | 16.3% | -1 | 41.94% | 0 | -1
2026-06-17 | 0 | 51 | 0 | 15 | 3 | 0 | 42 | 0 | 55.43% | 16.3% | -1 | 45.16% | 0 | -1
2026-06-18 | 5 | 56 | 0 |  | 1 | 0 | 43 |  | 60.87% | 16.3% | -1 | 46.24% | 0 | -1
2026-06-19 | 6 | 62 | 0 |  | 3 | 0 | 46 |  | 67.39% | 16.3% | -1 | 49.46% | 0 | -1
2026-06-20 | 0 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 46 |  | 67.39% | 16.3% | -1 | 49.46% | 0 | -1
2026-06-21 | 0 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 46 |  | 67.39% | 16.3% | -1 | 49.46% | 0 | -1
2026-06-22 | 0 | 62 | 0 |  | 5 | 0 | 51 |  | 67.39% | 16.3% | -1 | 54.84% | 0 | -1
2026-06-23 | 5 | 67 | 1 |  | 0 | 0 | 51 |  | 72.83% | 16.3% | -1 | 54.84% | 0 | -1
2026-06-24 | 3 | 70 | 0 |  | 5 | 0 | 56 |  | 76.09% | 16.3% | -1 | 60.22% | 0 | -1
2026-06-25 | 1 | 71 | 0 |  | 6 | 0 | 62 |  | 77.17% | 16.3% | -1 | 66.67% | 0 | -1
2026-06-26 | 2 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 62 |  | 79.35% | 16.3% | -1 | 66.67% | 0 | -1
2026-06-27 | 0 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 62 |  | 79.35% | 16.3% | -1 | 66.67% | 0 | -1
2026-06-28 | 0 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 62 |  | 79.35% | 16.3% | -1 | 66.67% | 0 | -1
2026-06-29 | 16 | 89 | 0 |  | 5 | 0 | 67 |  | 96.74% | 16.3% | -1 | 72.04% | 0 | -1
2026-06-30 | 1 | 90 | 0 |  | 4 | 0 | 71 |  | 97.83% | 16.3% | -1 | 76.34% | 0 | -1
2026-07-01 | 2 | 92 | 1 |  | 1 | 0 | 72 |  | 100% | 16.3% | -1 | 77.42% | 0 | -1
2026-07-02 | 0 | 92 | 0 |  | 2 | 0 | 74 |  | 100% | 16.3% | -1 | 79.57% | 0 | -1
2026-07-03 | 0 | 92 | 0 |  | 16 | 0 | 90 |  | 100% | 16.3% | -1 | 96.77% | 0 | -1
2026-07-04 | 0 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | 100% | 16.3% | -1 | 96.77% | 0 | -1
2026-07-05 | 0 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | 100% | 16.3% | -1 | 96.77% | 0 | -1
2026-07-06 | 0 | 92 | 0 |  | 1 | 0 | 91 |  | 100% | 16.3% | -1 | 97.85% | 0 | -1
2026-07-07 | 0 | 92 | 0 |  | 2 | 0 | 93 |  | 100% | 16.3% | -1 | 100% | 0 | -1
[11 empty] | -1 |  |  | -1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 1 |  |  | 1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Sucessoras | Término real | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | kom - início de projeto | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 |  | 15;26TI+25 dias;41 | 2026-04-27 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | Nenhum Sprint | Não | GERAL | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 |  | 64;123TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | 2026-05-19 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto de elétrica | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 1 |  | 287 | 2026-06-15 | Concluída | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 |  | 398 | 2026-06-09 | Concluída | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 |  | 140 | 2026-05-22 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | pendências | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 |  |  | 2026-04-29 | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 |  |  | 2026-04-29 | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 3 | 16;20 | 2026-04-29 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 15 | 17TI+7 dias | 2026-04-30 | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 1 | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | 2026-05-12 | Concluída | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-01 | 2026-05-12 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | 15 | 21;47;63;230;286;397;139 | 2026-05-04 | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-04 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 20 | 22TI+7 dias | 2026-05-05 | Concluída | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-05 | 2026-05-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 1 | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | 2026-05-15 | Concluída | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-06 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 3 | 42TI+25 dias | 2026-04-29 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 47;5 | 58;52TI+10 dias;427TI-4 dias;432TI-4 dias;437TI-4 dias;179TI+3 dias;184;159TI+3 dias | 2026-06-05 | Concluída | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 57 | 59 | 2026-06-08 | Concluída | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 58 | 60 | 2026-06-10 | Concluída | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-18 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | 63;6TI+5 dias | 74;306 | 2026-06-12 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 73 | 75 | 2026-06-15 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 74 | 76;68 | 2026-06-17 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-19 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 1 | 68TI+30 dias | 79 | 2026-06-23 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | 124 | 104 | 2026-06-12 | Concluída | Qua 03/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 124 | 114;128;133 | 2026-06-15 | Concluída | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
118 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 124 | 119;128;133 | 2026-06-15 | Concluída | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
123 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 1 | 63;6TI+5 dias | 124;174;224 | 2026-06-01 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 123 | 125;103;108;113;118 | 2026-06-02 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 57TI+3 dias | 180 | 2026-06-08 | Concluída | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
296 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 1 | 306TI-1 dia | 297;356;341 | 2026-06-08 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
306 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 1 | 73 | 307;296TI-1 dia | 2026-06-01 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 306 | 308 | 2026-06-02 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1.1.11.4.1 | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 1 | 462TI-5 dias | 413;482II;417II;477II | 2026-07-01 | Concluída | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
427 | 1.1.11.7.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 9 dias | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1 | 57TI-4 dias | 428 | 2026-06-15 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
432 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 9 dias | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1 | 57TI-4 dias | 433;402 | 2026-06-15 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
437 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 9 dias | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1 | 57TI-4 dias | 438 | 2026-06-15 | Concluída | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Sucessoras | Término real | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | 18 dias | 2026-05-19 | 2026-06-15 | 0.89 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Sim | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.7 |  | 48;57 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | 230 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-02 | 0.77 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-18 | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 26 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 0.77 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-13 | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0 | 17TI+13 dias |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-12 | 2026-05-13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 22 dias | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 0.77 |  |  |  | Atrasada | Qui 30/04/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-18 | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 0 | 22TI+9 dias |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-15 | 2026-05-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 0.5 | 3TI+25 dias | 27;31TI+5 dias |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 26 | 28 |  | Atrasada | Qui 04/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 27 | 29 |  | No Prazo | Sex 05/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 | 41TI+25 dias | 43TI+5 dias |  | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 | 42TI+5 dias | 44 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | 4 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-05 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | 5 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | 59 |  |  | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 103 | 105 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 | 104 | 106 |  | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 113 | 115;250 |  | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 118 | 120;250 |  | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 0.89 |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0.75 | 124 | 126;204;209;214;291 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 | 125 |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0.2 |  |  |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | 179 | 181;174 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 | 180 | 182 |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 181 |  |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
295 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 | 296 | 298 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 297 | 299TT |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-27 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 | 298TT |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
305 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0.67 |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 307 | 309TT |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-22 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 | 308TT |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
340 | 1.1.10.12 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0 | 296 | 342;376TI-2 dias;371TI-2 dias;381TI-2 dias;386TI-2 dias;391TI-2 dias;366TI-2 dias;361TI-2 dias |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 341 | 343 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 342 | 344TT |  | Atrasada | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | 343TT |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
356 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0 | 296 |  |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.1.10.16 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 362 |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 361 | 363 |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 362 | 364TT |  | No Prazo | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 363TT |  |  | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.1.10.17 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 367 |  | Atrasada | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 366 | 368 |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 367 | 369TT |  | No Prazo | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 368TT |  |  | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.1.10.18 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 372 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 371 | 373 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 372 | 374TT |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 373TT |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 377 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 376 | 378 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 377 | 379TT |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 378TT |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 387 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 386 | 388 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 387 | 389 |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 0 | 341TI-2 dias | 392;326;331 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 391 | 393 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | 392 | 394 |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.1.11.7.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 427 | 429 |  | Atrasada | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 432 | 434 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 437 | 439 |  | Atrasada | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 0 dias | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | 393 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-28 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica | COMENTARIO
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 14% |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | Atrasada | 14% |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | Atrasada | 89% |  | MARCOS | Sim
Nenhum Sprint | 5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | Atrasada | 70% |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | Atrasada | 77% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | Atrasada | 77% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | Atrasada | 77% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | Atrasada | 20% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | Atrasada | 25% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | COORDENAÇÃO | Não | 22/06
Nenhum Sprint | 27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | Atrasada | 43% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | Atrasada | 80% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 56 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | Atrasada | 80% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | Atrasada | 29% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 72 | 1.1.7.3 | Mecânica | le-f0009-0306-mb-m-00001 | No Prazo | 83% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 77 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | Tarefa futura | 43% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 102 | 1.1.7.9 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 60% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 112 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | No Prazo | 33% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 117 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | No Prazo | 33% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 119 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 120 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 122 | 1.1.7.13 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 89% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 125 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 75% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 126 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 127 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 132 | 1.1.7.15 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 133 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 137 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | Atrasada | 2% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 149 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 178 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 20% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 180 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 181 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 182 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 228 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | estrutura metálica | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 234 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 235 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 249 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 250 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 284 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | Atrasada | 6% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 295 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 297 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 298 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 299 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 305 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 67% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 308 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 309 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 340 | 1.1.10.12 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 341 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 342 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 343 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 344 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 355 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 356 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 360 | 1.1.10.16 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 361 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 362 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 363 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 364 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 365 | 1.1.10.17 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 366 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 367 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 368 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 369 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 370 | 1.1.10.18 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 371 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 372 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 373 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 374 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 375 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 376 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 377 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 378 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 379 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 380 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 381 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 382 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 385 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 386 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 387 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 388 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 389 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 390 | 1.1.10.22 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 391 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 392 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 393 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 394 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 395 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | automação e instrumentação | Atrasada | 10% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 401 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 402 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 426 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 69% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 428 | 1.1.11.7.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 429 | 1.1.11.7.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 430 | 1.1.11.7.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 431 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 69% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 433 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 434 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 435 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 436 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 69% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 438 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 439 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 440 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 461 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | di-f0009-0306-mb-j-00001 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 462 | 1.1.11.14.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 486 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 487 | 1.1.11.19.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 491 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 492 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 496 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 497 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 501 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 502 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 506 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 507 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 511 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 512 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 516 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 517 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 521 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 522 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 526 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 527 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 531 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 532 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 536 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 537 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 541 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 542 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 546 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 547 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 551 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 552 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 556 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 557 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 561 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 562 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 566 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 567 | 1.1.11.35.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 571 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | civil | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 572 | 1.1.12.1 | Civil | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 573 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | Tarefa futura | 0% |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica | COMENTARIO
Nenhum Sprint | 30 | 1.1.5.2 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 31 | 1.1.5.2.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 32 | 1.1.5.2.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 33 | 1.1.5.2.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 121 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 134 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 135 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 150 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 151 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 152 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 159 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 160 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 161 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 168 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 169 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 170 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 171 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 218 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 219 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 220 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 221 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 236 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 237 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 238 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 244 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 245 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 251 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 252 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 253 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 254 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 255 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 259 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 260 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 264 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 265 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 269 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 270 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 274 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 275 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 279 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 280 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 290 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 291 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 325 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 326 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 330 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 331 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 383 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 384 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 403 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 404 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 405 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 407 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 411 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 416 | 1.1.11.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 417 | 1.1.11.5.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 421 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 422 | 1.1.11.6.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 441 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 442 | 1.1.11.10.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 446 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 447 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 448 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 451 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 452 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 453 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 456 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 457 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 458 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 459 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 463 | 1.1.11.14.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 464 | 1.1.11.14.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 465 | 1.1.11.14.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 466 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 467 | 1.1.11.15.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 471 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00003 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 472 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 476 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 477 | 1.1.11.17.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 481 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 482 | 1.1.11.18.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 488 | 1.1.11.19.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 493 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 498 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 503 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 508 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 513 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 518 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 523 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 528 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 533 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 538 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 543 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 548 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 553 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 558 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 563 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 568 | 1.1.11.35.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 569 | 1.1.11.35.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 570 | 1.1.11.35.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 574 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 577 | 1.1.12.2 | Civil | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 578 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não