## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | 52 dias | 2026-04-27 | 2026-07-09 | 0.23 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Sim | GERAL | 2026-04-27 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | 52 dias | 2026-04-27 | 2026-07-09 | 0.23 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Sim | GERAL | 2026-04-27 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | kom - início de projeto | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | Nenhum Sprint | Não | GERAL | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | 24 dias | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 0.78 |  | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Sim | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.7 |  | Atrasada |  | 48;57 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 | Concluída |  | 64;123TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto de elétrica | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída |  | 287 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída |  | 398 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 | Concluída |  | 140 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada |  | 230 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | pendências | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-13 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-12 | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-01 | 2026-05-12 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-12 | 2026-05-13 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 23 dias | 2026-04-30 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída |  |  | Qui 30/04/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04 | Concluída | 15 | 21;47;63;230;286;397;139 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-04 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05 | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-05 | 2026-05-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 1 | 2026-05-15 | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-06 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-15 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | 45 dias | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 0.32 |  | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | 6 dias | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 0.25 |  | Atrasada |  |  | Seg 01/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0.5 |  | Atrasada | 3TI+25 dias | 27;31TI+5 dias | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 26 | 28;36 | Qui 04/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 27 | 29 | Sex 05/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 28 |  | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.1.5.3 | Coordenação | rl-f0009-0306-mb-g-00001 | 4 dias | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 30/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-23 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 27 | 37 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-23 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 36 | 38 | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-26 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 37 | 39 | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 38 |  | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | 45 dias | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 0.57 |  | No Prazo |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 42TI+25 dias | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 41TI+25 dias | 43TI+5 dias | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 42TI+5 dias | 44 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 43 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | 4 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-05 | 2026-06-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | 4 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-05 | Concluída | 47;5 | 58;52TI+10 dias;432TI-4 dias;437TI-4 dias;442TI-4 dias;179TI+3 dias;184;159TI+3 dias | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | 58 | 60 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-18 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 59 |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | 26 dias | 2026-05-26 | 2026-07-02 | 0.52 |  | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-05 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | le-f0009-0306-mb-m-00001 | 6 dias | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 74;306 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 73 | 75 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 74 | 76;68 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-19 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 75 |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
77 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | 14 dias | 2026-06-10 | 2026-06-29 | 0.5 |  | No Prazo |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 68TI+30 dias | 79 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.5 |  | No Prazo | 78 | 80 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 79 | 81 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 80 |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.1.7.5 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 84 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 83 | 85 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 84 | 86 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 85 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1.1.7.6 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00002 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 89 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 90 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.1.7.7 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00003 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 94 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 95 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.1.7.8 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00004 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 99 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-10 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 100 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 124 | 104 | Qua 03/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 103 | 105 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 104 | 106 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 105 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | 8 dias | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 0.83 |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 124 | 114;128;133 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 113 | 115;250 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 114 | 116 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 115 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | 8 dias | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 0.83 |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 124 | 119;128;133 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 118 | 120;250 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 119 | 121 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 120 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 124;174;224 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 123 | 125;103;108;113;118 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 124 | 126;204;209;214;291 | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída | 125 |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.43 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 113;118 | 129 | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 128 | 130 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 129 | 131 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 130 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.1.7.15 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.43 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 113;118 | 134 | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 133 | 135 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 134 | 136 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 135 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | 21 dias | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 0.18 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-05 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 0.56 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 150 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 149 | 151 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 150 | 152 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-26 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 151 | 189;194;199 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 174;57TI+3 dias | 160;154 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 159 | 161 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 160 | 162 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 161 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-08 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 |  | No Prazo | 175 | 170 | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-08 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 169 | 171 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 170 | 172 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-12 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 171 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída |  |  | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-06-03 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57TI+3 dias | 180 | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída | 179 | 181;174 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 180 | 182 | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 181 |  | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
188 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  | 144 | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 152 | 190 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 189 | 191 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 190 | 192 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 191 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 152 | 195 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 194 | 196 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 195 | 197 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 196 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00003 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 152 | 200 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 199 | 201 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 200 | 202 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 201 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 |  | No Prazo | 177 | 220 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 219 | 221 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 220 | 222 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 221 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | estrutura metálica | 13 dias | 2026-06-18 | 2026-07-06 | 0.03 |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-05 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 250TI-3 dias | 236;83;88;93;98;245;255;260;265;270;275;280 | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 235 | 237 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 236 | 238 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-11 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 237 |  | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0306-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 245 | 241 | Seg 29/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 240 | 242 | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 241 | 243 | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 242 |  | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0 |  | No Prazo |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 |  | No Prazo | 235 | 246;240 | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-16 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 245 | 247 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 246 | 248 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 247 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | 5 dias | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 0.4 |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 114;119 | 251;235TI-3 dias;588TI-2 dias | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | 2026-06-02 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
251 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 250 | 252 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 251 | 253 | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-04 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 252 |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 256 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 255 | 257 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 256 | 258 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 257 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 261 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 260 | 262 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 261 | 263 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 262 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 266 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 267 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 271 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 272 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 276 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 277 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | No Prazo |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | No Prazo | 235 | 281 | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 280 | 282 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 281 | 283 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 282 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | 29 dias | 2026-05-28 | 2026-07-09 | 0.21 |  | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-05-05 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0 |  | Atrasada |  |  | Sex 12/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 125 | 292;336 | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 291 | 293 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 292 | 294 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 293 |  | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | 5,75 dias | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 306TI-1 dia | 297;356;341;346;351 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
297 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | 296 | 298 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 297 | 299TT | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-27 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 298TT |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
305 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída |  |  | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 73 | 307;296TI-1 dia | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 306 | 308 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | 307 | 309TT | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-22 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | 308TT |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
310 | 1.1.10.6 | Elétrica | lm-f0009-0306-mb-e-00001 | 3 dias | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 337 | 312;321;316 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 311 | 313 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 312 | 314TT | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 313TT |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.1.10.7 | Elétrica | pq-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Seg 29/06/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-29 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 311 | 317 | Seg 29/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-29 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | Tarefa futura | 316 | 318 | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 317 | 319TT | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-07-03 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | Tarefa futura | 318TT |  | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-07-07 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 327;301 | Qua 17/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 326 | 328 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 327 | 329TT | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 328TT |  | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 332;301 | Qua 17/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 331 | 333 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 332 | 334TT | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 333TT |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1.1.10.11 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 291 | 337 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 336 | 338;311 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 337 | 339TT | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 338TT |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.1.10.12 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 342;376TI-2 dias;371TI-2 dias;381TI-2 dias;386TI-2 dias;391TI-2 dias;366TI-2 dias;361TI-2 dias | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
342 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 341 | 343 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 342 | 344 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 343 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.1.10.13.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 347 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
347 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 346 | 348 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 347 | 349 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 348 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.1.10.14.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 352 | Qua 24/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
352 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 351 | 353 | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 352 | 354 | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 353 |  | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 357 | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
357 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 356 | 358 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 357 | 359 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 358 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.1.10.16 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 0 |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 362 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 361 | 363 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 362 | 364TT | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 363TT |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.1.10.17 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | 6 dias | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 0 |  | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 367 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 366 | 368 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 367 | 369TT | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-26 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 368TT |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.1.10.18 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 372 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 371 | 373 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 372 | 374TT | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 373TT |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 377 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 376 | 378 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 377 | 379TT | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 378TT |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 382 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 381 | 383 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 382 | 384TT | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 383TT |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 387 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 387 | 389 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 388 |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1.1.10.22 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 392 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 391 | 393 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 392 | 394 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 393 |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | automação e instrumentação | 26 dias | 2026-05-29 | 2026-07-07 | 0.15 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-05 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 0.88 |  | No Prazo |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 437 | 403;447;452;457;462 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
403 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 2026-06-22 | Concluída | 402 | 404 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | Concluída | 403 | 405 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-26 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 404 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0.63 |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  | 408 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
408 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 407 | 409 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 408 | 410 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 409 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1.1.11.4.1 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 467TI-5 dias | 413;487II;422II;482II | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
413 | 1.1.11.4.2 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 412 | 414 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.1.11.4.3 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 413 | 415 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 1.1.11.4.4 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 414 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
421 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída |  |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.1.11.6.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 412II | 423 | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
423 | 1.1.11.6.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 422 | 424 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.1.11.6.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | Concluída | 423 | 425 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 1.1.11.6.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 424 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
426 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | 9 dias | 2026-06-25 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 23/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.1.11.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 482TI-5 dias | 428 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.1.11.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 427 | 429 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.1.11.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 428 | 430 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 1.1.11.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | Tarefa futura | 429 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | 9 dias | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 0.6 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 1 | 2026-06-23 | Concluída | 57TI-4 dias | 433 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
433 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 432 | 434 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 433 | 435TT | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 434TT |  | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 0 |  | Atrasada | 57TI-4 dias | 438;402 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | Atrasada | 437 | 439 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0 |  | Atrasada | 438 | 440 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 |  | Atrasada | 439 |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
441 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.1.11.10.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0 |  | Atrasada | 57TI-4 dias | 443 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 |  | Atrasada | 442 | 444 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 |  | Atrasada | 443 | 445 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | Atrasada | 444 |  | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
446 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 402 | 448 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 447 | 449 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 448 | 450 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 449 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 402 | 453 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 452 | 454 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 453 | 455 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 454 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 402 | 458 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 457 | 459 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 458 | 460 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 459 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.1.11.14.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 402 | 463 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.1.11.14.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 462 | 464 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.1.11.14.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 463 | 465 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.1.11.14.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 464 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.1.11.15.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada |  | 468;412TI-5 dias;417TI-5 dias | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 467 | 469 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.1.11.15.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | No Prazo | 468 | 470 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-12 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.1.11.15.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 469 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00002 | 8 dias | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 473 | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
473 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 472 | 474 | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 473 | 475 | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 474 |  | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00003 | 8 dias | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.1.11.17.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 478 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
478 | 1.1.11.17.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 477 | 479 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.1.11.17.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 478 | 480 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.1.11.17.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 479 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.1.11.18.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 412II;417II | 483;427TI-5 dias | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.1.11.18.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 482 | 484 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.1.11.18.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | Tarefa futura | 483 | 485 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.1.11.18.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | Tarefa futura | 484 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0.57 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.1.11.19.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 412II;417II | 488 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
488 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 487 | 489 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 488 | 490 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 489 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada |  | 493;497II;502II;507II;512II;517II;522II;527II;532II;537II;542II;547II;552II;557II;562II;567II | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 492 | 494 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 493 | 495 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 494 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 498 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 497 | 499 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 498 | 500 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 499 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 503 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 502 | 504 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 503 | 505 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 504 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 508 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 509 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 513 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 514 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 518 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 519 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 523 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 524 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 528 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 529 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 533 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 534 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 538 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 539 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 543 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 544 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 548 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 549 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 553 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 554 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 558 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 559 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 563 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 564 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | 10 dias | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.1.11.35.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0 |  | Atrasada | 492II | 568 | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.1.11.35.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura | 567 | 569 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.1.11.35.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 568 | 570 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-01 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.1.11.35.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 569 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.1.11.36 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0306-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-07-02 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.1.11.36.1 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 573 | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.1.11.36.2 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 572 | 574 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.1.11.36.3 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 573 | 575 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.1.11.36.4 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 574 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.1.11.37 | Automação e instrumentação | re-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-07-02 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.1.11.37.1 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 578 | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.1.11.37.2 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 577 | 579 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.1.11.37.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 578 | 580 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.1.11.37.4 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 579 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.1.11.38 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1.1.11.38.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 583 | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.1.11.38.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura | 582 | 584 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.1.11.38.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 583 | 585 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.1.11.38.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 584 |  | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | civil | 9 dias | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-03 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 1.1.12.1 | Civil | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | 8 dias | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-03 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | Atrasada | 250TI-2 dias | 589;593 | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-03 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 588 | 590 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 589 | 591 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 590 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-18 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1.1.12.2 | Civil | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | 4 dias | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-15 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura | 588 | 594 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | Tarefa futura | 593 | 595 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | Tarefa futura | 594 | 596 | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura | 595 |  | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | CIVIL | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 0 dias | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Tarefa futura |  | 393 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.5.2 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Excluída |  | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação | RM-F0009-0306-MB-G-00002 | Coordenação - RM-F0009-0306-MB-G-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | 12 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MD-F0009-0306-MB-U-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - ET-F0009-0306-MB-T-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-28 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-06-03 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FG-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-06-08 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.1.10.4 | Elétrica | le-f0009-0306-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-22 | Tarefa Excluída |  | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica | LE-F0009-0306-MB-E-00001 | Elétrica - LE-F0009-0306-MB-E-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Excluída |  | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação | LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | Automação e instrumentação - LZ-F0009-0306-MB-J-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Tarefa Excluída |  |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 |  | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 - | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 93
Aderência do modelo (%) | 41.18%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 36 | 9 | 25% | 0 | 0 | 2 | 5.556%
CIVIL | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 19 | 6 | 31.58% | 0 | 0 | 2 | 10.53%
ESTRUTURA METÁLICA | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 25%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 100%
PROCESSOS | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 100%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 1 | 12.5%
TOTAL | 93 | 30 |  | 0 | 0 | 11
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 25 | 0 | 0 | 2
CIVIL | 1 | 0 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 10 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA METÁLICA | 1 | 0 | 0 | 0
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 0 | 0 | 0 | 2
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESSOS | 0 | 0 | 0 | 0
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 38 | 0 | 0 | 4

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-03 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087% | 2.174% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-05 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-06 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-07 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-08 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 0% | 0% | 0
2026-05-13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.174% | 3.261% | 1 | 1.075% | 0% | -1
2026-05-14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 1.075% | 0% | -1
2026-05-15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 1.075% | 0% | -1
2026-05-16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 1.075% | 0% | -1
2026-05-17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 1.075% | 0% | -1
2026-05-18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 2.151% | 0% | -1
2026-05-19 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.522% | 3.261% | -1 | 2.151% | 0% | -1
2026-05-20 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.609% | 3.261% | -1 | 3.226% | 0% | -1
2026-05-21 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.783% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0% | -1
2026-05-22 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.96% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0% | -1
2026-05-23 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.96% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0% | -1
2026-05-24 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.96% | 3.261% | -1 | 4.301% | 0% | -1
2026-05-25 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13.04% | 3.261% | -1 | 6.452% | 0% | -1
2026-05-26 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13.04% | 3.261% | -1 | 7.527% | 0% | -1
2026-05-27 | 8 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 21.74% | 3.261% | -1 | 9.677% | 0% | -1
2026-05-28 | 3 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 11.83% | 0% | -1
2026-05-29 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 12.9% | 0% | -1
2026-05-30 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 12.9% | 0% | -1
2026-05-31 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25% | 3.261% | -1 | 12.9% | 0% | -1
2026-06-01 | 4 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 29.35% | 5.435% | -1 | 12.9% | 1.075% | -1
2026-06-02 | 1 | 28 | 0 | 5 | 8 | 1 | 20 | 2 | 30.43% | 5.435% | -1 | 21.51% | 2.151% | -1
2026-06-03 | 0 | 28 | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | 3 | 30.43% | 5.435% | -1 | 24.73% | 3.226% | -1
2026-06-04 | 5 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 35.87% | 5.435% | -1 | 24.73% | 3.226% | -1
2026-06-05 | 4 | 37 | 1 | 6 | 3 | 0 | 26 | 3 | 40.22% | 6.522% | -1 | 27.96% | 3.226% | -1
2026-06-06 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 40.22% | 6.522% | -1 | 27.96% | 3.226% | -1
2026-06-07 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 40.22% | 6.522% | -1 | 27.96% | 3.226% | -1
2026-06-08 | 0 | 37 | 2 | 8 | 1 | 0 | 27 | 3 | 40.22% | 8.696% | -1 | 29.03% | 3.226% | -1
2026-06-09 | 1 | 38 | 0 | 8 | 0 | 1 | 27 | 4 | 41.3% | 8.696% | -1 | 29.03% | 4.301% | -1
2026-06-10 | 2 | 40 | 0 | 8 | 5 | 0 | 32 | 4 | 43.48% | 8.696% | -1 | 34.41% | 4.301% | -1
2026-06-11 | 2 | 42 | 0 | 8 | 4 | 2 | 36 | 6 | 45.65% | 8.696% | -1 | 38.71% | 6.452% | -1
2026-06-12 | 1 | 43 | 5 | 13 | 0 | 1 | 36 | 7 | 46.74% | 14.13% | -1 | 38.71% | 7.527% | -1
2026-06-13 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 7 | 46.74% | 14.13% | -1 | 38.71% | 7.527% | -1
2026-06-14 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 7 | 46.74% | 14.13% | -1 | 38.71% | 7.527% | -1
2026-06-15 | 2 | 45 | 2 | 15 | 1 | 0 | 37 | 7 | 48.91% | 16.3% | -1 | 39.78% | 7.527% | -1
2026-06-16 | 4 | 49 | 0 | 15 | 2 | 0 | 39 | 7 | 53.26% | 16.3% | -1 | 41.94% | 7.527% | -1
2026-06-17 | 0 | 49 | 0 | 15 | 3 | 1 | 42 | 8 | 53.26% | 16.3% | -1 | 45.16% | 8.602% | -1
2026-06-18 | 5 | 54 | 1 | 16 | 1 | 3 | 43 | 11 | 58.7% | 17.39% | -1 | 46.24% | 11.83% | -1
2026-06-19 | 6 | 60 | 13 | 29 | 2 | 0 | 45 | 11 | 65.22% | 31.52% | -1 | 48.39% | 11.83% | -1
2026-06-20 | 0 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 45 | 11 | 65.22% | 31.52% | -1 | 48.39% | 11.83% | -1
2026-06-21 | 0 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 45 | 11 | 65.22% | 31.52% | -1 | 48.39% | 11.83% | -1
2026-06-22 | 0 | 60 | 0 | 29 | 4 | 0 | 49 | 11 | 65.22% | 31.52% | -1 | 52.69% | 11.83% | -1
2026-06-23 | 5 | 65 | 1 | 30 | 0 | 0 | 49 | 11 | 70.65% | 32.61% | -1 | 52.69% | 11.83% | -1
2026-06-24 | 3 | 68 | 0 | 30 | 5 | 0 | 54 | 11 | 73.91% | 32.61% | -1 | 58.06% | 11.83% | -1
2026-06-25 | 1 | 69 | 0 |  | 6 | 0 | 60 |  | 75% | 32.61% | -1 | 64.52% | 11.83% | -1
2026-06-26 | 4 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 60 |  | 79.35% | 32.61% | -1 | 64.52% | 11.83% | -1
2026-06-27 | 0 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 60 |  | 79.35% | 32.61% | -1 | 64.52% | 11.83% | -1
2026-06-28 | 0 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 60 |  | 79.35% | 32.61% | -1 | 64.52% | 11.83% | -1
2026-06-29 | 16 | 89 | 0 |  | 5 | 0 | 65 |  | 96.74% | 32.61% | -1 | 69.89% | 11.83% | -1
2026-06-30 | 1 | 90 | 0 |  | 4 | 0 | 69 |  | 97.83% | 32.61% | -1 | 74.19% | 11.83% | -1
2026-07-01 | 2 | 92 | 0 |  | 1 | 0 | 70 |  | 100% | 32.61% | -1 | 75.27% | 11.83% | -1
2026-07-02 | 0 | 92 | 0 |  | 4 | 0 | 74 |  | 100% | 32.61% | -1 | 79.57% | 11.83% | -1
2026-07-03 | 0 | 92 | 0 |  | 16 | 0 | 90 |  | 100% | 32.61% | -1 | 96.77% | 11.83% | -1
2026-07-04 | 0 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | 100% | 32.61% | -1 | 96.77% | 11.83% | -1
2026-07-05 | 0 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | 100% | 32.61% | -1 | 96.77% | 11.83% | -1
2026-07-06 | 0 | 92 | 0 |  | 1 | 0 | 91 |  | 100% | 32.61% | -1 | 97.85% | 11.83% | -1
2026-07-07 | 0 | 92 | 0 |  | 2 | 0 | 93 |  | 100% | 32.61% | -1 | 100% | 11.83% | -1
[11 empty] | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | -1 |  |  | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | kom - início de projeto | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;41 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | Nenhum Sprint | Não | GERAL | 2026-04-27 | 2026-04-27 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto de mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 | Concluída |  | 64;123TI+5 dias;73TI+5 dias;68 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto de elétrica | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída |  | 287 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída |  | 398 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto de tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 | Concluída |  | 140 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | pendências | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PENDÊNCIAS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | planejamento | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | ld-f0009-0306-mb-f-00001 | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | 2026-05-13 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-27 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-12 | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | 2026-05-12 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-01 | 2026-05-12 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-12 | 2026-05-13 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | cr-f0009-0306-mb-f-00001 | 23 dias | 2026-04-30 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída |  |  | Qui 30/04/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04 | Concluída | 15 | 21;47;63;230;286;397;139 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-04-30 | 2026-05-04 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05 | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-05 | 2026-05-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2,6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 1 | 2026-05-15 | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | 2026-05-15 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-06 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | aprovação | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | Nenhum Sprint | Não | PLANEJAMENTO | 2026-05-15 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41 | 1.1.5.4.1 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | Concluída | 3 | 42TI+25 dias | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 1.1.5.4.2 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 41TI+25 dias | 43TI+5 dias | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | processo | 4 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-05 | 2026-06-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.1.6.3 | Processo | fg-f0009-0306-mb-p-00001 | 4 dias | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-05 | Concluída | 47;5 | 58;52TI+10 dias;432TI-4 dias;437TI-4 dias;442TI-4 dias;179TI+3 dias;184;159TI+3 dias | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57 | 59 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | 58 | 60 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-18 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 59 |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | PROCESSOS | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72 | 1.1.7.3 | Mecânica | le-f0009-0306-mb-m-00001 | 6 dias | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 74;306 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 73 | 75 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 74 | 76;68 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-19 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 75 |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
78 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 68TI+30 dias | 79 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102 | 1.1.7.9 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00001 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 124 | 104 | Qua 03/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 103 | 105 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 104 | 106 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 105 |  | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
113 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 124 | 114;128;133 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 113 | 115;250 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 114 | 116 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 124 | 119;128;133 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 118 | 120;250 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 119 | 121 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.1.7.13 | Mecânica | ml-f0009-0306-mb-m-00001 | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 63;6TI+5 dias | 124;174;224 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-14 | 2026-05-19 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 123 | 125;103;108;113;118 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 124 | 126;204;209;214;291 | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída | 125 |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
128 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 113;118 | 129 | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
133 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 113;118 | 134 | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-28 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
149 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 150 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
178 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00001 | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída |  |  | Seg 08/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-06-03 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 57TI+3 dias | 180 | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-15 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | Concluída | 179 | 181;174 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 180 | 182 | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 181 |  | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
250 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 114;119 | 251;235TI-3 dias;588TI-2 dias | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | 2026-06-02 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
295 | 1.1.10.3 | Elétrica | rl-f0009-0306-mb-e-00001 | 5,75 dias | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | Concluída | 306TI-1 dia | 297;356;341;346;351 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
297 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | 296 | 298 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 297 | 299TT | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-27 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | Concluída | 298TT |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
305 | 1.1.10.5 | Elétrica | lr-f0009-0306-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída |  |  | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | Concluída | 73 | 307;296TI-1 dia | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-18 | 2026-05-20 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | Concluída | 306 | 308 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-21 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | 307 | 309TT | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-22 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | 308TT |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
341 | 1.1.10.12.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 342;376TI-2 dias;371TI-2 dias;381TI-2 dias;386TI-2 dias;391TI-2 dias;366TI-2 dias;361TI-2 dias | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-05-28 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
346 | 1.1.10.13.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 347 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
351 | 1.1.10.14.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 352 | Qua 24/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
356 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 296 | 357 | Sex 05/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-01 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 437 | 403;447;452;457;462 | Sex 05/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-22 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
403 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 2026-06-22 | Concluída | 402 | 404 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | Concluída | 403 | 405 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-26 | 2026-05-27 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  | 408 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
408 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 407 | 409 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1.1.11.4.1 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 467TI-5 dias | 413;487II;422II;482II | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
413 | 1.1.11.4.2 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 412 | 414 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.1.11.4.3 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 413 | 415 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-17 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 1.1.11.4.4 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | 414 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
421 | 1.1.11.6 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00002 | 7 dias | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída |  |  | Seg 22/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.1.11.6.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | Concluída | 412II | 423 | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
423 | 1.1.11.6.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | 422 | 424 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.1.11.6.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | Concluída | 423 | 425 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 1.1.11.6.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | 424 |  | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
432 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 1 | 2026-06-23 | Concluída | 57TI-4 dias | 433 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
472 | 1.1.11.16.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 473 | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
477 | 1.1.11.17.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 478 | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-23 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
487 | 1.1.11.19.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída | 412II;417II | 488 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-18 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
577 | 1.1.11.37.1 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | Concluída |  | 578 | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | Unnamed: 20 | Concat_Plan | Nome do Resumo da Tarefa.1 | Nome da Tarefa.1 | Concat_Proj | Unnamed: 25 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | 24 dias | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 0.78 |  | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Sim | MARCOS | 2026-05-19 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.7 |  | Atrasada |  | 48;57 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada |  | 230 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0.5 |  | Atrasada | 3TI+25 dias | 27;31TI+5 dias | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 26 | 28;36 | Qui 04/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 27 | 29 | Sex 05/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | COORDENAÇÃO | 2026-05-29 | 2026-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.5 |  | No Prazo | 78 | 80 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | 8 dias | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 0.83 |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 115 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | 8 dias | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 0.83 |  | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Tarefa Incluída | [6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 120 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 128 | 130 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 129 | 131 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 133 | 135 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 134 | 136 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 149 | 151 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 150 | 152 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-26 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 250TI-3 dias | 236;83;88;93;98;245;255;260;265;270;275;280 | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-09 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 235 | 237 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | 5 dias | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 0.4 |  | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-05-29 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 250 | 252 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 251 | 253 | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-04 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 252 |  | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | ESTRUTURA METÁLICA | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 125 | 292;336 | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Sim | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 327;301 | Qua 17/06/26 | 2026-06-22 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 332;301 | Qua 17/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-05 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.1.10.12 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 341 | 343 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 342 | 344 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 343 |  | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-03 | 2026-06-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 346 | 348 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 347 | 349 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 348 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 351 | 353 | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 352 | 354 | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 353 |  | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 0.5 |  | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-05-26 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 356 | 358 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 357 | 359 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 358 |  | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 362 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 341TI-2 dias | 367 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | ELÉTRICA | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0.63 |  | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 408 | 410 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 409 |  | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 432 | 434 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 0 |  | Atrasada | 57TI-4 dias | 438;402 | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-19 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | Atrasada | 437 | 439 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0 |  | Atrasada | 438 | 440 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 |  | Atrasada | 439 |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
441 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0 |  | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.1.11.10.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0 |  | Atrasada | 57TI-4 dias | 443 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-15 | 2026-05-21 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 |  | Atrasada | 442 | 444 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 |  | Atrasada | 443 | 445 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | Atrasada | 444 |  | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
452 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 402 | 453 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 402 | 458 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.1.11.14.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 402 | 463 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-05-25 | 2026-06-05 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.1.11.14.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 462 | 464 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.1.11.15.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada |  | 468;412TI-5 dias;417TI-5 dias | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-08 | 2026-06-10 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 467 | 469 | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 472 | 474 | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 473 | 475 | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.1.11.17.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 477 | 479 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.1.11.17.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 478 | 480 | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0.57 |  | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 487 | 489 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | Atrasada | 488 | 490 | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | No Prazo | 489 |  | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.1.11.36.1 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 573 | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.1.11.37.2 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | Atrasada | 577 | 579 | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-29 | 2026-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.1.11.37.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada | 578 | 580 | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-30 | 2026-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1.1.11.38.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0 |  | Atrasada |  | 583 | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | Nenhum Sprint | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | 0 dias | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  | Tarefa futura |  | 393 | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | Nenhum Sprint | Não | MARCOS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Marcos - Critério de Projeto de automação | Marcos | Critério de Projeto de Automação | Marcos - Critério de Projeto de Automação | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | 12 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | MECÂNICA | 2026-05-21 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00002 | Mecânica - PL-F0009-0306-MB-M-00002 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MD-F0009-0306-MB-U-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-28 | 2026-06-05 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - ET-F0009-0306-MB-T-00001 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - FD-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-05-28 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00001 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00004 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00005 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Sex 05/06/26 | 2026-06-15 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - AG-F0009-0306-MB-T-00006 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 0 |  | Tarefa futura |  |  | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 2026-05-20 | 2026-06-08 | Tarefa Excluída |  | Tubulação/Utilidades - MC-F0009-0306-MB-T-00002 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 0.23 |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0306 - sopradores | Atrasada | 0.23 |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | marcos | Atrasada | 0.78 |  | MARCOS | Sim
Nenhum Sprint | 5 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto de processo | Atrasada | 0.7 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 10 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto de estrutura metálica | Atrasada | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 24 | 1.1.5 | Área 0306 - Sopradores | coordenação | Atrasada | 0.32 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 25 | 1.1.5.1 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00001 | Atrasada | 0.25 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 26 | 1.1.5.1.1 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 27 | 1.1.5.1.2 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 28 | 1.1.5.1.3 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 29 | 1.1.5.1.4 | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 35 | 1.1.5.3 | Coordenação | rl-f0009-0306-mb-g-00001 | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 36 | 1.1.5.3.1 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 37 | 1.1.5.3.2 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 40 | 1.1.5.4 | Coordenação | lp-f0009-0306-mb-g-00001 | No Prazo | 0.57 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 43 | 1.1.5.4.3 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 61 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | mecânica | Atrasada | 0.52 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 77 | 1.1.7.4 | Mecânica | pq-f0009-0306-mb-m-00001 | No Prazo | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 79 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 80 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 82 | 1.1.7.5 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00001 | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 83 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 87 | 1.1.7.6 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00002 | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 88 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 92 | 1.1.7.7 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00003 | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 93 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 97 | 1.1.7.8 | Mecânica | ag-f0009-0306-mb-l-00004 | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 98 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 112 | 1.1.7.11 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 0.83 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 116 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 117 | 1.1.7.12 | Mecânica | mc-f0009-0306-mb-m-00002 | Atrasada | 0.83 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 121 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 127 | 1.1.7.14 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00001 | Atrasada | 0.43 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 129 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 130 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 131 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 132 | 1.1.7.15 | Mecânica | fd-f0009-0306-mb-m-00002 | Atrasada | 0.43 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 134 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 135 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 136 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 137 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | tubulação/utilidades | Atrasada | 0.18 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0306-mb-t-00001 | Atrasada | 0.56 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 150 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 151 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 152 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.1.8.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 159 | 1.1.8.5.1 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 168 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0306-mb-t-00001 | No Prazo | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 169 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 188 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 189 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 193 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 194 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 198 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00003 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 199 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 218 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0306-mb-t-00001 | No Prazo | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 219 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 228 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | estrutura metálica | Atrasada | 0.03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 234 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0306-mb-s-00001 | Atrasada | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 235 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 236 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 237 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 238 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 244 | 1.1.9.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0306-mb-s-00001 | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 245 | 1.1.9.4.1 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 249 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0306-mb-s-00001 | Atrasada | 0.4 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 251 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 252 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 253 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 254 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00001 | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 255 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 259 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00002 | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 260 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 264 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00003 | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 265 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 269 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00004 | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 270 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 274 | 1.1.9.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0306-mb-s-00005 | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 275 | 1.1.9.10.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 279 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | pl-f0009-0306-mb-s-00001 | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 280 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 284 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | elétrica | Atrasada | 0.21 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 290 | 1.1.10.2 | Elétrica | ml-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 291 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 292 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 293 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 325 | 1.1.10.9 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 326 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 327 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 328 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 329 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 330 | 1.1.10.10 | Elétrica | mc-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 331 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 332 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 333 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 334 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 335 | 1.1.10.11 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 336 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 340 | 1.1.10.12 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 0.5 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 342 | 1.1.10.12.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 343 | 1.1.10.12.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 344 | 1.1.10.12.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 345 | 1.1.10.13 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 0.5 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 347 | 1.1.10.13.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 348 | 1.1.10.13.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 349 | 1.1.10.13.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 350 | 1.1.10.14 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00003 | Atrasada | 0.5 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 352 | 1.1.10.14.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 353 | 1.1.10.14.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 354 | 1.1.10.14.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 355 | 1.1.10.15 | Elétrica | du-f0009-0306-mb-e-00004 | Atrasada | 0.5 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 357 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 358 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 359 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | No Prazo | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 360 | 1.1.10.16 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 361 | 1.1.10.16.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 362 | 1.1.10.16.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 363 | 1.1.10.16.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 364 | 1.1.10.16.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 365 | 1.1.10.17 | Elétrica | ag-f0009-0306-mb-e-00003 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 366 | 1.1.10.17.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 367 | 1.1.10.17.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 368 | 1.1.10.17.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 369 | 1.1.10.17.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 370 | 1.1.10.18 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00001 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 371 | 1.1.10.18.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 372 | 1.1.10.18.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 375 | 1.1.10.19 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00002 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 376 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 377 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 380 | 1.1.10.20 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00003 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 381 | 1.1.10.20.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 382 | 1.1.10.20.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 385 | 1.1.10.21 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00004 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 386 | 1.1.10.21.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 387 | 1.1.10.21.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 390 | 1.1.10.22 | Elétrica | fd-f0009-0306-mb-e-00005 | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 391 | 1.1.10.22.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 392 | 1.1.10.22.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 395 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | automação e instrumentação | Atrasada | 0.15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 401 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00001 | No Prazo | 0.88 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 405 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0.63 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 409 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 410 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 426 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 427 | 1.1.11.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 431 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0.6 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 433 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 434 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 435 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 436 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 437 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 438 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 439 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 440 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 441 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 442 | 1.1.11.10.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 443 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 444 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 445 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 446 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 447 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 448 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 451 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 452 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 453 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 454 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 456 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 457 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 458 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 459 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 461 | 1.1.11.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0306-mb-j-00004 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 462 | 1.1.11.14.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 463 | 1.1.11.14.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 464 | 1.1.11.14.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 466 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 467 | 1.1.11.15.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 468 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 469 | 1.1.11.15.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 470 | 1.1.11.15.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 471 | 1.1.11.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 473 | 1.1.11.16.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 474 | 1.1.11.16.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 475 | 1.1.11.16.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 476 | 1.1.11.17 | Automação e instrumentação | li-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 478 | 1.1.11.17.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 479 | 1.1.11.17.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 480 | 1.1.11.17.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 481 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 482 | 1.1.11.18.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 486 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0.57 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 488 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 489 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 490 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 491 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 492 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 493 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 496 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00002 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 497 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 498 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 501 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00003 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 502 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 503 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 506 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00004 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 507 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 508 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 511 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00005 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 512 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 513 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 516 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00006 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 517 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 518 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 521 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00007 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 522 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 523 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 526 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00008 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 527 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 528 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 531 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00009 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 532 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 533 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 536 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00010 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 537 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 538 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 541 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00011 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 542 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 543 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 546 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00012 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 547 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 548 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 551 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00013 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 552 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 553 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 556 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00014 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 557 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 558 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 561 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00015 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 562 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 563 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 566 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0306-mb-j-00016 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 567 | 1.1.11.35.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 568 | 1.1.11.35.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 571 | 1.1.11.36 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 572 | 1.1.11.36.1 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 573 | 1.1.11.36.2 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 574 | 1.1.11.36.3 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 576 | 1.1.11.37 | Automação e instrumentação | re-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 578 | 1.1.11.37.2 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 579 | 1.1.11.37.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 580 | 1.1.11.37.4 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 581 | 1.1.11.38 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0306-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 582 | 1.1.11.38.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 583 | 1.1.11.38.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 584 | 1.1.11.38.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 586 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | civil | Atrasada | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 587 | 1.1.12.1 | Civil | mc-f0009-0306-mb-c-00001 | Atrasada | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 588 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 8 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto de automação | Tarefa futura | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 30 | 1.1.5.2 | Coordenação | rm-f0009-0306-mb-g-00002 | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 107 | 1.1.7.10 | Mecânica | pl-f0009-0306-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 138 | 1.1.8.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0306-mb-u-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.1.8.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.1.8.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 168 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 178 | 1.1.8.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 198 | 1.1.8.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00004 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 203 | 1.1.8.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00005 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 208 | 1.1.8.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0306-mb-t-00006 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 218 | 1.1.8.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0306-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 295 | 1.1.10.4 | Elétrica | le-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0306-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sim
100%

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 38 | 1.1.5.3.3 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 39 | 1.1.5.3.4 | RL-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 44 | 1.1.5.4.4 | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 81 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 84 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 85 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 86 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 89 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 90 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 91 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 94 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 95 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 96 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 99 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 100 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 101 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 160 | 1.1.8.5.2 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 161 | 1.1.8.5.3 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 162 | 1.1.8.5.4 | FD-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 170 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 171 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 172 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 190 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 191 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 195 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 196 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 200 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 201 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 220 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 221 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 222 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 239 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0306-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 240 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 241 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 242 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 246 | 1.1.9.4.2 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 247 | 1.1.9.4.3 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 248 | 1.1.9.4.4 | LM-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 256 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 257 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 258 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 261 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 262 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 263 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 266 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 267 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 268 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 271 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 272 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 273 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 276 | 1.1.9.10.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 277 | 1.1.9.10.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 278 | 1.1.9.10.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 281 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 282 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 283 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 294 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 310 | 1.1.10.6 | Elétrica | lm-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 311 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 312 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 315 | 1.1.10.7 | Elétrica | pq-f0009-0306-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 316 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 337 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 338 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 339 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 373 | 1.1.10.18.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 374 | 1.1.10.18.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 378 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 379 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 383 | 1.1.10.20.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 384 | 1.1.10.20.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 388 | 1.1.10.21.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 389 | 1.1.10.21.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 393 | 1.1.10.22.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 394 | 1.1.10.22.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 428 | 1.1.11.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 449 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 450 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 455 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 460 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 465 | 1.1.11.14.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 483 | 1.1.11.18.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 484 | 1.1.11.18.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 494 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 495 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 499 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 500 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 504 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 505 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 509 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 510 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 514 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 515 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 519 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 520 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 524 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 525 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 529 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 530 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 534 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 535 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 539 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 540 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 544 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 545 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 549 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 550 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 554 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 555 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 559 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 560 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 564 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 565 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 569 | 1.1.11.35.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 570 | 1.1.11.35.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 575 | 1.1.11.36.4 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 585 | 1.1.11.38.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 589 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 590 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 591 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 592 | 1.1.12.2 | Civil | pq-f0009-0306-mb-c-00001 | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 593 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 594 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 595 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 596 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não