## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-06-30 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-01 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-02 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-03 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-04 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-05 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-06 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-07 | 12 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-08 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-09 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-10 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-11 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-12 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-13 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-07-14 | 3 | 16 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 7.619% | 0% | -1 | 0.4762% | 0% | -1
2026-07-15 | 1 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0% | -1
2026-07-16 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0% | -1
2026-07-17 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0% | -1
2026-07-18 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0% | -1
2026-07-19 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0% | -1
2026-07-20 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0% | -1
2026-07-21 | 25 | 42 | 0 |  | 9 | 0 | 10 |  | 20% | 0% | -1 | 4.762% | 0% | -1
2026-07-22 | 0 | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 10 |  | 20% | 0% | -1 | 4.762% | 0% | -1
2026-07-23 | 10 | 52 | 0 |  | 2 | 0 | 12 |  | 24.76% | 0% | -1 | 5.714% | 0% | -1
2026-07-24 | 0 | 52 | 0 |  | 1 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0% | -1
2026-07-25 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0% | -1
2026-07-26 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0% | -1
2026-07-27 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0% | -1
2026-07-28 | 0 | 52 | 0 |  | 3 | 0 | 16 |  | 24.76% | 0% | -1 | 7.619% | 0% | -1
2026-07-29 | 0 | 52 | 0 |  | 1 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0% | -1
2026-07-30 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0% | -1
2026-07-31 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0% | -1
2026-08-01 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0% | -1
2026-08-02 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0% | -1
2026-08-03 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0% | -1
2026-08-04 | 10 | 62 | 0 |  | 21 | 0 | 38 |  | 29.52% | 0% | -1 | 18.1% | 0% | -1
2026-08-05 | 0 | 62 | 0 |  | 1 | 0 | 39 |  | 29.52% | 0% | -1 | 18.57% | 0% | -1
2026-08-06 | 19 | 81 | 0 |  | 11 | 0 | 50 |  | 38.57% | 0% | -1 | 23.81% | 0% | -1
2026-08-07 | 0 | 81 | 0 |  | 1 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0% | -1
2026-08-08 | 0 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0% | -1
2026-08-09 | 0 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0% | -1
2026-08-10 | 0 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0% | -1
2026-08-11 | 8 | 89 | 0 |  | 1 | 0 | 52 |  | 42.38% | 0% | -1 | 24.76% | 0% | -1
2026-08-12 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 52 |  | 42.38% | 0% | -1 | 24.76% | 0% | -1
2026-08-13 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 52 |  | 42.38% | 0% | -1 | 24.76% | 0% | -1
2026-08-14 | 0 | 89 | 0 |  | 1 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0% | -1
2026-08-15 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0% | -1
2026-08-16 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0% | -1
2026-08-17 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0% | -1
2026-08-18 | 10 | 99 | 0 |  | 8 | 0 | 61 |  | 47.14% | 0% | -1 | 29.05% | 0% | -1
2026-08-19 | 0 | 99 | 0 |  | 0 | 0 | 61 |  | 47.14% | 0% | -1 | 29.05% | 0% | -1
2026-08-20 | 11 | 110 | 0 |  | 16 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0% | -1
2026-08-21 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0% | -1
2026-08-22 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0% | -1
2026-08-23 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0% | -1
2026-08-24 | 0 | 110 | 0 |  | 3 | 0 | 80 |  | 52.38% | 0% | -1 | 38.1% | 0% | -1
2026-08-25 | 12 | 122 | 0 |  | 6 | 0 | 86 |  | 58.1% | 0% | -1 | 40.95% | 0% | -1
2026-08-26 | 4 | 126 | 0 |  | 0 | 0 | 86 |  | 60% | 0% | -1 | 40.95% | 0% | -1
2026-08-27 | 24 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 86 |  | 71.43% | 0% | -1 | 40.95% | 0% | -1
2026-08-28 | 0 | 150 | 0 |  | 1 | 0 | 87 |  | 71.43% | 0% | -1 | 41.43% | 0% | -1
2026-08-29 | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 87 |  | 71.43% | 0% | -1 | 41.43% | 0% | -1
2026-08-30 | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 87 |  | 71.43% | 0% | -1 | 41.43% | 0% | -1
2026-08-31 | 5 | 155 | 0 |  | 0 | 0 | 87 |  | 73.81% | 0% | -1 | 41.43% | 0% | -1
2026-09-01 | 30 | 185 | 0 |  | 12 | 0 | 99 |  | 88.1% | 0% | -1 | 47.14% | 0% | -1
2026-09-02 | 0 | 185 | 0 |  | 0 | 0 | 99 |  | 88.1% | 0% | -1 | 47.14% | 0% | -1
2026-09-03 | 10 | 195 | 0 |  | 11 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0% | -1
2026-09-04 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0% | -1
2026-09-05 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0% | -1
2026-09-06 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0% | -1
2026-09-07 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0% | -1
2026-09-08 | 3 | 198 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 94.29% | 0% | -1 | 52.38% | 0% | -1
2026-09-09 | 0 | 198 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 94.29% | 0% | -1 | 52.38% | 0% | -1
2026-09-10 | 3 | 201 | 0 |  | 18 | 0 | 128 |  | 95.71% | 0% | -1 | 60.95% | 0% | -1
2026-09-11 | 1 | 202 | 0 |  | 0 | 0 | 128 |  | 96.19% | 0% | -1 | 60.95% | 0% | -1
2026-09-12 | 0 | 202 | 0 |  | 0 | 0 | 128 |  | 96.19% | 0% | -1 | 60.95% | 0% | -1
2026-09-13 | 0 | 202 | 0 |  | 0 | 0 | 128 |  | 96.19% | 0% | -1 | 60.95% | 0% | -1
2026-09-14 | 4 | 206 | 0 |  | 12 | 0 | 140 |  | 98.1% | 0% | -1 | 66.67% | 0% | -1
2026-09-15 | 4 | 210 | 0 |  | 42 | 0 | 182 |  | 100% | 0% | -1 | 86.67% | 0% | -1
2026-09-16 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 182 |  | 100% | 0% | -1 | 86.67% | 0% | -1
2026-09-17 | 0 | 210 | 0 |  | 11 | 0 | 193 |  | 100% | 0% | -1 | 91.9% | 0% | -1
2026-09-18 | 0 | 210 | 0 |  | 1 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0% | -1
2026-09-19 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0% | -1
2026-09-20 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0% | -1
2026-09-21 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0% | -1
2026-09-22 | 0 | 210 | 0 |  | 3 | 0 | 197 |  | 100% | 0% | -1 | 93.81% | 0% | -1
2026-09-23 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 197 |  | 100% | 0% | -1 | 93.81% | 0% | -1
2026-09-24 | 0 | 210 | 0 |  | 4 | 0 | 201 |  | 100% | 0% | -1 | 95.71% | 0% | -1
2026-09-25 | 0 | 210 | 0 |  | 1 | 0 | 202 |  | 100% | 0% | -1 | 96.19% | 0% | -1
2026-09-26 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 202 |  | 100% | 0% | -1 | 96.19% | 0% | -1
2026-09-27 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 202 |  | 100% | 0% | -1 | 96.19% | 0% | -1
2026-09-28 | 0 | 210 | 0 |  | 4 | 0 | 206 |  | 100% | 0% | -1 | 98.1% | 0% | -1
2026-09-29 | 0 | 210 | 0 |  | 4 | 0 | 210 |  | 100% | 0% | -1 | 100% | 0% | -1
[11 empty] | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | -1 |  |  | -1