## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Início | Término | Status | Duração | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término da linha de base | Predecessoras | Agrupamento Cecal | Sucessoras | Disciplina | Título | Observações | Nomes dos recursos | Tipo de documento | Área | Sub-área | Formato | Quantidade | Crítica | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - com 0023 - cecal | 3% | 2026-03-31 | 2026-10-06 | Atrasada | 135,88 dias | Nenhum Sprint | 2026-03-31 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [12 empty] | Sim |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4.2.1.2 | F0009 - COM 0023 - CECAL | marcos 309 | 33% | 2026-03-31 | 2026-09-03 |  | 113 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 3II | [11 empty] | Não |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.2 | F0009 - COM 0023 - CECAL | marcos 309 | 50% | 2026-03-31 | 2026-09-03 | No Prazo | 113 dias | Nenhum Sprint | 2026-03-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\51II | [9 empty] | Não |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2.1 | MARCOS 309 | reunião de kick-off | 100% | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Concluída | 1 dia | Sprint 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 5TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.2.2 | MARCOS 309 | reunião design review 1 | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Concluída | 1 dia | Sprint 5 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 4TI+30 diasd |  | 6TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.2.3 | MARCOS 309 | reunião design review 2 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Concluída | 1 dia | Sprint 9 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 5TI+30 diasd |  | 7TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.2.4 | MARCOS 309 | reunião design review 3 | 0% | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 14 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 6TI+30 diasd |  | 8TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.2.5 | MARCOS 309 | reunião design review 4 | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 18 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 7TI+30 diasd |  | 9TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.2.6 | MARCOS 309 | reunião design review 5 | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 23 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 8TI+30 diasd | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4.2.1.4 | F0009 - COM 0023 - CECAL | pendências 309 | 52% | 2026-03-31 | 2026-06-23 |  | 60,88 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 11II | [11 empty] | Não |  | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.4 | F0009 - COM 0023 - CECAL | pendências 309 | 29% | 2026-03-31 | 2026-06-30 | Atrasada | 65,88 dias | Nenhum Sprint | 2026-03-31 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  | 21TI+1 dia;D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\53II | [9 empty] | Não |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.4.1 | PENDÊNCIAS 309 | ld dos documentos multitec | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Sprint 7 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.4.2 | PENDÊNCIAS 309 | revisão do cronograma nas tarefas da engenharia básica | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Sprint 7 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.4.3 | PENDÊNCIAS 309 | definição do comprimento do forno | 56% | 2026-03-31 | 2026-06-30 | Atrasada | 65,88 dias | Sprint 7 | 2026-03-31 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [12 empty] | Não |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.4.4 | PENDÊNCIAS 309 | avaliação do aumento largura da cuba de bar e cadinho | 36% | 2026-04-22 | 2026-06-30 | Atrasada | 49,88 dias | Sprint 7 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [12 empty] | Não |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.4.5 | PENDÊNCIAS 309 | avaliação de compatibilidade com carregamento, utilidades e instrumentação | 21% | 2026-05-04 | 2026-06-30 | Atrasada | 41,88 dias | Sprint 7 | 2026-05-04 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [12 empty] | Não |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.4.6 | PENDÊNCIAS 309 | avaliação de novas tecnologias (ventaneira lateral, injeção de gás v1 e v2, passagem de gás pela cuba) | 6% | 2026-05-13 | 2026-06-30 | Atrasada | 34,88 dias | Sprint 7 | 2026-05-13 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | [12 empty] | Não |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.4.7 | PENDÊNCIAS 309 | incorporação das novas tecnologias no modelo | 0% | 2026-05-20 | 2026-06-30 | Atrasada | 29,88 dias | Sprint 7 | 2026-05-20 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | [12 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.4.8 | PENDÊNCIAS 309 | aprovação da geometria básica | 0% | 2026-06-17 | 2026-06-30 | Tarefa futura | 9,88 dias | Sprint 13 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  | 254;50;447;894;899;964;731;727;732;737;630;422 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4.2.1.6 | F0009 - COM 0023 - CECAL | geral/ coordenação 309 | 0% | 2026-06-24 | 2026-09-23 |  | 66 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 21II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.6 | F0009 - COM 0023 - CECAL | geral/ coordenação 309 | 0% | 2026-07-01 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 66 dias | Nenhum Sprint | 2026-06-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11TI+1 dia |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\55II | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.6.1 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3dt-f0009-0309-mb-g-00001 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 23 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | MODELO 3D FORNO - CONJUNTO |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.6.1.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 410 |  | 24;43IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.6.1.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 23 |  | 25 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.6.1.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 24 |  | 26 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.6.1.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 25 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.6.2 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3dt-f0009-0309-mb-g-00002 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 23 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | MODELO 3D FORNO TUBULAÇÕES E CARREGAMENTO |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.6.2.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 410 |  | 29 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.6.2.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 28 |  | 30 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.6.2.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 29 |  | 31 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.6.2.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 30 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.6.3 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | 3dt-f0009-0309-mb-g-00003 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 23 | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | Planilha de quantitativos e utilidades |  | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | MODELO 3D GERAL DOS SISTEMAS |  |  | 3DT - Desenho 3d | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.6.3.1 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 410 |  | 34 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.6.3.2 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 33 |  | 35 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.6.3.3 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 34 |  | 36 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.6.3.4 | 3DT-F0009-0309-MB-G-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 35 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.6.4 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | bk-f0009-0300-mb-g-00001 | 0% | 2026-07-01 | 2026-08-12 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 14 | 2026-06-24 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | Planilha de quantitativos e utilidades |  | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | DATABOOK DO PROJETO |  |  | BK - Data Book | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.6.4.1 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-01 | 2026-07-22 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | 39 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.6.4.2 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-29 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 38 |  | 40 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.6.4.3 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-05 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 39 |  | 41 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.6.4.4 | BK-F0009-0300-MB-G-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-12 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 40 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.6.5 | GERAL/ COORDENAÇÃO 309 | eg-f0009-0309-mb-g-00001 | 0% | 2026-08-20 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 20 | 2026-08-13 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | Parâmetros para design freeze |  | G - GERAL/ COORDENAÇÃO | PARÂMETROS PARA DESIGN FREEZE |  |  | EG - Especificação Geral | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.6.5.1 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 23IT |  | 44 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.6.5.2 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 43 |  | 45 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.6.5.3 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 44 |  | 46 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.6.5.4 | EG-F0009-0309-MB-G-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-24 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 45 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 4.2.1.8 | F0009 - COM 0023 - CECAL | mecânica / arranjos 309 | 0% | 2026-06-24 | 2026-09-29 |  | 69,88 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 48II | [11 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1.8 | F0009 - COM 0023 - CECAL | mecânica / arranjos 309 | 0% | 2026-06-30 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 70 dias | Nenhum Sprint | 2026-06-24 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\57II | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.8.1 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-31 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 14 | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | PLANTA BÁSICA - SISTEMA DE CARREGAMENTO | 1 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.8.1.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 19 |  | 51;55;60;65;70;75;80;85;90;95;100;105;110;115;120;125 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.8.1.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 50 |  | 52 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.8.1.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 51 |  | 53 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.8.1.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-31 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 52 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.8.2 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00002 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SISTEMA LINHA BAR | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.8.2.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 56 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1.8.2.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 55 |  | 57 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.8.2.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 56 |  | 58 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1.8.2.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00002 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 57 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.8.3 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00003 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-05 | Tarefa futura | 16 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SISTEMA LINHA COMBUSTÍVEL LATERAL | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.8.3.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 61 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.8.3.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-29 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 17 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 60 |  | 62 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.8.3.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-29 | 2026-08-03 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 61 |  | 63 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.8.3.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-03 | 2026-08-05 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 62 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1.8.4 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00004 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SISTEMA LINHA BOOSTER | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.8.4.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 66 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1.8.4.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 65 |  | 67 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.8.4.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 66 |  | 68 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1.8.4.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 67 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.8.5 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00005 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BAR | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.8.5.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 71 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1.8.5.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 70 |  | 72 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.8.5.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 71 |  | 73 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.8.5.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00005 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 72 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.8.6 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00006 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-14 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BAR DETALHES | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.8.6.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 76 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.8.6.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 75 |  | 77 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.8.6.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 76 |  | 78 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.8.6.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00006 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 77 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.8.7 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00007 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES COMBUSTIVEL LATERAL | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.8.7.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 81 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.8.7.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 80 |  | 82 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.8.7.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 81 |  | 83 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.8.7.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00007 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 82 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.8.8 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00008 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES COMBUSTIVEL LATERAL | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.8.8.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 86 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.8.8.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 85 |  | 87 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1.8.8.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 86 |  | 88 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.8.8.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00008 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 87 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.8.9 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00009 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BOOSTER | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.8.9.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 91 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.8.9.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 90 |  | 92 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.8.9.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 91 |  | 93 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.8.9.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00009 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 92 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.8.10 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0302-mb-l-00010 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LOCAÇÃO SUPORTE TUBULACOES BOOSTER DETALHES | 4 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.8.10.1 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 96;737;635 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.8.10.2 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 95 |  | 97 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.8.10.3 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 96 |  | 98 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.8.10.4 | AG-F0009-0302-MB-L-00010 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 97 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.8.11 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00001 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | MOEGA DE RECEBIMENTO | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.8.11.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 101 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.8.11.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 100 |  | 102;623;591 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.8.11.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 101 |  | 103 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.8.11.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 102 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.8.12 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00002 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - LIMITES DE OPERAÇÃO | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.8.12.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 106 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.8.12.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 105 |  | 107 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.8.12.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 106 |  | 108 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.8.12.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00002 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 107 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.8.13 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00003 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - DADOS GERAIS | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.8.13.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 111 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.8.13.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 110 |  | 112 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.8.13.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 111 |  | 113 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.8.13.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 112 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.8.14 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00004 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL ARRANJOS ROLETES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.8.14.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 116 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.8.14.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 115 |  | 117 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.8.14.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 116 |  | 118 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.8.14.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 117 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1.8.15 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00005 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CORREIA REVERSÍVEL E MÓVEL - SEÇÕES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.8.15.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 121 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.8.15.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 120 |  | 122 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.8.15.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 121 |  | 123 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.8.15.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00005 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 122 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1.8.16 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00006 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE PROCESSOS BAR FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.8.16.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 50 |  | 126;130;135;140;145;150 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.8.16.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 125 |  | 127 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.8.16.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 126 |  | 128 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.8.16.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00006 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 127 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.8.17 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00007 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE PROCESSOS COMBUSTÍVEL LATERAL FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.8.17.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 125 |  | 131 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.8.17.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 130 |  | 132 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.8.17.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 131 |  | 133 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.8.17.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00007 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 132 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.8.18 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00008 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE PROCESSOS BOOSTER FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.8.18.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 125 |  | 136 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.8.18.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 135 |  | 137 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 1.8.18.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 136 |  | 138 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.8.18.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00008 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 137 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.8.19 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00009 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE BUFFER BAR FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.8.19.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 125 |  | 141 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.8.19.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 140 |  | 142 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 1.8.19.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 141 |  | 143 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.8.19.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00009 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 142 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.8.20 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00010 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE BUFFER COMBUSTÍVEL LATERAL FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.8.20.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 125 |  | 146 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.8.20.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 145 |  | 147 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1.8.20.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 146 |  | 148 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.8.20.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00010 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 147 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.8.21 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00011 | 0% | 2026-07-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 17 | 2026-07-22 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SILO DE BUFFER BOOSTER FORNO 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.8.21.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 125 |  | 151;155;160;165;170;175;180;185;190;195;200 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.8.21.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 150 |  | 152 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.8.21.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 151 |  | 153 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.8.21.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00011 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 152 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 1.8.22 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00012 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | TUBULACOES DE DESCARGA SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.8.22.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 156;1074;1079;1084;1069 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.8.22.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 155 |  | 157 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 1.8.22.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 156 |  | 158 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.8.22.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00012 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 157 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.8.23 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00013 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR SYSTEM - CALHAS ARRENGEMENT | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.8.23.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 161 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.8.23.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 160 |  | 162 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 1.8.23.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 161 |  | 163 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.8.23.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00013 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 162 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.8.24 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00014 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1.8.24.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 166 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.8.24.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 165 |  | 167 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.8.24.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 166 |  | 168 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.8.24.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00014 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 167 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.8.25 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00015 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.8.25.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 171 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.8.25.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 170 |  | 172 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.8.25.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 171 |  | 173 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1.8.25.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00015 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 172 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.8.26 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00016 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 1.8.26.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 176 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.8.26.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 175 |  | 177 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 1.8.26.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 176 |  | 178 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.8.26.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00016 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 177 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.8.27 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00017 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - MARCA D | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 1.8.27.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 181 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.8.27.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 180 |  | 182 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.8.27.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 181 |  | 183 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 1.8.27.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00017 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 182 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.8.28 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00018 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - DETAIL TUBES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 1.8.28.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 186 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.8.28.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 185 |  | 187 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.8.28.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 186 |  | 188 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.8.28.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00018 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 187 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.8.29 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00019 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BAR CALHAS - DETAIL TUBES 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.8.29.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 191 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.8.29.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 190 |  | 192 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.8.29.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 191 |  | 193 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1.8.29.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00019 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 192 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.8.30 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00020 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL - TUBULAÇÃO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1.8.30.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 196;205;210;215;220;225;230;235;240;245;250 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.8.30.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 195 |  | 197 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.8.30.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 196 |  | 198 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1.8.30.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00020 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 197 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.8.31 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00021 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1.8.31.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 150 |  | 201 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.8.31.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 200 |  | 202 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.8.31.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 201 |  | 203 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.8.31.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00021 | aprovação | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 202 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.8.32 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00022 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 1.8.32.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 206 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.8.32.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 205 |  | 207 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.8.32.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 206 |  | 208 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.8.32.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00022 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 207 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1.8.33 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00023 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 1.8.33.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 211 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1.8.33.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 210 |  | 212 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.8.33.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 211 |  | 213 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 1.8.33.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00023 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 212 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.8.34 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00024 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL CALHAS - MARCA D | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.8.34.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 216 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.8.34.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 215 |  | 217 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.8.34.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 216 |  | 218 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.8.34.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00024 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 217 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1.8.35 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00025 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL - DETALHES DOS TUBOS 1 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.8.35.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 221 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 1.8.35.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 220 |  | 222 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.8.35.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 221 |  | 223 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.8.35.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00025 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 222 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.8.36 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00026 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | COMBUSTÍVEL LATERAL - DETALHES DOS TUBOS 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.8.36.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 226 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 1.8.36.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 225 |  | 227 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 1.8.36.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 226 |  | 228 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.8.36.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00026 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 227 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 1.8.37 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00027 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER SYSTEM - CALHAS ARRENGEMENT | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1.8.37.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 231 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 1.8.37.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 230 |  | 232 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1.8.37.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 231 |  | 233 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.8.37.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00027 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 232 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.8.38 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00028 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - MARCAS A | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.8.38.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 236 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.8.38.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 235 |  | 237 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.8.38.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 236 |  | 238 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.8.38.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00028 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 237 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.8.39 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00029 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - MARCAS B | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.8.39.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 241 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.8.39.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 240 |  | 242 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 1.8.39.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 241 |  | 243 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.8.39.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00029 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 242 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.8.40 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00030 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - MARCAS C | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.8.40.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 246 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.8.40.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 245 |  | 247 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.8.40.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 246 |  | 248 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.8.40.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00030 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 247 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.8.41 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0302-mb-l-00031 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | BOOSTER CALHAS - DETAIL TUBES | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 1.8.41.1 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 195 |  | 251 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.8.41.2 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 250 |  | 252 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.8.41.3 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 251 |  | 253 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.8.41.4 | DT-F0009-0302-MB-L-00031 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 252 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.8.42 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00001 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 19 | Readequação da fundação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | ARRANJO GERAL DOS FORNOS E FUNDAÇÃO | 1 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.8.42.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 908 |  | 256;260IT;265IT;270IT;275IT;280IT;285IT;290IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.8.42.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 255 |  | 257 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.8.42.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 256 |  | 258 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.8.42.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 257 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.8.43 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00002 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400A FORNO PRÓPRIO | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.8.43.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 255IT |  | 261 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.8.43.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 260 |  | 262 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.8.43.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 261 |  | 263 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.8.43.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00002 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 262 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.8.44 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00003 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400A GEOMETRIA INTERNA | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.8.44.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 255IT |  | 266 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.8.44.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 265 |  | 267 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.8.44.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 266 |  | 268 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.8.44.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 267 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.8.45 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00004 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FORNOS COMPONENTES PRINCIPAIS | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.8.45.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 255IT |  | 271 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.8.45.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 270 |  | 272 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.8.45.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 271 |  | 273 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 1.8.45.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 272 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.8.46 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00005 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400B FORNO PROPRIO | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.8.46.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 255IT |  | 276 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 1.8.46.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 275 |  | 277 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.8.46.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 276 |  | 278 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 1.8.46.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00005 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 277 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.8.47 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00006 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FR-400B GEOMETRIA INTERNA | 2 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.8.47.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 255IT |  | 281 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 1.8.47.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 280 |  | 282 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.8.47.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 281 |  | 283 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 1.8.47.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00006 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 282 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.8.48 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00007 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | ELEVAÇÃO FORNO E SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.8.48.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 255IT |  | 286 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1.8.48.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 285 |  | 287 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.8.48.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 286 |  | 288 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1.8.48.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00007 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 287 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1.8.49 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | ag-f0009-0309-mb-l-00008 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | ELEVAÇÃO FORNO E SISTEMA DE CARREGAMENTO | 3 |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.8.49.1 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 255IT |  | 291;295;300;305;310;737;635;623;591 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.8.49.2 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 290 |  | 292 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.8.49.3 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 291 |  | 293 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.8.49.4 | AG-F0009-0309-MB-L-00008 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 292 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.8.50 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00001 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | MECANISMO CURTAIN WALL | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.8.50.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 290 |  | 296 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.8.50.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 295 |  | 297 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.8.50.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 296 |  | 298 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.8.50.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 297 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.8.51 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00002 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CONJUNTO VENTANEIRA ALGARAVIZ | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.8.51.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 290 |  | 301 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.8.51.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 300 |  | 302 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.8.51.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 301 |  | 303 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.8.51.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00002 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 302 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1.8.52 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00003 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VENTANEIRAS E COOLING BOX | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.8.52.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 290 |  | 306 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.8.52.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 305 |  | 307 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.8.52.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 306 |  | 308 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.8.52.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 307 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.8.53 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00004 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | STAVES DE COBRE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.8.53.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 290 |  | 311;315;320;325;330;335;340;345;350;355;360;365 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.8.53.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 310 |  | 312 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1.8.53.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 311 |  | 313 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.8.53.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 312 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.8.54 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00005 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | STAVES DE FERRO FUNDIDO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.8.54.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 316 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.8.54.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 315 |  | 317 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1.8.54.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 316 |  | 318 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.8.54.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00005 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 317 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.8.55 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00006 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VENTANEIRAS V2 | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.8.55.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 321 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.8.55.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 320 |  | 322 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.8.55.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 321 |  | 323 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.8.55.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00006 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 322 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 1.8.56 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00007 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário | 427;432;437;442 | L - MECÂNICA / ARRANJOS | CARCAÇA FORNO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.8.56.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 326 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.8.56.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 325 |  | 327 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.8.56.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 326 |  | 328 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.8.56.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00007 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 327 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 1.8.57 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00008 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | FURO DE GUSA E CANHÃO DE LAMA | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.8.57.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 331 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.8.57.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 330 |  | 332 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 1.8.57.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 331 |  | 333 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.8.57.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00008 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 332 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.8.58 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00009 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | REFRATARIO FORNO PROPRIO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1.8.58.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 336 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.8.58.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 335 |  | 337 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.8.58.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 336 |  | 338 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.8.58.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00009 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 337 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.8.59 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00010 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | REFRATARIO TUBULACOES | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.8.59.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 341 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.8.59.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 340 |  | 342 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.8.59.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 341 |  | 343 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.8.59.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00010 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 342 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.8.60 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00011 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | SUPORTE H DE VENTO V1 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.8.60.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 346 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.8.60.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 345 |  | 347 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.8.60.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 346 |  | 348 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.8.60.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00011 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 347 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.8.61 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00012 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS CADINHO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.8.61.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 351 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.8.61.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 350 |  | 352 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.8.61.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 351 |  | 353 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.8.61.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00012 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 352 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.8.62 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00013 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS CORPO E TOPO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.8.62.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 356 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.8.62.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 355 |  | 357 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.8.62.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 356 |  | 358 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.8.62.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00013 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 357 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.8.63 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00014 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão da exaustão |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | OFF TAKE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.8.63.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 361 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.8.63.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 360 |  | 362 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.8.63.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 361 |  | 363 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.8.63.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00014 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 362 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.8.64 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00015 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Revisão da exaustão |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LIGAÇÃO VÁLVULAS SHUT-OFF | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.8.64.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 310 |  | 366;370;375;380;385;390;395;400;405;410 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.8.64.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 365 |  | 367 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.8.64.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 366 |  | 368 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.8.64.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00015 | aprovação | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 367 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.8.65 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00016 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da exaustão |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | DOWNCOMER FORNOS E LIGAÇÃO SLG | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.8.65.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 371 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.8.65.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 370 |  | 372 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.8.65.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 371 |  | 373 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.8.65.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00016 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 372 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.8.66 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00017 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da exaustão |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS TOPO DO FORNO E OFF-TAKE | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.8.66.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 376 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.8.66.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 375 |  | 377 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.8.66.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 376 |  | 378 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.8.66.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00017 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 377 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.8.67 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00018 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS ALGARAVIZES E H DE VENTO | 3 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.8.67.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 381 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.8.67.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 380 |  | 382 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.8.67.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 381 |  | 383 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.8.67.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00018 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 382 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.8.68 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00019 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | LIGACAO H DE VENTO FORNOS 1 E 2 | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.8.68.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 386 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.8.68.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 385 |  | 387 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.8.68.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 386 |  | 388 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.8.68.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00019 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 387 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.8.69 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00020 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS STAVES DE COBRE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1.8.69.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 391 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.8.69.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 390 |  | 392 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.8.69.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 391 |  | 393 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.8.69.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00020 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 392 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.8.70 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00021 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | INSTRUMENTOS CURTAIN-WALL | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 1.8.70.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 396 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.8.70.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 395 |  | 397 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.8.70.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 396 |  | 398 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.8.70.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00021 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 397 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.8.71 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00022 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VÁLVULA DE AR QUENTE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 1.8.71.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 401 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.8.71.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 400 |  | 402 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.8.71.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 401 |  | 403 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.8.71.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00022 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 402 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.8.72 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00023 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VÁLVULA DE TIRAGEM AR QUENTE | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1.8.72.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 406 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.8.72.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 405 |  | 407 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.8.72.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 406 |  | 408 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.8.72.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00023 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 407 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.8.73 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | dt-f0009-0309-mb-l-00024 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão da instrumentação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | VÁLVULA BLEEDER | 4 |  | DT - Detalhe Típico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1.8.73.1 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | emissão inicial | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 365 |  | 411;415;23;28;33;532 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.8.73.2 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 410 |  | 412 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1.8.73.3 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 411 |  | 413 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1.8.73.4 | DT-F0009-0309-MB-L-00024 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 412 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.8.74 | MECÂNICA / ARRANJOS 309 | rt-f0009-0309-mb-l-00001 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 18 dias | Sprint 26 | 2026-09-03 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | Readequação da fundação |  | L - MECÂNICA / ARRANJOS | PLANO DE CARGAS FORNO | 4 |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 1.8.74.1 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 8 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 410 |  | 416 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.8.74.2 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 415 |  | 417 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 1.8.74.3 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 416 |  | 418 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.8.74.4 | RT-F0009-0309-MB-L-00001 | aprovação | 0% | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 417 | [11 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 4.2.1.10 | F0009 - COM 0023 - CECAL | mecânica / equipamentos 309 | 0% | 2026-06-23 | 2026-09-28 |  | 70 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 420II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 1.10 | F0009 - COM 0023 - CECAL | mecânica / equipamentos 309 | 0% | 2026-06-30 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 70 dias | Nenhum Sprint | 2026-06-23 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\59II | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.10.1 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | cp-f0009-0309-mb-m-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades | 426;431;436;441;516;521;526 | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | CRITÉRIO DE PROJETO MECÂNICO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 20 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1.10.1.1 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-07 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 13 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 19 |  | 423 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.10.1.2 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 422 |  | 424 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.10.1.3 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-17 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 423 |  | 425 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 1.10.1.4 | CP-F0009-0309-MB-M-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 424 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.10.2 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | et-f0009-0309-mb-m-00001 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 421 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA STAVES DE COBRE |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.10.2.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 324 |  | 428 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.10.2.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 427 |  | 429 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.10.2.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-28 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 428 |  | 430 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 1.10.2.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00001 | aprovação | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 429 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 1.10.3 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | et-f0009-0309-mb-m-00002 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 421 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA STAVES DE FERRO FUNDIDO |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.10.3.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 324 |  | 433 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1.10.3.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 432 |  | 434 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1.10.3.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-28 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 433 |  | 435 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1.10.3.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00002 | aprovação | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 434 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.10.4 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | et-f0009-0309-mb-m-00003 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 421 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VENTANEIRAS E COOLING BOX |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.10.4.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 324 |  | 438 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.10.4.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 437 |  | 439 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.10.4.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-28 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 438 |  | 440 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.10.4.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00003 | aprovação | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 439 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 1.10.5 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | et-f0009-0309-mb-m-00004 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 17 dias | Sprint 26 | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 421 | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CURTAIN WALL |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.10.5.1 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 7 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 324 |  | 443 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.10.5.2 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 442 |  | 444 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.10.5.3 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-28 | 2026-10-01 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 443 |  | 445 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.10.5.4 | ET-F0009-0309-MB-M-00004 | aprovação | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 444 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1.10.6 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00001 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 18 | 2026-08-04 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TORRES DE RESFRIAMENTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.10.6.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1018;19 |  | 448 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.10.6.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 447 |  | 449 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.10.6.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 448 |  | 450 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.10.6.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 449 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.10.7 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00002 | 0% | 2026-09-08 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 22 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOMBAS |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.10.7.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1064 |  | 453;457IT;462IT;467IT;472IT;477IT;482IT;487IT;492IT;497IT;502IT;507IT;512IT | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.10.7.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 452 |  | 454 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.10.7.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 453 |  | 455 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.10.7.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00002 | aprovação | 0% | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 454 | [11 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.10.8 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00003 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS TROCADORES DE CALOR |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.10.8.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 458 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.10.8.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 457 |  | 459 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.10.8.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 458 |  | 460 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.10.8.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 459 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.10.9 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00004 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 24 | 2026-08-11 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS BICOS SPRAY DE CARGA |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.10.9.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 463 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.10.9.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 462 |  | 464 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.10.9.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 463 |  | 465 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.10.9.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00004 | aprovação | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 464 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.10.10 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00005 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS FILTRO DUPLO CESTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.10.10.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 468 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.10.10.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 467 |  | 469 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.10.10.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 468 |  | 470 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.10.10.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00005 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 469 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.10.11 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00006 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA TORRE RESFRIAMENTO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.10.11.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 473 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.10.11.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 472 |  | 474 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.10.11.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 473 |  | 475 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.10.11.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00006 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 474 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.10.12 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00007 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS UNIDADES HIDRÀULICAS PARA VÀLVULAS |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.10.12.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 478 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.10.12.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 477 |  | 479 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.10.12.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 478 |  | 480 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.10.12.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00007 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 479 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.10.13 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00008 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da casa de bombas |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS VASO DE DESAREAÇÃO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.10.13.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 483 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.10.13.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 482 |  | 484 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.10.13.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 483 |  | 485 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.10.13.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00008 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 484 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.10.14 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00009 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da casa de bombas |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS VASO DE EXPANSÃO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.10.14.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 488 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.10.14.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 487 |  | 489 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.10.14.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 488 |  | 490 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.10.14.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00009 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 489 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.10.15 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00010 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da casa de bombas |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS VASOS DE EXPANSAO NITROGENIO |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.10.15.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 493 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1.10.15.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 492 |  | 494 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.10.15.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 493 |  | 495 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 1.10.15.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00010 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 494 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.10.16 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | fd-f0009-0309-mb-m-00011 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da casa de bombas |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | FOLHA DE DADOS FILTRO CHAPÉU DE BRUXA |  |  | FD - Folha de Dados | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 2 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.10.16.1 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 498 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.10.16.2 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 497 |  | 499 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.10.16.3 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 498 |  | 500 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.10.16.4 | FD-F0009-0309-MB-M-00011 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 499 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1.10.17 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | le-f0009-0309-mb-m-00001 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da casa de bombas |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  |  | LE - Lista de Equipamentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.10.17.1 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 503 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.10.17.2 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 502 |  | 504 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.10.17.3 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 503 |  | 505 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.10.17.4 | LE-F0009-0309-MB-M-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 504 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 1.10.18 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | lm-f0009-0309-mb-m-00001 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | LISTA DE MATERIAIS FORNO TECNORED |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 5 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.10.18.1 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 508 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.10.18.2 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 507 |  | 509 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.10.18.3 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 508 |  | 510 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.10.18.4 | LM-F0009-0309-MB-M-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 509 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.10.19 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | pq-f0009-0309-mb-m-00001 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO EQUIPAMENTOS UTILIDADES |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.10.19.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 452IT |  | 513 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.10.19.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 512 |  | 514;517IT;522IT;527IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.10.19.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 513 |  | 515 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.10.19.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 514 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 1.10.20 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | pq-f0009-0309-mb-m-00002 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 421 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS CARREGAMENTO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.10.20.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 513IT |  | 518 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.10.20.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 517 |  | 519 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.10.20.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 518 |  | 520 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.10.20.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 519 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 1.10.21 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | pq-f0009-0309-mb-m-00003 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 421 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.10.21.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 513IT |  | 523 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.10.21.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 522 |  | 524 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.10.21.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 523 |  | 525 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.10.21.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 524 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1.10.22 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | pq-f0009-0309-mb-m-00004 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 421 | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | PLANILHA QUANTITATIVO FORNO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 18 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.10.22.1 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 513IT |  | 528 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.10.22.2 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 527 |  | 529 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.10.22.3 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 528 |  | 530 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.10.22.4 | PQ-F0009-0309-MB-M-00004 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 529 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.10.23 | MECÂNICA / EQUIPAMENTOS 309 | rt-f0009-0309-mb-m-00001 | 0% | 2026-09-10 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 18 dias | Sprint 23 | 2026-09-03 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE PRELIMINAR DA TUBULACAO DE AR QUENTE |  |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.10.23.1 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 8 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 410 |  | 533 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.10.23.2 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 532 |  | 534 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.10.23.3 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 533 |  | 535 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.10.23.4 | RT-F0009-0309-MB-M-00001 | aprovação | 0% | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 534 | [11 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 4.2.1.12 | F0009 - COM 0023 - CECAL | tubulação e sistemas 309 | 0% | 2026-08-04 | 2026-09-14 |  | 30 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 537II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.12 | F0009 - COM 0023 - CECAL | tubulação e sistemas 309 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 30 dias | Nenhum Sprint | 2026-08-04 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\61II | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.12.1 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | ag-f0009-0309-mb-t-00001 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LAY-OUT DE EQUIPAMENTOS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A0 (1189x841mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.12.1.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1024 |  | 540 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.12.1.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 539 |  | 541;544IT;549IT;554IT;559IT;564IT;569IT;574IT;579IT;584IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.12.1.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 540 |  | 542 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.12.1.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 541 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.12.2 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | ag-f0009-0309-mb-t-00002 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.12.2.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 545 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.12.2.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 544 |  | 546 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.12.2.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 545 |  | 547 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.12.2.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 546 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.12.3 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | ag-f0009-0309-mb-t-00003 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA CORTE CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.12.3.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 550 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.12.3.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 549 |  | 551 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1.12.3.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 550 |  | 552 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.12.3.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 551 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.12.4 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | ag-f0009-0309-mb-t-00004 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA PIPE-RACK DA CASA DE BOMBAS PLANTA E CORTE |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.12.4.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 555 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1.12.4.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 554 |  | 556 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 1.12.4.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 555 |  | 557 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.12.4.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00004 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 556 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.12.5 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | ag-f0009-0309-mb-t-00005 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | PLANTA BÁSICA PIPE-RACK PARA FORNO PLANTA E CORTE |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.12.5.1 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 560 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1.12.5.2 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 559 |  | 561 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 1.12.5.3 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 560 |  | 562 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.12.5.4 | AG-F0009-0309-MB-T-00005 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 561 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.12.6 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | lk-f0009-0309-mb-t-00001 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LISTA DE TIE-INS |  |  | LK - Lista de Tie in | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.12.6.1 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 565 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.12.6.2 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 564 |  | 566 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.12.6.3 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 565 |  | 567 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.12.6.4 | LK-F0009-0309-MB-T-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 566 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.12.7 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | lm-f0009-0309-mb-t-00001 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 18 | 2026-08-04 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LISTA DE MATERIAIS |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.12.7.1 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 570 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.12.7.2 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 569 |  | 571 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.12.7.3 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 570 |  | 572 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.12.7.4 | LM-F0009-0309-MB-T-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 571 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.12.8 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | ls-f0009-0309-mb-t-00001 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | LISTA DE SUPORTES |  |  | LS - Lista de Suportes | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.12.8.1 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 575 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.12.8.2 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 574 |  | 576 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.12.8.3 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 575 |  | 577 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.12.8.4 | LS-F0009-0309-MB-T-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 576 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.12.9 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | md-f0009-0309-mb-t-00001 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 18 | 2026-08-04 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM MECÂNICA |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.12.9.1 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 580 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.12.9.2 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 579 |  | 581 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.12.9.3 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 580 |  | 582 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1.12.9.4 | MD-F0009-0309-MB-T-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 581 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.12.10 | TUBULAÇÃO E SISTEMAS 309 | md-f0009-0309-mb-t-00002 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 18 | 2026-08-04 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | MEMORIAL DESCRITIVO PESO DA TUBULAÇÃO DO FORNO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.12.10.1 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 540IT |  | 585 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.12.10.2 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 584 |  | 586 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.12.10.3 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 585 |  | 587 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 1.12.10.4 | MD-F0009-0309-MB-T-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 586 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 4.2.1.14 | F0009 - COM 0023 - CECAL | arquitetura 309 | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-15 |  | 35 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 589II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.14 | F0009 - COM 0023 - CECAL | arquitetura 309 | 0% | 2026-08-04 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 35 dias | Nenhum Sprint | 2026-07-29 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\63II | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.14.1 | ARQUITETURA 309 | ag-f0009-0309-mb-a-00001 | 0% | 2026-08-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 18 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Readequação da fundação |  | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA PRÉDIO PRODUTIVO - BASE FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.14.1.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 101;290 |  | 592;596 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1.14.1.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 591 |  | 593 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.14.1.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 592 |  | 594 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.14.1.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 593 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.14.2 | ARQUITETURA 309 | ag-f0009-0309-mb-a-00002 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | 2026-08-12 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da fundação |  | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA PRÉDIO PRODUTIVO - BASE FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.14.2.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 591 |  | 597 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 1.14.2.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 596 |  | 598;601IT;606IT;611IT;616IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.14.2.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 597 |  | 599 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.14.2.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 598 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.14.3 | ARQUITETURA 309 | ag-f0009-0309-mb-a-00003 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | 2026-08-12 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão do projeto de cobre refrigerado |  | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA TORRE DE RESFRIAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1.14.3.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 597IT |  | 602 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 1.14.3.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 601 |  | 603 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.14.3.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 602 |  | 604 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.14.3.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 603 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.14.4 | ARQUITETURA 309 | ag-f0009-0309-mb-a-00004 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | 2026-08-12 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da casa de bombas |  | A - ARQUITETURA | ARQUITETURA TORRE DE RESRIAMENTO E CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1.14.4.1 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 597IT |  | 607 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 1.14.4.2 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 606 |  | 608 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.14.4.3 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 607 |  | 609 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.14.4.4 | AG-F0009-0309-MB-A-00004 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 608 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.14.5 | ARQUITETURA 309 | md-f0009-0309-mb-a-00001 | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 30 dias | Sprint 19 | 2026-08-05 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Readequação da fundação |  | A - ARQUITETURA | MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.14.5.1 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-11 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 597IT |  | 612 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.14.5.2 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 611 |  | 613 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.14.5.3 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 612 |  | 614 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.14.5.4 | MD-F0009-0309-MB-A-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 613 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.14.6 | ARQUITETURA 309 | pq-f0009-0309-mb-a-00001 | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 29 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | A - ARQUITETURA | PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA COMPOR CAPEX |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 1.14.6.1 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-12 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 14 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 597IT |  | 617 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.14.6.2 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 616 |  | 618 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.14.6.3 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 617 |  | 619 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.14.6.4 | PQ-F0009-0309-MB-A-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 618 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 4.2.1.16 | F0009 - COM 0023 - CECAL | civil / infraestrutura 309 | 0% | 2026-07-29 | 2026-09-01 |  | 25 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 621II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.16 | F0009 - COM 0023 - CECAL | civil / infraestrutura 309 | 0% | 2026-08-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 25 dias | Nenhum Sprint | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\65II | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.16.1 | CIVIL / INFRAESTRUTURA 309 | ag-f0009-0309-mb-b-00001 | 0% | 2026-08-04 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 18 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | Readequação da fundação |  | B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO GERAL |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A0 (1189x841mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.16.1.1 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 101;290 |  | 624 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.16.1.2 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 623 |  | 625 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.16.1.3 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 624 |  | 626 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.16.1.4 | AG-F0009-0309-MB-B-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 625 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 4.2.1.18 | F0009 - COM 0023 - CECAL | elétrica 309 | 0% | 2026-06-23 | 2026-09-17 |  | 62,13 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 628II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1.18 | F0009 - COM 0023 - CECAL | elétrica 309 | 0% | 2026-06-30 | 2026-09-23 | Tarefa futura | 61 dias | Nenhum Sprint | 2026-06-23 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\67II | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1.18.1 | ELÉTRICA 309 | cp-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | CRITERIO DE PROJETO BÁSICO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 1.18.1.1 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 19 |  | 631 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 1.18.1.2 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 630 |  | 632 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.18.1.3 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 631 |  | 633 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.18.1.4 | CP-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 632 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.18.2 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | LAY-OUT SALA ELETRICA / CCM's |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.18.2.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 95;290;1019 |  | 636 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 1.18.2.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 635 |  | 637;640IT;645IT;650IT;655IT;660IT;665IT;670IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.18.2.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 636 |  | 638 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.18.2.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 637 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 1.18.3 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00002 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A3 (420x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.18.3.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 636IT |  | 641 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 1.18.3.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 640 |  | 642 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.18.3.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 641 |  | 643 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.18.3.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00002 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 642 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.18.4 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00003 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-31 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.18.4.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 636IT |  | 646 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 1.18.4.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 645 |  | 647 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 1.18.4.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 646 |  | 648 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1.18.4.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-27 | 2026-08-31 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 647 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 1.18.5 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00004 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ILUMINAÇÃO CASA DE BOMBAS |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1.18.5.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 636IT |  | 651 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 1.18.5.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 650 |  | 652 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.18.5.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 651 |  | 653 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1.18.5.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 652 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.18.6 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00005 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ILUMINAÇÃO FORNO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.18.6.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 636IT |  | 656;675 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 1.18.6.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 655 |  | 657 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.18.6.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 656 |  | 658 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1.18.6.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00005 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 657 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.18.7 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00006 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 16 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ATERRAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.18.7.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 636IT |  | 661 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 1.18.7.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Tarefa futura | 1 dia | Sprint 19 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 660 |  | 662 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.18.7.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-19 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 661 |  | 663 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 1.18.7.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00006 | aprovação | 0% | 2026-08-19 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 662 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 1.18.8 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00007 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE ATERRAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.18.8.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 636IT |  | 666 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 1.18.8.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 665 |  | 667 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1.18.8.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 666 |  | 668 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.18.8.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00007 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 667 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.18.9 | ELÉTRICA 309 | ag-f0009-0309-mb-e-00008 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | PLANTA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.18.9.1 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 636IT |  | 671 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 1.18.9.2 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 670 |  | 672 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1.18.9.3 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 671 |  | 673 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.18.9.4 | AG-F0009-0309-MB-E-00008 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 672 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.18.10 | ELÉTRICA 309 | cc-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | CARGA ELÈTRICA E ESTUDO DE DEMANDA |  |  | CC - Lista de Cargas e Consumidores | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 8 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.18.10.1 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 655 |  | 676 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 1.18.10.2 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 675 |  | 677;680IT;685IT;690IT;695IT+2 dias;700IT+2 dias | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 1.18.10.3 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 676 |  | 678 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.18.10.4 | CC-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 677 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.18.11 | ELÉTRICA 309 | du-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-01 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.18.11.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 676IT |  | 681 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 1.18.11.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 680 |  | 682 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 1.18.11.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 681 |  | 683 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.18.11.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 682 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.18.12 | ELÉTRICA 309 | du-f0009-0309-mb-e-00002 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-02 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.18.12.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 676IT |  | 686 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 1.18.12.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 685 |  | 687 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 1.18.12.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 686 |  | 688 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 1.18.12.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 687 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.18.13 | ELÉTRICA 309 | du-f0009-0309-mb-e-00003 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | DIAGRAMA ELETRICO - MC-0300MB-03 |  |  | DU - Diagrama Unifilar (DU) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.18.13.1 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 676IT |  | 691 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 1.18.13.2 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 690 |  | 692 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 1.18.13.3 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 691 |  | 693 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 1.18.13.4 | DU-F0009-0309-MB-E-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 692 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.18.14 | ELÉTRICA 309 | et-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 20 | 2026-08-12 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA PARA COTAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  | ET - Especificação Técnica | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.18.14.1 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-07 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 676IT+2 dias |  | 696 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 1.18.14.2 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 695 |  | 697 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1.18.14.3 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 696 |  | 698 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 1.18.14.4 | ET-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-23 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 697 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.18.15 | ELÉTRICA 309 | lb-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | E - ELÉTRICA | LISTA DE CABOS DE FORÇA, COMANDO E ILUMINAÇÃO |  |  | LB - Lista de Cabos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1.18.15.1 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-07 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 676IT+2 dias |  | 701 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 1.18.15.2 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 700 |  | 702;705IT;710IT;715IT;720IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1.18.15.3 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 701 |  | 703 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1.18.15.4 | LB-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 702 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.18.16 | ELÉTRICA 309 | lm-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Readequação da lista de carga, iluminação, bandejamento |  | E - ELÉTRICA | LISTA BÁSICA DE MATERIAIS FORÇA, ILUMINAÇÃO, ATERRAMENTO E SPDA |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 1.18.16.1 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-07 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 701IT |  | 706 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 1.18.16.2 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 705 |  | 707 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 1.18.16.3 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 706 |  | 708 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 1.18.16.4 | LM-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 707 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 1.18.17 | ELÉTRICA 309 | lr-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão das cargas elétricas |  | E - ELÉTRICA | LISTA DE MOTORES |  |  | LR - Lista de Motores | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.18.17.1 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-07 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 701IT |  | 711 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 1.18.17.2 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 710 |  | 712 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.18.17.3 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 711 |  | 713 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 1.18.17.4 | LR-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 712 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.18.18 | ELÉTRICA 309 | md-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | E - ELÉTRICA | MEMORIAL DESCRITIVO PARA CUSTO DE MONTAGEM ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MONTAGEM DE CAMPO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.18.18.1 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-07 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 701IT |  | 716 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 1.18.18.2 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 715 |  | 717 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1.18.18.3 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 716 |  | 718 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 1.18.18.4 | MD-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 717 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.18.19 | ELÉTRICA 309 | oi-f0009-0309-mb-e-00001 | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | E - ELÉTRICA | PLANILHA QUANTITATIVO INSTRUMENTAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.18.19.1 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-17 | 2026-09-07 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 701IT |  | 721 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1.18.19.2 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-14 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 720 |  | 722 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 1.18.19.3 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 721 |  | 723 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 1.18.19.4 | OI-F0009-0309-MB-E-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 722 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 4.2.1.20 | F0009 - COM 0023 - CECAL | automação 309 | 0% | 2026-06-23 | 2026-09-28 |  | 70 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 725II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.20 | F0009 - COM 0023 - CECAL | automação 309 | 0% | 2026-06-30 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 70 dias | Nenhum Sprint | 2026-06-23 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\69II | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 1.20.1 | AUTOMAÇÃO 309 | cp-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | CRITÉRIO DE PROJETO DE AUTOMAÇÃO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 1.20.1.1 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 19 |  | 728 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 1.20.1.2 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 727 |  | 729 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1.20.1.3 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 728 |  | 730 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.20.1.4 | CP-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 729 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 1.20.2 | AUTOMAÇÃO 309 | cp-f0009-0309-mb-j-00002 | 0% | 2026-06-30 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 19 | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | CRITÉRIO DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 1.20.2.1 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 19 |  | 733 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 1.20.2.2 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 732 |  | 734 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 1.20.2.3 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 733 |  | 735 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.20.2.4 | CP-F0009-0309-MB-J-00002 | aprovação | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 734 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 1.20.3 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 6600 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 1.20.3.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 95;290;19 |  | 738;742IT;747IT;752IT | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 1.20.3.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 737 |  | 739 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 1.20.3.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 738 |  | 740 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 1.20.3.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 739 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1.20.4 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00002 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 10405 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 1.20.4.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 737IT |  | 743 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 1.20.4.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 742 |  | 744 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1.20.4.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 743 |  | 745 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 1.20.4.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00002 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 744 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 1.20.5 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00003 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 16502 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 1.20.5.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 737IT |  | 748 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | 1.20.5.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 747 |  | 749 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 1.20.5.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 748 |  | 750 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 1.20.5.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 749 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 1.20.6 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00004 | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 15 | 2026-07-09 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 23872 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 1.20.6.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 737IT |  | 753;757 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | 1.20.6.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 752 |  | 754 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 1.20.6.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 753 |  | 755 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 1.20.6.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 754 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.20.7 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00005 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-31 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 30064 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 1.20.7.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 752 |  | 758 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 1.20.7.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 757 |  | 759;762IT;767IT;772IT;777IT | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 1.20.7.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 758 |  | 760 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 1.20.7.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00005 | aprovação | 0% | 2026-08-27 | 2026-08-31 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 759 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1.20.8 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00006 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 35115 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 1.20.8.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 758IT |  | 763 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 1.20.8.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 762 |  | 764 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 1.20.8.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 763 |  | 765 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 1.20.8.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00006 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 764 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 1.20.9 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00007 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-31 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO ELEVAÇÃO 39322 |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.20.9.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 758IT |  | 768 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 1.20.9.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 767 |  | 769 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 1.20.9.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 768 |  | 770 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 1.20.9.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00007 | aprovação | 0% | 2026-08-27 | 2026-08-31 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 769 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 1.20.10 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00008 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO TORRE RESFRIAMENTO |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.20.10.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 758IT |  | 773 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 1.20.10.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 772 |  | 774 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 1.20.10.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 773 |  | 775 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 1.20.10.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00008 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 774 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 1.20.11 | AUTOMAÇÃO 309 | ag-f0009-0309-mb-j-00009 | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 17 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANTA BÁSICA DE INSTRUMENTAÇÃO FIBRA OPTICA |  |  | AG - Arranjo (AG) | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.20.11.1 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-07-30 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 758IT |  | 778;782 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 1.20.11.2 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-20 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 777 |  | 779 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1.20.11.3 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 778 |  | 780 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 1.20.11.4 | AG-F0009-0309-MB-J-00009 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 779 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 1.20.12 | AUTOMAÇÃO 309 | lb-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE CABOS BÁSICA |  |  | LB - Lista de Cabos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.20.12.1 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1009;777 |  | 783 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 1.20.12.2 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 782 |  | 784;787IT;792IT;797IT;802IT;807IT;812IT;817IT;822IT;827IT;832IT;837IT;842IT;847IT;852IT;857IT;862IT;867IT | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 1.20.12.3 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 783 |  | 785 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 1.20.12.4 | LB-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 784 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 1.20.13 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0300-mb-j-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA de IO |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 1.20.13.1 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 788 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.20.13.2 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 787 |  | 789 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 1.20.13.3 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 788 |  | 790 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 1.20.13.4 | LI-F0009-0300-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 789 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 1.20.14 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0302-mb-j-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS RECEIVING HOPPER, REVERSIBLE MOVABLE BELT AND PROCESS HOPPER – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 1.20.14.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 793 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.20.14.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 792 |  | 794 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 1.20.14.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 793 |  | 795 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 1.20.14.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 794 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 1.20.15 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0302-mb-j-00002 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS BUFFERS HOPPER - FR-400A – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00002 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 1.20.15.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 798 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.20.15.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 797 |  | 799 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 1.20.15.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 798 |  | 800 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 1.20.15.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 799 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 1.20.16 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0302-mb-j-00003 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS BUFFERS HOPPER - FR-400B – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00003 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 1.20.16.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 803 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.20.16.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 802 |  | 804 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 1.20.16.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 803 |  | 805 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 1.20.16.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 804 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 1.20.17 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0302-mb-j-00004 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS FR-400A - BOOSTER, BAR AND FUEL CHARGING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00004 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 1.20.17.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 808 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 1.20.17.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 807 |  | 809 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 1.20.17.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 808 |  | 810 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 1.20.17.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00004 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 809 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | 1.20.18 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0302-mb-j-00005 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS FR-400B - BOOSTER, BAR AND FUEL CHARGING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00005 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 1.20.18.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 813 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.20.18.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 812 |  | 814 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.20.18.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 813 |  | 815 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 1.20.18.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00005 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 814 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 1.20.19 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0302-mb-j-00006 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS TECNORED SEMI CLEAN GAS AND N2 DISTRIBUTION – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0302-MB-P-00006 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 1.20.19.1 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 818 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 1.20.19.2 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 817 |  | 819 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 1.20.19.3 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 818 |  | 820 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 1.20.19.4 | LI-F0009-0302-MB-J-00006 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 819 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 1.20.20 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0307-mb-j-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - HOT VALVES SECTIONING – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0307-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 1.20.20.1 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 823 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 1.20.20.2 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 822 |  | 824 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.20.20.3 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 823 |  | 825 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 1.20.20.4 | LI-F0009-0307-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 824 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 1.20.21 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS PRIMARY AND SECUNDARY CIRCUIT - FURNACE 1 & 2 - COOLING SYSTEM - PUMP HOUSE – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00001 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 1.20.21.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 828 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 1.20.21.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 827 |  | 829 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 1.20.21.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 828 |  | 830 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 1.20.21.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 829 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 1.20.22 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00002 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COOLING BOX – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00002 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 1.20.22.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 833 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 1.20.22.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 832 |  | 834 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.20.22.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 833 |  | 835 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1.20.22.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 834 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 1.20.23 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00003 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - TUYERES CIRCUIT – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00003 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 1.20.23.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 838 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 1.20.23.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 837 |  | 839 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 1.20.23.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 838 |  | 840 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 1.20.23.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00003 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 839 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | 1.20.24 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00004 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COOPER STAVES – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00004 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 1.20.24.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 843 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | 1.20.24.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 842 |  | 844 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1.20.24.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 843 |  | 845 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.20.24.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00004 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 844 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 1.20.25 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00005 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - CAST IRON STAVES – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00005 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 1.20.25.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 848 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 1.20.25.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 847 |  | 849 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 1.20.25.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 848 |  | 850 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.20.25.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00005 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 849 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 1.20.26 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00006 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - COURTAIN WALL – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00006 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 1.20.26.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 853 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 1.20.26.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 852 |  | 854 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 1.20.26.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 853 |  | 855 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 1.20.26.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00006 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 854 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 1.20.27 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00007 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - TAPHOLE, CHANNEL AND DOORS COOLING CIRCUIT – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00007 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 1.20.27.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 858 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 1.20.27.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 857 |  | 859 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 1.20.27.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 858 |  | 860 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 1.20.27.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00007 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 859 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1.20.28 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00008 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 27 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS COOLING SYSTEM - BOTTOM COOLING SYSTEM – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00008 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 1.20.28.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 863 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 1.20.28.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 862 |  | 864 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 1.20.28.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 863 |  | 865 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 1.20.28.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00008 | aprovação | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 864 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | 1.20.29 | AUTOMAÇÃO 309 | li-f0009-0309-mb-j-00009 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE INSTRUMENTOS TECNORED FURNACE PROPER – FLUXOGRAMA - FG-F0008-0309-MB-P-00009 |  |  | LI - Lista de Instrumentos | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | OUTROS | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 1.20.29.1 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 783IT |  | 868;872;877 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 1.20.29.2 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 867 |  | 869 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 1.20.29.3 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 868 |  | 870 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 1.20.29.4 | LI-F0009-0309-MB-J-00009 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 869 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 1.20.30 | AUTOMAÇÃO 309 | lm-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-09-03 | 2026-10-02 | Tarefa futura | 21 dias | Sprint 22 | 2026-08-27 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | J - AUTOMAÇÃO | LISTA DE MATERAIS BÁSICA |  |  | LM - Lista de Materiais | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 1.20.30.1 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 11 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 867 |  | 873 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 1.20.30.2 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 872 |  | 874 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 1.20.30.3 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-25 | 2026-09-30 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 873 |  | 875 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1.20.30.4 | LM-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 874 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | 1.20.31 | AUTOMAÇÃO 309 | md-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-09-03 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 23 dias | Sprint 22 | 2026-08-27 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | J - AUTOMAÇÃO | MEMORIAL DESCRITIVO DE AUTOMAÇÃO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 1.20.31.1 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 13 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 867 |  | 878;882IT;887IT | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 1.20.31.2 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 877 |  | 879 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 1.20.31.3 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 878 |  | 880 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 1.20.31.4 | MD-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 26 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 879 | [11 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | 1.20.32 | AUTOMAÇÃO 309 | et-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Revisão da instrumentação |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANILHA QUANTITATIVO AUTOMAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 1.20.32.1 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 877IT |  | 883 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 1.20.32.2 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 882 |  | 884 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 1.20.32.3 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 883 |  | 885 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 1.20.32.4 | ET-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 884 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 1.20.33 | AUTOMAÇÃO 309 | pq-f0009-0309-mb-j-00001 | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | Planilha de quantitativo do forno e carregamento |  | J - AUTOMAÇÃO | PLANILHA QUANTITATIVO AUTOMAÇÃO |  |  | PQ - Planilha de Quantidades | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 1.20.33.1 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-13 | 2026-09-03 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 877IT |  | 888 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 1.20.33.2 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 887 |  | 889 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 1.20.33.3 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 888 |  | 890 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 1.20.33.4 | PQ-F0009-0309-MB-J-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 889 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 4.2.1.22 | F0009 - COM 0023 - CECAL | processo gusa 309 | 0% | 2026-06-23 | 2026-09-22 |  | 65,13 dias | Nenhum Sprint |  |  |  | 892II | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 1.22 | F0009 - COM 0023 - CECAL | processo gusa 309 | 0% | 2026-06-30 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 65 dias | Nenhum Sprint | 2026-06-23 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\71II | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 1.22.1 | PROCESSO GUSA 309 | cp-f0009-0309-mb-p-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno | 1083 | P - PROCESSO GUSA | CRITÉRIO DE PROJETO DE UTILIDADES |  |  | CP - Critério de Projeto | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 1.22.1.1 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 19 |  | 895 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | 1.22.1.2 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 894 |  | 896 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 1.22.1.3 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-31 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 895 |  | 897 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 1.22.1.4 | CP-F0009-0309-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 896 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 1.22.2 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0300-mb-p-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | PFD - PROCESSO GERAL |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 1.22.2.1 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 19 |  | 900;919 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 1.22.2.2 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 899 |  | 901;904IT;909IT;914IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 1.22.2.3 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 900 |  | 902 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.22.2.4 | FG-F0009-0300-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 901 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 1.22.3 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0300-mb-p-00002 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | PFD - DISTRIBUICAO N2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 00 - GERAL | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 1.22.3.1 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 900IT |  | 905 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 1.22.3.2 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 904 |  | 906 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 1.22.3.3 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 905 |  | 907 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 1.22.3.4 | FG-F0009-0300-MB-P-00002 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 906 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | 1.22.4 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | Revisão da instrumentação | 255 | P - PROCESSO GUSA | P&ID -CARREGAMENTO FORNO CORREIA PRINCIPAL ATÉ SILOS PROCESSOS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 1.22.4.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 900IT |  | 910 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 1.22.4.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 909 |  | 911 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 1.22.4.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 910 |  | 912 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 1.22.4.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 911 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 1.22.5 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00002 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO PROCESSO ATÉ SILO BUFFER FORNO 1 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 1.22.5.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 900IT |  | 915 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 1.22.5.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 914 |  | 916 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 1.22.5.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 915 |  | 917 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 1.22.5.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00002 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 916 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 1.22.6 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00003 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO PROCESSO ATÉ SILO BUFFER FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 1.22.6.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 899 |  | 920 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1.22.6.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 919 |  | 921;924IT;929IT;934IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 1.22.6.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 920 |  | 922 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 1.22.6.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 921 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1.22.7 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00004 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO BUFFER ATÉ FORNO LADO FORNO 1 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 1.22.7.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 920IT |  | 925 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 1.22.7.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 924 |  | 926 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 1.22.7.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 925 |  | 927 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 1.22.7.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 926 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 1.22.8 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00005 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SILO BUFFER ATÉ FORNO LADO FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 1.22.8.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 920IT |  | 930 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 1.22.8.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 929 |  | 931 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 1.22.8.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 930 |  | 932 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 1.22.8.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00005 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 931 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 1.22.9 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00006 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO FORNO NITROGENIO E GAS DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 1.22.9.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 920IT |  | 935;939 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 1.22.9.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 934 |  | 936 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 1.22.9.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 17 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 935 |  | 937 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 1.22.9.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00006 | aprovação | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 936 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 1.22.10 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00007 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | PFD - SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 1.22.10.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 934 |  | 940 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 1.22.10.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 939 |  | 941;944IT;949IT;954IT;959IT | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 1.22.10.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 940 |  | 942 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 1.22.10.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00007 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 941 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.22.11 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00008 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | 1.22.11.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 940IT |  | 945 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 1.22.11.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 944 |  | 946 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 1.22.11.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 945 |  | 947 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.22.11.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00008 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 946 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.22.12 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00009 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 1.22.12.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 940IT |  | 950 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 1.22.12.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 949 |  | 951 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 1.22.12.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 950 |  | 952 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 1.22.12.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00009 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 951 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.22.13 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00010 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 1.22.13.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 940IT |  | 955 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 1.22.13.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 954 |  | 956 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 1.22.13.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 955 |  | 957 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 1.22.13.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00010 | aprovação | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 956 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.22.14 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0302-mb-p-00011 | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | FLUXOGRAMA DE PROCESSO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 1.22.14.1 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 940IT |  | 960 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 1.22.14.2 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 959 |  | 961 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 1.22.14.3 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 960 |  | 962 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 1.22.14.4 | FG-F0009-0302-MB-P-00011 | aprovação | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 961 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.22.15 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0307-mb-p-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOT VALVES SECCIONAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 1.22.15.1 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 19 |  | 965 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 1.22.15.2 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 964 |  | 966;969IT;974IT;979IT;984IT;989IT | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 1.22.15.3 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 965 |  | 967 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 1.22.15.4 | FG-F0009-0307-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 966 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 1.22.16 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0307-mb-p-00002 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | PFD - SISTEMA DE RESFRIAMENTO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 07 - RESFRIAMENTO | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 1.22.16.1 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 965IT |  | 970 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | 1.22.16.2 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 969 |  | 971 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 1.22.16.3 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 970 |  | 972 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 1.22.16.4 | FG-F0009-0307-MB-P-00002 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 971 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 1.22.17 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00001 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 22 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO FORNO 1 E FORNO 2 |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1.22.17.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 965IT |  | 975 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 1.22.17.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 974 |  | 976 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 1.22.17.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 975 |  | 977 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 1.22.17.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-07-28 | 2026-07-30 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 976 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 1.22.18 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00002 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO COOLING BOX |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1.22.18.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 965IT |  | 980 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 1.22.18.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 979 |  | 981 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 1.22.18.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 980 |  | 982 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 1.22.18.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00002 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 981 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 1.22.19 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00003 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO VENTANEIRAS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 1.22.19.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 965IT |  | 985 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 1.22.19.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 984 |  | 986 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 1.22.19.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 985 |  | 987 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 1.22.19.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00003 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 986 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 1.22.20 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00004 | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 13 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO STAVES LATERAIS |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 1.22.20.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-06-30 | 2026-07-14 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 13 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 965IT |  | 990;994 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 1.22.20.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 989 |  | 991 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 1.22.20.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-24 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 15 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 990 |  | 992 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | 1.22.20.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00004 | aprovação | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 991 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 1.22.21 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00005 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO STAVES FERRO FUNDIDO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 1.22.21.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 989 |  | 995 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 1.22.21.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 994 |  | 996;999IT;1004IT;1009IT;1014IT;1019IT | [9 empty] | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1.22.21.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 995 |  | 997 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 1.22.21.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00005 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 996 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 1.22.22 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00006 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO CURTAIN-WALL |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 1.22.22.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 995IT |  | 1000 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1.22.22.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 999 |  | 1001 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1.22.22.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1000 |  | 1002 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 1.22.22.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00006 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1001 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 1.22.23 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00007 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO CADINHO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 1.22.23.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 995IT |  | 1005 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 1.22.23.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1004 |  | 1006 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1.22.23.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1005 |  | 1007 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | 1.22.23.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00007 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1006 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.22.24 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00008 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - CIRCUITO REFRIGERAÇÃO SOLEIRA |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 1.22.24.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 995IT |  | 1010;782 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | 1.22.24.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1009 |  | 1011 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 1.22.24.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1010 |  | 1012 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | 1.22.24.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00008 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1011 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 1.22.25 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00009 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão da instrumentação |  | P - PROCESSO GUSA | P&ID - FORNO TECNORED |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 1.22.25.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 995IT |  | 1015 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 1.22.25.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1014 |  | 1016 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1.22.25.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1015 |  | 1017 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 1.22.25.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00009 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1016 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 1.22.26 | PROCESSO GUSA 309 | fg-f0009-0309-mb-p-00010 | 0% | 2026-07-14 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 14 | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Revisão dos fluxogramas | 447 | P - PROCESSO GUSA | PFD - FORNO PROPRIO |  |  | FG - Fluxogramas / P | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A1 (841x594mm) | 1 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 1.22.26.1 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | emissão inicial | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 14 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 995IT |  | 1020;1029;1034;1039;1044;1049;1024;635 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1.22.26.2 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | avaliação do cliente | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 16 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1019 |  | 1021 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 1.22.26.3 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 17 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1020 |  | 1022 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 1.22.26.4 | FG-F0009-0309-MB-P-00010 | aprovação | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-11 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1021 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 1.22.27 | PROCESSO GUSA 309 | ll-f0009-0309-mb-p-00001 | 0% | 2026-07-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | Readequação das utilidades no prédio do forno |  | P - PROCESSO GUSA | ÍNDICE DE LINHAS |  |  | LL - Lista de Linhas | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | 1.22.27.1 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1019 |  | 1025;539 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 1.22.27.2 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1024 |  | 1026 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 1.22.27.3 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1025 |  | 1027 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1.22.27.4 | LL-F0009-0309-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1026 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 1.22.28 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0302-mb-p-00001 | 0% | 2026-07-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO CAPACIDADE SISTEMA CARREGAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.22.28.1 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1019 |  | 1030 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1.22.28.2 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1029 |  | 1031 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 1.22.28.3 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1030 |  | 1032 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 1.22.28.4 | MC-F0009-0302-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1031 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 1.22.29 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0309-mb-p-00001 | 0% | 2026-07-28 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 28 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - ÁGUA INDUSTRIAL E ÁGUA DE PROCESSO (SPRAY DA CARGA) |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.22.29.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1019 |  | 1035 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1.22.29.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1034 |  | 1036 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | 1.22.29.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1035 |  | 1037 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 1.22.29.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-04 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1036 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 1.22.30 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0309-mb-p-00002 | 0% | 2026-07-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.22.30.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1019 |  | 1040 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1.22.30.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1039 |  | 1041 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 1.22.30.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1040 |  | 1042 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1.22.30.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00002 | aprovação | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1041 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 1.22.31 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0309-mb-p-00003 | 0% | 2026-07-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | BALANÇO TÉRMICO - ÁGUA DE RESFRIAMENTO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.22.31.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1019 |  | 1045 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 1.22.31.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1044 |  | 1046 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 1.22.31.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1045 |  | 1047 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1.22.31.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00003 | aprovação | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1046 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 1.22.32 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0309-mb-p-00004 | 0% | 2026-07-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 16 | 2026-07-21 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE NITROGÊNIO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1.22.32.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | emissão inicial | 0% | 2026-07-28 | 2026-08-18 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 16 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1019 |  | 1050;1054;1059;1064 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1.22.32.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | avaliação do cliente | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 19 |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1049 |  | 1051 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 1.22.32.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | atendimento de comentário | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1050 |  | 1052 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1.22.32.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00004 | aprovação | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-01 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 20 |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1051 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | 1.22.33 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0309-mb-p-00005 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - PRÉ DIMENSIONAMENTO DE OXIGÊNIO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.22.33.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1049 |  | 1055 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 1.22.33.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1054 |  | 1056 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 1.22.33.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1055 |  | 1057 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1.22.33.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00005 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1056 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | 1.22.34 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0309-mb-p-00006 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 1.22.34.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1049 |  | 1060 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1.22.34.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1059 |  | 1061 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 1.22.34.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1060 |  | 1062 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1.22.34.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00006 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1061 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | 1.22.35 | PROCESSO GUSA 309 | mc-f0009-0309-mb-p-00007 | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-25 | Tarefa futura | 28 dias | Sprint 19 | 2026-08-11 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Revisão dos balanços de massa e energia utilidades |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DE CÁLCULO - AR COMPRIMIDO |  |  | MC - Memória de Cálculo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1.22.35.1 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | emissão inicial | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 19 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1049 |  | 1065;452 | [9 empty] | Sim |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | 1.22.35.2 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1064 |  | 1066 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | 1.22.35.3 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1065 |  | 1067 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1.22.35.4 | MC-F0009-0309-MB-P-00007 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1066 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | 1.22.36 | PROCESSO GUSA 309 | md-f0009-0302-mb-p-00001 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | Revisão do sistema de carregamento |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE CARREGAMENTO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 02 - CARREGAMENTO | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1.22.36.1 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 155 |  | 1070 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1.22.36.2 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1069 |  | 1071 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 1.22.36.3 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1070 |  | 1072 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1.22.36.4 | MD-F0009-0302-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-25 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1071 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | 1.22.37 | PROCESSO GUSA 309 | md-f0009-0309-mb-p-00001 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 1.22.37.1 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 155 |  | 1075 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1.22.37.2 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1074 |  | 1076 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | 1.22.37.3 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1075 |  | 1077 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 1.22.37.4 | MD-F0009-0309-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-25 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1076 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | 1.22.38 | PROCESSO GUSA 309 | md-f0009-0309-mb-p-00002 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 25 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | Revisão dos fluxogramas |  | P - PROCESSO GUSA | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO FORNO |  |  | MD - Memorial Descritivo | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 10 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1.22.38.1 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 15 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 155 |  | 1080 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 1.22.38.2 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1079 |  | 1081 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | 1.22.38.3 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-25 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1080 |  | 1082 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 1.22.38.4 | MD-F0009-0309-MB-P-00002 | aprovação | 0% | 2026-09-25 | 2026-09-29 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 25 |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1081 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | 1.22.39 | PROCESSO GUSA 309 | rt-f0009-0309-mb-p-00001 | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 20 dias | Sprint 20 | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 893 | Revisão do projeto do forno - carcaça e refratário |  | P - PROCESSO GUSA | ANALISE DO PRELIMINAR ESTRUTURAL DA CARCAÇA FORNO |  |  | RT - Relatório Técnico | 03 - REDUÇÃO | 09 - FORNO TECNORED | A4 (210x297mm) | 15 | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1.22.39.1 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | emissão inicial | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Tarefa futura | 10 dias | Sprint 20 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 155 |  | 1085 | [9 empty] | Não |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 1.22.39.2 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Tarefa futura | 5 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1084 |  | 1086 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | 1.22.39.3 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Tarefa futura | 3 dias | Sprint 23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1085 |  | 1087 | [9 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 1.22.39.4 | RT-F0009-0309-MB-P-00001 | aprovação | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Tarefa futura | 2 dias | Sprint 24 |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1086 | [11 empty] | Não |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | 4.2.1.24 | F0009 - COM 0023 - CECAL | documentos que não serão revisados | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  | 1 dia | Nenhum Sprint |  |  |  | 1089II | [11 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | 1.24 | F0009 - COM 0023 - CECAL | documentos que não serão revisados | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\73II | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 1.24.1 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-a-00003 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | SALA OPERADORES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | 1.24.2 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-a-00004 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | VESTIÁRIO / SANITÁRIO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 1.24.3 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-a-00005 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | 1.24.4 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO FUNDAÇÃO FORNO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1.24.5 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO TORRE DE RESFRIAMENTO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1.24.6 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00003 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA ELÉTRICA | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 1.24.7 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00004 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA OPERADORES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1.24.8 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00005 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO PIPE RACK | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 1.24.9 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | oi-f0005-0309-mb-g-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO MONTAGEM ELÉTRICA | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | 1.24.10 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | oi-f0005-0309-mb-g-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO INSTRUMENTAÇÃO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 1.24.11 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | px-f0005-0309-mb-g-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANILHA CAPEX | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 1.24.12 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | md-f0005-0309-mb-g-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMORIAL DESCRITIVO - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO MCE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | 1.24.13 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 1.24.14 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00010 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS RADAR TYPE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | 1.24.15 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00011 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS TEMPERATURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 1.24.16 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00014 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER WITH TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1.24.17 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00015 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MAGNETOSTRICTIVE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1.24.18 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00017 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL SWITCH | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.24.19 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00022 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | 1.24.20 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00023 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 1.24.21 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00024 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL GAUGE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 1.24.22 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | et-f0005-0309-mb-j-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANALIZADOR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | 1.24.23 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | et-f0005-0309-mb-j-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA DE CONTROLE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.24.24 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ac-f0005-0309-mb-j-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ARQUITETURA DE REDE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | 1.24.25 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1.24.26 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOSTEMPERATURE SENSOR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.24.27 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00003 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE GAUGE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 1.24.28 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00004 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ORIFICE PLATE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 1.24.29 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00005 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE REGULATOR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1119 | 1.24.30 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00006 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS VORTEX TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1.24.31 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00007 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BUTTERFLY VALVE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.24.32 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00008 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS PRESSURE AND LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 1.24.33 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00009 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BALL VALVE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 1.24.34 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-g-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - IMPLANTAÇÃO PARCIAL | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1124 | 1.24.35 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-g-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - PLANTA NÍVEL 0,00m / +3,224m | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.24.36 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-g-00003 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | "PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - CORTES A-A, B-B, C-C, D-D E | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.24.37 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL CORREIA REVERSIVEL E MOVEL | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 1.24.38 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00003 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE PROCESSO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.24.39 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00004 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE BUFFER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | 1.24.40 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00005 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BAR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.24.41 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00006 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO COMBUSTIVEL LATERAL | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1.24.42 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00007 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | 1.24.43 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | dt-f0005-0309-mb-l-00020 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | VÁLVULA DE ISOLAMENTO DE GÁS DO TOPO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.24.44 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | oi-f0005-0309-mb-m-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTOS EQUIPAMENTOS UTILIDADES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | 1.24.45 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-p-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ANÁLISE DO PRELIMINAR ESTRUTURAL DA CARCAÇA FORNO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.24.46 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-p-00003 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | SIMULAÇOES TERMICAS PARA SISTEMA REFRIGERACAO E REFRATARIOS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | 1.24.47 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-s-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA PLAFATORMA FILTRO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | 1.24.48 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-s-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA SALA OPERADORES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.24.49 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-t-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS JUNTAS DE EXPANSÃO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 | 1.24.50 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-t-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.24.51 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | cp-f0005-0309-mb-s-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | 1.24.52 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | dt-f0005-0309-mb-e-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | 1.24.53 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | le-f0009-0309-mb-m-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.24.54 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-e-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 1.24.55 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-e-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | 1.24.56 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-e-00003 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.24.57 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-s-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 1.24.58 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | pl-f0009-0309-mb-s-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 1.24.59 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | pq-f0009-0309-mb-j-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 1.24.60 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-t-00001 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.24.61 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-t-00002 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 210
Aderência do modelo (%) | 0%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
A - ARQUITETURA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
E - ELÉTRICA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
G - GERAL/ COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
J - AUTOMAÇÃO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
L - MECÂNICA / ARRANJOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
NÃO REVISADOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
P - PROCESSO GUSA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
A - ARQUITETURA | 0 | 0 | 0 | 0
B - CIVIL / INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
E - ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | 0
G - GERAL/ COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
J - AUTOMAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
L - MECÂNICA / ARRANJOS | 0 | 0 | 0 | 0
M - MECÂNICA / EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
NÃO REVISADOS | 0 | 0 | 0 | 0
P - PROCESSO GUSA | 0 | 0 | 0 | 0
T - TUBULAÇÃO E SISTEMAS | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2026-06-30 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-02 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-03 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-04 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-05 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-06 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4762% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-07 | 12 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-08 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-09 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-10 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-11 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-12 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-13 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.19% | 0% | -1 | 0% | 0 | 0
2026-07-14 | 3 | 16 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 7.619% | 0% | -1 | 0.4762% | 0 | -1
2026-07-15 | 1 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0 | -1
2026-07-16 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0 | -1
2026-07-17 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0 | -1
2026-07-18 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0 | -1
2026-07-19 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0 | -1
2026-07-20 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.095% | 0% | -1 | 0.4762% | 0 | -1
2026-07-21 | 25 | 42 | 0 |  | 9 | 0 | 10 |  | 20% | 0% | -1 | 4.762% | 0 | -1
2026-07-22 | 0 | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 10 |  | 20% | 0% | -1 | 4.762% | 0 | -1
2026-07-23 | 10 | 52 | 0 |  | 2 | 0 | 12 |  | 24.76% | 0% | -1 | 5.714% | 0 | -1
2026-07-24 | 0 | 52 | 0 |  | 1 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0 | -1
2026-07-25 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0 | -1
2026-07-26 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0 | -1
2026-07-27 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | 24.76% | 0% | -1 | 6.19% | 0 | -1
2026-07-28 | 0 | 52 | 0 |  | 3 | 0 | 16 |  | 24.76% | 0% | -1 | 7.619% | 0 | -1
2026-07-29 | 0 | 52 | 0 |  | 1 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0 | -1
2026-07-30 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0 | -1
2026-07-31 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0 | -1
2026-08-01 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0 | -1
2026-08-02 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0 | -1
2026-08-03 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 17 |  | 24.76% | 0% | -1 | 8.095% | 0 | -1
2026-08-04 | 10 | 62 | 0 |  | 21 | 0 | 38 |  | 29.52% | 0% | -1 | 18.1% | 0 | -1
2026-08-05 | 0 | 62 | 0 |  | 1 | 0 | 39 |  | 29.52% | 0% | -1 | 18.57% | 0 | -1
2026-08-06 | 19 | 81 | 0 |  | 11 | 0 | 50 |  | 38.57% | 0% | -1 | 23.81% | 0 | -1
2026-08-07 | 0 | 81 | 0 |  | 1 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0 | -1
2026-08-08 | 0 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0 | -1
2026-08-09 | 0 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0 | -1
2026-08-10 | 0 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 51 |  | 38.57% | 0% | -1 | 24.29% | 0 | -1
2026-08-11 | 8 | 89 | 0 |  | 1 | 0 | 52 |  | 42.38% | 0% | -1 | 24.76% | 0 | -1
2026-08-12 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 52 |  | 42.38% | 0% | -1 | 24.76% | 0 | -1
2026-08-13 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 52 |  | 42.38% | 0% | -1 | 24.76% | 0 | -1
2026-08-14 | 0 | 89 | 0 |  | 1 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0 | -1
2026-08-15 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0 | -1
2026-08-16 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0 | -1
2026-08-17 | 0 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 53 |  | 42.38% | 0% | -1 | 25.24% | 0 | -1
2026-08-18 | 10 | 99 | 0 |  | 8 | 0 | 61 |  | 47.14% | 0% | -1 | 29.05% | 0 | -1
2026-08-19 | 0 | 99 | 0 |  | 0 | 0 | 61 |  | 47.14% | 0% | -1 | 29.05% | 0 | -1
2026-08-20 | 11 | 110 | 0 |  | 16 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0 | -1
2026-08-21 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0 | -1
2026-08-22 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0 | -1
2026-08-23 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 77 |  | 52.38% | 0% | -1 | 36.67% | 0 | -1
2026-08-24 | 0 | 110 | 0 |  | 3 | 0 | 80 |  | 52.38% | 0% | -1 | 38.1% | 0 | -1
2026-08-25 | 12 | 122 | 0 |  | 6 | 0 | 86 |  | 58.1% | 0% | -1 | 40.95% | 0 | -1
2026-08-26 | 4 | 126 | 0 |  | 0 | 0 | 86 |  | 60% | 0% | -1 | 40.95% | 0 | -1
2026-08-27 | 24 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 86 |  | 71.43% | 0% | -1 | 40.95% | 0 | -1
2026-08-28 | 0 | 150 | 0 |  | 1 | 0 | 87 |  | 71.43% | 0% | -1 | 41.43% | 0 | -1
2026-08-29 | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 87 |  | 71.43% | 0% | -1 | 41.43% | 0 | -1
2026-08-30 | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 87 |  | 71.43% | 0% | -1 | 41.43% | 0 | -1
2026-08-31 | 5 | 155 | 0 |  | 0 | 0 | 87 |  | 73.81% | 0% | -1 | 41.43% | 0 | -1
2026-09-01 | 30 | 185 | 0 |  | 12 | 0 | 99 |  | 88.1% | 0% | -1 | 47.14% | 0 | -1
2026-09-02 | 0 | 185 | 0 |  | 0 | 0 | 99 |  | 88.1% | 0% | -1 | 47.14% | 0 | -1
2026-09-03 | 10 | 195 | 0 |  | 11 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0 | -1
2026-09-04 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0 | -1
2026-09-05 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0 | -1
2026-09-06 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0 | -1
2026-09-07 | 0 | 195 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 92.86% | 0% | -1 | 52.38% | 0 | -1
2026-09-08 | 3 | 198 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 94.29% | 0% | -1 | 52.38% | 0 | -1
2026-09-09 | 0 | 198 | 0 |  | 0 | 0 | 110 |  | 94.29% | 0% | -1 | 52.38% | 0 | -1
2026-09-10 | 3 | 201 | 0 |  | 18 | 0 | 128 |  | 95.71% | 0% | -1 | 60.95% | 0 | -1
2026-09-11 | 1 | 202 | 0 |  | 0 | 0 | 128 |  | 96.19% | 0% | -1 | 60.95% | 0 | -1
2026-09-12 | 0 | 202 | 0 |  | 0 | 0 | 128 |  | 96.19% | 0% | -1 | 60.95% | 0 | -1
2026-09-13 | 0 | 202 | 0 |  | 0 | 0 | 128 |  | 96.19% | 0% | -1 | 60.95% | 0 | -1
2026-09-14 | 4 | 206 | 0 |  | 12 | 0 | 140 |  | 98.1% | 0% | -1 | 66.67% | 0 | -1
2026-09-15 | 4 | 210 | 0 |  | 42 | 0 | 182 |  | 100% | 0% | -1 | 86.67% | 0 | -1
2026-09-16 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 182 |  | 100% | 0% | -1 | 86.67% | 0 | -1
2026-09-17 | 0 | 210 | 0 |  | 11 | 0 | 193 |  | 100% | 0% | -1 | 91.9% | 0 | -1
2026-09-18 | 0 | 210 | 0 |  | 1 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0 | -1
2026-09-19 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0 | -1
2026-09-20 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0 | -1
2026-09-21 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 194 |  | 100% | 0% | -1 | 92.38% | 0 | -1
2026-09-22 | 0 | 210 | 0 |  | 3 | 0 | 197 |  | 100% | 0% | -1 | 93.81% | 0 | -1
2026-09-23 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 197 |  | 100% | 0% | -1 | 93.81% | 0 | -1
2026-09-24 | 0 | 210 | 0 |  | 4 | 0 | 201 |  | 100% | 0% | -1 | 95.71% | 0 | -1
2026-09-25 | 0 | 210 | 0 |  | 1 | 0 | 202 |  | 100% | 0% | -1 | 96.19% | 0 | -1
2026-09-26 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 202 |  | 100% | 0% | -1 | 96.19% | 0 | -1
2026-09-27 | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 202 |  | 100% | 0% | -1 | 96.19% | 0 | -1
2026-09-28 | 0 | 210 | 0 |  | 4 | 0 | 206 |  | 100% | 0% | -1 | 98.1% | 0 | -1
2026-09-29 | 0 | 210 | 0 |  | 4 | 0 | 210 |  | 100% | 0% | -1 | 100% | 0 | -1
[11 empty] | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | -1 |  |  | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Início | Término | Status | Duração | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término da linha de base | Predecessoras | Agrupamento Cecal | Sucessoras | Disciplina | Título | Observações | Nomes dos recursos | Tipo de documento | Área | Sub-área | Formato | Quantidade | Crítica | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
4 | 1.2.1 | MARCOS 309 | reunião de kick-off | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Concluída | 1 dia | Sprint 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 5TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.2.2 | MARCOS 309 | reunião design review 1 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Concluída | 1 dia | Sprint 5 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 4TI+30 diasd |  | 6TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.2.3 | MARCOS 309 | reunião design review 2 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Concluída | 1 dia | Sprint 9 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 5TI+30 diasd |  | 7TI+30 diasd | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.4.1 | PENDÊNCIAS 309 | ld dos documentos multitec | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Sprint 7 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.4.2 | PENDÊNCIAS 309 | revisão do cronograma nas tarefas da engenharia básica | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Sprint 7 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | 4.2.1.24 | F0009 - COM 0023 - CECAL | documentos que não serão revisados | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  | 1 dia | Nenhum Sprint |  |  |  | 1089II | [11 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | 1.24 | F0009 - COM 0023 - CECAL | documentos que não serão revisados | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | D:\TECNORED\DADOS\F0009\CR-F0009-0000-MB-F-00001.mpp\73II | [9 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 1.24.1 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-a-00003 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | SALA OPERADORES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | 1.24.2 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-a-00004 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | VESTIÁRIO / SANITÁRIO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 1.24.3 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-a-00005 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | 1.24.4 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO FUNDAÇÃO FORNO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1.24.5 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO TORRE DE RESFRIAMENTO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1.24.6 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00003 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA ELÉTRICA | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 1.24.7 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00004 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO SALA OPERADORES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1.24.8 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-c-00005 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CONCRETO PIPE RACK | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 1.24.9 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | oi-f0005-0309-mb-g-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO MONTAGEM ELÉTRICA | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | 1.24.10 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | oi-f0005-0309-mb-g-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTO INSTRUMENTAÇÃO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 1.24.11 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | px-f0005-0309-mb-g-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANILHA CAPEX | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 1.24.12 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | md-f0005-0309-mb-g-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMORIAL DESCRITIVO - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO MCE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | 1.24.13 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 1.24.14 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00010 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS RADAR TYPE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | 1.24.15 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00011 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS TEMPERATURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 1.24.16 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00014 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER WITH TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1.24.17 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00015 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS MAGNETOSTRICTIVE LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1.24.18 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00017 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL SWITCH | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.24.19 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00022 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | 1.24.20 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00023 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ROTAMETER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 1.24.21 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-j-00024 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ULTRASONIC LEVEL GAUGE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 1.24.22 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | et-f0005-0309-mb-j-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANALIZADOR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | 1.24.23 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | et-f0005-0309-mb-j-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA DE CONTROLE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.24.24 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ac-f0005-0309-mb-j-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ARQUITETURA DE REDE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | 1.24.25 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1.24.26 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOSTEMPERATURE SENSOR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.24.27 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00003 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE GAUGE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 1.24.28 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00004 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS ORIFICE PLATE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 1.24.29 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00005 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PRESSURE REGULATOR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1119 | 1.24.30 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00006 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS VORTEX TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1.24.31 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00007 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BUTTERFLY VALVE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.24.32 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00008 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHAS DE DADOS PRESSURE AND LEVEL TRANSMITTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 1.24.33 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0300-mb-j-00009 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS PNEUMATIC ACTUATED BALL VALVE | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 1.24.34 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-g-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - IMPLANTAÇÃO PARCIAL | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1124 | 1.24.35 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-g-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - PLANTA NÍVEL 0,00m / +3,224m | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.24.36 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | ag-f0005-0309-mb-g-00003 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | "PLANTA E CORTES DE LEGALIZAÇÃO - CORTES A-A, B-B, C-C, D-D E | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.24.37 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL CORREIA REVERSIVEL E MOVEL | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 1.24.38 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00003 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE PROCESSO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.24.39 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00004 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA NIVEL SILOS DE BUFFER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | 1.24.40 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00005 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BAR | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.24.41 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00006 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO COMBUSTIVEL LATERAL | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1.24.42 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0302-mb-l-00007 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | 1.24.43 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | dt-f0005-0309-mb-l-00020 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | VÁLVULA DE ISOLAMENTO DE GÁS DO TOPO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.24.44 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | oi-f0005-0309-mb-m-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ESTIMATIVA DE CUSTOS EQUIPAMENTOS UTILIDADES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | 1.24.45 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-p-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | ANÁLISE DO PRELIMINAR ESTRUTURAL DA CARCAÇA FORNO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.24.46 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-p-00003 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | SIMULAÇOES TERMICAS PARA SISTEMA REFRIGERACAO E REFRATARIOS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | 1.24.47 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-s-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA PLAFATORMA FILTRO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | 1.24.48 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0005-0309-mb-s-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE METÁLICA SALA OPERADORES | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.24.49 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-t-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS JUNTAS DE EXPANSÃO | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 | 1.24.50 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | fd-f0005-0309-mb-t-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.24.51 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | cp-f0005-0309-mb-s-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | 1.24.52 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | dt-f0005-0309-mb-e-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | 1.24.53 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | le-f0009-0309-mb-m-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.24.54 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-e-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 1.24.55 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-e-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | 1.24.56 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-e-00003 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.24.57 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | mc-f0009-0309-mb-s-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 1.24.58 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | pl-f0009-0309-mb-s-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | FOLHA DE DADOS SUPORTE DE MOLAS | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 1.24.59 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | pq-f0009-0309-mb-j-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [12 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 1.24.60 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-t-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.24.61 | DOCUMENTOS QUE NÃO SERÃO REVISADOS | rt-f0005-0309-mb-t-00002 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluída | 1 dia | Nenhum Sprint |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | NÃO REVISADOS | PLANO DE CARGA SUPORTES TUBULACAO BOOSTER | [7 empty] | Não |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Início | Término | Status | Duração | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término da linha de base | Predecessoras | Agrupamento Cecal | Sucessoras | Disciplina | Título | Observações | Nomes dos recursos | Tipo de documento | Área | Sub-área | Formato | Quantidade | Crítica | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - com 0023 - cecal | Atrasada | 0.03 |  |  | Sim
Nenhum Sprint | 2 | 4.2.1.2 | F0009 - COM 0023 - CECAL | marcos 309 |  | 0.33 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 3 | 1.2 | F0009 - COM 0023 - CECAL | marcos 309 | No Prazo | 0.5 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 10 | 4.2.1.4 | F0009 - COM 0023 - CECAL | pendências 309 |  | 0.52 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 11 | 1.4 | F0009 - COM 0023 - CECAL | pendências 309 | Atrasada | 0.29 |  |  | Não
Sprint 7 | 14 | 1.4.3 | PENDÊNCIAS 309 | definição do comprimento do forno | Atrasada | 0.56 |  |  | Não
Sprint 7 | 15 | 1.4.4 | PENDÊNCIAS 309 | avaliação do aumento largura da cuba de bar e cadinho | Atrasada | 0.36 |  |  | Não
Sprint 7 | 16 | 1.4.5 | PENDÊNCIAS 309 | avaliação de compatibilidade com carregamento, utilidades e instrumentação | Atrasada | 0.21 |  |  | Não
Sprint 7 | 17 | 1.4.6 | PENDÊNCIAS 309 | avaliação de novas tecnologias (ventaneira lateral, injeção de gás v1 e v2, passagem de gás pela cuba) | Atrasada | 0.06 |  |  | Não
Sprint 7 | 18 | 1.4.7 | PENDÊNCIAS 309 | incorporação das novas tecnologias no modelo | Atrasada | 0 |  |  | Não
Sprint 13 | 19 | 1.4.8 | PENDÊNCIAS 309 | aprovação da geometria básica | Tarefa futura | 0 |  |  | Sim

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 20 | 4.2.1.6 | F0009 - COM 0023 - CECAL | geral/ coordenação 309 |  | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 47 | 4.2.1.8 | F0009 - COM 0023 - CECAL | mecânica / arranjos 309 |  | 0 |  |  | Sim
Nenhum Sprint | 419 | 4.2.1.10 | F0009 - COM 0023 - CECAL | mecânica / equipamentos 309 |  | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 627 | 4.2.1.18 | F0009 - COM 0023 - CECAL | elétrica 309 |  | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 724 | 4.2.1.20 | F0009 - COM 0023 - CECAL | automação 309 |  | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 891 | 4.2.1.22 | F0009 - COM 0023 - CECAL | processo gusa 309 |  | 0 |  |  | Não