## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos.1 | Disciplina | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Sucessoras | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | skid-based briquetting project j0006 | 0.99 | 71 dias | Nun | 70,78 dias | 2026-03-17 | 2026-07-02 | Ter 17/03/26 |  | Atrasada |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-07-02 | 67 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | marcos | 1 | 60 dias | Nun | 60 dias | 2026-03-17 | 2026-06-17 | Ter 17/03/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 2026-05-27 |  | 2026-03-17 | 2026-06-17 | 47 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | MARCOS | reunião de abertura de projeto | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Ter 17/03/26 | 2026-03-17 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-17 | 16;26;13;32;67;12 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | MARCOS | conclusão dos balanços de massa | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 157;152 |  |  |  | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 | 576;581;642;647;652;657;662;692;697;707;712;586;687;667;672;702;682;677;591 | 2026-04-24 | 2026-05-13 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.3 | MARCOS | conclusão dos p&id's | 1 | 0 dias |  | 0 dias | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1532;1567;1562;1557;1552;1547;1537;1542 |  |  |  | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.4 | MARCOS | reunião design review 1 | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída |  |  |  |  | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 520;7TI+10 dias | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.5 | MARCOS | reunião design review 2 | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Ter 28/04/26 | 2026-04-29 | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | Ter 28/04/26 | 2026-04-28 | 525;8TI+10 dias | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.6 | MARCOS | reunião design review 3 ( módulos 0200 e 0900 ) | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 530;10TI+2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7 | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.8 | MARCOS | reunião design review 4 | 1 | 0 dias |  | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 8TI+2 dias |  |  |  | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 535 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | pendencias | 1 | 4 dias | Nun | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | respostas dos questionamentos da kom | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 37TI+15 dias;78;88;179;546;612;883;812TI+30 dias;1387;1443TI+10 dias;1448TI+10 dias;83;93 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | definição de verificadores | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | planning | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-03-17 | 2026-04-16 | Ter 17/03/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.3.1 | PLANNING | ld-j0006-0000-ge-f-00002 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-03-17 | 2026-03-27 | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Planejador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 17;21TI+12 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 18 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Planejador | 2 dias | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Qui 26/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 19 | 2026-06-25 | 2026-03-27 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.3.2 | PLANNING | lf-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-10 | 2026-04-16 | Sex 10/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 22 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 23 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Planejador | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Qua 15/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 24 | 2026-06-25 | 2026-04-16 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.3.3 | PLANNING | cr-j0006-0000-ge-f-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-03-17 | 2026-03-30 | Ter 17/03/26 | 2026-03-30 | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Planejador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 27;28 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Planejador | 2 dias | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Qui 26/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 29 | 2026-06-25 | 2026-03-27 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Sex 27/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-03-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | coordination | 0.96 | 67 dias |  | 64,21 dias | 2026-03-17 | 2026-06-26 | Ter 17/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-06-26 | 67 dias | 539.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.4.1 | COORDINATION | ea-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-03-17 | 2026-03-27 | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 |  | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 9 dias | 7 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 33 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 34 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Coordenador | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | 35 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 1.4.2 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 48 dias |  | 48 dias | 2026-04-15 | 2026-06-26 | Qua 15/04/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 2026-04-27 |  | 2026-04-15 | 2026-06-26 | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Coordenador | 2 dias | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Qua 15/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 2026-04-16 | 38;42TI+18 dias | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | 2026-04-23 | 39 | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Coordenador | 9 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 | 40 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 19 dias | Tecnored | 19 dias | 2026-05-29 | 2026-06-26 | Sex 29/05/26 | 2026-06-26 | Concluída | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41 | 1.4.3 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00002 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-06-01 | 2026-06-26 | Seg 01/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Coordenador | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 | 43;47TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | 44 | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Coordenador | 11 dias | 2026-06-09 | 2026-06-23 | Ter 09/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 45 | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1.4.5 | COORDINATION | rl-j0006-0000-ge-g-00001 | 0.25 | 4 dias |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-26 | Ter 23/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 6 dias | 16.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Coordenador | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 53 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-24 | 2026-06-24 | ND |  | Atrasada | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 54 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 0 | 1 dia | Coordenador | 0 dias | 2026-06-25 | 2026-06-25 | ND |  | Atrasada | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 55;69;28;18 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-26 | 2026-06-26 | ND |  | Atrasada | 54 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | 1.4.8 | COORDINATION | lp-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-03-17 | 2026-04-17 | Ter 17/03/26 | 2026-04-17 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-04-17 | 67 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 68 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 69 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Coordenador | 0 dias | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 70 | 2026-06-25 | 2026-04-16 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-04-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ml-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-23 | 2026-06-26 | Ter 23/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | 2026-06-26 |  | 2026-04-13 | 2026-06-26 | 50 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 |  | 2026-04-13 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 74 | 2026-04-14 | 2026-06-24 | 7 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 73 |  |  | COORDINATION | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | 75 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 74 |  |  | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | process | 0.99 | 67 dias |  | 66,67 dias | 2026-03-23 | 2026-07-02 | Seg 23/03/26 |  | No Prazo |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-05-14 |  | 2026-03-23 | 2026-07-02 | 34 dias | 105.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.5.1 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-03-23 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 |  | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 79 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | 80 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 81;98 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 1.5.2 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-03-23 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 |  | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 84 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | 85 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 86;98 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 1.5.3 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 89 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | 90 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | 91 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 98 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 1.5.4 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 94 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | 95 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | 96 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 98 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 1.5.5 | PROCESS | fg-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-01 | 2026-04-16 | Qua 01/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-04-01 | 2026-04-09 | Qua 01/04/26 | 2026-04-09 | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-09 | 99;103;108;118;113 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Sex 10/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-14 | 100 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 101 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 1.5.6 | PROCESS | fg-j0006-0100-ge-p-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 220;272;1493 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 123;133;138;104;128 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 105 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 106 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 |  | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
107 | 1.5.7 | PROCESS | fg-j0006-0200-ge-p-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 241;1498 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 109 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 110 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 111 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 |  | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | 1.5.8 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 1503 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 114 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 115 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 116 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 168TI+10 dias | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117 | 1.5.9 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00002 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 1503 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 119 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 120 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 121 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 168TI+10 dias | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122 | 1.5.10 | PROCESS | fg-j0006-0400-ge-p-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-04-13 | 2026-05-06 | Seg 13/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1508 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 124 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 125 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 126 | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127 | 1.5.11 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00001 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-13 | 2026-05-28 | Seg 13/04/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1513 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 129 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 130 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 26 dias | Felipe | 26 dias | 2026-04-17 | 2026-05-27 | Sex 17/04/26 | 2026-05-27 | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 131 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | 2026-04-22 | 2026-05-28 | Qua 22/04/26 | 2026-05-28 | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
132 | 1.5.12 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00002 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-13 | 2026-05-28 | Seg 13/04/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1513 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 134 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 135 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 26 dias | Felipe | 26 dias | 2026-04-17 | 2026-05-27 | Sex 17/04/26 | 2026-05-27 | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 136 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | 2026-04-22 | 2026-05-28 | Qua 22/04/26 | 2026-05-28 | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
137 | 1.5.13 | PROCESS | fg-j0006-0600-ge-p-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-04-13 | 2026-05-06 | Seg 13/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1518 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 139;143;148;158;153 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 140 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 141 | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 1.5.14 | PROCESS | fg-j0006-0700-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-23 | 1523 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | 144 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | 145 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 | 146 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 1.5.15 | PROCESS | fg-j0006-0800-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 1528 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.5.15.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 149 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
149 | 1.5.15.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 148 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 150 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.5.15.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 149 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | 151 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.5.15.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 150 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
152 | 1.5.16 | PROCESS | fg-j0006-0900-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 4;1533TI+17 dias;1568TI+23 dias;1563TI+22 dias;1558TI+21 dias;1553TI+20 dias;1548TI+19 dias;1538TI+17 dias;1543TI+17 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.5.16.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 154;168 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.5.16.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 155 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.5.16.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 154 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | 156 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.5.16.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
157 | 1.5.17 | PROCESS | fg-j0006-0902-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 4;1533TI+17 dias;1568TI+23 dias;1563TI+22 dias;1558TI+21 dias;1553TI+20 dias;1548TI+19 dias;1538TI+17 dias;1543TI+17 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.5.17.1 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 159;168 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 1.5.17.2 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 158 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 160 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.5.17.3 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 159 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | 161 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.5.17.4 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 160 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
162 | 1.5.18 | PROCESS | md-j0006-0000-ge-p-00001 | 0.1 | 1 dia |  | 0,1 dias | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Qui 02/07/26 |  | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS | Ter 05/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-05 | 2026-07-02 | 8 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.5.18.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 0.1 | 1 dia | Tecnored | 0,1 dias | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Qui 02/07/26 |  | Tarefa futura | 173 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 164 | 2026-05-05 | 2026-07-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.5.18.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 0 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ND |  | Tarefa futura | 163 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 165 | 2026-05-08 | 2026-07-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1.5.18.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 0 | 0 dias | Eng. Processos | 0 dias | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ND |  | Tarefa futura | 164 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 166 | 2026-05-13 | 2026-07-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.5.18.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 0 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ND |  | Tarefa futura | 165 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-07-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.5.19 | PROCESS | mc-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Seg 04/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-05-06 |  | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.5.19.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 121TI+10 dias;158;116TI+10 dias;153 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-28 | 169;173TI+22 dias | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
169 | 1.5.19.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 168 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 29/04/26 | 2026-05-04 | 170 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.5.19.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 169 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 171 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.5.19.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 170 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
177 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | mechanical | 0.99 | 67 dias |  | 66,61 dias | 2026-03-23 | 2026-07-02 | Seg 23/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-23 | 2026-07-02 | 63 dias | 459.68 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.6.1 | MECHANICAL | cp-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 46 dias |  | 46 dias | 2026-03-23 | 2026-06-01 | Seg 23/03/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 2026-03-31 |  | 2026-03-23 | 2026-06-01 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | 180 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Qua 25/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 179 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Qua 25/03/26 | 2026-03-27 | 181 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | 2026-03-31 | 2026-05-20 | Ter 31/03/26 | 2026-05-20 | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 182 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | 2026-03-31 | 2026-06-01 | Ter 31/03/26 | 2026-06-01 | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183 | 1.6.2 | MECHANICAL | le-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 39 dias |  | 39 dias | 2026-04-14 | 2026-06-12 | Ter 14/04/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | 1407 | 2026-05-14 | 2026-06-12 | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-22 | Ter 14/04/26 | 2026-05-22 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 185 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 11 dias | Tecnored | 11 dias | 2026-05-15 | 2026-06-08 | Sex 15/05/26 | 2026-06-08 | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-19 | 186TI-3 dias | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9,55 dias | Eng. Mecânico | 9,55 dias | 2026-05-28 | 2026-06-12 | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 185TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 187 | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0,4 dias | Tecnored | 0,4 dias | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Seg 01/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
188 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | 0.25 | 4 dias |  | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Seg 22/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | 199;190 | 2026-05-26 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-23 | 2026-06-23 | ND |  | Atrasada | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 191 | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 0 | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 2026-06-24 | 2026-06-24 | ND |  | Atrasada | 190 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 192 | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-25 | 2026-06-25 | ND |  | Atrasada | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
193 | 1.6.4 | MECHANICAL | mc-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 32 dias |  | 32 dias | 2026-05-11 | 2026-06-25 | Seg 11/05/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-14 | 2026-06-25 | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | 195TI+9 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 194TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 196 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 195 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 197 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 15 dias | Tecnored | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
198 | 1.6.5 | MECHANICAL | pq-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-11 | 2026-06-22 | Qui 11/06/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-29 | 2026-06-22 | 4 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Mecânico | 5 dias | 2026-06-11 | 2026-06-17 | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 189 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 200 | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 199 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 201 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 200 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 202 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
203 | 1.6.6 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00001 | 1 | 49 dias |  | 49 dias | 2026-03-23 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 42 dias | Felipe | 42 dias | 2026-03-23 | 2026-05-26 | Seg 23/03/26 | 2026-05-26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 | 205;510TT-9 dias | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
205 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 204 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 206 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 205 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 207 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 2026-03-27 | 2026-06-08 | Sex 27/03/26 | 2026-06-08 | Concluída | 206 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
208 | 1.6.7 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00002 | 1 | 49 dias |  | 49 dias | 2026-03-23 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 | 210TI+7 dias | 2026-05-14 | 2026-03-24 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
210 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 209TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 211 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 210 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 212 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 211 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
213 | 1.6.8 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00003 | 1 | 49 dias |  | 49 dias | 2026-03-23 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 42 dias | Felipe | 42 dias | 2026-03-23 | 2026-05-26 | Seg 23/03/26 | 2026-05-26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 | 215TI+7 dias | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
215 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 214TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 216 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 215 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 217 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 216 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
218 | 1.6.9 | MECHANICAL | modulo 0100 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-13 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-06-08 |  | 2026-04-22 | 2026-05-15 | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-04-14 | 2026-04-27 | Ter 14/04/26 | 2026-04-27 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-04 | 889 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-04-24 | 221;303;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-04-22 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
221 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-17 | 2026-04-23 | Sex 17/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | 222 | 2026-04-27 | 2026-04-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | 223 | 2026-04-30 | 2026-04-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 225 | 2026-05-04 | 2026-04-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
224 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-13 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-27 | 2026-05-15 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Erikson | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 223;284;372;289 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 226;230TT;308;235TT | 2026-05-27 | 2026-04-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
226 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 225 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 227 | 2026-05-29 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 2026-04-17 | 2026-05-14 | Sex 17/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 226 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 228 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 2026-04-17 | 2026-05-15 | Sex 17/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 227 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
229 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00002 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-13 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-27 | 2026-05-15 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Erikson | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 225TT |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 231 | 2026-05-27 | 2026-04-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
231 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 230 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 232 | 2026-05-29 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 2026-04-17 | 2026-05-14 | Sex 17/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 231 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 233 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | 2026-04-17 | 2026-05-15 | Sex 17/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 232 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
234 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | pl-j0006-0100-ge-m-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-04-13 | 2026-04-23 | Seg 13/04/26 | 2026-04-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-27 | 2026-04-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Erikson | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 225TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 236 | 2026-05-27 | 2026-04-14 | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
236 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 235 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 237 | 2026-05-29 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 236 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 238 | 2026-06-03 | 2026-04-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 237 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-04-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
239 | 1.6.10 | MECHANICAL | modulo 0200 | 1 | 32 dias |  | 32 dias | 2026-05-11 | 2026-06-25 | Seg 11/05/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-06-24 |  | 2026-04-22 | 2026-06-25 | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-11 | 2026-05-25 | Seg 11/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-06 |  | 2026-04-22 | 2026-05-25 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-04-28 | 242;334;184;194;204;209;214;1392 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
242 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-15 | 2026-05-19 | Sex 15/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-04 | 243 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 244 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | 246;251 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
245 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | 247;339 | 2026-06-12 | 2026-05-29 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
247 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 248 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 249 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
250 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00002 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 252 | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
252 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 253;256;261;266 | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 254 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
255 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 257 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
257 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 256 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 258 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 257 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 259 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 258 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
260 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00002 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 262 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
262 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 261 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 263 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 264 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 263 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
265 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 267 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
267 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 266 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 268 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 267 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 269 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 268 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
270 | 1.6.11 | MECHANICAL | modulo 0300 | 1 | 38 dias |  | 38 dias | 2026-04-01 | 2026-05-29 | Qua 01/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-25 |  | 2026-04-22 | 2026-05-29 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-04-01 | 2026-04-14 | Qua 01/04/26 | 2026-04-14 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-05 | 981;986;971;976 | 2026-04-22 | 2026-04-14 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-01 | 2026-04-08 | Qua 01/04/26 | 2026-04-08 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | 273;360;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-04-22 | 2026-04-08 | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
273 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Qui 09/04/26 | 2026-04-09 | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-04-30 | 274 | 2026-04-28 | 2026-04-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-04-09 | 2026-04-13 | Qui 09/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 275 | 2026-05-04 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 277;282;287 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
276 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 275;362;455 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 278;365;292;297 | 2026-05-15 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
278 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 279 | 2026-05-19 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 280TI+18 dias | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
281 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00002 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 283 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
283 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 284 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 285TI+18 dias;225 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
286 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00003 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 288 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
288 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 287 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 289 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 290TI+18 dias;225 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 289TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
291 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00001 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 293 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
293 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 292 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 294 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 293 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 295TI+18 dias | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 294TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
296 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00002 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 298 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
298 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 297 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 299 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 298 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 300TI+18 dias | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 299TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
301 | 1.6.12 | MECHANICAL | modulo 0400 | 1 | 32 dias |  | 32 dias | 2026-03-31 | 2026-05-20 | Ter 31/03/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-06-10 |  | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-03-31 | 2026-04-14 | Ter 31/03/26 | 2026-04-14 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-05-08 | 1037;1047;1042;1032;1027 | 2026-04-27 | 2026-04-14 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-03-31 | 2026-04-07 | Ter 31/03/26 | 2026-04-07 | Concluída | 220 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-30 | 304;386;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-04-27 | 2026-04-07 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Qua 08/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-06 | 305 | 2026-05-04 | 2026-04-10 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | 2026-05-07 | 306 | 2026-05-07 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 308 | 2026-05-08 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
307 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 306;225 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 309;318TT;323TT;391;313TT;328TT | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
309 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 310 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 311 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
312 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00002 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 314 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
314 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 315 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 316 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
317 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00003 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 319 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
319 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 318 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 320 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 319 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 321 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 320 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
322 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-11 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 324 | 2026-05-29 | 2026-05-13 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
324 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 323 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 325 | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Erikson | 0 dias | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 324 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 326 | 2026-06-09 | 2026-05-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 325 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
327 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-11 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 329 | 2026-05-29 | 2026-05-13 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
329 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 328 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 330 | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 329 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 331 | 2026-06-09 | 2026-05-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 330 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
332 | 1.6.13 | MECHANICAL | modulo 0500 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-05-19 | 2026-06-24 | Ter 19/05/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-06-24 |  | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Ter 19/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-12 | 1118;1113;1108 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 241 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | 335;184;194;204;209;214;541;1392 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
335 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | 336 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | 337 | 2026-05-11 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | 2026-05-12 | 339 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
338 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-06-01 | Qua 27/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 337;246 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 340;344TT | 2026-06-16 | 2026-06-01 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
340 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 341 | 2026-06-18 | 2026-06-01 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 342 | 2026-06-23 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
348 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 350 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
350 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 349 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 351 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 350 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 352 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 351 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
353 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00002 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 355 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
355 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 354 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 356 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 355 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 357 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 356 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
358 | 1.6.14 | MECHANICAL | modulo 0600 | 1 | 27 dias |  | 27 dias | 2026-04-28 | 2026-06-08 | Ter 28/04/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-05-27 |  | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-04-28 | 2026-05-11 | Ter 28/04/26 | 2026-05-11 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-05-11 | 1164;1159;1154 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 272 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | 361;184;194;204;209;214;541;617;1392;453TI+4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
361 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 360 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 362 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 363;277 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | 365 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
364 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-06 | 2026-05-29 | Qua 06/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Erikson | 0 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 363;277 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 366;370TT;484;458;479 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
366 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 365 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 367TI+14 dias | 2026-05-21 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-12 | 2026-05-29 | Ter 12/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 368 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Qui 14/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
369 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00002 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-06 | 2026-05-29 | Qua 06/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 365TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 371 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
371 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 370 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 372TI+14 dias | 2026-05-21 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-12 | 2026-05-29 | Ter 12/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 371TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 373;225 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Qui 14/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 372 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
374 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00001 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-05-11 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 376TI+14 dias;381TI+14 dias | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
376 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 377 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 5 dias | Erikson | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 376 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 378 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 377 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
379 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00002 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-05-11 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
381 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 382 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 5 dias | Erikson | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 381 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 383 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 382 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
384 | 1.6.15 | MECHANICAL | modulo 0700 | 1 | 28 dias |  | 28 dias | 2026-05-04 | 2026-06-12 | Seg 04/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Seg 04/05/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-15 | 391;1210TI+5 diasd;1205TI+5 diasd;1200TI+5 diasd | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 303 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-08 | 387;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
387 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 388 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 389 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
390 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-05-06 | 2026-06-03 | Qua 06/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 385;308 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 392;396TT;406TT;401TT | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
392 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 393 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 394TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-03 | Seg 18/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 393TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
395 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00002 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-05-06 | 2026-06-03 | Qua 06/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 397 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
397 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 398 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 399TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-03 | Seg 18/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 398TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
400 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00003 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-06 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | 2026-05-27 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 402 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 403 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 404TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | 2026-05-18 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 403TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
405 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00004 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-06 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | 2026-05-27 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.6.15.5.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 407 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | 1.6.15.5.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 408 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.6.15.5.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 409TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.6.15.5.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | aprovação | 1 | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | 2026-05-18 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 408TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
410 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 412 | 2026-06-02 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
412 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 411 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 413 | 2026-06-08 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Felipe | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 412 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 414 | 2026-06-11 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 413 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
415 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00002 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 417 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
417 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 416 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 418 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 417 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 419 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 418 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
420 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00003 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 422 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
422 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 421 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 423 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 422 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 424 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 423 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
425 | 1.6.15.9 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00004 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.6.15.9.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 427 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
427 | 1.6.15.9.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 426 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 428 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.6.15.9.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 427 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 429 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.6.15.9.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 428 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
451 | 1.6.17 | MECHANICAL | modulo 0900 | 1 | 26 dias |  | 26 dias | 2026-05-11 | 2026-06-17 | Seg 11/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-05 | 2026-06-17 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-11 | 2026-05-25 | Seg 11/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-15 | 1287;1282;1277 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Felipe | 7 dias | 2026-05-11 | 2026-05-19 | Seg 11/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 360TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-08 | 454;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
454 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 455 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 456;277 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 458 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
457 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 14,5 dias |  | 14,5 dias | 2026-05-20 | 2026-06-11 | Qua 20/05/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 456;365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 459;473TT;463TT;468TT | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
459 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 458 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 460 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída | 459 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 461 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-11 | Qui 28/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 460 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
462 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-20 | 2026-05-29 | Qua 20/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 464 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
464 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 463 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 465 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 464 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 466 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 465 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
467 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00001 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-21 | 2026-06-17 | Qui 21/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 469 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
469 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 468 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 470 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 469 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 471 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-06-02 | 2026-06-17 | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 470 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
472 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00002 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-21 | 2026-06-17 | Qui 21/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 474 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
474 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 473 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 475 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 474 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 476 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
477 | 1.6.18 | MECHANICAL | modulo 0902 | 1 | 26 dias |  | 26 dias | 2026-05-20 | 2026-06-26 | Qua 20/05/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-05 | 2026-06-26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.6.18.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 22,5 dias |  | 22,5 dias | 2026-05-20 | 2026-06-23 | Qua 20/05/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.6.18.1.1 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 480;489TT;494TT | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
480 | 1.6.18.1.2 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 481 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.6.18.1.3 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída | 480 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 482 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.6.18.1.4 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 2026-06-11 | 2026-06-23 | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
483 | 1.6.18.2 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 22,5 dias |  | 22,5 dias | 2026-05-20 | 2026-06-23 | Qua 20/05/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.6.18.2.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 485;489TT;494TT | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
485 | 1.6.18.2.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 486 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.6.18.2.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída | 485 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 487 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.6.18.2.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 2026-06-11 | 2026-06-23 | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
488 | 1.6.18.3 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-20 | 2026-05-29 | Qua 20/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.6.18.3.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 490 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
490 | 1.6.18.3.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 491 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.6.18.3.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 490 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 492 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.6.18.3.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
493 | 1.6.18.4 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-m-00001 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-05-21 | 2026-06-26 | Qui 21/05/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.6.18.4.1 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 495 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
495 | 1.6.18.4.2 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 494 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 496 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.6.18.4.3 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 495 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 497 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.6.18.4.4 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 17 dias | Tecnored | 17 dias | 2026-06-02 | 2026-06-26 | Ter 02/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 496 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
498 | 1.6.19 | MECHANICAL | modulo 1000 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.6.19.1 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-l-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.6.19.1.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 501 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
501 | 1.6.19.1.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 500 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 502 | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.6.19.1.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 501 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 503 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.6.19.1.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 502 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
504 | 1.6.19.2 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-m-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.6.19.2.1 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Felipe | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 506 | 2026-05-21 | 2026-06-19 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
506 | 1.6.19.2.2 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 505 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 507 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.6.19.2.3 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 506 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 508 | 2026-05-28 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.6.19.2.4 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 507 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
514 | 1.6.21 | MECHANICAL | pl-j0006-1004-ge-m-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-19 | 2026-06-11 | Ter 19/05/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-06-11 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.6.21.1 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Mecânico | 2 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 510II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 516 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
516 | 1.6.21.2 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 2026-05-21 | 2026-06-11 | Qui 21/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 515 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 517 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.6.21.3 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Projetista Mecânico | 11 dias | 2026-05-26 | 2026-06-11 | Ter 26/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 516 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 518 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.6.21.4 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-05-27 | 2026-06-11 | Qua 27/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 517 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
519 | 1.6.22 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Seg 13/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 521 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
521 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 520 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | 522 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 521 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 523 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 522 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
524 | 1.6.23 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 |  | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | 526 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
526 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 525 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | 527 | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 526 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 528 | 2026-05-04 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 527 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
529 | 1.6.24 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00003 | 0 | 3 dias |  | 0 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | ND |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-19 |  | 2026-05-14 | 2026-07-02 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | 0 | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ND |  | Atrasada | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 531 | 2026-05-14 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 0 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ND |  | Atrasada | 530 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 532 | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 0 | 0 dias | Eng. Mecânico | 0 dias | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ND |  | Atrasada | 531 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 533 | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
533 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | aprovação | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ND |  | Tarefa futura | 532 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 | 2026-07-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | utilities systems | 1 | 56 dias |  | 56 dias | 2026-03-23 | 2026-06-17 | Seg 23/03/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-22 |  | 2026-03-23 | 2026-06-17 | 59 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ml-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-25 | 2026-06-09 | Seg 25/05/26 | 2026-06-09 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 2026-06-01 | 606 | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Eng. Tubulação | 7 dias | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 220;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 | 542;601;596 | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
542 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 541 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 543 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 542 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 544 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 543 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 551 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
545 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | cp-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 8 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 547 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
547 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 546 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 548 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 547 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 549 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 548 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
570 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-01 | 2026-04-16 | Qua 01/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-04-01 | 2026-04-09 | Qua 01/04/26 | 2026-04-09 | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 572 | 2026-04-27 | 2026-04-09 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
572 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Sex 10/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 571 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 573 | 2026-05-05 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 572 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 574 | 2026-05-08 | 2026-04-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 573 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
575 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00002 | 1 | 27 dias |  | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-03 | Seg 27/04/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-06-03 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | 1 | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | 2026-04-27 | 2026-05-18 | Seg 27/04/26 | 2026-05-18 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 577 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
577 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-05-19 | 2026-05-25 | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 576 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 578 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentário | 1 | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 2026-05-26 | 2026-06-03 | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 577 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 579 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 578 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
580 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00003 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-05 | 2026-05-12 | Ter 05/05/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 582 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
582 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 581 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 583 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 582 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 584 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 583 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
585 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00004 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-06 | 2026-05-12 | Qua 06/05/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 587 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
587 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 586 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 588 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 587 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 589 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 588 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
590 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00005 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-22 | 2026-05-26 | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 592 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
592 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 591 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 593 | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 592 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 594 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 593 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
595 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | mc-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-11 |  | 2026-05-28 | 2026-06-17 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-02 | 597 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
597 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 596 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 598 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 597 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 599 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 598 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
600 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | md-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-11 |  | 2026-05-28 | 2026-06-17 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-02 | 602 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
602 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 601 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 603 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 602 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 604 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 603 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
610 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | piping | 1 | 65 dias |  | 65 dias | 2026-03-23 | 2026-06-30 | Seg 23/03/26 | 2026-06-30 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 63 dias | 538.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.8.1 | PIPING | cp-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 613 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
613 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 612 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | 614 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 613 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | 615 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 614 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
616 | 1.8.2 | PIPING | ml-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 39 dias |  | 39 dias | 2026-04-22 | 2026-06-18 | Qua 22/04/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 792;632 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 15 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,5 dias | 2026-04-22 | 2026-06-10 | Qua 22/04/26 | 2026-06-10 | Concluída | 220;272;303;360;386;453 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 | 618;802 | 2026-05-14 | 2026-06-10 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
618 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 617 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 619 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,65 dias | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 620 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1,65 dias | Tecnored | 1,65 dias | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 619 |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 727;742;747;757;767;772;777;797;732;762;782;637;722;717;737;752 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
621 | 1.8.3 | PIPING | et-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 632 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 623 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
623 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 622 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 624 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 623 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 625 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 624 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
631 | 1.8.5 | PIPING | pq-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 6 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 616 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 633;622;627 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
633 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 632 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 634 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 633 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 635 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | Concluída | 634 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
641 | 1.8.7 | PIPING | fg-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-22 | 2026-05-25 | Qua 22/04/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 643 | 2026-05-05 | 2026-04-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
643 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-23 | 2026-04-27 | Qui 23/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 642 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 644 | 2026-05-12 | 2026-04-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | 2026-05-13 | 2026-05-25 | Qua 13/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 645 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 644 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
651 | 1.8.9 | PIPING | fg-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-23 | 2026-05-13 | Qui 23/04/26 | 2026-05-13 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-04-23 | 2026-04-28 | Qui 23/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 4;637TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 653 | 2026-05-05 | 2026-04-28 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
653 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Ter 28/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 652 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 654 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | 2026-04-29 | 2026-05-12 | Qua 29/04/26 | 2026-05-12 | Concluída | 653 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 655 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 654 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
656 | 1.8.10 | PIPING | fg-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-23 | 2026-05-12 | Qui 23/04/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 658 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
658 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Concluída | 657 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 659 | 2026-05-12 | 2026-04-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 2026-04-30 | 2026-05-11 | Qui 30/04/26 | 2026-05-11 | Concluída | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 660 | 2026-05-15 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 659 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
661 | 1.8.11 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-14 | 2026-06-08 | Qui 14/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-08 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 663 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
663 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 662 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 664 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 665 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-08 | Qui 04/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 664 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
666 | 1.8.12 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00002 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-05-14 | 2026-05-26 | Qui 14/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 668 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
668 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 667 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 669 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 670 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 669 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
671 | 1.8.13 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 673 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
673 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 672 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 674 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 673 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 675 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 674 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
676 | 1.8.14 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 678 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
678 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 677 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 679 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 678 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 680 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 679 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
681 | 1.8.15 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 683 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
683 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 682 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 684 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 683 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 685 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 684 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
686 | 1.8.16 | PIPING | fg-j0006-0505-ge-t-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 688 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
688 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 687 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 689 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 690 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | Qui 28/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 689 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
691 | 1.8.17 | PIPING | fg-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-07 | 2026-05-28 | Qui 07/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-28 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-05-07 | 2026-05-13 | Qui 07/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 693 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
693 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Qui 14/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 692 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 694 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-15 | 2026-05-22 | Sex 15/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 693 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 695 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 2026-05-19 | 2026-05-28 | Ter 19/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 694 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
696 | 1.8.18 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 23 dias |  | 23 dias | 2026-05-19 | 2026-06-22 | Ter 19/05/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 698 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
698 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Qua 20/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 697 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 699 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 698 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 700 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 17,25 dias | Tecnored | 17,25 dias | 2026-05-26 | 2026-06-22 | Ter 26/05/26 | 2026-06-22 | Concluída | 699 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
711 | 1.8.21 | PIPING | fg-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-14 | 2026-06-08 | Qui 14/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-08 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 713 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
713 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 712 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 714 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Seg 25/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 713 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 715 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-06-01 | 2026-06-08 | Seg 01/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 714 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
716 | 1.8.22 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 718 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
718 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 717 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 719 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 720 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 719 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
721 | 1.8.23 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00002 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 723 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
723 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 722 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 724 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 723 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 725 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 724 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
726 | 1.8.24 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 728 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
728 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 727 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 729 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 728 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 730 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 729 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
731 | 1.8.25 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00002 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 733 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
733 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 732 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 734 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 733 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 735 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 734 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
736 | 1.8.26 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00001 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 738 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
738 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 737 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 739 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 738 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 740 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 739 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
741 | 1.8.27 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00002 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 743 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
743 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 742 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 744 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 743 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 745 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 744 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
746 | 1.8.28 | PIPING | ag-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-05-13 | 2026-05-25 | Qua 13/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 748 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
748 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 747 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 749 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 748 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 750 | 2026-06-25 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 749 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
751 | 1.8.29 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-13 | 2026-06-01 | Qua 13/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 753 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
753 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 752 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 754 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 753 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 755 | 2026-06-25 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Concluída | 754 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
756 | 1.8.30 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00002 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-13 | 2026-06-01 | Qua 13/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 758 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
758 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 757 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 759 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 758 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 760 | 2026-06-25 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Concluída | 759 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
761 | 1.8.31 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 763 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
763 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 762 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 764 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 763 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 765 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 764 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
766 | 1.8.32 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.8.32.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 768 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
768 | 1.8.32.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 767 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 769 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 1.8.32.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 768 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 770 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 1.8.32.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 769 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
771 | 1.8.33 | PIPING | ag-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-18 | 2026-06-02 | Seg 18/05/26 | 2026-06-02 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Seg 18/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 773 | 2026-06-08 | 2026-05-21 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
773 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 772 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 774 | 2026-06-22 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 773 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 775 | 2026-06-25 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-02 | Qui 28/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 774 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | 787TI+2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
776 | 1.8.34 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Seg 18/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.8.34.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Seg 18/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 778 | 2026-06-08 | 2026-05-22 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
778 | 1.8.34.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 777 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 779 | 2026-06-22 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1.8.34.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 778 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 780 | 2026-06-25 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 1.8.34.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 779 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
781 | 1.8.35 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Seg 18/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.8.35.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Seg 18/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 783 | 2026-06-08 | 2026-05-22 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
783 | 1.8.35.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 782 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 784 | 2026-06-22 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 1.8.35.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 783 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 785 | 2026-06-25 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 1.8.35.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 784 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
786 | 1.8.36 | PIPING | ag-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-27 | 2026-06-19 | Qua 27/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 1.8.36.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 775TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 788 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
788 | 1.8.36.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 787 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 789 | 2026-06-22 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 1.8.36.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 788 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 790 | 2026-06-25 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 1.8.36.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 789 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
791 | 1.8.37 | PIPING | lk-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 1.8.37.1 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 616 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 793 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
793 | 1.8.37.2 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 792 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 794 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 1.8.37.3 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 793 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 795 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 1.8.37.4 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 794 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
806 | 1.8.40 | PIPING | mc-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-25 | 2026-06-16 | Seg 25/05/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 1.8.40.1 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 832TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | 808 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
808 | 1.8.40.2 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-11 | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 807 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 809 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 1.8.40.3 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 808 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 810 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 1.8.40.4 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 809 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
816 | 1.8.42 | PIPING | md-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-29 | 2026-06-15 | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 1.8.42.1 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Tubulação | 5 dias | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 | Concluída | 835 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | 818 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
818 | 1.8.42.2 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 817 |  | Tecnored | PIPING | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 819 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 1.8.42.3 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 818 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 820 | 2026-06-22 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 1.8.42.4 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 819 |  | Tecnored | PIPING | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
821 | 1.8.43 | PIPING | pq-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-05-29 | 2026-06-30 | Sex 29/05/26 | 2026-06-30 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 1.8.43.1 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 835 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 823 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
823 | 1.8.43.2 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 822 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 824 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.8.43.3 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 823 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 825 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 1.8.43.4 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | Concluída | 824 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
831 | 1.8.45 | PIPING | ml-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 1.8.45.1 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 815 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | 833;807TT | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
833 | 1.8.45.2 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 832 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 834 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.8.45.3 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 833 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 835 | 2026-06-08 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1.8.45.4 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 834 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 837;822;817 | 2026-06-09 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
836 | 1.8.46 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 835 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 838;842TT;847TT;852TT;857TT;862TT;877TT;867TT;872TT | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
838 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 837 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 839 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 838 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 840 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 839 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
841 | 1.8.47 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00002 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 843 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
843 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 842 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 844 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 843 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 845 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 844 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
846 | 1.8.48 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00003 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 848 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
848 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 847 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 849 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 848 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 850 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 849 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
851 | 1.8.49 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00004 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 1.8.49.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 853 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
853 | 1.8.49.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 852 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 854 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 1.8.49.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 853 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 855 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 1.8.49.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 854 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
856 | 1.8.50 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00005 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 1.8.50.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 858 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
858 | 1.8.50.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 857 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 859 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 1.8.50.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 858 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 860 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 1.8.50.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 859 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
861 | 1.8.51 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00006 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 1.8.51.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 863 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
863 | 1.8.51.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 862 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 864 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 1.8.51.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 863 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 865 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 1.8.51.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 864 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
866 | 1.8.52 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00007 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 1.8.52.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 868 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
868 | 1.8.52.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 867 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 869 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 1.8.52.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 868 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 870 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 1.8.52.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 869 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
871 | 1.8.53 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00008 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 1.8.53.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 873 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
873 | 1.8.53.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 872 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 874 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 1.8.53.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 873 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 875 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1.8.53.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 874 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
876 | 1.8.54 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00009 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 1.8.54.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 878 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
878 | 1.8.54.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 877 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 879 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 1.8.54.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 878 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 880 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 1.8.54.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 879 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
881 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | steel structure | 1 | 64 dias |  | 64 dias | 2026-03-20 | 2026-06-26 | Sex 20/03/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-23 | 2026-06-26 | 63 dias | 432.36 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | cp-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 dias | 14.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 884 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
884 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 883 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | 885 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 884 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | 886 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 885 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
887 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | modulo 0102 | 1 | 28 dias |  | 28 dias | 2026-04-08 | 2026-05-20 | Qua 08/04/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 1.9.2.1 | MODULO 0102 | ml-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-08 | 2026-05-04 | Qua 08/04/26 | 2026-05-04 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-08 | 2026-04-23 | Qua 08/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 219 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 | 890;894;1037;1032;1027 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
890 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 889 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 891 | 2026-05-19 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Concluída | 890 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 892 | 2026-05-22 | 2026-04-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 891 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 899 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
893 | 1.9.2.2 | MODULO 0102 | mc-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 13 dias |  | 13 dias | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Qui 30/04/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 889 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 895 | 2026-05-19 | 2026-04-30 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
895 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 894 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 896 | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | 2026-05-04 | 2026-05-18 | Seg 04/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 895 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 897 | 2026-06-09 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
898 | 1.9.2.3 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 892 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 900;909TT;914TT;904TT | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
900 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 899 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 901 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 900 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 902 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
903 | 1.9.2.4 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 905 | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
905 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 904 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 906 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 905 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 907 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
908 | 1.9.2.5 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00003 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 1.9.2.5.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 910 | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
910 | 1.9.2.5.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 909 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 911 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 1.9.2.5.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 910 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 912 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 1.9.2.5.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 911 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
913 | 1.9.2.6 | MODULO 0102 | pl-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 1.9.2.6.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 915 | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
915 | 1.9.2.6.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 914 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 916 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 1.9.2.6.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 915 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 917 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 1.9.2.6.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 916 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | modulo 0202 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-12 | 2026-06-26 | Sex 12/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-22 |  | 2026-05-19 | 2026-06-26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 1.9.3.1 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-19 | 2026-06-24 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 921;1118TI-5 dias;1113TI-5 dias;1108TI-5 dias | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
921 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 920 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 922 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 921 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 923 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 922 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924 | 1.9.3.2 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-19 | 2026-06-24 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 1.9.3.2.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 926;1118TI-5 dias;1113TI-5 dias;1108TI-5 dias | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
926 | 1.9.3.2.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 925 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 927 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 1.9.3.2.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 928 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 1.9.3.2.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 927 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
929 | 1.9.3.3 | MODULO 0202 | mc-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 1.9.3.3.1 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Calculista | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-18 | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | 931 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
931 | 1.9.3.3.2 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 930 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 932 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 1.9.3.3.3 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 931 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 933 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 1.9.3.3.4 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 932 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
934 | 1.9.3.4 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 936;940TT;945TT;950TT;965TT;960TT;955TT | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
936 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 935 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 937 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 936 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 938 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 937 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
939 | 1.9.3.5 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 941 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
941 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 940 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 942 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 941 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 943 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
944 | 1.9.3.6 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00003 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 946 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
946 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 945 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 947 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 946 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 948 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
949 | 1.9.3.7 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00004 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 951 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
951 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 950 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 952 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 951 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 953 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
954 | 1.9.3.8 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00005 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 1.9.3.8.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 956 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
956 | 1.9.3.8.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 955 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 957 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 1.9.3.8.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 956 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 958 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.9.3.8.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
959 | 1.9.3.9 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00006 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 1.9.3.9.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 961 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
961 | 1.9.3.9.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 960 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 962 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 1.9.3.9.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 961 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 963 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.9.3.9.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 962 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
964 | 1.9.3.10 | MODULO 0202 | pl-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 1.9.3.10.1 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 966 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
966 | 1.9.3.10.2 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 965 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 967 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 1.9.3.10.3 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 966 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 968 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 1.9.3.10.4 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 967 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
969 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | modulo 0302 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Qua 06/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-06-11 |  | 2026-05-06 | 2026-05-26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | 1.9.4.1 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 972;986 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
972 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 971 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 973 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 972 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 | 974 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 973 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 991 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
975 | 1.9.4.2 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 1.9.4.2.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 977;986 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
977 | 1.9.4.2.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 976 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 978 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 1.9.4.2.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 977 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 | 979 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1.9.4.2.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 978 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 991 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
980 | 1.9.4.3 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 1.9.4.3.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 982;986 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
982 | 1.9.4.3.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 981 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 983 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 1.9.4.3.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 982 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 | 984 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 1.9.4.3.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 983 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 991 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
985 | 1.9.4.4 | MODULO 0302 | mc-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-07 | 2026-05-14 | Qui 07/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-06-11 | 1215 | 2026-05-20 | 2026-05-14 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 1.9.4.4.1 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | 2026-05-07 | 2026-05-14 | Qui 07/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 271;981;971;976 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-06-02 | 987 | 2026-05-20 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
987 | 1.9.4.4.2 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 986 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 988 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 1.9.4.4.3 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 987 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 989 | 2026-06-10 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 1.9.4.4.4 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 988 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
990 | 1.9.4.5 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 984;974;979 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 996TT;992;1021TT;1016TT;1011TT;1006TT;1001TT | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
992 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 993 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 992 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 994 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 993 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
995 | 1.9.4.6 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 997 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
997 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 996 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 998 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 997 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 999 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 998 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1000 | 1.9.4.7 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1002 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1002 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1001 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1003 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1002 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1004 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1005 | 1.9.4.8 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00004 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1007 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1007 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1006 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1008 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1007 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1009 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1010 | 1.9.4.9 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00005 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 1.9.4.9.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1012 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1012 | 1.9.4.9.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1011 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1013 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 1.9.4.9.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1012 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1014 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 1.9.4.9.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1015 | 1.9.4.10 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00006 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1.9.4.10.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1017 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1017 | 1.9.4.10.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1016 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1018 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 1.9.4.10.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1017 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1019 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 1.9.4.10.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1018 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1020 | 1.9.4.11 | MODULO 0302 | pl-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 1.9.4.11.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1022 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1022 | 1.9.4.11.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1021 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1023 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 1.9.4.11.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1022 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1024 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | 1.9.4.11.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1023 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1025 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | modulo 0402 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-24 |  | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 1.9.5.1 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 1028;1047;1042 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1028 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1027 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1029 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1028 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1030 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1029 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1052 | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1031 | 1.9.5.2 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 1.9.5.2.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 1033;1047;1042 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1033 | 1.9.5.2.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1032 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1034 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.9.5.2.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1033 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1035 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1.9.5.2.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1034 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1052 | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1036 | 1.9.5.3 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 1.9.5.3.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 1038;1047;1042 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1038 | 1.9.5.3.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1037 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1039 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.9.5.3.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1038 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1040 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1.9.5.3.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1052 | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1041 | 1.9.5.4 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1.9.5.4.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 302;1037;1032;1027 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | 1043;1169 | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1043 | 1.9.5.4.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1042 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1044 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.9.5.4.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1043 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1045 | 2026-06-23 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 1.9.5.4.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1046 | 1.9.5.5 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1.9.5.5.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 302;1037;1032;1027 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | 1048;1169 | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1048 | 1.9.5.5.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1047 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1049 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1.9.5.5.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1048 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1050 | 2026-06-23 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1.9.5.5.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1051 | 1.9.5.6 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1040;1035;1030 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1053;1057TT;1062TT;1067TT;1072TT;1077TT;1092TT;1102TT;1087TT;1082TT;1097TT | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1053 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1054 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1053 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1055 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1056 | 1.9.5.7 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1058 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1058 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1057 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1059 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1058 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1060 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1061 | 1.9.5.8 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1063 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1063 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1062 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1064 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1065 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1066 | 1.9.5.9 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00004 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1068 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1068 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1067 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1069 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1068 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1070 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1071 | 1.9.5.10 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00005 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1.9.5.10.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1073 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1073 | 1.9.5.10.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1072 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1074 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 1.9.5.10.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1073 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1075 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1.9.5.10.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1074 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1076 | 1.9.5.11 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00006 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 1.9.5.11.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1078 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1078 | 1.9.5.11.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1077 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1079 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1.9.5.11.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1078 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1080 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 1.9.5.11.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1079 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1081 | 1.9.5.12 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00007 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 1.9.5.12.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1083 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1083 | 1.9.5.12.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1082 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1084 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1.9.5.12.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1083 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1085 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 1.9.5.12.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1084 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1086 | 1.9.5.13 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00008 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 1.9.5.13.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1088 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1088 | 1.9.5.13.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1087 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1089 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | 1.9.5.13.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1088 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1090 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 1.9.5.13.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1089 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1091 | 1.9.5.14 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00009 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 1.9.5.14.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1093 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1093 | 1.9.5.14.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1092 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1094 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1.9.5.14.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1093 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1095 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1.9.5.14.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1094 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1096 | 1.9.5.15 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1.9.5.15.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1098 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1098 | 1.9.5.15.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1097 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1099 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | 1.9.5.15.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1098 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1100 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 1.9.5.15.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1099 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1101 | 1.9.5.16 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | 1.9.5.16.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1103 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1103 | 1.9.5.16.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1102 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1104 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | 1.9.5.16.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1103 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1105 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 1.9.5.16.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1104 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1106 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | modulo 0502 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-06-02 | 2026-06-19 | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-26 |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 20 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1.9.6.1 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-15 |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-08 | 1109;1123 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1109 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1110 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1111 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1110 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1112 | 1.9.6.2 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-15 |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.9.6.2.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-08 | 1114;1123 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1114 | 1.9.6.2.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1115 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1.9.6.2.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1114 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1116 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.9.6.2.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1115 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1117 | 1.9.6.3 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-15 |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 1.9.6.3.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-08 | 1119;1123 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1119 | 1.9.6.3.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1120 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1.9.6.3.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1121 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.9.6.3.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1120 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1122 | 1.9.6.4 | MODULO 0502 | mc-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 1.9.6.4.1 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1118;1113;1108 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-12 | 1124 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1124 | 1.9.6.4.2 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1125 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.9.6.4.3 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1124 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1126 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.9.6.4.4 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1125 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1127 | 1.9.6.5 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1133TT;1138TT;1148TT;1129;1143TT | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1129 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1128 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1130 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1129 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1131 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1130 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1132 | 1.9.6.6 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1134 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1134 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1133 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1135 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1134 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1136 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1135 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1137 | 1.9.6.7 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.9.6.7.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1139 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1139 | 1.9.6.7.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1138 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1140 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.9.6.7.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1139 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1141 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | 1.9.6.7.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1140 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1142 | 1.9.6.8 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00004 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.9.6.8.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1144 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1144 | 1.9.6.8.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1143 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1145 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | 1.9.6.8.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1144 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1146 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.9.6.8.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1145 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1147 | 1.9.6.9 | MODULO 0502 | pl-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 1.9.6.9.1 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1149 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1149 | 1.9.6.9.2 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1148 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1150 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.9.6.9.3 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1149 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1151 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 1.9.6.9.4 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1150 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1152 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | modulo 0602 | 1 | 13 dias |  | 13 dias | 2026-05-14 | 2026-06-01 | Qui 14/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-06-26 |  | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | 1.9.7.1 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 |  | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 1155;1169 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1155 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1154 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 1156 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1155 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 1157 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1156 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 1174 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1158 | 1.9.7.2 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 |  | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 1.9.7.2.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 1160;1169 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1160 | 1.9.7.2.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1159 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 1161 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 1.9.7.2.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1160 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 1162 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | 1.9.7.2.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1161 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 1174 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1163 | 1.9.7.3 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 |  | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | 1.9.7.3.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 1165;1169 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1165 | 1.9.7.3.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1164 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 1166 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1.9.7.3.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1165 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 1167 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 1.9.7.3.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1166 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 1174 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1168 | 1.9.7.4 | MODULO 0602 | mc-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-15 | 2026-05-26 | Sex 15/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1.9.7.4.1 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1164;1047;1042;1159;1154 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1170 | 2026-06-18 | 2026-05-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1170 | 1.9.7.4.2 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1169 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1171 | 2026-06-22 | 2026-05-21 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 1.9.7.4.3 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1170 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1172 | 2026-06-25 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 1.9.7.4.4 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1171 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1173 | 1.9.7.5 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1167;1162;1157 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1175;1184TT;1179TT;1194TT;1189TT | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1175 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1174 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1176 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1175 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1177 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1176 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | 1.9.7.6 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1180 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1180 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1179 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1181 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1180 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1182 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1181 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1183 | 1.9.7.7 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | 1.9.7.7.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1185 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1185 | 1.9.7.7.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1184 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1186 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 1.9.7.7.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1185 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1187 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | 1.9.7.7.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1186 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1188 | 1.9.7.8 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00004 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 1.9.7.8.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1190 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1190 | 1.9.7.8.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1189 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1191 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | 1.9.7.8.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1190 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1192 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 1.9.7.8.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1191 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1193 | 1.9.7.9 | MODULO 0602 | pl-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 1.9.7.9.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1195 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1195 | 1.9.7.9.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1194 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1196 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | 1.9.7.9.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1195 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1197 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | 1.9.7.9.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1196 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1198 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | modulo 0702 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-24 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | 1.9.8.1 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-03 | 1201;1215 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1201 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1200 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1202 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1201 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1203 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1202 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1220;1230 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1204 | 1.9.8.2 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 1.9.8.2.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-03 | 1206;1215 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1206 | 1.9.8.2.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1205 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1207 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 1.9.8.2.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1206 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1208 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1.9.8.2.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1207 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1220;1230 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1209 | 1.9.8.3 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | 1.9.8.3.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-03 | 1211;1215 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1211 | 1.9.8.3.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1210 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1212 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | 1.9.8.3.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1211 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1213 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 1.9.8.3.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1212 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1220;1230 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1214 | 1.9.8.4 | MODULO 0702 | mc-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 1.9.8.4.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 1210;985;1205;1200 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | 1216 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1216 | 1.9.8.4.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1215 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 1217 | 2026-06-17 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | 1.9.8.4.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1216 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 1218 | 2026-06-22 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | 1.9.8.4.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1217 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1219 | 1.9.8.5 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1213;1208;1203 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1221;1225TT | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1221 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1220 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1222 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1221 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1223 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1222 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1224 | 1.9.8.6 | MODULO 0702 | ag-j0006 0702-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 1226 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1226 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1225 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1227 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1226 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1228 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1227 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1229 | 1.9.8.7 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 1.9.8.7.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1213;1208;1203 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1231;1235TT;1240TT | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1231 | 1.9.8.7.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1230 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1232 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 1.9.8.7.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1231 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1233 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | 1.9.8.7.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1232 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1234 | 1.9.8.8 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00004 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | 1.9.8.8.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1230TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 1236 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1236 | 1.9.8.8.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1235 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1237 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | 1.9.8.8.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1236 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1238 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | 1.9.8.8.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1237 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1239 | 1.9.8.9 | MODULO 0702 | pl-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | 1.9.8.9.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1230TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 1241 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1241 | 1.9.8.9.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1240 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1242 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | 1.9.8.9.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1241 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1243 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | 1.9.8.9.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1242 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1275 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | modulo 0902 | 1 | 20 dias |  | 20 dias | 2026-05-26 | 2026-06-24 | Ter 26/05/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-23 |  | 2026-05-18 | 2026-06-24 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | 1.9.10.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-05-29 | 1278;1292TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1278 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1277 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1279 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1278 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1280 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1279 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1297 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1281 | 1.9.10.2 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 1.9.10.2.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-05-29 | 1283;1292TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1283 | 1.9.10.2.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1282 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1284 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | 1.9.10.2.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1283 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1285 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 1.9.10.2.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1284 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1297 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1286 | 1.9.10.3 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 1.9.10.3.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-05-29 | 1288;1292TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1288 | 1.9.10.3.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1287 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1289 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 1.9.10.3.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1288 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1290 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 1.9.10.3.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1289 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1297 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1291 | 1.9.10.4 | MODULO 0902 | mc-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 1.9.10.4.1 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1287TI+5 dias;1282TI+5 dias;1277TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | 1293 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1293 | 1.9.10.4.2 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1292 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 1294 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 1.9.10.4.3 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1293 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 1295 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 1.9.10.4.4 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1294 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1296 | 1.9.10.5 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 1.9.10.5.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1290;1285;1280 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1298;1312TT;1349TT;1370TT;1344TT;1365TT;1302TT;1307TT | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1298 | 1.9.10.5.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1297 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1299 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 1.9.10.5.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1298 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1300 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1.9.10.5.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1299 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1301 | 1.9.10.6 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 1.9.10.6.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1303 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1303 | 1.9.10.6.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1302 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1304 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | 1.9.10.6.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1303 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1305 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 1.9.10.6.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1304 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1306 | 1.9.10.7 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1307 | 1.9.10.7.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1308 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1308 | 1.9.10.7.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1307 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1309 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | 1.9.10.7.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1308 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1310 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | 1.9.10.7.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1309 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1311 | 1.9.10.8 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | 1.9.10.8.1 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1313 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1313 | 1.9.10.8.2 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1312 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1314 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 1.9.10.8.3 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1313 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1315 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 1.9.10.8.4 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1314 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1332 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | modulo 1004 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | 1.9.12.1 | MODULO 1004 | ml-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1335 | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1335 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1334 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1336 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1335 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1337 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1336 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1338 | 1.9.12.2 | MODULO 1004 | mc-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1.9.12.2.1 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Metálica | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1340 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1340 | 1.9.12.2.2 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1339 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1341 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1.9.12.2.3 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1340 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1342 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 1.9.12.2.4 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1341 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1343 | 1.9.12.3 | MODULO 1004 | ag-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | 1.9.12.3.1 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1345 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1345 | 1.9.12.3.2 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1344 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1346 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1346 | 1.9.12.3.3 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1345 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1347 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | 1.9.12.3.4 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1346 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1348 | 1.9.12.4 | MODULO 1004 | pl-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | 1.9.12.4.1 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1350 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1350 | 1.9.12.4.2 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1349 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1351 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | 1.9.12.4.3 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1350 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1352 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1.9.12.4.4 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1351 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1353 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | modulo 1000 | 1 | 62 dias |  | 62 dias | 2026-03-20 | 2026-06-24 | Sex 20/03/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | 1.9.13.1 | MODULO 1000 | ml-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 59 dias |  | 59 dias | 2026-03-20 | 2026-06-19 | Sex 20/03/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Sex 20/03/26 | 2026-03-23 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1356 | 2026-05-28 | 2026-03-23 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1356 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1355 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1357 | 2026-06-15 | 2026-03-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 1356 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1358 | 2026-06-18 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1357 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1359 | 1.9.13.2 | MODULO 1000 | mc-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 62 dias |  | 62 dias | 2026-03-20 | 2026-06-24 | Sex 20/03/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | 1.9.13.2.1 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 59 dias | Projetista Metálica | 59 dias | 2026-03-20 | 2026-06-19 | Sex 20/03/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1361 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1361 | 1.9.13.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1360 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1362 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | 1.9.13.2.3 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1361 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1363 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | 1.9.13.2.4 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1362 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1364 | 1.9.13.3 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | 1.9.13.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1366 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1366 | 1.9.13.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1365 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1367 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | 1.9.13.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1366 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1368 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | 1.9.13.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1367 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1369 | 1.9.13.4 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 1.9.13.4.1 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1371 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1371 | 1.9.13.4.2 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1370 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1372 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | 1.9.13.4.3 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1371 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1373 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | 1.9.13.4.4 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1372 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1374 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | geral | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-03-20 | 2026-03-24 | Sex 20/03/26 | 2026-03-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-19 | 2026-03-24 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | 1.9.14.1 | GERAL | pq-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-03-20 | 2026-03-24 | Sex 20/03/26 | 2026-03-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-19 | 2026-03-24 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Sex 20/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 1323 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 1377 | 2026-06-19 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1377 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1376 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1378II | 2026-06-22 | 2026-03-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1377II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1379II | 2026-06-25 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1378II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1385 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | electrical | 1 | 59 dias |  | 59 dias | 2026-03-25 | 2026-06-24 | Qua 25/03/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-23 | 2026-06-24 | 63 dias | 473.08 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | 1.10.1 | ELECTRICAL | cp-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-03-25 | 2026-04-07 | Qua 25/03/26 | 2026-04-07 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 2026-04-07 |  | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | 2026-03-25 | 2026-03-31 | Qua 25/03/26 | 2026-03-31 | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 1388 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1388 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | Concluída | 1387 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | 1389 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | Concluída | 1388 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | 1390 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Seg 06/04/26 | 2026-04-07 | Concluída | 1389 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1391 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ml-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Seg 25/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 |  | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | 1393 | 2026-06-03 | 2026-05-27 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1393 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1392 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | 1394 | 2026-06-11 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1393 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | 1395 | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1394 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | 1427 | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1396 | 1.10.3 | ELECTRICAL | rl-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-16 | 2026-06-23 | Ter 16/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 |  | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1402 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 1398;1412II;1417II;1437II | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1398 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1397 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | 1399 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1398 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | 1400 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1399 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1401 | 1.10.4 | ELECTRICAL | le-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-15 | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1422 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 1403;1397 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1403 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 1402 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1404 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1403 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1405 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1404 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1406 | 1.10.5 | ELECTRICAL | lr-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 17 dias |  | 17 dias | 2026-05-07 | 2026-05-29 | Qui 07/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 |  | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Qui 07/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 183 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | 1408;1432 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1408 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1407 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | 1409 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1408 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 1410 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1409 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1411 | 1.10.6 | ELECTRICAL | pq-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1397II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1413 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1413 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1412 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1414 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1413 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1415TT | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1414TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1416 | 1.10.7 | ELECTRICAL | md-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-22 | Ter 16/06/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1397II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1418 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1418 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1417 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1419 | 2026-06-22 | 2026-06-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1418 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1420TT | 2026-06-25 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1419TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1421 | 1.10.8 | ELECTRICAL | mc-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 16,54 dias |  | 16,54 dias | 2026-05-15 | 2026-06-10 | Sex 15/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 1.10.8.1 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | 2026-05-15 | 2026-06-02 | Sex 15/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 1432 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 | 1423;1402 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1423 | 1.10.8.2 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1422 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 1424 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | 1.10.8.3 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1423 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1425 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | 1.10.8.4 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1424 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1426 | 1.10.9 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-25 | 2026-06-03 | Seg 25/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1395 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1428 | 2026-06-18 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1428 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1427 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1429 | 2026-06-22 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1428 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1430 | 2026-06-25 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1429 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1431 | 1.10.10 | ELECTRICAL | du-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 9,54 dias |  | 9,54 dias | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Seg 11/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1407 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | 1433;1422 | 2026-05-26 | 2026-05-15 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1433 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-15 | 2026-05-20 | Sex 15/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 1432 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1434 | 2026-06-01 | 2026-05-20 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1433 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1435 | 2026-06-08 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1434 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1436 | 1.10.11 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1397II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1438 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1438 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1437 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1439 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1438 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1440TT | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1439TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1441 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | instrumentation / automation | 1 | 52 dias |  | 52 dias | 2026-04-08 | 2026-06-25 | Qua 08/04/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-25 |  | 2026-03-23 | 2026-06-25 | 62 dias | 163.36 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-04-08 | 2026-05-15 | Qua 08/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-04-07 |  | 2026-03-23 | 2026-05-15 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 2026-04-08 | 2026-04-14 | Qua 08/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 1444 | 2026-03-23 | 2026-04-14 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1444 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 1443 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | 1445 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 2026-04-22 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1444 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | 1446 | 2026-04-02 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 2026-04-23 | 2026-05-15 | Qui 23/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1445 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1447 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-04-08 | 2026-05-15 | Qua 08/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-04-07 |  | 2026-03-23 | 2026-05-15 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 2026-04-08 | 2026-04-14 | Qua 08/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 1449 | 2026-03-23 | 2026-04-14 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1449 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 1448 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | 1450 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 2026-04-22 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1449 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | 1451 | 2026-04-02 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 2026-04-23 | 2026-05-15 | Qui 23/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1450 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 2026-04-07 | 1453 | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1452 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ac-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-04-22 | 2026-05-21 | Qua 22/04/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-08 | 2026-05-21 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Qua 22/04/26 | 2026-04-24 | Concluída | 1451 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 2026-04-09 | 1454 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1454 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 1453 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 10/04/26 | 2026-04-14 | 1455 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | 2026-04-28 | 2026-05-21 | Ter 28/04/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1454 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 1456 | 2026-04-15 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 2026-04-29 | 2026-05-21 | Qua 29/04/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1455 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1457 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 13 dias |  | 13 dias | 2026-05-12 | 2026-05-28 | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 1497;1502;1507;1512;1517;1522;1527;1532;1492;1567;1562;1557;1552;1547;1537;1542 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | 1459;1463 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1459 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 1458 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1460 | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1459 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 1461 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1460 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1462 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 20 dias |  | 20 dias | 2026-05-19 | 2026-06-17 | Ter 19/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 1458 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1464;1468 | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1464 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1463 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1465 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1464 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1466 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1466 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 2026-05-25 | 2026-06-17 | Seg 25/05/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1465 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1467 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ll-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-05-20 | 2026-06-17 | Qua 20/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Qua 20/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1463 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 1469;1473 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1469 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1468 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1470 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1469 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1471 | 2026-06-11 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 2026-05-27 | 2026-06-17 | Qua 27/05/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1470 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1477 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | md-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Seg 22/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | 1.11.8.1 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1483TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 1479 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1479 | 1.11.8.2 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1478 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1480 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | 1.11.8.3 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1479 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1481 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | 1.11.8.4 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 1480 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1487 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | pq-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1483TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 1489 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1489 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1488 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1490 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1489 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1491 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1490 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1492 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0100-ge-j-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-22 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 2026-04-30 | 1458 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Qua 22/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 2026-04-23 | 1494;1498 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1494 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 1493 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | 1495 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | 2026-04-29 | 2026-05-14 | Qua 29/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1494 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | 1496 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-05-14 | Qua 29/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1495 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1497 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0200-ge-j-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-08 | 2026-05-22 | Sex 08/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 2026-05-05 | 1458 | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 107;1493 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 2026-04-27 | 1499;1503 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1499 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 1498 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 2026-04-30 | 1500 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1499 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 1501 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1500 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1502 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0300-ge-j-00001 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-04-27 | 2026-05-22 | Seg 27/04/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 2026-05-07 | 1458 | 2026-04-28 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Seg 27/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 117;1498;112 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 2026-04-29 | 1504;1508 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1504 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 1503 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-05-05 | 1505 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | 2026-05-06 | 2026-05-22 | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1504 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | 1506 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 12 dias | Tecnored | 12 dias | 2026-05-07 | 2026-05-22 | Qui 07/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1505 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-07 |  | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1507 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0400-ge-j-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-30 | 2026-05-22 | Qui 30/04/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-05-11 | 1458 | 2026-04-30 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 122;1503 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | 1509;1513 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1509 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 1508 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 1510 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 1509 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 1511 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1510 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1512 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0500-ge-j-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-05 | 2026-05-22 | Ter 05/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-13 | 1458 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Ter 05/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 132;1508;127 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-06 | 1514;1518 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1514 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Qui 07/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 1513 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-11 | 1515 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1514 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | 2026-05-12 | 1516 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1515 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1517 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0600-ge-j-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-07 | 2026-05-22 | Qui 07/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-15 | 1458 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 137;1513 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | 1519;1523 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1519 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 1518 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 1520 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1519 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 1521 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1520 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1522 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0700-ge-j-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Seg 04/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-19 | 1458 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 142;1518 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | 1524;1528 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1524 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Qui 07/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 1523 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | 1525 | 2026-05-13 | 2026-05-07 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 1524 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 1526 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1525 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1532 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0900-ge-j-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-10 | Seg 01/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 157TI+17 dias;1528;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1534 | 2026-05-15 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1534 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1533 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1535 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1534 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1536 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1535 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1537 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0902-ge-j-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-03 | 2026-06-16 | Qua 03/06/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 157TI+17 dias;1528;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1539 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1539 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1538 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1540 | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1539 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1541 | 2026-05-22 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-06-11 | 2026-06-16 | Qui 11/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1540 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1547 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-11 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+19 dias;1528;152TI+19 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1549 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1549 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1548 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1550 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1549 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1551 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 1550 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1552 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-01 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-17 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1553 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+20 dias;1528;152TI+20 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1554 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1554 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1553 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1555 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1554 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1556 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 2026-06-09 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1555 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1557 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00003 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-11 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+21 dias;1528;152TI+21 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1559 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1559 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1558 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1560 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1559 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1561 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 1560 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1562 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00004 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-10 | Seg 01/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+22 dias;1528;152TI+22 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1564 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1564 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1563 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1565 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1564 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1566 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1565 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1572 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | telecommunications | 1 | 17 dias |  | 17 dias | 2026-05-22 | 2026-06-17 | Sex 22/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  |  | Sex 24/04/26 | 2026-06-25 |  | 2026-04-24 | 2026-06-17 | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | cp-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-05-22 | 2026-06-01 | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 2026-05-06 |  | 2026-04-24 | 2026-06-01 | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-26 | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1536;1571;1566;1561;1556;1551;1541;1546 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | 1575 | 2026-04-24 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1575 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1574 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 29/04/26 | 2026-05-04 | 1576 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1575 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 1577 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1576 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1578 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | dg-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-01 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-15 | 2026-06-17 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1536TI-2 dias;1571TI-2 dias;1566TI-2 dias;1561TI-2 dias;1556TI-2 dias;1551;1541TI-2 dias;1546TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1580;1609TT | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1580 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1579 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1581 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1580 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1582 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 2026-06-09 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1581 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1598 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | pq-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-01 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1570 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | 1600;1604TT | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1600 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1599 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1601 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1600 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1602 | 2026-06-24 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | Qua 10/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1601 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1603 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | md-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1604 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1599TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 1605 | 2026-06-16 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1605 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1604 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1606 | 2026-06-19 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1606 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1605 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1607 | 2026-06-24 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1606 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1608 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | ag-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 2026-05-22 | 2026-05-27 | Sex 22/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1579TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 | 1610 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1610 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1609 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1611 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1610 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1612 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1612 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1611 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | 0 | 0 dias |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Tarefa futura | 7TI+10 dias | [5 empty] | 367;9TI+10 dias |  |  | 0 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-11 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.6.16 |  | modulo 0800 | 0 | 36 dias |  |  | 2026-05-06 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 36 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 789 |  |  | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | 0 | 4 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.8.6 |  | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | 0 | 29 dias |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 444 |  |  | 29 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 27/04/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-17 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.9 |  | architecture | 0 | 30 dias |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura | [9 empty] | 30 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-05-22 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.10.3.1 |  | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-08 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.10.3.2 |  | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.10.3.3 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 1.10.3.4 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.10.3.5 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.10.3.6 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.10.3.7 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.10.4.1 |  | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.10.4.2 |  | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-11 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 773 |  |  | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.10.4.3 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.10.6.1 |  | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.10.6.2 |  | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.10.6.3 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.10.6.4 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.10.6.5 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.10.6.6 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1.10.7.1 |  | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-28 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 1.10.7.2 |  | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.10.8.1 |  | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-12 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 1.10.9 |  | modulo 0800 | 0 | 24 dias |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 24 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 14 dias |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-11 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 14 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 1.10.10.1 |  | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.10.10.2 |  | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 1.10.10.3 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 4 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.10.10.4 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | 0 | 4 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.10.11.2 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.10.11.3 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | 0 | 6 dias |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 6 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-21 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 939 |  |  | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 270
Aderência do modelo (%) | 99.63%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
ARCHITECTURE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDINATION | 6 | 6 | 100% | 5 | 5 | 5 | 83.33%
ELECTRICAL | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 11 | 100%
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 21 | 100%
MECHANICAL | 63 | 62 | 98.41% | 61 | 61 | 61 | 96.83%
PIPING | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 45 | 100%
PLANNING | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100%
PROCESS | 19 | 18 | 94.74% | 18 | 18 | 18 | 94.74%
STEEL STRUCTURE | 88 | 88 | 100% | 88 | 88 | 88 | 100%
TELECOMMUNICATIONS | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 5 | 100%
UTILITIES SYSTEMS | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 9 | 100%
Total | 270 | 268 |  | 266 | 266 | 266
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
ARCHITECTURE | 0 | 0 | 0 | 0
COORDINATION | 0 | 1 | 1 | 1
ELECTRICAL | 0 | 0 | 0 | 0
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 0 | 0 | 0 | 0
MECHANICAL | 1 | 2 | 2 | 1
PIPING | 0 | 0 | 0 | 0
PLANNING | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESS | 0 | 0 | 0 | 0
STEEL STRUCTURE | 0 | 0 | 0 | 0
TELECOMMUNICATIONS | 0 | 0 | 0 | 0
UTILITIES SYSTEMS | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1 | 3 | 3 | 2

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
4610100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481% | 1.481% | 0 | 0% | 0% | 0
4610200% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481% | 1.481% | 0 | 0% | 0% | 0
4610300% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481% | 1.481% | 0 | 0% | 0% | 0
4610400% | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704% | 3.704% | 0 | 0% | 0% | 0
4610500% | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.815% | 4.815% | 0 | 0.3704% | 0.3704% | 0
4610600% | 2 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.556% | 5.556% | 0 | 0.3704% | 0.3704% | 0
4610700% | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.556% | 5.556% | 0 | 1.111% | 1.111% | 0
4610800% | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5.556% | 5.556% | 0 | 2.222% | 2.222% | 0
4610900% | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.556% | 5.556% | 0 | 2.222% | 2.222% | 0
4611000% | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.556% | 5.556% | 0 | 2.222% | 2.222% | 0
4611100% | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5.556% | 5.556% | 0 | 3.333% | 3.333% | 0
4611200% | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.926% | 5.926% | 0 | 3.333% | 3.333% | 0
4611300% | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 11 | 11 | 5.926% | 5.926% | 0 | 4.074% | 4.074% | 0
4611400% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.926% | 5.926% | 0 | 4.074% | 4.074% | 0
4611500% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.926% | 5.926% | 0 | 4.074% | 4.074% | 0
4611600% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.926% | 5.926% | 0 | 4.074% | 4.074% | 0
4611700% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.926% | 5.926% | 0 | 4.074% | 4.074% | 0
4611800% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.926% | 5.926% | 0 | 4.074% | 4.074% | 0
4611900% | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6.296% | 6.296% | 0 | 4.444% | 4.444% | 0
4612000% | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.667% | 6.667% | 0 | 4.444% | 4.444% | 0
4612100% | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7.407% | 7.407% | 0 | 4.444% | 4.444% | 0
4612200% | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9.259% | 9.259% | 0 | 4.444% | 4.444% | 0
4612300% | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9.259% | 9.259% | 0 | 4.444% | 4.444% | 0
4612400% | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9.259% | 9.259% | 0 | 4.444% | 4.444% | 0
4612500% | 5 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11.11% | 11.11% | 0 | 4.444% | 4.444% | 0
4612600% | 6 | 36 | 6 | 36 | 2 | 2 | 14 | 14 | 13.33% | 13.33% | 0 | 5.185% | 5.185% | 0
4612700% | 3 | 39 | 3 | 39 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14.44% | 14.44% | 0 | 5.185% | 5.185% | 0
4612800% | 2 | 41 | 2 | 41 | 4 | 4 | 18 | 18 | 15.19% | 15.19% | 0 | 6.667% | 6.667% | 0
4612900% | 5 | 46 | 5 | 46 | 1 | 1 | 19 | 19 | 17.04% | 17.04% | 0 | 7.037% | 7.037% | 0
4613000% | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 17.04% | 17.04% | 0 | 7.037% | 7.037% | 0
4613100% | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 17.04% | 17.04% | 0 | 7.037% | 7.037% | 0
4613200% | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 17.04% | 17.04% | 0 | 7.037% | 7.037% | 0
4613300% | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 17.04% | 17.04% | 0 | 7.037% | 7.037% | 0
4613400% | 1 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 | 19 | 19 | 17.41% | 17.41% | 0 | 7.037% | 7.037% | 0
4613500% | 3 | 50 | 3 | 50 | 1 | 1 | 20 | 20 | 18.52% | 18.52% | 0 | 7.407% | 7.407% | 0
4613600% | 1 | 51 | 1 | 51 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18.89% | 18.89% | 0 | 7.407% | 7.407% | 0
4613700% | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18.89% | 18.89% | 0 | 7.407% | 7.407% | 0
4613800% | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18.89% | 18.89% | 0 | 7.407% | 7.407% | 0
4613900% | 3 | 54 | 3 | 54 | 1 | 1 | 21 | 21 | 20% | 20% | 0 | 7.778% | 7.778% | 0
4614000% | 1 | 55 | 1 | 55 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20.37% | 20.37% | 0 | 7.778% | 7.778% | 0
4614100% | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20.37% | 20.37% | 0 | 7.778% | 7.778% | 0
4614200% | 2 | 57 | 2 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21.11% | 21.11% | 0 | 7.778% | 7.778% | 0
4614300% | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21.11% | 21.11% | 0 | 7.778% | 7.778% | 0
4614400% | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21.11% | 21.11% | 0 | 7.778% | 7.778% | 0
4614500% | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21.11% | 21.11% | 0 | 7.778% | 7.778% | 0
4614600% | 6 | 63 | 6 | 63 | 1 | 1 | 22 | 22 | 23.33% | 23.33% | 0 | 8.148% | 8.148% | 0
4614700% | 1 | 64 | 1 | 64 | 4 | 4 | 26 | 26 | 23.7% | 23.7% | 0 | 9.63% | 9.63% | 0
4614800% | 1 | 65 | 1 | 65 | 10 | 10 | 36 | 36 | 24.07% | 24.07% | 0 | 13.33% | 13.33% | 0
4614900% | 3 | 68 | 3 | 68 | 0 | 0 | 36 | 36 | 25.19% | 25.19% | 0 | 13.33% | 13.33% | 0
4615000% | 11 | 79 | 11 | 79 | 7 | 7 | 43 | 43 | 29.26% | 29.26% | 0 | 15.93% | 15.93% | 0
4615100% | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 43 | 29.26% | 29.26% | 0 | 15.93% | 15.93% | 0
4615200% | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 43 | 29.26% | 29.26% | 0 | 15.93% | 15.93% | 0
4615300% | 2 | 81 | 2 | 81 | 1 | 1 | 44 | 44 | 30% | 30% | 0 | 16.3% | 16.3% | 0
4615400% | 1 | 82 | 1 | 82 | 3 | 3 | 47 | 47 | 30.37% | 30.37% | 0 | 17.41% | 17.41% | 0
4615500% | 3 | 85 | 3 | 85 | 1 | 1 | 48 | 48 | 31.48% | 31.48% | 0 | 17.78% | 17.78% | 0
4615600% | 22 | 107 | 22 | 107 | 15 | 15 | 63 | 63 | 39.63% | 39.63% | 0 | 23.33% | 23.33% | 0
4615700% | 5 | 112 | 5 | 112 | 4 | 4 | 67 | 67 | 41.48% | 41.48% | 0 | 24.81% | 24.81% | 0
4615800% | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 67 | 67 | 41.48% | 41.48% | 0 | 24.81% | 24.81% | 0
4615900% | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 67 | 67 | 41.48% | 41.48% | 0 | 24.81% | 24.81% | 0
4616000% | 2 | 114 | 2 | 114 | 0 | 0 | 67 | 67 | 42.22% | 42.22% | 0 | 24.81% | 24.81% | 0
4616100% | 4 | 118 | 4 | 118 | 0 | 0 | 67 | 67 | 43.7% | 43.7% | 0 | 24.81% | 24.81% | 0
4616200% | 3 | 121 | 3 | 121 | 6 | 6 | 73 | 73 | 44.81% | 44.81% | 0 | 27.04% | 27.04% | 0
4616300% | 4 | 125 | 4 | 125 | 1 | 1 | 74 | 74 | 46.3% | 46.3% | 0 | 27.41% | 27.41% | 0
4616400% | 17 | 142 | 17 | 142 | 9 | 9 | 83 | 83 | 52.59% | 52.59% | 0 | 30.74% | 30.74% | 0
4616500% | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 83 | 83 | 52.59% | 52.59% | 0 | 30.74% | 30.74% | 0
4616600% | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 83 | 83 | 52.59% | 52.59% | 0 | 30.74% | 30.74% | 0
4616700% | 5 | 147 | 5 | 147 | 9 | 9 | 92 | 92 | 54.44% | 54.44% | 0 | 34.07% | 34.07% | 0
4616800% | 12 | 159 | 12 | 159 | 9 | 9 | 101 | 101 | 58.89% | 58.89% | 0 | 37.41% | 37.41% | 0
4616900% | 8 | 167 | 8 | 167 | 2 | 2 | 103 | 103 | 61.85% | 61.85% | 0 | 38.15% | 38.15% | 0
4617000% | 1 | 168 | 1 | 168 | 9 | 9 | 112 | 112 | 62.22% | 62.22% | 0 | 41.48% | 41.48% | 0
4617100% | 2 | 170 | 2 | 170 | 14 | 14 | 126 | 126 | 62.96% | 62.96% | 0 | 46.67% | 46.67% | 0
4617200% | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 126 | 126 | 62.96% | 62.96% | 0 | 46.67% | 46.67% | 0
4617300% | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 126 | 126 | 62.96% | 62.96% | 0 | 46.67% | 46.67% | 0
4617400% | 1 | 171 | 1 | 171 | 10 | 10 | 136 | 136 | 63.33% | 63.33% | 0 | 50.37% | 50.37% | 0
4617500% | 18 | 189 | 18 | 189 | 1 | 1 | 137 | 137 | 70% | 70% | 0 | 50.74% | 50.74% | 0
4617600% | 7 | 196 | 7 | 196 | 13 | 13 | 150 | 150 | 72.59% | 72.59% | 0 | 55.56% | 55.56% | 0
4617700% | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 150 | 150 | 72.59% | 72.59% | 0 | 55.56% | 55.56% | 0
4617800% | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 150 | 150 | 72.59% | 72.59% | 0 | 55.56% | 55.56% | 0
4617900% | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 150 | 150 | 72.59% | 72.59% | 0 | 55.56% | 55.56% | 0
4618000% | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 150 | 150 | 72.59% | 72.59% | 0 | 55.56% | 55.56% | 0
4618100% | 13 | 209 | 13 | 209 | 7 | 7 | 157 | 157 | 77.41% | 77.41% | 0 | 58.15% | 58.15% | 0
4618200% | 3 | 212 | 3 | 212 | 1 | 1 | 158 | 158 | 78.52% | 78.52% | 0 | 58.52% | 58.52% | 0
4618300% | 3 | 215 | 3 | 215 | 14 | 14 | 172 | 172 | 79.63% | 79.63% | 0 | 63.7% | 63.7% | 0
4618400% | 0 | 215 | 0 | 215 | 4 | 4 | 176 | 176 | 79.63% | 79.63% | 0 | 65.19% | 65.19% | 0
4618500% | 8 | 223 | 8 | 223 | 3 | 3 | 179 | 179 | 82.59% | 82.59% | 0 | 66.3% | 66.3% | 0
4618600% | 0 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 179 | 179 | 82.59% | 82.59% | 0 | 66.3% | 66.3% | 0
4618700% | 0 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 179 | 179 | 82.59% | 82.59% | 0 | 66.3% | 66.3% | 0
4618800% | 3 | 226 | 3 | 226 | 9 | 9 | 188 | 188 | 83.7% | 83.7% | 0 | 69.63% | 69.63% | 0
4618900% | 2 | 228 | 2 | 228 | 6 | 6 | 194 | 194 | 84.44% | 84.44% | 0 | 71.85% | 71.85% | 0
4619000% | 7 | 235 | 7 | 235 | 10 | 10 | 204 | 204 | 87.04% | 87.04% | 0 | 75.56% | 75.56% | 0
4619100% | 3 | 238 | 3 | 238 | 5 | 5 | 209 | 209 | 88.15% | 88.15% | 0 | 77.41% | 77.41% | 0
4619200% | 15 | 253 | 15 | 253 | 15 | 15 | 224 | 224 | 93.7% | 93.7% | 0 | 82.96% | 82.96% | 0
4619300% | 0 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 224 | 224 | 93.7% | 93.7% | 0 | 82.96% | 82.96% | 0
4619400% | 0 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 224 | 224 | 93.7% | 93.7% | 0 | 82.96% | 82.96% | 0
4619500% | 6 | 259 | 6 | 259 | 3 | 3 | 227 | 227 | 95.93% | 95.93% | 0 | 84.07% | 84.07% | 0
4619600% | 9 | 268 | 9 | 268 | 4 | 4 | 231 | 231 | 99.26% | 99.26% | 0 | 85.56% | 85.56% | 0
4619700% | 0 | 268 | 0 | 268 | 15 | 15 | 246 | 246 | 99.26% | 99.26% | 0 | 91.11% | 91.11% | 0
4619800% | 0 | 268 | 0 | 268 | 7 | 6 | 253 | 252 | 99.26% | 99.26% | 0 | 93.7% | 93.33% | -1
4619900% | 0 | 268 | 0 | 268 | 13 | 12 | 266 | 264 | 99.26% | 99.26% | 0 | 98.52% | 97.78% | -1
4620000% | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 266 | 264 | 99.26% | 99.26% | 0 | 98.52% | 97.78% | -1
4620100% | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 266 | 264 | 99.26% | 99.26% | 0 | 98.52% | 97.78% | -1
4620200% | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 266 | 264 | 99.26% | 99.26% | 0 | 98.52% | 97.78% | -1
4620300% | 1 | 269 | 0 | 268 | 2 | 2 | 268 | 266 | 99.63% | 99.26% | -1 | 99.26% | 98.52% | -1
4620400% | 0 | 269 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 266 | 99.63% | 99.26% | -1 | 99.26% | 98.52% | -1
4620500% | 1 | 270 | 0 |  | 2 | 0 | 270 |  | 100% | 99.26% | -1 | 100% | 98.52% | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos.1 | Disciplina | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Sucessoras | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | marcos | 1 | 60 dias | Nun | 60 dias | 2026-03-17 | 2026-06-17 | Ter 17/03/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 2026-05-27 |  | 2026-03-17 | 2026-06-17 | 47 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | MARCOS | reunião de abertura de projeto | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Ter 17/03/26 | 2026-03-17 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-17 | 16;26;13;32;67;12 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | MARCOS | conclusão dos balanços de massa | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 157;152 |  |  |  | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 | 576;581;642;647;652;657;662;692;697;707;712;586;687;667;672;702;682;677;591 | 2026-04-24 | 2026-05-13 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.3 | MARCOS | conclusão dos p&id's | 1 | 0 dias |  | 0 dias | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1532;1567;1562;1557;1552;1547;1537;1542 |  |  |  | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.4 | MARCOS | reunião design review 1 | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída |  |  |  |  | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 520;7TI+10 dias | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.5 | MARCOS | reunião design review 2 | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Ter 28/04/26 | 2026-04-29 | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | Ter 28/04/26 | 2026-04-28 | 525;8TI+10 dias | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.6 | MARCOS | reunião design review 3 ( módulos 0200 e 0900 ) | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 530;10TI+2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7 | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.8 | MARCOS | reunião design review 4 | 1 | 0 dias |  | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 8TI+2 dias |  |  |  | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 535 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | pendencias | 1 | 4 dias | Nun | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | respostas dos questionamentos da kom | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 37TI+15 dias;78;88;179;546;612;883;812TI+30 dias;1387;1443TI+10 dias;1448TI+10 dias;83;93 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | definição de verificadores | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 |  | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | planning | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-03-17 | 2026-04-16 | Ter 17/03/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.3.1 | PLANNING | ld-j0006-0000-ge-f-00002 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-03-17 | 2026-03-27 | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Planejador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 17;21TI+12 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 18 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Planejador | 2 dias | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Qui 26/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 19 | 2026-06-25 | 2026-03-27 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.3.2 | PLANNING | lf-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-10 | 2026-04-16 | Sex 10/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 22 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 23 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Planejador | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Qua 15/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 24 | 2026-06-25 | 2026-04-16 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.3.3 | PLANNING | cr-j0006-0000-ge-f-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-03-17 | 2026-03-30 | Ter 17/03/26 | 2026-03-30 | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Planejador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 27;28 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Planejador | 2 dias | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Qui 26/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 29 | 2026-06-25 | 2026-03-27 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Sex 27/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-03-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 1.4.1 | COORDINATION | ea-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-03-17 | 2026-03-27 | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 |  | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 9 dias | 7 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 33 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 34 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Coordenador | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | 35 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 1.4.2 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 48 dias |  | 48 dias | 2026-04-15 | 2026-06-26 | Qua 15/04/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 2026-04-27 |  | 2026-04-15 | 2026-06-26 | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Coordenador | 2 dias | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Qua 15/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 2026-04-16 | 38;42TI+18 dias | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | 2026-04-23 | 39 | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Coordenador | 9 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 | 40 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 19 dias | Tecnored | 19 dias | 2026-05-29 | 2026-06-26 | Sex 29/05/26 | 2026-06-26 | Concluída | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41 | 1.4.3 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00002 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-06-01 | 2026-06-26 | Seg 01/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Coordenador | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 | 43;47TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | 44 | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Coordenador | 11 dias | 2026-06-09 | 2026-06-23 | Ter 09/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 45 | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Qua 24/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Coordenador | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 53 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
66 | 1.4.8 | COORDINATION | lp-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-03-17 | 2026-04-17 | Ter 17/03/26 | 2026-04-17 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-04-17 | 67 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 68 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 69 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Coordenador | 0 dias | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 70 | 2026-06-25 | 2026-04-16 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-04-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ml-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-23 | 2026-06-26 | Ter 23/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | 2026-06-26 |  | 2026-04-13 | 2026-06-26 | 50 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 |  | 2026-04-13 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 74 | 2026-04-14 | 2026-06-24 | 7 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 73 |  |  | COORDINATION | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | 75 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 1 dia |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 74 |  |  | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
77 | 1.5.1 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-03-23 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 |  | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 79 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | 80 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 81;98 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 1.5.2 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-03-23 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 |  | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 84 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | 85 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 86;98 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 1.5.3 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 89 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | 90 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | 91 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 98 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 1.5.4 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 94 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | 95 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | 96 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 98 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 1.5.5 | PROCESS | fg-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-01 | 2026-04-16 | Qua 01/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-04-01 | 2026-04-09 | Qua 01/04/26 | 2026-04-09 | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 2026-04-09 | 99;103;108;118;113 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Sex 10/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-14 | 100 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 101 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 1.5.6 | PROCESS | fg-j0006-0100-ge-p-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 220;272;1493 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 123;133;138;104;128 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 105 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 106 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 |  | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
107 | 1.5.7 | PROCESS | fg-j0006-0200-ge-p-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 241;1498 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 109 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 110 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 111 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 |  | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | 1.5.8 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 1503 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 114 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 115 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 116 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 168TI+10 dias | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117 | 1.5.9 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00002 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-17 | 1503 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 119 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 120 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 121 | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 168TI+10 dias | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122 | 1.5.10 | PROCESS | fg-j0006-0400-ge-p-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-04-13 | 2026-05-06 | Seg 13/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1508 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 124 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 125 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 126 | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127 | 1.5.11 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00001 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-13 | 2026-05-28 | Seg 13/04/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1513 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 129 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 130 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 26 dias | Felipe | 26 dias | 2026-04-17 | 2026-05-27 | Sex 17/04/26 | 2026-05-27 | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 131 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | 2026-04-22 | 2026-05-28 | Qua 22/04/26 | 2026-05-28 | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
132 | 1.5.12 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00002 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-13 | 2026-05-28 | Seg 13/04/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1513 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 134 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 135 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 26 dias | Felipe | 26 dias | 2026-04-17 | 2026-05-27 | Sex 17/04/26 | 2026-05-27 | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 136 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | 2026-04-22 | 2026-05-28 | Qua 22/04/26 | 2026-05-28 | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
137 | 1.5.13 | PROCESS | fg-j0006-0600-ge-p-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-04-13 | 2026-05-06 | Seg 13/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-22 | 1518 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 139;143;148;158;153 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 140 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 2026-04-17 | 141 | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 1.5.14 | PROCESS | fg-j0006-0700-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-23 | 1523 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | 144 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | 145 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 | 146 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 1.5.15 | PROCESS | fg-j0006-0800-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 1528 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.5.15.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 149 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
149 | 1.5.15.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 148 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 150 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.5.15.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 149 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | 151 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.5.15.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 150 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
152 | 1.5.16 | PROCESS | fg-j0006-0900-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 4;1533TI+17 dias;1568TI+23 dias;1563TI+22 dias;1558TI+21 dias;1553TI+20 dias;1548TI+19 dias;1538TI+17 dias;1543TI+17 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.5.16.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 154;168 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.5.16.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 155 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.5.16.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 154 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | 156 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.5.16.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
157 | 1.5.17 | PROCESS | fg-j0006-0902-ge-p-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-24 | 4;1533TI+17 dias;1568TI+23 dias;1563TI+22 dias;1558TI+21 dias;1553TI+20 dias;1548TI+19 dias;1538TI+17 dias;1543TI+17 dias | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.5.17.1 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 159;168 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 1.5.17.2 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 158 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 160 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.5.17.3 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 159 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | 161 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.5.17.4 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 160 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
167 | 1.5.19 | PROCESS | mc-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Seg 04/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-05-06 |  | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.5.19.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 121TI+10 dias;158;116TI+10 dias;153 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 2026-04-28 | 169;173TI+22 dias | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
169 | 1.5.19.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 168 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 29/04/26 | 2026-05-04 | 170 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.5.19.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 169 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 171 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.5.19.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 170 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
178 | 1.6.1 | MECHANICAL | cp-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 46 dias |  | 46 dias | 2026-03-23 | 2026-06-01 | Seg 23/03/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 2026-03-31 |  | 2026-03-23 | 2026-06-01 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | 180 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Qua 25/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 179 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Qua 25/03/26 | 2026-03-27 | 181 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | 2026-03-31 | 2026-05-20 | Ter 31/03/26 | 2026-05-20 | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 182 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | 2026-03-31 | 2026-06-01 | Ter 31/03/26 | 2026-06-01 | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183 | 1.6.2 | MECHANICAL | le-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 39 dias |  | 39 dias | 2026-04-14 | 2026-06-12 | Ter 14/04/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | 1407 | 2026-05-14 | 2026-06-12 | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | 2026-04-14 | 2026-05-22 | Ter 14/04/26 | 2026-05-22 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 185 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 11 dias | Tecnored | 11 dias | 2026-05-15 | 2026-06-08 | Sex 15/05/26 | 2026-06-08 | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-19 | 186TI-3 dias | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9,55 dias | Eng. Mecânico | 9,55 dias | 2026-05-28 | 2026-06-12 | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 185TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 187 | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0,4 dias | Tecnored | 0,4 dias | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Seg 01/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
189 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | 199;190 | 2026-05-26 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
193 | 1.6.4 | MECHANICAL | mc-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 32 dias |  | 32 dias | 2026-05-11 | 2026-06-25 | Seg 11/05/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-14 | 2026-06-25 | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | 195TI+9 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 194TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 196 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 195 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 197 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 15 dias | Tecnored | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
198 | 1.6.5 | MECHANICAL | pq-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-11 | 2026-06-22 | Qui 11/06/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-29 | 2026-06-22 | 4 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Mecânico | 5 dias | 2026-06-11 | 2026-06-17 | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 189 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 200 | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 199 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 201 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 200 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 202 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
203 | 1.6.6 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00001 | 1 | 49 dias |  | 49 dias | 2026-03-23 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 42 dias | Felipe | 42 dias | 2026-03-23 | 2026-05-26 | Seg 23/03/26 | 2026-05-26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 | 205;510TT-9 dias | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
205 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 204 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 206 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 205 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 207 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 2026-03-27 | 2026-06-08 | Sex 27/03/26 | 2026-06-08 | Concluída | 206 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
208 | 1.6.7 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00002 | 1 | 49 dias |  | 49 dias | 2026-03-23 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 | 210TI+7 dias | 2026-05-14 | 2026-03-24 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
210 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 209TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 211 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 210 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 212 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 211 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
213 | 1.6.8 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00003 | 1 | 49 dias |  | 49 dias | 2026-03-23 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 42 dias | Felipe | 42 dias | 2026-03-23 | 2026-05-26 | Seg 23/03/26 | 2026-05-26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 | 215TI+7 dias | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
215 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 214TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 216 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 215 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 217 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 216 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
218 | 1.6.9 | MECHANICAL | modulo 0100 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-13 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-06-08 |  | 2026-04-22 | 2026-05-15 | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-04-14 | 2026-04-27 | Ter 14/04/26 | 2026-04-27 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-04 | 889 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-04-24 | 221;303;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-04-22 | 2026-04-16 | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
221 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-17 | 2026-04-23 | Sex 17/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | 222 | 2026-04-27 | 2026-04-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | 2026-04-24 | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | 223 | 2026-04-30 | 2026-04-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 225 | 2026-05-04 | 2026-04-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
224 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-13 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-27 | 2026-05-15 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Erikson | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 223;284;372;289 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 226;230TT;308;235TT | 2026-05-27 | 2026-04-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
226 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 225 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 227 | 2026-05-29 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 2026-04-17 | 2026-05-14 | Sex 17/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 226 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 228 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 2026-04-17 | 2026-05-15 | Sex 17/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 227 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
229 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00002 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-13 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-27 | 2026-05-15 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Erikson | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 225TT |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 231 | 2026-05-27 | 2026-04-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
231 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 230 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 232 | 2026-05-29 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 2026-04-17 | 2026-05-14 | Sex 17/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 231 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 233 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | 2026-04-17 | 2026-05-15 | Sex 17/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 232 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
234 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | pl-j0006-0100-ge-m-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-04-13 | 2026-04-23 | Seg 13/04/26 | 2026-04-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-27 | 2026-04-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Erikson | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 225TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 236 | 2026-05-27 | 2026-04-14 | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
236 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 235 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 237 | 2026-05-29 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 236 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 238 | 2026-06-03 | 2026-04-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 237 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-04-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
239 | 1.6.10 | MECHANICAL | modulo 0200 | 1 | 32 dias |  | 32 dias | 2026-05-11 | 2026-06-25 | Seg 11/05/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-06-24 |  | 2026-04-22 | 2026-06-25 | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-11 | 2026-05-25 | Seg 11/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-06 |  | 2026-04-22 | 2026-05-25 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-04-28 | 242;334;184;194;204;209;214;1392 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
242 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-15 | 2026-05-19 | Sex 15/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-04 | 243 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 244 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | 246;251 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
245 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | 247;339 | 2026-06-12 | 2026-05-29 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
247 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 248 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 249 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
250 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00002 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 252 | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
252 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 253;256;261;266 | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 254 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
255 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 257 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
257 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 256 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 258 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 257 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 259 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 258 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
260 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00002 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 262 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
262 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 261 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 263 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 264 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 263 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
265 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 267 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
267 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 266 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 268 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 267 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 269 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 268 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
270 | 1.6.11 | MECHANICAL | modulo 0300 | 1 | 38 dias |  | 38 dias | 2026-04-01 | 2026-05-29 | Qua 01/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-25 |  | 2026-04-22 | 2026-05-29 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-04-01 | 2026-04-14 | Qua 01/04/26 | 2026-04-14 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-05-05 | 981;986;971;976 | 2026-04-22 | 2026-04-14 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-01 | 2026-04-08 | Qua 01/04/26 | 2026-04-08 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | 273;360;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-04-22 | 2026-04-08 | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
273 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Qui 09/04/26 | 2026-04-09 | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-04-30 | 274 | 2026-04-28 | 2026-04-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-04-09 | 2026-04-13 | Qui 09/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 275 | 2026-05-04 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 277;282;287 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
276 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 275;362;455 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 278;365;292;297 | 2026-05-15 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
278 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 279 | 2026-05-19 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 280TI+18 dias | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
281 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00002 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 283 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
283 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 284 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 285TI+18 dias;225 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
286 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00003 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 288 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
288 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 287 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 289 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 290TI+18 dias;225 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 289TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
291 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00001 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 293 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
293 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 292 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 294 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 293 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 295TI+18 dias | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 294TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
296 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00002 | 1 | 31 dias |  | 31 dias | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-07 | 298 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
298 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 297 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 299 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | Concluída | 298 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | 300TI+18 dias | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 299TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
301 | 1.6.12 | MECHANICAL | modulo 0400 | 1 | 32 dias |  | 32 dias | 2026-03-31 | 2026-05-20 | Ter 31/03/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-06-10 |  | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-03-31 | 2026-04-14 | Ter 31/03/26 | 2026-04-14 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-05-08 | 1037;1047;1042;1032;1027 | 2026-04-27 | 2026-04-14 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-03-31 | 2026-04-07 | Ter 31/03/26 | 2026-04-07 | Concluída | 220 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-30 | 304;386;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-04-27 | 2026-04-07 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Qua 08/04/26 | 2026-04-10 | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-06 | 305 | 2026-05-04 | 2026-04-10 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | 2026-05-07 | 306 | 2026-05-07 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 308 | 2026-05-08 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
307 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 306;225 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 309;318TT;323TT;391;313TT;328TT | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
309 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 310 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 311 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
312 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00002 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 314 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
314 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 315 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 316 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
317 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00003 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-22 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 319 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
319 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 318 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 320 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 319 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 321 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 320 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
322 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-11 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 324 | 2026-05-29 | 2026-05-13 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
324 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 323 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 325 | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Erikson | 0 dias | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 324 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 326 | 2026-06-09 | 2026-05-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 325 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
327 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-11 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 329 | 2026-05-29 | 2026-05-13 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
329 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 328 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 330 | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 329 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 331 | 2026-06-09 | 2026-05-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 330 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
332 | 1.6.13 | MECHANICAL | modulo 0500 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-05-19 | 2026-06-24 | Ter 19/05/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-06-24 |  | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Ter 19/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-12 | 1118;1113;1108 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 241 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | 335;184;194;204;209;214;541;1392 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
335 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | 336 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | 337 | 2026-05-11 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | 2026-05-12 | 339 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
338 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-06-01 | Qua 27/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 337;246 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 340;344TT | 2026-06-16 | 2026-06-01 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
340 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 341 | 2026-06-18 | 2026-06-01 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 342 | 2026-06-23 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
348 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 350 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
350 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 349 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 351 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 350 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 352 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 351 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
353 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00002 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 355 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
355 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 354 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 356 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 355 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 357 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 356 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
358 | 1.6.14 | MECHANICAL | modulo 0600 | 1 | 27 dias |  | 27 dias | 2026-04-28 | 2026-06-08 | Ter 28/04/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-05-27 |  | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-04-28 | 2026-05-11 | Ter 28/04/26 | 2026-05-11 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-05-11 | 1164;1159;1154 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Erikson | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 272 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | 361;184;194;204;209;214;541;617;1392;453TI+4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
361 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 360 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 362 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Erikson | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 363;277 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | 365 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
364 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-06 | 2026-05-29 | Qua 06/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Erikson | 0 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 363;277 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 366;370TT;484;458;479 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
366 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 365 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 367TI+14 dias | 2026-05-21 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-12 | 2026-05-29 | Ter 12/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 368 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Qui 14/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
369 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00002 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-06 | 2026-05-29 | Qua 06/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Erikson | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 365TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 371 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
371 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 370 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 372TI+14 dias | 2026-05-21 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 2026-05-12 | 2026-05-29 | Ter 12/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 371TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 373;225 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Qui 14/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 372 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
374 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00001 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-05-11 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 376TI+14 dias;381TI+14 dias | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
376 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 377 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 5 dias | Erikson | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 376 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 378 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 377 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
379 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00002 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-05-11 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
381 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 382 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 5 dias | Erikson | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 381 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 383 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 382 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
384 | 1.6.15 | MECHANICAL | modulo 0700 | 1 | 28 dias |  | 28 dias | 2026-05-04 | 2026-06-12 | Seg 04/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Seg 04/05/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-15 | 391;1210TI+5 diasd;1205TI+5 diasd;1200TI+5 diasd | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 303 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-08 | 387;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
387 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 388 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 389 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
390 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-05-06 | 2026-06-03 | Qua 06/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 385;308 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 392;396TT;406TT;401TT | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
392 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 393 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 394TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-03 | Seg 18/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 393TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
395 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00002 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-05-06 | 2026-06-03 | Qua 06/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 397 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
397 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 398 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 399TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-03 | Seg 18/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 398TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
400 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00003 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-06 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | 2026-05-27 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 402 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 403 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 404TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | 2026-05-18 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 403TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
405 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00004 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-06 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | 2026-05-27 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.6.15.5.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 407 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | 1.6.15.5.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 408 | 2026-06-08 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.6.15.5.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 409TI+9 dias | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.6.15.5.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | aprovação | 1 | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | 2026-05-18 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 408TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
410 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 412 | 2026-06-02 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
412 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 411 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 413 | 2026-06-08 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Felipe | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 412 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 414 | 2026-06-11 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 413 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
415 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00002 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 417 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
417 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 416 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 418 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 417 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 419 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 418 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
420 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00003 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 422 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
422 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 421 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 423 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 422 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 424 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 423 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
425 | 1.6.15.9 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00004 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.6.15.9.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 427 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
427 | 1.6.15.9.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 426 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 428 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.6.15.9.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 427 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 429 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.6.15.9.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 428 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
451 | 1.6.17 | MECHANICAL | modulo 0900 | 1 | 26 dias |  | 26 dias | 2026-05-11 | 2026-06-17 | Seg 11/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-05 | 2026-06-17 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-11 | 2026-05-25 | Seg 11/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-15 | 1287;1282;1277 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Felipe | 7 dias | 2026-05-11 | 2026-05-19 | Seg 11/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 360TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-08 | 454;184;194;204;209;214;541;617;1392 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
454 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 455 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 456;277 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 458 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
457 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 14,5 dias |  | 14,5 dias | 2026-05-20 | 2026-06-11 | Qua 20/05/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 456;365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 459;473TT;463TT;468TT | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
459 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 458 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 460 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída | 459 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 461 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-11 | Qui 28/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 460 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
462 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-20 | 2026-05-29 | Qua 20/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 464 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
464 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 463 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 465 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 464 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 466 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 465 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
467 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00001 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-21 | 2026-06-17 | Qui 21/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 469 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
469 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 468 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 470 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 469 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 471 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-06-02 | 2026-06-17 | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 470 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
472 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00002 | 1 | 18 dias |  | 18 dias | 2026-05-21 | 2026-06-17 | Qui 21/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 474 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
474 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 473 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 475 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 474 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 476 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
477 | 1.6.18 | MECHANICAL | modulo 0902 | 1 | 26 dias |  | 26 dias | 2026-05-20 | 2026-06-26 | Qua 20/05/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-05 | 2026-06-26 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.6.18.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 22,5 dias |  | 22,5 dias | 2026-05-20 | 2026-06-23 | Qua 20/05/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.6.18.1.1 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 480;489TT;494TT | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
480 | 1.6.18.1.2 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 481 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.6.18.1.3 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída | 480 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 482 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.6.18.1.4 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 2026-06-11 | 2026-06-23 | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
483 | 1.6.18.2 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 22,5 dias |  | 22,5 dias | 2026-05-20 | 2026-06-23 | Qua 20/05/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.6.18.2.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 485;489TT;494TT | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
485 | 1.6.18.2.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 486 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.6.18.2.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-26 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | 2026-06-10 | Concluída | 485 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 487 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.6.18.2.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 2026-06-11 | 2026-06-23 | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
488 | 1.6.18.3 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-20 | 2026-05-29 | Qua 20/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.6.18.3.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Felipe | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 490 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
490 | 1.6.18.3.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 491 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.6.18.3.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 490 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 492 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.6.18.3.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
493 | 1.6.18.4 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-m-00001 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-05-21 | 2026-06-26 | Qui 21/05/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.6.18.4.1 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 9 dias | Felipe | 9 dias | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 495 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
495 | 1.6.18.4.2 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 494 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 496 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.6.18.4.3 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Felipe | 0 dias | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 495 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 497 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.6.18.4.4 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 17 dias | Tecnored | 17 dias | 2026-06-02 | 2026-06-26 | Ter 02/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 496 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
498 | 1.6.19 | MECHANICAL | modulo 1000 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-05 | 2026-06-25 | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.6.19.1 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-l-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.6.19.1.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Felipe | 4 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 501 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
501 | 1.6.19.1.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 500 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 502 | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.6.19.1.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 501 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 503 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.6.19.1.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 502 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
504 | 1.6.19.2 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-m-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-06-25 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.6.19.2.1 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Felipe | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 506 | 2026-05-21 | 2026-06-19 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
506 | 1.6.19.2.2 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 505 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 507 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.6.19.2.3 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Felipe | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 506 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 508 | 2026-05-28 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.6.19.2.4 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 507 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
514 | 1.6.21 | MECHANICAL | pl-j0006-1004-ge-m-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-19 | 2026-06-11 | Ter 19/05/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-19 | 2026-06-11 | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.6.21.1 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Mecânico | 2 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 510II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 516 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
516 | 1.6.21.2 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 2026-05-21 | 2026-06-11 | Qui 21/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 515 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 517 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.6.21.3 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Projetista Mecânico | 11 dias | 2026-05-26 | 2026-06-11 | Ter 26/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 516 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 518 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.6.21.4 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-05-27 | 2026-06-11 | Qua 27/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 517 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
519 | 1.6.22 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Seg 13/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 521 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
521 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 520 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | 522 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 521 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 523 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 522 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
524 | 1.6.23 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 |  | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | 526 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
526 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 525 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | 527 | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 526 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 528 | 2026-05-04 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 527 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
539 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | utilities systems | 1 | 56 dias |  | 56 dias | 2026-03-23 | 2026-06-17 | Seg 23/03/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-22 |  | 2026-03-23 | 2026-06-17 | 59 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ml-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-25 | 2026-06-09 | Seg 25/05/26 | 2026-06-09 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 2026-06-01 | 606 | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Eng. Tubulação | 7 dias | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 220;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 | 542;601;596 | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
542 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 541 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 543 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 542 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 544 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 543 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 551 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
545 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | cp-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 8 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 547 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
547 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 546 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 548 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 547 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 549 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | Concluída | 548 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2026-03-27 | 1 dia | 13.4 | Não | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
570 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-01 | 2026-04-16 | Qua 01/04/26 | 2026-04-16 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-04-01 | 2026-04-09 | Qua 01/04/26 | 2026-04-09 | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 572 | 2026-04-27 | 2026-04-09 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
572 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Sex 10/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 571 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 573 | 2026-05-05 | 2026-04-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | Concluída | 572 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 574 | 2026-05-08 | 2026-04-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | Concluída | 573 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-04-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
575 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00002 | 1 | 27 dias |  | 27 dias | 2026-04-27 | 2026-06-03 | Seg 27/04/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-06-03 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | 1 | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | 2026-04-27 | 2026-05-18 | Seg 27/04/26 | 2026-05-18 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 577 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
577 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-05-19 | 2026-05-25 | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 576 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 578 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentário | 1 | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 2026-05-26 | 2026-06-03 | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 577 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 579 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 578 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
580 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00003 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-05 | 2026-05-12 | Ter 05/05/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 582 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
582 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 581 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 583 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 582 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 584 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 583 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
585 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00004 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-06 | 2026-05-12 | Qua 06/05/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 587 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
587 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 586 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 588 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 587 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 589 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 588 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
590 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00005 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-11 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-22 | 2026-05-26 | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 2026-05-04 | 592 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
592 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 591 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 593 | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 592 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 594 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 593 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
595 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | mc-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-11 |  | 2026-05-28 | 2026-06-17 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-02 | 597 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
597 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 596 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 598 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 597 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 599 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 598 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
600 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | md-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-11 |  | 2026-05-28 | 2026-06-17 | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 2026-06-02 | 602 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
602 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 601 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 603 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 602 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 604 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 603 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
610 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | piping | 1 | 65 dias |  | 65 dias | 2026-03-23 | 2026-06-30 | Seg 23/03/26 | 2026-06-30 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 63 dias | 538.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.8.1 | PIPING | cp-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 613 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
613 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 612 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | 614 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 613 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | 615 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 614 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
616 | 1.8.2 | PIPING | ml-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 39 dias |  | 39 dias | 2026-04-22 | 2026-06-18 | Qua 22/04/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 792;632 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 15 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,5 dias | 2026-04-22 | 2026-06-10 | Qua 22/04/26 | 2026-06-10 | Concluída | 220;272;303;360;386;453 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | 2026-05-27 | 618;802 | 2026-05-14 | 2026-06-10 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
618 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 617 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 619 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,65 dias | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 620 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1,65 dias | Tecnored | 1,65 dias | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 619 |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 727;742;747;757;767;772;777;797;732;762;782;637;722;717;737;752 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
621 | 1.8.3 | PIPING | et-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 632 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 623 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
623 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 622 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 624 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 623 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 625 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 624 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
631 | 1.8.5 | PIPING | pq-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 6 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 616 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 633;622;627 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
633 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 632 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 634 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 633 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 635 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | Concluída | 634 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
641 | 1.8.7 | PIPING | fg-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 22 dias |  | 22 dias | 2026-04-22 | 2026-05-25 | Qua 22/04/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 643 | 2026-05-05 | 2026-04-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
643 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-23 | 2026-04-27 | Qui 23/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 642 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 644 | 2026-05-12 | 2026-04-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | 2026-05-13 | 2026-05-25 | Qua 13/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 645 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 644 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
651 | 1.8.9 | PIPING | fg-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-23 | 2026-05-13 | Qui 23/04/26 | 2026-05-13 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-04-23 | 2026-04-28 | Qui 23/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 4;637TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 653 | 2026-05-05 | 2026-04-28 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
653 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Ter 28/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 652 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 654 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | 2026-04-29 | 2026-05-12 | Qua 29/04/26 | 2026-05-12 | Concluída | 653 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 655 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 654 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-13 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
656 | 1.8.10 | PIPING | fg-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-04-23 | 2026-05-12 | Qui 23/04/26 | 2026-05-12 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 658 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
658 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Concluída | 657 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 659 | 2026-05-12 | 2026-04-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 2026-04-30 | 2026-05-11 | Qui 30/04/26 | 2026-05-11 | Concluída | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 660 | 2026-05-15 | 2026-05-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 659 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
661 | 1.8.11 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-14 | 2026-06-08 | Qui 14/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-08 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 663 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
663 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 662 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 664 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 665 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-08 | Qui 04/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 664 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
666 | 1.8.12 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00002 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-05-14 | 2026-05-26 | Qui 14/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 668 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
668 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 667 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 669 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 670 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 669 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
671 | 1.8.13 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 673 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
673 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 672 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 674 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 673 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 675 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 674 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
676 | 1.8.14 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 678 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
678 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 677 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 679 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 678 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 680 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 679 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
681 | 1.8.15 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 683 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
683 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 682 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 684 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 683 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 685 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 684 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
686 | 1.8.16 | PIPING | fg-j0006-0505-ge-t-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 688 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
688 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 687 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 689 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 690 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | Qui 28/05/26 | 2026-06-03 | Concluída | 689 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
691 | 1.8.17 | PIPING | fg-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-07 | 2026-05-28 | Qui 07/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-28 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-05-07 | 2026-05-13 | Qui 07/05/26 | 2026-05-13 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 693 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
693 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Qui 14/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 692 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 694 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-15 | 2026-05-22 | Sex 15/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 693 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 695 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 2026-05-19 | 2026-05-28 | Ter 19/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 694 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
696 | 1.8.18 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 23 dias |  | 23 dias | 2026-05-19 | 2026-06-22 | Ter 19/05/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 698 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
698 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Qua 20/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 697 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 699 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 698 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 700 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 17,25 dias | Tecnored | 17,25 dias | 2026-05-26 | 2026-06-22 | Ter 26/05/26 | 2026-06-22 | Concluída | 699 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
711 | 1.8.21 | PIPING | fg-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-14 | 2026-06-08 | Qui 14/05/26 | 2026-06-08 | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-05 | 2026-06-08 | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 713 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
713 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 712 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 2026-05-14 | 714 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Seg 25/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 713 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 715 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-06-01 | 2026-06-08 | Seg 01/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 714 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
716 | 1.8.22 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 718 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
718 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 717 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 719 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 720 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 719 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
721 | 1.8.23 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00002 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 723 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
723 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 722 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 724 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 723 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 725 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 724 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
726 | 1.8.24 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 728 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
728 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 727 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 729 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 728 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 730 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 729 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
731 | 1.8.25 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00002 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 733 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
733 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 732 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 734 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 733 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 735 | 2026-06-25 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 734 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
736 | 1.8.26 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00001 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 738 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
738 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 737 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 739 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 738 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 740 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 739 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
741 | 1.8.27 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00002 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 743 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
743 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 742 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 744 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 743 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 745 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 744 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
746 | 1.8.28 | PIPING | ag-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 9 dias |  | 9 dias | 2026-05-13 | 2026-05-25 | Qua 13/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 748 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
748 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 747 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 749 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 748 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 750 | 2026-06-25 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 749 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
751 | 1.8.29 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-13 | 2026-06-01 | Qua 13/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 753 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
753 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 752 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 754 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 753 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 755 | 2026-06-25 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Concluída | 754 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
756 | 1.8.30 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00002 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-13 | 2026-06-01 | Qua 13/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 758 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
758 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 757 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 759 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 758 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 760 | 2026-06-25 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Concluída | 759 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
761 | 1.8.31 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 763 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
763 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 762 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 764 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 763 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 765 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 764 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
766 | 1.8.32 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.8.32.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 768 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
768 | 1.8.32.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 767 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 769 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 1.8.32.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 768 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 770 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 1.8.32.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 769 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
771 | 1.8.33 | PIPING | ag-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-18 | 2026-06-02 | Seg 18/05/26 | 2026-06-02 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Seg 18/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 773 | 2026-06-08 | 2026-05-21 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
773 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 772 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 774 | 2026-06-22 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 773 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 775 | 2026-06-25 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-28 | 2026-06-02 | Qui 28/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 774 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | 787TI+2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
776 | 1.8.34 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Seg 18/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.8.34.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Seg 18/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 778 | 2026-06-08 | 2026-05-22 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
778 | 1.8.34.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 777 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 779 | 2026-06-22 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1.8.34.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 778 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 780 | 2026-06-25 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 1.8.34.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 779 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
781 | 1.8.35 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Seg 18/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.8.35.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Seg 18/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 783 | 2026-06-08 | 2026-05-22 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
783 | 1.8.35.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 782 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 784 | 2026-06-22 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 1.8.35.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 783 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 785 | 2026-06-25 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 1.8.35.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 784 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
786 | 1.8.36 | PIPING | ag-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-05-27 | 2026-06-19 | Qua 27/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 1.8.36.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 775TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 788 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
788 | 1.8.36.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 787 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 789 | 2026-06-22 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 1.8.36.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 788 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 790 | 2026-06-25 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 1.8.36.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 789 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
791 | 1.8.37 | PIPING | lk-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 1.8.37.1 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 616 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 793 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
793 | 1.8.37.2 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 792 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 794 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 1.8.37.3 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 793 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 795 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 1.8.37.4 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 794 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
806 | 1.8.40 | PIPING | mc-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-25 | 2026-06-16 | Seg 25/05/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 1.8.40.1 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 832TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | 808 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
808 | 1.8.40.2 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-29 | 2026-06-11 | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 | Concluída | 807 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 809 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 1.8.40.3 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 808 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 810 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 1.8.40.4 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 809 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
816 | 1.8.42 | PIPING | md-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-05-29 | 2026-06-15 | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 1.8.42.1 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Tubulação | 5 dias | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 | Concluída | 835 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | 818 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
818 | 1.8.42.2 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 817 |  | Tecnored | PIPING | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 819 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 1.8.42.3 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 818 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 820 | 2026-06-22 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 1.8.42.4 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 819 |  | Tecnored | PIPING | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
821 | 1.8.43 | PIPING | pq-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-05-29 | 2026-06-30 | Sex 29/05/26 | 2026-06-30 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 1.8.43.1 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 835 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 823 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
823 | 1.8.43.2 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 822 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 824 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.8.43.3 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 823 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 825 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 1.8.43.4 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 | Concluída | 824 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
831 | 1.8.45 | PIPING | ml-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 1.8.45.1 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 815 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | 833;807TT | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
833 | 1.8.45.2 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 832 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 834 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.8.45.3 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 833 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 835 | 2026-06-08 | 2026-05-27 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1.8.45.4 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 834 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 837;822;817 | 2026-06-09 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
836 | 1.8.46 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 835 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 838;842TT;847TT;852TT;857TT;862TT;877TT;867TT;872TT | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
838 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 837 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 839 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 838 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 840 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 839 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
841 | 1.8.47 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00002 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 843 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
843 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 842 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 844 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 843 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 845 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 844 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
846 | 1.8.48 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00003 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 848 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
848 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 847 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 849 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 848 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 850 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 849 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
851 | 1.8.49 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00004 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 1.8.49.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 853 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
853 | 1.8.49.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 852 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 854 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 1.8.49.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 853 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 855 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 1.8.49.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 854 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
856 | 1.8.50 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00005 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 1.8.50.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 858 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
858 | 1.8.50.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 857 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 859 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 1.8.50.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 858 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 860 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 1.8.50.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 859 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
861 | 1.8.51 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00006 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 1.8.51.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 863 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
863 | 1.8.51.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 862 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 864 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 1.8.51.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 863 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 865 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 1.8.51.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 864 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
866 | 1.8.52 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00007 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 1.8.52.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 868 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
868 | 1.8.52.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 867 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 869 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 1.8.52.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 868 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 870 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 1.8.52.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 869 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
871 | 1.8.53 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00008 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 1.8.53.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 873 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
873 | 1.8.53.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 872 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 874 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 1.8.53.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 873 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 875 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1.8.53.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 874 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
876 | 1.8.54 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00009 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 1.8.54.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 837TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 878 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
878 | 1.8.54.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 877 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 879 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 1.8.54.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | atendimento de comentário | 1 | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 878 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 880 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 1.8.54.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 879 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
881 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | steel structure | 1 | 64 dias |  | 64 dias | 2026-03-20 | 2026-06-26 | Sex 20/03/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-23 | 2026-06-26 | 63 dias | 432.36 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | cp-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 dias | 14.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 884 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
884 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 883 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | 885 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 884 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | 886 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | Concluída | 885 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
887 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | modulo 0102 | 1 | 28 dias |  | 28 dias | 2026-04-08 | 2026-05-20 | Qua 08/04/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 1.9.2.1 | MODULO 0102 | ml-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-08 | 2026-05-04 | Qua 08/04/26 | 2026-05-04 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-08 | 2026-04-23 | Qua 08/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 219 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 2026-05-18 | 890;894;1037;1032;1027 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
890 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 889 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 891 | 2026-05-19 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Concluída | 890 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 892 | 2026-05-22 | 2026-04-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 891 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 899 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
893 | 1.9.2.2 | MODULO 0102 | mc-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 13 dias |  | 13 dias | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Qui 30/04/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 889 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 895 | 2026-05-19 | 2026-04-30 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
895 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 894 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 896 | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | 2026-05-04 | 2026-05-18 | Seg 04/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 895 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 897 | 2026-06-09 | 2026-05-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
898 | 1.9.2.3 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 892 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 900;909TT;914TT;904TT | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
900 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 899 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 901 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 900 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 902 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
903 | 1.9.2.4 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 905 | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
905 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 904 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 906 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 905 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 907 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
908 | 1.9.2.5 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00003 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 1.9.2.5.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 910 | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
910 | 1.9.2.5.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 909 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 911 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 1.9.2.5.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 910 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 912 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 1.9.2.5.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 911 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
913 | 1.9.2.6 | MODULO 0102 | pl-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 1.9.2.6.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 899TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 915 | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
915 | 1.9.2.6.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 914 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 | 916 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 1.9.2.6.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 915 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 917 | 2026-06-02 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 1.9.2.6.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 916 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-05 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | modulo 0202 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-12 | 2026-06-26 | Sex 12/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-22 |  | 2026-05-19 | 2026-06-26 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 1.9.3.1 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-19 | 2026-06-24 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 921;1118TI-5 dias;1113TI-5 dias;1108TI-5 dias | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
921 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 920 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 922 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 921 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 923 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 922 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924 | 1.9.3.2 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-19 | 2026-06-24 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 1.9.3.2.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 926;1118TI-5 dias;1113TI-5 dias;1108TI-5 dias | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
926 | 1.9.3.2.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 925 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 927 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 1.9.3.2.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 928 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 1.9.3.2.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 927 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
929 | 1.9.3.3 | MODULO 0202 | mc-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 1.9.3.3.1 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Calculista | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-18 | Sex 12/06/26 | 2026-06-18 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | 931 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
931 | 1.9.3.3.2 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 930 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 932 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 1.9.3.3.3 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 931 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 933 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 1.9.3.3.4 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 932 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
934 | 1.9.3.4 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 936;940TT;945TT;950TT;965TT;960TT;955TT | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
936 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 935 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 937 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 936 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 938 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 937 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
939 | 1.9.3.5 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 941 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
941 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 940 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 942 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 941 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 943 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
944 | 1.9.3.6 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00003 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 946 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
946 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 945 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 947 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 946 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 948 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
949 | 1.9.3.7 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00004 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 951 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
951 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 950 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 952 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 951 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 953 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
954 | 1.9.3.8 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00005 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 1.9.3.8.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 956 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
956 | 1.9.3.8.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 955 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 957 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 1.9.3.8.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 956 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 958 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.9.3.8.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
959 | 1.9.3.9 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00006 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 1.9.3.9.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 961 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
961 | 1.9.3.9.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 960 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 962 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 1.9.3.9.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 961 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 963 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.9.3.9.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 962 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
964 | 1.9.3.10 | MODULO 0202 | pl-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 1.9.3.10.1 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 935TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 966 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
966 | 1.9.3.10.2 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 965 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 967 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 1.9.3.10.3 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 966 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 968 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 1.9.3.10.4 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Concluída | 967 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
969 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | modulo 0302 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Qua 06/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-06-11 |  | 2026-05-06 | 2026-05-26 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | 1.9.4.1 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 972;986 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
972 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 971 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 973 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 972 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 | 974 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 973 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 991 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
975 | 1.9.4.2 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 1.9.4.2.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 977;986 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
977 | 1.9.4.2.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 976 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 978 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 1.9.4.2.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 977 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 | 979 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1.9.4.2.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 978 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 991 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
980 | 1.9.4.3 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 1.9.4.3.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 982;986 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
982 | 1.9.4.3.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 981 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 983 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 1.9.4.3.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 982 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 | 984 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 1.9.4.3.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 983 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 991 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
985 | 1.9.4.4 | MODULO 0302 | mc-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-07 | 2026-05-14 | Qui 07/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-06-11 | 1215 | 2026-05-20 | 2026-05-14 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 1.9.4.4.1 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | 2026-05-07 | 2026-05-14 | Qui 07/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 271;981;971;976 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 2026-06-02 | 987 | 2026-05-20 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
987 | 1.9.4.4.2 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 986 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 988 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 1.9.4.4.3 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 987 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 989 | 2026-06-10 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 1.9.4.4.4 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 988 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
990 | 1.9.4.5 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 984;974;979 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 996TT;992;1021TT;1016TT;1011TT;1006TT;1001TT | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
992 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 993 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 992 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 994 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 993 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
995 | 1.9.4.6 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 997 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
997 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 996 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 998 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 997 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 999 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 998 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1000 | 1.9.4.7 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1002 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1002 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1001 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1003 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1002 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1004 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1005 | 1.9.4.8 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00004 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1007 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1007 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1006 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1008 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1007 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1009 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1010 | 1.9.4.9 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00005 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 1.9.4.9.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1012 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1012 | 1.9.4.9.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1011 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1013 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 1.9.4.9.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1012 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1014 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 1.9.4.9.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1015 | 1.9.4.10 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00006 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1.9.4.10.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1017 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1017 | 1.9.4.10.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1016 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1018 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 1.9.4.10.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1017 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1019 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 1.9.4.10.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1018 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1020 | 1.9.4.11 | MODULO 0302 | pl-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 1.9.4.11.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 991TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 1022 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1022 | 1.9.4.11.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1021 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 1023 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 1.9.4.11.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1022 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 1024 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | 1.9.4.11.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1023 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1025 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | modulo 0402 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-24 |  | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 1.9.5.1 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 1028;1047;1042 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1028 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1027 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1029 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1028 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1030 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1029 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1052 | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1031 | 1.9.5.2 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 1.9.5.2.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 1033;1047;1042 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1033 | 1.9.5.2.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1032 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1034 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.9.5.2.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1033 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1035 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1.9.5.2.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1034 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1052 | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1036 | 1.9.5.3 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 10 dias |  | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 1.9.5.3.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 302;889 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 1038;1047;1042 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1038 | 1.9.5.3.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1037 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1039 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.9.5.3.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1038 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1040 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1.9.5.3.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1052 | 2026-06-10 | 2026-05-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1041 | 1.9.5.4 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1.9.5.4.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 302;1037;1032;1027 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | 1043;1169 | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1043 | 1.9.5.4.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1042 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1044 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.9.5.4.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1043 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1045 | 2026-06-23 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 1.9.5.4.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1046 | 1.9.5.5 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1.9.5.5.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 302;1037;1032;1027 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | 1048;1169 | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1048 | 1.9.5.5.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1047 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1049 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1.9.5.5.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1048 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1050 | 2026-06-23 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1.9.5.5.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1051 | 1.9.5.6 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1040;1035;1030 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1053;1057TT;1062TT;1067TT;1072TT;1077TT;1092TT;1102TT;1087TT;1082TT;1097TT | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1053 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1054 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1053 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1055 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1056 | 1.9.5.7 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1058 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1058 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1057 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1059 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1058 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1060 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1061 | 1.9.5.8 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1063 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1063 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1062 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1064 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1065 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1066 | 1.9.5.9 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00004 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1068 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1068 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1067 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1069 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1068 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1070 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1071 | 1.9.5.10 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00005 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1.9.5.10.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1073 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1073 | 1.9.5.10.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1072 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1074 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 1.9.5.10.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1073 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1075 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1.9.5.10.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1074 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1076 | 1.9.5.11 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00006 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 1.9.5.11.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1078 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1078 | 1.9.5.11.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1077 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1079 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1.9.5.11.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1078 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1080 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 1.9.5.11.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1079 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1081 | 1.9.5.12 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00007 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 1.9.5.12.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1083 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1083 | 1.9.5.12.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1082 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1084 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1.9.5.12.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1083 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1085 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 1.9.5.12.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1084 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1086 | 1.9.5.13 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00008 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 1.9.5.13.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1088 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1088 | 1.9.5.13.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1087 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1089 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | 1.9.5.13.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1088 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1090 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 1.9.5.13.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1089 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1091 | 1.9.5.14 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00009 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 1.9.5.14.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1093 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1093 | 1.9.5.14.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1092 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1094 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1.9.5.14.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1093 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1095 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1.9.5.14.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1094 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1096 | 1.9.5.15 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1.9.5.15.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1098 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1098 | 1.9.5.15.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1097 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1099 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | 1.9.5.15.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1098 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1100 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 1.9.5.15.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1099 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1101 | 1.9.5.16 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | 1.9.5.16.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1052TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 | 1103 | 2026-06-11 | 2026-05-14 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1103 | 1.9.5.16.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1102 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1104 | 2026-06-15 | 2026-05-14 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | 1.9.5.16.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1103 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1105 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 1.9.5.16.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1104 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1106 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | modulo 0502 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-06-02 | 2026-06-19 | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-26 |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 20 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1.9.6.1 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-15 |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-08 | 1109;1123 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1109 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1110 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1111 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1110 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1112 | 1.9.6.2 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-15 |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.9.6.2.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-08 | 1114;1123 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1114 | 1.9.6.2.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1115 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1.9.6.2.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1114 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1116 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.9.6.2.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1115 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1117 | 1.9.6.3 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-15 |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 1.9.6.3.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 333;925TI-5 dias;920TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-08 | 1119;1123 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1119 | 1.9.6.3.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1120 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1.9.6.3.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1121 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.9.6.3.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1120 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1122 | 1.9.6.4 | MODULO 0502 | mc-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 1.9.6.4.1 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1118;1113;1108 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-12 | 1124 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1124 | 1.9.6.4.2 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1125 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.9.6.4.3 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1124 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1126 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.9.6.4.4 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1125 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1127 | 1.9.6.5 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1133TT;1138TT;1148TT;1129;1143TT | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1129 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1128 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1130 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1129 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1131 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1130 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1132 | 1.9.6.6 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1134 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1134 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1133 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1135 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1134 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1136 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1135 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1137 | 1.9.6.7 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.9.6.7.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1139 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1139 | 1.9.6.7.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1138 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1140 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.9.6.7.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1139 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1141 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | 1.9.6.7.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1140 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1142 | 1.9.6.8 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00004 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.9.6.8.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1144 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1144 | 1.9.6.8.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1143 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1145 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | 1.9.6.8.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1144 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1146 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.9.6.8.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1145 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1147 | 1.9.6.9 | MODULO 0502 | pl-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 1.9.6.9.1 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1128TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 1149 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1149 | 1.9.6.9.2 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1148 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1150 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.9.6.9.3 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1149 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1151 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 1.9.6.9.4 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1150 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1152 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | modulo 0602 | 1 | 13 dias |  | 13 dias | 2026-05-14 | 2026-06-01 | Qui 14/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-06-26 |  | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | 1.9.7.1 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 |  | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 1155;1169 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1155 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1154 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 1156 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1155 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 1157 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1156 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 1174 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1158 | 1.9.7.2 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 |  | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 1.9.7.2.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 1160;1169 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1160 | 1.9.7.2.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1159 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 1161 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 1.9.7.2.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1160 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 1162 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | 1.9.7.2.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1161 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 1174 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1163 | 1.9.7.3 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 |  | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | 1.9.7.3.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 1165;1169 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1165 | 1.9.7.3.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1164 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 1166 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1.9.7.3.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1165 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 1167 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 1.9.7.3.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1166 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | 1174 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1168 | 1.9.7.4 | MODULO 0602 | mc-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-15 | 2026-05-26 | Sex 15/05/26 | 2026-05-26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-05-26 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1.9.7.4.1 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1164;1047;1042;1159;1154 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1170 | 2026-06-18 | 2026-05-15 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1170 | 1.9.7.4.2 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1169 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1171 | 2026-06-22 | 2026-05-21 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 1.9.7.4.3 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1170 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1172 | 2026-06-25 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 1.9.7.4.4 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1171 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1173 | 1.9.7.5 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1167;1162;1157 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1175;1184TT;1179TT;1194TT;1189TT | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1175 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1174 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1176 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1175 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1177 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1176 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | 1.9.7.6 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1180 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1180 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1179 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1181 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1180 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1182 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1181 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1183 | 1.9.7.7 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | 1.9.7.7.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1185 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1185 | 1.9.7.7.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1184 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1186 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 1.9.7.7.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1185 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1187 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | 1.9.7.7.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1186 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1188 | 1.9.7.8 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00004 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 1.9.7.8.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1190 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1190 | 1.9.7.8.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1189 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1191 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | 1.9.7.8.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1190 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1192 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 1.9.7.8.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1191 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1193 | 1.9.7.9 | MODULO 0602 | pl-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 1.9.7.9.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1174TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1195 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1195 | 1.9.7.9.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1194 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1196 | 2026-06-02 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | 1.9.7.9.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1195 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1197 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | 1.9.7.9.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1196 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1198 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | modulo 0702 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-24 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | 1.9.8.1 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-03 | 1201;1215 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1201 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1200 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1202 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1201 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1203 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1202 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1220;1230 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1204 | 1.9.8.2 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 1.9.8.2.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-03 | 1206;1215 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1206 | 1.9.8.2.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1205 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1207 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 1.9.8.2.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1206 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1208 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1.9.8.2.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1207 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1220;1230 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1209 | 1.9.8.3 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-12 |  | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | 1.9.8.3.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 2026-06-03 | 1211;1215 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1211 | 1.9.8.3.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1210 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1212 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | 1.9.8.3.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1211 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1213 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 1.9.8.3.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1212 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1220;1230 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1214 | 1.9.8.4 | MODULO 0702 | mc-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 1.9.8.4.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 1210;985;1205;1200 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | 1216 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1216 | 1.9.8.4.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1215 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 1217 | 2026-06-17 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | 1.9.8.4.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1216 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 1218 | 2026-06-22 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | 1.9.8.4.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1217 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1219 | 1.9.8.5 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1213;1208;1203 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1221;1225TT | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1221 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1220 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1222 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1221 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1223 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1222 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1224 | 1.9.8.6 | MODULO 0702 | ag-j0006 0702-ge-s-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 1226 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1226 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1225 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1227 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1226 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1228 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1227 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1229 | 1.9.8.7 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 1.9.8.7.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1213;1208;1203 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1231;1235TT;1240TT | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1231 | 1.9.8.7.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1230 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1232 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 1.9.8.7.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1231 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1233 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | 1.9.8.7.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1232 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1234 | 1.9.8.8 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00004 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | 1.9.8.8.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1230TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 1236 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1236 | 1.9.8.8.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1235 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1237 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | 1.9.8.8.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1236 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1238 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | 1.9.8.8.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1237 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1239 | 1.9.8.9 | MODULO 0702 | pl-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | 1.9.8.9.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1230TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 1241 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1241 | 1.9.8.9.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1240 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 1242 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | 1.9.8.9.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1241 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 1243 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | 1.9.8.9.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1242 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1275 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | modulo 0902 | 1 | 20 dias |  | 20 dias | 2026-05-26 | 2026-06-24 | Ter 26/05/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-23 |  | 2026-05-18 | 2026-06-24 | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | 1.9.10.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-05-29 | 1278;1292TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1278 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1277 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1279 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1278 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1280 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1279 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1297 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1281 | 1.9.10.2 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 1.9.10.2.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-05-29 | 1283;1292TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1283 | 1.9.10.2.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1282 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1284 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | 1.9.10.2.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1283 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1285 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 1.9.10.2.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1284 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1297 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1286 | 1.9.10.3 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 1.9.10.3.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 2026-05-29 | 1288;1292TI+5 dias | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1288 | 1.9.10.3.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1287 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1289 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 1.9.10.3.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1288 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1290 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 1.9.10.3.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1289 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1297 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1291 | 1.9.10.4 | MODULO 0902 | mc-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 1.9.10.4.1 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1287TI+5 dias;1282TI+5 dias;1277TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | 1293 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1293 | 1.9.10.4.2 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1292 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 1294 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 1.9.10.4.3 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1293 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 1295 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 1.9.10.4.4 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1294 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1296 | 1.9.10.5 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 1.9.10.5.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1290;1285;1280 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1298;1312TT;1349TT;1370TT;1344TT;1365TT;1302TT;1307TT | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1298 | 1.9.10.5.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1297 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1299 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 1.9.10.5.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1298 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1300 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1.9.10.5.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1299 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1301 | 1.9.10.6 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 1.9.10.6.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1303 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1303 | 1.9.10.6.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1302 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1304 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | 1.9.10.6.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1303 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1305 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 1.9.10.6.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1304 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1306 | 1.9.10.7 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1307 | 1.9.10.7.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1308 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1308 | 1.9.10.7.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1307 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1309 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | 1.9.10.7.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1308 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1310 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | 1.9.10.7.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1309 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1311 | 1.9.10.8 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | 1.9.10.8.1 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1313 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1313 | 1.9.10.8.2 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1312 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1314 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 1.9.10.8.3 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1313 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1315 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 1.9.10.8.4 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1314 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1332 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | modulo 1004 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | 1.9.12.1 | MODULO 1004 | ml-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1335 | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1335 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1334 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1336 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1335 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1337 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1336 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1338 | 1.9.12.2 | MODULO 1004 | mc-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1.9.12.2.1 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Projetista Metálica | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1340 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1340 | 1.9.12.2.2 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1339 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1341 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1.9.12.2.3 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1340 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1342 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 1.9.12.2.4 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1341 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1343 | 1.9.12.3 | MODULO 1004 | ag-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | 1.9.12.3.1 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1345 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1345 | 1.9.12.3.2 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1344 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1346 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1346 | 1.9.12.3.3 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1345 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1347 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | 1.9.12.3.4 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1346 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1348 | 1.9.12.4 | MODULO 1004 | pl-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | 1.9.12.4.1 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1350 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1350 | 1.9.12.4.2 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1349 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1351 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | 1.9.12.4.3 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1350 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1352 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1.9.12.4.4 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1351 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1353 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | modulo 1000 | 1 | 62 dias |  | 62 dias | 2026-03-20 | 2026-06-24 | Sex 20/03/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | 1.9.13.1 | MODULO 1000 | ml-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 59 dias |  | 59 dias | 2026-03-20 | 2026-06-19 | Sex 20/03/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Sex 20/03/26 | 2026-03-23 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1356 | 2026-05-28 | 2026-03-23 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1356 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1355 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1357 | 2026-06-15 | 2026-03-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | Concluída | 1356 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1358 | 2026-06-18 | 2026-03-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1357 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1359 | 1.9.13.2 | MODULO 1000 | mc-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 62 dias |  | 62 dias | 2026-03-20 | 2026-06-24 | Sex 20/03/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 |  | 2026-05-28 | 2026-06-24 | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | 1.9.13.2.1 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 59 dias | Projetista Metálica | 59 dias | 2026-03-20 | 2026-06-19 | Sex 20/03/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 1361 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1361 | 1.9.13.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1360 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 1362 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | 1.9.13.2.3 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1361 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 1363 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | 1.9.13.2.4 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1362 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1364 | 1.9.13.3 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | 1.9.13.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1366 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1366 | 1.9.13.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1365 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1367 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | 1.9.13.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1366 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1368 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | 1.9.13.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1367 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1369 | 1.9.13.4 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 1.9.13.4.1 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Metálica | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1297TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1371 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1371 | 1.9.13.4.2 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1370 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1372 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | 1.9.13.4.3 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1371 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1373 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | 1.9.13.4.4 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1372 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1374 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | geral | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-03-20 | 2026-03-24 | Sex 20/03/26 | 2026-03-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-19 | 2026-03-24 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | 1.9.14.1 | GERAL | pq-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 3 dias |  | 3 dias | 2026-03-20 | 2026-03-24 | Sex 20/03/26 | 2026-03-24 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-19 | 2026-03-24 | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Sex 20/03/26 | 2026-03-23 | Concluída | 1323 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 1377 | 2026-06-19 | 2026-03-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1377 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1376 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1378II | 2026-06-22 | 2026-03-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1377II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1379II | 2026-06-25 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | Concluída | 1378II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-03-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1385 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | electrical | 1 | 59 dias |  | 59 dias | 2026-03-25 | 2026-06-24 | Qua 25/03/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-23 | 2026-06-24 | 63 dias | 473.08 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | 1.10.1 | ELECTRICAL | cp-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-03-25 | 2026-04-07 | Qua 25/03/26 | 2026-04-07 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 2026-04-07 |  | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | 2026-03-25 | 2026-03-31 | Qua 25/03/26 | 2026-03-31 | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 1388 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1388 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | Concluída | 1387 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | 1389 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | Concluída | 1388 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | 1390 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Seg 06/04/26 | 2026-04-07 | Concluída | 1389 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1391 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ml-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Seg 25/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 |  | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | 1393 | 2026-06-03 | 2026-05-27 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1393 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1392 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | 1394 | 2026-06-11 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1393 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | 1395 | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1394 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | 1427 | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1396 | 1.10.3 | ELECTRICAL | rl-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-16 | 2026-06-23 | Ter 16/06/26 | 2026-06-23 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 |  | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1402 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 1398;1412II;1417II;1437II | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1398 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1397 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | 1399 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1398 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | 1400 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1399 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1401 | 1.10.4 | ELECTRICAL | le-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-15 | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1422 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 1403;1397 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1403 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 1402 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 1404 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | Concluída | 1403 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 1405 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1404 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1406 | 1.10.5 | ELECTRICAL | lr-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 17 dias |  | 17 dias | 2026-05-07 | 2026-05-29 | Qui 07/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 |  | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Qui 07/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 183 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | 1408;1432 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1408 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1407 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | 1409 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1408 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 1410 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1409 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1411 | 1.10.6 | ELECTRICAL | pq-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1397II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1413 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1413 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1412 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1414 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1413 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1415TT | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1414TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1416 | 1.10.7 | ELECTRICAL | md-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-16 | 2026-06-22 | Ter 16/06/26 | 2026-06-22 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1397II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1418 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1418 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1417 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1419 | 2026-06-22 | 2026-06-19 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1418 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1420TT | 2026-06-25 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1419TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1421 | 1.10.8 | ELECTRICAL | mc-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 16,54 dias |  | 16,54 dias | 2026-05-15 | 2026-06-10 | Sex 15/05/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 1.10.8.1 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | 2026-05-15 | 2026-06-02 | Sex 15/05/26 | 2026-06-02 | Concluída | 1432 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 | 1423;1402 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1423 | 1.10.8.2 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1422 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 1424 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | 1.10.8.3 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1423 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | 1425 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | 1.10.8.4 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1424 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1426 | 1.10.9 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-05-25 | 2026-06-03 | Seg 25/05/26 | 2026-06-03 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1395 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1428 | 2026-06-18 | 2026-05-26 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1428 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1427 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1429 | 2026-06-22 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1428 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1430 | 2026-06-25 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1429 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1431 | 1.10.10 | ELECTRICAL | du-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 9,54 dias |  | 9,54 dias | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 2026-06-09 |  | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Seg 11/05/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1407 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | 1433;1422 | 2026-05-26 | 2026-05-15 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1433 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-15 | 2026-05-20 | Sex 15/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 1432 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 1434 | 2026-06-01 | 2026-05-20 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1433 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 1435 | 2026-06-08 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1434 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1436 | 1.10.11 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00002 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1397II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 1438 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1438 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1437 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 1439 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1438 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 1440TT | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1439TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1441 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | instrumentation / automation | 1 | 52 dias |  | 52 dias | 2026-04-08 | 2026-06-25 | Qua 08/04/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 2026-06-25 |  | 2026-03-23 | 2026-06-25 | 62 dias | 163.36 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-04-08 | 2026-05-15 | Qua 08/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-04-07 |  | 2026-03-23 | 2026-05-15 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 2026-04-08 | 2026-04-14 | Qua 08/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 1444 | 2026-03-23 | 2026-04-14 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1444 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 1443 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | 1445 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 2026-04-22 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1444 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | 1446 | 2026-04-02 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 2026-04-23 | 2026-05-15 | Qui 23/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1445 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1447 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 25 dias |  | 25 dias | 2026-04-08 | 2026-05-15 | Qua 08/04/26 | 2026-05-15 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-04-07 |  | 2026-03-23 | 2026-05-15 | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 2026-04-08 | 2026-04-14 | Qua 08/04/26 | 2026-04-14 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 1449 | 2026-03-23 | 2026-04-14 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1449 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | Concluída | 1448 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | 1450 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 2026-04-22 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1449 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | 1451 | 2026-04-02 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 2026-04-23 | 2026-05-15 | Qui 23/04/26 | 2026-05-15 | Concluída | 1450 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 2026-04-07 | 1453 | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1452 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ac-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 21 dias |  | 21 dias | 2026-04-22 | 2026-05-21 | Qua 22/04/26 | 2026-05-21 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-08 | 2026-05-21 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Qua 22/04/26 | 2026-04-24 | Concluída | 1451 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 2026-04-09 | 1454 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1454 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Concluída | 1453 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 10/04/26 | 2026-04-14 | 1455 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | 2026-04-28 | 2026-05-21 | Ter 28/04/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1454 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 1456 | 2026-04-15 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 2026-04-29 | 2026-05-21 | Qua 29/04/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1455 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | 2026-05-21 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1457 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 13 dias |  | 13 dias | 2026-05-12 | 2026-05-28 | Ter 12/05/26 | 2026-05-28 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | Concluída | 1497;1502;1507;1512;1517;1522;1527;1532;1492;1567;1562;1557;1552;1547;1537;1542 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | 1459;1463 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1459 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 1458 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1460 | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1459 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | 1461 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1460 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1462 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 20 dias |  | 20 dias | 2026-05-19 | 2026-06-17 | Ter 19/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 2026-06-10 |  | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | Concluída | 1458 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 1464;1468 | 2026-05-29 | 2026-05-20 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1464 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 | Concluída | 1463 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 1465 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1464 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 1466 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1466 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 2026-05-25 | 2026-06-17 | Seg 25/05/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1465 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1467 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ll-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-05-20 | 2026-06-17 | Qua 20/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Qua 20/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1463 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 1469;1473 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1469 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Concluída | 1468 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | 1470 | 2026-06-08 | 2026-05-25 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1469 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 11/06/26 | 2026-06-11 | 1471 | 2026-06-11 | 2026-05-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 2026-05-27 | 2026-06-17 | Qua 27/05/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1470 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1477 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | md-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 4 dias |  | 4 dias | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Seg 22/06/26 | 2026-06-25 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | 1.11.8.1 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Concluída | 1483TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 1479 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1479 | 1.11.8.2 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Concluída | 1478 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1480 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | 1.11.8.3 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Concluída | 1479 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1481 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | 1.11.8.4 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Concluída | 1480 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1487 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | pq-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | Concluída | 1483TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 1489 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1489 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | Concluída | 1488 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1490 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Concluída | 1489 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1491 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1490 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1492 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0100-ge-j-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-22 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 2026-04-30 | 1458 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Qua 22/04/26 | 2026-04-23 | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 2026-04-23 | 1494;1498 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1494 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | Concluída | 1493 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | 1495 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | 2026-04-29 | 2026-05-14 | Qua 29/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1494 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | 1496 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-05-14 | Qua 29/04/26 | 2026-05-14 | Concluída | 1495 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1497 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0200-ge-j-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-05-08 | 2026-05-22 | Sex 08/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 2026-05-05 | 1458 | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 107;1493 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 2026-04-27 | 1499;1503 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1499 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 1498 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 2026-04-30 | 1500 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1499 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | 2026-05-04 | 1501 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1500 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1502 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0300-ge-j-00001 | 1 | 19 dias |  | 19 dias | 2026-04-27 | 2026-05-22 | Seg 27/04/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 2026-05-07 | 1458 | 2026-04-28 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Seg 27/04/26 | 2026-04-30 | Concluída | 117;1498;112 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 2026-04-29 | 1504;1508 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1504 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Concluída | 1503 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-05-05 | 1505 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | 2026-05-06 | 2026-05-22 | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1504 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 | 1506 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 12 dias | Tecnored | 12 dias | 2026-05-07 | 2026-05-22 | Qui 07/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1505 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-07 |  | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1507 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0400-ge-j-00001 | 1 | 16 dias |  | 16 dias | 2026-04-30 | 2026-05-22 | Qui 30/04/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-05-11 | 1458 | 2026-04-30 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Concluída | 122;1503 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | 1509;1513 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1509 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 1508 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 1510 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 1509 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 1511 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1510 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1512 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0500-ge-j-00001 | 1 | 14 dias |  | 14 dias | 2026-05-05 | 2026-05-22 | Ter 05/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-13 | 1458 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Ter 05/05/26 | 2026-05-06 | Concluída | 132;1508;127 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 2026-05-06 | 1514;1518 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1514 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Qui 07/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 1513 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-11 | 1515 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1514 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | 2026-05-12 | 1516 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1515 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1517 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0600-ge-j-00001 | 1 | 12 dias |  | 12 dias | 2026-05-07 | 2026-05-22 | Qui 07/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-15 | 1458 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | Concluída | 137;1513 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | 1519;1523 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1519 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | Concluída | 1518 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 1520 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1519 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 1521 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1520 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1522 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0700-ge-j-00001 | 1 | 15 dias |  | 15 dias | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Seg 04/05/26 | 2026-05-22 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-19 | 1458 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 142;1518 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | 1524;1528 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1524 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Qui 07/05/26 | 2026-05-07 | Concluída | 1523 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | 1525 | 2026-05-13 | 2026-05-07 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | Concluída | 1524 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 1526 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | Concluída | 1525 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1532 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0900-ge-j-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-10 | Seg 01/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 | Concluída | 157TI+17 dias;1528;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1534 | 2026-05-15 | 2026-06-02 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1534 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1533 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1535 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1534 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1536 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1535 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1537 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0902-ge-j-00001 | 1 | 8 dias |  | 8 dias | 2026-06-03 | 2026-06-16 | Qua 03/06/26 | 2026-06-16 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 157TI+17 dias;1528;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1539 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1539 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1538 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1540 | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1539 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1541 | 2026-05-22 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 2026-06-11 | 2026-06-16 | Qui 11/06/26 | 2026-06-16 | Concluída | 1540 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1547 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-11 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+19 dias;1528;152TI+19 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1549 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1549 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1548 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1550 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1549 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1551 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 1550 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1552 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-01 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-17 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1553 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+20 dias;1528;152TI+20 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1554 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1554 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1553 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1555 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1554 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1556 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 2026-06-09 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1555 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1557 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00003 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-11 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+21 dias;1528;152TI+21 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1559 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1559 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1558 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1560 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1559 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1561 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | aprovação | 1 | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | Concluída | 1560 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1562 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00004 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-10 | Seg 01/06/26 | 2026-06-10 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 1458;5 | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 157TI+22 dias;1528;152TI+22 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1564 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1564 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1563 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1565 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1564 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1566 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | Concluída | 1565 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 1574;1579TI-2 dias;1584 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1572 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | telecommunications | 1 | 17 dias |  | 17 dias | 2026-05-22 | 2026-06-17 | Sex 22/05/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  |  | Sex 24/04/26 | 2026-06-25 |  | 2026-04-24 | 2026-06-17 | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | cp-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 7 dias |  | 7 dias | 2026-05-22 | 2026-06-01 | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 2026-05-06 |  | 2026-04-24 | 2026-06-01 | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-05-22 | 2026-05-26 | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Concluída | 1536;1571;1566;1561;1556;1551;1541;1546 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | 1575 | 2026-04-24 | 2026-05-26 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1575 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1574 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 29/04/26 | 2026-05-04 | 1576 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1575 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 1577 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Concluída | 1576 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 06/05/26 | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-06-01 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1578 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | dg-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-01 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-15 | 2026-06-17 | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1536TI-2 dias;1571TI-2 dias;1566TI-2 dias;1561TI-2 dias;1556TI-2 dias;1551;1541TI-2 dias;1546TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 2026-05-18 | 1580;1609TT | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1580 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1579 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1581 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1580 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1582 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 2026-06-09 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1581 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1598 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | pq-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 11 dias |  | 11 dias | 2026-06-01 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | 2026-06-17 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | Concluída | 1570 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | 1600;1604TT | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1600 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | Concluída | 1599 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1601 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | Concluída | 1600 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1602 | 2026-06-24 | 2026-06-09 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 2026-06-10 | 2026-06-17 | Qua 10/06/26 | 2026-06-17 | Concluída | 1601 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1603 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | md-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 5 dias |  | 5 dias | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-16 | 2026-05-29 | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1604 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1599TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 2026-06-18 | 1605 | 2026-06-16 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1605 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1604 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 1606 | 2026-06-19 | 2026-05-28 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1606 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1605 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 1607 | 2026-06-24 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1606 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1608 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | ag-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 6 dias |  | 6 dias | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | 2026-05-29 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 2026-05-22 | 2026-05-27 | Sex 22/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1579TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 | 1610 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1610 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Concluída | 1609 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 2026-05-21 | 1611 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | Concluída | 1610 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 1612 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1612 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Concluída | 1611 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos.1 | Disciplina | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Sucessoras | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | coordination | 0.96 | 67 dias |  | 64,21 dias | 2026-03-17 | 2026-06-26 | Ter 17/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 2026-06-26 |  | 2026-03-17 | 2026-06-26 | 67 dias | 539.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.4.5 | COORDINATION | rl-j0006-0000-ge-g-00001 | 0.25 | 4 dias |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-26 | Ter 23/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Sex 19/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 6 dias | 16.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-24 | 2026-06-24 | ND |  | Atrasada | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 54 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 0 | 1 dia | Coordenador | 0 dias | 2026-06-25 | 2026-06-25 | ND |  | Atrasada | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 55;69;28;18 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-26 | 2026-06-26 | ND |  | Atrasada | 54 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | 0.25 | 4 dias |  | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Seg 22/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 2026-06-08 |  | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-23 | 2026-06-23 | ND |  | Atrasada | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 191 | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 0 | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 2026-06-24 | 2026-06-24 | ND |  | Atrasada | 190 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 192 | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 0 | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 2026-06-25 | 2026-06-25 | ND |  | Atrasada | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
530 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | 0 | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ND |  | Atrasada | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 531 | 2026-05-14 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 0 | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ND |  | Atrasada | 530 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 2026-05-15 | 532 | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 0 | 0 dias | Eng. Mecânico | 0 dias | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ND |  | Atrasada | 531 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 533 | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | 0 | 0 dias |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Tarefa futura | 7TI+10 dias | [5 empty] | 367;9TI+10 dias |  |  | 0 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-11 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-27 | 2026-06-08 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.6.16 |  | modulo 0800 | 0 | 36 dias |  |  | 2026-05-06 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 36 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-20 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 789 |  |  | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | 0 | 4 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.8.6 |  | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | 0 | 29 dias |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 444 |  |  | 29 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 27/04/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-17 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.9 |  | architecture | 0 | 30 dias |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura | [9 empty] | 30 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-05-22 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.10.3.1 |  | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-08 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.10.3.2 |  | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.10.3.3 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 1.10.3.4 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.10.3.5 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.10.3.6 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.10.3.7 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.10.4.1 |  | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-22 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.10.4.2 |  | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-11 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 773 |  |  | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.10.4.3 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.10.6.1 |  | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 11 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-15 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.10.6.2 |  | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.10.6.3 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.10.6.4 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.10.6.5 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.10.6.6 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1.10.7.1 |  | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 13 dias |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-28 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 1.10.7.2 |  | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.10.8.1 |  | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-12 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 1.10.9 |  | modulo 0800 | 0 | 24 dias |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 24 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 14 dias |  |  | 2026-05-21 | 2026-06-11 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 14 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-18 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 1.10.10.1 |  | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-09 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.10.10.2 |  | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 10 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-23 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 1.10.10.3 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 4 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.10.10.4 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | 0 | 4 dias |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.10.11.2 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.10.11.3 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | 0 | 15 dias |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-19 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | 0 | 6 dias |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 6 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-12 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 8 dias |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-21 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 939 |  |  | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 7 dias |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | 0 | 9 dias |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-25 |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | skid-based briquetting project j0006 | Atrasada | 0.99 | Nun |  | Não
Nenhum Sprint | 30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | coordination | Atrasada | 0.96 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 51 | 1.4.5 | COORDINATION | rl-j0006-0000-ge-g-00001 | Atrasada | 0.25 |  | COORDINATION | Não
Sprint 13 | 53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0 | Tecnored | COORDINATION | Não
Sprint 13 | 54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0 | Coordenador | COORDINATION | Não
Sprint 6 | 163 | 1.5.18.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0.1 | Tecnored | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | process | No Prazo | 0.99 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 162 | 1.5.18 | PROCESS | md-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0.1 |  | PROCESS | Não
Sprint 7 | 530 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Sprint 6 | 164 | 1.5.18.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0 | Tecnored | PROCESS | Não
Sprint 7 | 165 | 1.5.18.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0 | Eng. Processos | PROCESS | Não
Sprint 13 | 55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | Tecnored | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 177 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | mechanical | Atrasada | 0.99 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 188 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | Atrasada | 0.25 |  | MECHANICAL | Não
Sprint 9 | 190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 10 | 191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Sprint 7 | 166 | 1.5.18.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | Tecnored | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 529 | 1.6.24 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00003 | Atrasada | 0 |  | MECHANICAL | Não
Sprint 11 | 192 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 7 | 531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | Atrasada | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 8 | 532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | Atrasada | 0 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Sprint 8 | 533 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Não
| 8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | Tarefa futura | 0
| 40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | Tarefa futura | 0 |  | COORDINATION
| 50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0 |  | COORDINATION
| 55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0 |  | COORDINATION
| 141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PROCESS
| 203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 314 | 1.6.16 |  | modulo 0800 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 458 | 1.8.6 |  | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 563 | 1.9 |  | architecture | Tarefa futura | 0
| 564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 632 | 1.10.3.1 |  | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 637 | 1.10.3.2 |  | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 642 | 1.10.3.3 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 647 | 1.10.3.4 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 652 | 1.10.3.5 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 657 | 1.10.3.6 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 662 | 1.10.3.7 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 668 | 1.10.4.1 |  | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 673 | 1.10.4.2 |  | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 678 | 1.10.4.3 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 710 | 1.10.6.1 |  | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 715 | 1.10.6.2 |  | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 720 | 1.10.6.3 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 725 | 1.10.6.4 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 730 | 1.10.6.5 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 735 | 1.10.6.6 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 741 | 1.10.7.1 |  | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 746 | 1.10.7.2 |  | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 767 | 1.10.8.1 |  | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 787 | 1.10.9 |  | modulo 0800 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 819 | 1.10.10.1 |  | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 824 | 1.10.10.2 |  | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 829 | 1.10.10.3 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 834 | 1.10.10.4 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 845 | 1.10.11.2 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 850 | 1.10.11.3 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica