## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos.1 | Disciplina | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Sucessoras | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | skid-based briquetting project j0006 | 92% | 67 dias | Nun | 61,58 dias | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 |  | Atrasada |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4619900% | 67 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | marcos | 83% | 63 dias | Nun | 52,5 dias | 4609800% | 4619500% | Ter 17/03/26 |  | No Prazo |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 4616900% |  | 4609800% | 4619500% | 47 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | MARCOS | reunião de abertura de projeto | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4609800% | 4609800% | Ter 17/03/26 | 4609800% | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4609800% | 16;26;13;32;67;12 | 4609800% | 4609800% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | MARCOS | conclusão dos balanços de massa | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4615500% | Concluída | 142 |  |  |  | Sex 24/04/26 | 4613600% | 535;540;596;601;606;611;616;646;651;661;666;545;641;621;626;656;636;631;550 | 4613600% | 4615500% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.3 | MARCOS | conclusão dos p&id's | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 1311;1346;1341;1336;1331;1326;1316;1321 |  |  |  | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4619000% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.4 | MARCOS | reunião design review 1 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída |  |  |  |  | Sex 10/04/26 | 4612200% | 479;7TI+10 dias | 4612200% | 4612200% | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.5 | MARCOS | reunião design review 2 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4614000% | 4614100% | Ter 28/04/26 | 4614100% | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | Ter 28/04/26 | 4614000% | 484;8TI+10 dias | 4614000% | 4614100% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.6 | MARCOS | reunião design review 3 ( módulos 0200 e 0900 ) | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | Qua 13/05/26 | 4615500% | 489;10TI+2 dias | 4615500% | 4616100% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7 | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.7 | MARCOS | recebimento de documentação do módulo 800 | 0% | 1 dia |  | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  |  | ND |  | 412 |  | 4619500% |  |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.8 | MARCOS | reunião design review 4 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4616900% | 4616900% | ND |  | Atrasada | 8TI+2 dias |  |  |  | Qua 27/05/26 | 4616900% | 494 | 4616900% | 4616900% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | pendencias | 80% | 4 dias | Nun | 3,2 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 |  | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 4610100% |  | 4609800% | 4610100% | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | respostas dos questionamentos da kom | 60% | 4 dias |  | 2,4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 |  | Atrasada | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4610100% | 37TI+15 dias;78;88;164;505;566;807;746TI+30 dias;1166;1222TI+10 dias;1227TI+10 dias;83;93 | 4609800% | 4610100% | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | definição de verificadores | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4610100% |  | 4609800% | 4610100% | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | planning | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4609800% | 4612800% | Ter 17/03/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4612800% | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.3.1 | PLANNING | ld-j0006-0000-ge-f-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4609800% | 4610800% | Ter 17/03/26 | 4610800% | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4610800% | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4610100% | 17;21TI+12 dias | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 4610600% | 18 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | 4610700% | 4610800% | Qui 26/03/26 | 4610800% | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 19 | 4619800% | 4610800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.3.2 | PLANNING | lf-j0006-0000-ge-g-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4612200% | 4612800% | Sex 10/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4612800% | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4610100% | 22 | 4609800% | 4612200% | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 4610600% | 23 | 4610400% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Planejador | 1 dia | 4612700% | 4612800% | Qua 15/04/26 | 4612800% | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 24 | 4619800% | 4612800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.3.3 | PLANNING | cr-j0006-0000-ge-f-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4609800% | 4611100% | Ter 17/03/26 | 4611100% | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4611100% | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4610100% | 27;28 | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 4610600% |  | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | 4610700% | 4610800% | Qui 26/03/26 | 4610800% | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 29 | 4619800% | 4610800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4610800% | 4611100% | Sex 27/03/26 | 4611100% | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4611100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | coordination | 75% | 67 dias |  | 50,41 dias | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4619900% | 67 dias | 539.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.4.1 | COORDINATION | ea-j0006-0000-ge-g-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4609800% | 4610800% | Ter 17/03/26 | 4610800% | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4610800% |  | 4609800% | 4610800% | 9 dias | 7 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4610100% | 33 | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 4610600% | 34 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Coordenador | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | 4610700% | 35 | 4610700% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | 4610800% |  | 4610800% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 1.4.2 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00001 | 92% | 30 dias |  | 27,69 dias | 4612700% | 4617100% | Qua 15/04/26 |  | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 4613900% |  | 4612700% | 4617100% | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Coordenador | 2 dias | 4612700% | 4612800% | Qua 15/04/26 | 4612800% | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 4612800% | 38;42TI+18 dias | 4612700% | 4612800% | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | 4613500% | 39 | 4612900% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9 dias | Coordenador | 9 dias | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 24/04/26 | 4613600% | 40 | 4613600% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4617100% | 4617100% | ND |  | Atrasada | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 27/04/26 | 4613900% |  | 4613900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | 1.4.3 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00002 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | 4617400% | 4618300% | Seg 01/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 4616800% |  | 4616000% | 4618300% | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Coordenador | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 4616100% | 43;47TI+5 dias | 4616000% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618100% | 4618100% | ND |  | Atrasada | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 20/05/26 | 4616400% | 44 | 4616200% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | 4618200% | 4618200% | ND |  | Atrasada | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 45 | 4616700% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618300% | 4618300% | ND |  | Atrasada | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 26/05/26 | 4616800% |  | 4616800% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | 1.4.5 | COORDINATION | rl-j0006-0000-ge-g-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | 4619600% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | Sex 19/06/26 | 4619900% |  | 4619200% | 4619800% | 6 dias | 16.8 | Sim |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 0% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | Sex 19/06/26 | 4619200% | 53 | 4619200% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 22/06/26 | 4619700% | 54 | 4619500% | 4619600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 4619800% | 55;69;28;18 | 4619800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 54 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1.4.8 | COORDINATION | lp-j0006-0000-ge-g-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4609800% | 4612900% | Ter 17/03/26 | 4612900% | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4612900% | 67 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4610100% | 68 | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 4610400% | 69 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 4619800% | 70 | 4619800% | 4612800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4612900% | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4612900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ml-j0006-0000-ge-g-00001 | 21% | 4 dias |  | 0,85 dias | 4619600% | 4619900% | Ter 23/06/26 |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | 4619900% |  | 4612500% | 4619900% | 50 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 85% | 1 dia |  | 0,85 dias | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | Seg 13/04/26 | 4612500% |  | 4612500% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia |  | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | Ter 14/04/26 | 4613600% | 74 | 4612600% | 4619700% | 7 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia |  | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 73 |  |  | COORDINATION | Qui 18/06/26 | 4619700% | 75 | 4619100% | 4619800% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 0% | 1 dia |  | 0 dias | 4619900% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura | 74 |  |  | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 4619900% |  | 4619800% | 4619900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | process | 94% | 59 dias |  | 55,7 dias | 4610400% | 4619500% | Seg 23/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4615600% |  | 4610400% | 4619500% | 34 dias | 105.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.5.1 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4610400% | 4611300% | Seg 23/03/26 | 4611300% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611300% |  | 4610400% | 4611300% | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610600% | 79 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610700% | 4611100% | Qui 26/03/26 | 4611100% | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 4611100% | 80 | 4610700% | 4611100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4611200% | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | 4611200% | 81;98 | 4611200% | 4611200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | 4611300% | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4611300% |  | 4611300% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 1.5.2 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4610400% | 4611300% | Seg 23/03/26 | 4611300% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611300% |  | 4610400% | 4611300% | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610600% | 84 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610700% | 4611100% | Qui 26/03/26 | 4611100% | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 4611100% | 85 | 4610700% | 4611100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4611200% | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | 4611200% | 86;98 | 4611200% | 4611200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | 4611300% | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4611300% |  | 4611300% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 1.5.3 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4610400% | 4611100% | Seg 23/03/26 | 4611100% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611100% |  | 4610400% | 4611100% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610400% | 89 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610500% | 4610700% | Ter 24/03/26 | 4610700% | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 4610700% | 90 | 4610500% | 4610700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 4610800% | 91 | 4610800% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4611100% | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 4611100% | 98 | 4611100% | 4611100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 1.5.4 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4610400% | 4611100% | Seg 23/03/26 | 4611100% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611100% |  | 4610400% | 4611100% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610400% | 94 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610500% | 4610700% | Ter 24/03/26 | 4610700% | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 4610700% | 95 | 4610500% | 4610700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 4610800% | 96 | 4610800% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4611100% | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 4611100% | 98 | 4611100% | 4611100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 1.5.5 | PROCESS | fg-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4611300% | 4612800% | Qua 01/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4612800% |  | 4611300% | 4612800% | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4611300% | 4612100% | Qua 01/04/26 | 4612100% | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4612100% | 99;103;108;113 | 4611300% | 4612100% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612200% | 4612600% | Sex 10/04/26 | 4612600% | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612600% | 100 | 4612200% | 4612600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | 4612700% | 101 | 4612700% | 4612700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% |  | 4612800% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 1.5.6 | PROCESS | fg-j0006-0100-ge-p-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612200% | 4614800% | Sex 10/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612900% | 205;257;1272 | 4612200% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612200% | 118;123;128;104 | 4612200% | 4612200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612700% | 105 | 4612500% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% | 106 | 4612800% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% |  | 4612900% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
107 | 1.5.7 | PROCESS | fg-j0006-0200-ge-p-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612200% | 4614800% | Sex 10/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612900% | 226;1277 | 4612200% | 4614800% | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612200% | 109 | 4612200% | 4612200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612700% | 110 | 4612500% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% | 111 | 4612800% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% |  | 4612900% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | 1.5.8 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612200% | 4614800% | Sex 10/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612900% | 1282 | 4612200% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612200% | 114 | 4612200% | 4612200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612700% | 115 | 4612500% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% | 116 | 4612800% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 153TI+10 dias | 4612900% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117 | 1.5.9 | PROCESS | fg-j0006-0400-ge-p-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4612500% | 4614800% | Seg 13/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4613400% | 1287 | 4612500% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612500% | 119 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612800% | 120 | 4612600% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 121 | 4612900% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% |  | 4613400% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122 | 1.5.10 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612500% | 4617000% | Seg 13/04/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4613400% | 1292 | 4612500% | 4617000% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612500% | 124 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612800% | 125 | 4612600% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 26 dias | Felipe | 26 dias | 4612900% | 4616900% | Sex 17/04/26 | 4616900% | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 126 | 4612900% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | 4613400% | 4617000% | Qua 22/04/26 | 4617000% | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% |  | 4613400% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127 | 1.5.11 | PROCESS | fg-j0006-0600-ge-p-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4612500% | 4614800% | Seg 13/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4613400% | 1297 | 4612500% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612500% | 129;133;138;143 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612800% | 130 | 4612600% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 131 | 4612900% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% |  | 4613400% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
132 | 1.5.12 | PROCESS | fg-j0006-0700-ge-p-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4612600% | 4614800% | Ter 14/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4613500% | 1302 | 4612600% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612600% | 134 | 4612600% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | 4612900% | 135 | 4612700% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% | 136 | 4613400% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 23/04/26 | 4613500% |  | 4613500% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
137 | 1.5.13 | PROCESS | fg-j0006-0800-ge-p-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4612600% | 4614800% | Ter 14/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4613600% | 1307 | 4612600% | 4614800% | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4612600% | 4612700% | Ter 14/04/26 | 4612700% | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612700% | 139 | 4612600% | 4612700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612800% | 4613400% | Qui 16/04/26 | 4613400% | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4613400% | 140 | 4612800% | 4613400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 4613500% | 141 | 4613500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 4613600% |  | 4613600% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 1.5.14 | PROCESS | fg-j0006-0900-ge-p-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4612600% | 4614800% | Ter 14/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4613600% | 4;1312TI+17 dias;1347TI+23 dias;1342TI+22 dias;1337TI+21 dias;1332TI+20 dias;1327TI+19 dias;1317TI+17 dias;1322TI+17 dias | 4612600% | 4614800% | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4612600% | 4612700% | Ter 14/04/26 | 4612700% | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612700% | 144;153 | 4612600% | 4612700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612800% | 4613400% | Qui 16/04/26 | 4613400% | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4613400% | 145 | 4612800% | 4613400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 4613500% | 146 | 4613500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 4613600% |  | 4613600% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 1.5.15 | PROCESS | md-j0006-0000-ge-p-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | 4618400% | 4619500% | ND |  | Atrasada |  |  |  | PROCESS | Ter 05/05/26 | 4615600% |  | 4614700% | 4619500% | 8 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.5.15.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618400% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 158 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 149 | 4614700% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.5.15.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618900% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 148 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 08/05/26 | 4615400% | 150 | 4615000% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.5.15.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Processos | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 149 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 13/05/26 | 4615500% | 151 | 4615500% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.5.15.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 150 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.5.16 | PROCESS | mc-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4614600% | 4616400% | Seg 04/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4614800% |  | 4613400% | 4616400% | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.5.16.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4614600% | 4614900% | Seg 04/05/26 | 4614900% | Concluída | 116TI+10 dias;143 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4614000% | 154;158TI+22 dias | 4613400% | 4614900% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.5.16.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 29/04/26 | 4614600% | 155 | 4614100% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.5.16.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | Concluída | 154 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 05/05/26 | 4614700% | 156 | 4614700% | 4615500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.5.16.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | 4614800% |  | 4614800% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
162 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | mechanical | 97% | 62 dias |  | 60,28 dias | 4610100% | 4619700% | Sex 20/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619900% |  | 4610400% | 4619700% | 63 dias | 459.68 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.6.1 | MECHANICAL | cp-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 46 dias |  | 46 dias | 4610400% | 4617400% | Seg 23/03/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 4611200% |  | 4610400% | 4617400% | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | 4610400% | 4610500% | Seg 23/03/26 | 4610500% | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 4610500% | 165 | 4610400% | 4610500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610600% | 4610800% | Qua 25/03/26 | 4610800% | Concluída | 164 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Qua 25/03/26 | 4610800% | 166 | 4610600% | 4610800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | 4611200% | 4616200% | Ter 31/03/26 | 4616200% | Concluída | 165 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 30/03/26 | 4611100% | 167 | 4611100% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | 4611200% | 4617400% | Ter 31/03/26 | 4617400% | Concluída | 166 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 31/03/26 | 4611200% |  | 4611200% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
168 | 1.6.2 | MECHANICAL | le-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | 4612600% | 4618500% | Ter 14/04/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616300% | 1186 | 4615600% | 4618500% | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | 4612600% | 4616400% | Ter 14/04/26 | 4616400% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 170 | 4615600% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 11 dias | Tecnored | 11 dias | 4615700% | 4618100% | Sex 15/05/26 | 4618100% | Concluída | 169 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4616100% | 171TI-3 dias | 4615700% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9,55 dias | Eng. Mecânico | 9,55 dias | 4617000% | 4618500% | Qui 28/05/26 | 4618500% | Concluída | 170TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | 4616200% | 172 | 4616200% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0,4 dias | Tecnored | 0,4 dias | 4617400% | 4618500% | Seg 01/06/26 | 4618500% | Concluída | 171 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616300% | 174TT-18 dias | 4616300% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
173 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | 4618100% | 4619000% | ND |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4618100% |  | 4616800% | 4619000% | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Mecânico | 0 dias | 4618100% | 4618300% | ND |  | Atrasada | 172TT-18 dias;178 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4617000% | 184;175 | 4616800% | 4618300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618400% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 174 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 176 | 4617100% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 4618900% | 4618900% | ND |  | Atrasada | 175 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 177 | 4617600% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 176 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.6.4 | MECHANICAL | mc-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4615300% | 4617600% | Seg 11/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616700% | 174 | 4615600% | 4617600% | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616000% | 180TI+9 dias | 4615600% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617000% | 4617400% | Qui 28/05/26 | 4617400% | Concluída | 179TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616300% | 181 | 4616100% | 4617400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 4616400% | 182 | 4616400% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183 | 1.6.5 | MECHANICAL | pq-j0006-0000-ge-m-00001 | 88% | 8 dias |  | 7 dias | 4618400% | 4619500% | Qui 11/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617600% |  | 4617100% | 4619500% | 4 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Mecânico | 5 dias | 4618400% | 4619000% | Qui 11/06/26 | 4619000% | Concluída | 174 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% | 185 | 4617100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | 4617400% | 186 | 4617400% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 185 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617500% | 187 | 4617500% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.6.6 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00001 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | 4610400% | 4618100% | Seg 23/03/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616900% |  | 4615600% | 4618100% | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | 4610400% | 4616800% | Seg 23/03/26 | 4616800% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616200% | 190;469TT-9 dias | 4615600% | 4616800% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
190 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 191 | 4616300% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 190 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 192 | 4616800% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 4610800% | 4618100% | Sex 27/03/26 | 4618100% | Concluída | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
193 | 1.6.7 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00002 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | 4610400% | 4618100% | Seg 23/03/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616900% |  | 4615600% | 4618100% | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | 4610400% | 4610500% | Seg 23/03/26 | 4610500% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616200% | 195TI+7 dias | 4615600% | 4610500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 194TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 196 | 4616300% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 195 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 197 | 4616800% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
198 | 1.6.8 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00003 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | 4610400% | 4618100% | Seg 23/03/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616900% |  | 4615600% | 4618100% | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | 4610400% | 4616800% | Seg 23/03/26 | 4616800% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616200% | 200TI+7 dias | 4615600% | 4616800% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 199TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 201 | 4616300% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 200 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 202 | 4616800% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
203 | 1.6.9 | MECHANICAL | modulo 0100 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4612500% | 4615700% | Seg 13/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4618100% |  | 4613400% | 4615700% | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0100-ge-l-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4612600% | 4613900% | Ter 14/04/26 | 4613900% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614600% | 813 | 4613400% | 4613900% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4613600% | 206;288;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4613400% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
206 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612900% | 4613500% | Sex 17/04/26 | 4613500% | Concluída | 205 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4614100% | 207 | 4613900% | 4613500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | 4613600% | Concluída | 206 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 4614200% | 208 | 4614200% | 4613600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4613900% | 4613900% | Seg 27/04/26 | 4613900% | Concluída | 207 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614600% | 210 | 4614600% | 4613900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
209 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4612500% | 4615700% | Seg 13/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4618100% |  | 4616900% | 4615700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 208;269;357;274 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4617000% | 211;215TT;293;220TT | 4616900% | 4612600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
211 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 210 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 212 | 4617100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 4612900% | 4615600% | Sex 17/04/26 | 4615600% | Concluída | 211 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 213 | 4617600% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 4612900% | 4615700% | Sex 17/04/26 | 4615700% | Concluída | 212 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
214 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00002 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4612500% | 4615700% | Seg 13/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4618100% |  | 4616900% | 4615700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 210TT |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4617000% | 216 | 4616900% | 4612600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
216 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 215 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 217 | 4617100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 4612900% | 4615600% | Sex 17/04/26 | 4615600% | Concluída | 216 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 218 | 4617600% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | 4612900% | 4615700% | Sex 17/04/26 | 4615700% | Concluída | 217 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
219 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | pl-j0006-0100-ge-m-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4612500% | 4613500% | Seg 13/04/26 | 4613500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4618100% |  | 4616900% | 4613500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 210TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4617000% | 221 | 4616900% | 4612600% | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
221 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 222 | 4617100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4613400% | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 223 | 4617600% | 4613400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4613500% | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4613500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
224 | 1.6.10 | MECHANICAL | modulo 0200 | 97% | 24 dias |  | 23,36 dias | 4615300% | 4618800% | Seg 11/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4619700% |  | 4613400% | 4618800% | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-l-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4615300% | 4616700% | Seg 11/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614800% |  | 4613400% | 4616700% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614000% | 227;319;169;179;189;194;199;1171 | 4613400% | 4615600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
227 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4615700% | 4616100% | Sex 15/05/26 | 4616100% | Concluída | 226 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614600% | 228 | 4614100% | 4616100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 227 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614700% | 229 | 4614700% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 228 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614800% | 231;236 | 4614800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
230 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4616800% | 4618300% | Ter 26/05/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4619500% |  | 4618500% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4616800% | 4617100% | Ter 26/05/26 | 4617100% | Concluída | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618800% | 232;324 | 4618500% | 4617100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
232 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 231 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619100% | 233 | 4618900% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída | 232 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 19/06/26 | 4619200% | 234 | 4619200% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 233 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
235 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00002 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4616800% | 4618300% | Ter 26/05/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4616800% | 4617100% | Ter 26/05/26 | 4617100% | Concluída | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 237 | 4618900% | 4617100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
237 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 236 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 238;241;246;251 | 4619100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 239 | 4619600% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 238 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
240 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00001 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 242 | 4618900% | 4618200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
242 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 243 | 4619100% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 244 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 |  | Atrasada | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
245 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00002 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 247 | 4618900% | 4618200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
247 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 248 | 4619100% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 249 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 |  | Atrasada | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
250 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00003 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 252 | 4618900% | 4618200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
252 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 253 | 4619100% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 254 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 |  | Atrasada | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
255 | 1.6.11 | MECHANICAL | modulo 0300 | 100% | 38 dias |  | 38 dias | 4611300% | 4617100% | Qua 01/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4616700% |  | 4613400% | 4617100% | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-l-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4611300% | 4612600% | Qua 01/04/26 | 4612600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614700% | 875;880 | 4613400% | 4612600% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4611300% | 4612000% | Qua 01/04/26 | 4612000% | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4613900% | 258;345;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4613400% | 4612000% | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
258 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612100% | 4612100% | Qui 09/04/26 | 4612100% | Concluída | 257 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4614200% | 259 | 4614000% | 4612100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4612100% | 4612500% | Qui 09/04/26 | 4612500% | Concluída | 258 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614600% | 260 | 4614600% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 259 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614700% | 262;267;272 | 4614700% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
261 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4616700% |  | 4615700% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 260;347;435 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4616000% | 263;350;277;282 | 4615700% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
263 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 262 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616300% | 264 | 4616100% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 263 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 4616400% | 265TI+18 dias | 4616400% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 264TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
266 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 268 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
268 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 267 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 269 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 268 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 270TI+18 dias;210 | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 269TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
271 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00003 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 273 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
273 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 274 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 275TI+18 dias;210 | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 274TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
276 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 278 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
278 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 279 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 280TI+18 dias | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
281 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 283 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
283 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 284 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 285TI+18 dias | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
286 | 1.6.12 | MECHANICAL | modulo 0400 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | 4611200% | 4616200% | Ter 31/03/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4618300% |  | 4613900% | 4616200% | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0400-ge-l-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4611200% | 4612600% | Ter 31/03/26 | 4612600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4615000% | 921;926 | 4613900% | 4612600% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4611200% | 4611900% | Ter 31/03/26 | 4611900% | Concluída | 205 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4614200% | 289;371;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4613900% | 4611900% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
289 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612000% | 4612200% | Qua 08/04/26 | 4612200% | Concluída | 288 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614800% | 290 | 4614600% | 4612200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 289 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | 4614900% | 291 | 4614900% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | Concluída | 290 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615000% | 293 | 4615000% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
292 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613400% | 4615000% | Qua 22/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4615000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4613400% | 4613900% | Qua 22/04/26 | 4613900% | Concluída | 291;210 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 294;303TT;308TT;376;298TT;313TT | 4617100% | 4613900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
294 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 293 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 295 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 294 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 296 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 295 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
297 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613400% | 4615000% | Qua 22/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4615000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4613400% | 4613900% | Qua 22/04/26 | 4613900% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 299 | 4617100% | 4613900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
299 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 298 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 300 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 299 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 301 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 300 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
302 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00003 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613400% | 4615000% | Qua 22/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4615000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4613400% | 4613900% | Qua 22/04/26 | 4613900% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 304 | 4617100% | 4613900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 305 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 306 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
307 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615300% | 4616200% | Seg 11/05/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4616200% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 309 | 4617100% | 4615500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
309 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 310 | 4617500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 311 | 4618200% | 4616100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
312 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615300% | 4616200% | Seg 11/05/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4616200% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 314 | 4617100% | 4615500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
314 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 315 | 4617500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 316 | 4618200% | 4616100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
317 | 1.6.13 | MECHANICAL | modulo 0500 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | 4616100% | 4619700% | Ter 19/05/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4619700% |  | 4614100% | 4619700% | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-l-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4616100% | 4617100% | Ter 19/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4615400% | 972 | 4614100% | 4617100% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4616100% | 4616400% | Ter 19/05/26 | 4616400% | Concluída | 226 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614700% | 320;169;179;189;194;199;500;1171 | 4614100% | 4616400% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
320 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616400% | Concluída | 319 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615000% | 321 | 4614800% | 4616400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 320 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615300% | 322 | 4615300% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 321 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | 4615400% | 324 | 4615400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
323 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-l-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4617600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616900% | 4617400% | Qua 27/05/26 | 4617400% | Concluída | 322;231 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 325;329TT | 4618900% | 4617400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
325 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 324 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 326 | 4619100% | 4617400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 325 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 327 | 4619600% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 326 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
333 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4618900% | 4619700% | Ter 02/06/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4619700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 335 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
335 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 336 | 4619100% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 337 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
338 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00002 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4618900% | 4619700% | Ter 02/06/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4619700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 340 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
340 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 341 | 4619100% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 342 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
343 | 1.6.14 | MECHANICAL | modulo 0600 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | 4614000% | 4618100% | Ter 28/04/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4616900% |  | 4614000% | 4618100% | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-l-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4614000% | 4615300% | Ter 28/04/26 | 4615300% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4615300% | 1003 | 4614000% | 4615300% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 257 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4614600% | 346;169;179;189;194;199;500;571;1171;433TI+4 dias | 4614000% | 4614600% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
346 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4614900% | Concluída | 345 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614900% | 347 | 4614700% | 4614900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 346 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615000% | 348;262 | 4615000% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615300% | Concluída | 347 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615300% | 350 | 4615300% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
349 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4614800% | 4617100% | Qua 06/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 348;262 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 351;355TT;438 | 4616100% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
351 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 350 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 352TI+14 dias | 4616300% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615400% | 4617100% | Ter 12/05/26 | 4617100% | Concluída | 351TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 353 | 4616800% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 4615600% | 4617100% | Qui 14/05/26 | 4617100% | Concluída | 352 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
354 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4614800% | 4617100% | Qua 06/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 350TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 356 | 4616100% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
356 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 355 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 357TI+14 dias | 4616300% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615400% | 4617100% | Ter 12/05/26 | 4617100% | Concluída | 356TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 358;210 | 4616800% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 4615600% | 4617100% | Qui 14/05/26 | 4617100% | Concluída | 357 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
359 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4615300% | 4618100% | Seg 11/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4618100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 361TI+14 dias;366TI+14 dias | 4616100% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
361 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | Concluída | 360TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 362 | 4616300% | 4616200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 363 | 4616800% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
364 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00002 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4615300% | 4618100% | Seg 11/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4618100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% |  | 4616100% | 4615400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
366 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | Concluída | 360TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 367 | 4616300% | 4616200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | Concluída | 366 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 368 | 4616800% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
369 | 1.6.15 | MECHANICAL | modulo 0700 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | 4614600% | 4618500% | Seg 04/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4618500% |  | 4614600% | 4618500% | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-l-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614600% | 4615000% | Seg 04/05/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4615700% | 376;1039TI+5 diasd | 4614600% | 4615000% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614600% | 4614900% | Seg 04/05/26 | 4614900% | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4615000% | 372;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4614600% | 4614900% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
372 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 371 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615500% | 373 | 4615300% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 372 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 374 | 4615600% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 373 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4615700% |  | 4615700% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
375 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4614800% | 4617600% | Qua 06/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4617600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 370;293 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 377;381TT;386TT | 4617500% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
377 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 376 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 378 | 4618100% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 377 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 379TI+9 dias | 4618400% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4616000% | 4617600% | Seg 18/05/26 | 4617600% | Concluída | 378TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
380 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00002 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4614800% | 4617600% | Qua 06/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4617600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 376TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 382 | 4617500% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
382 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 381 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 383 | 4618100% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 382 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 384TI+9 dias | 4618400% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4616000% | 4617600% | Seg 18/05/26 | 4617600% | Concluída | 383TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
385 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00003 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4614800% | 4616900% | Qua 06/05/26 | 4616900% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4616900% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 376TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 387 | 4617500% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
387 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 388 | 4618100% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 389TI+9 dias | 4618400% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | 4616000% | 4616900% | Seg 18/05/26 | 4616900% | Concluída | 388TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
390 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00001-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.6.15.5.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 392 | 4617500% | 4616400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
392 | 1.6.15.5.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 393 | 4618100% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.6.15.5.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Felipe | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 394 | 4618400% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.6.15.5.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 393 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
395 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00002-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 397 | 4617500% | 4616300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
397 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 398 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 399 | 4618400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 398 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
400 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00003-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 402 | 4617500% | 4616300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 403 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 404 | 4618400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 403 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
405 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00004-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 407 | 4617500% | 4616300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 408 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 409 | 4618400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 408 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
410 | 1.6.16 | MECHANICAL | modulo 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4610100% | ND |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4619900% |  | 4614800% | 4610100% | 36 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 1.6.17 | MECHANICAL | modulo 0900 | 100% | 26 dias |  | 26 dias | 4615300% | 4619000% | Seg 11/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4617100% |  | 4614700% | 4619000% | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-l-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4615300% | 4616700% | Seg 11/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4615700% | 1106 | 4614700% | 4616700% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Felipe | 7 dias | 4615300% | 4616100% | Seg 11/05/26 | 4616100% | Concluída | 345TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4615000% | 434;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4614700% | 4616100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
434 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 433 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615500% | 435 | 4615300% | 4616100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 434 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 436;262 | 4615600% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 435 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4615700% | 438 | 4615700% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
437 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00001 | 100% | 14,5 dias |  | 14,5 dias | 4616200% | 4618400% | Qua 20/05/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4618400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4616200% | 4616400% | Qua 20/05/26 | 4616400% | Concluída | 436;350 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 439;453TT;443TT;448TT | 4616300% | 4616400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
439 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 438 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 440 | 4616700% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | 4616800% | 4618300% | Ter 26/05/26 | 4618300% | Concluída | 439 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 441 | 4617000% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 4617000% | 4618400% | Qui 28/05/26 | 4618400% | Concluída | 440 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
442 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4616200% | 4617100% | Qua 20/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4616200% | 4616400% | Qua 20/05/26 | 4616400% | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 444 | 4616300% | 4616400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
444 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 443 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 445 | 4616700% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 444 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 446 | 4617000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 445 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
447 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4616300% | 4619000% | Qui 21/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4619000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | 4616300% | 4617500% | Qui 21/05/26 | 4617500% | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 449 | 4616300% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
449 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 448 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 450 | 4616700% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 449 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 451 | 4617000% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4617500% | 4619000% | Ter 02/06/26 | 4619000% | Concluída | 450 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
452 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4616300% | 4619000% | Qui 21/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4619000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | 4616300% | 4617500% | Qui 21/05/26 | 4617500% | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 454 | 4616300% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
454 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 455 | 4616700% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 456 | 4617000% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 4617600% | 4619000% | Qua 03/06/26 | 4619000% | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
457 | 1.6.18 | MECHANICAL | modulo 1300 | 60% | 8 dias |  | 4,8 dias | 4618800% | 4619700% | Seg 15/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4617100% |  | 4614700% | 4619700% | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.6.18.1 | MODULO 1300 | ag-j0006-1300-ge-l-00001 | 57% | 7 dias |  | 4 dias | 4618800% | 4619600% | Seg 15/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4619600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.6.18.1.1 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4618800% | 4619100% | Seg 15/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 460 | 4616300% | 4619100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
460 | 1.6.18.1.2 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 459 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 461 | 4616700% | 4619200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.6.18.1.3 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Felipe | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 460 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 462 | 4617000% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.6.18.1.4 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 461 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.6.18.2 | MODULO 1300 | pl-j0006-1300-ge-m-00001 | 63% | 8 dias |  | 5 dias | 4618800% | 4619700% | Seg 15/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4619700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.6.18.2.1 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Felipe | 5 dias | 4618800% | 4619200% | Seg 15/06/26 | 4619200% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 465 | 4616300% | 4619200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
465 | 1.6.18.2.2 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 464 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 466 | 4616700% | 4619500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.6.18.2.3 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Felipe | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 465 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 467 | 4617000% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.6.18.2.4 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 466 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.6.20 | MECHANICAL | pl-j0006-1100-ge-m-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4616100% | 4618400% | Ter 19/05/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4618400% | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.6.20.1 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Mecânico | 2 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 469II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 475 | 4616100% | 4616200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
475 | 1.6.20.2 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 4616300% | 4618400% | Qui 21/05/26 | 4618400% | Concluída | 474 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 476 | 4616300% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.6.20.3 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 11 dias | Projetista Mecânico | 11 dias | 4616800% | 4618400% | Ter 26/05/26 | 4618400% | Concluída | 475 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 477 | 4616800% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.6.20.4 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4616900% | 4618400% | Qua 27/05/26 | 4618400% | Concluída | 476 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
478 | 1.6.21 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4612500% | 4612800% | Seg 13/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 4612800% |  | 4612500% | 4612800% | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.6.21.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 4612500% | 480 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
480 | 1.6.21.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | 4612600% | 481 | 4612600% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.6.21.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | Concluída | 480 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | 4612700% | 482 | 4612700% | 4612700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.6.21.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | 4612800% |  | 4612800% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
483 | 1.6.22 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614700% |  | 4614100% | 4616400% | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | 4615500% | 4615700% | Qua 13/05/26 | 4615700% | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614100% | 485 | 4614100% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
485 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616000% | 4616100% | Seg 18/05/26 | 4616100% | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 4614200% | 486 | 4614200% | 4616100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 485 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614600% | 487 | 4614600% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616400% | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | 4614700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
488 | 1.6.23 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00003 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | 4616200% | 4616700% | ND |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616100% |  | 4615600% | 4616700% | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 4616200% | 4616200% | ND |  | Atrasada | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 490 | 4615600% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616300% | 4616300% | ND |  | Atrasada | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4615700% | 491 | 4615700% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 4616400% | 4616400% | ND |  | Atrasada | 490 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | 4616000% | 492 | 4616000% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
492 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | ND |  | Atrasada | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | 4616100% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
498 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | utilities systems | 100% | 56 dias |  | 56 dias | 4610400% | 4619000% | Seg 23/03/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619500% |  | 4610400% | 4619000% | 59 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ml-j0006-0000-ge-u-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4616700% | 4618200% | Seg 25/05/26 | 4618200% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 4617400% | 560 | 4615600% | 4618200% | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Eng. Tubulação | 7 dias | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4617500% | Concluída | 205;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 4616900% | 501;555 | 4615600% | 4617500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
501 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 500 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 4617000% | 502 | 4617000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 501 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | 4617100% | 503 | 4617100% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 502 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 01/06/26 | 4617400% | 510 | 4617400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
504 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | cp-j0006-0000-ge-u-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4610400% | 4610800% | Seg 23/03/26 | 4610800% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 4611300% |  | 4610400% | 4610800% | 8 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | 4610400% | 4610500% | Seg 23/03/26 | 4610500% | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 4610800% | 506 | 4610400% | 4610500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
506 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | Concluída | 505 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 30/03/26 | 4611100% | 507 | 4611100% | 4610600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 506 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 31/03/26 | 4611200% | 508 | 4611200% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 507 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 01/04/26 | 4611300% |  | 4611300% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
529 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4611300% | 4612800% | Qua 01/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4612800% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4611300% | 4612100% | Qua 01/04/26 | 4612100% | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 531 | 4613900% | 4612100% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
531 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612700% | Sex 10/04/26 | 4612700% | Concluída | 530 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 532 | 4614700% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | Concluída | 531 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 533 | 4615000% | 4612700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 532 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
534 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00002 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | 4613900% | 4617600% | Seg 27/04/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4617600% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | 100% | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | 4613900% | 4616000% | Seg 27/04/26 | 4616000% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 536 | 4613900% | 4616000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
536 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4616100% | 4616700% | Ter 19/05/26 | 4616700% | Concluída | 535 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 537 | 4614700% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 4616800% | 4617600% | Ter 26/05/26 | 4617600% | Concluída | 536 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 538 | 4615000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 537 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
539 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4614700% | 4615400% | Ter 05/05/26 | 4615400% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4615400% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 541 | 4613900% | 4614700% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
541 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 540 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 542 | 4614700% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 4615000% | 4615300% | Sex 08/05/26 | 4615300% | Concluída | 541 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 543 | 4615000% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 542 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
544 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614800% | 4615400% | Qua 06/05/26 | 4615400% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4615400% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 546 | 4613900% | 4615000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
546 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615000% | 4615300% | Sex 08/05/26 | 4615300% | Concluída | 545 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 547 | 4614700% | 4615300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615300% | Concluída | 546 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 548 | 4615000% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 547 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
549 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00005 - incendio | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616400% | 4617100% | Sex 22/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4617100% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616400% | 4616800% | Sex 22/05/26 | 4616800% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 551 | 4613900% | 4616800% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
551 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 550 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 552 | 4614700% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 551 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 553 | 4615000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 552 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
554 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | mc-j0006-1000-ge-u-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4617600% | 4619000% | Qua 03/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 4618400% |  | 4617000% | 4619000% | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída | 500 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 4617500% | 556 | 4617000% | 4618300% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
556 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4618800% | Concluída | 555 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | 4618200% | 557 | 4617600% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 556 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | 4618300% | 558 | 4618300% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 557 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | 4618400% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
564 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | piping | 95% | 62 dias |  | 58,83 dias | 4610400% | 4619800% | Seg 23/03/26 |  | No Prazo |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619900% |  | 4610400% | 4619800% | 63 dias | 538.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.8.1 | PIPING | cp-j0006-0000-ge-t-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4610400% | 4610700% | Seg 23/03/26 | 4610700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 23/03/26 | 4610700% |  | 4610400% | 4610700% | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | 4610400% | 567 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
567 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | 4610500% | Concluída | 566 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | 4610500% | 568 | 4610500% | 4610500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | Concluída | 567 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | 4610600% | 569 | 4610600% | 4610600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 568 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | 4610700% |  | 4610700% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
570 | 1.8.2 | PIPING | ml-j0006-0000-ge-t-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | 4613400% | 4619100% | Qua 22/04/26 | 4619100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qui 14/05/26 | 4617600% | 731;586 | 4615600% | 4619100% | 15 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,5 dias | 4613400% | 4618300% | Qua 22/04/26 | 4618300% | Concluída | 205;257;288;345;371;433 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | 4616900% | 572;736 | 4615600% | 4618300% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
572 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618400% | 4618500% | Qui 11/06/26 | 4618500% | Concluída | 571 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | 4617400% | 573 | 4617000% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,65 dias | 4618800% | 4618900% | Seg 15/06/26 | 4618900% | Concluída | 572 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | 4617500% | 574 | 4617500% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1,65 dias | Tecnored | 1,65 dias | 4619000% | 4619100% | Qua 17/06/26 | 4619100% | Concluída | 573 |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | 4617600% | 671;681;686;691;701;706;711;721;676;696;716;591 | 4617600% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
575 | 1.8.3 | PIPING | et-j0006-0504-ge-t-00001 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | 4619500% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618800% |  | 4618300% | 4619800% | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 586 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618300% | 577 | 4618300% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 576 |  | Tecnored | PIPING | Qui 11/06/26 | 4618400% | 578 | 4618400% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 577 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | 4618500% | 579 | 4618500% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 578 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.8.5 | PIPING | pq-j0006-0000-ge-t-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | 4619200% | 4619700% | Sex 19/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618800% |  | 4618100% | 4619700% | 6 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 570 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618100% | 587;576;581 | 4618100% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
587 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 586 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 4618400% | 588 | 4618200% | 4619500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 587 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Sex 12/06/26 | 4618500% | 589 | 4618500% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 588 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.8.6 | PIPING | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4619200% | 4619800% | ND |  | No Prazo |  |  |  | PIPING | Seg 27/04/26 | 4618200% |  | 4613900% | 4619800% | 29 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.8.6.1 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Tubulação | 0 dias | 4619200% | 4619500% | ND |  | No Prazo | 574 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 27/04/26 | 4615300% | 592;596TT;601TT;606TT;611TT;616TT;646TT;651TT;661TT;666TT;641TT;621TT;626TT;656TT;636TT;631TT | 4613900% | 4619500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1.8.6.2 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 591 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 593 | 4615400% | 4619600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.8.6.3 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 592 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618100% | 594 | 4618100% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.8.6.4 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 593 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | 4618200% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.8.7 | PIPING | fg-j0006-0100-ge-t-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4613400% | 4616700% | Qua 22/04/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616700% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4613400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 597 | 4614700% | 4613400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
597 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4613500% | 4613900% | Qui 23/04/26 | 4613900% | Concluída | 596 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 598 | 4615400% | 4613900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | 4615500% | 4616700% | Qua 13/05/26 | 4616700% | Concluída | 597 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 599 | 4615700% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 598 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
605 | 1.8.9 | PIPING | fg-j0006-0300-ge-t-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613500% | 4615500% | Qui 23/04/26 | 4615500% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4615500% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4613500% | 4614000% | Qui 23/04/26 | 4614000% | Concluída | 4;591TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 607 | 4614700% | 4614000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
607 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614000% | 4614200% | Ter 28/04/26 | 4614200% | Concluída | 606 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 608 | 4615400% | 4614200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | 4614100% | 4615400% | Qua 29/04/26 | 4615400% | Concluída | 607 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 609 | 4615700% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4615500% | Concluída | 608 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4615500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
610 | 1.8.10 | PIPING | fg-j0006-0400-ge-t-00001 | 97% | 12 dias |  | 11,67 dias | 4613500% | 4615400% | Qui 23/04/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4615400% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4613500% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 612 | 4614700% | 4613500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
612 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | 4614100% | Concluída | 611 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 613 | 4615400% | 4614100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 4614200% | 4615300% | Qui 30/04/26 | 4615300% | Concluída | 612 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 614 | 4615700% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 |  | Atrasada | 613 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
615 | 1.8.11 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4615600% | 4618100% | Qui 14/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4618100% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 617 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
617 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4616400% | 4617100% | Sex 22/05/26 | 4617100% | Concluída | 616 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 618 | 4615400% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 617 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 619 | 4615700% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617700% | 4618100% | Qui 04/06/26 | 4618100% | Concluída | 618 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
620 | 1.8.12 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4615600% | 4616800% | Qui 14/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616800% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 622 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
622 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 621 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 623 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 622 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 624 | 4615700% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 623 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
625 | 1.8.13 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 - 1 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 627 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
627 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 626 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 628 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 627 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 629 | 4615700% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída | 628 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
630 | 1.8.14 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 - 2 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 632 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
632 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 631 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 633 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 632 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 634 | 4615700% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída | 633 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
635 | 1.8.15 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 - 3 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 637 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
637 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 636 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 638 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 637 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 639 | 4615700% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída | 638 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
640 | 1.8.16 | PIPING | fg-j0006-0505-ge-t-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 642 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
642 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 641 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 643 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída | 642 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 644 | 4615700% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 4617000% | 4617600% | Qui 28/05/26 | 4617600% | Concluída | 643 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
645 | 1.8.17 | PIPING | fg-j0006-0600-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4614900% | 4617000% | Qui 07/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617000% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4614900% | 4615500% | Qui 07/05/26 | 4615500% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 647 | 4614700% | 4615500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
647 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615600% | 4615700% | Qui 14/05/26 | 4615700% | Concluída | 646 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 648 | 4615400% | 4615700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615700% | 4616400% | Sex 15/05/26 | 4616400% | Concluída | 647 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 649 | 4615700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 4616100% | 4617000% | Ter 19/05/26 | 4617000% | Concluída | 648 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
650 | 1.8.18 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00001 | 85% | 6,75 dias |  | 5,75 dias | 4616100% | 4616900% | Ter 19/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616900% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 652 | 4614700% | 4616200% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
652 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616200% | 4616700% | Qua 20/05/26 | 4616700% | Concluída | 651 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 653 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 652 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 654 | 4615700% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616900% | ND |  | Atrasada | 653 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
655 | 1.8.19 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00002 | 85% | 6,75 dias |  | 5,75 dias | 4616100% | 4616900% | Ter 19/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616900% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 1.8.19.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 657 | 4614700% | 4616200% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
657 | 1.8.19.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616200% | 4616700% | Qua 20/05/26 | 4616700% | Concluída | 656 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 658 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1.8.19.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 657 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 659 | 4615700% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616900% | ND |  | Atrasada | 658 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
665 | 1.8.21 | PIPING | fg-j0006-0900-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4615600% | 4618100% | Qui 14/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4618100% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 667 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
667 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | Concluída | 666 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 668 | 4615400% | 4616400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | 4616700% | 4617400% | Seg 25/05/26 | 4617400% | Concluída | 667 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 669 | 4615700% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4617400% | 4618100% | Seg 01/06/26 | 4618100% | Concluída | 668 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
670 | 1.8.22 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4615500% | 4617000% | Qua 13/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617000% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 672 | 4618100% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
672 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | Concluída | 671 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 673 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 672 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 674 | 4619800% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | Concluída | 673 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
675 | 1.8.23 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4615500% | 4617000% | Qua 13/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617000% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 677 | 4618100% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
677 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | Concluída | 676 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 678 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 677 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 679 | 4619800% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | Concluída | 678 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
680 | 1.8.24 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00001 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | 4618800% | 4619100% | Seg 15/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619100% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 682 | 4618100% | 4618800% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
682 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 681 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 683 | 4619500% | 4618900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 682 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 684 | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 683 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
685 | 1.8.25 | PIPING | ag-j0006-0300-ge-t-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4615500% | 4616700% | Qua 13/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4616700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 687 | 4618100% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
687 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | Concluída | 686 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 688 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4616300% | Concluída | 687 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 689 | 4619800% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 688 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
690 | 1.8.26 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4615500% | 4617400% | Qua 13/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617400% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4615500% | 4615700% | Qua 13/05/26 | 4615700% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 692 | 4618100% | 4615700% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
692 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 691 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 693 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616400% | Concluída | 692 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 694 | 4619800% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4617400% | Concluída | 693 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
695 | 1.8.27 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4618800% | 4619100% | Seg 15/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619100% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4618800% | 4618900% | Seg 15/06/26 | 4618900% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 697 | 4618100% | 4618900% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
697 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 696 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 698 | 4619500% | 4618900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 697 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 699 | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 698 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
700 | 1.8.28 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4619200% | 4619700% | Sex 19/06/26 | 4619700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4619200% | 4619500% | Sex 19/06/26 | 4619500% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 702 | 4618100% | 4619500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | Concluída | 701 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 703 | 4619500% | 4619600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | Concluída | 702 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 704 | 4619800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 703 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
705 | 1.8.29 | PIPING | ag-j0006-0600-ge-t-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4616000% | 4617500% | Seg 18/05/26 | 4617500% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617500% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616300% | Seg 18/05/26 | 4616300% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 707 | 4618100% | 4616300% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
707 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 706 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 708 | 4619500% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616800% | 4617000% | Ter 26/05/26 | 4617000% | Concluída | 707 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 709 | 4619800% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617000% | 4617500% | Qui 28/05/26 | 4617500% | Concluída | 708 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% | 726TI+2 dias | 4619900% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
710 | 1.8.30 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616000% | 4616700% | Seg 18/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4616700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616400% | Seg 18/05/26 | 4616400% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 712 | 4618100% | 4616400% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
712 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 711 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 713 | 4619500% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 712 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 714 | 4619800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 713 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
715 | 1.8.31 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616000% | 4616700% | Seg 18/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4616700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616400% | Seg 18/05/26 | 4616400% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 717 | 4618100% | 4616400% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
717 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 716 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 718 | 4619500% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 717 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 719 | 4619800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 718 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
725 | 1.8.33 | PIPING | ag-j0006-0900-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4616900% | 4619200% | Qua 27/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619200% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | Concluída | 709TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 727 | 4618100% | 4617500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
727 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 726 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 728 | 4619500% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 727 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 729 | 4619800% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | Seg 15/06/26 | 4619200% | Concluída | 728 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
740 | 1.8.36 | PIPING | mc-j0006-1100-ge-t-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4616700% | 4618900% | Seg 25/05/26 | 4618900% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 4618200% |  | 4616700% | 4618900% | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1.8.36.1 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída | 766TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 4617100% | 742 | 4616700% | 4617000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
742 | 1.8.36.2 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4617100% | 4618400% | Sex 29/05/26 | 4618400% | Concluída | 741 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 4617600% | 743 | 4617400% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 1.8.36.3 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 742 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618100% | 744 | 4618100% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1.8.36.4 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 743 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | 4618200% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
755 | 1.8.39 | PIPING | pq-j0006-1100-ge-t-00001 | 38% | 8 dias |  | 3 dias | 4617100% | 4618400% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4618400% | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.8.39.1 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 769 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 757 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
757 | 1.8.39.2 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4618200% | ND |  | Atrasada | 756 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 758 | 4618800% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 1.8.39.3 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | 4618300% | 4618300% | ND |  | Atrasada | 757 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 759 | 4619100% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
759 | 1.8.39.4 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618400% | 4618400% | ND |  | Atrasada | 758 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
765 | 1.8.41 | PIPING | ml-j0006-1100-ge-t-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 4618200% |  | 4616700% | 4617000% | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 1.8.41.1 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 749 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 4617100% | 767;741TT | 4616700% | 4616700% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
767 | 1.8.41.2 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 766 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 4617600% | 768 | 4617400% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 1.8.41.3 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616900% | Concluída | 767 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618100% | 769 | 4618100% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 1.8.41.4 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4617000% | Concluída | 768 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 4618200% | 771;756;751 | 4618200% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
770 | 1.8.42 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00001 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 1.8.42.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 769 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 772;776TT;781TT;786TT;791TT;796TT;801TT | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
772 | 1.8.42.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 771 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 773 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 1.8.42.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 772 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 774 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 1.8.42.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 773 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
775 | 1.8.43 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00002 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 1.8.43.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 777 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
777 | 1.8.43.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 776 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 778 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 1.8.43.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 777 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 779 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1.8.43.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 778 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
780 | 1.8.44 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00003 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 782 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
782 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 781 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 783 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 782 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 784 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 783 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
785 | 1.8.45 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00004 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 787 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
787 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 786 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 788 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 787 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 789 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 788 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
790 | 1.8.46 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00005 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 792 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
792 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 791 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 793 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 792 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 794 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 793 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
795 | 1.8.47 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00006 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 797 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
797 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 796 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 798 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4618500% | 4618900% | Sex 12/06/26 | 4618900% | Concluída | 797 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 799 | 4619100% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | Concluída | 798 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
800 | 1.8.48 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00007 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 802 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
802 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 801 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 803 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 802 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 804 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 803 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
805 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | steel structure | 79% | 64 dias |  | 50,82 dias | 4610100% | 4619900% | Sex 20/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619900% |  | 4610400% | 4619900% | 63 dias | 432.36 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | cp-j0006-0000-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4610400% | 4610700% | Seg 23/03/26 | 4610700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 4610700% |  | 4610400% | 4610700% | 4 dias | 14.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 4610400% | 808 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
808 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | 4610500% | Concluída | 807 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | 4610500% | 809 | 4610500% | 4610500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | Concluída | 808 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | 4610600% | 810 | 4610600% | 4610600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 809 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | 4610700% |  | 4610700% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
811 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | modulo 0100 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | 4612000% | 4616200% | Qua 08/04/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 4618300% |  | 4614700% | 4616200% | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 1.9.2.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612000% | 4614600% | Qua 08/04/26 | 4614600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 4616700% |  | 4614700% | 4614600% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4612000% | 4613500% | Qua 08/04/26 | 4613500% | Concluída | 204 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 4616000% | 814;818;921 | 4614700% | 4613500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
814 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4613600% | 4614000% | Sex 24/04/26 | 4614000% | Concluída | 813 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4616300% | 815 | 4616100% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | 4614100% | Concluída | 814 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 4616400% | 816 | 4616400% | 4614100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614200% | 4614600% | Qui 30/04/26 | 4614600% | Concluída | 815 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616700% | 823 | 4616700% | 4614600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
817 | 1.9.2.2 | MODULO 0100 | mc-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | 4614200% | 4616200% | Qui 30/04/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4618300% |  | 4616100% | 4616200% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | 4614200% | Concluída | 813 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4617400% | 819 | 4616100% | 4614200% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
819 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | 4614200% | Concluída | 818 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 820 | 4617500% | 4614200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | 4614600% | 4616000% | Seg 04/05/26 | 4616000% | Concluída | 819 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 821 | 4618200% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 820 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
822 | 1.9.2.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4614700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 816 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616900% | 824;828TT;833TT | 4616800% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
824 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 823 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617400% | 825 | 4617000% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 824 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 826 | 4617500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 825 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
827 | 1.9.2.4 | MODULO 0100 | ag-j0006-0102-ge-s-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4614700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 823TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616900% | 829 | 4616800% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
829 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 828 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617400% | 830 | 4617000% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 829 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 831 | 4617500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 830 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
832 | 1.9.2.5 | MODULO 0100 | pl-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4614700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 1.9.2.5.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 823TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616900% | 834 | 4616800% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
834 | 1.9.2.5.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 833 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617400% | 835 | 4617000% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1.9.2.5.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 834 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 836 | 4617500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 1.9.2.5.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 835 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
837 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | modulo 0200 | 24% | 11 dias |  | 2,61 dias | 4618500% | 4619900% | Sex 12/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4619500% |  | 4616100% | 4619900% | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 1.9.3.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | 80% | 5 dias |  | 4 dias | 4619100% | 4619700% | Qui 18/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4618100% |  | 4616100% | 4619700% | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 495 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4617400% | 840;972TI-5 dias | 4616100% | 4619200% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
840 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | Concluída | 839 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 841 | 4617500% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 50% | 1 dia | Projetista Metálica | 0,5 dias | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 |  | Tarefa futura | 840 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4617600% | 842 | 4617600% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 |  | Tarefa futura | 841 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | 1.9.3.2 | MODULO 0200 | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | 63% | 8 dias |  | 5 dias | 4618500% | 4619600% | Sex 12/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4619500% |  | 4617500% | 4619600% | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1.9.3.2.1 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Calculista | 5 dias | 4618500% | 4619100% | Sex 12/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4619000% | 845 | 4617500% | 4619100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
845 | 1.9.3.2.2 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 844 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 846 | 4619100% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 1.9.3.2.3 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 845 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 847 | 4619200% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 1.9.3.2.4 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 846 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 1.9.3.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4619500% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4619500% |  | 4618200% | 4619900% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 1.9.3.3.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4619500% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618800% | 850;854TT;859TT;864TT;869TT | 4618200% | 4619600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.9.3.3.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 849 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619100% | 851 | 4618900% | 4619700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 1.9.3.3.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 850 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 852 | 4619200% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 1.9.3.3.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619900% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura | 851 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4619900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 1.9.3.4 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4619500% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4619500% |  | 4618200% | 4619900% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4619500% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 849TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618800% | 855 | 4618200% | 4619600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 854 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619100% | 856 | 4618900% | 4619700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 855 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 857 | 4619200% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619900% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura | 856 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4619900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 1.9.3.5 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4619500% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4619500% |  | 4618200% | 4619900% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4619500% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 849TT |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618800% | 860 | 4618200% | 4619600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 859 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619100% | 861 | 4618900% | 4619700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 860 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 862 | 4619200% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619900% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura | 861 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4619900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 1.9.3.6 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4619500% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4619500% |  | 4618200% | 4619900% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4619500% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 849TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618800% | 865 | 4618200% | 4619600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 864 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619100% | 866 | 4618900% | 4619700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 865 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 867 | 4619200% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619900% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura | 866 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4619900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 1.9.3.7 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4619500% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4619500% |  | 4618200% | 4619900% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4619500% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 849TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618800% | 870 | 4618200% | 4619600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 869 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619100% | 871 | 4618900% | 4619700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619800% | 4619800% | ND |  | Tarefa futura | 870 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 872 | 4619200% | 4619800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619900% | 4619900% | ND |  | Tarefa futura | 871 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4619900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | modulo 0300 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4614800% | 4616800% | Qua 06/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 4618400% |  | 4614800% | 4616800% | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 1.9.4.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4614800% | 4616200% | Qua 06/05/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 4616400% |  | 4614800% | 4616200% | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4614800% | 4616100% | Qua 06/05/26 | 4616100% | Concluída | 256 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 4616100% | 876;880 | 4614800% | 4616100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
876 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 875 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 4616200% | 877 | 4616200% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 876 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4616300% | 878 | 4616300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 877 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 4616400% | 885 | 4616400% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
879 | 1.9.4.2 | MODULO 0300 | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4614900% | 4615600% | Qui 07/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 4618400% | 1044 | 4616200% | 4615600% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 1.9.4.2.1 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | 4614900% | 4615600% | Qui 07/05/26 | 4615600% | Concluída | 256;875 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 4617500% | 881 | 4616200% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
881 | 1.9.4.2.2 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 880 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4618200% | 882 | 4617600% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 1.9.4.2.3 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 881 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 883 | 4618300% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 1.9.4.2.4 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 882 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | 4618400% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
884 | 1.9.4.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 1.9.4.3.1 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 878 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 890TT;886;915TT;910TT;905TT;900TT;895TT | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
886 | 1.9.4.3.2 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 885 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 887 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 1.9.4.3.3 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 886 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 888 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 1.9.4.3.4 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 887 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
889 | 1.9.4.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 1.9.4.4.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 891 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
891 | 1.9.4.4.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 890 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 892 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 1.9.4.4.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 891 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 893 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 1.9.4.4.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 892 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
894 | 1.9.4.5 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 896 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
896 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 895 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 897 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 896 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 898 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 897 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
899 | 1.9.4.6 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 901 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
901 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 900 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 902 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 901 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 903 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 902 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
904 | 1.9.4.7 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 906 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
906 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 905 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 907 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 906 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 908 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 907 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
909 | 1.9.4.8 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 911 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
911 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 910 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 912 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 911 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 913 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 912 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914 | 1.9.4.9 | MODULO 0300 | pl-j0006-0302-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 1.9.4.9.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 916 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
916 | 1.9.4.9.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 915 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 917 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 1.9.4.9.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 916 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 918 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 1.9.4.9.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 917 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
919 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | modulo 0400 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4619700% |  | 4616100% | 4615600% | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1.9.5.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4618300% |  | 4616100% | 4615000% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 287;813 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4617400% | 922;926 | 4616100% | 4615000% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
922 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 921 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 923 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 922 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 924 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 923 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 931 | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
925 | 1.9.5.2 | MODULO 0400 | mc-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4619700% |  | 4617500% | 4615600% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 1.9.5.2.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | Concluída | 287;921 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4619000% | 927;1008 | 4617500% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
927 | 1.9.5.2.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 926 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 928 | 4619100% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 1.9.5.2.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 927 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 929 | 4619600% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 1.9.5.2.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 928 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
930 | 1.9.5.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 1.9.5.3.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 924 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 932;936TT;941TT;946TT;951TT;956TT;961TT;966TT | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
932 | 1.9.5.3.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 931 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 933 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 1.9.5.3.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 932 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 934 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 1.9.5.3.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 933 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
935 | 1.9.5.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 1.9.5.4.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 937 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
937 | 1.9.5.4.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 936 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 938 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 1.9.5.4.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 937 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 939 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 1.9.5.4.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 938 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
940 | 1.9.5.5 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 1.9.5.5.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 942 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
942 | 1.9.5.5.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 941 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 943 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.9.5.5.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 942 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 944 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | 1.9.5.5.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 943 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
945 | 1.9.5.6 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 947 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
947 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 946 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 948 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 947 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 949 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 948 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
950 | 1.9.5.7 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 952 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
952 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 951 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 953 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 952 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 954 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 953 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
955 | 1.9.5.8 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 957 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
957 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 956 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 958 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 957 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 959 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 958 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
960 | 1.9.5.9 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00007 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 962 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
962 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 961 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 963 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 962 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 964 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 963 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
965 | 1.9.5.10 | MODULO 0400 | pl-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 1.9.5.10.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 967 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
967 | 1.9.5.10.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 966 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 968 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 1.9.5.10.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 967 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 969 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 1.9.5.10.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 968 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
970 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | modulo 0500 | 63% | 13 dias |  | 8,13 dias | 4617500% | 4619500% | Ter 02/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619900% |  | 4617000% | 4619500% | 20 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 1.9.6.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4617500% | 4618800% | Ter 02/06/26 | 4618800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618800% |  | 4617000% | 4618800% | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | 4618500% | Concluída | 318;839TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618100% | 973;977 | 4617000% | 4618500% | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
973 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 972 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618400% | 974 | 4618200% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 973 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618500% | 975 | 4618500% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 974 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
976 | 1.9.6.2 | MODULO 0500 | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4619200% |  | 4618200% | 4619000% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 1.9.6.2.1 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 972 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618500% | 978 | 4618200% | 4618500% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
978 | 1.9.6.2.2 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618800% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 977 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 979 | 4618800% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1.9.6.2.3 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | 4618900% | 4618900% | ND |  | Atrasada | 978 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 980 | 4619100% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
980 | 1.9.6.2.4 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 979 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
981 | 1.9.6.3 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | 57% | 7 dias |  | 4 dias | 4618500% | 4619500% | Sex 12/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619900% |  | 4618900% | 4619500% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 1.9.6.3.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 987TT;992TT;997TT;983 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
983 | 1.9.6.3.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 982 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 984 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 1.9.6.3.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 983 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 985 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 1.9.6.3.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 984 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 1.9.6.4 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | 57% | 7 dias |  | 4 dias | 4618500% | 4619500% | Sex 12/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619900% |  | 4618900% | 4619500% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 1.9.6.4.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 982TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 988 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
988 | 1.9.6.4.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 987 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 989 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 1.9.6.4.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 988 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 990 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 1.9.6.4.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 989 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 1.9.6.5 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | 57% | 7 dias |  | 4 dias | 4618500% | 4619500% | Sex 12/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619900% |  | 4618900% | 4619500% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 982TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 993 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
993 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 992 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 994 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 993 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 995 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 994 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1.9.6.6 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | 57% | 7 dias |  | 4 dias | 4618500% | 4619500% | Sex 12/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619900% |  | 4618900% | 4619500% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 982TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 998 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
998 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 997 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 999 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 998 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1000 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 999 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | modulo 0600 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | 4615600% | 4617400% | Qui 14/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 4619900% |  | 4615400% | 4617400% | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 1.9.7.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 4617000% |  | 4615400% | 4616700% | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | Concluída | 344 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 4616700% | 1004;1008 | 4615400% | 4616700% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1004 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616800% | 1005 | 4616800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1004 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4616900% | 1006 | 4616900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1005 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617000% | 1013 | 4617000% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1007 | 1.9.7.2 | MODULO 0600 | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615700% | 4616800% | Sex 15/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | 4619100% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.9.7.2.1 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4615700% | Concluída | 1003;926 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1009 | 4619100% | 4615700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1009 | 1.9.7.2.2 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4616300% | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1010 | 4619500% | 4616300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | 1.9.7.2.3 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 1009 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1011 | 4619800% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 1.9.7.2.4 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 1010 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1012 | 1.9.7.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 1.9.7.3.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1006 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1014;1023TT;1018TT;1033TT;1028TT | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1014 | 1.9.7.3.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1015 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 1.9.7.3.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1014 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1016 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1.9.7.3.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1015 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1017 | 1.9.7.4 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 1.9.7.4.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1019 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1019 | 1.9.7.4.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1018 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1020 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1.9.7.4.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1019 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1021 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 1.9.7.4.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1020 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1022 | 1.9.7.5 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1024 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1024 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1023 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1025 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1024 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1026 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1025 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1027 | 1.9.7.6 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1029 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1029 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1028 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1030 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1029 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1031 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1030 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1032 | 1.9.7.7 | MODULO 0600 | pl-j0006-0602-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 1.9.7.7.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1034 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1034 | 1.9.7.7.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1033 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1035 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1.9.7.7.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1034 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1036 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | 1.9.7.7.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1035 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1037 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | modulo 0700 | 99% | 7 dias |  | 6,96 dias | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4619700% |  | 4616300% | 4618300% | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 1.9.8.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4618500% |  | 4616300% | 4618300% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 370TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4617600% | 1040;1044 | 4616300% | 4618100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1040 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 4618300% | 1041 | 4618100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1040 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618400% | 1042 | 4618400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1041 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618500% | 1049;1059 | 4618500% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1043 | 1.9.8.2 | MODULO 0700 | mc-j0006-0702-ge-s-00001 | 96% | 7 dias |  | 6,75 dias | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4619600% |  | 4618500% | 4618300% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.9.8.2.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 1039;879 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618900% | 1045 | 4618500% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1045 | 1.9.8.2.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 4619200% | 1046 | 4619000% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 1.9.8.2.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1045 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% | 1047 | 4619500% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1.9.8.2.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 |  | Atrasada | 1046 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | 4619600% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1048 | 1.9.8.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0702-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619700% |  | 4618800% | 4618300% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1.9.8.3.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1042 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1050;1054TT | 4618800% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1050 | 1.9.8.3.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1051 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 1.9.8.3.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1050 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1052 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1.9.8.3.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1051 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1053 | 1.9.8.4 | MODULO 0700 | ag-j0006 0702-ge-s-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.9.8.4.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1049TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619000% | 1055 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1055 | 1.9.8.4.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1056 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 1.9.8.4.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1055 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1057 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1.9.8.4.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1056 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1058 | 1.9.8.5 | MODULO 0700 | ag-j0006-0702-ge-s-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619700% |  | 4618800% | 4618300% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1042 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1060;1064TT;1069TT | 4618800% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1060 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1061 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1060 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1062 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1061 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1063 | 1.9.8.6 | MODULO 0700 | ag-j0006-0702-ge-s-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1059TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619000% | 1065 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1065 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1066 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1065 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1067 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1066 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1068 | 1.9.8.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0702-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1.9.8.7.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1059TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619000% | 1070 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1070 | 1.9.8.7.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1071 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 1.9.8.7.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1070 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1072 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1.9.8.7.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1071 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1073 | 1.9.9 | STEEL STRUCTURE | modulo 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4610100% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4619800% |  | 4616300% | 4610100% | 24 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | modulo 0900 | 72% | 20 dias |  | 14,44 dias | 4616800% | 4619700% | Ter 26/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 4619600% |  | 4616000% | 4619700% | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 1.9.10.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | 100% | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 4616800% | 4618800% | Ter 26/05/26 | 4618800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 4618200% |  | 4616000% | 4618800% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 4616800% | 4618500% | Ter 26/05/26 | 4618500% | Concluída | 432 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 4617100% | 1107;1111TI+5 dias | 4616000% | 4618500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1107 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4618100% | 4618500% | Seg 08/06/26 | 4618500% | Concluída | 1106 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617600% | 1108 | 4617400% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4618800% | Concluída | 1107 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 4618100% | 1109 | 4618100% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618500% | 4618800% | Sex 12/06/26 | 4618800% | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1116 | 4618200% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1110 | 1.9.10.2 | MODULO 0900 | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | 80% | 5 dias |  | 4 dias | 4618500% | 4619200% | Sex 12/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | 4618300% | 4619200% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 1.9.10.2.1 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 1106TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618900% | 1112 | 4618300% | 4618500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1112 | 1.9.10.2.2 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4619000% | Concluída | 1111 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 4619200% | 1113 | 4619000% | 4619000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.9.10.2.3 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 1112 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% | 1114 | 4619500% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | 1.9.10.2.4 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | 4619600% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1.9.10.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | 25% | 6 dias |  | 1,5 dias | 4619000% | 4619700% | Qua 17/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618800% |  | 4618300% | 4619700% | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.9.10.3.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | emissão inicial | 50% | 3 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 |  | Atrasada | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 1117;1121TT | 4618300% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 1.9.10.3.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 1116 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618400% | 1118 | 4618400% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 1.9.10.3.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 1117 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618500% | 1119 | 4618500% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1119 | 1.9.10.3.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1.9.10.4 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | 25% | 6 dias |  | 1,5 dias | 4619000% | 4619700% | Qua 17/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618800% |  | 4618300% | 4619700% | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.9.10.4.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | emissão inicial | 50% | 3 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 |  | Atrasada | 1116TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 1122 | 4618300% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 1.9.10.4.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 1121 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618400% | 1123 | 4618400% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 1.9.10.4.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 1122 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618500% | 1124 | 4618500% | 4619600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1124 | 1.9.10.4.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.9.11 | STEEL STRUCTURE | modulo 1000 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4611400% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.9.11.1 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00001 | 0% | 6 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4610800% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4610800% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 1.9.11.1.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4610100% | 4610500% | ND |  | Atrasada | 468 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1128 | 4617000% | 4610500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.9.11.1.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4610600% | 4610600% | ND |  | Atrasada | 1127 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1129 | 4618800% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | 1.9.11.1.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4610700% | 4610700% | ND |  | Atrasada | 1128 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1130 | 4619100% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.9.11.1.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4610800% | 4610800% | ND |  | Atrasada | 1129 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1131 | 1.9.11.2 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4611400% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | 1.9.11.2.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4610100% | 4611100% | ND |  | Atrasada | 468TI-3 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1133;1160;1155 | 4617000% | 4611100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.9.11.2.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611200% | 4611200% | ND |  | Atrasada | 1132 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1134 | 4618800% | 4611200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | 1.9.11.2.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4611300% | 4611300% | ND |  | Atrasada | 1133 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1135 | 4619100% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.9.11.2.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1134 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1136 | 1.9.11.3 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4611400% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | 1.9.11.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4610100% | 4611100% | ND |  | Atrasada | 468TI-3 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1138 | 4617000% | 4611100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.9.11.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611200% | 4611200% | ND |  | Atrasada | 1137 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1139 | 4618800% | 4611200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 | 1.9.11.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4611300% | 4611300% | ND |  | Atrasada | 1138 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1140 | 4619100% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.9.11.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1139 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1141 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | modulo 1100 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | 1.9.12.1 | MODULO 1100 | ml-j0006-1100-ge-s-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4618800% | 4618900% | ND |  | Atrasada |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1144 | 4617000% | 4618900% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 1143 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1145 | 4618800% | 4619000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 1144 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1146 | 4619100% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1145 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | modulo 1300 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 1.9.13.1 | MODULO 1300 | ml-j0006-1300-ge-s-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4618800% | 4618900% | ND |  | Atrasada |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1150 | 4617000% | 4618900% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 1149 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1151 | 4618800% | 4619000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 1150 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1152 | 4619100% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1152 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1151 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | geral | 0% | 3 dias |  | 0 dias | 4611200% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619900% |  | 4619200% | 4611400% | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 1.9.14.1 | GERAL | pq-j0006-0000-ge-s-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | 4611200% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619900% |  | 4619200% | 4611400% | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4611200% | 4611300% | ND |  | Atrasada | 1132 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 1156 | 4619200% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1155 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1157II | 4619500% | 4611400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1156II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1158II | 4619800% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1158 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1157II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1164 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | electrical | 70% | 59 dias |  | 41,17 dias | 4610600% | 4619700% | Qua 25/03/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619900% |  | 4610400% | 4619700% | 63 dias | 473.08 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | 1.10.1 | ELECTRICAL | cp-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4610600% | 4611900% | Qua 25/03/26 | 4611900% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 4611900% |  | 4610400% | 4611900% | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | 4610600% | 4611200% | Qua 25/03/26 | 4611200% | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 4610800% | 1167 | 4610400% | 4611200% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1167 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4611100% | 4611300% | Seg 30/03/26 | 4611300% | Concluída | 1166 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 30/03/26 | 4611300% | 1168 | 4611100% | 4611300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 4611400% | 4611400% | Qui 02/04/26 | 4611400% | Concluída | 1167 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | 4611400% | 1169 | 4611400% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611800% | 4611900% | Seg 06/04/26 | 4611900% | Concluída | 1168 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | 4611900% |  | 4611900% | 4611900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1170 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ml-j0006-0000-ge-e-00001 | 91% | 6 dias |  | 5,45 dias | 4616700% | 4617400% | Seg 25/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4619000% |  | 4617600% | 4617400% | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618300% | 1172 | 4617600% | 4616900% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1172 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1171 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 4618800% | 1173 | 4618400% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 75% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0,75 dias | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada | 1172 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 4618900% | 1174 | 4618900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1174 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 70% | 1 dia | Tecnored | 0,7 dias | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 |  | Atrasada | 1173 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | 4619000% | 1206 | 4619000% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1175 | 1.10.3 | ELECTRICAL | rl-j0006-0000-ge-e-00001 | 2% | 4,1 dias |  | 0,1 dias | 4618900% | 4619500% | Ter 16/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 4619000% |  | 4618200% | 4619500% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 0,1 dias | Eng. Elétrica | 0,1 dias | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 1181 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 4618300% | 1177;1191II;1196II;1216II | 4618200% | 4618900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1177 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 1176 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 4618800% | 1178 | 4618400% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1177 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 4618900% | 1179 | 4618900% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619500% | 4619500% | ND |  | Tarefa futura | 1178 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | 4619000% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | 1.10.4 | ELECTRICAL | le-j0006-0000-ge-e-00001 | 29% | 7 dias |  | 2 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618800% |  | 4617600% | 4618800% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1201 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618100% | 1182;1176 | 4617600% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1182 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618200% | 4618400% | ND |  | Atrasada | 1181 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 4618400% | 1183 | 4618200% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | 4618500% | 4618500% | ND |  | Atrasada | 1182 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% | 1184 | 4618500% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1184 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618800% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 1183 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1185 | 1.10.5 | ELECTRICAL | lr-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 17 dias |  | 17 dias | 4614900% | 4617100% | Qui 07/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 4617400% |  | 4616400% | 4617100% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | 4614900% | 4615300% | Qui 07/05/26 | 4615300% | Concluída | 168 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 4616700% | 1187;1211 | 4616400% | 4615300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1187 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 1186 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 4617000% | 1188 | 4616800% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1187 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% | 1189 | 4617100% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4617100% | Concluída | 1188 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4617400% |  | 4617400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1190 | 1.10.6 | ELECTRICAL | pq-j0006-1200-ge-e-00001 | 38% | 4 dias |  | 1,52 dias | 4619200% | 4619700% | Sex 19/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | 4619100% | 4619700% | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 95% | 2 dias | Eng. Elétrica | 1,9 dias | 4619200% | 4619500% | Sex 19/06/26 |  | No Prazo | 1176II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1192 | 4619100% | 4619500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 1191 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1193 | 4619500% | 4619600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 1192 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1194TT | 4619800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 1193TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | 1.10.7 | ELECTRICAL | md-j0006-1200-ge-e-00001 | 40% | 4 dias |  | 1,6 dias | 4618900% | 4619500% | Ter 16/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | 4619100% | 4619500% | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619100% | Concluída | 1176II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1197 | 4619100% | 4619100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1197 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619200% | ND |  | Atrasada | 1196 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1198 | 4619500% | 4619200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | 4619200% | 4619500% | ND |  | No Prazo | 1197 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1199TT | 4619800% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619500% | ND |  | No Prazo | 1198TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1.10.8 | ELECTRICAL | mc-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 16,54 dias |  | 16,54 dias | 4615700% | 4618300% | Sex 15/05/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4618400% |  | 4617400% | 4618300% | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | 1.10.8.1 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | 4615700% | 4617500% | Sex 15/05/26 | 4617500% | Concluída | 1211 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4617500% | 1202;1181 | 4617400% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1202 | 1.10.8.2 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1201 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618200% | 1203 | 4617600% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1.10.8.3 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1202 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% | 1204 | 4618300% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 1.10.8.4 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1203 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | 4618400% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1205 | 1.10.9 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616700% | 4617100% | Seg 25/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | 4619100% | 4617100% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 1174 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1207 | 4619100% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1207 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1206 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1208 | 4619500% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1207 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1209 | 4619800% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1208 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1210 | 1.10.10 | ELECTRICAL | du-j0006-0000-ge-e-00001 | 44% | 9,54 dias |  | 4,24 dias | 4615300% | 4616400% | Seg 11/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 4618200% |  | 4616800% | 4616400% | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 4615300% | 4615700% | Seg 11/05/26 | 4615700% | Concluída | 1186 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 4617100% | 1212;1201 | 4616800% | 4615700% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1212 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4615700% | 4616200% | ND |  | Atrasada | 1211 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4617600% | 1213 | 4617400% | 4616200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | 4616200% | 4616300% | ND |  | Atrasada | 1212 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% | 1214 | 4618100% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1214 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616300% | 4616400% | ND |  | Atrasada | 1213 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | 4618200% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1215 | 1.10.11 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00002 | 28% | 4 dias |  | 1,12 dias | 4619200% | 4619700% | Sex 19/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | 4619100% | 4619700% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | emissão inicial | 70% | 2 dias | Projetista Elétrica | 1,4 dias | 4619200% | 4619500% | Sex 19/06/26 |  | No Prazo | 1176II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1217 | 4619100% | 4619500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619600% | 4619600% | ND |  | Tarefa futura | 1216 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1218 | 4619500% | 4619600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 1217 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1219TT | 4619800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619700% | 4619700% | ND |  | Tarefa futura | 1218TT |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | instrumentation / automation | 98% | 48 dias |  | 46,84 dias | 4612000% | 4619200% | Qua 08/04/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619800% |  | 4610400% | 4619200% | 62 dias | 163.36 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | 4612000% | 4615700% | Qua 08/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4611900% |  | 4610400% | 4615700% | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 4612000% | 4612600% | Qua 08/04/26 | 4612600% | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4610800% | 1223 | 4610400% | 4612600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1223 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 1222 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 4611300% | 1224 | 4611100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 4613400% | 4615600% | Qua 22/04/26 | 4615600% | Concluída | 1223 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 4611400% | 1225 | 4611400% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 4613500% | 4615700% | Qui 23/04/26 | 4615700% | Concluída | 1224 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 4611900% |  | 4611900% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1226 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00002 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | 4612000% | 4615700% | Qua 08/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4611900% |  | 4610400% | 4615700% | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 4612000% | 4612600% | Qua 08/04/26 | 4612600% | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4610800% | 1228 | 4610400% | 4612600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1228 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 1227 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 4611300% | 1229 | 4611100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 4613400% | 4615600% | Qua 22/04/26 | 4615600% | Concluída | 1228 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 4611400% | 1230 | 4611400% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 4613500% | 4615700% | Qui 23/04/26 | 4615700% | Concluída | 1229 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 4611900% | 1232 | 4611900% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1231 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ac-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4613400% | 4616300% | Qua 22/04/26 | 4616300% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 4612800% |  | 4612000% | 4616300% | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 4613400% | 4613600% | Qua 22/04/26 | 4613600% | Concluída | 1230 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 4612100% | 1233 | 4612000% | 4613600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1233 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4613900% | 4613900% | Seg 27/04/26 | 4613900% | Concluída | 1232 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 10/04/26 | 4612600% | 1234 | 4612200% | 4613900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | 4614000% | 4616300% | Ter 28/04/26 | 4616300% | Concluída | 1233 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 15/04/26 | 4612700% | 1235 | 4612700% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 4614100% | 4616300% | Qua 29/04/26 | 4616300% | Concluída | 1234 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 16/04/26 | 4612800% |  | 4612800% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1236 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | 4615400% | 4617000% | Ter 12/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4617000% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 1276;1281;1286;1291;1296;1301;1306;1311;1271;1346;1341;1336;1331;1326;1316;1321 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 4617000% | 1238;1242 | 4616800% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1238 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | Concluída | 1237 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1239 | 4617100% | 4616200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 1238 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4617500% | 1240 | 4617500% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída | 1239 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1241 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 20 dias |  | 20 dias | 4616100% | 4619000% | Ter 19/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4619000% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 1237 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1243;1247 | 4617100% | 4616200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1243 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616200% | 4616300% | Qua 20/05/26 | 4616300% | Concluída | 1242 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1244 | 4617500% | 4616300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | Concluída | 1243 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1245 | 4618200% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 4616700% | 4619000% | Seg 25/05/26 | 4619000% | Concluída | 1244 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1246 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ll-j0006-1200-ge-j-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4616200% | 4619000% | Qua 20/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4619000% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1247 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | 4616200% | 4616700% | Qua 20/05/26 | 4616700% | Concluída | 1242 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4617600% | 1248;1252 | 4617500% | 4616700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1248 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1247 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | 4618300% | 1249 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 1248 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 11/06/26 | 4618400% | 1250 | 4618400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 4616900% | 4619000% | Qua 27/05/26 | 4619000% | Concluída | 1249 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1256 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | md-j0006-0000-ge-j-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | 4616300% | 4617400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | 4618900% | 4617400% | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | 1.11.8.1 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Automação | 0 dias | 4616300% | 4616700% | ND |  | Atrasada | 1262TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619100% | 1258 | 4618900% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | 1.11.8.2 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4617000% | ND |  | Atrasada | 1257 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1259 | 4619200% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 1.11.8.3 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Automação | 0 dias | 4617100% | 4617100% | ND |  | Atrasada | 1258 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1260 | 4619700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1260 | 1.11.8.4 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4617400% | 4617400% | ND |  | Atrasada | 1259 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1266 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | pq-j0006-1200-ge-j-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4618800% | 4619200% | Seg 15/06/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | 4618900% | 4619200% | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 1262TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619100% | 1268 | 4618900% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1268 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619100% | Concluída | 1267 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1269 | 4619200% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 1268 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1270 | 4619700% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 1269 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1271 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0100-ge-j-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4613400% | 4615600% | Qua 22/04/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 4614200% | 1237 | 4613400% | 4615600% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4613400% | 4613500% | Qua 22/04/26 | 4613500% | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 4613500% | 1273;1277 | 4613400% | 4613500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1273 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4613600% | 4614000% | Sex 24/04/26 | 4614000% | Concluída | 1272 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 4614000% | 1274 | 4613600% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | 4614100% | 4615600% | Qua 29/04/26 | 4615600% | Concluída | 1273 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/04/26 | 4614100% | 1275 | 4614100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4614100% | 4615600% | Qua 29/04/26 | 4615600% | Concluída | 1274 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4614200% |  | 4614200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1276 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0200-ge-j-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4615000% | 4616400% | Sex 08/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 4614700% | 1237 | 4613600% | 4616400% | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4615000% | 4615300% | Sex 08/05/26 | 4615300% | Concluída | 107;1272 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 4613900% | 1278;1282 | 4613600% | 4615300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1278 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 1277 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 4614200% | 1279 | 4614000% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1278 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | 4614600% | 1280 | 4614600% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1279 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | 4614700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1281 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0300-ge-j-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4613900% | 4616400% | Seg 27/04/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 4614900% | 1237 | 4614000% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 4613900% | 4614200% | Seg 27/04/26 | 4614200% | Concluída | 112;1277 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 4614100% | 1283;1287 | 4614000% | 4614200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1283 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 1282 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4614700% | 1284 | 4614200% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | 4614800% | 4616400% | Qua 06/05/26 | 4616400% | Concluída | 1283 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | 4614800% | 1285 | 4614800% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 12 dias | Tecnored | 12 dias | 4614900% | 4616400% | Qui 07/05/26 | 4616400% | Concluída | 1284 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4614900% |  | 4614900% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1286 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0400-ge-j-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4614200% | 4616400% | Qui 30/04/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4615300% | 1237 | 4614200% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4614200% | 4614600% | Qui 30/04/26 | 4614600% | Concluída | 117;1282 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4614600% | 1288;1292 | 4614200% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1288 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4614900% | Concluída | 1287 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4614900% | 1289 | 4614700% | 4614900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4615000% | 4615400% | Sex 08/05/26 | 4615400% | Concluída | 1288 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | 4615000% | 1290 | 4615000% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1289 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1291 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0500-ge-j-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4614700% | 4616400% | Ter 05/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4615500% | 1237 | 4614700% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4614700% | 4614800% | Ter 05/05/26 | 4614800% | Concluída | 122;1287 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4614800% | 1293;1297 | 4614700% | 4614800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1293 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614900% | 4615300% | Qui 07/05/26 | 4615300% | Concluída | 1292 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4615300% | 1294 | 4614900% | 4615300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | 4615300% | 4616400% | Seg 11/05/26 | 4616400% | Concluída | 1293 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | 4615400% | 1295 | 4615400% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1294 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 4615500% |  | 4615500% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1296 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0600-ge-j-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4614900% | 4616400% | Qui 07/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4615700% | 1237 | 4614900% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 127;1292 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4615000% | 1298;1302 | 4614900% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1298 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615300% | Concluída | 1297 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4615500% | 1299 | 4615300% | 4615300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | 4615300% | 4616400% | Seg 11/05/26 | 4616400% | Concluída | 1298 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | 4615600% | 1300 | 4615600% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1299 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4615700% |  | 4615700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1301 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0700-ge-j-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4614600% | 4616400% | Seg 04/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4616100% | 1237 | 4615300% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 4614600% | 4614900% | Seg 04/05/26 | 4614900% | Concluída | 132;1297 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4615400% | 1303;1307 | 4615300% | 4614900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1303 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614900% | 4614900% | Qui 07/05/26 | 4614900% | Concluída | 1302 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 4615700% | 1304 | 4615500% | 4614900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4615000% | 4615400% | Sex 08/05/26 | 4615400% | Concluída | 1303 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | 4616000% | 1305 | 4616000% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1304 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | 4616100% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1311 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0900-ge-j-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4617400% | 4618300% | Seg 01/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618300% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4617400% | 4617500% | Seg 01/06/26 | 4617500% | Concluída | 142TI+17 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1313 | 4615700% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1313 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 1312 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1314 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1313 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1315 | 4616400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1314 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1316 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0902-ge-j-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4617600% | 4618900% | Qua 03/06/26 | 4618900% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618900% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 142TI+17 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1318 | 4615700% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1318 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1317 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1319 | 4616100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1318 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1320 | 4616400% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4618400% | 4618900% | Qui 11/06/26 | 4618900% | Concluída | 1319 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1326 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00001 - utilities systems walter | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+19 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1328 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1328 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1327 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1329 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1328 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1330 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618400% | Concluída | 1329 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358;1363 | 4616700% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1331 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00002 - utilities systems air | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4617400% | 4619000% | Seg 01/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4619000% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+20 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1333 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1333 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1332 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1334 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1333 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1335 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 4618200% | 4619000% | Ter 09/06/26 | 4619000% | Concluída | 1334 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1336 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00003 - utilities systems gas | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+21 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1338 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1338 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1337 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1339 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1338 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1340 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618400% | Concluída | 1339 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1341 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00004 - utilities systems nitrogen | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4617400% | 4618300% | Seg 01/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618300% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+22 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1343 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1343 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1342 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1344 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1343 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1345 | 4616400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1344 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1351 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | telecommunications | 100% | 17 dias |  | 17 dias | 4616400% | 4619000% | Sex 22/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  |  | Sex 24/04/26 | 4619800% |  | 4613600% | 4619000% | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | cp-j0006-0000-ge-k-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4616400% | 4617400% | Sex 22/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 4614800% |  | 4613600% | 4617400% | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4616400% | 4616800% | Sex 22/05/26 | 4616800% | Concluída | 1315;1350;1345;1340;1335;1330;1320;1325 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 4614000% | 1354 | 4613600% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1354 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616900% | Concluída | 1353 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 29/04/26 | 4614600% | 1355 | 4614100% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1354 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 05/05/26 | 4614700% | 1356 | 4614700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1355 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 06/05/26 | 4614800% |  | 4614800% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1357 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | dg-j0006-1200-ge-k-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4617400% | 4619000% | Seg 01/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 4616700% |  | 4615700% | 4619000% | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 1315TI-2 dias;1350TI-2 dias;1345TI-2 dias;1340TI-2 dias;1335TI-2 dias;1330;1320TI-2 dias;1325TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1359;1388TT | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1359 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1358 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1360 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1359 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1361 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1361 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 4618200% | 4619000% | Ter 09/06/26 | 4619000% | Concluída | 1360 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1377 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | pq-j0006-0000-ge-k-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4617400% | 4619000% | Seg 01/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 4619800% |  | 4619000% | 4619000% | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 1349 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 4619100% | 1379;1383TT | 4619000% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1379 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1378 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1380 | 4619200% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1379 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1381 | 4619700% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4618300% | 4619000% | Qua 10/06/26 | 4619000% | Concluída | 1380 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1382 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | md-j0006-1200-ge-k-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616700% | 4617100% | Seg 25/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | 4618900% | 4617100% | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 1378TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 4619100% | 1384 | 4618900% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1384 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4617000% | Concluída | 1383 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1385 | 4619200% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1384 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1386 | 4619700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4617100% | Concluída | 1385 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1387 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | ag-j0006-1200-ge-k-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616400% | 4617100% | Sex 22/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 4616700% |  | 4615500% | 4617100% | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 4616400% | 4616900% | Sex 22/05/26 | 4616900% | Concluída | 1358TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 4616000% | 1389 | 4615500% | 4616900% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1389 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616900% | Concluída | 1388 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1390 | 4616100% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1389 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1391 | 4616400% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1390 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | 0% | 0 dias |  |  | 4615500% | 4615500% |  |  | Tarefa futura | 7TI+10 dias | [5 empty] | 367;9TI+10 dias |  |  | 0 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | 0% | 7 dias |  |  | 4619000% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618900% | 4619700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618900% | 4619700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4614100% | 4615300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | 0% | 7 dias |  |  | 4616900% | 4618100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | 0% | 7 dias |  |  | 4618900% | 4619700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4618900% | 4619700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | 0% | 11 dias |  |  | 4614800% | 4616200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 789 |  |  | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | 0% | 11 dias |  |  | 4618500% | 4619900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | 0% | 11 dias |  |  | 4618500% | 4619900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | 0% | 11 dias |  |  | 4618500% | 4619900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.6.18 |  | ag-j0006-1000-ge-l-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4616100% | 4616900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 841;846;851 |  |  | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | 0% | 4 dias |  |  | 4617000% | 4617500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | 0% | 11 dias |  |  | 4617500% | 4619100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | 0% | 13 dias |  |  | 4617500% | 4619500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | 0% | 13 dias |  |  | 4617500% | 4619500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | 0% | 13 dias |  |  | 4617500% | 4619500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.7.11 |  | md-j0006-1000-ge-u-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4617500% | 4619000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618300% | 4619100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4614700% | 4616000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4614700% | 4616000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4614700% | 4616000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4618100% | 4619900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.8.25 |  | lk-j0006-0000-ge-t-00001 | 0% | 4 dias |  |  | 4618100% | 4618400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | 0% | 13 dias |  |  | 4617000% | 4619000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.9 |  | architecture | 0% | 30 dias |  |  | 4615300% | 4619600% |  |  | Tarefa futura | [9 empty] | 30 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4616700% | 4618200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4615300% | 4616400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4618300% | 4619600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618300% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4616400% | 4617500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4616700% | 4618200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618300% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | 0% | 8 dias |  |  | 4618300% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4614700% | 4616700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 1.10.2.2 |  | mc-j0006-1000-ge-s-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4616100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4616800% | 4617600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4616800% | 4617600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4616700% | 4617500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4616100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4617500% | 4619700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618400% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4618400% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618500% | 4619600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618800% | 4619700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4618900% | 4619700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | 0% | 14 dias |  |  | 4616300% | 4618400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 14 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4617600% | 4619100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4618500% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | 0% | 10 dias |  |  | 4618500% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | 0% | 10 dias |  |  | 4618500% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | 0% | 10 dias |  |  | 4618500% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | 0% | 6 dias |  |  | 4619200% | 4619900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 6 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.11.8 |  | mc-j0006-1200-ge-e-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617400% | 4618400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ELECTRICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617500% | 4618500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4618100% | 4618900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.12.8 |  | md-j0006-1200-ge-j-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618900% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618900% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4615500% | 4616300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 939 |  |  | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4615700% | 4616700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4616800% | 4617600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618100% | 4618900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4619000% | 4619800% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | 0% | 9 dias |  |  | 4615500% | 4616700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 229
Aderência do modelo (%) | 94.47%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
ARCHITECTURE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDINATION | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 3 | 2 | 33.33%
ELECTRICAL | 11 | 9 | 81.82% | 5 | 4 | 4 | 36.36%
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 21 | 20 | 95.24% | 20 | 20 | 20 | 95.24%
MECHANICAL | 58 | 56 | 96.55% | 54 | 54 | 50 | 86.21%
PIPING | 39 | 37 | 94.87% | 35 | 35 | 32 | 82.05%
PLANNING | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100%
PROCESS | 16 | 15 | 93.75% | 15 | 15 | 15 | 93.75%
STEEL STRUCTURE | 62 | 49 | 79.03% | 43 | 42 | 40 | 64.52%
TELECOMMUNICATIONS | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 5 | 100%
UTILITIES SYSTEMS | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 8 | 100%
Total | 229 | 206 | 82.54% | 191 | 189 | 179 | 71.95%
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
ARCHITECTURE | 0 | 0 | 0 | 0
COORDINATION | 0 | 1 | 1 | 2
ELECTRICAL | 0 | 4 | 3 | 3
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1 | 1 | 1 | 1
MECHANICAL | 2 | 2 | 2 | 5
PIPING | 0 | 1 | 1 | 4
PLANNING | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESS | 1 | 1 | 0 | 0
STEEL STRUCTURE | 8 | 11 | 7 | 6
TELECOMMUNICATIONS | 0 | 0 | 0 | 0
UTILITIES SYSTEMS | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 12 | 21 | 15 | 21

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
4610100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747% | 1.747% | 0 | 0% | 0% | 0
4610200% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747% | 1.747% | 0 | 0% | 0% | 0
4610300% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747% | 1.747% | 0 | 0% | 0% | 0
4610400% | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493% | 3.493% | 0 | 0% | 0% | 0
4610500% | 4 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24% | 4.803% | -1 | 0% | 0% | 0
4610600% | 2 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114% | 5.677% | -1 | 0% | 0% | 0
4610700% | 0 | 14 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.114% | 5.677% | -1 | 0.8734% | 0.8734% | 0
4610800% | 0 | 14 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6.114% | 5.677% | -1 | 2.62% | 2.183% | -1
4610900% | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.114% | 5.677% | -1 | 2.62% | 2.183% | -1
4611000% | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.114% | 5.677% | -1 | 2.62% | 2.183% | -1
4611100% | 2 | 16 | 0 | 13 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6.987% | 5.677% | -1 | 3.93% | 3.493% | -1
4611200% | 1 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7.424% | 6.114% | -1 | 3.93% | 3.493% | -1
4611300% | 1 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2 | 11 | 10 | 7.86% | 6.114% | -1 | 4.803% | 4.367% | -1
4611400% | 0 | 18 | 0 | 14 | 3 | 0 | 14 | 10 | 7.86% | 6.114% | -1 | 6.114% | 4.367% | -1
4611500% | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7.86% | 6.114% | -1 | 6.114% | 4.367% | -1
4611600% | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7.86% | 6.114% | -1 | 6.114% | 4.367% | -1
4611700% | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7.86% | 6.114% | -1 | 6.114% | 4.367% | -1
4611800% | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7.86% | 6.114% | -1 | 6.114% | 4.367% | -1
4611900% | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 11 | 8.297% | 6.55% | -1 | 6.55% | 4.803% | -1
4612000% | 1 | 20 | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 | 11 | 8.734% | 6.987% | -1 | 6.55% | 4.803% | -1
4612100% | 2 | 22 | 2 | 18 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9.607% | 7.86% | -1 | 6.55% | 4.803% | -1
4612200% | 4 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11.35% | 9.607% | -1 | 6.55% | 4.803% | -1
4612300% | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11.35% | 9.607% | -1 | 6.55% | 4.803% | -1
4612400% | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11.35% | 9.607% | -1 | 6.55% | 4.803% | -1
4612500% | 4 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 15 | 11 | 13.1% | 11.35% | -1 | 6.55% | 4.803% | -1
4612600% | 6 | 36 | 6 | 32 | 2 | 2 | 17 | 13 | 15.72% | 13.97% | -1 | 7.424% | 5.677% | -1
4612700% | 2 | 38 | 2 | 34 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16.59% | 14.85% | -1 | 7.424% | 5.677% | -1
4612800% | 2 | 40 | 2 | 36 | 4 | 4 | 21 | 17 | 17.47% | 15.72% | -1 | 9.17% | 7.424% | -1
4612900% | 5 | 45 | 5 | 41 | 1 | 1 | 22 | 18 | 19.65% | 17.9% | -1 | 9.607% | 7.86% | -1
4613000% | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 18 | 19.65% | 17.9% | -1 | 9.607% | 7.86% | -1
4613100% | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 18 | 19.65% | 17.9% | -1 | 9.607% | 7.86% | -1
4613200% | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 18 | 19.65% | 17.9% | -1 | 9.607% | 7.86% | -1
4613300% | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 18 | 19.65% | 17.9% | -1 | 9.607% | 7.86% | -1
4613400% | 1 | 46 | 1 | 42 | 0 | 0 | 22 | 18 | 20.09% | 18.34% | -1 | 9.607% | 7.86% | -1
4613500% | 3 | 49 | 3 | 45 | 1 | 1 | 23 | 19 | 21.4% | 19.65% | -1 | 10.04% | 8.297% | -1
4613600% | 1 | 50 | 1 | 46 | 0 | 0 | 23 | 19 | 21.83% | 20.09% | -1 | 10.04% | 8.297% | -1
4613700% | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 19 | 21.83% | 20.09% | -1 | 10.04% | 8.297% | -1
4613800% | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 19 | 21.83% | 20.09% | -1 | 10.04% | 8.297% | -1
4613900% | 3 | 53 | 3 | 49 | 1 | 1 | 24 | 20 | 23.14% | 21.4% | -1 | 10.48% | 8.734% | -1
4614000% | 1 | 54 | 1 | 50 | 0 | 0 | 24 | 20 | 23.58% | 21.83% | -1 | 10.48% | 8.734% | -1
4614100% | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 24 | 20 | 23.58% | 21.83% | -1 | 10.48% | 8.734% | -1
4614200% | 2 | 56 | 2 | 52 | 0 | 0 | 24 | 20 | 24.45% | 22.71% | -1 | 10.48% | 8.734% | -1
4614300% | 0 | 56 | 0 | 52 | 0 | 0 | 24 | 20 | 24.45% | 22.71% | -1 | 10.48% | 8.734% | -1
4614400% | 0 | 56 | 0 | 52 | 0 | 0 | 24 | 20 | 24.45% | 22.71% | -1 | 10.48% | 8.734% | -1
4614500% | 0 | 56 | 0 | 52 | 0 | 0 | 24 | 20 | 24.45% | 22.71% | -1 | 10.48% | 8.734% | -1
4614600% | 5 | 61 | 5 | 57 | 1 | 1 | 25 | 21 | 26.64% | 24.89% | -1 | 10.92% | 9.17% | -1
4614700% | 1 | 62 | 1 | 58 | 3 | 3 | 28 | 24 | 27.07% | 25.33% | -1 | 12.23% | 10.48% | -1
4614800% | 1 | 63 | 1 | 59 | 8 | 8 | 36 | 32 | 27.51% | 25.76% | -1 | 15.72% | 13.97% | -1
4614900% | 3 | 66 | 3 | 62 | 0 | 0 | 36 | 32 | 28.82% | 27.07% | -1 | 15.72% | 13.97% | -1
4615000% | 8 | 74 | 8 | 70 | 5 | 5 | 41 | 37 | 32.31% | 30.57% | -1 | 17.9% | 16.16% | -1
4615100% | 0 | 74 | 0 | 70 | 0 | 0 | 41 | 37 | 32.31% | 30.57% | -1 | 17.9% | 16.16% | -1
4615200% | 0 | 74 | 0 | 70 | 0 | 0 | 41 | 37 | 32.31% | 30.57% | -1 | 17.9% | 16.16% | -1
4615300% | 2 | 76 | 2 | 72 | 1 | 1 | 42 | 38 | 33.19% | 31.44% | -1 | 18.34% | 16.59% | -1
4615400% | 1 | 77 | 1 | 73 | 3 | 2 | 45 | 40 | 33.62% | 31.88% | -1 | 19.65% | 17.47% | -1
4615500% | 3 | 80 | 3 | 76 | 1 | 1 | 46 | 41 | 34.93% | 33.19% | -1 | 20.09% | 17.9% | -1
4615600% | 16 | 96 | 16 | 92 | 11 | 11 | 57 | 52 | 41.92% | 40.17% | -1 | 24.89% | 22.71% | -1
4615700% | 4 | 100 | 4 | 96 | 4 | 4 | 61 | 56 | 43.67% | 41.92% | -1 | 26.64% | 24.45% | -1
4615800% | 0 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 61 | 56 | 43.67% | 41.92% | -1 | 26.64% | 24.45% | -1
4615900% | 0 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 61 | 56 | 43.67% | 41.92% | -1 | 26.64% | 24.45% | -1
4616000% | 2 | 102 | 2 | 98 | 0 | 0 | 61 | 56 | 44.54% | 42.79% | -1 | 26.64% | 24.45% | -1
4616100% | 2 | 104 | 2 | 100 | 0 | 0 | 61 | 56 | 45.41% | 43.67% | -1 | 26.64% | 24.45% | -1
4616200% | 5 | 109 | 4 | 104 | 4 | 4 | 65 | 60 | 47.6% | 45.41% | -1 | 28.38% | 26.2% | -1
4616300% | 4 | 113 | 4 | 108 | 1 | 1 | 66 | 61 | 49.34% | 47.16% | -1 | 28.82% | 26.64% | -1
4616400% | 14 | 127 | 14 | 122 | 9 | 8 | 75 | 69 | 55.46% | 53.28% | -1 | 32.75% | 30.13% | -1
4616500% | 0 | 127 | 0 | 122 | 0 | 0 | 75 | 69 | 55.46% | 53.28% | -1 | 32.75% | 30.13% | -1
4616600% | 0 | 127 | 0 | 122 | 0 | 0 | 75 | 69 | 55.46% | 53.28% | -1 | 32.75% | 30.13% | -1
4616700% | 4 | 131 | 3 | 125 | 8 | 7 | 83 | 76 | 57.21% | 54.59% | -1 | 36.24% | 33.19% | -1
4616800% | 12 | 143 | 12 | 137 | 9 | 9 | 92 | 85 | 62.45% | 59.83% | -1 | 40.17% | 37.12% | -1
4616900% | 8 | 151 | 8 | 145 | 3 | 1 | 95 | 86 | 65.94% | 63.32% | -1 | 41.48% | 37.55% | -1
4617000% | 1 | 152 | 1 | 146 | 6 | 6 | 101 | 92 | 66.38% | 63.76% | -1 | 44.1% | 40.17% | -1
4617100% | 2 | 154 | 2 | 148 | 15 | 14 | 116 | 106 | 67.25% | 64.63% | -1 | 50.66% | 46.29% | -1
4617200% | 0 | 154 | 0 | 148 | 0 | 0 | 116 | 106 | 67.25% | 64.63% | -1 | 50.66% | 46.29% | -1
4617300% | 0 | 154 | 0 | 148 | 0 | 0 | 116 | 106 | 67.25% | 64.63% | -1 | 50.66% | 46.29% | -1
4617400% | 1 | 155 | 1 | 149 | 10 | 8 | 126 | 114 | 67.69% | 65.07% | -1 | 55.02% | 49.78% | -1
4617500% | 15 | 170 | 15 | 164 | 1 | 1 | 127 | 115 | 74.24% | 71.62% | -1 | 55.46% | 50.22% | -1
4617600% | 7 | 177 | 7 | 171 | 13 | 13 | 140 | 128 | 77.29% | 74.67% | -1 | 61.14% | 55.9% | -1
4617700% | 0 | 177 | 0 | 171 | 0 | 0 | 140 | 128 | 77.29% | 74.67% | -1 | 61.14% | 55.9% | -1
4617800% | 0 | 177 | 0 | 171 | 0 | 0 | 140 | 128 | 77.29% | 74.67% | -1 | 61.14% | 55.9% | -1
4617900% | 0 | 177 | 0 | 171 | 0 | 0 | 140 | 128 | 77.29% | 74.67% | -1 | 61.14% | 55.9% | -1
4618000% | 0 | 177 | 0 | 171 | 0 | 0 | 140 | 128 | 77.29% | 74.67% | -1 | 61.14% | 55.9% | -1
4618100% | 10 | 187 | 10 | 181 | 7 | 7 | 147 | 135 | 81.66% | 79.04% | -1 | 64.19% | 58.95% | -1
4618200% | 3 | 190 | 3 | 184 | 1 | 1 | 148 | 136 | 82.97% | 80.35% | -1 | 64.63% | 59.39% | -1
4618300% | 3 | 193 | 2 | 186 | 13 | 11 | 161 | 147 | 84.28% | 81.22% | -1 | 70.31% | 64.19% | -1
4618400% | 0 | 193 | 0 | 186 | 5 | 4 | 166 | 151 | 84.28% | 81.22% | -1 | 72.49% | 65.94% | -1
4618500% | 4 | 197 | 4 | 190 | 3 | 3 | 169 | 154 | 86.03% | 82.97% | -1 | 73.8% | 67.25% | -1
4618600% | 0 | 197 | 0 | 190 | 0 | 0 | 169 | 154 | 86.03% | 82.97% | -1 | 73.8% | 67.25% | -1
4618700% | 0 | 197 | 0 | 190 | 0 | 0 | 169 | 154 | 86.03% | 82.97% | -1 | 73.8% | 67.25% | -1
4618800% | 3 | 200 | 2 | 192 | 6 | 2 | 175 | 156 | 87.34% | 83.84% | -1 | 76.42% | 68.12% | -1
4618900% | 4 | 204 | 2 | 194 | 2 | 2 | 177 | 158 | 89.08% | 84.72% | -1 | 77.29% | 69% | -1
4619000% | 5 | 209 | 5 | 199 | 11 | 9 | 188 | 167 | 91.27% | 86.9% | -1 | 82.1% | 72.93% | -1
4619100% | 3 | 212 | 3 | 202 | 3 | 3 | 191 | 170 | 92.58% | 88.21% | -1 | 83.41% | 74.24% | -1
4619200% | 5 | 217 | 3 | 206 | 12 | 9 | 203 | 179 | 94.76% | 89.52% | -1 | 88.65% | 78.17% | -1
4619300% | 0 | 217 | 0 |  | 0 | 0 | 203 |  | 94.76% | 89.52% | -1 | 88.65% | 78.17% | -1
4619400% | 0 | 217 | 0 |  | 0 | 0 | 203 |  | 94.76% | 89.52% | -1 | 88.65% | 78.17% | -1
4619500% | 5 | 222 | 1 |  | 8 | 0 | 211 |  | 96.94% | 89.52% | -1 | 92.14% | 78.17% | -1
4619600% | 7 | 229 | 0 |  | 2 | 0 | 213 |  | 100% | 89.52% | -1 | 93.01% | 78.17% | -1
4619700% | 0 | 229 | 0 |  | 7 | 0 | 220 |  | 100% | 89.52% | -1 | 96.07% | 78.17% | -1
4619800% | 0 | 229 | 0 |  | 3 | 0 | 223 |  | 100% | 89.52% | -1 | 97.38% | 78.17% | -1
4619900% | 0 | 229 | 0 |  | 6 | 0 | 229 |  | 100% | 89.52% | -1 | 100% | 78.17% | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos.1 | Disciplina | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Sucessoras | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | MARCOS | reunião de abertura de projeto | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4609800% | 4609800% | Ter 17/03/26 | 4609800% | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4609800% | 16;26;13;32;67;12 | 4609800% | 4609800% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | MARCOS | conclusão dos balanços de massa | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4615500% | Concluída | 142 |  |  |  | Sex 24/04/26 | 4613600% | 535;540;596;601;606;611;616;646;651;661;666;545;641;621;626;656;636;631;550 | 4613600% | 4615500% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.4 | MARCOS | reunião design review 1 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída |  |  |  |  | Sex 10/04/26 | 4612200% | 479;7TI+10 dias | 4612200% | 4612200% | 1 dia |  | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.5 | MARCOS | reunião design review 2 | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4614000% | 4614100% | Ter 28/04/26 | 4614100% | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | Ter 28/04/26 | 4614000% | 484;8TI+10 dias | 4614000% | 4614100% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.6 | MARCOS | reunião design review 3 ( módulos 0200 e 0900 ) | 100% | 1 dia |  | 1 dia | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | Qua 13/05/26 | 4615500% | 489;10TI+2 dias | 4615500% | 4616100% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 7 | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | definição de verificadores | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4610100% |  | 4609800% | 4610100% | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | planning | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4609800% | 4612800% | Ter 17/03/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4612800% | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.3.1 | PLANNING | ld-j0006-0000-ge-f-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4609800% | 4610800% | Ter 17/03/26 | 4610800% | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4610800% | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4610100% | 17;21TI+12 dias | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 4610600% | 18 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | 4610700% | 4610800% | Qui 26/03/26 | 4610800% | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 19 | 4619800% | 4610800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.3.2 | PLANNING | lf-j0006-0000-ge-g-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4612200% | 4612800% | Sex 10/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4612800% | 67 dias | 15 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4610100% | 22 | 4609800% | 4612200% | 4 dias | 0.5 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 4610600% | 23 | 4610400% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Planejador | 1 dia | 4612700% | 4612800% | Qua 15/04/26 | 4612800% | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 24 | 4619800% | 4612800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.3.3 | PLANNING | cr-j0006-0000-ge-f-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4609800% | 4611100% | Ter 17/03/26 | 4611100% | Concluída |  |  |  | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4611100% | 67 dias | 27 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Planejador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | Ter 17/03/26 | 4610100% | 27;28 | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING | Seg 23/03/26 | 4610600% |  | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Planejador | 2 dias | 4610700% | 4610800% | Qui 26/03/26 | 4610800% | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 29 | 4619800% | 4610800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4610800% | 4611100% | Sex 27/03/26 | 4611100% | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4611100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 1.4.1 | COORDINATION | ea-j0006-0000-ge-g-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4609800% | 4610800% | Ter 17/03/26 | 4610800% | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4610800% |  | 4609800% | 4610800% | 9 dias | 7 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4610100% | 33 | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 4610600% | 34 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Coordenador | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 26/03/26 | 4610700% | 35 | 4610700% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 27/03/26 | 4610800% |  | 4610800% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Coordenador | 2 dias | 4612700% | 4612800% | Qua 15/04/26 | 4612800% | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 4612800% | 38;42TI+18 dias | 4612700% | 4612800% | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 17/04/26 | 4613500% | 39 | 4612900% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9 dias | Coordenador | 9 dias | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | Sex 24/04/26 | 4613600% | 40 | 4613600% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Coordenador | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 4616100% | 43;47TI+5 dias | 4616000% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
66 | 1.4.8 | COORDINATION | lp-j0006-0000-ge-g-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4609800% | 4612900% | Ter 17/03/26 | 4612900% | Concluída |  |  |  | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4619900% |  | 4609800% | 4612900% | 67 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Coordenador | 4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | Ter 17/03/26 | 4610100% | 68 | 4609800% | 4610100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 23/03/26 | 4610400% | 69 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Coordenador | 0 dias | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | Qui 25/06/26 | 4619800% | 70 | 4619800% | 4612800% | 0 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4612900% | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4612900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
77 | 1.5.1 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4610400% | 4611300% | Seg 23/03/26 | 4611300% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611300% |  | 4610400% | 4611300% | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610600% | 79 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610700% | 4611100% | Qui 26/03/26 | 4611100% | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 4611100% | 80 | 4610700% | 4611100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos;Tecnored | 1 dia | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4611200% | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | Ter 31/03/26 | 4611200% | 81;98 | 4611200% | 4611200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | 4611300% | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4611300% |  | 4611300% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 1.5.2 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4610400% | 4611300% | Seg 23/03/26 | 4611300% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611300% |  | 4610400% | 4611300% | 8 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610600% | 84 | 4610400% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610700% | 4611100% | Qui 26/03/26 | 4611100% | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 26/03/26 | 4611100% | 85 | 4610700% | 4611100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4611200% | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 31/03/26 | 4611200% | 86;98 | 4611200% | 4611200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | 4611300% | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4611300% |  | 4611300% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 1.5.3 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4610400% | 4611100% | Seg 23/03/26 | 4611100% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611100% |  | 4610400% | 4611100% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610400% | 89 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610500% | 4610700% | Ter 24/03/26 | 4610700% | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 4610700% | 90 | 4610500% | 4610700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 4610800% | 91 | 4610800% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4611100% | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 4611100% | 98 | 4611100% | 4611100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 1.5.4 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4610400% | 4611100% | Seg 23/03/26 | 4611100% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4611100% |  | 4610400% | 4611100% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 23/03/26 | 4610400% | 94 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610500% | 4610700% | Ter 24/03/26 | 4610700% | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 24/03/26 | 4610700% | 95 | 4610500% | 4610700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | Sex 27/03/26 | 4610800% | 96 | 4610800% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4611100% | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 30/03/26 | 4611100% | 98 | 4611100% | 4611100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 1.5.5 | PROCESS | fg-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4611300% | 4612800% | Qua 01/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4612800% |  | 4611300% | 4612800% | 10 dias | 19.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4611300% | 4612100% | Qua 01/04/26 | 4612100% | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | Qua 01/04/26 | 4612100% | 99;103;108;113 | 4611300% | 4612100% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612200% | 4612600% | Sex 10/04/26 | 4612600% | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612600% | 100 | 4612200% | 4612600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Processos | 1 dia | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 15/04/26 | 4612700% | 101 | 4612700% | 4612700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% |  | 4612800% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 1.5.6 | PROCESS | fg-j0006-0100-ge-p-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612200% | 4614800% | Sex 10/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612900% | 205;257;1272 | 4612200% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612200% | 118;123;128;104 | 4612200% | 4612200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612700% | 105 | 4612500% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% | 106 | 4612800% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% |  | 4612900% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
107 | 1.5.7 | PROCESS | fg-j0006-0200-ge-p-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612200% | 4614800% | Sex 10/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612900% | 226;1277 | 4612200% | 4614800% | 6 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612200% | 109 | 4612200% | 4612200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612700% | 110 | 4612500% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% | 111 | 4612800% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% |  | 4612900% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | 1.5.8 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612200% | 4614800% | Sex 10/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612900% | 1282 | 4612200% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Sex 10/04/26 | 4612200% | 114 | 4612200% | 4612200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612700% | 115 | 4612500% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4612800% | 116 | 4612800% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 153TI+10 dias | 4612900% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117 | 1.5.9 | PROCESS | fg-j0006-0400-ge-p-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4612500% | 4614800% | Seg 13/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4613400% | 1287 | 4612500% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612500% | 119 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612800% | 120 | 4612600% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 121 | 4612900% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% |  | 4613400% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122 | 1.5.10 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612500% | 4617000% | Seg 13/04/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4613400% | 1292 | 4612500% | 4617000% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612500% | 124 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612800% | 125 | 4612600% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 26 dias | Felipe | 26 dias | 4612900% | 4616900% | Sex 17/04/26 | 4616900% | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 126 | 4612900% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1,9 dias | Tecnored | 1,9 dias | 4613400% | 4617000% | Qua 22/04/26 | 4617000% | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% |  | 4613400% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127 | 1.5.11 | PROCESS | fg-j0006-0600-ge-p-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4612500% | 4614800% | Seg 13/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4613400% | 1297 | 4612500% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Seg 13/04/26 | 4612500% | 129;133;138;143 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612800% | 130 | 4612600% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | Sex 17/04/26 | 4612900% | 131 | 4612900% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% |  | 4613400% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
132 | 1.5.12 | PROCESS | fg-j0006-0700-ge-p-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4612600% | 4614800% | Ter 14/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4613500% | 1302 | 4612600% | 4614800% | 6 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612600% | 134 | 4612600% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 15/04/26 | 4612900% | 135 | 4612700% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4613400% | 136 | 4613400% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 23/04/26 | 4613500% |  | 4613500% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
137 | 1.5.13 | PROCESS | fg-j0006-0800-ge-p-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4612600% | 4614800% | Ter 14/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4613600% | 1307 | 4612600% | 4614800% | 7 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4612600% | 4612700% | Ter 14/04/26 | 4612700% | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612700% | 139 | 4612600% | 4612700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612800% | 4613400% | Qui 16/04/26 | 4613400% | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4613400% | 140 | 4612800% | 4613400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 4613500% | 141 | 4613500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 4613600% |  | 4613600% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 1.5.14 | PROCESS | fg-j0006-0900-ge-p-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4612600% | 4614800% | Ter 14/04/26 | 4614800% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4613600% | 4;1312TI+17 dias;1347TI+23 dias;1342TI+22 dias;1337TI+21 dias;1332TI+20 dias;1327TI+19 dias;1317TI+17 dias;1322TI+17 dias | 4612600% | 4614800% | 7 dias | 15.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4612600% | 4612700% | Ter 14/04/26 | 4612700% | Concluída | 128 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | Ter 14/04/26 | 4612700% | 144;153 | 4612600% | 4612700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612800% | 4613400% | Qui 16/04/26 | 4613400% | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | Qui 16/04/26 | 4613400% | 145 | 4612800% | 4613400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | Qui 23/04/26 | 4613500% | 146 | 4613500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4614800% | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 24/04/26 | 4613600% |  | 4613600% | 4614800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
152 | 1.5.16 | PROCESS | mc-j0006-0000-ge-p-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4614600% | 4616400% | Seg 04/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4614800% |  | 4613400% | 4616400% | 10 dias | 33.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.5.16.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4614600% | 4614900% | Seg 04/05/26 | 4614900% | Concluída | 116TI+10 dias;143 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 22/04/26 | 4614000% | 154;158TI+22 dias | 4613400% | 4614900% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.5.16.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 29/04/26 | 4614600% | 155 | 4614100% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.5.16.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Eng. Processos | 3 dias | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | Concluída | 154 |  | Eng. Processos | PROCESS | Ter 05/05/26 | 4614700% | 156 | 4614700% | 4615500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.5.16.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS | Qua 06/05/26 | 4614800% |  | 4614800% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
163 | 1.6.1 | MECHANICAL | cp-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 46 dias |  | 46 dias | 4610400% | 4617400% | Seg 23/03/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 4611200% |  | 4610400% | 4617400% | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Mecânico | 2 dias | 4610400% | 4610500% | Seg 23/03/26 | 4610500% | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 23/03/26 | 4610500% | 165 | 4610400% | 4610500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4610600% | 4610800% | Qua 25/03/26 | 4610800% | Concluída | 164 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | Qua 25/03/26 | 4610800% | 166 | 4610600% | 4610800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 32 dias | Eng. Mecânico | 32 dias | 4611200% | 4616200% | Ter 31/03/26 | 4616200% | Concluída | 165 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 30/03/26 | 4611100% | 167 | 4611100% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 8,75 dias | Tecnored | 8,75 dias | 4611200% | 4617400% | Ter 31/03/26 | 4617400% | Concluída | 166 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 31/03/26 | 4611200% |  | 4611200% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
168 | 1.6.2 | MECHANICAL | le-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | 4612600% | 4618500% | Ter 14/04/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616300% | 1186 | 4615600% | 4618500% | 6 dias | 26.4 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 14 dias | Eng. Mecânico | 14 dias | 4612600% | 4616400% | Ter 14/04/26 | 4616400% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 170 | 4615600% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 11 dias | Tecnored | 11 dias | 4615700% | 4618100% | Sex 15/05/26 | 4618100% | Concluída | 169 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4616100% | 171TI-3 dias | 4615700% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9,55 dias | Eng. Mecânico | 9,55 dias | 4617000% | 4618500% | Qui 28/05/26 | 4618500% | Concluída | 170TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 20/05/26 | 4616200% | 172 | 4616200% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0,4 dias | Tecnored | 0,4 dias | 4617400% | 4618500% | Seg 01/06/26 | 4618500% | Concluída | 171 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616300% | 174TT-18 dias | 4616300% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
178 | 1.6.4 | MECHANICAL | mc-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4615300% | 4617600% | Seg 11/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616700% | 174 | 4615600% | 4617600% | 8 dias | 56.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Mecânico | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616000% | 180TI+9 dias | 4615600% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617000% | 4617400% | Qui 28/05/26 | 4617400% | Concluída | 179TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616300% | 181 | 4616100% | 4617400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 4616400% | 182 | 4616400% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
184 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Mecânico | 5 dias | 4618400% | 4619000% | Qui 11/06/26 | 4619000% | Concluída | 174 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% | 185 | 4617100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 01/06/26 | 4617400% | 186 | 4617400% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 185 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617500% | 187 | 4617500% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.6.6 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00001 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | 4610400% | 4618100% | Seg 23/03/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616900% |  | 4615600% | 4618100% | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | 4610400% | 4616800% | Seg 23/03/26 | 4616800% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616200% | 190;469TT-9 dias | 4615600% | 4616800% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
190 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 191 | 4616300% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 190 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 192 | 4616800% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 4610800% | 4618100% | Sex 27/03/26 | 4618100% | Concluída | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
193 | 1.6.7 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00002 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | 4610400% | 4618100% | Seg 23/03/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616900% |  | 4615600% | 4618100% | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 1,25 dias | Felipe | 1,25 dias | 4610400% | 4610500% | Seg 23/03/26 | 4610500% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616200% | 195TI+7 dias | 4615600% | 4610500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 194TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 196 | 4616300% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 195 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 197 | 4616800% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
198 | 1.6.8 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00003 | 100% | 49 dias |  | 49 dias | 4610400% | 4618100% | Seg 23/03/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616900% |  | 4615600% | 4618100% | 10 dias | 27.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 42 dias | Felipe | 42 dias | 4610400% | 4616800% | Seg 23/03/26 | 4616800% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;412;433 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616200% | 200TI+7 dias | 4615600% | 4616800% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 199TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 201 | 4616300% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 200 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 202 | 4616800% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 1,6 dias | Tecnored | 1,6 dias | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
203 | 1.6.9 | MECHANICAL | modulo 0100 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4612500% | 4615700% | Seg 13/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4618100% |  | 4613400% | 4615700% | 31 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0100-ge-l-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4612600% | 4613900% | Ter 14/04/26 | 4613900% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614600% | 813 | 4613400% | 4613900% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4613600% | 206;288;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4613400% | 4612800% | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
206 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612900% | 4613500% | Sex 17/04/26 | 4613500% | Concluída | 205 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4614100% | 207 | 4613900% | 4613500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | 4613600% | Concluída | 206 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 4614200% | 208 | 4614200% | 4613600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4613900% | 4613900% | Seg 27/04/26 | 4613900% | Concluída | 207 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614600% | 210 | 4614600% | 4613900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
209 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4612500% | 4615700% | Seg 13/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4618100% |  | 4616900% | 4615700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 208;269;357;274 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4617000% | 211;215TT;293;220TT | 4616900% | 4612600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
211 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 210 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 212 | 4617100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 4612900% | 4615600% | Sex 17/04/26 | 4615600% | Concluída | 211 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 213 | 4617600% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 4612900% | 4615700% | Sex 17/04/26 | 4615700% | Concluída | 212 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
214 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00002 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4612500% | 4615700% | Seg 13/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4618100% |  | 4616900% | 4615700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 210TT |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4617000% | 216 | 4616900% | 4612600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
216 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 215 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 217 | 4617100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 16,75 dias | Erikson | 16,75 dias | 4612900% | 4615600% | Sex 17/04/26 | 4615600% | Concluída | 216 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 218 | 4617600% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 17,5 dias | Tecnored | 17,5 dias | 4612900% | 4615700% | Sex 17/04/26 | 4615700% | Concluída | 217 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
219 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | pl-j0006-0100-ge-m-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4612500% | 4613500% | Seg 13/04/26 | 4613500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4618100% |  | 4616900% | 4613500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Erikson | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 210TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4617000% | 221 | 4616900% | 4612600% | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
221 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 222 | 4617100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4613400% | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 223 | 4617600% | 4613400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4613500% | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4613500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
225 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-l-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4615300% | 4616700% | Seg 11/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614800% |  | 4613400% | 4616700% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614000% | 227;319;169;179;189;194;199;1171 | 4613400% | 4615600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
227 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4615700% | 4616100% | Sex 15/05/26 | 4616100% | Concluída | 226 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614600% | 228 | 4614100% | 4616100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 227 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614700% | 229 | 4614700% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 228 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614800% | 231;236 | 4614800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
230 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4616800% | 4618300% | Ter 26/05/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4619500% |  | 4618500% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4616800% | 4617100% | Ter 26/05/26 | 4617100% | Concluída | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618800% | 232;324 | 4618500% | 4617100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
232 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 231 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619100% | 233 | 4618900% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída | 232 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 19/06/26 | 4619200% | 234 | 4619200% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 233 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | 4619500% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
235 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00002 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4616800% | 4618300% | Ter 26/05/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4616800% | 4617100% | Ter 26/05/26 | 4617100% | Concluída | 229 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 237 | 4618900% | 4617100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
237 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 236 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 238;241;246;251 | 4619100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 239 | 4619600% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 238 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
241 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 242 | 4618900% | 4618200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
242 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 243 | 4619100% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 244 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 247 | 4618900% | 4618200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
247 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 248 | 4619100% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 249 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | Concluída | 237 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 252 | 4618900% | 4618200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
252 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 253 | 4619100% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 254 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.6.11 | MECHANICAL | modulo 0300 | 100% | 38 dias |  | 38 dias | 4611300% | 4617100% | Qua 01/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4616700% |  | 4613400% | 4617100% | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-l-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4611300% | 4612600% | Qua 01/04/26 | 4612600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4614700% | 875;880 | 4613400% | 4612600% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4611300% | 4612000% | Qua 01/04/26 | 4612000% | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4613900% | 258;345;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4613400% | 4612000% | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
258 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612100% | 4612100% | Qui 09/04/26 | 4612100% | Concluída | 257 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4614200% | 259 | 4614000% | 4612100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4612100% | 4612500% | Qui 09/04/26 | 4612500% | Concluída | 258 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614600% | 260 | 4614600% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | Concluída | 259 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614700% | 262;267;272 | 4614700% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
261 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4616700% |  | 4615700% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 260;347;435 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4616000% | 263;350;277;282 | 4615700% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
263 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 262 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616300% | 264 | 4616100% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 263 |  | Felipe | MECHANICAL | Sex 22/05/26 | 4616400% | 265TI+18 dias | 4616400% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 264TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
266 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 268 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
268 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 267 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 269 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 268 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 270TI+18 dias;210 | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 269TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
271 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00003 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 260 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 273 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
273 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 274 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 275TI+18 dias;210 | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 274TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
276 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00001 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 278 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
278 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 279 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 280TI+18 dias | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
281 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00002 | 100% | 31 dias |  | 31 dias | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615600% |  | 4614800% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4614900% | 283 | 4614800% | 4612900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
283 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615400% | 284 | 4615000% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 13/05/26 | 4615500% | 285TI+18 dias | 4615500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 0,85 dias | Tecnored | 0,85 dias | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% |  | 4615600% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
286 | 1.6.12 | MECHANICAL | modulo 0400 | 100% | 32 dias |  | 32 dias | 4611200% | 4616200% | Ter 31/03/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4618300% |  | 4613900% | 4616200% | 30 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0400-ge-l-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4611200% | 4612600% | Ter 31/03/26 | 4612600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4615000% | 921;926 | 4613900% | 4612600% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4611200% | 4611900% | Ter 31/03/26 | 4611900% | Concluída | 205 |  | Erikson | MECHANICAL | Seg 27/04/26 | 4614200% | 289;371;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4613900% | 4611900% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
289 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612000% | 4612200% | Qua 08/04/26 | 4612200% | Concluída | 288 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614800% | 290 | 4614600% | 4612200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 289 |  | Erikson | MECHANICAL | Qui 07/05/26 | 4614900% | 291 | 4614900% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | Concluída | 290 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615000% | 293 | 4615000% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
292 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613400% | 4615000% | Qua 22/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4615000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4613400% | 4613900% | Qua 22/04/26 | 4613900% | Concluída | 291;210 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 294;303TT;308TT;376;298TT;313TT | 4617100% | 4613900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
294 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 293 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 295 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 294 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 296 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 0,75 dias | Tecnored | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 295 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
297 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613400% | 4615000% | Qua 22/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4615000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4613400% | 4613900% | Qua 22/04/26 | 4613900% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 299 | 4617100% | 4613900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
299 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 298 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 300 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 299 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 301 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 300 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
302 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00003 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613400% | 4615000% | Qua 22/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4615000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4613400% | 4613900% | Qua 22/04/26 | 4613900% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 304 | 4617100% | 4613900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 305 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 306 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
307 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615300% | 4616200% | Seg 11/05/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4616200% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 309 | 4617100% | 4615500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
309 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 310 | 4617500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 311 | 4618200% | 4616100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
312 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615300% | 4616200% | Seg 11/05/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4616200% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | Concluída | 293TT |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617400% | 314 | 4617100% | 4615500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
314 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618100% | 315 | 4617500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% | 316 | 4618200% | 4616100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
317 | 1.6.13 | MECHANICAL | modulo 0500 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | 4616100% | 4619700% | Ter 19/05/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4619700% |  | 4614100% | 4619700% | 38 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-l-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4616100% | 4617100% | Ter 19/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4615400% | 972 | 4614100% | 4617100% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4616100% | 4616400% | Ter 19/05/26 | 4616400% | Concluída | 226 |  | Felipe | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614700% | 320;169;179;189;194;199;500;1171 | 4614100% | 4616400% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
320 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616400% | Concluída | 319 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4615000% | 321 | 4614800% | 4616400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 320 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615300% | 322 | 4615300% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 321 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 12/05/26 | 4615400% | 324 | 4615400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
323 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-l-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4617600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616900% | 4617400% | Qua 27/05/26 | 4617400% | Concluída | 322;231 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 325;329TT | 4618900% | 4617400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
325 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 324 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 326 | 4619100% | 4617400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 325 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 327 | 4619600% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 326 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
333 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4618900% | 4619700% | Ter 02/06/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4619700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 335 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
335 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 336 | 4619100% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 337 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
338 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00002 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4618900% | 4619700% | Ter 02/06/26 | 4618500% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4619700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619000% | 340 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
340 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 18/06/26 | 4619500% | 341 | 4619100% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 23/06/26 | 4619600% | 342 | 4619600% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
343 | 1.6.14 | MECHANICAL | modulo 0600 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | 4614000% | 4618100% | Ter 28/04/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4616900% |  | 4614000% | 4618100% | 21 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-l-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4614000% | 4615300% | Ter 28/04/26 | 4615300% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4615300% | 1003 | 4614000% | 4615300% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Erikson | 4 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 257 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 28/04/26 | 4614600% | 346;169;179;189;194;199;500;571;1171;433TI+4 dias | 4614000% | 4614600% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
346 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4614900% | Concluída | 345 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614900% | 347 | 4614700% | 4614900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Erikson | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 346 |  | Erikson | MECHANICAL | Sex 08/05/26 | 4615000% | 348;262 | 4615000% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615300% | Concluída | 347 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615300% | 350 | 4615300% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
349 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4614800% | 4617100% | Qua 06/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Erikson | 0 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 348;262 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 351;355TT;438 | 4616100% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
351 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 350 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 352TI+14 dias | 4616300% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615400% | 4617100% | Ter 12/05/26 | 4617100% | Concluída | 351TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 353 | 4616800% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 4615600% | 4617100% | Qui 14/05/26 | 4617100% | Concluída | 352 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
354 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4614800% | 4617100% | Qua 06/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Erikson | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 350TT |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 356 | 4616100% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
356 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 355 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 357TI+14 dias | 4616300% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0,75 dias | Erikson | 0,75 dias | 4615400% | 4617100% | Ter 12/05/26 | 4617100% | Concluída | 356TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 358;210 | 4616800% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 4615600% | 4617100% | Qui 14/05/26 | 4617100% | Concluída | 357 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
359 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4615300% | 4618100% | Seg 11/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4618100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 361TI+14 dias;366TI+14 dias | 4616100% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
361 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | Concluída | 360TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 362 | 4616300% | 4616200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 363 | 4616800% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
364 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00002 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4615300% | 4618100% | Seg 11/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4618100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Erikson | 1,5 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% |  | 4616100% | 4615400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
366 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | Concluída | 360TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 367 | 4616300% | 4616200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 5 dias | Erikson | 5 dias | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | Concluída | 366 |  | Erikson | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 368 | 4616800% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
369 | 1.6.15 | MECHANICAL | modulo 0700 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | 4614600% | 4618500% | Seg 04/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4618500% |  | 4614600% | 4618500% | 28 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-l-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614600% | 4615000% | Seg 04/05/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4615700% | 376;1039TI+5 diasd | 4614600% | 4615000% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4614600% | 4614900% | Seg 04/05/26 | 4614900% | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4615000% | 372;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4614600% | 4614900% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
372 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 371 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615500% | 373 | 4615300% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 372 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 374 | 4615600% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | Concluída | 373 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4615700% |  | 4615700% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
375 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4614800% | 4617600% | Qua 06/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4617600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 370;293 |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 377;381TT;386TT | 4617500% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
377 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 376 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 378 | 4618100% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 377 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 379TI+9 dias | 4618400% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4616000% | 4617600% | Seg 18/05/26 | 4617600% | Concluída | 378TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
380 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00002 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4614800% | 4617600% | Qua 06/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4617600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 376TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 382 | 4617500% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
382 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 381 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 383 | 4618100% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 382 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 384TI+9 dias | 4618400% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4616000% | 4617600% | Seg 18/05/26 | 4617600% | Concluída | 383TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
385 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00003 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4614800% | 4616900% | Qua 06/05/26 | 4616900% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4616900% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 376TT |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 387 | 4617500% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
387 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 388 | 4618100% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 389TI+9 dias | 4618400% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | aprovação | 100% | 7,5 dias | Tecnored | 7,5 dias | 4616000% | 4616900% | Seg 18/05/26 | 4616900% | Concluída | 388TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
390 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00001-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.6.15.5.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 392 | 4617500% | 4616400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
392 | 1.6.15.5.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 393 | 4618100% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.6.15.5.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Felipe | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 394 | 4618400% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.6.15.5.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 393 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
395 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00002-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 397 | 4617500% | 4616300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
397 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 398 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 399 | 4618400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 398 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
400 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00003-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 402 | 4617500% | 4616300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 403 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 404 | 4618400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 403 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
405 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00004-4 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4618500% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 02/06/26 | 4617600% | 407 | 4617500% | 4616300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618300% | 408 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% | 409 | 4618400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004-4 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 408 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
431 | 1.6.17 | MECHANICAL | modulo 0900 | 100% | 26 dias |  | 26 dias | 4615300% | 4619000% | Seg 11/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4617100% |  | 4614700% | 4619000% | 19 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-l-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4615300% | 4616700% | Seg 11/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4615700% | 1106 | 4614700% | 4616700% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Felipe | 7 dias | 4615300% | 4616100% | Seg 11/05/26 | 4616100% | Concluída | 345TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4615000% | 434;169;179;189;194;199;500;571;1171 | 4614700% | 4616100% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
434 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | Concluída | 433 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 11/05/26 | 4615500% | 435 | 4615300% | 4616100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 434 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 436;262 | 4615600% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 435 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4615700% | 438 | 4615700% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
437 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00001 | 100% | 14,5 dias |  | 14,5 dias | 4616200% | 4618400% | Qua 20/05/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4618400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4616200% | 4616400% | Qua 20/05/26 | 4616400% | Concluída | 436;350 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 439;453TT;443TT;448TT | 4616300% | 4616400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
439 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 438 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 440 | 4616700% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | 4616800% | 4618300% | Ter 26/05/26 | 4618300% | Concluída | 439 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 441 | 4617000% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 100% | 8,5 dias | Tecnored | 8,5 dias | 4617000% | 4618400% | Qui 28/05/26 | 4618400% | Concluída | 440 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
442 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4616200% | 4617100% | Qua 20/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4617100% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Felipe | 3 dias | 4616200% | 4616400% | Qua 20/05/26 | 4616400% | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 444 | 4616300% | 4616400% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
444 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 443 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 445 | 4616700% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Felipe | 1 dia | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 444 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 446 | 4617000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 445 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
447 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00001 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4616300% | 4619000% | Qui 21/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4619000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | 4616300% | 4617500% | Qui 21/05/26 | 4617500% | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 449 | 4616300% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
449 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 448 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 450 | 4616700% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 449 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 451 | 4617000% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4617500% | 4619000% | Ter 02/06/26 | 4619000% | Concluída | 450 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
452 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00002 | 100% | 18 dias |  | 18 dias | 4616300% | 4619000% | Qui 21/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | 4616300% | 4619000% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 9 dias | Felipe | 9 dias | 4616300% | 4617500% | Qui 21/05/26 | 4617500% | Concluída | 438TT |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 454 | 4616300% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
454 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 455 | 4616700% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Felipe | 0 dias | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4617500% | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 28/05/26 | 4617000% | 456 | 4617000% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 4617600% | 4619000% | Qua 03/06/26 | 4619000% | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | 4617100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
459 | 1.6.18.1.1 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Felipe | 4 dias | 4618800% | 4619100% | Seg 15/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 460 | 4616300% | 4619100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
464 | 1.6.18.2.1 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Felipe | 5 dias | 4618800% | 4619200% | Seg 15/06/26 | 4619200% | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616400% | 465 | 4616300% | 4619200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
473 | 1.6.20 | MECHANICAL | pl-j0006-1100-ge-m-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4616100% | 4618400% | Ter 19/05/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616900% |  | 4616100% | 4618400% | 7 dias | 21.48 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.6.20.1 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Mecânico | 2 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 469II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616200% | 475 | 4616100% | 4616200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
475 | 1.6.20.2 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 4616300% | 4618400% | Qui 21/05/26 | 4618400% | Concluída | 474 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 21/05/26 | 4616700% | 476 | 4616300% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.6.20.3 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 11 dias | Projetista Mecânico | 11 dias | 4616800% | 4618400% | Ter 26/05/26 | 4618400% | Concluída | 475 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4616800% | 477 | 4616800% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.6.20.4 | PL-J0006-1100-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4616900% | 4618400% | Qua 27/05/26 | 4618400% | Concluída | 476 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | 4616900% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
478 | 1.6.21 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4612500% | 4612800% | Seg 13/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 4612800% |  | 4612500% | 4612800% | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.6.21.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 13/04/26 | 4612500% | 480 | 4612500% | 4612500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
480 | 1.6.21.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 14/04/26 | 4612600% | 481 | 4612600% | 4612600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.6.21.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | Concluída | 480 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 15/04/26 | 4612700% | 482 | 4612700% | 4612700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.6.21.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 16/04/26 | 4612800% |  | 4612800% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
483 | 1.6.22 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00002 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614700% |  | 4614100% | 4616400% | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Mecânico | 3 dias | 4615500% | 4615700% | Qua 13/05/26 | 4615700% | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 29/04/26 | 4614100% | 485 | 4614100% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
485 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616000% | 4616100% | Seg 18/05/26 | 4616100% | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qui 30/04/26 | 4614200% | 486 | 4614200% | 4616100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Mecânico | 1 dia | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 485 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 04/05/26 | 4614600% | 487 | 4614600% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616400% | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | 4614700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
498 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | utilities systems | 100% | 56 dias |  | 56 dias | 4610400% | 4619000% | Seg 23/03/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619500% |  | 4610400% | 4619000% | 59 dias | 562 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ml-j0006-0000-ge-u-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4616700% | 4618200% | Seg 25/05/26 | 4618200% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 4617400% | 560 | 4615600% | 4618200% | 13 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Eng. Tubulação | 7 dias | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4617500% | Concluída | 205;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 14/05/26 | 4616900% | 501;555 | 4615600% | 4617500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
501 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 500 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 4617000% | 502 | 4617000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 501 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 29/05/26 | 4617100% | 503 | 4617100% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 502 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 01/06/26 | 4617400% | 510 | 4617400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
504 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | cp-j0006-0000-ge-u-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4610400% | 4610800% | Seg 23/03/26 | 4610800% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 4611300% |  | 4610400% | 4610800% | 8 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Tubulação | 2 dias | 4610400% | 4610500% | Seg 23/03/26 | 4610500% | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 23/03/26 | 4610800% | 506 | 4610400% | 4610500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
506 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | Concluída | 505 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 30/03/26 | 4611100% | 507 | 4611100% | 4610600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 506 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Ter 31/03/26 | 4611200% | 508 | 4611200% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | Concluída | 507 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 01/04/26 | 4611300% |  | 4611300% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
529 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4611300% | 4612800% | Qua 01/04/26 | 4612800% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4612800% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4611300% | 4612100% | Qua 01/04/26 | 4612100% | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 531 | 4613900% | 4612100% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
531 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612200% | 4612700% | Sex 10/04/26 | 4612700% | Concluída | 530 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 532 | 4614700% | 4612700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | Concluída | 531 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 533 | 4615000% | 4612700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | Concluída | 532 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4612800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
534 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00002 | 100% | 27 dias |  | 27 dias | 4613900% | 4617600% | Seg 27/04/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4617600% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | 100% | 5,5 dias | Projetista Tubulação | 5,5 dias | 4613900% | 4616000% | Seg 27/04/26 | 4616000% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 536 | 4613900% | 4616000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
536 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4616100% | 4616700% | Ter 19/05/26 | 4616700% | Concluída | 535 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 537 | 4614700% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 4616800% | 4617600% | Ter 26/05/26 | 4617600% | Concluída | 536 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 538 | 4615000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 537 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
539 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00003 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4614700% | 4615400% | Ter 05/05/26 | 4615400% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4615400% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 541 | 4613900% | 4614700% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
541 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 540 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 542 | 4614700% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 4615000% | 4615300% | Sex 08/05/26 | 4615300% | Concluída | 541 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 543 | 4615000% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 542 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
544 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614800% | 4615400% | Qua 06/05/26 | 4615400% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4615400% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 546 | 4613900% | 4615000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
546 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615000% | 4615300% | Sex 08/05/26 | 4615300% | Concluída | 545 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 547 | 4614700% | 4615300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615300% | Concluída | 546 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 548 | 4615000% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 547 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
549 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00005 - incendio | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616400% | 4617100% | Sex 22/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4615300% |  | 4613900% | 4617100% | 10 dias | 18.24 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616400% | 4616800% | Sex 22/05/26 | 4616800% | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/04/26 | 4614600% | 551 | 4613900% | 4616800% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
551 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 550 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 552 | 4614700% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 551 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Sex 08/05/26 | 4615000% | 553 | 4615000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | Concluída | 552 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
554 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | mc-j0006-1000-ge-u-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4617600% | 4619000% | Qua 03/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 4618400% |  | 4617000% | 4619000% | 9 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída | 500 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qui 28/05/26 | 4617500% | 556 | 4617000% | 4618300% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
556 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4618800% | Concluída | 555 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qua 03/06/26 | 4618200% | 557 | 4617600% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 556 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | Qua 10/06/26 | 4618300% | 558 | 4618300% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 557 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | 4618400% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
565 | 1.8.1 | PIPING | cp-j0006-0000-ge-t-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4610400% | 4610700% | Seg 23/03/26 | 4610700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 23/03/26 | 4610700% |  | 4610400% | 4610700% | 4 dias | 24.48 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 23/03/26 | 4610400% | 567 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
567 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | 4610500% | Concluída | 566 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | Ter 24/03/26 | 4610500% | 568 | 4610500% | 4610500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | Concluída | 567 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 25/03/26 | 4610600% | 569 | 4610600% | 4610600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 568 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING | Qui 26/03/26 | 4610700% |  | 4610700% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
570 | 1.8.2 | PIPING | ml-j0006-0000-ge-t-00001 | 100% | 39 dias |  | 39 dias | 4613400% | 4619100% | Qua 22/04/26 | 4619100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qui 14/05/26 | 4617600% | 731;586 | 4615600% | 4619100% | 15 dias | 43.2 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3,5 dias | Projetista Tubulação | 3,5 dias | 4613400% | 4618300% | Qua 22/04/26 | 4618300% | Concluída | 205;257;288;345;371;433 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 14/05/26 | 4616900% | 572;736 | 4615600% | 4618300% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
572 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618400% | 4618500% | Qui 11/06/26 | 4618500% | Concluída | 571 |  | Tecnored | PIPING | Qui 28/05/26 | 4617400% | 573 | 4617000% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1,65 dias | Projetista Tubulação | 1,65 dias | 4618800% | 4618900% | Seg 15/06/26 | 4618900% | Concluída | 572 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 02/06/26 | 4617500% | 574 | 4617500% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1,65 dias | Tecnored | 1,65 dias | 4619000% | 4619100% | Qua 17/06/26 | 4619100% | Concluída | 573 |  | Tecnored | PIPING | Qua 03/06/26 | 4617600% | 671;681;686;691;701;706;711;721;676;696;716;591 | 4617600% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
586 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 570 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618100% | 587;576;581 | 4618100% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
595 | 1.8.7 | PIPING | fg-j0006-0100-ge-t-00001 | 100% | 22 dias |  | 22 dias | 4613400% | 4616700% | Qua 22/04/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616700% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4613400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 597 | 4614700% | 4613400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
597 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4613500% | 4613900% | Qui 23/04/26 | 4613900% | Concluída | 596 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 598 | 4615400% | 4613900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9 dias | Projetista Tubulação | 9 dias | 4615500% | 4616700% | Qua 13/05/26 | 4616700% | Concluída | 597 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 599 | 4615700% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 598 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
605 | 1.8.9 | PIPING | fg-j0006-0300-ge-t-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4613500% | 4615500% | Qui 23/04/26 | 4615500% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4615500% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4613500% | 4614000% | Qui 23/04/26 | 4614000% | Concluída | 4;591TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 607 | 4614700% | 4614000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
607 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614000% | 4614200% | Ter 28/04/26 | 4614200% | Concluída | 606 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 608 | 4615400% | 4614200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 7,5 dias | Projetista Tubulação | 7,5 dias | 4614100% | 4615400% | Qua 29/04/26 | 4615400% | Concluída | 607 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 609 | 4615700% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4615500% | Concluída | 608 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4615500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
611 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4613500% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 612 | 4614700% | 4613500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
612 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | 4614100% | Concluída | 611 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 613 | 4615400% | 4614100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 4614200% | 4615300% | Qui 30/04/26 | 4615300% | Concluída | 612 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 614 | 4615700% | 4615300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.8.11 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4615600% | 4618100% | Qui 14/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4618100% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Tubulação | 1,5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 617 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
617 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4616400% | 4617100% | Sex 22/05/26 | 4617100% | Concluída | 616 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 618 | 4615400% | 4617100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 617 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 619 | 4615700% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617700% | 4618100% | Qui 04/06/26 | 4618100% | Concluída | 618 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
620 | 1.8.12 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00002 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4615600% | 4616800% | Qui 14/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616800% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 622 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
622 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 621 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 623 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 622 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 624 | 4615700% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 623 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
625 | 1.8.13 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 - 1 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 627 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
627 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 626 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 628 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 627 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 629 | 4615700% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 1 - 3 | aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída | 628 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
630 | 1.8.14 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 - 2 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 632 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
632 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 631 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 633 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 632 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 634 | 4615700% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 2 - 3 | aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída | 633 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
635 | 1.8.15 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 - 3 - 3 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 637 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
637 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 636 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 638 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 637 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 639 | 4615700% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 - 3 - 3 | aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | Concluída | 638 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
640 | 1.8.16 | PIPING | fg-j0006-0505-ge-t-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617600% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 642 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
642 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 641 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 643 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída | 642 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 644 | 4615700% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 4617000% | 4617600% | Qui 28/05/26 | 4617600% | Concluída | 643 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
645 | 1.8.17 | PIPING | fg-j0006-0600-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4614900% | 4617000% | Qui 07/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4617000% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 1.8.17.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4614900% | 4615500% | Qui 07/05/26 | 4615500% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 647 | 4614700% | 4615500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
647 | 1.8.17.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615600% | 4615700% | Qui 14/05/26 | 4615700% | Concluída | 646 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 648 | 4615400% | 4615700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1.8.17.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4615700% | 4616400% | Sex 15/05/26 | 4616400% | Concluída | 647 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 649 | 4615700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 1.8.17.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 4,5 dias | Tecnored | 4,5 dias | 4616100% | 4617000% | Ter 19/05/26 | 4617000% | Concluída | 648 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
651 | 1.8.18.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 652 | 4614700% | 4616200% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
652 | 1.8.18.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616200% | 4616700% | Qua 20/05/26 | 4616700% | Concluída | 651 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 653 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1.8.18.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 652 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 654 | 4615700% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 1.8.19.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 1,75 dias | Projetista Tubulação | 1,75 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 657 | 4614700% | 4616200% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
657 | 1.8.19.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616200% | 4616700% | Qua 20/05/26 | 4616700% | Concluída | 656 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 658 | 4615400% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1.8.19.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 657 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 659 | 4615700% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.8.21 | PIPING | fg-j0006-0900-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4615600% | 4618100% | Qui 14/05/26 | 4618100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4618100% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 1.8.21.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Tubulação | 7 dias | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | Concluída | 4;591TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Ter 05/05/26 | 4615300% | 667 | 4614700% | 4616400% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
667 | 1.8.21.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | Concluída | 666 |  | Tecnored | PIPING | Ter 12/05/26 | 4615600% | 668 | 4615400% | 4616400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.8.21.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 6 dias | Projetista Tubulação | 6 dias | 4616700% | 4617400% | Seg 25/05/26 | 4617400% | Concluída | 667 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Sex 15/05/26 | 4615700% | 669 | 4615700% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.8.21.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4617400% | 4618100% | Seg 01/06/26 | 4618100% | Concluída | 668 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
670 | 1.8.22 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4615500% | 4617000% | Qua 13/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617000% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 672 | 4618100% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
672 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | Concluída | 671 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 673 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 672 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 674 | 4619800% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | Concluída | 673 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
675 | 1.8.23 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00002 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4615500% | 4617000% | Qua 13/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617000% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 677 | 4618100% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
677 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | Concluída | 676 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 678 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 677 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 679 | 4619800% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 9 dias | Tecnored | 9 dias | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | Concluída | 678 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
680 | 1.8.24 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00001 | 100% | 3 dias |  | 3 dias | 4618800% | 4619100% | Seg 15/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619100% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 682 | 4618100% | 4618800% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
682 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 681 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 683 | 4619500% | 4618900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 682 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 684 | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 683 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
685 | 1.8.25 | PIPING | ag-j0006-0300-ge-t-00001 | 100% | 9 dias |  | 9 dias | 4615500% | 4616700% | Qua 13/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4616700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 687 | 4618100% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
687 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | Concluída | 686 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 688 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4616300% | Concluída | 687 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 689 | 4619800% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 688 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
690 | 1.8.26 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4615500% | 4617400% | Qua 13/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617400% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4615500% | 4615700% | Qua 13/05/26 | 4615700% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 692 | 4618100% | 4615700% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
692 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | Concluída | 691 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 693 | 4619500% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616400% | Concluída | 692 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 694 | 4619800% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4617400% | Concluída | 693 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
695 | 1.8.27 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4618800% | 4619100% | Seg 15/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619100% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4618800% | 4618900% | Seg 15/06/26 | 4618900% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 697 | 4618100% | 4618900% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
697 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 696 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 698 | 4619500% | 4618900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 697 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 699 | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 698 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
700 | 1.8.28 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4619200% | 4619700% | Sex 19/06/26 | 4619700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Tubulação | 2 dias | 4619200% | 4619500% | Sex 19/06/26 | 4619500% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 702 | 4618100% | 4619500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | Concluída | 701 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 703 | 4619500% | 4619600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | Concluída | 702 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 704 | 4619800% | 4619700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 703 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
705 | 1.8.29 | PIPING | ag-j0006-0600-ge-t-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4616000% | 4617500% | Seg 18/05/26 | 4617500% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4617500% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616300% | Seg 18/05/26 | 4616300% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 707 | 4618100% | 4616300% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
707 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 706 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 708 | 4619500% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4616800% | 4617000% | Ter 26/05/26 | 4617000% | Concluída | 707 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 709 | 4619800% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4617000% | 4617500% | Qui 28/05/26 | 4617500% | Concluída | 708 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% | 726TI+2 dias | 4619900% | 4617500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
710 | 1.8.30 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616000% | 4616700% | Seg 18/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4616700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616400% | Seg 18/05/26 | 4616400% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 712 | 4618100% | 4616400% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
712 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 711 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 713 | 4619500% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 712 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 714 | 4619800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 713 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
715 | 1.8.31 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00002 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616000% | 4616700% | Seg 18/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4616700% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Projetista Tubulação | 0 dias | 4616000% | 4616400% | Seg 18/05/26 | 4616400% | Concluída | 574 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 717 | 4618100% | 4616400% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
717 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | Concluída | 716 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 718 | 4619500% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 717 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 719 | 4619800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 718 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
725 | 1.8.33 | PIPING | ag-j0006-0900-ge-t-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4616900% | 4619200% | Qua 27/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619900% |  | 4618100% | 4619200% | 15 dias | 30.72 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Projetista Tubulação | 5 dias | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | Concluída | 709TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4619200% | 727 | 4618100% | 4617500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
727 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 726 |  | Tecnored | PIPING | Seg 22/06/26 | 4619700% | 728 | 4619500% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 727 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 25/06/26 | 4619800% | 729 | 4619800% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | Seg 15/06/26 | 4619200% | Concluída | 728 |  | Tecnored | PIPING | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
740 | 1.8.36 | PIPING | mc-j0006-1100-ge-t-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4616700% | 4618900% | Seg 25/05/26 | 4618900% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 4618200% |  | 4616700% | 4618900% | 10 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1.8.36.1 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Tubulação | 4 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída | 766TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 4617100% | 742 | 4616700% | 4617000% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
742 | 1.8.36.2 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4617100% | 4618400% | Sex 29/05/26 | 4618400% | Concluída | 741 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 4617600% | 743 | 4617400% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 1.8.36.3 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Tubulação | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 742 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618100% | 744 | 4618100% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1.8.36.4 | MC-J0006-1100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 743 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | 4618200% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
756 | 1.8.39.1 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 769 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 757 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
765 | 1.8.41 | PIPING | ml-j0006-1100-ge-t-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | PIPING | Seg 25/05/26 | 4618200% |  | 4616700% | 4617000% | 10 dias | 25.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 1.8.41.1 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 749 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 25/05/26 | 4617100% | 767;741TT | 4616700% | 4616700% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
767 | 1.8.41.2 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 766 |  | Tecnored | PIPING | Seg 01/06/26 | 4617600% | 768 | 4617400% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 1.8.41.3 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Tubulação | 1 dia | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616900% | Concluída | 767 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Seg 08/06/26 | 4618100% | 769 | 4618100% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 1.8.41.4 | ML-J0006-1100-GE-T-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4617000% | Concluída | 768 |  | Tecnored | PIPING | Ter 09/06/26 | 4618200% | 771;756;751 | 4618200% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
770 | 1.8.42 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00001 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 1.8.42.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 769 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 772;776TT;781TT;786TT;791TT;796TT;801TT | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
772 | 1.8.42.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 771 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 773 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 1.8.42.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 772 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 774 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 1.8.42.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00001 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 773 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
775 | 1.8.43 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00002 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 1.8.43.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 777 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
777 | 1.8.43.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 776 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 778 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 1.8.43.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 777 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 779 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1.8.43.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00002 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 778 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
780 | 1.8.44 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00003 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 782 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
782 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 781 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 783 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 782 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 784 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00003 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 783 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
785 | 1.8.45 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00004 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 787 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
787 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 786 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 788 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 787 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 789 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00004 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 788 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
790 | 1.8.46 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00005 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 792 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
792 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 791 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 793 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 792 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 794 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00005 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 793 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
795 | 1.8.47 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00006 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 797 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
797 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 796 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 798 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4618500% | 4618900% | Sex 12/06/26 | 4618900% | Concluída | 797 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 799 | 4619100% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00006 - INCENDIO | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | Concluída | 798 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
800 | 1.8.48 | PIPING | ag-j0006-1100-ge-t-00007 - incendio | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4619200% | 8 dias | 33.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Tubulação | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 771TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qua 10/06/26 | 4618500% | 802 | 4618300% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
802 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | Concluída | 801 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 803 | 4618800% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | atendimento de comentário | 100% | 4 dias | Projetista Tubulação | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 802 |  | Projetista Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 804 | 4619100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1100-GE-T-00007 - INCENDIO | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 803 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
806 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | cp-j0006-0000-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4610400% | 4610700% | Seg 23/03/26 | 4610700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 4610700% |  | 4610400% | 4610700% | 4 dias | 14.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 23/03/26 | 4610400% | 808 | 4610400% | 4610400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
808 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | 4610500% | Concluída | 807 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 24/03/26 | 4610500% | 809 | 4610500% | 4610500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | Concluída | 808 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 25/03/26 | 4610600% | 810 | 4610600% | 4610600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | Concluída | 809 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 26/03/26 | 4610700% |  | 4610700% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
811 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | modulo 0100 | 100% | 28 dias |  | 28 dias | 4612000% | 4616200% | Qua 08/04/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 4618300% |  | 4614700% | 4616200% | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 1.9.2.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4612000% | 4614600% | Qua 08/04/26 | 4614600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 4616700% |  | 4614700% | 4614600% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4612000% | 4613500% | Qua 08/04/26 | 4613500% | Concluída | 204 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 05/05/26 | 4616000% | 814;818;921 | 4614700% | 4613500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
814 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4613600% | 4614000% | Sex 24/04/26 | 4614000% | Concluída | 813 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4616300% | 815 | 4616100% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | 4614100% | Concluída | 814 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 4616400% | 816 | 4616400% | 4614100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4614200% | 4614600% | Qui 30/04/26 | 4614600% | Concluída | 815 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616700% | 823 | 4616700% | 4614600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
817 | 1.9.2.2 | MODULO 0100 | mc-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | 4614200% | 4616200% | Qui 30/04/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4618300% |  | 4616100% | 4616200% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | 4614200% | Concluída | 813 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4617400% | 819 | 4616100% | 4614200% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
819 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | 4614200% | Concluída | 818 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 820 | 4617500% | 4614200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 11 dias | Eng. Calculista | 11 dias | 4614600% | 4616000% | Seg 04/05/26 | 4616000% | Concluída | 819 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 821 | 4618200% | 4616000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 820 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
822 | 1.9.2.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4614700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2,5 dias | Projetista Metálica | 2,5 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 816 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616900% | 824;828TT;833TT | 4616800% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
824 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 823 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617400% | 825 | 4617000% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 824 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 826 | 4617500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 825 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
827 | 1.9.2.4 | MODULO 0100 | ag-j0006-0102-ge-s-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4614700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 823TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616900% | 829 | 4616800% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
829 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 828 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617400% | 830 | 4617000% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 829 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 831 | 4617500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 830 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
832 | 1.9.2.5 | MODULO 0100 | pl-j0006-0102-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4614700% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 1.9.2.5.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | Concluída | 823TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616900% | 834 | 4616800% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
834 | 1.9.2.5.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 833 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617400% | 835 | 4617000% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1.9.2.5.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 834 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 836 | 4617500% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 1.9.2.5.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 835 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4614700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
839 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | Concluída | 495 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4617400% | 840;972TI-5 dias | 4616100% | 4619200% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
840 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | Concluída | 839 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% | 841 | 4617500% | 4619500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1.9.3.2.1 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Calculista | 5 dias | 4618500% | 4619100% | Sex 12/06/26 | 4619100% | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4619000% | 845 | 4617500% | 4619100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
873 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | modulo 0300 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4614800% | 4616800% | Qua 06/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 4618400% |  | 4614800% | 4616800% | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 1.9.4.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4614800% | 4616200% | Qua 06/05/26 | 4616200% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 4616400% |  | 4614800% | 4616200% | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4614800% | 4616100% | Qua 06/05/26 | 4616100% | Concluída | 256 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 06/05/26 | 4616100% | 876;880 | 4614800% | 4616100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
876 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 875 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 4616200% | 877 | 4616200% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 876 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4616300% | 878 | 4616300% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0300-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | Concluída | 877 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 22/05/26 | 4616400% | 885 | 4616400% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
879 | 1.9.4.2 | MODULO 0300 | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4614900% | 4615600% | Qui 07/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 4618400% | 1044 | 4616200% | 4615600% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 1.9.4.2.1 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 6 dias | Eng. Calculista | 6 dias | 4614900% | 4615600% | Qui 07/05/26 | 4615600% | Concluída | 256;875 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 20/05/26 | 4617500% | 881 | 4616200% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
881 | 1.9.4.2.2 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 880 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 03/06/26 | 4618200% | 882 | 4617600% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 1.9.4.2.3 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 881 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 883 | 4618300% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 1.9.4.2.4 | MC-J0006-0300-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 882 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | 4618400% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
884 | 1.9.4.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 1.9.4.3.1 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 878 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 890TT;886;915TT;910TT;905TT;900TT;895TT | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
886 | 1.9.4.3.2 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 885 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 887 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 1.9.4.3.3 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 886 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 888 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 1.9.4.3.4 | AG-J0006-0300-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 887 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
889 | 1.9.4.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 1.9.4.4.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 891 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
891 | 1.9.4.4.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 890 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 892 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 1.9.4.4.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 891 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 893 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 1.9.4.4.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 892 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
894 | 1.9.4.5 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 896 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
896 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 895 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 897 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 896 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 898 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 897 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
899 | 1.9.4.6 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 901 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
901 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 900 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 902 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 901 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 903 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 902 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
904 | 1.9.4.7 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 906 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
906 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 905 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 907 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 906 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 908 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 907 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
909 | 1.9.4.8 | MODULO 0300 | ag-j0006-0302-ge-s-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 911 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
911 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 910 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 912 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 911 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 913 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 912 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914 | 1.9.4.9 | MODULO 0300 | pl-j0006-0302-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | 4616700% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 1.9.4.9.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616300% | 4616800% | Qui 21/05/26 | 4616800% | Concluída | 885TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 25/05/26 | 4616800% | 916 | 4616700% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
916 | 1.9.4.9.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 915 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4617100% | 917 | 4616900% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 1.9.4.9.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 916 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617400% | 918 | 4617400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 1.9.4.9.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 917 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | 4617500% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
919 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | modulo 0400 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4619700% |  | 4616100% | 4615600% | 25 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1.9.5.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 10 dias |  | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4618300% |  | 4616100% | 4615000% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 287;813 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 19/05/26 | 4617400% | 922;926 | 4616100% | 4615000% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
922 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 921 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 923 | 4617500% | 4615000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 10 dias | Projetista Metálica | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 922 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 924 | 4618200% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 10 dias | Tecnored | 10 dias | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | Concluída | 923 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 931 | 4618300% | 4615000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
925 | 1.9.5.2 | MODULO 0400 | mc-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4619700% |  | 4617500% | 4615600% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 1.9.5.2.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 11,5 dias | Eng. Calculista | 11,5 dias | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | Concluída | 287;921 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4619000% | 927;1008 | 4617500% | 4615600% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
927 | 1.9.5.2.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 926 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 928 | 4619100% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 1.9.5.2.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 927 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 929 | 4619600% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 1.9.5.2.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 928 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
930 | 1.9.5.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 1.9.5.3.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 924 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 932;936TT;941TT;946TT;951TT;956TT;961TT;966TT | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
932 | 1.9.5.3.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 931 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 933 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 1.9.5.3.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 932 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 934 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 1.9.5.3.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 933 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
935 | 1.9.5.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 1.9.5.4.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 937 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
937 | 1.9.5.4.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 936 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 938 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 1.9.5.4.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 937 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 939 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 1.9.5.4.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 938 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
940 | 1.9.5.5 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 1.9.5.5.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 942 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
942 | 1.9.5.5.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 941 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 943 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.9.5.5.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 942 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 944 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | 1.9.5.5.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 943 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
945 | 1.9.5.6 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 947 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
947 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 946 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 948 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 947 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 949 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 948 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
950 | 1.9.5.7 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00005 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 952 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
952 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 951 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 953 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 952 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 954 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 953 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
955 | 1.9.5.8 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00006 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 957 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
957 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 956 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 958 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 957 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 959 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 958 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
960 | 1.9.5.9 | MODULO 0400 | ag-j0006-0402-ge-s-00007 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 962 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
962 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 961 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 963 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 962 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 964 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 963 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
965 | 1.9.5.10 | MODULO 0400 | pl-j0006-0402-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | 4618400% | 4615600% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 1.9.5.10.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | Concluída | 931TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618500% | 967 | 4618400% | 4615600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
967 | 1.9.5.10.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 966 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 968 | 4618800% | 4615600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 1.9.5.10.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 967 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 969 | 4619100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 1.9.5.10.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | Concluída | 968 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
971 | 1.9.6.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4617500% | 4618800% | Ter 02/06/26 | 4618800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618800% |  | 4617000% | 4618800% | 11 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 7 dias | Projetista Metálica | 7 dias | 4617500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | 4618500% | Concluída | 318;839TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618100% | 973;977 | 4617000% | 4618500% | 6 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
973 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 972 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618400% | 974 | 4618200% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 973 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618500% | 975 | 4618500% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0500-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 974 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
977 | 1.9.6.2.1 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 972 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618500% | 978 | 4618200% | 4618500% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
982 | 1.9.6.3.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 987TT;992TT;997TT;983 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
987 | 1.9.6.4.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 982TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 988 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
992 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 982TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 993 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
997 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Metálica | 4 dias | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | Concluída | 982TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619200% | 998 | 4618900% | 4619000% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1001 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | modulo 0600 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | 4615600% | 4617400% | Qui 14/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 4619900% |  | 4615400% | 4617400% | 32 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 1.9.7.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 4617000% |  | 4615400% | 4616700% | 13 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 8 dias | Projetista Metálica | 8 dias | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | Concluída | 344 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 12/05/26 | 4616700% | 1004;1008 | 4615400% | 4616700% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1004 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 26/05/26 | 4616800% | 1005 | 4616800% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 0 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1004 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 27/05/26 | 4616900% | 1006 | 4616900% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0600-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1005 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4617000% | 1013 | 4617000% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1007 | 1.9.7.2 | MODULO 0600 | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4615700% | 4616800% | Sex 15/05/26 | 4616800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | 4619100% | 4616800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.9.7.2.1 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 0,5 dias | Eng. Calculista | 0,5 dias | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4615700% | Concluída | 1003;926 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1009 | 4619100% | 4615700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1009 | 1.9.7.2.2 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4616300% | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1010 | 4619500% | 4616300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | 1.9.7.2.3 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Eng. Calculista | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 1009 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1011 | 4619800% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 1.9.7.2.4 | MC-J0006-0600-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 1010 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1012 | 1.9.7.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 1.9.7.3.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1006 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1014;1023TT;1018TT;1033TT;1028TT | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1014 | 1.9.7.3.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1015 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 1.9.7.3.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1014 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1016 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1.9.7.3.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1015 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1017 | 1.9.7.4 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00002 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 1.9.7.4.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1019 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1019 | 1.9.7.4.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1018 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1020 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1.9.7.4.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1019 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1021 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 1.9.7.4.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1020 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1022 | 1.9.7.5 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00003 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1024 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1024 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1023 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1025 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1024 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1026 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1025 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1027 | 1.9.7.6 | MODULO 0600 | ag-j0006-0602-ge-s-00004 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1029 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1029 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1028 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1030 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1029 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1031 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1030 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1032 | 1.9.7.7 | MODULO 0600 | pl-j0006-0602-ge-s-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4617400% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 1.9.7.7.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1013TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1034 | 4617100% | 4616900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1034 | 1.9.7.7.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1033 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1035 | 4617500% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1.9.7.7.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1034 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1036 | 4618200% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | 1.9.7.7.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1035 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1038 | 1.9.8.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4618500% |  | 4616300% | 4618300% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 370TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4617600% | 1040;1044 | 4616300% | 4618100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1040 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 4618300% | 1041 | 4618100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1040 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 11/06/26 | 4618400% | 1042 | 4618400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0700-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1041 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618500% | 1049;1059 | 4618500% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1044 | 1.9.8.2.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Calculista | 3 dias | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | Concluída | 1039;879 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4618900% | 1045 | 4618500% | 4617500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1045 | 1.9.8.2.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 4619200% | 1046 | 4619000% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 1.9.8.2.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1045 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% | 1047 | 4619500% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 1.9.8.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0702-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619700% |  | 4618800% | 4618300% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1.9.8.3.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1042 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1050;1054TT | 4618800% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1050 | 1.9.8.3.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1051 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 1.9.8.3.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1050 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1052 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1.9.8.3.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1051 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1053 | 1.9.8.4 | MODULO 0700 | ag-j0006 0702-ge-s-00002 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.9.8.4.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1049TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619000% | 1055 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1055 | 1.9.8.4.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1056 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 1.9.8.4.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1055 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1057 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1.9.8.4.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1056 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1058 | 1.9.8.5 | MODULO 0700 | ag-j0006-0702-ge-s-00003 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619700% |  | 4618800% | 4618300% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1042 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1060;1064TT;1069TT | 4618800% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1060 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1061 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1060 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1062 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1061 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1063 | 1.9.8.6 | MODULO 0700 | ag-j0006-0702-ge-s-00004 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1059TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619000% | 1065 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1065 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1066 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1065 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1067 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1066 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1068 | 1.9.8.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0702-ge-s-00001 | 100% | 4 dias |  | 4 dias | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618300% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1.9.8.7.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Metálica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1059TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 16/06/26 | 4619000% | 1070 | 4618900% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1070 | 1.9.8.7.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619500% | 1071 | 4619100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 1.9.8.7.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1070 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% | 1072 | 4619600% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1.9.8.7.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1071 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1105 | 1.9.10.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | 100% | 12,75 dias |  | 12,75 dias | 4616800% | 4618800% | Ter 26/05/26 | 4618800% | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 4618200% |  | 4616000% | 4618800% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 12 dias | Projetista Metálica | 12 dias | 4616800% | 4618500% | Ter 26/05/26 | 4618500% | Concluída | 432 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 18/05/26 | 4617100% | 1107;1111TI+5 dias | 4616000% | 4618500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1107 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 5 dias | Tecnored | 5 dias | 4618100% | 4618500% | Seg 08/06/26 | 4618500% | Concluída | 1106 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 01/06/26 | 4617600% | 1108 | 4617400% | 4618500% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Metálica | 1 dia | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4618800% | Concluída | 1107 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Seg 08/06/26 | 4618100% | 1109 | 4618100% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0900-GE-S-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618500% | 4618800% | Sex 12/06/26 | 4618800% | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1116 | 4618200% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1111 | 1.9.10.2.1 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | emissão inicial | 100% | 0 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | Concluída | 1106TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618900% | 1112 | 4618300% | 4618500% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1112 | 1.9.10.2.2 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4619000% | Concluída | 1111 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qua 17/06/26 | 4619200% | 1113 | 4619000% | 4619000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.9.10.2.3 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Calculista | 1 dia | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | Concluída | 1112 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619500% | 1114 | 4619500% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | 1.10.1 | ELECTRICAL | cp-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4610600% | 4611900% | Qua 25/03/26 | 4611900% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 4611900% |  | 4610400% | 4611900% | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Elétrica | 5 dias | 4610600% | 4611200% | Qua 25/03/26 | 4611200% | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Seg 23/03/26 | 4610800% | 1167 | 4610400% | 4611200% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1167 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4611100% | 4611300% | Seg 30/03/26 | 4611300% | Concluída | 1166 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 30/03/26 | 4611300% | 1168 | 4611100% | 4611300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 4611400% | 4611400% | Qui 02/04/26 | 4611400% | Concluída | 1167 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 02/04/26 | 4611400% | 1169 | 4611400% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4611800% | 4611900% | Seg 06/04/26 | 4611900% | Concluída | 1168 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 07/04/26 | 4611900% |  | 4611900% | 4611900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1171 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Elétrica | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 205;226;257;288;319;345;371;433 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618300% | 1172 | 4617600% | 4616900% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1172 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1171 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 4618800% | 1173 | 4618400% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 0,1 dias | Eng. Elétrica | 0,1 dias | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | Concluída | 1181 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 4618300% | 1177;1191II;1196II;1216II | 4618200% | 4618900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1181 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1201 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618100% | 1182;1176 | 4617600% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1185 | 1.10.5 | ELECTRICAL | lr-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 17 dias |  | 17 dias | 4614900% | 4617100% | Qui 07/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 4617400% |  | 4616400% | 4617100% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 0,6 dias | Eng. Elétrica | 0,6 dias | 4614900% | 4615300% | Qui 07/05/26 | 4615300% | Concluída | 168 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 22/05/26 | 4616700% | 1187;1211 | 4616400% | 4615300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1187 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 1186 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 4617000% | 1188 | 4616800% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1187 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 29/05/26 | 4617100% | 1189 | 4617100% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4617100% | Concluída | 1188 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4617400% |  | 4617400% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1196 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619100% | Concluída | 1176II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1197 | 4619100% | 4619100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1200 | 1.10.8 | ELECTRICAL | mc-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 16,54 dias |  | 16,54 dias | 4615700% | 4618300% | Sex 15/05/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4618400% |  | 4617400% | 4618300% | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | 1.10.8.1 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 12,54 dias | Projetista Elétrica | 12,54 dias | 4615700% | 4617500% | Sex 15/05/26 | 4617500% | Concluída | 1211 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4617500% | 1202;1181 | 4617400% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1202 | 1.10.8.2 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1201 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618200% | 1203 | 4617600% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1.10.8.3 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1202 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qua 10/06/26 | 4618300% | 1204 | 4618300% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 1.10.8.4 | MC-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1203 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 4618400% |  | 4618400% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1205 | 1.10.9 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616700% | 4617100% | Seg 25/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | 4619100% | 4617100% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | Concluída | 1174 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 18/06/26 | 4619200% | 1207 | 4619100% | 4616800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1207 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | Concluída | 1206 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1208 | 4619500% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Elétrica | 2 dias | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1207 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1209 | 4619800% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1208 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1211 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 4615300% | 4615700% | Seg 11/05/26 | 4615700% | Concluída | 1186 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 4617100% | 1212;1201 | 4616800% | 4615700% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1221 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | 4612000% | 4615700% | Qua 08/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4611900% |  | 4610400% | 4615700% | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 4612000% | 4612600% | Qua 08/04/26 | 4612600% | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4610800% | 1223 | 4610400% | 4612600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1223 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 1222 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 4611300% | 1224 | 4611100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 4613400% | 4615600% | Qua 22/04/26 | 4615600% | Concluída | 1223 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 4611400% | 1225 | 4611400% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 1,75 dias | Tecnored | 1,75 dias | 4613500% | 4615700% | Qui 23/04/26 | 4615700% | Concluída | 1224 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 4611900% |  | 4611900% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1226 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00002 | 100% | 25 dias |  | 25 dias | 4612000% | 4615700% | Qua 08/04/26 | 4615700% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4611900% |  | 4610400% | 4615700% | 10 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 4612000% | 4612600% | Qua 08/04/26 | 4612600% | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 23/03/26 | 4610800% | 1228 | 4610400% | 4612600% | 5 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1228 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | Concluída | 1227 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 30/03/26 | 4611300% | 1229 | 4611100% | 4612900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 100% | 16 dias | Eng. Automação | 16 dias | 4613400% | 4615600% | Qua 22/04/26 | 4615600% | Concluída | 1228 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 02/04/26 | 4611400% | 1230 | 4611400% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 4613500% | 4615700% | Qui 23/04/26 | 4615700% | Concluída | 1229 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 07/04/26 | 4611900% | 1232 | 4611900% | 4615700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1231 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ac-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 21 dias |  | 21 dias | 4613400% | 4616300% | Qua 22/04/26 | 4616300% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 4612800% |  | 4612000% | 4616300% | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 4613400% | 4613600% | Qua 22/04/26 | 4613600% | Concluída | 1230 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 08/04/26 | 4612100% | 1233 | 4612000% | 4613600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1233 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4613900% | 4613900% | Seg 27/04/26 | 4613900% | Concluída | 1232 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 10/04/26 | 4612600% | 1234 | 4612200% | 4613900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 17 dias | Eng. Automação | 17 dias | 4614000% | 4616300% | Ter 28/04/26 | 4616300% | Concluída | 1233 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 15/04/26 | 4612700% | 1235 | 4612700% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0,5 dias | Tecnored | 0,5 dias | 4614100% | 4616300% | Qua 29/04/26 | 4616300% | Concluída | 1234 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 16/04/26 | 4612800% |  | 4612800% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1236 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 13 dias |  | 13 dias | 4615400% | 4617000% | Ter 12/05/26 | 4617000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | 4616800% | 4617000% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 5 dias | Eng. Automação | 5 dias | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | Concluída | 1276;1281;1286;1291;1296;1301;1306;1311;1271;1346;1341;1336;1331;1326;1316;1321 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 26/05/26 | 4617000% | 1238;1242 | 4616800% | 4616000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1238 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 2 dias | Tecnored | 2 dias | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | Concluída | 1237 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1239 | 4617100% | 4616200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Eng. Automação | 3 dias | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | Concluída | 1238 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4617500% | 1240 | 4617500% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 3,5 dias | Tecnored | 3,5 dias | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | Concluída | 1239 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | 4617600% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1241 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-j0006-0000-ge-j-00001 | 100% | 20 dias |  | 20 dias | 4616100% | 4619000% | Ter 19/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 4618300% |  | 4617100% | 4619000% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Automação | 2 dias | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | Concluída | 1237 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 29/05/26 | 4617400% | 1243;1247 | 4617100% | 4616200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1243 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616200% | 4616300% | Qua 20/05/26 | 4616300% | Concluída | 1242 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4618100% | 1244 | 4617500% | 4616300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | Concluída | 1243 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 09/06/26 | 4618200% | 1245 | 4618200% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 16 dias | Tecnored | 16 dias | 4616700% | 4619000% | Seg 25/05/26 | 4619000% | Concluída | 1244 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | 4618300% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1246 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ll-j0006-1200-ge-j-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4616200% | 4619000% | Qua 20/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4618500% |  | 4617500% | 4619000% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1247 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Eng. Automação | 4 dias | 4616200% | 4616700% | Qua 20/05/26 | 4616700% | Concluída | 1242 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 02/06/26 | 4617600% | 1248;1252 | 4617500% | 4616700% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1248 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | Concluída | 1247 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 08/06/26 | 4618300% | 1249 | 4618100% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Automação | 1 dia | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | Concluída | 1248 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 11/06/26 | 4618400% | 1250 | 4618400% | 4616800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 14 dias | Tecnored | 14 dias | 4616900% | 4619000% | Qua 27/05/26 | 4619000% | Concluída | 1249 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | 4618500% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1266 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | pq-j0006-1200-ge-j-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4618800% | 4619200% | Seg 15/06/26 | 4619200% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | 4618900% | 4619200% | 8 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | Concluída | 1262TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619100% | 1268 | 4618900% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1268 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619100% | Concluída | 1267 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1269 | 4619200% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | Concluída | 1268 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1270 | 4619700% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | Concluída | 1269 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1271 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0100-ge-j-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4613400% | 4615600% | Qua 22/04/26 | 4615600% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 4614200% | 1237 | 4613400% | 4615600% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4613400% | 4613500% | Qua 22/04/26 | 4613500% | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 22/04/26 | 4613500% | 1273;1277 | 4613400% | 4613500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1273 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4613600% | 4614000% | Sex 24/04/26 | 4614000% | Concluída | 1272 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 4614000% | 1274 | 4613600% | 4614000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 11 dias | Projetista Automação | 11 dias | 4614100% | 4615600% | Qua 29/04/26 | 4615600% | Concluída | 1273 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/04/26 | 4614100% | 1275 | 4614100% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4614100% | 4615600% | Qua 29/04/26 | 4615600% | Concluída | 1274 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4614200% |  | 4614200% | 4615600% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1276 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0200-ge-j-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4615000% | 4616400% | Sex 08/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 4614700% | 1237 | 4613600% | 4616400% | 7 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4615000% | 4615300% | Sex 08/05/26 | 4615300% | Concluída | 107;1272 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/04/26 | 4613900% | 1278;1282 | 4613600% | 4615300% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1278 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | Concluída | 1277 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 4614200% | 1279 | 4614000% | 4615400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 8 dias | Projetista Automação | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1278 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 04/05/26 | 4614600% | 1280 | 4614600% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 0,25 dias | Tecnored | 0,25 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1279 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | 4614700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1281 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0300-ge-j-00001 | 100% | 19 dias |  | 19 dias | 4613900% | 4616400% | Seg 27/04/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 4614900% | 1237 | 4614000% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 4613900% | 4614200% | Seg 27/04/26 | 4614200% | Concluída | 112;1277 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/04/26 | 4614100% | 1283;1287 | 4614000% | 4614200% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1283 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | Concluída | 1282 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4614700% | 1284 | 4614200% | 4614700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 13 dias | Projetista Automação | 13 dias | 4614800% | 4616400% | Qua 06/05/26 | 4616400% | Concluída | 1283 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 06/05/26 | 4614800% | 1285 | 4614800% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 12 dias | Tecnored | 12 dias | 4614900% | 4616400% | Qui 07/05/26 | 4616400% | Concluída | 1284 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4614900% |  | 4614900% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1286 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0400-ge-j-00001 | 100% | 16 dias |  | 16 dias | 4614200% | 4616400% | Qui 30/04/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4615300% | 1237 | 4614200% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4614200% | 4614600% | Qui 30/04/26 | 4614600% | Concluída | 117;1282 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/04/26 | 4614600% | 1288;1292 | 4614200% | 4614600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1288 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4614900% | Concluída | 1287 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4614900% | 1289 | 4614700% | 4614900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4615000% | 4615400% | Sex 08/05/26 | 4615400% | Concluída | 1288 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 08/05/26 | 4615000% | 1290 | 4615000% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1289 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4615300% |  | 4615300% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1291 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0500-ge-j-00001 | 100% | 14 dias |  | 14 dias | 4614700% | 4616400% | Ter 05/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4615500% | 1237 | 4614700% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4614700% | 4614800% | Ter 05/05/26 | 4614800% | Concluída | 122;1287 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 05/05/26 | 4614800% | 1293;1297 | 4614700% | 4614800% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1293 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4614900% | 4615300% | Qui 07/05/26 | 4615300% | Concluída | 1292 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4615300% | 1294 | 4614900% | 4615300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 9,75 dias | Projetista Automação | 9,75 dias | 4615300% | 4616400% | Seg 11/05/26 | 4616400% | Concluída | 1293 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 12/05/26 | 4615400% | 1295 | 4615400% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1294 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 4615500% |  | 4615500% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1296 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0600-ge-j-00001 | 100% | 12 dias |  | 12 dias | 4614900% | 4616400% | Qui 07/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4615700% | 1237 | 4614900% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | Concluída | 127;1292 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 07/05/26 | 4615000% | 1298;1302 | 4614900% | 4615000% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1298 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615300% | Concluída | 1297 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4615500% | 1299 | 4615300% | 4615300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 10 dias | Projetista Automação | 10 dias | 4615300% | 4616400% | Seg 11/05/26 | 4616400% | Concluída | 1298 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 14/05/26 | 4615600% | 1300 | 4615600% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1299 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4615700% |  | 4615700% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1301 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0700-ge-j-00001 | 100% | 15 dias |  | 15 dias | 4614600% | 4616400% | Seg 04/05/26 | 4616400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4616100% | 1237 | 4615300% | 4616400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Automação | 4 dias | 4614600% | 4614900% | Seg 04/05/26 | 4614900% | Concluída | 132;1297 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 11/05/26 | 4615400% | 1303;1307 | 4615300% | 4614900% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1303 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4614900% | 4614900% | Qui 07/05/26 | 4614900% | Concluída | 1302 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 13/05/26 | 4615700% | 1304 | 4615500% | 4614900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4615000% | 4615400% | Sex 08/05/26 | 4615400% | Concluída | 1303 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 18/05/26 | 4616000% | 1305 | 4616000% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 8 dias | Tecnored | 8 dias | 4615500% | 4616400% | Qua 13/05/26 | 4616400% | Concluída | 1304 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | 4616100% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1311 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0900-ge-j-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4617400% | 4618300% | Seg 01/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618300% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4617400% | 4617500% | Seg 01/06/26 | 4617500% | Concluída | 142TI+17 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1313 | 4615700% | 4617500% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1313 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | Concluída | 1312 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1314 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1313 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1315 | 4616400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1314 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1316 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0902-ge-j-00001 | 100% | 8 dias |  | 8 dias | 4617600% | 4618900% | Qua 03/06/26 | 4618900% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618900% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 142TI+17 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1318 | 4615700% | 4618100% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1318 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1317 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1319 | 4616100% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1318 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1320 | 4616400% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | aprovação | 100% | 4 dias | Tecnored | 4 dias | 4618400% | 4618900% | Qui 11/06/26 | 4618900% | Concluída | 1319 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1326 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00001 - utilities systems walter | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+19 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1328 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1328 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1327 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1329 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1328 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1330 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 - UTILITIES SYSTEMS WALTER | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618400% | Concluída | 1329 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358;1363 | 4616700% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1331 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00002 - utilities systems air | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4617400% | 4619000% | Seg 01/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4619000% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+20 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1333 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1333 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1332 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1334 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1333 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1335 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 - UTILITIES SYSTEMS AIR | aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 4618200% | 4619000% | Ter 09/06/26 | 4619000% | Concluída | 1334 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1336 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00003 - utilities systems gas | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4617400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | 4618400% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618400% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Projetista Automação | 1,5 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+21 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1338 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1338 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1337 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1339 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Automação | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1338 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1340 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 - UTILITIES SYSTEMS GAS | aprovação | 100% | 3 dias | Tecnored | 3 dias | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618400% | Concluída | 1339 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1341 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00004 - utilities systems nitrogen | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4617400% | 4618300% | Seg 01/06/26 | 4618300% | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616700% | 1237;5 | 4615700% | 4618300% | 7 dias | 14.88 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Automação | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 142TI+22 dias;1307 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1343 | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1343 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1342 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1344 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Projetista Automação | 2 dias | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | Concluída | 1343 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1345 | 4616400% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 - UTILITIES SYSTEMS NITROGEN | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | Concluída | 1344 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 1353;1358TI-2 dias;1363 | 4616700% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1351 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | telecommunications | 100% | 17 dias |  | 17 dias | 4616400% | 4619000% | Sex 22/05/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  |  | Sex 24/04/26 | 4619800% |  | 4613600% | 4619000% | 42 dias | 232.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | cp-j0006-0000-ge-k-00001 | 100% | 7 dias |  | 7 dias | 4616400% | 4617400% | Sex 22/05/26 | 4617400% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 4614800% |  | 4613600% | 4617400% | 8 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4616400% | 4616800% | Sex 22/05/26 | 4616800% | Concluída | 1315;1350;1345;1340;1335;1330;1320;1325 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 24/04/26 | 4614000% | 1354 | 4613600% | 4616800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1354 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616900% | Concluída | 1353 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 29/04/26 | 4614600% | 1355 | 4614100% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 2 dias | Eng. Elétrica | 2 dias | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1354 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 05/05/26 | 4614700% | 1356 | 4614700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | Concluída | 1355 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qua 06/05/26 | 4614800% |  | 4614800% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1357 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | dg-j0006-1200-ge-k-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4617400% | 4619000% | Seg 01/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 4616700% |  | 4615700% | 4619000% | 7 dias | 17.76 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 1,5 dias | Eng. Elétrica | 1,5 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 1315TI-2 dias;1350TI-2 dias;1345TI-2 dias;1340TI-2 dias;1335TI-2 dias;1330;1320TI-2 dias;1325TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 15/05/26 | 4616000% | 1359;1388TT | 4615700% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1359 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | Concluída | 1358 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1360 | 4616100% | 4617600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Eng. Elétrica | 1 dia | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | Concluída | 1359 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1361 | 4616400% | 4618100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1361 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 7 dias | Tecnored | 7 dias | 4618200% | 4619000% | Ter 09/06/26 | 4619000% | Concluída | 1360 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1377 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | pq-j0006-0000-ge-k-00001 | 100% | 11 dias |  | 11 dias | 4617400% | 4619000% | Seg 01/06/26 | 4619000% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 4619800% |  | 4619000% | 4619000% | 7 dias | 29.28 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | Concluída | 1349 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 17/06/26 | 4619100% | 1379;1383TT | 4619000% | 4617600% | 2 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1379 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | Concluída | 1378 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1380 | 4619200% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | Concluída | 1379 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1381 | 4619700% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 6 dias | Tecnored | 6 dias | 4618300% | 4619000% | Qua 10/06/26 | 4619000% | Concluída | 1380 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1382 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | md-j0006-1200-ge-k-00001 | 100% | 5 dias |  | 5 dias | 4616700% | 4617100% | Seg 25/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | 4618900% | 4617100% | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 3 dias | Projetista Elétrica | 3 dias | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | Concluída | 1378TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Ter 16/06/26 | 4619100% | 1384 | 4618900% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1384 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4617000% | Concluída | 1383 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1385 | 4619200% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1384 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1386 | 4619700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4617100% | Concluída | 1385 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1387 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | ag-j0006-1200-ge-k-00001 | 100% | 6 dias |  | 6 dias | 4616400% | 4617100% | Sex 22/05/26 | 4617100% | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 4616700% |  | 4615500% | 4617100% | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 100% | 4 dias | Projetista Elétrica | 4 dias | 4616400% | 4616900% | Sex 22/05/26 | 4616900% | Concluída | 1358TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Qua 13/05/26 | 4616000% | 1389 | 4615500% | 4616900% | 4 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1389 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 100% | 0 dias | Tecnored | 0 dias | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616900% | Concluída | 1388 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Ter 19/05/26 | 4616300% | 1390 | 4616100% | 4616900% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 100% | 1 dia | Projetista Elétrica | 1 dia | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | Concluída | 1389 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | Sex 22/05/26 | 4616400% | 1391 | 4616400% | 4617000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 100% | 1 dia | Tecnored | 1 dia | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | Concluída | 1390 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Nomes dos recursos | Duração real | Início | Término | Início real | Término real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos.1 | Disciplina | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Sucessoras | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
5 | 1.1.3 | MARCOS | conclusão dos p&id's | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 1311;1346;1341;1336;1331;1326;1316;1321 |  |  |  | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | 4616700% | 4619000% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.8 | MARCOS | reunião design review 4 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4616900% | 4616900% | ND |  | Atrasada | 8TI+2 dias |  |  |  | Qua 27/05/26 | 4616900% | 494 | 4616900% | 4616900% | 0 dias |  | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | pendencias | 80% | 4 dias | Nun | 3,2 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 |  | Concluída |  |  | Nun |  | Ter 17/03/26 | 4610100% |  | 4609800% | 4610100% | 4 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | respostas dos questionamentos da kom | 60% | 4 dias |  | 2,4 dias | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 |  | Atrasada | 3 |  |  |  | Ter 17/03/26 | 4610100% | 37TI+15 dias;78;88;164;505;566;807;746TI+30 dias;1166;1222TI+10 dias;1227TI+10 dias;83;93 | 4609800% | 4610100% | 4 dias |  | Não |  | Sprint 1 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.4.2 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00001 | 92% | 30 dias |  | 27,69 dias | 4612700% | 4617100% | Qua 15/04/26 |  | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Qua 15/04/26 | 4613900% |  | 4612700% | 4617100% | 7 dias | 21.1 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4617100% | 4617100% | ND |  | Atrasada | 39 |  | Tecnored | COORDINATION | Seg 27/04/26 | 4613900% |  | 4613900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | 1.4.3 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00002 | 50% | 6 dias |  | 3 dias | 4617400% | 4618300% | Seg 01/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | COORDINATION | Seg 18/05/26 | 4616800% |  | 4616000% | 4618300% | 7 dias | 21.6 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618100% | 4618100% | ND |  | Atrasada | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | Qua 20/05/26 | 4616400% | 44 | 4616200% | 4618100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.5.15.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618400% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 158 |  | Tecnored | PROCESS | Ter 05/05/26 | 4614900% | 149 | 4614700% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618300% | 4618300% | ND |  | Atrasada | 44 |  | Tecnored | COORDINATION | Ter 26/05/26 | 4616800% |  | 4616800% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
174 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Mecânico | 0 dias | 4618100% | 4618300% | ND |  | Atrasada | 172TT-18 dias;178 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4617000% | 184;175 | 4616800% | 4618300% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.5.15.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618900% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 148 |  | Tecnored | PROCESS | Sex 08/05/26 | 4615400% | 150 | 4615000% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 4616200% | 4616200% | ND |  | Atrasada | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4615600% | 490 | 4615600% | 4616200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | 4618100% | 4619000% | ND |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 26/05/26 | 4618100% |  | 4616800% | 4619000% | 8 dias | 33.96 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.9.10.3.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | emissão inicial | 50% | 3 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 |  | Atrasada | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 1117;1121TT | 4618300% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618400% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 174 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 29/05/26 | 4617500% | 176 | 4617100% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.9.10.4.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | emissão inicial | 50% | 3 dias | Projetista Metálica | 1,5 dias | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 |  | Atrasada | 1116TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4618300% | 1122 | 4618300% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 176 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% |  | 4618100% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
224 | 1.6.10 | MECHANICAL | modulo 0200 | 97% | 24 dias |  | 23,36 dias | 4615300% | 4618800% | Seg 11/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qua 22/04/26 | 4619700% |  | 4613400% | 4618800% | 43 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00001 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 |  | Atrasada | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
245 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00002 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 |  | Atrasada | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
250 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00003 | 93% | 7 dias |  | 6,5 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Ter 16/06/26 | 4619700% |  | 4618900% | 4618800% | 7 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | aprovação | 50% | 1 dia | Tecnored | 0,5 dias | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 |  | Atrasada | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | 4619700% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
410 | 1.6.16 | MECHANICAL | modulo 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4610100% | ND |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qua 06/05/26 | 4619900% |  | 4614800% | 4610100% | 36 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.6.18.1.2 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 459 |  | Tecnored | MECHANICAL | Seg 25/05/26 | 4616900% | 461 | 4616700% | 4619200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.6.23 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00003 | 0% | 4 dias |  | 0 dias | 4616200% | 4616700% | ND |  | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL | Qui 14/05/26 | 4616100% |  | 4615600% | 4616700% | 4 dias | 15.24 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 1.9.11.1.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4610100% | 4610500% | ND |  | Atrasada | 468 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1128 | 4617000% | 4610500% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616300% | 4616300% | ND |  | Atrasada | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | Sex 15/05/26 | 4615700% | 491 | 4615700% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | 1.9.11.2.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4610100% | 4611100% | ND |  | Atrasada | 468TI-3 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1133;1160;1155 | 4617000% | 4611100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616700% | 4616700% | ND |  | Atrasada | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | 4616100% | 4616700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
610 | 1.8.10 | PIPING | fg-j0006-0400-ge-t-00001 | 97% | 12 dias |  | 11,67 dias | 4613500% | 4615400% | Qui 23/04/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4615400% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 |  | Atrasada | 613 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4615400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
650 | 1.8.18 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00001 | 85% | 6,75 dias |  | 5,75 dias | 4616100% | 4616900% | Ter 19/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616900% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616900% | ND |  | Atrasada | 653 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
655 | 1.8.19 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00002 | 85% | 6,75 dias |  | 5,75 dias | 4616100% | 4616900% | Ter 19/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Ter 05/05/26 | 4616000% |  | 4614700% | 4616900% | 10 dias | 15.12 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4616900% | ND |  | Atrasada | 658 |  | Tecnored | PIPING | Seg 18/05/26 | 4616000% |  | 4616000% | 4616900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
755 | 1.8.39 | PIPING | pq-j0006-1100-ge-t-00001 | 38% | 8 dias |  | 3 dias | 4617100% | 4618400% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | PIPING | Qua 10/06/26 | 4619200% |  | 4618300% | 4618400% | 8 dias | 27.84 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 1.8.39.2 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4617600% | 4618200% | ND |  | Atrasada | 756 |  | Tecnored | PIPING | Seg 15/06/26 | 4619000% | 758 | 4618800% | 4618200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | 1.9.11.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | emissão inicial | 0% | 7 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4610100% | 4611100% | ND |  | Atrasada | 468TI-3 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1138 | 4617000% | 4611100% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 1.8.39.4 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618400% | 4618400% | ND |  | Atrasada | 758 |  | Tecnored | PIPING | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4618400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
845 | 1.9.3.2.2 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 844 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 846 | 4619100% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 1.9.6.2 | MODULO 0500 | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | 25% | 4 dias |  | 1 dia | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Ter 09/06/26 | 4619200% |  | 4618200% | 4619000% | 9 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 1.9.6.2.2 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618800% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 977 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 979 | 4618800% | 4618800% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4618800% | 4618900% | ND |  | Atrasada |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1144 | 4617000% | 4618900% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 1.9.6.2.4 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 979 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619000% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
983 | 1.9.6.3.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 982 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 984 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Projetista Metálica | 0 dias | 4618800% | 4618900% | ND |  | Atrasada |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4618500% | 1150 | 4617000% | 4618900% | 10 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 1.9.6.4.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 987 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 989 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 0% | 2 dias | Eng. Calculista | 0 dias | 4611200% | 4611300% | ND |  | Atrasada | 1132 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% | 1156 | 4619200% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 992 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 994 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | 1.11.8.1 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 0% | 3 dias | Eng. Automação | 0 dias | 4616300% | 4616700% | ND |  | Atrasada | 1262TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619100% | 1258 | 4618900% | 4616700% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 997 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 999 | 4619500% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Coordenador | 0 dias | 4618200% | 4618200% | ND |  | Atrasada | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | Seg 25/05/26 | 4616700% | 45 | 4616700% | 4618200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1037 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | modulo 0700 | 99% | 7 dias |  | 6,96 dias | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4619700% |  | 4616300% | 4618300% | 23 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 1.9.8.2 | MODULO 0700 | mc-j0006-0702-ge-s-00001 | 96% | 7 dias |  | 6,75 dias | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 12/06/26 | 4619600% |  | 4618500% | 4618300% | 8 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1.9.8.2.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 75% | 1 dia | Tecnored | 0,75 dias | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 |  | Atrasada | 1046 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | 4619600% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1073 | 1.9.9 | STEEL STRUCTURE | modulo 0800 | 0% | 0 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4610100% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 21/05/26 | 4619800% |  | 4616300% | 4610100% | 24 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 1.9.10.2 | MODULO 0900 | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | 80% | 5 dias |  | 4 dias | 4618500% | 4619200% | Sex 12/06/26 |  | No Prazo |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qua 10/06/26 | 4619600% |  | 4618300% | 4619200% | 10 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | 1.9.10.2.4 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | 4619600% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.5.15.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Processos | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 149 |  | Eng. Processos | PROCESS | Qua 13/05/26 | 4615500% | 151 | 4615500% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 4618900% | 4618900% | ND |  | Atrasada | 175 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Qua 03/06/26 | 4617600% | 177 | 4617600% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.9.11 | STEEL STRUCTURE | modulo 1000 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4611400% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.9.11.1 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00001 | 0% | 6 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4610800% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4610800% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Mecânico | 0 dias | 4616400% | 4616400% | ND |  | Atrasada | 490 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Seg 18/05/26 | 4616000% | 492 | 4616000% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.9.11.1.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4610600% | 4610600% | ND |  | Atrasada | 1127 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1129 | 4618800% | 4610600% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 1.8.39.3 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Tubulação | 0 dias | 4618300% | 4618300% | ND |  | Atrasada | 757 |  | Eng. Tubulação | PIPING | Qui 18/06/26 | 4619100% | 759 | 4619100% | 4618300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.9.11.1.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4610800% | 4610800% | ND |  | Atrasada | 1129 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4610800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1131 | 1.9.11.2 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4611400% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1.9.6.2.3 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | 4618900% | 4618900% | ND |  | Atrasada | 978 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 980 | 4619100% | 4618900% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.9.11.2.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611200% | 4611200% | ND |  | Atrasada | 1132 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1134 | 4618800% | 4611200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 1.9.6.3.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 983 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 985 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.9.11.2.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1134 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1136 | 1.9.11.3 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | 0% | 10 dias |  | 0 dias | 4610100% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4611400% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 1.9.6.4.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 988 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 990 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.9.11.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611200% | 4611200% | ND |  | Atrasada | 1137 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1139 | 4618800% | 4611200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 993 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 995 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.9.11.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1139 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1141 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | modulo 1100 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | 1.9.12.1 | MODULO 1100 | ml-j0006-1100-ge-s-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 998 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1000 | 4619800% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 1143 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1145 | 4618800% | 4619000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | 1.9.11.1.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4610700% | 4610700% | ND |  | Atrasada | 1128 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1130 | 4619100% | 4610700% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1145 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | modulo 1300 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Sim |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 1.9.13.1 | MODULO 1300 | ml-j0006-1300-ge-s-00001 | 0% | 5 dias |  | 0 dias | 4618800% | 4619200% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Qui 28/05/26 | 4619200% |  | 4617000% | 4619200% | 15 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | 1.9.11.2.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4611300% | 4611300% | ND |  | Atrasada | 1133 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1135 | 4619100% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619000% | ND |  | Atrasada | 1149 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 15/06/26 | 4619000% | 1151 | 4618800% | 4619000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 | 1.9.11.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4611300% | 4611300% | ND |  | Atrasada | 1138 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1140 | 4619100% | 4611300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1152 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1151 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619200% |  | 4619200% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | geral | 0% | 3 dias |  | 0 dias | 4611200% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619900% |  | 4619200% | 4611400% | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 1.9.14.1 | GERAL | pq-j0006-0000-ge-s-00001 | 0% | 3 dias |  | 0 dias | 4611200% | 4611400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | STEEL STRUCTURE | Sex 19/06/26 | 4619900% |  | 4619200% | 4611400% | 6 dias |  | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 1144 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1146 | 4619100% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1156 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1155 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1157II | 4619500% | 4611400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Metálica | 0 dias | 4619100% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 1150 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Qui 18/06/26 | 4619100% | 1152 | 4619100% | 4619100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1158 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1157II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | 4619900% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1170 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ml-j0006-0000-ge-e-00001 | 91% | 6 dias |  | 5,45 dias | 4616700% | 4617400% | Seg 25/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4619000% |  | 4617600% | 4617400% | 9 dias | 40.8 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Calculista | 0 dias | 4611400% | 4611400% | ND |  | Atrasada | 1156II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Qui 25/06/26 | 4619800% | 1158II | 4619800% | 4611400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1174 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 70% | 1 dia | Tecnored | 0,7 dias | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 |  | Atrasada | 1173 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qua 17/06/26 | 4619000% | 1206 | 4619000% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1177 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 2 dias | Tecnored | 0 dias | 4619000% | 4619100% | ND |  | Atrasada | 1176 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Qui 11/06/26 | 4618800% | 1178 | 4618400% | 4619100% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 75% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0,75 dias | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 |  | Atrasada | 1172 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 4618900% | 1174 | 4618900% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1180 | 1.10.4 | ELECTRICAL | le-j0006-0000-ge-e-00001 | 29% | 7 dias |  | 2 dias | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Qua 03/06/26 | 4618800% |  | 4617600% | 4618800% | 7 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4618200% | 4618400% | ND |  | Atrasada | 1181 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 4618400% | 1183 | 4618200% | 4618400% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | 4619200% | 4619200% | ND |  | No Prazo | 1177 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Ter 16/06/26 | 4618900% | 1179 | 4618900% | 4619200% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4618800% | 4618800% | ND |  | Atrasada | 1183 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | 4618800% | 4618800% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1197 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4619100% | 4619200% | ND |  | Atrasada | 1196 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 22/06/26 | 4619700% | 1198 | 4619500% | 4619200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | 1.10.10 | ELECTRICAL | du-j0006-0000-ge-e-00001 | 44% | 9,54 dias |  | 4,24 dias | 4615300% | 4616400% | Seg 11/05/26 |  | Atrasada |  |  |  | ELECTRICAL | Ter 26/05/26 | 4618200% |  | 4616800% | 4616400% | 9 dias | 23.52 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4615700% | 4616200% | ND |  | Atrasada | 1211 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Seg 01/06/26 | 4617600% | 1213 | 4617400% | 4616200% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Elétrica | 0 dias | 4618500% | 4618500% | ND |  | Atrasada | 1182 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Sex 12/06/26 | 4618500% | 1184 | 4618500% | 4618500% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1214 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4616300% | 4616400% | ND |  | Atrasada | 1213 |  | Tecnored | ELECTRICAL | Ter 09/06/26 | 4618200% |  | 4618200% | 4616400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1220 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | instrumentation / automation | 98% | 48 dias |  | 46,84 dias | 4612000% | 4619200% | Qua 08/04/26 |  | Atrasada |  |  |  |  | Seg 23/03/26 | 4619800% |  | 4610400% | 4619200% | 62 dias | 163.36 | Não |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | md-j0006-0000-ge-j-00001 | 0% | 8 dias |  | 0 dias | 4616300% | 4617400% | ND |  | Atrasada |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 16/06/26 | 4619800% |  | 4618900% | 4617400% | 8 dias | 35.04 | Não |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Projetista Elétrica | 0 dias | 4616200% | 4616300% | ND |  | Atrasada | 1212 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Seg 08/06/26 | 4618100% | 1214 | 4618100% | 4616300% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1258 | 1.11.8.2 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 0% | 3 dias | Tecnored | 0 dias | 4616800% | 4617000% | ND |  | Atrasada | 1257 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 19/06/26 | 4619600% | 1259 | 4619200% | 4617000% | 3 dias | 13.4 | Não |  | Sprint 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 1.11.8.3 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 0% | 1 dia | Eng. Automação | 0 dias | 4617100% | 4617100% | ND |  | Atrasada | 1258 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 24/06/26 | 4619700% | 1260 | 4619700% | 4617100% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1260 | 1.11.8.4 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 0% | 1 dia | Tecnored | 0 dias | 4617400% | 4617400% | ND |  | Atrasada | 1259 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | 4619800% | 4617400% | 1 dia | 13.4 | Não |  | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | 0% | 0 dias |  |  | 4615500% | 4615500% |  |  | Tarefa futura | 7TI+10 dias | [5 empty] | 367;9TI+10 dias |  |  | 0 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4614100% | 4615300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | 0% | 7 dias |  |  | 4616900% | 4618100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | 0% | 11 dias |  |  | 4614800% | 4616200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 789 |  |  | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.6.18 |  | ag-j0006-1000-ge-l-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4616100% | 4616900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 841;846;851 |  |  | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | 0% | 4 dias |  |  | 4617000% | 4617500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | 0% | 11 dias |  |  | 4617500% | 4619100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 11 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.7.11 |  | md-j0006-1000-ge-u-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4617500% | 4619000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618300% | 4619100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4614700% | 4616000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4614700% | 4616000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4614700% | 4616000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.8.25 |  | lk-j0006-0000-ge-t-00001 | 0% | 4 dias |  |  | 4618100% | 4618400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 4 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | 0% | 13 dias |  |  | 4617000% | 4619000% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | [5 empty] | 13 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4616700% | 4618200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4615300% | 4616400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618300% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4616400% | 4617500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4616700% | 4618200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | 0% | 8 dias |  |  | 4618300% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | 0% | 8 dias |  |  | 4618300% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE | [5 empty] | 8 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4614700% | 4616700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 1.10.2.2 |  | mc-j0006-1000-ge-s-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4616100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4616800% | 4617600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4616800% | 4617600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4616700% | 4617500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | 0% | 15 dias |  |  | 4616100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 15 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618400% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4618400% | 4619200% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | 0% | 14 dias |  |  | 4616300% | 4618400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 14 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | 0% | 10 dias |  |  | 4617600% | 4619100% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | [5 empty] | 10 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.11.8 |  | mc-j0006-1200-ge-e-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617400% | 4618400% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | ELECTRICAL | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617100% | 4618300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4617500% | 4618500% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4618100% | 4618900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4615500% | 4616300% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 939 |  |  | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | 0% | 7 dias |  |  | 4615700% | 4616700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4616800% | 4617600% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | 0% | 7 dias |  |  | 4618100% | 4618900% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 7 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | 0% | 9 dias |  |  | 4615500% | 4616700% |  |  | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS | [5 empty] | 9 dias |  |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | skid-based briquetting project j0006 | Atrasada | 92% | Nun |  | Não
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | marcos | No Prazo | 83% | Nun |  | Não
Sprint 9 | 5 | 1.1.3 | MARCOS | conclusão dos p&id's | Atrasada | 0% |  |  | Não
Sprint 9 | 10 | 1.1.8 | MARCOS | reunião design review 4 | Atrasada | 0% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | pendencias | Concluída | 80% | Nun |  | Não
Sprint 1 | 12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | respostas dos questionamentos da kom | Atrasada | 60% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | coordination | Atrasada | 75% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 36 | 1.4.2 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00001 | Atrasada | 92% |  | COORDINATION | Não
Sprint 5 | 40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 41 | 1.4.3 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00002 | Atrasada | 50% |  | COORDINATION | Não
Sprint 8 | 43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | COORDINATION | Não
Sprint 6 | 148 | 1.5.15.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Tecnored | PROCESS | Não
Sprint 9 | 45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | process | Atrasada | 94% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 147 | 1.5.15 | PROCESS | md-j0006-0000-ge-p-00001 | Atrasada | 0% |  | PROCESS | Não
Sprint 9 | 174 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Sprint 6 | 149 | 1.5.15.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | PROCESS | Não
Sprint 7 | 489 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 162 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | mechanical | Atrasada | 97% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 173 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | Atrasada | 0% |  | MECHANICAL | Não
Sprint 5 | 591 | 1.8.6.1 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% | Eng. Tubulação | PIPING | Não
Sprint 9 | 175 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 11 | 1116 | 1.9.10.3.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 177 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 183 | 1.6.5 | MECHANICAL | pq-j0006-0000-ge-m-00001 | No Prazo | 88% |  | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 224 | 1.6.10 | MECHANICAL | modulo 0200 | Atrasada | 97% |  | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 240 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00001 | Atrasada | 93% |  | MECHANICAL | Não
Sprint 13 | 244 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | aprovação | Atrasada | 50% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 245 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00002 | Atrasada | 93% |  | MECHANICAL | Não
Sprint 13 | 249 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | aprovação | Atrasada | 50% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 250 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00003 | Atrasada | 93% |  | MECHANICAL | Não
Sprint 13 | 254 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | aprovação | Atrasada | 50% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 410 | 1.6.16 | MECHANICAL | modulo 0800 | Atrasada | 0% |  | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 457 | 1.6.18 | MECHANICAL | modulo 1300 | No Prazo | 60% |  | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 458 | 1.6.18.1 | MODULO 1300 | ag-j0006-1300-ge-l-00001 | No Prazo | 57% |  | MECHANICAL | Não
Sprint 9 | 460 | 1.6.18.1.2 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | No Prazo | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 463 | 1.6.18.2 | MODULO 1300 | pl-j0006-1300-ge-m-00001 | No Prazo | 63% |  | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 488 | 1.6.23 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00003 | Atrasada | 0% |  | MECHANICAL | Não
Sprint 11 | 1121 | 1.9.10.4.1 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | emissão inicial | Atrasada | 50% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 7 | 490 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 9 | 1127 | 1.9.11.1.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 8 | 492 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 564 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | piping | No Prazo | 95% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 585 | 1.8.5 | PIPING | pq-j0006-0000-ge-t-00001 | No Prazo | 25% |  | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 590 | 1.8.6 | PIPING | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | No Prazo | 0% |  | PIPING | Não
Sprint 9 | 1132 | 1.9.11.2.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 610 | 1.8.10 | PIPING | fg-j0006-0400-ge-t-00001 | Atrasada | 97% |  | PIPING | Não
Sprint 8 | 614 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | Atrasada | 75% | Tecnored | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 650 | 1.8.18 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00001 | Atrasada | 85% |  | PIPING | Não
Sprint 8 | 654 | 1.8.18.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 655 | 1.8.19 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00002 | Atrasada | 85% |  | PIPING | Não
Sprint 8 | 659 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 755 | 1.8.39 | PIPING | pq-j0006-1100-ge-t-00001 | Atrasada | 38% |  | PIPING | Não
Sprint 12 | 757 | 1.8.39.2 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Sprint 9 | 1137 | 1.9.11.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 759 | 1.8.39.4 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 805 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | steel structure | Atrasada | 79% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 837 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | modulo 0200 | No Prazo | 24% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 838 | 1.9.3.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | No Prazo | 80% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 843 | 1.9.3.2 | MODULO 0200 | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | No Prazo | 63% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 845 | 1.9.3.2.2 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | avaliação do cliente | No Prazo | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 970 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | modulo 0500 | Atrasada | 63% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 976 | 1.9.6.2 | MODULO 0500 | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | Atrasada | 25% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 978 | 1.9.6.2.2 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 9 | 1143 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 980 | 1.9.6.2.4 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 981 | 1.9.6.3 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | Atrasada | 57% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 983 | 1.9.6.3.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 9 | 1149 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 986 | 1.9.6.4 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | Atrasada | 57% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 988 | 1.9.6.4.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1155 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 991 | 1.9.6.5 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | Atrasada | 57% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 993 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1191 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | No Prazo | 95% | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 996 | 1.9.6.6 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | Atrasada | 57% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 998 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1216 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | emissão inicial | No Prazo | 70% | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 1037 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | modulo 0700 | Atrasada | 99% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1043 | 1.9.8.2 | MODULO 0700 | mc-j0006-0702-ge-s-00001 | Atrasada | 96% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 1047 | 1.9.8.2.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | Atrasada | 75% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1073 | 1.9.9 | STEEL STRUCTURE | modulo 0800 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1104 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | modulo 0900 | Atrasada | 72% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1110 | 1.9.10.2 | MODULO 0900 | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | No Prazo | 80% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 1114 | 1.9.10.2.4 | MC-J0006-0900-GE-S-00001 | aprovação | No Prazo | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1115 | 1.9.10.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | Atrasada | 25% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1257 | 1.11.8.1 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 1120 | 1.9.10.4 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | Atrasada | 25% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 9 | 44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Coordenador | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 1125 | 1.9.11 | STEEL STRUCTURE | modulo 1000 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1126 | 1.9.11.1 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00001 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 7 | 150 | 1.5.15.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | No Prazo | 0% | Eng. Processos | PROCESS | Não
Sprint 12 | 1128 | 1.9.11.1.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 10 | 176 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Sprint 12 | 1130 | 1.9.11.1.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1131 | 1.9.11.2 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 8 | 491 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Sprint 12 | 1133 | 1.9.11.2.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 758 | 1.8.39.3 | PQ-J0006-1100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Eng. Tubulação | PIPING | Não
Sprint 12 | 1135 | 1.9.11.2.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1136 | 1.9.11.3 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 979 | 1.9.6.2.3 | MC-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1138 | 1.9.11.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 984 | 1.9.6.3.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | atendimento de comentário | No Prazo | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1140 | 1.9.11.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1141 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | modulo 1100 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Sim
Nenhum Sprint | 1142 | 1.9.12.1 | MODULO 1100 | ml-j0006-1100-ge-s-00001 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 989 | 1.9.6.4.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | atendimento de comentário | No Prazo | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1144 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 994 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | atendimento de comentário | No Prazo | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1146 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | aprovação | No Prazo | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1147 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | modulo 1300 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Sim
Nenhum Sprint | 1148 | 1.9.13.1 | MODULO 1300 | ml-j0006-1300-ge-s-00001 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 999 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | atendimento de comentário | No Prazo | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1150 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1129 | 1.9.11.1.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1152 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | aprovação | No Prazo | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1153 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | geral | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1154 | 1.9.14.1 | GERAL | pq-j0006-0000-ge-s-00001 | Atrasada | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1134 | 1.9.11.2.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00002 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 1156 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1139 | 1.9.11.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00003 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 1158 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1164 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | electrical | Atrasada | 70% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 1170 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ml-j0006-0000-ge-e-00001 | Atrasada | 91% |  | ELECTRICAL | Não
Sprint 12 | 1145 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1100-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1174 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | Atrasada | 70% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 1175 | 1.10.3 | ELECTRICAL | rl-j0006-0000-ge-e-00001 | Atrasada | 2% |  | ELECTRICAL | Não
Sprint 11 | 1177 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 12 | 1151 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1300-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 1180 | 1.10.4 | ELECTRICAL | le-j0006-0000-ge-e-00001 | Atrasada | 29% |  | ELECTRICAL | Não
Sprint 11 | 1182 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1157 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1184 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 1190 | 1.10.6 | ELECTRICAL | pq-j0006-1200-ge-e-00001 | No Prazo | 38% |  | ELECTRICAL | Não
Sprint 12 | 1173 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 75% | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 1195 | 1.10.7 | ELECTRICAL | md-j0006-1200-ge-e-00001 | Atrasada | 40% |  | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1197 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 12 | 1178 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | No Prazo | 0% | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1199 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | No Prazo | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 1210 | 1.10.10 | ELECTRICAL | du-j0006-0000-ge-e-00001 | Atrasada | 44% |  | ELECTRICAL | Não
Sprint 10 | 1212 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 11 | 1183 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Não
Sprint 11 | 1214 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 1215 | 1.10.11 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00002 | No Prazo | 28% |  | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1198 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | No Prazo | 0% | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Não
Nenhum Sprint | 1220 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | instrumentation / automation | Atrasada | 98% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 1256 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | md-j0006-0000-ge-j-00001 | Atrasada | 0% |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Sprint 11 | 1213 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Não
Sprint 12 | 1258 | 1.11.8.2 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0% | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Sprint 13 | 1259 | 1.11.8.3 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0% | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Sprint 13 | 1260 | 1.11.8.4 | MD-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
| 8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | Tarefa futura | 0%
| 40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | Tarefa futura | 0% |  | COORDINATION
| 50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0% |  | COORDINATION
| 55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0% |  | COORDINATION
| 141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PROCESS
| 203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 351 | 1.6.18 |  | ag-j0006-1000-ge-l-00001 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | Tarefa futura | 0% |  | MECHANICAL
| 387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | Tarefa futura | 0% |  | UTILITIES SYSTEMS
| 392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | Tarefa futura | 0% |  | UTILITIES SYSTEMS
| 397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | Tarefa futura | 0% |  | UTILITIES SYSTEMS
| 402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | Tarefa futura | 0% |  | UTILITIES SYSTEMS
| 427 | 1.7.11 |  | md-j0006-1000-ge-u-00001 | Tarefa futura | 0% |  | UTILITIES SYSTEMS
| 448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING
| 468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING
| 483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING
| 498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING
| 543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING
| 553 | 1.8.25 |  | lk-j0006-0000-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING
| 558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING
| 563 | 1.9 |  | architecture | Tarefa futura | 0%
| 564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | Tarefa futura | 0% |  | ARCHITECTURE
| 611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 616 | 1.10.2.2 |  | mc-j0006-1000-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE
| 902 | 1.11.8 |  | mc-j0006-1200-ge-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELECTRICAL
| 943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | Tarefa futura | 0% |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 958 | 1.12.8 |  | md-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | Tarefa futura | 0% |  | TELECOMMUNICATIONS

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 9 | 1.1.7 | MARCOS | recebimento de documentação do módulo 800 | Tarefa futura | 0% |  |  | Não
Nenhum Sprint | 51 | 1.4.5 | COORDINATION | rl-j0006-0000-ge-g-00001 | Tarefa futura | 0% |  | COORDINATION | Sim
Sprint 12 | 52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% | Coordenador | COORDINATION | Não
Sprint 13 | 53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | COORDINATION | Não
Sprint 4 | 72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 85% |  | COORDINATION | Não
Sprint 13 | 55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 71 | 1.4.9 | COORDINATION | ml-j0006-0000-ge-g-00001 | Tarefa futura | 21% |  | COORDINATION | Não
Sprint 11 | 576 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% | Eng. Tubulação | PIPING | Não
Sprint 4 | 73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% |  | COORDINATION | Não
Sprint 11 | 849 | 1.9.3.3.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | COORDINATION | Não
Sprint 7 | 151 | 1.5.15.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | PROCESS | Não
Sprint 10 | 187 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 11 | 854 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 9 | 462 | 1.6.18.1.4 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 9 | 465 | 1.6.18.2.2 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 11 | 859 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 9 | 467 | 1.6.18.2.4 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 575 | 1.8.3 | PIPING | et-j0006-0504-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PIPING | Não
Sprint 11 | 864 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 577 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Sprint 11 | 869 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 579 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Sprint 11 | 587 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Sprint 13 | 54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Coordenador | COORDINATION | Não
Sprint 12 | 589 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Sprint 7 | 592 | 1.8.6.2 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Sprint 12 | 74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% |  | COORDINATION | Não
Sprint 11 | 594 | 1.8.6.4 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | PIPING | Não
Sprint 9 | 461 | 1.6.18.1.3 | AG-J0006-1300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Felipe | MECHANICAL | Não
Sprint 11 | 842 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 50% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 9 | 466 | 1.6.18.2.3 | PL-J0006-1300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Felipe | MECHANICAL | Não
Sprint 13 | 847 | 1.9.3.2.4 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 848 | 1.9.3.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 578 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Eng. Tubulação | PIPING | Não
Sprint 12 | 850 | 1.9.3.3.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 588 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Eng. Tubulação | PIPING | Não
Sprint 13 | 852 | 1.9.3.3.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 853 | 1.9.3.4 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 593 | 1.8.6.3 | MC-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Eng. Tubulação | PIPING | Não
Sprint 12 | 855 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 10 | 841 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0200-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 50% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 857 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 858 | 1.9.3.5 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 846 | 1.9.3.2.3 | MC-J0006-0200-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 860 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 851 | 1.9.3.3.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 862 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 863 | 1.9.3.6 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 856 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00002 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 865 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 861 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00003 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 867 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 868 | 1.9.3.7 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | Tarefa futura | 0% |  | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 866 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00004 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 870 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 871 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 872 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0200-GE-S-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 985 | 1.9.6.3.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 990 | 1.9.6.4.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 995 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 13 | 1000 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0500-GE-S-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 1117 | 1.9.10.3.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 1118 | 1.9.10.3.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1119 | 1.9.10.3.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 1122 | 1.9.10.4.2 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 11 | 1123 | 1.9.10.4.3 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1124 | 1.9.10.4.4 | AG-J0006-0900-GE-S-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | STEEL STRUCTURE | Não
Sprint 12 | 1179 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1192 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1193 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1194 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1217 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1218 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0% | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | Não
Sprint 13 | 1219 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% | Tecnored | ELECTRICAL | Não