## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Início | Término | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Início real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Sucessoras | Duração real | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração | Duração Medida (h) | Nomes dos recursos.1 | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | skid-based briquetting project j0006 | 0.99 | 4609800% | 4620500% | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 | 4620500% |  | Ter 17/03/26 | Atrasada |  |  | Nun |  |  | 70,52 dias | 67 dias | 562 | Sim | 71 dias |  | Nun | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | marcos | 1 | 4609800% | 4619000% | 4609800% | 4616900% | Ter 17/03/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  |  | 60 dias | 47 dias |  | Não | 60 dias |  | Nun | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | MARCOS | reunião de abertura de projeto | 1 | 4609800% | 4609800% | 4609800% | 4609800% | Ter 17/03/26 | 4609800% | 4609800% | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  |  | 16;26;13;32;67;12 | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | MARCOS | conclusão dos balanços de massa | 1 | 4615500% | 4615500% | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | Concluída | 157;152 |  |  |  | 576;581;642;647;652;657;662;682;687;697;702;586;677;667;672;692;591 | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.3 | MARCOS | conclusão dos p&id's | 1 | 4619000% | 4619000% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1522;1557;1552;1547;1542;1537;1527;1532 |  |  |  |  | 0 dias | 0 dias |  | Não | 0 dias |  |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.4 | MARCOS | reunião design review 1 | 1 | 4612200% | 4612200% | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  |  | 520;7TI+10 dias | 1 dia | 1 dia |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.5 | MARCOS | reunião design review 2 | 1 | 4614000% | 4614100% | 4614000% | 4614000% | Ter 28/04/26 | 4614100% | 4614100% | Ter 28/04/26 | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | 525;8TI+10 dias | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.6 | MARCOS | reunião design review 3 ( módulos 0200 e 0900 ) | 1 | 4616100% | 4616100% | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | 530;10TI+2 dias | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 7 | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.8 | MARCOS | reunião design review 4 | 1 | 4616900% | 4616900% | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | Concluída | 8TI+2 dias |  |  |  | 535 | 0 dias | 0 dias |  | Não | 0 dias |  |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | pendencias | 1 | 4609800% | 4610100% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | 4610100% | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  |  | 4 dias | 4 dias |  | Não | 4 dias |  | Nun | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | respostas dos questionamentos da kom | 1 | 4609800% | 4610100% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | 4610100% | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  | 37TI+15 dias;78;88;179;546;612;873;802TI+30 dias;1377;1433TI+10 dias;1438TI+10 dias;83;93 | 4 dias | 4 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | definição de verificadores | 1 | 4609800% | 4610100% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | 4610100% | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  |  | 4 dias | 4 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | planning | 1 | 4609800% | 4612800% | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 | 4612800% | 4612800% | Ter 17/03/26 | Concluída | [5 empty] | 21 dias | 67 dias | 27 | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.3.1 | PLANNING | ld-j0006-0000-ge-f-00002 | 1 | 4609800% | 4610800% | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 | 4610800% | 4610800% | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | PLANNING |  | 9 dias | 67 dias | 15 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | emissão inicial | 100% | 4609800% | 4610100% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | 4610100% | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | 17;21TI+12 dias | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Planejador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4610400% | 4610600% | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | 4610600% | Seg 23/03/26 | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | 18 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4610700% | 4610800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4610800% | 4610800% | Qui 26/03/26 | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | 19 | 2 dias | 0 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Planejador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | aprovação | 1 | 4610800% | 4610800% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.3.2 | PLANNING | lf-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 4612200% | 4612800% | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 | 4612800% | 4612800% | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PLANNING |  | 5 dias | 67 dias | 15 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4612200% | 4612200% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | 22 | 1 dia | 4 dias | 0.5 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612500% | 4612700% | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4612700% | 4612700% | Seg 13/04/26 | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | 23 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612700% | 4612800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4612800% | 4612800% | Qua 15/04/26 | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | 24 | 1 dia | 0 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Planejador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 4612800% | 4612800% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.3.3 | PLANNING | cr-j0006-0000-ge-f-00001 | 1 | 4609800% | 4611100% | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 | 4611100% | 4611100% | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | PLANNING |  | 10 dias | 67 dias | 27 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | emissão inicial | 100% | 4609800% | 4610100% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | 4610100% | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | 27;28 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Planejador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610400% | 4610600% | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | 4610600% | Seg 23/03/26 | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING |  | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610700% | 4610800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4610800% | 4610800% | Qui 26/03/26 | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | 29 | 2 dias | 0 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Planejador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | aprovação | 1 | 4610800% | 4611100% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4611100% | 4611100% | Sex 27/03/26 | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | coordination | 0.91 | 4609800% | 4620500% | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 | 4620500% |  | Ter 17/03/26 | Atrasada | [5 empty] | 64,46 dias | 67 dias | 539.2 | Sim | 71 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.4.1 | COORDINATION | ea-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 4609800% | 4610800% | 4609800% | 4610800% | Ter 17/03/26 | 4610800% | 4610800% | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 9 dias | 9 dias | 7 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 4609800% | 4610100% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | 4610100% | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | 33 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Coordenador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610400% | 4610600% | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | 4610600% | Seg 23/03/26 | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | 34 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610700% | 4610700% | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | 35 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Coordenador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 4610800% | 4610800% | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 1.4.2 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 4612700% | 4619900% | 4612700% | 4613900% | Qua 15/04/26 | 4619900% | 4619900% | Qua 15/04/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 48 dias | 7 dias | 21.1 | Não | 48 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4612700% | 4612800% | 4612700% | 4612800% | Qua 15/04/26 | 4612800% | 4612800% | Qua 15/04/26 | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | 38;42TI+18 dias | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias | 4 | Coordenador | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614700% | 4612900% | 4613500% | Sex 17/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | 39 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616000% | 4617000% | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | 40 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Coordenador | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 4617100% | 4619900% | 4613900% | 4613900% | Seg 27/04/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 29/05/26 | Concluída | 39 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 19 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 19 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41 | 1.4.3 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00002 | 1 | 4617400% | 4619900% | 4616000% | 4616800% | Seg 18/05/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 18 dias | 7 dias | 21.6 | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617600% | 4616000% | 4616100% | Seg 18/05/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | 43;47TI+5 dias | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Coordenador | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618100% | 4616200% | 4616400% | Qua 20/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | 44 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4619600% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 09/06/26 | Concluída | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | 45 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Coordenador | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619900% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4619900% | 4619900% | Qua 24/06/26 | Concluída | 44 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1.4.5 | COORDINATION | rl-j0006-0000-ge-g-00001 | 0.13 | 4619600% | 4620500% | 4619200% | 4619900% | Sex 19/06/26 | 4620500% |  | Ter 23/06/26 | Atrasada |  |  |  | COORDINATION |  | 1 dia | 6 dias | 16.8 | Sim | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | 53 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Coordenador | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 0 | 4619700% | 4619700% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619700% |  | ND | Atrasada | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | 54 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 0 | 4619800% | 4619800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | ND | Atrasada | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | 55;69;28;18 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Coordenador | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 0 | 4619900% | 4620500% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4620500% |  | ND | Atrasada | 54 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | 1.4.8 | COORDINATION | lp-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 4609800% | 4612900% | 4609800% | 4619900% | Ter 17/03/26 | 4612900% | 4612900% | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 22 dias | 67 dias | 21.6 | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 100% | 4609800% | 4610100% | 4609800% | 4610100% | Ter 17/03/26 | 4610100% | 4610100% | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | 68 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Coordenador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610400% | 4610400% | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | 69 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612800% | 4612800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | 70 | 0 dias | 0 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Coordenador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 4612900% | 4612900% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ml-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 4619600% | 4619900% | 4612500% | 4619900% | Seg 13/04/26 | 4619900% | 4619900% | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 4 dias | 50 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 4619600% | 4619600% | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4612600% | 4613600% | Ter 14/04/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | 74 | 1 dia | 7 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619100% | 4619700% | Qui 18/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 73 |  |  | COORDINATION | 75 | 1 dia | 5 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619800% | 4619900% | Qui 25/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 74 |  |  | COORDINATION |  | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | process | 0.99 | 4610400% | 4620500% | 4610400% | 4615600% | Seg 23/03/26 | 4620500% |  | Seg 23/03/26 | No Prazo | [5 empty] | 66,63 dias | 34 dias | 105.4 | Sim | 67 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.5.1 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 4610400% | 4611300% | 4610400% | 4611300% | Seg 23/03/26 | 4611300% | 4611300% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 8 dias | 8 dias | 26.4 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610600% | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | 4610600% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 79 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610700% | 4611100% | 4610700% | 4611100% | Qui 26/03/26 | 4611100% | 4611100% | Qui 26/03/26 | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | 80 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4611200% | 4611200% | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | 81;98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos;Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4611300% | 4611300% | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 1.5.2 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 4610400% | 4611300% | 4610400% | 4611300% | Seg 23/03/26 | 4611300% | 4611300% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 8 dias | 8 dias | 26.4 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610600% | 4610400% | 4610600% | Seg 23/03/26 | 4610600% | 4610600% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 84 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4610700% | 4611100% | 4610700% | 4611100% | Qui 26/03/26 | 4611100% | 4611100% | Qui 26/03/26 | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | 85 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4611200% | 4611200% | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | 86;98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 4611300% | 4611300% | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 1.5.3 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 4610400% | 4611100% | 4610400% | 4611100% | Seg 23/03/26 | 4611100% | 4611100% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 6 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610400% | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 89 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610500% | 4610700% | 4610500% | 4610700% | Ter 24/03/26 | 4610700% | 4610700% | Ter 24/03/26 | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | 90 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610800% | 4610800% | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | 91 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4611100% | 4611100% | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | 98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 1.5.4 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 4610400% | 4611100% | 4610400% | 4611100% | Seg 23/03/26 | 4611100% | 4611100% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 6 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610400% | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 94 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4610500% | 4610700% | 4610500% | 4610700% | Ter 24/03/26 | 4610700% | 4610700% | Ter 24/03/26 | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | 95 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4610800% | 4610800% | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | 96 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 4611100% | 4611100% | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | 98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 1.5.5 | PROCESS | fg-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 4611300% | 4612800% | 4611300% | 4612800% | Qua 01/04/26 | 4612800% | 4612800% | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 10 dias | 10 dias | 19.2 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4611300% | 4612100% | 4611300% | 4612100% | Qua 01/04/26 | 4612100% | 4612100% | Qua 01/04/26 | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | 99;103;108;118;113 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612200% | 4612600% | 4612200% | 4612600% | Sex 10/04/26 | 4612600% | 4612600% | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | 100 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612700% | 4612700% | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | 101 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4612800% | 4612800% | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 1.5.6 | PROCESS | fg-j0006-0100-ge-p-00001 | 1 | 4612200% | 4614800% | 4612200% | 4612900% | Sex 10/04/26 | 4614800% | 4614800% | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 220;272;1483 | 16 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612200% | 4612200% | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 123;133;138;104;128 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612500% | 4612700% | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | 4612700% | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | 105 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | 106 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
107 | 1.5.7 | PROCESS | fg-j0006-0200-ge-p-00001 | 1 | 4612200% | 4614800% | 4612200% | 4612900% | Sex 10/04/26 | 4614800% | 4614800% | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 241;1488 | 16 dias | 6 dias | 33.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612200% | 4612200% | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 109 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612500% | 4612700% | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | 4612700% | Seg 13/04/26 | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | 110 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | 111 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | 1.5.8 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00001 | 1 | 4612200% | 4614800% | 4612200% | 4612900% | Sex 10/04/26 | 4614800% | 4614800% | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1493 | 16 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612200% | 4612200% | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 114 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612500% | 4612700% | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | 4612700% | Seg 13/04/26 | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | 115 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | 116 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | 168TI+10 dias | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117 | 1.5.9 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00002 | 1 | 4612200% | 4614800% | 4612200% | 4612900% | Sex 10/04/26 | 4614800% | 4614800% | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1493 | 16 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 4612200% | 4612200% | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | 4612200% | 4612200% | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 119 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4612500% | 4612700% | 4612500% | 4612700% | Seg 13/04/26 | 4612700% | 4612700% | Seg 13/04/26 | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | 120 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | 121 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | 168TI+10 dias | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122 | 1.5.10 | PROCESS | fg-j0006-0400-ge-p-00001 | 1 | 4612500% | 4614800% | 4612500% | 4613400% | Seg 13/04/26 | 4614800% | 4614800% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1498 | 15 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612500% | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 124 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612600% | 4612800% | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | 4612800% | Ter 14/04/26 | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | 125 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | 126 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127 | 1.5.11 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00001 | 1 | 4612500% | 4617000% | 4612500% | 4613400% | Seg 13/04/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1503 | 31 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612500% | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | 129 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612600% | 4612800% | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | 4612800% | Ter 14/04/26 | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | 130 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612900% | 4616900% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4616900% | 4616900% | Sex 17/04/26 | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | 131 | 26 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 26 dias |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4613400% | 4617000% | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 22/04/26 | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1,9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,9 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
132 | 1.5.12 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00002 | 1 | 4612500% | 4617000% | 4612500% | 4613400% | Seg 13/04/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1503 | 31 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612500% | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | 134 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4612600% | 4612800% | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | 4612800% | Ter 14/04/26 | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | 135 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4612900% | 4616900% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4616900% | 4616900% | Sex 17/04/26 | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | 136 | 26 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 26 dias |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 4613400% | 4617000% | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 22/04/26 | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1,9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,9 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
137 | 1.5.13 | PROCESS | fg-j0006-0600-ge-p-00001 | 1 | 4612500% | 4614800% | 4612500% | 4613400% | Seg 13/04/26 | 4614800% | 4614800% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1508 | 15 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612500% | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 139;143;148;158;153 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612600% | 4612800% | 4612600% | 4612800% | Ter 14/04/26 | 4612800% | 4612800% | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | 140 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4612900% | 4612900% | Sex 17/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | 141 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 1.5.14 | PROCESS | fg-j0006-0700-ge-p-00001 | 1 | 4612600% | 4614800% | 4612600% | 4613500% | Ter 14/04/26 | 4614800% | 4614800% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1513 | 14 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612600% | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 144 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612700% | 4612900% | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | 4612900% | Qua 15/04/26 | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | 145 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | 146 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 1.5.15 | PROCESS | fg-j0006-0800-ge-p-00001 | 1 | 4612600% | 4614800% | 4612600% | 4613600% | Ter 14/04/26 | 4614800% | 4614800% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1518 | 14 dias | 7 dias | 33.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.5.15.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612700% | 4612600% | 4612700% | Ter 14/04/26 | 4612700% | 4612700% | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 149 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
149 | 1.5.15.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612800% | 4613400% | 4612800% | 4613400% | Qui 16/04/26 | 4613400% | 4613400% | Qui 16/04/26 | Concluída | 148 |  | Tecnored | PROCESS | 150 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.5.15.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 149 |  | Felipe | PROCESS | 151 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.5.15.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 150 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
152 | 1.5.16 | PROCESS | fg-j0006-0900-ge-p-00001 | 1 | 4612600% | 4614800% | 4612600% | 4613600% | Ter 14/04/26 | 4614800% | 4614800% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 4;1523TI+17 dias;1558TI+23 dias;1553TI+22 dias;1548TI+21 dias;1543TI+20 dias;1538TI+19 dias;1528TI+17 dias;1533TI+17 dias | 14 dias | 7 dias | 15.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.5.16.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612700% | 4612600% | 4612700% | Ter 14/04/26 | 4612700% | 4612700% | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 154;168 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.5.16.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612800% | 4613400% | 4612800% | 4613400% | Qui 16/04/26 | 4613400% | 4613400% | Qui 16/04/26 | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | 155 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.5.16.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 154 |  | Felipe | PROCESS | 156 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.5.16.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
157 | 1.5.17 | PROCESS | fg-j0006-0902-ge-p-00001 | 1 | 4612600% | 4614800% | 4612600% | 4613600% | Ter 14/04/26 | 4614800% | 4614800% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 4;1523TI+17 dias;1558TI+23 dias;1553TI+22 dias;1548TI+21 dias;1543TI+20 dias;1538TI+19 dias;1528TI+17 dias;1533TI+17 dias | 14 dias | 7 dias | 15.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.5.17.1 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612700% | 4612600% | 4612700% | Ter 14/04/26 | 4612700% | 4612700% | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 159;168 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 1.5.17.2 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612800% | 4613400% | 4612800% | 4613400% | Qui 16/04/26 | 4613400% | 4613400% | Qui 16/04/26 | Concluída | 158 |  | Tecnored | PROCESS | 160 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.5.17.3 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 159 |  | Felipe | PROCESS | 161 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.5.17.4 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4614800% | 4614800% | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | Concluída | 160 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
162 | 1.5.18 | PROCESS | md-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 4620400% | 4620500% | 4614700% | 4615600% | Ter 05/05/26 | 4620500% |  | ND | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS |  | 0 dias | 8 dias | 40.8 | Sim | 2 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.5.18.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 0 | 4620500% | 4620500% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4620500% |  | ND | Tarefa futura | 173 |  | Tecnored | PROCESS | 164 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.5.18.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 0 | 4620500% | 4620500% | 4615000% | 4615400% | Sex 08/05/26 | 4620500% |  | ND | Tarefa futura | 163 |  | Tecnored | PROCESS | 165 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1.5.18.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 0 | 4620500% | 4620500% | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4620500% |  | ND | Tarefa futura | 164 |  | Eng. Processos | PROCESS | 166 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 0 dias |  | Eng. Processos | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.5.18.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 0 | 4620500% | 4620500% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4620500% |  | ND | Tarefa futura | 165 |  | Tecnored | PROCESS |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.5.19 | PROCESS | mc-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 4614600% | 4616400% | 4613400% | 4614800% | Qua 22/04/26 | 4616400% | 4616400% | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 15 dias | 10 dias | 33.6 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.5.19.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 4614600% | 4614900% | 4613400% | 4614000% | Qua 22/04/26 | 4614900% | 4614900% | Seg 04/05/26 | Concluída | 121TI+10 dias;158;116TI+10 dias;153 |  | Tecnored | PROCESS | 169;173TI+22 dias | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
169 | 1.5.19.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614900% | 4615000% | 4614100% | 4614600% | Qua 29/04/26 | 4615000% | 4615000% | Qui 07/05/26 | Concluída | 168 |  | Tecnored | PROCESS | 170 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.5.19.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615300% | 4615500% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4615500% | 4615500% | Seg 11/05/26 | Concluída | 169 |  | Eng. Processos | PROCESS | 171 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Processos | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.5.19.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 4615500% | 4616400% | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída | 170 |  | Tecnored | PROCESS |  | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
177 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | mechanical | 0.99 | 4610400% | 4620500% | 4610400% | 4619900% | Seg 23/03/26 | 4620500% |  | Seg 23/03/26 | Atrasada | [5 empty] | 66,17 dias | 63 dias | 459.68 | Sim | 67 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.6.1 | MECHANICAL | cp-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 4610400% | 4617400% | 4610400% | 4611200% | Seg 23/03/26 | 4617400% | 4617400% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 46 dias | 7 dias | 21.48 | Não | 46 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610500% | 4610400% | 4610500% | Seg 23/03/26 | 4610500% | 4610500% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 180 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610600% | 4610800% | 4610600% | 4610800% | Qua 25/03/26 | 4610800% | 4610800% | Qua 25/03/26 | Concluída | 179 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | 181 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4611200% | 4616200% | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 31/03/26 | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 182 | 32 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 32 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4611200% | 4617400% | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4617400% | 4617400% | Ter 31/03/26 | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,75 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183 | 1.6.2 | MECHANICAL | le-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 4612600% | 4618500% | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4618500% | 4618500% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1397 | 39 dias | 6 dias | 26.4 | Não | 39 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4616400% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4616400% | 4616400% | Ter 14/04/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 185 | 14 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 14 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615700% | 4618100% | 4615700% | 4616100% | Sex 15/05/26 | 4618100% | 4618100% | Sex 15/05/26 | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | 186TI-3 dias | 11 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 11 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4618500% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4618500% | 4618500% | Qui 28/05/26 | Concluída | 185TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 187 | 9,55 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9,55 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4617400% | 4618500% | 4616300% | 4616300% | Qui 21/05/26 | 4618500% | 4618500% | Seg 01/06/26 | Concluída | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,4 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
188 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | 0.11 | 4619500% | 4620500% | 4616800% | 4618100% | Ter 26/05/26 | 4620500% |  | Seg 22/06/26 | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL |  | 1 dia | 8 dias | 33.96 | Sim | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619500% | 4616800% | 4617000% | Ter 26/05/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 199;190 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 0 | 4619600% | 4619600% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4619600% |  | ND | Atrasada | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | 191 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 0 | 4619700% | 4619700% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4619700% |  | ND | Atrasada | 190 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 192 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 0 | 4619800% | 4620500% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4620500% |  | ND | Atrasada | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
193 | 1.6.4 | MECHANICAL | mc-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 4615300% | 4619800% | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 32 dias | 8 dias | 56.2 | Não | 32 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 195TI+9 dias | 4 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617000% | 4617400% | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4617400% | 4617400% | Qui 28/05/26 | Concluída | 194TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 196 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617500% | 4617500% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | Concluída | 195 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 197 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4617600% | 4619800% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4619800% | 4619800% | Qua 03/06/26 | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 15 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 15 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
198 | 1.6.5 | MECHANICAL | pq-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 4618400% | 4619500% | 4617100% | 4617600% | Sex 29/05/26 | 4619500% | 4619500% | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 4 dias | 27.72 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4618400% | 4619000% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4619000% | 4619000% | Qui 11/06/26 | Concluída | 189 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 200 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619100% | 4619100% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 199 |  | Tecnored | MECHANICAL | 201 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 200 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 202 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4619500% | 4619500% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
203 | 1.6.6 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00001 | 1 | 4610400% | 4618100% | 4615600% | 4616900% | Qui 14/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 49 dias | 10 dias | 27.72 | Não | 49 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4616800% | 4615600% | 4616200% | Qui 14/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 205;510TT-9 dias | 42 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 42 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
205 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617100% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 204 |  | Tecnored | MECHANICAL | 206 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617400% | 4617600% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 205 |  | Felipe | MECHANICAL | 207 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4610800% | 4618100% | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4618100% | 4618100% | Sex 27/03/26 | Concluída | 206 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,6 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
208 | 1.6.7 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00002 | 1 | 4610400% | 4618100% | 4615600% | 4616900% | Qui 14/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 49 dias | 10 dias | 27.72 | Não | 49 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610500% | 4615600% | 4616200% | Qui 14/05/26 | 4610500% | 4610500% | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 210TI+7 dias | 1,25 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 1,25 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
210 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617100% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 209TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 211 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4617400% | 4617600% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 210 |  | Felipe | MECHANICAL | 212 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4617500% | 4618100% | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4618100% | 4618100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 211 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,6 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
213 | 1.6.8 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00003 | 1 | 4610400% | 4618100% | 4615600% | 4616900% | Qui 14/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 49 dias | 10 dias | 27.72 | Não | 49 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4616800% | 4615600% | 4616200% | Qui 14/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 215TI+7 dias | 42 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 42 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
215 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617100% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 214TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 216 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4617400% | 4617600% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 215 |  | Felipe | MECHANICAL | 217 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 4617500% | 4618100% | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4618100% | 4618100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 216 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,6 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
218 | 1.6.9 | MECHANICAL | modulo 0100 | 1 | 4612500% | 4615700% | 4613400% | 4618100% | Qua 22/04/26 | 4615700% | 4615700% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22 dias | 31 dias |  | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 4612600% | 4613900% | 4613400% | 4614600% | Qua 22/04/26 | 4613900% | 4613900% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 879 | 8 dias | 8 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612800% | 4613400% | 4613600% | Qua 22/04/26 | 4612800% | 4612800% | Ter 14/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | 221;303;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias | 47.2 | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
221 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612900% | 4613500% | 4613900% | 4614100% | Seg 27/04/26 | 4613500% | 4613500% | Sex 17/04/26 | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | 222 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4613600% | 4613600% | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | 4613600% | 4613600% | Sex 24/04/26 | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | 223 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4613900% | 4613900% | 4614600% | 4614600% | Seg 04/05/26 | 4613900% | 4613900% | Seg 27/04/26 | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | 225 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
224 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 4612500% | 4615700% | 4616900% | 4618100% | Qua 27/05/26 | 4615700% | 4615700% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22 dias | 7 dias |  | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612600% | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4612600% | 4612600% | Seg 13/04/26 | Concluída | 223;284;372;289 |  | Erikson | MECHANICAL | 226;230TT;308;235TT | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
226 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612700% | 4612900% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4612900% | 4612900% | Qua 15/04/26 | Concluída | 225 |  | Tecnored | MECHANICAL | 227 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612900% | 4615600% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4615600% | 4615600% | Sex 17/04/26 | Concluída | 226 |  | Erikson | MECHANICAL | 228 | 16,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16,75 dias |  | Erikson | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4612900% | 4615700% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4615700% | 4615700% | Sex 17/04/26 | Concluída | 227 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
229 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00002 | 1 | 4612500% | 4615700% | 4616900% | 4618100% | Qua 27/05/26 | 4615700% | 4615700% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22 dias | 7 dias |  | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612600% | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4612600% | 4612600% | Seg 13/04/26 | Concluída | 225TT |  | Erikson | MECHANICAL | 231 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
231 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4612700% | 4612900% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4612900% | 4612900% | Qua 15/04/26 | Concluída | 230 |  | Tecnored | MECHANICAL | 232 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4612900% | 4615600% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4615600% | 4615600% | Sex 17/04/26 | Concluída | 231 |  | Erikson | MECHANICAL | 233 | 16,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16,75 dias |  | Erikson | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4612900% | 4615700% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4615700% | 4615700% | Sex 17/04/26 | Concluída | 232 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 17,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
234 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | pl-j0006-0100-ge-m-00001 | 1 | 4612500% | 4613500% | 4612500% | 4613500% | Seg 13/04/26 | 4613500% | 4613500% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 7 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612600% | 4612500% | 4612600% | Seg 13/04/26 | 4612600% | 4612600% | Seg 13/04/26 | Concluída | 225TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | 236 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias | 9 | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
236 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612700% | 4612900% | 4612700% | 4612900% | Qua 15/04/26 | 4612900% | 4612900% | Qua 15/04/26 | Concluída | 235 |  | Tecnored | MECHANICAL | 237 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4613400% | 4613400% | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | Concluída | 236 |  | Erikson | MECHANICAL | 238 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4613500% | 4613500% | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | Concluída | 237 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
239 | 1.6.10 | MECHANICAL | modulo 0200 | 1 | 4615300% | 4619800% | 4613400% | 4619700% | Qua 22/04/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 32 dias | 43 dias |  | Não | 32 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 4615300% | 4616700% | 4613400% | 4614800% | Qua 22/04/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 11 dias | 10 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4613400% | 4614000% | Qua 22/04/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | 242;334;184;194;204;209;214;1382 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
242 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615700% | 4616100% | 4614100% | 4614600% | Qua 29/04/26 | 4616100% | 4616100% | Sex 15/05/26 | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | 243 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616200% | 4616200% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | 244 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4616300% | 4616700% | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 21/05/26 | Concluída | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | 246;251 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
245 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 4616800% | 4618300% | 4618500% | 4619500% | Sex 12/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias | 7 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4617100% | 4618500% | 4618800% | Sex 12/06/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 26/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | 247;339 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
247 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617400% | 4617600% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | 248 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617600% | 4618300% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | 249 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
250 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00002 | 1 | 4616800% | 4618300% | 4618900% | 4619700% | Ter 16/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias | 7 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4617100% | 4618900% | 4619000% | Ter 16/06/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 26/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | 252 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
252 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4617400% | 4617600% | 4619100% | 4619500% | Qui 18/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | 253;256;261;266 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4617600% | 4618300% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 254 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
255 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00001 | 1 | 4617600% | 4619800% | 4617600% | 4619800% | Qua 03/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618200% | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | 4618200% | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 257 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
257 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618300% | 4618400% | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 10/06/26 | Concluída | 256 |  | Tecnored | MECHANICAL | 258 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 257 |  | Felipe | MECHANICAL | 259 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4618800% | 4619800% | 4618800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 258 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
260 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00002 | 1 | 4617600% | 4619800% | 4617600% | 4619800% | Qua 03/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618200% | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | 4618200% | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 262 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
262 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4618300% | 4618400% | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 10/06/26 | Concluída | 261 |  | Tecnored | MECHANICAL | 263 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | 264 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4618800% | 4619800% | 4618800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 263 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
265 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00003 | 1 | 4617600% | 4619800% | 4617600% | 4619800% | Qua 03/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618200% | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618200% | 4618200% | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 267 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
267 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4618300% | 4618400% | 4618300% | 4618400% | Qua 10/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 10/06/26 | Concluída | 266 |  | Tecnored | MECHANICAL | 268 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 267 |  | Felipe | MECHANICAL | 269 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 4618800% | 4619800% | 4618800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 268 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
270 | 1.6.11 | MECHANICAL | modulo 0300 | 1 | 4611300% | 4617100% | 4613400% | 4616700% | Qua 22/04/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 38 dias | 23 dias |  | Não | 38 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 4611300% | 4612600% | 4613400% | 4614700% | Qua 22/04/26 | 4612600% | 4612600% | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 971;976;961;966 | 8 dias | 9 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4611300% | 4612000% | 4613400% | 4613900% | Qua 22/04/26 | 4612000% | 4612000% | Qua 01/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | 273;360;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 54.2 | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
273 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612100% | 4612100% | 4614000% | 4614200% | Ter 28/04/26 | 4612100% | 4612100% | Qui 09/04/26 | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | 274 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612100% | 4612500% | 4614600% | 4614600% | Seg 04/05/26 | 4612500% | 4612500% | Qui 09/04/26 | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | 275 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4612500% | 4612600% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4612600% | 4612600% | Seg 13/04/26 | Concluída | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | 277;282;287 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
276 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 4612600% | 4617100% | 4615700% | 4616700% | Sex 15/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612900% | 4615700% | 4616000% | Sex 15/05/26 | 4612900% | 4612900% | Ter 14/04/26 | Concluída | 275;362;455 |  | Felipe | MECHANICAL | 278;365;292;297 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
278 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612900% | 4614000% | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4614000% | 4614000% | Sex 17/04/26 | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | 279 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4614700% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4614700% | 4614700% | Qua 29/04/26 | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | 280TI+18 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4614700% | 4617100% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
281 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00002 | 1 | 4612600% | 4617100% | 4614800% | 4615600% | Qua 06/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612900% | 4614800% | 4614900% | Qua 06/05/26 | 4612900% | 4612900% | Ter 14/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | 283 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
283 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4612900% | 4614000% | 4615000% | 4615400% | Sex 08/05/26 | 4614000% | 4614000% | Sex 17/04/26 | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | 284 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4614700% | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4614700% | 4614700% | Qua 29/04/26 | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | 285TI+18 dias;225 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4614700% | 4617100% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
286 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00003 | 1 | 4612600% | 4617100% | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612900% | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | 4612900% | Ter 14/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | 288 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
288 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4612900% | 4614000% | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | 4614000% | Sex 17/04/26 | Concluída | 287 |  | Tecnored | MECHANICAL | 289 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4614700% | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | 4614700% | Qua 29/04/26 | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | 290TI+18 dias;225 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 4614700% | 4617100% | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 289TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
291 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00001 | 1 | 4612600% | 4617100% | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612900% | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | 4612900% | Ter 14/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | 293 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
293 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612900% | 4614000% | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | 4614000% | Sex 17/04/26 | Concluída | 292 |  | Tecnored | MECHANICAL | 294 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4614700% | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | 4614700% | Qua 29/04/26 | Concluída | 293 |  | Felipe | MECHANICAL | 295TI+18 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4614700% | 4617100% | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 294TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
296 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00002 | 1 | 4612600% | 4617100% | 4612600% | 4617100% | Ter 14/04/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4612600% | 4612900% | 4612600% | 4612900% | Ter 14/04/26 | 4612900% | 4612900% | Ter 14/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | 298 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
298 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4612900% | 4614000% | 4612900% | 4614000% | Sex 17/04/26 | 4614000% | 4614000% | Sex 17/04/26 | Concluída | 297 |  | Tecnored | MECHANICAL | 299 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4614700% | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4614700% | 4614700% | Qua 29/04/26 | Concluída | 298 |  | Felipe | MECHANICAL | 300TI+18 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4614700% | 4617100% | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 299TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
301 | 1.6.12 | MECHANICAL | modulo 0400 | 1 | 4611200% | 4616200% | 4613900% | 4618300% | Seg 27/04/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 31/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 32 dias | 30 dias |  | Não | 32 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 4611200% | 4612600% | 4613900% | 4615000% | Seg 27/04/26 | 4612600% | 4612600% | Ter 31/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1027;1037;1032;1022;1017 | 9 dias | 9 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4611200% | 4611900% | 4613900% | 4614200% | Seg 27/04/26 | 4611900% | 4611900% | Ter 31/03/26 | Concluída | 220 |  | Erikson | MECHANICAL | 304;386;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612000% | 4612200% | 4614600% | 4614800% | Seg 04/05/26 | 4612200% | 4612200% | Qua 08/04/26 | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | 305 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612500% | 4612500% | 4614900% | 4614900% | Qui 07/05/26 | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | 306 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4612600% | 4612600% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | 308 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
307 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 4613400% | 4615000% | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 12 dias | 7 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4613400% | 4613900% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4613900% | 4613900% | Qua 22/04/26 | Concluída | 306;225 |  | Erikson | MECHANICAL | 309;318TT;323TT;391;313TT;328TT | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
309 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614900% | 4615000% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4615000% | 4615000% | Qui 07/05/26 | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | 310 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615000% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | 311 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4615000% | 4615000% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
312 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00002 | 1 | 4613400% | 4615000% | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 12 dias | 7 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4613400% | 4613900% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4613900% | 4613900% | Qua 22/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 314 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
314 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4614900% | 4615000% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4615000% | 4615000% | Qui 07/05/26 | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | 315 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615000% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | 316 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4615000% | 4615000% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
317 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00003 | 1 | 4613400% | 4615000% | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 12 dias | 7 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4613400% | 4613900% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4613900% | 4613900% | Qua 22/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 319 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
319 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4614900% | 4615000% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4615000% | 4615000% | Qui 07/05/26 | Concluída | 318 |  | Tecnored | MECHANICAL | 320 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615000% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 319 |  | Erikson | MECHANICAL | 321 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 4615000% | 4615000% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 320 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
322 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00001 | 1 | 4615300% | 4616200% | 4615300% | 4616200% | Seg 11/05/26 | 4616200% | 4616200% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615500% | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | 4615500% | Seg 11/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 324 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
324 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616000% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 323 |  | Tecnored | MECHANICAL | 325 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616100% | 4616100% | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | Concluída | 324 |  | Erikson | MECHANICAL | 326 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 325 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
327 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00002 | 1 | 4615300% | 4616200% | 4615300% | 4616200% | Seg 11/05/26 | 4616200% | 4616200% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615500% | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615500% | 4615500% | Seg 11/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 329 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
329 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616000% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 328 |  | Tecnored | MECHANICAL | 330 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616100% | 4616100% | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | Concluída | 329 |  | Erikson | MECHANICAL | 331 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 330 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
332 | 1.6.13 | MECHANICAL | modulo 0500 | 1 | 4616100% | 4619900% | 4614100% | 4619700% | Qua 29/04/26 | 4619900% | 4619900% | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 27 dias | 38 dias |  | Não | 27 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 4616100% | 4617100% | 4614100% | 4615400% | Qua 29/04/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1108;1103;1098 | 9 dias | 9 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4616100% | 4616400% | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4616400% | 4616400% | Ter 19/05/26 | Concluída | 241 |  | Felipe | MECHANICAL | 335;184;194;204;209;214;541;1382 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
335 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4616400% | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | 336 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616900% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4616900% | 4616900% | Seg 25/05/26 | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | 337 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4617000% | 4617100% | 4615400% | 4615400% | Ter 12/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | 339 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
338 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 4616900% | 4617600% | 4618900% | 4619700% | Ter 16/06/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 6 dias | 7 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4616900% | 4617400% | 4618900% | 4619000% | Ter 16/06/26 | 4617400% | 4617400% | Qua 27/05/26 | Concluída | 337;246 |  | Felipe | MECHANICAL | 340;344TT | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
340 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617100% | 4617400% | 4619100% | 4619500% | Qui 18/06/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | 341 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617100% | 4617400% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | 342 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4617400% | 4617600% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
348 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00001 | 1 | 4618900% | 4619700% | 4618900% | 4619700% | Ter 16/06/26 | 4619700% | 4619700% | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 7 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4618900% | 4619000% | 4618900% | 4619000% | Ter 16/06/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 350 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
350 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619000% | 4619100% | 4619000% | 4619100% | Qua 17/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 349 |  | Tecnored | MECHANICAL | 351 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619500% | 4619200% | 4619500% | Sex 19/06/26 | 4619500% | 4619500% | Sex 19/06/26 | Concluída | 350 |  | Felipe | MECHANICAL | 352 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4619500% | 4619700% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619700% | 4619700% | Seg 22/06/26 | Concluída | 351 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
353 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00002 | 1 | 4618900% | 4619900% | 4618900% | 4619900% | Ter 16/06/26 | 4619900% | 4619900% | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 9 dias | 7 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4618900% | 4619000% | 4618900% | 4619000% | Ter 16/06/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 355 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
355 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4619000% | 4619200% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 354 |  | Tecnored | MECHANICAL | 356 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619600% | 4619200% | 4619600% | Sex 19/06/26 | 4619600% | 4619600% | Sex 19/06/26 | Concluída | 355 |  | Felipe | MECHANICAL | 357 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4619500% | 4619900% | 4619500% | 4619900% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída | 356 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
358 | 1.6.14 | MECHANICAL | modulo 0600 | 1 | 4614000% | 4618100% | 4614000% | 4616900% | Ter 28/04/26 | 4618100% | 4618100% | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 27 dias | 21 dias |  | Não | 27 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 4614000% | 4615300% | 4614000% | 4615300% | Ter 28/04/26 | 4615300% | 4615300% | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1154;1149;1144 | 9 dias | 9 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4614000% | 4614600% | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | 4614600% | Ter 28/04/26 | Concluída | 272 |  | Erikson | MECHANICAL | 361;184;194;204;209;214;541;617;1382;453TI+4 dias | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
361 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614900% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4614900% | 4614900% | Ter 05/05/26 | Concluída | 360 |  | Tecnored | MECHANICAL | 362 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615000% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | 363;277 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4615300% | 4615300% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | 365 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
364 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 4614800% | 4617100% | 4616100% | 4616900% | Ter 19/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 18 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4615000% | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 363;277 |  | Erikson | MECHANICAL | 366;370TT;484;458;479 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
366 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615400% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 365 |  | Tecnored | MECHANICAL | 367TI+14 dias | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615400% | 4617100% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 12/05/26 | Concluída | 366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | 368 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4615600% | 4617100% | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 14/05/26 | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
369 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00002 | 1 | 4614800% | 4617100% | 4616100% | 4616900% | Ter 19/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 18 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4615000% | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 365TT |  | Erikson | MECHANICAL | 371 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
371 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615400% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 370 |  | Tecnored | MECHANICAL | 372TI+14 dias | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4615400% | 4617100% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4617100% | 4617100% | Ter 12/05/26 | Concluída | 371TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | 373;225 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4615600% | 4617100% | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 14/05/26 | Concluída | 372 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
374 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00001 | 1 | 4615300% | 4618100% | 4615300% | 4618100% | Seg 11/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 19 dias | 7 dias |  | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | 376TI+14 dias;381TI+14 dias | 1,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
376 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616200% | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | 4616200% | Seg 18/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 377 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617500% | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | 4617500% | Qua 27/05/26 | Concluída | 376 |  | Erikson | MECHANICAL | 378 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 377 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
379 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00002 | 1 | 4615300% | 4618100% | 4615300% | 4618100% | Seg 11/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 19 dias | 7 dias |  | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615400% | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL |  | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
381 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616200% | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | 4616200% | Seg 18/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 382 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617500% | 4616900% | 4617500% | Qua 27/05/26 | 4617500% | 4617500% | Qua 27/05/26 | Concluída | 381 |  | Erikson | MECHANICAL | 383 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 382 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
384 | 1.6.15 | MECHANICAL | modulo 0700 | 1 | 4614600% | 4617600% | 4614600% | 4618500% | Seg 04/05/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 23 dias | 28 dias |  | Não | 23 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 4614600% | 4615000% | 4614600% | 4615700% | Seg 04/05/26 | 4615000% | 4615000% | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 391;1200TI+5 diasd;1195TI+5 diasd;1190TI+5 diasd | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4614600% | 4614900% | 4614600% | 4615000% | Seg 04/05/26 | 4614900% | 4614900% | Seg 04/05/26 | Concluída | 303 |  | Felipe | MECHANICAL | 387;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
387 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615000% | 4615000% | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | 388 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615000% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | 389 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4615000% | 4615000% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | Concluída | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
390 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 4614800% | 4617600% | 4617500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 21 dias | 7 dias |  | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4615000% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 385;308 |  | Felipe | MECHANICAL | 392;396TT;406TT;401TT | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
392 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615400% | 4618100% | 4618300% | Seg 08/06/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | 393 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615400% | 4616000% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4616000% | 4616000% | Ter 12/05/26 | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | 394TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4616000% | 4617600% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 18/05/26 | Concluída | 393TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
395 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00002 | 1 | 4614800% | 4617600% | 4617500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 21 dias | 7 dias |  | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4615000% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 397 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
397 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615400% | 4618100% | 4618300% | Seg 08/06/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | 398 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4615400% | 4616000% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4616000% | 4616000% | Ter 12/05/26 | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | 399TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4616000% | 4617600% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 18/05/26 | Concluída | 398TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
400 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00003 | 1 | 4614800% | 4616900% | 4614800% | 4616900% | Qua 06/05/26 | 4616900% | 4616900% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 16 dias | 7 dias |  | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4615000% | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 402 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615400% | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | 403 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4615400% | 4616000% | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | 4616000% | Ter 12/05/26 | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | 404TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 4616000% | 4616900% | 4616000% | 4616900% | Seg 18/05/26 | 4616900% | 4616900% | Seg 18/05/26 | Concluída | 403TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 7,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
405 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00004 | 1 | 4614800% | 4616900% | 4614800% | 4616900% | Qua 06/05/26 | 4616900% | 4616900% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 16 dias | 7 dias |  | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.6.15.5.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4615000% | 4614800% | 4615000% | Qua 06/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 407 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | 1.6.15.5.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615400% | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | 408 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.6.15.5.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4615400% | 4616000% | 4615400% | 4616000% | Ter 12/05/26 | 4616000% | 4616000% | Ter 12/05/26 | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | 409TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.6.15.5.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | aprovação | 1 | 4616000% | 4616900% | 4616000% | 4616900% | Seg 18/05/26 | 4616900% | 4616900% | Seg 18/05/26 | Concluída | 408TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 7,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
410 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00001 | 1 | 4615600% | 4617600% | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616400% | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 412 | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
412 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 411 |  | Tecnored | MECHANICAL | 413 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617000% | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 412 |  | Felipe | MECHANICAL | 414 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4617500% | 4617600% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 413 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
415 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00002 | 1 | 4615600% | 4617600% | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616300% | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | 4616300% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 417 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
417 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616300% | 4616700% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 21/05/26 | Concluída | 416 |  | Tecnored | MECHANICAL | 418 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617100% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 417 |  | Felipe | MECHANICAL | 419 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4617500% | 4617600% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 418 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
420 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00003 | 1 | 4615600% | 4617600% | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616300% | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | 4616300% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 422 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
422 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4616300% | 4616700% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 21/05/26 | Concluída | 421 |  | Tecnored | MECHANICAL | 423 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617100% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 422 |  | Felipe | MECHANICAL | 424 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 4617500% | 4617600% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 423 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
425 | 1.6.15.9 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00004 | 1 | 4615600% | 4617600% | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.6.15.9.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616300% | 4615600% | 4616300% | Qui 14/05/26 | 4616300% | 4616300% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 427 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
427 | 1.6.15.9.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4616300% | 4616700% | 4616300% | 4616700% | Qui 21/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 21/05/26 | Concluída | 426 |  | Tecnored | MECHANICAL | 428 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.6.15.9.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617100% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 427 |  | Felipe | MECHANICAL | 429 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.6.15.9.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | aprovação | 1 | 4617500% | 4617600% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 428 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
451 | 1.6.17 | MECHANICAL | modulo 0900 | 0.98 | 4615300% | 4619000% | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4619000% |  | Seg 11/05/26 | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL |  | 25,37 dias | 19 dias |  | Não | 26 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 4615300% | 4616700% | 4614700% | 4615700% | Ter 05/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1277;1272;1267 | 11 dias | 9 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4616100% | 4614700% | 4615000% | Ter 05/05/26 | 4616100% | 4616100% | Seg 11/05/26 | Concluída | 360TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | 454;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 7 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
454 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616100% | 4616100% | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | 455 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616100% | 4616200% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | 456;277 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4616300% | 4616700% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 21/05/26 | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | 458 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
457 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 4616200% | 4618400% | 4616300% | 4617100% | Qui 21/05/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 14,5 dias | 7 dias |  | Não | 14,5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4616200% | 4616400% | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 20/05/26 | Concluída | 456;365 |  | Felipe | MECHANICAL | 459;473TT;463TT;468TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
459 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616800% | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 458 |  | Tecnored | MECHANICAL | 460 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4618300% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 26/05/26 | Concluída | 459 |  | Felipe | MECHANICAL | 461 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4617000% | 4618400% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4618400% | 4618400% | Qui 28/05/26 | Concluída | 460 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
462 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00002 | 1 | 4616200% | 4617100% | 4616300% | 4617100% | Qui 21/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4616200% | 4616400% | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 20/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 464 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
464 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616800% | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 463 |  | Tecnored | MECHANICAL | 465 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616900% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 464 |  | Felipe | MECHANICAL | 466 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4616900% | 4617100% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 465 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
467 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00001 | 1 | 4616300% | 4619000% | 4616300% | 4619000% | Qui 21/05/26 | 4619000% | 4619000% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 18 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4617500% | 4616300% | 4617500% | Qui 21/05/26 | 4617500% | 4617500% | Qui 21/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 469 | 9 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
469 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617500% | 4617600% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 468 |  | Tecnored | MECHANICAL | 470 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617500% | 4618100% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | 4618100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 469 |  | Felipe | MECHANICAL | 471 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4617500% | 4619000% | 4617500% | 4619000% | Ter 02/06/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 02/06/26 | Concluída | 470 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
472 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00002 | 0.9 | 4616300% | 4619000% | 4616300% | 4619000% | Qui 21/05/26 | 4619000% |  | Qui 21/05/26 | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL |  | 16,2 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4617500% | 4616300% | 4617500% | Qui 21/05/26 | 4617500% | 4617500% | Qui 21/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 474 | 9 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
474 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 0 | 4617500% | 4617600% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% |  | Ter 02/06/26 | Atrasada | 473 |  | Tecnored | MECHANICAL | 475 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 0 | 4617500% | 4618100% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% |  | Ter 02/06/26 | Atrasada | 474 |  | Felipe | MECHANICAL | 476 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
476 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4617600% | 4619000% | 4617600% | 4619000% | Qua 03/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 03/06/26 | Concluída | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
477 | 1.6.18 | MECHANICAL | modulo 0902 | 1 | 4616200% | 4619900% | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4619900% | 4619900% | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 26 dias | 19 dias |  | Não | 26 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.6.18.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 4616200% | 4619600% | 4616300% | 4617100% | Qui 21/05/26 | 4619600% | 4619600% | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22,5 dias | 7 dias |  | Não | 22,5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.6.18.1.1 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4616200% | 4616400% | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 20/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | 480;489TT;494TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
480 | 1.6.18.1.2 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616800% | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | 481 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.6.18.1.3 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4618300% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 26/05/26 | Concluída | 480 |  | Felipe | MECHANICAL | 482 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.6.18.1.4 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4618400% | 4619600% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4619600% | 4619600% | Qui 11/06/26 | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
483 | 1.6.18.2 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 4616200% | 4619600% | 4616300% | 4617100% | Qui 21/05/26 | 4619600% | 4619600% | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22,5 dias | 7 dias |  | Não | 22,5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.6.18.2.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4616200% | 4616400% | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 20/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | 485;489TT;494TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
485 | 1.6.18.2.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616800% | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | 486 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.6.18.2.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4618300% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 26/05/26 | Concluída | 485 |  | Felipe | MECHANICAL | 487 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.6.18.2.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4618400% | 4619600% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4619600% | 4619600% | Qui 11/06/26 | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
488 | 1.6.18.3 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00002 | 1 | 4616200% | 4617100% | 4616300% | 4617100% | Qui 21/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.6.18.3.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 4616200% | 4616400% | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 20/05/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | 490 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
490 | 1.6.18.3.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616800% | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | 491 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.6.18.3.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616900% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 490 |  | Felipe | MECHANICAL | 492 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.6.18.3.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 4617000% | 4617100% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
493 | 1.6.18.4 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-m-00001 | 1 | 4616300% | 4619900% | 4616300% | 4619900% | Qui 21/05/26 | 4619900% | 4619900% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 25 dias | 7 dias |  | Não | 25 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.6.18.4.1 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4617500% | 4616300% | 4617500% | Qui 21/05/26 | 4617500% | 4617500% | Qui 21/05/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | 495 | 9 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
495 | 1.6.18.4.2 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617500% | 4617600% | 4617500% | 4617600% | Ter 02/06/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 494 |  | Tecnored | MECHANICAL | 496 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.6.18.4.3 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617500% | 4618100% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4618100% | 4618100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 495 |  | Felipe | MECHANICAL | 497 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.6.18.4.4 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4617500% | 4619900% | 4617500% | 4619900% | Ter 02/06/26 | 4619900% | 4619900% | Ter 02/06/26 | Concluída | 496 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 17 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
498 | 1.6.19 | MECHANICAL | modulo 1000 | 1 | 4618800% | 4619800% | 4614700% | 4617100% | Ter 05/05/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 9 dias | 19 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.6.19.1 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-l-00001 | 1 | 4618800% | 4619600% | 4616300% | 4617100% | Qui 21/05/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 7 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.6.19.1.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4619100% | 4616300% | 4616400% | Qui 21/05/26 | 4619100% | 4619100% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 501 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
501 | 1.6.19.1.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619200% | 4619200% | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 500 |  | Tecnored | MECHANICAL | 502 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.6.19.1.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619500% | 4619500% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 501 |  | Felipe | MECHANICAL | 503 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.6.19.1.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 4619600% | 4619600% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 502 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
504 | 1.6.19.2 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-m-00001 | 1 | 4618800% | 4619800% | 4618800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 9 dias | 7 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.6.19.2.1 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4619200% | 4618800% | 4619200% | Seg 15/06/26 | 4619200% | 4619200% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 506 | 5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
506 | 1.6.19.2.2 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 505 |  | Tecnored | MECHANICAL | 507 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.6.19.2.3 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 506 |  | Felipe | MECHANICAL | 508 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.6.19.2.4 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619800% | 4619700% | 4619800% | Qua 24/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qua 24/06/26 | Concluída | 507 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
514 | 1.6.21 | MECHANICAL | pl-j0006-1004-ge-m-00001 | 1 | 4616100% | 4618400% | 4616100% | 4618400% | Ter 19/05/26 | 4618400% | 4618400% | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 16 dias | 7 dias | 21.48 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.6.21.1 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4616100% | 4616200% | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 510II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | 516 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
516 | 1.6.21.2 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616300% | 4618400% | 4616300% | 4618400% | Qui 21/05/26 | 4618400% | 4618400% | Qui 21/05/26 | Concluída | 515 |  | Tecnored | MECHANICAL | 517 | 14 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 14 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.6.21.3 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4618400% | 4616800% | 4618400% | Ter 26/05/26 | 4618400% | 4618400% | Ter 26/05/26 | Concluída | 516 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | 518 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Projetista Mecânico | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.6.21.4 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4616900% | 4618400% | 4616900% | 4618400% | Qua 27/05/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 27/05/26 | Concluída | 517 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
519 | 1.6.22 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 4612500% | 4612800% | 4612500% | 4612800% | Seg 13/04/26 | 4612800% | 4612800% | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 4 dias | 4 dias | 15.24 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 4612500% | 4612500% | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | 4612500% | 4612500% | Seg 13/04/26 | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 521 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
521 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612600% | 4612600% | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | 4612600% | 4612600% | Ter 14/04/26 | Concluída | 520 |  | Tecnored | MECHANICAL | 522 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612700% | 4612700% | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | Concluída | 521 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 523 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 4612800% | 4612800% | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | Concluída | 522 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
524 | 1.6.23 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00002 | 1 | 4615500% | 4616400% | 4614100% | 4614700% | Qua 29/04/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 4 dias | 15.24 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615700% | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | 4615700% | 4615700% | Qua 13/05/26 | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 526 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
526 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616100% | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | 4616100% | 4616100% | Seg 18/05/26 | Concluída | 525 |  | Tecnored | MECHANICAL | 527 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616200% | 4616200% | 4614600% | 4614600% | Seg 04/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 526 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 528 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 4616400% | 4616400% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | Concluída | 527 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
529 | 1.6.24 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00003 | 0.5 | 4620300% | 4620500% | 4615600% | 4616100% | Qui 14/05/26 | 4620500% |  | Ter 30/06/26 | No Prazo |  |  |  | MECHANICAL |  | 1,5 dias | 4 dias | 15.24 | Sim | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 4620300% | 4620300% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4620300% | 4620300% | Ter 30/06/26 | Concluída | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 531 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 0 | 4620300% | 4620300% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4620300% |  | ND | No Prazo | 530 |  | Tecnored | MECHANICAL | 532 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 0 | 4620300% | 4620300% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4620300% |  | ND | No Prazo | 531 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 533 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | aprovação | 0 | 4620500% | 4620500% | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4620500% |  | ND | Tarefa futura | 532 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | utilities systems | 1 | 4610400% | 4619000% | 4610400% | 4619500% | Seg 23/03/26 | 4619000% | 4619000% | Seg 23/03/26 | Concluída | [5 empty] | 56 dias | 59 dias | 562 | Não | 56 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ml-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 4616700% | 4618200% | 4615600% | 4617400% | Qui 14/05/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | 606 | 10 dias | 13 dias | 43.2 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4616700% | 4617500% | 4615600% | 4616900% | Qui 14/05/26 | 4617500% | 4617500% | Seg 25/05/26 | Concluída | 220;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 542;601;596 | 7 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
542 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4617600% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 543 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618100% | 4618100% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 542 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 544 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618200% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 543 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 551 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
545 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | cp-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 4610400% | 4610800% | 4610400% | 4611300% | Seg 23/03/26 | 4610800% | 4610800% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 5 dias | 8 dias | 24.48 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610500% | 4610400% | 4610800% | Seg 23/03/26 | 4610500% | 4610500% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 547 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
547 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610600% | 4610600% | 4611100% | 4611100% | Seg 30/03/26 | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | Concluída | 546 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 548 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610700% | 4610700% | 4611200% | 4611200% | Ter 31/03/26 | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | Concluída | 547 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 549 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 4610800% | 4610800% | 4611300% | 4611300% | Qua 01/04/26 | 4610800% | 4610800% | Sex 27/03/26 | Concluída | 548 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
570 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 4611300% | 4612800% | 4613900% | 4615300% | Seg 27/04/26 | 4612800% | 4612800% | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 10 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4611300% | 4612100% | 4613900% | 4614600% | Seg 27/04/26 | 4612100% | 4612100% | Qua 01/04/26 | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 572 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
572 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612200% | 4612700% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4612700% | 4612700% | Sex 10/04/26 | Concluída | 571 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 573 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4612700% | 4612700% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | Concluída | 572 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 574 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 4612800% | 4612800% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | Concluída | 573 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
575 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00002 | 1 | 4613900% | 4617600% | 4613900% | 4615300% | Seg 27/04/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 27 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 27 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | 1 | 4613900% | 4616000% | 4613900% | 4614600% | Seg 27/04/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 27/04/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 577 | 5,5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
577 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616100% | 4616700% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4616700% | 4616700% | Ter 19/05/26 | Concluída | 576 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 578 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4617600% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 26/05/26 | Concluída | 577 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 579 | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | aprovação | 1 | 4617600% | 4617600% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | Concluída | 578 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
580 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00003 | 1 | 4614700% | 4615400% | 4613900% | 4615300% | Seg 27/04/26 | 4615400% | 4615400% | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 6 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | 1 | 4614700% | 4614700% | 4613900% | 4614600% | Seg 27/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 582 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
582 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4614800% | 4615000% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 581 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 583 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615300% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615300% | 4615300% | Sex 08/05/26 | Concluída | 582 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 584 | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | aprovação | 1 | 4615300% | 4615400% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 583 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
585 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00004 | 1 | 4614800% | 4615400% | 4613900% | 4615300% | Seg 27/04/26 | 4615400% | 4615400% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 5 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4615000% | 4613900% | 4614600% | Seg 27/04/26 | 4615000% | 4615000% | Qua 06/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 587 | 3 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
587 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4615000% | 4615300% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4615300% | 4615300% | Sex 08/05/26 | Concluída | 586 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 588 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4615300% | 4615300% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | Concluída | 587 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 589 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | aprovação | 1 | 4615300% | 4615400% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 588 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
590 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00005 | 1 | 4616400% | 4617100% | 4613900% | 4615300% | Seg 27/04/26 | 4617100% | 4617100% | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 6 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | emissão inicial | 1 | 4616400% | 4616800% | 4613900% | 4614600% | Seg 27/04/26 | 4616800% | 4616800% | Sex 22/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 592 | 3 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
592 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 591 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 593 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616900% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 592 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 594 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | aprovação | 1 | 4616900% | 4617100% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 593 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
595 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | mc-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 4617600% | 4619000% | 4617000% | 4618400% | Qui 28/05/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 9 dias | 9 dias | 30.72 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618300% | 4617000% | 4617500% | Qui 28/05/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 597 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
597 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618400% | 4618800% | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618800% | 4618800% | Qui 11/06/26 | Concluída | 596 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 598 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618900% | 4618900% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 597 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 599 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 4619000% | 4619000% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 598 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
600 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | md-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 4617600% | 4619000% | 4617000% | 4618400% | Qui 28/05/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 9 dias | 9 dias | 30.72 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618300% | 4617000% | 4617500% | Qui 28/05/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 602 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
602 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618400% | 4618800% | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618800% | 4618800% | Qui 11/06/26 | Concluída | 601 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 603 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618900% | 4618900% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 602 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 604 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 4619000% | 4619000% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 603 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
610 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | piping | 0.99 | 4610400% | 4620300% | 4610400% | 4619900% | Seg 23/03/26 | 4620300% |  | Seg 23/03/26 | No Prazo | [5 empty] | 64,85 dias | 63 dias | 538.04 | Não | 65 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.8.1 | PIPING | cp-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4610400% | 4610700% | 4610400% | 4610700% | Seg 23/03/26 | 4610700% | 4610700% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 4 dias | 24.48 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610400% | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 613 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
613 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610500% | 4610500% | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | Concluída | 612 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | 614 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610600% | 4610600% | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | Concluída | 613 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | 615 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4610700% | 4610700% | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | Concluída | 614 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
616 | 1.8.2 | PIPING | ml-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4613400% | 4619100% | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4619100% | 4619100% | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | 782;632 | 39 dias | 15 dias | 43.2 | Não | 39 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4613400% | 4618300% | 4615600% | 4616900% | Qui 14/05/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 22/04/26 | Concluída | 220;272;303;360;386;453 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 618;792 | 3,5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
618 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618400% | 4618500% | 4617000% | 4617400% | Qui 28/05/26 | 4618500% | 4618500% | Qui 11/06/26 | Concluída | 617 |  | Tecnored | PIPING | 619 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618800% | 4618900% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4618900% | 4618900% | Seg 15/06/26 | Concluída | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 620 | 1,65 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,65 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4619000% | 4619100% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 619 |  | Tecnored | PIPING | 717;732;737;747;757;762;767;787;722;752;637;712;707;727;742 | 1,65 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,65 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
621 | 1.8.3 | PIPING | et-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4618300% | 4618800% | Qua 10/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 5 dias | 4 dias | 24.48 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 623 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
623 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619600% | 4619600% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 622 |  | Tecnored | PIPING | 624 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 623 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 625 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 624 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
631 | 1.8.5 | PIPING | pq-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4619200% | 4620300% | 4618100% | 4618800% | Seg 08/06/26 | 4620300% | 4620300% | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 6 dias | 30.72 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4619200% | 4619200% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 633;622;627 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
633 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Tecnored | PIPING | 634 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 633 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 635 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4620300% | 4620300% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4620300% | 4620300% | Ter 30/06/26 | Concluída | 634 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
641 | 1.8.7 | PIPING | fg-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 4613400% | 4616700% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 22 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4613400% | 4613400% | 4614700% | 4615300% | Ter 05/05/26 | 4613400% | 4613400% | Qua 22/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 643 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
643 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4613500% | 4613900% | 4615400% | 4615600% | Ter 12/05/26 | 4613900% | 4613900% | Qui 23/04/26 | Concluída | 642 |  | Tecnored | PIPING | 644 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615500% | 4616700% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qua 13/05/26 | Concluída | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 645 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 644 |  | Tecnored | PIPING |  | 0,25 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,25 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
651 | 1.8.9 | PIPING | fg-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 4613500% | 4615500% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4615500% | 4615500% | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4613500% | 4614000% | 4614700% | 4615300% | Ter 05/05/26 | 4614000% | 4614000% | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;637TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | 653 | 3 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
653 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614000% | 4614200% | 4615400% | 4615600% | Ter 12/05/26 | 4614200% | 4614200% | Ter 28/04/26 | Concluída | 652 |  | Tecnored | PIPING | 654 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4615400% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4615400% | 4615400% | Qua 29/04/26 | Concluída | 653 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 655 | 7,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4615500% | 4615500% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | Concluída | 654 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
656 | 1.8.10 | PIPING | fg-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 4613500% | 4615400% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4615400% | 4615400% | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4613500% | 4613500% | 4614700% | 4615300% | Ter 05/05/26 | 4613500% | 4613500% | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 658 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
658 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614100% | 4614100% | 4615400% | 4615600% | Ter 12/05/26 | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | Concluída | 657 |  | Tecnored | PIPING | 659 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614200% | 4615300% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4615300% | 4615300% | Qui 30/04/26 | Concluída | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 660 | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4615300% | 4615400% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 659 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
661 | 1.8.11 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 4615600% | 4618100% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4618100% | 4618100% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616400% | 4614700% | 4615300% | Ter 05/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 663 | 1,5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
663 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4617100% | 4615400% | 4615600% | Ter 12/05/26 | 4617100% | 4617100% | Sex 22/05/26 | Concluída | 662 |  | Tecnored | PIPING | 664 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617400% | 4617600% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 665 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4617700% | 4618100% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4618100% | 4618100% | Qui 04/06/26 | Concluída | 664 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
666 | 1.8.12 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00002 | 1 | 4615600% | 4616800% | 4615600% | 4616800% | Qui 14/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 9 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616400% | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 668 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
668 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4616700% | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | 4616700% | Sex 22/05/26 | Concluída | 667 |  | Tecnored | PIPING | 669 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 670 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 669 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
671 | 1.8.13 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 4615600% | 4617600% | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616400% | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 673 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
673 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4616700% | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | 4616700% | Sex 22/05/26 | Concluída | 672 |  | Tecnored | PIPING | 674 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616900% | 4616700% | 4616900% | Seg 25/05/26 | 4616900% | 4616900% | Seg 25/05/26 | Concluída | 673 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 675 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 4616900% | 4617600% | 4616900% | 4617600% | Qua 27/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 27/05/26 | Concluída | 674 |  | Tecnored | PIPING |  | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
676 | 1.8.14 | PIPING | fg-j0006-0505-ge-t-00001 | 1 | 4615600% | 4617600% | 4615600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616400% | 4615600% | 4616400% | Qui 14/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 678 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
678 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4616700% | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | 4616700% | Sex 22/05/26 | Concluída | 677 |  | Tecnored | PIPING | 679 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4617000% | 4616700% | 4617000% | Seg 25/05/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 25/05/26 | Concluída | 678 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 680 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4617000% | 4617600% | 4617000% | 4617600% | Qui 28/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qui 28/05/26 | Concluída | 679 |  | Tecnored | PIPING |  | 4,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4,5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
681 | 1.8.15 | PIPING | fg-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 4614900% | 4617000% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4614900% | 4615500% | 4614700% | 4615300% | Ter 05/05/26 | 4615500% | 4615500% | Qui 07/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 683 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
683 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615700% | 4615400% | 4615600% | Ter 12/05/26 | 4615700% | 4615700% | Qui 14/05/26 | Concluída | 682 |  | Tecnored | PIPING | 684 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615700% | 4616400% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4616400% | 4616400% | Sex 15/05/26 | Concluída | 683 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 685 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4616100% | 4617000% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | 4617000% | Ter 19/05/26 | Concluída | 684 |  | Tecnored | PIPING |  | 4,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4,5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
686 | 1.8.16 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 4616100% | 4619500% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4619500% | 4619500% | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 23 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 23 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4616100% | 4616200% | 4614700% | 4615300% | Ter 05/05/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 688 | 1,75 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
688 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616200% | 4616700% | 4615400% | 4615600% | Ter 12/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qua 20/05/26 | Concluída | 687 |  | Tecnored | PIPING | 689 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616800% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 690 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4616800% | 4619500% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4619500% | 4619500% | Ter 26/05/26 | Concluída | 689 |  | Tecnored | PIPING |  | 17,25 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17,25 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
701 | 1.8.19 | PIPING | fg-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 4615600% | 4618100% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4618100% | 4618100% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1.8.19.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616400% | 4614700% | 4615300% | Ter 05/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 703 | 7 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
703 | 1.8.19.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616300% | 4616400% | 4615400% | 4615600% | Ter 12/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 21/05/26 | Concluída | 702 |  | Tecnored | PIPING | 704 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.8.19.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4617400% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4617400% | 4617400% | Seg 25/05/26 | Concluída | 703 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 705 | 6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 6 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4617400% | 4618100% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 704 |  | Tecnored | PIPING |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
706 | 1.8.20 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4615500% | 4617000% | 4615500% | 4617000% | Qua 13/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 1.8.20.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615600% | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 708 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
708 | 1.8.20.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4616000% | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | 4616000% | Qui 14/05/26 | Concluída | 707 |  | Tecnored | PIPING | 709 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 1.8.20.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616000% | 4616000% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 708 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 710 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.8.20.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4616000% | 4617000% | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 709 |  | Tecnored | PIPING |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
711 | 1.8.21 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00002 | 1 | 4615500% | 4617000% | 4615500% | 4617000% | Qua 13/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.8.21.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615600% | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 713 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
713 | 1.8.21.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4616000% | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | 4616000% | Qui 14/05/26 | Concluída | 712 |  | Tecnored | PIPING | 714 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.8.21.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616000% | 4616000% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 713 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 715 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.8.21.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 4616000% | 4617000% | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 714 |  | Tecnored | PIPING |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
716 | 1.8.22 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 4615500% | 4617000% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615600% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 718 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
718 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4616000% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4616000% | 4616000% | Qui 14/05/26 | Concluída | 717 |  | Tecnored | PIPING | 719 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616000% | 4616000% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 720 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4616000% | 4617000% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 719 |  | Tecnored | PIPING |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
721 | 1.8.23 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00002 | 1 | 4615500% | 4617000% | 4615500% | 4617000% | Qua 13/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615600% | 4615500% | 4615600% | Qua 13/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 723 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
723 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4616000% | 4615600% | 4616000% | Qui 14/05/26 | 4616000% | 4616000% | Qui 14/05/26 | Concluída | 722 |  | Tecnored | PIPING | 724 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616000% | 4616000% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 723 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 725 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 4616000% | 4617000% | 4616000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 724 |  | Tecnored | PIPING |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
726 | 1.8.24 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00001 | 1 | 4618800% | 4619100% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4619100% | 4619100% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 3 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 728 | 1 dia | 10 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
728 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618900% | 4618900% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 727 |  | Tecnored | PIPING | 729 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619000% | 4619000% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 728 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 730 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 729 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
731 | 1.8.25 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00002 | 0.75 | 4618800% | 4619100% | 4618800% | 4619100% | Seg 15/06/26 | 4619100% |  | Seg 15/06/26 | Atrasada |  |  |  | PIPING |  | 3 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 733 | 1 dia | 10 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
733 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4618900% | 4618900% | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 732 |  | Tecnored | PIPING | 734 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619000% | 4619000% | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 733 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 735 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | aprovação | 0 | 4619100% | 4619100% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | Qui 18/06/26 | Atrasada | 734 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
736 | 1.8.26 | PIPING | ag-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 4615500% | 4616700% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4616700% | 4616700% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 9 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615600% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 738 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
738 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4616000% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4616000% | 4616000% | Qui 14/05/26 | Concluída | 737 |  | Tecnored | PIPING | 739 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616100% | 4616300% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4616300% | 4616300% | Ter 19/05/26 | Concluída | 738 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 740 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4616400% | 4616700% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4616700% | 4616700% | Sex 22/05/26 | Concluída | 739 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
741 | 1.8.27 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 4615500% | 4617400% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4617400% | 4617400% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615700% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4615700% | 4615700% | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 743 | 3 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
743 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616000% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 742 |  | Tecnored | PIPING | 744 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616400% | 4616400% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | Concluída | 743 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 745 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4617400% | 4617400% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | Concluída | 744 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
746 | 1.8.28 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00002 | 1 | 4615500% | 4617400% | 4615500% | 4617400% | Qua 13/05/26 | 4617400% | 4617400% | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4615500% | 4615700% | 4615500% | 4615700% | Qua 13/05/26 | 4615700% | 4615700% | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 748 | 3 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
748 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616000% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | Concluída | 747 |  | Tecnored | PIPING | 749 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616400% | 4616400% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | Concluída | 748 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 750 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 4617400% | 4617400% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | Concluída | 749 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
751 | 1.8.29 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00001 | 1 | 4618800% | 4619100% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4619100% | 4619100% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4618900% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4618900% | 4618900% | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 753 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
753 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618900% | 4618900% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 752 |  | Tecnored | PIPING | 754 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619000% | 4619000% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 753 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 755 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 754 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
756 | 1.8.30 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00002 | 1 | 4619200% | 4619800% | 4619200% | 4619800% | Sex 19/06/26 | 4619800% | 4619800% | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 5 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4619200% | 4619500% | 4619200% | 4619500% | Sex 19/06/26 | 4619500% | 4619500% | Sex 19/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 758 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
758 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 757 |  | Tecnored | PIPING | 759 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 758 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 760 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 4619200% | 4619800% | 4619200% | 4619800% | Sex 19/06/26 | 4619800% | 4619800% | Sex 19/06/26 | Concluída | 759 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
761 | 1.8.31 | PIPING | ag-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 4616000% | 4617500% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4617500% | 4617500% | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4616000% | 4616300% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4616300% | 4616300% | Seg 18/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 763 | 0 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
763 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4616700% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4616700% | 4616700% | Sex 22/05/26 | Concluída | 762 |  | Tecnored | PIPING | 764 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4617000% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4617000% | 4617000% | Ter 26/05/26 | Concluída | 763 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 765 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4617000% | 4617500% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4617500% | 4617500% | Qui 28/05/26 | Concluída | 764 |  | Tecnored | PIPING | 777TI+2 dias | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
766 | 1.8.32 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 4616000% | 4616700% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 6 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.8.32.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4616000% | 4616400% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4616400% | 4616400% | Seg 18/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 768 | 0 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
768 | 1.8.32.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4616700% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4616700% | 4616700% | Sex 22/05/26 | Concluída | 767 |  | Tecnored | PIPING | 769 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 1.8.32.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616700% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 768 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 770 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 1.8.32.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4616700% | 4616700% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 769 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
771 | 1.8.33 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00002 | 1 | 4616000% | 4616800% | 4616000% | 4616800% | Seg 18/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 7 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4616000% | 4616200% | 4616000% | 4616200% | Seg 18/05/26 | 4616200% | 4616200% | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 773 | 1 dia | 10 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
773 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616400% | 4616700% | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4616700% | 4616700% | Sex 22/05/26 | Concluída | 772 |  | Tecnored | PIPING | 774 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 773 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 775 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 4616700% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 774 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
776 | 1.8.34 | PIPING | ag-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 4616900% | 4619200% | 4618100% | 4619900% | Seg 08/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.8.34.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4616900% | 4617500% | 4618100% | 4619200% | Seg 08/06/26 | 4617500% | 4617500% | Qua 27/05/26 | Concluída | 765TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | 778 | 5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
778 | 1.8.34.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 777 |  | Tecnored | PIPING | 779 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1.8.34.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618500% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 778 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 780 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 1.8.34.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4618800% | 4619200% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619200% | 4619200% | Seg 15/06/26 | Concluída | 779 |  | Tecnored | PIPING |  | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
781 | 1.8.35 | PIPING | lk-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 4619200% | 4619700% | 4618100% | 4618400% | Seg 08/06/26 | 4619700% | 4619700% | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 4 dias | 24.48 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.8.35.1 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4619200% | 4619200% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 783 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
783 | 1.8.35.2 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 782 |  | Tecnored | PIPING | 784 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 1.8.35.3 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 783 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 785 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 1.8.35.4 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 784 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
796 | 1.8.38 | PIPING | mc-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 4616700% | 4618900% | 4616700% | 4618200% | Seg 25/05/26 | 4618900% | 4618900% | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 10 dias | 33.12 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 1.8.38.1 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4616700% | 4617000% | 4616700% | 4617100% | Seg 25/05/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 25/05/26 | Concluída | 822TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | 798 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
798 | 1.8.38.2 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617100% | 4618400% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4618400% | 4618400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 797 |  | Tecnored | PIPING | 799 | 8 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 1.8.38.3 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 798 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 800 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 1.8.38.4 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4618900% | 4618900% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 799 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
806 | 1.8.40 | PIPING | md-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 4617100% | 4618800% | 4618300% | 4619600% | Qua 10/06/26 | 4618800% | 4618800% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 10 dias | 33.12 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 1.8.40.1 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4618100% | 4618300% | 4618900% | Qua 10/06/26 | 4618100% | 4618100% | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 808 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
808 | 1.8.40.2 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618200% | 4618400% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4618400% | 4618400% | Ter 09/06/26 | Concluída | 807 |  | Tecnored | PIPING | 809 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 1.8.40.3 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618500% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 808 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 810 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 1.8.40.4 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4618800% | 4618800% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 809 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
811 | 1.8.41 | PIPING | pq-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 4617100% | 4620300% | 4618300% | 4619200% | Qua 10/06/26 | 4620300% | 4620300% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 21 dias | 8 dias | 27.84 | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 1.8.41.1 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4618300% | 4618500% | Qua 10/06/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 813 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
813 | 1.8.41.2 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618200% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4618200% | 4618200% | Qua 03/06/26 | Concluída | 812 |  | Tecnored | PIPING | 814 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.8.41.3 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618300% | 4618300% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | Concluída | 813 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 815 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 1.8.41.4 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4620300% | 4620300% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4620300% | 4620300% | Ter 30/06/26 | Concluída | 814 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
821 | 1.8.43 | PIPING | ml-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 4616700% | 4617000% | 4616700% | 4618200% | Seg 25/05/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 10 dias | 25.12 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 1.8.43.1 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4617100% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 805 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 823;797TT | 1 dia | 5 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
823 | 1.8.43.2 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 822 |  | Tecnored | PIPING | 824 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.8.43.3 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4616900% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | Concluída | 823 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 825 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 1.8.43.4 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4617000% | 4617000% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | Concluída | 824 |  | Tecnored | PIPING | 827;812;807 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
826 | 1.8.44 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 828 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
828 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 827 |  | Tecnored | PIPING | 829 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 828 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 830 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 829 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
831 | 1.8.45 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00002 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 833 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
833 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 832 |  | Tecnored | PIPING | 834 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 833 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 835 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 834 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
836 | 1.8.46 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00003 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 838 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
838 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 837 |  | Tecnored | PIPING | 839 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 838 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 840 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 839 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
841 | 1.8.47 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00004 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 843 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
843 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 842 |  | Tecnored | PIPING | 844 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 843 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 845 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 844 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
846 | 1.8.48 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00005 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 848 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
848 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 847 |  | Tecnored | PIPING | 849 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 848 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 850 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 849 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
851 | 1.8.49 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00006 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 1.8.49.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 853 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
853 | 1.8.49.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 852 |  | Tecnored | PIPING | 854 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 1.8.49.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618900% | 4618500% | 4618900% | Sex 12/06/26 | 4618900% | 4618900% | Sex 12/06/26 | Concluída | 853 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 855 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 1.8.49.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | aprovação | 1 | 4619000% | 4619200% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 854 |  | Tecnored | PIPING |  | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
856 | 1.8.50 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00007 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 1.8.50.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 858 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
858 | 1.8.50.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 857 |  | Tecnored | PIPING | 859 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 1.8.50.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 858 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 860 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 1.8.50.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 859 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
861 | 1.8.51 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00008 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 1.8.51.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 863 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
863 | 1.8.51.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 862 |  | Tecnored | PIPING | 864 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 1.8.51.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 863 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 865 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 1.8.51.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 864 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
866 | 1.8.52 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00009 | 1 | 4617100% | 4619200% | 4617100% | 4619200% | Sex 29/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 1.8.52.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4617100% | 4617500% | Sex 29/05/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 868 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
868 | 1.8.52.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618400% | 4617600% | 4618400% | Qua 03/06/26 | 4618400% | 4618400% | Qua 03/06/26 | Concluída | 867 |  | Tecnored | PIPING | 869 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 1.8.52.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 868 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 870 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 1.8.52.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 869 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
871 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | steel structure | 1 | 4610100% | 4619900% | 4610400% | 4619900% | Seg 23/03/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 20/03/26 | Concluída | [5 empty] | 64 dias | 63 dias | 432.36 | Não | 64 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | cp-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 4610400% | 4610700% | 4610400% | 4610700% | Seg 23/03/26 | 4610700% | 4610700% | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 4 dias | 14.24 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4610400% | 4610400% | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | 4610400% | 4610400% | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 874 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
874 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610500% | 4610500% | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | Concluída | 873 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 875 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610600% | 4610600% | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | Concluída | 874 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 876 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4610700% | 4610700% | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | 4610700% | 4610700% | Qui 26/03/26 | Concluída | 875 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
877 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | modulo 0102 | 1 | 4612000% | 4616200% | 4614700% | 4618300% | Ter 05/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 28 dias | 25 dias |  | Não | 28 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 1.9.2.1 | MODULO 0102 | ml-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 4612000% | 4614600% | 4614700% | 4616700% | Ter 05/05/26 | 4614600% | 4614600% | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 16 dias | 15 dias |  | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4612000% | 4613500% | 4614700% | 4616000% | Ter 05/05/26 | 4613500% | 4613500% | Qua 08/04/26 | Concluída | 219 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 880;884;1027;1022;1017 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
880 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4613600% | 4614000% | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4614000% | 4614000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 879 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 881 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4614100% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | Concluída | 880 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 882 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4614200% | 4614600% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4614600% | 4614600% | Qui 30/04/26 | Concluída | 881 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 889 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
883 | 1.9.2.2 | MODULO 0102 | mc-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 4614200% | 4616200% | 4616100% | 4618300% | Ter 19/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qui 30/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias | 15 dias |  | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4614200% | 4614200% | 4616100% | 4617400% | Ter 19/05/26 | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | Concluída | 879 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 885 | 0 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
885 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614200% | 4614200% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | Concluída | 884 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 886 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614600% | 4616000% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4616000% | 4616000% | Seg 04/05/26 | Concluída | 885 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 887 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4616100% | 4616200% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 886 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
888 | 1.9.2.3 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 4614000% | 4614700% | 4616800% | 4617600% | Ter 26/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4614000% | 4614600% | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4614600% | 4614600% | Ter 28/04/26 | Concluída | 882 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 890;904TT;894TT | 2,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2,5 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
890 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614700% | 4617000% | 4617400% | Qui 28/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 889 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 891 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 890 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 892 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4614700% | 4614700% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 891 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
893 | 1.9.2.4 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00002 | 1 | 4614000% | 4614700% | 4616800% | 4617600% | Ter 26/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4614000% | 4614600% | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4614600% | 4614600% | Ter 28/04/26 | Concluída | 889TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 895 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
895 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614700% | 4617000% | 4617400% | Qui 28/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 894 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 896 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 895 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 897 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4614700% | 4614700% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
898 | 1.9.2.5 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00003 | 1 | 4614000% | 4614700% | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 1.9.2.5.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4614000% | 4614600% | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | 4614600% | Ter 28/04/26 | Concluída |  | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 900 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
900 | 1.9.2.5.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614700% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 899 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 901 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 1.9.2.5.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 900 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 902 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.9.2.5.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4614700% | 4614700% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
903 | 1.9.2.6 | MODULO 0102 | pl-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 4614000% | 4614700% | 4614000% | 4614700% | Ter 28/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 1.9.2.6.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4614000% | 4614600% | 4614000% | 4614600% | Ter 28/04/26 | 4614600% | 4614600% | Ter 28/04/26 | Concluída | 889TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 905 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
905 | 1.9.2.6.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614700% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 904 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 906 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 1.9.2.6.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614700% | 4614700% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 905 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 907 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 1.9.2.6.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4614700% | 4614700% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
908 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | modulo 0202 | 1 | 4618500% | 4619900% | 4616100% | 4619500% | Ter 19/05/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 23 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 1.9.3.1 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 4619100% | 4619700% | 4616100% | 4618100% | Ter 19/05/26 | 4619700% | 4619700% | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 13 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619100% | 4619200% | 4616100% | 4617400% | Ter 19/05/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 911;1108TI-5 dias;1103TI-5 dias;1098TI-5 dias | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
911 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 910 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 912 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 911 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 913 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 912 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914 | 1.9.3.2 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 4619100% | 4619700% | 4619100% | 4619700% | Qui 18/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 13 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 1.9.3.2.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 916;1108TI-5 dias;1103TI-5 dias;1098TI-5 dias | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
916 | 1.9.3.2.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 915 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 917 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 1.9.3.2.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 916 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 918 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 1.9.3.2.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 917 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
919 | 1.9.3.3 | MODULO 0202 | mc-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 4618500% | 4619200% | 4617500% | 4619500% | Ter 02/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 13 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1.9.3.3.1 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4619100% | 4617500% | 4619000% | Ter 02/06/26 | 4619100% | 4619100% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 921 | 5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
921 | 1.9.3.3.2 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 920 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 922 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 1.9.3.3.3 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 921 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 923 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1.9.3.3.4 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 922 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924 | 1.9.3.4 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4618200% | 4619500% | Ter 09/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619600% | 4618200% | 4618800% | Ter 09/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 926;930TT;940TT;950TT;945TT | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
926 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 925 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 927 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 928 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 927 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
929 | 1.9.3.5 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4618200% | 4619500% | Ter 09/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619600% | 4618200% | 4618800% | Ter 09/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 931 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
931 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 930 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 932 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 931 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 933 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 932 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
934 | 1.9.3.6 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00003 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4619500% | 4619900% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619600% | 4619500% | 4619600% | Seg 22/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 936 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
936 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 935 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 937 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 936 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 938 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 937 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
939 | 1.9.3.7 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00004 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4618200% | 4619500% | Ter 09/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619600% | 4618200% | 4618800% | Ter 09/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 941 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
941 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 940 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 942 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 941 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 943 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
944 | 1.9.3.8 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00005 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4618200% | 4619500% | Ter 09/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 1.9.3.8.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619600% | 4618200% | 4618800% | Ter 09/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 946 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
946 | 1.9.3.8.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 945 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 947 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.9.3.8.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 946 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 948 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.9.3.8.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
949 | 1.9.3.9 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00006 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4619500% | 4619900% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 1.9.3.9.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619600% | 4619500% | 4619600% | Seg 22/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 951 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
951 | 1.9.3.9.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 950 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 952 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 1.9.3.9.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 951 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 953 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.9.3.9.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
954 | 1.9.3.10 | MODULO 0202 | pl-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 4619500% | 4619900% | 4619500% | 4619900% | Seg 22/06/26 | 4619900% | 4619900% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 1.9.3.10.1 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619600% | 4619500% | 4619600% | Seg 22/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 956 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
956 | 1.9.3.10.2 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 955 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 957 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 1.9.3.10.3 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 956 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 958 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.9.3.10.4 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619900% | 4619900% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | Concluída | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
959 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | modulo 0302 | 1 | 4614800% | 4616800% | 4614800% | 4618400% | Qua 06/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias | 25 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 1.9.4.1 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4614800% | 4616200% | 4614800% | 4616400% | Qua 06/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 13 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4616100% | 4614800% | 4616100% | Qua 06/05/26 | 4616100% | 4616100% | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 962;976 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
962 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616100% | 4616200% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 961 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 963 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616300% | 4616300% | Qui 21/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 962 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 964 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 963 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
965 | 1.9.4.2 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 4614800% | 4616200% | 4614800% | 4616200% | Qua 06/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 13 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 1.9.4.2.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4616100% | 4614800% | 4616100% | Qua 06/05/26 | 4616100% | 4616100% | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 967;976 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
967 | 1.9.4.2.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616100% | 4616200% | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 966 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 968 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 1.9.4.2.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 967 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 969 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 1.9.4.2.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 968 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
970 | 1.9.4.3 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 4614800% | 4616200% | 4614800% | 4616200% | Qua 06/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 13 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 1.9.4.3.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4614800% | 4616100% | 4614800% | 4616100% | Qua 06/05/26 | 4616100% | 4616100% | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 972;976 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
972 | 1.9.4.3.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4616100% | 4616200% | 4616100% | 4616200% | Ter 19/05/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 971 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 973 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 1.9.4.3.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 972 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 974 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1.9.4.3.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4616200% | 4616200% | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | 4616200% | 4616200% | Qua 20/05/26 | Concluída | 973 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
975 | 1.9.4.4 | MODULO 0302 | mc-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4614900% | 4615600% | 4616200% | 4618400% | Qua 20/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | 1205 | 6 dias | 15 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 1.9.4.4.1 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4614900% | 4615600% | 4616200% | 4617500% | Qua 20/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 07/05/26 | Concluída | 271;971;961;966 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 977 | 6 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
977 | 1.9.4.4.2 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 976 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 978 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 1.9.4.4.3 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 977 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 979 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1.9.4.4.4 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 978 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
980 | 1.9.4.5 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída | 974;964;969 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 986TT;982;1011TT;1006TT;1001TT;996TT;991TT | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
982 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 981 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 983 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 982 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 984 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 983 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
985 | 1.9.4.6 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 987 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
987 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 986 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 988 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 987 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 989 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 988 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
990 | 1.9.4.7 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 992 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
992 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 991 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 993 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 992 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 994 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 993 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
995 | 1.9.4.8 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00004 | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 997 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
997 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 996 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 998 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 997 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 999 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 998 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1000 | 1.9.4.9 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00005 | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1.9.4.9.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1002 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1002 | 1.9.4.9.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1001 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1003 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 1.9.4.9.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1002 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1004 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 1.9.4.9.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1005 | 1.9.4.10 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00006 | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1.9.4.10.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1007 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1007 | 1.9.4.10.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1006 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1008 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.9.4.10.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1007 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1009 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 1.9.4.10.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1010 | 1.9.4.11 | MODULO 0302 | pl-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4617500% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 1.9.4.11.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4616300% | 4616800% | 4616700% | 4616800% | Seg 25/05/26 | 4616800% | 4616800% | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1012 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1012 | 1.9.4.11.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616900% | 4617100% | Qua 27/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1011 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1013 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 1.9.4.11.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1012 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1014 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 1.9.4.11.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1015 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | modulo 0402 | 1 | 4613600% | 4615600% | 4616100% | 4619700% | Ter 19/05/26 | 4615600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 25 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1.9.5.1 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4613600% | 4615000% | 4616100% | 4618300% | Ter 19/05/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias | 15 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4613600% | 4615000% | 4616100% | 4617400% | Ter 19/05/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1018;1037;1032 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1018 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4613600% | 4615000% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1017 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1019 | 10 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4613600% | 4615000% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1018 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1020 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4613600% | 4615000% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1019 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1021 | 1.9.5.2 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias | 15 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 1.9.5.2.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1023;1037;1032 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1023 | 1.9.5.2.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1022 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1024 | 10 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | 1.9.5.2.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1023 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1025 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 1.9.5.2.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1024 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1026 | 1.9.5.3 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias | 15 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1.9.5.3.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1028;1037;1032 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1028 | 1.9.5.3.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1027 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1029 | 10 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.9.5.3.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1028 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1030 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1.9.5.3.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4613600% | 4615000% | 4613600% | 4615000% | Sex 24/04/26 | 4615000% | 4615000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1029 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1031 | 1.9.5.4 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4613600% | 4615600% | 4617500% | 4619700% | Ter 02/06/26 | 4615600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 15 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 1.9.5.4.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4613600% | 4615600% | 4617500% | 4619000% | Ter 02/06/26 | 4615600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;1027;1022;1017 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1033;1159 | 11,5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 11,5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1033 | 1.9.5.4.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4619100% | 4619500% | Qui 18/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1032 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1034 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.9.5.4.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1033 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1035 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1.9.5.4.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1034 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1036 | 1.9.5.5 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4613600% | 4615600% | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 15 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 1.9.5.5.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4613600% | 4615600% | 4613600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | 4615600% | 4615600% | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;1027;1022;1017 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1038;1159 | 11,5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 11,5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1038 | 1.9.5.5.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1037 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1039 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.9.5.5.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1038 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1040 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1.9.5.5.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1041 | 1.9.5.6 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4618400% | 4619200% | Qui 11/06/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4618400% | 4618500% | Qui 11/06/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1030;1025;1020 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1043;1047TT;1052TT;1057TT;1062TT;1067TT;1082TT;1092TT;1077TT;1072TT;1087TT | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1043 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1042 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1044 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1043 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1045 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1046 | 1.9.5.7 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4618400% | 4619200% | Qui 11/06/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4618400% | 4618500% | Qui 11/06/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1048 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1048 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1047 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1049 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1048 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1050 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1051 | 1.9.5.8 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4618400% | 4619200% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1053 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1053 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1054 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1053 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1055 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1056 | 1.9.5.9 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00004 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1058 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1058 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1057 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1059 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1058 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1060 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1061 | 1.9.5.10 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00005 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Qui 11/06/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1.9.5.10.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1063 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1063 | 1.9.5.10.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1062 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1064 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1.9.5.10.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1065 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | 1.9.5.10.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1066 | 1.9.5.11 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00006 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1.9.5.11.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1068 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1068 | 1.9.5.11.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1067 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1069 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1.9.5.11.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1068 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1070 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1.9.5.11.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1071 | 1.9.5.12 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00007 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1.9.5.12.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1073 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1073 | 1.9.5.12.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1072 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1074 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 1.9.5.12.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1073 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1075 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1.9.5.12.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1074 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1076 | 1.9.5.13 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00008 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 1.9.5.13.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1078 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1078 | 1.9.5.13.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1077 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1079 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1.9.5.13.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1078 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1080 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 1.9.5.13.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1079 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1081 | 1.9.5.14 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00009 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 1.9.5.14.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1083 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1083 | 1.9.5.14.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1082 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1084 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1.9.5.14.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1083 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1085 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 1.9.5.14.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1084 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1086 | 1.9.5.15 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 1.9.5.15.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1088 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1088 | 1.9.5.15.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1087 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1089 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | 1.9.5.15.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1088 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1090 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 1.9.5.15.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1089 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1091 | 1.9.5.16 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 1.9.5.16.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615600% | 4615300% | 4615600% | Seg 11/05/26 | 4615600% | 4615600% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1093 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1093 | 1.9.5.16.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1092 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1094 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1.9.5.16.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1093 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1095 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1.9.5.16.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4615600% | 4615600% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | Concluída | 1094 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1096 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | modulo 0502 | 1 | 4617500% | 4619200% | 4617000% | 4619900% | Qui 28/05/26 | 4619200% | 4619200% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 12 dias | 20 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1.9.6.1 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 4617500% | 4618800% | 4617000% | 4618800% | Qui 28/05/26 | 4618800% | 4618800% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 11 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4617500% | 4618500% | 4617000% | 4618100% | Qui 28/05/26 | 4618500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1099;1113 | 7 dias | 6 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1099 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1098 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1100 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1099 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1101 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1100 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1102 | 1.9.6.2 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 4617500% | 4618800% | 4617500% | 4618800% | Ter 02/06/26 | 4618800% | 4618800% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 11 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 1.9.6.2.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4617500% | 4618500% | 4617500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | 4618500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1104;1113 | 7 dias | 6 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1104 | 1.9.6.2.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1103 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1105 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 1.9.6.2.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1104 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1106 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1.9.6.2.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1105 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1107 | 1.9.6.3 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 4617500% | 4618800% | 4617500% | 4618800% | Ter 02/06/26 | 4618800% | 4618800% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 11 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.9.6.3.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4617500% | 4618500% | 4617500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | 4618500% | 4618500% | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1109;1113 | 7 dias | 6 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1109 | 1.9.6.3.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1110 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 1.9.6.3.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1111 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 1.9.6.3.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1110 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1112 | 1.9.6.4 | MODULO 0502 | mc-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 4618500% | 4618900% | 4618200% | 4619200% | Ter 09/06/26 | 4618900% | 4618900% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 3 dias | 9 dias |  | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.9.6.4.1 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618200% | 4618500% | Ter 09/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1108;1103;1098 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1114 | 1 dia | 4 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1114 | 1.9.6.4.2 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1115 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1.9.6.4.3 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618900% | 4618900% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1114 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1116 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.9.6.4.4 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618800% | 4618800% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1115 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1117 | 1.9.6.5 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 4618500% | 4619200% | 4618900% | 4619900% | Ter 16/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618900% | 4619200% | Ter 16/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1123TT;1128TT;1138TT;1119;1133TT | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1119 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1120 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1121 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1120 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1122 | 1.9.6.6 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 4618500% | 4619200% | 4618900% | 4619900% | Ter 16/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618900% | 4619200% | Ter 16/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1124 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1124 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1125 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1124 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1126 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4618900% | 4618900% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1125 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1127 | 1.9.6.7 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 4618500% | 4619200% | 4618900% | 4619900% | Ter 16/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.9.6.7.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618900% | 4619200% | Ter 16/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1129 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1129 | 1.9.6.7.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1128 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1130 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.9.6.7.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1129 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1131 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1.9.6.7.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4618900% | 4618900% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1130 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1132 | 1.9.6.8 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00004 | 1 | 4618500% | 4619200% | 4618900% | 4619900% | Ter 16/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.9.6.8.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618900% | 4619200% | Ter 16/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1134 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1134 | 1.9.6.8.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1133 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1135 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.9.6.8.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1134 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1136 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | 1.9.6.8.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 4618900% | 4618900% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1135 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1137 | 1.9.6.9 | MODULO 0502 | pl-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 4618500% | 4619200% | 4618500% | 4619200% | Sex 12/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.9.6.9.1 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4619000% | 4618500% | 4619000% | Sex 12/06/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1139 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1139 | 1.9.6.9.2 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1138 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1140 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.9.6.9.3 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1139 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1141 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | 1.9.6.9.4 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618900% | 4618900% | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1140 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1142 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | modulo 0602 | 1 | 4615600% | 4617400% | 4615400% | 4619900% | Ter 12/05/26 | 4617400% | 4617400% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias | 32 dias |  | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.9.7.1 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 4615600% | 4616700% | 4615400% | 4617000% | Ter 12/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 13 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616700% | 4615400% | 4616700% | Ter 12/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1145;1159 | 8 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1145 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1144 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1146 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1145 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1147 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4616700% | 4616700% | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1146 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1148 | 1.9.7.2 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 4615600% | 4616700% | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 13 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 1.9.7.2.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616700% | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1150;1159 | 8 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1150 | 1.9.7.2.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1149 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1151 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 1.9.7.2.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1150 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1152 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | 1.9.7.2.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1151 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1153 | 1.9.7.3 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 4615600% | 4616700% | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 13 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 1.9.7.3.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4615600% | 4616700% | 4615600% | 4616700% | Qui 14/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1155;1159 | 8 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1155 | 1.9.7.3.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1154 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1156 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 1.9.7.3.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1155 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1157 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 1.9.7.3.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1156 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1158 | 1.9.7.4 | MODULO 0602 | mc-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 4615700% | 4616800% | 4619100% | 4619900% | Qui 18/06/26 | 4616800% | 4616800% | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 1.9.7.4.1 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4615700% | 4615700% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | Concluída | 1154;1037;1032;1149;1144 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1160 | 0,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1160 | 1.9.7.4.2 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616100% | 4616300% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4616300% | 4616300% | Ter 19/05/26 | Concluída | 1159 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1161 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 1.9.7.4.3 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616700% | 4616800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1160 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1162 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | 1.9.7.4.4 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4616800% | 4616800% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1161 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1163 | 1.9.7.5 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 4616800% | 4617400% | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 | 4617400% | 4617400% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4616900% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1157;1152;1147 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1165;1174TT;1169TT;1184TT;1179TT | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1165 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617000% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1164 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1166 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4617100% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1165 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1167 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617400% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1166 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1168 | 1.9.7.6 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 4616800% | 4617400% | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 | 4617400% | 4617400% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4616900% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1170 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1170 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617000% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1169 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1171 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4617100% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1170 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1172 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617400% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1171 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1173 | 1.9.7.7 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 4616800% | 4617400% | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 | 4617400% | 4617400% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | 1.9.7.7.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4616900% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1175 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1175 | 1.9.7.7.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617000% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1174 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1176 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1.9.7.7.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4617100% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1175 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1177 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 1.9.7.7.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617400% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1176 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | 1.9.7.8 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00004 | 1 | 4616800% | 4617400% | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | 4617400% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 1.9.7.8.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4616900% | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1180 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1180 | 1.9.7.8.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617000% | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1179 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1181 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 1.9.7.8.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4617100% | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1180 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1182 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 1.9.7.8.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617400% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1181 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1183 | 1.9.7.9 | MODULO 0602 | pl-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 4616800% | 4617400% | 4616800% | 4617400% | Ter 26/05/26 | 4617400% | 4617400% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | 1.9.7.9.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4616900% | 4616800% | 4616900% | Ter 26/05/26 | 4616900% | 4616900% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1185 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1185 | 1.9.7.9.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617000% | 4616900% | 4617000% | Qua 27/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1184 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1186 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 1.9.7.9.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4617100% | 4617000% | 4617100% | Qui 28/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1185 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1187 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | 1.9.7.9.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617400% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1186 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1188 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | modulo 0702 | 1 | 4617100% | 4618300% | 4616300% | 4619700% | Qui 21/05/26 | 4618300% | 4618300% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias | 23 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 1.9.8.1 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4616300% | 4618500% | Qui 21/05/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 15 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4616300% | 4617600% | Qui 21/05/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1191;1205 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1191 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4618100% | 4618300% | Seg 08/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1190 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1192 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1191 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1193 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1192 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1194 | 1.9.8.2 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00002 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 15 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | 1.9.8.2.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1196;1205 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1196 | 1.9.8.2.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1195 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1197 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | 1.9.8.2.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1196 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1198 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | 1.9.8.2.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1197 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1199 | 1.9.8.3 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 15 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1.9.8.3.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1201;1205 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1201 | 1.9.8.3.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1200 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1202 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 1.9.8.3.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1201 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1203 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1.9.8.3.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1202 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1204 | 1.9.8.4 | MODULO 0702 | mc-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4617100% | 4618300% | 4618500% | 4619600% | Sex 12/06/26 | 4618300% | 4618300% | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias | 8 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 1.9.8.4.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4617100% | 4617500% | 4618500% | 4618900% | Sex 12/06/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1200;975;1195;1190 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1206 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1206 | 1.9.8.4.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618100% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1205 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1207 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 1.9.8.4.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1206 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1208 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1.9.8.4.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1207 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1209 | 1.9.8.5 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4618800% | 4619700% | Seg 15/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 8 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1203;1198;1193 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1211;1215TT | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1211 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4619100% | 4619500% | Qui 18/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1210 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1212 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1211 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1213 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1212 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1214 | 1.9.8.6 | MODULO 0702 | ag-j0006 0702-ge-s-00002 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4618900% | 4619700% | Ter 16/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4618900% | 4619000% | Ter 16/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1210TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1216 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1216 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4619100% | 4619500% | Qui 18/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1215 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1217 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1216 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1218 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1217 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1219 | 1.9.8.7 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 8 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | 1.9.8.7.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1203;1198;1193 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1221;1225TT;1230TT | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1221 | 1.9.8.7.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1220 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1222 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 1.9.8.7.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1221 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1223 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 1.9.8.7.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1222 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1224 | 1.9.8.8 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00004 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1.9.8.8.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1226 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1226 | 1.9.8.8.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1225 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1227 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1.9.8.8.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1226 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1228 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | 1.9.8.8.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1227 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1229 | 1.9.8.9 | MODULO 0702 | pl-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 4617600% | 4618300% | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4618300% | 4618300% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 1.9.8.9.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1231 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1231 | 1.9.8.9.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1230 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1232 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 1.9.8.9.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1231 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1233 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | 1.9.8.9.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1232 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1265 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | modulo 0902 | 1 | 4616800% | 4619700% | 4616000% | 4619600% | Seg 18/05/26 | 4619700% | 4619700% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 20 dias | 25 dias |  | Não | 20 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | 1.9.10.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 4616800% | 4618800% | 4616000% | 4618200% | Seg 18/05/26 | 4618800% | 4618800% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 12,75 dias | 15 dias |  | Não | 12,75 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4618500% | 4616000% | 4617100% | Seg 18/05/26 | 4618500% | 4618500% | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1268;1282TI+5 dias | 12 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 12 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1268 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618500% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4618500% | 4618500% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1267 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1269 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618400% | 4618800% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618800% | 4618800% | Qui 11/06/26 | Concluída | 1268 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1270 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4618500% | 4618800% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4618800% | 4618800% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1269 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1271 | 1.9.10.2 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 4616800% | 4618800% | 4616800% | 4618800% | Ter 26/05/26 | 4618800% | 4618800% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias | 15 dias |  | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | 1.9.10.2.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4618500% | 4616800% | 4618500% | Ter 26/05/26 | 4618500% | 4618500% | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1273;1282TI+5 dias | 12 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 12 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1273 | 1.9.10.2.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618500% | 4618100% | 4618500% | Seg 08/06/26 | 4618500% | 4618500% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1272 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1274 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | 1.9.10.2.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618400% | 4618800% | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4618800% | 4618800% | Qui 11/06/26 | Concluída | 1273 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1275 | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | 1.9.10.2.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4618500% | 4618800% | 4618500% | 4618800% | Sex 12/06/26 | 4618800% | 4618800% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1274 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1276 | 1.9.10.3 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 4616800% | 4618900% | 4616800% | 4618800% | Ter 26/05/26 | 4618900% | 4618900% | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 15 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | 1.9.10.3.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4616800% | 4618500% | 4616800% | 4618500% | Ter 26/05/26 | 4618500% | 4618500% | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1278;1282TI+5 dias | 12 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 12 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1278 | 1.9.10.3.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618500% | 4618100% | 4618500% | Seg 08/06/26 | 4618500% | 4618500% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1277 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1279 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 1.9.10.3.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4618400% | 4618800% | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4618800% | 4618800% | Qui 11/06/26 | Concluída | 1278 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1280 | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1.9.10.3.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4618500% | 4618900% | 4618500% | 4618900% | Sex 12/06/26 | 4618900% | 4618900% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1279 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1281 | 1.9.10.4 | MODULO 0902 | mc-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 4618500% | 4619200% | 4618300% | 4619600% | Qua 10/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 1.9.10.4.1 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618300% | 4618900% | Qua 10/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1277TI+5 dias;1272TI+5 dias;1267TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1283 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1283 | 1.9.10.4.2 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618800% | 4619000% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619000% | 4619000% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1282 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1284 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | 1.9.10.4.3 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1283 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1285 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 1.9.10.4.4 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1284 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1286 | 1.9.10.5 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4618300% | 4618800% | Qua 10/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 1.9.10.5.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1280;1275;1270 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1288;1302TT;1339TT;1360TT;1334TT;1355TT;1292TT;1297TT | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1288 | 1.9.10.5.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1287 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1289 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 1.9.10.5.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1288 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1290 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 1.9.10.5.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1289 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1291 | 1.9.10.6 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4618300% | 4618800% | Qua 10/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 1.9.10.6.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1293 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1293 | 1.9.10.6.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1292 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1294 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 1.9.10.6.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1293 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1295 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 1.9.10.6.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1294 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1296 | 1.9.10.7 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4619000% | 4619700% | Qua 17/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 1.9.10.7.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1298 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1298 | 1.9.10.7.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1297 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1299 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 1.9.10.7.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1298 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1300 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1.9.10.7.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1299 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1301 | 1.9.10.8 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4619000% | 4619700% | Qua 17/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 1.9.10.8.1 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1303 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1303 | 1.9.10.8.2 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1302 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1304 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | 1.9.10.8.3 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1303 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1305 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 1.9.10.8.4 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1304 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1322 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | modulo 1004 | 1 | 4618800% | 4619700% | 4617000% | 4619200% | Qui 28/05/26 | 4619700% | 4619700% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 15 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | 1.9.12.1 | MODULO 1004 | ml-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 4618800% | 4619200% | 4617000% | 4619200% | Qui 28/05/26 | 4619200% | 4619200% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 15 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4618900% | 4617000% | 4618500% | Qui 28/05/26 | 4618900% | 4618900% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1325 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1325 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619000% | 4619000% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1324 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1326 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619100% | 4619100% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1325 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1327 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1326 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1328 | 1.9.12.2 | MODULO 1004 | mc-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 4618800% | 4619700% | 4617000% | 4619200% | Qui 28/05/26 | 4619700% | 4619700% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 15 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.9.12.2.1 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4619200% | 4617000% | 4618500% | Qui 28/05/26 | 4619200% | 4619200% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1330 | 5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1330 | 1.9.12.2.2 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1329 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1331 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | 1.9.12.2.3 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1330 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1332 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | 1.9.12.2.4 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1331 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1333 | 1.9.12.3 | MODULO 1004 | ag-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4618300% | 4618800% | Qua 10/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1.9.12.3.1 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1335 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1335 | 1.9.12.3.2 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1334 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1336 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 1.9.12.3.3 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1335 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1337 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1.9.12.3.4 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1336 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1338 | 1.9.12.4 | MODULO 1004 | pl-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4619000% | 4619700% | Qua 17/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1.9.12.4.1 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1340 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1340 | 1.9.12.4.2 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1339 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1341 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1.9.12.4.3 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1340 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1342 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 1.9.12.4.4 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1341 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1343 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | modulo 1000 | 1 | 4610100% | 4619700% | 4617000% | 4619200% | Qui 28/05/26 | 4619700% | 4619700% | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 62 dias | 15 dias |  | Não | 62 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | 1.9.13.1 | MODULO 1000 | ml-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 4610100% | 4619200% | 4617000% | 4619200% | Qui 28/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 59 dias | 15 dias |  | Não | 59 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4610100% | 4610400% | 4617000% | 4618500% | Qui 28/05/26 | 4610400% | 4610400% | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1346 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1346 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610500% | 4610500% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | Concluída | 1345 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1347 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610600% | 4610600% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4610600% | 4610600% | Qua 25/03/26 | Concluída | 1346 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1348 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1347 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1349 | 1.9.13.2 | MODULO 1000 | mc-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 4610100% | 4619700% | 4617000% | 4619200% | Qui 28/05/26 | 4619700% | 4619700% | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 62 dias | 15 dias |  | Não | 62 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | 1.9.13.2.1 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4610100% | 4619200% | 4617000% | 4618500% | Qui 28/05/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1351 | 59 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 59 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1351 | 1.9.13.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618800% | 4619000% | Seg 15/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1350 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1352 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1.9.13.2.3 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619100% | 4619100% | Qui 18/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1351 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1353 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 1.9.13.2.4 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1352 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1354 | 1.9.13.3 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4618300% | 4618800% | Qua 10/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | 1.9.13.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1356 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1356 | 1.9.13.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1355 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1357 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | 1.9.13.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1356 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1358 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1.9.13.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1357 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1359 | 1.9.13.4 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 4619000% | 4619700% | 4619000% | 4619700% | Qua 17/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | 1.9.13.4.1 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4619000% | 4619200% | 4619000% | 4619200% | Qua 17/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1361 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1361 | 1.9.13.4.2 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619500% | 4619500% | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1360 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1362 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | 1.9.13.4.3 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1361 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1363 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | 1.9.13.4.4 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1362 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1364 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | geral | 1 | 4610100% | 4610500% | 4619200% | 4619900% | Sex 19/06/26 | 4610500% | 4610500% | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 3 dias | 6 dias |  | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | 1.9.14.1 | GERAL | pq-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 4610100% | 4610500% | 4619200% | 4619900% | Sex 19/06/26 | 4610500% | 4610500% | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 3 dias | 6 dias |  | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1366 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 4610100% | 4610400% | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | 4610400% | 4610400% | Sex 20/03/26 | Concluída | 1313 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1367 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1367 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4610500% | 4610500% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | Concluída | 1366 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1368II | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4610500% | 4610500% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | Concluída | 1367II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1369II | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 4610500% | 4610500% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4610500% | 4610500% | Ter 24/03/26 | Concluída | 1368II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1375 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | electrical | 1 | 4610600% | 4619700% | 4610400% | 4619900% | Seg 23/03/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 25/03/26 | Concluída | [5 empty] | 59 dias | 63 dias | 473.08 | Não | 59 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | 1.10.1 | ELECTRICAL | cp-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 4610600% | 4611900% | 4610400% | 4611900% | Seg 23/03/26 | 4611900% | 4611900% | Qua 25/03/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 8 dias | 10 dias | 23.52 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4610600% | 4611200% | 4610400% | 4610800% | Seg 23/03/26 | 4611200% | 4611200% | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1378 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1378 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4611100% | 4611300% | 4611100% | 4611300% | Seg 30/03/26 | 4611300% | 4611300% | Seg 30/03/26 | Concluída | 1377 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1379 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4611400% | 4611400% | 4611400% | 4611400% | Qui 02/04/26 | 4611400% | 4611400% | Qui 02/04/26 | Concluída | 1378 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1380 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4611800% | 4611900% | 4611900% | 4611900% | Ter 07/04/26 | 4611900% | 4611900% | Seg 06/04/26 | Concluída | 1379 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1381 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ml-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 4616700% | 4617400% | 4617600% | 4619000% | Qua 03/06/26 | 4617400% | 4617400% | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 6 dias | 9 dias | 40.8 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4616700% | 4616900% | 4617600% | 4618300% | Qua 03/06/26 | 4616900% | 4616900% | Seg 25/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1383 | 3 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1383 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617000% | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1382 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1384 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617100% | 4617100% | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1383 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1385 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4617400% | 4617400% | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | Concluída | 1384 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1417 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1386 | 1.10.3 | ELECTRICAL | rl-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 4618900% | 4619600% | 4618200% | 4619000% | Ter 09/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 5 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4618900% | 4619000% | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1392 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1388;1402II;1407II;1427II | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1388 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619000% | 4619200% | 4618400% | 4618800% | Qui 11/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1387 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1389 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619500% | 4618900% | 4618900% | Ter 16/06/26 | 4619500% | 4619500% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1388 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1390 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4619500% | 4619600% | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | 4619600% | 4619600% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1389 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1391 | 1.10.4 | ELECTRICAL | le-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 4617600% | 4618800% | 4617600% | 4618800% | Qua 03/06/26 | 4618800% | 4618800% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618100% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1412 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1393;1387 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1393 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618200% | 4618400% | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618400% | 4618400% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1392 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1394 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618500% | 4618500% | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | 4618500% | 4618500% | Sex 12/06/26 | Concluída | 1393 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1395 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1394 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1396 | 1.10.5 | ELECTRICAL | lr-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 4614900% | 4617100% | 4616400% | 4617400% | Sex 22/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 17 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 17 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4614900% | 4615300% | 4616400% | 4616700% | Sex 22/05/26 | 4615300% | 4615300% | Qui 07/05/26 | Concluída | 183 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1398;1422 | 0,6 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0,6 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1398 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616900% | 4616800% | 4617000% | Ter 26/05/26 | 4616900% | 4616900% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1397 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1399 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617000% | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1398 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1400 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617100% | 4617400% | 4617400% | Seg 01/06/26 | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1399 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1401 | 1.10.6 | ELECTRICAL | pq-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 4619200% | 4619700% | 4619100% | 4619900% | Qui 18/06/26 | 4619700% | 4619700% | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 4 dias | 7 dias | 29.28 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4619200% | 4619500% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619500% | 4619500% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1387II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1403 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1403 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1402 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1404 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1403 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1405TT | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1404TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1406 | 1.10.7 | ELECTRICAL | md-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 4618900% | 4619500% | 4619100% | 4619900% | Qui 18/06/26 | 4619500% | 4619500% | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 4 dias | 7 dias | 35.04 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4618900% | 4619100% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619100% | 4619100% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1387II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1408 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1408 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619100% | 4619200% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619200% | 4619200% | Qui 18/06/26 | Concluída | 1407 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1409 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619500% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619500% | 4619500% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1408 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1410TT | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4619200% | 4619500% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619500% | 4619500% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1409TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1411 | 1.10.8 | ELECTRICAL | mc-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 4615700% | 4618300% | 4617400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | 4618300% | 4618300% | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 16,54 dias | 7 dias | 29.28 | Não | 16,54 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 1.10.8.1 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4615700% | 4617500% | 4617400% | 4617500% | Seg 01/06/26 | 4617500% | 4617500% | Sex 15/05/26 | Concluída | 1422 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1413;1392 | 12,54 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 12,54 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1413 | 1.10.8.2 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4618100% | 4617600% | 4618200% | Qua 03/06/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1412 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1414 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 1.10.8.3 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1413 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1415 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 1.10.8.4 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618400% | 4618400% | Qui 11/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1414 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1416 | 1.10.9 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 4616700% | 4617600% | 4619100% | 4619900% | Qui 18/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 8 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4616700% | 4616800% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4616800% | 4616800% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1385 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1418 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1418 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4617000% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1417 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1419 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617100% | 4617400% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1418 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1420 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4617500% | 4617600% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 1419 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1421 | 1.10.10 | ELECTRICAL | du-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 4615300% | 4616400% | 4616800% | 4618200% | Ter 26/05/26 | 4616400% | 4616400% | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 9,54 dias | 9 dias | 23.52 | Não | 9,54 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 4615300% | 4615700% | 4616800% | 4617100% | Ter 26/05/26 | 4615700% | 4615700% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1397 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1423;1412 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1423 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615700% | 4616200% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4616200% | 4616200% | Sex 15/05/26 | Concluída | 1422 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1424 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616200% | 4616300% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4616300% | 4616300% | Qua 20/05/26 | Concluída | 1423 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1425 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 4616300% | 4616400% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 21/05/26 | Concluída | 1424 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1426 | 1.10.11 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00002 | 1 | 4619200% | 4619700% | 4619100% | 4619900% | Qui 18/06/26 | 4619700% | 4619700% | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 4 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | emissão inicial | 1 | 4619200% | 4619500% | 4619100% | 4619200% | Qui 18/06/26 | 4619500% | 4619500% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1387II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1428 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1428 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619500% | 4619700% | Seg 22/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1427 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1429 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1428 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1430TT | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | aprovação | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619900% | 4619900% | Sex 26/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1429TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1431 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | instrumentation / automation | 1 | 4612000% | 4619800% | 4610400% | 4619800% | Seg 23/03/26 | 4619800% | 4619800% | Qua 08/04/26 | Concluída | [5 empty] | 52 dias | 62 dias | 163.36 | Não | 52 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 4612000% | 4615700% | 4610400% | 4611900% | Seg 23/03/26 | 4615700% | 4615700% | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 25 dias | 10 dias | 23.52 | Não | 25 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4612000% | 4612600% | 4610400% | 4610800% | Seg 23/03/26 | 4612600% | 4612600% | Qua 08/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1434 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Automação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1434 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4612700% | 4612900% | 4611100% | 4611300% | Seg 30/03/26 | 4612900% | 4612900% | Qua 15/04/26 | Concluída | 1433 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1435 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4613400% | 4615600% | 4611400% | 4611400% | Qui 02/04/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 22/04/26 | Concluída | 1434 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1436 | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Eng. Automação | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1436 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4613500% | 4615700% | 4611900% | 4611900% | Ter 07/04/26 | 4615700% | 4615700% | Qui 23/04/26 | Concluída | 1435 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1437 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 4612000% | 4615700% | 4610400% | 4611900% | Seg 23/03/26 | 4615700% | 4615700% | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 25 dias | 10 dias | 23.52 | Não | 25 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 4612000% | 4612600% | 4610400% | 4610800% | Seg 23/03/26 | 4612600% | 4612600% | Qua 08/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1439 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Automação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1439 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4612700% | 4612900% | 4611100% | 4611300% | Seg 30/03/26 | 4612900% | 4612900% | Qua 15/04/26 | Concluída | 1438 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1440 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4613400% | 4615600% | 4611400% | 4611400% | Qui 02/04/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 22/04/26 | Concluída | 1439 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1441 | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Eng. Automação | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 4613500% | 4615700% | 4611900% | 4611900% | Ter 07/04/26 | 4615700% | 4615700% | Qui 23/04/26 | Concluída | 1440 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1443 | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1442 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ac-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 4613400% | 4616300% | 4612000% | 4612800% | Qua 08/04/26 | 4616300% | 4616300% | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 21 dias | 7 dias | 17.76 | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4613400% | 4613600% | 4612000% | 4612100% | Qua 08/04/26 | 4613600% | 4613600% | Qua 22/04/26 | Concluída | 1441 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1444 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Automação | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1444 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4613900% | 4613900% | 4612200% | 4612600% | Sex 10/04/26 | 4613900% | 4613900% | Seg 27/04/26 | Concluída | 1443 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1445 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614000% | 4616300% | 4612700% | 4612700% | Qua 15/04/26 | 4616300% | 4616300% | Ter 28/04/26 | Concluída | 1444 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1446 | 17 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17 dias |  | Eng. Automação | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4614100% | 4616300% | 4612800% | 4612800% | Qui 16/04/26 | 4616300% | 4616300% | Qua 29/04/26 | Concluída | 1445 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1447 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 4615400% | 4617000% | 4616800% | 4617600% | Ter 26/05/26 | 4617000% | 4617000% | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 13 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4615400% | 4616000% | 4616800% | 4617000% | Ter 26/05/26 | 4616000% | 4616000% | Ter 12/05/26 | Concluída | 1487;1492;1497;1502;1507;1512;1517;1522;1482;1557;1552;1547;1542;1537;1527;1532 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1449;1453 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Automação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1449 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616000% | 4616200% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4616200% | 4616200% | Seg 18/05/26 | Concluída | 1448 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1450 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616300% | 4616700% | 4617500% | 4617500% | Ter 02/06/26 | 4616700% | 4616700% | Qui 21/05/26 | Concluída | 1449 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1451 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Automação | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4616700% | 4617000% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617000% | 4617000% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1450 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1452 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 4616100% | 4619000% | 4617100% | 4618300% | Sex 29/05/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 20 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 20 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4616100% | 4616200% | 4617100% | 4617400% | Sex 29/05/26 | 4616200% | 4616200% | Ter 19/05/26 | Concluída | 1448 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1454;1458 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Automação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1454 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616200% | 4616300% | 4617500% | 4618100% | Ter 02/06/26 | 4616300% | 4616300% | Qua 20/05/26 | Concluída | 1453 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1455 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616300% | 4616400% | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 21/05/26 | Concluída | 1454 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1456 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4616700% | 4619000% | 4618300% | 4618300% | Qua 10/06/26 | 4619000% | 4619000% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1455 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1457 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ll-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 4616200% | 4619000% | 4616200% | 4619000% | Qua 20/05/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 19 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4616200% | 4616700% | 4616200% | 4616700% | Qua 20/05/26 | 4616700% | 4616700% | Qua 20/05/26 | Concluída | 1453 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1459;1463 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Automação | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1459 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616700% | 4616700% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1458 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1460 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616800% | 4616800% | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | 4616800% | 4616800% | Ter 26/05/26 | Concluída | 1459 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1461 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4616900% | 4619000% | 4616900% | 4619000% | Qua 27/05/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1460 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 14 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 14 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1467 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | md-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 4619500% | 4619800% | 4618900% | 4619800% | Ter 16/06/26 | 4619800% | 4619800% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 4 dias | 8 dias | 35.04 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.11.8.1 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4619500% | 4619500% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4619500% | 4619500% | Seg 22/06/26 | Concluída | 1473TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1469 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1469 | 1.11.8.2 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4619600% | 4619600% | 4619200% | 4619600% | Sex 19/06/26 | 4619600% | 4619600% | Ter 23/06/26 | Concluída | 1468 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1470 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | 1.11.8.3 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619700% | 4619700% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | Concluída | 1469 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1471 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 1.11.8.4 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4619800% | 4619800% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | Concluída | 1470 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1477 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | pq-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 4618800% | 4619200% | 4618900% | 4619800% | Ter 16/06/26 | 4619200% | 4619200% | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 5 dias | 8 dias | 29.28 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4618800% | 4618800% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4618800% | 4618800% | Seg 15/06/26 | Concluída | 1473TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1479 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1479 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618900% | 4619100% | 4619200% | 4619600% | Sex 19/06/26 | 4619100% | 4619100% | Ter 16/06/26 | Concluída | 1478 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1480 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4619200% | 4619200% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4619200% | 4619200% | Sex 19/06/26 | Concluída | 1479 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1481 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4619000% | 4619000% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 17/06/26 | Concluída | 1480 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1482 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0100-ge-j-00001 | 1 | 4613400% | 4615600% | 4613400% | 4614200% | Qua 22/04/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 16 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4613400% | 4613500% | 4613400% | 4613500% | Qua 22/04/26 | 4613500% | 4613500% | Qua 22/04/26 | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1484;1488 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1484 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4613600% | 4614000% | 4613600% | 4614000% | Sex 24/04/26 | 4614000% | 4614000% | Sex 24/04/26 | Concluída | 1483 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1485 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614100% | 4615600% | 4614100% | 4614100% | Qua 29/04/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 29/04/26 | Concluída | 1484 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1486 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4614100% | 4615600% | 4614200% | 4614200% | Qui 30/04/26 | 4615600% | 4615600% | Qua 29/04/26 | Concluída | 1485 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1487 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0200-ge-j-00001 | 1 | 4615000% | 4616400% | 4613600% | 4614700% | Sex 24/04/26 | 4616400% | 4616400% | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 11 dias | 7 dias | 35.04 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4615000% | 4615300% | 4613600% | 4613900% | Sex 24/04/26 | 4615300% | 4615300% | Sex 08/05/26 | Concluída | 107;1483 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1489;1493 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1489 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615400% | 4614000% | 4614200% | Ter 28/04/26 | 4615400% | 4615400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1488 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1490 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615500% | 4616400% | 4614600% | 4614600% | Seg 04/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída | 1489 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1491 | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4615500% | 4616400% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída | 1490 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0,25 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,25 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1492 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0300-ge-j-00001 | 1 | 4613900% | 4616400% | 4614000% | 4614900% | Ter 28/04/26 | 4616400% | 4616400% | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 19 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4613900% | 4614200% | 4614000% | 4614100% | Ter 28/04/26 | 4614200% | 4614200% | Seg 27/04/26 | Concluída | 117;1488;112 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1494;1498 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1494 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614700% | 4614200% | 4614700% | Qui 30/04/26 | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | Concluída | 1493 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1495 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4614800% | 4616400% | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 06/05/26 | Concluída | 1494 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1496 | 13 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 13 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4614900% | 4616400% | 4614900% | 4614900% | Qui 07/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 07/05/26 | Concluída | 1495 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 12 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 12 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1497 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0400-ge-j-00001 | 1 | 4614200% | 4616400% | 4614200% | 4615300% | Qui 30/04/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 30/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 16 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4614200% | 4614600% | 4614200% | 4614600% | Qui 30/04/26 | 4614600% | 4614600% | Qui 30/04/26 | Concluída | 122;1493 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1499;1503 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1499 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614700% | 4614900% | 4614700% | 4614900% | Ter 05/05/26 | 4614900% | 4614900% | Ter 05/05/26 | Concluída | 1498 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1500 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615400% | 4615000% | 4615000% | Sex 08/05/26 | 4615400% | 4615400% | Sex 08/05/26 | Concluída | 1499 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1501 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4615500% | 4616400% | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída | 1500 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1502 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0500-ge-j-00001 | 1 | 4614700% | 4616400% | 4614700% | 4615500% | Ter 05/05/26 | 4616400% | 4616400% | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 14 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4614700% | 4614800% | 4614700% | 4614800% | Ter 05/05/26 | 4614800% | 4614800% | Ter 05/05/26 | Concluída | 132;1498;127 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1504;1508 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1504 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614900% | 4615300% | 4614900% | 4615300% | Qui 07/05/26 | 4615300% | 4615300% | Qui 07/05/26 | Concluída | 1503 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1505 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615300% | 4616400% | 4615400% | 4615400% | Ter 12/05/26 | 4616400% | 4616400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1504 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1506 | 9,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9,75 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4615500% | 4616400% | 4615500% | 4615500% | Qua 13/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída | 1505 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1507 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0600-ge-j-00001 | 1 | 4614900% | 4616400% | 4614900% | 4615700% | Qui 07/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 12 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4614900% | 4615000% | 4614900% | 4615000% | Qui 07/05/26 | 4615000% | 4615000% | Qui 07/05/26 | Concluída | 137;1503 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1509;1513 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1509 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4615300% | 4615300% | 4615300% | 4615500% | Seg 11/05/26 | 4615300% | 4615300% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1508 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1510 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615300% | 4616400% | 4615600% | 4615600% | Qui 14/05/26 | 4616400% | 4616400% | Seg 11/05/26 | Concluída | 1509 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1511 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4615500% | 4616400% | 4615700% | 4615700% | Sex 15/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída | 1510 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1512 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0700-ge-j-00001 | 1 | 4614600% | 4616400% | 4615300% | 4616100% | Seg 11/05/26 | 4616400% | 4616400% | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 15 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4614600% | 4614900% | 4615300% | 4615400% | Seg 11/05/26 | 4614900% | 4614900% | Seg 04/05/26 | Concluída | 142;1508 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1514;1518 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1514 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4614900% | 4614900% | 4615500% | 4615700% | Qua 13/05/26 | 4614900% | 4614900% | Qui 07/05/26 | Concluída | 1513 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1515 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4615000% | 4615400% | 4616000% | 4616000% | Seg 18/05/26 | 4615400% | 4615400% | Sex 08/05/26 | Concluída | 1514 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1516 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4615500% | 4616400% | 4616100% | 4616100% | Ter 19/05/26 | 4616400% | 4616400% | Qua 13/05/26 | Concluída | 1515 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1522 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0900-ge-j-00001 | 1 | 4617400% | 4618300% | 4615700% | 4616700% | Sex 15/05/26 | 4618300% | 4618300% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 6 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617500% | 4615700% | 4616000% | Sex 15/05/26 | 4617500% | 4617500% | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1518;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1524 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1524 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617500% | 4617600% | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4617600% | 4617600% | Ter 02/06/26 | Concluída | 1523 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1525 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618100% | 4618200% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1524 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1526 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1525 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1527 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0902-ge-j-00001 | 1 | 4617600% | 4618900% | 4615700% | 4616700% | Sex 15/05/26 | 4618900% | 4618900% | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 8 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4617600% | 4618100% | 4615700% | 4616000% | Sex 15/05/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1518;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1529 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1529 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618200% | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1528 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1530 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618300% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1529 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1531 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4618400% | 4618900% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4618900% | 4618900% | Qui 11/06/26 | Concluída | 1530 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1537 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 4617400% | 4618400% | 4617400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | 4618400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617600% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+19 dias;1518;152TI+19 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1539 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1539 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4617600% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1538 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1540 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618100% | 4618100% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1539 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1541 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618400% | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618400% | 4618400% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1540 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569;1574 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1542 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 4617400% | 4619000% | 4617400% | 4619000% | Seg 01/06/26 | 4619000% | 4619000% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 11 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617600% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+20 dias;1518;152TI+20 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1544 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1544 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4617600% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1543 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1545 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 4618100% | 4618100% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1544 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1546 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 4618200% | 4619000% | 4618200% | 4619000% | Ter 09/06/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1545 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1547 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00003 | 1 | 4617400% | 4618400% | 4617400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | 4618400% | 4618400% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617600% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+21 dias;1518;152TI+21 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1549 | 1,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1549 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4617600% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1548 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1550 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | atendimento de comentário | 1 | 4618100% | 4618100% | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1549 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1551 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618400% | 4618200% | 4618400% | Ter 09/06/26 | 4618400% | 4618400% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1550 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1552 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00004 | 1 | 4617400% | 4618300% | 4617400% | 4618300% | Seg 01/06/26 | 4618300% | 4618300% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 6 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1553 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617600% | 4617400% | 4617600% | Seg 01/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+22 dias;1518;152TI+22 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1554 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1554 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4617600% | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1553 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1555 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | atendimento de comentário | 1 | 4618100% | 4618200% | 4618100% | 4618200% | Seg 08/06/26 | 4618200% | 4618200% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1554 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1556 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | aprovação | 1 | 4618200% | 4618300% | 4618200% | 4618300% | Ter 09/06/26 | 4618300% | 4618300% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1555 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1562 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | telecommunications | 1 | 4616400% | 4619000% | 4613600% | 4619800% | Sex 24/04/26 | 4619000% | 4619000% | Sex 22/05/26 | Concluída | [5 empty] | 17 dias | 42 dias | 232.24 | Não | 17 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | cp-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 4616400% | 4617400% | 4613600% | 4614800% | Sex 24/04/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 7 dias | 8 dias | 23.52 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 4616400% | 4616800% | 4613600% | 4614000% | Sex 24/04/26 | 4616800% | 4616800% | Sex 22/05/26 | Concluída | 1526;1561;1556;1551;1546;1541;1531;1536 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1565 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1565 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4616900% | 4614100% | 4614600% | Qua 29/04/26 | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1564 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1566 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4617100% | 4614700% | 4614700% | Ter 05/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1565 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1567 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617400% | 4614800% | 4614800% | Qua 06/05/26 | 4617400% | 4617400% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1566 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1568 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | dg-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 4617400% | 4619000% | 4615700% | 4616700% | Sex 15/05/26 | 4619000% | 4619000% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 11 dias | 7 dias | 17.76 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617600% | 4615700% | 4616000% | Sex 15/05/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 1526TI-2 dias;1561TI-2 dias;1556TI-2 dias;1551TI-2 dias;1546TI-2 dias;1541;1531TI-2 dias;1536TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1570;1599TT | 1,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1570 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617600% | 4617600% | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4617600% | 4617600% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1569 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1571 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617600% | 4618100% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4618100% | 4618100% | Qua 03/06/26 | Concluída | 1570 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1572 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 4618200% | 4619000% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4619000% | 4619000% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1571 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1588 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | pq-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 4617400% | 4619000% | 4619000% | 4619800% | Qua 17/06/26 | 4619000% | 4619000% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 11 dias | 7 dias | 29.28 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 4617400% | 4617600% | 4619000% | 4619100% | Qua 17/06/26 | 4617600% | 4617600% | Seg 01/06/26 | Concluída | 1560 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1590;1594TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1590 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4618100% | 4618100% | 4619200% | 4619600% | Sex 19/06/26 | 4618100% | 4618100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 1589 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1591 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4618200% | 4618200% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4618200% | 4618200% | Ter 09/06/26 | Concluída | 1590 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1592 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1592 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 4618300% | 4619000% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4619000% | 4619000% | Qua 10/06/26 | Concluída | 1591 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1593 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | md-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 4616700% | 4617100% | 4618900% | 4619800% | Ter 16/06/26 | 4617100% | 4617100% | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 5 dias | 8 dias | 35.04 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 4616700% | 4616900% | 4618900% | 4619100% | Ter 16/06/26 | 4616900% | 4616900% | Seg 25/05/26 | Concluída | 1589TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1595 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1595 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4617000% | 4617000% | 4619200% | 4619600% | Sex 19/06/26 | 4617000% | 4617000% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1594 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1596 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1596 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4617000% | 4617100% | 4619700% | 4619700% | Qua 24/06/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1595 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1597 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1597 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 4617100% | 4617100% | 4619800% | 4619800% | Qui 25/06/26 | 4617100% | 4617100% | Sex 29/05/26 | Concluída | 1596 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1598 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | ag-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 4616400% | 4617100% | 4615500% | 4616700% | Qua 13/05/26 | 4617100% | 4617100% | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 6 dias | 9 dias | 23.52 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 4616400% | 4616900% | 4615500% | 4616000% | Qua 13/05/26 | 4616900% | 4616900% | Sex 22/05/26 | Concluída | 1569TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1600 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1600 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 4616900% | 4616900% | 4616100% | 4616300% | Ter 19/05/26 | 4616900% | 4616900% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1599 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1601 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 4616900% | 4617000% | 4616400% | 4616400% | Sex 22/05/26 | 4617000% | 4617000% | Qua 27/05/26 | Concluída | 1600 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1602 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 4617000% | 4617100% | 4616700% | 4616700% | Seg 25/05/26 | 4617100% | 4617100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 1601 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | 0 | 4615500% | 4615500% | [6 empty] | Tarefa futura | 7TI+10 dias |  |  |  | 367;9TI+10 dias |  | 0 dias |  |  | 0 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | 0 | 4619000% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 4618900% | 4619700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 4618900% | 4619700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 4614100% | 4615300% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | 0 | 4616900% | 4618100% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | 0 | 4618900% | 4619700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | 0 | 4618900% | 4619700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.6.16 |  | modulo 0800 | 0 | 4614800% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 36 dias |  |  | 36 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 4614800% | 4616200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | 789 |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 4618500% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | 0 | 4618500% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | 0 | 4618500% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | 0 | 4617000% | 4617500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 4 dias |  |  | 4 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | 0 | 4617500% | 4619100% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | 0 | 4617500% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | 0 | 4617500% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | 0 | 4617500% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | 0 | 4618300% | 4619100% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.8.6 |  | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | 0 | 4613900% | 4618200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | 444 |  | 29 dias |  |  | 29 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 27/04/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | 0 | 4614700% | 4616000% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | 0 | 4614700% | 4616000% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 4614700% | 4616000% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 4618100% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | 0 | 4617000% | 4619000% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.9 |  | architecture | 0 | 4615300% | 4619600% | [6 empty] | Tarefa futura | [6 empty] | 30 dias |  |  | 30 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 4616700% | 4618200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | 0 | 4615300% | 4616400% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 4618300% | 4619600% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 4618300% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 4616400% | 4617500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 4616700% | 4618200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | 0 | 4618300% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | 0 | 4618300% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 4614700% | 4616700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 4616800% | 4617600% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | 0 | 4616800% | 4617600% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.10.3.1 |  | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 4616100% | 4618100% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.10.3.2 |  | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 4617500% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.10.3.3 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 4618200% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 1.10.3.4 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | 0 | 4618200% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.10.3.5 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | 0 | 4618200% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.10.3.6 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | 0 | 4618200% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.10.3.7 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | 0 | 4618200% | 4619500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.10.4.1 |  | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 4614800% | 4616400% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.10.4.2 |  | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 4616200% | 4618400% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | 773 |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.10.4.3 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 4616700% | 4617500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | 0 | 4616700% | 4617500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 4616100% | 4618300% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 4617500% | 4619700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 4618400% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | 0 | 4618400% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.10.6.1 |  | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 4617000% | 4618800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.10.6.2 |  | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 4618200% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.10.6.3 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 4618900% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.10.6.4 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | 0 | 4618900% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.10.6.5 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | 0 | 4618900% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.10.6.6 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | 0 | 4618900% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1.10.7.1 |  | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 4615400% | 4617000% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 1.10.7.2 |  | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 4619100% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 4617100% | 4618300% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | 0 | 4617100% | 4618300% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | 0 | 4617100% | 4618300% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.10.8.1 |  | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 4616300% | 4618500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 4618500% | 4619600% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 4618800% | 4619700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | 0 | 4618900% | 4619700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 1.10.9 |  | modulo 0800 | 0 | 4616300% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 24 dias |  |  | 24 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 4616300% | 4618400% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 14 dias |  |  | 14 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 4617600% | 4619100% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 4618500% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | 0 | 4618500% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | 0 | 4618500% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | 0 | 4618500% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 1.10.10.1 |  | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 4616000% | 4618200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.10.10.2 |  | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 4618300% | 4619600% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 1.10.10.3 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 4618300% | 4618800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 4 dias |  |  | 4 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.10.10.4 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | 0 | 4618300% | 4618800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 4 dias |  |  | 4 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.10.11.2 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | 0 | 4617000% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.10.11.3 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | 0 | 4617000% | 4619200% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | 0 | 4619200% | 4619900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 6 dias |  |  | 6 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 4617100% | 4618300% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 4617500% | 4618500% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | 0 | 4618100% | 4618900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 4618900% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | 0 | 4615500% | 4616300% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 939 |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | 0 | 4615700% | 4616700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 4616800% | 4617600% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 4618100% | 4618900% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 4619000% | 4619800% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | 0 | 4615500% | 4616700% | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP | Dif_LB_Acum | Dif_Realiz_Acum
4610100% | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866% | 1.493% | -1 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0
4610200% | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866% | 1.493% | -1 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0
4610300% | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866% | 1.493% | -1 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0
4610400% | 4 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358% | 3.731% | 1 | 0% | 0% | 0 | 1 | 2
4610500% | 1 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.731% | 4.851% | 1 | 0% | 0.3731% | 1 | 0 | 3
4610600% | 2 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.478% | 5.597% | 1 | 0% | 0.3731% | 1 | 0 | 3
4610700% | 0 | 12 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4.478% | 5.597% | 1 | 0.7463% | 1.119% | 1 | 0 | 3
4610800% | 4 | 16 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5.97% | 5.597% | -1 | 1.119% | 2.239% | 1 | 4 | 3
4610900% | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5.97% | 5.597% | -1 | 1.119% | 2.239% | 1 | 4 | 3
4611000% | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5.97% | 5.597% | -1 | 1.119% | 2.239% | 1 | 4 | 3
4611100% | 0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5.97% | 5.597% | -1 | 1.866% | 3.358% | 1 | 4 | 3
4611200% | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5.97% | 5.97% | 0 | 2.239% | 3.358% | 1 | 3 | 3
4611300% | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5.97% | 5.97% | 0 | 3.358% | 4.104% | 1 | 3 | 3
4611400% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5.97% | 5.97% | 0 | 3.358% | 4.104% | 1 | 3 | 3
4611500% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5.97% | 5.97% | 0 | 3.358% | 4.104% | 1 | 3 | 3
4611600% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5.97% | 5.97% | 0 | 3.358% | 4.104% | 1 | 3 | 3
4611700% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5.97% | 5.97% | 0 | 3.358% | 4.104% | 1 | 3 | 3
4611800% | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5.97% | 5.97% | 0 | 3.358% | 4.104% | 1 | 3 | 3
4611900% | 0 | 16 | 1 | 17 | 3 | 1 | 12 | 12 | 5.97% | 6.343% | 1 | 4.478% | 4.478% | 0 | 2 | 3
4612000% | 0 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.97% | 6.716% | 1 | 4.478% | 4.478% | 0 | 1 | 3
4612100% | 2 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.716% | 7.463% | 1 | 4.478% | 4.478% | 0 | 1 | 3
4612200% | 4 | 22 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.209% | 9.328% | 1 | 4.478% | 4.478% | 0 | 1 | 4
4612300% | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.209% | 9.328% | 1 | 4.478% | 4.478% | 0 | 1 | 4
4612400% | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.209% | 9.328% | 1 | 4.478% | 4.478% | 0 | 1 | 4
4612500% | 6 | 28 | 5 | 30 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10.45% | 11.19% | 1 | 4.478% | 4.478% | 0 | 3 | 5
4612600% | 2 | 30 | 6 | 36 | 0 | 2 | 12 | 14 | 11.19% | 13.43% | 1 | 4.478% | 5.224% | 1 | -1 | 5
4612700% | 3 | 33 | 3 | 39 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12.31% | 14.55% | 1 | 4.478% | 5.224% | 1 | 0 | 6
4612800% | 1 | 34 | 2 | 41 | 3 | 4 | 15 | 18 | 12.69% | 15.3% | 1 | 5.597% | 6.716% | 1 | -1 | 6
4612900% | 3 | 37 | 5 | 46 | 4 | 1 | 19 | 19 | 13.81% | 17.16% | 1 | 7.09% | 7.09% | 0 | -3 | 6
4613000% | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 13.81% | 17.16% | 1 | 7.09% | 7.09% | 0 | -3 | 6
4613100% | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 13.81% | 17.16% | 1 | 7.09% | 7.09% | 0 | -3 | 6
4613200% | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 13.81% | 17.16% | 1 | 7.09% | 7.09% | 0 | -3 | 6
4613300% | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 19 | 13.81% | 17.16% | 1 | 7.09% | 7.09% | 0 | -3 | 6
4613400% | 0 | 37 | 1 | 47 | 4 | 0 | 23 | 19 | 13.81% | 17.54% | 1 | 8.582% | 7.09% | -1 | -4 | 6
4613500% | 1 | 38 | 3 | 50 | 2 | 1 | 25 | 20 | 14.18% | 18.66% | 1 | 9.328% | 7.463% | -1 | -6 | 6
4613600% | 1 | 39 | 1 | 51 | 3 | 0 | 28 | 20 | 14.55% | 19.03% | 1 | 10.45% | 7.463% | -1 | -6 | 6
4613700% | 0 | 39 | 0 | 51 | 0 | 0 | 28 | 20 | 14.55% | 19.03% | 1 | 10.45% | 7.463% | -1 | -6 | 6
4613800% | 0 | 39 | 0 | 51 | 0 | 0 | 28 | 20 | 14.55% | 19.03% | 1 | 10.45% | 7.463% | -1 | -6 | 6
4613900% | 2 | 41 | 3 | 54 | 1 | 1 | 29 | 21 | 15.3% | 20.15% | 1 | 10.82% | 7.836% | -1 | -7 | 6
4614000% | 3 | 44 | 1 | 55 | 0 | 0 | 29 | 21 | 16.42% | 20.52% | 1 | 10.82% | 7.836% | -1 | -5 | 6
4614100% | 2 | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 29 | 21 | 17.16% | 20.52% | 1 | 10.82% | 7.836% | -1 | -3 | 6
4614200% | 1 | 47 | 2 | 57 | 1 | 0 | 30 | 21 | 17.54% | 21.27% | 1 | 11.19% | 7.836% | -1 | -4 | 6
4614300% | 0 | 47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 30 | 21 | 17.54% | 21.27% | 1 | 11.19% | 7.836% | -1 | -4 | 6
4614400% | 0 | 47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 30 | 21 | 17.54% | 21.27% | 1 | 11.19% | 7.836% | -1 | -4 | 6
4614500% | 0 | 47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 30 | 21 | 17.54% | 21.27% | 1 | 11.19% | 7.836% | -1 | -4 | 6
4614600% | 9 | 56 | 6 | 63 | 1 | 1 | 31 | 22 | 20.9% | 23.51% | 1 | 11.57% | 8.209% | -1 | 0 | 7
4614700% | 1 | 57 | 1 | 64 | 5 | 4 | 36 | 26 | 21.27% | 23.88% | 1 | 13.43% | 9.701% | -1 | 0 | 7
4614800% | 1 | 58 | 1 | 65 | 3 | 10 | 39 | 36 | 21.64% | 24.25% | 1 | 14.55% | 13.43% | -1 | 0 | 7
4614900% | 2 | 60 | 3 | 68 | 1 | 0 | 40 | 36 | 22.39% | 25.37% | 1 | 14.93% | 13.43% | -1 | -1 | 7
4615000% | 7 | 67 | 11 | 79 | 3 | 7 | 43 | 43 | 25% | 29.48% | 1 | 16.04% | 16.04% | 0 | -2 | 10
4615100% | 0 | 67 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 43 | 25% | 29.48% | 1 | 16.04% | 16.04% | 0 | -2 | 10
4615200% | 0 | 67 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 43 | 25% | 29.48% | 1 | 16.04% | 16.04% | 0 | -2 | 10
4615300% | 7 | 74 | 2 | 81 | 7 | 1 | 50 | 44 | 27.61% | 30.22% | 1 | 18.66% | 16.42% | -1 | 3 | 10
4615400% | 2 | 76 | 1 | 82 | 1 | 3 | 51 | 47 | 28.36% | 30.6% | 1 | 19.03% | 17.54% | -1 | 4 | 10
4615500% | 2 | 78 | 3 | 85 | 1 | 1 | 52 | 48 | 29.1% | 31.72% | 1 | 19.4% | 17.91% | -1 | 2 | 10
4615600% | 16 | 94 | 22 | 107 | 12 | 15 | 64 | 63 | 35.07% | 39.93% | 1 | 23.88% | 23.51% | -1 | 2 | 16
4615700% | 1 | 95 | 5 | 112 | 3 | 4 | 67 | 67 | 35.45% | 41.79% | 1 | 25% | 25% | 0 | -1 | 18
4615800% | 0 | 95 | 0 | 112 | 0 | 0 | 67 | 67 | 35.45% | 41.79% | 1 | 25% | 25% | 0 | -1 | 18
4615900% | 0 | 95 | 0 | 112 | 0 | 0 | 67 | 67 | 35.45% | 41.79% | 1 | 25% | 25% | 0 | -1 | 18
4616000% | 7 | 102 | 2 | 114 | 7 | 0 | 74 | 67 | 38.06% | 42.54% | 1 | 27.61% | 25% | -1 | 4 | 18
4616100% | 4 | 106 | 4 | 118 | 2 | 0 | 76 | 67 | 39.55% | 44.03% | 1 | 28.36% | 25% | -1 | 6 | 20
4616200% | 7 | 113 | 4 | 122 | 4 | 6 | 80 | 73 | 42.16% | 45.52% | 1 | 29.85% | 27.24% | -1 | 8 | 21
4616300% | 3 | 116 | 4 | 126 | 1 | 1 | 81 | 74 | 43.28% | 47.01% | 1 | 30.22% | 27.61% | -1 | 7 | 21
4616400% | 10 | 126 | 14 | 140 | 1 | 9 | 82 | 83 | 47.01% | 52.24% | 1 | 30.6% | 30.97% | 1 | 3 | 21
4616500% | 0 | 126 | 0 | 140 | 0 | 0 | 82 | 83 | 47.01% | 52.24% | 1 | 30.6% | 30.97% | 1 | 3 | 21
4616600% | 0 | 126 | 0 | 140 | 0 | 0 | 82 | 83 | 47.01% | 52.24% | 1 | 30.6% | 30.97% | 1 | 3 | 21
4616700% | 5 | 131 | 5 | 145 | 9 | 8 | 91 | 91 | 48.88% | 54.1% | 1 | 33.96% | 33.96% | 0 | 2 | 23
4616800% | 7 | 138 | 12 | 157 | 3 | 10 | 94 | 101 | 51.49% | 58.58% | 1 | 35.07% | 37.69% | 1 | -6 | 22
4616900% | 6 | 144 | 8 | 165 | 7 | 2 | 101 | 103 | 53.73% | 61.57% | 1 | 37.69% | 38.43% | 1 | -8 | 22
4617000% | 4 | 148 | 1 | 166 | 4 | 9 | 105 | 112 | 55.22% | 61.94% | 1 | 39.18% | 41.79% | 1 | -8 | 22
4617100% | 5 | 153 | 2 | 168 | 9 | 14 | 114 | 126 | 57.09% | 62.69% | 1 | 42.54% | 47.01% | 1 | -5 | 22
4617200% | 0 | 153 | 0 | 168 | 0 | 0 | 114 | 126 | 57.09% | 62.69% | 1 | 42.54% | 47.01% | 1 | -5 | 22
4617300% | 0 | 153 | 0 | 168 | 0 | 0 | 114 | 126 | 57.09% | 62.69% | 1 | 42.54% | 47.01% | 1 | -5 | 22
4617400% | 10 | 163 | 1 | 169 | 5 | 10 | 119 | 136 | 60.82% | 63.06% | 1 | 44.4% | 50.75% | 1 | 4 | 22
4617500% | 16 | 179 | 18 | 187 | 7 | 1 | 126 | 137 | 66.79% | 69.78% | 1 | 47.01% | 51.12% | 1 | 5 | 27
4617600% | 7 | 186 | 7 | 194 | 11 | 11 | 137 | 148 | 69.4% | 72.39% | 1 | 51.12% | 55.22% | 1 | 1 | 27
4617700% | 0 | 186 | 0 | 194 | 0 | 0 | 137 | 148 | 69.4% | 72.39% | 1 | 51.12% | 55.22% | 1 | 1 | 27
4617800% | 0 | 186 | 0 | 194 | 0 | 0 | 137 | 148 | 69.4% | 72.39% | 1 | 51.12% | 55.22% | 1 | 1 | 27
4617900% | 0 | 186 | 0 | 194 | 0 | 0 | 137 | 148 | 69.4% | 72.39% | 1 | 51.12% | 55.22% | 1 | 1 | 27
4618000% | 0 | 186 | 0 | 194 | 0 | 0 | 137 | 148 | 69.4% | 72.39% | 1 | 51.12% | 55.22% | 1 | 1 | 27
4618100% | 9 | 195 | 11 | 205 | 6 | 7 | 143 | 155 | 72.76% | 76.49% | 1 | 53.36% | 57.84% | 1 | -1 | 28
4618200% | 3 | 198 | 3 | 208 | 4 | 1 | 147 | 156 | 73.88% | 77.61% | 1 | 54.85% | 58.21% | 1 | -1 | 28
4618300% | 7 | 205 | 3 | 211 | 15 | 14 | 162 | 170 | 76.49% | 78.73% | 1 | 60.45% | 63.43% | 1 | 1 | 211
4618400% | 0 | 205 | 0 | 211 | 8 | 4 | 170 | 174 | 76.49% | 78.73% | 1 | 63.43% | 64.93% | 1 | -1 | 211
4618500% | 12 | 217 | 8 | 219 | 3 | 1 | 173 | 175 | 80.97% | 81.72% | 1 | 64.55% | 65.3% | 1 | 11 | 219
4618600% | 0 | 217 | 0 | 219 | 0 | 0 | 173 | 175 | 80.97% | 81.72% | 1 | 64.55% | 65.3% | 1 | 11 | 219
4618700% | 0 | 217 | 0 | 219 | 0 | 0 | 173 | 175 | 80.97% | 81.72% | 1 | 64.55% | 65.3% | 1 | 11 | 219
4618800% | 6 | 223 | 3 | 222 | 11 | 8 | 184 | 183 | 83.21% | 82.84% | -1 | 68.66% | 68.28% | -1 | 13 | 222
4618900% | 3 | 226 | 2 | 224 | 2 | 7 | 186 | 190 | 84.33% | 83.58% | -1 | 69.4% | 70.9% | 1 | 14 | 224
4619000% | 9 | 235 | 9 | 233 | 6 | 10 | 192 | 200 | 87.69% | 86.94% | -1 | 71.64% | 74.63% | 1 | 21 | 233
4619100% | 4 | 239 | 3 | 236 | 1 | 4 | 193 | 204 | 89.18% | 88.06% | -1 | 72.01% | 76.12% | 1 | 24 | 236
4619200% | 25 | 264 | 15 | 251 | 17 | 14 | 210 | 218 | 98.51% | 93.66% | -1 | 78.36% | 81.34% | 1 | 40 | 251
4619300% | 0 | 264 | 0 | 251 | 0 | 0 | 210 | 218 | 98.51% | 93.66% | -1 | 78.36% | 81.34% | 1 | 40 | 251
4619400% | 0 | 264 | 0 | 251 | 0 | 0 | 210 | 218 | 98.51% | 93.66% | -1 | 78.36% | 81.34% | 1 | 40 | 251
4619500% | 1 | 265 | 6 | 257 | 6 | 3 | 216 | 221 | 98.88% | 95.9% | -1 | 80.6% | 82.46% | 1 | 35 | 257
4619600% | 3 | 268 | 9 | 266 | 3 | 4 | 219 | 225 | 100% | 99.25% | -1 | 81.72% | 83.96% | 1 | 33 | 266
4619700% | 0 | 268 | 0 | 266 | 11 | 16 | 230 | 241 | 100% | 99.25% | -1 | 85.82% | 89.93% | 1 | 33 | 266
4619800% | 0 | 268 | 0 | 266 | 9 | 7 | 239 | 248 | 100% | 99.25% | -1 | 89.18% | 92.54% | 1 | 33 | 266
4619900% | 0 | 268 | 0 | 266 | 29 | 13 | 268 | 261 | 100% | 99.25% | -1 | 100% | 97.39% | -1 | 33 | 266

## Resumo
Número de documentos listados | 268
Aderência do modelo (%) | 99.63%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
ARCHITECTURE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDINATION | 6 | 6 | 100% | 5 | 5 | 5 | 83.33%
ELECTRICAL | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 11 | 100%
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 21 | 100%
MECHANICAL | 63 | 63 | 100% | 60 | 60 | 61 | 96.83%
PIPING | 43 | 43 | 100% | 43 | 43 | 42 | 97.67%
PLANNING | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100%
PROCESS | 19 | 18 | 94.74% | 18 | 18 | 18 | 94.74%
STEEL STRUCTURE | 88 | 88 | 100% | 88 | 88 | 88 | 100%
TELECOMMUNICATIONS | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 5 | 100%
UTILITIES SYSTEMS | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 9 | 100%
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
ARCHITECTURE | 0 | 0 | 0 | 0
COORDINATION | 0 | 1 | 1 | 1
ELECTRICAL | 0 | 0 | 0 | 0
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 0 | 0 | 0 | 0
MECHANICAL | 0 | 2 | 2 | 1
PIPING | 0 | 0 | 0 | 1
PLANNING | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESS | 0 | 0 | 0 | 0
STEEL STRUCTURE | 0 | 0 | 0 | 0
TELECOMMUNICATIONS | 0 | 0 | 0 | 0
UTILITIES SYSTEMS | 0 | 0 | 0 | 0

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Início | Término | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Início real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Sucessoras | Duração real | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração | Duração Medida (h) | Nomes dos recursos.1 | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | marcos | 1 | 2026-03-17 | 2026-06-17 | 2026-03-17 | 2026-05-27 | Ter 17/03/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  |  | 60 dias | 47 dias |  | Não | 60 dias |  | Nun | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | MARCOS | reunião de abertura de projeto | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Ter 17/03/26 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  |  | 16;26;13;32;67;12 | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | MARCOS | conclusão dos balanços de massa | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | Concluída | 157;152 |  |  |  | 576;581;642;647;652;657;662;682;687;697;702;586;677;667;672;692;591 | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.3 | MARCOS | conclusão dos p&id's | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1522;1557;1552;1547;1542;1537;1527;1532 |  |  |  |  | 0 dias | 0 dias |  | Não | 0 dias |  |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.4 | MARCOS | reunião design review 1 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  |  | 520;7TI+10 dias | 1 dia | 1 dia |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.5 | MARCOS | reunião design review 2 | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Ter 28/04/26 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Ter 28/04/26 | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | 525;8TI+10 dias | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.6 | MARCOS | reunião design review 3 ( módulos 0200 e 0900 ) | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | 530;10TI+2 dias | 1 dia | 0 dias |  | Não | 1 dia |  |  | Sprint 7 | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.8 | MARCOS | reunião design review 4 | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | Concluída | 8TI+2 dias |  |  |  | 535 | 0 dias | 0 dias |  | Não | 0 dias |  |  | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | pendencias | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  |  | 4 dias | 4 dias |  | Não | 4 dias |  | Nun | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | respostas dos questionamentos da kom | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  | 37TI+15 dias;78;88;179;546;612;873;802TI+30 dias;1377;1433TI+10 dias;1438TI+10 dias;83;93 | 4 dias | 4 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | definição de verificadores | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  |  | 4 dias | 4 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | planning | 1 | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-03-17 | 2026-06-26 | Ter 17/03/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Ter 17/03/26 | Concluída | [5 empty] | 21 dias | 67 dias | 27 | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.3.1 | PLANNING | ld-j0006-0000-ge-f-00002 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-06-26 | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | PLANNING |  | 9 dias | 67 dias | 15 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | 17;21TI+12 dias | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Planejador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | 18 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Qui 26/03/26 | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | 19 | 2 dias | 0 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Planejador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | aprovação | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.3.2 | PLANNING | lf-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2026-03-17 | 2026-06-26 | Ter 17/03/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PLANNING |  | 5 dias | 67 dias | 15 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | 22 | 1 dia | 4 dias | 0.5 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | 23 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qua 15/04/26 | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | 24 | 1 dia | 0 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Planejador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.3.3 | PLANNING | cr-j0006-0000-ge-f-00001 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-03-17 | 2026-06-26 | Ter 17/03/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | PLANNING |  | 10 dias | 67 dias | 27 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | 27;28 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Planejador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING |  | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Qui 26/03/26 | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | 29 | 2 dias | 0 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Planejador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Sex 27/03/26 | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31 | 1.4.1 | COORDINATION | ea-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | Ter 17/03/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 9 dias | 9 dias | 7 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | 33 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Coordenador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | 34 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | 35 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Coordenador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 1.4.2 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 2026-04-15 | 2026-06-26 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | Qua 15/04/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Qua 15/04/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 48 dias | 7 dias | 21.1 | Não | 48 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Qua 15/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qua 15/04/26 | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | 38;42TI+18 dias | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias | 4 | Coordenador | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | Sex 17/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | 39 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | 40 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Coordenador | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 39 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 19 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 19 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41 | 1.4.3 | COORDINATION | rm-j0006-0000-ge-g-00002 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | Seg 18/05/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 18 dias | 7 dias | 21.6 | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Seg 18/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | 43;47TI+5 dias | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Coordenador | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | Concluída | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | 44 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 09/06/26 | Concluída | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | 45 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Coordenador | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 44 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | 53 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Coordenador | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
66 | 1.4.8 | COORDINATION | lp-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 2026-03-17 | 2026-04-17 | 2026-03-17 | 2026-06-26 | Ter 17/03/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 22 dias | 67 dias | 21.6 | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | 68 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Coordenador | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | 69 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | 70 | 0 dias | 0 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Coordenador | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ml-j0006-0000-ge-g-00001 | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-04-13 | 2026-06-26 | Seg 13/04/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 4 dias | 50 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | Ter 14/04/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | 74 | 1 dia | 7 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 73 |  |  | COORDINATION | 75 | 1 dia | 5 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 74 |  |  | COORDINATION |  | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  |  | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
77 | 1.5.1 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 8 dias | 8 dias | 26.4 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 79 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | 80 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | 81;98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos;Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
82 | 1.5.2 | PROCESS | cp-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 8 dias | 8 dias | 26.4 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 84 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Qui 26/03/26 | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | 85 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | 86;98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 1.5.3 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 6 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 89 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | 90 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | 91 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | 98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92 | 1.5.4 | PROCESS | db-j0006-0000-ge-p-00002 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 6 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 94 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | 95 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | 96 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | 98 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 1.5.5 | PROCESS | fg-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | Qua 01/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 10 dias | 10 dias | 19.2 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | Qua 01/04/26 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Qua 01/04/26 | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | 99;103;108;118;113 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Sex 10/04/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | 100 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | 101 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Processos | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102 | 1.5.6 | PROCESS | fg-j0006-0100-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 220;272;1483 | 16 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 123;133;138;104;128 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | 105 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | 106 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
107 | 1.5.7 | PROCESS | fg-j0006-0200-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 241;1488 | 16 dias | 6 dias | 33.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 109 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | 110 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | 111 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | 1.5.8 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1493 | 16 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 114 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | 115 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | 116 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | 168TI+10 dias | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117 | 1.5.9 | PROCESS | fg-j0006-0300-ge-p-00002 | 1 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | Sex 10/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1493 | 16 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 119 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Seg 13/04/26 | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | 120 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | 121 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | 168TI+10 dias | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122 | 1.5.10 | PROCESS | fg-j0006-0400-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | Seg 13/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1498 | 15 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 124 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | 125 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | 126 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127 | 1.5.11 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | Seg 13/04/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1503 | 31 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | 129 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | 130 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Sex 17/04/26 | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | 131 | 26 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 26 dias |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 22/04/26 | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1,9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,9 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
132 | 1.5.12 | PROCESS | fg-j0006-0500-ge-p-00002 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-28 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | Seg 13/04/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1503 | 31 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | 134 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | 135 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-27 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Sex 17/04/26 | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | 136 | 26 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 26 dias |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | aprovação | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-28 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 22/04/26 | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1,9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,9 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
137 | 1.5.13 | PROCESS | fg-j0006-0600-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | Seg 13/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1508 | 15 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 139;143;148;158;153 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | 140 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sex 17/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | 141 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
142 | 1.5.14 | PROCESS | fg-j0006-0700-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1513 | 14 dias | 6 dias | 15.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 144 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | 145 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | 146 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
147 | 1.5.15 | PROCESS | fg-j0006-0800-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1518 | 14 dias | 7 dias | 33.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.5.15.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 149 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
149 | 1.5.15.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | Concluída | 148 |  | Tecnored | PROCESS | 150 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.5.15.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 149 |  | Felipe | PROCESS | 151 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.5.15.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 150 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
152 | 1.5.16 | PROCESS | fg-j0006-0900-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 4;1523TI+17 dias;1558TI+23 dias;1553TI+22 dias;1548TI+21 dias;1543TI+20 dias;1538TI+19 dias;1528TI+17 dias;1533TI+17 dias | 14 dias | 7 dias | 15.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.5.16.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 154;168 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.5.16.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | 155 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.5.16.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 154 |  | Felipe | PROCESS | 156 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.5.16.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
157 | 1.5.17 | PROCESS | fg-j0006-0902-ge-p-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | Ter 14/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 4;1523TI+17 dias;1558TI+23 dias;1553TI+22 dias;1548TI+21 dias;1543TI+20 dias;1538TI+19 dias;1528TI+17 dias;1533TI+17 dias | 14 dias | 7 dias | 15.6 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1.5.17.1 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 159;168 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 1.5.17.2 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qui 16/04/26 | Concluída | 158 |  | Tecnored | PROCESS | 160 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.5.17.3 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 159 |  | Felipe | PROCESS | 161 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.5.17.4 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | Concluída | 160 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
167 | 1.5.19 | PROCESS | mc-j0006-0000-ge-p-00001 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Qua 22/04/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 15 dias | 10 dias | 33.6 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.5.19.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | Qua 22/04/26 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | Concluída | 121TI+10 dias;158;116TI+10 dias;153 |  | Tecnored | PROCESS | 169;173TI+22 dias | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
169 | 1.5.19.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Qua 29/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | Concluída | 168 |  | Tecnored | PROCESS | 170 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.5.19.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | Concluída | 169 |  | Eng. Processos | PROCESS | 171 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Processos | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.5.19.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída | 170 |  | Tecnored | PROCESS |  | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
178 | 1.6.1 | MECHANICAL | cp-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-01 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | Seg 23/03/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 46 dias | 7 dias | 21.48 | Não | 46 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 180 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Qua 25/03/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Qua 25/03/26 | Concluída | 179 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | 181 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 31/03/26 | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 182 | 32 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 32 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-31 | 2026-06-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Ter 31/03/26 | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,75 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183 | 1.6.2 | MECHANICAL | le-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-06-12 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1397 | 39 dias | 6 dias | 26.4 | Não | 39 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Ter 14/04/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 185 | 14 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 14 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | Sex 15/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Sex 15/05/26 | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | 186TI-3 dias | 11 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 11 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Qui 28/05/26 | Concluída | 185TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 187 | 9,55 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9,55 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qui 21/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Seg 01/06/26 | Concluída | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,4 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
189 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Ter 26/05/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 199;190 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
193 | 1.6.4 | MECHANICAL | mc-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 32 dias | 8 dias | 56.2 | Não | 32 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 195TI+9 dias | 4 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Qui 28/05/26 | Concluída | 194TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 196 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | Concluída | 195 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 197 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 15 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 15 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
198 | 1.6.5 | MECHANICAL | pq-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | Sex 29/05/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 4 dias | 27.72 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qui 11/06/26 | Concluída | 189 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 200 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 199 |  | Tecnored | MECHANICAL | 201 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 200 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 202 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
203 | 1.6.6 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00001 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | Qui 14/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 49 dias | 10 dias | 27.72 | Não | 49 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-05-26 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | Qui 14/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 205;510TT-9 dias | 42 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 42 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
205 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 204 |  | Tecnored | MECHANICAL | 206 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 205 |  | Felipe | MECHANICAL | 207 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-27 | 2026-06-08 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Sex 27/03/26 | Concluída | 206 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,6 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
208 | 1.6.7 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00002 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | Qui 14/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 49 dias | 10 dias | 27.72 | Não | 49 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | Qui 14/05/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 210TI+7 dias | 1,25 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 1,25 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
210 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 209TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 211 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 210 |  | Felipe | MECHANICAL | 212 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | Concluída | 211 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,6 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
213 | 1.6.8 | MECHANICAL | ag-j0006-0000-ge-l-00003 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | Qui 14/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 49 dias | 10 dias | 27.72 | Não | 49 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-05-26 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | Qui 14/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 215TI+7 dias | 42 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 42 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
215 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 214TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 216 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 215 |  | Felipe | MECHANICAL | 217 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | Concluída | 216 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,6 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
218 | 1.6.9 | MECHANICAL | modulo 0100 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 2026-04-22 | 2026-06-08 | Qua 22/04/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22 dias | 31 dias |  | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ml-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-04 | Qua 22/04/26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 879 | 8 dias | 8 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Qua 22/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Ter 14/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | 221;303;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias | 47.2 | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
221 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Seg 27/04/26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Sex 17/04/26 | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | 222 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Sex 24/04/26 | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | 223 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Seg 04/05/26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | 225 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
224 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00001 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 2026-06-08 | Qua 27/05/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22 dias | 7 dias |  | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | Concluída | 223;284;372;289 |  | Erikson | MECHANICAL | 226;230TT;308;235TT | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
226 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | Concluída | 225 |  | Tecnored | MECHANICAL | 227 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Sex 17/04/26 | Concluída | 226 |  | Erikson | MECHANICAL | 228 | 16,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16,75 dias |  | Erikson | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 17/04/26 | Concluída | 227 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
229 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | ag-j0006-0100-ge-l-00002 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 2026-06-08 | Qua 27/05/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22 dias | 7 dias |  | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | Concluída | 225TT |  | Erikson | MECHANICAL | 231 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
231 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | Concluída | 230 |  | Tecnored | MECHANICAL | 232 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Sex 17/04/26 | Concluída | 231 |  | Erikson | MECHANICAL | 233 | 16,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16,75 dias |  | Erikson | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 17/04/26 | Concluída | 232 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 17,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
234 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | pl-j0006-0100-ge-m-00001 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | Seg 13/04/26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 7 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | Concluída | 225TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | 236 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias | 9 | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
236 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | Concluída | 235 |  | Tecnored | MECHANICAL | 237 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | Concluída | 236 |  | Erikson | MECHANICAL | 238 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | Concluída | 237 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
239 | 1.6.10 | MECHANICAL | modulo 0200 | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 2026-04-22 | 2026-06-24 | Qua 22/04/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 32 dias | 43 dias |  | Não | 32 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ml-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Qua 22/04/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 11 dias | 10 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | 242;334;184;194;204;209;214;1382 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
242 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Qua 29/04/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Sex 15/05/26 | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | 243 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | 244 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | Concluída | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | 246;251 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
245 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | Sex 12/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias | 7 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 26/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | 247;339 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
247 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | 248 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | 249 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
250 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | ag-j0006-0200-ge-l-00002 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 16/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias | 7 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 26/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | 252 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
252 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Qui 18/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | 253;256;261;266 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 254 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
255 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 257 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
257 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | Concluída | 256 |  | Tecnored | MECHANICAL | 258 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 257 |  | Felipe | MECHANICAL | 259 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | Concluída | 258 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
260 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00002 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 262 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
262 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | Concluída | 261 |  | Tecnored | MECHANICAL | 263 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | 264 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | Concluída | 263 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
265 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | pl-j0006-0200-ge-m-00003 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-03 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 267 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
267 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 10/06/26 | Concluída | 266 |  | Tecnored | MECHANICAL | 268 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 267 |  | Felipe | MECHANICAL | 269 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | Concluída | 268 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
270 | 1.6.11 | MECHANICAL | modulo 0300 | 1 | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 2026-04-22 | 2026-05-25 | Qua 22/04/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 38 dias | 23 dias |  | Não | 38 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ml-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | Qua 22/04/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 971;976;961;966 | 8 dias | 9 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Qua 01/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | 273;360;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 54.2 | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
273 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Ter 28/04/26 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Qui 09/04/26 | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | 274 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Seg 04/05/26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Qui 09/04/26 | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | 275 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Seg 13/04/26 | Concluída | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | 277;282;287 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
276 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | Sex 15/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Sex 15/05/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | Concluída | 275;362;455 |  | Felipe | MECHANICAL | 278;365;292;297 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
278 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | 279 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | 280TI+18 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
281 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00002 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | Qua 06/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Qua 06/05/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | 283 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
283 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Sex 08/05/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | 284 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | 285TI+18 dias;225 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
286 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | ag-j0006-0300-ge-l-00003 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | 288 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
288 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | Concluída | 287 |  | Tecnored | MECHANICAL | 289 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | 290TI+18 dias;225 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | Concluída | 289TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
291 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00001 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | 293 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
293 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | Concluída | 292 |  | Tecnored | MECHANICAL | 294 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | Concluída | 293 |  | Felipe | MECHANICAL | 295TI+18 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | Concluída | 294TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
296 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | pl-j0006-0300-ge-m-00002 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias | 7 dias |  | Não | 31 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Ter 14/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | 298 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
298 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sex 17/04/26 | Concluída | 297 |  | Tecnored | MECHANICAL | 299 | 6 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | Concluída | 298 |  | Felipe | MECHANICAL | 300TI+18 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | Concluída | 299TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,85 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,85 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
301 | 1.6.12 | MECHANICAL | modulo 0400 | 1 | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 2026-04-27 | 2026-06-10 | Seg 27/04/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 31/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 32 dias | 30 dias |  | Não | 32 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ml-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Seg 27/04/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 31/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1027;1037;1032;1022;1017 | 9 dias | 9 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Seg 27/04/26 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Ter 31/03/26 | Concluída | 220 |  | Erikson | MECHANICAL | 304;386;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Seg 04/05/26 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Qua 08/04/26 | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | 305 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Qui 07/05/26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | 306 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | 308 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
307 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00001 | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 12 dias | 7 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | Concluída | 306;225 |  | Erikson | MECHANICAL | 309;318TT;323TT;391;313TT;328TT | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
309 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | 310 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | 311 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
312 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00002 | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 12 dias | 7 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 314 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
314 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | 315 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | 316 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
317 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | ag-j0006-0400-ge-l-00003 | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 12 dias | 7 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Qua 22/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 319 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
319 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | Concluída | 318 |  | Tecnored | MECHANICAL | 320 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 319 |  | Erikson | MECHANICAL | 321 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 320 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
322 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 324 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
324 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 323 |  | Tecnored | MECHANICAL | 325 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | Concluída | 324 |  | Erikson | MECHANICAL | 326 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 325 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
327 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | pl-j0006-0400-ge-m-00002 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 329 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
329 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 328 |  | Tecnored | MECHANICAL | 330 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | Concluída | 329 |  | Erikson | MECHANICAL | 331 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 330 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
332 | 1.6.13 | MECHANICAL | modulo 0500 | 1 | 2026-05-19 | 2026-06-26 | 2026-04-29 | 2026-06-24 | Qua 29/04/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 27 dias | 38 dias |  | Não | 27 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ml-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | Qua 29/04/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1108;1103;1098 | 9 dias | 9 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Ter 19/05/26 | Concluída | 241 |  | Felipe | MECHANICAL | 335;184;194;204;209;214;541;1382 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
335 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | 336 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | 337 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Ter 12/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | 339 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
338 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | ag-j0006-0500-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 16/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 6 dias | 7 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Qua 27/05/26 | Concluída | 337;246 |  | Felipe | MECHANICAL | 340;344TT | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
340 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Qui 18/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | 341 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | 342 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
348 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00001 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 7 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 350 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
350 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qua 17/06/26 | Concluída | 349 |  | Tecnored | MECHANICAL | 351 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | Concluída | 350 |  | Felipe | MECHANICAL | 352 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | Concluída | 351 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
353 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | pl-j0006-0500-ge-m-00002 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Ter 16/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 9 dias | 7 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 355 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
355 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 354 |  | Tecnored | MECHANICAL | 356 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Sex 19/06/26 | Concluída | 355 |  | Felipe | MECHANICAL | 357 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 356 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
358 | 1.6.14 | MECHANICAL | modulo 0600 | 1 | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | Ter 28/04/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 27 dias | 21 dias |  | Não | 27 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ml-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | Ter 28/04/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1154;1149;1144 | 9 dias | 9 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | Concluída | 272 |  | Erikson | MECHANICAL | 361;184;194;204;209;214;541;617;1382;453TI+4 dias | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Erikson | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
361 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | Concluída | 360 |  | Tecnored | MECHANICAL | 362 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | 363;277 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Erikson | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | 365 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
364 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Ter 19/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 18 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 363;277 |  | Erikson | MECHANICAL | 366;370TT;484;458;479 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
366 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 365 |  | Tecnored | MECHANICAL | 367TI+14 dias | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 12/05/26 | Concluída | 366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | 368 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 14/05/26 | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
369 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | ag-j0006-0600-ge-l-00002 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Ter 19/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 18 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 365TT |  | Erikson | MECHANICAL | 371 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
371 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 370 |  | Tecnored | MECHANICAL | 372TI+14 dias | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Ter 12/05/26 | Concluída | 371TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | 373;225 | 0,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,75 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 14/05/26 | Concluída | 372 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 0,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
374 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 19 dias | 7 dias |  | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | 376TI+14 dias;381TI+14 dias | 1,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
376 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 377 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | Concluída | 376 |  | Erikson | MECHANICAL | 378 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 377 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
379 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | pl-j0006-0600-ge-m-00002 | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | 2026-05-11 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 19 dias | 7 dias |  | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL |  | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Erikson | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
381 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 382 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | Concluída | 381 |  | Erikson | MECHANICAL | 383 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Erikson | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 382 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
384 | 1.6.15 | MECHANICAL | modulo 0700 | 1 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 2026-05-04 | 2026-06-12 | Seg 04/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 23 dias | 28 dias |  | Não | 23 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ml-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | Seg 04/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 391;1200TI+5 diasd;1195TI+5 diasd;1190TI+5 diasd | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Seg 04/05/26 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | Concluída | 303 |  | Felipe | MECHANICAL | 387;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
387 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | 388 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | 389 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | Concluída | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
390 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-06 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 21 dias | 7 dias |  | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 385;308 |  | Felipe | MECHANICAL | 392;396TT;406TT;401TT | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
392 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Seg 08/06/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | 393 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | 394TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 18/05/26 | Concluída | 393TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
395 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00002 | 1 | 2026-05-06 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 21 dias | 7 dias |  | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 397 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
397 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Seg 08/06/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | 398 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | 399TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 18/05/26 | Concluída | 398TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
400 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00003 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 16 dias | 7 dias |  | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 402 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | 403 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | 404TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | Concluída | 403TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 7,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
405 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | ag-j0006-0700-ge-l-00004 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 16 dias | 7 dias |  | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.6.15.5.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 407 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | 1.6.15.5.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | 408 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.6.15.5.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | 409TI+9 dias | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.6.15.5.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Seg 18/05/26 | Concluída | 408TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 7,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7,5 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
410 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00001 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 412 | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
412 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 411 |  | Tecnored | MECHANICAL | 413 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 412 |  | Felipe | MECHANICAL | 414 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 413 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
415 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00002 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 417 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
417 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | Concluída | 416 |  | Tecnored | MECHANICAL | 418 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 417 |  | Felipe | MECHANICAL | 419 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 418 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
420 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00003 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 422 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
422 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | Concluída | 421 |  | Tecnored | MECHANICAL | 423 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 422 |  | Felipe | MECHANICAL | 424 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 423 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
425 | 1.6.15.9 | MODULO 0700 | pl-j0006-0700-ge-m-00004 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 15 dias | 7 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.6.15.9.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 427 | 0 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
427 | 1.6.15.9.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | Concluída | 426 |  | Tecnored | MECHANICAL | 428 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.6.15.9.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 427 |  | Felipe | MECHANICAL | 429 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Felipe | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.6.15.9.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 428 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
452 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ml-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | Ter 05/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1277;1272;1267 | 11 dias | 9 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Ter 05/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Seg 11/05/26 | Concluída | 360TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | 454;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 7 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Felipe | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
454 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | 455 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | 456;277 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | 458 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
457 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-20 | 2026-06-11 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | Qui 21/05/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 14,5 dias | 7 dias |  | Não | 14,5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | Concluída | 456;365 |  | Felipe | MECHANICAL | 459;473TT;463TT;468TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
459 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 458 |  | Tecnored | MECHANICAL | 460 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | Concluída | 459 |  | Felipe | MECHANICAL | 461 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 28/05/26 | Concluída | 460 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
462 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | ag-j0006-0900-ge-l-00002 | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 464 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
464 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 463 |  | Tecnored | MECHANICAL | 465 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 464 |  | Felipe | MECHANICAL | 466 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 465 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
467 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00001 | 1 | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 2026-05-21 | 2026-06-17 | Qui 21/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 18 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 469 | 9 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
469 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 468 |  | Tecnored | MECHANICAL | 470 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | Concluída | 469 |  | Felipe | MECHANICAL | 471 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | Ter 02/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 02/06/26 | Concluída | 470 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
473 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 474 | 9 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
476 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | Concluída | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
477 | 1.6.18 | MECHANICAL | modulo 0902 | 1 | 2026-05-20 | 2026-06-26 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 26 dias | 19 dias |  | Não | 26 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.6.18.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | Qui 21/05/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22,5 dias | 7 dias |  | Não | 22,5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.6.18.1.1 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | 480;489TT;494TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
480 | 1.6.18.1.2 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | 481 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1.6.18.1.3 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | Concluída | 480 |  | Felipe | MECHANICAL | 482 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1.6.18.1.4 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Qui 11/06/26 | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
483 | 1.6.18.2 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00001 | 1 | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | Qui 21/05/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 22,5 dias | 7 dias |  | Não | 22,5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.6.18.2.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | 485;489TT;494TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
485 | 1.6.18.2.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | 486 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.6.18.2.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 26/05/26 | Concluída | 485 |  | Felipe | MECHANICAL | 487 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.6.18.2.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Qui 11/06/26 | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 8,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8,5 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
488 | 1.6.18.3 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-l-00002 | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.6.18.3.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 20/05/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | 490 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
490 | 1.6.18.3.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | 491 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.6.18.3.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 490 |  | Felipe | MECHANICAL | 492 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.6.18.3.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
493 | 1.6.18.4 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-m-00001 | 1 | 2026-05-21 | 2026-06-26 | 2026-05-21 | 2026-06-26 | Qui 21/05/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 25 dias | 7 dias |  | Não | 25 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.6.18.4.1 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Qui 21/05/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | 495 | 9 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 9 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
495 | 1.6.18.4.2 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 494 |  | Tecnored | MECHANICAL | 496 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.6.18.4.3 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | Concluída | 495 |  | Felipe | MECHANICAL | 497 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.6.18.4.4 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-26 | 2026-06-02 | 2026-06-26 | Ter 02/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 496 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 17 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
498 | 1.6.19 | MECHANICAL | modulo 1000 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 9 dias | 19 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.6.19.1 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-l-00001 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | Qui 21/05/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 7 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.6.19.1.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 501 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
501 | 1.6.19.1.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 500 |  | Tecnored | MECHANICAL | 502 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.6.19.1.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 501 |  | Felipe | MECHANICAL | 503 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.6.19.1.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 502 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
504 | 1.6.19.2 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-m-00001 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 9 dias | 7 dias |  | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.6.19.2.1 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 506 | 5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Felipe | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
506 | 1.6.19.2.2 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 505 |  | Tecnored | MECHANICAL | 507 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.6.19.2.3 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 506 |  | Felipe | MECHANICAL | 508 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.6.19.2.4 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qua 24/06/26 | Concluída | 507 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
514 | 1.6.21 | MECHANICAL | pl-j0006-1004-ge-m-00001 | 1 | 2026-05-19 | 2026-06-11 | 2026-05-19 | 2026-06-11 | Ter 19/05/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 16 dias | 7 dias | 21.48 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.6.21.1 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 510II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | 516 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
516 | 1.6.21.2 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | Qui 21/05/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 21/05/26 | Concluída | 515 |  | Tecnored | MECHANICAL | 517 | 14 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 14 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.6.21.3 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | Ter 26/05/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Ter 26/05/26 | Concluída | 516 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | 518 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Projetista Mecânico | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.6.21.4 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | Qua 27/05/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 27/05/26 | Concluída | 517 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
519 | 1.6.22 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00001 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | Seg 13/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 4 dias | 4 dias | 15.24 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Seg 13/04/26 | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 521 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
521 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Ter 14/04/26 | Concluída | 520 |  | Tecnored | MECHANICAL | 522 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | Concluída | 521 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 523 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | Concluída | 522 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
524 | 1.6.23 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00002 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Qua 29/04/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 4 dias | 15.24 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 526 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
526 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Seg 18/05/26 | Concluída | 525 |  | Tecnored | MECHANICAL | 527 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Seg 04/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 526 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 528 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | Concluída | 527 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
530 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | Concluída | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 531 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
539 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | utilities systems | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-17 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | Seg 23/03/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Seg 23/03/26 | Concluída | [5 empty] | 56 dias | 59 dias | 562 | Não | 56 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ml-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 2026-05-14 | 2026-06-01 | Qui 14/05/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | 606 | 10 dias | 13 dias | 43.2 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | Qui 14/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | Concluída | 220;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 542;601;596 | 7 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
542 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 543 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | Concluída | 542 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 544 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 543 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 551 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
545 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | cp-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | Seg 23/03/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 5 dias | 8 dias | 24.48 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Seg 23/03/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 547 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
547 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Seg 30/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | Concluída | 546 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 548 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Ter 31/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 547 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 549 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Qua 01/04/26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Sex 27/03/26 | Concluída | 548 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
570 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00001 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | Seg 27/04/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 10 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Seg 27/04/26 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Qua 01/04/26 | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 572 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
572 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Sex 10/04/26 | Concluída | 571 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 573 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | Concluída | 572 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 574 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | Concluída | 573 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
575 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00002 | 1 | 2026-04-27 | 2026-06-03 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | Seg 27/04/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 27 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 27 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Seg 27/04/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 27/04/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 577 | 5,5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
577 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Ter 19/05/26 | Concluída | 576 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 578 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 26/05/26 | Concluída | 577 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 579 | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | Concluída | 578 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
580 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00003 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | Seg 27/04/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 6 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Seg 27/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 582 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
582 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 581 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 583 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | Concluída | 582 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 584 | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 583 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
585 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00004 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | Seg 27/04/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 5 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Seg 27/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qua 06/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 587 | 3 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
587 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | Concluída | 586 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 588 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | Concluída | 587 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 589 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | aprovação | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 588 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
590 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | fg-j0006-0000-ge-u-00005 | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | Seg 27/04/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 6 dias | 10 dias | 18.24 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | emissão inicial | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Seg 27/04/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 592 | 3 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
592 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 591 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 593 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 592 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 594 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | aprovação | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | Concluída | 593 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
595 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | mc-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | Qui 28/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 9 dias | 9 dias | 30.72 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | Qui 28/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 597 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
597 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | Concluída | 596 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 598 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 597 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 599 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 598 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
600 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | md-j0006-1000-ge-u-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | Qui 28/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 9 dias | 9 dias | 30.72 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | Qui 28/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 602 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
602 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | Concluída | 601 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 603 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 602 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 604 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 603 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
611 | 1.8.1 | PIPING | cp-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 4 dias | 24.48 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 613 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
613 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | Concluída | 612 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | 614 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | Concluída | 613 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | 615 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 614 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
616 | 1.8.2 | PIPING | ml-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | 782;632 | 39 dias | 15 dias | 43.2 | Não | 39 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-22 | 2026-06-10 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | Qui 14/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 22/04/26 | Concluída | 220;272;303;360;386;453 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 618;792 | 3,5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
618 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Qui 11/06/26 | Concluída | 617 |  | Tecnored | PIPING | 619 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | Concluída | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 620 | 1,65 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,65 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qua 17/06/26 | Concluída | 619 |  | Tecnored | PIPING | 717;732;737;747;757;762;767;787;722;752;637;712;707;727;742 | 1,65 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,65 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
621 | 1.8.3 | PIPING | et-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Qua 10/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 5 dias | 4 dias | 24.48 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 623 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
623 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 622 |  | Tecnored | PIPING | 624 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 623 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 625 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 624 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
631 | 1.8.5 | PIPING | pq-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | Seg 08/06/26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 6 dias | 30.72 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 633;622;627 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
633 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Tecnored | PIPING | 634 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 633 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 635 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | Concluída | 634 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
641 | 1.8.7 | PIPING | fg-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 22 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 22 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Ter 05/05/26 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Qua 22/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 643 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
643 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Ter 12/05/26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Qui 23/04/26 | Concluída | 642 |  | Tecnored | PIPING | 644 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qua 13/05/26 | Concluída | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 645 | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 644 |  | Tecnored | PIPING |  | 0,25 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,25 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
651 | 1.8.9 | PIPING | fg-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Ter 05/05/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;637TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | 653 | 3 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
653 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Ter 12/05/26 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Ter 28/04/26 | Concluída | 652 |  | Tecnored | PIPING | 654 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Qua 29/04/26 | Concluída | 653 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 655 | 7,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | Concluída | 654 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
656 | 1.8.10 | PIPING | fg-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Ter 05/05/26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 658 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
658 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Ter 12/05/26 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | Concluída | 657 |  | Tecnored | PIPING | 659 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Qui 30/04/26 | Concluída | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 660 | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 659 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
661 | 1.8.11 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Ter 05/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 663 | 1,5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
663 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Ter 12/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | Concluída | 662 |  | Tecnored | PIPING | 664 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 665 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qui 04/06/26 | Concluída | 664 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
666 | 1.8.12 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00002 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | Qui 14/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 9 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 668 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
668 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | Concluída | 667 |  | Tecnored | PIPING | 669 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 670 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 669 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
671 | 1.8.13 | PIPING | fg-j0006-0504-ge-t-00003 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 673 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
673 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | Concluída | 672 |  | Tecnored | PIPING | 674 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | Concluída | 673 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 675 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 27/05/26 | Concluída | 674 |  | Tecnored | PIPING |  | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
676 | 1.8.14 | PIPING | fg-j0006-0505-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 678 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
678 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | Concluída | 677 |  | Tecnored | PIPING | 679 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | Concluída | 678 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 680 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | Qui 28/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qui 28/05/26 | Concluída | 679 |  | Tecnored | PIPING |  | 4,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4,5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
681 | 1.8.15 | PIPING | fg-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Ter 05/05/26 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qui 07/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 683 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
683 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Ter 12/05/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qui 14/05/26 | Concluída | 682 |  | Tecnored | PIPING | 684 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 15/05/26 | Concluída | 683 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 685 | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ter 19/05/26 | Concluída | 684 |  | Tecnored | PIPING |  | 4,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4,5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
686 | 1.8.16 | PIPING | fg-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-19 | 2026-06-22 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 23 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 23 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Ter 05/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 688 | 1,75 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
688 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qua 20/05/26 | Concluída | 687 |  | Tecnored | PIPING | 689 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 690 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-22 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Ter 26/05/26 | Concluída | 689 |  | Tecnored | PIPING |  | 17,25 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17,25 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
701 | 1.8.19 | PIPING | fg-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 10 dias | 15.12 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1.8.19.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Ter 05/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 703 | 7 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
703 | 1.8.19.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Ter 12/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | Concluída | 702 |  | Tecnored | PIPING | 704 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.8.19.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 25/05/26 | Concluída | 703 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 705 | 6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 6 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 01/06/26 | Concluída | 704 |  | Tecnored | PIPING |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
706 | 1.8.20 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 1.8.20.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 708 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
708 | 1.8.20.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | Concluída | 707 |  | Tecnored | PIPING | 709 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 1.8.20.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 708 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 710 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.8.20.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | Concluída | 709 |  | Tecnored | PIPING |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
711 | 1.8.21 | PIPING | ag-j0006-0000-ge-t-00002 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.8.21.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 713 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
713 | 1.8.21.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | Concluída | 712 |  | Tecnored | PIPING | 714 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.8.21.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 713 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 715 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.8.21.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | Concluída | 714 |  | Tecnored | PIPING |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
716 | 1.8.22 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 718 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
718 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | Concluída | 717 |  | Tecnored | PIPING | 719 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 720 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | Concluída | 719 |  | Tecnored | PIPING |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
721 | 1.8.23 | PIPING | ag-j0006-0100-ge-t-00002 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 723 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
723 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | Concluída | 722 |  | Tecnored | PIPING | 724 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 723 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 725 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 18/05/26 | Concluída | 724 |  | Tecnored | PIPING |  | 9 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
726 | 1.8.24 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00001 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 3 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 728 | 1 dia | 10 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
728 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 727 |  | Tecnored | PIPING | 729 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 728 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 730 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 729 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
732 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 733 | 1 dia | 10 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
733 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 732 |  | Tecnored | PIPING | 734 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 733 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 735 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 1.8.26 | PIPING | ag-j0006-0300-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 9 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 9 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 738 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
738 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Qui 14/05/26 | Concluída | 737 |  | Tecnored | PIPING | 739 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | Concluída | 738 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 740 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | Concluída | 739 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
741 | 1.8.27 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 743 | 3 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
743 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 742 |  | Tecnored | PIPING | 744 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | Concluída | 743 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 745 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | Concluída | 744 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
746 | 1.8.28 | PIPING | ag-j0006-0400-ge-t-00002 | 1 | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 2026-05-13 | 2026-06-01 | Qua 13/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 748 | 3 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
748 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | Concluída | 747 |  | Tecnored | PIPING | 749 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | Concluída | 748 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 750 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | Concluída | 749 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
751 | 1.8.29 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00001 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 753 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
753 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 752 |  | Tecnored | PIPING | 754 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 753 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 755 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 754 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
756 | 1.8.30 | PIPING | ag-j0006-0500-ge-t-00002 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | Sex 19/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 5 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 758 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
758 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 757 |  | Tecnored | PIPING | 759 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 758 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 760 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | Sex 19/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Sex 19/06/26 | Concluída | 759 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
761 | 1.8.31 | PIPING | ag-j0006-0600-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 12 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Seg 18/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 763 | 0 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
763 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | Concluída | 762 |  | Tecnored | PIPING | 764 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ter 26/05/26 | Concluída | 763 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 765 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Qui 28/05/26 | Concluída | 764 |  | Tecnored | PIPING | 777TI+2 dias | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
766 | 1.8.32 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 6 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.8.32.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Seg 18/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 768 | 0 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
768 | 1.8.32.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | Concluída | 767 |  | Tecnored | PIPING | 769 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 1.8.32.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 768 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 770 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 1.8.32.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 769 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
771 | 1.8.33 | PIPING | ag-j0006-0700-ge-t-00002 | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | Seg 18/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 7 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 773 | 1 dia | 10 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
773 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | Concluída | 772 |  | Tecnored | PIPING | 774 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 773 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 775 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 774 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
776 | 1.8.34 | PIPING | ag-j0006-0900-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 16 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.8.34.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Seg 08/06/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Qua 27/05/26 | Concluída | 765TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | 778 | 5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
778 | 1.8.34.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 777 |  | Tecnored | PIPING | 779 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1.8.34.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 778 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 780 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 1.8.34.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | Concluída | 779 |  | Tecnored | PIPING |  | 5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
781 | 1.8.35 | PIPING | lk-j0006-0000-ge-t-00001 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Seg 08/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 4 dias | 24.48 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.8.35.1 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 783 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
783 | 1.8.35.2 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 782 |  | Tecnored | PIPING | 784 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 1.8.35.3 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 783 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 785 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 1.8.35.4 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 784 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
796 | 1.8.38 | PIPING | mc-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | Seg 25/05/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 10 dias | 33.12 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 1.8.38.1 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | Concluída | 822TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | 798 | 4 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
798 | 1.8.38.2 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-11 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Sex 29/05/26 | Concluída | 797 |  | Tecnored | PIPING | 799 | 8 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 1.8.38.3 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 798 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 800 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 1.8.38.4 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 799 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
806 | 1.8.40 | PIPING | md-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | Qua 10/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 10 dias | 33.12 | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 1.8.40.1 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | Qua 10/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 808 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
808 | 1.8.40.2 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | Concluída | 807 |  | Tecnored | PIPING | 809 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 1.8.40.3 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 808 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 810 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 1.8.40.4 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 809 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
811 | 1.8.41 | PIPING | pq-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-30 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | Qua 10/06/26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 21 dias | 8 dias | 27.84 | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 1.8.41.1 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | Qua 10/06/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 813 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
813 | 1.8.41.2 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | Concluída | 812 |  | Tecnored | PIPING | 814 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.8.41.3 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | Concluída | 813 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 815 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 1.8.41.4 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Ter 30/06/26 | Concluída | 814 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
821 | 1.8.43 | PIPING | ml-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | Seg 25/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 10 dias | 25.12 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 1.8.43.1 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 805 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 823;797TT | 1 dia | 5 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
823 | 1.8.43.2 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 822 |  | Tecnored | PIPING | 824 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.8.43.3 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | Concluída | 823 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 825 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 1.8.43.4 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | Concluída | 824 |  | Tecnored | PIPING | 827;812;807 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
826 | 1.8.44 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00001 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 828 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
828 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 827 |  | Tecnored | PIPING | 829 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 828 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 830 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 829 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
831 | 1.8.45 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00002 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 833 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
833 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 832 |  | Tecnored | PIPING | 834 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 833 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 835 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 834 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
836 | 1.8.46 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00003 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 838 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
838 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 837 |  | Tecnored | PIPING | 839 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 838 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 840 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 839 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
841 | 1.8.47 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00004 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 843 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
843 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 842 |  | Tecnored | PIPING | 844 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 843 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 845 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 844 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
846 | 1.8.48 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00005 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 848 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
848 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 847 |  | Tecnored | PIPING | 849 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 848 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 850 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 849 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
851 | 1.8.49 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00006 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 1.8.49.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 853 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
853 | 1.8.49.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 852 |  | Tecnored | PIPING | 854 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 1.8.49.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | Concluída | 853 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 855 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 1.8.49.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | aprovação | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 854 |  | Tecnored | PIPING |  | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
856 | 1.8.50 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00007 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 1.8.50.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 858 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
858 | 1.8.50.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 857 |  | Tecnored | PIPING | 859 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 1.8.50.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 858 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 860 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 1.8.50.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 859 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
861 | 1.8.51 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00008 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 1.8.51.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 863 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
863 | 1.8.51.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 862 |  | Tecnored | PIPING | 864 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 1.8.51.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 863 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 865 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 1.8.51.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 864 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
866 | 1.8.52 | PIPING | ag-j0006-1004-ge-t-00009 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 14 dias | 8 dias | 33.12 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 1.8.52.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 868 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
868 | 1.8.52.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qua 03/06/26 | Concluída | 867 |  | Tecnored | PIPING | 869 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 1.8.52.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 868 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 870 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Tubulação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 1.8.52.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 869 |  | Tecnored | PIPING |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
871 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | steel structure | 1 | 2026-03-20 | 2026-06-26 | 2026-03-23 | 2026-06-26 | Seg 23/03/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 20/03/26 | Concluída | [5 empty] | 64 dias | 63 dias | 432.36 | Não | 64 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | cp-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 4 dias | 14.24 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 874 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
874 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | Concluída | 873 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 875 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | Concluída | 874 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 876 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 875 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
877 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | modulo 0102 | 1 | 2026-04-08 | 2026-05-20 | 2026-05-05 | 2026-06-10 | Ter 05/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 28 dias | 25 dias |  | Não | 28 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 1.9.2.1 | MODULO 0102 | ml-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 2026-04-08 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | Ter 05/05/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 16 dias | 15 dias |  | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Ter 05/05/26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qua 08/04/26 | Concluída | 219 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 880;884;1027;1022;1017 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
880 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | Concluída | 879 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 881 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | Concluída | 880 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 882 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Qui 30/04/26 | Concluída | 881 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 889 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
883 | 1.9.2.2 | MODULO 0102 | mc-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-06-10 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qui 30/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias | 15 dias |  | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | Ter 19/05/26 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | Concluída | 879 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 885 | 0 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
885 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | Concluída | 884 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 886 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 04/05/26 | Concluída | 885 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 887 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 886 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
888 | 1.9.2.3 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | Ter 26/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | Concluída | 882 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 890;904TT;894TT | 2,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2,5 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
890 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Qui 28/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 889 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 891 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 890 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 892 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 891 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
893 | 1.9.2.4 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00002 | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | Ter 26/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | Concluída | 889TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 895 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
895 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Qui 28/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 894 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 896 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 895 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 897 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
898 | 1.9.2.5 | MODULO 0102 | ag-j0006-0102-ge-s-00003 | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 1.9.2.5.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | Concluída |  | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 900 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
900 | 1.9.2.5.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 899 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 901 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 1.9.2.5.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 900 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 902 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 1.9.2.5.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
903 | 1.9.2.6 | MODULO 0102 | pl-j0006-0102-ge-s-00001 | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 1.9.2.6.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Ter 28/04/26 | Concluída | 889TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 905 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
905 | 1.9.2.6.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 904 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 906 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 1.9.2.6.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 905 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 907 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 1.9.2.6.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
908 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | modulo 0202 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2026-05-19 | 2026-06-22 | Ter 19/05/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 23 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 1.9.3.1 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-05-19 | 2026-06-08 | Ter 19/05/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 13 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | Ter 19/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 911;1108TI-5 dias;1103TI-5 dias;1098TI-5 dias | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
911 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 910 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 912 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 911 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 913 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 912 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914 | 1.9.3.2 | MODULO 0202 | ml-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 13 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 1.9.3.2.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 916;1108TI-5 dias;1103TI-5 dias;1098TI-5 dias | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
916 | 1.9.3.2.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 915 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 917 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 1.9.3.2.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 916 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 918 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 1.9.3.2.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 917 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
919 | 1.9.3.3 | MODULO 0202 | mc-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | Ter 02/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 13 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1.9.3.3.1 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | Ter 02/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 921 | 5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
921 | 1.9.3.3.2 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 920 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 922 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 1.9.3.3.3 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 921 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 923 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 1.9.3.3.4 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 922 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924 | 1.9.3.4 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | Ter 09/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | Ter 09/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 926;930TT;940TT;950TT;945TT | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
926 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 925 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 927 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 928 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 927 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
929 | 1.9.3.5 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00002 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | Ter 09/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | Ter 09/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 931 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
931 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 930 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 932 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 931 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 933 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 932 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
934 | 1.9.3.6 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00003 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 936 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
936 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 935 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 937 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 936 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 938 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 937 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
939 | 1.9.3.7 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00004 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | Ter 09/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | Ter 09/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 941 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
941 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 940 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 942 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 941 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 943 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
944 | 1.9.3.8 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00005 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | Ter 09/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 1.9.3.8.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | Ter 09/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 946 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
946 | 1.9.3.8.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 945 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 947 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.9.3.8.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 946 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 948 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.9.3.8.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
949 | 1.9.3.9 | MODULO 0202 | ag-j0006-0202-ge-s-00006 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 1.9.3.9.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 951 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
951 | 1.9.3.9.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 950 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 952 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 1.9.3.9.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 951 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 953 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.9.3.9.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
954 | 1.9.3.10 | MODULO 0202 | pl-j0006-0202-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 1.9.3.10.1 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 956 | 2 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
956 | 1.9.3.10.2 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 955 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 957 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 1.9.3.10.3 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 956 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 958 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 1.9.3.10.4 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
959 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | modulo 0302 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-26 | 2026-05-06 | 2026-06-11 | Qua 06/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias | 25 dias |  | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 1.9.4.1 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 13 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 962;976 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
962 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 961 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 963 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qui 21/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 962 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 964 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 963 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
965 | 1.9.4.2 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 13 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 1.9.4.2.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 967;976 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
967 | 1.9.4.2.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 966 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 968 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 1.9.4.2.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 967 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 969 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 1.9.4.2.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 968 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
970 | 1.9.4.3 | MODULO 0302 | ml-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias | 13 dias |  | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 1.9.4.3.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 972;976 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
972 | 1.9.4.3.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 971 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 973 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 1.9.4.3.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 972 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 974 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1.9.4.3.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Qua 20/05/26 | Concluída | 973 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
975 | 1.9.4.4 | MODULO 0302 | mc-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-06-11 | Qua 20/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | 1205 | 6 dias | 15 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 1.9.4.4.1 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | Qua 20/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 07/05/26 | Concluída | 271;971;961;966 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 977 | 6 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 6 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
977 | 1.9.4.4.2 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 976 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 978 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 1.9.4.4.3 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 977 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 979 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 1.9.4.4.4 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 978 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
980 | 1.9.4.5 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 974;964;969 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 986TT;982;1011TT;1006TT;1001TT;996TT;991TT | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
982 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 981 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 983 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 982 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 984 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 983 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
985 | 1.9.4.6 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00002 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 987 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
987 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 986 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 988 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 987 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 989 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 988 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
990 | 1.9.4.7 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00003 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 992 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
992 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 993 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 992 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 994 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 993 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
995 | 1.9.4.8 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00004 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 997 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
997 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 996 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 998 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 997 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 999 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 998 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1000 | 1.9.4.9 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00005 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1.9.4.9.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1002 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1002 | 1.9.4.9.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1001 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1003 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 1.9.4.9.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1002 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1004 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 1.9.4.9.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1005 | 1.9.4.10 | MODULO 0302 | ag-j0006-0302-ge-s-00006 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 1.9.4.10.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1007 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1007 | 1.9.4.10.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1006 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1008 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.9.4.10.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1007 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1009 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 1.9.4.10.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1010 | 1.9.4.11 | MODULO 0302 | pl-j0006-0302-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 1.9.4.11.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1012 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1012 | 1.9.4.11.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Qua 27/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1011 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1013 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 1.9.4.11.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1012 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1014 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 1.9.4.11.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1015 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | modulo 0402 | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-06-24 | Ter 19/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 25 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1.9.5.1 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 2026-06-10 | Ter 19/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias | 15 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | Ter 19/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1018;1037;1032 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1018 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1017 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1019 | 10 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1018 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1020 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1019 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1021 | 1.9.5.2 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias | 15 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 1.9.5.2.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1023;1037;1032 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1023 | 1.9.5.2.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1022 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1024 | 10 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | 1.9.5.2.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1023 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1025 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 1.9.5.2.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1024 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1026 | 1.9.5.3 | MODULO 0402 | ml-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias | 15 dias |  | Não | 10 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1.9.5.3.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1028;1037;1032 | 10 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1028 | 1.9.5.3.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1027 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1029 | 10 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.9.5.3.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1028 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1030 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1.9.5.3.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1029 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1031 | 1.9.5.4 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 2026-06-24 | Ter 02/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 15 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 1.9.5.4.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | Ter 02/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;1027;1022;1017 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1033;1159 | 11,5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 11,5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1033 | 1.9.5.4.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Qui 18/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1032 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1034 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.9.5.4.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1033 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1035 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1.9.5.4.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1034 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1036 | 1.9.5.5 | MODULO 0402 | mc-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 15 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 1.9.5.5.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;1027;1022;1017 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1038;1159 | 11,5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 11,5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1038 | 1.9.5.5.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1037 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1039 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.9.5.5.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1038 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1040 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1.9.5.5.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1041 | 1.9.5.6 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Qui 11/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Qui 11/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1030;1025;1020 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1043;1047TT;1052TT;1057TT;1062TT;1067TT;1082TT;1092TT;1077TT;1072TT;1087TT | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1043 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1042 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1044 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1043 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1045 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1046 | 1.9.5.7 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Qui 11/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Qui 11/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1048 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1048 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1047 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1049 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1048 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1050 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1051 | 1.9.5.8 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00003 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1053 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1053 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1054 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1053 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1055 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1056 | 1.9.5.9 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00004 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1058 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1058 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1057 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1059 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1058 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1060 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1061 | 1.9.5.10 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00005 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Qui 11/06/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1.9.5.10.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1063 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1063 | 1.9.5.10.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1062 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1064 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1.9.5.10.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1065 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | 1.9.5.10.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1066 | 1.9.5.11 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00006 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1.9.5.11.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1068 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1068 | 1.9.5.11.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1067 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1069 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1.9.5.11.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1068 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1070 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1.9.5.11.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1071 | 1.9.5.12 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00007 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1.9.5.12.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1073 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1073 | 1.9.5.12.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1072 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1074 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 1.9.5.12.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1073 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1075 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1.9.5.12.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1074 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1076 | 1.9.5.13 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00008 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 1.9.5.13.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1078 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1078 | 1.9.5.13.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1077 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1079 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1.9.5.13.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1078 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1080 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 1.9.5.13.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1079 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1081 | 1.9.5.14 | MODULO 0402 | ag-j0006-0402-ge-s-00009 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 1.9.5.14.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1083 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1083 | 1.9.5.14.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1082 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1084 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1.9.5.14.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1083 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1085 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 1.9.5.14.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1084 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1086 | 1.9.5.15 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 1.9.5.15.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1088 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1088 | 1.9.5.15.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1087 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1089 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | 1.9.5.15.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1088 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1090 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 1.9.5.15.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1089 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1091 | 1.9.5.16 | MODULO 0402 | pl-j0006-0402-ge-s-00002 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | 1.9.5.16.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1093 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1093 | 1.9.5.16.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1092 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1094 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1.9.5.16.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1093 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1095 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1.9.5.16.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1094 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1096 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | modulo 0502 | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-05-28 | 2026-06-26 | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 12 dias | 20 dias |  | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1.9.6.1 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | 2026-06-15 | Qui 28/05/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 11 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | Qui 28/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1099;1113 | 7 dias | 6 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1099 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1098 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1100 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1099 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1101 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1100 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1102 | 1.9.6.2 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 11 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 1.9.6.2.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1104;1113 | 7 dias | 6 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1104 | 1.9.6.2.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1103 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1105 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 1.9.6.2.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1104 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1106 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1.9.6.2.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1105 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1107 | 1.9.6.3 | MODULO 0502 | ml-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 11 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 1.9.6.3.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1109;1113 | 7 dias | 6 dias | 13.4 | Não | 7 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1109 | 1.9.6.3.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1110 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 1.9.6.3.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1111 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 1.9.6.3.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1110 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1112 | 1.9.6.4 | MODULO 0502 | mc-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | Ter 09/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 3 dias | 9 dias |  | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | 1.9.6.4.1 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | Ter 09/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1108;1103;1098 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1114 | 1 dia | 4 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1114 | 1.9.6.4.2 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1115 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 1.9.6.4.3 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1114 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1116 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 1.9.6.4.4 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1115 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1117 | 1.9.6.5 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1123TT;1128TT;1138TT;1119;1133TT | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1119 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1120 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1121 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1120 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1122 | 1.9.6.6 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00002 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1124 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1124 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1125 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1124 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1126 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1125 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1127 | 1.9.6.7 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00003 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 1.9.6.7.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1129 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1129 | 1.9.6.7.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1128 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1130 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1.9.6.7.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1129 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1131 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1.9.6.7.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1130 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1132 | 1.9.6.8 | MODULO 0502 | ag-j0006-0502-ge-s-00004 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 1.9.6.8.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1134 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1134 | 1.9.6.8.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1133 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1135 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 1.9.6.8.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1134 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1136 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | 1.9.6.8.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1135 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1137 | 1.9.6.9 | MODULO 0502 | pl-j0006-0502-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 9 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | 1.9.6.9.1 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1139 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1139 | 1.9.6.9.2 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1138 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1140 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 1.9.6.9.3 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1139 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1141 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | 1.9.6.9.4 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1140 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1142 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | modulo 0602 | 1 | 2026-05-14 | 2026-06-01 | 2026-05-12 | 2026-06-26 | Ter 12/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias | 32 dias |  | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | 1.9.7.1 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-12 | 2026-05-28 | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 13 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | Ter 12/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1145;1159 | 8 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1145 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1144 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1146 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1145 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1147 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1146 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1148 | 1.9.7.2 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 13 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 1.9.7.2.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1150;1159 | 8 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1150 | 1.9.7.2.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1149 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1151 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 1.9.7.2.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1150 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1152 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | 1.9.7.2.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1151 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1153 | 1.9.7.3 | MODULO 0602 | ml-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 13 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 1.9.7.3.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1155;1159 | 8 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1155 | 1.9.7.3.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1154 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1156 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 1.9.7.3.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1155 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1157 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 1.9.7.3.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1156 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1158 | 1.9.7.4 | MODULO 0602 | mc-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Qui 18/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 7 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 1.9.7.4.1 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1154;1037;1032;1149;1144 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1160 | 0,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1160 | 1.9.7.4.2 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | Concluída | 1159 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1161 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 1.9.7.4.3 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1160 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1162 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | 1.9.7.4.4 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1161 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1163 | 1.9.7.5 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1157;1152;1147 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1165;1174TT;1169TT;1184TT;1179TT | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1165 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1164 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1166 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1165 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1167 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1166 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1168 | 1.9.7.6 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00002 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1170 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1170 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1169 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1171 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1170 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1172 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1171 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1173 | 1.9.7.7 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00003 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | 1.9.7.7.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1175 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1175 | 1.9.7.7.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1174 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1176 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1.9.7.7.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1175 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1177 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 1.9.7.7.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1176 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | 1.9.7.8 | MODULO 0602 | ag-j0006-0602-ge-s-00004 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 1.9.7.8.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1180 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1180 | 1.9.7.8.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1179 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1181 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 1.9.7.8.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1180 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1182 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 1.9.7.8.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1181 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1183 | 1.9.7.9 | MODULO 0602 | pl-j0006-0602-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 7 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | 1.9.7.9.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1185 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1185 | 1.9.7.9.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1184 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1186 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | 1.9.7.9.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1185 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1187 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | 1.9.7.9.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1186 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1188 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | modulo 0702 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 2026-05-21 | 2026-06-24 | Qui 21/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias | 23 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | 1.9.8.1 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-05-21 | 2026-06-12 | Qui 21/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 15 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-05-21 | 2026-06-03 | Qui 21/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1191;1205 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1191 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1190 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1192 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1191 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1193 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1192 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1194 | 1.9.8.2 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00002 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 15 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | 1.9.8.2.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1196;1205 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1196 | 1.9.8.2.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1195 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1197 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | 1.9.8.2.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1196 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1198 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | 1.9.8.2.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1197 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1199 | 1.9.8.3 | MODULO 0702 | ml-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 15 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 1.9.8.3.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1201;1205 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1201 | 1.9.8.3.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1200 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1202 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 1.9.8.3.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1201 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1203 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1.9.8.3.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1202 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1204 | 1.9.8.4 | MODULO 0702 | mc-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | Sex 12/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias | 8 dias |  | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 1.9.8.4.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1200;975;1195;1190 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1206 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1206 | 1.9.8.4.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1205 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1207 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 1.9.8.4.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1206 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1208 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1.9.8.4.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1207 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1209 | 1.9.8.5 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | Seg 15/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 8 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1203;1198;1193 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1211;1215TT | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1211 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Qui 18/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1210 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1212 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1211 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1213 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1212 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1214 | 1.9.8.6 | MODULO 0702 | ag-j0006 0702-ge-s-00002 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | Ter 16/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1210TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1216 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1216 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Qui 18/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1215 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1217 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1216 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1218 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1217 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1219 | 1.9.8.7 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00003 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 8 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | 1.9.8.7.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1203;1198;1193 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1221;1225TT;1230TT | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1221 | 1.9.8.7.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1220 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1222 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 1.9.8.7.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1221 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1223 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 1.9.8.7.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1222 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1224 | 1.9.8.8 | MODULO 0702 | ag-j0006-0702-ge-s-00004 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1.9.8.8.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1226 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1226 | 1.9.8.8.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1225 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1227 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1.9.8.8.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1226 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1228 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | 1.9.8.8.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1227 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1229 | 1.9.8.9 | MODULO 0702 | pl-j0006-0702-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 7 dias |  | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 1.9.8.9.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1231 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1231 | 1.9.8.9.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1230 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1232 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | 1.9.8.9.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1231 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1233 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | 1.9.8.9.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1232 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1265 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | modulo 0902 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-24 | 2026-05-18 | 2026-06-23 | Seg 18/05/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 20 dias | 25 dias |  | Não | 20 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | 1.9.10.1 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 2026-05-18 | 2026-06-09 | Seg 18/05/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 12,75 dias | 15 dias |  | Não | 12,75 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | Seg 18/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1268;1282TI+5 dias | 12 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 12 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1268 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1267 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1269 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1268 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1270 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1269 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1271 | 1.9.10.2 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias | 15 dias |  | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | 1.9.10.2.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1273;1282TI+5 dias | 12 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 12 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1273 | 1.9.10.2.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1272 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1274 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | 1.9.10.2.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1273 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1275 | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | 1.9.10.2.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1274 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1276 | 1.9.10.3 | MODULO 0902 | ml-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | Ter 26/05/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 14 dias | 15 dias |  | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | 1.9.10.3.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1278;1282TI+5 dias | 12 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 12 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1278 | 1.9.10.3.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1277 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1279 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 1.9.10.3.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1278 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1280 | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1.9.10.3.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1279 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1281 | 1.9.10.4 | MODULO 0902 | mc-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 10 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | 1.9.10.4.1 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1277TI+5 dias;1272TI+5 dias;1267TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1283 | 0 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1283 | 1.9.10.4.2 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1282 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1284 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | 1.9.10.4.3 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1283 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1285 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 1.9.10.4.4 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1284 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1286 | 1.9.10.5 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Qua 10/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 1.9.10.5.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1280;1275;1270 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1288;1302TT;1339TT;1360TT;1334TT;1355TT;1292TT;1297TT | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1288 | 1.9.10.5.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1287 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1289 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 1.9.10.5.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1288 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1290 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 1.9.10.5.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1289 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1291 | 1.9.10.6 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00002 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Qua 10/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 1.9.10.6.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1293 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1293 | 1.9.10.6.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1292 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1294 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 1.9.10.6.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1293 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1295 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 1.9.10.6.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1294 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1296 | 1.9.10.7 | MODULO 0902 | ag-j0006-0902-ge-s-00003 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 1.9.10.7.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1298 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1298 | 1.9.10.7.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1297 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1299 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 1.9.10.7.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1298 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1300 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 1.9.10.7.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1299 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1301 | 1.9.10.8 | MODULO 0902 | pl-j0006-0902-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 1.9.10.8.1 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1303 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1303 | 1.9.10.8.2 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1302 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1304 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | 1.9.10.8.3 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1303 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1305 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 1.9.10.8.4 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1304 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1322 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | modulo 1004 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | Qui 28/05/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 15 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | 1.9.12.1 | MODULO 1004 | ml-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 5 dias | 15 dias |  | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | Qui 28/05/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1325 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1325 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1324 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1326 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1325 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1327 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1326 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1328 | 1.9.12.2 | MODULO 1004 | mc-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | Qui 28/05/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias | 15 dias |  | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.9.12.2.1 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1330 | 5 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1330 | 1.9.12.2.2 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1329 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1331 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | 1.9.12.2.3 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1330 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1332 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | 1.9.12.2.4 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1331 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1333 | 1.9.12.3 | MODULO 1004 | ag-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Qua 10/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1.9.12.3.1 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1335 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1335 | 1.9.12.3.2 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1334 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1336 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 1.9.12.3.3 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1335 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1337 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1.9.12.3.4 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1336 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1338 | 1.9.12.4 | MODULO 1004 | pl-j0006-1004-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1.9.12.4.1 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1340 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1340 | 1.9.12.4.2 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1339 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1341 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1.9.12.4.3 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1340 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1342 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 1.9.12.4.4 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1341 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1343 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | modulo 1000 | 1 | 2026-03-20 | 2026-06-24 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | Qui 28/05/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 62 dias | 15 dias |  | Não | 62 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | 1.9.13.1 | MODULO 1000 | ml-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 2026-03-20 | 2026-06-19 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 59 dias | 15 dias |  | Não | 59 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | Qui 28/05/26 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1346 | 2 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1346 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1345 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1347 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Qua 25/03/26 | Concluída | 1346 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1348 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1347 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1349 | 1.9.13.2 | MODULO 1000 | mc-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 2026-03-20 | 2026-06-24 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | Qui 28/05/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 62 dias | 15 dias |  | Não | 62 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | 1.9.13.2.1 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-20 | 2026-06-19 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | Qui 28/05/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1351 | 59 dias | 10 dias | 13.4 | Não | 59 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1351 | 1.9.13.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Seg 15/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1350 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1352 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1.9.13.2.3 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1351 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1353 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 1.9.13.2.4 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1352 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1354 | 1.9.13.3 | MODULO 1000 | ag-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Qua 10/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | 1.9.13.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1356 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1356 | 1.9.13.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1355 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1357 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | 1.9.13.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1356 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1358 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1.9.13.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1357 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1359 | 1.9.13.4 | MODULO 1000 | pl-j0006-1000-ge-s-00001 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias | 4 dias |  | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | 1.9.13.4.1 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1361 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1361 | 1.9.13.4.2 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1360 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1362 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | 1.9.13.4.3 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1361 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1363 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Metálica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | 1.9.13.4.4 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1362 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1364 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | geral | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | Sex 19/06/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 3 dias | 6 dias |  | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | 1.9.14.1 | GERAL | pq-j0006-0000-ge-s-00001 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | Sex 19/06/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Sex 20/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 3 dias | 6 dias |  | Não | 3 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1366 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Sex 20/03/26 | Concluída | 1313 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1367 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Calculista | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1367 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1366 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1368II | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1367II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1369II | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Calculista | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | aprovação | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Ter 24/03/26 | Concluída | 1368II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1375 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | electrical | 1 | 2026-03-25 | 2026-06-24 | 2026-03-23 | 2026-06-26 | Seg 23/03/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 25/03/26 | Concluída | [5 empty] | 59 dias | 63 dias | 473.08 | Não | 59 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | 1.10.1 | ELECTRICAL | cp-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | Seg 23/03/26 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Qua 25/03/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 8 dias | 10 dias | 23.52 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Seg 23/03/26 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1378 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1378 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Seg 30/03/26 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Seg 30/03/26 | Concluída | 1377 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1379 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Qui 02/04/26 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Qui 02/04/26 | Concluída | 1378 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1380 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Ter 07/04/26 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Seg 06/04/26 | Concluída | 1379 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1381 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ml-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Qua 03/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 6 dias | 9 dias | 40.8 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Qua 03/06/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1383 | 3 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1383 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1382 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1384 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1383 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1385 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1384 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1417 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1386 | 1.10.3 | ELECTRICAL | rl-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 5 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1392 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1388;1402II;1407II;1427II | 1 dia | 2 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1388 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1387 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1389 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Ter 16/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1388 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1390 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1389 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1391 | 1.10.4 | ELECTRICAL | le-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | Qua 03/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1412 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1393;1387 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1393 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1392 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1394 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1393 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1395 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1394 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1396 | 1.10.5 | ELECTRICAL | lr-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | Sex 22/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 17 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 17 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Sex 22/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Qui 07/05/26 | Concluída | 183 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1398;1422 | 0,6 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 0,6 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1398 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1397 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1399 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1398 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1400 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Seg 01/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1399 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1401 | 1.10.6 | ELECTRICAL | pq-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 4 dias | 7 dias | 29.28 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1387II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1403 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1403 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1402 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1404 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1403 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1405TT | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1404TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1406 | 1.10.7 | ELECTRICAL | md-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 4 dias | 7 dias | 35.04 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1387II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1408 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1408 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1407 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1409 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1408 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1410TT | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1409TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1411 | 1.10.8 | ELECTRICAL | mc-j0006-1200-ge-e-00001 | 1 | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 16,54 dias | 7 dias | 29.28 | Não | 16,54 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 1.10.8.1 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-15 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1422 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1413;1392 | 12,54 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 12,54 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1413 | 1.10.8.2 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Qua 03/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1412 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1414 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 1.10.8.3 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1413 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1415 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 1.10.8.4 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Qui 11/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1414 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1416 | 1.10.9 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Qui 18/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 8 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1385 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1418 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1418 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1417 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1419 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1418 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1420 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1419 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1421 | 1.10.10 | ELECTRICAL | du-j0006-0000-ge-e-00001 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | Ter 26/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 9,54 dias | 9 dias | 23.52 | Não | 9,54 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Ter 26/05/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1397 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1423;1412 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1423 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1422 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1424 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1423 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1425 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1424 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1426 | 1.10.11 | ELECTRICAL | ag-j0006-0000-ge-e-00002 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Qui 18/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 4 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1387II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1428 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1428 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1427 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1429 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1428 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1430TT | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Sex 26/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1429TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1431 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | instrumentation / automation | 1 | 2026-04-08 | 2026-06-25 | 2026-03-23 | 2026-06-25 | Seg 23/03/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qua 08/04/26 | Concluída | [5 empty] | 52 dias | 62 dias | 163.36 | Não | 52 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | Seg 23/03/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 25 dias | 10 dias | 23.52 | Não | 25 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Seg 23/03/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Qua 08/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1434 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Automação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1434 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Seg 30/03/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | Concluída | 1433 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1435 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Qui 02/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | Concluída | 1434 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1436 | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Eng. Automação | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1436 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-15 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Ter 07/04/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1435 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1,75 dias |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1437 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | cp-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | Seg 23/03/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 25 dias | 10 dias | 23.52 | Não | 25 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Seg 23/03/26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Qua 08/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1439 | 5 dias | 5 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Automação | Sprint 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1439 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Seg 30/03/26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Qua 15/04/26 | Concluída | 1438 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1440 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Qui 02/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | Concluída | 1439 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1441 | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Eng. Automação | Sprint 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-15 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Ter 07/04/26 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1440 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1443 | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1442 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ac-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-21 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | Qua 08/04/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 21 dias | 7 dias | 17.76 | Não | 21 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Qua 08/04/26 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Qua 22/04/26 | Concluída | 1441 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1444 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Automação | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1444 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Sex 10/04/26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Seg 27/04/26 | Concluída | 1443 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1445 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-28 | 2026-05-21 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Qua 15/04/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Ter 28/04/26 | Concluída | 1444 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1446 | 17 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 17 dias |  | Eng. Automação | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-21 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Qui 16/04/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qua 29/04/26 | Concluída | 1445 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,5 dias |  | Tecnored | Sprint 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1447 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 13 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 13 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | Ter 26/05/26 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1487;1492;1497;1502;1507;1512;1517;1522;1482;1557;1552;1547;1542;1537;1527;1532 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1449;1453 | 5 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 5 dias |  | Eng. Automação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1449 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Seg 18/05/26 | Concluída | 1448 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1450 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Ter 02/06/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1449 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1451 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Eng. Automação | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1450 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 3,5 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3,5 dias |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1452 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 2026-05-19 | 2026-06-17 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 20 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 20 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Ter 19/05/26 | Concluída | 1448 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1454;1458 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Automação | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1454 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1453 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1455 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1454 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1456 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Qua 10/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1455 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 16 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 16 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1457 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ll-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 2026-05-20 | 2026-06-17 | 2026-05-20 | 2026-06-17 | Qua 20/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 19 dias | 7 dias | 23.52 | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Qua 20/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1453 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1459;1463 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Eng. Automação | Sprint 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1459 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1458 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1460 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1459 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1461 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-27 | 2026-06-17 | 2026-05-27 | 2026-06-17 | Qua 27/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1460 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 14 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 14 dias |  | Tecnored | Sprint 11 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1467 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | md-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | Ter 16/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 4 dias | 8 dias | 35.04 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.11.8.1 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1473TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1469 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1469 | 1.11.8.2 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | Sex 19/06/26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1468 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1470 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | 1.11.8.3 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1469 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1471 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Automação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 1.11.8.4 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | Concluída | 1470 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1477 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | pq-j0006-1200-ge-j-00001 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | Ter 16/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 5 dias | 8 dias | 29.28 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1473TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1479 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1479 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | Sex 19/06/26 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1478 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1480 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1479 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1481 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1480 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1482 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0100-ge-j-00001 | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-04-22 | 2026-04-30 | Qua 22/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 16 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Qua 22/04/26 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Qua 22/04/26 | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1484;1488 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1484 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1483 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1485 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Qua 29/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 29/04/26 | Concluída | 1484 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1486 | 11 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 11 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Qui 30/04/26 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qua 29/04/26 | Concluída | 1485 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1487 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0200-ge-j-00001 | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | Sex 24/04/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 11 dias | 7 dias | 35.04 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | Sex 24/04/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Sex 08/05/26 | Concluída | 107;1483 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1489;1493 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1489 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Ter 28/04/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1488 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1490 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Seg 04/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1489 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1491 | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1490 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 0,25 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0,25 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1492 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0300-ge-j-00001 | 1 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | Ter 28/04/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 19 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 19 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Ter 28/04/26 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Seg 27/04/26 | Concluída | 117;1488;112 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1494;1498 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1494 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | Qui 30/04/26 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1493 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1495 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 06/05/26 | Concluída | 1494 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1496 | 13 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 13 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Qui 07/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1495 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 12 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 12 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1497 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0400-ge-j-00001 | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-22 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | Qui 30/04/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 30/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 16 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 16 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Qui 30/04/26 | Concluída | 122;1493 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1499;1503 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1499 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1498 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1500 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Sex 08/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1499 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1501 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1500 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1502 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0500-ge-j-00001 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | Ter 05/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 14 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 14 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Ter 05/05/26 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Ter 05/05/26 | Concluída | 132;1498;127 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1504;1508 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1504 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Qui 07/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1503 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1505 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Ter 12/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1504 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1506 | 9,75 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 9,75 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Qua 13/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1505 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1507 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0600-ge-j-00001 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | Qui 07/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 12 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 12 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Qui 07/05/26 | Concluída | 137;1503 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1509;1513 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1509 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Seg 11/05/26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1508 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1510 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Qui 14/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1509 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1511 | 10 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 10 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1510 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1512 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0700-ge-j-00001 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | Seg 11/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 15 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 15 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Seg 11/05/26 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Seg 04/05/26 | Concluída | 142;1508 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1514;1518 | 4 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1514 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Qua 13/05/26 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1513 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1515 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1514 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1516 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1515 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 8 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1522 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0900-ge-j-00001 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | Sex 15/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 6 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Sex 15/05/26 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1518;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1524 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1524 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1523 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1525 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1524 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1526 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1525 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1527 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0902-ge-j-00001 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | Sex 15/05/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 8 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 8 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Sex 15/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1518;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1529 | 2 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1529 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1528 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1530 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1529 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1531 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1530 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 4 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 4 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1537 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00001 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+19 dias;1518;152TI+19 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1539 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1539 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1538 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1540 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1539 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1541 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1540 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569;1574 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1542 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00002 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 11 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+20 dias;1518;152TI+20 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1544 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1544 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1543 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1545 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1544 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1546 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1545 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1547 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00003 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+21 dias;1518;152TI+21 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1549 | 1,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1549 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1548 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1550 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1549 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1551 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1550 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 3 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 3 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1552 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-j0006-0000-ge-j-00004 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | Seg 01/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 6 dias | 7 dias | 14.88 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1553 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+22 dias;1518;152TI+22 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1554 | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Automação | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1554 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1553 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1555 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1554 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1556 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Projetista Automação | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1555 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1562 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | telecommunications | 1 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-04-24 | 2026-06-25 | Sex 24/04/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Sex 22/05/26 | Concluída | [5 empty] | 17 dias | 42 dias | 232.24 | Não | 17 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | cp-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | Sex 24/04/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 7 dias | 8 dias | 23.52 | Não | 7 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Sex 24/04/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1526;1561;1556;1551;1546;1541;1531;1536 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1565 | 2 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1565 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Qua 29/04/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1564 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1566 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Ter 05/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1565 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1567 | 2 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 2 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Qua 06/05/26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1566 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1568 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | dg-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | Sex 15/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 11 dias | 7 dias | 17.76 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Sex 15/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1526TI-2 dias;1561TI-2 dias;1556TI-2 dias;1551TI-2 dias;1546TI-2 dias;1541;1531TI-2 dias;1536TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1570;1599TT | 1,5 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 1,5 dias |  | Eng. Elétrica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1570 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1569 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1571 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1570 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1572 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Eng. Elétrica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1571 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 7 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 7 dias |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1588 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | pq-j0006-0000-ge-k-00001 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 11 dias | 7 dias | 29.28 | Não | 11 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Qua 17/06/26 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1560 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1590;1594TT | 3 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1590 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | Sex 19/06/26 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1589 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1591 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1590 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1592 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1592 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1591 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 6 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 6 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1593 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | md-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | Ter 16/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 5 dias | 8 dias | 35.04 | Não | 5 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Ter 16/06/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1589TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1595 | 3 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 3 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1595 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | Sex 19/06/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1594 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1596 | 1 dia | 3 dias | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1596 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Qua 24/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1595 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1597 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1597 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1596 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1598 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | ag-j0006-1200-ge-k-00001 | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | Qua 13/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 6 dias | 9 dias | 23.52 | Não | 6 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | emissão inicial | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | Qua 13/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1569TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1600 | 4 dias | 4 dias | 13.4 | Não | 4 dias |  | Projetista Elétrica | Sprint 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1600 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | avaliação do cliente | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1599 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1601 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | atendimento de comentário | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Sex 22/05/26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1600 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1602 | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Projetista Elétrica | Sprint 8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | aprovação | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Seg 25/05/26 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1601 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Início | Término | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Início real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Sucessoras | Duração real | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração | Duração Medida (h) | Nomes dos recursos.1 | Sprint | Comparação | Inicio_LB_R0 | Término _LB_R0 | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Seg 22/06/26 | 2026-06-24 |  | ND | Atrasada | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | 54 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | ND | Atrasada | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | 55;69;28;18 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Coordenador | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | 0 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Sex 29/05/26 | 2026-06-23 |  | ND | Atrasada | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | 191 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Qua 03/06/26 | 2026-06-24 |  | ND | Atrasada | 190 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 192 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Eng. Mecânico | Sprint 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
451 | 1.6.17 | MECHANICAL | modulo 0900 | 0.98 | 2026-05-11 | 2026-06-17 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | Ter 05/05/26 | 2026-06-17 |  | Seg 11/05/26 | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL |  | 25,37 dias | 19 dias |  | Não | 26 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00002 | 0.9 | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 2026-05-21 | 2026-06-17 | Qui 21/05/26 | 2026-06-17 |  | Qui 21/05/26 | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL |  | 16,2 dias | 7 dias |  | Não | 18 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | avaliação do cliente | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Ter 02/06/26 | 2026-06-03 |  | Ter 02/06/26 | Atrasada | 473 |  | Tecnored | MECHANICAL | 475 | 0 dias | 3 dias | 13.4 | Sim | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | atendimento de comentário | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | Ter 02/06/26 | 2026-06-08 |  | Ter 02/06/26 | Atrasada | 474 |  | Felipe | MECHANICAL | 476 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Felipe | Sprint 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sex 15/05/26 | 2026-06-30 |  | ND | No Prazo | 530 |  | Tecnored | MECHANICAL | 532 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Tecnored | Sprint 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Seg 18/05/26 | 2026-06-30 |  | ND | No Prazo | 531 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 533 | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 0 dias |  | Eng. Mecânico | Sprint 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | piping | 0.99 | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 2026-03-23 | 2026-06-26 | Seg 23/03/26 | 2026-06-30 |  | Seg 23/03/26 | No Prazo | [5 empty] | 64,85 dias | 63 dias | 538.04 | Não | 65 dias |  |  | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 1.8.25 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00002 | 0.75 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Seg 15/06/26 | 2026-06-18 |  | Seg 15/06/26 | Atrasada |  |  |  | PIPING |  | 3 dias | 15 dias | 30.72 | Não | 4 dias |  |  | Nenhum Sprint | Tarefa Incluída |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | aprovação | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | Qui 18/06/26 | Atrasada | 734 |  | Tecnored | PIPING |  | 0 dias | 1 dia | 13.4 | Não | 1 dia |  | Tecnored | Sprint 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | [6 empty] | Tarefa futura | 7TI+10 dias |  |  |  | 367;9TI+10 dias |  | 0 dias |  |  | 0 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | COORDINATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | 0 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 29/04/26 | Seg 11/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | 0 | 2026-05-27 | 2026-06-08 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.6.16 |  | modulo 0800 | 0 | 2026-05-06 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 36 dias |  |  | 36 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL | 789 |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  |  | 4 dias |  |  | 4 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.8.6 |  | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | 0 | 2026-04-27 | 2026-06-09 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING | 444 |  | 29 dias |  |  | 29 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 27/04/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-17 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | PIPING |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.9 |  | architecture | 0 | 2026-05-11 | 2026-06-23 | [6 empty] | Tarefa futura | [6 empty] | 30 dias |  |  | 30 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | 0 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | ARCHITECTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | 0 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.10.3.1 |  | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-08 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.10.3.2 |  | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.10.3.3 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 1.10.3.4 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.10.3.5 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.10.3.6 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.10.3.7 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.10.4.1 |  | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.10.4.2 |  | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-11 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE | 773 |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.10.4.3 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | 0 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-10 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-24 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.10.6.1 |  | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-15 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 11 dias |  |  | 11 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.10.6.2 |  | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1.10.6.3 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1.10.6.4 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 1.10.6.5 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1.10.6.6 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1.10.7.1 |  | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-28 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 13 dias |  |  | 13 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 1.10.7.2 |  | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 1.10.8.1 |  | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-21 | 2026-06-12 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 1.10.9 |  | modulo 0800 | 0 | 2026-05-21 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 24 dias |  |  | 24 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 14 dias |  |  | 14 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 1.10.10.1 |  | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-09 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 1.10.10.2 |  | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 10 dias |  |  | 10 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 1.10.10.3 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 4 dias |  |  | 4 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 1.10.10.4 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 4 dias |  |  | 4 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 1.10.11.2 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 1.10.11.3 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-19 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 15 dias |  |  | 15 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  |  | 6 dias |  |  | 6 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  |  | 8 dias |  |  | 8 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 939 |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Qui 21/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 7 dias |  |  | 7 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | [6 empty] | Tarefa futura |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  |  | 9 dias |  |  | 9 dias |  |  |  | Tarefa Excluída | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | skid-based briquetting project j0006 | Atrasada | 0.99 | Nun |  | Sim
Nenhum Sprint | 30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | coordination | Atrasada | 0.91 |  |  | Sim
Nenhum Sprint | 51 | 1.4.5 | COORDINATION | rl-j0006-0000-ge-g-00001 | Atrasada | 0.13 |  | COORDINATION | Sim
Sprint 13 | 53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0 | Tecnored | COORDINATION | Sim
Sprint 13 | 54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0 | Coordenador | COORDINATION | Sim
Sprint 13 | 55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | Tecnored | COORDINATION | Sim
Nenhum Sprint | 76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | process | No Prazo | 0.99 |  |  | Sim
Nenhum Sprint | 162 | 1.5.18 | PROCESS | md-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PROCESS | Sim
Sprint 6 | 163 | 1.5.18.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Tecnored | PROCESS | Sim
Sprint 6 | 164 | 1.5.18.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | avaliação do cliente | Tarefa futura | 0 | Tecnored | PROCESS | Sim
Sprint 7 | 165 | 1.5.18.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | atendimento de comentário | Tarefa futura | 0 | Eng. Processos | PROCESS | Sim
Sprint 7 | 166 | 1.5.18.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | Tecnored | PROCESS | Sim
Nenhum Sprint | 177 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | mechanical | Atrasada | 0.99 |  |  | Sim
Nenhum Sprint | 188 | 1.6.3 | MECHANICAL | md-j0006-0000-ge-m-00001 | Atrasada | 0.11 |  | MECHANICAL | Sim
Sprint 9 | 190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | avaliação do cliente | Atrasada | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Sim
Sprint 10 | 191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | atendimento de comentário | Atrasada | 0 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Sim
Sprint 11 | 192 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Sim
Nenhum Sprint | 451 | 1.6.17 | MECHANICAL | modulo 0900 | Atrasada | 0.98 |  | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 472 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | pl-j0006-0900-ge-m-00002 | Atrasada | 0.9 |  | MECHANICAL | Não
Sprint 9 | 474 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | avaliação do cliente | Atrasada | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Sim
Sprint 9 | 475 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | atendimento de comentário | Atrasada | 0 | Felipe | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 529 | 1.6.24 | MECHANICAL | rl-j0006-0000-ge-m-00003 | No Prazo | 0.5 |  | MECHANICAL | Sim
Sprint 7 | 531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | avaliação do cliente | No Prazo | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Não
Sprint 8 | 532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | atendimento de comentário | No Prazo | 0 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | Não
Sprint 8 | 533 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 | Tecnored | MECHANICAL | Sim
Nenhum Sprint | 610 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | piping | No Prazo | 0.99 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 731 | 1.8.25 | PIPING | ag-j0006-0200-ge-t-00002 | Atrasada | 0.75 |  | PIPING | Não
Sprint 13 | 735 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | aprovação | Atrasada | 0 | Tecnored | PIPING | Não
| 8 | 1.1.6 |  | reunião design review 3 | Tarefa futura | 0
| 40 | 1.4.4 |  | rm-j0006-0000-ge-g-00003 | Tarefa futura | 0 |  | COORDINATION
| 50 | 1.4.6 |  | lz-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0 |  | COORDINATION
| 55 | 1.4.7 |  | lx-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0 |  | COORDINATION
| 141 | 1.5.15 |  | et-j0006-0000-ge-p-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PROCESS
| 203 | 1.6.9.4 |  | ag-j0006-0100-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 224 | 1.6.10.4 |  | ag-j0006-0200-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 277 | 1.6.13.3 |  | ag-j0006-0500-ge-l-00002 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 314 | 1.6.16 |  | modulo 0800 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 315 | 1.6.16.1 |  | ml-j0006-0800-ge-l-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 320 | 1.6.16.2 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 325 | 1.6.16.3 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00002 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 330 | 1.6.16.4 |  | ag-j0006-0800-ge-l-00003 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 371 | 1.6.22 |  | rl-j0006-0000-ge-m-00005 | Tarefa futura | 0 |  | MECHANICAL
| 387 | 1.7.3 |  | db-j0006-0000-ge-u-00001 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 392 | 1.7.4 |  | db-j0006-0000-ge-u-00002 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 397 | 1.7.5 |  | db-j0006-0000-ge-u-00003 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 402 | 1.7.6 |  | db-j0006-0000-ge-u-00004 | Tarefa futura | 0 |  | UTILITIES SYSTEMS
| 448 | 1.8.4 |  | fd-j0006-0505-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 458 | 1.8.6 |  | mc-j0006-0000-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 468 | 1.8.8 |  | fg-j0006-0200-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 483 | 1.8.11 |  | fg-j0006-0500-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 498 | 1.8.14 |  | fg-j0006-0800-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 543 | 1.8.23 |  | ag-j0006-0800-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 558 | 1.8.26 |  | mc-j0006-1301-ge-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | PIPING
| 563 | 1.9 |  | architecture | Tarefa futura | 0
| 564 | 1.9.1 |  | mc-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 569 | 1.9.2 |  | cp-j0006-0000-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 574 | 1.9.3 |  | md-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 579 | 1.9.4 |  | pq-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 584 | 1.9.5 |  | fg-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 589 | 1.9.6 |  | ml-j0006-1100-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 594 | 1.9.7 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 599 | 1.9.8 |  | ag-j0006-1004-ge-a-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ARCHITECTURE
| 611 | 1.10.2.1 |  | ml-j0006-0100-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 621 | 1.10.2.3 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 626 | 1.10.2.4 |  | ag-j0006-0100-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 632 | 1.10.3.1 |  | ml-j0006-0200-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 637 | 1.10.3.2 |  | mc-j0006-0200-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 642 | 1.10.3.3 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 647 | 1.10.3.4 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 652 | 1.10.3.5 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 657 | 1.10.3.6 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 662 | 1.10.3.7 |  | ag-j0006-0200-ge-s-00005 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 668 | 1.10.4.1 |  | ml-j0006-0300-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 673 | 1.10.4.2 |  | mc-j0006-0300-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 678 | 1.10.4.3 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 683 | 1.10.4.4 |  | ag-j0006-0300-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 689 | 1.10.5.1 |  | ml-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 694 | 1.10.5.2 |  | mc-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 699 | 1.10.5.3 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 704 | 1.10.5.4 |  | ag-j0006-0400-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 710 | 1.10.6.1 |  | ml-j0006-0500-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 715 | 1.10.6.2 |  | mc-j0006-0500-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 720 | 1.10.6.3 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 725 | 1.10.6.4 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 730 | 1.10.6.5 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 735 | 1.10.6.6 |  | ag-j0006-0500-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 741 | 1.10.7.1 |  | ml-j0006-0600-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 746 | 1.10.7.2 |  | mc-j0006-0600-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 751 | 1.10.7.3 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 756 | 1.10.7.4 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 761 | 1.10.7.5 |  | ag-j0006-0600-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 767 | 1.10.8.1 |  | ml-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 772 | 1.10.8.2 |  | mc-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 777 | 1.10.8.3 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 782 | 1.10.8.4 |  | ag-j0006-0700-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 787 | 1.10.9 |  | modulo 0800 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 788 | 1.10.9.1 |  | ml-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 793 | 1.10.9.2 |  | mc-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 798 | 1.10.9.3 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 803 | 1.10.9.4 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 808 | 1.10.9.5 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 813 | 1.10.9.6 |  | ag-j0006-0800-ge-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 819 | 1.10.10.1 |  | ml-j0006-0900-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 824 | 1.10.10.2 |  | mc-j0006-0900-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 829 | 1.10.10.3 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 834 | 1.10.10.4 |  | ag-j0006-0900-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 845 | 1.10.11.2 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 850 | 1.10.11.3 |  | ag-j0006-1000-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 861 | 1.10.12.2 |  | lm-j0006-0000-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | STEEL STRUCTURE
| 943 | 1.12.5 |  | le-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 948 | 1.12.6 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 953 | 1.12.7 |  | lz-j0006-1200-ge-j-00002 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 963 | 1.12.9 |  | mc-j0006-1200-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 1008 | 1.12.18 |  | fg-j0006-0800-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION
| 1029 | 1.13.3 |  | dg-j0006-1200-ge-k-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1034 | 1.13.4 |  | le-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1039 | 1.13.5 |  | mc-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1044 | 1.13.6 |  | pq-j0006-1200-ge-k-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS
| 1054 | 1.13.8 |  | ag-j0006-1200-ge-k-00003 | Tarefa futura | 0 |  | TELECOMMUNICATIONS

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica