## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Duração real | Início | Término | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Término real | Início real | Status | Predecessoras | HORA EXECUTADA TENAX | Nomes dos recursos | Disciplina | Sucessoras | Duração_LB_R0 | Duração Média (Tenax) | Crítica | Duração Medida (h) | Nomes dos recursos | Sprint
1 | 1 |  | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | 99% | 71 dias | 70,58 dias | Ter 17/03/26 | Qui 02/07/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Qui 02/07/26 | ND | Ter 17/03/26 | No Prazo |  |  | Nun |  |  | 67 dias | 562 | Sim |  | Nun | Nenhum Sprint
2 | 1.1 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MARCOS | 100% | 60 dias | 60 dias | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | Ter 17/03/26 | Qua 27/05/26 | Ter 17/03/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  |  | 47 dias |  | Não |  | Nun | Nenhum Sprint
3 | 1.1.1 | MARCOS | Reunião de abertura de projeto | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  |  | 16;26;13;32;67;12 | 0 dias |  | Não |  |  | Sprint 1
4 | 1.1.2 | MARCOS | Conclusão dos balanços de massa | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 157;152 |  |  |  | 576;581;642;647;652;657;662;682;687;697;702;586;677;667;672;692;591 | 0 dias |  | Não |  |  | Sprint 5
5 | 1.1.3 | MARCOS | Conclusão dos P&ID's | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1522;1557;1552;1547;1542;1537;1527;1532 |  |  |  |  | 0 dias |  | Não |  |  | Sprint 9
6 | 1.1.4 | MARCOS | Reunião Design Review 1 | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  |  | 520;7TI+10 dias | 1 dia |  | Não |  |  | Sprint 3
7 | 1.1.5 | MARCOS | Reunião Design Review 2 | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 6TI+10 dias |  |  |  | 525;8TI+10 dias | 0 dias |  | Não |  |  | Sprint 5
8 | 1.1.6 | MARCOS | Reunião Design Review 3 ( Módulos 0200 e 0900 ) | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 7TI+10 dias |  |  |  | 530;10TI+2 dias | 0 dias |  | Não |  |  | Sprint 7
10 | 1.1.8 | MARCOS | Reunião Design Review 4 | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 8TI+2 dias |  |  |  | 535 | 0 dias |  | Não |  |  | Sprint 9
11 | 1.2 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PENDENCIAS | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | Nun |  |  | 4 dias |  | Não |  | Nun | Nenhum Sprint
12 | 1.2.1 | PENDENCIAS | Respostas dos questionamentos da KOM | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  | 37TI+15 dias;78;88;179;546;612;873;802TI+30 dias;1377;1433TI+10 dias;1438TI+10 dias;83;93 | 4 dias |  | Não |  |  | Sprint 1
13 | 1.2.2 | PENDENCIAS | Definição de verificadores | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  |  |  |  | 4 dias |  | Não |  |  | Sprint 1
14 | 1.3 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PLANNING | 100% | 21 dias | 21 dias | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 17/03/26 | Concluída | [5 empty] | 67 dias | 27 | Não |  |  | Nenhum Sprint
15 | 1.3.1 | PLANNING | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING |  | 67 dias | 15 | Não |  | nan | Nenhum Sprint
16 | 1.3.1.1 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | 17;21TI+12 dias | 4 dias | 13.4 | Não |  | Planejador | Sprint 1
17 | 1.3.1.2 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 16 |  | Tecnored | PLANNING | 18 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
18 | 1.3.1.3 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 17;54 |  | Planejador | PLANNING | 19 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Planejador | Sprint 13
19 | 1.3.1.4 | LD-J0006-0000-GE-F-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 18 |  | Tecnored | PLANNING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
20 | 1.3.2 | PLANNING | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Sex 10/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING |  | 67 dias | 15 | Não |  | nan | Nenhum Sprint
21 | 1.3.2.1 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 16TI+12 dias | 0.5 | Eng. Mecânico | PLANNING | 22 | 4 dias | 0.5 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 1
22 | 1.3.2.2 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 21 | 13.4 | Tecnored | PLANNING | 23 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
23 | 1.3.2.3 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 22 | 13.4 | Planejador | PLANNING | 24 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Planejador | Sprint 13
24 | 1.3.2.4 | LF-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 23 | 13.4 | Tecnored | PLANNING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
25 | 1.3.3 | PLANNING | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | 100% | 10 dias | 10 dias | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  | nan | PLANNING |  | 67 dias | 27 | Não |  | nan | Nenhum Sprint
26 | 1.3.3.1 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Planejador | PLANNING | 27;28 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Planejador | Sprint 1
27 | 1.3.3.2 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 26 | 3h+2h | Tecnored | PLANNING |  | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
28 | 1.3.3.3 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 26/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 54;26 |  | Planejador | PLANNING | 29 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Planejador | Sprint 13
29 | 1.3.3.4 | CR-J0006-0000-GE-F-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 27/03/26 | Seg 30/03/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 28 |  | Tecnored | PLANNING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
30 | 1.4 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | COORDINATION | 91% | 71 dias | 64,46 dias | Ter 17/03/26 | Qui 02/07/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Qui 02/07/26 | ND | Ter 17/03/26 | No Prazo | [5 empty] | 67 dias | 539.2 | Sim |  |  | Nenhum Sprint
31 | 1.4.1 | COORDINATION | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 9 dias | 7 | Não |  |  | Nenhum Sprint
32 | 1.4.1.1 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | 33 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 1
33 | 1.4.1.2 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 32 |  | Tecnored | COORDINATION | 34 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
34 | 1.4.1.3 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 33 |  | Coordenador | COORDINATION | 35 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 1
35 | 1.4.1.4 | EA-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 34 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
36 | 1.4.2 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 48 dias | 48 dias | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | Qua 15/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 15/04/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 7 dias | 21.1 | Não |  |  | Nenhum Sprint
37 | 1.4.2.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 12TI+15 dias |  | Coordenador | COORDINATION | 38;42TI+18 dias | 2 dias | 13.4 | Não | 4 | Coordenador | Sprint 4
38 | 1.4.2.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 37 |  | Tecnored | COORDINATION | 39 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
39 | 1.4.2.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 38 |  | Coordenador | COORDINATION | 40 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 5
40 | 1.4.2.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 19 dias | 19 dias | Sex 29/05/26 | Sex 26/06/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 39 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
41 | 1.4.3 | COORDINATION | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | 100% | 18 dias | 18 dias | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 7 dias | 21.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
42 | 1.4.3.1 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 37TI+18 dias |  | Coordenador | COORDINATION | 43;47TI+5 dias | 2 dias | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 8
43 | 1.4.3.2 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 42 |  | Tecnored | COORDINATION | 44 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
44 | 1.4.3.3 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | 11 dias | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 43 |  | Coordenador | COORDINATION | 45 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 9
45 | 1.4.3.4 | RM-J0006-0000-GE-G-00002 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 44 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
51 | 1.4.5 | COORDINATION | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | 13% | 8 dias | 1 dia | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | ND | Ter 23/06/26 | Atrasada |  |  |  | COORDINATION |  | 6 dias | 16.8 | Sim |  |  | Nenhum Sprint
52 | 1.4.5.1 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 49 | 2026-04-22 16:30 | Coordenador | COORDINATION | 53 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 12
53 | 1.4.5.2 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 52 |  | Tecnored | COORDINATION | 54 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 13
54 | 1.4.5.3 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | ND | ND | Atrasada | 53 |  | Coordenador | COORDINATION | 55;69;28;18 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Coordenador | Sprint 13
55 | 1.4.5.4 | RL-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 0% | 5 dias | 0 dias | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | No Prazo | 54 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 13
66 | 1.4.8 | COORDINATION | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 22 dias | 22 dias | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Ter 17/03/26 | Sex 26/06/26 | Ter 17/03/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 17/03/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 67 dias | 21.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
67 | 1.4.8.1 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Sex 20/03/26 | Sex 20/03/26 | Ter 17/03/26 | Concluída | 3 |  | Coordenador | COORDINATION | 68 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 1
68 | 1.4.8.2 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 67 |  | Tecnored | COORDINATION | 69 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
69 | 1.4.8.3 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 68;54 |  | Coordenador | COORDINATION | 70 | 0 dias | 13.4 | Não |  | Coordenador | Sprint 13
70 | 1.4.8.4 | LP-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 69 |  | Tecnored | COORDINATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
71 | 1.4.9 | COORDINATION | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 50 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
72 | 1.4.9.1 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  |  | Sprint 4
73 | 1.4.9.2 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída |  |  |  | COORDINATION | 74 | 7 dias | 13.4 | Não |  |  | Sprint 4
74 | 1.4.9.3 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 73 |  |  | COORDINATION | 75 | 5 dias | 13.4 | Não |  |  | Sprint 12
75 | 1.4.9.4 | ML-J0006-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 74 |  |  | COORDINATION |  | 2 dias | 13.4 | Não |  |  | Sprint 13
76 | 1.5 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PROCESS | 99% | 67 dias | 66,63 dias | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | Seg 23/03/26 | Qui 14/05/26 | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | ND | Seg 23/03/26 | No Prazo | [5 empty] | 34 dias | 105.4 | Sim |  |  | Nenhum Sprint
77 | 1.5.1 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 8 dias | 26.4 | Não |  |  | Nenhum Sprint
78 | 1.5.1.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 79 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
79 | 1.5.1.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 78 |  | Tecnored | PROCESS | 80 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
80 | 1.5.1.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 79 |  | Eng. Processos;Tecnored | PROCESS | 81;98 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Processos;Tecnored | Sprint 2
81 | 1.5.1.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 80 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
82 | 1.5.2 | PROCESS | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 8 dias | 26.4 | Não |  |  | Nenhum Sprint
83 | 1.5.2.1 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 84 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
84 | 1.5.2.2 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 83 |  | Tecnored | PROCESS | 85 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
85 | 1.5.2.3 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 84 |  | Eng. Processos | PROCESS | 86;98 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Processos | Sprint 2
86 | 1.5.2.4 | CP-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 85 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
87 | 1.5.3 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
88 | 1.5.3.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 89 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
89 | 1.5.3.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 88 |  | Tecnored | PROCESS | 90 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
90 | 1.5.3.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 89 |  | Eng. Processos | PROCESS | 91 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Processos | Sprint 1
91 | 1.5.3.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 90 |  | Tecnored | PROCESS | 98 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
92 | 1.5.4 | PROCESS | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | 100% | 6 dias | 6 dias | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
93 | 1.5.4.1 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Tecnored | PROCESS | 94 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
94 | 1.5.4.2 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 93 |  | Tecnored | PROCESS | 95 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
95 | 1.5.4.3 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 94 |  | Eng. Processos | PROCESS | 96 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Processos | Sprint 1
96 | 1.5.4.4 | DB-J0006-0000-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 95 |  | Tecnored | PROCESS | 98 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
97 | 1.5.5 | PROCESS | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 10 dias | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 10 dias | 19.2 | Não |  |  | Nenhum Sprint
98 | 1.5.5.1 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 91;80;85;96 | 07/04/2026 32HH | Tecnored | PROCESS | 99;103;108;118;113 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
99 | 1.5.5.2 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 |  | Tecnored | PROCESS | 100 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
100 | 1.5.5.3 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 99 |  | Eng. Processos | PROCESS | 101 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Processos | Sprint 4
101 | 1.5.5.4 | FG-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 100 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
102 | 1.5.6 | PROCESS | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 220;272;1483 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
103 | 1.5.6.1 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 123;133;138;104;128 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
104 | 1.5.6.2 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 |  | Tecnored | PROCESS | 105 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
105 | 1.5.6.3 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 104 |  | Felipe | PROCESS | 106 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
106 | 1.5.6.4 | FG-J0006-0100-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 105 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
107 | 1.5.7 | PROCESS | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 241;1488 | 6 dias | 33.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
108 | 1.5.7.1 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 109 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
109 | 1.5.7.2 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 108 |  | Tecnored | PROCESS | 110 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
110 | 1.5.7.3 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 109 |  | Felipe | PROCESS | 111 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
111 | 1.5.7.4 | FG-J0006-0200-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 110 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
112 | 1.5.8 | PROCESS | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1493 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
113 | 1.5.8.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 114 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
114 | 1.5.8.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 113 |  | Tecnored | PROCESS | 115 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
115 | 1.5.8.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 114 |  | Felipe | PROCESS | 116 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
116 | 1.5.8.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 115 |  | Tecnored | PROCESS | 168TI+10 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
117 | 1.5.9 | PROCESS | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | 100% | 16 dias | 16 dias | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 10/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1493 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
118 | 1.5.9.1 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 98 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 119 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
119 | 1.5.9.2 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 118 |  | Tecnored | PROCESS | 120 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
120 | 1.5.9.3 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 119 |  | Felipe | PROCESS | 121 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
121 | 1.5.9.4 | FG-J0006-0300-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 120 |  | Tecnored | PROCESS | 168TI+10 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
122 | 1.5.10 | PROCESS | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1498 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
123 | 1.5.10.1 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 124 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
124 | 1.5.10.2 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 123 |  | Tecnored | PROCESS | 125 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
125 | 1.5.10.3 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 124 |  | Felipe | PROCESS | 126 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
126 | 1.5.10.4 | FG-J0006-0400-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 125 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
127 | 1.5.11 | PROCESS | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | 100% | 31 dias | 31 dias | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1503 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
128 | 1.5.11.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | 129 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
129 | 1.5.11.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 128 |  | Tecnored | PROCESS | 130 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
130 | 1.5.11.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 26 dias | 26 dias | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 129 |  | Felipe | PROCESS | 131 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
131 | 1.5.11.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1,9 dias | 1,9 dias | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 130 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
132 | 1.5.12 | PROCESS | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | 100% | 31 dias | 31 dias | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1503 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
133 | 1.5.12.1 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-22 | Tecnored | PROCESS | 134 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
134 | 1.5.12.2 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 133 |  | Tecnored | PROCESS | 135 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
135 | 1.5.12.3 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 26 dias | 26 dias | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 134 |  | Felipe | PROCESS | 136 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
136 | 1.5.12.4 | FG-J0006-0500-GE-P-00002 | Aprovação | 100% | 1,9 dias | 1,9 dias | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 135 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
137 | 1.5.13 | PROCESS | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 13/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1508 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
138 | 1.5.13.1 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 103 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 139;143;148;158;153 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
139 | 1.5.13.2 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 |  | Tecnored | PROCESS | 140 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
140 | 1.5.13.3 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 139 |  | Felipe | PROCESS | 141 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 4
141 | 1.5.13.4 | FG-J0006-0600-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 140 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
142 | 1.5.14 | PROCESS | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1513 | 6 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
143 | 1.5.14.1 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 144 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
144 | 1.5.14.2 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 143 |  | Tecnored | PROCESS | 145 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
145 | 1.5.14.3 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 144 |  | Felipe | PROCESS | 146 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 5
146 | 1.5.14.4 | FG-J0006-0700-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 145 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
147 | 1.5.15 | PROCESS | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 1518 | 7 dias | 33.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
148 | 1.5.15.1 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 149 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
149 | 1.5.15.2 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 148 |  | Tecnored | PROCESS | 150 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
150 | 1.5.15.3 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 149 |  | Felipe | PROCESS | 151 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 5
151 | 1.5.15.4 | FG-J0006-0800-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 150 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
152 | 1.5.16 | PROCESS | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 4;1523TI+17 dias;1558TI+23 dias;1553TI+22 dias;1548TI+21 dias;1543TI+20 dias;1538TI+19 dias;1528TI+17 dias;1533TI+17 dias | 7 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
153 | 1.5.16.1 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 154;168 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
154 | 1.5.16.2 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 153 |  | Tecnored | PROCESS | 155 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
155 | 1.5.16.3 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 154 |  | Felipe | PROCESS | 156 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 5
156 | 1.5.16.4 | FG-J0006-0900-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 155 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
157 | 1.5.17 | PROCESS | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS | 4;1523TI+17 dias;1558TI+23 dias;1553TI+22 dias;1548TI+21 dias;1543TI+20 dias;1538TI+19 dias;1528TI+17 dias;1533TI+17 dias | 7 dias | 15.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
158 | 1.5.17.1 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 138 | 2026-04-10 | Tecnored | PROCESS | 159;168 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
159 | 1.5.17.2 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 158 |  | Tecnored | PROCESS | 160 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
160 | 1.5.17.3 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 159 |  | Felipe | PROCESS | 161 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 5
161 | 1.5.17.4 | FG-J0006-0902-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 160 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
162 | 1.5.18 | PROCESS | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | 0% | 1 dia | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Ter 05/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura |  |  |  | PROCESS |  | 8 dias | 40.8 | Sim |  |  | Nenhum Sprint
163 | 1.5.18.1 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 0% | 1 dia | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 173 |  | Tecnored | PROCESS | 164 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 6
164 | 1.5.18.2 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 163 |  | Tecnored | PROCESS | 165 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 6
165 | 1.5.18.3 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 164 |  | Eng. Processos | PROCESS | 166 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Eng. Processos | Sprint 7
166 | 1.5.18.4 | MD-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 165 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 7
167 | 1.5.19 | PROCESS | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | PROCESS |  | 10 dias | 33.6 | Não |  |  | Nenhum Sprint
168 | 1.5.19.1 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 121TI+10 dias;158;116TI+10 dias;153 |  | Tecnored | PROCESS | 169;173TI+22 dias | 5 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
169 | 1.5.19.2 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 168 |  | Tecnored | PROCESS | 170 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
170 | 1.5.19.3 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 169 |  | Eng. Processos | PROCESS | 171 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Processos | Sprint 6
171 | 1.5.19.4 | MC-J0006-0000-GE-P-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | 7 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 170 |  | Tecnored | PROCESS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
177 | 1.6 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | MECHANICAL | 99% | 67 dias | 66,32 dias | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Qui 02/07/26 | ND | Seg 23/03/26 | Atrasada | [5 empty] | 63 dias | 459.68 | Sim |  |  | Nenhum Sprint
178 | 1.6.1 | MECHANICAL | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 46 dias | 46 dias | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 21.48 | Não |  |  | Nenhum Sprint
179 | 1.6.1.1 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 180 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 1
180 | 1.6.1.2 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 179 | 2026-03-31 | Tecnored | MECHANICAL | 181 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
181 | 1.6.1.3 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 32 dias | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 180 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 182 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 2
182 | 1.6.1.4 | CP-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 8,75 dias | 8,75 dias | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 181 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
183 | 1.6.2 | MECHANICAL | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 39 dias | 39 dias | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Ter 14/04/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1397 | 6 dias | 26.4 | Não |  |  | Nenhum Sprint
184 | 1.6.2.1 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 14,4 dias | 14,4 dias | Ter 14/04/26 | Seg 25/05/26 | Ter 14/04/26 | Seg 25/05/26 | Ter 14/04/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 185 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 7
185 | 1.6.2.2 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 11 dias | 11 dias | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 184 |  | Tecnored | MECHANICAL | 186TI-3 dias | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
186 | 1.6.2.3 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,55 dias | 9,55 dias | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 185TI-3 dias | 2026-04-15 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 187 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 8
187 | 1.6.2.4 | LE-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,4 dias | 0,4 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 186 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
188 | 1.6.3 | MECHANICAL | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | 11% | 9 dias | 1 dia | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | Ter 26/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | Seg 22/06/26 | Atrasada |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 33.96 | Sim |  |  | Nenhum Sprint
189 | 1.6.3.1 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 199;190 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 9
190 | 1.6.3.2 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 0% | 1 dia | 0 dias | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | ND | ND | Atrasada | 189 |  | Tecnored | MECHANICAL | 191 | 3 dias | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 9
191 | 1.6.3.3 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 0% | 1 dia | 0 dias | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | ND | ND | Atrasada | 190 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 192 | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Eng. Mecânico | Sprint 10
192 | 1.6.3.4 | MD-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 0% | 6 dias | 0 dias | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Atrasada | 191 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 11
193 | 1.6.4 | MECHANICAL | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 32 dias | 32 dias | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 8 dias | 56.2 | Não |  |  | Nenhum Sprint
194 | 1.6.4.1 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 195TI+9 dias | 3 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 7
195 | 1.6.4.2 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 194TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 196 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
196 | 1.6.4.3 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 195 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 197 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 8
197 | 1.6.4.4 | MC-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 15 dias | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 196 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
198 | 1.6.5 | MECHANICAL | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 03/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 4 dias | 27.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
199 | 1.6.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 189 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 200 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 9
200 | 1.6.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 199 |  | Tecnored | MECHANICAL | 201 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
201 | 1.6.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 200 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 202 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 10
202 | 1.6.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 201 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
203 | 1.6.6 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | 100% | 48 dias | 48 dias | Seg 23/03/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias | 27.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
204 | 1.6.6.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 205;510TT-9 dias | 5 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
205 | 1.6.6.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 204 |  | Tecnored | MECHANICAL | 206 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
206 | 1.6.6.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 205 |  | Felipe | MECHANICAL | 207 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
207 | 1.6.6.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | 0,25 dias | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 206 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
208 | 1.6.7 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | 100% | 49 dias | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias | 27.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
209 | 1.6.7.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3,25 dias | 3,25 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 210TI+7 dias | 5 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
210 | 1.6.7.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 209TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 211 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
211 | 1.6.7.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 210 |  | Felipe | MECHANICAL | 212 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
212 | 1.6.7.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 211 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
213 | 1.6.8 | MECHANICAL | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | 100% | 49 dias | 49 dias | Seg 23/03/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias | 27.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
214 | 1.6.8.1 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 42 dias | 42 dias | Seg 23/03/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;432;453 |  | Felipe | MECHANICAL | 215TI+7 dias | 5 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
215 | 1.6.8.2 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 214TI+7 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 216 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
216 | 1.6.8.3 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 215 |  | Felipe | MECHANICAL | 217 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
217 | 1.6.8.4 | AG-J0006-0000-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1,6 dias | 1,6 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 216 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
218 | 1.6.9 | MECHANICAL | MODULO 0100 | 100% | 22 dias | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 08/06/26 | Qua 22/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 31 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
219 | 1.6.9.1 | MODULO 0100 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 879 | 8 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
220 | 1.6.9.1.1 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 14/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | 221;303;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 3 dias | 13.4 | Não | 47.2 | Erikson | Sprint 5
221 | 1.6.9.1.2 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 17/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 220 |  | Tecnored | MECHANICAL | 222 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
222 | 1.6.9.1.3 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 221 |  | Erikson | MECHANICAL | 223 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 5
223 | 1.6.9.1.4 | ML-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 222 |  | Tecnored | MECHANICAL | 225 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
224 | 1.6.9.2 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | 100% | 22 dias | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
225 | 1.6.9.2.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 223;284;372;289 |  | Erikson | MECHANICAL | 226;230TT;308;235TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
226 | 1.6.9.2.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 225 |  | Tecnored | MECHANICAL | 227 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
227 | 1.6.9.2.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 226 |  | Erikson | MECHANICAL | 228 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 10
228 | 1.6.9.2.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | 1,75 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 227 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
229 | 1.6.9.3 | MODULO 0100 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | 100% | 22 dias | 22 dias | Seg 13/04/26 | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 27/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
230 | 1.6.9.3.1 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 225TT |  | Erikson | MECHANICAL | 231 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
231 | 1.6.9.3.2 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 230 |  | Tecnored | MECHANICAL | 232 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
232 | 1.6.9.3.3 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16,75 dias | 16,75 dias | Sex 17/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 231 |  | Erikson | MECHANICAL | 233 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 10
233 | 1.6.9.3.4 | AG-J0006-0100-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 17,5 dias | 17,5 dias | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 232 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
234 | 1.6.9.4 | MODULO 0100 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | 100% | 7 dias | 7 dias | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
235 | 1.6.9.4.1 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 225TT | 2026-04-14 | Erikson | MECHANICAL | 236 | 2 dias | 13.4 | Não | 9 | Erikson | Sprint 9
236 | 1.6.9.4.2 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 235 |  | Tecnored | MECHANICAL | 237 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
237 | 1.6.9.4.3 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 236 |  | Erikson | MECHANICAL | 238 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 10
238 | 1.6.9.4.4 | PL-J0006-0100-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 237 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
239 | 1.6.10 | MECHANICAL | MODULO 0200 | 100% | 32 dias | 32 dias | Seg 11/05/26 | Qui 25/06/26 | Qua 22/04/26 | Qua 24/06/26 | Qua 22/04/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 43 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
240 | 1.6.10.1 | MODULO 0200 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 11 dias | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 06/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
241 | 1.6.10.1.1 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 107 |  | Felipe | MECHANICAL | 242;334;184;194;204;209;214;1382 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 5
242 | 1.6.10.1.2 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 241 |  | Tecnored | MECHANICAL | 243 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
243 | 1.6.10.1.3 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 242 |  | Felipe | MECHANICAL | 244 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
244 | 1.6.10.1.4 | ML-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 243 |  | Tecnored | MECHANICAL | 246;251 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
245 | 1.6.10.2 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | 100% | 10 dias | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
246 | 1.6.10.2.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | 247;339 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
247 | 1.6.10.2.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 246 |  | Tecnored | MECHANICAL | 248 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
248 | 1.6.10.2.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 247 |  | Felipe | MECHANICAL | 249 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
249 | 1.6.10.2.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 248 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
250 | 1.6.10.3 | MODULO 0200 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | 100% | 10 dias | 10 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
251 | 1.6.10.3.1 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 244 |  | Felipe | MECHANICAL | 252 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
252 | 1.6.10.3.2 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 251 |  | Tecnored | MECHANICAL | 253;256;261;266 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
253 | 1.6.10.3.3 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 254 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 13
254 | 1.6.10.3.4 | AG-J0006-0200-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 253 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
255 | 1.6.10.4 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
256 | 1.6.10.4.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 257 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
257 | 1.6.10.4.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 256 |  | Tecnored | MECHANICAL | 258 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
258 | 1.6.10.4.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 257 |  | Felipe | MECHANICAL | 259 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 13
259 | 1.6.10.4.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 9 dias | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 258 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
260 | 1.6.10.5 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
261 | 1.6.10.5.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 262 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
262 | 1.6.10.5.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 261 |  | Tecnored | MECHANICAL | 263 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
263 | 1.6.10.5.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 262 |  | Felipe | MECHANICAL | 264 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 13
264 | 1.6.10.5.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 263 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
265 | 1.6.10.6 | MODULO 0200 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
266 | 1.6.10.6.1 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 252 |  | Felipe | MECHANICAL | 267 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
267 | 1.6.10.6.2 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 266 |  | Tecnored | MECHANICAL | 268 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
268 | 1.6.10.6.3 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 267 |  | Felipe | MECHANICAL | 269 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 13
269 | 1.6.10.6.4 | PL-J0006-0200-GE-M-00003 | Aprovação | 100% | 9 dias | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 268 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
270 | 1.6.11 | MECHANICAL | MODULO 0300 | 100% | 38 dias | 38 dias | Qua 01/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 23 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
271 | 1.6.11.1 | MODULO 0300 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 01/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 971;976;961;966 | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
272 | 1.6.11.1.1 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 01/04/26 | Qua 08/04/26 | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 08/04/26 | Qua 08/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída | 102 | 2026-04-14 | Felipe | MECHANICAL | 273;360;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 13.4 | Não | 54.2 | Felipe | Sprint 5
273 | 1.6.11.1.2 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 272 |  | Tecnored | MECHANICAL | 274 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
274 | 1.6.11.1.3 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 09/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 09/04/26 | Concluída | 273 |  | Felipe | MECHANICAL | 275 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
275 | 1.6.11.1.4 | ML-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 13/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 274 |  | Tecnored | MECHANICAL | 277;282;287 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
276 | 1.6.11.2 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | 100% | 31 dias | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
277 | 1.6.11.2.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 275;362;455 |  | Felipe | MECHANICAL | 278;365;292;297 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
278 | 1.6.11.2.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 277 |  | Tecnored | MECHANICAL | 279 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
279 | 1.6.11.2.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 278 |  | Felipe | MECHANICAL | 280TI+18 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
280 | 1.6.11.2.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 279TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
281 | 1.6.11.3 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | 100% | 31 dias | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
282 | 1.6.11.3.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 06/05/26 | Qui 07/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | 283 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
283 | 1.6.11.3.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 282 |  | Tecnored | MECHANICAL | 284 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
284 | 1.6.11.3.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 283 |  | Felipe | MECHANICAL | 285TI+18 dias;225 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
285 | 1.6.11.3.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 284TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
286 | 1.6.11.4 | MODULO 0300 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | 100% | 31 dias | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
287 | 1.6.11.4.1 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 275 |  | Felipe | MECHANICAL | 288 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
288 | 1.6.11.4.2 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 287 |  | Tecnored | MECHANICAL | 289 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
289 | 1.6.11.4.3 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 288 |  | Felipe | MECHANICAL | 290TI+18 dias;225 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
290 | 1.6.11.4.4 | AG-J0006-0300-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 289TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
291 | 1.6.11.5 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | 100% | 31 dias | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
292 | 1.6.11.5.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | 293 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
293 | 1.6.11.5.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 292 |  | Tecnored | MECHANICAL | 294 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
294 | 1.6.11.5.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 293 |  | Felipe | MECHANICAL | 295TI+18 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
295 | 1.6.11.5.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 294TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
296 | 1.6.11.6 | MODULO 0300 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | 100% | 31 dias | 31 dias | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 14/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
297 | 1.6.11.6.1 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 277 |  | Felipe | MECHANICAL | 298 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
298 | 1.6.11.6.2 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 17/04/26 | Concluída | 297 |  | Tecnored | MECHANICAL | 299 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
299 | 1.6.11.6.3 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 298 |  | Felipe | MECHANICAL | 300TI+18 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
300 | 1.6.11.6.4 | PL-J0006-0300-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 0,85 dias | 0,85 dias | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 299TI+18 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
301 | 1.6.12 | MECHANICAL | MODULO 0400 | 100% | 32 dias | 32 dias | Ter 31/03/26 | Qua 20/05/26 | Seg 27/04/26 | Qua 10/06/26 | Seg 27/04/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 31/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 30 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
302 | 1.6.12.1 | MODULO 0400 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 31/03/26 | Ter 14/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 08/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 31/03/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1027;1037;1032;1022;1017 | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
303 | 1.6.12.1.1 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 31/03/26 | Ter 07/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 31/03/26 | Concluída | 220 |  | Erikson | MECHANICAL | 304;386;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 5
304 | 1.6.12.1.2 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 08/04/26 | Sex 10/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 10/04/26 | Sex 10/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 303 |  | Tecnored | MECHANICAL | 305 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
305 | 1.6.12.1.3 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 304 |  | Erikson | MECHANICAL | 306 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 6
306 | 1.6.12.1.4 | ML-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 305 |  | Tecnored | MECHANICAL | 308 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
307 | 1.6.12.2 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
308 | 1.6.12.2.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 306;225 |  | Erikson | MECHANICAL | 309;318TT;323TT;391;313TT;328TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
309 | 1.6.12.2.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 308 |  | Tecnored | MECHANICAL | 310 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
310 | 1.6.12.2.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 309 |  | Erikson | MECHANICAL | 311 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 11
311 | 1.6.12.2.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,75 dias | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 310 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
312 | 1.6.12.3 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
313 | 1.6.12.3.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 314 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
314 | 1.6.12.3.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 313 |  | Tecnored | MECHANICAL | 315 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
315 | 1.6.12.3.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 314 |  | Erikson | MECHANICAL | 316 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 11
316 | 1.6.12.3.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 315 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
317 | 1.6.12.4 | MODULO 0400 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qua 22/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
318 | 1.6.12.4.1 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 22/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 319 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
319 | 1.6.12.4.2 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 318 |  | Tecnored | MECHANICAL | 320 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
320 | 1.6.12.4.3 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | 0,75 dias | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 319 |  | Erikson | MECHANICAL | 321 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 11
321 | 1.6.12.4.4 | AG-J0006-0400-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 320 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
322 | 1.6.12.5 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
323 | 1.6.12.5.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 324 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
324 | 1.6.12.5.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 323 |  | Tecnored | MECHANICAL | 325 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
325 | 1.6.12.5.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 324 |  | Erikson | MECHANICAL | 326 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 11
326 | 1.6.12.5.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 325 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
327 | 1.6.12.6 | MODULO 0400 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
328 | 1.6.12.6.1 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 308TT |  | Erikson | MECHANICAL | 329 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
329 | 1.6.12.6.2 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 328 |  | Tecnored | MECHANICAL | 330 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
330 | 1.6.12.6.3 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 329 |  | Erikson | MECHANICAL | 331 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 11
331 | 1.6.12.6.4 | PL-J0006-0400-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 330 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
332 | 1.6.13 | MECHANICAL | MODULO 0500 | 100% | 27 dias | 27 dias | Ter 19/05/26 | Sex 26/06/26 | Qua 29/04/26 | Qua 24/06/26 | Qua 29/04/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 38 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
333 | 1.6.13.1 | MODULO 0500 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1108;1103;1098 | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
334 | 1.6.13.1.1 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 241 |  | Felipe | MECHANICAL | 335;184;194;204;209;214;541;1382 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 5
335 | 1.6.13.1.2 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 334 |  | Tecnored | MECHANICAL | 336 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
336 | 1.6.13.1.3 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 335 |  | Felipe | MECHANICAL | 337 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
337 | 1.6.13.1.4 | ML-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 336 |  | Tecnored | MECHANICAL | 339 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
338 | 1.6.13.2 | MODULO 0500 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
339 | 1.6.13.2.1 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 27/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 337;246 |  | Felipe | MECHANICAL | 340;344TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
340 | 1.6.13.2.2 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 339 |  | Tecnored | MECHANICAL | 341 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
341 | 1.6.13.2.3 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 340 |  | Felipe | MECHANICAL | 342 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 13
342 | 1.6.13.2.4 | AG-J0006-0500-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 341 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
348 | 1.6.13.4 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | 100% | 7 dias | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
349 | 1.6.13.4.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 350 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
350 | 1.6.13.4.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 349 |  | Tecnored | MECHANICAL | 351 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
351 | 1.6.13.4.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 350 |  | Felipe | MECHANICAL | 352 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 13
352 | 1.6.13.4.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 351 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
353 | 1.6.13.5 | MODULO 0500 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
354 | 1.6.13.5.1 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 355 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 12
355 | 1.6.13.5.2 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 354 |  | Tecnored | MECHANICAL | 356 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
356 | 1.6.13.5.3 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 355 |  | Felipe | MECHANICAL | 357 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 13
357 | 1.6.13.5.4 | PL-J0006-0500-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 356 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
358 | 1.6.14 | MECHANICAL | MODULO 0600 | 100% | 27 dias | 27 dias | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Ter 28/04/26 | Qua 27/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 21 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
359 | 1.6.14.1 | MODULO 0600 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1154;1149;1144 | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
360 | 1.6.14.1.1 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 272 |  | Erikson | MECHANICAL | 361;184;194;204;209;214;541;617;1382;453TI+4 dias | 4 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 5
361 | 1.6.14.1.2 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 360 |  | Tecnored | MECHANICAL | 362 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
362 | 1.6.14.1.3 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 361 |  | Erikson | MECHANICAL | 363;277 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 6
363 | 1.6.14.1.4 | ML-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 362 |  | Tecnored | MECHANICAL | 365 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
364 | 1.6.14.2 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | 100% | 18 dias | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
365 | 1.6.14.2.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 363;277 |  | Erikson | MECHANICAL | 366;370TT;484;458;479 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 8
366 | 1.6.14.2.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 365 |  | Tecnored | MECHANICAL | 367TI+14 dias | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
367 | 1.6.14.2.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 366TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | 368 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
368 | 1.6.14.2.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 367 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
369 | 1.6.14.3 | MODULO 0600 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | 100% | 18 dias | 18 dias | Qua 06/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
370 | 1.6.14.3.1 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 365TT |  | Erikson | MECHANICAL | 371 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 8
371 | 1.6.14.3.2 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 370 |  | Tecnored | MECHANICAL | 372TI+14 dias | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
372 | 1.6.14.3.3 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0,75 dias | 0,75 dias | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 371TI+14 dias |  | Erikson | MECHANICAL | 373;225 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
373 | 1.6.14.3.4 | AG-J0006-0600-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | 0,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 372 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
374 | 1.6.14.4 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | 100% | 19 dias | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
375 | 1.6.14.4.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | 1,5 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL | 376TI+14 dias;381TI+14 dias | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 8
376 | 1.6.14.4.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 377 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
377 | 1.6.14.4.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 376 |  | Erikson | MECHANICAL | 378 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
378 | 1.6.14.4.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 377 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
379 | 1.6.14.5 | MODULO 0600 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | 100% | 19 dias | 19 dias | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
380 | 1.6.14.5.1 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  | Erikson | MECHANICAL |  | 2 dias | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 8
381 | 1.6.14.5.2 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 375TI+14 dias |  | Tecnored | MECHANICAL | 382 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
382 | 1.6.14.5.3 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 381 |  | Erikson | MECHANICAL | 383 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Erikson | Sprint 9
383 | 1.6.14.5.4 | PL-J0006-0600-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 382 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
384 | 1.6.15 | MECHANICAL | MODULO 0700 | 100% | 23 dias | 23 dias | Seg 04/05/26 | Qua 03/06/26 | Seg 04/05/26 | Sex 12/06/26 | Seg 04/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 28 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
385 | 1.6.15.1 | MODULO 0700 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 391;1200TI+5 diasd;1195TI+5 diasd;1190TI+5 diasd | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
386 | 1.6.15.1.1 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 303 |  | Felipe | MECHANICAL | 387;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
387 | 1.6.15.1.2 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 386 |  | Tecnored | MECHANICAL | 388 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
388 | 1.6.15.1.3 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 387 |  | Felipe | MECHANICAL | 389 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
389 | 1.6.15.1.4 | ML-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 388 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
390 | 1.6.15.2 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | 100% | 21 dias | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
391 | 1.6.15.2.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 385;308 |  | Felipe | MECHANICAL | 392;396TT;406TT;401TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
392 | 1.6.15.2.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 391 |  | Tecnored | MECHANICAL | 393 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
393 | 1.6.15.2.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 392 |  | Felipe | MECHANICAL | 394TI+9 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
394 | 1.6.15.2.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 393TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
395 | 1.6.15.3 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | 100% | 21 dias | 21 dias | Qua 06/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
396 | 1.6.15.3.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 397 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
397 | 1.6.15.3.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 396 |  | Tecnored | MECHANICAL | 398 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
398 | 1.6.15.3.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 397 |  | Felipe | MECHANICAL | 399TI+9 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
399 | 1.6.15.3.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | 3,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 398TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
400 | 1.6.15.4 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
401 | 1.6.15.4.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 402 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
402 | 1.6.15.4.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 401 |  | Tecnored | MECHANICAL | 403 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
403 | 1.6.15.4.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 402 |  | Felipe | MECHANICAL | 404TI+9 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
404 | 1.6.15.4.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00003 | Aprovação | 100% | 7,5 dias | 7,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 403TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
405 | 1.6.15.5 | MODULO 0700 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
406 | 1.6.15.5.1 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 391TT |  | Felipe | MECHANICAL | 407 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
407 | 1.6.15.5.2 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 406 |  | Tecnored | MECHANICAL | 408 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
408 | 1.6.15.5.3 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 407 |  | Felipe | MECHANICAL | 409TI+9 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
409 | 1.6.15.5.4 | AG-J0006-0700-GE-L-00004 | Aprovação | 100% | 7,5 dias | 7,5 dias | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 408TI+9 dias |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
410 | 1.6.15.6 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
411 | 1.6.15.6.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 412 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
412 | 1.6.15.6.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 411 |  | Tecnored | MECHANICAL | 413 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
413 | 1.6.15.6.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 412 |  | Felipe | MECHANICAL | 414 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
414 | 1.6.15.6.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 413 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
415 | 1.6.15.7 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
416 | 1.6.15.7.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 417 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
417 | 1.6.15.7.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 416 |  | Tecnored | MECHANICAL | 418 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
418 | 1.6.15.7.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 417 |  | Felipe | MECHANICAL | 419 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
419 | 1.6.15.7.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 418 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
420 | 1.6.15.8 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
421 | 1.6.15.8.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 422 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
422 | 1.6.15.8.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 421 |  | Tecnored | MECHANICAL | 423 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
423 | 1.6.15.8.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 422 |  | Felipe | MECHANICAL | 424 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
424 | 1.6.15.8.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 423 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
425 | 1.6.15.9 | MODULO 0700 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
426 | 1.6.15.9.1 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 427 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 10
427 | 1.6.15.9.2 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 426 |  | Tecnored | MECHANICAL | 428 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
428 | 1.6.15.9.3 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 427 |  | Felipe | MECHANICAL | 429 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 11
429 | 1.6.15.9.4 | PL-J0006-0700-GE-M-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 428 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
451 | 1.6.17 | MECHANICAL | MODULO 0900 | 100% | 26 dias | 26 dias | Seg 11/05/26 | Qua 17/06/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 19 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
452 | 1.6.17.1 | MODULO 0900 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 11 dias | 11 dias | Seg 11/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL | 1277;1272;1267 | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
453 | 1.6.17.1.1 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | 7 dias | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 360TI+4 dias |  | Felipe | MECHANICAL | 454;184;194;204;209;214;541;617;1382 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 6
454 | 1.6.17.1.2 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 453 |  | Tecnored | MECHANICAL | 455 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
455 | 1.6.17.1.3 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 454 |  | Felipe | MECHANICAL | 456;277 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 7
456 | 1.6.17.1.4 | ML-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 455 |  | Tecnored | MECHANICAL | 458 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
457 | 1.6.17.2 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | 100% | 14,5 dias | 14,5 dias | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
458 | 1.6.17.2.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 456;365 |  | Felipe | MECHANICAL | 459;473TT;463TT;468TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
459 | 1.6.17.2.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 458 |  | Tecnored | MECHANICAL | 460 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
460 | 1.6.17.2.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 459 |  | Felipe | MECHANICAL | 461 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
461 | 1.6.17.2.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | 8,5 dias | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 460 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
462 | 1.6.17.3 | MODULO 0900 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
463 | 1.6.17.3.1 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 464 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
464 | 1.6.17.3.2 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 463 |  | Tecnored | MECHANICAL | 465 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
465 | 1.6.17.3.3 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 464 |  | Felipe | MECHANICAL | 466 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
466 | 1.6.17.3.4 | AG-J0006-0900-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 465 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
467 | 1.6.17.4 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | 100% | 18 dias | 18 dias | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
468 | 1.6.17.4.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 469 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
469 | 1.6.17.4.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 468 |  | Tecnored | MECHANICAL | 470 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
470 | 1.6.17.4.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 469 |  | Felipe | MECHANICAL | 471 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
471 | 1.6.17.4.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | 10 dias | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 470 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
472 | 1.6.17.5 | MODULO 0900 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | 100% | 18 dias | 18 dias | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
473 | 1.6.17.5.1 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 458TT |  | Felipe | MECHANICAL | 474 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
474 | 1.6.17.5.2 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 473 |  | Tecnored | MECHANICAL | 475 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
475 | 1.6.17.5.3 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 474 |  | Felipe | MECHANICAL | 476 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
476 | 1.6.17.5.4 | PL-J0006-0900-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 475 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
477 | 1.6.18 | MECHANICAL | MODULO 0902 | 100% | 26 dias | 26 dias | Qua 20/05/26 | Sex 26/06/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 19 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
478 | 1.6.18.1 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | 100% | 22,5 dias | 22,5 dias | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
479 | 1.6.18.1.1 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | 480;489TT;494TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
480 | 1.6.18.1.2 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 479 |  | Tecnored | MECHANICAL | 481 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
481 | 1.6.18.1.3 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 480 |  | Felipe | MECHANICAL | 482 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
482 | 1.6.18.1.4 | ML-J0006-0902-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 8,5 dias | 8,5 dias | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 481 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
483 | 1.6.18.2 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | 100% | 23 dias | 23 dias | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Qua 20/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
484 | 1.6.18.2.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 365 |  | Felipe | MECHANICAL | 485;489TT;494TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
485 | 1.6.18.2.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 484 |  | Tecnored | MECHANICAL | 486 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
486 | 1.6.18.2.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | 9 dias | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 485 |  | Felipe | MECHANICAL | 487 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
487 | 1.6.18.2.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 9 dias | 9 dias | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 486 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
488 | 1.6.18.3 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
489 | 1.6.18.3.1 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | 490 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
490 | 1.6.18.3.2 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 489 |  | Tecnored | MECHANICAL | 491 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
491 | 1.6.18.3.3 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 490 |  | Felipe | MECHANICAL | 492 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
492 | 1.6.18.3.4 | AG-J0006-0902-GE-L-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 491 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
493 | 1.6.18.4 | MODULO 0902 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | 100% | 25 dias | 25 dias | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
494 | 1.6.18.4.1 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 9 dias | 9 dias | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 484TT;479TT |  | Felipe | MECHANICAL | 495 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
495 | 1.6.18.4.2 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 494 |  | Tecnored | MECHANICAL | 496 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
496 | 1.6.18.4.3 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 495 |  | Felipe | MECHANICAL | 497 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
497 | 1.6.18.4.4 | PL-J0006-0902-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 17 dias | 17 dias | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 496 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
498 | 1.6.19 | MECHANICAL | MODULO 1000 | 100% | 9 dias | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 19 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
499 | 1.6.19.1 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | 100% | 7 dias | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
500 | 1.6.19.1.1 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 501 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
501 | 1.6.19.1.2 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 500 |  | Tecnored | MECHANICAL | 502 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
502 | 1.6.19.1.3 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 501 |  | Felipe | MECHANICAL | 503 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
503 | 1.6.19.1.4 | AG-J0006-1000-GE-L-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 502 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
504 | 1.6.19.2 | MODULO 1000 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
505 | 1.6.19.2.1 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Felipe | MECHANICAL | 506 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 8
506 | 1.6.19.2.2 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 505 |  | Tecnored | MECHANICAL | 507 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
507 | 1.6.19.2.3 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 506 |  | Felipe | MECHANICAL | 508 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Felipe | Sprint 9
508 | 1.6.19.2.4 | PL-J0006-1000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 507 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
514 | 1.6.21 | MECHANICAL | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 7 dias | 21.48 | Não |  |  | Nenhum Sprint
515 | 1.6.21.1 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 510II+3 dias |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | 516 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Mecânico | Sprint 8
516 | 1.6.21.2 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 14 dias | 14 dias | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 515 |  | Tecnored | MECHANICAL | 517 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
517 | 1.6.21.3 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | 11 dias | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 516 |  | Projetista Mecânico | MECHANICAL | 518 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Mecânico | Sprint 9
518 | 1.6.21.4 | PL-J0006-1004-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | 10 dias | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 517 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
519 | 1.6.22 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 4 dias | 15.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
520 | 1.6.22.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Seg 13/04/26 | Concluída | 6 | 2026-04-22 17:20 | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 521 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 4
521 | 1.6.22.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Concluída | 520 |  | Tecnored | MECHANICAL | 522 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
522 | 1.6.22.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 521 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 523 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 4
523 | 1.6.22.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 522 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
524 | 1.6.23 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 29/04/26 | Ter 05/05/26 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | MECHANICAL |  | 4 dias | 15.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
525 | 1.6.23.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 7 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 526 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 5
526 | 1.6.23.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 525 |  | Tecnored | MECHANICAL | 527 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
527 | 1.6.23.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 526 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 528 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 6
528 | 1.6.23.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 527 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
529 | 1.6.24 | MECHANICAL | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | 50% | 3 dias | 1,5 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | Ter 30/06/26 | Tarefa futura |  |  |  | MECHANICAL |  | 4 dias | 15.24 | Sim |  |  | Nenhum Sprint
530 | 1.6.24.1 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Concluída | 8 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 531 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 7
531 | 1.6.24.2 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Avaliação do Cliente | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 30/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 530 |  | Tecnored | MECHANICAL | 532 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
532 | 1.6.24.3 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Atendimento de Comentário | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 30/06/26 | ND | ND | Tarefa futura | 531 |  | Eng. Mecânico | MECHANICAL | 533 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Mecânico | Sprint 8
533 | 1.6.24.4 | RL-J0006-0000-GE-M-00003 | Aprovação | 0% | 1 dia | 0 dias | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 02/07/26 | ND | ND | Tarefa futura | 532 |  | Tecnored | MECHANICAL |  | 1 dia | 13.4 | Sim |  | Tecnored | Sprint 8
539 | 1.7 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | UTILITIES SYSTEMS | 100% | 56 dias | 56 dias | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 22/06/26 | Seg 23/03/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | [5 empty] | 59 dias | 562 | Não |  |  | Nenhum Sprint
540 | 1.7.1 | UTILITIES SYSTEMS | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias | 10 dias | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS | 606 | 13 dias | 43.2 | Não |  |  | Nenhum Sprint
541 | 1.7.1.1 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | 7 dias | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 220;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 542;601;596 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 7
542 | 1.7.1.2 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 543 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
543 | 1.7.1.3 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 542 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 544 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 9
544 | 1.7.1.4 | ML-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 543 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 551 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
545 | 1.7.2 | UTILITIES SYSTEMS | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 8 dias | 24.48 | Não |  |  | Nenhum Sprint
546 | 1.7.2.1 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 547 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 1
547 | 1.7.2.2 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Seg 30/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 546 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 548 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
548 | 1.7.2.3 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 547 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 549 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 2
549 | 1.7.2.4 | CP-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Sex 27/03/26 | Concluída | 548 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored
570 | 1.7.7 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | 100% | 10 dias | 10 dias | Qua 01/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 10 dias | 18.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
571 | 1.7.7.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 01/04/26 | Qui 09/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Qui 09/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 01/04/26 | Concluída |  | 2026-04-17 17:00 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 572 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 5
572 | 1.7.7.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 10/04/26 | Qua 15/04/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 10/04/26 | Concluída | 571 | 2026-04-17 17:15 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 573 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
573 | 1.7.7.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 572 | 2026-04-17 17:30 | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 574 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
574 | 1.7.7.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Concluída | 573 | 2026-04-17 17:47 | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
575 | 1.7.8 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | 100% | 27 dias | 27 dias | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 10 dias | 18.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
576 | 1.7.8.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Emissão inicial | 100% | 5,5 dias | 5,5 dias | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 577 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 5
577 | 1.7.8.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 576 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 578 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
578 | 1.7.8.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | 7 dias | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 577 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 579 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
579 | 1.7.8.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 578 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
580 | 1.7.9 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | 100% | 6 dias | 6 dias | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 10 dias | 18.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
581 | 1.7.9.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 27/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 582 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 5
582 | 1.7.9.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 581 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 583 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
583 | 1.7.9.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,75 dias | 1,75 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 582 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 584 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
584 | 1.7.9.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 583 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
585 | 1.7.10 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 10 dias | 18.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
586 | 1.7.10.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 587 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 5
587 | 1.7.10.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 586 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 588 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
588 | 1.7.10.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 587 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 589 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
589 | 1.7.10.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 588 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
590 | 1.7.11 | UTILITIES SYSTEMS | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 10 dias | 18.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
591 | 1.7.11.1 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 4 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 592 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 5
592 | 1.7.11.2 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 591 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 593 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
593 | 1.7.11.3 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 592 |  | Projetista Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 594 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
594 | 1.7.11.4 | FG-J0006-0000-GE-U-00005 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 593 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
595 | 1.7.12 | UTILITIES SYSTEMS | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 9 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
596 | 1.7.12.1 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 597 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 9
597 | 1.7.12.2 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 596 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 598 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
598 | 1.7.12.3 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 597 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 599 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
599 | 1.7.12.4 | MC-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 598 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
600 | 1.7.13 | UTILITIES SYSTEMS | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | UTILITIES SYSTEMS |  | 9 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
601 | 1.7.13.1 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 541 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 602 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 9
602 | 1.7.13.2 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 601 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS | 603 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
603 | 1.7.13.3 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 602 |  | Eng. Tubulação | UTILITIES SYSTEMS | 604 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
604 | 1.7.13.4 | MD-J0006-1000-GE-U-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 603 |  | Tecnored | UTILITIES SYSTEMS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
610 | 1.8 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | PIPING | 100% | 65 dias | 65 dias | Seg 23/03/26 | Ter 30/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | [5 empty] | 63 dias | 538.04 | Não |  |  | Nenhum Sprint
611 | 1.8.1 | PIPING | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 24.48 | Não |  |  | Nenhum Sprint
612 | 1.8.1.1 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 613 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 1
613 | 1.8.1.2 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 612 | 2026-04-10 08:30 | Tecnored | PIPING | 614 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
614 | 1.8.1.3 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 613 | 2026-04-17 17:55 | Eng. Tubulação | PIPING | 615 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 1
615 | 1.8.1.4 | CP-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 614 | 2026-04-17 17:55 | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
616 | 1.8.2 | PIPING | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 39 dias | 39 dias | Qua 22/04/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING | 782;632 | 15 dias | 43.2 | Não |  |  | Nenhum Sprint
617 | 1.8.2.1 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3,5 dias | 3,5 dias | Qua 22/04/26 | Qua 10/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 220;272;303;360;386;453 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 618;792 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
618 | 1.8.2.2 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 617 |  | Tecnored | PIPING | 619 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
619 | 1.8.2.3 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,65 dias | 1,65 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 618 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 620 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 10
620 | 1.8.2.4 | ML-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1,65 dias | 1,65 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 619 |  | Tecnored | PIPING | 717;732;737;747;757;762;767;787;722;752;637;712;707;727;742 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
621 | 1.8.3 | PIPING | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 24.48 | Não |  |  | Nenhum Sprint
622 | 1.8.3.1 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 623 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
623 | 1.8.3.2 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 622 |  | Tecnored | PIPING | 624 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
624 | 1.8.3.3 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 623 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 625 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
625 | 1.8.3.4 | ET-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 624 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
631 | 1.8.5 | PIPING | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 6 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
632 | 1.8.5.1 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 633;622;627 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
633 | 1.8.5.2 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 632 |  | Tecnored | PIPING | 634 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
634 | 1.8.5.3 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 633 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 635 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
635 | 1.8.5.4 | PQ-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Concluída | 634 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
641 | 1.8.7 | PIPING | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 22 dias | 22 dias | Qua 22/04/26 | Seg 25/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
642 | 1.8.7.1 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 643 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
643 | 1.8.7.2 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 23/04/26 | Seg 27/04/26 | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 642 |  | Tecnored | PIPING | 644 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
644 | 1.8.7.3 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9 dias | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 643 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 645 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
645 | 1.8.7.4 | FG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | 0,25 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 644 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
651 | 1.8.9 | PIPING | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qui 23/04/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
652 | 1.8.9.1 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 23/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;637TT | 2026-04-23 11:05 | Projetista Tubulação | PIPING | 653 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
653 | 1.8.9.2 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 652 |  | Tecnored | PIPING | 654 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
654 | 1.8.9.3 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7,5 dias | 7,5 dias | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 653 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 655 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
655 | 1.8.9.4 | FG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 654 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
656 | 1.8.10 | PIPING | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qui 23/04/26 | Ter 12/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 23/04/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
657 | 1.8.10.1 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 658 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
658 | 1.8.10.2 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 657 |  | Tecnored | PIPING | 659 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
659 | 1.8.10.3 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 7 dias | 7 dias | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 658 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 660 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
660 | 1.8.10.4 | FG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 659 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
661 | 1.8.11 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
662 | 1.8.11.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | 1,5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 663 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
663 | 1.8.11.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 662 |  | Tecnored | PIPING | 664 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
664 | 1.8.11.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 663 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 665 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
665 | 1.8.11.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 04/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 04/06/26 | Concluída | 664 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
666 | 1.8.12 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | 100% | 9 dias | 9 dias | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
667 | 1.8.12.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 668 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
668 | 1.8.12.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 667 |  | Tecnored | PIPING | 669 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
669 | 1.8.12.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 668 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 670 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
670 | 1.8.12.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 669 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
671 | 1.8.13 | PIPING | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
672 | 1.8.13.1 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 673 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
673 | 1.8.13.2 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 672 |  | Tecnored | PIPING | 674 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
674 | 1.8.13.3 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 673 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 675 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
675 | 1.8.13.4 | FG-J0006-0504-GE-T-00003 | Aprovação | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 674 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
676 | 1.8.14 | PIPING | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
677 | 1.8.14.1 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 678 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
678 | 1.8.14.2 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 677 |  | Tecnored | PIPING | 679 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
679 | 1.8.14.3 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 678 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 680 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
680 | 1.8.14.4 | FG-J0006-0505-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | 4,5 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 679 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
681 | 1.8.15 | PIPING | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qui 07/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
682 | 1.8.15.1 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 683 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
683 | 1.8.15.2 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 682 |  | Tecnored | PIPING | 684 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
684 | 1.8.15.3 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 5 dias | 5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 683 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 685 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
685 | 1.8.15.4 | FG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 4,5 dias | 4,5 dias | Ter 19/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 684 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
686 | 1.8.16 | PIPING | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 23 dias | 23 dias | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
687 | 1.8.16.1 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,75 dias | 1,75 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 688 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
688 | 1.8.16.2 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 687 |  | Tecnored | PIPING | 689 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
689 | 1.8.16.3 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 688 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 690 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
690 | 1.8.16.4 | FG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 17,25 dias | 17,25 dias | Ter 26/05/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 689 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
701 | 1.8.19 | PIPING | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 15.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
702 | 1.8.19.1 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | 7 dias | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 4;637TT |  | Projetista Tubulação | PIPING | 703 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 6
703 | 1.8.19.2 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 702 |  | Tecnored | PIPING | 704 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
704 | 1.8.19.3 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 6 dias | 6 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 703 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 705 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 7
705 | 1.8.19.4 | FG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | 3,5 dias | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 704 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
706 | 1.8.20 | PIPING | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
707 | 1.8.20.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 708 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
708 | 1.8.20.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 707 |  | Tecnored | PIPING | 709 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
709 | 1.8.20.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 708 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 710 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
710 | 1.8.20.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 709 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
711 | 1.8.21 | PIPING | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
712 | 1.8.21.1 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 713 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
713 | 1.8.21.2 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 712 |  | Tecnored | PIPING | 714 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
714 | 1.8.21.3 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 713 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 715 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
715 | 1.8.21.4 | AG-J0006-0000-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 714 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
716 | 1.8.22 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
717 | 1.8.22.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 718 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
718 | 1.8.22.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 717 |  | Tecnored | PIPING | 719 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
719 | 1.8.22.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 718 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 720 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
720 | 1.8.22.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 719 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
721 | 1.8.23 | PIPING | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
722 | 1.8.23.1 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 723 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
723 | 1.8.23.2 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 722 |  | Tecnored | PIPING | 724 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
724 | 1.8.23.3 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 723 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 725 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
725 | 1.8.23.4 | AG-J0006-0100-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 9 dias | 9 dias | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 724 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
726 | 1.8.24 | PIPING | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
727 | 1.8.24.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 728 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
728 | 1.8.24.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 727 |  | Tecnored | PIPING | 729 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
729 | 1.8.24.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 728 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 730 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
730 | 1.8.24.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 729 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
731 | 1.8.25 | PIPING | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
732 | 1.8.25.1 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 733 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
733 | 1.8.25.2 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 732 |  | Tecnored | PIPING | 734 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
734 | 1.8.25.3 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 733 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 735 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
735 | 1.8.25.4 | AG-J0006-0200-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 734 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
736 | 1.8.26 | PIPING | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | 100% | 9 dias | 9 dias | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
737 | 1.8.26.1 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 13/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 738 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
738 | 1.8.26.2 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 14/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 737 |  | Tecnored | PIPING | 739 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
739 | 1.8.26.3 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 738 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 740 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
740 | 1.8.26.4 | AG-J0006-0300-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 739 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
741 | 1.8.27 | PIPING | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
742 | 1.8.27.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 743 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
743 | 1.8.27.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 742 |  | Tecnored | PIPING | 744 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
744 | 1.8.27.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 743 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 745 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
745 | 1.8.27.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 744 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
746 | 1.8.28 | PIPING | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | 100% | 14 dias | 14 dias | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 13/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
747 | 1.8.28.1 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 748 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
748 | 1.8.28.2 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 747 |  | Tecnored | PIPING | 749 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
749 | 1.8.28.3 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 748 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 750 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
750 | 1.8.28.4 | AG-J0006-0400-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 749 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
751 | 1.8.29 | PIPING | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
752 | 1.8.29.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 753 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
753 | 1.8.29.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 752 |  | Tecnored | PIPING | 754 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
754 | 1.8.29.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 753 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 755 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
755 | 1.8.29.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 754 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
756 | 1.8.30 | PIPING | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | 100% | 5 dias | 5 dias | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
757 | 1.8.30.1 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 758 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
758 | 1.8.30.2 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 757 |  | Tecnored | PIPING | 759 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
759 | 1.8.30.3 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 758 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 760 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
760 | 1.8.30.4 | AG-J0006-0500-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 759 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
761 | 1.8.31 | PIPING | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | 100% | 12 dias | 12 dias | Seg 18/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
762 | 1.8.31.1 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 18/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 763 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
763 | 1.8.31.2 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 762 |  | Tecnored | PIPING | 764 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
764 | 1.8.31.3 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 763 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 765 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
765 | 1.8.31.4 | AG-J0006-0600-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 764 |  | Tecnored | PIPING | 777TI+2 dias | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
766 | 1.8.32 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
767 | 1.8.32.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 620 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 768 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
768 | 1.8.32.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 767 |  | Tecnored | PIPING | 769 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
769 | 1.8.32.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 768 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 770 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
770 | 1.8.32.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 769 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
771 | 1.8.33 | PIPING | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | 100% | 7 dias | 7 dias | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
772 | 1.8.33.1 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 773 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
773 | 1.8.33.2 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 772 |  | Tecnored | PIPING | 774 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
774 | 1.8.33.3 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 773 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 775 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
775 | 1.8.33.4 | AG-J0006-0700-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 774 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
776 | 1.8.34 | PIPING | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qua 27/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 15 dias | 30.72 | Não |  |  | Nenhum Sprint
777 | 1.8.34.1 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 27/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 765TI+2 dias |  | Projetista Tubulação | PIPING | 778 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
778 | 1.8.34.2 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 777 |  | Tecnored | PIPING | 779 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
779 | 1.8.34.3 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 778 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 780 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 13
780 | 1.8.34.4 | AG-J0006-0900-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 779 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
781 | 1.8.35 | PIPING | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 4 dias | 24.48 | Não |  |  | Nenhum Sprint
782 | 1.8.35.1 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 616 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 783 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
783 | 1.8.35.2 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 782 |  | Tecnored | PIPING | 784 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
784 | 1.8.35.3 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 783 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 785 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
785 | 1.8.35.4 | LK-J0006-0000-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 784 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
796 | 1.8.38 | PIPING | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
797 | 1.8.38.1 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 822TT |  | Eng. Tubulação | PIPING | 798 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 9
798 | 1.8.38.2 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 8 dias | 8 dias | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 797 |  | Tecnored | PIPING | 799 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
799 | 1.8.38.3 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 798 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 800 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
800 | 1.8.38.4 | MC-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 799 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
806 | 1.8.40 | PIPING | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
807 | 1.8.40.1 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 808 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
808 | 1.8.40.2 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 807 |  | Tecnored | PIPING | 809 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
809 | 1.8.40.3 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 808 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 810 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 13
810 | 1.8.40.4 | MD-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 809 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
811 | 1.8.41 | PIPING | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 21 dias | 21 dias | Sex 29/05/26 | Ter 30/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 30/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 27.84 | Não |  |  | Nenhum Sprint
812 | 1.8.41.1 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 813 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 11
813 | 1.8.41.2 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 812 |  | Tecnored | PIPING | 814 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
814 | 1.8.41.3 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 813 |  | Eng. Tubulação | PIPING | 815 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Tubulação | Sprint 12
815 | 1.8.41.4 | PQ-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | Concluída | 814 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
821 | 1.8.43 | PIPING | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 10 dias | 25.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
822 | 1.8.43.1 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 805 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 823;797TT | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 9
823 | 1.8.43.2 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 822 |  | Tecnored | PIPING | 824 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
824 | 1.8.43.3 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 823 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 825 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
825 | 1.8.43.4 | ML-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 824 |  | Tecnored | PIPING | 827;812;807 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
826 | 1.8.44 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
827 | 1.8.44.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 825 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 828 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
828 | 1.8.44.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 827 |  | Tecnored | PIPING | 829 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
829 | 1.8.44.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 828 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 830 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
830 | 1.8.44.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 829 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
831 | 1.8.45 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
832 | 1.8.45.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 833 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
833 | 1.8.45.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 832 |  | Tecnored | PIPING | 834 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
834 | 1.8.45.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 833 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 835 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
835 | 1.8.45.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 834 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
836 | 1.8.46 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
837 | 1.8.46.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 838 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
838 | 1.8.46.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 837 |  | Tecnored | PIPING | 839 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
839 | 1.8.46.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 838 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 840 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
840 | 1.8.46.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 839 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
841 | 1.8.47 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
842 | 1.8.47.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 843 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
843 | 1.8.47.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 842 |  | Tecnored | PIPING | 844 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
844 | 1.8.47.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 843 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 845 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
845 | 1.8.47.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 844 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
846 | 1.8.48 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
847 | 1.8.48.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 848 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
848 | 1.8.48.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 847 |  | Tecnored | PIPING | 849 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
849 | 1.8.48.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 848 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 850 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
850 | 1.8.48.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00005 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 849 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
851 | 1.8.49 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
852 | 1.8.49.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 853 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
853 | 1.8.49.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 852 |  | Tecnored | PIPING | 854 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
854 | 1.8.49.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 853 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 855 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
855 | 1.8.49.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00006 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 854 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
856 | 1.8.50 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
857 | 1.8.50.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 858 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
858 | 1.8.50.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 857 |  | Tecnored | PIPING | 859 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
859 | 1.8.50.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 858 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 860 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
860 | 1.8.50.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00007 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 859 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
861 | 1.8.51 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
862 | 1.8.51.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 863 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
863 | 1.8.51.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 862 |  | Tecnored | PIPING | 864 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
864 | 1.8.51.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 863 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 865 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
865 | 1.8.51.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00008 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 864 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
866 | 1.8.52 | PIPING | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | PIPING |  | 8 dias | 33.12 | Não |  |  | Nenhum Sprint
867 | 1.8.52.1 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  | Projetista Tubulação | PIPING | 868 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 11
868 | 1.8.52.2 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 867 |  | Tecnored | PIPING | 869 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
869 | 1.8.52.3 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Atendimento de Comentário | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 868 |  | Projetista Tubulação | PIPING | 870 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Tubulação | Sprint 12
870 | 1.8.52.4 | AG-J0006-1004-GE-T-00009 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 869 |  | Tecnored | PIPING |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
871 | 1.9 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | STEEL STRUCTURE | 100% | 64 dias | 64 dias | Seg 23/03/26 | Seg 29/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | [5 empty] | 63 dias | 432.36 | Não |  |  | Nenhum Sprint
872 | 1.9.1 | STEEL STRUCTURE | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias | 14.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
873 | 1.9.1.1 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Seg 23/03/26 | Concluída | 12 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 874 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 1
874 | 1.9.1.2 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Ter 24/03/26 | Concluída | 873 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 875 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
875 | 1.9.1.3 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 874 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 876 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 1
876 | 1.9.1.4 | CP-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Qui 26/03/26 | Concluída | 875 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 1
877 | 1.9.2 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0102 | 100% | 28 dias | 28 dias | Qua 08/04/26 | Qua 20/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 05/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 25 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
878 | 1.9.2.1 | MODULO 0102 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qua 08/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 05/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
879 | 1.9.2.1.1 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | 10 dias | Qua 08/04/26 | Qui 23/04/26 | Ter 05/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 219 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 880;884;1027;1022;1017 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 6
880 | 1.9.2.1.2 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 879 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 881 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
881 | 1.9.2.1.3 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 880 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 882 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
882 | 1.9.2.1.4 | ML-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 881 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 889 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
883 | 1.9.2.2 | MODULO 0102 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 13 dias | 13 dias | Qui 30/04/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 30/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
884 | 1.9.2.2.1 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 879 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 885 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 8
885 | 1.9.2.2.2 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 884 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 886 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
886 | 1.9.2.2.3 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | 11 dias | Seg 04/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 885 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 887 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 11
887 | 1.9.2.2.4 | MC-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 886 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
888 | 1.9.2.3 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
889 | 1.9.2.3.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2,5 dias | 2,5 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 882 | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 890;904TT;894TT | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9
890 | 1.9.2.3.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 889 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 891 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
891 | 1.9.2.3.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 890 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 892 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
892 | 1.9.2.3.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 891 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
893 | 1.9.2.4 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
894 | 1.9.2.4.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 889TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 895 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9
895 | 1.9.2.4.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 28/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 894 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 896 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
896 | 1.9.2.4.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 895 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 897 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
897 | 1.9.2.4.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 896 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
898 | 1.9.2.5 | MODULO 0102 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
899 | 1.9.2.5.1 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída |  | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 900 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9
900 | 1.9.2.5.2 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 899 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 901 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
901 | 1.9.2.5.3 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 900 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 902 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
902 | 1.9.2.5.4 | AG-J0006-0102-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 901 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
903 | 1.9.2.6 | MODULO 0102 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
904 | 1.9.2.6.1 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 889TT | 15/04/2026 8HH | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 905 | 2 dias | 13.4 | Não | 8 | Projetista Metálica | Sprint 9
905 | 1.9.2.6.2 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 904 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 906 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
906 | 1.9.2.6.3 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 905 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 907 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
907 | 1.9.2.6.4 | PL-J0006-0102-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 906 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
908 | 1.9.3 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0202 | 100% | 11 dias | 11 dias | Sex 12/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 22/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 23 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
909 | 1.9.3.1 | MODULO 0202 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 08/06/26 | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
910 | 1.9.3.1.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 911;1108TI-5 dias;1103TI-5 dias;1098TI-5 dias | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
911 | 1.9.3.1.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 910 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 912 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
912 | 1.9.3.1.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 911 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 913 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
913 | 1.9.3.1.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 912 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
914 | 1.9.3.2 | MODULO 0202 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | 100% | 5 dias | 5 dias | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
915 | 1.9.3.2.1 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 536 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 916;1108TI-5 dias;1103TI-5 dias;1098TI-5 dias | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
916 | 1.9.3.2.2 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 915 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 917 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
917 | 1.9.3.2.3 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 916 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 918 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
918 | 1.9.3.2.4 | ML-J0006-0202-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 917 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
919 | 1.9.3.3 | MODULO 0202 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
920 | 1.9.3.3.1 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 921 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 10
921 | 1.9.3.3.2 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 920 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 922 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
922 | 1.9.3.3.3 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 921 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 923 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 12
923 | 1.9.3.3.4 | MC-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 922 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
924 | 1.9.3.4 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
925 | 1.9.3.4.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 926;930TT;940TT;950TT;945TT | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
926 | 1.9.3.4.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 925 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 927 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
927 | 1.9.3.4.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 926 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 928 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
928 | 1.9.3.4.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 927 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
929 | 1.9.3.5 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
930 | 1.9.3.5.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 931 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
931 | 1.9.3.5.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 930 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 932 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
932 | 1.9.3.5.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 931 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 933 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
933 | 1.9.3.5.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 932 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
934 | 1.9.3.6 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
935 | 1.9.3.6.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 936 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 11
936 | 1.9.3.6.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 935 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 937 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
937 | 1.9.3.6.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 936 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 938 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 12
938 | 1.9.3.6.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 937 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
939 | 1.9.3.7 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
940 | 1.9.3.7.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 941 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
941 | 1.9.3.7.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 940 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 942 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
942 | 1.9.3.7.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 941 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 943 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
943 | 1.9.3.7.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 942 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
944 | 1.9.3.8 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
945 | 1.9.3.8.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 946 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
946 | 1.9.3.8.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 945 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 947 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
947 | 1.9.3.8.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 946 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 948 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
948 | 1.9.3.8.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 947 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
949 | 1.9.3.9 | MODULO 0202 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
950 | 1.9.3.9.1 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 925TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 951 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
951 | 1.9.3.9.2 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 950 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 952 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
952 | 1.9.3.9.3 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 951 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 953 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
953 | 1.9.3.9.4 | AG-J0006-0202-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 952 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
954 | 1.9.3.10 | MODULO 0202 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
955 | 1.9.3.10.1 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 956 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
956 | 1.9.3.10.2 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 955 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 957 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
957 | 1.9.3.10.3 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 956 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 958 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
958 | 1.9.3.10.4 | PL-J0006-0202-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Concluída | 957 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
959 | 1.9.4 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0302 | 100% | 15 dias | 15 dias | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 06/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 06/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 25 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
960 | 1.9.4.1 | MODULO 0302 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 11 dias | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
961 | 1.9.4.1.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 962;976 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 6
962 | 1.9.4.1.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 961 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 963 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
963 | 1.9.4.1.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 962 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 964 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
964 | 1.9.4.1.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 963 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
965 | 1.9.4.2 | MODULO 0302 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | 100% | 11 dias | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
966 | 1.9.4.2.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 967;976 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 6
967 | 1.9.4.2.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 966 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 968 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
968 | 1.9.4.2.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 967 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 969 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
969 | 1.9.4.2.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 968 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
970 | 1.9.4.3 | MODULO 0302 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | 100% | 11 dias | 11 dias | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
971 | 1.9.4.3.1 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | 10 dias | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 271 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 972;976 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 6
972 | 1.9.4.3.2 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 971 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 973 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
973 | 1.9.4.3.3 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 972 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 974 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
974 | 1.9.4.3.4 | ML-J0006-0302-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 973 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 981 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
975 | 1.9.4.4 | MODULO 0302 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Qui 11/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE | 1205 | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
976 | 1.9.4.4.1 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 6 dias | 6 dias | Qui 07/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 20/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 271;971;961;966 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 977 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 8
977 | 1.9.4.4.2 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 976 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 978 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
978 | 1.9.4.4.3 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 977 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 979 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 11
979 | 1.9.4.4.4 | MC-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 978 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
980 | 1.9.4.5 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
981 | 1.9.4.5.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 974;964;969 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 986TT;982;1011TT;1006TT;1001TT;996TT;991TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
982 | 1.9.4.5.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 981 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 983 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
983 | 1.9.4.5.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 982 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 984 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
984 | 1.9.4.5.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 983 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
985 | 1.9.4.6 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
986 | 1.9.4.6.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 987 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
987 | 1.9.4.6.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 986 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 988 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
988 | 1.9.4.6.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 987 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 989 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
989 | 1.9.4.6.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 988 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
990 | 1.9.4.7 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
991 | 1.9.4.7.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 992 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
992 | 1.9.4.7.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 991 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 993 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
993 | 1.9.4.7.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 992 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 994 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
994 | 1.9.4.7.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 993 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
995 | 1.9.4.8 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
996 | 1.9.4.8.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 997 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
997 | 1.9.4.8.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 996 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 998 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
998 | 1.9.4.8.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 997 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 999 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
999 | 1.9.4.8.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 998 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1000 | 1.9.4.9 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1001 | 1.9.4.9.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1002 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1002 | 1.9.4.9.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1001 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1003 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1003 | 1.9.4.9.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1002 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1004 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
1004 | 1.9.4.9.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1003 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1005 | 1.9.4.10 | MODULO 0302 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1006 | 1.9.4.10.1 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1007 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1007 | 1.9.4.10.2 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1006 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1008 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1008 | 1.9.4.10.3 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1007 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1009 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
1009 | 1.9.4.10.4 | AG-J0006-0302-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1008 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1010 | 1.9.4.11 | MODULO 0302 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1011 | 1.9.4.11.1 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 981TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1012 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1012 | 1.9.4.11.2 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1011 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1013 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1013 | 1.9.4.11.3 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1012 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1014 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 10
1014 | 1.9.4.11.4 | PL-J0006-0302-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1013 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1015 | 1.9.5 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0402 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 24/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 25 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1016 | 1.9.5.1 | MODULO 0402 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 10/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1017 | 1.9.5.1.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 19/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1018;1037;1032 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1018 | 1.9.5.1.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1017 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1019 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1019 | 1.9.5.1.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1018 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1020 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1020 | 1.9.5.1.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1019 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1021 | 1.9.5.2 | MODULO 0402 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1022 | 1.9.5.2.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1023;1037;1032 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1023 | 1.9.5.2.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1022 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1024 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1024 | 1.9.5.2.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1023 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1025 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1025 | 1.9.5.2.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1024 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1026 | 1.9.5.3 | MODULO 0402 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1027 | 1.9.5.3.1 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;879 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1028;1037;1032 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1028 | 1.9.5.3.2 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1027 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1029 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1029 | 1.9.5.3.3 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1028 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1030 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1030 | 1.9.5.3.4 | ML-J0006-0402-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 10 dias | 10 dias | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1029 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1042 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1031 | 1.9.5.4 | MODULO 0402 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1032 | 1.9.5.4.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 11,5 dias | 11,5 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Ter 02/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;1027;1022;1017 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1033;1159 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 10
1033 | 1.9.5.4.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1032 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1034 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1034 | 1.9.5.4.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1033 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1035 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 13
1035 | 1.9.5.4.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1034 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1036 | 1.9.5.5 | MODULO 0402 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 14 dias | 14 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1037 | 1.9.5.5.1 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 11,5 dias | 11,5 dias | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 302;1027;1022;1017 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1038;1159 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 10
1038 | 1.9.5.5.2 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1037 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1039 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1039 | 1.9.5.5.3 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1038 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1040 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 13
1040 | 1.9.5.5.4 | MC-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1039 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1041 | 1.9.5.6 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1042 | 1.9.5.6.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1030;1025;1020 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1043;1047TT;1052TT;1057TT;1062TT;1067TT;1082TT;1092TT;1077TT;1072TT;1087TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1043 | 1.9.5.6.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1042 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1044 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1044 | 1.9.5.6.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1043 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1045 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1045 | 1.9.5.6.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1044 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1046 | 1.9.5.7 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1047 | 1.9.5.7.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1048 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1048 | 1.9.5.7.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1047 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1049 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1049 | 1.9.5.7.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1048 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1050 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1050 | 1.9.5.7.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1049 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1051 | 1.9.5.8 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1052 | 1.9.5.8.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1053 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1053 | 1.9.5.8.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1052 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1054 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1054 | 1.9.5.8.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1053 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1055 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1055 | 1.9.5.8.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1054 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1056 | 1.9.5.9 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1057 | 1.9.5.9.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1058 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1058 | 1.9.5.9.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1057 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1059 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1059 | 1.9.5.9.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1058 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1060 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1060 | 1.9.5.9.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1059 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1061 | 1.9.5.10 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1062 | 1.9.5.10.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1063 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1063 | 1.9.5.10.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1062 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1064 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1064 | 1.9.5.10.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1063 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1065 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1065 | 1.9.5.10.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00005 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1064 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1066 | 1.9.5.11 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1067 | 1.9.5.11.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1068 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1068 | 1.9.5.11.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1067 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1069 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1069 | 1.9.5.11.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1068 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1070 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1070 | 1.9.5.11.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00006 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1069 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1071 | 1.9.5.12 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1072 | 1.9.5.12.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1073 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1073 | 1.9.5.12.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1072 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1074 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1074 | 1.9.5.12.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1073 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1075 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1075 | 1.9.5.12.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00007 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1074 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1076 | 1.9.5.13 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1077 | 1.9.5.13.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1078 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1078 | 1.9.5.13.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1077 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1079 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1079 | 1.9.5.13.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1078 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1080 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1080 | 1.9.5.13.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00008 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1079 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1081 | 1.9.5.14 | MODULO 0402 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1082 | 1.9.5.14.1 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1083 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1083 | 1.9.5.14.2 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1082 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1084 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1084 | 1.9.5.14.3 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1083 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1085 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1085 | 1.9.5.14.4 | AG-J0006-0402-GE-S-00009 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1084 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1086 | 1.9.5.15 | MODULO 0402 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1087 | 1.9.5.15.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1088 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1088 | 1.9.5.15.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1087 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1089 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1089 | 1.9.5.15.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1088 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1090 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1090 | 1.9.5.15.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1089 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1091 | 1.9.5.16 | MODULO 0402 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1092 | 1.9.5.16.1 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1042TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1093 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1093 | 1.9.5.16.2 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1092 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1094 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1094 | 1.9.5.16.3 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1093 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1095 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1095 | 1.9.5.16.4 | PL-J0006-0402-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 1094 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1096 | 1.9.6 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0502 | 100% | 12 dias | 12 dias | Ter 02/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 26/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 20 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1097 | 1.9.6.1 | MODULO 0502 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1098 | 1.9.6.1.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Qui 28/05/26 | Seg 08/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1099;1113 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1099 | 1.9.6.1.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1098 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1100 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1100 | 1.9.6.1.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1099 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1101 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1101 | 1.9.6.1.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1100 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1102 | 1.9.6.2 | MODULO 0502 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | 100% | 8 dias | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1103 | 1.9.6.2.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1104;1113 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1104 | 1.9.6.2.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1103 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1105 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1105 | 1.9.6.2.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1104 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1106 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1106 | 1.9.6.2.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1105 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1107 | 1.9.6.3 | MODULO 0502 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | 100% | 8 dias | 8 dias | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 11 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1108 | 1.9.6.3.1 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 7 dias | 7 dias | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 333;915TI-5 dias;910TI-5 dias |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1109;1113 | 6 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1109 | 1.9.6.3.2 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1108 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1110 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1110 | 1.9.6.3.3 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1109 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1111 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1111 | 1.9.6.3.4 | ML-J0006-0502-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1110 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1112 | 1.9.6.4 | MODULO 0502 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1113 | 1.9.6.4.1 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1108;1103;1098 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1114 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 11
1114 | 1.9.6.4.2 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1113 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1115 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1115 | 1.9.6.4.3 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1114 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1116 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 12
1116 | 1.9.6.4.4 | MC-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1115 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1117 | 1.9.6.5 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1118 | 1.9.6.5.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1123TT;1128TT;1138TT;1119;1133TT | 4 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1119 | 1.9.6.5.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1118 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1120 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1120 | 1.9.6.5.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1119 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1121 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1121 | 1.9.6.5.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1120 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1122 | 1.9.6.6 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1123 | 1.9.6.6.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1124 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1124 | 1.9.6.6.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1123 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1125 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1125 | 1.9.6.6.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1124 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1126 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1126 | 1.9.6.6.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1125 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1127 | 1.9.6.7 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1128 | 1.9.6.7.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1129 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1129 | 1.9.6.7.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1128 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1130 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1130 | 1.9.6.7.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1129 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1131 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1131 | 1.9.6.7.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1130 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1132 | 1.9.6.8 | MODULO 0502 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1133 | 1.9.6.8.1 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1134 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1134 | 1.9.6.8.2 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1133 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1135 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1135 | 1.9.6.8.3 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1134 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1136 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1136 | 1.9.6.8.4 | AG-J0006-0502-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1135 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1137 | 1.9.6.9 | MODULO 0502 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 9 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1138 | 1.9.6.9.1 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1118TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1139 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1139 | 1.9.6.9.2 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1138 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1140 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1140 | 1.9.6.9.3 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1139 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1141 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1141 | 1.9.6.9.4 | PL-J0006-0502-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1140 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1142 | 1.9.7 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0602 | 100% | 13 dias | 13 dias | Qui 14/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 12/05/26 | Sex 26/06/26 | Ter 12/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 32 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1143 | 1.9.7.1 | MODULO 0602 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1144 | 1.9.7.1.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1145;1159 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 7
1145 | 1.9.7.1.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1144 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1146 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1146 | 1.9.7.1.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1145 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1147 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1147 | 1.9.7.1.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1146 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1148 | 1.9.7.2 | MODULO 0602 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1149 | 1.9.7.2.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1150;1159 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 7
1150 | 1.9.7.2.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1149 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1151 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1151 | 1.9.7.2.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1150 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1152 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1152 | 1.9.7.2.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1151 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1153 | 1.9.7.3 | MODULO 0602 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 13 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1154 | 1.9.7.3.1 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 8 dias | 8 dias | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 14/05/26 | Concluída | 359 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1155;1159 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 7
1155 | 1.9.7.3.2 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1154 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1156 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1156 | 1.9.7.3.3 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1155 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1157 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1157 | 1.9.7.3.4 | ML-J0006-0602-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1156 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1164 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1158 | 1.9.7.4 | MODULO 0602 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1159 | 1.9.7.4.1 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,5 dias | 0,5 dias | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1154;1037;1032;1149;1144 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1160 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 12
1160 | 1.9.7.4.2 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 1159 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1161 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1161 | 1.9.7.4.3 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1160 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1162 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 13
1162 | 1.9.7.4.4 | MC-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1161 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1163 | 1.9.7.5 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1164 | 1.9.7.5.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1157;1152;1147 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1165;1174TT;1169TT;1184TT;1179TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1165 | 1.9.7.5.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1164 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1166 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1166 | 1.9.7.5.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1165 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1167 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1167 | 1.9.7.5.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1166 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1168 | 1.9.7.6 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1169 | 1.9.7.6.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1170 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1170 | 1.9.7.6.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1169 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1171 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1171 | 1.9.7.6.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1170 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1172 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1172 | 1.9.7.6.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1171 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1173 | 1.9.7.7 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1174 | 1.9.7.7.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1175 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1175 | 1.9.7.7.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1174 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1176 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1176 | 1.9.7.7.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1175 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1177 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1177 | 1.9.7.7.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1176 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1178 | 1.9.7.8 | MODULO 0602 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1179 | 1.9.7.8.1 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1180 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1180 | 1.9.7.8.2 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1179 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1181 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1181 | 1.9.7.8.3 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1180 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1182 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1182 | 1.9.7.8.4 | AG-J0006-0602-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1181 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1183 | 1.9.7.9 | MODULO 0602 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1184 | 1.9.7.9.1 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1164TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1185 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1185 | 1.9.7.9.2 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1184 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1186 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1186 | 1.9.7.9.3 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1185 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1187 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1187 | 1.9.7.9.4 | PL-J0006-0602-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1186 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1188 | 1.9.8 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0702 | 100% | 7 dias | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 24/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 23 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1189 | 1.9.8.1 | MODULO 0702 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 21/05/26 | Sex 12/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1190 | 1.9.8.1.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1191;1205 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1191 | 1.9.8.1.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1190 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1192 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1192 | 1.9.8.1.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1191 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1193 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1193 | 1.9.8.1.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1192 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1194 | 1.9.8.2 | MODULO 0702 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1195 | 1.9.8.2.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1196;1205 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1196 | 1.9.8.2.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1195 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1197 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1197 | 1.9.8.2.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1196 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1198 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1198 | 1.9.8.2.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1197 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1199 | 1.9.8.3 | MODULO 0702 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1200 | 1.9.8.3.1 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 385TI+5 diasd |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1201;1205 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1201 | 1.9.8.3.2 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1200 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1202 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1202 | 1.9.8.3.3 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1201 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1203 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1203 | 1.9.8.3.4 | ML-J0006-0702-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1202 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1210;1220 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1204 | 1.9.8.4 | MODULO 0702 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 7 dias | 7 dias | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1205 | 1.9.8.4.1 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1200;975;1195;1190 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1206 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 11
1206 | 1.9.8.4.2 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1205 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1207 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1207 | 1.9.8.4.3 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1206 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1208 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 13
1208 | 1.9.8.4.4 | MC-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1207 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1209 | 1.9.8.5 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1210 | 1.9.8.5.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1203;1198;1193 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1211;1215TT | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1211 | 1.9.8.5.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1210 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1212 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1212 | 1.9.8.5.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1211 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1213 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1213 | 1.9.8.5.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1212 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1214 | 1.9.8.6 | MODULO 0702 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1215 | 1.9.8.6.1 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1210TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1216 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1216 | 1.9.8.6.2 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1215 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1217 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1217 | 1.9.8.6.3 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1216 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1218 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1218 | 1.9.8.6.4 | AG-J0006 0702-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1217 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1219 | 1.9.8.7 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 8 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1220 | 1.9.8.7.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1203;1198;1193 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1221;1225TT;1230TT | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1221 | 1.9.8.7.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1220 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1222 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1222 | 1.9.8.7.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1221 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1223 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1223 | 1.9.8.7.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1222 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1224 | 1.9.8.8 | MODULO 0702 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1225 | 1.9.8.8.1 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1226 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1226 | 1.9.8.8.2 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1225 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1227 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1227 | 1.9.8.8.3 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1226 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1228 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1228 | 1.9.8.8.4 | AG-J0006-0702-GE-S-00004 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1227 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1229 | 1.9.8.9 | MODULO 0702 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 7 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1230 | 1.9.8.9.1 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1220TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1231 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1231 | 1.9.8.9.2 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1230 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1232 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1232 | 1.9.8.9.3 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1231 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1233 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 13
1233 | 1.9.8.9.4 | PL-J0006-0702-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1232 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1265 | 1.9.10 | STEEL STRUCTURE | MODULO 0902 | 100% | 20 dias | 20 dias | Ter 26/05/26 | Qua 24/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 23/06/26 | Seg 18/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 25 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1266 | 1.9.10.1 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 12,75 dias | 12,75 dias | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Seg 18/05/26 | Ter 09/06/26 | Seg 18/05/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1267 | 1.9.10.1.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Seg 18/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1268;1282TI+5 dias | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1268 | 1.9.10.1.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1267 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1269 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1269 | 1.9.10.1.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1268 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1270 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1270 | 1.9.10.1.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1269 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1271 | 1.9.10.2 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | 100% | 13 dias | 13 dias | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1272 | 1.9.10.2.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1273;1282TI+5 dias | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1273 | 1.9.10.2.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1272 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1274 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1274 | 1.9.10.2.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,75 dias | 1,75 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1273 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1275 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1275 | 1.9.10.2.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1274 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1276 | 1.9.10.3 | MODULO 0902 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | 100% | 14 dias | 14 dias | Ter 26/05/26 | Ter 16/06/26 | Ter 26/05/26 | Seg 15/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1277 | 1.9.10.3.1 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 12 dias | 12 dias | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 452 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1278;1282TI+5 dias | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 8
1278 | 1.9.10.3.2 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1277 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1279 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1279 | 1.9.10.3.3 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1,75 dias | 1,75 dias | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1278 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1280 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1280 | 1.9.10.3.4 | ML-J0006-0902-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1279 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1287 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1281 | 1.9.10.4 | MODULO 0902 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Sex 12/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 10 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1282 | 1.9.10.4.1 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 0 dias | 0 dias | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1277TI+5 dias;1272TI+5 dias;1267TI+5 dias |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1283 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 11
1283 | 1.9.10.4.2 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 15/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1282 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1284 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1284 | 1.9.10.4.3 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1283 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1285 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 13
1285 | 1.9.10.4.4 | MC-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1284 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1286 | 1.9.10.5 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1287 | 1.9.10.5.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1280;1275;1270 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1288;1302TT;1339TT;1360TT;1334TT;1355TT;1292TT;1297TT | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1288 | 1.9.10.5.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1287 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1289 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1289 | 1.9.10.5.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1288 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1290 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1290 | 1.9.10.5.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1289 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1291 | 1.9.10.6 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1292 | 1.9.10.6.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1293 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1293 | 1.9.10.6.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1292 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1294 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1294 | 1.9.10.6.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1293 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1295 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1295 | 1.9.10.6.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1294 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1296 | 1.9.10.7 | MODULO 0902 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1297 | 1.9.10.7.1 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1298 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1298 | 1.9.10.7.2 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1297 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1299 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1299 | 1.9.10.7.3 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1298 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1300 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1300 | 1.9.10.7.4 | AG-J0006-0902-GE-S-00003 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1299 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1301 | 1.9.10.8 | MODULO 0902 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1302 | 1.9.10.8.1 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1303 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1303 | 1.9.10.8.2 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1302 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1304 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1304 | 1.9.10.8.3 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1303 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1305 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1305 | 1.9.10.8.4 | PL-J0006-0902-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1304 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1322 | 1.9.12 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1004 | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1323 | 1.9.12.1 | MODULO 1004 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1324 | 1.9.12.1.1 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1325 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1325 | 1.9.12.1.2 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1324 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1326 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1326 | 1.9.12.1.3 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1325 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1327 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1327 | 1.9.12.1.4 | ML-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1326 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1328 | 1.9.12.2 | MODULO 1004 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1329 | 1.9.12.2.1 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1330 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1330 | 1.9.12.2.2 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1329 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1331 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1331 | 1.9.12.2.3 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1330 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1332 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1332 | 1.9.12.2.4 | MC-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1331 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1333 | 1.9.12.3 | MODULO 1004 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1334 | 1.9.12.3.1 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1335 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1335 | 1.9.12.3.2 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1334 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1336 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1336 | 1.9.12.3.3 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1335 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1337 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1337 | 1.9.12.3.4 | AG-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1336 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1338 | 1.9.12.4 | MODULO 1004 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1339 | 1.9.12.4.1 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1340 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1340 | 1.9.12.4.2 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1339 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1341 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1341 | 1.9.12.4.3 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1340 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1342 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1342 | 1.9.12.4.4 | PL-J0006-1004-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1341 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1343 | 1.9.13 | STEEL STRUCTURE | MODULO 1000 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1344 | 1.9.13.1 | MODULO 1000 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1345 | 1.9.13.1.1 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1346 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1346 | 1.9.13.1.2 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1345 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1347 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1347 | 1.9.13.1.3 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1346 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1348 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1348 | 1.9.13.1.4 | ML-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 1347 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1349 | 1.9.13.2 | MODULO 1000 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 15 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1350 | 1.9.13.2.1 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1351 | 10 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 9
1351 | 1.9.13.2.2 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1350 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1352 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1352 | 1.9.13.2.3 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1351 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1353 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 12
1353 | 1.9.13.2.4 | MC-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 1352 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1354 | 1.9.13.3 | MODULO 1000 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1355 | 1.9.13.3.1 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1356 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1356 | 1.9.13.3.2 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1355 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1357 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1357 | 1.9.13.3.3 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1356 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1358 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1358 | 1.9.13.3.4 | AG-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1357 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1359 | 1.9.13.4 | MODULO 1000 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 4 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1360 | 1.9.13.4.1 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1287TT |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1361 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1361 | 1.9.13.4.2 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1360 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1362 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1362 | 1.9.13.4.3 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1361 |  | Projetista Metálica | STEEL STRUCTURE | 1363 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Metálica | Sprint 11
1363 | 1.9.13.4.4 | PL-J0006-1000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1362 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1364 | 1.9.14 | STEEL STRUCTURE | GERAL | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 25/06/26 | Seg 29/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1365 | 1.9.14.1 | GERAL | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 25/06/26 | Seg 29/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída |  |  |  | STEEL STRUCTURE |  | 6 dias |  | Não |  |  | Nenhum Sprint
1366 | 1.9.14.1.1 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 1313 |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1367 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 12
1367 | 1.9.14.1.2 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Concluída | 1366 |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE | 1368II | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1368 | 1.9.14.1.3 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Concluída | 1367II |  | Eng. Calculista | STEEL STRUCTURE | 1369II | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Calculista | Sprint 13
1369 | 1.9.14.1.4 | PQ-J0006-0000-GE-S-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Concluída | 1368II |  | Tecnored | STEEL STRUCTURE |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1375 | 1.10 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | ELECTRICAL | 100% | 59 dias | 59 dias | Qua 25/03/26 | Qua 24/06/26 | Seg 23/03/26 | Sex 26/06/26 | Seg 23/03/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | [5 empty] | 63 dias | 473.08 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1376 | 1.10.1 | ELECTRICAL | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 25/03/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Qua 25/03/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 10 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1377 | 1.10.1.1 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 25/03/26 | Ter 31/03/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 31/03/26 | Ter 31/03/26 | Qua 25/03/26 | Concluída | 12 | 2026-03-31 | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1378 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 1
1378 | 1.10.1.2 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Concluída | 1377 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1379 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
1379 | 1.10.1.3 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Concluída | 1378 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1380 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 2
1380 | 1.10.1.4 | CP-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 06/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Seg 06/04/26 | Concluída | 1379 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
1381 | 1.10.2 | ELECTRICAL | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Seg 25/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 9 dias | 40.8 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1382 | 1.10.2.1 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 220;241;272;303;334;360;386;453 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1383 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 10
1383 | 1.10.2.2 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1382 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1384 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1384 | 1.10.2.3 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1383 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1385 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 12
1385 | 1.10.2.4 | ML-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1384 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1417 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1386 | 1.10.3 | ELECTRICAL | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1387 | 1.10.3.1 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1392 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1388;1402II;1407II;1427II | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 11
1388 | 1.10.3.2 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1387 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1389 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1389 | 1.10.3.3 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1388 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1390 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 12
1390 | 1.10.3.4 | RL-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1389 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1391 | 1.10.4 | ELECTRICAL | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 7 dias | 7 dias | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1392 | 1.10.4.1 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1412 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1393;1387 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 10
1393 | 1.10.4.2 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1392 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1394 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1394 | 1.10.4.3 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 | Concluída | 1393 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1395 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 11
1395 | 1.10.4.4 | LE-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1394 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1396 | 1.10.5 | ELECTRICAL | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 17 dias | 17 dias | Qui 07/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1397 | 1.10.5.1 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 0,6 dias | 0,6 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 183 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1398;1422 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 8
1398 | 1.10.5.2 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1397 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1399 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1399 | 1.10.5.3 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1398 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1400 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 9
1400 | 1.10.5.4 | LR-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1399 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1401 | 1.10.6 | ELECTRICAL | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 29.28 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1402 | 1.10.6.1 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1387II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1403 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 12
1403 | 1.10.6.2 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1402 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1404 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1404 | 1.10.6.3 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1403 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1405TT | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 13
1405 | 1.10.6.4 | PQ-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1404TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1406 | 1.10.7 | ELECTRICAL | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 35.04 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1407 | 1.10.7.1 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1387II |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1408 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 12
1408 | 1.10.7.2 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Concluída | 1407 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1409 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1409 | 1.10.7.3 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1408 |  | Eng. Elétrica | ELECTRICAL | 1410TT | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 13
1410 | 1.10.7.4 | MD-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1409TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1411 | 1.10.8 | ELECTRICAL | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | 100% | 16,54 dias | 16,54 dias | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 15/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 29.28 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1412 | 1.10.8.1 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 12,54 dias | 12,54 dias | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1422 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1413;1392 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 10
1413 | 1.10.8.2 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1412 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1414 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1414 | 1.10.8.3 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1413 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1415 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 11
1415 | 1.10.8.4 | MC-J0006-1200-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1414 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1416 | 1.10.9 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Seg 25/05/26 | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1417 | 1.10.9.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1385 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1418 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 12
1418 | 1.10.9.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1417 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1419 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1419 | 1.10.9.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1418 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1420 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 13
1420 | 1.10.9.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1419 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1421 | 1.10.10 | ELECTRICAL | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | 100% | 9,54 dias | 9,54 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 9 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1422 | 1.10.10.1 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 11/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1397 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1423;1412 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 9
1423 | 1.10.10.2 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 15/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 15/05/26 | Concluída | 1422 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1424 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1424 | 1.10.10.3 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1423 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1425 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 11
1425 | 1.10.10.4 | DU-J0006-0000-GE-E-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1424 |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1426 | 1.10.11 | ELECTRICAL | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída |  |  |  | ELECTRICAL |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1427 | 1.10.11.1 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1387II |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1428 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 12
1428 | 1.10.11.2 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1427 |  | Tecnored | ELECTRICAL | 1429 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1429 | 1.10.11.3 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1428 |  | Projetista Elétrica | ELECTRICAL | 1430TT | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 13
1430 | 1.10.11.4 | AG-J0006-0000-GE-E-00002 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1429TT |  | Tecnored | ELECTRICAL |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1431 | 1.11 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 100% | 52 dias | 52 dias | Qua 08/04/26 | Qui 25/06/26 | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | Seg 23/03/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | [5 empty] | 62 dias | 163.36 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1432 | 1.11.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 25 dias | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 10 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1433 | 1.11.1.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1434 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 1
1434 | 1.11.1.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 1433 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1435 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
1435 | 1.11.1.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 1434 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1436 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 2
1436 | 1.11.1.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1,75 dias | 1,75 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1435 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
1437 | 1.11.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | 100% | 25 dias | 25 dias | Qua 08/04/26 | Sex 15/05/26 | Seg 23/03/26 | Ter 07/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 08/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 10 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1438 | 1.11.2.1 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Qua 08/04/26 | Ter 14/04/26 | Seg 23/03/26 | Sex 27/03/26 | Seg 23/03/26 | Ter 14/04/26 | Ter 14/04/26 | Qua 08/04/26 | Concluída | 12TI+10 dias | 2026-04-17 17:27 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1439 | 5 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 1
1439 | 1.11.2.2 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 15/04/26 | Sex 17/04/26 | Seg 30/03/26 | Qua 01/04/26 | Seg 30/03/26 | Sex 17/04/26 | Sex 17/04/26 | Qua 15/04/26 | Concluída | 1438 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1440 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 2
1440 | 1.11.2.3 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 16 dias | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 02/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 1439 | 2026-04-28 14:50 | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1441 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 2
1441 | 1.11.2.4 | CP-J0006-0000-GE-J-00002 | Aprovação | 100% | 16 dias | 16 dias | Qui 23/04/26 | Sex 15/05/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Ter 07/04/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 23/04/26 | Concluída | 1440 | 2026-04-28 14:50 | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1443 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
1442 | 1.11.3 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 21 dias | 21 dias | Qua 22/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 08/04/26 | Qui 16/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 7 dias | 17.76 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1443 | 1.11.3.1 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Qua 22/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 08/04/26 | Qui 09/04/26 | Qua 08/04/26 | Sex 24/04/26 | Sex 24/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 1441 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1444 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 3
1444 | 1.11.3.2 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 10/04/26 | Ter 14/04/26 | Sex 10/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 1443 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1445 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 3
1445 | 1.11.3.3 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 17 dias | 17 dias | Ter 28/04/26 | Qui 21/05/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qua 15/04/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 28/04/26 | Concluída | 1444 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1446 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 4
1446 | 1.11.3.4 | AC-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,5 dias | 0,5 dias | Qua 29/04/26 | Qui 21/05/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 16/04/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 1445 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 4
1447 | 1.11.4 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 13 dias | 13 dias | Ter 12/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1448 | 1.11.4.1 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 5 dias | 5 dias | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 | Ter 26/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Concluída | 1487;1492;1497;1502;1507;1512;1517;1522;1482;1557;1552;1547;1542;1537;1527;1532 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1449;1453 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 9
1449 | 1.11.4.2 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 18/05/26 | Concluída | 1448 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1450 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1450 | 1.11.4.3 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1449 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1451 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 10
1451 | 1.11.4.4 | LI-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 3,5 dias | 3,5 dias | Seg 25/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1450 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1452 | 1.11.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 20 dias | 20 dias | Ter 19/05/26 | Qua 17/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 19/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1453 | 1.11.5.1 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Ter 19/05/26 | Concluída | 1448 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1454;1458 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 9
1454 | 1.11.5.2 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 02/06/26 | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1453 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1455 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 10
1455 | 1.11.5.3 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 21/05/26 | Concluída | 1454 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1456 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 11
1456 | 1.11.5.4 | LE-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 16 dias | 16 dias | Seg 25/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1455 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1457 | 1.11.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 19 dias | 19 dias | Qua 20/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 20/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 20/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 20/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 7 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1458 | 1.11.6.1 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 20/05/26 | Concluída | 1453 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1459;1463 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 10
1459 | 1.11.6.2 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1458 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1460 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1460 | 1.11.6.3 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Concluída | 1459 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1461 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 11
1461 | 1.11.6.4 | LL-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 14 dias | 14 dias | Qua 27/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1460 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 11
1467 | 1.11.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 35.04 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1468 | 1.11.8.1 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Concluída | 1473TT |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1469 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 12
1469 | 1.11.8.2 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Concluída | 1468 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1470 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1470 | 1.11.8.3 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Concluída | 1469 |  | Eng. Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1471 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Automação | Sprint 13
1471 | 1.11.8.4 | MD-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Concluída | 1470 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1477 | 1.11.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 8 dias | 29.28 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1478 | 1.11.10.1 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | Concluída | 1473TT |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1479 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 12
1479 | 1.11.10.2 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Concluída | 1478 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1480 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1480 | 1.11.10.3 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Concluída | 1479 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1481 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 13
1481 | 1.11.10.4 | PQ-J0006-1200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Concluída | 1480 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1482 | 1.11.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Qui 30/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 22/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1483 | 1.11.11.1 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Qui 23/04/26 | Qui 23/04/26 | Qua 22/04/26 | Concluída | 102 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1484;1488 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 5
1484 | 1.11.11.2 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Concluída | 1483 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1485 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
1485 | 1.11.11.3 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 11 dias | 11 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 1484 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1486 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 5
1486 | 1.11.11.4 | FG-J0006-0100-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qua 29/04/26 | Concluída | 1485 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
1487 | 1.11.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | 100% | 11 dias | 11 dias | Sex 08/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 24/04/26 | Ter 05/05/26 | Sex 24/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 7 dias | 35.04 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1488 | 1.11.12.1 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 08/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 24/04/26 | Seg 27/04/26 | Sex 24/04/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 107;1483 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1489;1493 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 5
1489 | 1.11.12.2 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1488 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1490 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
1490 | 1.11.12.3 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1489 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1491 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 6
1491 | 1.11.12.4 | FG-J0006-0200-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 0,25 dias | 0,25 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1490 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
1492 | 1.11.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | 100% | 19 dias | 19 dias | Seg 27/04/26 | Sex 22/05/26 | Ter 28/04/26 | Qui 07/05/26 | Ter 28/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 27/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1493 | 1.11.13.1 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 27/04/26 | Qui 30/04/26 | Ter 28/04/26 | Qua 29/04/26 | Ter 28/04/26 | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Seg 27/04/26 | Concluída | 117;1488;112 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1494;1498 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 5
1494 | 1.11.13.2 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | Qui 30/04/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1493 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1495 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
1495 | 1.11.13.3 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 13 dias | 13 dias | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 06/05/26 | Concluída | 1494 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1496 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 6
1496 | 1.11.13.4 | FG-J0006-0300-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 12 dias | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1495 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
1497 | 1.11.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | 100% | 16 dias | 16 dias | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 11/05/26 | Qui 30/04/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 30/04/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1498 | 1.11.14.1 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Seg 04/05/26 | Qui 30/04/26 | Concluída | 122;1493 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1499;1503 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 5
1499 | 1.11.14.2 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 1498 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1500 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
1500 | 1.11.14.3 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1499 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1501 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 6
1501 | 1.11.14.4 | FG-J0006-0400-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1500 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
1502 | 1.11.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | 100% | 14 dias | 14 dias | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 13/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1503 | 1.11.15.1 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Ter 05/05/26 | Concluída | 132;1498;127 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1504;1508 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 6
1504 | 1.11.15.2 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 3 dias | 3 dias | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1503 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1505 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
1505 | 1.11.15.3 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 9,75 dias | 9,75 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1504 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1506 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1506 | 1.11.15.4 | FG-J0006-0500-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1505 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
1507 | 1.11.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | 100% | 12 dias | 12 dias | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 15/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1508 | 1.11.16.1 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Sex 08/05/26 | Sex 08/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 137;1503 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1509;1513 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 6
1509 | 1.11.16.2 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1508 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1510 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
1510 | 1.11.16.3 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 10 dias | 10 dias | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Concluída | 1509 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1511 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1511 | 1.11.16.4 | FG-J0006-0600-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1510 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
1512 | 1.11.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | 100% | 15 dias | 15 dias | Seg 04/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 19/05/26 | Seg 11/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Seg 04/05/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1513 | 1.11.17.1 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Seg 04/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 11/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 11/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Seg 04/05/26 | Concluída | 142;1508 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1514;1518 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1514 | 1.11.17.2 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 13/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Qui 07/05/26 | Concluída | 1513 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1515 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 7
1515 | 1.11.17.3 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 3 dias | 3 dias | Sex 08/05/26 | Ter 12/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | Ter 12/05/26 | Ter 12/05/26 | Sex 08/05/26 | Concluída | 1514 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1516 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 8
1516 | 1.11.17.4 | FG-J0006-0700-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 13/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qua 13/05/26 | Concluída | 1515 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1522 | 1.11.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 15/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1523 | 1.11.19.1 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26 | Sex 15/05/26 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1518;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1524 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1524 | 1.11.19.2 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 02/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 02/06/26 | Concluída | 1523 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1525 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1525 | 1.11.19.3 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1524 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1526 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 8
1526 | 1.11.19.4 | FG-J0006-0900-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1525 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1527 | 1.11.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | 100% | 8 dias | 8 dias | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1528 | 1.11.20.1 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 157TI+17 dias;1518;152TI+17 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1529 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1529 | 1.11.20.2 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1528 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1530 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1530 | 1.11.20.3 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1529 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1531 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 8
1531 | 1.11.20.4 | FG-J0006-0902-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 4 dias | 4 dias | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Qui 11/06/26 | Concluída | 1530 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1537 | 1.11.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | 100% | 7 dias | 7 dias | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1538 | 1.11.22.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+19 dias;1518;152TI+19 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1539 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1539 | 1.11.22.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1538 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1540 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1540 | 1.11.22.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1539 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1541 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 8
1541 | 1.11.22.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1540 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569;1574 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1542 | 1.11.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | 100% | 11 dias | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1543 | 1.11.23.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+20 dias;1518;152TI+20 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1544 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1544 | 1.11.23.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1543 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1545 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1545 | 1.11.23.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1544 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1546 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 8
1546 | 1.11.23.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00002 | Aprovação | 100% | 7 dias | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1545 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1547 | 1.11.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | 100% | 7 dias | 7 dias | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1548 | 1.11.24.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+21 dias;1518;152TI+21 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1549 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1549 | 1.11.24.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1548 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1550 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1550 | 1.11.24.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1549 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1551 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 8
1551 | 1.11.24.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00003 | Aprovação | 100% | 3 dias | 3 dias | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1550 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1552 | 1.11.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | 100% | 6 dias | 6 dias | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1448;5 | 7 dias | 14.88 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1553 | 1.11.25.1 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 157TI+22 dias;1518;152TI+22 dias |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1554 | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 7
1554 | 1.11.25.2 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1553 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1555 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1555 | 1.11.25.3 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1554 |  | Projetista Automação | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1556 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Automação | Sprint 8
1556 | 1.11.25.4 | FG-J0006-0000-GE-J-00004 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1555 |  | Tecnored | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 1564;1569TI-2 dias;1574 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1562 | 1.12 | SKID-BASED BRIQUETTING PROJECT J0006 | TELECOMMUNICATIONS | 100% | 17 dias | 17 dias | Sex 22/05/26 | Qua 17/06/26 | Sex 24/04/26 | Qui 25/06/26 | Sex 24/04/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | [5 empty] | 42 dias | 232.24 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1563 | 1.12.1 | TELECOMMUNICATIONS | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 7 dias | 7 dias | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Sex 24/04/26 | Qua 06/05/26 | Sex 24/04/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 8 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1564 | 1.12.1.1 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 2 dias | 2 dias | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 24/04/26 | Ter 28/04/26 | Sex 24/04/26 | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1526;1561;1556;1551;1546;1541;1531;1536 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1565 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 5
1565 | 1.12.1.2 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 29/04/26 | Seg 04/05/26 | Qua 29/04/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1564 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1566 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 5
1566 | 1.12.1.3 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 2 dias | 2 dias | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1565 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1567 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 6
1567 | 1.12.1.4 | CP-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Qua 06/05/26 | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1566 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 6
1568 | 1.12.2 | TELECOMMUNICATIONS | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 11 dias | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 7 dias | 17.76 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1569 | 1.12.2.1 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 1,5 dias | 1,5 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1526TI-2 dias;1561TI-2 dias;1556TI-2 dias;1551TI-2 dias;1546TI-2 dias;1541;1531TI-2 dias;1536TI-2 dias |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1570;1599TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 7
1570 | 1.12.2.2 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1569 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1571 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1571 | 1.12.2.3 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Qua 03/06/26 | Concluída | 1570 |  | Eng. Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1572 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Eng. Elétrica | Sprint 8
1572 | 1.12.2.4 | DG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 7 dias | 7 dias | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1571 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9
1588 | 1.12.6 | TELECOMMUNICATIONS | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | 100% | 11 dias | 11 dias | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 7 dias | 29.28 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1589 | 1.12.6.1 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | Seg 01/06/26 | Concluída | 1560 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1590;1594TT | 2 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 12
1590 | 1.12.6.2 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | Concluída | 1589 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1591 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1591 | 1.12.6.3 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | Concluída | 1590 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1592 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 13
1592 | 1.12.6.4 | PQ-J0006-0000-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 6 dias | 6 dias | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | Qua 10/06/26 | Concluída | 1591 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1593 | 1.12.7 | TELECOMMUNICATIONS | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 5 dias | 5 dias | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 | Ter 16/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 8 dias | 35.04 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1594 | 1.12.7.1 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 3 dias | 3 dias | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26 | Ter 16/06/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Seg 25/05/26 | Concluída | 1589TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1595 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 12
1595 | 1.12.7.2 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | Sex 19/06/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1594 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1596 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 12
1596 | 1.12.7.3 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1595 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1597 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 13
1597 | 1.12.7.4 | MD-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 0 dias | 0 dias | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Concluída | 1596 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 13
1598 | 1.12.8 | TELECOMMUNICATIONS | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | 100% | 6 dias | 6 dias | Sex 22/05/26 | Sex 29/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 25/05/26 | Qua 13/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída |  |  |  | TELECOMMUNICATIONS |  | 9 dias | 23.52 | Não |  |  | Nenhum Sprint
1599 | 1.12.8.1 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Emissão inicial | 100% | 4 dias | 4 dias | Sex 22/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Qua 13/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Sex 22/05/26 | Concluída | 1569TT |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1600 | 4 dias | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 7
1600 | 1.12.8.2 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Avaliação do Cliente | 100% | 0 dias | 0 dias | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Ter 19/05/26 | Qui 21/05/26 | Ter 19/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1599 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS | 1601 | 3 dias | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 8
1601 | 1.12.8.3 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Atendimento de Comentário | 100% | 1 dia | 1 dia | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Qua 27/05/26 | Concluída | 1600 |  | Projetista Elétrica | TELECOMMUNICATIONS | 1602 | 1 dia | 13.4 | Não |  | Projetista Elétrica | Sprint 8
1602 | 1.12.8.4 | AG-J0006-1200-GE-K-00001 | Aprovação | 100% | 1 dia | 1 dia | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | Qui 28/05/26 | Concluída | 1601 |  | Tecnored | TELECOMMUNICATIONS |  | 1 dia | 13.4 | Não |  | Tecnored | Sprint 9