## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | 54 dias | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 0.3 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Sim | 2026-04-27 | 2026-07-08 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | 24 dias | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | marcos | 24 dias | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 |  | 70;174;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 |  | 196 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto elétrica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-05 |  | 368 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto automação | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  |  | 433 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  |  | 287 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | área 0305 - hot blast stoves | 54 dias | 2026-04-27 | 2026-07-13 | 0.3 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Sim | 2026-04-27 | 2026-07-08 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | kom - início de projeto | 0 dias | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 |  | 21;32TI+23 dias;47;4TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | pendências | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | planejamento | 25,4 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.2.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0305-mb-f-00001 | 24 dias | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-28 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | 16 | 22;26 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | 21 | 23TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 1 | 2026-05-13 | 22TI+3 dias | 24TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | 2026-05-13 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-06 | 2026-05-13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-28 | 23TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.2.3.2 | Planejamento | cr-f0009-0305-mb-f-00001 | 22,4 dias | 2026-04-30 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04 | 21 | 27;53TI+4 dias;69TI+3 dias;286TI+5 dias;367TI+3 dias;433TI+5 dias;195TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05 | 26 | 28TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | 2026-05-18 | 27TI+8 dias | 29TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | 28TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | coordenação | 45 dias | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 0.31 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-07-08 |  | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.2.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0305-mb-g-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-06-02 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0.5 |  | 16TI+23 dias | 33;37TI+10 dias | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-27 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.2.4.1.2 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 32 | 34 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.2.4.1.3 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | 33 | 35 | No Prazo | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.2.4.1.4 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 34 |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.2.4.3 | Coordenação | rl-f0009-0305-mb-g-00001 | 4 dias | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.2.4.3.1 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  |  | 43 | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.2.4.3.2 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 42 | 44 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.2.4.3.3 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 43 | 45 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.2.4.3.4 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 44 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0305-mb-g-00001 | 45 dias | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 0.57 |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 2026-06-16 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-06-16 |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.2.4.4.1 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | 16 | 48 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 1.2.4.4.2 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | 47 | 49TI+38 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.2.4.4.3 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 48TI+38 dias | 50 | Tarefa futura | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.2.4.4.4 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 49 |  | Tarefa futura | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | processo | 16 dias | 2026-06-18 | 2026-07-09 | 0.6 |  |  |  | No Prazo | Ter 19/05/26 | 2026-06-25 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-06-25 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.2.5.3 | Processo | fg-f0009-0305-mb-p-00001 | 16 dias | 2026-06-18 | 2026-07-09 | 0.6 |  |  |  | No Prazo | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-25 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-18 | 53TI+8 dias;9 | 64;58TI+20 dias;468TI+10 dias;473TI+10 dias;478TI+10 dias;235TI+13 dias;240TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | 63 | 65 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0.5 |  | 64 | 66TI+5 dias | Tarefa futura | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 65TI+5 dias |  | Tarefa futura | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | mecânica | 35 dias | 2026-05-15 | 2026-07-06 | 0.35 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-07-08 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | le-f0009-0305-mb-m-00001 | 6 dias | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | 2026-05-27 | 69;10TI+5 dias | 80;387TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-28 | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | 7 dias | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0 |  | 74 | 85 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | 84 | 86 | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | 85 | 87 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 86 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.2.6.5 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00001 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 90 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 89 | 91 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 90 | 92 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.2.6.5.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 91 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.2.6.6 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00002 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 95 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 94 | 96 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 95 | 97 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.2.6.6.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 96 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.2.6.7 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00003 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 100 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 99 | 101 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 100 | 102 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.2.6.7.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 101 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.2.6.8 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00004 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 105 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 104 | 106 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 105 | 107 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.2.6.8.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 106 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.2.6.9 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00005 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 110 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 109 | 111 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 110 | 112 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.2.6.9.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 111 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.2.6.10 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00006 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 115 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 114 | 116 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 115 | 117 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.2.6.10.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 116 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.2.6.11 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00007 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 120 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 119 | 121 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 120 | 122 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.2.6.11.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 121 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.2.6.12 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00008 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 125 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 124 | 126 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 125 | 127 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.2.6.12.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 126 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.2.6.13 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00009 | 6 dias | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  | 291 | 130 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-07-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 129 | 131 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 130 | 132 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.2.6.13.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 131 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.2.6.14 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00001 | 12 dias | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0 |  | 175 | 135 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 134 | 136 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 135 | 137 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 136 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1.2.6.15 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00002 | 12 dias | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0 |  | 175 | 140 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 139 | 141 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 140 | 142 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 141 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.2.6.16 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00003 | 12 dias | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0 |  | 175 | 145 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 144 | 146 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 145 | 147 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 146 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.2.6.17 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00004 | 12 dias | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0 |  | 175 | 150 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 149 | 151 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 150 | 152 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 151 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.86 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 1.2.6.18.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | 175 | 155;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
155 | 1.2.6.18.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 154 | 156 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.2.6.18.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.5 |  | 155 | 157 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
157 | 1.2.6.18.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 156 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.75 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.2.6.19.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | 175 | 160;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
160 | 1.2.6.19.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 159 | 161 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.2.6.19.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 |  | 160 | 162 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | 1.2.6.19.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 161 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.86 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | 175 | 165;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.5 |  | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 166 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.75 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-16 | 175 | 170;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 169 | 171 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 |  | 170 | 172 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 171 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | 14 dias | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 0.92 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-06-02 |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.2.6.22.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 1 | 2026-05-26 | 69;10 | 175;205;280 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | 1.2.6.22.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 2026-05-29 | 174 | 176;134;139;144;149;154;159;164;169 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.2.6.22.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0.75 |  | 175 | 177;260;265;270 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | 1.2.6.22.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0.5 |  | 176 |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.43 |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.2.6.23.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | 154;159;164;169 | 180 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.2.6.23.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 179 | 181 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.2.6.23.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 180 | 182 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.2.6.23.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 181 |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.2.6.24.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | 154;159;164;169 | 185 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.2.6.24.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 |  | 184 | 186 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.2.6.24.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 185 | 187 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.2.6.24.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 186 |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.43 |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | 154;159;164;169 | 190 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 189 | 191 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 190 | 192 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 191 |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | tubulação/utilidades | 21 dias | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 0.13 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-07-08 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0.32 |  |  |  | No Prazo | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.75 |  | 174;235 | 206 | No Prazo | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 205 | 207;245;250;255 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | 206 | 208 | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 207 |  | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.2.7.5.1 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0 |  | 235 | 216;210TI+2 dias;230II | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.2.7.5.2 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 215 | 217 | No Prazo | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.2.7.5.3 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 216 | 218 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1.2.7.5.4 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 217 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0 |  |  | 226 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 225 | 227 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 |  | 226 | 228 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 1.2.7.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 227 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0.71 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | 63TI+13 dias | 236;205;215 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
236 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 235 | 237 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 236 | 238 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
238 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 237 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
244 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 0 |  |  | 200TI+5 dias | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 0 |  | 206 | 246 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 245 | 247 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 |  | 246 | 248 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | 247 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 0 |  | 206 | 251 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 250 | 252 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 |  | 251 | 253 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | 252 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00003 | 7 dias | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 0 |  | 206 | 256 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 255 | 257 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 |  | 256 | 258 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | 257 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0305-mb-t-00001 | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.2.7.17.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0 |  | 232 | 276 | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 1.2.7.17.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 275 | 277 | Tarefa futura | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.2.7.17.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 |  | 276 | 278 | Tarefa futura | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 1.2.7.17.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | 277 |  | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | estrutura metálica | 17 dias | 2026-06-19 | 2026-07-13 | 0.02 |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-15 | 2026-07-08 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0305-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 0.38 |  |  |  | No Prazo | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.75 |  | 306TI-8 dias | 292;89;94;99;104;109;114;119;124;129 | No Prazo | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-17 | 2026-06-19 |  | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 291 | 293 | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 292 | 294;311;316;321;326;331;336;341;346;351;356;361 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | 293 | 301 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.2.8.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0305-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-30 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.2.8.3.1 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 0 |  | 301 | 297 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-01 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 296 | 298 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 297 | 299 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.2.8.3.4 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 298 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0305-mb-s-00001 | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-26 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.2.8.4.1 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | 294 | 302;296 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-29 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.2.8.4.2 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 301 | 303 | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-06-30 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.2.8.4.3 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 302 | 304 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1.2.8.4.4 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | 303 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0305-mb-s-00001 | 6 dias | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0 |  | 159;164;169;154 | 307;291TI-8 dias;619 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-19 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 306 | 308 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 307 | 309 | No Prazo | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 308 |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00001 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 312 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1.2.8.6.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 311 | 313 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1.2.8.6.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 312 | 314 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1.2.8.6.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 313 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00002 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 317 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1.2.8.7.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 316 | 318 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.2.8.7.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 317 | 319 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.2.8.7.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 318 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00003 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 322 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.2.8.8.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 321 | 323 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.2.8.8.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 322 | 324 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 1.2.8.8.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 323 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00004 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 327 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.2.8.9.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 326 | 328 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.2.8.9.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 327 | 329 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 1.2.8.9.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 328 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00005 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 332 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 1.2.8.10.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 331 | 333 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.2.8.10.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 332 | 334 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.2.8.10.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 333 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00006 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 337 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.2.8.11.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 336 | 338 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.2.8.11.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 337 | 339 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.2.8.11.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 338 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00007 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 342 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.2.8.12.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 341 | 343 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.2.8.12.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 342 | 344 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.2.8.12.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 343 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00008 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 347 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.2.8.13.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 346 | 348 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.2.8.13.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 347 | 349 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 1.2.8.13.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 348 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00009 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 352 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.2.8.14.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 351 | 353 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.2.8.14.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 352 | 354 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.2.8.14.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 353 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00010 | 9 dias | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | emissão inicial | 6 dias | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 0 |  | 293 | 357 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.2.8.15.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 356 | 358 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.2.8.15.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 357 | 359 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.2.8.15.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 358 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Sim | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | pl-f0009-0305-mb-s-00001 | 8 dias | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-25 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0 |  | 293 | 362 | Tarefa futura | Qui 25/06/26 | 2026-07-01 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.2.8.16.2 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | 361 | 363 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.2.8.16.3 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | 362 | 364 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.2.8.16.4 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 363 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | 8 dias | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 0.47 |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-07-08 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0.7 |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | 387TI-1 dia | 378;417TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
378 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | 377 | 379 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.5 |  | 378 | 380TT | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
380 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 379TT |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
386 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0.7 |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | 2026-05-29 | 79TI-1 dia | 388;377TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-05-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
388 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | 387 | 389 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0.5 |  | 388 | 390TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
390 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 |  | 389TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
406 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0 |  |  |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0 |  | 427TI-1 dia | 408;372TI-5 dias;382TI-1 dia | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 |  | 407 | 409 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 408 | 410TT | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
410 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 409TT |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
431 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | automação e instrumentação | 25 dias | 2026-06-01 | 2026-07-07 | 0.35 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-07-08 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | 11 dias | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 0 |  | 473 | 439;483;488;498;493 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 438 | 440 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 439 | 441 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
441 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 440 |  | Tarefa futura | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0 |  |  | 444 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 443 | 445 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 |  | 444 | 446 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 445 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0305-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0 |  | 503 | 449;523II | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 448 | 450 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 |  | 449 | 451 | Tarefa futura | Sex 19/06/26 | 2026-06-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.2.10.4.4 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 450 |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.2.10.6 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00002 | 8 dias | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.2.10.6.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0 |  |  | 459 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.2.10.6.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 458 | 460 | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.2.10.6.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 |  | 459 | 461 | Tarefa futura | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.2.10.6.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 460 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0305-mb-j-00001 | 9 dias | 2026-06-25 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-08 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 0 |  | 518TI-9 dias | 464 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 463 | 465 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.2.10.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 464 | 466 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 1.2.10.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 465 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | 12 dias | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 469 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
469 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 468 | 470 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 469 | 471 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
471 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 470 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
472 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 474;438 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
474 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 473 | 475 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 474 | 476 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
476 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 475 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
477 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 479 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
479 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 478 | 480 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 479 | 481 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
481 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 480 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
482 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 |  | 438 | 484 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 483 | 485 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0 |  | 484 | 486 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 485 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 0.56 |  |  |  | No Prazo | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 438 | 489 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
489 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 488 | 490 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 489 | 491 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 490 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 |  | 438 | 494 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 493 | 495 | Tarefa futura | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 |  | 494 | 496 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 495 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | 8 dias | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 0.56 |  |  |  | No Prazo | Qua 27/05/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-15 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 438 | 499 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
499 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 498 | 500 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 499 | 501 | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 500 |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0 |  |  | 504;453;448 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | 503 | 505 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | 504 | 506 | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
506 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 505 |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00002 | 9 dias | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.2.10.16.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0 |  |  | 509 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.2.10.16.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 508 | 510 | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.2.10.16.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | 509 | 511 | No Prazo | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.2.10.16.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 510 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.2.10.17 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00003 | 9 dias | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.2.10.17.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0 |  |  | 514;613TI-7 dias;608TI-7 dias | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.2.10.17.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 513 | 515 | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.2.10.17.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 |  | 514 | 516 | No Prazo | Seg 29/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 1.2.10.17.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 515 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0305-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 0 |  | 613TI-7 dias;608TI-7 dias | 519;463TI-9 dias | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 518 | 520 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 519 | 521 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 1.2.10.18.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 520 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0305-mb-j-00001 | 7 dias | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |  | 453II;448II | 524 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | 523 | 525 | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0 |  | 524 | 526 | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1.2.10.19.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |  | 525 |  | Tarefa futura | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.53 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.75 |  |  | 529;533II;538II;543II;548II;553II;558II;563II;568II;573II;578II;583II;588II;593II;598II;603II | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 528 | 530 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 529 | 531 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 530 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0.75 |  |  |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 528II | 534 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 533 | 535 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 534 | 536 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 535 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0.75 |  |  |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 528II | 539 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 538 | 540 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 539 | 541 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 540 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0.75 |  |  |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 528II | 544 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 543 | 545 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 544 | 546 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 545 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0.75 |  |  |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 528II | 549 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 548 | 550 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 549 | 551 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 550 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0.75 |  |  |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 528II | 554 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 553 | 555 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 554 | 556 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 555 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0.75 |  |  |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 528II | 559 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 558 | 560 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 559 | 561 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 560 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | 10 dias | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 0.75 |  |  |  | No Prazo | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 528II | 564 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 563 | 565 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 564 | 566 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 |  | 565 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.7 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 1 | 2026-06-23 | 528II | 569 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 568 | 570 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 569 | 571 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 570 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.3 |  | 528II | 574 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 573 | 575 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 574 | 576 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 575 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.3 |  | 528II | 579 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 578 | 580 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 579 | 581 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 580 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.3 |  | 528II | 584 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 583 | 585 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 584 | 586 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 585 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.3 |  | 528II | 589 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 588 | 590 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 589 | 591 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 590 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.3 |  | 528II | 594 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 593 | 595 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 594 | 596 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 595 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.3 |  | 528II | 599 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 598 | 600 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 599 | 601 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 600 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | 10 dias | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0.21 |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0.3 |  | 528II | 604 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 603 | 605 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 604 | 606 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 605 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | re-f0009-0305-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-07-06 | Tarefa Incluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.2.10.36.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0 |  | 513TI-7 dias | 609;518TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.2.10.36.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 608 | 610 | No Prazo | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.2.10.36.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 |  | 609 | 611 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.2.10.36.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 610 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0305-mb-j-00001 | 8 dias | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 0 |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.2.10.37.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0 |  | 513TI-7 dias | 614;518TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.2.10.37.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | 613 | 615 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.2.10.37.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | 614 | 616 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
616 | 1.2.10.37.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | 615 |  | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | civil | 10 dias | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.2.11.1 | Civil | mc-f0009-0305-mb-c-00001 | 8 dias | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 0 |  |  |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-07-07 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 |  | 306 | 620;624 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-07-01 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-07-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | 619 | 621 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 620 | 622 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | 621 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 2026-07-07 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.2.11.2 | Civil | pq-f0009-0305-mb-c-00001 | 5 dias | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-08 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | 619 | 625 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 |  | 624 | 626 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 0 |  | 625 | 627 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 1.2.11.2.4 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 626 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  | CIVIL | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-30 | 2026-07-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 2026-07-01 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-07-01 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 2026-06-18 | 2026-06-26 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.2.7.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.2.7.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.2.7.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | 2026-06-16 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-16 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | 11 dias | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-29 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.9.6 | Elétrica | lm-f0009-0305-mb-e-00001 | 6 dias | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 2026-07-07 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-07-07 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.2.9.7 | Elétrica | pq-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.2.9.10 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-07-02 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.2.9.12 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00002 | 8 dias | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 2026-07-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-24 | 2026-07-03 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | 6 dias | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-23 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 92
Aderência do modelo (%) | 44.68%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 36 | 13 | 36.11% | 3 | 0 | 0 | 0%
CIVIL | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 23 | 9 | 39.13% | 4 | 1 | 1 | 4.348%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100%
PROCESSOS | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 92 | 29 |  | 14 | 3 | 3
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 17 | 15 | 7 | 4
CIVIL | 1 | 0 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0
ELÉTRICA | 0 | 0 | 2 | 2
ESTRUTURA METÁLICA | 1 | 1 | 0 | 0
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 5 | 6 | 9 | 5
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESSOS | 0 | 0 | 0 | 0
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 1 | 0 | 1 | 1
TOTAL | 26 | 23 | 19 | 12

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 2.174% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 2.174% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-01 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 2.174% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 2.174% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174% | 2.174% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-04 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-06 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-07 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-08 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-09 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261% | 3.261% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-05-19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.348% | 3.261% | -1 | 2.174% | 0% | -1
2026-05-20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.435% | 3.261% | -1 | 2.174% | 0% | -1
2026-05-21 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.783% | 3.261% | -1 | 2.174% | 0% | -1
2026-05-22 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.783% | 3.261% | -1 | 2.174% | 0% | -1
2026-05-23 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.783% | 3.261% | -1 | 2.174% | 0% | -1
2026-05-24 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.783% | 3.261% | -1 | 2.174% | 0% | -1
2026-05-25 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.87% | 3.261% | -1 | 3.261% | 0% | -1
2026-05-26 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11.96% | 4.348% | -1 | 4.348% | 0% | -1
2026-05-27 | 2 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14.13% | 5.435% | -1 | 8.696% | 0% | -1
2026-05-28 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15.22% | 5.435% | -1 | 8.696% | 1.087% | -1
2026-05-29 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15.22% | 6.522% | -1 | 9.783% | 1.087% | -1
2026-05-30 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15.22% | 6.522% | -1 | 9.783% | 1.087% | -1
2026-05-31 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15.22% | 6.522% | -1 | 9.783% | 1.087% | -1
2026-06-01 | 2 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 17.39% | 6.522% | -1 | 10.87% | 2.174% | -1
2026-06-02 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17.39% | 6.522% | -1 | 13.04% | 3.261% | -1
2026-06-03 | 0 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 17.39% | 7.609% | -1 | 14.13% | 3.261% | -1
2026-06-04 | 4 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 | 21.74% | 7.609% | -1 | 14.13% | 3.261% | -1
2026-06-05 | 0 | 20 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 21.74% | 7.609% | -1 | 16.3% | 3.261% | -1
2026-06-06 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 21.74% | 7.609% | -1 | 16.3% | 3.261% | -1
2026-06-07 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 21.74% | 7.609% | -1 | 16.3% | 3.261% | -1
2026-06-08 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 21.74% | 7.609% | -1 | 16.3% | 3.261% | -1
2026-06-09 | 8 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 30.43% | 7.609% | -1 | 16.3% | 3.261% | -1
2026-06-10 | 0 | 28 | 0 | 7 | 4 | 0 | 19 | 3 | 30.43% | 7.609% | -1 | 20.65% | 3.261% | -1
2026-06-11 | 4 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 34.78% | 7.609% | -1 | 20.65% | 3.261% | -1
2026-06-12 | 2 | 34 | 4 | 11 | 0 | 0 | 19 | 3 | 36.96% | 11.96% | -1 | 20.65% | 3.261% | -1
2026-06-13 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 3 | 36.96% | 11.96% | -1 | 20.65% | 3.261% | -1
2026-06-14 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 3 | 36.96% | 11.96% | -1 | 20.65% | 3.261% | -1
2026-06-15 | 0 | 34 | 0 | 11 | 8 | 0 | 27 | 3 | 36.96% | 11.96% | -1 | 29.35% | 3.261% | -1
2026-06-16 | 3 | 37 | 4 | 15 | 1 | 0 | 28 | 3 | 40.22% | 16.3% | -1 | 30.43% | 3.261% | -1
2026-06-17 | 1 | 38 | 0 | 15 | 4 | 0 | 32 | 3 | 41.3% | 16.3% | -1 | 34.78% | 3.261% | -1
2026-06-18 | 0 | 38 | 1 | 16 | 2 | 0 | 34 | 3 | 41.3% | 17.39% | -1 | 36.96% | 3.261% | -1
2026-06-19 | 2 | 40 | 3 | 19 | 0 | 0 | 34 | 3 | 43.48% | 20.65% | -1 | 36.96% | 3.261% | -1
2026-06-20 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 3 | 43.48% | 20.65% | -1 | 36.96% | 3.261% | -1
2026-06-21 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 3 | 43.48% | 20.65% | -1 | 36.96% | 3.261% | -1
2026-06-22 | 1 | 41 | 0 | 19 | 3 | 0 | 37 | 3 | 44.57% | 20.65% | -1 | 40.22% | 3.261% | -1
2026-06-23 | 0 | 41 | 1 | 20 | 1 | 0 | 38 | 3 | 44.57% | 21.74% | -1 | 41.3% | 3.261% | -1
2026-06-24 | 0 | 41 | 9 | 29 | 0 | 0 | 38 | 3 | 44.57% | 31.52% | -1 | 41.3% | 3.261% | -1
2026-06-25 | 6 | 47 | 0 | 29 | 2 | 0 | 40 | 3 | 51.09% | 31.52% | -1 | 43.48% | 3.261% | -1
2026-06-26 | 0 | 47 | 0 |  | 1 | 0 | 41 |  | 51.09% | 31.52% | -1 | 44.57% | 3.261% | -1
2026-06-27 | 0 | 47 | 0 |  | 0 | 0 | 41 |  | 51.09% | 31.52% | -1 | 44.57% | 3.261% | -1
2026-06-28 | 0 | 47 | 0 |  | 0 | 0 | 41 |  | 51.09% | 31.52% | -1 | 44.57% | 3.261% | -1
2026-06-29 | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 41 |  | 52.17% | 31.52% | -1 | 44.57% | 3.261% | -1
2026-06-30 | 2 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 41 |  | 54.35% | 31.52% | -1 | 44.57% | 3.261% | -1
2026-07-01 | 20 | 70 | 0 |  | 6 | 0 | 47 |  | 76.09% | 31.52% | -1 | 51.09% | 3.261% | -1
2026-07-02 | 22 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 47 |  | 100% | 31.52% | -1 | 51.09% | 3.261% | -1
2026-07-03 | 0 | 92 | 0 |  | 1 | 0 | 48 |  | 100% | 31.52% | -1 | 52.17% | 3.261% | -1
2026-07-04 | 0 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 48 |  | 100% | 31.52% | -1 | 52.17% | 3.261% | -1
2026-07-05 | 0 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 48 |  | 100% | 31.52% | -1 | 52.17% | 3.261% | -1
2026-07-06 | 0 | 92 | 0 |  | 2 | 0 | 50 |  | 100% | 31.52% | -1 | 54.35% | 3.261% | -1
2026-07-07 | 0 | 92 | 0 |  | 20 | 0 | 70 |  | 100% | 31.52% | -1 | 76.09% | 3.261% | -1
2026-07-08 | 0 | 92 | 0 |  | 22 | 0 | 92 |  | 100% | 31.52% | -1 | 100% | 3.261% | -1
[11 empty] | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | -1 |  |  | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
10 | 1.1.2.2 | Marcos | critério de projeto mecânica | 1 dia | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 |  | 70;174;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.2.3 | Marcos | critério de projeto tubulação | 1 dia | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 |  | 196 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.2.4 | Marcos | critério de projeto elétrica | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-05 |  | 368 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | kom - início de projeto | 0 dias | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 |  | 21;32TI+23 dias;47;4TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | pendências | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 0 dias | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 |  | PENDÊNCIAS | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | planejamento | 25,4 dias | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.2.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0305-mb-f-00001 | 24 dias | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-28 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 | 16 | 22;26 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | 21 | 23TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 6 dias | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 1 | 2026-05-13 | 22TI+3 dias | 24TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | 2026-05-13 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-06 | 2026-05-13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-28 | 23TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 1.2.3.2 | Planejamento | cr-f0009-0305-mb-f-00001 | 22,4 dias | 2026-04-30 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 | 21 | 27;53TI+4 dias;69TI+3 dias;286TI+5 dias;367TI+3 dias;433TI+5 dias;195TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05 | 26 | 28TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 1 | 2026-05-18 | 27TI+8 dias | 29TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | 28TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 |  | PLANEJAMENTO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
47 | 1.2.4.4.1 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 2026-04-29 | 16 | 48 | Concluída | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 1.2.4.4.2 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | 47 | 49TI+38 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100% | 2026-06-18 | 53TI+8 dias;9 | 64;58TI+20 dias;468TI+10 dias;473TI+10 dias;478TI+10 dias;235TI+13 dias;240TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 2026-06-19 | 63 | 65 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 |  | PROCESSOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | le-f0009-0305-mb-m-00001 | 6 dias | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 100% | 2026-05-27 | 69;10TI+5 dias | 80;387TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-20 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-28 | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-21 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-01 | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-25 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
154 | 1.2.6.18.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 175 | 155;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
155 | 1.2.6.18.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 154 | 156 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.2.6.19.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 175 | 160;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 175 | 165;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 10 dias | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 100% | 2026-06-16 | 175 | 170;179;184;189;306 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-06-11 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
174 | 1.2.6.22.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 100% | 2026-05-26 | 69;10 | 175;205;280 | Concluída | Ter 19/05/26 | 2026-05-27 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | 1.2.6.22.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 2026-05-29 | 174 | 176;134;139;144;149;154;159;164;169 | Concluída | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.2.6.23.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 154;159;164;169 | 180 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
184 | 1.2.6.24.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 154;159;164;169 | 185 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 100% | 2026-06-19 | 154;159;164;169 | 190 | Concluída | Sex 12/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
235 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+13 dias | 236;205;215 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
236 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 235 | 237 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 387TI-1 dia | 378;417TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
378 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-09 | 377 | 379 | Concluída | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 100% | 2026-05-29 | 79TI-1 dia | 388;377TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | 2026-05-25 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-05-25 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
388 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 2026-06-02 | 387 | 389 | Concluída | Ter 26/05/26 | 2026-05-26 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 469 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
469 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 468 | 470 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 474;438 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
474 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 473 | 475 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 63TI+10 dias | 479 | Concluída | Qua 20/05/26 | 2026-05-21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
479 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | 478 | 480 | Concluída | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 438 | 489 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
498 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 438 | 499 | Concluída | Qua 27/05/26 | 2026-06-09 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-06-09 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
533 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 528II | 534 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 528II | 539 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 528II | 544 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 528II | 549 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 528II | 554 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 528II | 559 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 528II | 564 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 528II | 569 | Concluída | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | 24 dias | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | GERAL | Nenhum Sprint | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | marcos | 24 dias | 2026-05-19 | 2026-06-23 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Sim | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto processo | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto automação | 1 dia | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 |  |  | 433 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  |  | 287 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-22 |  | MARCOS | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 50% |  | 16TI+23 dias | 33;37TI+10 dias | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-27 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-27 |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.2.4.1.2 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 32 | 34 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.2.4.3.1 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0% |  |  | 43 | No Prazo | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-30 | 2026-07-02 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0% |  | 74 | 85 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | 84 | 86 | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | 85 | 87 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-04 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0% |  | 175 | 135 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 134 | 136 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0% |  | 175 | 140 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 139 | 141 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0% |  | 175 | 145 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 144 | 146 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 8 dias | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 0% |  | 175 | 150 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-09 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 149 | 151 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.86 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.2.6.18.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.5 |  | 155 | 157 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
157 | 1.2.6.18.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 156 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.75 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.2.6.19.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 159 | 161 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.2.6.19.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 |  | 160 | 162 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | 1.2.6.19.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 161 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.86 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0.5 |  | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 166 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | 14 dias | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0.75 |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-17 | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 169 | 171 | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-12 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 |  | 170 | 172 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-16 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 171 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | 14 dias | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 0.92 |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-19 | 2026-06-02 |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.2.6.22.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0.75 |  | 175 | 177;260;265;270 | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | 1.2.6.22.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0.5 |  | 176 |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.43 |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 1.2.6.23.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 179 | 181 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.2.6.23.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 180 | 182 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.2.6.23.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 181 |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.5 |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 1.2.6.24.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 |  | 184 | 186 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.2.6.24.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 185 | 187 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.2.6.24.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 186 |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | 7 dias | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 0.43 |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 189 | 191 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 2026-06-17 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 190 | 192 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-19 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 191 |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | MECÂNICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.2.7.5.1 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0% |  | 235 | 216;210TI+2 dias;230II | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.2.7.5.2 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 215 | 217 | No Prazo | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0.71 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 236 | 238 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
238 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 237 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
306 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 0% |  | 159;164;169;154 | 307;291TI-8 dias;619 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-19 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-19 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 306 | 308 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 307 | 309 | No Prazo | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | 8 dias | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 0.47 |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-07-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-07-08 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 0.7 |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.5 |  | 378 | 380TT | Atrasada | Seg 01/06/26 | 2026-06-02 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
380 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 379TT |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 2026-06-03 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
386 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 0.7 |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0.5 |  | 388 | 390TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-28 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
390 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 |  | 389TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 2026-05-29 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
406 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | 4 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0 |  |  |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0% |  | 427TI-1 dia | 408;372TI-5 dias;382TI-1 dia | Atrasada | Seg 08/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 |  | 407 | 409 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 408 | 410TT | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
410 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 409TT |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-06-18 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
438 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 0% |  | 473 | 439;483;488;498;493 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 |  | 438 | 440 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 |  | 439 | 441 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
467 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | 12 dias | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 469 | 471 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
471 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 470 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
472 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 474 | 476 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
476 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 475 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
477 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | 10 dias | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 0.8 |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0.5 |  | 479 | 481 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 2026-05-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
481 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | 480 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
489 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 488 | 490 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 498 | 500 | No Prazo | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0% |  |  | 504;453;448 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 2026-06-12 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | 503 | 505 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 2026-06-15 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | 504 | 506 | Atrasada | Ter 16/06/26 | 2026-06-17 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
508 | 1.2.10.16.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0% |  |  | 509 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.2.10.16.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 508 | 510 | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.2.10.17.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 5 dias | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0% |  |  | 514;613TI-7 dias;608TI-7 dias | Atrasada | Ter 23/06/26 | 2026-06-25 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.2.10.17.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 513 | 515 | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 75% |  |  | 529;533II;538II;543II;548II;553II;558II;563II;568II;573II;578II;583II;588II;593II;598II;603II | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 528 | 530 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 529 | 531 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 533 | 535 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 538 | 540 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 543 | 545 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 548 | 550 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 553 | 555 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 558 | 560 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 |  | 563 | 565 | No Prazo | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 568 | 570 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 569 | 571 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 30% |  | 528II | 574 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 573 | 575 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 574 | 576 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 30% |  | 528II | 579 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 578 | 580 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 579 | 581 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 30% |  | 528II | 584 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 583 | 585 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 584 | 586 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 30% |  | 528II | 589 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 588 | 590 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 589 | 591 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 30% |  | 528II | 594 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 593 | 595 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 594 | 596 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 30% |  | 528II | 599 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 598 | 600 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 599 | 601 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 30% |  | 528II | 604 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 |  | 603 | 605 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-02 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 604 | 606 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 2026-07-06 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.2.10.36.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 0% |  | 513TI-7 dias | 609;518TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.2.10.36.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | 608 | 610 | No Prazo | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.2.10.37.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0% |  | 513TI-7 dias | 614;518TI-7 dias | Atrasada | Sex 26/06/26 | 2026-06-30 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.2.10.37.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 |  | 613 | 615 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 2026-07-01 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.2.10.37.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0 |  | 614 | 616 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 2026-07-03 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | 7 dias | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | 6 dias | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 20/05/26 | 2026-05-27 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-20 | 2026-05-27 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.2.7.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1.2.7.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.2.7.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | 7 dias | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | 14 dias | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | 2026-06-16 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-28 | 2026-06-16 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | 2026-06-08 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-05-29 | 2026-06-08 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | 7 dias | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 0 |  |  |  | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 2026-06-11 |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 0.3 |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | Atrasada | 0.5 |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 8 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | marcos | Atrasada | 0.5 |  | MARCOS | Sim
Nenhum Sprint | 9 | 1.1.2.1 | Marcos | critério de projeto processo | Atrasada | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 13 | 1.1.2.5 | Marcos | critério de projeto automação | Atrasada | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 14 | 1.1.2.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | Atrasada | 0 |  | MARCOS | Não
Nenhum Sprint | 15 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | área 0305 - hot blast stoves | Atrasada | 0.3 |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | coordenação | Atrasada | 0.31 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 31 | 1.2.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0305-mb-g-00001 | Atrasada | 0.21 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 32 | 1.2.4.1.1 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 33 | 1.2.4.1.2 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 34 | 1.2.4.1.3 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 41 | 1.2.4.3 | Coordenação | rl-f0009-0305-mb-g-00001 | No Prazo | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 42 | 1.2.4.3.1 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 43 | 1.2.4.3.2 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 46 | 1.2.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0305-mb-g-00001 | Atrasada | 0.57 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 49 | 1.2.4.4.3 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | processo | No Prazo | 0.6 |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 62 | 1.2.5.3 | Processo | fg-f0009-0305-mb-p-00001 | No Prazo | 0.6 |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | mecânica | Atrasada | 0.35 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 133 | 1.2.6.14 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 138 | 1.2.6.15 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 143 | 1.2.6.16 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.2.6.17 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00004 | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 153 | 1.2.6.18 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 0.86 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 156 | 1.2.6.18.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 157 | 1.2.6.18.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.2.6.19 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 0.75 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 160 | 1.2.6.19.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 161 | 1.2.6.19.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 162 | 1.2.6.19.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 0.86 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | Atrasada | 0.75 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 173 | 1.2.6.22 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 0.92 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 176 | 1.2.6.22.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.75 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 177 | 1.2.6.22.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 178 | 1.2.6.23 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 0.43 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 180 | 1.2.6.23.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 181 | 1.2.6.23.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 182 | 1.2.6.23.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 183 | 1.2.6.24 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 185 | 1.2.6.24.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0.5 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 186 | 1.2.6.24.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 187 | 1.2.6.24.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 0.43 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | No Prazo | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 193 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | tubulação/utilidades | Atrasada | 0.13 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 204 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0305-mb-t-00001 | No Prazo | 0.32 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 205 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | No Prazo | 75% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 214 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 215 | 1.2.7.5.1 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 216 | 1.2.7.5.2 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 217 | 1.2.7.5.3 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 234 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 0.71 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 237 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 238 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 284 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | estrutura metálica | Atrasada | 0.02 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 290 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0305-mb-s-00001 | No Prazo | 0.38 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 291 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | No Prazo | 75% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 305 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0305-mb-s-00001 | Atrasada | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 306 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 307 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 308 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 309 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 365 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | Atrasada | 0.47 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 376 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 0.7 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 379 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 380 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 386 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 0.7 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 389 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 390 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 407 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 408 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 409 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 410 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 431 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | automação e instrumentação | Atrasada | 0.35 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 437 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 438 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 439 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 440 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 442 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 443 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 447 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0305-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 448 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 457 | 1.2.10.6 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 458 | 1.2.10.6.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 462 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0305-mb-j-00001 | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 463 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 467 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0.8 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 470 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 471 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 472 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | Atrasada | 0.8 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 475 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 476 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 477 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 0.8 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 480 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 481 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 482 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 483 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 487 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00002 | No Prazo | 0.56 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 489 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 490 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 492 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 493 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 497 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | No Prazo | 0.56 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 499 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 500 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 502 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 503 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 504 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 505 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 506 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 507 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00002 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 508 | 1.2.10.16.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 509 | 1.2.10.16.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 510 | 1.2.10.16.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 512 | 1.2.10.17 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 513 | 1.2.10.17.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 514 | 1.2.10.17.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 515 | 1.2.10.17.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 517 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0305-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 518 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 522 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0305-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 523 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 527 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0.53 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 528 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 529 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 530 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 531 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 532 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | No Prazo | 0.75 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 534 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 535 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 537 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | No Prazo | 0.75 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 539 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 540 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 542 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | No Prazo | 0.75 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 544 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 545 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 547 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | No Prazo | 0.75 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 549 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 550 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 552 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | No Prazo | 0.75 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 554 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 555 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 557 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | No Prazo | 0.75 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 559 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 560 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 562 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | No Prazo | 0.75 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 564 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | No Prazo | 0.5 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 565 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 567 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | Atrasada | 0.7 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 569 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 570 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 571 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 572 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | Atrasada | 0.21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 573 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | emissão inicial | Atrasada | 30% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 574 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 575 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 576 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 577 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | Atrasada | 0.21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 578 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | emissão inicial | Atrasada | 30% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 579 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 580 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 581 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 582 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | Atrasada | 0.21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 583 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | emissão inicial | Atrasada | 30% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 584 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 585 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 586 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 587 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | Atrasada | 0.21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 588 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | emissão inicial | Atrasada | 30% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 589 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 590 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 591 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 592 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | Atrasada | 0.21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 593 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | emissão inicial | Atrasada | 30% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 594 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 595 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 596 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 597 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | Atrasada | 0.21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 598 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | emissão inicial | Atrasada | 30% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 599 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 600 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 601 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 602 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | Atrasada | 0.21 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 603 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | emissão inicial | Atrasada | 30% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 604 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 605 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 606 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 607 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | re-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 608 | 1.2.10.36.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 609 | 1.2.10.36.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 610 | 1.2.10.36.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 612 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 613 | 1.2.10.37.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 614 | 1.2.10.37.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 615 | 1.2.10.37.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 616 | 1.2.10.37.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 617 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | civil | Atrasada | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 618 | 1.2.11.1 | Civil | mc-f0009-0305-mb-c-00001 | Atrasada | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 619 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 244 | 1.2.7.14 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 249 | 1.2.7.15 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 254 | 1.2.7.16 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 396 | 1.2.9.10 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.2.9.12 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
100%

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 35 | 1.2.4.1.4 | RM-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 44 | 1.2.4.3.3 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 45 | 1.2.4.3.4 | RL-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 50 | 1.2.4.4.4 | LP-F0009-0305-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0.5 |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 88 | 1.2.6.5 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00001 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 93 | 1.2.6.6 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00002 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 98 | 1.2.6.7 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00003 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 103 | 1.2.6.8 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00004 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 108 | 1.2.6.9 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00005 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 113 | 1.2.6.10 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00006 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 118 | 1.2.6.11 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00007 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 123 | 1.2.6.12 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00008 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 128 | 1.2.6.13 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00009 | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 206 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 207 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 208 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 218 | 1.2.7.5.4 | FD-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 224 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 225 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 226 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 227 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 244 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 245 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 246 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 249 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 250 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 251 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 254 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00003 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 255 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 256 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 274 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 275 | 1.2.7.17.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 276 | 1.2.7.17.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 292 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 293 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 294 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 300 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0305-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 301 | 1.2.8.4.1 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 310 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 311 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 315 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00002 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 316 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 320 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00003 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 321 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 325 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00004 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 326 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 330 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00005 | Tarefa futura | 0 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 331 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 335 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00006 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 336 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 340 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00007 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 341 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 345 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00008 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 346 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 350 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00009 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 351 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 355 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00010 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 356 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Sim
Nenhum Sprint | 360 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | pl-f0009-0305-mb-s-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 361 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 441 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 444 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 445 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 449 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 450 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 459 | 1.2.10.6.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 460 | 1.2.10.6.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 464 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 484 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 485 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 486 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 491 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 494 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 495 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 496 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 501 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 511 | 1.2.10.16.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 516 | 1.2.10.17.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 519 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 520 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 524 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 525 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 536 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 541 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 546 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 551 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 556 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 561 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 566 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 611 | 1.2.10.36.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 620 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 621 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 622 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 623 | 1.2.11.2 | Civil | pq-f0009-0305-mb-c-00001 | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 624 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 625 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 626 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 376 | 1.2.9.6 | Elétrica | lm-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 381 | 1.2.9.7 | Elétrica | pq-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0 |  | ELÉTRICA | Não
100%