## Painel_Concluido
Atualizado em: 18/06/2026

## Painel_Atrasado
Atualizado em: 18/06/2026

## AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LE-F0009-0306-MB-J-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## COORDENAÇÃO_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
COORDENAÇÃO | LP-F0009-0306-MB-G-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COORDENAÇÃO_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
COORDENAÇÃO | RM-F0009-0306-MB-G-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## ELÉTRICA_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
ELÉTRICA | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ELÉTRICA | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## ELÉTRICA_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
ELÉTRICA | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
ELÉTRICA | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
ELÉTRICA | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
ELÉTRICA | DU-F0009-0306-MB-E-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
ELÉTRICA | FD-F0009-0306-MB-E-00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
ELÉTRICA | FD-F0009-0306-MB-E-00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | FD-F0009-0306-MB-E-00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | FD-F0009-0306-MB-E-00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ELÉTRICA | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## MECÂNICA_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
MECÂNICA | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MECÂNICA | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MECÂNICA_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
MECÂNICA | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## PLANEJAMENTO_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
PLANEJAMENTO | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLANEJAMENTO | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## PLANEJAMENTO_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
PLANEJAMENTO | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLANEJAMENTO | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## PROCESSOS_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
PROCESSOS | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## PROCESSOS_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
PROCESSOS | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## TUBULAÇÃO _ UTILIDADES_C
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## TUBULAÇÃO _ UTILIDADES_A
Disciplina | Nome do Resumo da Tarefa | Emissão inicial concluída | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada | Etapa_C | Emissão_c | Avaliação_c | Comentário_c | Aprovação_c | Emissão_a | Avaliação_a | Comentário_a | Aprovação_a
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0