## Plan1
EDT | COD_Projeto | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Nomes dos recursos | Nível da estrutura de tópico | Status | Fase | Início real | Término real | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0
1 |  |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | 29 dias | Seg 13/07/26 | Qui 20/08/26 | 2% |  |  |  | Atrasada |  | Seg 13/07/26 | ND |  | Seg 13/07/26 | Qui 20/08/26
1.1 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | PLANNING | 11 dias | Seg 13/07/26 | Seg 27/07/26 | 12% |  |  |  | Atrasada |  | Seg 13/07/26 | ND |  | Seg 13/07/26 | Seg 27/07/26
1.1.1 | 207 | PLANNING | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | 5,85 dias | Seg 13/07/26 | Seg 20/07/26 | 32% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | Seg 13/07/26 | ND | PLANNING | Seg 13/07/26 | Seg 20/07/26
1.1.1.1 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 1,85 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 100% |  | Renato |  | Concluída | 1 | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | PLANNING | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26
1.1.1.2 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | 4 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | ND | PLANNING | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26
1.1.1.3 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | 5 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | PLANNING | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
1.1.1.4 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 6 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | ND | PLANNING | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26
1.1.2 | 207 | PLANNING | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | 9 dias | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | PLANNING | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26
1.1.2.1 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | PLANNING | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26
1.1.2.2 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 9 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PLANNING | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26
1.1.2.3 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 10 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PLANNING | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
1.1.2.4 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 11 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PLANNING | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.2 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | COORDINATION | 22 dias | Qua 15/07/26 | Qui 13/08/26 | 10% |  |  |  | Atrasada |  | Qua 15/07/26 | ND |  | Qua 15/07/26 | Qui 13/08/26
1.2.1 | 207 | COORDINATION | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.1.1 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
1.2.1.2 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 15 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
1.2.1.3 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 16 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | ND | COORDINATION | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
1.2.1.4 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 17 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.3 |  | COORDINATION | TAP | 1,1 dias | Qui 16/07/26 | Sex 17/07/26 | 100% |  |  |  | Concluída | 1 | Qui 16/07/26 | Sex 17/07/26 | COORDINATION | Qui 16/07/26 | Sex 17/07/26
1.2.4 | 207 | COORDINATION | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | Sex 17/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Sex 17/07/26 | Ter 28/07/26
1.2.4.1 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 17/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 24 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Sex 17/07/26 | Qua 22/07/26
1.2.4.2 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 26 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.4.3 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 27 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26
1.2.4.4 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 28 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26
1.2.5 | 207 | COORDINATION | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26
1.2.5.1 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26
1.2.5.2 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 31 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26
1.2.5.3 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 32 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
1.2.5.4 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 33 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.2.6 | 207 | COORDINATION | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | Qua 05/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 05/08/26 | Qui 13/08/26
1.2.6.1 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 183;365;421;482 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.2.6.2 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 36 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.2.6.3 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 11/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 37 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Ter 11/08/26 | Qua 12/08/26
1.2.6.4 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 38 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
1.2.7 | 207 | COORDINATION | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26 | 56% |  | Renato |  | No Prazo | 1 | Qua 15/07/26 | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26
1.2.7.1 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26 | 100% |  | Renato |  | Concluída | 1 | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26 | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26
1.2.7.2 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 41 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26
1.2.7.3 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 42 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
1.2.7.4 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 43 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.2.8 | 207 | COORDINATION | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.8.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | 20TI+20 diasd | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
1.2.8.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 46 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
1.2.8.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 47 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | ND | COORDINATION | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
1.2.8.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 48 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.9 | 207 | COORDINATION | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.9.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
1.2.9.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 51 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
1.2.9.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 52 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | ND | COORDINATION | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
1.2.9.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 53 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.11 | 207 | COORDINATION | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
1.2.11.1 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
1.2.11.2 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 61 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | ND | COORDINATION | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
1.2.11.3 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 62 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | ND | COORDINATION | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
1.2.11.4 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 63 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | COORDINATION | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
1.3 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | PROCESS | 12 dias | Qua 15/07/26 | Qui 30/07/26 | 18% |  |  |  | Atrasada |  | Qua 15/07/26 | ND |  | Qua 15/07/26 | Qui 30/07/26
1.3.3 | 207 | PROCESS | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | 8 dias | Qua 15/07/26 | Sex 24/07/26 | 36% |  | João |  | Atrasada | 1 | Qua 15/07/26 | ND | PROCESS | Qua 15/07/26 | Sex 24/07/26
1.3.3.1 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Emissão Inicial | 4 dias | Qua 15/07/26 | Seg 20/07/26 | 71% |  | Rodrigo |  | Atrasada | 1 | Qua 15/07/26 | ND | PROCESS | Qua 15/07/26 | Seg 20/07/26
1.3.3.2 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | 77 | TECNORED |  | No Prazo | 1 | ND | ND | PROCESS | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26
1.3.3.3 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 78 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PROCESS | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26
1.3.3.4 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 79 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PROCESS | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
1.3.5 | 207 | PROCESS | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | 8 dias | Ter 21/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | João |  | No Prazo | 1 | ND | ND | PROCESS | Ter 21/07/26 | Qui 30/07/26
1.3.5.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Emissão Inicial | 4 dias | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | PROCESS | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26
1.3.5.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 87 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PROCESS | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.3.5.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 28/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 88 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PROCESS | Ter 28/07/26 | Qua 29/07/26
1.3.5.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 89 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PROCESS | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | MECHANICAL | 17 dias | Ter 21/07/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | ND |  | Ter 21/07/26 | Qua 12/08/26
1.4.1 | 207 | MECHANICAL | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | 12 dias | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Tarcizio |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26
1.4.1.1 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 9 dias | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.1.2 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 98 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.4.1.3 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 99 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.4.1.4 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 100 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.4.3 | 207 | MECHANICAL | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | 12 dias | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Tarcizio |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26
1.4.3.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 9 dias | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.3.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 108 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.4.3.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 109 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.4.3.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 110 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.4.4 | 207 | MECHANICAL | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | 4 dias | Sex 07/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Tarcizio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 07/08/26 | Qua 12/08/26
1.4.4.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
1.4.4.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 113 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.4.4.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 114 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.4.4.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 115 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.4.6 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Felipe |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
1.4.6.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 118II | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.6.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 123 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.6.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 124 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.4.6.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 125 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.4.7 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Felipe |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
1.4.7.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 118 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.7.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 128 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.7.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 129 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.4.7.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 130 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.4.10 | 207 | MECHANICAL | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.10.1 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.10.2 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 143 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.10.3 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 144 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.10.4 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 145 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.19 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | 6 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | André, Felipe |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.19.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Emissão Inicial | 3 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26
1.4.19.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 188 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
1.4.19.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 189 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.4.19.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 190 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.20 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.20.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.20.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 193 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.20.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 194 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.20.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 195 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.22 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.22.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.22.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 203 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.22.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 204 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.22.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 205 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.24 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.24.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.24.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 213 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.24.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 214 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.24.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 215 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.26 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.26.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.26.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 223 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.26.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 224 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.26.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 225 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.28 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | 6 dias | Qua 29/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 05/08/26
1.4.28.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 213 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.28.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 233 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.4.28.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 234 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.4.28.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 235 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.4.32 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | 6 dias | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% |  | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26
1.4.32.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 233 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
1.4.32.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 253 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.4.32.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 254 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
1.4.32.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Aprovação | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 255 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.4.34 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | 4,5 dias | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | André, Felipe |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26
1.4.34.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26
1.4.34.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 263 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
1.4.34.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 264 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
1.4.34.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 265 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.4.35 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.35.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 263;188 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.35.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 268 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.35.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 269 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.35.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 270 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.36 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.36.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.36.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 273 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.36.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 274 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.36.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 275 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.37 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.37.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.37.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 278 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.37.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 279 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.37.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 280 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.38 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.38.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.4.38.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 283 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.38.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 284 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.4.38.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 285 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.41 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | 4,5 dias | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26
1.4.41.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
1.4.41.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 298 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.4.41.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 299 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.4.41.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Aprovação | 0,5 dias | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 300 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
1.4.42 | 207 | MECHANICAL | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
1.4.42.1 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 173 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.42.2 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 303 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.42.3 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 304 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.4.42.4 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 305 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.4.43 | 207 | MECHANICAL | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
1.4.43.1 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 175 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
1.4.43.2 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 308 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.4.43.3 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 309 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.4.43.4 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 310 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | MECHANICAL | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.5 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | UTILITIES SYSTEMS | 12 dias | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | ND |  | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26
1.5.2 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | 4 dias | Qui 23/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 23/07/26 | Ter 28/07/26
1.5.2.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 314 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
1.5.2.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 319 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.5.2.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 320 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
1.5.2.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 321 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
1.5.3 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | 4 dias | Seg 27/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/07/26 | Qui 30/07/26
1.5.3.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 319 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26
1.5.3.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 324 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.5.3.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 325 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.5.3.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 326 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.5.4 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | 4 dias | Qua 29/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qua 29/07/26 | Seg 03/08/26
1.5.4.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 324 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
1.5.4.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 329 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.5.4.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 330 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.5.4.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 331 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.5.5 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | 4 dias | Sex 31/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Sex 31/07/26 | Qua 05/08/26
1.5.5.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Emissão Inicial | 2 dias | Sex 31/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 329 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Sex 31/07/26 | Seg 03/08/26
1.5.5.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 334 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.5.5.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 335 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.5.5.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 336 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.5.6 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | 5 dias | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | Carlos |  | No Prazo | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26
1.5.6.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
1.5.6.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 339 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
1.5.6.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 340 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
1.5.6.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 341 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.5.7 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | 6 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Carlos |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26
1.5.7.1 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 339 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26
1.5.7.2 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 344 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
1.5.7.3 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 345 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.5.7.4 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 346 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.6 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | PIPING | 16 dias | Qui 23/07/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | ND |  | Qui 23/07/26 | Qui 13/08/26
1.6.4 | 207 | PIPING | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | 12 dias | Qui 23/07/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qui 23/07/26 | Sex 07/08/26
1.6.4.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.6.4.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 360 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
1.6.4.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 371 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26
1.6.4.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 372 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
1.6.5 | 207 | PIPING | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
1.6.5.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.6.5.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 375 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.6.5.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 376 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.6.5.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 377 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.6.6 | 207 | PIPING | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
1.6.6.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.6.6.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 380 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.6.6.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 381 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.6.6.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 382 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.6.7 | 207 | PIPING | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | 4 dias | Seg 10/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Carlos |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Seg 10/08/26 | Qui 13/08/26
1.6.7.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Emissão Inicial | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 370;375;380 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.6.7.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 385 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.6.7.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 386 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.6.7.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 387 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | PIPING | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
1.7 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | STEEL STRUCTURE | 15 dias | Sex 24/07/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | ND |  | Sex 24/07/26 | Qui 13/08/26
1.7.1 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.1.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.7.1.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 396 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.7.1.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 397 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.1.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 398 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.2 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.2.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.7.2.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 401 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.7.2.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 402 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.2.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 403 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.3 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.3.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
1.7.3.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 406 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.7.3.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 407 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.3.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 408 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.7.4 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | 4 dias | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26
1.7.4.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.4.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 411 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.7.4.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 412 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.7.4.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 413 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.7.5 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | 4 dias | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26
1.7.5.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.5.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 416 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.7.5.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 417 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.7.5.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 418 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.7.7 | 207 | STEEL STRUCTURE | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | 6 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26
1.7.7.1 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 396;401;406;411;416;436 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26
1.7.7.2 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 426 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.7.3 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 427 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.7.7.4 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 428 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
1.7.9 | 207 | STEEL STRUCTURE | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26
1.7.9.1 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.9.2 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 436 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.7.9.3 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 437 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.7.9.4 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 438 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
1.7.10 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
1.7.10.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
1.7.10.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 441 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.7.10.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 442 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.10.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 443 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.11 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
1.7.11.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
1.7.11.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 446 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.7.11.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 447 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.11.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 448 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.12 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
1.7.12.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
1.7.12.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 451 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.7.12.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 452 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.12.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 453 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.7.13 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.13.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 451;411;416;436;441;446 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.7.13.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 456 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.7.13.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 457 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.13.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 458 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.14 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.14.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 411;416;436;441;446;451 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.7.14.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 461 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.7.14.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 462 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.14.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 463 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.17 | 207 | STEEL STRUCTURE | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
1.7.17.1 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 411;416;436;441;446;451 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.7.17.2 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 476 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.7.17.3 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 477 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.7.17.4 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 478 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.8 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | ELECTRICAL | 14 dias | Seg 03/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | ND |  | Seg 03/08/26 | Qui 20/08/26
1.8.2 | 207 | ELECTRICAL | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | 5 dias | Seg 10/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Sex 14/08/26
1.8.2.1 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 10/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 527;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Ter 11/08/26
1.8.2.2 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 487 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.2.3 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 488 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
1.8.2.4 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | 489 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26
1.8.4 | 207 | ELECTRICAL | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26
1.8.4.1 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 98;108 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
1.8.4.2 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 497 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.8.4.3 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 498 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.8.4.4 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 499 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
1.8.5 | 207 | ELECTRICAL | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | 6 dias | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26
1.8.5.1 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.5.2 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 502 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
1.8.5.3 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | 503 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26
1.8.5.4 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 504 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26
1.8.6 | 207 | ELECTRICAL | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | 6 dias | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26
1.8.6.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.6.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 507 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
1.8.6.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | 508 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26
1.8.6.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 509 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26
1.8.7 | 207 | ELECTRICAL | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | 6 dias | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26
1.8.7.1 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 502;507;522 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26
1.8.7.2 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | 512 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26
1.8.7.3 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26 | 0% | 513 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26
1.8.7.4 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | 514 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26
1.8.8 | 207 | ELECTRICAL | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | 6 dias | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26
1.8.8.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 502;507;522 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26
1.8.8.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | 517 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26
1.8.8.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26 | 0% | 518 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26
1.8.8.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | 519 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26
1.8.9 | 207 | ELECTRICAL | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.9.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.9.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 492 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.8.9.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 523 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.8.9.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 524 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.10 | 207 | ELECTRICAL | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.10.1 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.8.10.2 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 527 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.8.10.3 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 528 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.8.10.4 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 529 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.11 | 207 | ELECTRICAL | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.11.1 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 527II | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.8.11.2 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 532 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.8.11.3 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 533 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.8.11.4 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 534 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.12 | 207 | ELECTRICAL | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
1.8.12.1 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
1.8.12.2 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 537 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.8.12.3 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 538 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.8.12.4 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 539 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | ELECTRICAL | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.9 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 18 dias | Ter 21/07/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | ND |  | Ter 21/07/26 | Qui 13/08/26
1.9.1 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
1.9.1.1 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.1.2 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 543 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.1.3 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 544 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.9.1.4 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 545 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.9.2 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
1.9.2.1 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.2.2 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 548 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.2.3 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 549 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.9.2.4 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 550 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.9.4 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | 6 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26
1.9.4.1 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 543;548;693;703;713 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26
1.9.4.2 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 558 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
1.9.4.3 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 559 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
1.9.4.4 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 560 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
1.9.5 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | 6 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Paulo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26
1.9.5.1 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26
1.9.5.2 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 563 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
1.9.5.3 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 564 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
1.9.5.4 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 565 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
1.9.6 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.6.1 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26
1.9.6.2 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 568 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
1.9.6.3 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 569 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
1.9.6.4 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 570 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.7 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.7.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.7.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 573 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.7.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 574 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.7.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 575 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.8 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.8.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.8.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 578 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.8.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 579 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.8.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 580 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.9 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.9.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.9.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 583 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.9.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 584 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.9.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 585 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.10 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.10.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.10.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 588 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.10.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 589 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.10.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 590 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.11 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.11.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.11.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 593 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.11.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 594 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.11.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 595 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.12 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.12.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.12.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 598 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.12.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 599 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.12.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 600 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.13 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.13.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.13.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 603 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.13.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 604 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.13.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 605 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.14 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.14.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.14.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 608 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.14.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 609 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.14.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 610 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.15 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.15.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.15.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 613 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.15.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 614 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.15.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 615 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.16 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.16.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.16.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 618 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.16.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 619 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.16.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 620 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.17 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.17.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.17.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 623 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.17.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 624 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.17.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 625 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.18 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.18.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.18.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 628 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.18.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 629 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.18.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 630 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.19 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.19.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.19.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 633 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.19.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 634 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.19.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 635 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.20 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.20.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.20.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 638 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.20.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 639 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.20.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 640 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.21 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.21.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.21.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 643 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.21.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 644 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.21.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 645 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.22 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.22.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.22.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 648 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.22.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 649 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.22.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 650 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.23 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.23.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.23.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 653 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.23.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 654 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.23.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 655 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.24 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.24.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.24.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 658 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.24.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 659 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.24.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 660 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.25 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.25.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.25.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 663 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.25.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 664 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.25.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 665 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.26 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.26.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.26.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 668 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.26.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 669 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.26.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 670 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.27 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.27.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.27.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 673 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.27.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 674 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.27.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 675 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.28 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.28.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.28.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 678 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.28.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 679 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.28.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 680 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.29 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
1.9.29.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
1.9.29.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 683 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.29.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 684 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.29.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 685 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.31 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | DI-F0009-0207-GE-J00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
1.9.31.1 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.31.2 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 693 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.31.3 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 694 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.9.31.4 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 695 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.9.32 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | AG-F0009-0207-GE-J00001 | 6 dias | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% |  | Ricardo, Everton |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26
1.9.32.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 543;548;693;703 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
1.9.32.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 698 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.9.32.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 699 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
1.9.32.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 700 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
1.9.33 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | RE-F0009-0207-GE-J00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
1.9.33.1 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
1.9.33.2 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 703 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
1.9.33.3 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 704 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
1.9.33.4 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 705 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
1.9.35 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LB-F0009-0207-GE-J00001 | 6 dias | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26
1.9.35.1 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 543;548;693;703 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
1.9.35.2 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 713 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
1.9.35.3 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 714 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
1.9.35.4 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 715 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26