## Plan1
Id | EDT | COD_Projeto | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Nomes dos recursos | Nível da estrutura de tópico | Status | Fase | Início real | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Disciplina | Crítica | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0
1 | 1 |  |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | 29 dias | Seg 13/07/26 | Qui 20/08/26 | 2% |  |  |  | Atrasada |  | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | ND | ND |  | Sim | Nenhum Sprint | Seg 13/07/26 | Qui 20/08/26
2 | 1.1 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | PLANNING | 11 dias | Seg 13/07/26 | Seg 27/07/26 | 12% |  |  |  | Atrasada |  | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Seg 13/07/26 | Seg 27/07/26
3 | 1.1.1 | 207 | PLANNING | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | 5,85 dias | Seg 13/07/26 | Seg 20/07/26 | 32% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Seg 13/07/26 | Seg 20/07/26
4 | 1.1.1.1 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 1,85 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 100% |  | Renato |  | Concluída | 1 | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | ND | Ter 14/07/26 | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26
5 | 1.1.1.2 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | 4 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Ter 14/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26
6 | 1.1.1.3 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | 5 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
7 | 1.1.1.4 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 6 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26
8 | 1.1.2 | 207 | PLANNING | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | 9 dias | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26
9 | 1.1.2.1 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26
10 | 1.1.2.2 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 9 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26
11 | 1.1.2.3 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 10 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
12 | 1.1.2.4 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 11 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
13 | 1.2 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | COORDINATION | 22 dias | Qua 15/07/26 | Qui 13/08/26 | 10% |  |  |  | Atrasada |  | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Qui 13/08/26
14 | 1.2.1 | 207 | COORDINATION | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
15 | 1.2.1.1 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
16 | 1.2.1.2 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 15 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
17 | 1.2.1.3 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 16 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
18 | 1.2.1.4 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 17 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
24 | 1.2.3 |  | COORDINATION | TAP | 1,1 dias | Qui 16/07/26 | Sex 17/07/26 | 100% |  |  |  | Concluída | 1 | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | ND | Sex 17/07/26 | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 16/07/26 | Sex 17/07/26
25 | 1.2.4 | 207 | COORDINATION | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | Sex 17/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 17/07/26 | Ter 28/07/26
26 | 1.2.4.1 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 17/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 24 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 17/07/26 | Qua 22/07/26
27 | 1.2.4.2 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 26 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26
28 | 1.2.4.3 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 27 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26
29 | 1.2.4.4 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 28 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26
30 | 1.2.5 | 207 | COORDINATION | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26
31 | 1.2.5.1 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26
32 | 1.2.5.2 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 31 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26
33 | 1.2.5.3 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 32 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
34 | 1.2.5.4 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 33 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
35 | 1.2.6 | 207 | COORDINATION | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | Qua 05/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qui 13/08/26
36 | 1.2.6.1 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 183;365;421;482 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
37 | 1.2.6.2 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 36 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
38 | 1.2.6.3 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 11/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 37 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Qua 12/08/26
39 | 1.2.6.4 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 38 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
40 | 1.2.7 | 207 | COORDINATION | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26 | 56% |  | Renato |  | No Prazo | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Seg 27/07/26
41 | 1.2.7.1 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26 | 100% |  | Renato |  | Concluída | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | ND | Ter 21/07/26 | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Ter 21/07/26
42 | 1.2.7.2 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 41 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26
43 | 1.2.7.3 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 42 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
44 | 1.2.7.4 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 43 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
45 | 1.2.8 | 207 | COORDINATION | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
46 | 1.2.8.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | 20TI+20 diasd | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
47 | 1.2.8.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 46 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
48 | 1.2.8.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 47 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
49 | 1.2.8.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 48 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
50 | 1.2.9 | 207 | COORDINATION | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
51 | 1.2.9.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
52 | 1.2.9.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 51 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
53 | 1.2.9.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 52 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
54 | 1.2.9.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 53 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
60 | 1.2.11 | 207 | COORDINATION | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | 7 dias | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Qui 23/07/26
61 | 1.2.11.1 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Sex 17/07/26
62 | 1.2.11.2 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | 61 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 20/07/26 | Seg 20/07/26
63 | 1.2.11.3 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 62 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
64 | 1.2.11.4 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 63 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
65 | 1.3 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | PROCESS | 12 dias | Qua 15/07/26 | Qui 30/07/26 | 18% |  |  |  | Atrasada |  | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Qui 30/07/26
76 | 1.3.3 | 207 | PROCESS | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | 8 dias | Qua 15/07/26 | Sex 24/07/26 | 36% |  | João |  | Atrasada | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Sex 24/07/26
77 | 1.3.3.1 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Emissão Inicial | 4 dias | Qua 15/07/26 | Seg 20/07/26 | 71% |  | Rodrigo |  | Atrasada | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Qua 15/07/26 | Seg 20/07/26
78 | 1.3.3.2 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | 77 | TECNORED |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26
79 | 1.3.3.3 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 78 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26
80 | 1.3.3.4 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 79 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
86 | 1.3.5 | 207 | PROCESS | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | 8 dias | Ter 21/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | João |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qui 30/07/26
87 | 1.3.5.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Emissão Inicial | 4 dias | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Sex 24/07/26
88 | 1.3.5.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 87 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
89 | 1.3.5.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 28/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 88 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Qua 29/07/26
90 | 1.3.5.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 89 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
96 | 1.4 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | MECHANICAL | 17 dias | Ter 21/07/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 12/08/26
97 | 1.4.1 | 207 | MECHANICAL | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | 12 dias | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Tarcizio |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26
98 | 1.4.1.1 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 9 dias | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26
99 | 1.4.1.2 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 98 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
100 | 1.4.1.3 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 99 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
101 | 1.4.1.4 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 100 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
107 | 1.4.3 | 207 | MECHANICAL | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | 12 dias | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Tarcizio |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26
108 | 1.4.3.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 9 dias | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Sex 31/07/26
109 | 1.4.3.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 108 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
110 | 1.4.3.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 109 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
111 | 1.4.3.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 110 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
112 | 1.4.4 | 207 | MECHANICAL | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | 4 dias | Sex 07/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Tarcizio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Qua 12/08/26
113 | 1.4.4.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
114 | 1.4.4.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 113 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
115 | 1.4.4.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 114 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
116 | 1.4.4.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 115 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
122 | 1.4.6 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Felipe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
123 | 1.4.6.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 118II | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
124 | 1.4.6.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 123 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
125 | 1.4.6.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 124 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
126 | 1.4.6.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 125 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
127 | 1.4.7 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Felipe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
128 | 1.4.7.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 118 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
129 | 1.4.7.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 128 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
130 | 1.4.7.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 129 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
131 | 1.4.7.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 130 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
142 | 1.4.10 | 207 | MECHANICAL | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
143 | 1.4.10.1 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
144 | 1.4.10.2 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 143 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
145 | 1.4.10.3 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 144 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
146 | 1.4.10.4 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 145 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
187 | 1.4.19 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | 6 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | André, Felipe |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26
188 | 1.4.19.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Emissão Inicial | 3 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26
189 | 1.4.19.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 188 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
190 | 1.4.19.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 189 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
191 | 1.4.19.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 190 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
192 | 1.4.20 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
193 | 1.4.20.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
194 | 1.4.20.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 193 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
195 | 1.4.20.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 194 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
196 | 1.4.20.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 195 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
202 | 1.4.22 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
203 | 1.4.22.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
204 | 1.4.22.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 203 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
205 | 1.4.22.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 204 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
206 | 1.4.22.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 205 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
212 | 1.4.24 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
213 | 1.4.24.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
214 | 1.4.24.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 213 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
215 | 1.4.24.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 214 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
216 | 1.4.24.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 215 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
222 | 1.4.26 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
223 | 1.4.26.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
224 | 1.4.26.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 223 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
225 | 1.4.26.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 224 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
226 | 1.4.26.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | Aprovação | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 225 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
232 | 1.4.28 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | 6 dias | Qua 29/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 05/08/26
233 | 1.4.28.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 213 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
234 | 1.4.28.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 233 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
235 | 1.4.28.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 234 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
236 | 1.4.28.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 235 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
252 | 1.4.32 | 207 | MECHANICAL | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | 6 dias | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% |  | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26
253 | 1.4.32.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 233 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
254 | 1.4.32.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 253 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
255 | 1.4.32.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 254 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
256 | 1.4.32.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | Aprovação | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 255 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
262 | 1.4.34 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | 4,5 dias | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | André, Felipe |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26
263 | 1.4.34.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26
264 | 1.4.34.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 263 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
265 | 1.4.34.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 264 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
266 | 1.4.34.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 265 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
267 | 1.4.35 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
268 | 1.4.35.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 263;188 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
269 | 1.4.35.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 268 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
270 | 1.4.35.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 269 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
271 | 1.4.35.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 270 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
272 | 1.4.36 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
273 | 1.4.36.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
274 | 1.4.36.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 273 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
275 | 1.4.36.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 274 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
276 | 1.4.36.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 275 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
277 | 1.4.37 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
278 | 1.4.37.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
279 | 1.4.37.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 278 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
280 | 1.4.37.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 279 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
281 | 1.4.37.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 280 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
282 | 1.4.38 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | 4,5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
283 | 1.4.38.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
284 | 1.4.38.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 283 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
285 | 1.4.38.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 284 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
286 | 1.4.38.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 285 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
297 | 1.4.41 | 207 | MECHANICAL | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | 4,5 dias | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26
298 | 1.4.41.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
299 | 1.4.41.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 298 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
300 | 1.4.41.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 299 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
301 | 1.4.41.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | Aprovação | 0,5 dias | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 300 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
302 | 1.4.42 | 207 | MECHANICAL | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
303 | 1.4.42.1 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 173 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
304 | 1.4.42.2 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 303 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
305 | 1.4.42.3 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 304 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
306 | 1.4.42.4 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 305 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
307 | 1.4.43 | 207 | MECHANICAL | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
308 | 1.4.43.1 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 175 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
309 | 1.4.43.2 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 308 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
310 | 1.4.43.3 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 309 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
311 | 1.4.43.4 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 310 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
312 | 1.5 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | UTILITIES SYSTEMS | 12 dias | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 05/08/26
318 | 1.5.2 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | 4 dias | Qui 23/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Ter 28/07/26
319 | 1.5.2.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 314 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26
320 | 1.5.2.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 319 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
321 | 1.5.2.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 320 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
322 | 1.5.2.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 321 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
323 | 1.5.3 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | 4 dias | Seg 27/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Qui 30/07/26
324 | 1.5.3.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 319 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Ter 28/07/26
325 | 1.5.3.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 324 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
326 | 1.5.3.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 325 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
327 | 1.5.3.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 326 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
328 | 1.5.4 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | 4 dias | Qua 29/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Seg 03/08/26
329 | 1.5.4.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Emissão Inicial | 2 dias | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 324 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qui 30/07/26
330 | 1.5.4.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 329 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
331 | 1.5.4.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 330 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
332 | 1.5.4.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 331 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
333 | 1.5.5 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | 4 dias | Sex 31/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Qua 05/08/26
334 | 1.5.5.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Emissão Inicial | 2 dias | Sex 31/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 329 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Seg 03/08/26
335 | 1.5.5.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 334 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
336 | 1.5.5.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 335 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
337 | 1.5.5.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 336 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
338 | 1.5.6 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | 5 dias | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% |  | Carlos |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Seg 27/07/26
339 | 1.5.6.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26
340 | 1.5.6.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 339 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
341 | 1.5.6.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 340 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
342 | 1.5.6.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 341 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
343 | 1.5.7 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | 6 dias | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Carlos |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 30/07/26
344 | 1.5.7.1 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 339 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Seg 27/07/26
345 | 1.5.7.2 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 344 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
346 | 1.5.7.3 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 345 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
347 | 1.5.7.4 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 346 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
353 | 1.6 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | PIPING | 16 dias | Qui 23/07/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 13/08/26
369 | 1.6.4 | 207 | PIPING | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | 12 dias | Qui 23/07/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Sex 07/08/26
370 | 1.6.4.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
371 | 1.6.4.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 360 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26
372 | 1.6.4.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 371 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26
373 | 1.6.4.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 372 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
374 | 1.6.5 | 207 | PIPING | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
375 | 1.6.5.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
376 | 1.6.5.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 375 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
377 | 1.6.5.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 376 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
378 | 1.6.5.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 377 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
379 | 1.6.6 | 207 | PIPING | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
380 | 1.6.6.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
381 | 1.6.6.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 380 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
382 | 1.6.6.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 381 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
383 | 1.6.6.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 382 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
384 | 1.6.7 | 207 | PIPING | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | 4 dias | Seg 10/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Carlos |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Qui 13/08/26
385 | 1.6.7.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Emissão Inicial | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 370;375;380 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
386 | 1.6.7.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 385 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
387 | 1.6.7.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 386 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
388 | 1.6.7.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 387 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | PIPING | Não | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
394 | 1.7 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | STEEL STRUCTURE | 15 dias | Sex 24/07/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 13/08/26
395 | 1.7.1 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
396 | 1.7.1.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
397 | 1.7.1.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 396 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
398 | 1.7.1.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 397 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
399 | 1.7.1.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 398 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
400 | 1.7.2 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
401 | 1.7.2.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
402 | 1.7.2.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 401 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
403 | 1.7.2.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 402 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
404 | 1.7.2.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 403 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
405 | 1.7.3 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
406 | 1.7.3.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Ter 28/07/26
407 | 1.7.3.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 406 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
408 | 1.7.3.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 407 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
409 | 1.7.3.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 408 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
410 | 1.7.4 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | 4 dias | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26
411 | 1.7.4.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
412 | 1.7.4.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 411 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
413 | 1.7.4.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 412 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
414 | 1.7.4.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 413 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
415 | 1.7.5 | 207 | STEEL STRUCTURE | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | 4 dias | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Qui 06/08/26
416 | 1.7.5.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
417 | 1.7.5.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 416 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
418 | 1.7.5.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 417 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
419 | 1.7.5.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 418 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
425 | 1.7.7 | 207 | STEEL STRUCTURE | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | 6 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26
426 | 1.7.7.1 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 396;401;406;411;416;436 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26
427 | 1.7.7.2 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 426 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
428 | 1.7.7.3 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 427 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
429 | 1.7.7.4 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 428 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
435 | 1.7.9 | 207 | STEEL STRUCTURE | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26
436 | 1.7.9.1 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
437 | 1.7.9.2 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 436 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
438 | 1.7.9.3 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 437 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
439 | 1.7.9.4 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 438 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
440 | 1.7.10 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
441 | 1.7.10.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
442 | 1.7.10.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 441 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
443 | 1.7.10.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 442 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
444 | 1.7.10.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 443 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
445 | 1.7.11 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
446 | 1.7.11.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
447 | 1.7.11.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 446 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
448 | 1.7.11.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 447 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
449 | 1.7.11.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 448 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
450 | 1.7.12 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | 5 dias | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Ter 04/08/26
451 | 1.7.12.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Sex 31/07/26
452 | 1.7.12.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 451 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
453 | 1.7.12.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 452 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
454 | 1.7.12.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 453 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
455 | 1.7.13 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26
456 | 1.7.13.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 451;411;416;436;441;446 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
457 | 1.7.13.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 456 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
458 | 1.7.13.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 457 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
459 | 1.7.13.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 458 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
460 | 1.7.14 | 207 | STEEL STRUCTURE | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | 5 dias | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Ter 11/08/26
461 | 1.7.14.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 411;416;436;441;446;451 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
462 | 1.7.14.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 461 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
463 | 1.7.14.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 462 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
464 | 1.7.14.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 463 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
475 | 1.7.17 | 207 | STEEL STRUCTURE | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
476 | 1.7.17.1 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 411;416;436;441;446;451 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
477 | 1.7.17.2 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 476 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
478 | 1.7.17.3 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 477 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
479 | 1.7.17.4 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 478 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
480 | 1.8 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | ELECTRICAL | 14 dias | Seg 03/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND |  | Sim | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Qui 20/08/26
486 | 1.8.2 | 207 | ELECTRICAL | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | 5 dias | Seg 10/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Sex 14/08/26
487 | 1.8.2.1 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 10/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 527;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Ter 11/08/26
488 | 1.8.2.2 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 487 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
489 | 1.8.2.3 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 488 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
490 | 1.8.2.4 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | 489 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 14/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26
496 | 1.8.4 | 207 | ELECTRICAL | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Sex 07/08/26
497 | 1.8.4.1 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 98;108 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Ter 04/08/26
498 | 1.8.4.2 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 497 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
499 | 1.8.4.3 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 498 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
500 | 1.8.4.4 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 499 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
501 | 1.8.5 | 207 | ELECTRICAL | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | 6 dias | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26
502 | 1.8.5.1 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
503 | 1.8.5.2 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 502 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
504 | 1.8.5.3 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | 503 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 14/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26
505 | 1.8.5.4 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 504 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 17/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26
506 | 1.8.6 | 207 | ELECTRICAL | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | 6 dias | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 17/08/26
507 | 1.8.6.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
508 | 1.8.6.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 507 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
509 | 1.8.6.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26 | 0% | 508 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 14/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Sex 14/08/26 | Sex 14/08/26
510 | 1.8.6.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 509 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 17/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 17/08/26 | Seg 17/08/26
511 | 1.8.7 | 207 | ELECTRICAL | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | 6 dias | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26
512 | 1.8.7.1 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 502;507;522 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26
513 | 1.8.7.2 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | 512 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 18/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26
514 | 1.8.7.3 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26 | 0% | 513 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 19/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26
515 | 1.8.7.4 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | 514 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 20/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26
516 | 1.8.8 | 207 | ELECTRICAL | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | 6 dias | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 20/08/26
517 | 1.8.8.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26 | 0% | 502;507;522 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Seg 17/08/26
518 | 1.8.8.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26 | 0% | 517 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 18/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Ter 18/08/26 | Ter 18/08/26
519 | 1.8.8.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26 | 0% | 518 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 19/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 19/08/26 | Qua 19/08/26
520 | 1.8.8.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26 | 0% | 519 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 20/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qui 20/08/26 | Qui 20/08/26
521 | 1.8.9 | 207 | ELECTRICAL | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
522 | 1.8.9.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Qua 12/08/26
523 | 1.8.9.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 492 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
524 | 1.8.9.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 523 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
525 | 1.8.9.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 524 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
526 | 1.8.10 | 207 | ELECTRICAL | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
527 | 1.8.10.1 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
528 | 1.8.10.2 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 527 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
529 | 1.8.10.3 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 528 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
530 | 1.8.10.4 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 529 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
531 | 1.8.11 | 207 | ELECTRICAL | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
532 | 1.8.11.1 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 527II | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
533 | 1.8.11.2 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 532 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
534 | 1.8.11.3 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 533 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
535 | 1.8.11.4 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 534 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
536 | 1.8.12 | 207 | ELECTRICAL | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | 6 dias | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 12/08/26
537 | 1.8.12.1 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Sex 07/08/26
538 | 1.8.12.2 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 537 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
539 | 1.8.12.3 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 538 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
540 | 1.8.12.4 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 539 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
541 | 1.9 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 18 dias | Ter 21/07/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND |  | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qui 13/08/26
542 | 1.9.1 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
543 | 1.9.1.1 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
544 | 1.9.1.2 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 543 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
545 | 1.9.1.3 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 544 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
546 | 1.9.1.4 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 545 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
547 | 1.9.2 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
548 | 1.9.2.1 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
549 | 1.9.2.2 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 548 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
550 | 1.9.2.3 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 549 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
551 | 1.9.2.4 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 550 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
557 | 1.9.4 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | 6 dias | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 13/08/26
558 | 1.9.4.1 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 543;548;693;703;713 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Seg 10/08/26
559 | 1.9.4.2 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26 | 0% | 558 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 11/08/26 | Ter 11/08/26
560 | 1.9.4.3 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26 | 0% | 559 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 12/08/26 | Qua 12/08/26
561 | 1.9.4.4 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26 | 0% | 560 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 13/08/26 | Qui 13/08/26
562 | 1.9.5 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | 6 dias | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% |  | Paulo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Ter 28/07/26
563 | 1.9.5.1 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26
564 | 1.9.5.2 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | 563 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26
565 | 1.9.5.3 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 564 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26
566 | 1.9.5.4 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 565 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
567 | 1.9.6 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
568 | 1.9.6.1 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 2 dias | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26
569 | 1.9.6.2 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | 568 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26
570 | 1.9.6.3 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26 | 0% | 569 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 29/07/26 | Qua 29/07/26
571 | 1.9.6.4 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 570 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 30/07/26 | Qui 30/07/26
572 | 1.9.7 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
573 | 1.9.7.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
574 | 1.9.7.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 573 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
575 | 1.9.7.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 574 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
576 | 1.9.7.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 575 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
577 | 1.9.8 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
578 | 1.9.8.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
579 | 1.9.8.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 578 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
580 | 1.9.8.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 579 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
581 | 1.9.8.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 580 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
582 | 1.9.9 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
583 | 1.9.9.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
584 | 1.9.9.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 583 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
585 | 1.9.9.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 584 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
586 | 1.9.9.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 585 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
587 | 1.9.10 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
588 | 1.9.10.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
589 | 1.9.10.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 588 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
590 | 1.9.10.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 589 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
591 | 1.9.10.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 590 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
592 | 1.9.11 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
593 | 1.9.11.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
594 | 1.9.11.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 593 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
595 | 1.9.11.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 594 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
596 | 1.9.11.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 595 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
597 | 1.9.12 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
598 | 1.9.12.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
599 | 1.9.12.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 598 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
600 | 1.9.12.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 599 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
601 | 1.9.12.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 600 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
602 | 1.9.13 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
603 | 1.9.13.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
604 | 1.9.13.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 603 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
605 | 1.9.13.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 604 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
606 | 1.9.13.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 605 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
607 | 1.9.14 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
608 | 1.9.14.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
609 | 1.9.14.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 608 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
610 | 1.9.14.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 609 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
611 | 1.9.14.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 610 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
612 | 1.9.15 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
613 | 1.9.15.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
614 | 1.9.15.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 613 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
615 | 1.9.15.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 614 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
616 | 1.9.15.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 615 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
617 | 1.9.16 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
618 | 1.9.16.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
619 | 1.9.16.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 618 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
620 | 1.9.16.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 619 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
621 | 1.9.16.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 620 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
622 | 1.9.17 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
623 | 1.9.17.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
624 | 1.9.17.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 623 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
625 | 1.9.17.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 624 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
626 | 1.9.17.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 625 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
627 | 1.9.18 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
628 | 1.9.18.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
629 | 1.9.18.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 628 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
630 | 1.9.18.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 629 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
631 | 1.9.18.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 630 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
632 | 1.9.19 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
633 | 1.9.19.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
634 | 1.9.19.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 633 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
635 | 1.9.19.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 634 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
636 | 1.9.19.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 635 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
637 | 1.9.20 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
638 | 1.9.20.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
639 | 1.9.20.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 638 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
640 | 1.9.20.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 639 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
641 | 1.9.20.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 640 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
642 | 1.9.21 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
643 | 1.9.21.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
644 | 1.9.21.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 643 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
645 | 1.9.21.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 644 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
646 | 1.9.21.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 645 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
647 | 1.9.22 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
648 | 1.9.22.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
649 | 1.9.22.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 648 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
650 | 1.9.22.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 649 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
651 | 1.9.22.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 650 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
652 | 1.9.23 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
653 | 1.9.23.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
654 | 1.9.23.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 653 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
655 | 1.9.23.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 654 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
656 | 1.9.23.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 655 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
657 | 1.9.24 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
658 | 1.9.24.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
659 | 1.9.24.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 658 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
660 | 1.9.24.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 659 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
661 | 1.9.24.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 660 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
662 | 1.9.25 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
663 | 1.9.25.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
664 | 1.9.25.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 663 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
665 | 1.9.25.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 664 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
666 | 1.9.25.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 665 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
667 | 1.9.26 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
668 | 1.9.26.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
669 | 1.9.26.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 668 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
670 | 1.9.26.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 669 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
671 | 1.9.26.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 670 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
672 | 1.9.27 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
673 | 1.9.27.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
674 | 1.9.27.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 673 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
675 | 1.9.27.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 674 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
676 | 1.9.27.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 675 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
677 | 1.9.28 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
678 | 1.9.28.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
679 | 1.9.28.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 678 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
680 | 1.9.28.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 679 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
681 | 1.9.28.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 680 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
682 | 1.9.29 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | 6,5 dias | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26 | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Seg 03/08/26
683 | 1.9.29.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Emissão Inicial | 5 dias | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qui 30/07/26
684 | 1.9.29.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Análise Tecnored | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 683 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
685 | 1.9.29.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Atendimento de comentários | 0,5 dias | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 684 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 31/07/26 | Sex 31/07/26
686 | 1.9.29.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | Aprovação | 0,5 dias | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 685 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
692 | 1.9.31 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | DI-F0009-0207-GE-J00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
693 | 1.9.31.1 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
694 | 1.9.31.2 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 693 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
695 | 1.9.31.3 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 694 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
696 | 1.9.31.4 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 695 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
697 | 1.9.32 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | AG-F0009-0207-GE-J00001 | 6 dias | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% |  | Ricardo, Everton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26
698 | 1.9.32.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 543;548;693;703 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
699 | 1.9.32.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 698 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
700 | 1.9.32.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 699 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
701 | 1.9.32.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 700 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26
702 | 1.9.33 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | RE-F0009-0207-GE-J00001 | 9 dias | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26 | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Qua 05/08/26
703 | 1.9.33.1 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 6 dias | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26 | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 24/07/26 | Sex 31/07/26
704 | 1.9.33.2 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26 | 0% | 703 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 03/08/26
705 | 1.9.33.3 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26 | 0% | 704 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Ter 04/08/26 | Ter 04/08/26
706 | 1.9.33.4 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 705 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qua 05/08/26 | Qua 05/08/26
712 | 1.9.35 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | LB-F0009-0207-GE-J00001 | 6 dias | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Seg 10/08/26
713 | 1.9.35.1 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Emissão Inicial | 3 dias | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26 | 0% | 543;548;693;703 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 03/08/26 | Qua 05/08/26
714 | 1.9.35.2 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26 | 0% | 713 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Qui 06/08/26 | Qui 06/08/26
715 | 1.9.35.3 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26 | 0% | 714 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Sex 07/08/26 | Sex 07/08/26
716 | 1.9.35.4 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26 | 0% | 715 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 | ND | ND | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | Seg 10/08/26 | Seg 10/08/26