## Base
Id | EDT | COD_Projeto | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Nomes dos recursos | Nível da estrutura de tópico | Status | Fase | Início real | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Disciplina | Crítica | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  |  | f0009 - 0207 - stockhouse | 29 dias | 4621600% | 4625400% | 2% |  |  |  | Atrasada |  | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  |  |  | Sim | Nenhum Sprint | 4621600% | 4625400% |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | planning | 11 dias | 4621600% | 4623000% | 12% |  |  |  | Atrasada |  | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4621600% | 4623000% |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | 207 | PLANNING | ld-f0009-0207-mb-g-00001 | 5,85 dias | 4621600% | 4622300% | 32% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4621600% | 4622300% |  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.1.1 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | 1,85 dias | 4621600% | 4621700% | 100% |  | Renato |  | Concluída | 1 | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  | 2026-07-14 | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4621600% | 4621700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 1.1.1.2 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621800% | 0% | 4 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Ter 14/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4621700% | 4621800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.1.3 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4622000% | 0% | 5 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622300% | 0% | 6 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4622000% | 4622300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1.1.2 | 207 | PLANNING | cr-f0009-0207-mb-g-00001 | 9 dias | 4621800% | 4623000% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.2.1 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4621800% | 4622400% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622400% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.2 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622500% | 4622500% | 0% | 9 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4622500% | 4622500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.2.3 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622600% | 4622700% | 0% | 10 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.2.4 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 11 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | coordination | 22 dias | 4621800% | 4624700% | 10% |  |  |  | Atrasada |  | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4624700% |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.2.1 | 207 | COORDINATION | cm-f0009-0000-mb-g-00001 | 7 dias | 4621800% | 4622600% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.1.1 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621800% | 4622000% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622000% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.1.2 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622300% | 4622300% | 0% | 15 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622300% | 4622300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.2.1.3 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622400% | 4622500% | 0% | 16 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.1.4 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% | 17 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.2.3 |  | COORDINATION | tap | 1,1 dias | 4621900% | 4622000% | 100% |  |  |  | Concluída | 1 | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 |  | 2026-07-17 | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621900% | 4622000% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.2.4 | 207 | COORDINATION | op-f0009-0000-mb-g-00001 | 7 dias | 4622000% | 4623100% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622000% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.2.4.1 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4622000% | 4622500% | 0% | 24 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622000% | 4622500% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.2.4.2 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622500% | 4622600% | 0% | 26 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622500% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.2.4.3 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622600% | 4623000% | 0% | 27 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.2.4.4 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623100% | 0% | 28 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.2.5 | 207 | COORDINATION | mm-f0009-0000-mb-g-00001 | 9 dias | 4621800% | 4623000% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.2.5.1 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4621800% | 4622400% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622400% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.2.5.2 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622500% | 4622500% | 0% | 31 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622500% | 4622500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.2.5.3 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622600% | 4622700% | 0% | 32 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.2.5.4 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 33 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.2.6 | 207 | COORDINATION | mf-f0009-0000-mb-g-00001 | 7 dias | 4623900% | 4624700% | 0% |  | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.2.6.1 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 183;365;421;482 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.2.6.2 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 36 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.2.6.3 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4624500% | 4624600% | 0% | 37 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.2.6.4 | 207 | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4624700% | 4624700% | 0% | 38 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4624700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.2.7 | 207 | COORDINATION | ea-f0009-0000-mb-g-00001 | 9 dias | 4621800% | 4623000% | 56% |  | Renato |  | No Prazo | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4623000% |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.2.7.1 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4621800% | 4622400% | 100% |  | Renato |  | Concluída | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  | 2026-07-21 | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | 1.2.7.2 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622500% | 4622500% | 0% | 41 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622500% | 4622500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.2.7.3 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622600% | 4622700% | 0% | 42 | Renato |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.2.7.4 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 43 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.2.8 | 207 | COORDINATION | rm-f0009-0000-ge-g-00001 | 7 dias | 4621800% | 4622600% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.8.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621800% | 4622000% | 0% | 20TI+20 diasd | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622000% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.2.8.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622300% | 4622300% | 0% | 46 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622300% | 4622300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1.2.8.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622400% | 4622500% | 0% | 47 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.2.8.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% | 48 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.2.9 | 207 | COORDINATION | rm-f0009-0000-ge-g-00002 | 7 dias | 4621800% | 4622600% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.2.9.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4621800% | 4622000% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622000% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.2.9.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4622300% | 4622300% | 0% | 51 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622300% | 4622300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.2.9.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622400% | 4622500% | 0% | 52 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.2.9.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | aprovação | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% | 53 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.2.11 | 207 | COORDINATION | lp-f0009-0207-mb-g-00001 | 7 dias | 4621800% | 4622600% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.2.11.1 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621800% | 4622000% | 0% |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622000% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.2.11.2 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622300% | 4622300% | 0% | 61 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622300% | 4622300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.2.11.3 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622400% | 4622500% | 0% | 62 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1.2.11.4 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% | 63 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.3 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | process | 12 dias | 4621800% | 4623300% | 18% |  |  |  | Atrasada |  | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4623300% |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.3.3 | 207 | PROCESS | fg-f0009-0207-mb-p-00001 | 8 dias | 4621800% | 4622700% | 36% |  | João |  | Atrasada | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622700% |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.3.3.1 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4621800% | 4622300% | 71% |  | Rodrigo |  | Atrasada | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4621800% | 4622300% |  | 0.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.3.3.2 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622400% | 4622400% | 0% | 77 | TECNORED |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.3.3.3 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622500% | 4622600% | 0% | 78 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4622500% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.3.3.4 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% | 79 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.3.5 | 207 | PROCESS | mc-f0009-0207-mb-p-00001 | 8 dias | 4622400% | 4623300% | 0% |  | João |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1.3.5.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4622400% | 4622700% | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622700% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.3.5.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 87 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.3.5.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4623100% | 4623200% | 0% | 88 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.3.5.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 89 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.4 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | mechanical | 17 dias | 4622400% | 4624600% | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | Ter 21/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.4.1 | 207 | MECHANICAL | le-f0009-0207-mb-m-00001 | 12 dias | 4622400% | 4623900% | 0% |  | Tarcizio |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.4.1.1 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | 9 dias | 4622400% | 4623400% | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.4.1.2 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 98 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.4.1.3 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 99 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.4.1.4 | 207 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 100 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.4.3 | 207 | MECHANICAL | mc-f0009-0207-mb-m-00001 | 12 dias | 4622400% | 4623900% | 0% |  | Tarcizio |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.4.3.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | 9 dias | 4622400% | 4623400% | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.4.3.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 108 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.4.3.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 109 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.4.3.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 110 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.4.4 | 207 | MECHANICAL | pq-f0009-0207-mb-m-00001 | 4 dias | 4624100% | 4624600% | 0% |  | Tarcizio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.4.4.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4624100% | 4624100% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.4.4.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 113 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.4.4.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 114 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.4.4.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 115 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.4.6 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00001 | 5 dias | 4623200% | 4623800% | 0% |  | Felipe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.4.6.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4623200% | 4623300% | 0% | 118II | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1.4.6.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 123 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.4.6.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 124 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.4.6.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 125 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.4.7 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00002 | 5 dias | 4623200% | 4623800% | 0% |  | Felipe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.4.7.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 4623200% | 4623300% | 0% | 118 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.4.7.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 128 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.4.7.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 129 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.4.7.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 130 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 1.4.10 | 207 | MECHANICAL | ml-f0009-0207-mb-m-00000 | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.4.10.1 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.4.10.2 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 143 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.4.10.3 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 144 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.4.10.4 | 207 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | aprovação | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 145 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1.4.19 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00005 | 6 dias | 4622400% | 4623100% | 0% |  | André, Felipe |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.4.19.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | emissão inicial | 3 dias | 4622400% | 4622600% | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622600% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.4.19.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% | 188 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.4.19.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 189 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.4.19.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% | 190 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.4.20 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00006 | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1.4.20.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.4.20.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 193 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1.4.20.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 194 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.4.20.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | aprovação | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 195 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.4.22 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00007 | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.4.22.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.4.22.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 203 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 1.4.22.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 204 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 1.4.22.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | aprovação | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 205 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1.4.24 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00008 | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 1.4.24.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.4.24.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 213 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.4.24.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 214 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.4.24.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | aprovação | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 215 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1.4.26 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00009 | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1.4.26.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.4.26.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 223 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 1.4.26.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 224 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 1.4.26.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | aprovação | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 225 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1.4.28 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00010 | 6 dias | 4623200% | 4623900% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1.4.28.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | emissão inicial | 3 dias | 4623200% | 4623400% | 0% | 213 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1.4.28.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 233 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.4.28.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 234 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1.4.28.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | aprovação | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 235 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 1.4.32 | 207 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00012 | 6 dias | 4623700% | 4624400% | 0% |  | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1.4.32.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | emissão inicial | 3 dias | 4623700% | 4623900% | 0% | 233 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623900% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 1.4.32.2 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | análise tecnored | 1 dia | 4624000% | 4624000% | 0% | 253 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.4.32.3 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624100% | 4624100% | 0% | 254 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.4.32.4 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | aprovação | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 255 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.4.34 | 207 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00001 | 4,5 dias | 4622400% | 4623000% | 0% |  | André, Felipe |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.4.34.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4622400% | 4622600% | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622600% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.4.34.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | 0,5 dias | 4622700% | 4622700% | 0% | 263 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.4.34.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4622700% | 4622700% | 0% | 264 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.4.34.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | aprovação | 0,5 dias | 4623000% | 4623000% | 0% | 265 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.4.35 | 207 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00002 | 4,5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1.4.35.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 263;188 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.4.35.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 268 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.4.35.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 269 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1.4.35.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 270 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1.4.36 | 207 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00003 | 4,5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 1.4.36.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 1.4.36.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 273 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1.4.36.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 274 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 1.4.36.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 275 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.4.37 | 207 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00004 | 4,5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 1.4.37.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1.4.37.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 278 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 1.4.37.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 279 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 1.4.37.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 280 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1.4.38 | 207 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00005 | 4,5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Felipe, André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 1.4.38.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1.4.38.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 283 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.4.38.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623200% | 4623200% | 0% | 284 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1.4.38.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 285 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.4.41 | 207 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00008 | 4,5 dias | 4623700% | 4624100% | 0% |  | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1.4.41.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | emissão inicial | 3 dias | 4623700% | 4623900% | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623900% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 1.4.41.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | análise tecnored | 0,5 dias | 4624000% | 4624000% | 0% | 298 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.4.41.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4624000% | 4624000% | 0% | 299 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.4.41.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | aprovação | 0,5 dias | 4624100% | 4624100% | 0% | 300 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.4.42 | 207 | MECHANICAL | rl-f0009-0207-mb-m-00001 | 5 dias | 4623200% | 4623800% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 1.4.42.1 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4623200% | 4623300% | 0% | 173 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1.4.42.2 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 303 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.4.42.3 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 304 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.4.42.4 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 305 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.4.43 | 207 | MECHANICAL | rl-f0009-0207-mb-m-00002 | 5 dias | 4623200% | 4623800% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1.4.43.1 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | emissão inicial | 2 dias | 4623200% | 4623300% | 0% | 175 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1.4.43.2 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 308 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1.4.43.3 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 309 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1.4.43.4 | 207 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 310 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1.5 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | utilities systems | 12 dias | 4622400% | 4623900% | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | Ter 21/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1.5.2 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00001 | 4 dias | 4622600% | 4623100% | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1.5.2.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4622600% | 4622700% | 0% | 314 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622700% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1.5.2.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 319 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 1.5.2.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623100% | 4623100% | 0% | 320 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 1.5.2.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | aprovação | 0,5 dias | 4623100% | 4623100% | 0% | 321 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 1.5.3 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00002 | 4 dias | 4623000% | 4623300% | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 1.5.3.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | 2 dias | 4623000% | 4623100% | 0% | 319 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 1.5.3.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 324 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 1.5.3.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 325 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 1.5.3.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 326 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.5.4 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00003 | 4 dias | 4623200% | 4623700% | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 1.5.4.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | 2 dias | 4623200% | 4623300% | 0% | 324 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.5.4.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4623400% | 4623400% | 0% | 329 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.5.4.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 330 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 1.5.4.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 331 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.5.5 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00004 | 4 dias | 4623400% | 4623900% | 0% |  | Calebe |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1.5.5.1 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | 2 dias | 4623400% | 4623700% | 0% | 329 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623700% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1.5.5.2 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 334 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.5.5.3 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623900% | 4623900% | 0% | 335 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1.5.5.4 | 207 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | aprovação | 0,5 dias | 4623900% | 4623900% | 0% | 336 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.5.6 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | mc-f0009-0207-mb-u-00001 | 5 dias | 4622400% | 4623000% | 0% |  | Carlos |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.5.6.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4622400% | 4622500% | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.5.6.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% | 339 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.5.6.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% | 340 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1.5.6.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 341 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.5.7 | 207 | UTILITIES SYSTEMS | et-f0009-0207-mb-u-00001 | 6 dias | 4622600% | 4623300% | 0% |  | Carlos |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.5.7.1 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4622600% | 4623000% | 0% | 339 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4623000% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.5.7.2 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% | 344 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.5.7.3 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 345 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.5.7.4 | 207 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | aprovação | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 346 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.6 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | piping | 16 dias | 4622600% | 4624700% | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | Qui 23/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.6.4 | 207 | PIPING | ag-f0009-0000-mb-t-00001 | 12 dias | 4622600% | 4624100% | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.6.4.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.4.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% | 360 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4622600% | 4622600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.6.4.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622700% | 4623000% | 0% | 371 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.6.4.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% | 372 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.6.5 | 207 | PIPING | ag-f0009-0000-mb-t-00002 | 6 dias | 4623900% | 4624600% | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.6.5.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.6.5.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 375 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.6.5.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 376 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.6.5.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 377 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.6.6 | 207 | PIPING | ag-f0009-0000-mb-t-00003 | 6 dias | 4623900% | 4624600% | 0% |  | Levy |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.6.6.1 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.6.6.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 380 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.6.6.3 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 381 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.6.6.4 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 382 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.6.7 | 207 | PIPING | pq-f0009-0207-mb-t-00001 | 4 dias | 4624400% | 4624700% | 0% |  | Carlos |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.6.7.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 370;375;380 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.6.7.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 385 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.6.7.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 386 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.6.7.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4624700% | 4624700% | 0% | 387 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 4624700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.7 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | steel structure | 15 dias | 4622700% | 4624700% | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | Sex 24/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 1.7.1 | 207 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00001 | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.7.1.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.7.1.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 396 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.7.1.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 397 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.7.1.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 398 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 1.7.2 | 207 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00002 | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.7.2.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.7.2.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 401 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.7.2.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 402 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.7.2.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 403 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1.7.3 | 207 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00003 | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.7.3.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4622700% | 4623100% | 0% | 188;263 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1.7.3.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 406 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1.7.3.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 407 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1.7.3.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | aprovação | 0,5 dias | 4623300% | 4623300% | 0% | 408 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1.7.4 | 207 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00004 | 4 dias | 4623700% | 4624000% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.7.4.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | emissão inicial | 2 dias | 4623700% | 4623800% | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623800% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1.7.4.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 411 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1.7.4.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4624000% | 4624000% | 0% | 412 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1.7.4.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | aprovação | 0,5 dias | 4624000% | 4624000% | 0% | 413 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 1.7.5 | 207 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00005 | 4 dias | 4623700% | 4624000% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.7.5.1 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | emissão inicial | 2 dias | 4623700% | 4623800% | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623800% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 1.7.5.2 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 416 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.7.5.3 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4624000% | 4624000% | 0% | 417 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.7.5.4 | 207 | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | aprovação | 0,5 dias | 4624000% | 4624000% | 0% | 418 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 1.7.7 | 207 | STEEL STRUCTURE | pq-f0009-0207-ge-s-00001 | 6 dias | 4624000% | 4624700% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1.7.7.1 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4624000% | 4624400% | 0% | 396;401;406;411;416;436 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.7.7.2 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 426 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1.7.7.3 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 427 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.7.7.4 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4624700% | 4624700% | 0% | 428 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1.7.9 | 207 | STEEL STRUCTURE | mc-f0009-0207-ge-s-00001 | 5 dias | 4623700% | 4624100% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1.7.9.1 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4623700% | 4623800% | 0% | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623800% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.7.9.2 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 436 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1.7.9.3 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624000% | 4624000% | 0% | 437 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1.7.9.4 | 207 | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4624100% | 4624100% | 0% | 438 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1.7.10 | 207 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00001 | 5 dias | 4623200% | 4623800% | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 1.7.10.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4623200% | 4623400% | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 1.7.10.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 441 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 1.7.10.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623800% | 4623800% | 0% | 442 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1.7.10.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | aprovação | 0,5 dias | 4623800% | 4623800% | 0% | 443 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1.7.11 | 207 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00002 | 5 dias | 4623200% | 4623800% | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1.7.11.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4623200% | 4623400% | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.7.11.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 446 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.7.11.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623800% | 4623800% | 0% | 447 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.7.11.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | aprovação | 0,5 dias | 4623800% | 4623800% | 0% | 448 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1.7.12 | 207 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00003 | 5 dias | 4623200% | 4623800% | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1.7.12.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4623200% | 4623400% | 0% | 396;401;406 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 1.7.12.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 451 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1.7.12.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623800% | 4623800% | 0% | 452 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1.7.12.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | aprovação | 0,5 dias | 4623800% | 4623800% | 0% | 453 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1.7.13 | 207 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00004 | 5 dias | 4623900% | 4624500% | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1.7.13.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 451;411;416;436;441;446 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1.7.13.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 456 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1.7.13.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4624500% | 4624500% | 0% | 457 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1.7.13.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | aprovação | 0,5 dias | 4624500% | 4624500% | 0% | 458 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.7.14 | 207 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00005 | 5 dias | 4623900% | 4624500% | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1.7.14.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 411;416;436;441;446;451 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1.7.14.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 461 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1.7.14.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4624500% | 4624500% | 0% | 462 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1.7.14.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | aprovação | 0,5 dias | 4624500% | 4624500% | 0% | 463 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1.7.17 | 207 | STEEL STRUCTURE | pl-f0009-0207-ge-s-00002 | 6 dias | 4623900% | 4624600% | 0% |  | Ailton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 1.7.17.1 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 411;416;436;441;446;451 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.7.17.2 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 476 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.7.17.3 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 477 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.7.17.4 | 207 | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 478 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | STEEL STRUCTURE | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.8 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | electrical | 14 dias | 4623700% | 4625400% | 0% |  |  |  | Tarefa futura |  | ND | Seg 03/08/26 |  |  |  | Sim | Nenhum Sprint | 4623700% | 4625400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1.8.2 | 207 | ELECTRICAL | rl-f0009-0207-ge-e-00001 | 5 dias | 4624400% | 4624800% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.8.2.1 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4624400% | 4624500% | 0% | 527;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.8.2.2 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 487 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1.8.2.3 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624700% | 4624700% | 0% | 488 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.8.2.4 | 207 | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4624800% | 4624800% | 0% | 489 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 14/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624800% | 4624800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1.8.4 | 207 | ELECTRICAL | lr-f0009-0207-mb-e-00001 | 5 dias | 4623700% | 4624100% | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1.8.4.1 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4623700% | 4623800% | 0% | 98;108 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623800% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1.8.4.2 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 497 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1.8.4.3 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624000% | 4624000% | 0% | 498 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1.8.4.4 | 207 | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4624100% | 4624100% | 0% | 499 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1.8.5 | 207 | ELECTRICAL | du-f0009-0207-mb-e-00001 | 6 dias | 4624400% | 4625100% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624400% | 4625100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1.8.5.1 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4624400% | 4624600% | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624600% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.8.5.2 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624700% | 4624700% | 0% | 502 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.8.5.3 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624800% | 4624800% | 0% | 503 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 14/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624800% | 4624800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.8.5.4 | 207 | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4625100% | 4625100% | 0% | 504 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 17/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4625100% | 4625100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 1.8.6 | 207 | ELECTRICAL | fd-f0009-0207-mb-e-00004 | 6 dias | 4624400% | 4625100% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624400% | 4625100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1.8.6.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4624400% | 4624600% | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624600% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.8.6.2 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4624700% | 4624700% | 0% | 507 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1.8.6.3 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624800% | 4624800% | 0% | 508 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 14/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624800% | 4624800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.8.6.4 | 207 | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | aprovação | 1 dia | 4625100% | 4625100% | 0% | 509 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 17/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4625100% | 4625100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.8.7 | 207 | ELECTRICAL | lm-f0009-0207-mb-e-00001 | 6 dias | 4624700% | 4625400% | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624700% | 4625400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1.8.7.1 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4624700% | 4625100% | 0% | 502;507;522 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624700% | 4625100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.8.7.2 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4625200% | 4625200% | 0% | 512 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 18/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4625200% | 4625200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 1.8.7.3 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4625300% | 4625300% | 0% | 513 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 19/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4625300% | 4625300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.8.7.4 | 207 | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4625400% | 4625400% | 0% | 514 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 20/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4625400% | 4625400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 1.8.8 | 207 | ELECTRICAL | pq-f0009-0207-mb-e-00001 | 6 dias | 4624700% | 4625400% | 0% |  | Lazaro |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624700% | 4625400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 1.8.8.1 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4624700% | 4625100% | 0% | 502;507;522 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624700% | 4625100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.8.8.2 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4625200% | 4625200% | 0% | 517 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 18/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4625200% | 4625200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 1.8.8.3 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4625300% | 4625300% | 0% | 518 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 19/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4625300% | 4625300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.8.8.4 | 207 | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4625400% | 4625400% | 0% | 519 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 20/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4625400% | 4625400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 1.8.9 | 207 | ELECTRICAL | mc-f0009-0207-mb-e-00001 | 3 dias | 4624400% | 4624600% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1.8.9.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4624400% | 4624600% | 0% | 527;537;532 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624600% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.8.9.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 492 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 1.8.9.3 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 523 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.8.9.4 | 207 | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 524 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1.8.10 | 207 | ELECTRICAL | ag-f0009-0207-bm-e-00001 | 6 dias | 4623900% | 4624600% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.8.10.1 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.8.10.2 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 527 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1.8.10.3 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 528 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.8.10.4 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 529 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.8.11 | 207 | ELECTRICAL | ag-f0009-0207-bm-e-00002 | 6 dias | 4623900% | 4624600% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1.8.11.1 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 527II | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.8.11.2 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 532 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.8.11.3 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 533 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.8.11.4 | 207 | AG-F0009-0207-BM-E-00002 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 534 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 1.8.12 | 207 | ELECTRICAL | lc-f0009-0207-bm-e-00001 | 6 dias | 4623900% | 4624600% | 0% |  | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 1.8.12.1 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4623900% | 4624100% | 0% | 123;128 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Sim | Nenhum Sprint | 4623900% | 4624100% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.8.12.2 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 537 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.8.12.3 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 538 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.8.12.4 | 207 | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 539 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | ELECTRICAL | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 1.9 |  | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | instrumentation / automation | 18 dias | 4622400% | 4624700% | 0% |  |  |  | No Prazo |  | ND | Ter 21/07/26 |  |  |  | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 1.9.1 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-f0009-0000-ge-j-00001 | 9 dias | 4622700% | 4623900% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.9.1.1 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 1.9.1.2 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 543 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.9.1.3 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 544 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1.9.1.4 | 207 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 545 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1.9.2 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-f0009-0207-ge-j-00001 | 9 dias | 4622700% | 4623900% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 1.9.2.1 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1.9.2.2 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 548 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1.9.2.3 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 549 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1.9.2.4 | 207 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 550 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1.9.4 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | pq-f0009-0207-ge-j-00001 | 6 dias | 4624000% | 4624700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.9.4.1 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4624000% | 4624400% | 0% | 543;548;693;703;713 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1.9.4.2 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624500% | 4624500% | 0% | 558 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 11/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624500% | 4624500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1.9.4.3 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624600% | 4624600% | 0% | 559 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 12/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624600% | 4624600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 1.9.4.4 | 207 | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4624700% | 4624700% | 0% | 560 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 13/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624700% | 4624700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.9.5 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-f0009-0207-ge-j-00001 | 6 dias | 4622400% | 4623100% | 0% |  | Paulo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.9.5.1 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4622400% | 4622600% | 0% | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622400% | 4622600% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.9.5.2 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% | 563 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4622700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.9.5.3 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% | 564 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 27/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623000% | 4623000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1.9.5.4 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% | 565 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1.9.6 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | dt-f0009-0207-ge-j-00001 | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.9.6.1 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4622700% | 4623000% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623000% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 1.9.6.2 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% | 568 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 28/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623100% | 4623100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.9.6.3 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623200% | 4623200% | 0% | 569 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 29/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623200% | 4623200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1.9.6.4 | 207 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4623300% | 4623300% | 0% | 570 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 30/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623300% | 4623300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 1.9.7 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00001 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.9.7.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1.9.7.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 573 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.9.7.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 574 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1.9.7.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 575 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1.9.8 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00002 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.9.8.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1.9.8.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 578 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.9.8.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 579 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1.9.8.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 580 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1.9.9 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00003 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.9.9.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1.9.9.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 583 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.9.9.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 584 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 1.9.9.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 585 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 1.9.10 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00004 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.9.10.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1.9.10.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 588 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.9.10.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 589 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 1.9.10.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 590 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1.9.11 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00005 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.9.11.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1.9.11.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 593 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.9.11.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 594 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.9.11.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 595 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 1.9.12 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00006 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.9.12.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1.9.12.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 598 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.9.12.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 599 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1.9.12.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 600 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 1.9.13 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00007 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.9.13.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1.9.13.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 603 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.9.13.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 604 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1.9.13.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 605 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 1.9.14 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00008 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.9.14.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 1.9.14.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 608 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.9.14.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 609 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1.9.14.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 610 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 1.9.15 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00009 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.9.15.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 1.9.15.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 613 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.9.15.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 614 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 1.9.15.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 615 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1.9.16 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00010 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.9.16.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1.9.16.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 618 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.9.16.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 619 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 1.9.16.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 620 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1.9.17 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00011 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.9.17.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1.9.17.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 623 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.9.17.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 624 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1.9.17.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 625 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 1.9.18 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00012 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1.9.18.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1.9.18.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 628 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 1.9.18.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 629 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 1.9.18.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 630 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1.9.19 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00013 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.9.19.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 1.9.19.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 633 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.9.19.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 634 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 1.9.19.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 635 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 1.9.20 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00014 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.9.20.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 1.9.20.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 638 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.9.20.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 639 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 1.9.20.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 640 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1.9.21 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00015 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.9.21.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 1.9.21.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 643 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.9.21.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 644 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 1.9.21.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 645 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 1.9.22 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00016 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1.9.22.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 1.9.22.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 648 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1.9.22.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 649 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 1.9.22.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 650 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1.9.23 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00017 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1.9.23.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1.9.23.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 653 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.9.23.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 654 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 1.9.23.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 655 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 1.9.24 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00018 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1.9.24.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 1.9.24.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 658 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.9.24.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 659 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 1.9.24.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 660 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 1.9.25 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00019 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 1.9.25.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 1.9.25.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 663 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.9.25.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 664 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 1.9.25.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 665 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1.9.26 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00020 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.9.26.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1.9.26.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 668 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.9.26.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 669 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 1.9.26.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 670 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1.9.27 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00021 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.9.27.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1.9.27.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 673 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.9.27.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 674 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 1.9.27.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 675 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 1.9.28 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00022 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.9.28.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1.9.28.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 678 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.9.28.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 679 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 1.9.28.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 680 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 1.9.29 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00023 | 6,5 dias | 4622700% | 4623700% | 0% |  | Marcio |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.9.29.1 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | emissão inicial | 5 dias | 4622700% | 4623300% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623300% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 1.9.29.2 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | análise tecnored | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 683 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.9.29.3 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | atendimento de comentários | 0,5 dias | 4623400% | 4623400% | 0% | 684 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 31/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623400% | 4623400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 1.9.29.4 | 207 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | aprovação | 0,5 dias | 4623700% | 4623700% | 0% | 685 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 1.9.31 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | di-f0009-0207-ge-j00001 | 9 dias | 4622700% | 4623900% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 1.9.31.1 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | emissão inicial | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.9.31.2 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 693 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.9.31.3 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 694 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 1.9.31.4 | 207 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | aprovação | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 695 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1.9.32 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | ag-f0009-0207-ge-j00001 | 6 dias | 4623700% | 4624400% | 0% |  | Ricardo, Everton |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 1.9.32.1 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | emissão inicial | 3 dias | 4623700% | 4623900% | 0% | 543;548;693;703 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623900% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.9.32.2 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624000% | 4624000% | 0% | 698 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1.9.32.3 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624100% | 4624100% | 0% | 699 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 1.9.32.4 | 207 | AG-F0009-0207-GE-J00001 | aprovação | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 700 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1.9.33 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | re-f0009-0207-ge-j00001 | 9 dias | 4622700% | 4623900% | 0% |  | Everton, Ricardo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1.9.33.1 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | emissão inicial | 6 dias | 4622700% | 4623400% | 0% | 563 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 24/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4622700% | 4623400% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.9.33.2 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | análise tecnored | 1 dia | 4623700% | 4623700% | 0% | 703 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 1.9.33.3 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623800% | 4623800% | 0% | 704 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Ter 04/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623800% | 4623800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 1.9.33.4 | 207 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | aprovação | 1 dia | 4623900% | 4623900% | 0% | 705 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 05/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623900% | 4623900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.9.35 | 207 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | lb-f0009-0207-ge-j00001 | 6 dias | 4623700% | 4624400% | 0% |  | Paulo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 1.9.35.1 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | emissão inicial | 3 dias | 4623700% | 4623900% | 0% | 543;548;693;703 | Rodrigo |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 03/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4623700% | 4623900% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.9.35.2 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | análise tecnored | 1 dia | 4624000% | 4624000% | 0% | 713 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 06/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624000% | 4624000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.9.35.3 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4624100% | 4624100% | 0% | 714 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Sex 07/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624100% | 4624100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 1.9.35.4 | 207 | LB-F0009-0207-GE-J00001 | aprovação | 1 dia | 4624400% | 4624400% | 0% | 715 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Seg 10/08/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 4624400% | 4624400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 98
Aderência do modelo (%) | 14.29%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
COORDINATION | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0%
ELECTRICAL | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECHANICAL | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PIPING | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANNING | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0%
PROCESS | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
STEEL STRUCTURE | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
UTILITIES SYSTEMS | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
COORDINATION | 6 | 4 | 0 | 0
ELECTRICAL | 0 | 0 | 0 | 0
INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 0 | 0 | 0 | 0
MECHANICAL | 0 | 0 | 0 | 0
PIPING | 0 | 0 | 0 | 0
PLANNING | 1 | 1 | 1 | 1
PROCESS | 1 | 0 | 0 | 0
STEEL STRUCTURE | 0 | 0 | 0 | 0
UTILITIES SYSTEMS | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
4621600% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
4621700% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02% | 1.02% | 0 | 0% | 0% | 0
4621800% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02% | 1.02% | 0 | 0% | 0% | 0
4621900% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02% | 1.02% | 0 | 0% | 0% | 0
4622000% | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102% | 1.02% | -1 | 0% | 0% | 0
4622100% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102% | 1.02% | -1 | 0% | 0% | 0
4622200% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102% | 1.02% | -1 | 0% | 0% | 0
4622300% | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.122% | 1.02% | -1 | 1.02% | 0% | -1
4622400% | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.184% | 2.041% | -1 | 1.02% | 0% | -1
4622500% | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.22% | 2.041% | -1 | 1.02% | 0% | -1
4622600% | 3 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14.29% | 2.041% | -1 | 5.102% | 0% | -1
4622700% | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16.33% | 2.041% | -1 | 6.122% | 0% | -1
4622800% | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.33% | 2.041% | -1 | 6.122% | 0% | -1
4622900% | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.33% | 2.041% | -1 | 6.122% | 0% | -1
4623000% | 2 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 18.37% | 2.041% | -1 | 11.22% | 0% | -1
4623100% | 13 | 31 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 31.63% | 2.041% | -1 | 16.33% | 0% | -1
4623200% | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31.63% | 2.041% | -1 | 16.33% | 0% | -1
4623300% | 28 | 59 | 0 | 2 | 11 | 0 | 27 | 0 | 60.2% | 2.041% | -1 | 27.55% | 0% | -1
4623400% | 10 | 69 | 0 | 2 | 5 | 0 | 32 | 0 | 70.41% | 2.041% | -1 | 32.65% | 0% | -1
4623500% | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 70.41% | 2.041% | -1 | 32.65% | 0% | -1
4623600% | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 70.41% | 2.041% | -1 | 32.65% | 0% | -1
4623700% | 1 | 70 | 0 | 2 | 24 | 0 | 56 | 0 | 71.43% | 2.041% | -1 | 57.14% | 0% | -1
4623800% | 4 | 74 | 0 | 2 | 7 | 0 | 63 | 0 | 75.51% | 2.041% | -1 | 64.29% | 0% | -1
4623900% | 4 | 78 | 0 | 2 | 8 | 0 | 71 | 0 | 79.59% | 2.041% | -1 | 72.45% | 0% | -1
4624000% | 0 | 78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73 | 0 | 79.59% | 2.041% | -1 | 74.49% | 0% | -1
4624100% | 11 | 89 | 0 | 2 | 3 | 0 | 76 | 0 | 90.82% | 2.041% | -1 | 77.55% | 0% | -1
4624200% | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 90.82% | 2.041% | -1 | 77.55% | 0% | -1
4624300% | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 90.82% | 2.041% | -1 | 77.55% | 0% | -1
4624400% | 3 | 92 | 0 | 2 | 3 | 0 | 79 | 0 | 93.88% | 2.041% | -1 | 80.61% | 0% | -1
4624500% | 1 | 93 | 0 | 2 | 2 | 0 | 81 | 0 | 94.9% | 2.041% | -1 | 82.65% | 0% | -1
4624600% | 3 | 96 | 0 | 2 | 8 | 0 | 89 | 0 | 97.96% | 2.041% | -1 | 90.82% | 0% | -1
4624700% | 0 | 96 | 0 | 2 | 4 | 0 | 93 | 0 | 97.96% | 2.041% | -1 | 94.9% | 0% | -1
4624800% | 0 | 96 | 0 | 2 | 1 | 0 | 94 | 0 | 97.96% | 2.041% | -1 | 95.92% | 0% | -1
4624900% | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 97.96% | 2.041% | -1 | 95.92% | 0% | -1
4625000% | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 97.96% | 2.041% | -1 | 95.92% | 0% | -1
4625100% | 2 | 98 | 0 | 2 | 2 | 0 | 96 | 0 | 100% | 2.041% | -1 | 97.96% | 0% | -1
4625200% | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 100% | 2.041% | -1 | 97.96% | 0% | -1
4625300% | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 100% | 2.041% | -1 | 97.96% | 0% | -1
4625400% | 0 | 98 | 0 | 2 | 2 | 0 | 98 | 0 | 100% | 2.041% | -1 | 100% | 0% | -1

## Concluídas
Id | EDT | COD_Projeto | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Nomes dos recursos | Nível da estrutura de tópico | Status | Fase | Início real | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Disciplina | Crítica | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
4 | 1.1.1.1 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | 1,85 dias | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 1 |  | Renato |  | Concluída | 1 | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  | 2026-07-14 | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 1.2.3 |  | COORDINATION | tap | 1,1 dias | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 |  |  |  | Concluída | 1 | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 |  | 2026-07-17 | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.2.7.1 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 |  | Renato |  | Concluída | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  | 2026-07-21 | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Atrasadas
Id | EDT | COD_Projeto | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Predecessoras | Nomes dos recursos | Nível da estrutura de tópico | Status | Fase | Início real | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Disciplina | Crítica | Sprint | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | 207 | PLANNING | ld-f0009-0207-mb-g-00001 | 5,85 dias | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 0.32 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-13 | 2026-07-20 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.1.2 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0 | 4 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Ter 14/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.1.3 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 0 | 5 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4 | 207 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 | 6 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-17 | 2026-07-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 1.1.2.1 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.2.2 | 207 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0 | 9 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | PLANNING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.2.1 | 207 | COORDINATION | cm-f0009-0000-mb-g-00001 | 7 dias | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.1.1 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.1.2 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 15 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.2.1.3 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0 | 16 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.1.4 | 207 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | 17 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.2.4.1 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 0 | 24 | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Sex 17/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-17 | 2026-07-22 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.2.4.2 | 207 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0 | 26 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-22 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.2.5.1 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | 5 dias | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.2.5.2 | 207 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0 | 31 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.2.7.2 | 207 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0 | 41 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.2.8 | 207 | COORDINATION | rm-f0009-0000-ge-g-00001 | 7 dias | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.8.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 0 | 20TI+20 diasd | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.2.8.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 46 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1.2.8.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0 | 47 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.2.8.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | 48 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.2.9 | 207 | COORDINATION | rm-f0009-0000-ge-g-00002 | 7 dias | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.2.9.1 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.2.9.2 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 51 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.2.9.3 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0 | 52 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.2.9.4 | 207 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | 53 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.2.11 | 207 | COORDINATION | lp-f0009-0207-mb-g-00001 | 7 dias | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1.2.11.1 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 0 |  | Renato |  | Atrasada | 1 | ND | Qua 15/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.2.11.2 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 61 | TECNORED |  | Atrasada | 1 | ND | Seg 20/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.2.11.3 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0 | 62 | Renato |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1.2.11.4 | 207 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | 63 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | COORDINATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.3.3.1 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | emissão inicial | 4 dias | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 0.71 |  | Rodrigo |  | Atrasada | 1 | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  | 0.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.3.3.2 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0 | 77 | TECNORED |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.3.3.3 | 207 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 0 | 78 | André |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qua 22/07/26 |  |  | PROCESS | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-22 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1.4.19.1 | 207 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0 | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1.4.34.1 | 207 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0 | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | MECHANICAL | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1.5.6.1 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | emissão inicial | 2 dias | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0 | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.5.6.2 | 207 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | 339 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | UTILITIES SYSTEMS | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.6.4.2 | 207 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0 | 360 | TECNORED |  | Tarefa futura | 1 | ND | Qui 23/07/26 |  |  | PIPING | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.9.5.1 | 207 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0 | 77 | Rodrigo |  | No Prazo | 1 | ND | Ter 21/07/26 |  |  | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não | Nenhum Sprint | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - 0207 - stockhouse | Atrasada | 0.02 |  |  | Sim
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | planning | Atrasada | 0.12 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 3 | 1.1.1 | PLANNING | ld-f0009-0207-mb-g-00001 | Atrasada | 0.32 | Renato | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 5 | 1.1.1.2 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 | TECNORED | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 9 | 1.1.2.1 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Renato | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 7 | 1.1.1.4 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | Atrasada | 0 | TECNORED | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 8 | 1.1.2 | PLANNING | cr-f0009-0207-mb-g-00001 | Atrasada | 0 | Renato | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 15 | 1.2.1.1 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 10 | 1.1.2.2 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 26 | 1.2.4.1 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 13 | 1.2 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | coordination | Atrasada | 0.1 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 14 | 1.2.1 | COORDINATION | cm-f0009-0000-mb-g-00001 | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 31 | 1.2.5.1 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 16 | 1.2.1.2 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 46 | 1.2.8.1 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 18 | 1.2.1.4 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 25 | 1.2.4 | COORDINATION | op-f0009-0000-mb-g-00001 | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 51 | 1.2.9.1 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 27 | 1.2.4.2 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 61 | 1.2.11.1 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 30 | 1.2.5 | COORDINATION | mm-f0009-0000-mb-g-00001 | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 77 | 1.3.3.1 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0.71 | Rodrigo | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 32 | 1.2.5.2 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 87 | 1.3.5.1 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 | Rodrigo | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 40 | 1.2.7 | COORDINATION | ea-f0009-0000-mb-g-00001 | No Prazo | 0.56 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 42 | 1.2.7.2 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 98 | 1.4.1.1 | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 45 | 1.2.8 | COORDINATION | rm-f0009-0000-ge-g-00001 | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 108 | 1.4.3.1 | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 47 | 1.2.8.2 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 143 | 1.4.10.1 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 49 | 1.2.8.4 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 50 | 1.2.9 | COORDINATION | rm-f0009-0000-ge-g-00002 | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 188 | 1.4.19.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | emissão inicial | No Prazo | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 52 | 1.2.9.2 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 193 | 1.4.20.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 54 | 1.2.9.4 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 60 | 1.2.11 | COORDINATION | lp-f0009-0207-mb-g-00001 | Atrasada | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 203 | 1.4.22.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 62 | 1.2.11.2 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 213 | 1.4.24.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 64 | 1.2.11.4 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 65 | 1.3 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | process | Atrasada | 0.18 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 76 | 1.3.3 | PROCESS | fg-f0009-0207-mb-p-00001 | Atrasada | 0.36 | João | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 223 | 1.4.26.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 78 | 1.3.3.2 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0 | TECNORED | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 263 | 1.4.34.1 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 80 | 1.3.3.4 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 86 | 1.3.5 | PROCESS | mc-f0009-0207-mb-p-00001 | No Prazo | 0 | João | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 268 | 1.4.35.1 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 96 | 1.4 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | mechanical | No Prazo | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 97 | 1.4.1 | MECHANICAL | le-f0009-0207-mb-m-00001 | No Prazo | 0 | Tarcizio | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 273 | 1.4.36.1 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 107 | 1.4.3 | MECHANICAL | mc-f0009-0207-mb-m-00001 | No Prazo | 0 | Tarcizio | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 278 | 1.4.37.1 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 142 | 1.4.10 | MECHANICAL | ml-f0009-0207-mb-m-00000 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 283 | 1.4.38.1 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 187 | 1.4.19 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00005 | No Prazo | 0 | André, Felipe | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 319 | 1.5.2.1 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 189 | 1.4.19.2 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 192 | 1.4.20 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00006 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 339 | 1.5.6.1 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 | Rodrigo | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 202 | 1.4.22 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00007 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 344 | 1.5.7.1 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 212 | 1.4.24 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00008 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 396 | 1.7.1.1 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 222 | 1.4.26 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00009 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 401 | 1.7.2.1 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 262 | 1.4.34 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00001 | No Prazo | 0 | André, Felipe | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.7.3.1 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 264 | 1.4.34.2 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 543 | 1.9.1.1 | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 267 | 1.4.35 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 548 | 1.9.2.1 | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 272 | 1.4.36 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00003 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 563 | 1.9.5.1 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 277 | 1.4.37 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00004 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 568 | 1.9.6.1 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 282 | 1.4.38 | MECHANICAL | fd-f0009-0207-mb-m-00005 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 573 | 1.9.7.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 312 | 1.5 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | utilities systems | No Prazo | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 318 | 1.5.2 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00001 | Tarefa futura | 0 | Calebe | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 578 | 1.9.8.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 338 | 1.5.6 | UTILITIES SYSTEMS | mc-f0009-0207-mb-u-00001 | No Prazo | 0 | Carlos | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 583 | 1.9.9.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 340 | 1.5.6.2 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 588 | 1.9.10.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 343 | 1.5.7 | UTILITIES SYSTEMS | et-f0009-0207-mb-u-00001 | Tarefa futura | 0 | Carlos | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 593 | 1.9.11.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 353 | 1.6 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | piping | Tarefa futura | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 369 | 1.6.4 | PIPING | ag-f0009-0000-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0 | Levy | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 371 | 1.6.4.2 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 598 | 1.9.12.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 394 | 1.7 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | steel structure | Tarefa futura | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 395 | 1.7.1 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 | Paulo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 603 | 1.9.13.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 400 | 1.7.2 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 | Paulo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 608 | 1.9.14.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 405 | 1.7.3 | STEEL STRUCTURE | ml-f0009-0207-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 | Paulo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 613 | 1.9.15.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 541 | 1.9 | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | instrumentation / automation | No Prazo | 0 |  |  | Não
Nenhum Sprint | 542 | 1.9.1 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | li-f0009-0000-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 | Everton, Ricardo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 618 | 1.9.16.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 547 | 1.9.2 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | le-f0009-0207-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 | Everton, Ricardo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 623 | 1.9.17.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 562 | 1.9.5 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fg-f0009-0207-ge-j-00001 | No Prazo | 0 | Paulo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 628 | 1.9.18.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 564 | 1.9.5.2 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 567 | 1.9.6 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | dt-f0009-0207-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 | Everton, Ricardo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 633 | 1.9.19.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 572 | 1.9.7 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00001 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 638 | 1.9.20.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 577 | 1.9.8 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00002 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 643 | 1.9.21.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 582 | 1.9.9 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00003 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 648 | 1.9.22.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 587 | 1.9.10 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00004 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 653 | 1.9.23.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 592 | 1.9.11 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00005 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 658 | 1.9.24.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 597 | 1.9.12 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00006 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 663 | 1.9.25.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 602 | 1.9.13 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00007 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 668 | 1.9.26.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 607 | 1.9.14 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00008 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 673 | 1.9.27.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 612 | 1.9.15 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00009 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 678 | 1.9.28.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 617 | 1.9.16 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00010 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 683 | 1.9.29.1 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 622 | 1.9.17 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00011 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 693 | 1.9.31.1 | DI-F0009-0207-GE-J00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 627 | 1.9.18 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00012 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 703 | 1.9.33.1 | RE-F0009-0207-GE-J00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 632 | 1.9.19 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00013 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 6 | 1.1.1.3 | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0 | Renato | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 637 | 1.9.20 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00014 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 11 | 1.1.2.3 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | Renato | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 642 | 1.9.21 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00015 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 17 | 1.2.1.3 | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 647 | 1.9.22 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00016 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 28 | 1.2.4.3 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 652 | 1.9.23 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00017 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 33 | 1.2.5.3 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 657 | 1.9.24 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00018 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 43 | 1.2.7.3 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 662 | 1.9.25 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00019 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 48 | 1.2.8.3 | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 667 | 1.9.26 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00020 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 53 | 1.2.9.3 | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 672 | 1.9.27 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00021 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 63 | 1.2.11.3 | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0 | Renato | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 677 | 1.9.28 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00022 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 79 | 1.3.3.3 | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 682 | 1.9.29 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | fd-f0009-0207-ge-j-00023 | Tarefa futura | 0 | Marcio | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 265 | 1.4.34.3 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 692 | 1.9.31 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | di-f0009-0207-ge-j00001 | Tarefa futura | 0 | Everton, Ricardo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 341 | 1.5.6.3 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 702 | 1.9.33 | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | re-f0009-0207-ge-j00001 | Tarefa futura | 0 | Everton, Ricardo | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 372 | 1.6.4.3 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | PIPING | Não

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 12 | 1.1.2.4 | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PLANNING | Não
Nenhum Sprint | 29 | 1.2.4.4 | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 34 | 1.2.5.4 | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 44 | 1.2.7.4 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | COORDINATION | Não
Nenhum Sprint | 123 | 1.4.6.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 89 | 1.3.5.3 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 90 | 1.3.5.4 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 122 | 1.4.6 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00001 | Tarefa futura | 0 | Felipe | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 128 | 1.4.7.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 233 | 1.4.28.1 | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 127 | 1.4.7 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0 | Felipe | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 303 | 1.4.42.1 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 308 | 1.4.43.1 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 324 | 1.5.3.1 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 145 | 1.4.10.3 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 146 | 1.4.10.4 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 190 | 1.4.19.3 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 191 | 1.4.19.4 | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 329 | 1.5.4.1 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 195 | 1.4.20.3 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 196 | 1.4.20.4 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 334 | 1.5.5.1 | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 205 | 1.4.22.3 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 206 | 1.4.22.4 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 441 | 1.7.10.1 | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 215 | 1.4.24.3 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 216 | 1.4.24.4 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 446 | 1.7.11.1 | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 225 | 1.4.26.3 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 226 | 1.4.26.4 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 232 | 1.4.28 | MECHANICAL | ag-f0009-0207-mb-m-00010 | Tarefa futura | 0 | Felipe, André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 451 | 1.7.12.1 | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | emissão inicial | Tarefa futura | 0 | Rodrigo | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 266 | 1.4.34.4 | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 88 | 1.3.5.2 | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PROCESS | Não
Nenhum Sprint | 270 | 1.4.35.3 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 271 | 1.4.35.4 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 124 | 1.4.6.2 | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 275 | 1.4.36.3 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 276 | 1.4.36.4 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 129 | 1.4.7.2 | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 280 | 1.4.37.3 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 281 | 1.4.37.4 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 144 | 1.4.10.2 | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 285 | 1.4.38.3 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 286 | 1.4.38.4 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 302 | 1.4.42 | MECHANICAL | rl-f0009-0207-mb-m-00001 | Tarefa futura | 0 | Everton, Ricardo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 194 | 1.4.20.2 | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 204 | 1.4.22.2 | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 307 | 1.4.43 | MECHANICAL | rl-f0009-0207-mb-m-00002 | Tarefa futura | 0 | Everton, Ricardo | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 214 | 1.4.24.2 | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 224 | 1.4.26.2 | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 269 | 1.4.35.2 | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 321 | 1.5.2.3 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 322 | 1.5.2.4 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 323 | 1.5.3 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00002 | Tarefa futura | 0 | Calebe | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 274 | 1.4.36.2 | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 279 | 1.4.37.2 | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 326 | 1.5.3.3 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 327 | 1.5.3.4 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 328 | 1.5.4 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00003 | Tarefa futura | 0 | Calebe | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 284 | 1.4.38.2 | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 304 | 1.4.42.2 | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 333 | 1.5.5 | UTILITIES SYSTEMS | fg-f0009-0000-ge-u-00004 | Tarefa futura | 0 | Calebe | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 309 | 1.4.43.2 | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | MECHANICAL | Não
Nenhum Sprint | 342 | 1.5.6.4 | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 320 | 1.5.2.2 | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 346 | 1.5.7.3 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 347 | 1.5.7.4 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 373 | 1.6.4.4 | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | PIPING | Não
Nenhum Sprint | 325 | 1.5.3.2 | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 398 | 1.7.1.3 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 399 | 1.7.1.4 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 330 | 1.5.4.2 | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 403 | 1.7.2.3 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 404 | 1.7.2.4 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 345 | 1.5.7.2 | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | UTILITIES SYSTEMS | Não
Nenhum Sprint | 408 | 1.7.3.3 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 409 | 1.7.3.4 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 440 | 1.7.10 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00001 | Tarefa futura | 0 | Ailton | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 397 | 1.7.1.2 | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 445 | 1.7.11 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00002 | Tarefa futura | 0 | Ailton | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 402 | 1.7.2.2 | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 450 | 1.7.12 | STEEL STRUCTURE | ag-f0009-0207-ge-s-00003 | Tarefa futura | 0 | Ailton | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 407 | 1.7.3.2 | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | STEEL STRUCTURE | Não
Nenhum Sprint | 565 | 1.9.5.3 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 566 | 1.9.5.4 | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 569 | 1.9.6.2 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 570 | 1.9.6.3 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 571 | 1.9.6.4 | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 574 | 1.9.7.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 575 | 1.9.7.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 579 | 1.9.8.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 580 | 1.9.8.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 584 | 1.9.9.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 585 | 1.9.9.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 589 | 1.9.10.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 590 | 1.9.10.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 594 | 1.9.11.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 595 | 1.9.11.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 599 | 1.9.12.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 600 | 1.9.12.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 604 | 1.9.13.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 605 | 1.9.13.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 609 | 1.9.14.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 610 | 1.9.14.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 614 | 1.9.15.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 615 | 1.9.15.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 619 | 1.9.16.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 620 | 1.9.16.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 624 | 1.9.17.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 625 | 1.9.17.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 629 | 1.9.18.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 630 | 1.9.18.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 634 | 1.9.19.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 635 | 1.9.19.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 639 | 1.9.20.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 640 | 1.9.20.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 644 | 1.9.21.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 645 | 1.9.21.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 649 | 1.9.22.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 650 | 1.9.22.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 654 | 1.9.23.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 655 | 1.9.23.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 659 | 1.9.24.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 660 | 1.9.24.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 664 | 1.9.25.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 665 | 1.9.25.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 669 | 1.9.26.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 670 | 1.9.26.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 674 | 1.9.27.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 675 | 1.9.27.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 679 | 1.9.28.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 680 | 1.9.28.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 684 | 1.9.29.2 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | análise tecnored | Tarefa futura | 0 | TECNORED | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não
Nenhum Sprint | 685 | 1.9.29.3 | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0 | André | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | Não