## Histograma J006
HISTOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INDIRETA E DIRETA
|  | Nº Contrato: | [5 empty] | Revisão: |  | 1 | Data Atualização: |  |  | 2026-07-13
1 | SEMANAL | Prev. | 0 | #DIV/0! | 0 | 16/03 - 20/03 | [6 empty] | 23/03 - 27/03 | [6 empty] | 30/03 - 02/04 | [6 empty] | 07/04 - 10/04 | [6 empty] | 13/04 - 17/04 | [6 empty] | 22/04 - 24/04 | [6 empty] | 27/04 - 30/04 | [6 empty] | 04/05 - 08/05 | [6 empty] | 11/05 - 15/05 | [6 empty] | 18/05 - 22/05 | [6 empty] | 25/05 - 29/05 | [6 empty] | 01/06 - 03/06 | [6 empty] | 08/06 - 12/06 | [6 empty] | 15/06 - 19/06 | [6 empty] | 22/06 - 26/06 | [6 empty] | 29/06 - 01/07
ITEM | BQM | DISTRIB. | QTD Mínima | QTD Média | QTD Pico | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar | 29-mar | 30-mar | 31-mar | 1-abr | 2-abr | 3-abr | 4-abr | 5-abr | 6-abr | 7-abr | 8-abr | 9-abr | 10-abr | 11-abr | 12-abr | 13-abr | 14-abr | 15-abr | 16-abr | 17-abr | 18-abr | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | 25-abr | 26-abr | 27-abr | 28-abr | 29-abr | 30-abr | 1-mai | 2-mai | 3-mai | 4-mai | 5-mai | 6-mai | 7-mai | 8-mai | 9-mai | 10-mai | 11-mai | 12-mai | 13-mai | 14-mai | 15-mai | 16-mai | 17-mai | 18-mai | 19-mai | 20-mai | 21-mai | 22-mai | 23-mai | 24-mai | 25-mai | 26-mai | 27-mai | 28-mai | 29-mai | 30-mai | 31-mai | 1-jun | 2-jun | 3-jun | 4-jun | 5-jun | 6-jun | 7-jun | 8-jun | 9-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 13-jun | 14-jun | 15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun | 21-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun | 28-jun | 29/jun | 30/jun | 01/jul | Dias | Horas | 16/03 - 20/03 | 16/03 - 20/04 HORAS | 23/03 - 27/03 | 23/03 - 27/04 HORAS | 30/03 - 02/04 | 30/03 - 02/05 HORAS | 07/04 - 10/04 | 07/04 - 10/05 HORAS | 13/04 - 17/04 | 13/04 - 17/05 HORAS | 22/04 - 24/04 | 22/04 - 24/05 HORAS | 27/04 - 30/04 | 27/04 - 30/05 HORAS | 04/05 - 08/05 | 04/05 - 08/06 HORAS | 11/05 - 15/05 | 11/05 - 15/06 HORAS | 18/05 - 22/05 | 18/05 - 22/06 HORAS | 25/05 - 29/05 | 25/05 - 29/06 HORAS | 01/06 - 03/06 | 01/06 - 03/07 HORAS | 08/06 - 12/06 | 08/06 - 12/07 HORAS | 15/06 - 19/06 | 15/06 - 19/07 HORAS | 22/06 - 26/06 | 22/06 - 26/07 HORAS | 29/06 - 01/07 | 29/06 - 01/072 HORAS
1 | Coordenador de Projeto | Prev. | 0 | 0.15816 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 17.5 | 140 | 1 | 8.8 | 1.25 | 11 | 1 | 8.8 | 1 | 8.8 | 1.25 | 11 | 0.75 | 6.6 | 1 | 8.8 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 0.75 | 6.6 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 0.75 | 6.6
|  | Real. | 0 | 0.43677 | 0.75 |  | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.38 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 |  |  | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.63 |  |  | 0.68 | 0.34 | 0.11 | 0.34 | 0.45 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 31.58 | 252.64 | 2.13 | 18.744 | 2.38 | 20.944 | 2.72 | 23.936 | 1.38 | 12.144 | 1.92 | 16.896 | 1.02 | 8.976 | 1.36 | 11.968 | 1.7 | 14.96 | 1.7 | 14.96 | 2.02 | 17.776 | 2.5 | 22 | 1.5 | 13.2 | 2.25 | 19.8 | 2.5 | 22 | 4.5 | 39.6 | 0 | 0
2 | Planejamento | Prev. | 0 | 0.15816 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 17.5 | 140 | 1 | 8.8 | 1.25 | 11 | 1 | 8.8 | 1 | 8.8 | 1.25 | 11 | 0.75 | 6.6 | 1 | 8.8 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 0.75 | 6.6 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 1.25 | 11 | 0.75 | 6.6
|  | Real. | 0 | 0.50556 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 27.3 | 218.4 | 2 | 17.6 | 2 | 17.6 | 1.8 | 15.84 | 2 | 17.6 | 1.8 | 15.84 | 1.5 | 13.2 | 1.68 | 14.784 | 2.02 | 17.776 | 2.5 | 22 | 3 | 26.4 | 4 | 35.2 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Eng. Mecânico | Prev. | 0 | 0.54082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 424 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 5 | 44 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Real. | 0.8 | 1.0432 | 1.5 | [7 empty] | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.8 | 0.8 | 0.91 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 67.46 | 539.68 | 0 | 0 | 4.55 | 40.04 | 3.64 | 32.032 | 3.64 | 32.032 | 4.33 | 38.104 | 3 | 26.4 | 4 | 35.2 | 7.3 | 64.24 | 5.5 | 48.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5.5 | 48.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4
4 | Projetista Mecânico | Prev. | 0 | 0.93878 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 | 760 | 0 | 0 | 5 | 44 | 8 | 70.4 | 8 | 70.4 | 10 | 88 | 6 | 52.8 | 8 | 70.4 | 10 | 88 | 9 | 79.2 | 10 | 88 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 1 | 8.8 | 2 | 17.6
|  | Real. | 0.91 | 2.3309 | 3.73 | [7 empty] | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 3.73 |  |  | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 1.82 |  |  |  |  | 2.73 | 2.73 | 2.32 |  |  | 2.36 | 2 | 2.5 | 2 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2.29 | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 140.19 | 1121.52 | 0 | 0 | 4.55 | 40.04 | 7.28 | 64.064 | 9.19 | 80.872 | 12.74 | 112.112 | 7.78 | 68.464 | 8.86 | 77.968 | 10.79 | 94.952 | 12 | 105.6 | 10 | 88 | 14 | 123.2 | 9 | 79.2 | 15 | 132 | 14 | 123.2 | 5 | 44 | 0 | 0
5 | Eng. Calculista | Prev. | 0 | 0.29592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 256 | 0 | 0 | 2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 0.82686 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 0.91 | 0 | 0.8 | 0.97 |  |  |  |  | 0.34 | 1 | 1 |  |  | 0.85 | 1 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.88 | 0.75 | 1 | 0.94 | 0.88 |  |  | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 49.67 | 397.36 | 0 | 0 | 2 | 17.6 | 0.45 | 3.96 | 0 | 0 | 2.91 | 25.608 | 2.34 | 20.592 | 3.65 | 32.12 | 4.45 | 39.16 | 4.88 | 42.944 | 4.49 | 39.512 | 4 | 35.2 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 5 | 44 | 2.5 | 22
6 | Projetista Metálica | Prev. | 0 | 0.33673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 3 | 26.4
|  | Real. | 0 | 1.058 | 2 | [22 empty] | 0 | 0.57 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.68 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.88 |  |  |  | 0.88 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.94 |  |  | 1.88 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 |  |  | 2 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 68.84 | 550.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 13.816 | 1.19 | 10.472 | 2 | 17.6 | 3.88 | 34.144 | 5.82 | 51.216 | 7.88 | 69.344 | 7.5 | 66 | 6.5 | 57.2 | 5.5 | 48.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 13 | 114.4 | 4 | 35.2
7 | Eng. Tubulação | Prev. | 0 | 0.38265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 308 | 0 | 0 | 2.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 1 | 8.8 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 0.65604 | 1 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 0.88 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.84 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 36.27 | 290.16 | 0 | 0 | 1.25 | 11 | 0.92 | 8.096 | 0 | 0 | 1.25 | 11 | 3 | 26.4 | 2.5 | 22 | 4.75 | 41.8 | 4.76 | 41.888 | 4.5 | 39.6 | 3.84 | 33.792 | 1 | 8.8 | 2 | 17.6 | 5 | 44 | 1.5 | 13.2 | 0 | 0
8 | Projetista Tubulação | Prev. | 0 | 0.36735 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 1 | 8.8 | 5 | 44 | 5 | 44 | 1 | 8.8 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 1.2657 | 1.94 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.94 |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 66.02 | 528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 4 | 35.2 | 6.44 | 56.672 | 9.48 | 83.424 | 9.5 | 83.6 | 9.5 | 83.6 | 5.7 | 50.16 | 9.4 | 82.72 | 5 | 44 | 2 | 17.6 | 2 | 17.6
9 | Eng. Elétrica | Prev. | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 204 | 0 | 0 | 2.5 | 22 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 2 | 17.6 | 1 | 8.8 | 1 | 8.8 | 2 | 17.6 | 4 | 35.2 | 2 | 17.6 | 4 | 35.2 | 4 | 35.2 | 1 | 8.8 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 0.58074 | 1 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.23 | 0.23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.88 | 0.75 | 0.94 | 0.73 | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  | 0.75 | 0.63 |  |  | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.5 |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.19 | [7 empty] | 32.13 | 257.04 | 0 | 0 | 1.25 | 11 | 0.46 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 4.18 | 36.784 | 2.26 | 19.888 | 3.89 | 34.232 | 2.64 | 23.232 | 4.25 | 37.4 | 3.43 | 30.184 | 0.77 | 6.776 | 0 | 0
10 | Projetista Elétrica | Prev. | 0 | 0.17347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 2 | 17.6 | 4 | 35.2 | 2 | 17.6 | 2 | 17.6 | 4 | 35.2 | 2 | 17.6 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 0.68421 | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 27 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 5 | 44 | 5 | 44 | 1 | 8.8 | 0 | 0
11 | Eng. Automação | Prev. | 0 | 0.16327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | 3 | 26.4 | 2 | 17.6 | 3 | 26.4 | 1 | 8.8 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 0.79871 | 1 | [22 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  | 0.26 | 0.71 | 0.91 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [36 empty] | 24.76 | 198.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.2 | 3.63 | 31.944 | 1.88 | 16.544 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Projetista Automação | Prev. | 0 | 0.23469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 4 | 35.2 | 5 | 44 | 5 | 44 | 3 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 1 | 8.8 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 1.3271 | 1.9 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  |  |  | 1 | 0.88 | 0.91 |  |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  | 1.4 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 1.82 |  |  | 1.88 | 0.88 | [15 empty] | 59.72 | 477.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 8.448 | 2.79 | 24.552 | 7.52 | 66.176 | 9.4 | 82.72 | 8.92 | 78.496 | 9.42 | 82.896 | 9.47 | 83.336 | 3.9 | 34.32 | 4.58 | 40.304 | 2.76 | 24.288 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Eng. Processos | Prev. | 0 | 0.15152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 3 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 0.57143 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [68 empty] | 12 | 96 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 3 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Projetista Processos | Prev. | 0 | 0.16162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 3 | 26.4 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Real. | 0 | 0.61905 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [68 empty] | 13 | 104 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4 | 35.2 | 3 | 26.4 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MECÂNICA E ESTRUTURA |  | Prev. | 0 | 4.3081 | 10.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 0 | 0 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 0 | 0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 447 | 3576 | 2 | 17.6 | 29.5 | 259.6 | 23 | 202.4 | 20 | 176 | 25.5 | 224.4 | 15.5 | 136.4 | 34 | 299.2 | 37.5 | 330 | 41.5 | 365.2 | 43.5 | 382.8 | 44.5 | 391.6 | 24.5 | 215.6 | 40.5 | 356.4 | 40.5 | 356.4 | 17.5 | 154 | 6.5 | 57.2
|  | Real. | 0 | 6.2092 | 16.06 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 4.82 | 5.32 | 5.32 | 6.32 | 6.2 | 0 | 0 | 6.77 | 6.32 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 6.55 | 6.48 | 5.77 | 0 | 0 | 6.7 | 6.55 | 5.25 | 5.83 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 10.16 | 9.98 | 0 | 0 | 11.93 | 10.72 | 11.36 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 11.31 | 12.31 | 12.95 | 13.98 | 0 | 0 | 13.28 | 14.75 | 16.06 | 14.33 | 12.38 | 0 | 0 | 13.5 | 13.12 | 13.12 | 12.04 | 12.91 | 0 | 0 | 13.92 | 14.04 | 14.04 | 13.68 | 14.02 | 0 | 0 | 13.68 | 12.28 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.63 | 11.51 | 11.38 | 13.2 | 0 | 0 | 11.88 | 11.19 | 10.31 | 10.31 | 9 | 0 | 0 | 8.04 | 8.29 | 7.19 | 7.75 | 6.5 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 3 | 655.94 | 5247.52 | 4.13 | 36.344 | 27.98 | 246.224 | 25.27 | 222.376 | 24.03 | 211.464 | 31.73 | 279.224 | 28.31 | 249.128 | 45.45 | 399.96 | 62.67 | 551.496 | 70.8 | 623.04 | 64.69 | 569.272 | 69.7 | 613.36 | 39.74 | 349.712 | 59.48 | 523.424 | 52.69 | 463.672 | 37.77 | 332.376 | 11.5 | 101.2
[115 empty] | 146.7% | AVANÇO