## Planilha1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá |  | 166 dias | Seg 18/05/26 | Qua 06/01/27 |  | 29% | ND | Atrasada | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0000 -Documento geral |  | 166 dias | Seg 18/05/26 | Qua 06/01/27 |  | 29% | ND | Atrasada | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | KOM - Início de projeto |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | 100% | Seg 18/05/26 | Concluída | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | Nenhum Sprint | 8TI+10 dias;5;34TI+45 dias;39TI+10 dias
4 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | Pendências |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 |  | 100% | Seg 18/05/26 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint
5 | 1.1.2.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada |  | 0 dias | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26 | 3 | 100% | Seg 18/05/26 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint
6 | 1.1.3 | Área 0000 -Documento geral | Planejamento |  | 147,5 dias | Seg 01/06/26 | Sex 25/12/26 |  | 79% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
7 | 1.1.3.1 | Planejamento | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | Lista de documentos | 147,5 dias | Seg 01/06/26 | Sex 25/12/26 |  | 70% | ND | No Prazo | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
8 | 1.1.3.1.1 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 3TI+10 dias | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint | 9;18;13
9 | 1.1.3.1.2 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 8 | 100% | Qua 03/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Nenhum Sprint | 10TI+140 dias
10 | 1.1.3.1.3 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários |  | 1 dia | Qui 17/12/26 | Seg 21/12/26 | 9TI+140 dias | 50% | ND | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | Nenhum Sprint | 11TI+3 dias
11 | 1.1.3.1.4 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 24/12/26 | Sex 25/12/26 | 10TI+3 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
12 | 1.1.3.2 | Planejamento | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | EAP | 16 dias | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 81% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
13 | 1.1.3.2.1 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 8 | 100% | Sex 05/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | Nenhum Sprint | 14;45
14 | 1.1.3.2.2 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored |  | 3 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 13 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | Nenhum Sprint | 15TI+8 dias
15 | 1.1.3.2.3 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários |  | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 14TI+8 dias | 50% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Nenhum Sprint | 16
16 | 1.1.3.2.4 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 15 | 0% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint
17 | 1.1.3.3 | Planejamento | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Cronograma | 16 dias | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 81% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
18 | 1.1.3.3.1 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qua 03/06/26 | Sex 05/06/26 | 8 | 100% | Sex 05/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | Nenhum Sprint | 19;45
19 | 1.1.3.3.2 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Análise Tecnored |  | 3 dias | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26 | 18 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | Nenhum Sprint | 20TI+8 dias
20 | 1.1.3.3.3 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Atendimento de comentários |  | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 19TI+8 dias | 50% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | Nenhum Sprint | 21
21 | 1.1.3.3.4 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 20 | 0% | ND | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint
22 | 1.1.4 | Área 0000 -Documento geral | Coordenação |  | 36 dias | Seg 01/06/26 | Qua 22/07/26 |  | 40% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
23 | 1.1.4.1 | Coordenação | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | Relatorio Mensal | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
24 | 1.1.4.1.1 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 25
25 | 1.1.4.1.2 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 24 | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 26
26 | 1.1.4.1.3 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 25 | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 27
27 | 1.1.4.1.4 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 26 | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
28 | 1.1.4.2 | Coordenação | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | Ultimo Relatorio | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
29 | 1.1.4.2.1 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 1 dia | Sex 26/06/26 | Dom 28/06/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  | 30
30 | 1.1.4.2.2 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 29 | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | 31
31 | 1.1.4.2.3 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários |  | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 30 | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | 32
32 | 1.1.4.2.4 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 31 | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
33 | 1.1.4.3 | Coordenação | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Vendor List | 7 dias | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 |  | 71% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | Nenhum Sprint
34 | 1.1.4.3.1 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 22/06/26 | Qua 24/06/26 | 3TI+45 dias | 100% | Qua 24/06/26 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | Nenhum Sprint | 35
35 | 1.1.4.3.2 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 34 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | Nenhum Sprint | 36
36 | 1.1.4.3.3 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 35 | 50% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | Nenhum Sprint | 37
37 | 1.1.4.3.4 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 36 | 0% | ND | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | Nenhum Sprint
38 | 1.1.4.4 | Coordenação | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Lista de pendências | 36 dias | Seg 01/06/26 | Qua 22/07/26 |  | 71% | ND | No Prazo | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint
39 | 1.1.4.4.1 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 01/06/26 | Qua 03/06/26 | 3TI+10 dias | 100% | Qua 03/06/26 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | Nenhum Sprint | 40
40 | 1.1.4.4.2 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 04/06/26 | Qui 04/06/26 | 39 | 100% | Qui 04/06/26 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | Nenhum Sprint | 41TI+30 dias
41 | 1.1.4.4.3 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 17/07/26 | Ter 21/07/26 | 40TI+30 dias | 50% | ND | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 42
42 | 1.1.4.4.4 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 41 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint
43 | 1.1.5 | Área 0000 -Documento geral | Processo |  | 139 dias | Qui 28/05/26 | Qui 10/12/26 |  | 31% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
44 | 1.1.5.1 | Processo | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 28% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
45 | 1.1.5.1.1 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 18;13 | 50% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 46;55TI+8 dias;60TI+8 dias;50TI+120 dias;66TT;102TT;118TT;134TT;155TT;150TT;176TI+60 dias
46 | 1.1.5.1.2 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 45 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 47
47 | 1.1.5.1.3 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 46 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 48
48 | 1.1.5.1.4 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 47 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
49 | 1.1.5.2 | Processo | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Qua 02/12/26 | Qui 10/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
50 | 1.1.5.2.1 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qua 02/12/26 | Sex 04/12/26 | 45TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 51
51 | 1.1.5.2.2 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 07/12/26 | Seg 07/12/26 | 50 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 52
52 | 1.1.5.2.3 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 08/12/26 | Qua 09/12/26 | 51 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 53
53 | 1.1.5.2.4 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 10/12/26 | Qui 10/12/26 | 52 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
54 | 1.1.5.3 | Processo | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Diagrama de blocos de processo | 4 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 |  | 63% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
55 | 1.1.5.3.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Emissão inicial |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 45TI+8 dias | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint | 56
56 | 1.1.5.3.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 55 | 100% | Sex 29/05/26 | Concluída | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Nenhum Sprint | 57
57 | 1.1.5.3.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 56 | 75% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Nenhum Sprint | 58
58 | 1.1.5.3.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 57 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
59 | 1.1.5.4 | Processo | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | Fluxograma geral de processo | 25 dias | Qui 28/05/26 | Qua 01/07/26 |  | 63% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
60 | 1.1.5.4.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | Emissão inicial |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 45TI+8 dias | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | Nenhum Sprint | 61
61 | 1.1.5.4.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 60 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | Nenhum Sprint | 62
62 | 1.1.5.4.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 61 | 75% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | Nenhum Sprint | 63
63 | 1.1.5.4.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 62 | 0% | ND | Atrasada | Não | PROCESSOS | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | Nenhum Sprint
64 | 1.1.6 | Área 0000 -Documento geral | Mecânica |  | 128 dias | Seg 18/05/26 | Sex 13/11/26 |  | 9% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
65 | 1.1.6.1 | Mecânica | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Critério de Projetos | 6 dias | Seg 18/05/26 | Seg 25/05/26 |  | 67% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
66 | 1.1.6.1.1 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 | 45TT | 100% | Ter 19/05/26 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 67;86TI+120 dias;91TI+120 dias;81TI+120 dias;76TI+120 dias;71TI+120 dias
67 | 1.1.6.1.2 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 | 66 | 100% | Qua 20/05/26 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 68
68 | 1.1.6.1.3 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 | 67 | 50% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 69
69 | 1.1.6.1.4 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 68 | 0% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
70 | 1.1.6.2 | Mecânica | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | Especificação Técnica | 6 dias | Sex 06/11/26 | Sex 13/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
71 | 1.1.6.2.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Sex 06/11/26 | Seg 09/11/26 | 66TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 72
72 | 1.1.6.2.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 10/11/26 | Ter 10/11/26 | 71 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 73
73 | 1.1.6.2.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 11/11/26 | Qui 12/11/26 | 72 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 74
74 | 1.1.6.2.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 13/11/26 | Sex 13/11/26 | 73 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
75 | 1.1.6.3 | Mecânica | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | Especificação Técnica | 6 dias | Sex 06/11/26 | Sex 13/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
76 | 1.1.6.3.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | Emissão inicial |  | 2 dias | Sex 06/11/26 | Seg 09/11/26 | 66TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 77
77 | 1.1.6.3.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 10/11/26 | Ter 10/11/26 | 76 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 78
78 | 1.1.6.3.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 11/11/26 | Qui 12/11/26 | 77 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 79
79 | 1.1.6.3.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 13/11/26 | Sex 13/11/26 | 78 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
80 | 1.1.6.4 | Mecânica | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | Especificação Técnica | 6 dias | Sex 06/11/26 | Sex 13/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
81 | 1.1.6.4.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | Emissão inicial |  | 2 dias | Sex 06/11/26 | Seg 09/11/26 | 66TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 82
82 | 1.1.6.4.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 10/11/26 | Ter 10/11/26 | 81 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 83
83 | 1.1.6.4.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 11/11/26 | Qui 12/11/26 | 82 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 84
84 | 1.1.6.4.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 13/11/26 | Sex 13/11/26 | 83 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
85 | 1.1.6.5 | Mecânica | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | Especificação Técnica | 6 dias | Sex 06/11/26 | Sex 13/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
86 | 1.1.6.5.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | Emissão inicial |  | 2 dias | Sex 06/11/26 | Seg 09/11/26 | 66TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 87
87 | 1.1.6.5.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 10/11/26 | Ter 10/11/26 | 86 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 88
88 | 1.1.6.5.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 11/11/26 | Qui 12/11/26 | 87 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 89
89 | 1.1.6.5.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 13/11/26 | Sex 13/11/26 | 88 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
90 | 1.1.6.6 | Mecânica | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Memorial descritivo | 6 dias | Sex 06/11/26 | Sex 13/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
91 | 1.1.6.6.1 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 2 dias | Sex 06/11/26 | Seg 09/11/26 | 66TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 92
92 | 1.1.6.6.2 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 10/11/26 | Ter 10/11/26 | 91 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 93
93 | 1.1.6.6.3 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 11/11/26 | Qui 12/11/26 | 92 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 94
94 | 1.1.6.6.4 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 13/11/26 | Sex 13/11/26 | 93 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
95 | 1.1.6.7 | Mecânica | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | Seg 06/07/26 | Qui 16/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
96 | 1.1.6.7.1 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 97
97 | 1.1.6.7.2 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 96 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | Nenhum Sprint | 98
98 | 1.1.6.7.3 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 97 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint | 99
99 | 1.1.6.7.4 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 98 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | Nenhum Sprint
100 | 1.1.7 | Área 0000 -Documento geral | Tubulação/Utilidades |  | 132 dias | Seg 08/06/26 | Qui 10/12/26 |  | 39% | ND | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
101 | 1.1.7.1 | Tubulação/Utilidades | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
102 | 1.1.7.1.1 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 5 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 45TT | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 103;107TI+120 dias
103 | 1.1.7.1.2 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 102 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 104
104 | 1.1.7.1.3 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 103 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 105
105 | 1.1.7.1.4 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 104 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
106 | 1.1.7.2 | Tubulação/Utilidades | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Qua 02/12/26 | Qui 10/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint
107 | 1.1.7.2.1 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qua 02/12/26 | Sex 04/12/26 | 102TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 108
108 | 1.1.7.2.2 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 07/12/26 | Seg 07/12/26 | 107 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | Nenhum Sprint | 109
109 | 1.1.7.2.3 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 08/12/26 | Qua 09/12/26 | 108 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint | 110
110 | 1.1.7.2.4 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 10/12/26 | Qui 10/12/26 | 109 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint
111 | 1.1.7.3 | Tubulação/Utilidades | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | Seg 06/07/26 | Qui 16/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 | Nenhum Sprint
112 | 1.1.7.3.1 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 | Nenhum Sprint | 113
113 | 1.1.7.3.2 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 112 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | Nenhum Sprint | 114
114 | 1.1.7.3.3 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 113 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 | Nenhum Sprint | 115
115 | 1.1.7.3.4 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 114 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | Nenhum Sprint
116 | 1.1.8 | Área 0000 -Documento geral | Estrutura metálica |  | 131 dias | Seg 06/07/26 | Qua 06/01/27 |  | 7% | ND | Atrasada | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
117 | 1.1.8.1 | Estrutura metálica | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Critério de Projetos | 7 dias | Ter 07/07/26 | Sex 17/07/26 |  | 21% | ND | No Prazo | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
118 | 1.1.8.1.1 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Ter 07/07/26 | Seg 13/07/26 | 45TT | 50% | ND | No Prazo | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 119;123TI+120 dias
119 | 1.1.8.1.2 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 118 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 120
120 | 1.1.8.1.3 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 119 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 121
121 | 1.1.8.1.4 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 120 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
122 | 1.1.8.2 | Estrutura metálica | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Ter 29/12/26 | Qua 06/01/27 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
123 | 1.1.8.2.1 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Ter 29/12/26 | Qui 31/12/26 | 118TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 124
124 | 1.1.8.2.2 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 01/01/27 | Sex 01/01/27 | 123 | 0% | ND | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 125
125 | 1.1.8.2.3 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 04/01/27 | Ter 05/01/27 | 124 | 0% | ND | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 126
126 | 1.1.8.2.4 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 06/01/27 | Qua 06/01/27 | 125 | 0% | ND | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
127 | 1.1.8.3 | Estrutura metálica | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | Seg 06/07/26 | Qui 16/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
128 | 1.1.8.3.1 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 129
129 | 1.1.8.3.2 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 128 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | Nenhum Sprint | 130
130 | 1.1.8.3.3 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 129 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 131
131 | 1.1.8.3.4 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 130 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | Nenhum Sprint
132 | 1.1.9 | Área 0000 -Documento geral | Elétrica |  | 140 dias | Seg 08/06/26 | Ter 22/12/26 |  | 29% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
133 | 1.1.9.1 | Elétrica | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | 80% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint | 139TI+120 dias
134 | 1.1.9.1.1 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 6 dias | Seg 08/06/26 | Seg 15/06/26 | 45TT | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 135
135 | 1.1.9.1.2 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 134 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 136
136 | 1.1.9.1.3 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 135 | 50% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 137
137 | 1.1.9.1.4 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 136 | 0% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
138 | 1.1.9.2 | Elétrica | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Memorial descritivo | 11 dias | Ter 08/12/26 | Ter 22/12/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
139 | 1.1.9.2.1 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 7 dias | Ter 08/12/26 | Qua 16/12/26 | 133TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Nenhum Sprint | 140
140 | 1.1.9.2.2 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Qui 17/12/26 | Qui 17/12/26 | 139 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 141
141 | 1.1.9.2.3 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Sex 18/12/26 | Seg 21/12/26 | 140 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint | 142
142 | 1.1.9.2.4 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 22/12/26 | Ter 22/12/26 | 141 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
143 | 1.1.9.3 | Elétrica | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | Seg 06/07/26 | Qui 16/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
144 | 1.1.9.3.1 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | Nenhum Sprint | 145
145 | 1.1.9.3.2 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 144 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | Nenhum Sprint | 146
146 | 1.1.9.3.3 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 145 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | Nenhum Sprint | 147
147 | 1.1.9.3.4 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 146 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | Nenhum Sprint
148 | 1.1.10 | Área 0000 -Documento geral | Automação e instrumentação |  | 127 dias | Qui 28/05/26 | Qua 25/11/26 |  | 24% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
149 | 1.1.10.1 | Automação e instrumentação | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Critério de Projetos | 4 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 |  | 50% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
150 | 1.1.10.1.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 45TT | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 151;160TI+120 dias
151 | 1.1.10.1.2 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 150 | 100% | Sex 29/05/26 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 152
152 | 1.1.10.1.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 151 | 50% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 153
153 | 1.1.10.1.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 152 | 0% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
154 | 1.1.10.2 | Automação e instrumentação | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | Critério de Projetos | 4 dias | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 |  | 50% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
155 | 1.1.10.2.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | Emissão inicial |  | 0 dias | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 45TT | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Seg 15/06/26 | Nenhum Sprint | 156;160TI+120 dias
156 | 1.1.10.2.2 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 155 | 100% | Sex 29/05/26 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | Nenhum Sprint | 157
157 | 1.1.10.2.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 156 | 50% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | Nenhum Sprint | 158
158 | 1.1.10.2.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 157 | 0% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | Nenhum Sprint
159 | 1.1.10.3 | Automação e instrumentação | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Ter 17/11/26 | Qua 25/11/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
160 | 1.1.10.3.1 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Ter 17/11/26 | Qui 19/11/26 | 155TI+120 dias;150TI+120 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Nenhum Sprint | 161
161 | 1.1.10.3.2 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Sex 20/11/26 | Sex 20/11/26 | 160 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 162
162 | 1.1.10.3.3 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Seg 23/11/26 | Ter 24/11/26 | 161 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Nenhum Sprint | 163
163 | 1.1.10.3.4 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qua 25/11/26 | Qua 25/11/26 | 162 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
164 | 1.1.10.4 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Seg 06/07/26 | Qui 16/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
165 | 1.1.10.4.1 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 |  | 0% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Nenhum Sprint | 166
166 | 1.1.10.4.2 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 165 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 167
167 | 1.1.10.4.3 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 166 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Nenhum Sprint | 168
168 | 1.1.10.4.4 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 167 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
169 | 1.1.10.5 | Automação e instrumentação | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | Qui 02/07/26 | Ter 14/07/26 |  | 43% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
170 | 1.1.10.5.1 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qui 02/07/26 | Seg 06/07/26 |  | 100% | Seg 06/07/26 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 | Nenhum Sprint | 171
171 | 1.1.10.5.2 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 170 | 0% | ND | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 | Nenhum Sprint | 172
172 | 1.1.10.5.3 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Qua 08/07/26 | Seg 13/07/26 | 171 | 0% | ND | No Prazo | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 | Nenhum Sprint | 173
173 | 1.1.10.5.4 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 172 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 | Nenhum Sprint
174 | 1.1.11 | Área 0000 -Documento geral | Civil |  | 7 dias | Qua 09/09/26 | Qui 17/09/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 | Nenhum Sprint
175 | 1.1.11.1 | Civil | CP-F0009-0000-MB-C-00001 |  | 7 dias | Qua 09/09/26 | Qui 17/09/26 |  | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 07/09/26 | Seg 07/09/26 | Nenhum Sprint
176 | 1.1.11.1.1 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | Emissão inicial |  | 3 dias | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | 45TI+60 dias | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Qua 09/09/26 | Sex 11/09/26 | Nenhum Sprint | 177
177 | 1.1.11.1.2 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | Análise Tecnored |  | 1 dia | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | 176 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 14/09/26 | Seg 14/09/26 | Nenhum Sprint | 178
178 | 1.1.11.1.3 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | Atendimento de comentários |  | 2 dias | Ter 15/09/26 | Qua 16/09/26 | 177 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Ter 15/09/26 | Qua 16/09/26 | Nenhum Sprint | 179
179 | 1.1.11.1.4 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | Aprovação |  | 1 dia | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | 178 | 0% | ND | Tarefa futura | Não | CIVIL | Qui 17/09/26 | Qui 17/09/26 | Nenhum Sprint