## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras | Comparação | Nomes dos recursos | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá |  | 166 dias | 2026-05-18 | 2027-01-06 |  | 0.29 |  | Atrasada | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral |  | 166 dias | 2026-05-18 | 2027-01-06 |  | 0.29 |  | Atrasada | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | kom - início de projeto |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 1 | 2026-05-18 | Concluída | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Nenhum Sprint | 8TI+10 dias;5;34TI+45 dias;39TI+10 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | pendências |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 1 | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 | 1 | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.3 | Área 0000 -Documento geral | planejamento |  | 147,5 dias | 2026-06-01 | 2026-12-25 |  | 0.79 |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0000-mb-g-00001 | Lista de documentos | 147,5 dias | 2026-06-01 | 2026-12-25 |  | 0.7 |  | No Prazo | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.3.1.1 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3TI+10 dias | 1 | 2026-06-02 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 9;18;13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1.1.3.1.2 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8 | 1 | 2026-06-03 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 10TI+140 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.1.3.1.3 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 9TI+140 dias | 0.5 |  | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | 2026-05-13 | Nenhum Sprint | 11TI+3 dias |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1.3.1.4 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 10TI+3 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | PLANEJAMENTO | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.3.2 | Planejamento | ea-f0009-0000-mb-g-00001 | EAP | 16 dias | 2026-06-03 | 2026-06-24 |  | 0.81 |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.3.2.1 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 8 | 1 | 2026-06-05 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qua 03/06/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint | 14;45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 1.1.3.2.2 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 3 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 13 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint | 15TI+8 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.3.2.3 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 14TI+8 dias | 0.5 |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 16 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.3.2.4 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15 | 0 |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17 | 1.1.3.3 | Planejamento | cr-f0009-0000-mb-f-00001 | Cronograma | 16 dias | 2026-06-03 | 2026-06-24 |  | 0.81 |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.3.3.1 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 8 | 1 | 2026-06-05 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Nenhum Sprint | 19;45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 1.1.3.3.2 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | análise tecnored |  | 3 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 18 | 1 | 2026-06-10 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Nenhum Sprint | 20TI+8 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.3.3.3 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 19TI+8 dias | 0.5 |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 | Nenhum Sprint | 21 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 1.1.3.3.4 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 20 | 0 |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | 1.1.4 | Área 0000 -Documento geral | coordenação |  | 36 dias | 2026-06-01 | 2026-07-22 |  | 0.4 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0000-mb-g-00002 | Relatorio Mensal | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.1.4.1.1 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 25 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.1.4.1.2 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 24 | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.1.4.1.3 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 25 | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.4.1.4 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 26 | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 1.1.4.2 | Coordenação | rl-f0009-0000-mb-g-00001 | Ultimo Relatorio | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 |  | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.1.4.2.1 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-28 |  | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | 30 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.4.2.2 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 29 | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.1.4.2.3 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 30 | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 1.1.4.2.4 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 31 | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | 1.1.4.3 | Coordenação | lf-f0009-0000-mb-f-00001 | Vendor List | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 0.71 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | 2026-07-28 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.1.4.3.1 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3TI+45 dias | 1 | 2026-06-24 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | 2026-07-22 | Nenhum Sprint | 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 1.1.4.3.2 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 34 | 1 | 2026-06-25 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 23/07/26 | 2026-07-23 | Nenhum Sprint | 36 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.1.4.3.3 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 35 | 0.5 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 24/07/26 | 2026-07-27 | Nenhum Sprint | 37 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 1.1.4.3.4 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36 | 0 |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 28/07/26 | 2026-07-28 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 1.1.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0000-mb-g-00001 | Lista de pendências | 36 dias | 2026-06-01 | 2026-07-22 |  | 0.71 |  | No Prazo | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.1.4.4.1 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3TI+10 dias | 1 | 2026-06-03 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 1.1.4.4.2 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 39 | 1 | 2026-06-04 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 41TI+30 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.1.4.4.3 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 40TI+30 dias | 0.5 |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 42 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.1.4.4.4 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 41 | 0 |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.1.5 | Área 0000 -Documento geral | processo |  | 139 dias | 2026-05-28 | 2026-12-10 |  | 0.31 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.1.5.1 | Processo | cp-f0009-0000-mb-p-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 0.28 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.5.1.1 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 18;13 | 0.5 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 46;55TI+8 dias;60TI+8 dias;50TI+120 dias;66TT;102TT;118TT;134TT;155TT;150TT;176TI+60 dias |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.1.5.1.2 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 45 | 0 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.1.5.1.3 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 46 | 0 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | 1.1.5.1.4 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 47 | 0 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | 1.1.5.2 | Processo | md-f0009-0000-mb-p-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-12-02 | 2026-12-10 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.1.5.2.1 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 45TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 51 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.1.5.2.2 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 50 | 0 |  | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.1.5.2.3 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 51 | 0 |  | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.1.5.2.4 | MD-F0009-0000-MB-P-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 52 | 0 |  | Tarefa futura | Não | PROCESSOS | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.1.5.3 | Processo | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Diagrama de blocos de processo | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 0.63 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.1.5.3.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TI+8 dias | 1 | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
56 | 1.1.5.3.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 55 | 1 | 2026-05-29 | Concluída | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.1.5.3.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 56 | 0.75 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Nenhum Sprint | 58 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | 1.1.5.3.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 57 | 0 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | 1.1.5.4 | Processo | fg-f0009-0000-mb-p-00002 | Fluxograma geral de processo | 25 dias | 2026-05-28 | 2026-07-01 |  | 0.63 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.5.4.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TI+8 dias | 1 | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | 1.1.5.4.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 60 | 1 | 2026-06-26 | Concluída | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 62 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.1.5.4.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 61 | 0.75 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Nenhum Sprint | 63 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 1.1.5.4.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 62 | 0 |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
64 | 1.1.6 | Área 0000 -Documento geral | mecânica |  | 128 dias | 2026-05-18 | 2026-11-13 |  | 0.09 |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.1.6.1 | Mecânica | cp-f0009-0000-mb-m-00001 | Critério de Projetos | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  | 0.67 |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1.1.6.1.1 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 45TT | 1 | 2026-05-19 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 67;86TI+120 dias;91TI+120 dias;81TI+120 dias;76TI+120 dias;71TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
67 | 1.1.6.1.2 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 66 | 1 | 2026-05-20 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 68 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1.1.6.1.3 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 67 | 0.5 |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 69 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
69 | 1.1.6.1.4 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 68 | 0 |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | 1.1.6.2 | Mecânica | ag-f0009-0000-mb-l-00001 | Especificação Técnica | 6 dias | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1.1.6.2.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 66TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 72 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1.1.6.2.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 71 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1.1.6.2.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 72 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1.1.6.2.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 73 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1.1.6.3 | Mecânica | ag-f0009-0000-mb-l-00002 | Especificação Técnica | 6 dias | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.6.3.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 66TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 77 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1.1.6.3.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 76 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.1.6.3.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 77 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.1.6.3.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00002 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 78 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1.1.6.4 | Mecânica | ag-f0009-0000-mb-l-00003 | Especificação Técnica | 6 dias | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.1.6.4.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 66TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 82 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.1.6.4.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 81 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1.1.6.4.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 82 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.1.6.4.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00003 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 83 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.1.6.5 | Mecânica | ag-f0009-0000-mb-l-00004 | Especificação Técnica | 6 dias | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.1.6.5.1 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 66TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 87 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1.1.6.5.2 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 86 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1.1.6.5.3 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 87 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.1.6.5.4 | AG-F0009-0000-MB-L-00004 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 88 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.1.6.6 | Mecânica | md-f0009-0000-mb-m-00001 | Memorial descritivo | 6 dias | 2026-11-06 | 2026-11-13 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.1.6.6.1 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 66TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 92 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.1.6.6.2 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 91 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.1.6.6.3 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 92 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.1.6.6.4 | MD-F0009-0000-MB-M-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 93 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.1.6.7 | Mecânica | et-f0009-0000-mb-m-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0 |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.6.7.1 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0 |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 97 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.1.6.7.2 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 96 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.1.6.7.3 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 97 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.1.6.7.4 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 98 | 0 |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.1.7 | Área 0000 -Documento geral | tubulação/utilidades |  | 132 dias | 2026-06-08 | 2026-12-10 |  | 0.39 |  | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.7.1 | Tubulação/Utilidades | cp-f0009-0000-mb-t-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 1 | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.1.7.1.1 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 45TT | 1 | 2026-06-12 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 103;107TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103 | 1.1.7.1.2 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 102 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 104 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.1.7.1.3 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 103 | 1 | 2026-06-17 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 105 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.1.4 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 104 | 1 | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
106 | 1.1.7.2 | Tubulação/Utilidades | md-f0009-0000-mb-u-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-12-02 | 2026-12-10 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 18/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.1.7.2.1 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 102TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 18/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 108 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.1.7.2.2 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 107 | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.1.7.2.3 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 108 | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 24/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.1.7.2.4 | MD-F0009-0000-MB-U-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 109 | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 26/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.1.7.3 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0000-mb-t-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0 |  | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.7.3.1 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0 |  | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | Nenhum Sprint | 113 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.1.7.3.2 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 112 | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.1.7.3.3 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 113 | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Nenhum Sprint | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.7.3.4 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 114 | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.1.8 | Área 0000 -Documento geral | estrutura metálica |  | 131 dias | 2026-07-06 | 2027-01-06 |  | 0.07 |  | Atrasada | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.1.8.1 | Estrutura metálica | cp-f0009-0000-mb-s-00001 | Critério de Projetos | 7 dias | 2026-07-07 | 2026-07-17 |  | 0.21 |  | No Prazo | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.1.8.1.1 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 45TT | 0.5 |  | No Prazo | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 119;123TI+120 dias |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1.1.8.1.2 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 118 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.8.1.3 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 119 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.8.1.4 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 120 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.1.8.2 | Estrutura metálica | md-f0009-0000-mb-s-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-12-29 | 2027-01-06 |  | 0 |  | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.1.8.2.1 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 118TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 124 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1.1.8.2.2 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 123 | 0 |  | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.1.8.2.3 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 124 | 0 |  | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.1.8.2.4 | MD-F0009-0000-MB-S-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 125 | 0 |  | Tarefa futura | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.1.8.3 | Estrutura metálica | et-f0009-0000-mb-s-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0 |  | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.1.8.3.1 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0 |  | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 129 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.1.8.3.2 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 128 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.8.3.3 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 129 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.1.8.3.4 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 130 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.1.9 | Área 0000 -Documento geral | elétrica |  | 140 dias | 2026-06-08 | 2026-12-22 |  | 0.29 |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.1.9.1 | Elétrica | cp-f0009-0000-mb-e-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 0.8 |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 139TI+120 dias |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.1.9.1.1 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | emissão inicial |  | 6 dias | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 45TT | 1 | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | 1.1.9.1.2 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 134 | 1 | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 136 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.9.1.3 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 135 | 0.5 |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 137 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
137 | 1.1.9.1.4 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 136 | 0 |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | 1.1.9.2 | Elétrica | md-f0009-0000-mb-e-00001 | Memorial descritivo | 11 dias | 2026-12-08 | 2026-12-22 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.1.9.2.1 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | emissão inicial |  | 7 dias | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 133TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 140 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.1.9.2.2 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 139 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.1.9.2.3 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 140 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint | 142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 1.1.9.2.4 | MD-F0009-0000-MB-E-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 141 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1.1.9.3 | Elétrica | et-f0009-0000-mb-e-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0 |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.1.9.3.1 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0 |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 145 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.1.9.3.2 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 144 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.1.9.3.3 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 145 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1.1.9.3.4 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 146 | 0 |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1.1.10 | Área 0000 -Documento geral | automação e instrumentação |  | 127 dias | 2026-05-28 | 2026-11-25 |  | 0.24 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.1.10.1 | Automação e instrumentação | cp-f0009-0000-mb-j-00001 | Critério de Projetos | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 0.5 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.1.10.1.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TT | 1 | 2026-05-28 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 151;160TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
151 | 1.1.10.1.2 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 150 | 1 | 2026-05-29 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 152 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.1.10.1.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 151 | 0.5 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 153 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
153 | 1.1.10.1.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 152 | 0 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
154 | 1.1.10.2 | Automação e instrumentação | cp-f0009-0000-mb-j-00002 | Critério de Projetos | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 0.5 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.1.10.2.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TT | 1 | 2026-05-28 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 156;160TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
156 | 1.1.10.2.2 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 155 | 1 | 2026-05-29 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 157 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 1.1.10.2.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 156 | 0.5 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 158 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.10.2.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 157 | 0 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
159 | 1.1.10.3 | Automação e instrumentação | md-f0009-0000-mb-j-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-11-17 | 2026-11-25 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.1.10.3.1 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 155TI+120 dias;150TI+120 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Nenhum Sprint | 161 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.1.10.3.2 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 160 | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 1.1.10.3.3 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 161 | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Nenhum Sprint | 163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1.1.10.3.4 | MD-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 162 | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.1.10.4 | Automação e instrumentação | li-f0009-0000-mb-j-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1.1.10.4.1 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Nenhum Sprint | 166 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.1.10.4.2 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 165 | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.1.10.4.3 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 166 | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Nenhum Sprint | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.10.4.4 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 167 | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.1.10.5 | Automação e instrumentação | lw-f0009-0000-mb-j-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-07-02 | 2026-07-14 |  | 0.43 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.1.10.5.1 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  | 1 | 2026-07-06 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Nenhum Sprint | 171 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
171 | 1.1.10.5.2 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 170 | 0 |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.1.10.5.3 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 171 | 0 |  | No Prazo | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Nenhum Sprint | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1.1.10.5.4 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 172 | 0 |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.1.11 | Área 0000 -Documento geral | civil |  | 7 dias | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 22/06/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 1.1.11.1 | Civil | cp-f0009-0000-mb-c-00001 |  | 7 dias | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 07/09/26 | 2026-09-07 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.1.11.1.1 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 45TI+60 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Qua 09/09/26 | 2026-09-11 | Nenhum Sprint | 177 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 1.1.11.1.2 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 176 | 0 |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 14/09/26 | 2026-09-14 | Nenhum Sprint | 178 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1.1.11.1.3 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 177 | 0 |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Ter 15/09/26 | 2026-09-16 | Nenhum Sprint | 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.1.11.1.4 | CP-F0009-0000-MB-C-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 178 | 0 |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Qui 17/09/26 | 2026-09-17 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0000-mb-f-00001 |  | 149 dias | 2026-06-01 | 2026-12-24 |  | 0 |  | Tarefa futura | Sim | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Excluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1.1.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0000-mb-t-00001 |  | 7 dias | 2026-12-04 | 2026-12-14 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Qui 28/05/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Excluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1.1.7.4 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0000-mb-t-00001 |  | 7 dias | 2026-12-04 | 2026-12-14 |  | 0 |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO/UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Excluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.11.1 | Civil | avaliações gerais |  | 0 dias | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 30TI+60 dias | 0 |  | Tarefa futura | Não | CIVIL | Seg 07/09/26 | 2026-09-07 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Excluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 33
Aderência do modelo (%) | 40.62%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 0 | 0%
CIVIL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 0%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PROCESSOS | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 1 | 33.33%
TUBULAÇÃO/UTILIDADES | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 33 | 13 |  | 12 | 1 | 1
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 1 | 1 | 2 | 2
CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 2 | 2 | 3 | 3
ELÉTRICA | 1 | 0 | 1 | 1
ESTRUTURA METÁLICA | 1 | 0 | 0 | 0
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 1 | 0 | 1 | 1
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 2 | 2
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESSOS | 1 | 1 | 3 | 3
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 1 | 0 | 0 | 0
TUBULAÇÃO/UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 8 | 4 | 12 | 12

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
2026-04-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.061% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-04-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.061% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.061% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.061% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.061% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091% | 0% | -1 | 0% | 0% | 0
2026-05-19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.15% | 3.03% | -1 | 6.061% | 0% | -1
2026-05-20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.15% | 3.03% | -1 | 6.061% | 0% | -1
2026-05-21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.15% | 3.03% | -1 | 6.061% | 0% | -1
2026-05-22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.15% | 3.03% | -1 | 6.061% | 0% | -1
2026-05-23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.15% | 3.03% | -1 | 6.061% | 0% | -1
2026-05-24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.15% | 3.03% | -1 | 6.061% | 0% | -1
2026-05-25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15.15% | 3.03% | -1 | 12.12% | 0% | -1
2026-05-26 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.24% | 3.03% | -1 | 12.12% | 0% | -1
2026-05-27 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42.42% | 3.03% | -1 | 12.12% | 0% | -1
2026-05-28 | 0 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42.42% | 15.15% | -1 | 12.12% | 0% | -1
2026-05-29 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42.42% | 15.15% | -1 | 12.12% | 0% | -1
2026-05-30 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42.42% | 15.15% | -1 | 12.12% | 0% | -1
2026-05-31 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42.42% | 15.15% | -1 | 12.12% | 0% | -1
2026-06-01 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42.42% | 15.15% | -1 | 21.21% | 0% | -1
2026-06-02 | 0 | 14 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 42.42% | 18.18% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-03 | 0 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42.42% | 21.21% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-04 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45.45% | 21.21% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-05 | 1 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.48% | 27.27% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-06 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.48% | 27.27% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-07 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.48% | 27.27% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-08 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.48% | 27.27% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-09 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.48% | 27.27% | -1 | 39.39% | 0% | -1
2026-06-10 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 48.48% | 27.27% | -1 | 42.42% | 0% | -1
2026-06-11 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48.48% | 27.27% | -1 | 42.42% | 0% | -1
2026-06-12 | 0 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48.48% | 30.3% | -1 | 42.42% | 0% | -1
2026-06-13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48.48% | 30.3% | -1 | 42.42% | 0% | -1
2026-06-14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48.48% | 30.3% | -1 | 42.42% | 0% | -1
2026-06-15 | 8 | 24 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 72.73% | 33.33% | -1 | 42.42% | 0% | -1
2026-06-16 | 0 | 24 | 0 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 72.73% | 33.33% | -1 | 45.45% | 0% | -1
2026-06-17 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72.73% | 33.33% | -1 | 45.45% | 0% | -1
2026-06-18 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 1 | 15 | 1 | 72.73% | 33.33% | -1 | 45.45% | 3.03% | -1
2026-06-19 | 3 | 27 | 0 | 11 | 8 | 0 | 23 | 1 | 81.82% | 33.33% | -1 | 69.7% | 3.03% | -1
2026-06-20 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1 | 81.82% | 33.33% | -1 | 69.7% | 3.03% | -1
2026-06-21 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1 | 81.82% | 33.33% | -1 | 69.7% | 3.03% | -1
2026-06-22 | 1 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1 | 84.85% | 33.33% | -1 | 69.7% | 3.03% | -1
2026-06-23 | 2 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1 | 90.91% | 33.33% | -1 | 69.7% | 3.03% | -1
2026-06-24 | 0 | 30 | 1 | 12 | 1 | 0 | 24 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 72.73% | 3.03% | -1
2026-06-25 | 0 | 30 | 0 | 12 | 3 | 0 | 27 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 81.82% | 3.03% | -1
2026-06-26 | 0 | 30 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 84.85% | 3.03% | -1
2026-06-27 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 84.85% | 3.03% | -1
2026-06-28 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 84.85% | 3.03% | -1
2026-06-29 | 0 | 30 | 0 | 12 | 2 | 0 | 30 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-06-30 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-01 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 90.91% | 36.36% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-02 | 1 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 93.94% | 36.36% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-03 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 93.94% | 36.36% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-04 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 93.94% | 36.36% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-05 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 93.94% | 36.36% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-06 | 0 | 31 | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 | 1 | 93.94% | 39.39% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-07 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 1 | 93.94% | 39.39% | -1 | 90.91% | 3.03% | -1
2026-07-08 | 0 | 31 | 0 | 13 | 1 | 0 | 31 | 1 | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-09 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-10 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-11 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-12 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-13 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-14 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-15 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-16 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-17 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-18 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-19 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-20 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-21 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 93.94% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-22 | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-23 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-24 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-25 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-26 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-27 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 93.94% | 3.03% | -1
2026-07-28 | 0 | 32 | 0 |  | 1 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-07-29 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-07-30 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-07-31 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-01 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-02 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-03 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-04 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-05 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-06 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-07 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-08 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-09 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-10 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-11 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-12 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-13 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-14 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-15 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-16 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-17 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-18 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-19 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-20 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-21 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-22 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-23 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-24 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-25 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-26 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-27 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-28 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-29 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-30 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-08-31 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-01 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-02 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-03 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-04 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-05 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-06 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-07 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-08 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-09 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-10 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 96.97% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-11 | 1 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 100% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-12 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 100% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-13 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 100% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-14 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 100% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-15 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 100% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-16 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 32 |  | 100% | 39.39% | -1 | 96.97% | 3.03% | -1
2026-09-17 | 0 | 33 | 0 |  | 1 | 0 | 33 |  | 100% | 39.39% | -1 | 100% | 3.03% | -1
[11 empty] | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | -1 |  |  | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras | Comparação | Nomes dos recursos | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | kom - início de projeto |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 100% | 2026-05-18 | Concluída | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | 2026-04-27 | Nenhum Sprint | 8TI+10 dias;5;34TI+45 dias;39TI+10 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Área 0000 -Documento geral | pendências |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 100% | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada |  | 0 dias | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 | 100% | 2026-05-18 | Concluída | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.3.1.1 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3TI+10 dias | 100% | 2026-06-02 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 9;18;13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1.1.3.1.2 | LD-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 8 | 100% | 2026-06-03 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 10TI+140 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1.3.2.1 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 8 | 100% | 2026-06-05 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qua 03/06/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint | 14;45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 1.1.3.2.2 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 3 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 13 | 100% | 2026-06-10 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Seg 08/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint | 15TI+8 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.1.3.3.1 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 8 | 100% | 2026-06-05 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-04 | Nenhum Sprint | 19;45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 1.1.3.3.2 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | análise tecnored |  | 3 dias | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 18 | 100% | 2026-06-10 | Concluída | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | 2026-05-05 | Nenhum Sprint | 20TI+8 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.1.4.3.1 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3TI+45 dias | 100% | 2026-06-24 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | 2026-07-22 | Nenhum Sprint | 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 1.1.4.3.2 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 34 | 100% | 2026-06-25 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 23/07/26 | 2026-07-23 | Nenhum Sprint | 36 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.1.4.4.1 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3TI+10 dias | 100% | 2026-06-03 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-04-29 | Nenhum Sprint | 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | 1.1.4.4.2 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 39 | 100% | 2026-06-04 | Concluída | Não | COORDENAÇÃO | Qui 30/04/26 | 2026-04-30 | Nenhum Sprint | 41TI+30 dias |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.1.5.3.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TI+8 dias | 100% | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
56 | 1.1.5.3.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 55 | 100% | 2026-05-29 | Concluída | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1.1.5.4.1 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TI+8 dias | 100% | 2026-05-28 | Concluída | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint | 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | 1.1.5.4.2 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 60 | 100% | 2026-06-26 | Concluída | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | 2026-05-20 | Nenhum Sprint | 62 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1.1.6.1.1 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | emissão inicial |  | 2 dias | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 45TT | 100% | 2026-05-19 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 67;86TI+120 dias;91TI+120 dias;81TI+120 dias;76TI+120 dias;71TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
67 | 1.1.6.1.2 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 66 | 100% | 2026-05-20 | Concluída | Não | MECÂNICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 68 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.1.7.1 | Tubulação/Utilidades | cp-f0009-0000-mb-t-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 100% | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.1.7.1.1 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 45TT | 100% | 2026-06-12 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 103;107TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
103 | 1.1.7.1.2 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 102 | 100% | 2026-06-15 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 104 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.1.7.1.3 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 103 | 100% | 2026-06-17 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 105 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.1.7.1.4 | CP-F0009-0000-MB-T-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 104 | 100% | 2026-06-18 | Concluída | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
134 | 1.1.9.1.1 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | emissão inicial |  | 6 dias | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 45TT | 100% | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | 1.1.9.1.2 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 134 | 100% | 2026-06-15 | Concluída | Não | ELÉTRICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 136 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.1.10.1.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TT | 100% | 2026-05-28 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 151;160TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
151 | 1.1.10.1.2 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 150 | 100% | 2026-05-29 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 152 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.1.10.2.1 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | emissão inicial |  | 0 dias | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 45TT | 100% | 2026-05-28 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 156;160TI+120 dias |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
156 | 1.1.10.2.2 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 155 | 100% | 2026-05-29 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 157 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.1.10.5.1 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  | 100% | 2026-07-06 | Concluída | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Nenhum Sprint | 171 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Título | Duração | Início | Término | Predecessoras | % concluída | Término real | Status | Crítica | Disciplina | Inicio_LB_R0 | Término_LB_R0 | Sprint | Sucessoras | Comparação | Nomes dos recursos | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
12 | 1.1.3.2 | Planejamento | ea-f0009-0000-mb-g-00001 | EAP | 16 dias | 2026-06-03 | 2026-06-24 |  | 81% |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.3.2.3 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 14TI+8 dias | 50% |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Ter 23/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 16 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.3.2.4 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 15 | 0% |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17 | 1.1.3.3 | Planejamento | cr-f0009-0000-mb-f-00001 | Cronograma | 16 dias | 2026-06-03 | 2026-06-24 |  | 81% |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.3.3.3 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 19TI+8 dias | 50% |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Qua 13/05/26 | 2026-05-18 | Nenhum Sprint | 21 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 1.1.3.3.4 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 20 | 0% |  | Atrasada | Não | PLANEJAMENTO | Seg 18/05/26 | 2026-05-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | 1.1.4 | Área 0000 -Documento geral | coordenação |  | 36 dias | 2026-06-01 | 2026-07-22 |  | 40% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.1.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0000-mb-g-00002 | Relatorio Mensal | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.1.4.1.1 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qui 11/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 25 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.1.4.1.2 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 24 | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.1.4.1.3 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 25 | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | 1.1.4.1.4 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 26 | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 1.1.4.2 | Coordenação | rl-f0009-0000-mb-g-00001 | Ultimo Relatorio | 4 dias | 2026-06-26 | 2026-07-01 |  | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-07-08 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.1.4.2.1 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial |  | 1 dia | 2026-06-26 | 2026-06-28 |  | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 30/06/26 | 2026-07-02 |  | 30 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.1.4.2.2 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 29 | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 03/07/26 | 2026-07-03 |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.1.4.2.3 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários |  | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 30 | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 06/07/26 | 2026-07-07 |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 1.1.4.2.4 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 31 | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Qua 08/07/26 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | 1.1.4.3 | Coordenação | lf-f0009-0000-mb-f-00001 | Vendor List | 7 dias | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 71% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Seg 20/07/26 | 2026-07-28 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.1.4.3.3 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 35 | 50% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Sex 24/07/26 | 2026-07-27 | Nenhum Sprint | 37 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 1.1.4.3.4 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 36 | 0% |  | Atrasada | Não | COORDENAÇÃO | Ter 28/07/26 | 2026-07-28 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 1.1.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0000-mb-g-00001 | Lista de pendências | 36 dias | 2026-06-01 | 2026-07-22 |  | 71% |  | No Prazo | Não | COORDENAÇÃO | Seg 27/04/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.1.4.4.3 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 40TI+30 dias | 50% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Sex 12/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 42 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.1.4.4.4 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 41 | 0% |  | Tarefa futura | Não | COORDENAÇÃO | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.1.5.1 | Processo | cp-f0009-0000-mb-p-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 28% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.1.5.1.1 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | emissão inicial |  | 5 dias | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 18;13 | 50% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 46;55TI+8 dias;60TI+8 dias;50TI+120 dias;66TT;102TT;118TT;134TT;155TT;150TT;176TI+60 dias |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.1.5.1.2 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 45 | 0% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.1.5.1.3 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 46 | 0% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | 1.1.5.1.4 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 47 | 0% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | 1.1.5.3 | Processo | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Diagrama de blocos de processo | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 63% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 1.1.5.3.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 56 | 75% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Nenhum Sprint | 58 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | 1.1.5.3.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 57 | 0% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | 1.1.5.4 | Processo | fg-f0009-0000-mb-p-00002 | Fluxograma geral de processo | 25 dias | 2026-05-28 | 2026-07-01 |  | 63% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Ter 19/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.1.5.4.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 61 | 75% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Qui 21/05/26 | 2026-05-22 | Nenhum Sprint | 63 |  |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 1.1.5.4.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 62 | 0% |  | Atrasada | Não | PROCESSOS | Seg 25/05/26 | 2026-05-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
65 | 1.1.6.1 | Mecânica | cp-f0009-0000-mb-m-00001 | Critério de Projetos | 6 dias | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  | 67% |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1.1.6.1.3 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 67 | 50% |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 69 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
69 | 1.1.6.1.4 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 68 | 0% |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
95 | 1.1.6.7 | Mecânica | et-f0009-0000-mb-m-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0% |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.1.6.7.1 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0% |  | Atrasada | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 97 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.1.6.7.2 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 96 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | 2026-05-28 | Nenhum Sprint | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.1.6.7.3 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 97 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.1.6.7.4 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 98 | 0% |  | Tarefa futura | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | 2026-06-02 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.1.7.3 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0000-mb-t-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0% |  | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.7.3.1 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0% |  | Atrasada | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | 2026-06-04 | Nenhum Sprint | 113 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.1.7.3.2 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 112 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 05/06/26 | 2026-06-05 | Nenhum Sprint | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.1.7.3.3 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 113 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | 2026-06-09 | Nenhum Sprint | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.1.7.3.4 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 114 | 0% |  | Tarefa futura | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 10/06/26 | 2026-06-10 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.1.8.1 | Estrutura metálica | cp-f0009-0000-mb-s-00001 | Critério de Projetos | 7 dias | 2026-07-07 | 2026-07-17 |  | 21% |  | No Prazo | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.1.8.1.1 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 45TT | 50% |  | No Prazo | Sim | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-15 | Nenhum Sprint | 119;123TI+120 dias |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1.1.8.1.2 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 118 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 16/06/26 | 2026-06-16 | Nenhum Sprint | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.1.8.1.3 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 119 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.1.8.1.4 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 120 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.1.8.3 | Estrutura metálica | et-f0009-0000-mb-s-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0% |  | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.1.8.3.1 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0% |  | Atrasada | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 129 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.1.8.3.2 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 128 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | 2026-06-22 | Nenhum Sprint | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.1.8.3.3 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 129 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.1.8.3.4 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 130 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-25 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.1.9.1 | Elétrica | cp-f0009-0000-mb-e-00001 | Critério de Projetos | 9 dias | 2026-06-08 | 2026-06-18 |  | 80% |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint | 139TI+120 dias |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.9.1.3 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 135 | 50% |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 137 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
137 | 1.1.9.1.4 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 136 | 0% |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
143 | 1.1.9.3 | Elétrica | et-f0009-0000-mb-e-00001 | Especificação Técnica | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0% |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.1.9.3.1 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0% |  | Atrasada | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | 2026-06-23 | Nenhum Sprint | 145 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.1.9.3.2 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 144 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | 2026-06-24 | Nenhum Sprint | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.1.9.3.3 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 145 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | 2026-06-26 | Nenhum Sprint | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1.1.9.3.4 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 146 | 0% |  | Tarefa futura | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | 2026-06-29 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.1.10.1 | Automação e instrumentação | cp-f0009-0000-mb-j-00001 | Critério de Projetos | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 50% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1.1.10.1.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 151 | 50% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 153 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
153 | 1.1.10.1.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 152 | 0% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
154 | 1.1.10.2 | Automação e instrumentação | cp-f0009-0000-mb-j-00002 | Critério de Projetos | 4 dias | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 50% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 1.1.10.2.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 156 | 50% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 17/06/26 | 2026-06-18 | Nenhum Sprint | 158 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
158 | 1.1.10.2.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | aprovação |  | 1 dia | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 157 | 0% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | 2026-06-19 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
164 | 1.1.10.4 | Automação e instrumentação | li-f0009-0000-mb-j-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  | 0% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1.1.10.4.1 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial |  | 3 dias | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 0% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-05-26 | Nenhum Sprint | 166 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.1.10.4.2 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 165 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1.1.10.4.3 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 166 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Nenhum Sprint | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1.1.10.4.4 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 167 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.1.10.5 | Automação e instrumentação | lw-f0009-0000-mb-j-00001 | Memorial descritivo | 7 dias | 2026-07-02 | 2026-07-14 |  | 43% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  | Tarefa Incluída |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.1.10.5.2 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored |  | 1 dia | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 170 | 0% |  | Atrasada | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | 2026-05-27 | Nenhum Sprint | 172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1.1.10.5.3 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários |  | 2 dias | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 171 | 0% |  | No Prazo | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | 2026-05-29 | Nenhum Sprint | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1.1.10.5.4 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação |  | 1 dia | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 172 | 0% |  | Tarefa futura | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 01/06/26 | 2026-06-01 | Nenhum Sprint |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Nenhum Sprint | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 29% |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | Atrasada | 29% |  | GERAL | Sim
Nenhum Sprint | 6 | 1.1.3 | Área 0000 -Documento geral | planejamento | Atrasada | 79% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 7 | 1.1.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0000-mb-g-00001 | No Prazo | 70% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 12 | 1.1.3.2 | Planejamento | ea-f0009-0000-mb-g-00001 | Atrasada | 81% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 15 | 1.1.3.2.3 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 16 | 1.1.3.2.4 | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 17 | 1.1.3.3 | Planejamento | cr-f0009-0000-mb-f-00001 | Atrasada | 81% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 20 | 1.1.3.3.3 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 21 | 1.1.3.3.4 | CR-F0009-0000-MB-F-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PLANEJAMENTO | Não
Nenhum Sprint | 22 | 1.1.4 | Área 0000 -Documento geral | coordenação | Atrasada | 40% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 23 | 1.1.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0000-mb-g-00002 | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 24 | 1.1.4.1.1 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 25 | 1.1.4.1.2 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 26 | 1.1.4.1.3 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 27 | 1.1.4.1.4 | RM-F0009-0000-MB-G-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 28 | 1.1.4.2 | Coordenação | rl-f0009-0000-mb-g-00001 | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
| 29 | 1.1.4.2.1 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
| 30 | 1.1.4.2.2 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
| 31 | 1.1.4.2.3 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
| 32 | 1.1.4.2.4 | RL-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 33 | 1.1.4.3 | Coordenação | lf-f0009-0000-mb-f-00001 | Atrasada | 71% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 36 | 1.1.4.3.3 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 37 | 1.1.4.3.4 | LF-F0009-0000-MB-F-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 38 | 1.1.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0000-mb-g-00001 | No Prazo | 71% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 41 | 1.1.4.4.3 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 50% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 42 | 1.1.4.4.4 | LP-F0009-0000-MB-G-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 43 | 1.1.5 | Área 0000 -Documento geral | processo | Atrasada | 31% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 44 | 1.1.5.1 | Processo | cp-f0009-0000-mb-p-00001 | Atrasada | 28% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 45 | 1.1.5.1.1 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | emissão inicial | Atrasada | 50% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 46 | 1.1.5.1.2 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 47 | 1.1.5.1.3 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 48 | 1.1.5.1.4 | CP-F0009-0000-MB-P-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 54 | 1.1.5.3 | Processo | fg-f0009-0000-mb-p-00001 | Atrasada | 63% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 57 | 1.1.5.3.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 75% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 58 | 1.1.5.3.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 59 | 1.1.5.4 | Processo | fg-f0009-0000-mb-p-00002 | Atrasada | 63% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 62 | 1.1.5.4.3 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 75% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 63 | 1.1.5.4.4 | FG-F0009-0000-MB-P-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PROCESSOS | Não
Nenhum Sprint | 64 | 1.1.6 | Área 0000 -Documento geral | mecânica | Atrasada | 9% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 65 | 1.1.6.1 | Mecânica | cp-f0009-0000-mb-m-00001 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 68 | 1.1.6.1.3 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 69 | 1.1.6.1.4 | CP-F0009-0000-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 95 | 1.1.6.7 | Mecânica | et-f0009-0000-mb-m-00001 | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 96 | 1.1.6.7.1 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 97 | 1.1.6.7.2 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 98 | 1.1.6.7.3 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 99 | 1.1.6.7.4 | ET-F0009-0000-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Nenhum Sprint | 100 | 1.1.7 | Área 0000 -Documento geral | tubulação/utilidades | Atrasada | 39% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 111 | 1.1.7.3 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0000-mb-t-00001 | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 112 | 1.1.7.3.1 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 113 | 1.1.7.3.2 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 114 | 1.1.7.3.3 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 115 | 1.1.7.3.4 | ET-F0009-0000-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 116 | 1.1.8 | Área 0000 -Documento geral | estrutura metálica | Atrasada | 7% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 117 | 1.1.8.1 | Estrutura metálica | cp-f0009-0000-mb-s-00001 | No Prazo | 21% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 118 | 1.1.8.1.1 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | emissão inicial | No Prazo | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Nenhum Sprint | 119 | 1.1.8.1.2 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 120 | 1.1.8.1.3 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 121 | 1.1.8.1.4 | CP-F0009-0000-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 127 | 1.1.8.3 | Estrutura metálica | et-f0009-0000-mb-s-00001 | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 128 | 1.1.8.3.1 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 129 | 1.1.8.3.2 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 130 | 1.1.8.3.3 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 131 | 1.1.8.3.4 | ET-F0009-0000-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Nenhum Sprint | 132 | 1.1.9 | Área 0000 -Documento geral | elétrica | Atrasada | 29% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 133 | 1.1.9.1 | Elétrica | cp-f0009-0000-mb-e-00001 | Atrasada | 80% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 136 | 1.1.9.1.3 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 137 | 1.1.9.1.4 | CP-F0009-0000-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 143 | 1.1.9.3 | Elétrica | et-f0009-0000-mb-e-00001 | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 144 | 1.1.9.3.1 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 145 | 1.1.9.3.2 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 146 | 1.1.9.3.3 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 147 | 1.1.9.3.4 | ET-F0009-0000-MB-E-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 148 | 1.1.10 | Área 0000 -Documento geral | automação e instrumentação | Atrasada | 24% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 149 | 1.1.10.1 | Automação e instrumentação | cp-f0009-0000-mb-j-00001 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 152 | 1.1.10.1.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 153 | 1.1.10.1.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 154 | 1.1.10.2 | Automação e instrumentação | cp-f0009-0000-mb-j-00002 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 157 | 1.1.10.2.3 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 158 | 1.1.10.2.4 | CP-F0009-0000-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 164 | 1.1.10.4 | Automação e instrumentação | li-f0009-0000-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 165 | 1.1.10.4.1 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 166 | 1.1.10.4.2 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 167 | 1.1.10.4.3 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 168 | 1.1.10.4.4 | LI-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 169 | 1.1.10.5 | Automação e instrumentação | lw-f0009-0000-mb-j-00001 | Atrasada | 43% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 171 | 1.1.10.5.2 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 172 | 1.1.10.5.3 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 173 | 1.1.10.5.4 | LW-F0009-0000-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 7 | 1.1.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0000-mb-f-00001 | Tarefa futura | 0% |  | PLANEJAMENTO | Sim

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica