## Tabela_Tarefas
Id | Ativo | Modo da Tarefa | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nível da estrutura de tópicos | Anotações
1 | Sim | Agendada Automaticamente | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | 32 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 1
2 | Sim | Agendada Automaticamente | PLANNING | 11 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 2
3 | Sim | Agendada Automaticamente | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | 5,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 20 Julho 2026 16:48 |  | 3
4 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 14 Julho 2026 16:48 |  | 4
5 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 14 Julho 2026 16:48 | 15 Julho 2026 16:48 | 4 | 4
6 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 5 | 4
7 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 6 | 4
8 | Sim | Agendada Automaticamente | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3
9 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4
10 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 9 | 4
11 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 10 | 4
12 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 11 | 4
13 | Sim | Agendada Automaticamente | COORDINATION | 26 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 2
14 | Sim | Agendada Automaticamente | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3
15 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
16 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 15 | 4
17 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 16 | 4
18 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 17 | 4
19 | Sim | Agendada Automaticamente | PP-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3
20 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4
21 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 20 | 4
22 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 21 | 4
23 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 22 | 4
24 | Sim | Agendada Manualmente | TAP | 1,1 dias | 16 Julho 2026 07:00 | 16 Julho 2026 16:48 |  | 3
25 | Sim | Agendada Automaticamente | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3
26 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 24 | 4
27 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 26 | 4
28 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 27 | 4
29 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 28 | 4
30 | Sim | Agendada Automaticamente | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3
31 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4
32 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 31 | 4
33 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 32 | 4
34 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 33 | 4
35 | Sim | Agendada Automaticamente | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 |  | 3
36 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 183;365;421;482 | 4
37 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 36 | 4
38 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 14 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 37 | 4
39 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 38 | 4
40 | Sim | Agendada Automaticamente | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3
41 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4
42 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 41 | 4
43 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 42 | 4
44 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 43 | 4
45 | Sim | Agendada Automaticamente | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | 7 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
46 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 20TI+20dd | 4
47 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 46 | 4
48 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 47 | 4
49 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 48 | 4
50 | Não | Agendada Automaticamente | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3
51 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
52 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 51 | 4
53 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 52 | 4
54 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 53 | 4
55 | Sim | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0000-GE-G-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3
56 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
57 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 56 | 4
58 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 57 | 4
59 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 58 | 4
60 | Sim | Agendada Automaticamente | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3
61 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
62 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 61 | 4
63 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 62 | 4
64 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 63 | 4
65 | Sim | Agendada Automaticamente | PROCESS | 9,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 2
66 | Não | Agendada Automaticamente | CA-F0009-0207-MB-G-00001 | 7 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 |  | 3
67 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 77;92 | 4
68 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 67 | 4
69 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 68 | 4
70 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 28 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 69 | 4
71 | Não | Agendada Automaticamente | DB-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3
72 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
73 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 72 | 4
74 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 73 | 4
75 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 74 | 4
76 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | 6,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3
77 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 15 Julho 2026 16:48 |  | 4
78 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 15 Julho 2026 16:48 | 16 Julho 2026 16:48 | 77 | 4
79 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 78 | 4
80 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 79 | 4
81 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 |  | 3
82 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 87 | 4
83 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 82 | 4
84 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 83 | 4
85 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 84 | 4
86 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3
87 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 77 | 4
88 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 87 | 4
89 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 88 | 4
90 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 89 | 4
91 | Sim | Agendada Automaticamente | ET-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3
92 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
93 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 92 | 4
94 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 93 | 4
95 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 94 | 4
96 | Sim | Agendada Automaticamente | MECHANICAL | 30 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 2
97 | Sim | Agendada Automaticamente | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3
98 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
99 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 98 | 4
100 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 99 | 4
101 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 100 | 4
102 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3
103 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
104 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 103 | 4
105 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 104 | 4
106 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 105 | 4
107 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3
108 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
109 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 108 | 4
110 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 109 | 4
111 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 110 | 4
112 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3
113 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
114 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 113 | 4
115 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 114 | 4
116 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 115 | 4
117 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00000 | 5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3
118 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 183 | 4
119 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 118 | 4
120 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 119 | 4
121 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 120 | 4
122 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3
123 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 118II | 4
124 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 123 | 4
125 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 124 | 4
126 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 125 | 4
127 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3
128 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 118 | 4
129 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 128 | 4
130 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 129 | 4
131 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 130 | 4
132 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00003 | 5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3
133 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 123 | 4
134 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 133 | 4
135 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 134 | 4
136 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 135 | 4
137 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00004 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3
138 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 128 | 4
139 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 138 | 4
140 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 139 | 4
141 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 140 | 4
142 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3
143 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
144 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 143 | 4
145 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 144 | 4
146 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 145 | 4
147 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3
148 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 | 143II | 4
149 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 148 | 4
150 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 149 | 4
151 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 150 | 4
152 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00002 | 6 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3
153 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 143 | 4
154 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 153 | 4
155 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 154 | 4
156 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 155 | 4
157 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00003 | 6 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3
158 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 148 | 4
159 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 158 | 4
160 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 159 | 4
161 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 160 | 4
162 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00004 | 6 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 |  | 3
163 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 153 | 4
164 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 28 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 163 | 4
165 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 29 Julho 2026 09:00 | 29 Julho 2026 18:00 | 164 | 4
166 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 30 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 165 | 4
167 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00005 | 6 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 |  | 3
168 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 158 | 4
169 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 28 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 168 | 4
170 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 29 Julho 2026 09:00 | 29 Julho 2026 18:00 | 169 | 4
171 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 30 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 170 | 4
172 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00006 | 6 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 |  | 3
173 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 163 | 4
174 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 173 | 4
175 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 03 Agosto 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 174 | 4
176 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 04 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 175 | 4
177 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00007 | 6 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 |  | 3
178 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 168 | 4
179 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 178 | 4
180 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 03 Agosto 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 179 | 4
181 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 04 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 180 | 4
182 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00008 | 4 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 |  | 3
183 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 173 | 4
184 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 05 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 183 | 4
185 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 31 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 303 | 4
186 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 03 Agosto 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 185 | 4
187 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3
188 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 133 | 4
189 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 188 | 4
190 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 189 | 4
191 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 190 | 4
192 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
193 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 188 | 4
194 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 193 | 4
195 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 194 | 4
196 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 195 | 4
197 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 |  | 3
198 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 253 | 4
199 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 198 | 4
200 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 26 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 199 | 4
201 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 200 | 4
202 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
203 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 138 | 4
204 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 203 | 4
205 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 204 | 4
206 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 205 | 4
207 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 |  | 3
208 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 198II | 4
209 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 208 | 4
210 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 26 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 209 | 4
211 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 210 | 4
212 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
213 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 188 | 4
214 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 213 | 4
215 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 214 | 4
216 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 215 | 4
217 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00003 | 5 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 |  | 3
218 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 208 | 4
219 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 218 | 4
220 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 219 | 4
221 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 220 | 4
222 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3
223 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 203 | 4
224 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 223 | 4
225 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 224 | 4
226 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 225 | 4
227 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00004 | 5 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 |  | 3
228 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 198 | 4
229 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 228 | 4
230 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 229 | 4
231 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 230 | 4
232 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3
233 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 213 | 4
234 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 233 | 4
235 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 234 | 4
236 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 235 | 4
237 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00005 | 5 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 |  | 3
238 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 208 | 4
239 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 238 | 4
240 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 239 | 4
241 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 240 | 4
242 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00011 | 5 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 3
243 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 223 | 4
244 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 243 | 4
245 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 244 | 4
246 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 245 | 4
247 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00006 | 5 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 |  | 3
248 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 218 | 4
249 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 248 | 4
250 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 01 Setembro 2026 09:00 | 01 Setembro 2026 18:00 | 249 | 4
251 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 | 250 | 4
252 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | 5 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 3
253 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 233 | 4
254 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 253 | 4
255 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 254 | 4
256 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 255 | 4
257 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00007 | 5 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 |  | 3
258 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 228 | 4
259 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 258 | 4
260 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 01 Setembro 2026 09:00 | 01 Setembro 2026 18:00 | 259 | 4
261 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 | 260 | 4
262 | Não | Agendada Automaticamente | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | 2,5 dias | 31 Agosto 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 14:00 |  | 3
263 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 258 | 4
264 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 01 Setembro 2026 09:00 | 01 Setembro 2026 14:00 | 263 | 4
265 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 01 Setembro 2026 14:00 | 01 Setembro 2026 18:00 | 264 | 4
266 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 14:00 | 265 | 4
267 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | 2,5 dias | 01 Setembro 2026 09:00 | 03 Setembro 2026 14:00 |  | 3
268 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 01 Setembro 2026 09:00 | 01 Setembro 2026 18:00 | 263 | 4
269 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 14:00 | 268 | 4
270 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 02 Setembro 2026 14:00 | 02 Setembro 2026 18:00 | 269 | 4
271 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 03 Setembro 2026 09:00 | 03 Setembro 2026 14:00 | 270 | 4
272 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | 2,5 dias | 02 Setembro 2026 09:00 | 04 Setembro 2026 14:00 |  | 3
273 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 | 268 | 4
274 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 03 Setembro 2026 09:00 | 03 Setembro 2026 14:00 | 273 | 4
275 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 03 Setembro 2026 14:00 | 03 Setembro 2026 18:00 | 274 | 4
276 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 04 Setembro 2026 09:00 | 04 Setembro 2026 14:00 | 275 | 4
277 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | 2,5 dias | 03 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 14:00 |  | 3
278 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 03 Setembro 2026 09:00 | 03 Setembro 2026 18:00 | 273 | 4
279 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 04 Setembro 2026 09:00 | 04 Setembro 2026 14:00 | 278 | 4
280 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 04 Setembro 2026 14:00 | 04 Setembro 2026 18:00 | 279 | 4
281 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 09 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 14:00 | 280 | 4
282 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | 2,5 dias | 04 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 14:00 |  | 3
283 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 04 Setembro 2026 09:00 | 04 Setembro 2026 18:00 | 278 | 4
284 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 09 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 14:00 | 283 | 4
285 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 09 Setembro 2026 14:00 | 09 Setembro 2026 18:00 | 284 | 4
286 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 10 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 14:00 | 285 | 4
287 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00006 | 2,5 dias | 09 Setembro 2026 09:00 | 11 Setembro 2026 14:00 |  | 3
288 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 09 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 18:00 | 283 | 4
289 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 10 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 14:00 | 288 | 4
290 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 10 Setembro 2026 14:00 | 10 Setembro 2026 18:00 | 289 | 4
291 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 11 Setembro 2026 09:00 | 11 Setembro 2026 14:00 | 290 | 4
292 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00007 | 2,5 dias | 10 Setembro 2026 09:00 | 14 Setembro 2026 14:00 |  | 3
293 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 10 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 18:00 | 288 | 4
294 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 11 Setembro 2026 09:00 | 11 Setembro 2026 14:00 | 293 | 4
295 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 11 Setembro 2026 14:00 | 11 Setembro 2026 18:00 | 294 | 4
296 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 14 Setembro 2026 09:00 | 14 Setembro 2026 14:00 | 295 | 4
297 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | 2,5 dias | 11 Setembro 2026 09:00 | 15 Setembro 2026 14:00 |  | 3
298 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 11 Setembro 2026 09:00 | 11 Setembro 2026 18:00 | 293 | 4
299 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 14 Setembro 2026 09:00 | 14 Setembro 2026 14:00 | 298 | 4
300 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 14 Setembro 2026 14:00 | 14 Setembro 2026 18:00 | 299 | 4
301 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 15 Setembro 2026 09:00 | 15 Setembro 2026 14:00 | 300 | 4
302 | Não | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 |  | 3
303 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 173 | 4
304 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 04 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 303 | 4
305 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 05 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 304 | 4
306 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 06 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 305 | 4
307 | Não | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | 04 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 |  | 3
308 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 04 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 175 | 4
309 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 06 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 308 | 4
310 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 309 | 4
311 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 310 | 4
312 | Sim | Agendada Automaticamente | UTILITIES SYSTEMS | 9 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 2
313 | Não | Agendada Automaticamente | DB-F0009-0207-MB-U-00001 | 4 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3
314 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 15 Julho 2026 16:48 | 16 Julho 2026 16:48 | 77 | 4
315 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 16 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 314 | 4
316 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 315 | 4
317 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 316 | 4
318 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | 2,5 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 |  | 3
319 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 16 Julho 2026 11:48 | 314 | 4
320 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 16 Julho 2026 11:48 | 17 Julho 2026 11:48 | 319 | 4
321 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 17 Julho 2026 11:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 320 | 4
322 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 321 | 4
323 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | 2,5 dias | 16 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 |  | 3
324 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 16 Julho 2026 11:48 | 16 Julho 2026 16:48 | 319 | 4
325 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 16 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 324 | 4
326 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 325 | 4
327 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 326 | 4
328 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | 2,5 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 |  | 3
329 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 11:48 | 324 | 4
330 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 329 | 4
331 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 330 | 4
332 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 331 | 4
333 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | 2,5 dias | 17 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3
334 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 17 Julho 2026 11:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 329 | 4
335 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 334 | 4
336 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 335 | 4
337 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 336 | 4
338 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3
339 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 334 | 4
340 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 339 | 4
341 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 340 | 4
342 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 341 | 4
343 | Sim | Agendada Automaticamente | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | 5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3
344 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 339 | 4
345 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 344 | 4
346 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 345 | 4
347 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 346 | 4
348 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-MB-U-00001 | 4 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3
349 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 339 | 4
350 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 349 | 4
351 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 350 | 4
352 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 351 | 4
353 | Sim | Agendada Automaticamente | PIPING | 10,85 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 29 Julho 2026 16:48 |  | 2
354 | Não | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-T-00001 | 5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3
355 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 339 | 4
356 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 355 | 4
357 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 356 | 4
358 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 357 | 4
359 | Não | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-T-00002 | 5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3
360 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 339 | 4
361 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 360 | 4
362 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 361 | 4
363 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 362 | 4
364 | Não | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-T-00003 | 5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 |  | 3
365 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 355 | 4
366 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 365 | 4
367 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 366 | 4
368 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 367 | 4
369 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | 8,85 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3
370 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4
371 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 360 | 4
372 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 371 | 4
373 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 372 | 4
374 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | 6 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 |  | 3
375 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 365 | 4
376 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 375 | 4
377 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 376 | 4
378 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 377 | 4
379 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | 6 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3
380 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 370 | 4
381 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 380 | 4
382 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 381 | 4
383 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 382 | 4
384 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | 4 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3
385 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 349 | 4
386 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 385 | 4
387 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 386 | 4
388 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 387 | 4
389 | Não | Agendada Automaticamente | LK-F0009-0207-MB-T-00001 | 4 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3
390 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 385 | 4
391 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 390 | 4
392 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 391 | 4
393 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 392 | 4
394 | Sim | Agendada Automaticamente | STEEL STRUCTURE | 13 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 2
395 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | 2,5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 14:00 |  | 3
396 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 14:00 | 183 | 4
397 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 05 Agosto 2026 14:00 | 06 Agosto 2026 14:00 | 396 | 4
398 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 06 Agosto 2026 14:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 397 | 4
399 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 14:00 | 398 | 4
400 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | 2,5 dias | 05 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 |  | 3
401 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 05 Agosto 2026 14:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 396 | 4
402 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 06 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 401 | 4
403 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 14:00 | 402 | 4
404 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 403 | 4
405 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | 2,5 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 14:00 |  | 3
406 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 14:00 | 401 | 4
407 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 06 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 14:00 | 406 | 4
408 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 407 | 4
409 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 14:00 | 408 | 4
410 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | 2,5 dias | 06 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 18:00 |  | 3
411 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 06 Agosto 2026 14:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 406 | 4
412 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 411 | 4
413 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 14:00 | 412 | 4
414 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 413 | 4
415 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | 2,5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 14:00 |  | 3
416 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 14:00 | 411 | 4
417 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 14:00 | 416 | 4
418 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 417 | 4
419 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 14:00 | 418 | 4
420 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00006 | 2,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3
421 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 416 | 4
422 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 421 | 4
423 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 14:00 | 422 | 4
424 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 423 | 4
425 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 |  | 3
426 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 421 | 4
427 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 426 | 4
428 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 427 | 4
429 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 428 | 4
430 | Não | Agendada Automaticamente | LM-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 3
431 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 476 | 4
432 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 431 | 4
433 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 432 | 4
434 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 433 | 4
435 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | 6 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 |  | 3
436 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 183 | 4
437 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 436 | 4
438 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 437 | 4
439 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 438 | 4
440 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | 2,5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 14:00 |  | 3
441 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 14:00 | 421 | 4
442 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 10 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 14:00 | 441 | 4
443 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 442 | 4
444 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 14:00 | 443 | 4
445 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | 2,5 dias | 10 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 |  | 3
446 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 441 | 4
447 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 446 | 4
448 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 14:00 | 447 | 4
449 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 448 | 4
450 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | 2,5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 14:00 |  | 3
451 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 14:00 | 446 | 4
452 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 14:00 | 451 | 4
453 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 452 | 4
454 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 14:00 | 453 | 4
455 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | 2,5 dias | 11 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3
456 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 451 | 4
457 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 456 | 4
458 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 14:00 | 457 | 4
459 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 458 | 4
460 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | 2,5 dias | 12 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 14:00 |  | 3
461 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 14:00 | 456 | 4
462 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 12 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 14:00 | 461 | 4
463 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 462 | 4
464 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 14:00 | 463 | 4
465 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00006 | 2,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 14 Agosto 2026 18:00 |  | 3
466 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 461 | 4
467 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 466 | 4
468 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 14:00 | 467 | 4
469 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 14 Agosto 2026 14:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 468 | 4
470 | Sim | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
471 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 466 | 4
472 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 471 | 4
473 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 472 | 4
474 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 473 | 4
475 | Sim | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3
476 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 471 | 4
477 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 476 | 4
478 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 477 | 4
479 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 478 | 4
480 | Sim | Agendada Automaticamente | ELECTRICAL | 26 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 2
481 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3
482 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 183 | 4
483 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 482 | 4
484 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 483 | 4
485 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 484 | 4
486 | Não | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3
487 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4
488 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 487 | 4
489 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 488 | 4
490 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 489 | 4
491 | Não | Agendada Automaticamente | LE-F0009-0000-GE-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3
492 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4
493 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 492 | 4
494 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 493 | 4
495 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 494 | 4
496 | Sim | Agendada Automaticamente | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | 4 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3
497 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 98 | 4
498 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 497 | 4
499 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 498 | 4
500 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 499 | 4
501 | Sim | Agendada Automaticamente | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | 7 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
502 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 4 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4
503 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 502 | 4
504 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 503 | 4
505 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 504 | 4
506 | Sim | Agendada Automaticamente | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3
507 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 492 | 4
508 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 507 | 4
509 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 508 | 4
510 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 509 | 4
511 | Sim | Agendada Automaticamente | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3
512 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4
513 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 512 | 4
514 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 513 | 4
515 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 514 | 4
516 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
517 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 512 | 4
518 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 517 | 4
519 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 518 | 4
520 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 519 | 4
521 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | 22 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3
522 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 16 Julho 2026 18:00 |  | 4
523 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 492 | 4
524 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 523 | 4
525 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 524 | 4
526 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | 5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3
527 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 482 | 4
528 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4
529 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 528 | 4
530 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 529 | 4
531 | Sim | Agendada Automaticamente | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3
532 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4
533 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 532 | 4
534 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 533 | 4
535 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 534 | 4
536 | Sim | Agendada Automaticamente | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 28 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 2
537 | Sim | Agendada Automaticamente | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | 5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 |  | 3
538 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 678 | 4
539 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 538 | 4
540 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 30 Julho 2026 16:48 | 31 Julho 2026 16:48 | 539 | 4
541 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 | 540 | 4
542 | Sim | Agendada Automaticamente | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 |  | 3
543 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 678 | 4
544 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 543 | 4
545 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 30 Julho 2026 16:48 | 31 Julho 2026 16:48 | 544 | 4
546 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 | 545 | 4
547 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 |  | 3
548 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 678 | 4
549 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 548 | 4
550 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 30 Julho 2026 16:48 | 31 Julho 2026 16:48 | 549 | 4
551 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 | 550 | 4
552 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3
553 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 693 | 4
554 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 553 | 4
555 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 554 | 4
556 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 555 | 4
557 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 |  | 3
558 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 77 | 4
559 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 558 | 4
560 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 559 | 4
561 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 560 | 4
562 | Não | Agendada Automaticamente | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3
563 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4
564 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 563 | 4
565 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 564 | 4
566 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 565 | 4
567 | Sim | Agendada Automaticamente | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3
568 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 558 | 4
569 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 568 | 4
570 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 569 | 4
571 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 570 | 4
572 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | 2 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 16 Julho 2026 18:00 |  | 3
573 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 568II | 4
574 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 573 | 4
575 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 574 | 4
576 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 575 | 4
577 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | 2 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 16 Julho 2026 18:00 |  | 3
578 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 568 | 4
579 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 578 | 4
580 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 579 | 4
581 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 580 | 4
582 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | 2 dias | 15 Julho 2026 14:00 | 17 Julho 2026 14:00 |  | 3
583 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 573 | 4
584 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 583 | 4
585 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 584 | 4
586 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 585 | 4
587 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | 2 dias | 15 Julho 2026 14:00 | 17 Julho 2026 14:00 |  | 3
588 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 578 | 4
589 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 588 | 4
590 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 589 | 4
591 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 590 | 4
592 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | 2 dias | 15 Julho 2026 14:00 | 17 Julho 2026 14:00 |  | 3
593 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 583 | 4
594 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 593 | 4
595 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 594 | 4
596 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 595 | 4
597 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | 2 dias | 16 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 3
598 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 588 | 4
599 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 598 | 4
600 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 599 | 4
601 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 600 | 4
602 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | 2 dias | 16 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 3
603 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 593 | 4
604 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 603 | 4
605 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 604 | 4
606 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 605 | 4
607 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | 2 dias | 16 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 3
608 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 598 | 4
609 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 608 | 4
610 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 609 | 4
611 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 610 | 4
612 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | 2 dias | 16 Julho 2026 14:00 | 20 Julho 2026 14:00 |  | 3
613 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 603 | 4
614 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 613 | 4
615 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 614 | 4
616 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 615 | 4
617 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | 2 dias | 16 Julho 2026 14:00 | 20 Julho 2026 14:00 |  | 3
618 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 608 | 4
619 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 618 | 4
620 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 619 | 4
621 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 620 | 4
622 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | 2 dias | 16 Julho 2026 14:00 | 20 Julho 2026 14:00 |  | 3
623 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 613 | 4
624 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 623 | 4
625 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 624 | 4
626 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 625 | 4
627 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | 2 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 3
628 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 618 | 4
629 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 628 | 4
630 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 629 | 4
631 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 630 | 4
632 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | 2 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 3
633 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 623 | 4
634 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 633 | 4
635 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 634 | 4
636 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 635 | 4
637 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | 2 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 3
638 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 628 | 4
639 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 638 | 4
640 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 639 | 4
641 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 640 | 4
642 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | 2 dias | 17 Julho 2026 14:00 | 21 Julho 2026 14:00 |  | 3
643 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 633 | 4
644 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 643 | 4
645 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 644 | 4
646 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 645 | 4
647 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | 2 dias | 17 Julho 2026 14:00 | 21 Julho 2026 14:00 |  | 3
648 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 638 | 4
649 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 648 | 4
650 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 649 | 4
651 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 650 | 4
652 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | 2 dias | 17 Julho 2026 14:00 | 21 Julho 2026 14:00 |  | 3
653 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 643 | 4
654 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 653 | 4
655 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 654 | 4
656 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 655 | 4
657 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3
658 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 648 | 4
659 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 658 | 4
660 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 659 | 4
661 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 660 | 4
662 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3
663 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 653 | 4
664 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 663 | 4
665 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 664 | 4
666 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 665 | 4
667 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3
668 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 658 | 4
669 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 668 | 4
670 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 669 | 4
671 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 28 Julho 2026 11:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 670 | 4
672 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | 2 dias | 20 Julho 2026 14:00 | 22 Julho 2026 14:00 |  | 3
673 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 663 | 4
674 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 673 | 4
675 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 674 | 4
676 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 28 Julho 2026 11:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 675 | 4
677 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3
678 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 668 | 4
679 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 678 | 4
680 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 28 Julho 2026 11:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 679 | 4
681 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 11:48 | 680 | 4
682 | Não | Agendada Automaticamente | DG-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3
683 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4
684 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 683 | 4
685 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 684 | 4
686 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 685 | 4
687 | Sim | Agendada Automaticamente | DI-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3
688 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4
689 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 688 | 4
690 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 689 | 4
691 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 690 | 4
692 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3
693 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 138 | 4
694 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 693 | 4
695 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 694 | 4
696 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 695 | 4
697 | Sim | Agendada Automaticamente | RE-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3
698 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4
699 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 698 | 4
700 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 699 | 4
701 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 700 | 4
702 | Não | Agendada Automaticamente | LL-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3
703 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4
704 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 703 | 4
705 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 704 | 4
706 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 705 | 4
707 | Sim | Agendada Automaticamente | LB-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3
708 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 693 | 4
709 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 708 | 4
710 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 709 | 4
711 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 710 | 4

## Tabela_Recursos
ID | Nome | Iniciais | Tipo | Unidade do Material | Grupo | Endereço de Email | Conta de Logon do Usuário | Unidades máximas | Taxa padrão | Custo por uso | Anotações

## Tabela_Atribuição
Nome da tarefa | Nome do recurso | % trabalho concluído | Trabalho | Unidades