## Tabela_Tarefas
Id | Ativo | Modo da Tarefa | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nível da estrutura de tópicos | Anotações | Recursos | Fase
1 | Sim | Agendada Automaticamente | F0009 - 0207 - STOCKHOUSE | 32 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 1
2 | Sim | Agendada Automaticamente | PLANNING | 11 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 2
3 | Sim | Agendada Automaticamente | LD-F0009-0207-MB-G-00001 | 5,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 20 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Rodrigo | 1
4 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 14 Julho 2026 16:48 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
5 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 14 Julho 2026 16:48 | 15 Julho 2026 16:48 | 4 | 4 |  | TECNORED | 1
6 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 5 | 4 |  | André | 1
7 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 6 | 4 |  | TECNORED | 1
8 | Sim | Agendada Automaticamente | CR-F0009-0207-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | André | 1
9 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
10 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 9 | 4 |  | TECNORED | 1
11 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 10 | 4 |  | André | 1
12 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 11 | 4 |  | TECNORED | 1
13 | Sim | Agendada Automaticamente | COORDINATION | 26 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 2
14 | Sim | Agendada Automaticamente | CM-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | André | 1
15 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
16 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 15 | 4 |  | TECNORED | 1
17 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 16 | 4 |  | André | 1
18 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 17 | 4 |  | TECNORED | 1
19 | Sim | Agendada Automaticamente | PP-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 2
20 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
21 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 20 | 4 |  | TECNORED | 1
22 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 21 | 4 |  | André | 1
23 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 22 | 4 |  | TECNORED | 1
24 | Sim | Agendada Manualmente | TAP | 1,1 dias | 16 Julho 2026 07:00 | 16 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  |  | 1
25 | Sim | Agendada Automaticamente | OP-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
26 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 24 | 4 |  | Rodrigo | 1
27 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 26 | 4 |  | TECNORED | 1
28 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 27 | 4 |  | André | 1
29 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 28 | 4 |  | TECNORED | 1
30 | Sim | Agendada Automaticamente | MM-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
31 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
32 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 31 | 4 |  | TECNORED | 1
33 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 32 | 4 |  | André | 1
34 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 33 | 4 |  | TECNORED | 1
35 | Sim | Agendada Automaticamente | MF-F0009-0000-MB-G-00001 | 7 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Carlos | 1
36 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 183;365;421;482 | 4 |  | Rodrigo | 1
37 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 36 | 4 |  | TECNORED | 1
38 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 14 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 37 | 4 |  | André | 1
39 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 38 | 4 |  | TECNORED | 1
40 | Sim | Agendada Automaticamente | EA-F0009-0000-MB-G-00001 | 9 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 1
41 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
42 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 41 | 4 |  | TECNORED | 1
43 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 42 | 4 |  | André | 1
44 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 43 | 4 |  | TECNORED | 1
45 | Sim | Agendada Automaticamente | RM-F0009-0000-GE-G-00001 | 7 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
46 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 20TI+20dd | 4 |  | Rodrigo | 1
47 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 46 | 4 |  | TECNORED | 1
48 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 47 | 4 |  | André | 1
49 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 48 | 4 |  | TECNORED | 1
50 | Não | Agendada Automaticamente | RM-F0009-0000-GE-G-00002 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
51 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
52 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 51 | 4 |  | TECNORED | 1
53 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 52 | 4 |  | André | 1
54 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 53 | 4 |  | TECNORED | 1
55 | Sim | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0000-GE-G-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 2
56 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
57 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 56 | 4 |  | TECNORED | 1
58 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 57 | 4 |  | André | 1
59 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 58 | 4 |  | TECNORED | 1
60 | Sim | Agendada Automaticamente | LP-F0009-0207-MB-G-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Lazaro | 1
61 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
62 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 61 | 4 |  | TECNORED | 1
63 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 62 | 4 |  | André | 1
64 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 63 | 4 |  | TECNORED | 1
65 | Sim | Agendada Automaticamente | PROCESS | 9,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 2
66 | Não | Agendada Automaticamente | CA-F0009-0207-MB-G-00001 | 7 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | André | 0
67 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 77;92 | 4 |  | Rodrigo | 1
68 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 67 | 4 |  | TECNORED | 1
69 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 68 | 4 |  | André | 1
70 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 28 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 69 | 4 |  | TECNORED | 1
71 | Não | Agendada Automaticamente | DB-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | André | 0
72 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
73 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 72 | 4 |  | TECNORED | 1
74 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 73 | 4 |  | André | 1
75 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 74 | 4 |  | TECNORED | 1
76 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0207-MB-P-00001 | 6,85 dias | 13 Julho 2026 07:00 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | João | 1
77 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 4 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
78 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 15 Julho 2026 16:48 | 16 Julho 2026 16:48 | 77 | 4 |  | TECNORED | 1
79 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 78 | 4 |  | André | 1
80 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 79 | 4 |  | TECNORED | 1
81 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Carlos | 0
82 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 87 | 4 |  | Rodrigo | 1
83 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 82 | 4 |  | TECNORED | 1
84 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 83 | 4 |  | André | 1
85 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 84 | 4 |  | TECNORED | 1
86 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | João | 1
87 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 4 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
88 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 87 | 4 |  | TECNORED | 1
89 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 88 | 4 |  | André | 1
90 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 89 | 4 |  | TECNORED | 1
91 | Sim | Agendada Automaticamente | ET-F0009-0207-MB-P-00001 | 7 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 0
92 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
93 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 92 | 4 |  | TECNORED | 1
94 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 93 | 4 |  | André | 1
95 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 94 | 4 |  | TECNORED | 1
96 | Sim | Agendada Automaticamente | MECHANICAL | 30 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 2
97 | Sim | Agendada Automaticamente | LE-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Tarcizio | 1
98 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 9 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
99 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 98 | 4 |  | TECNORED | 1
100 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 99 | 4 |  | André | 1
101 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 100 | 4 |  | TECNORED | 1
102 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Carlos | 0
103 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
104 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 103 | 4 |  | TECNORED | 1
105 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 104 | 4 |  | André | 1
106 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 105 | 4 |  | TECNORED | 1
107 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Tarcizio | 1
108 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 9 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
109 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 108 | 4 |  | TECNORED | 1
110 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 109 | 4 |  | André | 1
111 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 110 | 4 |  | TECNORED | 1
112 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Tarcizio | 1
113 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 |  | 4 |  | Rodrigo | 1
114 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 113 | 4 |  | TECNORED | 1
115 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 114 | 4 |  | André | 1
116 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 115 | 4 |  | TECNORED | 1
117 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00000 | 5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 0
118 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 183 | 4 |  | Rodrigo | 1
119 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 118 | 4 |  | TECNORED | 1
120 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 119 | 4 |  | André | 1
121 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 120 | 4 |  | TECNORED | 1
122 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe | 1
123 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 188;263;143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | 4 |  | Rodrigo | 1
124 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 123 | 4 |  | TECNORED | 1
125 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 124 | 4 |  | André | 1
126 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 125 | 4 |  | TECNORED | 1
127 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe | 1
128 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 188;263;143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | 4 |  | Rodrigo | 1
129 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 128 | 4 |  | TECNORED | 1
130 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 129 | 4 |  | André | 1
131 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 130 | 4 |  | TECNORED | 1
132 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00003 | 5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe | 0
133 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 123 | 4 |  | Rodrigo | 1
134 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 133 | 4 |  | TECNORED | 1
135 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 134 | 4 |  | André | 1
136 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 135 | 4 |  | TECNORED | 1
137 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00004 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe | 0
138 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 128 | 4 |  | Rodrigo | 1
139 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 138 | 4 |  | TECNORED | 1
140 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 139 | 4 |  | André | 1
141 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 140 | 4 |  | TECNORED | 1
142 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00000 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
143 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
144 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 143 | 4 |  | TECNORED | 1
145 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 144 | 4 |  | André | 1
146 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 145 | 4 |  | TECNORED | 1
147 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00001 | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
148 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 | 143II | 4 |  | Rodrigo | 1
149 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 20 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 | 148 | 4 |  | TECNORED | 1
150 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 149 | 4 |  | André | 1
151 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 150 | 4 |  | TECNORED | 1
152 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00002 | 6 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
153 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 143 | 4 |  | Rodrigo | 1
154 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 153 | 4 |  | TECNORED | 1
155 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 154 | 4 |  | André | 1
156 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 155 | 4 |  | TECNORED | 1
157 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00003 | 6 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
158 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 148 | 4 |  | Rodrigo | 1
159 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 158 | 4 |  | TECNORED | 1
160 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 159 | 4 |  | André | 1
161 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 160 | 4 |  | TECNORED | 1
162 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00004 | 6 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
163 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 153 | 4 |  | Rodrigo | 1
164 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 28 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 163 | 4 |  | TECNORED | 1
165 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 29 Julho 2026 09:00 | 29 Julho 2026 18:00 | 164 | 4 |  | André | 1
166 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 30 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 165 | 4 |  | TECNORED | 1
167 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00005 | 6 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
168 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 158 | 4 |  | Rodrigo | 1
169 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 28 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 168 | 4 |  | TECNORED | 1
170 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 29 Julho 2026 09:00 | 29 Julho 2026 18:00 | 169 | 4 |  | André | 1
171 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 30 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 170 | 4 |  | TECNORED | 1
172 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00006 | 6 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
173 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 163 | 4 |  | Rodrigo | 1
174 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 173 | 4 |  | TECNORED | 1
175 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 03 Agosto 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 174 | 4 |  | André | 1
176 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 04 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 175 | 4 |  | TECNORED | 1
177 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00007 | 6 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
178 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 28 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 168 | 4 |  | Rodrigo | 1
179 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 178 | 4 |  | TECNORED | 1
180 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 03 Agosto 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 179 | 4 |  | André | 1
181 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 04 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 180 | 4 |  | TECNORED | 1
182 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-M-00008 | 4 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
183 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 173 | 4 |  | Rodrigo | 1
184 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 05 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 183 | 4 |  | TECNORED | 1
185 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 31 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 303 | 4 |  | André | 1
186 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 03 Agosto 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 185 | 4 |  | TECNORED | 1
187 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00005 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | André, Felipe | 1
188 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
189 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 188 | 4 |  | TECNORED | 1
190 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 189 | 4 |  | André | 1
191 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 190 | 4 |  | TECNORED | 1
192 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00006 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
193 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
194 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 193 | 4 |  | TECNORED | 1
195 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 194 | 4 |  | André | 1
196 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 195 | 4 |  | TECNORED | 1
197 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 2
198 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 253 | 4 |  | Rodrigo | 1
199 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 198 | 4 |  | TECNORED | 1
200 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 26 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 199 | 4 |  | André | 1
201 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 200 | 4 |  | TECNORED | 1
202 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00007 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
203 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
204 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 203 | 4 |  | TECNORED | 1
205 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 204 | 4 |  | André | 1
206 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 205 | 4 |  | TECNORED | 1
207 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 2
208 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 198II | 4 |  | Rodrigo | 1
209 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 208 | 4 |  | TECNORED | 1
210 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 26 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 209 | 4 |  | André | 1
211 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 210 | 4 |  | TECNORED | 1
212 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00008 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
213 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
214 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 213 | 4 |  | TECNORED | 1
215 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 214 | 4 |  | André | 1
216 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 215 | 4 |  | TECNORED | 1
217 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00003 | 5 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 2
218 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 208 | 4 |  | Rodrigo | 1
219 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 218 | 4 |  | TECNORED | 1
220 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 219 | 4 |  | André | 1
221 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 220 | 4 |  | TECNORED | 1
222 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00009 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
223 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
224 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 223 | 4 |  | TECNORED | 1
225 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 224 | 4 |  | André | 1
226 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 225 | 4 |  | TECNORED | 1
227 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00004 | 5 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 2
228 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 198 | 4 |  | Rodrigo | 1
229 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 228 | 4 |  | TECNORED | 1
230 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 229 | 4 |  | André | 1
231 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 230 | 4 |  | TECNORED | 1
232 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00010 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
233 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
234 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 233 | 4 |  | TECNORED | 1
235 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 234 | 4 |  | André | 1
236 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 235 | 4 |  | TECNORED | 1
237 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00005 | 5 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 2
238 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 25 Agosto 2026 09:00 | 26 Agosto 2026 18:00 | 208 | 4 |  | Rodrigo | 1
239 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Agosto 2026 09:00 | 27 Agosto 2026 18:00 | 238 | 4 |  | TECNORED | 1
240 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 239 | 4 |  | André | 1
241 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 240 | 4 |  | TECNORED | 1
242 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00011 | 5 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 0
243 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 223 | 4 |  | Rodrigo | 1
244 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 243 | 4 |  | TECNORED | 1
245 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 244 | 4 |  | André | 1
246 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 245 | 4 |  | TECNORED | 1
247 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00006 | 5 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 0
248 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 218 | 4 |  | Rodrigo | 1
249 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 248 | 4 |  | TECNORED | 1
250 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 01 Setembro 2026 09:00 | 01 Setembro 2026 18:00 | 249 | 4 |  | André | 1
251 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 | 250 | 4 |  | TECNORED | 1
252 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-MB-M-00012 | 5 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | André | 1
253 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | 4 |  | Rodrigo | 1
254 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 253 | 4 |  | TECNORED | 1
255 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 254 | 4 |  | André | 1
256 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 255 | 4 |  | TECNORED | 1
257 | Não | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-MB-M-00007 | 5 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 2
258 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Agosto 2026 09:00 | 28 Agosto 2026 18:00 | 228 | 4 |  | Rodrigo | 1
259 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 31 Agosto 2026 09:00 | 31 Agosto 2026 18:00 | 258 | 4 |  | TECNORED | 1
260 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 01 Setembro 2026 09:00 | 01 Setembro 2026 18:00 | 259 | 4 |  | André | 1
261 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 18:00 | 260 | 4 |  | TECNORED | 1
262 | Não | Agendada Automaticamente | FD-F0009-0207-MB-M-00001 | 2,5 dias | 31 Agosto 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | André, Felipe | 1
263 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
264 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 01 Setembro 2026 09:00 | 01 Setembro 2026 14:00 | 263 | 4 |  | TECNORED | 1
265 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 01 Setembro 2026 14:00 | 01 Setembro 2026 18:00 | 264 | 4 |  | André | 1
266 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 14:00 | 265 | 4 |  | TECNORED | 1
267 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00002 | 2,5 dias | 01 Setembro 2026 09:00 | 03 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
268 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
269 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 02 Setembro 2026 09:00 | 02 Setembro 2026 14:00 | 268 | 4 |  | TECNORED | 1
270 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 02 Setembro 2026 14:00 | 02 Setembro 2026 18:00 | 269 | 4 |  | André | 1
271 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 03 Setembro 2026 09:00 | 03 Setembro 2026 14:00 | 270 | 4 |  | TECNORED | 1
272 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00003 | 2,5 dias | 02 Setembro 2026 09:00 | 04 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
273 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
274 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 03 Setembro 2026 09:00 | 03 Setembro 2026 14:00 | 273 | 4 |  | TECNORED | 1
275 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 03 Setembro 2026 14:00 | 03 Setembro 2026 18:00 | 274 | 4 |  | André | 1
276 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 04 Setembro 2026 09:00 | 04 Setembro 2026 14:00 | 275 | 4 |  | TECNORED | 1
277 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00004 | 2,5 dias | 03 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
278 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
279 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 04 Setembro 2026 09:00 | 04 Setembro 2026 14:00 | 278 | 4 |  | TECNORED | 1
280 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 04 Setembro 2026 14:00 | 04 Setembro 2026 18:00 | 279 | 4 |  | André | 1
281 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 09 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 14:00 | 280 | 4 |  | TECNORED | 1
282 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00005 | 2,5 dias | 04 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 1
283 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
284 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 09 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 14:00 | 283 | 4 |  | TECNORED | 1
285 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 09 Setembro 2026 14:00 | 09 Setembro 2026 18:00 | 284 | 4 |  | André | 1
286 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 10 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 14:00 | 285 | 4 |  | TECNORED | 1
287 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00006 | 2,5 dias | 09 Setembro 2026 09:00 | 11 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 0
288 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 09 Setembro 2026 09:00 | 09 Setembro 2026 18:00 | 283 | 4 |  | Rodrigo | 1
289 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 10 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 14:00 | 288 | 4 |  | TECNORED | 1
290 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 10 Setembro 2026 14:00 | 10 Setembro 2026 18:00 | 289 | 4 |  | André | 1
291 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 11 Setembro 2026 09:00 | 11 Setembro 2026 14:00 | 290 | 4 |  | TECNORED | 1
292 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00007 | 2,5 dias | 10 Setembro 2026 09:00 | 14 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 0
293 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 10 Setembro 2026 09:00 | 10 Setembro 2026 18:00 | 288 | 4 |  | Rodrigo | 1
294 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 11 Setembro 2026 09:00 | 11 Setembro 2026 14:00 | 293 | 4 |  | TECNORED | 1
295 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 11 Setembro 2026 14:00 | 11 Setembro 2026 18:00 | 294 | 4 |  | André | 1
296 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 14 Setembro 2026 09:00 | 14 Setembro 2026 14:00 | 295 | 4 |  | TECNORED | 1
297 | Não | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-MB-M-00008 | 2,5 dias | 11 Setembro 2026 09:00 | 15 Setembro 2026 14:00 |  | 3 |  | André | 1
298 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | 4 |  | Rodrigo | 1
299 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 14 Setembro 2026 09:00 | 14 Setembro 2026 14:00 | 298 | 4 |  | TECNORED | 1
300 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 14 Setembro 2026 14:00 | 14 Setembro 2026 18:00 | 299 | 4 |  | André | 1
301 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 15 Setembro 2026 09:00 | 15 Setembro 2026 14:00 | 300 | 4 |  | TECNORED | 1
302 | Não | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0207-MB-M-00001 | 5 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
303 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 31 Julho 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 173 | 4 |  | Rodrigo | 1
304 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 04 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 303 | 4 |  | TECNORED | 1
305 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 05 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 304 | 4 |  | André | 1
306 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 06 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 305 | 4 |  | TECNORED | 1
307 | Não | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0207-MB-M-00002 | 5 dias | 04 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
308 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 04 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 175 | 4 |  | Rodrigo | 1
309 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 06 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 308 | 4 |  | TECNORED | 1
310 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 309 | 4 |  | André | 1
311 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 310 | 4 |  | TECNORED | 1
312 | Sim | Agendada Automaticamente | UTILITIES SYSTEMS | 9 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 2
313 | Não | Agendada Automaticamente | DB-F0009-0207-MB-U-00001 | 4 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | André | 2
314 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 15 Julho 2026 16:48 | 16 Julho 2026 16:48 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
315 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 16 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 314 | 4 |  | TECNORED | 1
316 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 315 | 4 |  | André | 1
317 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 316 | 4 |  | TECNORED | 1
318 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00001 | 2,5 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 |  | 3 |  | Calebe | 1
319 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
320 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 16 Julho 2026 11:48 | 17 Julho 2026 11:48 | 319 | 4 |  | TECNORED | 1
321 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 17 Julho 2026 11:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 320 | 4 |  | André | 1
322 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 321 | 4 |  | TECNORED | 1
323 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00002 | 2,5 dias | 16 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Calebe | 1
324 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
325 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 16 Julho 2026 16:48 | 17 Julho 2026 16:48 | 324 | 4 |  | TECNORED | 1
326 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 325 | 4 |  | André | 1
327 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 326 | 4 |  | TECNORED | 1
328 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00003 | 2,5 dias | 16 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 |  | 3 |  | Calebe | 1
329 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
330 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 11:48 | 329 | 4 |  | TECNORED | 1
331 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 330 | 4 |  | André | 1
332 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 331 | 4 |  | TECNORED | 1
333 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0000-GE-U-00004 | 2,5 dias | 17 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Calebe | 1
334 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
335 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 334 | 4 |  | TECNORED | 1
336 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 335 | 4 |  | André | 1
337 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 336 | 4 |  | TECNORED | 1
338 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-U-00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Carlos | 1
339 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
340 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 339 | 4 |  | TECNORED | 1
341 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 340 | 4 |  | André | 1
342 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 341 | 4 |  | TECNORED | 1
343 | Sim | Agendada Automaticamente | ET-F0009-0207-MB-U-00001 | 5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Carlos | 1
344 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
345 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 344 | 4 |  | TECNORED | 1
346 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 345 | 4 |  | André | 1
347 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 346 | 4 |  | TECNORED | 1
348 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-MB-U-00001 | 4 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Carlos | 2
349 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
350 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 349 | 4 |  | TECNORED | 1
351 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 350 | 4 |  | André | 1
352 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 351 | 4 |  | TECNORED | 1
353 | Sim | Agendada Automaticamente | PIPING | 10,85 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 29 Julho 2026 16:48 |  | 2
354 | Não | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-T-00001 | 5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
355 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
356 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 355 | 4 |  | TECNORED | 1
357 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 356 | 4 |  | André | 1
358 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 357 | 4 |  | TECNORED | 1
359 | Não | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-T-00002 | 5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
360 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 339 | 4 |  | Rodrigo | 1
361 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 360 | 4 |  | TECNORED | 1
362 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 361 | 4 |  | André | 1
363 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 362 | 4 |  | TECNORED | 1
364 | Não | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-T-00003 | 5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Felipe, André | 2
365 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 355 | 4 |  | Rodrigo | 1
366 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 365 | 4 |  | TECNORED | 1
367 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 366 | 4 |  | André | 1
368 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 367 | 4 |  | TECNORED | 1
369 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0000-MB-T-00001 | 8,85 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Levy | 1
370 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 123;128 | 4 |  | Rodrigo | 1
371 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 360 | 4 |  | TECNORED | 1
372 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 2 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 371 | 4 |  | André | 1
373 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 372 | 4 |  | TECNORED | 1
374 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0000-MB-T-00002 | 6 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Levy | 1
375 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 123;128 | 4 |  | Rodrigo | 1
376 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 375 | 4 |  | TECNORED | 1
377 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 376 | 4 |  | André | 1
378 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 377 | 4 |  | TECNORED | 1
379 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0000-MB-T-00003 | 6 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Levy | 1
380 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 123;128 | 4 |  | Rodrigo | 1
381 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 380 | 4 |  | TECNORED | 1
382 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 381 | 4 |  | André | 1
383 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 382 | 4 |  | TECNORED | 1
384 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-MB-T-00001 | 4 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Carlos | 1
385 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 370;375;380 | 4 |  | Rodrigo | 1
386 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 385 | 4 |  | TECNORED | 1
387 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 386 | 4 |  | André | 1
388 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 387 | 4 |  | TECNORED | 1
389 | Não | Agendada Automaticamente | LK-F0009-0207-MB-T-00001 | 4 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 2
390 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 385 | 4 |  | Rodrigo | 1
391 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 390 | 4 |  | TECNORED | 1
392 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 391 | 4 |  | André | 1
393 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 392 | 4 |  | TECNORED | 1
394 | Sim | Agendada Automaticamente | STEEL STRUCTURE | 13 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 2
395 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00001 | 2,5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 14:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
396 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
397 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 05 Agosto 2026 14:00 | 06 Agosto 2026 14:00 | 396 | 4 |  | TECNORED | 1
398 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 06 Agosto 2026 14:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 397 | 4 |  | André | 1
399 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 14:00 | 398 | 4 |  | TECNORED | 1
400 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00002 | 2,5 dias | 05 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
401 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
402 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 06 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 401 | 4 |  | TECNORED | 1
403 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 14:00 | 402 | 4 |  | André | 1
404 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 403 | 4 |  | TECNORED | 1
405 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00003 | 2,5 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 14:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
406 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 188;263 | 4 |  | Rodrigo | 1
407 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 06 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 14:00 | 406 | 4 |  | TECNORED | 1
408 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 407 | 4 |  | André | 1
409 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 14:00 | 408 | 4 |  | TECNORED | 1
410 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00004 | 2,5 dias | 06 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
411 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | 4 |  | Rodrigo | 1
412 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 411 | 4 |  | TECNORED | 1
413 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 14:00 | 412 | 4 |  | André | 1
414 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 413 | 4 |  | TECNORED | 1
415 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00005 | 2,5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 14:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
416 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | 4 |  | Rodrigo | 1
417 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 14:00 | 416 | 4 |  | TECNORED | 1
418 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 10 Agosto 2026 14:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 417 | 4 |  | André | 1
419 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 14:00 | 418 | 4 |  | TECNORED | 1
420 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-GE-S-00006 | 2,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Paulo | 0
421 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 07 Agosto 2026 14:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 416 | 4 |  | Rodrigo | 1
422 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 421 | 4 |  | TECNORED | 1
423 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 14:00 | 422 | 4 |  | André | 1
424 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 423 | 4 |  | TECNORED | 1
425 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
426 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 396;401;406;411;416;436 | 4 |  | Rodrigo | 1
427 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 426 | 4 |  | TECNORED | 1
428 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 427 | 4 |  | André | 1
429 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 428 | 4 |  | TECNORED | 1
430 | Não | Agendada Automaticamente | LM-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 2
431 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 19 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 476 | 4 |  | Rodrigo | 1
432 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 431 | 4 |  | TECNORED | 1
433 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 24 Agosto 2026 09:00 | 24 Agosto 2026 18:00 | 432 | 4 |  | André | 1
434 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 25 Agosto 2026 09:00 | 25 Agosto 2026 18:00 | 433 | 4 |  | TECNORED | 1
435 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-GE-S-00001 | 6 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
436 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 143;193;203;213;223;233;268;273;278;283 | 4 |  | Rodrigo | 1
437 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 436 | 4 |  | TECNORED | 1
438 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 437 | 4 |  | André | 1
439 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 438 | 4 |  | TECNORED | 1
440 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00001 | 2,5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 14:00 |  | 3 |  | Ailton | 1
441 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 396;401;406 | 4 |  | Rodrigo | 1
442 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 10 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 14:00 | 441 | 4 |  | TECNORED | 1
443 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 11 Agosto 2026 14:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 442 | 4 |  | André | 1
444 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 14:00 | 443 | 4 |  | TECNORED | 1
445 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00002 | 2,5 dias | 10 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 1
446 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 396;401;406 | 4 |  | Rodrigo | 1
447 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 446 | 4 |  | TECNORED | 1
448 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 14:00 | 447 | 4 |  | André | 1
449 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 448 | 4 |  | TECNORED | 1
450 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00003 | 2,5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 14:00 |  | 3 |  | Ailton | 1
451 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 396;401;406 | 4 |  | Rodrigo | 1
452 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 14:00 | 451 | 4 |  | TECNORED | 1
453 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 452 | 4 |  | André | 1
454 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 14:00 | 453 | 4 |  | TECNORED | 1
455 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00004 | 2,5 dias | 11 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 1
456 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 411;416;436;441;446;451 | 4 |  | Rodrigo | 1
457 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 456 | 4 |  | TECNORED | 1
458 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 14:00 | 457 | 4 |  | André | 1
459 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 458 | 4 |  | TECNORED | 1
460 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00005 | 2,5 dias | 12 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 14:00 |  | 3 |  | Ailton | 1
461 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 411;416;436;441;446;451 | 4 |  | Rodrigo | 1
462 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 12 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 14:00 | 461 | 4 |  | TECNORED | 1
463 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 13 Agosto 2026 14:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 462 | 4 |  | André | 1
464 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 14:00 | 463 | 4 |  | TECNORED | 1
465 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-S-00006 | 2,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 14 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 0
466 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 0,5 dias | 12 Agosto 2026 14:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 461 | 4 |  | Rodrigo | 1
467 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 466 | 4 |  | TECNORED | 1
468 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 14:00 | 467 | 4 |  | André | 1
469 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 14 Agosto 2026 14:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 468 | 4 |  | TECNORED | 1
470 | Sim | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-GE-S-00001 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Felipe, André | 0
471 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 466 | 4 |  | Rodrigo | 1
472 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 471 | 4 |  | TECNORED | 1
473 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 472 | 4 |  | André | 1
474 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 473 | 4 |  | TECNORED | 1
475 | Sim | Agendada Automaticamente | PL-F0009-0207-GE-S-00002 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ailton | 1
476 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 411;416;436;441;446;451 | 4 |  | Rodrigo | 1
477 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 476 | 4 |  | TECNORED | 1
478 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 477 | 4 |  | André | 1
479 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 478 | 4 |  | TECNORED | 1
480 | Sim | Agendada Automaticamente | ELECTRICAL | 26 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 2
481 | Sim | Agendada Automaticamente | ML-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Paulo | 2
482 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 183 | 4 |  | Rodrigo | 1
483 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 482 | 4 |  | TECNORED | 1
484 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 483 | 4 |  | André | 1
485 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 484 | 4 |  | TECNORED | 1
486 | Não | Agendada Automaticamente | RL-F0009-0207-GE-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
487 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4 |  | Rodrigo | 1
488 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 487 | 4 |  | TECNORED | 1
489 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 488 | 4 |  | André | 1
490 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 489 | 4 |  | TECNORED | 1
491 | Não | Agendada Automaticamente | LE-F0009-0000-GE-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 2
492 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4 |  | Rodrigo | 1
493 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 492 | 4 |  | TECNORED | 1
494 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 493 | 4 |  | André | 1
495 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 494 | 4 |  | TECNORED | 1
496 | Sim | Agendada Automaticamente | LR-F0009-0207-MB-E-00001 | 4 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Lazaro | 1
497 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 98;108 | 4 |  | Rodrigo | 1
498 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 | 497 | 4 |  | TECNORED | 1
499 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 498 | 4 |  | André | 1
500 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 499 | 4 |  | TECNORED | 1
501 | Sim | Agendada Automaticamente | DU-F0009-0207-MB-E-00001 | 7 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 1
502 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527;532 | 4 |  | Rodrigo | 1
503 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 502 | 4 |  | TECNORED | 1
504 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 503 | 4 |  | André | 1
505 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 504 | 4 |  | TECNORED | 1
506 | Sim | Agendada Automaticamente | FD-F0009-0207-MB-E-00004 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 1
507 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527;532 | 4 |  | Rodrigo | 1
508 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 507 | 4 |  | TECNORED | 1
509 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 508 | 4 |  | André | 1
510 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 509 | 4 |  | TECNORED | 1
511 | Sim | Agendada Automaticamente | LM-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Lazaro | 1
512 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 502;507;522 | 4 |  | Rodrigo | 1
513 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 512 | 4 |  | TECNORED | 1
514 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 513 | 4 |  | André | 1
515 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 514 | 4 |  | TECNORED | 1
516 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-MB-E-00001 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Lazaro | 1
517 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 502;507;522 | 4 |  | Rodrigo | 1
518 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 517 | 4 |  | TECNORED | 1
519 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 518 | 4 |  | André | 1
520 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 519 | 4 |  | TECNORED | 1
521 | Sim | Agendada Automaticamente | MC-F0009-0207-MB-E-00001 | 22 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 1
522 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 527;532 | 4 |  | Rodrigo | 1
523 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 492 | 4 |  | TECNORED | 1
524 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 523 | 4 |  | André | 1
525 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 524 | 4 |  | TECNORED | 1
526 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-BM-E-00001 | 5 dias | 07 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 1
527 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 123;128 | 4 |  | Rodrigo | 1
528 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 11 Agosto 2026 09:00 | 11 Agosto 2026 18:00 | 527 | 4 |  | TECNORED | 1
529 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 12 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 528 | 4 |  | André | 1
530 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 529 | 4 |  | TECNORED | 1
531 | Sim | Agendada Automaticamente | LC-F0009-0207-BM-E-00001 | 5 dias | 11 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Rodrigo | 1
532 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 123;128 | 4 |  | Rodrigo | 1
533 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 532 | 4 |  | TECNORED | 1
534 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 533 | 4 |  | André | 1
535 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 534 | 4 |  | TECNORED | 1
536 | Sim | Agendada Automaticamente | INSTRUMENTATION / AUTOMATION | 28 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 2
537 | Sim | Agendada Automaticamente | LI-F0009-0000-GE-J-00001 | 5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
538 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 6 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
539 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 538 | 4 |  | TECNORED | 1
540 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 30 Julho 2026 16:48 | 31 Julho 2026 16:48 | 539 | 4 |  | André | 1
541 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 | 540 | 4 |  | TECNORED | 1
542 | Sim | Agendada Automaticamente | LE-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
543 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 6 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
544 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 543 | 4 |  | TECNORED | 1
545 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 30 Julho 2026 16:48 | 31 Julho 2026 16:48 | 544 | 4 |  | André | 1
546 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 | 545 | 4 |  | TECNORED | 1
547 | Não | Agendada Automaticamente | MD-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 |  | 3 |  | Carlos | 2
548 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 16:48 | 678 | 4 |  | Rodrigo | 1
549 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 29 Julho 2026 16:48 | 30 Julho 2026 16:48 | 548 | 4 |  | TECNORED | 1
550 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 30 Julho 2026 16:48 | 31 Julho 2026 16:48 | 549 | 4 |  | André | 1
551 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 31 Julho 2026 16:48 | 03 Agosto 2026 16:48 | 550 | 4 |  | TECNORED | 1
552 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
553 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 538;543;688;698;708 | 4 |  | Rodrigo | 1
554 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 553 | 4 |  | TECNORED | 1
555 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 554 | 4 |  | André | 1
556 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 555 | 4 |  | TECNORED | 1
557 | Sim | Agendada Automaticamente | FG-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 15 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Paulo | 1
558 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 77 | 4 |  | Rodrigo | 1
559 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Julho 2026 16:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 558 | 4 |  | TECNORED | 1
560 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 559 | 4 |  | André | 1
561 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 560 | 4 |  | TECNORED | 1
562 | Não | Agendada Automaticamente | DT-F0009-0207-GE-J-00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
563 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
564 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 563 | 4 |  | TECNORED | 1
565 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 564 | 4 |  | André | 1
566 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 565 | 4 |  | TECNORED | 1
567 | Sim | Agendada Automaticamente | FD-F0009-0207-GE-J-00001 | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Marcio | 1
568 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
569 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 568 | 4 |  | TECNORED | 1
570 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 569 | 4 |  | André | 1
571 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 570 | 4 |  | TECNORED | 1
572 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00002 | 2 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 16 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
573 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
574 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 11:48 | 20 Julho 2026 16:48 | 573 | 4 |  | TECNORED | 1
575 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 574 | 4 |  | André | 1
576 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 575 | 4 |  | TECNORED | 1
577 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00003 | 2 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 16 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
578 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
579 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 578 | 4 |  | TECNORED | 1
580 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 579 | 4 |  | André | 1
581 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 580 | 4 |  | TECNORED | 1
582 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00004 | 2 dias | 15 Julho 2026 14:00 | 17 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
583 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
584 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 20 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 11:48 | 583 | 4 |  | TECNORED | 1
585 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 584 | 4 |  | André | 1
586 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 585 | 4 |  | TECNORED | 1
587 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00005 | 2 dias | 15 Julho 2026 14:00 | 17 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
588 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
589 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 588 | 4 |  | TECNORED | 1
590 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 589 | 4 |  | André | 1
591 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 590 | 4 |  | TECNORED | 1
592 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00006 | 2 dias | 15 Julho 2026 14:00 | 17 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
593 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
594 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 11:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 593 | 4 |  | TECNORED | 1
595 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 594 | 4 |  | André | 1
596 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 595 | 4 |  | TECNORED | 1
597 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00007 | 2 dias | 16 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
598 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
599 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 598 | 4 |  | TECNORED | 1
600 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 599 | 4 |  | André | 1
601 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 600 | 4 |  | TECNORED | 1
602 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00008 | 2 dias | 16 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
603 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
604 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 11:48 | 603 | 4 |  | TECNORED | 1
605 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 604 | 4 |  | André | 1
606 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 605 | 4 |  | TECNORED | 1
607 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00009 | 2 dias | 16 Julho 2026 09:00 | 17 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
608 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
609 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 608 | 4 |  | TECNORED | 1
610 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 609 | 4 |  | André | 1
611 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 610 | 4 |  | TECNORED | 1
612 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00010 | 2 dias | 16 Julho 2026 14:00 | 20 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
613 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
614 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 11:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 613 | 4 |  | TECNORED | 1
615 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 614 | 4 |  | André | 1
616 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 615 | 4 |  | TECNORED | 1
617 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00011 | 2 dias | 16 Julho 2026 14:00 | 20 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
618 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
619 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 618 | 4 |  | TECNORED | 1
620 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 619 | 4 |  | André | 1
621 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 620 | 4 |  | TECNORED | 1
622 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00012 | 2 dias | 16 Julho 2026 14:00 | 20 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
623 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
624 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 11:48 | 623 | 4 |  | TECNORED | 1
625 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 624 | 4 |  | André | 1
626 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 625 | 4 |  | TECNORED | 1
627 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00013 | 2 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
628 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
629 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 628 | 4 |  | TECNORED | 1
630 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 629 | 4 |  | André | 1
631 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 630 | 4 |  | TECNORED | 1
632 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00014 | 2 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
633 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
634 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 11:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 633 | 4 |  | TECNORED | 1
635 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 634 | 4 |  | André | 1
636 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 635 | 4 |  | TECNORED | 1
637 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00015 | 2 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
638 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
639 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 638 | 4 |  | TECNORED | 1
640 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 639 | 4 |  | André | 1
641 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 640 | 4 |  | TECNORED | 1
642 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00016 | 2 dias | 17 Julho 2026 14:00 | 21 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
643 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
644 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 11:48 | 643 | 4 |  | TECNORED | 1
645 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 644 | 4 |  | André | 1
646 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 645 | 4 |  | TECNORED | 1
647 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00017 | 2 dias | 17 Julho 2026 14:00 | 21 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
648 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
649 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 648 | 4 |  | TECNORED | 1
650 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 649 | 4 |  | André | 1
651 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 650 | 4 |  | TECNORED | 1
652 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00018 | 2 dias | 17 Julho 2026 14:00 | 21 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
653 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
654 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 11:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 653 | 4 |  | TECNORED | 1
655 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 654 | 4 |  | André | 1
656 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 655 | 4 |  | TECNORED | 1
657 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00019 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
658 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
659 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 658 | 4 |  | TECNORED | 1
660 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 659 | 4 |  | André | 1
661 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 660 | 4 |  | TECNORED | 1
662 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00020 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
663 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
664 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 24 Julho 2026 16:48 | 27 Julho 2026 11:48 | 663 | 4 |  | TECNORED | 1
665 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 664 | 4 |  | André | 1
666 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 665 | 4 |  | TECNORED | 1
667 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00021 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
668 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
669 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 668 | 4 |  | TECNORED | 1
670 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 669 | 4 |  | André | 1
671 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 28 Julho 2026 11:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 670 | 4 |  | TECNORED | 1
672 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00022 | 2 dias | 20 Julho 2026 14:00 | 22 Julho 2026 14:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
673 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
674 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 27 Julho 2026 11:48 | 27 Julho 2026 16:48 | 673 | 4 |  | TECNORED | 1
675 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 674 | 4 |  | André | 1
676 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 28 Julho 2026 11:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 675 | 4 |  | TECNORED | 1
677 | Sim | Agendada Manualmente | FD-F0009-0207-GE-J-00023 | 2 dias | 20 Julho 2026 09:00 | 21 Julho 2026 18:00 |  | 3 |  | Marcio | 1
678 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
679 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 0,5 dias | 27 Julho 2026 16:48 | 28 Julho 2026 11:48 | 678 | 4 |  | TECNORED | 1
680 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 0,5 dias | 28 Julho 2026 11:48 | 28 Julho 2026 16:48 | 679 | 4 |  | André | 1
681 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 0,5 dias | 28 Julho 2026 16:48 | 29 Julho 2026 11:48 | 680 | 4 |  | TECNORED | 1
682 | Não | Agendada Automaticamente | DG-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | André | 2
683 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
684 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 683 | 4 |  | TECNORED | 1
685 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 684 | 4 |  | André | 1
686 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 685 | 4 |  | TECNORED | 1
687 | Sim | Agendada Automaticamente | DI-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
688 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 6 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
689 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 688 | 4 |  | TECNORED | 1
690 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 689 | 4 |  | André | 1
691 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 690 | 4 |  | TECNORED | 1
692 | Sim | Agendada Automaticamente | AG-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Ricardo, Everton | 1
693 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 538;543;688;698 | 4 |  | Rodrigo | 1
694 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 17 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 693 | 4 |  | TECNORED | 1
695 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 18 Agosto 2026 09:00 | 18 Agosto 2026 18:00 | 694 | 4 |  | André | 1
696 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 695 | 4 |  | TECNORED | 1
697 | Sim | Agendada Automaticamente | RE-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 1
698 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 6 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
699 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 698 | 4 |  | TECNORED | 1
700 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 699 | 4 |  | André | 1
701 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 700 | 4 |  | TECNORED | 1
702 | Não | Agendada Automaticamente | LL-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 |  | 3 |  | Everton, Ricardo | 2
703 | Não | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 2 dias | 17 Julho 2026 16:48 | 21 Julho 2026 16:48 | 558 | 4 |  | Rodrigo | 1
704 | Não | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 21 Julho 2026 16:48 | 22 Julho 2026 16:48 | 703 | 4 |  | TECNORED | 1
705 | Não | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 22 Julho 2026 16:48 | 23 Julho 2026 16:48 | 704 | 4 |  | André | 1
706 | Não | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 23 Julho 2026 16:48 | 24 Julho 2026 16:48 | 705 | 4 |  | TECNORED | 1
707 | Sim | Agendada Automaticamente | LB-F0009-0207-GE-J00001 | 5 dias | 17 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 |  | 3 |  | Paulo | 1
708 | Sim | Agendada Automaticamente | Emissão Inicial | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 538;543;688;698 | 4 |  | Rodrigo | 1
709 | Sim | Agendada Automaticamente | Análise Tecnored | 1 dia | 19 Agosto 2026 09:00 | 19 Agosto 2026 18:00 | 708 | 4 |  | TECNORED | 1
710 | Sim | Agendada Automaticamente | Atendimento de comentários | 1 dia | 20 Agosto 2026 09:00 | 20 Agosto 2026 18:00 | 709 | 4 |  | André | 1
711 | Sim | Agendada Automaticamente | Aprovação | 1 dia | 21 Agosto 2026 09:00 | 21 Agosto 2026 18:00 | 710 | 4 |  | TECNORED | 1