## Tabela_Tarefas
Id | Ativo | Modo da Tarefa | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nível da estrutura de tópicos | Anotações
1 | Sim | Agendada Automaticamente | F0009 - 0207 - Stock House | 24 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 1
2 | Sim | Agendada Automaticamente | Processo | 6 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 2
3 | Sim | Agendada Automaticamente | MC | 4 dias | 17 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 |  | 3
4 | Sim | Agendada Automaticamente | FG | 4 dias | 15 Julho 2026 09:00 | 20 Julho 2026 18:00 |  | 3
5 | Sim | Agendada Automaticamente | Mecânica | 14 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 |  | 2
6 | Sim | Agendada Automaticamente | ML - silo | 3 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 4 | 3
7 | Sim | Agendada Automaticamente | ML - Equipamentos | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 6 | 3
8 | Sim | Agendada Automaticamente | ML - Despoeiramento | 3 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 7 | 3
9 | Sim | Agendada Automaticamente | AG - silo | 2 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 6 | 3
10 | Sim | Agendada Automaticamente | AG - Equipamentos | 2 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 6;7 | 3
11 | Sim | Agendada Automaticamente | AG - Despoeiramento | 2 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 8;9 | 3
12 | Sim | Agendada Automaticamente | FD | 4 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 06 Agosto 2026 18:00 | 13 | 3
13 | Sim | Agendada Automaticamente | MC/LE | 9 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 4 | 3
14 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ | 1 dia | 07 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 12 | 3
15 | Sim | Agendada Automaticamente | DR | 1 dia | 03 Agosto 2026 09:00 | 03 Agosto 2026 18:00 | 8 | 3
16 | Sim | Agendada Automaticamente | Tubulação | 15 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 |  | 2
17 | Sim | Agendada Automaticamente | MC | 2 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 22 Julho 2026 18:00 | 4 | 3
18 | Sim | Agendada Automaticamente | FG | 2 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 24 Julho 2026 18:00 | 17 | 3
19 | Sim | Agendada Automaticamente | AG | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 9;10;11 | 3
20 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ | 1 dia | 10 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 19 | 3
21 | Sim | Agendada Automaticamente | ET -Despoeiramento | 3 dias | 23 Julho 2026 09:00 | 27 Julho 2026 18:00 | 17 | 3
22 | Sim | Agendada Automaticamente | Estrutura | 12 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 |  | 2
23 | Sim | Agendada Automaticamente | ML e MC - silos | 3 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 28 Julho 2026 18:00 | 6 | 3
24 | Sim | Agendada Automaticamente | AG e PL - silos | 3 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 23 | 3
25 | Sim | Agendada Automaticamente | ML e MC Equipamentos | 2 dias | 29 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 7 | 3
26 | Sim | Agendada Automaticamente | AG e PL Equipamentos | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 25;24 | 3
27 | Sim | Agendada Automaticamente | ML e MC - Despoeiramento | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 8 | 3
28 | Sim | Agendada Automaticamente | AG e PL - Despoeiramento | 2 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 27;26 | 3
29 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ | 3 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 23;25;27 | 3
30 | Sim | Agendada Automaticamente | Elétrica | 11 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 |  | 2
31 | Sim | Agendada Automaticamente | AG | 3 dias | 05 Agosto 2026 09:00 | 07 Agosto 2026 18:00 | 9;10;11 | 3
32 | Sim | Agendada Automaticamente | LR | 2 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 04 Agosto 2026 18:00 | 13 | 3
33 | Sim | Agendada Automaticamente | MC/DU/FD/LC | 3 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 31 | 3
34 | Sim | Agendada Automaticamente | LM/PQ | 3 dias | 13 Agosto 2026 09:00 | 17 Agosto 2026 18:00 | 33 | 3
35 | Sim | Agendada Automaticamente | Automação | 15 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 |  | 2
36 | Sim | Agendada Automaticamente | FG | 3 dias | 21 Julho 2026 09:00 | 23 Julho 2026 18:00 | 4 | 3
37 | Sim | Agendada Automaticamente | AG | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 40 | 3
38 | Sim | Agendada Automaticamente | FD | 5 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 30 Julho 2026 18:00 | 36 | 3
39 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ | 3 dias | 06 Agosto 2026 09:00 | 10 Agosto 2026 18:00 | 40;41 | 3
40 | Sim | Agendada Automaticamente | LI/LE/DI/RE | 6 dias | 24 Julho 2026 09:00 | 31 Julho 2026 18:00 | 36 | 3
41 | Sim | Agendada Automaticamente | LB | 3 dias | 03 Agosto 2026 09:00 | 05 Agosto 2026 18:00 | 40 | 3
42 | Sim | Agendada Automaticamente | Civil | 5 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 |  | 2
43 | Sim | Agendada Automaticamente | MC | 3 dias | 10 Agosto 2026 09:00 | 12 Agosto 2026 18:00 | 24;26;28 | 3
44 | Sim | Agendada Automaticamente | LM | 1 dia | 13 Agosto 2026 09:00 | 13 Agosto 2026 18:00 | 43 | 3
45 | Sim | Agendada Automaticamente | PQ | 1 dia | 14 Agosto 2026 09:00 | 14 Agosto 2026 18:00 | 44 | 3

## Tabela_Recursos
ID | Nome | Iniciais | Tipo | Unidade do Material | Grupo | Endereço de Email | Conta de Logon do Usuário | Unidades máximas | Taxa padrão | Custo por uso | Anotações
1 | Tarcizio | T | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
2 | André | A | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
3 | Felipe | F | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
4 | Carlos | C | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
5 | Calebe | C | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
6 | Levy | L | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
7 | Paulo | P | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
8 | Ailton | A | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
9 | Lazaro | L | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
10 | Rodrigo | R | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
11 | Ricardo | R | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
12 | Marcio | M | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
13 | Everton | E | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
14 | João | J | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0
15 | André,Felipe | A | Trabalho |  |  |  |  | 100% | R$ 0,00/h | 0

## Tabela_Atribuição
Nome da tarefa | Nome do recurso | % trabalho concluído | Trabalho | Unidades
MC | João | 0 | 32h | 100%
FG | João | 1 | 32h | 100%
ML - silo | André | 0.5 | 24h | 100%
ML - silo | Felipe | 0.25 | 16h | 100%
ML - Equipamentos | Felipe | 0 | 24h | 100%
ML - Equipamentos | André | 0 | 24h | 100%
ML - Despoeiramento | André | 0 | 24h | 100%
AG - silo | André | 0 | 16h | 100%
AG - Equipamentos | Felipe | 0 | 16h | 100%
AG - Despoeiramento | André | 0 | 16h | 100%
FD | Tarcizio | 0 | 32h | 100%
MC/LE | Tarcizio | 0 | 72h | 100%
PQ | Tarcizio | 0 | 8h | 100%
DR | Tarcizio | 0 | 8h | 100%
MC | Carlos | 0 | 16h | 100%
FG | Calebe | 0 | 16h | 100%
AG | Levy | 0 | 24h | 100%
PQ | Carlos | 0 | 8h | 100%
ET -Despoeiramento | Carlos | 0 | 24h | 100%
ML e MC - silos | Paulo | 0 | 24h | 100%
AG e PL - silos | Ailton | 0 | 24h | 100%
ML e MC Equipamentos | Paulo | 0 | 16h | 100%
AG e PL Equipamentos | Ailton | 0 | 24h | 100%
ML e MC - Despoeiramento | Paulo | 0 | 24h | 100%
AG e PL - Despoeiramento | Ailton | 0 | 16h | 100%
PQ | Paulo | 0 | 24h | 100%
AG | Rodrigo | 0 | 24h | 100%
LR | Lazaro | 0 | 16h | 100%
MC/DU/FD/LC | Rodrigo | 0 | 24h | 100%
LM/PQ | Lazaro | 0 | 24h | 100%
FG | Paulo | 0.13 | 24h | 100%
AG | Ricardo | 0 | 24h | 100%
AG | Everton | 0 | 24h | 100%
FD | Marcio | 0 | 40h | 100%
PQ | Marcio | 0 | 24h | 100%
LI/LE/DI/RE | Everton | 0 | 48h | 100%
LI/LE/DI/RE | Ricardo | 0 | 48h | 100%
LB | Paulo | 0 | 24h | 100%
MC | Rodrigo | 0 | 24h | 100%
LM | Rodrigo | 0 | 8h | 100%
PQ | Rodrigo | 0 | 8h | 100%