## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá | 504 hrs | Seg 27/04/26 | Ter 28/07/26 | 63% | ND |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | GERAL | Sprint 2 | Sim | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0000 -Documento geral | 192 hrs | Ter 19/05/26 | Ter 23/06/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 |  | GERAL | Sprint 4 | Sim | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | Marcos | 192 hrs | Ter 19/05/26 | Ter 23/06/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Sprint 4 | Sim | Ter 19/05/26 | Sex 22/05/26
4 | 1.1.1.1 | Marcos | Critério de projeto Processo | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | ND |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
5 | 1.1.1.2 | Marcos | Critério de projeto Mecânica | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 100% | Ter 19/05/26 |  | 70;184;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
6 | 1.1.1.3 | Marcos | Critério de projeto Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% | Sex 22/05/26 |  | 206 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
7 | 1.1.1.4 | Marcos | Critério de projeto Elétrica | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 100% | Sex 05/06/26 |  | 408 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
8 | 1.1.1.5 | Marcos | Critério de projeto Automação | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 0% | ND |  | 473 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
9 | 1.1.1.6 | Marcos | Critério de projeto Estrutura Metálica | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND |  | 327 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
10 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | Área 0305 - Hot Blast Stoves | 504 hrs | Seg 27/04/26 | Ter 28/07/26 | 63% | ND |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | GERAL | Sprint 2 | Sim | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26
11 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | KOM - Início de projeto | 0 dias | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 100% | Seg 27/04/26 |  | 16;32TI+23 dias;47;26TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | GERAL | Sprint 2 | Não | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26
12 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Pendências | 0 hrs | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
13 | 1.2.2.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada | 0 dias | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
14 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Planejamento | 203,2 hrs | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26
15 | 1.2.3.1 | Planejamento | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | 192 hrs | Seg 27/04/26 | Qui 28/05/26 | 100% | Qui 28/05/26 |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Seg 27/04/26 | Ter 19/05/26
16 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | 11 | 17;21 | Concluída | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26
17 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | Qui 30/04/26 | 16 | 18TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26
18 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 6 dias | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 | 100% | Qua 13/05/26 | 17TI+3 dias | 19TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Qua 06/05/26 | Qua 13/05/26
19 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 100% | Qui 28/05/26 | 18TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
20 | 1.2.3.2 | Planejamento | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | 179,2 hrs | Qui 30/04/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Qui 30/04/26 | Ter 19/05/26
21 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 100% | Seg 04/05/26 | 16 | 22;53TI+4 dias;69TI+3 dias;326TI+5 dias;407TI+3 dias;473TI+5 dias;205TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26
22 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 100% | Ter 05/05/26 | 21 | 23TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26
23 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 | 100% | Seg 18/05/26 | 22TI+8 dias | 24TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 3 | Não | Qua 13/05/26 | Seg 18/05/26
24 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | 23TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26 |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26
51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Processo | 128 hrs | Qui 18/06/26 | Seg 13/07/26 | 60% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | Ter 19/05/26 | Qui 25/06/26
62 | 1.2.5.3 | Processo | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | 128 hrs | Qui 18/06/26 | Seg 13/07/26 | 60% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | Ter 19/05/26 | Seg 25/05/26
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | 53TI+8 dias;4 | 64;58TI+20 dias;508TI+10 dias;513TI+10 dias;518TI+10 dias;245TI+13 dias;250TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 63 | 65 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26 |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 50% | ND | 64 | 66TI+5 dias | Atrasada | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26 |  | PROCESSOS | Sprint 10 | Não | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | 65TI+5 dias |  | Atrasada | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 |  | PROCESSOS | Sprint 11 | Não | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Mecânica | 392 hrs | Sex 15/05/26 | Ter 28/07/26 | 51% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Sim | Ter 19/05/26 | Qua 08/07/26
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | 112 hrs | Sex 29/05/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | Ter 26/05/26 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | Ter 19/05/26 | Ter 26/05/26
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | 69;5TI+5 dias | 80;427TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | 64 hrs | Sex 03/07/26 | Qui 16/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 03/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | 74 | 85 | Concluída | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | 84 | 86 | Atrasada | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 85 | 87 | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 86 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
88 | 1.2.6.5 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 90 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 89 | 91 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 90 | 92 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
92 | 1.2.6.5.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 91 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
93 | 1.2.6.6 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 95 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 94 | 96 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 95 | 97 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
97 | 1.2.6.6.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 96 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
98 | 1.2.6.7 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 100 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 99 | 101 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 100 | 102 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
102 | 1.2.6.7.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 101 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
103 | 1.2.6.8 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 105 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 104 | 106 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 105 | 107 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
107 | 1.2.6.8.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 106 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
108 | 1.2.6.9 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 110 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 109 | 111 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 110 | 112 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
112 | 1.2.6.9.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 111 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
113 | 1.2.6.10 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 115 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 114 | 116 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 115 | 117 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
117 | 1.2.6.10.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 116 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
118 | 1.2.6.11 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 120 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 119 | 121 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 120 | 122 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
122 | 1.2.6.11.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 121 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
123 | 1.2.6.12 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 125 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 124 | 126 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 125 | 127 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
127 | 1.2.6.12.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 126 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
128 | 1.2.6.13 | Mecânica | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | 48 hrs | Seg 20/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 331 | 130 | No Prazo | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26
130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 129 | 131 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 130 | 132 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
132 | 1.2.6.13.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | Aprovação | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 131 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
133 | 1.2.6.14 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | 96 hrs | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 | 67% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | 185 | 135 | Concluída | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 134 | 136 | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 135 | 137 | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 136 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
138 | 1.2.6.15 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | 96 hrs | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 | 67% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | 185 | 140 | Concluída | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 139 | 141 | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 140 | 142 | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 141 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
143 | 1.2.6.16 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | 96 hrs | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 | 67% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | 185 | 145 | Concluída | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 144 | 146 | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 145 | 147 | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 146 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
148 | 1.2.6.17 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | 96 hrs | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 | 67% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | 185 | 150 | Concluída | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 149 | 151 | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 150 | 152 | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 151 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | 96 hrs | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 | 67% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
154 | 1.2.6.18.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | 185 | 155 | Concluída | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26
155 | 1.2.6.18.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 154 | 156 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
156 | 1.2.6.18.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 155 | 157 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
157 | 1.2.6.18.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 156 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | 96 hrs | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 | 67% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26
159 | 1.2.6.19.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | 185 | 160 | Concluída | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26
160 | 1.2.6.19.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 159 | 161 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
161 | 1.2.6.19.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 160 | 162 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
162 | 1.2.6.19.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 161 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | 208 hrs | Seg 01/06/26 | Qua 08/07/26 | 86% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 | 100% | Ter 16/06/26 | 185 | 165;189;194;199;346 | Concluída | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Sex 29/05/26 | Qui 11/06/26
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 166 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | 112 hrs | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | 75% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | 185 | 170;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 50% | ND | 169 | 171 | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 170 | 172 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 171 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | 208 hrs | Seg 01/06/26 | Qua 08/07/26 | 86% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
174 | 1.2.6.22.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 10 dias | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 | 100% | Ter 16/06/26 | 185 | 175;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26
175 | 1.2.6.22.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 174 | 176 | Concluída | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
176 | 1.2.6.22.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | 175 | 177 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
177 | 1.2.6.22.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 176 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | 112 hrs | Qua 03/06/26 | Qua 24/06/26 | 75% | ND |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Sex 29/05/26 | Qua 17/06/26
179 | 1.2.6.23.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Emissão inicial | 10 dias | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | 185 | 180;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Seg 01/06/26 | Ter 16/06/26
180 | 1.2.6.23.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 50% | ND | 179 | 181 | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
181 | 1.2.6.23.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | 180 | 182 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
182 | 1.2.6.23.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 181 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | 112 hrs | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26 | 92% | ND |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | Ter 02/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | Ter 19/05/26 | Ter 02/06/26
184 | 1.2.6.24.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 | 100% | Ter 26/05/26 | 69;5 | 185;215;320 | Concluída | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26 |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | Sex 15/05/26 | Ter 26/05/26
185 | 1.2.6.24.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 | 100% | Sex 29/05/26 | 184 | 186;134;139;144;149;164;169;174;179;154;159 | Concluída | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
186 | 1.2.6.24.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 75% | ND | 185 | 187;270;275;280 | Atrasada | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
187 | 1.2.6.24.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 50% | ND | 186 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
188 | 1.2.6.25 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26
189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 164;169;174;179 | 190 | No Prazo | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26
190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 189 | 191 | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 190 | 192 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 191 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
193 | 1.2.6.26 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | 56 hrs | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26
194 | 1.2.6.26.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 164;169;174;179 | 195 | Concluída | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26
195 | 1.2.6.26.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND | 194 | 196 | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
196 | 1.2.6.26.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | 195 | 197 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
197 | 1.2.6.26.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 196 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
198 | 1.2.6.27 | Mecânica | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26
199 | 1.2.6.27.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 20/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 164;169;174;179 | 200 | No Prazo | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26
200 | 1.2.6.27.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 199 | 201 | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
201 | 1.2.6.27.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 24/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 200 | 202 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
202 | 1.2.6.27.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 201 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
203 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Tubulação/Utilidades | 208 hrs | Sex 12/06/26 | Ter 21/07/26 | 44% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26
214 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | 64 hrs | Sex 03/07/26 | Qui 16/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
215 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 03/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | 184;245 | 216 | Concluída | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
216 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | 215 | 217;255TT;260TT;265TT;285TT;290TT;295TT;300TT;305TT;310TT | Atrasada | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
217 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 216 | 218 | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
218 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 217 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
234 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | 56 hrs | Seg 13/07/26 | Ter 21/07/26 | 43% | ND |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
235 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 13/07/26 | Qua 15/07/26 | 100% | Qua 15/07/26 |  | 236 | Concluída | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
236 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 235 | 237 | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
237 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | 236 | 238 | Atrasada | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
238 | 1.2.7.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 21/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | 237 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
244 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | 52 hrs | Sex 12/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
245 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 12/06/26 | Ter 16/06/26 | 100% | Ter 16/06/26 | 63TI+13 dias | 246;215;225 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
246 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 50% | ND | 245 | 247 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
247 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | 246 | 248 | Atrasada | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
248 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 0% | ND | 247 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
254 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
255 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 256 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
256 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 255 | 257 | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
257 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 256 | 258 | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
258 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 257 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
259 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
260 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 261 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
261 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 260 | 262 | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
262 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 261 | 263 | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
263 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 262 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
264 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
265 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 266 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
266 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 265 | 267 | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
267 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 266 | 268 | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
268 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 267 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
284 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
285 | 1.2.7.17.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 286 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
286 | 1.2.7.17.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 285 | 287 | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
287 | 1.2.7.17.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 286 | 288 | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
288 | 1.2.7.17.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 287 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
289 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
290 | 1.2.7.18.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 291 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
291 | 1.2.7.18.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 290 | 292 | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
292 | 1.2.7.18.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 291 | 293 | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
293 | 1.2.7.18.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 292 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
294 | 1.2.7.19 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
295 | 1.2.7.19.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 296 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
296 | 1.2.7.19.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 295 | 297 | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
297 | 1.2.7.19.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 296 | 298 | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
298 | 1.2.7.19.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 297 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
299 | 1.2.7.20 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
300 | 1.2.7.20.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 301 | Concluída | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26
301 | 1.2.7.20.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 300 | 302 | Atrasada | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26
302 | 1.2.7.20.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 301 | 303 | Atrasada | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26
303 | 1.2.7.20.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 302 |  | Atrasada | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26
304 | 1.2.7.21 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | 64 hrs | Seg 06/07/26 | Sex 17/07/26 | 43% | ND |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
305 | 1.2.7.21.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 216TT | 306 | Concluída | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26
306 | 1.2.7.21.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 305 | 307 | Atrasada | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26
307 | 1.2.7.21.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 306 | 308 | Atrasada | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26
308 | 1.2.7.21.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 307 |  | Atrasada | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26
314 | 1.2.7.23 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | 56 hrs | Sex 03/07/26 | Qua 15/07/26 | 43% | ND |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26
315 | 1.2.7.23.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 03/07/26 | Ter 07/07/26 | 100% | Ter 07/07/26 | 242 | 316 | Concluída | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26
316 | 1.2.7.23.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 315 | 317 | Atrasada | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
317 | 1.2.7.23.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 316 | 318 | Atrasada | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
318 | 1.2.7.23.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 317 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
324 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Estrutura metálica | 120 hrs | Seg 06/07/26 | Ter 28/07/26 | 10% | ND |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Sim | Seg 15/06/26 | Qua 08/07/26
330 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | 38 hrs | Qua 08/07/26 | Qui 16/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26
331 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 08/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 346TI-8 dias | 332;89;94;99;104;109;114;119;124;129;336 | Concluída | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26
332 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 331 | 333 | Atrasada | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
333 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 332 | 334;351;356;361;366;371;376;381;386;391;396 | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
334 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 333 | 341 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
335 | 1.2.8.3 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | 48 hrs | Seg 13/07/26 | Ter 21/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26
336 | 1.2.8.3.1 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 13/07/26 | Qui 16/07/26 | 100% | Qui 16/07/26 | 331 | 337 | Concluída | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
337 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 16/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 336 | 338 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
338 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | 337 | 339 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
339 | 1.2.8.3.4 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 20/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | 338 |  | No Prazo | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
340 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | 40 hrs | Qui 16/07/26 | Qui 23/07/26 | 40% | ND |  |  | No Prazo | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26
341 | 1.2.8.4.1 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 16/07/26 | Seg 20/07/26 | 100% | Seg 20/07/26 | 334 | 342 | Concluída | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
342 | 1.2.8.4.2 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | 341 | 343 | No Prazo | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
343 | 1.2.8.4.3 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 342 | 344 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
344 | 1.2.8.4.4 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 343 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
345 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | 48 hrs | Seg 06/07/26 | Qua 15/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
346 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | 169;174;179;164 | 347;331TI-8 dias;709;401TT | Concluída | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
347 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | 346 | 348 | Atrasada | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
348 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 347 | 349 | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
349 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 348 |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
350 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
351 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 352 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
352 | 1.2.8.6.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 351 | 353 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
353 | 1.2.8.6.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 352 | 354 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
354 | 1.2.8.6.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 353 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
355 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
356 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 357 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
357 | 1.2.8.7.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 356 | 358 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
358 | 1.2.8.7.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 357 | 359 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
359 | 1.2.8.7.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 358 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
360 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
361 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 362 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
362 | 1.2.8.8.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 361 | 363 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
363 | 1.2.8.8.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 362 | 364 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
364 | 1.2.8.8.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 363 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
365 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
366 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 367 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
367 | 1.2.8.9.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 366 | 368 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
368 | 1.2.8.9.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 367 | 369 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
369 | 1.2.8.9.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 368 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
370 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
371 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 372 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
372 | 1.2.8.10.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 371 | 373 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
373 | 1.2.8.10.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 372 | 374 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
374 | 1.2.8.10.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 373 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
375 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
376 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 377 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
377 | 1.2.8.11.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 376 | 378 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
378 | 1.2.8.11.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 377 | 379 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
379 | 1.2.8.11.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 378 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
380 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
381 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 382 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
382 | 1.2.8.12.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 381 | 383 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
383 | 1.2.8.12.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 382 | 384 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
384 | 1.2.8.12.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 383 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
385 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
386 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 387 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
387 | 1.2.8.13.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 386 | 388 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
388 | 1.2.8.13.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 387 | 389 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
389 | 1.2.8.13.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 388 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
390 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
391 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 392 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
392 | 1.2.8.14.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 391 | 393 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
393 | 1.2.8.14.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 392 | 394 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
394 | 1.2.8.14.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 393 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
395 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | 56 hrs | Seg 20/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 08/07/26
396 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 20/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 333 | 397 | No Prazo | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qui 02/07/26
397 | 1.2.8.15.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 396 | 398 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
398 | 1.2.8.15.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 397 | 399 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
399 | 1.2.8.15.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 398 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
400 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | 96 hrs | Seg 13/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Ter 07/07/26
401 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Emissão inicial | 9 dias | Seg 13/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 346TT | 402 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | Qui 25/06/26 | Qua 01/07/26
402 | 1.2.8.16.2 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 401 | 403 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
403 | 1.2.8.16.3 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 27/07/26 | Seg 27/07/26 | 0% | ND | 402 | 404 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
404 | 1.2.8.16.4 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 28/07/26 | Ter 28/07/26 | 0% | ND | 403 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
405 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Elétrica | 216 hrs | Qui 28/05/26 | Ter 07/07/26 | 73% | ND |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | Qui 21/05/26 | Qua 08/07/26
416 | 1.2.9.3 | Elétrica | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | 184 hrs | Qua 03/06/26 | Ter 07/07/26 | 70% | ND |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
417 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qua 03/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | 427TI-1 dia | 418;457TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
418 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | 417 | 419 | Concluída | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
419 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 50% | ND | 418 | 420 | Atrasada | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
420 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 419 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
426 | 1.2.9.5 | Elétrica | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | 152 hrs | Qui 28/05/26 | Qui 25/06/26 | 85% | ND |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26
427 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qui 28/05/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | 79TI-1 dia | 428;417TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26
428 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 4 dias | Ter 02/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | 427 | 429 | Concluída | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
429 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 50% | ND | 428 | 430TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26
430 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | 429TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
446 | 1.2.9.9 | Elétrica | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | 32 hrs | Qui 02/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | Seg 08/06/26 | Qui 18/06/26
447 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 467TI-1 dia | 448;412TI-5 dias;422TI-1 dia | Concluída | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26
448 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 50% | ND | 447 | 449 | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
449 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 448 | 450TT | Atrasada | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26
450 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 449TT |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
471 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Automação e instrumentação | 288 hrs | Seg 01/06/26 | Sex 24/07/26 | 81% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | Qua 20/05/26 | Qua 08/07/26
477 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | 72 hrs | Qua 01/07/26 | Qua 15/07/26 | 56% | ND |  | 558 | Atrasada | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 22/05/26 | Seg 01/06/26
478 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 100% | Ter 07/07/26 | 513 | 479;523;528;538;533 | Concluída | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 22/05/26 | Ter 26/05/26
479 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 478 | 480 | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
480 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 479 | 481 | Atrasada | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26
481 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 480 |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 01/06/26 | Seg 01/06/26
482 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | 64 hrs | Ter 30/06/26 | Seg 13/07/26 | 75% | ND |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 23/06/26 | Qua 01/07/26
483 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 |  | 484 | Concluída | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26
484 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 100% | Seg 06/07/26 | 483 | 485 | Concluída | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
485 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 50% | ND | 484 | 486 | Atrasada | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
486 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | 485 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
487 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | 64 hrs | Ter 30/06/26 | Seg 13/07/26 | 75% | ND |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
488 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 543 | 489 | Concluída | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26
489 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 100% | Seg 06/07/26 | 488 | 490 | Concluída | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
490 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 50% | ND | 489 | 491 | Atrasada | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26
491 | 1.2.10.4.4 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | 490 |  | Atrasada | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26
502 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | 64 hrs | Sex 03/07/26 | Qui 16/07/26 | 63% | ND |  |  | Atrasada | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26
503 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 03/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 558TI-9 dias | 504 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
504 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 503 | 505 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
505 | 1.2.10.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 504 | 506 | Atrasada | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
506 | 1.2.10.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 505 |  | Atrasada | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26
507 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | 184 hrs | Seg 01/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 |  |  | Concluída | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
508 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | 63TI+10 dias | 509 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
509 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 508 | 510 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
510 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 100% | Qui 02/07/26 | 509 | 511 | Concluída | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
511 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 510 |  | Concluída | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
512 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | 184 hrs | Seg 01/06/26 | Sex 03/07/26 | 74% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
513 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 6 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | 63TI+10 dias | 514;478 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
514 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 513 | 515 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
515 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 50% | ND | 514 | 516 | Atrasada | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
516 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 515 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
517 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | 184 hrs | Seg 01/06/26 | Sex 03/07/26 | 74% | ND |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | Qua 20/05/26 | Qua 27/05/26
518 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 6 dias | Seg 01/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | 63TI+10 dias | 519 | Concluída | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | Qua 20/05/26 | Qui 21/05/26
519 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 5 dias | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | 518 | 520 | Concluída | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
520 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 9 dias | Seg 22/06/26 | Qui 02/07/26 | 50% | ND | 519 | 521 | Atrasada | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
521 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 520 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
522 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | 80 hrs | Seg 22/06/26 | Sex 03/07/26 | 63% | ND |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
523 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 478 | 524 | Concluída | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
524 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | 523 | 525 | Concluída | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
525 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 524 | 526 | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
526 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | 525 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
527 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | 112 hrs | Sex 19/06/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 |  |  | Concluída | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
528 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 100% | Qua 24/06/26 | 478 | 529 | Concluída | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
529 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 528 | 530 | Concluída | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
530 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 100% | Ter 07/07/26 | 529 | 531 | Concluída | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
531 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | 530 |  | Concluída | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
532 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | 56 hrs | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
533 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | 478 | 534 | Concluída | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
534 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | 533 | 535 | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
535 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | 534 | 536 | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
536 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | 535 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
537 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | 64 hrs | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 56% | ND |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Seg 15/06/26
538 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 | 100% | Qua 24/06/26 | 478 | 539 | Concluída | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 27/05/26 | Ter 09/06/26
539 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | 538 | 540 | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
540 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | 539 | 541 | Atrasada | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
541 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | 540 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
542 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | 88 hrs | Qua 01/07/26 | Sex 17/07/26 | 82% | ND |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26
543 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 01/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 |  | 544;493;488 | Concluída | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26
544 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 100% | Ter 14/07/26 | 543 | 545 | Concluída | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
545 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 50% | ND | 544 | 546 | Atrasada | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26
546 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 545 |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
557 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | 56 hrs | Qui 16/07/26 | Sex 24/07/26 | 79% | ND |  |  | No Prazo | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26
558 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qui 16/07/26 | Ter 21/07/26 | 100% | Ter 21/07/26 | 703TI-7 dias;698TI-7 dias;477;693TI-7 dias | 559;503TI-9 dias | Concluída | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
559 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 22/07/26 | Qua 22/07/26 | 100% | Qua 22/07/26 | 558 | 560 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
560 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 23/07/26 | Qui 23/07/26 | 50% | ND | 559 | 561 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
561 | 1.2.10.18.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 24/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 560 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
562 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | 56 hrs | Ter 07/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26
563 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 07/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND |  | 564 | Atrasada | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 18/06/26 | Seg 22/06/26
564 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 563 | 565 | Atrasada | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26
565 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 564 | 566 | Atrasada | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26
566 | 1.2.10.19.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 565 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
567 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
568 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Qua 17/06/26 | Dom 28/06/26 | 100% | Dom 28/06/26 |  | 569;573II;578II;583II;588II;593II;598II;603II;608II;613II;618II;623II;628II;633II;638II;643II;688II;663II;658II;653II;648II;668II;683II;678II;673II | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
569 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 568 | 570 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
570 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 569 | 571 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
571 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 570 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
572 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
573 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 574 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
574 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 573 | 575 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
575 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 574 | 576 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
576 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 575 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
577 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
578 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 579 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
579 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 578 | 580 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
580 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 579 | 581 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
581 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 580 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
582 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
583 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 584 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
584 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 583 | 585 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
585 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 584 | 586 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
586 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 585 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
587 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
588 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 589 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
589 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 588 | 590 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
590 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 589 | 591 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
591 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 590 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
592 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
593 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 594 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
594 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 593 | 595 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
595 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 594 | 596 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
596 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 595 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
597 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
598 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 599 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
599 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 598 | 600 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
600 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 599 | 601 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
601 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 600 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
602 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
603 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 604 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
604 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 603 | 605 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
605 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 604 | 606 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
606 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 605 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
607 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
608 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 609 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
609 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 608 | 610 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
610 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 609 | 611 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
611 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 610 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
612 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
613 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 614 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
614 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 613 | 615 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
615 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 614 | 616 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
616 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 615 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
617 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
618 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 619 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
619 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 618 | 620 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
620 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 619 | 621 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
621 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 620 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
622 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
623 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 624 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
624 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 623 | 625 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
625 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 624 | 626 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
626 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 625 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
627 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
628 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 629 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
629 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 628 | 630 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
630 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 629 | 631 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
631 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 630 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
632 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
633 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 634 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
634 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 633 | 635 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
635 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 634 | 636 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
636 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 635 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
637 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
638 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 639 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
639 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 638 | 640 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
640 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 639 | 641 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
641 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 640 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
642 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
643 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 644 | Concluída | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26
644 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 643 | 645 | Concluída | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
645 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 644 | 646 | Atrasada | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
646 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 645 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
647 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
648 | 1.2.10.36.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 649 | Concluída | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
649 | 1.2.10.36.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 648 | 650 | Concluída | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
650 | 1.2.10.36.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 649 | 651 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
651 | 1.2.10.36.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 650 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
652 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
653 | 1.2.10.37.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 654 | Concluída | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
654 | 1.2.10.37.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 653 | 655 | Concluída | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
655 | 1.2.10.37.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 654 | 656 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
656 | 1.2.10.37.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 655 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
657 | 1.2.10.38 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
658 | 1.2.10.38.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 659 | Concluída | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
659 | 1.2.10.38.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 658 | 660 | Concluída | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
660 | 1.2.10.38.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 659 | 661 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
661 | 1.2.10.38.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 660 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
662 | 1.2.10.39 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
663 | 1.2.10.39.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 664 | Concluída | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
664 | 1.2.10.39.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 663 | 665 | Concluída | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
665 | 1.2.10.39.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 664 | 666 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
666 | 1.2.10.39.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 665 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
667 | 1.2.10.40 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
668 | 1.2.10.40.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 669 | Concluída | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
669 | 1.2.10.40.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 668 | 670 | Concluída | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
670 | 1.2.10.40.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 669 | 671 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
671 | 1.2.10.40.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 670 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
672 | 1.2.10.41 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
673 | 1.2.10.41.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 674 | Concluída | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26
674 | 1.2.10.41.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 673 | 675 | Concluída | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
675 | 1.2.10.41.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 674 | 676 | Atrasada | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
676 | 1.2.10.41.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 675 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
677 | 1.2.10.42 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
678 | 1.2.10.42.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 679 | Concluída | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
679 | 1.2.10.42.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 678 | 680 | Concluída | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26
680 | 1.2.10.42.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 679 | 681 | Atrasada | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
681 | 1.2.10.42.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 680 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
682 | 1.2.10.43 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 87% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
683 | 1.2.10.43.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 684 | Concluída | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
684 | 1.2.10.43.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | Análise Tecnored | 6 dias | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | 683 | 685 | Concluída | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26
685 | 1.2.10.43.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 684 | 686 | Atrasada | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
686 | 1.2.10.43.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 685 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
687 | 1.2.10.44 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | 120 hrs | Qua 17/06/26 | Ter 07/07/26 | 80% | ND |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Qui 18/06/26 | Ter 07/07/26
688 | 1.2.10.44.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | Emissão inicial | 7 dias | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | 568II | 689 | Concluída | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
689 | 1.2.10.44.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | 688 | 690 | Concluída | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 24/06/26 | Ter 30/06/26
690 | 1.2.10.44.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | 689 | 691 | Atrasada | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
691 | 1.2.10.44.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | 690 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
692 | 1.2.10.45 | Automação e instrumentação | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | 72 hrs | Sex 03/07/26 | Sex 17/07/26 | 56% | ND |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26
693 | 1.2.10.45.1 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Sex 03/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | 553TI-7 dias | 694;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26
694 | 1.2.10.45.2 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 693 | 695 | Atrasada | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
695 | 1.2.10.45.3 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 15/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | 694 | 696 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
696 | 1.2.10.45.4 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 17/07/26 | Sex 17/07/26 | 0% | ND | 695 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
697 | 1.2.10.46 | Automação e instrumentação | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | 64 hrs | Qui 02/07/26 | Qua 15/07/26 | 50% | ND |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26
698 | 1.2.10.46.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qui 02/07/26 | Ter 07/07/26 | 100% | Ter 07/07/26 | 553TI-7 dias | 699;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26
699 | 1.2.10.46.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 698 | 700 | Atrasada | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
700 | 1.2.10.46.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 699 | 701 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
701 | 1.2.10.46.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 700 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
702 | 1.2.10.47 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | 72 hrs | Qua 01/07/26 | Qua 15/07/26 | 56% | ND |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 26/06/26 | Seg 06/07/26
703 | 1.2.10.47.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 100% | Ter 07/07/26 | 553TI-7 dias | 704;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26
704 | 1.2.10.47.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | 703 | 705 | Atrasada | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
705 | 1.2.10.47.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | 704 | 706 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
706 | 1.2.10.47.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | 705 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
707 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | Civil | 140 hrs | Seg 29/06/26 | Sex 24/07/26 | 4% | ND |  |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26 |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 08/07/26
708 | 1.2.11.1 | Civil | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | 124 hrs | Seg 29/06/26 | Qua 22/07/26 | 6% | ND |  |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26 |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Ter 07/07/26
709 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 29/06/26 | Sex 17/07/26 | 10% | ND | 346 | 710;714 | Atrasada | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26
710 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | 709 | 711 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
711 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 20/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | 710 | 712 | No Prazo | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
712 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 21/07/26 | Qua 22/07/26 | 0% | ND | 711 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
713 | 1.2.11.2 | Civil | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | 40 hrs | Sex 17/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND |  |  | Atrasada | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | Qui 02/07/26 | Qua 08/07/26
714 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 17/07/26 | Seg 20/07/26 | 0% | ND | 709 | 715 | Atrasada | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
715 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 20/07/26 | Ter 21/07/26 | 0% | ND | 714 | 716 | No Prazo | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
716 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 21/07/26 | Qui 23/07/26 | 0% | ND | 715 | 717 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
717 | 1.2.11.2.4 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 23/07/26 | Sex 24/07/26 | 0% | ND | 716 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | CIVIL | Sprint 11 | Não | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26