## Plan1
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Status | Predecessoras | Sucessoras | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Sprint | Crítica | Disciplina | Início_LB_R0 | Término_LB_R0
1 | 1 |  | F0009 - Programa Marabá | 440 hrs | Seg 27/04/26 | Qui 16/07/26 | 68% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | Área 0306 - Sopradores | 440 hrs | Seg 27/04/26 | Qui 16/07/26 | 68% | ND | Atrasada |  |  | Seg 27/04/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 2 | Sim | GERAL | Seg 27/04/26 | Ter 07/07/26
3 | 1.1.1 | Área 0306 - Sopradores | KOM - Início de projeto | 1 dia | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 | 100% | Seg 27/04/26 | Concluída |  | 15;26TI+25 dias;46 | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26 |  | Sprint 2 | Não | GERAL | Seg 27/04/26 | Seg 27/04/26
4 | 1.1.2 | Área 0306 - Sopradores | Marcos | 288 hrs | Ter 19/05/26 | Seg 13/07/26 | 78% | ND | Atrasada |  |  | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 4 | Sim | MARCOS | Ter 19/05/26 | Sex 05/06/26
5 | 1.1.2.1 | Marcos | Critério de Projeto de Processo | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 70% | ND | Atrasada |  | 53;62 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
6 | 1.1.2.2 | Marcos | Critério de Projeto de Mecânica | 1 dia | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 | 100% | Ter 19/05/26 | Concluída |  | 69;128TI+5 dias;78TI+5 dias;73 | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26 |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | Ter 19/05/26 | Ter 19/05/26
7 | 1.1.2.3 | Marcos | Critério de Projeto de Elétrica | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída |  | 297 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
8 | 1.1.2.4 | Marcos | Critério de Projeto de Automação | 1 dia | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | Concluída |  | 413 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
9 | 1.1.2.5 | Marcos | Critério de Projeto de Tubulação | 1 dia | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% | Sex 22/05/26 | Concluída |  | 150 | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26 |  | Sprint 4 | Não | MARCOS | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
10 | 1.1.2.6 | Marcos | Critério de Projeto de Estrutura metálica | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  | 240 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 2 | Não | MARCOS | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
11 | 1.1.3 | Área 0306 - Sopradores | Pendências | 8 hrs | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
12 | 1.1.3.1 | Pendências | Recebimento de dados de entrada | 1 dia | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída |  |  | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PENDÊNCIAS | Qua 29/04/26 | Qua 29/04/26
13 | 1.1.4 | Área 0306 - Sopradores | Planejamento | 216 hrs | Seg 27/04/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Seg 18/05/26
14 | 1.1.4.1 | Planejamento | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | 216 hrs | Seg 27/04/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída |  |  | Seg 27/04/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | Qua 13/05/26
15 | 1.1.4.1.1 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 | 100% | Qua 29/04/26 | Concluída | 3 | 16;20 | Seg 27/04/26 | Qua 29/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Seg 27/04/26 | 2026-07-07
16 | 1.1.4.1.2 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 | 100% | Qui 30/04/26 | Concluída | 15 | 17TI+7 dias | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Qui 30/04/26
17 | 1.1.4.1.3 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 | 100% | Ter 12/05/26 | Concluída | 16TI+7 dias | 18TI+13 dias | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Sex 01/05/26 | Ter 12/05/26
18 | 1.1.4.1.4 | LD-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 2 dias | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 17TI+13 dias |  | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PLANEJAMENTO | Ter 12/05/26 | Qua 13/05/26
19 | 1.1.4.2 | Planejamento | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | 184 hrs | Qui 30/04/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída |  |  | Qui 30/04/26 | Sex 29/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 18/05/26
20 | 1.1.4.2.1 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 | 100% | Seg 04/05/26 | Concluída | 15 | 21;52;68;240;296;412;149 | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qui 30/04/26 | Seg 04/05/26
21 | 1.1.4.2.2 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 | 100% | Ter 05/05/26 | Concluída | 20 | 22TI+7 dias | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Ter 05/05/26 | Ter 05/05/26
22 | 1.1.4.2.3 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Atendimento de comentários | 2,6 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 | 100% | Sex 15/05/26 | Concluída | 21TI+7 dias | 23TI+9 dias | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26 |  | Sprint 2 | Não | PLANEJAMENTO | Qua 06/05/26 | Sex 15/05/26
23 | 1.1.4.2.4 | CR-F0009-0306-MB-F-00001 | Aprovação | 2 dias | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 22TI+9 dias |  | Qui 28/05/26 | Sex 29/05/26 |  | Sprint 5 | Não | PLANEJAMENTO | Sex 15/05/26 | Seg 18/05/26
50 | 1.1.6 | Área 0306 - Sopradores | Processo | 32 hrs | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 100% | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26
61 | 1.1.6.3 | Processo | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | 32 hrs | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 | 100% | Qui 11/06/26 | Concluída |  |  | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qua 20/05/26
62 | 1.1.6.3.1 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 | 100% | Sex 05/06/26 | Concluída | 52;5 | 63;57TI+10 dias;447TI-4 dias;452TI-4 dias;457TI-4 dias;189TI+3 dias;194;169TI+3 dias | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 6 | Não | PROCESSOS | Qui 14/05/26 | Qui 14/05/26
63 | 1.1.6.3.2 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 62 | 64 | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | Sex 15/05/26 | Sex 15/05/26
64 | 1.1.6.3.3 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | 63 | 65 | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | Seg 18/05/26 | Ter 19/05/26
65 | 1.1.6.3.4 | FG-F0009-0306-MB-P-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 | 100% | Qui 11/06/26 | Concluída | 64 |  | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 7 | Não | PROCESSOS | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
66 | 1.1.7 | Área 0306 - Sopradores | Mecânica | 312 hrs | Seg 18/05/26 | Qua 15/07/26 | 62% | ND | Atrasada |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | Ter 05/05/26 | Seg 22/06/26
77 | 1.1.7.3 | Mecânica | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | 64 hrs | Qui 11/06/26 | Seg 22/06/26 | 100% | Seg 22/06/26 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Qui 21/05/26
78 | 1.1.7.3.1 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 68;6TI+5 dias | 79;316 | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Sex 15/05/26
79 | 1.1.7.3.2 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 4 dias | Sex 12/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 78 | 80 | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Seg 18/05/26 | Seg 18/05/26
80 | 1.1.7.3.3 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 79 | 81;73 | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Ter 19/05/26 | Qua 20/05/26
81 | 1.1.7.3.4 | LE-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 2 dias | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 | 100% | Seg 22/06/26 | Concluída | 80 |  | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
82 | 1.1.7.4 | Mecânica | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | 56 hrs | Ter 09/06/26 | Qua 17/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
83 | 1.1.7.4.1 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 09/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 73TI+30 dias | 84 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
84 | 1.1.7.4.2 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 83 | 85 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
85 | 1.1.7.4.3 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 84 | 86 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
86 | 1.1.7.4.4 | PQ-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 85 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
87 | 1.1.7.5 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | 80 hrs | Ter 30/06/26 | Qua 15/07/26 | 40% | ND | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
88 | 1.1.7.5.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 245 | 89 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
89 | 1.1.7.5.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Análise Tecnored | 4 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 88 | 90 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
90 | 1.1.7.5.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 89 | 91 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
91 | 1.1.7.5.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 90 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
92 | 1.1.7.6 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | 80 hrs | Ter 30/06/26 | Qua 15/07/26 | 40% | ND | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
93 | 1.1.7.6.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 245 | 94 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
94 | 1.1.7.6.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Análise Tecnored | 4 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 93 | 95 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
95 | 1.1.7.6.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 94 | 96 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
96 | 1.1.7.6.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 95 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
97 | 1.1.7.7 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | 80 hrs | Ter 30/06/26 | Qua 15/07/26 | 40% | ND | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
98 | 1.1.7.7.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 245 | 99 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
99 | 1.1.7.7.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Análise Tecnored | 4 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 98 | 100 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
100 | 1.1.7.7.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 99 | 101 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
101 | 1.1.7.7.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 100 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
102 | 1.1.7.8 | Mecânica | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | 80 hrs | Ter 30/06/26 | Qua 15/07/26 | 40% | ND | Atrasada |  |  | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26
103 | 1.1.7.8.1 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 245 | 104 | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26
104 | 1.1.7.8.2 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Análise Tecnored | 4 dias | Seg 06/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 103 | 105 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 10 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
105 | 1.1.7.8.3 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 104 | 106 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
106 | 1.1.7.8.4 | AG-F0009-0306-MB-L-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 105 |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
107 | 1.1.7.9 | Mecânica | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | 80 hrs | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída |  |  | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 05/06/26
108 | 1.1.7.9.1 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 129 | 109 | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Seg 01/06/26
109 | 1.1.7.9.2 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 108 | 110 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
110 | 1.1.7.9.3 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 109 | 111 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
111 | 1.1.7.9.4 | PL-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída | 110 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
117 | 1.1.7.11 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | 152 hrs | Sex 12/06/26 | Qua 08/07/26 | 67% | ND | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26
118 | 1.1.7.11.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 129 | 119;133;143;138 | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Qua 27/05/26
119 | 1.1.7.11.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 118 | 120;260 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
120 | 1.1.7.11.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada | 119 | 121 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
121 | 1.1.7.11.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 120 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
122 | 1.1.7.12 | Mecânica | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | 152 hrs | Sex 12/06/26 | Qua 08/07/26 | 67% | ND | Atrasada |  |  | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Ter 02/06/26
123 | 1.1.7.12.1 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 2 dias | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 | 100% | Seg 15/06/26 | Concluída | 129 | 124;133;143;138 | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
124 | 1.1.7.12.2 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 | 100% | Qua 17/06/26 | Concluída | 123 | 125;260 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
125 | 1.1.7.12.3 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada | 124 | 126 | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26
126 | 1.1.7.12.4 | MC-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 125 |  | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26
127 | 1.1.7.13 | Mecânica | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | 72 hrs | Seg 18/05/26 | Qui 28/05/26 | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída |  |  | Ter 26/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Seg 25/05/26
128 | 1.1.7.13.1 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 5 dias | Seg 18/05/26 | Sex 22/05/26 | 100% | Sex 22/05/26 | Concluída | 68;6TI+5 dias | 129;184;234 | Ter 26/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 5 | Não | MECÂNICA | Qui 14/05/26 | Ter 19/05/26
129 | 1.1.7.13.2 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26 | 100% | Seg 25/05/26 | Concluída | 128 | 130;108;113;118;123 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
130 | 1.1.7.13.3 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26 | 100% | Qua 27/05/26 | Concluída | 129 | 131;214;219;224;301 | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 6 | Não | MECÂNICA | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
131 | 1.1.7.13.4 | ML-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26 | 100% | Qui 28/05/26 | Concluída | 130 |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | MECÂNICA | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
132 | 1.1.7.14 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | 56 hrs | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
133 | 1.1.7.14.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 118;123 | 134 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
134 | 1.1.7.14.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 133 | 135 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
135 | 1.1.7.14.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 134 | 136 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
136 | 1.1.7.14.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 135 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
137 | 1.1.7.15 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | 56 hrs | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
138 | 1.1.7.15.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 118;123 | 139 | Qua 10/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26
139 | 1.1.7.15.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 138 | 140 | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
140 | 1.1.7.15.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 139 | 141 | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26
141 | 1.1.7.15.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 140 |  | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
142 | 1.1.7.16 | Mecânica | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | 56 hrs | Qua 17/06/26 | Qui 25/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26
143 | 1.1.7.16.1 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 118;123 | 144 | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 8 | Não | MECÂNICA | Qua 17/06/26 | Sex 19/06/26
144 | 1.1.7.16.2 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 143 | 145 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
145 | 1.1.7.16.3 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 144 | 146 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
146 | 1.1.7.16.4 | FD-F0009-0306-MB-M-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 145 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | MECÂNICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
147 | 1.1.8 | Área 0306 - Sopradores | Tubulação/Utilidades | 176 hrs | Seg 08/06/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 05/05/26 | Ter 16/06/26
158 | 1.1.8.3 | Tubulação/Utilidades | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | 88 hrs | Seg 15/06/26 | Seg 29/06/26 | 64% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26
159 | 1.1.8.3.1 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Seg 15/06/26 | Ter 23/06/26 | 100% | Ter 23/06/26 | Concluída |  | 160 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 8 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26
160 | 1.1.8.3.2 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 159 | 161;199;204;209 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
161 | 1.1.8.3.3 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 160 | 162 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26
162 | 1.1.8.3.4 | ML-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 161 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
178 | 1.1.8.7 | Tubulação/Utilidades | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | 64 hrs | Seg 22/06/26 | Qua 01/07/26 | 33% | ND | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26
179 | 1.1.8.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 185 | 180 | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26
180 | 1.1.8.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 179 | 181 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
181 | 1.1.8.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 180 | 182 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
182 | 1.1.8.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 181 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
183 | 1.1.8.8 | Tubulação/Utilidades | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | 56 hrs | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 43% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26
184 | 1.1.8.8.1 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | Concluída | 128;190 | 185;169;174;229II | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26
185 | 1.1.8.8.2 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 184 | 186;179 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
186 | 1.1.8.8.3 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 185 | 187 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26
187 | 1.1.8.8.4 | MC-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 186 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Nenhum Sprint | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
188 | 1.1.8.9 | Tubulação/Utilidades | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | 80 hrs | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 | 38% | ND | Atrasada |  |  | Seg 08/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qua 03/06/26
189 | 1.1.8.9.1 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 08/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 62TI+3 dias | 190 | Seg 08/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 15/05/26 | Qui 28/05/26
190 | 1.1.8.9.2 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 2 dias | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 189 | 191;184 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
191 | 1.1.8.9.3 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 190 | 192 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
192 | 1.1.8.9.4 | FG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 191 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 7 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
198 | 1.1.8.11 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | 60 hrs | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 56% | ND | Atrasada |  | 154 | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
199 | 1.1.8.11.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 160 | 200 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
200 | 1.1.8.11.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 199 | 201 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
201 | 1.1.8.11.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 200 | 202 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
202 | 1.1.8.11.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 201 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
203 | 1.1.8.12 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | 60 hrs | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 56% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
204 | 1.1.8.12.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 160 | 205 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
205 | 1.1.8.12.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 204 | 206 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
206 | 1.1.8.12.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 205 | 207 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
207 | 1.1.8.12.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 206 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
208 | 1.1.8.13 | Tubulação/Utilidades | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | 60 hrs | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 56% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
209 | 1.1.8.13.1 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 160 | 210 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
210 | 1.1.8.13.2 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 209 | 211 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
211 | 1.1.8.13.3 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 210 | 212 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
212 | 1.1.8.13.4 | AG-F0009-0306-MB-T-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 211 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
228 | 1.1.8.17 | Tubulação/Utilidades | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | 56 hrs | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 | 43% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Ter 02/06/26
229 | 1.1.8.17.1 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | Concluída | 184II | 230 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Seg 25/05/26 | Qua 27/05/26
230 | 1.1.8.17.2 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 229 | 231 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
231 | 1.1.8.17.3 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 230 | 232 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sex 29/05/26 | Seg 01/06/26
232 | 1.1.8.17.4 | LK-F0009-0306-MB-T-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 231 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 10 | Não | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26
238 | 1.1.9 | Área 0306 - Sopradores | Estrutura metálica | 144 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 15/07/26 | 53% | ND | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 05/05/26 | Seg 29/06/26
244 | 1.1.9.2 | Estrutura metálica | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | 48 hrs | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Seg 15/06/26
245 | 1.1.9.2.1 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26 | 100% | Ter 23/06/26 | Concluída | 260TI-3 dias | 246;88;93;98;103;255;265;270;275;280;285 | Qui 11/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Ter 09/06/26
246 | 1.1.9.2.2 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 245 | 247;301 | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
247 | 1.1.9.2.3 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 246 | 248 | Sex 19/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26
248 | 1.1.9.2.4 | ML-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 247 |  | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
249 | 1.1.9.3 | Estrutura metálica | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | 48 hrs | Seg 06/07/26 | Qua 15/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
250 | 1.1.9.3.1 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 255 | 251 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
251 | 1.1.9.3.2 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 250 | 252 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
252 | 1.1.9.3.3 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 251 | 253 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
253 | 1.1.9.3.4 | PQ-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 252 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
259 | 1.1.9.5 | Estrutura metálica | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | 40 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 24/06/26 | 70% | ND | Atrasada |  |  | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Seg 08/06/26
260 | 1.1.9.5.1 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 119;124 | 261;245TI-3 dias;638TI-2 dias;290TT | Qui 11/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Sex 29/05/26 | Ter 02/06/26
261 | 1.1.9.5.2 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 | 100% | Seg 22/06/26 | Concluída | 260 | 262 | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
262 | 1.1.9.5.3 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 261 | 263 | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 04/06/26 | Sex 05/06/26
263 | 1.1.9.5.4 | MC-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 262 |  | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
264 | 1.1.9.6 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | 48 hrs | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
265 | 1.1.9.6.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 | 100% | Qui 02/07/26 | Concluída | 245 | 266 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
266 | 1.1.9.6.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 265 | 267 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
267 | 1.1.9.6.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 266 | 268 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
268 | 1.1.9.6.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 267 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
269 | 1.1.9.7 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | 48 hrs | Seg 06/07/26 | Qua 15/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
270 | 1.1.9.7.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 245 | 271 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
271 | 1.1.9.7.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 270 | 272 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
272 | 1.1.9.7.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 271 | 273 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
273 | 1.1.9.7.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 272 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
274 | 1.1.9.8 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | 48 hrs | Seg 06/07/26 | Qua 15/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
275 | 1.1.9.8.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 245 | 276 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
276 | 1.1.9.8.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 275 | 277 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
277 | 1.1.9.8.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 276 | 278 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
278 | 1.1.9.8.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 277 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
279 | 1.1.9.9 | Estrutura metálica | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | 48 hrs | Seg 06/07/26 | Qua 15/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
280 | 1.1.9.9.1 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 245 | 281 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
281 | 1.1.9.9.2 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 280 | 282 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
282 | 1.1.9.9.3 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 281 | 283 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
283 | 1.1.9.9.4 | AG-F0009-0306-MB-S-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 282 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
289 | 1.1.9.11 | Estrutura metálica | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | 56 hrs | Sex 03/07/26 | Qua 15/07/26 | 57% | ND | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Qui 25/06/26
290 | 1.1.9.11.1 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 03/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 260TT | 291 | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
291 | 1.1.9.11.2 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 290 | 292 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
292 | 1.1.9.11.3 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 291 | 293 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
293 | 1.1.9.11.4 | PL-F0009-0306-MB-S-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 292 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ESTRUTURA METÁLICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
294 | 1.1.10 | Área 0306 - Sopradores | Elétrica | 248 hrs | Qui 28/05/26 | Qua 15/07/26 | 58% | ND | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26
300 | 1.1.10.2 | Elétrica | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | 48 hrs | Seg 06/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qua 24/06/26
301 | 1.1.10.2.1 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 130;246 | 302 | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Qui 18/06/26
302 | 1.1.10.2.2 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 301 | 303 | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
303 | 1.1.10.2.3 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 302 | 304 | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
304 | 1.1.10.2.4 | ML-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 303 |  | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
305 | 1.1.10.3 | Elétrica | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | 190 hrs | Ter 02/06/26 | Ter 07/07/26 | 79% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Sex 29/05/26
306 | 1.1.10.3.1 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 | 100% | Seg 08/06/26 | Concluída | 316TI-1 dia | 307;381;366;371;376 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Seg 25/05/26
307 | 1.1.10.3.2 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 2 dias | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26 | 100% | Qua 10/06/26 | Concluída | 306 | 308 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
308 | 1.1.10.3.3 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada | 307 | 309TT | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | Qua 27/05/26 | Qui 28/05/26
309 | 1.1.10.3.4 | RL-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 308TT |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 7 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
315 | 1.1.10.5 | Elétrica | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | 40 hrs | Qui 28/05/26 | Qua 03/06/26 | 75% | ND | Atrasada |  |  | Qui 28/05/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Ter 26/05/26
316 | 1.1.10.5.1 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 | 100% | Seg 01/06/26 | Concluída | 78 | 317;306TI-1 dia | Qui 28/05/26 | Seg 01/06/26 |  | Sprint 5 | Não | ELÉTRICA | Seg 18/05/26 | Qua 20/05/26
317 | 1.1.10.5.2 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 | 100% | Ter 02/06/26 | Concluída | 316 | 318 | Ter 02/06/26 | Ter 02/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Qui 21/05/26 | Qui 21/05/26
318 | 1.1.10.5.3 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 317 | 319TT | Qua 03/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Sex 22/05/26 | Seg 25/05/26
319 | 1.1.10.5.4 | LR-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 318TT |  | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 6 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Ter 26/05/26
320 | 1.1.10.6 | Elétrica | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | 32 hrs | Ter 07/07/26 | Ter 14/07/26 | 40% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26
321 | 1.1.10.6.1 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 2 dias | Ter 07/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 347 | 322;331;326TT | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26
322 | 1.1.10.6.2 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 321 | 323 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
323 | 1.1.10.6.3 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 322 | 324TT | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
324 | 1.1.10.6.4 | LM-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 323TT |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
325 | 1.1.10.7 | Elétrica | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | 40 hrs | Seg 06/07/26 | Ter 14/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Ter 07/07/26
326 | 1.1.10.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Seg 06/07/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 321TT | 327 | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Seg 29/06/26 | Qua 01/07/26
327 | 1.1.10.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 326 | 328 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
328 | 1.1.10.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 327 | 329TT | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
329 | 1.1.10.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 328TT |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 12 | Não | ELÉTRICA | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
335 | 1.1.10.9 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | 40 hrs | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26
336 | 1.1.10.9.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída |  | 337;311 | Qua 17/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26
337 | 1.1.10.9.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 336 | 338 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
338 | 1.1.10.9.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 337 | 339TT | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
339 | 1.1.10.9.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 338TT |  | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
340 | 1.1.10.10 | Elétrica | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | 40 hrs | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 17/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qua 17/06/26
341 | 1.1.10.10.1 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída |  | 342;311 | Qua 17/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Qui 11/06/26
342 | 1.1.10.10.2 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 341 | 343 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26
343 | 1.1.10.10.3 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 342 | 344TT | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Seg 15/06/26 | Ter 16/06/26
344 | 1.1.10.10.4 | MC-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 343TT |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26
345 | 1.1.10.11 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | 80 hrs | Seg 29/06/26 | Ter 14/07/26 | 73% | ND | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
346 | 1.1.10.11.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída |  | 347 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
347 | 1.1.10.11.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 346 | 348;321 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
348 | 1.1.10.11.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 347 | 349TT | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
349 | 1.1.10.11.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 348TT |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 11 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
350 | 1.1.10.12 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | 80 hrs | Seg 29/06/26 | Ter 14/07/26 | 73% | ND | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
351 | 1.1.10.12.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 366TI-2 dias | 352 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
352 | 1.1.10.12.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 351 | 353 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
353 | 1.1.10.12.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 352 | 354TT | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
354 | 1.1.10.12.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00002 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 353TT |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
355 | 1.1.10.13 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | 48 hrs | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 57% | ND | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
356 | 1.1.10.13.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 100% | Qui 02/07/26 | Concluída | 366TI-2 dias | 357 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
357 | 1.1.10.13.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 356 | 358 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
358 | 1.1.10.13.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 357 | 359TT | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
359 | 1.1.10.13.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00003 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 358TT |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
360 | 1.1.10.14 | Elétrica | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | 48 hrs | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26 | 57% | ND | Atrasada |  |  | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26
361 | 1.1.10.14.1 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 100% | Qui 02/07/26 | Concluída | 366TI-2 dias | 362 | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Sex 19/06/26 | Qua 24/06/26
362 | 1.1.10.14.2 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 361 | 363 | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
363 | 1.1.10.14.3 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 362 | 364TT | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26
364 | 1.1.10.14.4 | AG-F0009-0306-MB-E-00004 | Aprovação | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 363TT |  | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
365 | 1.1.10.15 | Elétrica | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | 48 hrs | Ter 23/06/26 | Ter 30/06/26 | 58% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qua 03/06/26
366 | 1.1.10.15.1 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 3 dias | Ter 23/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 306 | 367;391TI-2 dias;386TI-2 dias;396TI-2 dias;401TI-2 dias;406TI-2 dias;356TI-2 dias;351TI-2 dias;361TI-2 dias | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 8 | Não | ELÉTRICA | Ter 26/05/26 | Qui 28/05/26
367 | 1.1.10.15.2 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 366 | 368 | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Sex 29/05/26
368 | 1.1.10.15.3 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 367 | 369 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Seg 01/06/26 | Ter 02/06/26
369 | 1.1.10.15.4 | DU-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 368 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Qua 03/06/26 | Qua 03/06/26
385 | 1.1.10.19 | Elétrica | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | 48 hrs | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 | 64% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qua 10/06/26
386 | 1.1.10.19.1 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 22/06/26 | Qui 25/06/26 | 100% | Qui 25/06/26 | Concluída | 366TI-2 dias | 387 | Qua 10/06/26 | Ter 16/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 29/05/26 | Qui 04/06/26
387 | 1.1.10.19.2 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 | 50% | ND | Atrasada | 386 | 388 | Qua 17/06/26 | Qua 17/06/26 |  | Sprint 9 | Não | ELÉTRICA | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26
388 | 1.1.10.19.3 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 387 | 389TT | Qui 18/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26
389 | 1.1.10.19.4 | FD-F0009-0306-MB-E-00001 | Aprovação | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 388TT |  | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 10 | Não | ELÉTRICA | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26
410 | 1.1.11 | Área 0306 - Sopradores | Automação e instrumentação | 248 hrs | Sex 29/05/26 | Qui 16/07/26 | 73% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 5 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 05/05/26 | Ter 07/07/26
416 | 1.1.11.2 | Automação e instrumentação | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | 104 hrs | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 | 88% | ND | Atrasada |  |  | Sex 05/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qui 28/05/26
417 | 1.1.11.2.1 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 | 100% | Sex 19/06/26 | Concluída | 452 | 418;462;467;472;477 | Sex 05/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Sex 22/05/26
418 | 1.1.11.2.2 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 6 dias | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | Concluída | 417 | 419TT | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
419 | 1.1.11.2.3 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 50% | ND | Atrasada | 418TT | 420 | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 26/05/26 | Qua 27/05/26
420 | 1.1.11.2.4 | LI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 419 |  | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 28/05/26 | Qui 28/05/26
421 | 1.1.11.3 | Automação e instrumentação | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | 64 hrs | Seg 15/06/26 | Qua 24/06/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
422 | 1.1.11.3.1 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Seg 15/06/26 | Qui 18/06/26 | 100% | Qui 18/06/26 | Concluída |  | 423 | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Ter 23/06/26
423 | 1.1.11.3.2 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 422 | 424 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
424 | 1.1.11.3.3 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 423 | 425 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26
425 | 1.1.11.3.4 | LE-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 424 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
426 | 1.1.11.4 | Automação e instrumentação | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | 64 hrs | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Seg 22/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Sex 19/06/26
427 | 1.1.11.4.1 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 | 100% | Qua 01/07/26 | Concluída | 482TI-5 dias | 428;502II;437II;497II | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 26/06/26 | Qua 01/07/26
428 | 1.1.11.4.2 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 427 | 429 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
429 | 1.1.11.4.3 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 428 | 430 | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
430 | 1.1.11.4.4 | LL-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 429 |  | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
441 | 1.1.11.7 | Automação e instrumentação | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | 88 hrs | Sex 26/06/26 | Ter 14/07/26 | 73% | ND | Atrasada |  |  | Ter 23/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Ter 07/07/26
442 | 1.1.11.7.1 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Sex 26/06/26 | Ter 07/07/26 | 100% | Ter 07/07/26 | Concluída | 497TI-5 dias | 443 | Ter 23/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
443 | 1.1.11.7.2 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 442 | 444 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
444 | 1.1.11.7.3 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 443 | 445 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26
445 | 1.1.11.7.4 | PQ-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 444 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26
446 | 1.1.11.8 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | 96 hrs | Ter 16/06/26 | Qua 01/07/26 | 46% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26
447 | 1.1.11.8.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 16/06/26 | Ter 23/06/26 | 100% | Ter 23/06/26 | Concluída | 62TI-4 dias | 448 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26
448 | 1.1.11.8.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 4 dias | Qua 24/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 447 | 449 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
449 | 1.1.11.8.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 448 | 450TT | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
450 | 1.1.11.8.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 449TT |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
451 | 1.1.11.9 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | 80 hrs | Sex 29/05/26 | Seg 15/06/26 | 60% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Seg 25/05/26
452 | 1.1.11.9.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 6 dias | Sex 29/05/26 | Ter 09/06/26 | 100% | Ter 09/06/26 | Concluída | 62TI-4 dias | 453;417 | Ter 02/06/26 | Qui 04/06/26 |  | Sprint 5 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Ter 19/05/26
453 | 1.1.11.9.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 452 | 454 | Sex 05/06/26 | Sex 05/06/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 20/05/26 | Qua 20/05/26
454 | 1.1.11.9.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qui 11/06/26 | Sex 12/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 453 | 455 | Seg 08/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 7 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 21/05/26 | Sex 22/05/26
455 | 1.1.11.9.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 454 |  | Qua 10/06/26 | Qua 10/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Seg 25/05/26
456 | 1.1.11.10 | Automação e instrumentação | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | 80 hrs | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26 | 60% | ND | Atrasada |  |  | Ter 02/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qua 27/05/26
457 | 1.1.11.10.1 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 6 dias | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26 | 100% | Sex 12/06/26 | Concluída | 62TI-4 dias | 458 | Ter 02/06/26 | Seg 08/06/26 |  | Sprint 6 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 15/05/26 | Qui 21/05/26
458 | 1.1.11.10.2 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 457 | 459 | Ter 09/06/26 | Ter 09/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 22/05/26 | Sex 22/05/26
459 | 1.1.11.10.3 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 458 | 460 | Qua 10/06/26 | Qui 11/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Ter 26/05/26
460 | 1.1.11.10.4 | FG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 459 |  | Sex 12/06/26 | Sex 12/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 27/05/26 | Qua 27/05/26
461 | 1.1.11.11 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | 88 hrs | Ter 23/06/26 | Ter 07/07/26 | 82% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
462 | 1.1.11.11.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 417 | 463 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
463 | 1.1.11.11.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 4 dias | Seg 29/06/26 | Qui 02/07/26 | 100% | Qui 02/07/26 | Concluída | 462 | 464 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
464 | 1.1.11.11.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Sex 03/07/26 | Seg 06/07/26 | 50% | ND | Atrasada | 463 | 465 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
465 | 1.1.11.11.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 464 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
466 | 1.1.11.12 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | 64 hrs | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
467 | 1.1.11.12.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 417 | 468 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
468 | 1.1.11.12.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 467 | 469 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
469 | 1.1.11.12.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 468 | 470 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
470 | 1.1.11.12.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 469 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
471 | 1.1.11.13 | Automação e instrumentação | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | 64 hrs | Ter 23/06/26 | Qui 02/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 10/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Qui 11/06/26
472 | 1.1.11.13.1 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 23/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 417 | 473 | Qua 10/06/26 | Ter 23/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 25/05/26 | Sex 05/06/26
473 | 1.1.11.13.2 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 472 | 474 | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Seg 08/06/26
474 | 1.1.11.13.3 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 473 | 475 | Qui 25/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 09/06/26 | Qua 10/06/26
475 | 1.1.11.13.4 | AG-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 474 |  | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
481 | 1.1.11.15 | Automação e instrumentação | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | 64 hrs | Qua 01/07/26 | Ter 14/07/26 | 50% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Ter 16/06/26
482 | 1.1.11.15.1 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Qua 01/07/26 | Seg 06/07/26 | 100% | Seg 06/07/26 | Concluída |  | 483;427TI-5 dias;432TI-5 dias;622 | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 08/06/26 | Qua 10/06/26
483 | 1.1.11.15.2 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 482 | 484 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 11/06/26 | Qui 11/06/26
484 | 1.1.11.15.3 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Qua 08/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 483 | 485 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 12/06/26 | Seg 15/06/26
485 | 1.1.11.15.4 | DI-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 484 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
496 | 1.1.11.18 | Automação e instrumentação | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | 72 hrs | Ter 30/06/26 | Ter 14/07/26 | 67% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 06/07/26
497 | 1.1.11.18.1 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Ter 30/06/26 | Ter 07/07/26 | 100% | Ter 07/07/26 | Concluída | 427II;432II | 498;442TI-5 dias | Sex 26/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26
498 | 1.1.11.18.2 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 497 | 499 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
499 | 1.1.11.18.3 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 498 | 500 | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Sex 03/07/26
500 | 1.1.11.18.4 | LM-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 499 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 11 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26
501 | 1.1.11.19 | Automação e instrumentação | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | 56 hrs | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26
502 | 1.1.11.19.1 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 4 dias | Ter 30/06/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 427II;432II | 503 | Qua 24/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Qui 18/06/26
503 | 1.1.11.19.2 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 06/07/26 | Seg 06/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 502 | 504 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26
504 | 1.1.11.19.3 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 07/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 503 | 505 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 23/06/26
505 | 1.1.11.19.4 | ET-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 504 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qua 24/06/26
506 | 1.1.11.20 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
507 | 1.1.11.20.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída |  | 508;512II;517II;522II;527II;532II;537II;542II;547II;552II;557II;562II;567II;572II;577II;617II;592II;587II;582II;612II;607II;602II;597II | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
508 | 1.1.11.20.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 507 | 509 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
509 | 1.1.11.20.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 508 | 510 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
510 | 1.1.11.20.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 509 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
511 | 1.1.11.21 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
512 | 1.1.11.21.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 513 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
513 | 1.1.11.21.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 512 | 514 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
514 | 1.1.11.21.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 513 | 515 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
515 | 1.1.11.21.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00002 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 514 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
516 | 1.1.11.22 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
517 | 1.1.11.22.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 518 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
518 | 1.1.11.22.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 517 | 519 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
519 | 1.1.11.22.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 518 | 520 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
520 | 1.1.11.22.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00003 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 519 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
521 | 1.1.11.23 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
522 | 1.1.11.23.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 523 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
523 | 1.1.11.23.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 522 | 524 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
524 | 1.1.11.23.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 523 | 525 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
525 | 1.1.11.23.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00004 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 524 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
526 | 1.1.11.24 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
527 | 1.1.11.24.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 528 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
528 | 1.1.11.24.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 527 | 529 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
529 | 1.1.11.24.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 528 | 530 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
530 | 1.1.11.24.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00005 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 529 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
531 | 1.1.11.25 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
532 | 1.1.11.25.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 533 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
533 | 1.1.11.25.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 532 | 534 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
534 | 1.1.11.25.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 533 | 535 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
535 | 1.1.11.25.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00006 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 534 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
536 | 1.1.11.26 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
537 | 1.1.11.26.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 538 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
538 | 1.1.11.26.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 537 | 539 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
539 | 1.1.11.26.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 538 | 540 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
540 | 1.1.11.26.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00007 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 539 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
541 | 1.1.11.27 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
542 | 1.1.11.27.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 543 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
543 | 1.1.11.27.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 542 | 544 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
544 | 1.1.11.27.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 543 | 545 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
545 | 1.1.11.27.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00008 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 544 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
546 | 1.1.11.28 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
547 | 1.1.11.28.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 548 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
548 | 1.1.11.28.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 547 | 549 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
549 | 1.1.11.28.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 548 | 550 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
550 | 1.1.11.28.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00009 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 549 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
551 | 1.1.11.29 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
552 | 1.1.11.29.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 553 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
553 | 1.1.11.29.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 552 | 554 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
554 | 1.1.11.29.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 553 | 555 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
555 | 1.1.11.29.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00010 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 554 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
556 | 1.1.11.30 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
557 | 1.1.11.30.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 558 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
558 | 1.1.11.30.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 557 | 559 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
559 | 1.1.11.30.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 558 | 560 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
560 | 1.1.11.30.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00011 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 559 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
561 | 1.1.11.31 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
562 | 1.1.11.31.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 563 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
563 | 1.1.11.31.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 562 | 564 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
564 | 1.1.11.31.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 563 | 565 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
565 | 1.1.11.31.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00012 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 564 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
566 | 1.1.11.32 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
567 | 1.1.11.32.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 568 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
568 | 1.1.11.32.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 567 | 569 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
569 | 1.1.11.32.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 568 | 570 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
570 | 1.1.11.32.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00013 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 569 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
571 | 1.1.11.33 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
572 | 1.1.11.33.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 573 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
573 | 1.1.11.33.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 572 | 574 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
574 | 1.1.11.33.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 573 | 575 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
575 | 1.1.11.33.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00014 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 574 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
576 | 1.1.11.34 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
577 | 1.1.11.34.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 578 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
578 | 1.1.11.34.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 577 | 579 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
579 | 1.1.11.34.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 578 | 580 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
580 | 1.1.11.34.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00015 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 579 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
581 | 1.1.11.35 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
582 | 1.1.11.35.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 583 | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Seg 29/06/26
583 | 1.1.11.35.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 582 | 584 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
584 | 1.1.11.35.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 583 | 585 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qui 02/07/26
585 | 1.1.11.35.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00016 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 584 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
586 | 1.1.11.36 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
587 | 1.1.11.36.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 588 | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
588 | 1.1.11.36.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 587 | 589 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
589 | 1.1.11.36.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 588 | 590 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
590 | 1.1.11.36.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00017 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 589 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
591 | 1.1.11.37 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
592 | 1.1.11.37.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 593 | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26
593 | 1.1.11.37.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 592 | 594 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
594 | 1.1.11.37.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 593 | 595 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
595 | 1.1.11.37.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00018 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 594 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
596 | 1.1.11.38 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
597 | 1.1.11.38.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 598 | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Ter 30/06/26
598 | 1.1.11.38.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 597 | 599 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
599 | 1.1.11.38.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 598 | 600 | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
600 | 1.1.11.38.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00019 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 599 |  | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26
601 | 1.1.11.39 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | 120 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 08/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
602 | 1.1.11.39.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Emissão inicial | 9 dias | Qui 18/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 603 | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
603 | 1.1.11.39.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Análise Tecnored | 3 dias | Qua 01/07/26 | Sex 03/07/26 | 100% | Sex 03/07/26 | Concluída | 602 | 604 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
604 | 1.1.11.39.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Atendimento de comentários | 2 dias | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 603 | 605 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
605 | 1.1.11.39.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00020 | Aprovação | 1 dia | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 604 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
606 | 1.1.11.40 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | 80 hrs | Sex 19/06/26 | Qui 02/07/26 | 80% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
607 | 1.1.11.40.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Emissão inicial | 6 dias | Sex 19/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 507II | 608 | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
608 | 1.1.11.40.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Análise Tecnored | 2 dias | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 607 | 609 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
609 | 1.1.11.40.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 608 | 610 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
610 | 1.1.11.40.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00021 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 609 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
611 | 1.1.11.41 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | 80 hrs | Qui 18/06/26 | Qua 01/07/26 | 70% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
612 | 1.1.11.41.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Emissão inicial | 7 dias | Qui 18/06/26 | Sex 26/06/26 | 100% | Sex 26/06/26 | Concluída | 507II | 613 | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
613 | 1.1.11.41.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 612 | 614 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
614 | 1.1.11.41.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Atendimento de comentários | 1 dia | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 | 0% | ND | Atrasada | 613 | 615 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
615 | 1.1.11.41.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00022 | Aprovação | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 614 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
616 | 1.1.11.42 | Automação e instrumentação | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | 88 hrs | Sex 19/06/26 | Sex 03/07/26 | 73% | ND | Atrasada |  |  | Qua 24/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 03/07/26
617 | 1.1.11.42.1 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Emissão inicial | 8 dias | Sex 19/06/26 | Ter 30/06/26 | 100% | Ter 30/06/26 | Concluída | 507II | 618 | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sex 19/06/26 | Seg 29/06/26
618 | 1.1.11.42.2 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Análise Tecnored | 1 dia | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 617 | 619 | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Ter 30/06/26
619 | 1.1.11.42.3 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 618 | 620 | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26
620 | 1.1.11.42.4 | FD-F0009-0306-MB-J-00023 | Aprovação | 1 dia | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 619 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
621 | 1.1.11.43 | Automação e instrumentação | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | 88 hrs | Ter 30/06/26 | Qui 16/07/26 | 49% | ND | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
622 | 1.1.11.43.1 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 3,8 dias | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída | 482 | 623 | Ter 30/06/26 | Seg 06/07/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Seg 06/07/26
623 | 1.1.11.43.2 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 622 | 624 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26
624 | 1.1.11.43.3 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 623 | 625 | Ter 07/07/26 | Seg 13/07/26 |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 07/07/26 | Seg 13/07/26
625 | 1.1.11.43.4 | LB-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 624 |  | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26 |  | Sprint 10 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 13/07/26 | Ter 14/07/26
626 | 1.1.11.44 | Automação e instrumentação | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | 104 hrs | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 | 85% | ND | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
627 | 1.1.11.44.1 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 7 dias | Ter 16/06/26 | Qua 24/06/26 | 100% | Qua 24/06/26 | Concluída |  | 628 | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 16/06/26 | Sex 19/06/26
628 | 1.1.11.44.2 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 3 dias | Qui 25/06/26 | Seg 29/06/26 | 100% | Seg 29/06/26 | Concluída | 627 | 629 | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 22/06/26 | Seg 22/06/26
629 | 1.1.11.44.3 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 | 50% | ND | Atrasada | 628 | 630 | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 23/06/26 | Qua 24/06/26
630 | 1.1.11.44.4 | RE-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 629 |  | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 25/06/26 | Qui 25/06/26
631 | 1.1.11.45 | Automação e instrumentação | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | 96 hrs | Seg 29/06/26 | Qui 16/07/26 | 67% | ND | Atrasada |  |  | Ter 30/06/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 8 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Qui 02/07/26
632 | 1.1.11.45.1 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Emissão inicial | 8 dias | Seg 29/06/26 | Qua 08/07/26 | 100% | Qua 08/07/26 | Concluída |  | 633 | Ter 30/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 8 | Não | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qua 24/06/26 | Sex 26/06/26
633 | 1.1.11.45.2 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 632 | 634 | Sex 03/07/26 | Sex 03/07/26 |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26
634 | 1.1.11.45.3 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Atendimento de comentários | 2 dias | Ter 14/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 633 | 635 | Seg 06/07/26 | Ter 07/07/26 |  | Sprint 9 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26
635 | 1.1.11.45.4 | DT-F0009-0306-MB-J-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 634 |  | Qua 08/07/26 | Qua 08/07/26 |  | Sprint 10 | Sim | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26
636 | 1.1.12 | Área 0306 - Sopradores | Civil | 72 hrs | Qui 02/07/26 | Qui 16/07/26 | 54% | ND | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 9 | Sim | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 19/06/26
637 | 1.1.12.1 | Civil | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | 72 hrs | Qui 02/07/26 | Qui 16/07/26 | 67% | ND | Atrasada |  |  | Ter 16/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 9 | Sim | CIVIL | Qua 03/06/26 | Qui 18/06/26
638 | 1.1.12.1.1 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 6 dias | Qui 02/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | Concluída | 260TI-2 dias | 639;643TT | Ter 16/06/26 | Qui 25/06/26 |  | Sprint 9 | Não | CIVIL | Qua 03/06/26 | Sex 12/06/26
639 | 1.1.12.1.2 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 638 | 640 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
640 | 1.1.12.1.3 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 639 | 641 | Seg 29/06/26 | Ter 30/06/26 |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | Ter 16/06/26 | Qua 17/06/26
641 | 1.1.12.1.4 | MC-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 640 |  | Qua 01/07/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | Qui 18/06/26 | Qui 18/06/26
642 | 1.1.12.2 | Civil | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | 32 hrs | Seg 13/07/26 | Qui 16/07/26 | 25% | ND | Atrasada |  |  | Sex 26/06/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | Seg 15/06/26 | Sex 19/06/26
643 | 1.1.12.2.1 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Emissão inicial | 1 dia | Seg 13/07/26 | Seg 13/07/26 | 100% | Seg 13/07/26 | Concluída | 638TT | 644 | Sex 26/06/26 | Sex 26/06/26 |  | Sprint 10 | Não | CIVIL | Seg 15/06/26 | Seg 15/06/26
644 | 1.1.12.2.2 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Análise Tecnored | 1 dia | Ter 14/07/26 | Ter 14/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 643 | 645 | Seg 29/06/26 | Seg 29/06/26 |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | Ter 16/06/26 | Ter 16/06/26
645 | 1.1.12.2.3 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Atendimento de comentários | 1 dia | Qua 15/07/26 | Qua 15/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 644 | 646 | Ter 30/06/26 | Qua 01/07/26 |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | Qua 17/06/26 | Qui 18/06/26
646 | 1.1.12.2.4 | PQ-F0009-0306-MB-C-00001 | Aprovação | 1 dia | Qui 16/07/26 | Qui 16/07/26 | 0% | ND | Atrasada | 645 |  | Qui 02/07/26 | Qui 02/07/26 |  | Sprint 10 | Sim | CIVIL | Sex 19/06/26 | Sex 19/06/26