## Base
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | 504 hrs | 4613900% | 4623100% | 63% |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | GERAL | Sprint 2 | Sim | 4613900% | 4621100% |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | 192 hrs | 4616100% | 4619600% | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616400% |  | GERAL | Sprint 4 | Sim | 4616100% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | marcos | 192 hrs | 4616100% | 4619600% | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 4 | Sim | 4616100% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.1.1 | Marcos | critério de projeto processo | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 0% |  |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.1.1.2 | Marcos | critério de projeto mecânica | 1 dia | 4616100% | 4616100% | 100% | 4616100% |  | 70;184;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.1.3 | Marcos | critério de projeto tubulação | 1 dia | 4616400% | 4616400% | 100% | 4616400% |  | 206 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4 | Marcos | critério de projeto elétrica | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 100% | 4617800% |  | 408 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.1.5 | Marcos | critério de projeto automação | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 0% |  |  | 473 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.1.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | 1 dia | 4619600% | 4619600% | 0% |  |  | 327 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | área 0305 - hot blast stoves | 504 hrs | 4613900% | 4623100% | 63% |  |  |  | Atrasada | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | GERAL | Sprint 2 | Sim | 4613900% | 4621100% |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | kom - início de projeto | 0 dias | 4613900% | 4613900% | 100% | 4613900% |  | 16;32TI+23 dias;47;26TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | 4613900% |  | GERAL | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4613900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | pendências | 0 hrs | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 4614100% | 4614100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 0 dias | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 4614100% | 4614100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | planejamento | 203,2 hrs | 4613900% | 4617400% | 100% | 4617400% |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0305-mb-f-00001 | 192 hrs | 4613900% | 4617000% | 100% | 4617000% |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4613900% | 4614100% | 100% | 4614100% | 11 | 17;21 | Concluída | Seg 27/04/26 | 4614100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4614100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614200% | 4614200% | 100% | 4614200% | 16 | 18TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 4614200% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614200% | 4614200% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 6 dias | 4614800% | 4615500% | 100% | 4615500% | 17TI+3 dias | 19TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | 4615500% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614800% | 4615500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 4617000% | 4617000% | 100% | 4617000% | 18TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.2.3.2 | Planejamento | cr-f0009-0305-mb-f-00001 | 179,2 hrs | 4614200% | 4617400% | 100% | 4617400% |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614200% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4614200% | 4614600% | 100% | 4614600% | 16 | 22;53TI+4 dias;69TI+3 dias;326TI+5 dias;407TI+3 dias;473TI+5 dias;205TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 4614600% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614200% | 4614600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | 100% | 4614700% | 21 | 23TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614700% | 4614700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4615500% | 4616000% | 100% | 4616000% | 22TI+8 dias | 24TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | 4616000% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 3 | Não | 4615500% | 4616000% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 4617100% | 4617400% | 100% | 4617400% | 23TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 4616000% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | processo | 128 hrs | 4619100% | 4621600% | 60% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4619800% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616100% | 4619800% |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.2.5.3 | Processo | fg-f0009-0305-mb-p-00001 | 128 hrs | 4619100% | 4621600% | 60% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616700% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616100% | 4616700% |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4619100% | 4619100% | 100% | 4619100% | 53TI+8 dias;4 | 64;58TI+20 dias;508TI+10 dias;513TI+10 dias;518TI+10 dias;245TI+13 dias;250TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 63 | 65 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616200% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616200% | 4616200% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 50% |  | 64 | 66TI+5 dias | Atrasada | Qui 21/05/26 | 4616400% |  | PROCESSOS | Sprint 10 | Não | 4616300% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 65TI+5 dias |  | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | PROCESSOS | Sprint 11 | Não | 4616700% | 4616700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | mecânica | 392 hrs | 4615700% | 4623100% | 51% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Sim | 4616100% | 4621100% |  | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | le-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 4617100% | 4619200% | 100% | 4619200% |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616800% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616100% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4617100% | 4617400% | 100% | 4617400% | 69;5TI+5 dias | 80;427TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616200% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616100% | 4616200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4617500% | 4617500% | 100% | 4617500% | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | 4616300% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4616300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4617600% | 4618100% | 100% | 4618100% | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616700% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616400% | 4616700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | 4616800% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | 64 hrs | 4620600% | 4621900% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 4617800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617000% | 4617800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620600% | 4621100% | 100% | 4621100% | 74 | 85 | Concluída | Qui 28/05/26 | 4617400% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617000% | 4617400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 84 | 86 | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4617500% | 4617500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | 85 | 87 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4617600% | 4617700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 86 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
88 | 1.2.6.5 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00001 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 90 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 89 | 91 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 90 | 92 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.2.6.5.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 91 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1.2.6.6 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00002 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 95 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 94 | 96 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 95 | 97 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1.2.6.6.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 96 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1.2.6.7 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00003 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 100 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 99 | 101 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 100 | 102 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1.2.6.7.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 101 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1.2.6.8 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00004 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 105 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 104 | 106 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 105 | 107 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1.2.6.8.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 106 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1.2.6.9 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00005 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 110 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 109 | 111 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 110 | 112 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.2.6.9.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 111 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1.2.6.10 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00006 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 115 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 114 | 116 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 115 | 117 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1.2.6.10.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 116 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1.2.6.11 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00007 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 120 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 119 | 121 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 120 | 122 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1.2.6.11.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 121 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1.2.6.12 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00008 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 125 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 124 | 126 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 125 | 127 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1.2.6.12.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 126 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1.2.6.13 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00009 | 48 hrs | 4622300% | 4623000% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 331 | 130 | No Prazo | Seg 22/06/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 129 | 131 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 130 | 132 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1.2.6.13.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | aprovação | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 131 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | MECÂNICA | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 1.2.6.14 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00001 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 135 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 134 | 136 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 135 | 137 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 136 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | 1.2.6.15 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00002 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 140 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 139 | 141 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 140 | 142 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 141 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
143 | 1.2.6.16 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00003 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 145 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 144 | 146 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 145 | 147 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 146 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
148 | 1.2.6.17 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00004 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 150 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 149 | 151 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 150 | 152 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 151 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00005 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% | Tarefa Incluída | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 1.2.6.18.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 155 | Concluída | Seg 22/06/26 | 4620400% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619500% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
155 | 1.2.6.18.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 154 | 156 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.2.6.18.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 155 | 157 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
157 | 1.2.6.18.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 156 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00006 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% | Tarefa Incluída | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1.2.6.19.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 160 | Concluída | Seg 22/06/26 | 4620400% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619500% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
160 | 1.2.6.19.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 159 | 161 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.2.6.19.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 160 | 162 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | 1.2.6.19.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 161 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | 208 hrs | 4617400% | 4621100% | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 10 dias | 4617400% | 4618900% | 100% | 4618900% | 185 | 165;189;194;199;346 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618400% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4618400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618500% | 4618500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4618900% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 166 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | 112 hrs | 4617600% | 4619700% | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 10 dias | 4617600% | 4619100% | 100% | 4619100% | 185 | 170;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619200% | 50% |  | 169 | 171 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619500% | 4619600% | 0% |  | 170 | 172 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | 171 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | 208 hrs | 4617400% | 4621100% | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% | Tarefa Incluída | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1.2.6.22.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 10 dias | 4617400% | 4618900% | 100% | 4618900% | 185 | 175;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | 1.2.6.22.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 174 | 176 | Concluída | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.2.6.22.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | 175 | 177 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | 1.2.6.22.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 176 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | 112 hrs | 4617600% | 4619700% | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.2.6.23.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 10 dias | 4617600% | 4619100% | 100% | 4619100% | 185 | 180;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | 1.2.6.23.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619200% | 50% |  | 179 | 181 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.2.6.23.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619500% | 4619600% | 0% |  | 180 | 182 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.2.6.23.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | 181 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 4615700% | 4617600% | 92% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4617500% |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 4616100% | 4617500% |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1.2.6.24.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4615700% | 4616800% | 100% | 4616800% | 69;5 | 185;215;320 | Concluída | Sex 15/05/26 | 4616800% |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 4615700% | 4616800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.2.6.24.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617100% | 100% | 4617100% | 184 | 186;134;139;144;149;164;169;174;179;154;159 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4617100% | 4617100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.2.6.24.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4617400% | 4617500% | 75% |  | 185 | 187;270;275;280 | Atrasada | Seg 01/06/26 | 4617500% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4617500% |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.2.6.24.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4617600% | 4617600% | 50% |  | 186 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617600% | 4617600% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Sex 12/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | 4618500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 164;169;174;179 | 190 | No Prazo | Sex 12/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | 4618500% | 4618900% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 189 | 191 | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | 4619000% | 4619000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622700% | 4623000% | 0% |  | 190 | 192 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 191 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1.2.6.26 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618500% | 4619500% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.2.6.26.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | 164;169;174;179 | 195 | Concluída | Sex 12/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618500% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
195 | 1.2.6.26.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | 194 | 196 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.2.6.26.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | 195 | 197 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
197 | 1.2.6.26.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | 196 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
198 | 1.2.6.27 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Sex 12/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | 4618500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.6.27.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4622300% | 4622500% | 0% |  | 164;169;174;179 | 200 | No Prazo | Sex 12/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Sim | 4618500% | 4618900% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1.2.6.27.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 0% |  | 199 | 201 | Tarefa futura | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | 4619000% | 4619000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1.2.6.27.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622700% | 4623000% | 0% |  | 200 | 202 | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1.2.6.27.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 201 |  | Tarefa futura | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Sim | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | tubulação/utilidades | 208 hrs | 4618500% | 4622400% | 44% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4621100% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 4616200% | 4621100% |  | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0305-mb-t-00001 | 64 hrs | 4620600% | 4621900% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | 4617000% | 4617800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620600% | 4621100% | 100% | 4621100% | 184;245 | 216 | Concluída | Qui 28/05/26 | 4617400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | 4617000% | 4617400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
216 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 215 | 217;255TT;260TT;265TT;285TT;290TT;295TT;300TT;305TT;310TT | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | 216 | 218 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617600% | 4617700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
218 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 217 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
234 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 4621600% | 4622400% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4619600% | 4620400% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621600% | 4621800% | 100% | 4621800% |  | 236 | Concluída | Ter 23/06/26 | 4619800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4619600% | 4619800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
236 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 235 | 237 | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 236 | 238 | Atrasada | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4620200% | 4620300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
238 | 1.2.7.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4622400% | 4622400% | 0% |  | 237 |  | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | 52 hrs | 4618500% | 4619500% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4618500% | 4618900% | 100% | 4618900% | 63TI+13 dias | 246;215;225 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
246 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618900% | 4619000% | 50% |  | 245 | 247 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619000% | 4619200% | 0% |  | 246 | 248 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
248 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4619200% | 4619500% | 0% |  | 247 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
254 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00001 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 256 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 255 | 257 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 256 | 258 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
258 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 257 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
259 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00002 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 261 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
261 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 260 | 262 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 261 | 263 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
263 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 262 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
264 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00003 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 266 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
266 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 265 | 267 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 266 | 268 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
268 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 267 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
284 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1.2.7.17.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 286 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
286 | 1.2.7.17.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 285 | 287 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.2.7.17.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 286 | 288 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
288 | 1.2.7.17.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 287 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
289 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1.2.7.18.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 291 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
291 | 1.2.7.18.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 290 | 292 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.2.7.18.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 291 | 293 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
293 | 1.2.7.18.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 292 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
294 | 1.2.7.19 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1.2.7.19.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 296 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
296 | 1.2.7.19.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 295 | 297 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.2.7.19.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 296 | 298 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
298 | 1.2.7.19.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 297 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
299 | 1.2.7.20 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00007 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% | Tarefa Incluída | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 1.2.7.20.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 301 | Concluída | Seg 06/07/26 | 4621100% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
301 | 1.2.7.20.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 300 | 302 | Atrasada | Seg 13/07/26 | 4621600% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4621600% | 4621600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.2.7.20.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 301 | 303 | Atrasada | Ter 14/07/26 | 4621800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621700% | 4621800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
303 | 1.2.7.20.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 302 |  | Atrasada | Qui 16/07/26 | 4621900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621900% | 4621900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
304 | 1.2.7.21 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00008 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% | Tarefa Incluída | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1.2.7.21.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 306 | Concluída | Seg 06/07/26 | 4621100% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
306 | 1.2.7.21.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 305 | 307 | Atrasada | Seg 13/07/26 | 4621600% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4621600% | 4621600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.2.7.21.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 306 | 308 | Atrasada | Ter 14/07/26 | 4621800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621700% | 4621800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
308 | 1.2.7.21.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 307 |  | Atrasada | Qui 16/07/26 | 4621900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621900% | 4621900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
314 | 1.2.7.23 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 4620600% | 4621800% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1.2.7.23.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620600% | 4621000% | 100% | 4621000% | 242 | 316 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
316 | 1.2.7.23.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 315 | 317 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1.2.7.23.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 316 | 318 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
318 | 1.2.7.23.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 317 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
324 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | estrutura metálica | 120 hrs | 4620900% | 4623100% | 10% |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Sim | 4618800% | 4621100% |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0305-mb-s-00001 | 38 hrs | 4621100% | 4621900% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621100% | 4621600% | 100% | 4621600% | 346TI-8 dias | 332;89;94;99;104;109;114;119;124;129;336 | Concluída | Qua 17/06/26 | 4619200% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
332 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 331 | 333 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621800% | 0% |  | 332 | 334;351;356;361;366;371;376;381;386;391;396 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619600% | 4619700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
334 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 333 | 341 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
335 | 1.2.8.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0305-mb-s-00001 | 48 hrs | 4621600% | 4622400% | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 30/06/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620300% | 4621000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1.2.8.3.1 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621600% | 4621900% | 100% | 4621900% | 331 | 337 | Concluída | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
337 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621900% | 4622000% | 0% |  | 336 | 338 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 337 | 339 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
339 | 1.2.8.3.4 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4622300% | 4622400% | 0% |  | 338 |  | No Prazo | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0305-mb-s-00001 | 40 hrs | 4621900% | 4622600% | 40% |  |  |  | No Prazo | Sex 26/06/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619900% | 4620600% |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1.2.8.4.1 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4621900% | 4622300% | 100% | 4622300% | 334 | 342 | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619900% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
342 | 1.2.8.4.2 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622300% | 4622400% | 0% |  | 341 | 343 | No Prazo | Ter 30/06/26 | 4620300% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620300% | 4620300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1.2.8.4.3 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622400% | 4622500% | 0% |  | 342 | 344 | Tarefa futura | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620400% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1.2.8.4.4 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4622500% | 4622600% | 0% |  | 343 |  | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0305-mb-s-00001 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | 169;174;179;164 | 347;331TI-8 dias;709;401TT | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619200% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
347 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 346 | 348 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 347 | 349 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619600% | 4619700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
349 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 348 |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
350 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00001 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 352 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 1.2.8.6.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 351 | 353 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 1.2.8.6.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 352 | 354 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1.2.8.6.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 353 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00002 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 357 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1.2.8.7.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 356 | 358 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1.2.8.7.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 357 | 359 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1.2.8.7.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 358 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00003 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 362 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1.2.8.8.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 361 | 363 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1.2.8.8.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 362 | 364 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1.2.8.8.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 363 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00004 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 367 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1.2.8.9.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 366 | 368 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.2.8.9.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 367 | 369 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1.2.8.9.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 368 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00005 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 372 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 1.2.8.10.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 371 | 373 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 1.2.8.10.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 372 | 374 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1.2.8.10.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 373 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00006 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 377 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1.2.8.11.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 376 | 378 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1.2.8.11.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 377 | 379 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1.2.8.11.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 378 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00007 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 382 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1.2.8.12.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 381 | 383 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1.2.8.12.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 382 | 384 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1.2.8.12.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 383 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00008 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 387 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1.2.8.13.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 386 | 388 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1.2.8.13.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 387 | 389 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1.2.8.13.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 388 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00009 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 392 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1.2.8.14.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 391 | 393 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 1.2.8.14.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 392 | 394 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 1.2.8.14.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 393 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00010 | 56 hrs | 4622300% | 4623100% | 0% |  |  |  | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | emissão inicial | 4 dias | 4622300% | 4622600% | 0% |  | 333 | 397 | No Prazo | Qui 25/06/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1.2.8.15.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 396 | 398 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 1.2.8.15.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 397 | 399 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 1.2.8.15.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 398 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 12 | Sim | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | pl-f0009-0305-mb-s-00001 | 96 hrs | 4621600% | 4623100% | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 9 dias | 4621600% | 4622600% | 0% |  | 346TT | 402 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4620400% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Sim | 4619800% | 4620400% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1.2.8.16.2 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 401 | 403 | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1.2.8.16.3 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4623000% | 4623000% | 0% |  | 402 | 404 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1.2.8.16.4 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4623100% | 4623100% | 0% |  | 403 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Sim | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | 216 hrs | 4617000% | 4621000% | 73% |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 4621100% |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4621100% |  | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | 184 hrs | 4617600% | 4621000% | 70% |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4617600% |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4617600% | 4618100% | 100% | 4618100% | 427TI-1 dia | 418;457TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | 4617000% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4617000% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
418 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618200% | 100% | 4618200% | 417 | 419 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4617100% | 4617100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 50% |  | 418 | 420 | Atrasada | Seg 01/06/26 | 4617500% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4617400% | 4617500% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
420 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 419 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4617600% | 4617600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
426 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | 152 hrs | 4617000% | 4619800% | 85% |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4617100% |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4617000% | 4617500% | 100% | 4617500% | 79TI-1 dia | 428;417TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | 4616700% |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4616700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
428 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4617500% | 4618200% | 100% | 4618200% | 427 | 429 | Concluída | Ter 26/05/26 | 4616800% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 50% |  | 428 | 430TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4617000% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616900% | 4617000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
430 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | 429TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4617100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
446 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | 32 hrs | 4620500% | 4621000% | 50% |  |  |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4619100% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4618100% | 4619100% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4620500% | 4620600% | 100% | 4620600% | 467TI-1 dia | 448;412TI-5 dias;422TI-1 dia | Concluída | Seg 08/06/26 | 4618500% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4618100% | 4618500% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
448 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 50% |  | 447 | 449 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 448 | 450TT | Atrasada | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4618900% | 4619000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
450 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 449TT |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4619100% | 4619100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
471 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | automação e instrumentação | 288 hrs | 4617400% | 4622700% | 81% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4621100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4621100% |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620400% | 4621800% | 56% |  |  | 558 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4617400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4617400% |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620400% | 4621000% | 100% | 4621000% | 513 | 479;523;528;538;533 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
479 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 478 | 480 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 479 | 481 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 4617100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4617000% | 4617100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
481 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 480 |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | 4617400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4617400% | 4617400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
482 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620300% | 4621600% | 75% |  |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619600% | 4620400% |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% |  | 484 | Concluída | Ter 23/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619600% | 4619800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
484 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 100% | 4620900% | 483 | 485 | Concluída | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621000% | 4621100% | 50% |  | 484 | 486 | Atrasada | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620200% | 4620300% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
486 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 485 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
487 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620300% | 4621600% | 75% |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618800% | 4619600% | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | 543 | 489 | Concluída | Ter 30/06/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
489 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 100% | 4620900% | 488 | 490 | Concluída | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621000% | 4621100% | 50% |  | 489 | 491 | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621100% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
491 | 1.2.10.4.4 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 490 |  | Atrasada | Seg 13/07/26 | 4621600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4621600% | 4621600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
502 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620600% | 4621900% | 63% |  |  |  | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4621100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4621100% |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620600% | 4621600% | 100% | 4621600% | 558TI-9 dias | 504 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
504 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 503 | 505 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.2.10.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 504 | 506 | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
506 | 1.2.10.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 505 |  | Atrasada | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
507 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | 184 hrs | 4617400% | 4620600% | 100% | 4620600% |  |  | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4617400% | 4618500% | 100% | 4618500% | 63TI+10 dias | 509 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
509 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | 100% | 4619200% | 508 | 510 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 9 dias | 4619500% | 4620500% | 100% | 4620500% | 509 | 511 | Concluída | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 100% | 4620600% | 510 |  | Concluída | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
512 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | 184 hrs | 4617400% | 4620600% | 74% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 4617400% | 4618500% | 100% | 4618500% | 63TI+10 dias | 514;478 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
514 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | 100% | 4619200% | 513 | 515 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 9 dias | 4619500% | 4620500% | 50% |  | 514 | 516 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
516 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | 515 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
517 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | 184 hrs | 4617400% | 4620600% | 74% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 4617400% | 4618500% | 100% | 4618500% | 63TI+10 dias | 519 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
519 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | 100% | 4619200% | 518 | 520 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 9 dias | 4619500% | 4620500% | 50% |  | 519 | 521 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
521 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | 520 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
522 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | 80 hrs | 4619500% | 4620600% | 63% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619500% | 4619800% | 100% | 4619800% | 478 | 524 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
524 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 100% | 4619900% | 523 | 525 | Concluída | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620300% | 0% |  | 524 | 526 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
526 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | 525 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
527 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00002 | 112 hrs | 4619200% | 4621100% | 100% | 4621100% |  |  | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4619200% | 4619700% | 100% | 4619700% | 478 | 529 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
529 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 100% | 4619800% | 528 | 530 | Concluída | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 100% | 4621000% | 529 | 531 | Concluída | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 100% | 4621100% | 530 |  | Concluída | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
532 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | 56 hrs | 4619700% | 4620500% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4619700% | 4619900% | 100% | 4619900% | 478 | 534 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
534 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 50% |  | 533 | 535 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | 534 | 536 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
536 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 535 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
537 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | 64 hrs | 4619200% | 4620300% | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 4 dias | 4619200% | 4619700% | 100% | 4619700% | 478 | 539 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
539 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 50% |  | 538 | 540 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619900% | 4620200% | 0% |  | 539 | 541 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
541 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 0% |  | 540 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
542 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | 88 hrs | 4620400% | 4622000% | 82% |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618300% | 4619100% |  | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 4620400% | 4621600% | 100% | 4621600% |  | 544;493;488 | Concluída | Qua 10/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618300% | 4618500% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
544 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 100% | 4621700% | 543 | 545 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 50% |  | 544 | 546 | Atrasada | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618900% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
546 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 545 |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
557 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0305-mb-j-00001 | 56 hrs | 4621900% | 4622700% | 79% |  |  |  | No Prazo | Qua 01/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4621000% |  | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4621900% | 4622400% | 100% | 4622400% | 703TI-7 dias;698TI-7 dias;477;693TI-7 dias | 559;503TI-9 dias | Concluída | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
559 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622500% | 4622500% | 100% | 4622500% | 558 | 560 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622600% | 4622600% | 50% |  | 559 | 561 | Tarefa futura | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 1.2.10.18.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4622700% | 4622700% | 0% |  | 560 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0305-mb-j-00001 | 56 hrs | 4621000% | 4622000% | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621000% | 4621600% | 0% |  |  | 564 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619500% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 563 | 565 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4619600% | 4619600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 564 | 566 | Atrasada | Qua 24/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4619700% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
566 | 1.2.10.19.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 565 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
567 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4619000% | 4620100% | 100% | 4620100% |  | 569;573II;578II;583II;588II;593II;598II;603II;608II;613II;618II;623II;628II;633II;638II;643II;688II;663II;658II;653II;648II;668II;683II;678II;673II | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
569 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 5 dias | 4620200% | 4620600% | 100% | 4620600% | 568 | 570 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 569 | 571 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
571 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 570 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
572 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 574 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
574 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 573 | 575 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 574 | 576 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
576 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 575 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
577 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 579 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
579 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 578 | 580 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 579 | 581 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
581 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 580 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
582 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 584 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
584 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 583 | 585 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 584 | 586 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
586 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 585 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
587 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 589 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
589 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 588 | 590 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 589 | 591 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
591 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 590 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
592 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 594 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
594 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 593 | 595 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 594 | 596 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
596 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 595 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
597 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 599 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
599 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 598 | 600 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 599 | 601 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
601 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 600 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
602 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 604 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
604 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 603 | 605 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 604 | 606 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
606 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 605 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
607 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 609 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
609 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 608 | 610 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 609 | 611 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
611 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 610 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
612 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 614 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
614 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 613 | 615 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 614 | 616 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
616 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 615 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
617 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 619 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
619 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 618 | 620 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 619 | 621 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
621 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 620 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
622 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 624 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
624 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 623 | 625 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 624 | 626 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
626 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 625 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
627 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 629 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
629 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 628 | 630 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 629 | 631 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
631 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 630 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
632 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 634 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
634 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 633 | 635 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 634 | 636 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
636 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 635 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
637 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 639 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
639 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 638 | 640 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 639 | 641 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
641 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 640 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
642 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 644 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
644 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 643 | 645 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 644 | 646 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
646 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 645 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
647 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00017 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1.2.10.36.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 649 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
649 | 1.2.10.36.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 648 | 650 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1.2.10.36.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 649 | 651 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
651 | 1.2.10.36.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 650 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
652 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00018 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1.2.10.37.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 654 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
654 | 1.2.10.37.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 653 | 655 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.2.10.37.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 654 | 656 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
656 | 1.2.10.37.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 655 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
657 | 1.2.10.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00019 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1.2.10.38.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 659 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
659 | 1.2.10.38.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 658 | 660 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.2.10.38.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 659 | 661 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
661 | 1.2.10.38.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 660 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
662 | 1.2.10.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00020 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 1.2.10.39.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 664 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
664 | 1.2.10.39.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 663 | 665 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.2.10.39.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 664 | 666 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
666 | 1.2.10.39.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 665 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
667 | 1.2.10.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00021 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.2.10.40.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 669 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
669 | 1.2.10.40.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 668 | 670 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.2.10.40.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 669 | 671 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
671 | 1.2.10.40.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 670 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
672 | 1.2.10.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00022 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.2.10.41.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 674 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
674 | 1.2.10.41.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 673 | 675 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.2.10.41.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 674 | 676 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
676 | 1.2.10.41.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 675 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
677 | 1.2.10.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00023 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.2.10.42.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 679 | Concluída | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619200% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
679 | 1.2.10.42.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 678 | 680 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4620300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.2.10.42.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 679 | 681 | Atrasada | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
681 | 1.2.10.42.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 680 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
682 | 1.2.10.43 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00024 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.2.10.43.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 684 | Concluída | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619200% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
684 | 1.2.10.43.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 683 | 685 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4620300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.2.10.43.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 684 | 686 | Atrasada | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
686 | 1.2.10.43.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 685 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
687 | 1.2.10.44 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00025 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 80% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 1.2.10.44.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 689 | Concluída | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619200% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
689 | 1.2.10.44.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 100% | 4619900% | 688 | 690 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4620300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.2.10.44.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 689 | 691 | Atrasada | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
691 | 1.2.10.44.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 690 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
692 | 1.2.10.45 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0305-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620600% | 4622000% | 56% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620900% | Tarefa Incluída | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 1.2.10.45.1 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620600% | 4621600% | 100% | 4621600% | 553TI-7 dias | 694;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
694 | 1.2.10.45.2 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 693 | 695 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.2.10.45.3 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 694 | 696 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
696 | 1.2.10.45.4 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 695 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
697 | 1.2.10.46 | Automação e instrumentação | re-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620500% | 4621800% | 50% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620900% | Tarefa Incluída | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 1.2.10.46.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620500% | 4621000% | 100% | 4621000% | 553TI-7 dias | 699;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
699 | 1.2.10.46.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 698 | 700 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1.2.10.46.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 699 | 701 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
701 | 1.2.10.46.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 700 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
702 | 1.2.10.47 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0305-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620400% | 4621800% | 56% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620900% |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1.2.10.47.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620400% | 4621000% | 100% | 4621000% | 553TI-7 dias | 704;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
704 | 1.2.10.47.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 703 | 705 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 1.2.10.47.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 704 | 706 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
706 | 1.2.10.47.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 705 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
707 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | civil | 140 hrs | 4620200% | 4622700% | 4% |  |  |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4621100% |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4621100% |  | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 1.2.11.1 | Civil | mc-f0009-0305-mb-c-00001 | 124 hrs | 4620200% | 4622500% | 6% |  |  |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4621000% |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4621000% |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620200% | 4622000% | 10% |  | 346 | 710;714 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4620400% |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4620400% |  | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 709 | 711 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622300% | 4622400% | 0% |  | 710 | 712 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 4622400% | 4622500% | 0% |  | 711 |  | Tarefa futura | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 1.2.11.2 | Civil | pq-f0009-0305-mb-c-00001 | 40 hrs | 4622000% | 4622700% | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4621100% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620500% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 709 | 715 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622300% | 4622400% | 0% |  | 714 | 716 | No Prazo | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622400% | 4622600% | 0% |  | 715 | 717 | Tarefa futura | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1.2.11.2.4 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | 1 dia | 4622600% | 4622700% | 0% |  | 716 |  | Tarefa futura | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | CIVIL | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | coordenação | 53 dias | 4613900% | 4621100% | 16% |  |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4613900% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.2.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0305-mb-g-00001 | 7 dias | 4617000% | 4617800% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | 7 dias | 4618900% | 4619700% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4618400% | 4619200% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.2.4.3 | Coordenação | rl-f0009-0305-mb-g-00001 | 4 dias | 4620500% | 4621100% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4620300% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0305-mb-g-00001 | 37 dias | 4613900% | 4618900% | 57% |  |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | 4618900% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4613900% | 4618900% | Tarefa Excluída | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 4620400% | 4621200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 4620300% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 4619200% | 4620200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 4619100% | 4619900% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | 6 dias | 4617600% | 4618300% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 4616200% | 4616900% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | 14 dias | 4617100% | 4619000% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | 4618900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 4617000% | 4618900% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | 11 dias | 4618800% | 4620200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 4620200% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4618800% | 4620200% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 4619500% | 4620300% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4618800% | 4619600% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.9.6 | Elétrica | lm-f0009-0305-mb-e-00001 | 6 dias | 4620300% | 4621000% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 4621000% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4620300% | 4621000% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.2.9.7 | Elétrica | pq-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 4620500% | 4621100% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 4621100% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4620500% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.2.9.10 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4619700% | 4620500% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | 4618100% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4617100% | 4618100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.2.9.12 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00002 | 8 dias | 4619700% | 4620600% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 4620600% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4619700% | 4620600% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | 7 dias | 4618300% | 4619100% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 4618400% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4617600% | 4618400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | 6 dias | 4619500% | 4620200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4618800% | 4619600% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.2.10.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00002 | 6 dias | 4620200% | 4620900% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00002 | 6 dias | 4620200% | 4620900% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00003 | 6 dias | 4620200% | 4620900% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Número de documentos listados | 102
Aderência do modelo (%) | 75.49%
Disciplina | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | %EI | Avaliação do cliente concluída | Atendimento de comentário concluído | Aprovação concluída | %AP
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 42 | 41 | 97.62% | 34 | 2 | 2 | 4.762%
CIVIL | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
ELÉTRICA | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUTURA METÁLICA | 15 | 4 | 26.67% | 0 | 0 | 0 | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
MECÂNICA | 25 | 14 | 56% | 4 | 1 | 1 | 4%
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
PLANEJAMENTO | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100%
PROCESSOS | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0%
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 102 | 77 |  | 43 | 5 | 5
Disciplina | Emissão Inicial Atrasada | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento Atrasado | Aprovação Atrasada
AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 1 | 8 | 39 | 39
CIVIL | 2 | 1 | 0 | 0
COORDENAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 0 | 1 | 3 | 3
ESTRUTURA METÁLICA | 1 | 3 | 3 | 2
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0
MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0
MECÂNICA | 0 | 10 | 13 | 13
PENDÊNCIAS | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
PROCESSOS | 0 | 0 | 1 | 1
TUBULAÇÃO / UTILIDADES | 0 | 12 | 12 | 11
Total | 4 | 35 | 71 | 69

## Curva S
Data | Emissão prevista na LB | Emissão prevista na LB acumulada | Emissão realizada por dia | Emissão realizada acumulada | Aprovação prevista na LB | Aprovação realizada por dia | Aprovação prevista na LB acumulada | Aprovação realizada acumulada | Avanço da EI previsto na LB | Avanço real da EI na LB | COMP_EI | Avanço da AP previsto na LB | Avanço da AP real na LB | COMP_AP
4613900% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
4614000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0
4614100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804% | 0.9804% | 0 | 0% | 0% | 0
4614200% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804% | 0.9804% | 0 | 0% | 0% | 0
4614300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804% | 0.9804% | 0 | 0% | 0% | 0
4614400% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804% | 0.9804% | 0 | 0% | 0% | 0
4614500% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804% | 0.9804% | 0 | 0% | 0% | 0
4614600% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4614700% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4614800% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4614900% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615000% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615200% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615300% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615400% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615500% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615600% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615700% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615800% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4615900% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4616000% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961% | 1.961% | 0 | 0% | 0% | 0
4616100% | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.941% | 1.961% | -1 | 1.961% | 0% | -1
4616200% | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.922% | 1.961% | -1 | 1.961% | 0% | -1
4616300% | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.843% | 1.961% | -1 | 1.961% | 0% | -1
4616400% | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.843% | 1.961% | -1 | 1.961% | 0% | -1
4616500% | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.843% | 1.961% | -1 | 1.961% | 0% | -1
4616600% | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.843% | 1.961% | -1 | 1.961% | 0% | -1
4616700% | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8.824% | 1.961% | -1 | 2.941% | 0% | -1
4616800% | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10.78% | 2.941% | -1 | 3.922% | 0% | -1
4616900% | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10.78% | 2.941% | -1 | 7.843% | 0% | -1
4617000% | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11.76% | 2.941% | -1 | 7.843% | 0.9804% | -1
4617100% | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 11.76% | 2.941% | -1 | 8.824% | 0.9804% | -1
4617200% | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.76% | 2.941% | -1 | 8.824% | 0.9804% | -1
4617300% | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.76% | 2.941% | -1 | 8.824% | 0.9804% | -1
4617400% | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13.73% | 3.922% | -1 | 9.804% | 1.961% | -1
4617500% | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13.73% | 4.902% | -1 | 9.804% | 1.961% | -1
4617600% | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 13.73% | 4.902% | -1 | 11.76% | 1.961% | -1
4617700% | 7 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20.59% | 4.902% | -1 | 11.76% | 1.961% | -1
4617800% | 0 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 20.59% | 4.902% | -1 | 13.73% | 1.961% | -1
4617900% | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 20.59% | 4.902% | -1 | 13.73% | 1.961% | -1
4618000% | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 20.59% | 4.902% | -1 | 13.73% | 1.961% | -1
4618100% | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 20.59% | 5.882% | -1 | 13.73% | 1.961% | -1
4618200% | 8 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 28.43% | 5.882% | -1 | 13.73% | 1.961% | -1
4618300% | 0 | 29 | 0 | 6 | 7 | 0 | 21 | 2 | 28.43% | 5.882% | -1 | 20.59% | 1.961% | -1
4618400% | 1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 29.41% | 5.882% | -1 | 20.59% | 1.961% | -1
4618500% | 2 | 32 | 3 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2 | 31.37% | 8.824% | -1 | 20.59% | 1.961% | -1
4618600% | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2 | 31.37% | 8.824% | -1 | 20.59% | 1.961% | -1
4618700% | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2 | 31.37% | 8.824% | -1 | 20.59% | 1.961% | -1
4618800% | 0 | 32 | 0 | 9 | 8 | 0 | 29 | 2 | 31.37% | 8.824% | -1 | 28.43% | 1.961% | -1
4618900% | 6 | 38 | 3 | 12 | 0 | 0 | 29 | 2 | 37.25% | 11.76% | -1 | 28.43% | 1.961% | -1
4619000% | 0 | 38 | 0 | 12 | 1 | 0 | 30 | 2 | 37.25% | 11.76% | -1 | 29.41% | 1.961% | -1
4619100% | 0 | 38 | 3 | 15 | 2 | 0 | 32 | 2 | 37.25% | 14.71% | -1 | 31.37% | 1.961% | -1
4619200% | 2 | 40 | 1 | 16 | 0 | 1 | 32 | 3 | 39.22% | 15.69% | -1 | 31.37% | 2.941% | -1
4619300% | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 3 | 39.22% | 15.69% | -1 | 31.37% | 2.941% | -1
4619400% | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 3 | 39.22% | 15.69% | -1 | 31.37% | 2.941% | -1
4619500% | 1 | 41 | 0 | 16 | 6 | 0 | 38 | 3 | 40.2% | 15.69% | -1 | 37.25% | 2.941% | -1
4619600% | 6 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 3 | 46.08% | 15.69% | -1 | 37.25% | 2.941% | -1
4619700% | 0 | 47 | 2 | 18 | 0 | 0 | 38 | 3 | 46.08% | 17.65% | -1 | 37.25% | 2.941% | -1
4619800% | 2 | 49 | 25 | 43 | 2 | 0 | 40 | 3 | 48.04% | 42.16% | -1 | 39.22% | 2.941% | -1
4619900% | 0 | 49 | 1 | 44 | 7 | 0 | 47 | 3 | 48.04% | 43.14% | -1 | 46.08% | 2.941% | -1
4620000% | 0 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 47 | 3 | 48.04% | 43.14% | -1 | 46.08% | 2.941% | -1
4620100% | 0 | 49 | 1 | 45 | 0 | 0 | 47 | 3 | 48.04% | 44.12% | -1 | 46.08% | 2.941% | -1
4620200% | 4 | 53 | 0 | 45 | 0 | 0 | 47 | 3 | 51.96% | 44.12% | -1 | 46.08% | 2.941% | -1
4620300% | 3 | 56 | 0 | 45 | 0 | 0 | 47 | 3 | 54.9% | 44.12% | -1 | 46.08% | 2.941% | -1
4620400% | 22 | 78 | 6 | 51 | 2 | 0 | 49 | 3 | 76.47% | 50% | -1 | 48.04% | 2.941% | -1
4620500% | 21 | 99 | 0 | 51 | 3 | 0 | 52 | 3 | 97.06% | 50% | -1 | 50.98% | 2.941% | -1
4620600% | 1 | 100 | 3 | 54 | 1 | 1 | 53 | 4 | 98.04% | 52.94% | -1 | 51.96% | 3.922% | -1
4620700% | 0 | 100 | 0 | 54 | 0 | 0 | 53 | 4 | 98.04% | 52.94% | -1 | 51.96% | 3.922% | -1
4620800% | 0 | 100 | 0 | 54 | 0 | 0 | 53 | 4 | 98.04% | 52.94% | -1 | 51.96% | 3.922% | -1
4620900% | 0 | 100 | 0 | 54 | 3 | 0 | 56 | 4 | 98.04% | 52.94% | -1 | 54.9% | 3.922% | -1
4621000% | 0 | 100 | 4 | 58 | 22 | 0 | 78 | 4 | 98.04% | 56.86% | -1 | 76.47% | 3.922% | -1
4621100% | 2 | 102 | 3 | 61 | 21 | 1 | 99 | 5 | 100% | 59.8% | -1 | 97.06% | 4.902% | -1
4621200% | 0 | 102 | 0 | 61 | 0 | 0 | 99 | 5 | 100% | 59.8% | -1 | 97.06% | 4.902% | -1
4621300% | 0 | 102 | 0 | 61 | 0 | 0 | 99 | 5 | 100% | 59.8% | -1 | 97.06% | 4.902% | -1
4621400% | 0 | 102 | 0 | 61 | 0 | 0 | 99 | 5 | 100% | 59.8% | -1 | 97.06% | 4.902% | -1
4621500% | 0 | 102 | 0 | 61 | 0 | 0 | 99 | 5 | 100% | 59.8% | -1 | 97.06% | 4.902% | -1
4621600% | 0 | 102 | 12 | 73 | 1 | 0 | 100 | 5 | 100% | 71.57% | -1 | 98.04% | 4.902% | -1
4621700% | 0 | 102 | 0 | 73 | 0 | 0 | 100 | 5 | 100% | 71.57% | -1 | 98.04% | 4.902% | -1
4621800% | 0 | 102 | 1 | 74 | 0 | 0 | 100 | 5 | 100% | 72.55% | -1 | 98.04% | 4.902% | -1
4621900% | 0 | 102 | 1 | 75 | 2 | 0 | 102 | 5 | 100% | 73.53% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622000% | 0 | 102 | 0 | 75 | 0 | 0 | 102 | 5 | 100% | 73.53% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622100% | 0 | 102 | 0 | 75 | 0 | 0 | 102 | 5 | 100% | 73.53% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622200% | 0 | 102 | 0 | 75 | 0 | 0 | 102 | 5 | 100% | 73.53% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622300% | 0 | 102 | 1 | 76 | 0 | 0 | 102 | 5 | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622400% | 0 | 102 | 1 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622500% | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622600% | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622700% | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622800% | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4622900% | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4623000% | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1
4623100% | 0 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 102 |  | 100% | 74.51% | -1 | 100% | 4.902% | -1

## Concluídas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
5 | 1.1.1.2 | Marcos | critério de projeto mecânica | 1 dia | 4616100% | 4616100% | 100% | 4616100% |  | 70;184;79TI+5 dias;74 | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.1.3 | Marcos | critério de projeto tubulação | 1 dia | 4616400% | 4616400% | 100% | 4616400% |  | 206 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 4 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4 | Marcos | critério de projeto elétrica | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 100% | 4617800% |  | 408 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2.1 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | kom - início de projeto | 0 dias | 4613900% | 4613900% | 100% | 4613900% |  | 16;32TI+23 dias;47;26TI+45 dias | Concluída | Seg 27/04/26 | 4613900% |  | GERAL | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4613900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.2 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | pendências | 0 hrs | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 4614100% | 4614100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.2.2.1 | Pendências | recebimento de dados de entrada | 0 dias | 4614100% | 4614100% | 100% | 4614100% |  |  | Concluída | Qua 29/04/26 | 4614100% |  | PENDÊNCIAS | Sprint 2 | Não | 4614100% | 4614100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.2.3 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | planejamento | 203,2 hrs | 4613900% | 4617400% | 100% | 4617400% |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.3.1 | Planejamento | ld-f0009-0305-mb-f-00001 | 192 hrs | 4613900% | 4617000% | 100% | 4617000% |  |  | Concluída | Seg 27/04/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.2.3.1.1 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4613900% | 4614100% | 100% | 4614100% | 11 | 17;21 | Concluída | Seg 27/04/26 | 4614100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4613900% | 4614100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1.2.3.1.2 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614200% | 4614200% | 100% | 4614200% | 16 | 18TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 4614200% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614200% | 4614200% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.2.3.1.3 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 6 dias | 4614800% | 4615500% | 100% | 4615500% | 17TI+3 dias | 19TI+10 dias | Concluída | Qua 06/05/26 | 4615500% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614800% | 4615500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.2.3.1.4 | LD-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 4617000% | 4617000% | 100% | 4617000% | 18TI+10 dias |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 1.2.3.2 | Planejamento | cr-f0009-0305-mb-f-00001 | 179,2 hrs | 4614200% | 4617400% | 100% | 4617400% |  |  | Concluída | Qui 30/04/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614200% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1.2.3.2.1 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4614200% | 4614600% | 100% | 4614600% | 16 | 22;53TI+4 dias;69TI+3 dias;326TI+5 dias;407TI+3 dias;473TI+5 dias;205TI+3 dias | Concluída | Qui 30/04/26 | 4614600% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614200% | 4614600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 1.2.3.2.2 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4614700% | 4614700% | 100% | 4614700% | 21 | 23TI+8 dias | Concluída | Ter 05/05/26 | 4614700% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 2 | Não | 4614700% | 4614700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1.2.3.2.3 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4615500% | 4616000% | 100% | 4616000% | 22TI+8 dias | 24TI+9 dias | Concluída | Qua 13/05/26 | 4616000% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 3 | Não | 4615500% | 4616000% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.2.3.2.4 | CR-F0009-0305-MB-F-00001 | aprovação | 1 dia | 4617100% | 4617400% | 100% | 4617400% | 23TI+9 dias |  | Concluída | Seg 18/05/26 | 4616100% |  | PLANEJAMENTO | Sprint 5 | Não | 4616000% | 4616100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
63 | 1.2.5.3.1 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4619100% | 4619100% | 100% | 4619100% | 53TI+8 dias;4 | 64;58TI+20 dias;508TI+10 dias;513TI+10 dias;518TI+10 dias;245TI+13 dias;250TI+10 dias | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 1.2.5.3.2 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 63 | 65 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616200% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616200% | 4616200% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1.2.6.3 | Mecânica | le-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 4617100% | 4619200% | 100% | 4619200% |  |  | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616800% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616100% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1.2.6.3.1 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4617100% | 4617400% | 100% | 4617400% | 69;5TI+5 dias | 80;427TI-1 dia | Concluída | Ter 19/05/26 | 4616200% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616100% | 4616200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 1.2.6.3.2 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4617500% | 4617500% | 100% | 4617500% | 79 | 81 | Concluída | Qui 21/05/26 | 4616300% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4616300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1.2.6.3.3 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4617600% | 4618100% | 100% | 4618100% | 80 | 82;74 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616700% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4616400% | 4616700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 1.2.6.3.4 | LE-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 81 |  | Concluída | Ter 26/05/26 | 4616800% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
84 | 1.2.6.4.1 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620600% | 4621100% | 100% | 4621100% | 74 | 85 | Concluída | Qui 28/05/26 | 4617400% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617000% | 4617400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | 1.2.6.14.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 135 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
139 | 1.2.6.15.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 140 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
144 | 1.2.6.16.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 145 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
149 | 1.2.6.17.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 150 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 1.2.6.18.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 155 | Concluída | Seg 22/06/26 | 4620400% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619500% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | 1.2.6.19.1 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | emissão inicial | 8 dias | 4619500% | 4620400% | 100% | 4620400% | 185 | 160 | Concluída | Seg 22/06/26 | 4620400% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619500% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
164 | 1.2.6.20.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 10 dias | 4617400% | 4618900% | 100% | 4618900% | 185 | 165;189;194;199;346 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4618400% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4618400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
165 | 1.2.6.20.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 164 | 166 | Concluída | Sex 12/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618500% | 4618500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1.2.6.21.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 10 dias | 4617600% | 4619100% | 100% | 4619100% | 185 | 170;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
174 | 1.2.6.22.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | 10 dias | 4617400% | 4618900% | 100% | 4618900% | 185 | 175;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | 1.2.6.22.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4619200% | 4619200% | 100% | 4619200% | 174 | 176 | Concluída | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1.2.6.23.1 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | emissão inicial | 10 dias | 4617600% | 4619100% | 100% | 4619100% | 185 | 180;189;194;199;346 | Concluída | Seg 01/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
184 | 1.2.6.24.1 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4615700% | 4616800% | 100% | 4616800% | 69;5 | 185;215;320 | Concluída | Sex 15/05/26 | 4616800% |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 4615700% | 4616800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
185 | 1.2.6.24.2 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4617100% | 4617100% | 100% | 4617100% | 184 | 186;134;139;144;149;164;169;174;179;154;159 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | MECÂNICA | Sprint 5 | Não | 4617100% | 4617100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.2.6.26.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4619000% | 4619200% | 100% | 4619200% | 164;169;174;179 | 195 | Concluída | Sex 12/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618500% | 4618900% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
215 | 1.2.7.3.1 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620600% | 4621100% | 100% | 4621100% | 184;245 | 216 | Concluída | Qui 28/05/26 | 4617400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | 4617000% | 4617400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
235 | 1.2.7.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621600% | 4621800% | 100% | 4621800% |  | 236 | Concluída | Ter 23/06/26 | 4619800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4619600% | 4619800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
245 | 1.2.7.9.1 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4618500% | 4618900% | 100% | 4618900% | 63TI+13 dias | 246;215;225 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
255 | 1.2.7.11.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 256 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
260 | 1.2.7.12.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 261 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
265 | 1.2.7.13.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 266 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
285 | 1.2.7.17.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 286 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
290 | 1.2.7.18.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 291 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
295 | 1.2.7.19.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 296 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
300 | 1.2.7.20.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 301 | Concluída | Seg 06/07/26 | 4621100% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
305 | 1.2.7.21.1 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621600% | 100% | 4621600% | 216TT | 306 | Concluída | Seg 06/07/26 | 4621100% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4621100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
315 | 1.2.7.23.1 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620600% | 4621000% | 100% | 4621000% | 242 | 316 | Concluída | Ter 02/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
331 | 1.2.8.2.1 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621100% | 4621600% | 100% | 4621600% | 346TI-8 dias | 332;89;94;99;104;109;114;119;124;129;336 | Concluída | Qua 17/06/26 | 4619200% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
336 | 1.2.8.3.1 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621600% | 4621900% | 100% | 4621900% | 331 | 337 | Concluída | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
341 | 1.2.8.4.1 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4621900% | 4622300% | 100% | 4622300% | 334 | 342 | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620200% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619900% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
346 | 1.2.8.5.1 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4620900% | 4621100% | 100% | 4621100% | 169;174;179;164 | 347;331TI-8 dias;709;401TT | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619200% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
417 | 1.2.9.3.1 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4617600% | 4618100% | 100% | 4618100% | 427TI-1 dia | 418;457TI-1 dia | Concluída | Ter 26/05/26 | 4617000% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4617000% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
418 | 1.2.9.3.2 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618200% | 4618200% | 100% | 4618200% | 417 | 419 | Concluída | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4617100% | 4617100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1.2.9.5.1 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4617000% | 4617500% | 100% | 4617500% | 79TI-1 dia | 428;417TI-1 dia | Concluída | Qui 21/05/26 | 4616700% |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4616700% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
428 | 1.2.9.5.2 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 4 dias | 4617500% | 4618200% | 100% | 4618200% | 427 | 429 | Concluída | Ter 26/05/26 | 4616800% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1.2.9.9.1 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | emissão inicial | 2 dias | 4620500% | 4620600% | 100% | 4620600% | 467TI-1 dia | 448;412TI-5 dias;422TI-1 dia | Concluída | Seg 08/06/26 | 4618500% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4618100% | 4618500% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
478 | 1.2.10.2.1 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620400% | 4621000% | 100% | 4621000% | 513 | 479;523;528;538;533 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
483 | 1.2.10.3.1 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% |  | 484 | Concluída | Ter 23/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619600% | 4619800% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
484 | 1.2.10.3.2 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 100% | 4620900% | 483 | 485 | Concluída | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1.2.10.4.1 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620300% | 4620600% | 100% | 4620600% | 543 | 489 | Concluída | Ter 30/06/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
489 | 1.2.10.4.2 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 100% | 4620900% | 488 | 490 | Concluída | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1.2.10.7.1 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620600% | 4621600% | 100% | 4621600% | 558TI-9 dias | 504 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
507 | 1.2.10.8 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00001 | 184 hrs | 4617400% | 4620600% | 100% | 4620600% |  |  | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1.2.10.8.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 6 dias | 4617400% | 4618500% | 100% | 4618500% | 63TI+10 dias | 509 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
509 | 1.2.10.8.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | 100% | 4619200% | 508 | 510 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1.2.10.8.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 9 dias | 4619500% | 4620500% | 100% | 4620500% | 509 | 511 | Concluída | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1.2.10.8.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 100% | 4620600% | 510 |  | Concluída | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
513 | 1.2.10.9.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 6 dias | 4617400% | 4618500% | 100% | 4618500% | 63TI+10 dias | 514;478 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
514 | 1.2.10.9.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | 100% | 4619200% | 513 | 515 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 1.2.10.10.1 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 6 dias | 4617400% | 4618500% | 100% | 4618500% | 63TI+10 dias | 519 | Concluída | Qua 20/05/26 | 4616300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
519 | 1.2.10.10.2 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 5 dias | 4618800% | 4619200% | 100% | 4619200% | 518 | 520 | Concluída | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1.2.10.11.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4619500% | 4619800% | 100% | 4619800% | 478 | 524 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
524 | 1.2.10.11.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 100% | 4619900% | 523 | 525 | Concluída | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1.2.10.12 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00002 | 112 hrs | 4619200% | 4621100% | 100% | 4621100% |  |  | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1.2.10.12.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 4 dias | 4619200% | 4619700% | 100% | 4619700% | 478 | 529 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
529 | 1.2.10.12.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 100% | 4619800% | 528 | 530 | Concluída | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1.2.10.12.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 100% | 4621000% | 529 | 531 | Concluída | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1.2.10.12.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 100% | 4621100% | 530 |  | Concluída | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
533 | 1.2.10.13.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 3 dias | 4619700% | 4619900% | 100% | 4619900% | 478 | 534 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
538 | 1.2.10.14.1 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 4 dias | 4619200% | 4619700% | 100% | 4619700% | 478 | 539 | Concluída | Qua 27/05/26 | 4618200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
543 | 1.2.10.15.1 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 7 dias | 4620400% | 4621600% | 100% | 4621600% |  | 544;493;488 | Concluída | Qua 10/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618300% | 4618500% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
544 | 1.2.10.15.2 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 100% | 4621700% | 543 | 545 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1.2.10.18.1 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4621900% | 4622400% | 100% | 4622400% | 703TI-7 dias;698TI-7 dias;477;693TI-7 dias | 559;503TI-9 dias | Concluída | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
559 | 1.2.10.18.2 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622500% | 4622500% | 100% | 4622500% | 558 | 560 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1.2.10.20.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 8 dias | 4619000% | 4620100% | 100% | 4620100% |  | 569;573II;578II;583II;588II;593II;598II;603II;608II;613II;618II;623II;628II;633II;638II;643II;688II;663II;658II;653II;648II;668II;683II;678II;673II | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
569 | 1.2.10.20.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 5 dias | 4620200% | 4620600% | 100% | 4620600% | 568 | 570 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1.2.10.21.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 574 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
574 | 1.2.10.21.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 573 | 575 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1.2.10.22.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 579 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
579 | 1.2.10.22.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 578 | 580 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1.2.10.23.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 584 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
584 | 1.2.10.23.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 583 | 585 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 1.2.10.24.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 589 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
589 | 1.2.10.24.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 588 | 590 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1.2.10.25.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 594 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
594 | 1.2.10.25.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 593 | 595 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1.2.10.26.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 599 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
599 | 1.2.10.26.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 598 | 600 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1.2.10.27.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 604 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
604 | 1.2.10.27.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 603 | 605 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1.2.10.28.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 609 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
609 | 1.2.10.28.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 608 | 610 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 1.2.10.29.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 614 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
614 | 1.2.10.29.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 613 | 615 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1.2.10.30.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 619 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
619 | 1.2.10.30.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 618 | 620 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1.2.10.31.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 624 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
624 | 1.2.10.31.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 623 | 625 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1.2.10.32.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 629 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
629 | 1.2.10.32.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 628 | 630 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 1.2.10.33.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 634 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
634 | 1.2.10.33.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 633 | 635 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1.2.10.34.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 639 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
639 | 1.2.10.34.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 638 | 640 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1.2.10.35.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 644 | Concluída | Qui 18/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4620400% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
644 | 1.2.10.35.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 643 | 645 | Concluída | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1.2.10.36.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 649 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
649 | 1.2.10.36.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 648 | 650 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1.2.10.37.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 654 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
654 | 1.2.10.37.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 653 | 655 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 1.2.10.38.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 659 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
659 | 1.2.10.38.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 658 | 660 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 1.2.10.39.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 664 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
664 | 1.2.10.39.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 663 | 665 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1.2.10.40.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 669 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
669 | 1.2.10.40.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 668 | 670 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1.2.10.41.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 674 | Concluída | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619600% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
674 | 1.2.10.41.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 673 | 675 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4619700% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4619700% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1.2.10.42.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 679 | Concluída | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619200% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
679 | 1.2.10.42.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 678 | 680 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4620300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 1.2.10.43.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 684 | Concluída | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619200% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
684 | 1.2.10.43.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | análise tecnored | 6 dias | 4619900% | 4620600% | 100% | 4620600% | 683 | 685 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4620300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 1.2.10.44.1 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | emissão inicial | 7 dias | 4619000% | 4619800% | 100% | 4619800% | 568II | 689 | Concluída | Sex 19/06/26 | 4620200% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619200% | 4620200% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
689 | 1.2.10.44.2 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | análise tecnored | 1 dia | 4619900% | 4619900% | 100% | 4619900% | 688 | 690 | Concluída | Qua 24/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619700% | 4620300% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 1.2.10.45.1 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620600% | 4621600% | 100% | 4621600% | 553TI-7 dias | 694;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
698 | 1.2.10.46.1 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 4 dias | 4620500% | 4621000% | 100% | 4621000% | 553TI-7 dias | 699;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
703 | 1.2.10.47.1 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620400% | 4621000% | 100% | 4621000% | 553TI-7 dias | 704;558TI-7 dias | Concluída | Sex 26/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620300% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Atrasadas
Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Término real | Predecessoras | Sucessoras | Status | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | Disciplina | Sprint | Crítica | Início_LB_R0 | Término_LB_R0 | Comparação | pct_val | Emissão inicial total | Emissão inicial concluída | Emissão Inicial Atrasada | Aprovação total | Avaliação do cliente concluída | Avaliação Cliente Atrasada | Atendimento de comentário concluído | Atendimento Atrasado | Aprovação concluída | Aprovação Atrasada | Aderência
2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | 192 hrs | 4616100% | 4619600% | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616400% |  | GERAL | Sprint 4 | Sim | 4616100% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | marcos | 192 hrs | 4616100% | 4619600% | 50% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 4 | Sim | 4616100% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.1.1 | Marcos | critério de projeto processo | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 0% |  |  | 54;63 | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616100% |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 4616100% | 4616100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.1.5 | Marcos | critério de projeto automação | 1 dia | 4617800% | 4617800% | 0% |  |  | 473 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 7 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.1.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | 1 dia | 4619600% | 4619600% | 0% |  |  | 327 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | MARCOS | Sprint 2 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | processo | 128 hrs | 4619100% | 4621600% | 60% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4619800% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616100% | 4619800% |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.2.5.3 | Processo | fg-f0009-0305-mb-p-00001 | 128 hrs | 4619100% | 4621600% | 60% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4616700% |  | PROCESSOS | Sprint 8 | Não | 4616100% | 4616700% |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 50% |  | 64 | 66TI+5 dias | Atrasada | Qui 21/05/26 | 4616400% |  | PROCESSOS | Sprint 10 | Não | 4616300% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | aprovação | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 65TI+5 dias |  | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616700% |  | PROCESSOS | Sprint 11 | Não | 4616700% | 4616700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | 64 hrs | 4620600% | 4621900% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 4617800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617000% | 4617800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 84 | 86 | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4617500% | 4617500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | 85 | 87 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4617600% | 4617700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 86 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
133 | 1.2.6.14 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00001 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 134 | 136 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 135 | 137 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 136 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | 1.2.6.15 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00002 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 139 | 141 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 140 | 142 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 141 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
143 | 1.2.6.16 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00003 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 144 | 146 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 145 | 147 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 146 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
148 | 1.2.6.17 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00004 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 149 | 151 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 150 | 152 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 151 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
153 | 1.2.6.18 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00005 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% | Tarefa Incluída | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1.2.6.18.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 154 | 156 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1.2.6.18.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 155 | 157 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
157 | 1.2.6.18.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 156 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
158 | 1.2.6.19 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00006 | 96 hrs | 4619500% | 4621000% | 67% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4618800% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4617100% | 4618800% | Tarefa Incluída | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1.2.6.19.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | análise tecnored | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 159 | 161 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1.2.6.19.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620600% | 4620900% | 0% |  | 160 | 162 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | 1.2.6.19.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 161 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | MECÂNICA | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | 208 hrs | 4617400% | 4621100% | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | 165 | 167 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618900% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4618900% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 166 |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | 112 hrs | 4617600% | 4619700% | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619200% | 50% |  | 169 | 171 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619500% | 4619600% | 0% |  | 170 | 172 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | 171 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | 1.2.6.22 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | 208 hrs | 4617400% | 4621100% | 86% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% | Tarefa Incluída | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1.2.6.22.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620900% | 4621000% | 50% |  | 175 | 177 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
177 | 1.2.6.22.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 176 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | 1.2.6.23 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | 112 hrs | 4617600% | 4619700% | 75% |  |  |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4619000% | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 1.2.6.23.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4619000% | 4619200% | 50% |  | 179 | 181 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1.2.6.23.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619500% | 4619600% | 0% |  | 180 | 182 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
182 | 1.2.6.23.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 0% |  | 181 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | 1.2.6.24 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | 112 hrs | 4615700% | 4617600% | 92% |  |  |  | Atrasada | Ter 19/05/26 | 4617500% |  | MECÂNICA | Sprint 3 | Não | 4616100% | 4617500% |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1.2.6.24.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4617400% | 4617500% | 75% |  | 185 | 187;270;275;280 | Atrasada | Seg 01/06/26 | 4617500% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617400% | 4617500% |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
187 | 1.2.6.24.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | 1 dia | 4617600% | 4617600% | 50% |  | 186 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | MECÂNICA | Sprint 6 | Não | 4617600% | 4617600% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
193 | 1.2.6.26 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | 56 hrs | 4619000% | 4619800% | 50% |  |  |  | Atrasada | Sex 12/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 8 | Não | 4618500% | 4619500% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1.2.6.26.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4619500% | 4619500% | 50% |  | 194 | 196 | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619000% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1.2.6.26.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619600% | 4619700% | 0% |  | 195 | 197 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619200% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
197 | 1.2.6.26.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | 196 |  | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | MECÂNICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
214 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0305-mb-t-00001 | 64 hrs | 4620600% | 4621900% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qui 28/05/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 9 | Não | 4617000% | 4617800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 215 | 217;255TT;260TT;265TT;285TT;290TT;295TT;300TT;305TT;310TT | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4617500% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4617500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621700% | 4621800% | 0% |  | 216 | 218 | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617700% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617600% | 4617700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
218 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 217 |  | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
236 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 235 | 237 | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 236 | 238 | Atrasada | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4620200% | 4620300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
244 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | 52 hrs | 4618500% | 4619500% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 7 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4618900% | 4619000% | 50% |  | 245 | 247 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4616400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4616400% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619000% | 4619200% | 0% |  | 246 | 248 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
248 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4619200% | 4619500% | 0% |  | 247 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
254 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00001 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 255 | 257 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 256 | 258 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
258 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 257 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
259 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00002 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 260 | 262 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 261 | 263 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
263 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 262 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
264 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00003 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 265 | 267 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 266 | 268 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
268 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 267 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
284 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1.2.7.17.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 285 | 287 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1.2.7.17.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 286 | 288 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
288 | 1.2.7.17.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 287 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
289 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1.2.7.18.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 290 | 292 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1.2.7.18.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 291 | 293 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
293 | 1.2.7.18.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 292 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
294 | 1.2.7.19 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1.2.7.19.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 295 | 297 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1.2.7.19.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 296 | 298 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
298 | 1.2.7.19.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 297 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
299 | 1.2.7.20 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00007 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% | Tarefa Incluída | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 1.2.7.20.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 300 | 302 | Atrasada | Seg 13/07/26 | 4621600% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4621600% | 4621600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1.2.7.20.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 301 | 303 | Atrasada | Ter 14/07/26 | 4621800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621700% | 4621800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
303 | 1.2.7.20.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 302 |  | Atrasada | Qui 16/07/26 | 4621900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621900% | 4621900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
304 | 1.2.7.21 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00008 | 64 hrs | 4620900% | 4622000% | 43% |  |  | 210TI+5 dias | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% | Tarefa Incluída | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.2.7.21.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 305 | 307 | Atrasada | Seg 13/07/26 | 4621600% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4621600% | 4621600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1.2.7.21.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 306 | 308 | Atrasada | Ter 14/07/26 | 4621800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621700% | 4621800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
308 | 1.2.7.21.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 307 |  | Atrasada | Qui 16/07/26 | 4621900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4621900% | 4621900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
314 | 1.2.7.23 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0305-mb-t-00001 | 56 hrs | 4620600% | 4621800% | 43% |  |  |  | Atrasada | Ter 02/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617500% | 4618300% |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1.2.7.23.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 315 | 317 | Atrasada | Sex 05/06/26 | 4617800% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 10 | Não | 4617800% | 4617800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1.2.7.23.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 316 | 318 | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4618200% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618100% | 4618200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
318 | 1.2.7.23.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 317 |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sprint 11 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
330 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0305-mb-s-00001 | 38 hrs | 4621100% | 4621900% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 17/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619000% | 4619800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 331 | 333 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621800% | 0% |  | 332 | 334;351;356;361;366;371;376;381;386;391;396 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619600% | 4619700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
334 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 333 | 341 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 10 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
337 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621900% | 4622000% | 0% |  | 336 | 338 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 337 | 339 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 11 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
345 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0305-mb-s-00001 | 48 hrs | 4620900% | 4621800% | 50% |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 8 | Não | 4618800% | 4619800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 346 | 348 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4619500% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4619500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 347 | 349 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4619700% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619600% | 4619700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
349 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 348 |  | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
405 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | 216 hrs | 4617000% | 4621000% | 73% |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 4621100% |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4621100% |  | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | 184 hrs | 4617600% | 4621000% | 70% |  |  |  | Atrasada | Ter 26/05/26 | 4617600% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616800% | 4617600% |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 50% |  | 418 | 420 | Atrasada | Seg 01/06/26 | 4617500% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4617400% | 4617500% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
420 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 419 |  | Atrasada | Qua 03/06/26 | 4617600% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4617600% | 4617600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
426 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | 152 hrs | 4617000% | 4619800% | 85% |  |  |  | Atrasada | Qui 21/05/26 | 4617100% |  | ELÉTRICA | Sprint 5 | Não | 4616300% | 4617100% |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4619700% | 4619700% | 50% |  | 428 | 430TT | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4617000% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4616900% | 4617000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
430 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 0% |  | 429TT |  | Atrasada | Sex 29/05/26 | 4617100% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4617100% | 4617100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
446 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | 32 hrs | 4620500% | 4621000% | 50% |  |  |  | Atrasada | Seg 08/06/26 | 4619100% |  | ELÉTRICA | Sprint 6 | Não | 4618100% | 4619100% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 50% |  | 447 | 449 | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 448 | 450TT | Atrasada | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4618900% | 4619000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
450 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 449TT |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | ELÉTRICA | Sprint 7 | Não | 4619100% | 4619100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
477 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620400% | 4621800% | 56% |  |  | 558 | Atrasada | Sex 22/05/26 | 4617400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616400% | 4617400% |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 478 | 480 | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 479 | 481 | Atrasada | Qui 28/05/26 | 4617100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4617000% | 4617100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
481 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 480 |  | Atrasada | Seg 01/06/26 | 4617400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4617400% | 4617400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
482 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620300% | 4621600% | 75% |  |  |  | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619600% | 4620400% |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621000% | 4621100% | 50% |  | 484 | 486 | Atrasada | Seg 29/06/26 | 4620300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620200% | 4620300% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
486 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 485 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
487 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620300% | 4621600% | 75% |  |  |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618800% | 4619600% | Tarefa Incluída | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621000% | 4621100% | 50% |  | 489 | 491 | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621100% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
491 | 1.2.10.4.4 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621600% | 4621600% | 0% |  | 490 |  | Atrasada | Seg 13/07/26 | 4621600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4621600% | 4621600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
502 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620600% | 4621900% | 63% |  |  |  | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4621100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4621100% |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 503 | 505 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620600% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1.2.10.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 504 | 506 | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4620900% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
506 | 1.2.10.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621900% | 4621900% | 0% |  | 505 |  | Atrasada | Qua 08/07/26 | 4621100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4621100% | 4621100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
512 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | 184 hrs | 4617400% | 4620600% | 74% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 9 dias | 4619500% | 4620500% | 50% |  | 514 | 516 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
516 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | 515 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
517 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | 184 hrs | 4617400% | 4620600% | 74% |  |  |  | Atrasada | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 6 | Não | 4616200% | 4616900% |  | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 9 dias | 4619500% | 4620500% | 50% |  | 519 | 521 | Atrasada | Seg 25/05/26 | 4616800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616700% | 4616800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
521 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | 520 |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4616900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4616900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
522 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | 80 hrs | 4619500% | 4620600% | 63% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620200% | 4620300% | 0% |  | 524 | 526 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
526 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4620600% | 4620600% | 0% |  | 525 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
532 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | 56 hrs | 4619700% | 4620500% | 50% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | 1 dia | 4620200% | 4620200% | 50% |  | 533 | 535 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 2 dias | 4620300% | 4620400% | 0% |  | 534 | 536 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
536 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4620500% | 4620500% | 0% |  | 535 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
537 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | 64 hrs | 4619200% | 4620300% | 56% |  |  |  | Atrasada | Qua 27/05/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4616900% | 4618800% |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | 1 dia | 4619800% | 4619800% | 50% |  | 538 | 540 | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4618300% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618300% | 4618300% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 2 dias | 4619900% | 4620200% | 0% |  | 539 | 541 | Atrasada | Qui 11/06/26 | 4618500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618400% | 4618500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
541 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 4620300% | 4620300% | 0% |  | 540 |  | Atrasada | Seg 15/06/26 | 4618800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4618800% | 4618800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
542 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | 88 hrs | 4620400% | 4622000% | 82% |  |  |  | Atrasada | Qua 10/06/26 | 4619100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4618300% | 4619100% |  | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 50% |  | 544 | 546 | Atrasada | Ter 16/06/26 | 4619000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4618900% | 4619000% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
546 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 545 |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619100% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
562 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0305-mb-j-00001 | 56 hrs | 4621000% | 4622000% | 0% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | 3 dias | 4621000% | 4621600% | 0% |  |  | 564 | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4619500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619100% | 4619500% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 563 | 565 | Atrasada | Ter 23/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4619600% | 4619600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 564 | 566 | Atrasada | Qua 24/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4619700% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
566 | 1.2.10.19.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 565 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 11 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
567 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 569 | 571 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
571 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 570 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
572 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 574 | 576 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
576 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 575 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
577 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 579 | 581 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
581 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 580 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
582 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 584 | 586 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
586 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 585 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
587 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 589 | 591 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
591 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 590 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
592 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 594 | 596 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
596 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 595 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
597 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 599 | 601 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
601 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 600 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
602 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 604 | 606 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
606 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 605 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
607 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 609 | 611 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
611 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 610 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
612 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 614 | 616 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
616 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 615 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
617 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 619 | 621 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
621 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 620 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
622 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 624 | 626 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
626 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 625 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
627 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 629 | 631 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
631 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 630 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
632 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 634 | 636 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
636 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 635 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
637 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 639 | 641 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
641 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 640 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
642 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 644 | 646 | Atrasada | Sex 03/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620600% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
646 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 645 |  | Atrasada | Ter 07/07/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4621000% | 4621000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
647 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00017 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1.2.10.36.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 649 | 651 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
651 | 1.2.10.36.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 650 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
652 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00018 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1.2.10.37.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 654 | 656 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
656 | 1.2.10.37.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 655 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
657 | 1.2.10.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00019 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 1.2.10.38.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 659 | 661 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
661 | 1.2.10.38.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 660 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
662 | 1.2.10.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00020 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 1.2.10.39.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 664 | 666 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
666 | 1.2.10.39.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 665 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
667 | 1.2.10.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00021 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1.2.10.40.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 669 | 671 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
671 | 1.2.10.40.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 670 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
672 | 1.2.10.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00022 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1.2.10.41.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 674 | 676 | Atrasada | Qui 25/06/26 | 4619800% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619800% | 4619800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
676 | 1.2.10.41.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 675 |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4619900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4619900% | 4619900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
677 | 1.2.10.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00023 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1.2.10.42.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 679 | 681 | Atrasada | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
681 | 1.2.10.42.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 680 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
682 | 1.2.10.43 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00024 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 87% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1.2.10.43.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 684 | 686 | Atrasada | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
686 | 1.2.10.43.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 685 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
687 | 1.2.10.44 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00025 | 120 hrs | 4619000% | 4621000% | 80% |  |  |  | Atrasada | Qui 18/06/26 | 4621000% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619100% | 4621000% | Tarefa Incluída | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1.2.10.44.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | atendimento de comentários | 1 dia | 4620900% | 4620900% | 0% |  | 689 | 691 | Atrasada | Ter 30/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620300% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
691 | 1.2.10.44.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | aprovação | 1 dia | 4621000% | 4621000% | 0% |  | 690 |  | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620500% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
692 | 1.2.10.45 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0305-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620600% | 4622000% | 56% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620900% | Tarefa Incluída | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1.2.10.45.2 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621700% | 4621700% | 0% |  | 693 | 695 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1.2.10.45.3 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621800% | 4621900% | 0% |  | 694 | 696 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
696 | 1.2.10.45.4 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4622000% | 4622000% | 0% |  | 695 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
697 | 1.2.10.46 | Automação e instrumentação | re-f0009-0305-mb-j-00001 | 64 hrs | 4620500% | 4621800% | 50% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620900% | Tarefa Incluída | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1.2.10.46.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 698 | 700 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1.2.10.46.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 699 | 701 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
701 | 1.2.10.46.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 700 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 10 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
702 | 1.2.10.47 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0305-mb-j-00001 | 72 hrs | 4620400% | 4621800% | 56% |  |  |  | Atrasada | Sex 26/06/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 8 | Não | 4619900% | 4620900% |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1.2.10.47.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4621100% | 4621100% | 0% |  | 703 | 705 | Atrasada | Qua 01/07/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620400% | 4620400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 1.2.10.47.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | 2 dias | 4621600% | 4621700% | 0% |  | 704 | 706 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620500% | 4620600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
706 | 1.2.10.47.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | 1 dia | 4621800% | 4621800% | 0% |  | 705 |  | Atrasada | Seg 06/07/26 | 4620900% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Sprint 9 | Não | 4620900% | 4620900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
709 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 5 dias | 4620200% | 4622000% | 10% |  | 346 | 710;714 | Atrasada | Seg 22/06/26 | 4620400% |  | CIVIL | Sprint 9 | Não | 4619500% | 4620400% |  | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | 1 dia | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 709 | 711 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | 1 dia | 4622000% | 4622300% | 0% |  | 709 | 715 | Atrasada | Qui 02/07/26 | 4620500% |  | CIVIL | Sprint 10 | Não | 4620500% | 4620500% |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | coordenação | 53 dias | 4613900% | 4621100% | 16% |  |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | 4621100% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4613900% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.2.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0305-mb-g-00001 | 7 dias | 4617000% | 4617800% | 0% |  |  |  | No Prazo | Seg 25/05/26 | 4617500% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4616700% | 4617500% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | 7 dias | 4618900% | 4619700% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 11/06/26 | 4619200% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4618400% | 4619200% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.2.4.3 | Coordenação | rl-f0009-0305-mb-g-00001 | 4 dias | 4620500% | 4621100% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4620300% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0305-mb-g-00001 | 37 dias | 4613900% | 4618900% | 57% |  |  |  | No Prazo | Seg 27/04/26 | 4618900% |  | COORDENAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4613900% | 4618900% | Tarefa Excluída | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 4620400% | 4621200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 4621100% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 4620300% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | 7 dias | 4619200% | 4620200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 18/06/26 | 4619900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Sim | 4619100% | 4619900% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | 6 dias | 4617600% | 4618300% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 20/05/26 | 4616900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 4616200% | 4616900% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | 14 dias | 4617100% | 4619000% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 28/05/26 | 4618900% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Nenhum Sprint | Não | 4617000% | 4618900% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | 11 dias | 4618800% | 4620200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 4620200% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4618800% | 4620200% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 4619500% | 4620300% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4618800% | 4619600% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 1.2.9.6 | Elétrica | lm-f0009-0305-mb-e-00001 | 6 dias | 4620300% | 4621000% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 30/06/26 | 4621000% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4620300% | 4621000% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.2.9.7 | Elétrica | pq-f0009-0305-mb-e-00001 | 5 dias | 4620500% | 4621100% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qui 02/07/26 | 4621100% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4620500% | 4621100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 1.2.9.10 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 4619700% | 4620500% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 4620500% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4619700% | 4620500% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | 7 dias | 4617800% | 4618800% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Sex 29/05/26 | 4618100% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4617100% | 4618100% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1.2.9.12 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00002 | 8 dias | 4619700% | 4620600% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 24/06/26 | 4620600% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4619700% | 4620600% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | 7 dias | 4618300% | 4619100% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Qua 03/06/26 | 4618400% |  | ELÉTRICA | Nenhum Sprint | Não | 4617600% | 4618400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | 6 dias | 4619500% | 4620200% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Seg 15/06/26 | 4619600% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4618800% | 4619600% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1.2.10.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00002 | 6 dias | 4620200% | 4620900% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00002 | 6 dias | 4620200% | 4620900% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00003 | 6 dias | 4620200% | 4620900% | 0% |  |  |  | Tarefa futura | Ter 23/06/26 | 4620400% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Nenhum Sprint | Não | 4619600% | 4620400% | Tarefa Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Atual
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Sprint 2 | 1 | 1 |  | f0009 - programa marabá | Atrasada | 63% |  | GERAL | Sim
Sprint 4 | 2 | 1.1 | F0009 - Programa Marabá | área 0000 -documento geral | Atrasada | 50% |  | GERAL | Sim
Sprint 4 | 3 | 1.1.1 | Área 0000 -Documento geral | marcos | Atrasada | 50% |  | MARCOS | Sim
Sprint 2 | 4 | 1.1.1.1 | Marcos | critério de projeto processo | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Sprint 7 | 8 | 1.1.1.5 | Marcos | critério de projeto automação | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Sprint 2 | 9 | 1.1.1.6 | Marcos | critério de projeto estrutura metálica | Atrasada | 0% |  | MARCOS | Não
Sprint 2 | 10 | 1.2 | F0009 - Programa Marabá | área 0305 - hot blast stoves | Atrasada | 63% |  | GERAL | Sim
Sprint 8 | 51 | 1.2.5 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | processo | Atrasada | 60% |  | PROCESSOS | Não
Sprint 8 | 62 | 1.2.5.3 | Processo | fg-f0009-0305-mb-p-00001 | Atrasada | 60% |  | PROCESSOS | Não
Sprint 10 | 65 | 1.2.5.3.3 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | PROCESSOS | Não
Sprint 11 | 66 | 1.2.5.3.4 | FG-F0009-0305-MB-P-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | PROCESSOS | Não
Sprint 3 | 67 | 1.2.6 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | mecânica | Atrasada | 51% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 8 | 83 | 1.2.6.4 | Mecânica | pq-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 85 | 1.2.6.4.2 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 86 | 1.2.6.4.3 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 87 | 1.2.6.4.4 | PQ-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 88 | 1.2.6.5 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00001 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 89 | 1.2.6.5.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 90 | 1.2.6.5.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 91 | 1.2.6.5.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 93 | 1.2.6.6 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00002 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 94 | 1.2.6.6.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 95 | 1.2.6.6.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 96 | 1.2.6.6.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 98 | 1.2.6.7 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00003 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 99 | 1.2.6.7.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 100 | 1.2.6.7.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 101 | 1.2.6.7.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 103 | 1.2.6.8 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00004 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 104 | 1.2.6.8.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 105 | 1.2.6.8.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 106 | 1.2.6.8.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 108 | 1.2.6.9 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00005 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 109 | 1.2.6.9.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 110 | 1.2.6.9.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 111 | 1.2.6.9.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 113 | 1.2.6.10 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00006 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 114 | 1.2.6.10.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 115 | 1.2.6.10.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 116 | 1.2.6.10.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 118 | 1.2.6.11 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00007 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 119 | 1.2.6.11.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 120 | 1.2.6.11.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 121 | 1.2.6.11.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 123 | 1.2.6.12 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00008 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 124 | 1.2.6.12.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 125 | 1.2.6.12.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 126 | 1.2.6.12.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 128 | 1.2.6.13 | Mecânica | ag-f0009-0305-mb-l-00009 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 129 | 1.2.6.13.1 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 130 | 1.2.6.13.2 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 131 | 1.2.6.13.3 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 133 | 1.2.6.14 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 135 | 1.2.6.14.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 136 | 1.2.6.14.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 137 | 1.2.6.14.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 138 | 1.2.6.15 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 140 | 1.2.6.15.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 141 | 1.2.6.15.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 142 | 1.2.6.15.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 143 | 1.2.6.16 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 145 | 1.2.6.16.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 146 | 1.2.6.16.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 147 | 1.2.6.16.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 148 | 1.2.6.17 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00004 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 150 | 1.2.6.17.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 151 | 1.2.6.17.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 152 | 1.2.6.17.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 153 | 1.2.6.18 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00005 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 155 | 1.2.6.18.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 156 | 1.2.6.18.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 157 | 1.2.6.18.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00005 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 158 | 1.2.6.19 | Mecânica | pl-f0009-0305-mb-m-00006 | Atrasada | 67% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 160 | 1.2.6.19.2 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 161 | 1.2.6.19.3 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 10 | 162 | 1.2.6.19.4 | PL-F0009-0305-MB-M-00006 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 163 | 1.2.6.20 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 86% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 166 | 1.2.6.20.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 167 | 1.2.6.20.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 168 | 1.2.6.21 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 75% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 170 | 1.2.6.21.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 171 | 1.2.6.21.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 172 | 1.2.6.21.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 173 | 1.2.6.22 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00003 | Atrasada | 86% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 176 | 1.2.6.22.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 177 | 1.2.6.22.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 178 | 1.2.6.23 | Mecânica | mc-f0009-0305-mb-m-00004 | Atrasada | 75% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 180 | 1.2.6.23.2 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 181 | 1.2.6.23.3 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 182 | 1.2.6.23.4 | MC-F0009-0305-MB-M-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 3 | 183 | 1.2.6.24 | Mecânica | ml-f0009-0305-mb-m-00001 | Atrasada | 92% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 186 | 1.2.6.24.3 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 75% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 6 | 187 | 1.2.6.24.4 | ML-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 188 | 1.2.6.25 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00001 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 8 | 189 | 1.2.6.25.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 9 | 190 | 1.2.6.25.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 9 | 191 | 1.2.6.25.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 8 | 193 | 1.2.6.26 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00002 | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 195 | 1.2.6.26.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 196 | 1.2.6.26.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 197 | 1.2.6.26.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 8 | 198 | 1.2.6.27 | Mecânica | fd-f0009-0305-mb-m-00003 | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 8 | 199 | 1.2.6.27.1 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 9 | 200 | 1.2.6.27.2 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 9 | 201 | 1.2.6.27.3 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 7 | 203 | 1.2.7 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | tubulação/utilidades | Atrasada | 44% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 9 | 214 | 1.2.7.3 | Tubulação/Utilidades | ml-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 216 | 1.2.7.3.2 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 217 | 1.2.7.3.3 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 218 | 1.2.7.3.4 | ML-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 234 | 1.2.7.7 | Tubulação/Utilidades | pq-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 236 | 1.2.7.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 237 | 1.2.7.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 238 | 1.2.7.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 7 | 244 | 1.2.7.9 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 246 | 1.2.7.9.2 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 247 | 1.2.7.9.3 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 248 | 1.2.7.9.4 | FG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 254 | 1.2.7.11 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 256 | 1.2.7.11.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 257 | 1.2.7.11.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 258 | 1.2.7.11.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 259 | 1.2.7.12 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00002 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 261 | 1.2.7.12.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 262 | 1.2.7.12.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 263 | 1.2.7.12.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 264 | 1.2.7.13 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00003 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 266 | 1.2.7.13.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 267 | 1.2.7.13.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 268 | 1.2.7.13.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 284 | 1.2.7.17 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00004 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 286 | 1.2.7.17.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 287 | 1.2.7.17.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 288 | 1.2.7.17.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 289 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00005 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 291 | 1.2.7.18.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 292 | 1.2.7.18.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 293 | 1.2.7.18.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00005 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 294 | 1.2.7.19 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00006 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 296 | 1.2.7.19.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 297 | 1.2.7.19.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 298 | 1.2.7.19.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00006 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 299 | 1.2.7.20 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00007 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 301 | 1.2.7.20.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 302 | 1.2.7.20.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 303 | 1.2.7.20.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00007 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 304 | 1.2.7.21 | Tubulação/Utilidades | ag-f0009-0305-mb-t-00008 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 306 | 1.2.7.21.2 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 307 | 1.2.7.21.3 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 308 | 1.2.7.21.4 | AG-F0009-0305-MB-T-00008 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 314 | 1.2.7.23 | Tubulação/Utilidades | lk-f0009-0305-mb-t-00001 | Atrasada | 43% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 10 | 316 | 1.2.7.23.2 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 317 | 1.2.7.23.3 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 11 | 318 | 1.2.7.23.4 | LK-F0009-0305-MB-T-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Sprint 8 | 324 | 1.2.8 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | estrutura metálica | Atrasada | 10% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 9 | 330 | 1.2.8.2 | Estrutura metálica | ml-f0009-0305-mb-s-00001 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 332 | 1.2.8.2.2 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 333 | 1.2.8.2.3 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 334 | 1.2.8.2.4 | ML-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 335 | 1.2.8.3 | Estrutura metálica | pq-f0009-0305-mb-s-00001 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 337 | 1.2.8.3.2 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 338 | 1.2.8.3.3 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 12 | 339 | 1.2.8.3.4 | PQ-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 340 | 1.2.8.4 | Estrutura metálica | lm-f0009-0305-mb-s-00001 | No Prazo | 40% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 342 | 1.2.8.4.2 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 343 | 1.2.8.4.3 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 11 | 344 | 1.2.8.4.4 | LM-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 8 | 345 | 1.2.8.5 | Estrutura metálica | mc-f0009-0305-mb-s-00001 | Atrasada | 50% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 9 | 347 | 1.2.8.5.2 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 9 | 348 | 1.2.8.5.3 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 9 | 349 | 1.2.8.5.4 | MC-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Não
Sprint 10 | 350 | 1.2.8.6 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00001 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 351 | 1.2.8.6.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 352 | 1.2.8.6.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 355 | 1.2.8.7 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00002 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 356 | 1.2.8.7.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 357 | 1.2.8.7.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 360 | 1.2.8.8 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00003 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 361 | 1.2.8.8.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 362 | 1.2.8.8.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 365 | 1.2.8.9 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00004 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 366 | 1.2.8.9.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 367 | 1.2.8.9.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 370 | 1.2.8.10 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00005 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 371 | 1.2.8.10.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 372 | 1.2.8.10.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 375 | 1.2.8.11 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00006 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 376 | 1.2.8.11.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 377 | 1.2.8.11.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 380 | 1.2.8.12 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00007 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 381 | 1.2.8.12.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 382 | 1.2.8.12.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 385 | 1.2.8.13 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00008 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 386 | 1.2.8.13.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 387 | 1.2.8.13.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 390 | 1.2.8.14 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00009 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 391 | 1.2.8.14.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 392 | 1.2.8.14.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 395 | 1.2.8.15 | Estrutura metálica | ag-f0009-0305-mb-s-00010 | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 396 | 1.2.8.15.1 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | emissão inicial | No Prazo | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 397 | 1.2.8.15.2 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 400 | 1.2.8.16 | Estrutura metálica | pl-f0009-0305-mb-s-00001 | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 10 | 401 | 1.2.8.16.1 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 402 | 1.2.8.16.2 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | análise tecnored | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 5 | 405 | 1.2.9 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | elétrica | Atrasada | 73% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 416 | 1.2.9.3 | Elétrica | rl-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 70% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 419 | 1.2.9.3.3 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 420 | 1.2.9.3.4 | RL-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 5 | 426 | 1.2.9.5 | Elétrica | lr-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 85% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 429 | 1.2.9.5.3 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 430 | 1.2.9.5.4 | LR-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 446 | 1.2.9.9 | Elétrica | mc-f0009-0305-mb-e-00001 | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 448 | 1.2.9.9.2 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 449 | 1.2.9.9.3 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 7 | 450 | 1.2.9.9.4 | MC-F0009-0305-MB-E-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Sprint 6 | 471 | 1.2.10 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | automação e instrumentação | Atrasada | 81% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 477 | 1.2.10.2 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 56% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 479 | 1.2.10.2.2 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 480 | 1.2.10.2.3 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 481 | 1.2.10.2.4 | LI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 482 | 1.2.10.3 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 485 | 1.2.10.3.3 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 486 | 1.2.10.3.4 | LE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 487 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | ll-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 75% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 490 | 1.2.10.4.3 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 491 | 1.2.10.4.4 | LL-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 502 | 1.2.10.7 | Automação e instrumentação | pq-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 63% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 504 | 1.2.10.7.2 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 505 | 1.2.10.7.3 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 506 | 1.2.10.7.4 | PQ-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 6 | 512 | 1.2.10.9 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00002 | Atrasada | 74% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 515 | 1.2.10.9.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 516 | 1.2.10.9.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 6 | 517 | 1.2.10.10 | Automação e instrumentação | fg-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 74% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 520 | 1.2.10.10.3 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 521 | 1.2.10.10.4 | FG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 522 | 1.2.10.11 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 63% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 525 | 1.2.10.11.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 526 | 1.2.10.11.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 532 | 1.2.10.13 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 534 | 1.2.10.13.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 535 | 1.2.10.13.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 536 | 1.2.10.13.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 537 | 1.2.10.14 | Automação e instrumentação | ag-f0009-0305-mb-j-00004 | Atrasada | 56% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 539 | 1.2.10.14.2 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | análise tecnored | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 540 | 1.2.10.14.3 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 541 | 1.2.10.14.4 | AG-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 542 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | di-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 82% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 545 | 1.2.10.15.3 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 546 | 1.2.10.15.4 | DI-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 557 | 1.2.10.18 | Automação e instrumentação | lm-f0009-0305-mb-j-00001 | No Prazo | 79% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 560 | 1.2.10.18.3 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 561 | 1.2.10.18.4 | LM-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 562 | 1.2.10.19 | Automação e instrumentação | et-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 563 | 1.2.10.19.1 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 564 | 1.2.10.19.2 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 565 | 1.2.10.19.3 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 11 | 566 | 1.2.10.19.4 | ET-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 567 | 1.2.10.20 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 570 | 1.2.10.20.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 571 | 1.2.10.20.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 572 | 1.2.10.21 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00002 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 575 | 1.2.10.21.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 576 | 1.2.10.21.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00002 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 577 | 1.2.10.22 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00003 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 580 | 1.2.10.22.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 581 | 1.2.10.22.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00003 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 582 | 1.2.10.23 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00004 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 585 | 1.2.10.23.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 586 | 1.2.10.23.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00004 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 587 | 1.2.10.24 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00005 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 590 | 1.2.10.24.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 591 | 1.2.10.24.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00005 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 592 | 1.2.10.25 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00006 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 595 | 1.2.10.25.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 596 | 1.2.10.25.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00006 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 597 | 1.2.10.26 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00007 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 600 | 1.2.10.26.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 601 | 1.2.10.26.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00007 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 602 | 1.2.10.27 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00008 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 605 | 1.2.10.27.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 606 | 1.2.10.27.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00008 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 607 | 1.2.10.28 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00009 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 610 | 1.2.10.28.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 611 | 1.2.10.28.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00009 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 612 | 1.2.10.29 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00010 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 615 | 1.2.10.29.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 616 | 1.2.10.29.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00010 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 617 | 1.2.10.30 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00011 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 620 | 1.2.10.30.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 621 | 1.2.10.30.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00011 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 622 | 1.2.10.31 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00012 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 625 | 1.2.10.31.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 626 | 1.2.10.31.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00012 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 627 | 1.2.10.32 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00013 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 630 | 1.2.10.32.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 631 | 1.2.10.32.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00013 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 632 | 1.2.10.33 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00014 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 635 | 1.2.10.33.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 636 | 1.2.10.33.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00014 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 637 | 1.2.10.34 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00015 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 640 | 1.2.10.34.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 641 | 1.2.10.34.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00015 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 642 | 1.2.10.35 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00016 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 645 | 1.2.10.35.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 646 | 1.2.10.35.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00016 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 647 | 1.2.10.36 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00017 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 650 | 1.2.10.36.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 651 | 1.2.10.36.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00017 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 652 | 1.2.10.37 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00018 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 655 | 1.2.10.37.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 656 | 1.2.10.37.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00018 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 657 | 1.2.10.38 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00019 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 660 | 1.2.10.38.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 661 | 1.2.10.38.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00019 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 662 | 1.2.10.39 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00020 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 665 | 1.2.10.39.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 666 | 1.2.10.39.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00020 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 667 | 1.2.10.40 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00021 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 670 | 1.2.10.40.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 671 | 1.2.10.40.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00021 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 672 | 1.2.10.41 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00022 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 675 | 1.2.10.41.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 676 | 1.2.10.41.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00022 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 677 | 1.2.10.42 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00023 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 680 | 1.2.10.42.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 681 | 1.2.10.42.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00023 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 682 | 1.2.10.43 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00024 | Atrasada | 87% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 685 | 1.2.10.43.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 686 | 1.2.10.43.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00024 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 687 | 1.2.10.44 | Automação e instrumentação | fd-f0009-0305-mb-j-00025 | Atrasada | 80% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 690 | 1.2.10.44.3 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 691 | 1.2.10.44.4 | FD-F0009-0305-MB-J-00025 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 692 | 1.2.10.45 | Automação e instrumentação | lb-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 56% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 694 | 1.2.10.45.2 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 695 | 1.2.10.45.3 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 696 | 1.2.10.45.4 | LB-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 697 | 1.2.10.46 | Automação e instrumentação | re-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 50% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 699 | 1.2.10.46.2 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 700 | 1.2.10.46.3 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 10 | 701 | 1.2.10.46.4 | RE-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 8 | 702 | 1.2.10.47 | Automação e instrumentação | dt-f0009-0305-mb-j-00001 | Atrasada | 56% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 704 | 1.2.10.47.2 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 705 | 1.2.10.47.3 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | atendimento de comentários | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 706 | 1.2.10.47.4 | DT-F0009-0305-MB-J-00001 | aprovação | Atrasada | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Sprint 9 | 707 | 1.2.11 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | civil | Atrasada | 4% |  | CIVIL | Não
Sprint 9 | 708 | 1.2.11.1 | Civil | mc-f0009-0305-mb-c-00001 | Atrasada | 6% |  | CIVIL | Não
Sprint 9 | 709 | 1.2.11.1.1 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | Atrasada | 10% |  | CIVIL | Não
Sprint 10 | 710 | 1.2.11.1.2 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Não
Sprint 10 | 711 | 1.2.11.1.3 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | No Prazo | 0% |  | CIVIL | Não
Sprint 10 | 712 | 1.2.11.1.4 | MC-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Sprint 10 | 713 | 1.2.11.2 | Civil | pq-f0009-0305-mb-c-00001 | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Não
Sprint 10 | 714 | 1.2.11.2.1 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | emissão inicial | Atrasada | 0% |  | CIVIL | Não
Sprint 10 | 715 | 1.2.11.2.2 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | análise tecnored | No Prazo | 0% |  | CIVIL | Não
Sprint 10 | 716 | 1.2.11.2.3 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Sprint 11 | 717 | 1.2.11.2.4 | PQ-F0009-0305-MB-C-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | CIVIL | Não
Nenhum Sprint | 30 | 1.2.4 | Área 0305 - Hot Blast Stoves | coordenação | No Prazo | 16% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 31 | 1.2.4.1 | Coordenação | rm-f0009-0305-mb-g-00001 | No Prazo | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 36 | 1.2.4.2 | Coordenação | rm-f0009-0305mb-g-00002 | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 41 | 1.2.4.3 | Coordenação | rl-f0009-0305-mb-g-00001 | Tarefa futura | 0% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 46 | 1.2.4.4 | Coordenação | lp-f0009-0305-mb-g-00001 | No Prazo | 57% |  | COORDENAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 194 | 1.2.7.4 | Tubulação/Utilidades | et-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 199 | 1.2.7.5 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 204 | 1.2.7.6 | Tubulação/Utilidades | fd-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 214 | 1.2.7.8 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00001 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Sim
Nenhum Sprint | 224 | 1.2.7.10 | Tubulação/Utilidades | fg-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 264 | 1.2.7.18 | Tubulação/Utilidades | mc-f0009-0305-mb-t-00002 | Tarefa futura | 0% |  | TUBULAÇÃO / UTILIDADES | Não
Nenhum Sprint | 356 | 1.2.9.2 | Elétrica | ml-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 366 | 1.2.9.4 | Elétrica | le-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 376 | 1.2.9.6 | Elétrica | lm-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 381 | 1.2.9.7 | Elétrica | pq-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 396 | 1.2.9.10 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 401 | 1.2.9.11 | Elétrica | du-f0009-0305-mb-e-00001 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 406 | 1.2.9.12 | Elétrica | ag-f0009-0305-mb-e-00002 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 411 | 1.2.9.13 | Elétrica | fd-f0009-0305-mb-e-00013 | Tarefa futura | 0% |  | ELÉTRICA | Não
Nenhum Sprint | 432 | 1.2.10.4 | Automação e instrumentação | lz-f0009-0305-mb-j-00001 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 437 | 1.2.10.5 | Automação e instrumentação | le-f0009-0305-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 487 | 1.2.10.15 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00002 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não
Nenhum Sprint | 492 | 1.2.10.16 | Automação e instrumentação | li-f0009-0305-mb-j-00003 | Tarefa futura | 0% |  | AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | Não

## Próximo Sprint
Sprint | Id | EDT | Nome do Resumo da Tarefa | Nome da Tarefa | Status | % concluída | Nomes dos recursos | Disciplina | Crítica
Sprint 11 | 92 | 1.2.6.5.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 97 | 1.2.6.6.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 102 | 1.2.6.7.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 107 | 1.2.6.8.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 112 | 1.2.6.9.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 117 | 1.2.6.10.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00006 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 122 | 1.2.6.11.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00007 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 127 | 1.2.6.12.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00008 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 11 | 132 | 1.2.6.13.4 | AG-F0009-0305-MB-L-00009 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Não
Sprint 9 | 192 | 1.2.6.25.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 9 | 202 | 1.2.6.27.4 | FD-F0009-0305-MB-M-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | MECÂNICA | Sim
Sprint 11 | 353 | 1.2.8.6.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 354 | 1.2.8.6.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 358 | 1.2.8.7.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 359 | 1.2.8.7.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00002 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 363 | 1.2.8.8.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 364 | 1.2.8.8.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00003 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 368 | 1.2.8.9.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 369 | 1.2.8.9.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00004 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 373 | 1.2.8.10.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 374 | 1.2.8.10.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00005 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 378 | 1.2.8.11.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 379 | 1.2.8.11.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00006 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 383 | 1.2.8.12.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 384 | 1.2.8.12.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00007 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 388 | 1.2.8.13.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 389 | 1.2.8.13.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00008 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 393 | 1.2.8.14.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 394 | 1.2.8.14.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00009 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 398 | 1.2.8.15.3 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 12 | 399 | 1.2.8.15.4 | AG-F0009-0305-MB-S-00010 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 403 | 1.2.8.16.3 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | atendimento de comentários | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim
Sprint 11 | 404 | 1.2.8.16.4 | PL-F0009-0305-MB-S-00001 | aprovação | Tarefa futura | 0% |  | ESTRUTURA METÁLICA | Sim